## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | PUE17170200888344 | Proyecto de inversión | 3459920.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459920.86, modificado:3459920.86}} | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 5 Poniente Frente A La Esc. Sec. En Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20170425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:CALLE 5 PONIENTE FRENTE A LA ESC. SEC. EN TETELA DE OCAMPO, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-09-13 | 2017-12-01 | 3459920.86 | 3459920.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C24-MTO-20170425-2017, contratista:JESÚS CEPEDA MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:3459920.86, importe_modificado:3459920.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE16170200892049 | Proyecto de inversión | 6493500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493500.0, modificado:6493500.0}} | Pavimentación Con Adocreto De Calle Reforma De La Localidad De Plan De La Flor Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20161444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:133, direccion:CALLE REFORMA, PLAN DE LA FLOR, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-21083880-E8-2016, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2697300.0, importe_modificado:2697300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances., trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139702 | Proyecto de inversión | 311795.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311795.39, modificado:311795.39}} | Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples De La Localidad De Teteloloya | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 18795 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TETELOLOYA, lon:-97.9525, lat:20.361666}} | 2018-03-28 | 2018-04-01 | 311795.39 | 311795.39 | 311795.39 | 311795.39 | 311795.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18795, contratista:ESTEFANIA BARRAGAN CRUZ , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:311795.39, importe_modificado:311795.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SU SOLVENTACION , trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200652018 | Acción | 402243.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402243.17, modificado:402243.17}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 67982 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 67982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2016-05-20 | 2016-06-30 | 402243.17 | 402243.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C08-PS-DOPMTO-02293-2016, contratista:TANIA BELEN ALFARO LOPEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:402243.17, importe_modificado:402243.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {730621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400824803 | Proyecto de inversión | 2047950 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047950.0, modificado:1960783.4}} | Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata En La Libertad, Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {931140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio debido a que la administración pasada no dejo información sobre esta obra, trimestre:2.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401011890 | Proyecto de inversión | 1954316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954316.6, modificado:1954316.6}} | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cuxateno - 283242 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 283242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:7, direccion:BARRIO, 00000 CUXATENO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE CUXATENO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA., lon:-97.73853339, lat:19.88870501}} | 2017-05-26 | 2017-08-24 | 1954316.6 | 1954316.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-MTO-02326-2017, contratista:DANIEL RAMIREZ SANCHEZ , convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1954316.6, importe_modificado:1954316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1146970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076493 | Proyecto de inversión | 1771828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771828.79, modificado:1771828.79}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Sugundo Cuadro De La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto, ya que no se cuenta con información para dar avance , y así mismo aumentar la calificación del municipio en ICI , trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401047469 | Proyecto de inversión | 581129.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581129.91, modificado:581129.91}} | Construcción De Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Primaria Jose María Morelos Cct 21dpr0606y Primera Etapa | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC | 17782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LA CUEVA, lon:-98.099355, lat:20.370281}} | 2017-12-09 | 2017-12-01 | 581129.91 | 581129.91 | 581129.91 | 581129.91 | 581129.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2017-17782, contratista:NANYO BRUNO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA , monto:522238.99, importe_modificado:522238.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183500/proyecto_INICIO, 1183500/proyecto_PROCESO, 1183500/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401046295 | Proyecto de inversión | 513200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513200.0, modificado:513200.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC | 17733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:17, direccion:CONOCIDO SAN PEDRO PETLACOTLA, lon:-97.915555, lat:20.408055}} | 2017-05-14 | 2017-06-01 | 513200 | 513200 | 513200 | 513200 | 513200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2017-1733, contratista:SERGIO MEZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA , monto:513200.0, importe_modificado:513200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1182099/proyecto_FIN, 1182099/proyecto_PROCESO, 1182099/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160100634330 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Proyectos De Infraestructura Municipal En Tlatlauquitepec, Puebla | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2856630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:(INICIO CAD. 0+760; 19.855376; -97.48138) (FIN CAD. 1+370; 19.859302; -97.478504), lon:-97.496592, lat:19.85132}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {711338/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio PUE16160100634330; Ya que la administración en turno, busco en el los expedientes del archivo municipal sin encontrar algún dato, motivo por el cual se requiere la cancelación, con la finalidad de colaborar a mejorar la información reportada por esta Entidad Federativa a través del SRFT, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio PUE16160100634330; Ya que la administración en turno, busco en el los expedientes del archivo municipal sin encontrar información que respalde el seguimiento del mismo, motivo por el cual se requiere la cancelación, con la finalidad de colaborar a mejorar la información reportada por esta Entidad Federativa a través del SRFT, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200674549 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Puente Vehicular, En La Localidad De San Juan Vallarta Perteneciente Al Municipio De Huaquechula, Puebla-3749 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:(PUNTO INICIAL; 18.733028; -98.499255) (PUNTO FINAL; 18.733241; -98.498633), lon:-98.541532, lat:18.770708}} | 2016-07-18 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUA-DOP/20160283 FFEEM 2016/CP-001, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUE., monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770303/proyecto_FIN, 770303/proyecto_PROCESO, 770303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200693967 | Proyecto de inversión | 367508.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367508.76, modificado:367508.76}} | Construcción De Un Aula Regional En El Jn Juan Gregorio Mendel - 152766 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 152766 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:82, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ESTRELLA ROJA, 73049 ESTRELLA ROJA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE LA PISTA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A L PUEBLO A LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA, lon:-97.68213313, lat:20.43988676}} | 2016-06-13 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con la informacion para darle seguimiento a esta obra, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965907 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Adoquín Calle Querétaro, Junta Auxiliar, Villanueva | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:-, lon:-97.723117, lat:19.048689}} | 2017-10-17 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NP, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100039/proyecto_INICIO, 1100039/proyecto_FIN, 1100039/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE FISICAMENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACION SOLICITADA Y DAR LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892052 | Proyecto de inversión | 3296700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0}} | Pavimentación Con Adocreto En La Calle El Mirador, Camino A Oyametepec En La Localidad De El Mirador, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. | 20161442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:93, direccion:CALLE EL MIRADOR, CENTRO, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-21083880-E6-2016, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401011891 | Proyecto de inversión | 750541.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750541.37, modificado:750541.37}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jose Maria Morelos - 279765 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 279765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion:BARRIO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE., lon:-97.77385003, lat:19.81843977}} | 2017-09-21 | 2017-11-21 | 750541.37 | 750541.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C27-MTO-02352-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:750541.37, importe_modificado:750541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1146971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401011892 | Proyecto de inversión | 2199580.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199580.49, modificado:2199580.49}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ometepetl - 283470 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 283470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:11, direccion:BARRIO, 73655 OMETÉPETL, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE OMETEPETL. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA, lon:-97.7230048, lat:19.83844069}} | 2017-12-13 | 2017-12-01 | 2199580.49 | 2199580.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C51-MTO-02359-2017, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2199580.49, importe_modificado:2199580.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1146972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200675866 | Proyecto de inversión | 1030749 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030749.0, modificado:1018532.23}} | Construcción De Techado En Plaza Civica En Bachillerato General Oficial Aquiles Serdan: 21ebh0315y-3803 | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160167 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:0, direccion:(18.721129; -98.259101), lon:-98.262371, lat:18.713259}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {771620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con informacion para dar seguimiento a esta obra, trimestre:2.0, usuario:joseralvaradoh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201109980 | Proyecto de inversión | 220000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.09, modificado:220000.09}} | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas De Los Parajes Acatepec La Joya Y Del Camino De San Felipe Tepemaxalco A San Pedro Ixhuatepec - 25225 | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | 25225 | N | 0 | 0 | 1141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE TEPEMAXALCO - SAN PEDRO IXHUATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 RANCHERIA SAN FELIPE TEPEMAXALCO, 74530 SAN FELIPE TEPEMAXALCO, TEPEMAXALCO PUEBLA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL XICOTZINGO Y CAMINO A SAN JUAN CATZOC, CAMINO A , lon:-98.62612919, lat:18.74207007}} | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MT-RCS-01/18, contratista:SERVICIOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCIÓN LD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:220000.09, importe_modificado:220000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110917 | Proyecto de inversión | 1519568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519568.04, modificado:1519568.04}} | Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Tacubaya San Antonio - 122077 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 122077 | N | 0 | 0 | 933 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 73071 SAN ANTONIO ACATLÁN, TLACUILOTEPEC PUEBLA, CAMINO TACUBAYA - SAN ANTONIO, lon:-97.97436734, lat:20.39604083}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18791, contratista:GRUPO TASKUJUT DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1519568.04, importe_modificado:1519568.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1249299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300785304 | Proyecto de inversión | 941753.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941753.1, modificado:941753.1}} | Construccion De Comedor En La Telesecundaria Cirilo Barrientos Hernandez En La Localidad De Capuluaque - 329639 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 329639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:BARRIO CAPULUAQUE, 73659 CAPULUAQUE, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CAPULUAQUE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO,, lon:-97.76586319, lat:19.79415084}} | 2016-11-14 | 2016-12-29 | 941753.1 | 941753.1 | 941753.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C46-DOPMTO-02307-2016, contratista:CONSTRUCCIONES LILI- SAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:941753.1, importe_modificado:941753.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {889432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787898 | Proyecto de inversión | 471110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471110.72, modificado:471110.72}} | Ampliación D La Red De Agua Potable En Varias Calles Dl Municipio D Nealtican Calle Zaragoza Lateral A Paso D Cortes Dl Paraje Toloxatitla - 363790 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 363790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL A PASO DE CORTES CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO PONIENTE Y CA, lon:-98.43927426, lat:19.05182788}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:solicitar cancelacion y foto logo del municipio, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:solicitar cancelacion y foto logo del municipio, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:solicitar cancelacion y foto logo del municipio, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:solicitar cancelacion y foto logo del municipio, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE00160200726552 | Proyecto de inversión | 332772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332772.95, modificado:332772.95}} | Construccion De Piso Digno Para Viviendas De La Localidad De Las Palmitas - 157775 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 157775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:70, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO PUEBLO LAS PALMITAS, 73040 LAS PALMITAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA ALAS PALMITAS POR EL CAMINO QUE LLEVA AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA DESDE VENUSTIANO CARRANZA., lon:-97.7026096, lat:20.53548147}} | 2016-05-26 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786602 | Proyecto de inversión | 482758.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482758.25, modificado:482758.25}} | Ampliación De La Red Electrica En El Suchil De La Localidad De Lindero - 274134 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 274134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 130 TRAMO MEXICO - TUXPAN KILÓMETRO 250 + 548 PUEBLO EL SUCHIL, 73040 SÚCHIL, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y , AN, lon:-97.59028529, lat:20.4993541}} | 2016-10-13 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200721088 | Proyecto de inversión | 58287.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58287.62, modificado:58287.62}} | Construccion De Techo A Base De Fibrocemento En Viviendas De Escasos Recursos En La Localidad De Las Palmitas - 157057 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 157057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:70, direccion:CALLE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLO LAS PALMITAS, 73040 LAS PALMITAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA CAMINO AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA MÉXICO TUXPAN, lon:-97.702629, lat:20.53558696}} | 2016-05-26 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {822655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967435 | Proyecto de inversión | 969886.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969886.26, modificado:969886.26}} | Adoquinamiento De La Calle 5 Norte Entre Avenida Reforma Y Calle Oaxaca | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965918 | Proyecto de inversión | 3496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0}} | Adoquinamiento De Varias Calles En La Sección 5ta. En Actipan De Morelos | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:-, lon:-97.800833, lat:18.961388}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401048494 | Proyecto de inversión | 998486.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998486.04, modificado:998486.04}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal San Jose | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 3354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:14, direccion:SAN JOSE, lon:-97.777222, lat:19.788888}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 998486.04 | 998486.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C32-MTO-03354-2017, contratista:CONSTRUCCIONES LILI-SAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:998486.04, importe_modificado:998486.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101067592 | Proyecto de inversión | 1940252.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940252.72, modificado:1940252.72}} | Aportacion Para La Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado¿ Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyutla, Del Km. 0 000.00 Al Km. 2 810.00 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11804 | N | 0 | 0 | 27800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CAMINO AL PASO,CD LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.695831, lat:20.469165}} | 2018-04-05 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1940252.72, importe_modificado:1940252.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1204616/proyecto_INICIO, 1204616/proyecto_FIN, 1204616/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110918 | Proyecto de inversión | 1445285.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445285.99, modificado:1445285.99}} | Construccion De Techado En El Area De Imparticion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue El Tajin De La Localidad De San Pedro Petlacotla - 124311 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 124311 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PETLACOTLA, 73071 SAN PEDRO PETLACOTLA, TLACUILOTEPEC PUEBLA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EL TAJÍN CLAVE 21DPB0816B DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA, lon:-97.91507337, lat:20.40930291}} | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18800, contratista:ESTEFANIA BARRAGAN CRUZ , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1445285.99, importe_modificado:1445285.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1249300/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201109737 | Proyecto de inversión | 908369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908369.2, modificado:908369.2}} | Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Las Pilas - 139038 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 139038 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE A LAS PILAS PUEBLO CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CARRETERA A CUAUTLA Y VEREDA A TERRENOS DE CULTIVO, CALLE MIRADOR CAMINO A LAS PILAS, lon:-98.62621431, lat:18.64696911}} | 2018-07-27 | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200710343 | Proyecto de inversión | 174862.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174862.86, modificado:174862.86}} | Construccion De Techo A Base De Fibrocemento En Viviendas De Escasos Recursos En La Localidad De Nuevo Cabellal - 157557 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 157557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:26, direccion:CALLE PASEO DE LA REFORMA PUEBLO NUEVO CABELLAL, 73040 NUEVO CABELLAL, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA POR EL CAMINO QUE LLEVA AL ENTRONQUE DE LA UTOPISTA SALIENDO DE AGUA FRIA, lon:-97.74563326, lat:20.55163386}} | 2016-05-26 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200710344 | Proyecto de inversión | 58287.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58287.62, modificado:58287.62}} | Construccion De Techo A Base De Fibrocemento En Viviendas De Escasos Recursos En La Localidad De Santa Anita - 157310 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 157310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 130 TRAMO MEXICO - TUXPAN KILÓMETRO 190 + 450 PUEBLO SANTA ANITA, 73040 SANTA ANITA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA POR LA CARRETERA MÉXICO TUXPAN ANTES DEL LIN, lon:-97.55328288, lat:20.49337979}} | 2016-05-26 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200867104 | Proyecto de inversión | 2064764.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064764.1, modificado:2064764.1}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De Talpixac En La Localidad De San Nicolas - 83381 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 83381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:15, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS, 73647 SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA , LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CUARTA SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-97.81892274, lat:19.83893603}} | 2017-03-28 | 2017-05-01 | 2064764.1 | 2064764.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C01-DOPMTO8501014A6, contratista:TANIA BELEN ALFARO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2064764.1, importe_modificado:2064764.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15150400598366 | Proyecto de inversión | 990708.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990708.3, modificado:778283.92}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Adolfo López Mateos Chiconcuautla | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:-, lon:-97.941392, lat:20.086666}} | 2015-12-31 |  | 778283.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {669781/proyecto_PROCESO, 669781/proyecto_FIN, 669781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170200900095 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Fútbol Rápido, Cancha De Usos Múltiples Y Andadores En La Unidad Deportiva De Tecali De Herrera - 5829116 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5829116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:18.892543; -97.973435, lon:-97.969136, lat:18.901033}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Y Andador Para Caminata En Actipan De Morelos, Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786600 | Proyecto de inversión | 1384562.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384562.42, modificado:1384562.42}} | Construccion De Linea De Descarga Del Alcantarillado Sanitario En El Hospital Integral Venustiano Carranza - 152047 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 152047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 130 TRAMO MEXICO - TUXPAN KILÓMETRO 168 + 100 CIUDAD VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), 73049 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO),, lon:-97.68541079, lat:20.47757252}} | 2016-05-25 | 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-11616-16, contratista:ARQUITECTURA ROGAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARR, monto:1384562.42, importe_modificado:1384562.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820252 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:0.0}} | Adoquinamiento De La Avenida Nacional Oriente-Poniente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 7 Norte | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA | 20161577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio debido a que corresponde a administraciones anteriores y no se cuenta con información al respecto. , trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820572 | Proyecto de inversión | 945629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945629.64, modificado:945629.64}} | Tanque Elevado | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | 20162061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965910 | Proyecto de inversión | 1801107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801107.2, modificado:1801107.2}} | Adoquinamiento De La Calle 14 Poniente Entre 9 Norte Y Av. Ferrocarril (Primera Etapa) | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076509 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle Principal Rumbo Al Panteon Auxiliar De La Comunidad De Santa Cruz Organal Municipio De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214080/proyecto_INICIO, 1214080/proyecto_FIN, 1214080/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401013401 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Tamuanco Seccion El Balcon - 287182 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 287182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO TAMOANCO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO COLONIA TAMUANCO, SECCIÓN EL BALCÓN, lon:-97.80899595, lat:19.81528464}} | 2017-10-25 | 2017-12-08 | 449500 | 449500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C35-MTO-02356-2017, contratista:LUIS ALBERTO LUNA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:449500.0, importe_modificado:449500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148481/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137956 | Proyecto de inversión | 6785676.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6785676.24, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Escuela Primaria Filiberto Quiroz C.C.T.T. 21dpr1550t En San Juan Huiluco, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137960 | Proyecto de inversión | 3610815.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquin De La Calle Benito Juárez Y Calle Ignacio Allende, En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160100634032 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Construcción De Unidad Deportiva En El Centro Del Municipio De Ixtacamaxtitlán, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. | 20161522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza SN, Centro, Ixtacamaxtitlán, Puebla, México, C.P. 73720., lon:-97.8166655, lat:19.6233891}} | 2016-12-15 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-21083880-E10-2016, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTACAMAXTITLÁN, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {711040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937988 | Proyecto de inversión | 571190.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571190.88, modificado:571190.88}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial En Carretera Puebla Jalapa Entre Francisco I Madero Y Veinte De Noviembre En El Municipio De Acatzi - 140642 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 140642 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO PUEBLA - JALAPA KILÓMETRO 25 0 COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CAL, lon:-97.78587488, lat:18.97472702}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33FISM-MACDOP-001/17, contratista:CONSYMATK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:571190.88, importe_modificado:571190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200902997 | Proyecto de inversión | 1047656.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047656.21, modificado:0.0}} | Construcción De Techumbre En La Secundaria Comunitaria Rural ""Miguel Hidalgo"" C.T T Zlktv008ou Santa Cruz Yancuitlalpan, Huaquechula, Puebla | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:20, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400818146 | Proyecto de inversión | 2697300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697300.0, modificado:2697300.0}} | Pavimentación De Adocreto De La Calle La Rinconada En La Localidad De Xonacatla En El Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | PROGREG-004-2016 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:54, direccion:EN LA CALLE QUE VA ALA RINCONADA EN LA LOCALIDAD DE XONACATLA, lon:-97.796111, lat:19.570833}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-21083880-E8-2016, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:2697300.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {923172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401013402 | Proyecto de inversión | 409248 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409248.0, modificado:409248.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Tamuanco Seccion La Rinconada - 281989 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 281989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO TAMOANCO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA COLONIA TAMUANCO SECCION LA RINCONADA, lon:-97.80668885, lat:19.80676203}} | 2017-09-13 | 2017-10-27 | 409248 | 409248 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C35-MTO-02353-2017, contratista:LUIS ALBERTO LUNA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:409248.0, importe_modificado:409248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965908 | Proyecto de inversión | 1697540.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697540.7, modificado:1697540.7}} | Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Nicolás Bravo Entre Aldama Y 16 De Septiembre, En La Localidad De San Sebastián Teteles Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Pue. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:-, lon:-97.789166, lat:19.028888}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300957395 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:830760.0}} | Pavimentación Con Adocreto De La Calle Granjas Del Cadenamiento 0 000 Km Al 0 200 Km En La Localidad De La Unión Ejido Mexcaltepec Del Municipio De Ixtacamaxtitlan, Puebla . - 5752410 - 5983 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA | 20171233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:LA UNION EJIDO DE MEXCALTEPEC, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA,C.P. 73720., lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2016-11-10 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE003-2017, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONTRUCTOR XIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:830760.0, importe_modificado:830760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1091159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300966698 | Proyecto de inversión | 1308690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308690.0, modificado:1308690.0}} | Pavimentación Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo En La Localidad De Calmeca | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-98.633611, lat:18.638055}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100926/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054875 | Proyecto de inversión | 3096900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096900.0, modificado:0.0}} | Construcciòn De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De Tecali De Herrera | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191704/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137959 | Proyecto de inversión | 4912613.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912613.76, modificado:0.0}} | Pavimento Con Adoquín De La Calle Matamoros En La Localidad De Ahuatlan, Huaquechula, Puebla | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110919 | Proyecto de inversión | 1540024.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540024.76, modificado:1540024.76}} | Construccion De Cuartos Para Dormitorio Y Construccion De Losas De Concreto Armado Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda - 125667 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 125667 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:22, direccion:PUEBLO TEMAXCALAPA, 73070 TEMAXCALAPA, TLACUILOTEPEC PUEBLA, POR TRATARSE DE CUARTOS TIENEN UBICACIONES DIFERIDAS, lon:-98.00022493, lat:20.33253974}} | 2018-05-01 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18806, contratista:JOSE ANTONIO MOSQUEDA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1540024.76, importe_modificado:1540024.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1249301/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820194 | Proyecto de inversión | 3052270.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3052270.54, modificado:0.0}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Perímetro De La Explanada De La Constitución Primera Etapa | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820575 | Proyecto de inversión | 711785.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711785.71, modificado:711785.71}} | Construccion De Aula En Escuela Jardin De Niños ""Las Abejitas"" Clave 21ejn0137e | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | 20162076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926268/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15170100849441 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Adoquinamiento De La Calle 14 Norte, Entre Calle 14 Oriente E Independencia, Col. Centro | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | 20150251 | N | 0 | 0 | 153215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-02-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {957788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200673728 | Proyecto de inversión | 7417500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7417500.0, modificado:7417500.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Rodolfo Sanchez Taboada Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur En Acatzingo De Hidalgo, Puebla.-3711 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO DE HIDALGO | 20160200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2016-01-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769482/proyecto_PROCESO, 769482/proyecto_INICIO, 769482/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300966744 | Proyecto de inversión | 1510488 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510488.0, modificado:1510488.0}} | Adoquinamiento De La Calle Guadalupana En Xicotlan | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:-, lon:-98.525555, lat:18.059444}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XICOTLAN-R23-03-17, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:1510488.0, importe_modificado:1510488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio, ya que en su momento la administración en turno tuvo que realizar el avance, y no dejo documentación para poder capturar algún avance., trimestre:2.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744695 | Proyecto de inversión | 5994000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994000.0, modificado:5992104.54}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Altamira - El Puerto En La Localidad Benito Juarez 2da Etapa En Tetela De Ocampo , Puebla | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 20160917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170300961465 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Con Adocreto En La Av. Rafael Cortes Poniente Entre Calle 25 Deagosto Norte Y Calle 11 Norte En El Municipio De Tecali De Herrera, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNUICIPIO | 6265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:(0 613.77 (11 NORTE); 18.903414; -97.97646) (0 000.00 (25 DE AGOSTO NORTE); 18.901171; -97.969884), lon:-97.969136, lat:18.901033}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1095229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937982 | Proyecto de inversión | 649580.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649580.82, modificado:649580.82}} | Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Colegio De Bachilleres Plantel Diecinueve - 155284 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 155284 | N | 0 | 0 | 52018 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 15 SUR, CALLE 5 PONIENTE LA OBR, lon:-97.79546639, lat:18.97868447}} | 2017-01-05 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33FISM-MACDOP-004/17, contratista:YESSICA MICHUA CUAUTLE, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:649580.82, importe_modificado:649580.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1064235/proyecto_INICIO, 1064235/proyecto_FIN, 1064235/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937986 | Proyecto de inversión | 696100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696100.0, modificado:696100.0}} | Construccion De Barda Perimetral Del Preescolar Indigena Enedina Campos En La Cabecera Municipal Municipio De Acatzingo Puebla - 139287 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 139287 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 24 ORIENTE COLONIA TETELA, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE, lon:-97.78156189, lat:18.99318131}} | 2017-01-10 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024/17, contratista:CONCRETOS LUAYA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:696100.0, importe_modificado:696100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937993 | Proyecto de inversión | 169481.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169481.79, modificado:169481.79}} | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Ruperto Sanchez San Sebastian Villanueva - 155210 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 155210 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:PRIVADA RUPERTO SANCHEZ TABOADA COLONIA SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RO, lon:-97.7182748, lat:19.06067842}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33FISM-MACDOP-017/17, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:169481.79, importe_modificado:169481.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064246/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300955085 | Proyecto de inversión | 628974 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628974.0, modificado:0.0}} | Producción De Mojarra Y Tilapia | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17004P | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Adolfo López Mateos SN, Huaquechula, 74370, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2017-10-16 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1081494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401046381 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}} | Apoyos Para Brigadas Comunitarias De Sanidad Comunitaria Del Programa Nacional Forestal 2017 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 201721SA0003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-04-21 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1182203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs5: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs6: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs7: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs8: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE00180101066330 | Proyecto de inversión | 592583.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592583.72, modificado:592583.72}} | Aportacion Al Programa De Vivienda | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 15-026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2015-01-06 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1203267/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201111175 | Proyecto de inversión | 2235169.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233229.3, modificado:1233229.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1001940.45, modificado:1001940.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Del Municpio De Calpan San Andres Calpan - 118269 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYTUNTEMIENTO DE CALPAN | 118269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE REFORMA, SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDA DE CADA BENEFICIARIO, lon:-98.45910608, lat:19.10102995}} | 2018-07-30 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-DOP-2018-009-0009-A, contratista:CONSTRUCCIONES DRAHEGELE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA, monto:4181930.5, importe_modificado:4181930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249557/proyecto_INICIO, 1249557/proyecto_PROCESO, 1249557/proyecto_FIN, 1249557/proyecto_INICIO, 1249557/proyecto_PROCESO, 1249557/proyecto_FIN, 1249557/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SU CANCELACIÓN DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO INFORMACIÓN DEL PROYECTO. CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL ICI DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:helvinperezlar, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076488 | Proyecto de inversión | 2278250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278250.66, modificado:2278250.66}} | Adoquinamiento De La Calle Progreso Y Calle Porfirio Diaz | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con documentación para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054885 | Proyecto de inversión | 11988000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1988E7, modificado:1.1988E7}} | Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal En Tepeyahualco De Cuauhtémoc 2da Etapa | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076494 | Proyecto de inversión | 824540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824540.96, modificado:824540.96}} | Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Calle Benito Juarez Y Continuacion De La Calle 4 Sur | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 18002 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CONTINUACION DE LA CALLE 4 SUR, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2018-02-01 | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NEALOP-18002, contratista:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUE, monto:824540.96, importe_modificado:824540.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200647276 | Proyecto de inversión | 1017991.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017991.85, modificado:1017991.85}} | Construcción Del Techado En Jardin De Niños Ricardo Castro, Clave 21djn0222c, Ubicado En La Localidad De Nealtican, Municipio De Nealtican, - 55886 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 55886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA QUEBRADA HERMANOS SERDAN CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CARRETERA PASO DE CORTES, CALLE 2 PONIENTE LA ESCUELA EN LA QUE SE REALIZA LA CONSTRUCCION, lon:-98.42908894, lat:19.05368511}} | 2016-05-27 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {725879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139170 | Proyecto de inversión | 849150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849150.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa De La Calle Oyameles En La Junta Auxiliar De San Isidro | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL AVANCE, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786262 | Proyecto de inversión | 126471.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126471.63, modificado:0.0}} | Ampliacion De Ramales De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 254602 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLEJON ROSALES BARRIO PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LA CANTERA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ROSALES CALLE, lon:-98.2529375, lat:18.20017651}} | 2016-03-01 | 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16011/FISM-DF/R33/2016, contratista:GRUPO MONVI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:126471.63, importe_modificado:126471.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {890390/proyecto_INICIO, 890390/proyecto_FIN, 890390/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744706 | Proyecto de inversión | 249750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0}} | Construcción De 2 Muros De Contención Para Cancha En La Localidad De Cuautacomulco | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 20160928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE00160300789435 | Proyecto de inversión | 86988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86988.52, modificado:86988.52}} | Ampliación De Electrificación En Calle Abasolo Entre Calle Ignacio Rayón Y Calle La Coyotera De La Colonia Abasolo - 262508 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA | 262508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA ABASOLO, 75980 ABASOLO, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE LA COYOTERA, CALLE IGNACIO RAYON LA OBRA SE UBICA E, lon:-97.13771482, lat:18.27389354}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:22060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:86988.52, importe_modificado:86988.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {893563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACION NO DEJÓ DATOS FISICOS NI FINANCIEROS , ASI PODREMOS MEJORAR EL ICI, trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-06-09}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965250 | Proyecto de inversión | 29400.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.17, modificado:29400.17}} | Taller Mecánico Pepe | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17009I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:6, direccion:Calle sin Nombre Sin No. Cuapancingo 73640, lon:-97.854166, lat:19.822777}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1099203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE18180101076512 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle Principal Entre Barranca Sin Nombre E Inspectoria De La Comunidad De Cañada Chica, Municipio De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201138080 | Proyecto de inversión | 2278250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278250.66, modificado:2278250.66}} | Adoquinamiento De La Calle Progreso Y Calle Porfirio Diaz | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con documentación para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137639 | Proyecto de inversión | 1142761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142761.1, modificado:0.0}} | Construcción De Techado En La Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De Tlacotepec, Municipio De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201138812 | Proyecto de inversión | 1812526.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812526.87, modificado:1812526.87}} | Adoquinamiento De La Calle Libertad Sur Entre Calle Reforma Oriente Y Mariano Matamoros | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con documentación para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744677 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498399.78}} | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Zontecomapan Del Municipio De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 20160864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170300934873 | Proyecto de inversión | 4387143.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387143.93, modificado:4387143.93}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Tototzinapan - 149306 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 149306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:25, direccion:BARRIO TOTOTZINAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TOTOTZINAPAN MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.7414994, lat:19.82242815}} | 2017-08-10 | 2017-12-08 | 4387143.93 | 4387143.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C18-MTO-02345-2017, contratista:DICSA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:4387143.93, importe_modificado:4387143.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820535 | Proyecto de inversión | 3496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0}} | Construcción De La Primera Etapa Del Edificio Educativo Nivel Superior, En El Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ACATZINGO | 20161399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15150400598788 | Proyecto de inversión | 994154.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994154.85, modificado:994154.85}} | Pavimentacion De Concreto Hidarulico Calle Juarez En La Primera Seccion En Tlaxco | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:-, lon:-97.96, lat:20.059444}} | 2015-12-31 |  | 531078.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {670276/proyecto_INICIO, 670276/proyecto_FIN, 670276/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15150400598800 | Proyecto de inversión | 991707.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991707.3, modificado:991707.3}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Principal En Tlalhuapan | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:-, lon:-97.919729, lat:20.076023}} | 2015-12-31 |  | 598100.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {670291/proyecto_INICIO, 670291/proyecto_FIN, 670291/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137637 | Proyecto de inversión | 496696.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496696.81, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De Las Amarillas, Municipio De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786261 | Proyecto de inversión | 235380.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235380.18, modificado:0.0}} | Ampliación De La Red De Agua Potable En Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Privada Francisco García Primera Privada S - 254611 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 DE MAYO, AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA, lon:-98.25251237, lat:18.20178303}} | 2016-07-04 | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16034/FISM-DF/R33/2016, contratista:ASCENCIÓN AMADOR BARRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:235380.18, importe_modificado:235380.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {890389/proyecto_INICIO, 890389/proyecto_FIN, 890389/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786757 | Proyecto de inversión | 784947.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784947.92, modificado:784947.92}} | Construccion Del Alcantarillado Sanitario En El Nuevo Fraccionamiento Ejido De Maria Andrea - 274016 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 274016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO EJIDO MARÍA ANDRES, 73049 VILLA LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y , ANTES D, lon:-97.69933587, lat:20.46859419}} | 2016-10-14 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820748 | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1297379.94}} | Construcción De Puente Peatonal Que Comunique A La Comunidad De Tototzinapan - Tetela De Ocampo En La Comunidad De Tototzinapan En El Municipio De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TETELA DE OCAMPO | 20161866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE16160400820189 | Proyecto de inversión | 1601476.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601476.92, modificado:0.0}} | Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Progreso, Puebla | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16029/RAMO23/2016, contratista:APLICACIONES DE INGENIERIA TERRESTRE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, monto:1601476.92, importe_modificado:1601476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820192 | Proyecto de inversión | 1701784.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701784.22, modificado:0.0}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza-Unión Entre Carretera Palomas-Tlapa Y Plaza De La Constitución 1a Etapa | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16030/RAMO23/2016, contratista:MAYELI SALAS CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, monto:1701784.22, importe_modificado:1701784.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925804/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400824697 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2444660.0}} | Pav. Con Concreto Hidraulico Del Camino A Zempoala En La Comunidad De Zempoala Del Municipio De Chiconcuatla. | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:-, lon:-97.996111, lat:20.088611}} | 2016-11-09 |  | 2444660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {931028/proyecto_INICIO, 931028/proyecto_FIN, 931028/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400828721 | Proyecto de inversión | 6444383.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6444383.03, modificado:0.0}} | Construcción De Local De Usos Múlitiples En La 2da Sección De Piaxtla | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 16036 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PLAZAS GANADERA, lon:-98.26, lat:18.197777}} | 2016-12-27 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16036/RAMO23/2016, contratista:JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PIAXLTA, monto:6444383.03, importe_modificado:6444383.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {935598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300735637 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Los Reyes De Juárez, En El Estado De Puebla - 807 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | 807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-97.813104, lat:18.946788}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965912 | Proyecto de inversión | 1968040.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968040.83, modificado:1968040.83}} | Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Calle 16 Oriente Y Limite En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo, Municipio De Acatzingo, Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401013628 | Proyecto de inversión | 373878.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373878.15, modificado:373878.15}} | Ampliacion Del Sistema De Saneamiento Que Benficiará A La Localidad De Tagcotepec Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán Estado De - 283861 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 283861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:30, direccion:PUEBLO TAGCOTEPEC, 00000 TAGCOTEPEC, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, SE LOCALIZA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEGCOTEPEC, lon:-97.83385387, lat:19.57061714}} | 2017-03-21 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE17170401013397 | Proyecto de inversión | 630359.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630359.58, modificado:630359.58}} | Construccion De Tanque De Regularizacion De Agua Potable En Tamuanco - 312557 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 312557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO TAMOANCO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, TETELA DE OCAMPO BARRIO TAMUANCO, lon:-97.80706998, lat:19.81164363}} | 2017-10-20 | 2017-12-02 | 630359.58 | 630359.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C33-MTO-02363-2017, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:630359.58, importe_modificado:630359.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401013169 | Proyecto de inversión | 373878.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373878.15, modificado:373878.15}} | Ampliacion De Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De El Sabinal San Pedro - 286263 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 286263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:106, direccion:PUEBLO EL SABINAL SAN PEDRO, 00000 EL SABINAL (SAN PEDRO), IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, SE LOCALIZA EN DIFERNTES CASA HABITACION DE LA LOCALIDAD DE EL SABI, lon:-97.81643426, lat:19.57631307}} | 2017-03-21 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE00170401044064 | Proyecto de inversión | 873600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873600.0, modificado:0.0}} | Pago De Residentes De Supervisión De Obra | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIODE CAÑADA MORELOS, PUEBLA | 17003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELO, PUEBLA, lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1179517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401048445 | Proyecto de inversión | 176405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176405.86, modificado:176405.86}} | Mantenimiento A La Infraestructura De La Cocina Municipal | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 3362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-10-02 | 2017-10-01 | 176405.86 | 176405.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C37-ADQ-MTO-03362-2017, contratista:AGUSTIN MORENO MANZANO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:176405.86, importe_modificado:176405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967339 | Proyecto de inversión | 1744227.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744227.16, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 4 Oriente, Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle 6 Norte, En La Localidad De Cacaloxúchitl, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201109736 | Proyecto de inversión | 1625145.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625145.28, modificado:1625145.28}} | Construccion De Cuartos Adicionales En Calmeca - 138950 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 138950 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE ITURBIDE, CALLE CINCO DE MAYO JUNTA AUXILIAR DE CALMECA, lon:-98.63398263, lat:18.63508286}} | 2018-07-24 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1248118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180101067224 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104500.0, modificado:104500.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Avenida Juarez Oriente | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 16-002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2016-04-02 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1204227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE14140300384088 | Proyecto de inversión | 634623.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634623.26, modificado:631609.79}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Libertad, Municipo De Zacapoaxtla, Pue. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {390385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio debido a que la administración pasada no dejo información necesaria. , trimestre:2.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300956949 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2868100.0}} | Rehabilitacion De Espacios Culturales Ubicados En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla - 5831001 - 6489 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20171215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(18.987187; -97.791598) (18.976451; -97.778297) (18.983735; -97.769081), lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1090713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892050 | Proyecto de inversión | 2697300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697300.0, modificado:2697300.0}} | Pavimentación De Adocreto De La Calle La Rinconada En La Localidad De Xonacatla En El Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN POEBLA | 20161516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:54, direccion:CALLE RINCONADA, CENTRO, XONACATLA, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-21083880-E8-2016, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2697300.0, importe_modificado:2697300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401047470 | Proyecto de inversión | 117575.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117575.11, modificado:117575.11}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Privada Los Sanchez | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 17766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LOS SANCHEZ, lon:-98.02086, lat:20.378282}} | 2017-08-14 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2017-17766, contratista:GRUPO FELOP DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA , monto:117575.11, importe_modificado:117575.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1183501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300934869 | Proyecto de inversión | 1105896.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105896.44, modificado:1105896.44}} | Construccion De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Francisco Miranda Cuapancingo - 147565 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 147565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:6, direccion:BARRIO CUAPANCINGO, 73654 CUAPANCINGO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CUAPANCINGO MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA., lon:-97.86466066, lat:19.81820856}} | 2017-08-10 | 2017-10-24 | 1105896.44 | 1105896.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C19-DOPMTO-02328-2017, contratista:CONSTRUCCIONES DICOC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1105896.44, importe_modificado:1105896.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110913 | Proyecto de inversión | 1993542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993542.46, modificado:1993542.46}} | Construccion De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 116491 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 116491 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:10, direccion:PUEBLO EL MUÑECO, 73077 EL MUÑECO (CRISTO REY), TLACUILOTEPEC PUEBLA, AL TRATARSE DE CUARTOS SE TIENEN UBICACIONES DIFERIDAS, lon:-98.10959383, lat:20.36235413}} | 2018-02-15 | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18784, contratista:REBECA CRUZ VELAZQUEZ , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA , monto:1993542.46, importe_modificado:1993542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1249295/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200721087 | Proyecto de inversión | 55462.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55462.16, modificado:55462.16}} | Construccion De Piso Digno Para Viviendas De La Localidad De El Tepeyac - 157695 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 157695 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - TEPEYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 320 PUEBLO EL TEPEYAC, 73040 EL TEPEYAC (COYULA), VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA POR EL LA DESVIACIÓN A AGUA F, lon:-97.73586, lat:20.52095563}} | 2016-05-26 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {822654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170200900980 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 5 Poniente Frente A La Esc. Sec. En Tetela De Ocampo - 5827543 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5827543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE 4 NORTE Y 16 DE SEPTIEMBRE; 19.817497; -97.808629 ENTRE CALLE 4 NORTE Y 16 DE SEPTIEMBRE; 19.81787; -97.807106, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar nuevamente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar nuevamente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar nuevamente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar nuevamente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE00180201139710 | Proyecto de inversión | 646637.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646637.23, modificado:646637.23}} | Construcción De Salón De Usos Multiples En La Localidad De Tlacuilotepec | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 18810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TLACUILOTEPEC, PUEBLA , lon:-98.069166, lat:20.326944}} | 2018-06-08 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1279015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:sin informacion para darle seguimiento(2), trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201138817 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | Construcción De Adoquinamiento En Calle 17 Sur, Entre Av. 5 Pte. Y Calle 7 Pte. Y Entre Tramo Existente De La Calle 17 Sur Y Carretera Federal Xalapa-Puebla, Calle Alhuelican, Entre Tramo Existente De | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888703 | Proyecto de inversión | 531895.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531895.82, modificado:531895.82}} | Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Principal En La Localidad De Buena Vista Taxco | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:87, direccion:BUENA VISTA TAXCO, lon:-97.745178, lat:19.881468}} | 2017-05-27 | 2017-07-01 | 531895.82 | 531895.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10-MTO-03329-2017, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:531895.82, importe_modificado:531895.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200889687 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | Mantenimiento De La Infraestructura Electrica En El Mercado Municipal, Concentracion De Lineas Electricas, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla. | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 1160000 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MTO-03325-2017, contratista:LUIS ALBERTO LUNA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1000708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170200896852 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal En Piaxtla, Puebla. // (Adoquinamiento De La Avenida 5 De Mayo Entre La Calle Rayon Y Calle Abasolo En La Localidad De Piaxtla, En El Municipio De Piaxtla En El Estado De Puebla.) - 5305522 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5305522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:INICIO; 18.198589; -98.253404 TERMINO; 18.196882; -98.253948, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200898462 | Proyecto de inversión | 4561976.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561976.9, modificado:4511795.15}} | Construccion De Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En El Municipio De Los Reyes De Juarez En El Estado De Puebla - 5608892 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5608892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1080.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:18.956277; -97.826981, lon:-97.813104, lat:18.946788}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4498785.78 | 4498785.78 | 4498785.78 | 4498785.78 | 4498785.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRJ FE-2017-LRJ17-121, contratista:JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:4498785.78, importe_modificado:4498785.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.51}} | {1024265/proyecto_INICIO, 1024265/proyecto_PROCESO, 1024265/proyecto_FIN, 1024265/proyecto_PROCESO, 1024265/proyecto_FIN, 1024265/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787902 | Proyecto de inversión | 634211.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634211.29, modificado:634211.29}} | Ampliacion Alcantarillado Sanitario En El Paraje Toloxatitla - 295378 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 295378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE Y , PROLONGACION DE LA CALLE 5 PONIENTE ENFRENTE DE, lon:-98.43843686, lat:19.05233137}} | 2016-11-04 | 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400818087 | Proyecto de inversión | 3296700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0}} | Pavimentación Con Adocreto En La Calle El Mirador Camino A Oyametepec, En La Localidad De El Mirador, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | PROGREG-002-2016 | N | 0 | 0 | 1853 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:93, direccion:EN EL CAMINO QUE VA DE EL MIRADOR A OYAMETEPEC, lon:-98.002183, lat:19.711205}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-21083880-E6-2016, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:3296700.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {923090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300955010 | Proyecto de inversión | 644342 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644342.0, modificado:0.0}} | Siembra Y Cultivo De Girasol | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17001P | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Plaza de la Paz SN, Centro, 74770 Ixcamilpa, Puebla, lon:-98.696944, lat:18.027777}} | 2017-10-16 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1081419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN FISICA-FINANCIERA DEL PROYECTO, SE SOLICITA SU CANCELACIÓN PARA PODER INCREMENTAR EL ICI DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:doroteoquinterol, fecha:2023-07-09}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180101067228 | Proyecto de inversión | 358500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358500.0, modificado:358500.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Hidalgo Entre 4 Y 10 Sur | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 16-003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2016-04-20 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1204231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139165 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construción De Cancha De Usos Multiples Y Techado Entre La Calle Ernesto Che Guevara Y Fraternidad, En La Col. Cristina Rosas Illescas De La Junta Auxiliar De Villa Ávila Camacho | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL AVANCE, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201109978 | Proyecto de inversión | 304739.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304739.17, modificado:304739.17}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza - 111273 | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | 111273 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:94.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE TEPEMAXALCO, 74530 SAN FELIPE TEPEMAXALCO, TEPEMAXALCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CARDENAS ESQUINA CON LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-98.62895803, lat:18.73525769}} | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MT-ADAJM-06/18, contratista:SERVICIOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCIÓN LD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO, monto:304739.17, importe_modificado:304739.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248360/proyecto_PROCESO, 1248360/proyecto_INICIO, 1248360/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200674480 | Proyecto de inversión | 2966479.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966479.08, modificado:2966479.08}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Calle 5 Norte Y Privada Sin Nombre, En La Ciudad De Tetela De Ocampo-3812 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20160194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 NORTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE00160300786599 | Proyecto de inversión | 364953.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364953.39, modificado:364953.39}} | Construcción De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable De La Col Los Laureles - 274045 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 274045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CALLE ARBOLEDA COLONIA LAURELES, 73049 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE JUVENTINO ROSAS, PAS, lon:-97.69836236, lat:20.45503649}} | 2016-10-14 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820182 | Proyecto de inversión | 4199269.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199269.53, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes Entre Carretera Yetla-Loma Bonita Y Calle Sin Nombre | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16035/RAMO23/2016, contratista:ARQ. JOSE CONRADO JUAREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, monto:4199269.53, importe_modificado:4199269.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200902937 | Proyecto de inversión | 1952401.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952401.64, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De Las Calles Maestro Ramírez Número 2, Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Hidalgo En La Localidad De Tlapetlahuaya, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA | 20170253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-05-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200869253 | Proyecto de inversión | 1964200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982100.0, modificado:982100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:982100.0, modificado:982100.0}} | Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diesisiete - 85812 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO | 85812 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SUR PUEBLO SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 75440 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICENTE , lon:-97.77167258, lat:18.92060293}} | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:21398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:982100.0, importe_modificado:982100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {978269/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIO, YA QUE NO CUENTO CON INFORMACIÓN NECESARIOPARA DAR SEGUIMIENTO A ESTA OBRA CON FOLIO PUE17170200869253, trimestre:2.0, usuario:josearuizr, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300971528 | Proyecto de inversión | 702196.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702196.66, modificado:0.0}} | Aportacion Para Gastos De Operación Ambulancias Suma 2017 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA | 17002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA , lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1106457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786952 | Proyecto de inversión | 227192.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227192.12, modificado:227192.12}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Privada Del Boulevard La Paz - 330501 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 330501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:94, direccion:BARRIO TAMOANCO, 73640 TAMUANCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TAMUANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.84088018, lat:19.81968943}} | 2016-11-23 | 2016-12-22 | 227192.12 | 227192.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C47-MTO-02311-23016, contratista:CÁNDIDO RIVERA CRUZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:227192.12, importe_modificado:227192.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {891080/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786198 | Proyecto de inversión | 825633.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825633.4, modificado:825633.4}} | Construcción De Comedor Estructura Regional C En La Escuela Primaria Cadetevicente Suárez - 274090 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 274090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA CENTRO, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE CAMPECHE, DESPUÉS DEL CAMPO DEPORT, lon:-97.67672207, lat:20.5071756}} | 2016-10-15 | 2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744631 | Proyecto de inversión | 674707.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674707.43, modificado:0.0}} | Construccion De La Cancha De Usos Multiples Domicilio Conocido | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE | 20160812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:,,,,,,México, lon:-102.552784, lat:23.634501}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-R23/2016-02, contratista:MANUEL NAJERA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE, monto:674707.43, importe_modificado:674707.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200726551 | Proyecto de inversión | 758814.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758814.92, modificado:758814.92}} | Contruccion De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Jaltocan - 152171 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 152171 | N | 0 | 0 | 818 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA JALTOCAN, 73049 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE LAGO CHALCO Y CALLE LAGO CHAPALA, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A LA BODEGA DE REFRESCOS, lon:-97.69397924, lat:20.45928666}} | 2016-09-13 | 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-021-11623-16, contratista:CONSTRUCCIONES CRIVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:758814.92, importe_modificado:758814.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {828118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200699366 | Proyecto de inversión | 92195.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92195.4, modificado:92195.4}} | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Tv Secundaria Col. Independencia - 112046 | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEOJUMA | 112046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INDEPENDENCIA, 74390 TEPEOJUMA, TEPEOJUMA PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL NEGRETE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL NEGRETE, lon:-98.45693091, lat:18.72271743}} | 2016-02-08 | 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA DAR SEGUIMIENTO A ESTA OBRA, trimestre:2.0, usuario:miguelaizucarso, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965919 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Construcción De Pavimento Del Acceso A San Sebastián Teteles, Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Pue. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:-, lon:-97.789166, lat:19.028888}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401011893 | Proyecto de inversión | 2063682.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063682.35, modificado:2063682.35}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Colector Las Limas Localidad De San Nicolas Cuarta Seccion - 277368 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 277368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:15, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), 73647 SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA, SAN NICOLAS CUARTA SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPI, lon:-97.81130461, lat:19.84139914}} | 2017-09-23 | 2017-12-06 | 2063682.35 | 2063682.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C26-MTO-02349-2017, contratista:DICSA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2063682.35, importe_modificado:2063682.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1146973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054829 | Proyecto de inversión | 5106196.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106196.52, modificado:5106196.52}} | Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En El Centro De Acatzingo Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401055002 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005000.0, modificado:1005000.0}} | Pago De Aguinaldo De Seguridad Publica | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | FT-02117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1191838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201110923 | Proyecto de inversión | 742163.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742163.64, modificado:742163.64}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Dos Arroyos - 121980 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 121980 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:47, direccion:PUEBLO DOS ARROYOS, 73071 DOS ARROYOS, TLACUILOTEPEC PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS, lon:-97.92023843, lat:20.39740672}} | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1249305/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180101066563 | Proyecto de inversión | 296500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296500.0, modificado:296500.0}} | Construccion Del Campo De Beisbol En El Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtemoc, Puebla | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 15-007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2015-04-09 | 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1203509/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200644886 | Proyecto de inversión | 944067.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944067.83, modificado:944067.83}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, En Calle 17 Oriente, Entre Calle 8 Sur Y 12 Sur - 23034 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 23034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 17 ORIENTE INTERIOR SN MANZANA SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 15 ORIENTE DRENAJE SOBRE CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 12 SUR DE LA LOCALID, lon:-98.42446412, lat:19.03636159}} | 2016-03-01 | 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {723489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200726562 | Proyecto de inversión | 174862.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174862.86, modificado:174862.86}} | Construccion De Techo A Base De Fibrocemento En Viviendas De Escasos Recursos En La Localidad De El Encinal - 157585 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 157585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - LOS ARROLLLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 350 PUEBLO EL ENCINAL, 73040 EL ENCINAL, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LLEGA POR EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA , lon:-97.82449707, lat:20.51826934}} | 2016-05-26 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888335 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Fútbol Rápido, Cancha De Usos Múltiples Y Andadores En La Unidad Deportiva De Tecali De Herrera | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 20170434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto se llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888341 | Proyecto de inversión | 4153800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153800.0, modificado:4153800.0}} | Pavimentación Con Adocreto En La Calle Linda Vista, Entre E. C. (Amozoc-Teziutlan)-Libres-Huixcolotla-Ixtacamaxtitlan Y Entre Camino Que Va A Tonalapa En La Localidad De El Mirador, Municipio De Ixtac | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN | 20170449 | N | 0 | 0 | 1195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:93, direccion:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-09-19 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE002-2017, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888720 | Adquisición | 38023.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38023.56, modificado:38023.56}} | Adquisición De Mobiliario Escolar ( Butacas) Para La Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez C.C.T.21dpr0522q | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:3, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-97.791075, lat:19.816541}} | 2017-04-25 | 2017-04-01 | 38023.56 | 38023.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ03-MTO-03332-2017, contratista:MARIA FERNANDA GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:38023.56, importe_modificado:38023.56}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {999631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967378 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Adoquinamiento De La Avenida San José Entre Las Calles Centenario Y Constitución En La Localidad De Mexcaltepec | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20170582 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:AV. SAN JOSE, MEXCALTEPEC, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-20 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPPROGREG001-2017, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300971527 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Publico Municipal | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA | 17001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA , lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1106456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300966690 | Adquisición | 1641130.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641130.51, modificado:1641130.51}} | Adquisicion De Sistema De Video Vigilancia Y Centro De Control C2 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ | LRJ17-009 | N | 0 | 0 | 25553 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO, lon:-97.812777, lat:18.945833}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 1641130.51 | 1641130.51 | 1641130.51 | 1641130.51 | 1641130.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRJ R33-2017LRJ17-009, contratista:CIRCUITO 323 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1641130.51, importe_modificado:1641130.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1100915/proyecto_INICIO, 1100915/proyecto_FIN, 1100915/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401043591 | Proyecto de inversión | 14985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4985E7, modificado:1.4985E7}} | Museo De Sitio, En El Municipio De Ixtacamaxtitlan, Del Municipio De Ixtacamaxtitlan, En Es Estado De Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. | 20171159 | N | 0 | 0 | 25126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:AV. REFORMA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORFIN001-2017, contratista:PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1.4985E7, importe_modificado:1.4985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1178926/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076514 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De La Calle Principal Entre Plaza Principal Y Primaria De La Comunidad De La Víbora, Municipio De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076523 | Proyecto de inversión | 2197800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Escuela Primaria Filiberto Quiroz C.C.T.T. 21dpr1550t En San Juan Huiluco, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:6, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214097/proyecto_INICIO, 1214097/proyecto_FIN, 1214097/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201143121 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2751831.7}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Cale 16 De Septiembre Y Pavimento Existente De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Calmeca, Tepexco, Puebla | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967422 | Proyecto de inversión | 454428.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454428.61, modificado:454428.61}} | Pavimentación Con Adoquín De Calle Allende, Entre Calle Hidalgo Y Calle Querétaro, En La Localidad De Calmeca, Tepexco | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401011894 | Proyecto de inversión | 3023758.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023758.63, modificado:3023758.63}} | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Brecha De Acceso A Taxcantla El Ocotal Seco - 263761 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 263761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:18, direccion:BARRIO, 00000 TAXCANTLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE TAXCANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA, lon:-97.69065249, lat:19.81137459}} | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 3023758.63 | 3023758.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C16-MTO-02331-2017, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:3023758.63, importe_modificado:3023758.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1146974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401013399 | Proyecto de inversión | 441665 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441665.0, modificado:441665.0}} | Aportacion Para El Suministro De Estufas Ecologicas En El Marco Del Programa De Estufas Ecologicas - 313088 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 313088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO TETELA DE OCAMPO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, TETELA DE OCAMPO VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-97.80988376, lat:19.81643026}} | 2017-06-26 | 2017-12-31 | 441665 | 441665 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39932, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:441665.0, importe_modificado:441665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1148479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786601 | Proyecto de inversión | 760208.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760208.1, modificado:760208.1}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 273537 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 273537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 130 TRAMO MEXICO - TUXPAN KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO EL LINDERO, 73040 EL LINDERO, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CARRETER, lon:-97.54861236, lat:20.49418865}} | 2016-05-22 | 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201109810 | Acción | 566357.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566357.12, modificado:566357.12}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 28188 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 28188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1248192/proyecto_PROCESO, 1248192/proyecto_INICIO, 1248192/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110920 | Proyecto de inversión | 542424.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542424.46, modificado:542424.46}} | Pavimentacion De Calle Que Conduce A La Colonia La Reforma - 122233 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 122233 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:27, direccion:PUEBLO TLILTEPEC, 73073 TLILTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA, CALLE QUE CONDUCE A COLONIA LA REFORMA EN TLILTEPEC, lon:-98.0108453, lat:20.42536993}} | 2018-04-15 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18797, contratista:JAIME RODRIGUEZ RAMIREZ , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:542424.46, importe_modificado:542424.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1249302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180101066586 | Proyecto de inversión | 229219.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229219.7, modificado:229219.7}} | Mantenimiento De Desayunador De La Esc. Prim. Fed. Presidente Lazaro Cardenas En La Localidad De Huacaltzingo | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 15-012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1203532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400818122 | Proyecto de inversión | 7492500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492500.0, modificado:7492500.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Del Camino Ixtacamaxtitlán-Tres Cruces 1ra Etapa En La Localidad De Ixtacamaxtitlán. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | PROGREG-003-2016 | N | 0 | 0 | 3475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:149, direccion:EN EL CAMINO QUE VA DE IXTACAMAXTITLÁN A TEXOCUXIPAN, LLEGANDO HASTA LAS TRES CRUCES, lon:-97.818545, lat:19.623891}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821083880-E7-2016, contratista:MORASTITAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:7492500.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {923138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200674438 | Proyecto de inversión | 1780200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780200.0, modificado:1780200.0}} | ""Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Palma Y El Auditorio Municipal En La Localidad De Ixtacamaxtitlán, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla""-3761 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20160264 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:149, direccion:NARCIZO MENDOZA, CENTRO, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE002-2016, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, monto:1780200.0, importe_modificado:1780200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744674 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Oriente-Poniente En Acatzingo Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20160861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FORTALECIMIENTO-MACDOP-001/16, contratista:DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:4995000.0, importe_modificado:4995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787899 | Proyecto de inversión | 26756.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26756.1, modificado:26756.1}} | Aportación Para Servicio De Energía Eléctrica En Calle Tres Poniente Entre Trece Sur Y Quince Sur - 295639 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 295639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRES PONIENTE CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE TRECE SUR Y CALLE QUINCE SUR,, lon:-98.4336518, lat:19.05164177}} | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787904 | Proyecto de inversión | 615993.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615993.09, modificado:615993.09}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Dos Sur Y Prolongacion Ocho Sur En San Buenaventura Nealtican - 294606 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 294606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DOS SUR CIUDAD NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE NUEVE ORIENTE Y CALLE ONCE ORIENTE, CALLE 18 DE NOVIE, lon:-98.42843259, lat:19.04444095}} | 2016-09-12 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888343 | Proyecto de inversión | 9888248.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888248.2, modificado:9888248.2}} | Construccion De Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria Tecnica 28 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20170472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 28, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-09-20 | 2017-12-01 | 9888248.2 | 9888248.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C28-MTO-20170472-2017, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:9888248.2, importe_modificado:9888248.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999202/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170401013405 | Proyecto de inversión | 579992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579992.49, modificado:579992.49}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitariio En La Localidad De Benito Juarez - 276925 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 276925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:3, direccion:BARRIO BENITO JUÁREZ, 73655 BENITO JUÁREZ, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.78804712, lat:19.81482929}} | 2017-08-15 | 2017-11-13 | 579992.49 | 579992.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C21-MTO-02346-2017, contratista:ARCBIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:579992.49, importe_modificado:579992.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401047861 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Techado De Plaza Civica En La Esc. Primaria 5 De Mayo Clave: 21dpr2519q En La Union | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN | 20171685 | N | 0 | 0 | 1295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO DE MEXCALTEPEC, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.710555, lat:19.608055}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORFIN004-2017, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1183914/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401053238 | Proyecto de inversión | 5452120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5452120.0, modificado:5452120.0}} | Servicio Para Depurar Y Actualizar Y Vincular La Informacion Del Padron Catastral Con El Padron De Contribuyentes De Impuesto Inmobiliario Del Municipio De Coronango Puebla | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | PEC-002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-98.308074, lat:19.131102}} | 2017-08-07 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1189908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con información para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820196 | Proyecto de inversión | 832350.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832350.78, modificado:0.0}} | Rehabilitación Con Adoquín De La Calle Toribio Mendoza Entre La Av. Juárez Y Plaza De Ganado | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820638 | Proyecto de inversión | 9990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:0.0}} | Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva,Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CUAYUCA DE ANDRADE | 20161614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076825 | Proyecto de inversión | 3294609.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294609.2, modificado:3294609.2}} | Adoquinamiento Lateral Del Acceso A Tepeyahualco De Cuauhtemoc 1era Etapa | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:14, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214535/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15170100849440 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | Construcción De La Unidad Deportiva La Vaquería En Acatzingo De Hidalgo | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL | 20150267 | N | 0 | 0 | 22463 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2014-08-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {957787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200887023 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3659300.0}} | Construcción De Canchas De Usos Múltiples En Acatzingo De Hidalgo, Perteneciente Al Municipio De Acatzingo Puebla. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170200900981 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria Tecnica 28 - 5769865 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5769865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:19.816255; -97.813581, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170300966741 | Proyecto de inversión | 1698300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698300.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado Y Guarniciones De Calle La Virgen, De Avenida Zapata, Km 0 000 Al Km 0 230, En La Localidad De Xicotlan, Municipio De Xicotlan | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:-, lon:-98.525555, lat:18.059444}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XICOTLAN-R23-02-17, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:1698300.0, importe_modificado:1698300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio, ya que en su momento la administración en turno tuvo que realizar el avance, y no dejo documentación para poder capturar algún avance., trimestre:2.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967358 | Proyecto de inversión | 156604.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156604.29, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Crisantemos Y Calle 5 Oriente, En La Localidad De Huaquechula, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955766 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Rehabilitacion Y Mantenimiento A La Red De Drenaje En Calle 13 Norte Entre Avenida Morelos Y Antigua Via Del Tren | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 17-003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:CALLE 13 NORTE ENTRE AVENIDA MORELOS Y ANTIGUA VIA DEL TREN, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-07-04 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955774 | Proyecto de inversión | 999081.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999081.48, modificado:999081.48}} | Adoquinamiento De La Calle 15 Norte Entre Avenida Reforma Sur Y El Panteon | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 20170640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:CALLE 15 NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y EL PANTEON, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-09-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401014010 | Proyecto de inversión | 740683.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740683.2, modificado:740683.2}} | Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa - 264176 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 264176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:47, direccion:BARRIO, 00000 ATENTI ORIENTE, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE ATENTI ORIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.68712389, lat:19.84764334}} | 2017-07-13 | 2017-08-26 | 740683.2 | 740683.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-DOPMTO-02343-2017, contratista:LUIS ALBERTO LUNA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:740683.2, importe_modificado:740683.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892055 | Proyecto de inversión | 7492500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492500.0, modificado:7492500.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Del Camino Ixtacamaxtitlán- Tres Cruces 1ra Etapa En La Localidad De Ixtacamaxtitlán Perteneciente Al Municip | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20161443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:149, direccion:CAMINO IXTACAMAXTITLAN - TRES CRUCES, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821083880-E7-2016, contratista:MORASTITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:7492500.0, importe_modificado:7492500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937985 | Proyecto de inversión | 1655310.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655310.6, modificado:1655310.6}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo Municipio De Acatzingo Pue - 140402 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 140402 | N | 0 | 0 | 2450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, LA OBRA SE ENCU, lon:-97.77512459, lat:18.98760161}} | 2017-03-20 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33FISM-MACDOP-010/17, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIODE ACATZINGO, monto:1655310.6, importe_modificado:1655310.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064238/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937990 | Proyecto de inversión | 350378.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350378.34, modificado:350378.34}} | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Fco Javier Mina Entre La Calle Fco I Madero Y Calle Jose Ma Morelos En La Junta - 139079 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 139079 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-97.79963865, lat:18.95638269}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33FISM-MACDOP-019/17, contratista:MANUEL ORATO VELEZ , convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:350378.34, importe_modificado:350378.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064243/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300961958 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 5 Poniente Frente A La Esc. Sec. En Tetela De Ocampo - 5827543 - 6462 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE 4 NORTE Y 16 DE SEPTIEMBRE; 19.817497; -97.808629) (ENTRE CALLE 4 NORTE Y 16 DE SEPTIEMBRE; 19.81787; -97.807106), lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1095722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs5: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs6: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs7: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs8: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170401042982 | Proyecto de inversión | 2125631.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125631.3, modificado:2125631.3}} | Construcción De 11 Bodegas En Diferentes Localidades Del Municipio | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. | FORTAMUN006-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA,,,,,,, lon:-97.814722, lat:19.623888}} | 2017-09-10 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPR33-043-2017, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2125631.3, importe_modificado:2125631.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1178272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE00160300787901 | Proyecto de inversión | 604345.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604345.7, modificado:604345.7}} | Ampl D Alc Sanitario En Carrt Paso De Cortes Entre Cinco De Mayo Y Cuatro Norte Priv Dieciocho De Nov Y Tercera Priv Prolongación Dos Pte - 295928 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 295928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PASO DE CORTES CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAL, lon:-98.42558987, lat:19.05402948}} | 2016-10-19 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15150100463669 | Proyecto de inversión | 8769827.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8769827.82, modificado:8769827.82}} | Restauración Y Rehabilitación De La Casa Barrios En Tonalapa, Municipio De Tétela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20150096 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:24, direccion:TONALAPA, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2015-05-01 |  | 8769827.82 | 8769827.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-DOPMTO-20150096-2015, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA., monto:8769827.82, importe_modificado:8769827.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {470685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170401014007 | Proyecto de inversión | 149292 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149292.0, modificado:149292.0}} | Reparacion De Fotoceldas En La Localidad De Tepexacatl Seccion Xuquila - 280033 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 280033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:34, direccion:BARRIO, 00000 TEPEXÁCATL, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE TEPEXACATL SECCION XUQUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.70514844, lat:19.88545522}} | 2017-07-13 | 2017-08-01 | 149292 | 149292 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C41-DOPMTO-02360-2017, contratista:LUIS ALBERTO LUNA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:149292.0, importe_modificado:149292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180101067220 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:309000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Reforma Entre 2 Y 11 Norte | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 16-002A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2016-02-22 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1204222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076695 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techumbre En La Comunidad De Inopilco, Piaxtla, Puebla | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20180297-RAMO23-2018, contratista:DESARROLLADORA RAAYAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214327/proyecto_PROCESO, 1214327/proyecto_FIN, 1214327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054867 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre 11 Sur Y Calle 9 Sur, En Acatzingo De Hidalgo, Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888340 | Proyecto de inversión | 1345040 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345040.0, modificado:1345040.0}} | ""Pavimentación Con Adocreto De La Calle Iliapan Entre La Carretera Cuyuaco-Tepexoxuca-Ixtacamaxtitlan Y Calle Morelos, En La Localidad De Tepexoxuca Del Municipio De Ixtacamaxtitlan, Puebla"". | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20170433 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:37, direccion:CALLE ILIAPAN, TEPEXOXUCA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-09-20 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE001-2017, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR XIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1345040.0, importe_modificado:1345040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965915 | Proyecto de inversión | 1568587.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568587.74, modificado:1568587.74}} | Rehabilitación De Explanada De Usos Múltiples De La Cabecera Municipal Del Municipio De Acatzingo | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967434 | Proyecto de inversión | 1028032.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028032.27, modificado:1028032.27}} | Adoquinamiento De La Calle 2 Sur Entre Avenida Reforma Y Calle Oaxaca | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15150400598279 | Proyecto de inversión | 990508.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990508.5, modificado:990508.5}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Al Bachillerato José Marti En Chiconcuautla | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:-, lon:-97.941392, lat:20.086666}} | 2015-12-31 |  | 337550.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {669677/proyecto_INICIO, 669677/proyecto_FIN, 669677/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955761 | Proyecto de inversión | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338000.0, modificado:338000.0}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Oaxaca Entre 7 Norte Y 8 Sur De La Localidad De Huacaltzingo | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 17-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:CALLE OAXACA ENTRE 7 NORTE Y 8 SUR, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820181 | Proyecto de inversión | 1950615.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950615.19, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adocreto De La Calle Insurgentes De Yetla | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16031/RAMO23/2016, contratista:MAYELI SALAS CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, monto:1950615.19, importe_modificado:1950615.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200887116 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción De La Primera Etapa Del Lienzo Charro, En El Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110915 | Proyecto de inversión | 1718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718000.0, modificado:1718000.0}} | Construccion De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa En La Localidad De El Rincon - 125625 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 125625 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:13, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 73073 EL RINCÓN, TLACUILOTEPEC PUEBLA, TIENE UBICACIONES DIFERIDAS POR TRATARSE DE CUARTOS, lon:-98.00621351, lat:20.43511805}} | 2018-05-01 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18805, contratista:JOSE DE JESUS CRUZ HERRERA , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1718000.0, importe_modificado:1718000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1249297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110922 | Proyecto de inversión | 1999194.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999194.38, modificado:1999194.38}} | Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal De Plan De Ayala A Loma - 124575 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 124575 | N | 0 | 0 | 990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:30, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 73072 PLAN DE AYALA, TLACUILOTEPEC PUEBLA, EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOMA CHULA, lon:-97.91935985, lat:20.42788244}} | 2018-04-10 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18801, contratista:NANYO BRUNO CORTES , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1999194.38, importe_modificado:1999194.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1249304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955769 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:505000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle 15 Norte Entre Avenida Reforma Sur Y El Panteon | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 17-004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:CALLE 15 NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y EL PANTEON, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076700 | Proyecto de inversión | 2253650.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253650.66, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 De Abril, Entre Calle Benito Juarez Y El Vado, En La Localidad De Piaxtla, Municipio Piaxtla | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1615.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20180298-RAMO23-2018, contratista:DESARROLLADORA RAAYAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:2253650.66, importe_modificado:2253650.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214332/proyecto_INICIO, 1214332/proyecto_FIN, 1214332/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401013631 | Proyecto de inversión | 368343.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368343.09, modificado:368343.09}} | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Que Benefiara A La Localidad De Tlacuela Del Municipio De Ixtacamaxtitlan - 286315 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 286315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:PUEBLO TLACUELA, 00000 TLACUELA, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, SE LOCALIAZA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE TLACUELA, lon:-97.7449016, lat:19.54293846}} | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148711/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE00170300960133 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria Tecnica 28 - 5769865 - 6131 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:(19.816255; -97.813581), lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1093897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170300965905 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | Construcción De Un Edificio De Aulas Para Incrementar La Matrícula Educativa Del Nivel Superior En La Unidad Regional De Acatzingo, Pue. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965914 | Proyecto de inversión | 1994017.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994017.28, modificado:1994017.28}} | Construcción De Baños Públicos Del Mercado Municipal De Acatzingo | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965916 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Construcción De La Unidad Deportiva Raúl Martínez 2da. Etapa | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170728 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744642 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Real Del Monte Entre Porfirio Díaz Y Av. Zapata En La Cabecera Municipal De Xicotlán | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTLÁN | 20160823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XICOTLAN-R23-01-16, contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio, ya que en su momento la administración en turno tuvo que realizar el avance, y no dejo documentación para poder capturar algún avance., trimestre:2.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200726516 | Proyecto de inversión | 479602.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479602.62, modificado:479602.62}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 153063 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 153063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110914 | Proyecto de inversión | 1826336.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826336.53, modificado:1826336.53}} | Rehabilitación Y Conservacion Del Camino Papaloctipan A Rio Panhuatlan - 122911 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 122911 | N | 0 | 0 | 933 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:12, direccion:PUEBLO PAPALOCTIPAN, 73072 PAPALOCTIPAN, TLACUILOTEPEC PUEBLA, CAMINO DE RIO PANHUATLAN A PAPALOCTIPAN, lon:-97.95473075, lat:20.42903595}} | 2018-03-15 | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18794, contratista:ESTEFANIA BARRAGAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1826336.53, importe_modificado:1826336.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1249296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201109981 | Proyecto de inversión | 430735.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430735.76, modificado:430735.76}} | Adoquinamiento Del Boulevard Miguel Hidalgo Cuarta Etapa En El Municipio De Tepemaxalco Puebla - 25265 | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | 25265 | N | 0 | 0 | 1141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:487.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO AMPLIACION SAN FELIPE TEPEMAXALCO, 74530 SAN FELIPE TEPEMAXALCO, TEPEMAXALCO PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL NEGRETE, CALLE PINO SUAREZ LA AMPLIACION DEL BOULEVARD MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA C, lon:-98.62600044, lat:18.74247646}} | 2018-03-12 | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MT-ABM4T-03/18, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:430735.76, importe_modificado:430735.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248363/proyecto_PROCESO, 1248363/proyecto_INICIO, 1248363/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892068 | Proyecto de inversión | 759439.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759439.8, modificado:0.0}} | Barda Perimetral Del Panteon En La Localidad Del Progreso | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20161418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300789431 | Acción | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 206565 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA | 206565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147113, lat:18.266533}} | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {893559/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN NO DEJÓ DATOS FÍSICOS NI FINANCIEROS PARA PODER SOLVENTAR ESTA OBRA, ASÍ SE PODRÁ MEJORAR EL ICI., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-06-09}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786756 | Proyecto de inversión | 613593.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613593.87, modificado:613593.87}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 67853 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 67853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:32, direccion:BARRIO ZOYATITLA, 73646 ZOYATITLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CALLE S/N Y , LOCALIDAD DE ZOYATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCA, lon:-97.83621648, lat:19.82714809}} | 2016-05-11 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {890884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15170100849439 | Proyecto de inversión | 199800 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199800.0, modificado:199800.0}} | Adoquinamiento De La Calle 14 Norte Entre 14 Oriente E Independencia, Cabecera Municipal De Acatzingo | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20150252 | N | 0 | 0 | 15324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2014-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {957786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200887111 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción De La Unidad Deportiva De Acatzingo En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888339 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Construcción Del Auditorio Municipal Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-08-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787900 | Proyecto de inversión | 68097.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68097.79, modificado:68097.79}} | Aportación Para Servicio De Energía Eléctrica En Calle Dieciocho Oriente Entre Cinco De Mayo Y Doce Norte - 296018 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 296018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DOCE, lon:-98.42269766, lat:19.05950098}} | 2016-11-16 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892028/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787903 | Proyecto de inversión | 496137.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496137.06, modificado:496137.06}} | Ampliación De Aapp En Calles Del Municipio De Nealtican Calle Doce Sur Prol De La Cinco Ote Camino A Campos Deotv Del Paraje Huytecoya - 295016 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 295016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 SUR CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE DOCE SUR PROLONGACION, lon:-98.42035877, lat:19.04647477}} | 2016-10-25 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820191 | Proyecto de inversión | 420616.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420616.98, modificado:420616.98}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Entre La Calle La Cantera Y La Calle Francisco García | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | 20161369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16033/RAMO23/2016, contratista:MAYELI SALAS CALDERON, convocante:H. AYUNTEMIENTO DE PIAXTLA, monto:420616.98, importe_modificado:420616.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18170300936932 | Proyecto de inversión | 264433.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264433.26, modificado:264433.26}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 124614 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 124614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42773, lat:19.050947}} | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NEALOP-17014 , contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE NEALTICAN PUEBLA, monto:264433.26, importe_modificado:264433.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1063185/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967436 | Proyecto de inversión | 999081.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999081.48, modificado:999081.48}} | Adoquinamiento De La Calle 15 Norte Entre Avenida Reforma Sur Y El Panteón | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955763 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | Ampliacion De Re De Drenaje En Calle 10 Sur Entre Avenida Cuauhtemoc Y Brecha | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 17-002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:10 SUR ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y BRECHA, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-06-13 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076527 | Proyecto de inversión | 1084946.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084946.21, modificado:0.0}} | Pavimento Con Adoquín De La Calle Matamoros En La Localidad De Ahuatlan, Huaquechula, Puebla | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201110921 | Proyecto de inversión | 1451915.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451915.89, modificado:1451915.89}} | Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle El Sombrerete De La Casa De Salud A La Escuela Primaria - 124632 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA | 124632 | N | 0 | 0 | 954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:30, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 73072 PLAN DE AYALA, TLACUILOTEPEC PUEBLA, CALLE EL SOMBRERETE DE LA CASA DE SALUD A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.91886632, lat:20.4315421}} | 2018-04-15 | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2018-18802, contratista:NANYO BRUNO CORTES , convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, monto:1451915.89, importe_modificado:1451915.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1249303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139585 | Proyecto de inversión | 67558.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67558.86, modificado:309652.11}} | ¿Adoquinamiento Del Boulevard Miguel Hidalgo Cuarta Etapa, En El Municipio De Tepemaxalco, Puebla¿ | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCI | 20180303 | N | 0 | 0 | 1141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, lon:-98.630555, lat:18.736944}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'DOP-MT-ACJM-07/18, contratista:SERVICIOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCIÓN LD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:309652.11, importe_modificado:309652.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401013398 | Proyecto de inversión | 1673468.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673468.16, modificado:1673468.16}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tamuanco Seccion La Rinconada - 313037 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 313037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO TAMOANCO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, TETELA DE OCAMPO SECCION LA RINCONADA, lon:-97.80788537, lat:19.80792906}} | 2017-09-22 | 2017-12-21 | 1673468.16 | 1673468.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C23-MTO-02351-2017, contratista:ALFONSO GONZALEZ CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1673468.16, importe_modificado:1673468.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1148478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076775 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 5 Sur Entre 2 Poniente Y 3 Poniente. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201109747 | Proyecto de inversión | 844778.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844778.78, modificado:844778.78}} | Rehabilitacion De Caminosaca Cosechas La Joya - 138084 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 138084 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A CUAUTLA - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 181 PUEBLO CALMECA, 74557 LA JOYA (BARRANCA DEL IXTUL), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CARRETERA A CUAUTLA Y CAMINO LA JOYA, BRECHA SIN NOMBRE CAMINO A LA JOYA, lon:-98.61718098, lat:18.64186983}} | 2018-07-16 | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137861 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones En Calle Querétaro, Entre Allende Y Josefa Ortiz En La Localidad De San Sebastián Villa Nueva, Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967341 | Proyecto de inversión | 1614788.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614788.82, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Allende, En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200673607 | Proyecto de inversión | 2373600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373600.0, modificado:2373600.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Entre Calle Reforma Y Narciso Mendoza, Continúa En Calle Reforma Entre Calle Palma Y Morelos En La Localidad De Ixtac, Mun De.-3759 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20160265 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y REFORMA, CENTRO, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE003-2016, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2373600.0, importe_modificado:2373600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401047653 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Adoquinamiento De La Calle Niños Héroes En La Unión | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20171703 | N | 0 | 0 | 1295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, LA UNION EJIDO DE MEXCALTEPEC, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.710555, lat:19.608055}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORFIN003-2017, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1183698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401048593 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | Adquisición De Terreno Comunitario En La Localidad De Cuautacomulco | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 3341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:84, direccion:CUAUTACOMULCO, lon:-97.837432, lat:19.823326}} | 2017-06-13 | 2017-09-01 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CCV/007, contratista:ABRAHAM TORRES RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054945 | Proyecto de inversión | 1385454.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385454.35, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 3 Poniente Y Calle 7 Norte, Entre Calle 9 Norte Y Calle 5 Norte, En La Localidad De Teacalco De Dorantes, Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139178 | Proyecto de inversión | 399600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399600.0}} | Construcción De Escalinatas En La Colonia Ojo De Agua | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL AVANCE, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201138889 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle A La Compuerta En La Localidad De San Nicolas Del Municipio De Tetela De Ocampo Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201138814 | Proyecto de inversión | 1771828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771828.79, modificado:1771828.79}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Sugundo Cuadro De La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277998/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con documentación para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139166 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera Privada De Arboledas Entre Calle Jardines De Los Angeles Y Camino A San Antonio Col. Lomas Verdes | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL AVANCE, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201142986 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Impulso Al Desarrollo Integral De Las Mujeres De Los Reyes De Juárez | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | IMM-293-18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:LOS REYES DEJUÁREZ, lon:-97.812777, lat:18.945833}} | 2018-04-02 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1282703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401014011 | Proyecto de inversión | 1010006.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010006.59, modificado:1010006.59}} | Construccion De Comedor En La Escuela Primaria Maria Dolores Posadas Olayo En La Localidad De San Nicolas Tercera Seccion - 277107 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 277107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:62, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS, 73647 SAN NICOLÁS (TERCERA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOSALIDA DE SAN NICOLAS TERCERA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D, lon:-97.80763072, lat:19.83386833}} | 2017-08-17 | 2017-11-15 | 1010006.59 | 1010006.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C17-MTO-02348-2017, contratista:CONSTRUCCIONES LILI - SAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1010006.59, importe_modificado:1010006.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401041254 | Proyecto de inversión | 3175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175000.0, modificado:3140075.0}} | ""Pavimentación Con Adocreto De La Calle Benito Juàrez Del 0 000 Km Al 0 650 Km De La Localidad De Santa María Zotoltepec, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Estado De Puebla."" - 5705204 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20171710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, SANTA MARIA ZOTOLTEPEC, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE004-2017, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:3140075.0, importe_modificado:3140075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300934871 | Proyecto de inversión | 2063914.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063914.76, modificado:2063914.76}} | Ampliación En Varias Calles De Red Integralde Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tonalapa - 148129 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 148129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:24, direccion:BARRIO TONALAPA, 73650 TONALAPA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TONALAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA., lon:-97.87999517, lat:19.81254572}} | 2017-08-01 | 2017-10-29 | 2063914.76 | 2063914.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C17-MTO-02344-2017, contratista:ALFONSO GONZALEZ CAZARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:2063914.76, importe_modificado:2063914.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300966332 | Proyecto de inversión | 761238 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761238.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Benito Juárez Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Tlacotepec, Municipio De Cuayuca De Andrade, Puebla | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:-, lon:-98.2875, lat:18.412222}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965911 | Proyecto de inversión | 900553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900553.6, modificado:900553.6}} | Construcción De Adoquinamiento De La Calle Del Refugio Entre Calle Hidalgo Y Emiliano Zapata, Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Del Refugio Y 5 De Mayo, Localidad De Hernández, Acatzingo Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:-, lon:-97.799722, lat:19.093611}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965921 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Rehabilitacion De Boulevard Oriente En El Municipio De Acatzingo, Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201111811 | Proyecto de inversión | 1044416.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044416.93, modificado:0.0}} | Construccion De Salon De Usos Multiples En Estructura Regional C En El Preescolar El Porvenir Ubicado En La Cabecera Municipal - 121272 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 121272 | N | 0 | 0 | 4121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.42071881, lat:18.73851452}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCM-DOP-R33-IR3-020/2018, contratista:PEDRO CRUZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, monto:1044416.93, importe_modificado:47750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1250193/proyecto_FIN, 1250193/proyecto_PROCESO, 1250193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401013404 | Acción | 415957.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415957.93, modificado:415957.93}} | 33903 Servicios Integrales - 295487 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 295487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-05-15 | 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400828717 | Proyecto de inversión | 686476.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686476.85, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Cruz Entre La Avenida 5 De Mayo Y Casa | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 16034 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION S. N., lon:-98.26, lat:18.197777}} | 2016-11-14 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16034/RAMO23/2016, contratista:LIBELLA NERI ROMERO, convocante:H. YAUNTAMIENTO DE PIAXTLA, monto:686476.85, importe_modificado:686476.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {935594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200887133 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Rehabilitación Del Mercado Municipal Y Drenaje Sanitario, En El Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997850/proyecto_FIN, 997850/proyecto_PROCESO, 997850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170200901752 | Proyecto de inversión | 3095864 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095864.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De La Clínica De Salud En La Localidad De Tecuautitlán, Piaxtla En El Estado De Puebla - 5396149 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5396149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:18.154961; -98.311243, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139172 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa De La Calle Hidalgo En La Junta Auxiliar De San Antonio | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL AVANCE, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076813 | Proyecto de inversión | 2751831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751831.7, modificado:2751831.7}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Cale 16 De Septiembre Y Pavimento Existente De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Calmeca, Tepexco, Puebla | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401045131 | Proyecto de inversión | 769137.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769137.31, modificado:769137.31}} | Rehabilitación De Local De Usos Múltiples Primera Etapa | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | FORTAMUN014-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:27, direccion:SAN ANTONIO DE LOS PINOS, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.975003, lat:19.685228}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPR33-044-2017, contratista:JOSE IVAN NIETO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:769137.31, importe_modificado:769137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1180735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE18180101076531 | Proyecto de inversión | 2920424.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920424.75, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquin De La Calle Benito Juárez Y Calle Ignacio Allende, En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820156 | Proyecto de inversión | 987007.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987007.18, modificado:987007.18}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples En El Barrio De Las Tres Horas | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 20161319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FORTALECIMIENTO-MACDOP-002/16, contratista:CONSTRUCCIONES HALCON DE ACATZINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:987007.18, importe_modificado:987007.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820569 | Proyecto de inversión | 1657486.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657486.19, modificado:1657486.19}} | Construccion De Techado En Escuela Lazaro Cardenas | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | 20162059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170200898464 | Proyecto de inversión | 5762396 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5762396.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Avenida Rafael Cortes Poniente Entre 7 Norte Y Calle 13 Norte En La Localidad De Tecali De Herrera - 5820598 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 5820598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:AV. 25 DE AGOSTO SUR; 18.903915; -97.977831 CALLE 7 NORTE; 18.902531; -97.973955, lon:-97.969136, lat:18.901033}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024267/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201109619 | Proyecto de inversión | 419672.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419672.03, modificado:419672.03}} | Construcción De Puente Alcantarilla En La Calle Ruiz Cortinez - 120522 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA | 120522 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ RANCHERIA CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ, lon:-97.93712993, lat:20.09568544}} | 2018-05-10 | 2018-08-10 | 419672.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/AD/FISM/002/2018, contratista:ADAN MARTINEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, monto:419672.03, importe_modificado:419672.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1248001/proyecto_INICIO, 1248001/proyecto_FIN, 1248001/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE15150100486841 | Proyecto de inversión | 10244569.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024456909E7, modificado:1.024456909E7}} | Construcción De Unidad Deportiva En Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 20150095 | N | 0 | 0 | 3892 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:Plaza de la Constitución,,Centro,,Ciudad de Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8067268, lat:19.8168268}} | 2015-05-04 |  | 10244569.09 | 10244569.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-DOPMTO-20150095-2015, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA., monto:1.024456909E7, importe_modificado:1.024456909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {501174/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE15150400598306 | Proyecto de inversión | 994204.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994204.8, modificado:994204.8}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Principal De Huautla | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:-, lon:-97.941392, lat:20.086666}} | 2015-12-31 |  | 885819.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {669713/proyecto_INICIO, 669713/proyecto_FIN, 669713/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio rezagado, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401046417 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hiddraulico De La Calle Acceso A La Localidad De Atezquilla Cuapazola Del Municipio De Ixtacamaxtitlan | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20171423 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:EN LA LOCALIDAD DE ATEZQUILLA CUAPAZOLA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.0175, lat:19.692222}} | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORFIN002-2017, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1182244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300786263 | Proyecto de inversión | 897780 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897780.0, modificado:897780.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle La Cantera Entre Cañada Los Naranjos Y La Calle Francisco Garcia - 254577 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE LA CANTERA BARRIO PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE CAÑADA LOS NARANJOS Y CALLE LA CANTERA, CALLE AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA S, lon:-98.25320974, lat:18.2009906}} | 2016-10-01 | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16026/FISM-DF/RAMO33/2016, contratista:JOSE CONRADO JUAREZ FLORES , convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:897780.0, importe_modificado:897780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {890391/proyecto_PROCESO, 890391/proyecto_INICIO, 890391/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180101066572 | Proyecto de inversión | 363893.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363893.58, modificado:363893.58}} | Mantenimiento De Escuela Primaria Aquiles Serdan En El Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtemoc | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 15-009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2015-05-19 | 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1203518/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401053255 | Proyecto de inversión | 499879.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499879.99, modificado:499879.99}} | Adquisicion De Sofware Y Hadware Para Catastro Municipal | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | PEC-003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-98.308074, lat:19.131102}} | 2017-08-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1189925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con información para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892108 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construcción De Salón De Usos Múltiples Michapa. | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20161703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967340 | Proyecto de inversión | 677684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677684.2, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Mariano Matamoros Segunda Etapa En La Localidad De San Diego El Organal, Huauquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101630/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160300787906 | Proyecto de inversión | 945285.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945285.14, modificado:945285.14}} | Ampliacion De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Nealtican Prol De La Cinco Ote Entre Doce Sur Y Paraje Carranza Brambilia - 206084 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO D ENEALTICAN PUEBLA | 206084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA 5 ORIENTE CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 12 SUR Y PASAJE, lon:-98.4355432, lat:19.05122611}} | 2016-08-24 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200887021 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción De Biblioteca Municipal Agropecuaria En Los Reyes De Juárez | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ | 20160262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:201.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-11-30 |  | 1968614.33 | 1968614.33 | 1968614.33 | 1968614.33 | 1968614.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRJ FE-2016LRJ16-031, contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, monto:1977136.47, importe_modificado:1977136.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.61}} | {997738/proyecto_PROCESO, 997738/proyecto_INICIO, 997738/proyecto_FIN, 997738/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401013403 | Proyecto de inversión | 200304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200304.4, modificado:200304.4}} | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Siete Poniente Y Priv Siete Poniente - 280438 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 280438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD TETELA DE OCAMPO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA,, lon:-97.81112839, lat:19.81829367}} | 2017-11-03 | 2017-12-16 | 200304.4 | 200304.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C30-MTO-02324-2017, contratista:EDIFICACIONES SERRANA ZECORSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:200304.4, importe_modificado:200304.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1148483/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401013622 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 288143 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 288143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2017-07-25 | 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE16160300744632 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996694.0}} | Pav. En Concreto Hidráulico De La Primera Etapa Del Camino Nanahuacingo-Buenavista Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 20160813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170200889392 | Proyecto de inversión | 452202.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452202.15, modificado:452202.15}} | Mantenimiento De Infraestructura Educativa Con La Construcción De Una Cancha Deportiva En El Salón De Usos Múltiples | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:42, direccion:OCOYOHUALULCO, lon:-97.7831, lat:19.722337}} | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 452202.15 | 452202.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-MTO-03339-2017, contratista:CANDIDO RIVERA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:452202.15, importe_modificado:452202.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1000385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200901753 | Proyecto de inversión | 1081928.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081928.1, modificado:1070026.89}} | Construccion De Acceso Del Panteon Municipal En El Municipio De Los Reyes De Juarez En El Estado De Puebla - 5632738 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5632738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:776.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:18.94126; -97.816494, lon:-97.813104, lat:18.946788}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1064370.19 | 1064370.19 | 1064370.19 | 1064370.19 | 1064370.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRJ FE-2017LRJ17-116, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYS DE JUAREZ, monto:1068977.85, importe_modificado:1068977.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.36}} | {1027556/proyecto_FIN, 1027556/proyecto_PROCESO, 1027556/proyecto_INICIO, 1027556/proyecto_PROCESO, 1027556/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300934872 | Proyecto de inversión | 1469554.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469554.26, modificado:1469554.26}} | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Camino El Puerto Alvarezco En La Localidad De Alvarezco - 148486 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 148486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:49, direccion:BARRIO , 73640 TOTOTZINAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ALVAREZCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.7408141, lat:19.82230577}} | 2017-06-06 | 2017-08-01 | 1469554.26 | 1469554.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12-MTO-02338-2017, contratista:CANDIDO RIVERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1469554.26, importe_modificado:1469554.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1061125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965913 | Proyecto de inversión | 627658.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627658.77, modificado:627658.77}} | Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre 3 Y 5 Poniente | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100045/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300960757 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Entre 15 Sur Y 17 Sur | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 660000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:(INICIO DE OBRA 15 SUR; 18.80926; -97.88107) (TERMINO DE OBRA CALLE 17 SUR; 18.808574; -97.881277), lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1094521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300958524 | Proyecto de inversión | 36000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.6E7}} | Rehabilitación De La Carretera: Tetela De Ocampo-Ometépetl-Huitongo, (La Cumbre), Tramo: Tetela - Ometépetl, Con Una Longitud De 19.00 Kilómetros, Del Kilómetro 0+000 Al Kilómetro 19+000, En Las Localidades De Ciudad De Tetela De Ocampo, La Cañada, Talican, La Soledad, Barranca Fría, El Puerto Y Ometépetl, En El Municipio De Tetela De Ocampo, En El Estado De Puebla. - 7497107 - 7039 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:( TRAMO KM 0+850 LOC. TETELA DE OCAMPO; 19.808718; -97.816497) (INICIO DEL TRAMO KM 0+000 LOC. TETELA DE OCAMPO; 19.815891; -97.813838) (FIN DEL TRAMO KM 19+000 LOC. OMETÉPEC; 19.834581; -97.723946) ( TRAMO KM 18+250 LOC. OMETÉPEC; 19.83253; -97.7290, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1092288/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE17170300937989 | Proyecto de inversión | 511500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, modificado:511500.0}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza De La Localidad De Actipan De Morelos Perteneciente Del Munic - 139416 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 139416 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.79165766, lat:18.96558782}} | 2017-01-17 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33FISM-MACDOP-012/17, contratista:ISLORT CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO , monto:511500.0, importe_modificado:511500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400824693 | Proyecto de inversión | 2047950 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047950.0, modificado:1959796.36}} | Pav. En Concreto Hidraulico Del Camino Toxtla A Tlaxco En La Localidad De Toxtla Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:-, lon:-97.96, lat:20.059444}} | 2016-11-02 |  | 1959796.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {931023/proyecto_INICIO, 931023/proyecto_FIN, 931023/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820537 | Proyecto de inversión | 997701.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997701.44, modificado:997701.44}} | Restauración Del Claustro Del Ex Convento (Primera Etapa) | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ACATZINGO | PUE00160400820581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926225/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137864 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones En Calle 2 Norte Entre 4 Oriente Y Benito Juárez, En La Junta Auxiliar Carmen Serdán, Municipio De Acatzingo | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 201802787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200661742 | Proyecto de inversión | 1293491.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293491.85, modificado:1293491.85}} | Pavimento Asfaltico En Av. 5 De Mayo 2da Etapa, Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Hombres Ilustres - 23008 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 23008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO MANZANA NINGUNO, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 NORTE SOBRE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y 5 NORTE, lon:-98.42463235, lat:19.05759739}} | 2016-02-02 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744640 | Proyecto de inversión | 614939.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614939.21, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez, Entre Carretera A Tehuitzingo Y Barranca Grande | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE | 20160821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:,,,,San Pedro Cuayuca,Puebla,México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-R23/2016-01, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE, monto:614939.21, importe_modificado:614939.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820671 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Ixtlatlala, Entre Calle S/N Y Carretera Izúcar De Matamoros-Cuautla Morelos En Tepexco | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEPEXCO | 20161697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820674 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Débora Carrizal | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CUAYUCA DE ANDRADE | 20161701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401053220 | Proyecto de inversión | 1033560 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033560.0, modificado:1033560.0}} | Servicio De Elavoracion De Cartografia Digital El Municipio De Coronango, Puebla | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | PEC-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-98.308074, lat:19.131102}} | 2017-07-18 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1189890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con información para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937984 | Proyecto de inversión | 1220315 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220315.0, modificado:1220315.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Del Barrio De Jesus De Las Maravillas En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo Municipio - 142104 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 142104 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES COLONIA JESÚS DE LAS MARAVILLAS, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE INTEGRA DE DISTINTAS CALLES DEL BA, lon:-97.79186157, lat:18.98797698}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33FISM-MACDOP-011/17, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1220315.0, importe_modificado:1220315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300937994 | Proyecto de inversión | 151618.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151618.37, modificado:151618.37}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Privada De San Sebastian Villanueva - 155066 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 155066 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:COLONIA SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE RUP, lon:-97.71812997, lat:19.06020688}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025/17, contratista:MAZVAR OBRAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:151618.37, importe_modificado:151618.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1064247/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300971530 | Proyecto de inversión | 281819 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281819.0, modificado:0.0}} | Pago De Deuda De Aguas Nacionales A La Comision Nacional Del Agua (Obligacion Financiera) | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA | 17008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA , lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1106459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200674183 | Proyecto de inversión | 4943135.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4943135.28, modificado:4943135.28}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A La Ciudad De Tetela De Ocampo-3813 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 2425319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:( ESQUINA CALLE 7 TE; 19.818188; -97.813433) (ESQUINA CON CARRETERA 148; 19.817482; -97.814037), lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2016-07-04 |  | 4943135.28 | 4943135.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06-DOPMTO-20160180-2016, contratista:GRUPO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCTIVO ZENES S D RL DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:4943135.28, importe_modificado:4943135.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE16160200673071 | Proyecto de inversión | 3857100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3857100.0, modificado:3857100.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Juarez Entre Calle Reforma Y Av. Revolución Y Continua Entre Av. Independecia Y La Unidad Deportiva De La Localidad De Ixtacamaxtitlan. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20160263 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, CENTRO, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.8165376, lat:19.6233911}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPFORTALECE001-2016, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, monto:3857100.0, importe_modificado:3857100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401014006 | Proyecto de inversión | 326177.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326177.55, modificado:326177.55}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Hacia La Casa De Salud De Tepexacatl - 286559 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 286559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:34, direccion:BARRIO , 00000 TEPEXÁCATL, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE TEPEXACATL, lon:-97.70388243, lat:19.87014928}} | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 326177.55 | 326177.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-MTO-02330-2017, contratista:HUMARQ, ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:326177.55, importe_modificado:326177.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401014008 | Proyecto de inversión | 901551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901551.5, modificado:901551.5}} | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Muyuapan - 278145 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 278145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:39, direccion:BARRIO, 00000 MUYUAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE MUYUAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIODE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA., lon:-97.77201537, lat:19.76468139}} | 2017-10-26 | 2017-12-30 | 901551.5 | 901551.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C34-DOPMTO-02350-2017, contratista:KUKUNE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:901551.5, importe_modificado:901551.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401013850 | Proyecto de inversión | 252120.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252120.3, modificado:252120.3}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Llano Grande - 276779 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 276779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:32, direccion:BARRIO, 00000 ZOYATITLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE ZOYATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.82126472, lat:19.82544919}} | 2017-08-22 | 2017-10-05 | 252120.3 | 252120.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-MTO-02347-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:252120.3, importe_modificado:252120.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401014009 | Proyecto de inversión | 416217.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416217.34, modificado:416217.34}} | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños La Corregidora En La Localidad De Carreragco - 287291 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 287291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:46, direccion:BARRIO, 73655 CARRERAGCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE CARRERAGCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.69927733, lat:19.86578575}} | 2017-10-02 | 2017-12-21 | 416217.34 | 416217.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C29-DOPMTO-02355-2017, contratista:CONSTRUCCIONES LILI-SAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:416217.34, importe_modificado:416217.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201109982 | Proyecto de inversión | 284124.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284124.76, modificado:284124.76}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Pino Suarez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza - 25258 | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | 25258 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA SAN FELIPE TEPEMAXALCO, 74530 SAN FELIPE TEPEMAXALCO, TEPEMAXALCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL NEGRETE SE EN CUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DEL BACHILLERATO OFICIAL NIÑOS, lon:-98.6256142, lat:18.74020063}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MT-APCPS-02/18, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:284124.76, importe_modificado:284124.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION NECESARIA PARADARLE SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139169 | Proyecto de inversión | 849150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849150.0, modificado:849150.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero En La Localidad De San Agustín | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL AVANCE, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400825031 | Proyecto de inversión | 1126372.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126372.5, modificado:1079797.68}} | Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Texocoyohuac-El Molino, Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2016-11-03 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {931372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de esta folio debido a que la administración pasada no dejo información sobre el., trimestre:2.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200869221 | Proyecto de inversión | 286672.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286672.91, modificado:286672.91}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Niños Heroes Entre Mariano Matamoros Y Av Cinco De Mayo En Calle Mariano Matamoros Allen - 62600 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 62600 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES M. MATAMOROS, M. ALLENDE, SIMON BOLIVAR, 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN TETELES, 75150 SAN SEBASTIÁN TETELES, ACATZINGO PUEBLA E, lon:-97.79027801, lat:19.03726156}} | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33FISM-MACDOP-002/17, contratista:CONSYMATK S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:286672.91, importe_modificado:286672.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {978237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200887076 | Proyecto de inversión | 197800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197800.0, modificado:197800.0}} | Rehabilitación De Estancia De Día, En El Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200889261 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adquisición De Terreno Comunitario Para El Municipio De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 3333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CCV/006, contratista:AIDA ANGELINA ACO POSADAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1000243/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201138902 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez En La Localidad De Ometepetl Municipio De Tetela De Ocampo Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201143119 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Adocreto En Diferentes Calles De La Localidad De San Luis Ajajalpan, Tecali De Herrera, Puebla | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282850/proyecto_INICIO, 1282850/proyecto_FIN, 1282850/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200672326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Futbol Rapido, En La Localidad De Ahuatepec, Tecali De Herrera, Pue-3794 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160272 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:46, direccion:(18.855448; -97.91065), lon:-97.969136, lat:18.901033}} | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-DOP-FORTALECE/2016-011, contratista:COESTARQ CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:988449.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768080/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto se llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160200674663 | Proyecto de inversión | 2966130 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966130.0, modificado:2966130.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Hacia La Lima-3811 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20160243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE HACIA LA LIMA, LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2016-06-20 | 2016-11-01 | 2966130 | 2966130 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C17-MTO-20160243-2016, contratista:HERLEC, PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2966130.0, importe_modificado:2966130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE00160300786264 | Proyecto de inversión | 775709.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775709.37, modificado:0.0}} | Cuartos Dormitorio - 254536 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 254536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS NARANJOS INTERIOR 1 UNO PRIVADA PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE LOS NARANJOS Y CALLE TORIBIO DE MENDOZA, CALLE LEONA, lon:-98.25432198, lat:18.19354006}} | 2016-10-07 | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16012/FISM-DF/RAMO33/2016, contratista:MAYELI SALAS CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:780557.36, importe_modificado:780557.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {890392/proyecto_INICIO, 890392/proyecto_FIN, 890392/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTOS FOLIOS, YA QUE SON OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y NO CONTAMOS CON INFORMACION REFERENTE A ESTAS OBRAS, ADEMAS EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200869219 | Proyecto de inversión | 378567.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378567.4, modificado:378567.4}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Ferrocarril Entre Dos Y Cuatro Poniente - 71344 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 71344 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA FERROCARRIL COLONIA SAN ANTONIO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CARRETERA A AMALUCAN , lon:-97.79398588, lat:18.98333049}} | 2017-01-23 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33FISM-MACDOP-016/17, contratista:CONSTRUCCIONES HALCON DE ACATZINGO S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:378567.4, importe_modificado:378567.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {978235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300965923 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento En La Privada De La Calle 2 Poniente Entre Antigua Vía Del Ferrocarril Y Calle Sin Nombre, En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054853 | Proyecto de inversión | 4883803.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4883803.48, modificado:4883803.48}} | Regeneración Urbana Del Centro De Acatzingo, Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191682/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE FISICAMENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACION SOLICITADA Y DAR LOS AVANCES , trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967338 | Proyecto de inversión | 1111106.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111106.88, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 5 De Mayo, Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Emiliano Zapata, En La Localidad De Tezonteopan De Bonilla, Huaquechula | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955773 | Proyecto de inversión | 1028032.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028032.27, modificado:1028032.27}} | Adoquinamiento De La Calle 2 Sur Entre Avenida Reforma Y Calle Oaxaca | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 20170567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE OAXACA, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-09-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139591 | Proyecto de inversión | 309652.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309652.11, modificado:67558.86}} | ""Adoquinamiento De La Calle José María Morelos, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza"" | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | 20180405 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELS, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.630555, lat:18.736944}} | 2018-04-27 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MT-ABM4T-03/18, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:67558.86, importe_modificado:67558.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION NECESARIA PARADARLE SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE14140100296654 | Proyecto de inversión | 5123442.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5123442.43, modificado:4990954.77}} | Construccion De Unidad Deportiva | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA | 20140337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:62, direccion:,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8062004, lat:19.8159749}} | 2014-04-08 | 2015-10-01 | 4990954.77 | 4990954.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C19-DOPMTO-20140337-2014, contratista:CONSTRUCTORA XIX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, monto:5116957.5, importe_modificado:4990954.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {301100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs5: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs6: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs7: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs8: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE15150400598370 | Proyecto de inversión | 995603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995603.4, modificado:995603.4}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Principal En Ixtaczoquitla | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:-, lon:-97.941392, lat:20.086666}} | 2015-12-31 |  | 892447.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {669787/proyecto_INICIO, 669787/proyecto_FIN, 669787/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra rezagada, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200654451 | Proyecto de inversión | 275500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275500.0, modificado:275500.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Del Municipio De Nealtican - 22473 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 22473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NINGUNOCIUDAD NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMBIO DE 250 LUMINARIAS DE TODAS LA CALLES DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN PUEBLA, lon:-98.42696343, lat:19.05106318}} | 2016-02-16 | 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {733054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076490 | Proyecto de inversión | 1812526.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812526.87, modificado:1812526.87}} | Adoquinamiento De La Calle Libertad Sur Entre Calle Reforma Oriente Y Mariano Matamoros | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio de proyecto ya que no se cuenta con documentación para registrar avances, y así mismo elevar la calificación de ICI del municipio., trimestre:2.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-06-29}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170300955772 | Proyecto de inversión | 969886.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969886.26, modificado:969886.26}} | Adoquinamiento De La Calle 5 Norte Entre Avenida Reforma Y Calle Oaxaca | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 20170614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE OAXACA, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2017-09-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1082238/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967357 | Proyecto de inversión | 1347496.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347496.16, modificado:0.0}} | Construcción De Puente Vehicular Sobre Camino A Los Amates En La Localidad De Tronconal, Municipio De Huaquechula, Puebla | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, ya que la administración anterior, no dejo documentación, ni información para dar avance al proyecto, lo anterior con el objetivo de subir la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200644821 | Acción | 549704.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549704.69, modificado:549704.69}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 67976 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 67976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2016-05-20 | 2016-06-30 | 549704.69 | 549704.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C09-PS-DOPMTO-02292-2016, contratista:TANIA BELEN ALFARO LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:549704.69, importe_modificado:549704.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {723424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201137636 | Proyecto de inversión | 1098900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:3294609.2}} | Adoquinamiento Lateral Del Acceso A Tepeyahualco De Cuauhtemoc 1era Etapa | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276711/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201139215 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad De Nanahuacingo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1278434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401046418 | Proyecto de inversión | 164340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164340.0, modificado:164340.0}} | Otorgamientos De Apoyos Para Brigada Rurales De Incendios Forestales Del Programa Nacional Forestal 2017 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 201721BR0010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2017-03-15 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1182245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:capturar , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs5: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs6: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs7: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}, obs8: {observación:capturar (2), trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | PUE00160300787905 | Proyecto de inversión | 438926.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438926.14, modificado:438926.14}} | Ampliación De Red De Agua Potable En El Paraje Xaltepec Del Municipio De Nealtican - 206034 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 206034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES CIUDAD , 74305 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y , CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE, lon:-98.42533238, lat:19.06325755}} | 2016-07-02 | 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {892033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI , trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación: SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI , trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación: SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI , trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820640 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples En La Localidad Cañada Chica | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CUAYUCA DE ANDRADE | 20161620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200867105 | Proyecto de inversión | 2052670.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052670.67, modificado:2052670.67}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De Aguamila - 82216 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 82216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:15, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS, 73647 SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA , LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 4TA. SECCION BARRIO DE AGUAMILA, PERTENECI, lon:-97.81468463, lat:19.83803783}} | 2017-05-09 | 2017-07-01 | 2052670.67 | 2052670.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-MTO-02322-2017, contratista:TANIA BELEN ALFARO LOPEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2052670.67, importe_modificado:2052670.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976121/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888101 | Proyecto de inversión | 1994130.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994130.79, modificado:1994130.79}} | Mantenimiento De Infraestructura En La Explanada Comunitaria En La Localidad De Taxco | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:19, direccion:TAXCO, lon:-97.738055, lat:19.878333}} | 2017-05-12 | 2017-07-01 | 1994130.79 | 1994130.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-MTO-03327-2017, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1994130.79, importe_modificado:1994130.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {998926/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}, obs2: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances (2), trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200867867 | Proyecto de inversión | 905347.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905347.78, modificado:905347.78}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Tateno - 83264 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 83264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:76, direccion:BARRIO , TATENO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA , LOCALIDAD DE TATENO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE., lon:-97.72613725, lat:19.83952975}} | 2017-06-07 | 2017-08-01 | 905347.78 | 905347.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-DOPMTO-02323-2017, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:905347.78, importe_modificado:905347.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200887075 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción Y Rehabilitación De Acceso A Unidad Deportiva, Del Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 20170111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300936930 | Proyecto de inversión | 1219566.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219566.03, modificado:1219566.03}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle Doce Sur - 124483 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 124483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 SUR CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 12 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y DIAG, lon:-98.43025076, lat:19.04991776}} | 2017-06-01 | 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NEALOP-17010, contratista:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ , convocante:MUNICIPIO DE NEALTICAN PUEBLA, monto:1196511.74, importe_modificado:1196511.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1063183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201136992 | Proyecto de inversión | 649350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.0, modificado:649350.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Cuapancingo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 649350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892054 | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0}} | Adoquinamiento De La Calle Tepeyac, En La Localidad De Guadalupe, En El Municipio De Ixtacamaxtitlan. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20161869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:58, direccion:CALLE TEPETAC, CENTRO, GUADALUPE, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-12-26 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821083880-E9-2016, contratista:MARMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1298700.0, importe_modificado:1298700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003382/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00170401013168 | Proyecto de inversión | 1103839.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103839.44, modificado:1103839.44}} | Ampliacion Del Sistema De Saneamiento Que Benficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán Estado De Pue - 283634 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 283634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:100, direccion:PUEBLO RANCHITOS, 00000 RANCHITOS, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHITOS, lon:-97.81560641, lat:19.54122235}} | 2017-03-28 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE00170401044066 | Proyecto de inversión | 81407.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81407.82, modificado:0.0}} | Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública Municipal | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA | 17007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA, lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1179519/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA ACCIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170401054894 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento De Piso De Adocreto Y Guarniciones En Lateral El Calvario Entre Calles Nicolas Bravo Y P. Mucio Martinez En San Pedro Cuayuca | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101076776 | Proyecto de inversión | 3496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Adocreto En Diferentes Calles De La Localidad De San Luis Ajajalpan, Tecali De Herrera, Puebla | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214418/proyecto_INICIO, 1214418/proyecto_FIN, 1214418/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170200888336 | Proyecto de inversión | 5762396 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5762396.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Avenida Rafael Cortes Poniente Entre 7 Norte Y Calle 13 Norte En La Localidad De Tecali De Herrera | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 20170446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {999195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto de llevó a cabo por la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201109745 | Proyecto de inversión | 2124263.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124263.27, modificado:2124263.27}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle San Mateo - 132940 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 132940 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:10, direccion:CALLE SAN MAETO PUEBLO CALMECA, 74557 SAN MATEO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DEL SOL, CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA TIENDA CALMECA, lon:-98.63589658, lat:18.62913355}} | 2018-05-14 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1248127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00180201111368 | Proyecto de inversión | 1162675.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385073.31, modificado:385073.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:112291.33, modificado:112291.33}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665311.32, modificado:665311.32}} | Reconstruccion De Losas En Seis Aulas Tipo Regional C En La Escuela Primaria El Pensador Mexicano - 129862 | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN | 129862 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO TEOPANTLÁN, 74600 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ZOYATEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA EL PENSADOR MEXICANO SOBRE CALLE MATARMOROS ESQUINA CON ZOYATEPEC., lon:-98.2695918, lat:18.71034173}} | 2018-05-28 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTEO/FISM-FORTAMUN/01/2018, contratista:DELFINO JAVIER ALVAREZ CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN, monto:665311.32, importe_modificado:665311.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1249750/proyecto_FIN, 1249750/proyecto_PROCESO, 1249750/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con informacion para dar seguimiento a esta obra, trimestre:2.0, usuario:joseralvaradoh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744627 | Proyecto de inversión | 1383060.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383060.79, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Plaza De La Constitucion Entre Cancha De Basquet Ball Y Calle La Escondida | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE | 20160808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:,,,,Débora Carrizal,Puebla,México, lon:-98.1202777, lat:18.4913888}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-R23/2016-03, contratista:MANUEL NAJERA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE, monto:1383060.79, importe_modificado:1383060.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de este folio ya que la administración anterior, no dejó documentación para dar avance al proyecto, lo anterior para la calificación en el ICI., trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400818033 | Proyecto de inversión | 6493500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493500.0, modificado:6493500.0}} | Pavimentación Con Adocreto De Calle Reforma De La Localidad De Plan De La Flor Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | PROGREG-001-2016 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:28, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA FLOR, lon:-97.795277, lat:19.560277}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821083880-E5-2016, contratista:MORASTITAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:6493500.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {923018/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400820581 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Los Módulos De Seguridad En La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ACATZINGO | 20161421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926274/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16170200892112 | Proyecto de inversión | 1723180.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723180.44, modificado:1723180.44}} | Adoquinamiento De La Calle Camino Real A San Bartolome Entre 24 Y 25 Norte. | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20162062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003445/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17180201134679 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Suministro E Instalacion De 500 Estufas Ahorradoras De Leña | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | VMV001-2017 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-97.814722, lat:19.623888}} | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IXTACDOPVMV001-2017, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1273446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE00160200652071 | Proyecto de inversión | 791364.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791364.44, modificado:791364.44}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Priv. Ignacio Zaragoza, 1er Privada De Diagonal México, Calle Independencia, Priv. De La 8 Norte, Pr - 55958 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 55958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE HOMBRES ILUSTRES COLONIA GUADALUPE HIDALGO, 74305 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE DIAGONAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE FRANCISCO VILLA LA AMPLIACION DE DRENAJE SE REALIZA EN LA SIG. CALL, lon:-98.42381962, lat:19.06293305}} | 2016-05-31 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {730674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI., trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE17170300967423 | Proyecto de inversión | 1742268.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742268.21, modificado:1.742268021E9}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Nicolás Bravo, Entre Calle Morelos Al Cadenamiento Km 0 320, En San Miguel Xicotzingo, Tepemaxalco | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MT-ACN-03/17, contratista:CONSYSTEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:1742268.21, importe_modificado:1742268.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARADARLE SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:franzbbravol, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160300744662 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Pavimentaciòn Con Concreto Hidràulico De La Calle Niños Hèroes De Chapultepec En La Localidad De Lagunillas De Pedernales Del Municipio Ixtacamaxtitlàn, Puebla. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN | 20160846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:26, direccion:EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, lon:-97.8149036, lat:19.6223314}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821083880-E4-2016, contratista:MORASTITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848384/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PARA AUMENTAR EL ICI, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400824879 | Proyecto de inversión | 1228770 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228770.0, modificado:1175295.23}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Gral. Juan Francisco Lucas, Atacpan, Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2016-11-02 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {931217/proyecto_PROCESO, 931217/proyecto_INICIO, 931217/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio debido a que la administración pasada no dejo información y se necesita subir de nivel del municipio en el ICI (índice de calidad de la información), trimestre:2.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400825128 | Proyecto de inversión | 1433565 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433565.0, modificado:1377908.37}} | Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 Caminos, Comaltepec, Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2016-11-03 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {931470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio debido a que la administración pasada no dejo información y se necesita subir de nivel del municipio en el ICI (índice de calidad de la información), trimestre:2.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401430506 | Proyecto de inversión | 761359.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761359.94, modificado:761359.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES DE LA COLONIA SAN MATEO - 318581 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 318581 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:10, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CALMECA, 74557 SAN MATEO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE CRUZ DE LINO, CALLE CORREGIDORA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA LA IGLESIA DE SAN MATEO, lon:-98.63491772, lat:18.62327996}} | 2018-05-21 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1430506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301329537 | Proyecto de inversión | 1181932.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181932.26, modificado:1181932.26}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO - 271138 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA | 271138 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON MANUEL GUZMAN PUEBLO SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLAENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE PRIMERA DE CHAPULTEPEC,LOCALIZADO EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN, lon:-98.45719248, lat:19.19723072}} | 2018-07-02 | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDCH/CMOP/FISMDF-18019-2018, contratista:CONSTRUCCIONES XOCHITECAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO, monto:1181932.23, importe_modificado:1181932.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1329537/proyecto_INICIO, 1329537/proyecto_FIN, 1329537/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con la intención de mejorar el Índice de Calidad en la Información (ICI) y dado que no se cuenta con evidencia física y documental proporcionada por parte de las administraciones de los periodos 2015-2018 y 2018-2021, este proyecto es capturado con 0% de avances físicos y financieros, y se solicita la cancelación de este. Asimismo, se informa que dicha petición fue formalizada por medio del oficio con No. HACH/PM/21-24/1203 emitido a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado., trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301331285 | Proyecto de inversión | 132191.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132191.28, modificado:132191.28}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS PARA EL POZO TEMPEXQUIXTLE EN AHUEHUETITLA - 274526 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA | 274526 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PASAJE POZO DE AGUA POTABLE TEMPEXQUIXTLE PARAJE AHUEHUETITLA, 74850AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLAENTREPASAJE POZO DE AGUA POTABLE TEMPEXQUIXTLE Y,ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS PARA POZO DENOMINADO TEMPEXQUIXTLE.., lon:-98.22106765, lat:18.21780654}} | 2018-04-10 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA, monto:132191.28, importe_modificado:132191.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1331285/proyecto_INICIO, 1331285/proyecto_FIN, 1331285/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de la obra, por que no hay inf para continuar con el procedimiento. , trimestre:2.0, usuario:carlosmartinezf, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301315374 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO DOS MIL DIECIOCHO - 213566 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | 213566 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR S/N PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLAENTRECALLE BUENOS AIRES Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE 5 DEMAYO OBRA UBICADA ENTE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE CHAPULTEPEC DE LOS REYES DE , lon:-97.81935203, lat:18.94732931}} | 2018-06-18 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014-2018 NO DEJO DOCUMENTACION SUFICIENTE COMPROBATORIA PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO. ESTO A FIN DE TENER UNA MEJOR CALIFICACION A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL EN ICI., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301333945 | Proyecto de inversión | 443949.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443949.41, modificado:443949.41}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA - 279703 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA | 279703 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN AGUSTÍN ATZOMPA, 74155SAN AGUSTÍN ATZOMPA, CHIAUTZINGO PUEBLAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA,A UNA CALLE PARALELA Y A LA ALTURA DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO ARELLANO, lon:-98.51808128, lat:19.19568999}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1333945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con la intención de mejorar el Índice de Calidad en la Información (ICI) y dado que no se cuenta con evidencia física y documental proporcionada por parte de las administraciones de los periodos 2015-2018 y 2018-2021, este proyecto es capturado con 0% de avances físicos y financieros, y se solicita la cancelación de este. Asimismo, se informa que dicha petición fue formalizada por medio del oficio con No. HACH/PM/21-24/1203 emitido a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado., trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401430504 | Proyecto de inversión | 613199.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613199.34, modificado:613199.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN LA COLONIA SAN MATEO - 318578 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 318578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:10, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CALMECA, 74557 SAN MATEO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE CRUZ DE LINO, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA E SAN MATEO, lon:-98.63456745, lat:18.6237464}} | 2018-06-15 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1430504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401430508 | Proyecto de inversión | 1505232.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505232.62, modificado:1505232.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MATEO CALLE DEL SOL CALLE NIÑOS HÉROES CALLE CORREGIDORA Y CALLE CRUZ DE LINO - 318584 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 318584 | S | 250 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:10, direccion:CALLE CALLES DE LA COLONIA COLONIA CALMECA, 74557 SAN MATEO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE CRUZ DE LINO, CALLE NIÑOS HEROES SE CONSTRUYE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MATEO, lon:-98.63457661, lat:18.62284121}} | 2018-08-06 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1430508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301392393 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TENANGO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18044 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/044-2018, contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1392393/proyecto_INICIO, 1392393/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito su cancelación debido a que no se han reportado mas avances desde el año 2018 , trimestre:2.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301387717 | Acción | 945629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945629.64, modificado:945629.64}} | TANQUE ELEVADO | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DECUAUHTEMOC |  | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4225.0, meta_modificada:4225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.86037445, lat:18.79508668}} | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 945629.64 | 945629.64 | 945629.64 | 945629.64 | 945629.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1293145, contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:945629.64, importe_modificado:945629.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1387717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301400174 | Proyecto de inversión | 201178.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201178.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUE. | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS | 18024 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:9, direccion:LLANO GRANDE AHUATEPEC, CAÑADA MORELOS, PUE, MEX, lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCM-DOP-R33-IR5-024/2018, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMAHA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA, monto:1615958.25, importe_modificado:36029.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1400174/proyecto_INICIO, 1400174/proyecto_FIN, 1400174/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301392409 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LOMA 2 EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18045 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMULCO, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/045-2018, contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392409/proyecto_INICIO, 1392409/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito su cancelación debido a que no se han reportado mas avances desde el año 2018 , trimestre:2.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-06-20}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301385969 | Acción | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 SUR ENTRE 15 SUR Y 17 SUR | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | MTC-PDR-20171015/2017 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:11, direccion:Calle 15 Sur, Primera, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Pue., México, lon:-97.88110256, lat:18.80904146}} | 2017-10-09 | 2017-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1616379, contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1385969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301387605 | Acción | 1028032.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028032.27, modificado:1028032.27}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE OAXACA | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 20170567 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.86231637, lat:18.79571639}} | 2017-09-02 | 2017-12-02 | 1028032.27 | 1028032.27 | 1028032.27 | 1028032.27 | 1028032.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1599258, contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:1028032.27, importe_modificado:1028032.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1387605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES(2), trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301384622 | Proyecto de inversión | 250822.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250822.9, modificado:0.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LOS GARCIAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cañada Morelos | 18013 | S | 574 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:781.75, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:7, direccion:Calle Hidalgo#711, Pue., México, lon:-97.39435673, lat:18.80309}} | 2018-05-04 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCM-DOP-R33-LP-013/2018, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMAHA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA, monto:2522606.44, importe_modificado:563531.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1384622/proyecto_INICIO, 1384622/proyecto_FIN, 1384622/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425620 | Proyecto de inversión | 655768.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655768.04, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN LUCAS C HIDALGO DEL POZO SAN LUCAS MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS ESTADO DE PUEBLA - 308505 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308505 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO , 00000 SAN LUCAS, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL POZO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EN CALLE HIDALGO CALLE DEL POZO, lon:-97.41108972, lat:18.75337444}} | 2018-05-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1425620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425657 | Proyecto de inversión | 905160.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905160.93, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAXCALAPA VARIAS CALLES MUNICIPIO DE CAÑAD MORELO PUEBLA - 308546 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308546 | S | 167 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:16, direccion:RANCHERIA TEMAXCALAPA, 75592 TEMAXCALAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA CABE SEÑALAR QUE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA, lon:-97.37103957, lat:18.75887253}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1425657/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301387685 | Acción | 999081.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999081.48, modificado:999081.48}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y EL PANTEON | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.86483765, lat:18.79567577}} | 2017-09-02 | 2017-12-02 | 999081.48 | 999081.48 | 999081.48 | 999081.48 | 999081.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1599324, contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:999081.48, importe_modificado:999081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1387685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELANCION DE FOLIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE ENCUENTRA PARA PODER REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425783 | Proyecto de inversión | 688829.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688829.4, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA SOLEDAD CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE TRES JUAN ESCUTIA MINA Y CUAUHTEMOC - 308666 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308666 | S | 134 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA BARRIO LA SOLEDAD, 75590 BARRIO LA SOLEDAD, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE TRES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD BENEFICIANDO A LA CALLE NARCIZO ME, lon:-97.41296018, lat:18.79511469}} | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1425783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301399868 | Proyecto de inversión | 403650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403650.82, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MINA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y JUSTO SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA | 18028 | N | 0 | 0 | 4121 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:22.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA, CAÑADA MORELOS, PUE, MEX, C.P. 75580, lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2018-07-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCM-DOP-R33-AD-028/2018, contratista:Comision Federal de Electrificacion, convocante:Municipio de Cañada Morelos, monto:417319.81, importe_modificado:417319.81}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1399868/proyecto_PROCESO, 1399868/proyecto_INICIO, 1399868/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401427429 | Proyecto de inversión | 1966350.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966350.61, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ARENAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 311942 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 311942 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CARRETERA A TECAMACHALCO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS EN LA CALLE, lon:-97.42080464, lat:18.74056686}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1427429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301386132 | Acción | 10989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0989E7, modificado:1.0989E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 1a ETAPA | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 20162082 | N | 0 | 0 | 4621 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11782.86, meta_modificada:11782.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:Antigua Vía del Tren, Emiliano Zapata, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Pue., México, lon:-97.88039446, lat:18.81545987}} | 2017-02-22 | 2017-12-02 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1293133, contratista:GRUPO COVYFERCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:1.0989E7, importe_modificado:1.0989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {1386132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION PARA CAPTURA DE AVANCE, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190101509417 | Proyecto de inversión | 1624522.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624522.3, modificado:1624522.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS PONIENTE ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES - 17478 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 17478 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y , CALLE LEYES DE REFORMA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO Y EN EL, lon:-98.43444498, lat:19.05426375}} | 2019-03-29 | 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI. , trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación: SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI. , trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación: SOLICITO LA CANCELACION DE DICHO FOLIO YA QUE ES DE PERIODOS ANTERIORES Y AFECTA EL ICI. , trimestre:2.0, usuario:saulgutierrezo, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425776 | Proyecto de inversión | 1374674.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374674.3, modificado:0.0}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 308644 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308644 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.03, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS, LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, lon:-97.4239911, lat:18.7374985}} | 2018-04-30 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1425776/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425841 | Proyecto de inversión | 581088.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581088.5, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ IXTAPA CALLE AGUSTIN MELGAR ITURBIDE INDEPENDENCIA Y DIAGONAL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 308741 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308741 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:26, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DIAGONAL LA OBRA DE ENCUENTRA EN SANTA CRUZ IXTAPA EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR ITURBIDE, INDEPENDENCIA Y CALL, lon:-97.44433031, lat:18.7099328}} | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1425841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425845 | Proyecto de inversión | 13668.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.99, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MINA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y JUSTO SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 308743 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308743 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MINA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE JUS, lon:-97.42438377, lat:18.73776267}} | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1425845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301399893 | Proyecto de inversión | 209393.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209393.75, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN SAN ANTONIO SOLEDAD MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS | 18029 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:24.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:12, direccion:PORFIRIO DIAZ, SAN ANTONIO SOLEDAD, CAÑADA MORELOS, PUE, MEX, lon:-97.422096, lat:18.736994}} | 2018-07-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCM-DOP-R33-AD-029/2018, contratista:Comision Federal de Electricidade, convocante:Municipio de Cañada Morelos, monto:209393.75, importe_modificado:209393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1399893/proyecto_INICIO, 1399893/proyecto_FIN, 1399893/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401427437 | Proyecto de inversión | 402627.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402627.38, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE CAÑADA MO - 311950 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 311950 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:18, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 75588 LÁZARO CÁRDENAS, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-BOCA NOPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SOBRE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS - BOCA NOPAL CABE ME, lon:-97.3543693, lat:18.73689854}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1427437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401426962 | Proyecto de inversión | 404969.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404969.82, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS CAMARILLOS CALLE A GARCIAS CALLE NACIONAL AV ABASOLO PRIV LOS REYES PRIV LOZ VAZQUEZ Y PRIVADA R - 311079 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 311079 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CALLE A GARCIAS PUEBLO PUERTA CAÑADA, 75585 PUERTA CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y AVENIDA ABASOLO, PRIVADA LOS VAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA EN EL BARRIO LOS CAMARILLOS BENEFIC, lon:-97.40911267, lat:18.81344927}} | 2018-07-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1426962/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401426285 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BLOCK PARA APOYO A LA VIVIENDA EN MATERIA DE CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA - 309798 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA | 309798 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCION AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS Y , ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BLOCK PARA APOYO A LA VIVIENDA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, lon:-98.22172249, lat:18.21093829}} | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1426285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de la obra, por que no hay inf para continuar con el procedimiento. , trimestre:2.0, usuario:carlosmartinezf, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301387568 | Acción | 969886.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969886.26, modificado:969886.26}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE OAXACA | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 20170614 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.8634429, lat:18.79599062}} | 2017-09-02 | 2017-12-02 | 969886.26 | 969886.26 | 969886.26 | 969886.26 | 969886.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1599190, contratista:JORGE SANCHEZ SAANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:969886.26, importe_modificado:969886.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1387568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION PARA CAPTURAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425629 | Proyecto de inversión | 482057.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482057.73, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA PRIMARIA FEDERAL LIC BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA - 308526 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308526 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL CUESTA CHICA, 75584 SAN MIGUEL CUESTA CHICA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA CABE SEÑALAR QUE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATU, lon:-97.39094035, lat:18.8128274}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1425629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación de folio debido a que es una obra de administraciones anteriores y no se tiene la información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Se solicita cancelación de folio debido a que es una obra de administraciones anteriores y no se tiene la información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Se solicita cancelación de folio debido a que es una obra de administraciones anteriores y no se tiene información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401425708 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DEZASOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESION - 308577 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 308577 | S | 245 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE CAMINO NACIONAL, AVENIDA DEL FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL C, lon:-97.42033257, lat:18.73573061}} | 2018-08-30 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1425708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401431081 | Proyecto de inversión | 2155334.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155334.48, modificado:2155334.48}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTEBLE COPLAMAR SAN MAETO CALMECA - 320560 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 320560 | S | 250 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:10, direccion:CALLE SAN MATEO COLONIA CALMECA, 74557 SAN MATEO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y CALLE CRUZ DE LINO, ES EL POZO DE AGUA DE COPLAMAR, lon:-98.64053973, lat:18.61457944}} | 2018-07-03 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1431081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401431093 | Proyecto de inversión | 1119848.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119848.27, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENLA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y AV DEL FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNIC - 320642 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 320642 | S | 2164 | 1957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE RAYON, AVENIDA DEL FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE ALAMOS, CALLE RAYON Y AVENIDA DEL FE, lon:-97.41801514, lat:18.73371099}} | 2018-08-31 | 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1431093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación de folio debido a que es una obra de administraciones anteriores y no se tiene la información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Se solicita cancelación de folio debido a que es una obra de administraciones anteriores y no se tiene la información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Se solicita cancelación de folio debido a que es una obra de administraciones anteriores y no se tiene información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401469517 | Proyecto de inversión | 104435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104435.91, modificado:104435.91}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA TELESECUNDAARIA OCTAVIO PAZ EN CALMECA TEPEXCO - 415252 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 415252 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE , lon:-98.63056933, lat:18.63764865}} | 2018-11-15 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1469517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER PONER AVANCE Y TERMINARLA POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODERLA CANCELAR Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO POR SER DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PETICION DEL AYUNTAMIENTO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO POR SER DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PETICION DEL AYUNTAMIENTO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO POR SER DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PETICION DEL AYUNTAMIENTO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO POR SER DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PETICION DEL AYUNTAMIENTO , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}}
2023 | 2 | PUE180401470557 | Proyecto de inversión | 831666.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831666.52, modificado:831666.52}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS VEITICUATRO DE FEBRERO EN CALMECA TEPEXCO - 416347 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 416347 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:AVENIDA MATAMOROS 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE N MENDOZA Y CALLE INSURGENTES, CALLE NIÑO ARTILLERO A UNOS METROS SE LOCALIZA EL CENTRO DE SSALUD, lon:-98.63033555, lat:18.6362166}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1470557/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401470622 | Proyecto de inversión | 234751.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234751.22, modificado:234751.22}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA IZTULO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 416434 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 416434 | S | 826 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL PUENTE, CALLE DEL PASEO AUN COSTADO DE LA CARRETERA EN CASETA DE BOMBEO, lon:-98.69611024, lat:18.64669682}} | 2018-11-06 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1470622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401485212 | Proyecto de inversión | 1015067.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015067.1, modificado:1015067.1}} | COLECTOR SANITARIO DE TLATENCO PLANTA DE TRATAMIENTO - 433702 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 433702 | S | 147 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE CHIAUTZINGO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA SUR Y , CALLE CHIAUTZINGO ENTRE CALLE REFORMA SUR LOCLAIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, lon:-98.49392984, lat:19.17491908}} | 2018-11-27 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485212/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con la intención de mejorar el Índice de Calidad en la Información (ICI) y dado que no se cuenta con evidencia física y documental proporcionada por parte de las administraciones de los periodos 2015-2018 y 2018-2021, este proyecto es capturado con 0% de avances físicos y financieros, y se solicita la cancelación de este. Asimismo, se informa que dicha petición fue formalizada por medio del oficio con No. HACH/PM/21-24/1203 emitido a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado., trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401483688 | Proyecto de inversión | 664279.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664279.27, modificado:664279.27}} | O TP CMXIX APORTACION ANTE CFE PARA LA ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA - 430605 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA | 430605 | S | 859 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:15, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPOI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, 75211 SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GRAL GUILLERMO PRIETO, CALLE FRANCISCO I MADERO PRESIDENC, lon:-97.85627787, lat:19.0562117}} | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483688/proyecto_PROCESO, 1483688/proyecto_FIN, 1483688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinoli, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT(2), trimestre:2.0, usuario:jesusaquinoli, fecha:2023-06-19}, obs3: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinoli, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401485424 | Proyecto de inversión | 1467199 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467199.0, modificado:1467199.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SAN ANTONIO TLATENCO - 434084 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO | 434084 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 2DA DE MELCHOR OCAMPO Y CALZADA SANTA CLARA, CALLE HIDALGO EN CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL RUMBO AL CMAINO DE SANTA CLARA, lon:-98.50848369, lat:19.17123273}} | 2018-07-30 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con la intención de mejorar el Índice de Calidad en la Información (ICI) y dado que no se cuenta con evidencia física y documental proporcionada por parte de las administraciones de los periodos 2015-2018 y 2018-2021, este proyecto es capturado con 0% de avances físicos y financieros, y se solicita la cancelación de este. Asimismo, se informa que dicha petición fue formalizada por medio del oficio con No. HACH/PM/21-24/1203 emitido a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado., trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:solicitar cancelación en sistema, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:solicitar cancelación en sistema, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:solicitar cancelación en sistema, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:solicitar cancelación en sistema, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE180401495847 | Adquisición | 5333794 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5333794.0, modificado:5333794.0}} | ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ACATZINGO | MA-FORT-2018/010 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jardín Insurgentes 1, San José, 75150 Acatzingo de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.78557837, lat:18.97954845}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAH R33-DOP-ACAT-ADQ-IR5-FORT-2018-010, contratista:REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:5333794.0, importe_modificado:5333794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1495847/proyecto_INICIO, 1495847/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401485241 | Proyecto de inversión | 870851.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870851.82, modificado:870851.82}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y MISMA CALLE - 433743 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA | 433743 | S | 1860 | 1590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE SANTACLARA PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE IXTACIHUATL Y , CALLE SANTA CLARA PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE IXTLACIHUATL, lon:-98.50912742, lat:19.17151648}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con la intención de mejorar el Índice de Calidad en la Información (ICI) y dado que no se cuenta con evidencia física y documental proporcionada por parte de las administraciones de los periodos 2015-2018 y 2018-2021, este proyecto es capturado con 0% de avances físicos y financieros, y se solicita la cancelación de este. Asimismo, se informa que dicha petición fue formalizada por medio del oficio con No. HACH/PM/21-24/1203 emitido a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado., trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180401482483 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | O TP CMXII APORTACION PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 428309 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA | 428309 | S | 19125 | 18375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CERRADA MORELOS 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE PONIENTE Y CALLE COLON PONIENTE, CALLE TRES SUR APORTACION QUE SE DA REFERENCIA EN LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-97.90555003, lat:18.9659014}} | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1482483/proyecto_PROCESO, 1482483/proyecto_INICIO, 1482483/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinoli, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinoli, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530424 | Proyecto de inversión | 859345 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859345.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS CANARILLOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 40511 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 40511 | S | 321 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CALLE NACIONAL ABASOLO, PRIV. LOS REYES Y LOS VAZQUES PUEBLO BUENA VISTA, 75588 PUERTA CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , BARRIO LOS CANARILLOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, lon:-97.37680262, lat:18.74426411}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación de folio porque es una obra de administraciones anteriores y no se cuenta con información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:Se solicita cancelación de folio por ser obra de administraciones anteriores y no se cuenta con información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:Se solicita cancelación de folio por ser obra de administraciones anteriores y no se cuenta con información., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530457 | Proyecto de inversión | 1100489.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100489.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 40625 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 40625 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:18, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 75588 LÁZARO CÁRDENAS, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LAZARO CARDENAS, lon:-97.35607896, lat:18.73635357}} | 2019-09-13 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1530457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO YA QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO YA QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO YA QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201531613 | Proyecto de inversión | 496255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496255.42, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESTRUCTURA C EN ESCUELA BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM OCHENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL - 44172 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44172 | S | 417 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:RANCHERIA BOCA NOPAL, 75587 BOCA NOPAL, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL C EN BACHILLERATO DIGITAL NUMOCHENTA Y SEIS, lon:-97.34977608, lat:18.75417684}} | 2019-04-23 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530672 | Proyecto de inversión | 2128034 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128034.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 41206 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 41206 | S | 1966 | 1813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:13, direccion:AMPLIACION SAN JOSÉ IXTAPA, 75597 SAN JOSÉ IXTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA, lon:-97.45107675, lat:18.7124493}} | 2019-09-16 | 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201536374 | Proyecto de inversión | 2525033.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525033.85, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUE - 51429 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 51429 | S | 421 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2372.2, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BUENA VISTA, 75588 BUENA VISTA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-97.37704382, lat:18.74398225}} | 2019-10-24 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201531609 | Proyecto de inversión | 800333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800333.64, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE AHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA M - 44166 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 44166 | S | 186 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:9, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA LLANO GRANDE AHUATEPEC, 75580 LLANO GRANDE AHUATEPEC, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE AHUATEPEC, lon:-97.35656123, lat:18.80533612}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201536378 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 51436 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 51436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:13, direccion:CALLE RAFAEL PACHECO PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPA, 75597 SAN JOSÉ IXTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA, lon:-97.44615445, lat:18.70813349}} | 2019-10-01 | 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1536378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530530 | Proyecto de inversión | 1100489.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100489.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 40830 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 40830 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:16, direccion:RANCHERIA TEMAXCALAPA, 75592 TEMAXCALAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA, lon:-97.36790658, lat:18.75649794}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1530530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530682 | Proyecto de inversión | 1404835.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404835.39, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUE - 41240 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 41240 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:13, direccion:PUEBLO LOMA BONITA, 75588 SAN JOSÉ IXTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA, lon:-97.35278958, lat:18.7306554}} | 2019-08-23 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530682/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530686 | Proyecto de inversión | 581148.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581148.26, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCIAS MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 41268 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 41268 | S | 574 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LOS GARCÍAS, 75585 LOS GARCÍAS, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE ABASOLO CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCIAS, lon:-97.39597478, lat:18.80358471}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN, trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201530691 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | DESAZOLVE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 41281 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41281 | S | 127 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:49, direccion:PUEBLO , 00000 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , DESAZOLVE EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-97.42619592, lat:18.73646859}} | 2019-09-11 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530691/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201531600 | Proyecto de inversión | 455154.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455154.34, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESTRUCTURA C EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN CAÑADA MOREL - 44107 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 44107 | S | 413 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:17, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA TEZUAPAN (SAN ISIDRO), 75593 TEZUAPAN (SAN ISIDRO), CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN, lon:-97.39782875, lat:18.7627755}} | 2019-04-20 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE ES UNA OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE TIENE INFORMACIÓN., trimestre:2.0, usuario:octavioemorenoa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201565500 | Proyecto de inversión | 3960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:0.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+660 LOCALIDAD DE AHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA | 19026 | N | 0 | 0 | 4366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:0.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:2, direccion:Av Mariano Matamoros, Ahuatepec, Pue., México, lon:-97.91125059, lat:18.86012802}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:2, direccion:Av Mariano Matamoros, Ahuatepec, Pue., México, lon:-97.92084217, lat:18.86164079}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-026-FAFEF/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:3938535.23, importe_modificado:3938535.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1565500/proyecto_INICIO, 1565500/proyecto_FIN, 1565500/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si se reportó la obra por parte de la administración correspondiente, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190201565073 | Proyecto de inversión | 2273964.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273964.68, modificado:2273964.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS ENTRE LA CALLE JUAN N. MENDEZ Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE XALTATEMPA DE LUCAS, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20190365 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.84680247, lat:19.87827297}} | 2019-07-08 | 2019-09-08 | 2273964.68 | 2273964.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1565073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances (2), trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE190201565053 | Proyecto de inversión | 887592.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887592.22, modificado:887592.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN DIEGO DEL 0+000.00 AL 0+174.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BESANAS, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20190340 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.4, meta_modificada:890.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:57, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.87580252, lat:19.80168466}} | 2019-07-08 | 2019-09-08 | 887592.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1565053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folios que dejaron administraciones anteriores, para aumentar el ICI, se desconoce los avances , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-06-20}} | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE190401614436 | Proyecto de inversión | 446501.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446501.56, modificado:446501.56}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL - 164715 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 164715 | S | 95 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE 1407 INTERIOR SN BARRIO SAN JERÓNIMO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO DESAGÜÉ SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA BARRANCA TEXAHUAPAN, lon:-97.7767458, lat:18.986571}} | 2019-10-07 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1614436/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401612877 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 159887 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA | 159887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.939626, lat:20.094768}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.01}} | {1612877/proyecto_PROCESO, 1612877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401664340 | Proyecto de inversión | 990038.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990038.88, modificado:990038.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN - 150827 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | 150827 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:PUEBLO TLALHUAPAN, 73327 TLALHUAPAN, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACIÓN NO ES UNA EN ESPECIFICO POR QUE SE TRATA DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS UBICACIONES, lon:-97.9186555, lat:20.07602084}} | 2019-09-04 | 2019-12-02 | 990038.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1664340/proyecto_INICIO, 1664340/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO , trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401664395 | Proyecto de inversión | 408122.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408122.21, modificado:408122.21}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA DEL MUNCIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 150913 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | 150913 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALZOQUITLA, 73320 PALZOQUITLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA CRUZ JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.97786859, lat:20.1147264}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 408122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1664395/proyecto_FIN, 1664395/proyecto_PROCESO, 1664395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401656892 | Proyecto de inversión | 61875.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61875.56, modificado:61875.56}} | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE CALVARIO COLONIA CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 266246 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 266246 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, lon:-98.69127992, lat:18.63876212}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1656892/proyecto_INICIO, 1656892/proyecto_PROCESO, 1656892/proyecto_FIN, 1656892/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401654617 | Proyecto de inversión | 744725.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744725.68, modificado:744725.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA - 286828 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 286828 | S | 140 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:18, direccion:COLONIA SANTA MARÍA, 73070 SANTA MARÍA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS REPARTIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOC, lon:-98.05392322, lat:20.31587173}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2019-19969, contratista:ESTEFANIA BARRAGAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:744725.68, importe_modificado:744725.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1654617/proyecto_FIN, 1654617/proyecto_PROCESO, 1654617/proyecto_INICIO, 1654617/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401660462 | Proyecto de inversión | 249894.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249894.11, modificado:249894.11}} | MEJORAMIENTO EN ESCUELA DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL - 141304 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | 141304 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TLAXCO, 73327 TLAXCO (SANTIAGO TLAXCO), CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , EL EL BACHILLERATO IGNACIO LÓPEZ RAYON EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO, lon:-97.96719295, lat:20.05389621}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 249894.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660462/proyecto_INICIO, 1660462/proyecto_FIN, 1660462/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE190401663952 | Proyecto de inversión | 83150.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83150.49, modificado:83150.49}} | CONSTRUCCION DE XXIII LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y UN CUARTO PARA DORMITORIO EN TACUBAYA TEMAXCALAPA Y XALAMATITLA - 275464 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 275464 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.28, meta_modificada:83.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:22, direccion:BARRIO ITZALAN, 73074 TEMAXCALAPA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA IGLESIA, BRECHA HACIA LA LOMA LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.0002195, lat:20.33412117}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1663952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887350 | Proyecto de inversión | 1684326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1684326.92, modificado:1591359.75}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 21DPR1895M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-261 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Av. Central Guerrero & Calle los Laureles, San Francisco, San Pablo Amicano, Pue., México, lon:-98.0875677, lat:18.1159071}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 1591359.75 | 1591359.75 | 1591359.75 | 1591359.75 | 1591359.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-K, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1591359.75, importe_modificado:1591359.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887413 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1875000.0, modificado:1828123.05}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EES0011H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-265 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 2 Nte 618, Jacarandas, 75730 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3962586, lat:18.4716093}} | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 1828123.05 | 1828123.05 | 1828123.05 | 1828123.05 | 1828123.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-E, contratista:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1828123.05, importe_modificado:1828123.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887416 | Proyecto de inversión | 573557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573557.69, modificado:536631.4}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN LUCAS DE LAS PALMILLAS CLAVE 21KJN0429D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-266 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:Benito Juárez, Palmillas, Pue., México, lon:-97.7092094, lat:18.6250349}} | 2021-02-20 | 2021-04-21 | 536631.4 | 536631.4 | 536631.4 | 536631.4 | 536631.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:536631.4, importe_modificado:536631.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887424 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1803942.17}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPB0222S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATIANQUIXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-268 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Calle Hidalgo Sur 43, Centro, Coculco, 75910 Ajalpan, Pue., México, lon:-97.2582829, lat:18.37757326}} | 2021-02-17 | 2021-05-18 | 1803942.17 | 1803942.17 | 1803942.17 | 1803942.17 | 1803942.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-M, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1803942.17, importe_modificado:1803942.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887426 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:1988368.97}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21DJN0072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-269 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre, Guadalupe Zaragoza, Pue., México, lon:-98.5387818, lat:19.3590167}} | 2021-02-20 | 2021-06-20 | 1988368.97 | 1988368.97 | 1988368.97 | 1988368.97 | 1988368.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-Q, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1988368.97, importe_modificado:1988368.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887190 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:449025.13}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DPR3674P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-249 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Domingo Arenas 4, Segundo, 74170 Domingo Arenas, Pue., México, lon:-98.45927954, lat:19.10798725}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 449025.13 | 449025.13 | 449025.13 | 449025.13 | 449025.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-O, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:449025.13, importe_modificado:449025.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887214 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:272330.32}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21EJN1402T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-253 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De La Libertad 78, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04860651, lat:18.20228869}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 272330.32 | 272330.32 | 272330.32 | 272330.32 | 272330.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-J, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:272330.32, importe_modificado:272330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887218 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1168437.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL CÁSTULO DE ALATRISTE CLAVE 21DTV0332Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-254 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:10, direccion:Principal 3, Centro, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.27610075, lat:18.3317497}} | 2021-01-28 | 2021-04-28 | 1168437.38 | 1168437.38 | 1168437.38 | 1168437.38 | 1168437.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-L, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1168437.38, importe_modificado:1168437.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887333 | Proyecto de inversión | 3219615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3219615.38, modificado:3024281.17}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EBH0034P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-255 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3979014, lat:18.4659111}} | 2021-01-27 | 2021-05-27 | 3024281.17 | 3024281.17 | 3024281.17 | 3024281.17 | 3024281.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-K, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3024281.17, importe_modificado:3024281.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887340 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1855870.63}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21EPR0259F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-258 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 716, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2036525, lat:19.0471605}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 1855870.63 | 1855870.63 | 1855870.63 | 1855870.63 | 1855870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-A-C, contratista:CCK CONSULTORÍA CONSTRUCTIVA Y DE KONTROL, S.C., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1855870.63, importe_modificado:1855870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887346 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1825548.49}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN CLAVE 21DJN0185P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-260 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calle 6 Nte., Primera Secc, San Juan Raboso, Pue., México, lon:-98.4396325, lat:18.5735796}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 1825548.49 | 1825548.49 | 1825548.49 | 1825548.49 | 1825548.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-O, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1825548.49, importe_modificado:1825548.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887354 | Proyecto de inversión | 336057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336057.69, modificado:324993.05}} | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA IEDEP CAMPUS TEHUACÁN CLAVE 21ESU0085Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-262 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Lib. San Lorenzo - Tecnológico, Tehuacan, Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4115302, lat:18.453657}} | 2021-01-20 | 2021-03-21 | 324993.05 | 324993.05 | 324993.05 | 324993.05 | 324993.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-I, contratista:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:324993.05, importe_modificado:324993.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887206 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:543824.85}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKOMITO CLAVE 21EJN1326D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-250 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prol. de la 14 Sur 11115, Los Héroes de Puebla, 72587 ¿¿¿¿ Pue., México, lon:-98.21743011, lat:18.98438274}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 543824.85 | 543824.85 | 543824.85 | 543824.85 | 543824.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-S, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:543824.85, importe_modificado:543824.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887408 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1643519.15}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 21DPR0452L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLÁN (MARIANO ESCOBEDO), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-263 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:19, direccion:Principal 3, Centro, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.27612221, lat:18.33175989}} | 2021-01-27 | 2021-04-27 | 1643519.15 | 1643519.15 | 1643519.15 | 1643519.15 | 1643519.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-I, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1643519.15, importe_modificado:1643519.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887429 | Proyecto de inversión | 2684711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2684711.54, modificado:2601152.05}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE 21EBH0192E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-271 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Segunda Secc, San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue., México, lon:-98.0771963, lat:18.1177233}} | 2021-04-02 | 2021-07-31 | 2601152.05 | 2601152.05 | 2601152.05 | 2601152.05 | 2601152.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-K, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2601152.05, importe_modificado:2601152.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887430 | Proyecto de inversión | 2302019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2302019.23, modificado:2249442.95}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKONETL CLAVE 21DJN2013K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-272 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Encino 65, INFONAVIT Amalucan, Puebla, Pue., México, lon:-98.1433294, lat:19.0517095}} | 2021-04-07 | 2021-08-05 | 2249442.95 | 2249442.95 | 2249442.95 | 2249442.95 | 2249442.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-Y, contratista:CCK CONSULTORÍA CONSTRUCTIVA Y DE KONTROL, S.C., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2249442.95, importe_modificado:2249442.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887410 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:276385.1}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PROFESOR NICOLÁS REYES ALEGRE CLAVE 21EES0260O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-264 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prol. de la 14 Sur, Granjas de San Isidro, Puebla, Pue., México, lon:-98.2147261, lat:18.9894424}} | 2021-02-17 | 2021-04-18 | 276385.1 | 276385.1 | 276385.1 | 276385.1 | 276385.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-T, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:276385.1, importe_modificado:276385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887428 | Proyecto de inversión | 1817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1817307.69, modificado:1700049.6}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO IBARRA MAZARI CLAVE 21EBH0238J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 12 | Aljojuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-270 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Isauro Cervantes Pte. 861, Cuarta Secc, Aljojuca, Pue., México, lon:-97.5377379, lat:19.0982008}} | 2021-02-17 | 2021-05-18 | 1700049.6 | 1700049.6 | 1700049.6 | 1700049.6 | 1700049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1700049.6, importe_modificado:1700049.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401848659 | Acción | 110819.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110819.41, modificado:110819.41}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 232959 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN | 232959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2020-10-26 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI/FISM/83/042/2020, contratista:CLARA HUERTA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:57822.0, importe_modificado:57822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1848659/proyecto_INICIO, 1848659/proyecto_FIN, 1848659/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DE FOLIOS QUE DEJARON ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE DESCONOCE LOS AVANCES, trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Colocar logos del municipio si es posible y no colocar como motivo aumentar el ICI, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE200401849110 | Proyecto de inversión | 1357169.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357169.78, modificado:1357169.78}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 234452 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA | 234452 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, 73320 SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO 10 DE AGOSTO Y CALLE LUZ Y FUERZA, CALLE VICENTE GUERRERO EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD YA , lon:-97.9729166, lat:20.13045108}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 1357168.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/IR5/FISM/046/2020, contratista:SALOMÉ LÓPEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1357169.78, importe_modificado:1357169.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849110/proyecto_INICIO, 1849110/proyecto_PROCESO, 1849110/proyecto_INICIO, 1849110/proyecto_PROCESO, 1849110/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887335 | Proyecto de inversión | 946923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:946923.08, modificado:889987.73}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO SANTOS HERNÁNDEZ AGUILAR CLAVE 21EBH0297Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-256 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:San Antonio, Centro, San Matías Tlalancaleca, Pue., México, lon:-98.4971817, lat:19.323032}} | 2021-01-27 | 2021-03-28 | 889987.73 | 889987.73 | 889987.73 | 889987.73 | 889987.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:889987.73, importe_modificado:889987.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873553 | Proyecto de inversión | 837115.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837115.38, modificado:777813.08}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKULKAN CLAVE 21DJN2079T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-125 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL S/N , GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.711309, lat:18.668344}} | 2020-11-05 | 2021-01-04 | 777813.08 | 777813.08 | 757942.03 | 757942.03 | 757942.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-H, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:777813.08, importe_modificado:777813.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873563 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1833674.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1117P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-135 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.302171, lat:19.061014}} | 2020-11-01 | 2021-01-30 | 1833674.23 | 1833674.23 | 1797042.37 | 1797042.37 | 1797042.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-W, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1833674.23, importe_modificado:1833674.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873565 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 LIBRES DE ATLIXCO CLAVE 21DST0112Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-137 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.438496, lat:18.919356}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 733045.24 | 733045.24 | 733045.24 | 733045.24 | 733045.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-D, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:733045.24, importe_modificado:733045.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873566 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CORDERO Y TORRES CLAVE 21ETV0202D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-138 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N , SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA , lon:-97.609064, lat:18.870953}} | 2020-11-01 | 2021-01-30 | 1780512.8 | 1780512.8 | 1780512.8 | 1780512.8 | 1780512.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-B, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873567 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0577T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-139 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 4 PUEBLO, TILAPA, TILAPA, PUEBLA , lon:-98.556018, lat:18.590966}} | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2349052.08 | 2349052.08 | 2349052.08 | 2349052.08 | 2349052.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-N, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873568 | Proyecto de inversión | 670192.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670192.31, modificado:670192.31}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DJN0853Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-140 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA , lon:-98.084167, lat:18.125556}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 650584.67 | 650584.67 | 650584.67 | 650584.67 | 650584.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-L, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:650584.67, importe_modificado:650584.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873572 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ETV0473W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-144 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N , TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA , lon:-98.450556, lat:18.724722}} | 2020-11-14 | 2021-01-13 | 364627.46 | 364627.46 | 364627.46 | 364627.46 | 364627.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-Q, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873574 | Proyecto de inversión | 598461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598461.54, modificado:556326.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE 21DPR0597G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-146 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE S/N SEXTA BARRIO SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.663539, lat:18.685124}} | 2020-11-14 | 2021-01-13 | 556326.23 | 556326.23 | 512860.55 | 512860.55 | 512860.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-J, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:556326.23, importe_modificado:556326.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873671 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2517229.61}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2456V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS BOCAS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-245 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 5 PUEBLO, SAN JOSÉ LAS BOCAS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.415026, lat:18.605993}} | 2021-01-09 | 2021-05-09 | 2517229.61 | 2517229.61 | 2353690.45 | 2353690.45 | 2353690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2517229.61, importe_modificado:2517229.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873672 | Proyecto de inversión | 7416057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7416057.69, modificado:7008627.75}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21EPR0288A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-246 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 21 NORTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.197868, lat:19.071585}} | 2021-01-09 | 2021-07-08 | 7008627.75 | 7008627.75 | 5998067.32 | 5998067.32 | 5998067.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-U, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7008627.75, importe_modificado:7008627.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210101887208 | Proyecto de inversión | 4038461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4038461.54, modificado:3972839.44}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0594I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-251 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3979014, lat:18.4659111}} | 2021-01-29 | 2021-06-28 | 3972839.44 | 3972839.44 | 3972839.44 | 3972839.44 | 3972839.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-F, contratista:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3972839.44, importe_modificado:3972839.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873450 | Proyecto de inversión | 786538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786538.46, modificado:754113.04}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETV0859Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-005 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N , SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.595556, lat:18.839444}} | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 745113.04 | 745113.04 | 745113.04 | 745113.04 | 745113.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-E, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:745113.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873452 | Proyecto de inversión | 6057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6057692.31, modificado:5718634.5}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0516V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-018 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.247682, lat:19.007948}} | 2020-07-26 | 2020-12-23 | 5718634.5 | 5718634.5 | 5209594.02 | 5209594.02 | 5209594.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-H, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5718634.5, importe_modificado:5718634.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873457 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2721189.33}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET CLAVE 21DML0002Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-026 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 45 PONIENTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.219623, lat:19.033085}} | 2020-08-14 | 2020-12-12 | 2721189.33 | 2721189.33 | 2450353.87 | 2450353.87 | 2450353.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-K, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2721189.33, importe_modificado:2721189.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873469 | Proyecto de inversión | 1257081 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257081.0, modificado:1168693.07}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABUNDIO VARGAS GONZÁLEZ CLAVE 21EBH0306Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-040 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ACALA S/N TLAPACOYA, TLAPACOYA, TLAPACOYA, PUEBLA , lon:-97.85057, lat:20.123961}} | 2020-09-12 | 2020-12-11 | 1168693.07 | 1168693.07 | 1050665.7 | 1050665.7 | 1050665.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168693.07, importe_modificado:1168693.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873497 | Proyecto de inversión | 761346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761346.15, modificado:712358.17}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21DCC0850D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-068 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.361429, lat:18.422564}} | 2020-10-24 | 2020-12-23 | 712358.17 | 712358.17 | 614410.24 | 614410.24 | 614410.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-L, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:712358.17, importe_modificado:712358.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873501 | Proyecto de inversión | 5603846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5603846.15, modificado:5319530.76}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 CLAVE 21DST0017V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-072 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.561907, lat:18.556918}} | 2020-10-24 | 2021-03-23 | 5319530.76 | 5319530.76 | 5279292.56 | 5279292.56 | 5279292.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-E, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5319530.76, importe_modificado:5319530.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873503 | Proyecto de inversión | 840384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840384.62, modificado:804313.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREGIDORA CLAVE 21DCC0428F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-074 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , ALMOLONGA (TODOS SANTOS), TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-97.965556, lat:18.474167}} | 2020-10-28 | 2020-12-27 | 804313.57 | 804313.57 | 735880.55 | 735880.55 | 735880.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-O, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:804313.57, importe_modificado:804313.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873522 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 150 (turno 2) CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-093 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL PAPAXTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA , lon:-98.39, lat:19.062778}} | 2020-10-24 | 2021-01-22 | 1460334.28 | 1460334.28 | 1460334.28 | 1460334.28 | 1460334.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-C, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1460334.28, importe_modificado:1460334.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873524 | Proyecto de inversión | 863942.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863942.31, modificado:863942.31}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IZCOATL (turno 2) CLAVE 21EBH0931J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-095 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALLE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.3519, lat:19.0965}} | 2020-10-31 | 2020-12-30 | 803354.68 | 803354.68 | 746963.15 | 746963.15 | 746963.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-V, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:803354.68, importe_modificado:803354.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401876034 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:502841.21}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21DCC0840X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-010 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N , EMILIANO ZAPATA, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.392778, lat:18.601667}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 502841.21 | 502841.21 | 500413.97 | 500413.97 | 500413.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-B, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502841.21, importe_modificado:502841.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401876035 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:654313.97}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DCC0324K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-011 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:AVENIDA COATZINGO S/N , TEPEACATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.366944, lat:18.605556}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 654313.97 | 654313.97 | 649849.29 | 649849.29 | 649849.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-A, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:654313.97, importe_modificado:654313.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401876039 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:631241.52}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAHAGÚN CLAVE 21DJN0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-015 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 S/N , SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.559167, lat:18.6675}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 631241.52 | 631241.52 | 625815.28 | 625815.28 | 625815.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-G, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:631241.52, importe_modificado:631241.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873528 | Proyecto de inversión | 823609.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823609.63, modificado:769711.46}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DCC1177Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-099 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , AHUATEPEC, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.074174, lat:18.431688}} | 2020-10-24 | 2020-12-23 | 769711.46 | 769711.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-V, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:769711.46, importe_modificado:769711.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873539 | Proyecto de inversión | 4903846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DES0067K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-110 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.207013, lat:19.079037}} | 2020-10-24 | 2021-03-23 | 4759566.84 | 4759566.84 | 4759566.84 | 4759566.84 | 4759566.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-O, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4759566.84, importe_modificado:4759566.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873541 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:733295.86}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21DPR1558L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-112 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154419, lat:18.960976}} | 2020-10-28 | 2020-12-27 | 733295.86 | 733295.86 | 663503.27 | 663503.27 | 663503.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-M, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86, importe_modificado:733295.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873594 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:549934.59}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LÓPEZ ARELLANO CLAVE 21DJN0538A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-167 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154366, lat:18.961091}} | 2020-11-18 | 2021-01-17 | 549934.59 | 549934.59 | 523789.54 | 523789.54 | 523789.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-L, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:549934.59, importe_modificado:549934.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873610 | Proyecto de inversión | 1626634.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EBH0033Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-183 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.311522, lat:19.06196}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1512460.11 | 1512460.11 | 1512460.11 | 1512460.11 | 1512460.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-U, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1512460.11, importe_modificado:1512460.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873611 | Proyecto de inversión | 1947019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-184 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA , lon:-97.987921, lat:19.077301}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1820307.54 | 1820307.54 | 1820307.54 | 1820307.54 | 1820307.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1820307.54, importe_modificado:1820307.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873612 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2291C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-185 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N , LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA , lon:-98.012222, lat:18.257222}} | 2020-11-18 | 2021-03-18 | 2202417.02 | 2202417.02 | 2048750.68 | 2048750.68 | 2048750.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-U, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2202417.02, importe_modificado:2202417.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873613 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPB0035Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-186 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078889, lat:18.408611}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 1865635.95 | 1865635.95 | 1865635.95 | 1865635.95 | 1865635.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-M, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1865635.95, importe_modificado:1865635.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873614 | Proyecto de inversión | 3509615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 21DPR2146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSÉ CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-187 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N , MÁRTIR CUAUHTÉMOC (SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA , lon:-98.460556, lat:18.799722}} | 2020-11-19 | 2021-03-19 | 3356001.43 | 3356001.43 | 3356001.43 | 3356001.43 | 3356001.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Z, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3356001.43, importe_modificado:3356001.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873615 | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2271089.47}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21ETV0942Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUGA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-188 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE FRENTE AL CAMINO CHALANTLA S/N , PUGA, HUAUCHINANGO, PUEBLA , lon:-98.0725, lat:20.143889}} | 2020-11-18 | 2021-03-18 | 2271089.47 | 2271089.47 | 2271089.47 | 2271089.47 | 2271089.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2271089.47, importe_modificado:2271089.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873616 | Proyecto de inversión | 1201923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.08, modificado:1157019.41}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO AGUILAR SOPERANEZ CLAVE 21ETV0882Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-189 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13 S/N , SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.870833, lat:18.033056}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1157019.41 | 1157019.41 | 1032022.07 | 1032022.07 | 1032022.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-X, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1157019.41, importe_modificado:1157019.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873618 | Proyecto de inversión | 4230769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4230769.23, modificado:4103417.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR0699D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-191 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 15 S/N LOMA BONITA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.218964, lat:19.106667}} | 2020-11-18 | 2021-04-17 | 4103417.38 | 4103417.38 | 4103417.38 | 4103417.38 | 4103417.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-Q, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4103417.38, importe_modificado:4103417.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873619 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1398518.32}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21EJN0241Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-192 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO ESCAMILLA S/N INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.150917, lat:19.053834}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1398518.32 | 1398518.32 | 1398518.32 | 1398518.32 | 1398518.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-R, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1398518.32, importe_modificado:1398518.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873620 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:839037.47}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 149 CLAVE 21DST0158U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-193 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA 1 DE MAYO S/N 1 DE MAYO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.099736, lat:19.07823}} | 2020-11-18 | 2021-01-17 | 839037.47 | 839037.47 | 839037.47 | 839037.47 | 839037.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-M, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:839037.47, importe_modificado:839037.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873621 | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3732913.33}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21EPR0713F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-194 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:ANDADOR DEL PARQUE SUR S/N SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.168119, lat:19.090846}} | 2020-11-18 | 2021-03-18 | 3732913.33 | 3732913.33 | 3732913.33 | 3732913.33 | 3732913.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-K, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3732913.33, importe_modificado:3732913.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873622 | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1482609.49}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 125 CLAVE 21DST0136I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-195 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 39 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.452961, lat:19.279869}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 1482609.49 | 1482609.49 | 1482609.49 | 1482609.49 | 1482609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-E, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1482609.49, importe_modificado:1482609.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873623 | Proyecto de inversión | 4903846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903846.15, modificado:4617556.75}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LORENZO PHILO CLAVE 21ETV0238S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-196 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 5 NORTE S/N , SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.605806, lat:18.676738}} | 2020-11-18 | 2021-04-17 | 4617556.75 | 4617556.75 | 4617556.75 | 4617556.75 | 4617556.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-F, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4617556.75, importe_modificado:4617556.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873624 | Proyecto de inversión | 3870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3870000.0, modificado:3679552.91}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LUIS BERMÚDEZ GALICIA CLAVE 21EBH0515W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-197 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:RETORNO FUTBOL S/N UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.161512, lat:19.052977}} | 2020-11-19 | 2021-03-19 | 3679552.91 | 3679552.91 | 3679552.91 | 3679552.91 | 3679552.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-J, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3679552.91, importe_modificado:3679552.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873625 | Proyecto de inversión | 1635096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1635096.15, modificado:1472577.54}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21EBH0316X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-198 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PRIVADA 27 DE SEPTIEMBRE S/N , TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-97.855556, lat:18.223333}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1472577.54 | 1472577.54 | 1254587.55 | 1254587.55 | 1254587.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-W, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1472577.54, importe_modificado:1472577.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873637 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:280064.74}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21DCC0340B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-210 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 83 S/N , COLONIA LAS PALMAS, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.55, lat:18.696389}} | 2020-12-05 | 2021-02-03 | 280064.74 | 280064.74 | 201651.83 | 201651.83 | 201651.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-D, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:280064.74, importe_modificado:280064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873657 | Proyecto de inversión | 815384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815384.62, modificado:754962.71}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CLAVE 21EJN0060G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-231 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES 7 PUEBLO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.651549, lat:18.682979}} | 2020-12-09 | 2021-02-07 | 754962.71 | 754962.71 | 754962.71 | 754962.71 | 754962.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-E, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:754962.71, importe_modificado:754962.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873658 | Proyecto de inversión | 3036634.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3036634.62, modificado:2950039.72}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CLAVE 21EBH0217X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-232 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.561859, lat:18.555084}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 2950039.72 | 2950039.72 | 2950039.72 | 2950039.72 | 2950039.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-J, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2950039.72, importe_modificado:2950039.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873659 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:459058.74}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO CLAVE 21DES0114E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-233 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE JUAREZ S/N METEPEC CENTRO, ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.471574, lat:18.943102}} | 2020-12-09 | 2021-02-07 | 459058.74 | 459058.74 | 459058.74 | 459058.74 | 459058.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-B, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:459058.74, importe_modificado:459058.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873660 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1105231.24}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21ETV0367M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-234 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS S/N , COHUECAN, COHUECAN, PUEBLA , lon:-98.721111, lat:18.785833}} | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 1105231.24 | 1105231.24 | 1105231.24 | 1105231.24 | 1105231.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-A, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1105231.24, importe_modificado:1105231.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873662 | Proyecto de inversión | 4615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4615384.62, modificado:4476869.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ELENA GARRO CLAVE 21EPR1566T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-236 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES 715 S/N INFONAVIT SAN BARTOLO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-12-09 | 2021-05-08 | 4476869.46 | 4476869.46 | 4476869.46 | 4476869.46 | 4476869.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-P, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4476869.46, importe_modificado:4476869.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873668 | Proyecto de inversión | 2801304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2801304.81, modificado:2654704.08}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPR0457F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-242 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 98 PUEBLO, TEPAPAYECA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.530865, lat:18.672977}} | 2021-01-06 | 2021-05-06 | 2654704.08 | 2654704.08 | 2373552.58 | 2373552.58 | 2373552.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-N, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2654704.08, importe_modificado:2654704.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873669 | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1583288.14}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPR2804L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-243 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE LIBERTAD 1 S/N , MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.485616, lat:18.547546}} | 2021-01-09 | 2021-04-09 | 1583288.14 | 1583288.14 | 1583288.14 | 1583288.14 | 1583288.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-J, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1583288.14, importe_modificado:1583288.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873670 | Proyecto de inversión | 3929230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3929230.77, modificado:3659064.36}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0730X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-244 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 29 S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.648082, lat:18.683454}} | 2021-01-09 | 2021-05-09 | 3659064.36 | 3659064.36 | 3577714.03 | 3577714.03 | 3577714.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-C, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3659064.36, importe_modificado:3659064.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873673 | Proyecto de inversión | 1826923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.08, modificado:1722640.18}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO PADIERNA VALLEJO CLAVE 21DJN0093Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-247 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA A DE LA 5 DE MAYO S/N MOCTEZUMA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2021-01-09 | 2021-04-09 | 1722640.18 | 1722640.18 | 1722640.18 | 1722640.18 | 1722640.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-V, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1722640.18, importe_modificado:1722640.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873674 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:1945760.32}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DPR0707W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-248 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS S/N , SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC, PUEBLA , lon:-97.829167, lat:18.7975}} | 2021-01-06 | 2021-05-06 | 1945760.32 | 1945760.32 | 1945760.32 | 1945760.32 | 1945760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-D, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1945760.32, importe_modificado:1945760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873459 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOYATL CLAVE 21DJN0642M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-028 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N , SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.191667, lat:18.905833}} | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 686605.71 | 686605.71 | 686605.71 | 686605.71 | 686605.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-K, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado:686605.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873482 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1452543.46}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0086E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-053 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ S/N , SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO, PUEBLA , lon:-98.304722, lat:19.153333}} | 2020-10-29 | 2021-01-27 | 1452543.46 | 1452543.46 | 1422427.64 | 1422427.64 | 1422427.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-Y, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1452543.46, importe_modificado:1452543.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873485 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCONETZIN CLAVE 21DJN2252K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-056 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N , LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA , lon:-98.424104, lat:19.128685}} | 2020-10-28 | 2021-01-26 | 1504444.02 | 1504444.02 | 1412460.51 | 1412460.51 | 1412460.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873531 | Proyecto de inversión | 1634615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634615.38, modificado:1519955.06}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EES0302X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-102 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N , CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA , lon:-97.448399, lat:18.988086}} | 2020-10-24 | 2021-01-22 | 1519955.06 | 1519955.06 | 1289744.29 | 1289744.29 | 1289744.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-G, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1519955.06, importe_modificado:1519955.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873545 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1786026.19}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DTV0487Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-116 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA S/N , PAZOLTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.574444, lat:18.625}} | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 1786026.19 | 1786026.19 | 1677812.81 | 1677812.81 | 1677812.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-K, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1786026.19, importe_modificado:1786026.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873546 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:1966729.9}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DJN1046V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-117 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N TEPAZOLCO, TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.696951, lat:18.69646}} | 2020-10-24 | 2021-02-21 | 1966729.9 | 1966729.9 | 1791749.02 | 1791749.02 | 1791749.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-L, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1966729.9, importe_modificado:1966729.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873547 | Proyecto de inversión | 780865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780865.38, modificado:780865.38}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CLAVE 21ECB0043B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-118 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINGO, SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.534731, lat:19.386587}} | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 734952.79 | 734952.79 | 734952.79 | 734952.79 | 734952.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-G, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:734952.79, importe_modificado:734952.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873579 | Proyecto de inversión | 3680961.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21DCT0309I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-151 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JAIME NUNO 30 , SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA , lon:-98.311488, lat:19.155597}} | 2020-11-15 | 2021-03-15 | 3653175.36 | 3653175.36 | 3041533.09 | 3041533.09 | 3041533.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-023/2021-FED-B, contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3653175.36, importe_modificado:3653175.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873581 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21DTV0069O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-154 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.26489, lat:18.06092}} | 2020-11-15 | 2021-03-15 | 2760418.51 | 2760418.51 | 1332788.05 | 1332788.05 | 1332788.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2760418.51, importe_modificado:2760418.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873582 | Proyecto de inversión | 6479903.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVÁIS CLAVE 21EBH0887M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-155 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-11-14 | 2021-05-13 | 6284938.72 | 6284938.72 | 6284938.72 | 6284938.72 | 6284938.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-S, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:6284938.72, importe_modificado:6284938.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873597 | Proyecto de inversión | 1957307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957307.69, modificado:1820040.71}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XOCHITIOTLAK CLAVE 21DCC1027R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-170 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLO, SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.665294, lat:18.598093}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1820040.71 | 1820040.71 | 1727851.32 | 1727851.32 | 1727851.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820040.71, importe_modificado:1820040.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873602 | Proyecto de inversión | 4779230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4779230.77, modificado:4443354.1}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0320U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-175 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N , JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA , lon:-98.526447, lat:19.358129}} | 2020-11-20 | 2021-04-19 | 4443354.1 | 4443354.1 | 4078764.31 | 4078764.31 | 4078764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-O, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4443354.1, importe_modificado:4443354.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873606 | Proyecto de inversión | 1720673.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 21DTV0383E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-179 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.51, lat:18.713056}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1617433.08 | 1617433.08 | 1617433.08 | 1617433.08 | 1617433.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-P, contratista:ACI070516CYA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1617433.08, importe_modificado:1617433.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873607 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EBH0183X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-180 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA , lon:-97.901907, lat:18.912706}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1085455.21 | 1085455.21 | 1085455.21 | 1085455.21 | 1085455.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-Y, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873608 | Proyecto de inversión | 9854435.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98}} | MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 2020-11-19 | 2021-05-18 | 4284867.33 | 4284867.33 | 4284867.33 | 4284867.33 | 4284867.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4284867.33, importe_modificado:4284867.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873642 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1807697.24}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 6 CLAVE 21DST0038H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-216 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MARTINEZ S/N , ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA , lon:-98.619913, lat:18.501182}} | 2020-12-05 | 2021-03-05 | 1807697.24 | 1807697.24 | 1807697.24 | 1807697.24 | 1807697.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Q, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1807697.24, importe_modificado:1807697.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873643 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1697584.36}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CLAVE 21ETV0526K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-217 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N , IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.695943, lat:18.028054}} | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 1697584.36 | 1697584.36 | 1697584.36 | 1697584.36 | 1697584.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-R, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1697584.36, importe_modificado:1697584.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873644 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:814030.94}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI CLAVE 21EJN0963V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-218 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.51, lat:18.713056}} | 2020-12-09 | 2021-02-07 | 814030.94 | 814030.94 | 814030.94 | 814030.94 | 814030.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-O, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:814030.94, importe_modificado:814030.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873645 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2009045.48}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 143 CLAVE 21DST0154Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-219 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE INDUSTRIAL S/N CENTRO, SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.3821, lat:19.21}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 2009045.48 | 2009045.48 | 2009045.48 | 2009045.48 | 2009045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-H, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2009045.48, importe_modificado:2009045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873646 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:465594.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0634T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-220 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N SAN BALTAZAR LA RESURRECCION, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.134011, lat:19.067699}} | 2020-12-09 | 2021-02-07 | 465594 | 465594 | 465594 | 465594 | 465594 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-N, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:465594.0, importe_modificado:465594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873648 | Proyecto de inversión | 3461538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3461538.46, modificado:3351253.72}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 21DPR0426N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-222 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA 718 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.395197, lat:18.455924}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 3351253.72 | 3351253.72 | 3351253.72 | 3351253.72 | 3351253.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-G, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3351253.72, importe_modificado:3351253.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873649 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:274243.99}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR PORFIRIO O. MORALES CLAVE 21EJN1349O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-223 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1208 AQUILES SERDÃ¿N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.392, lat:18.4622}} | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 274243.99 | 274243.99 | 274243.99 | 274243.99 | 274243.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-H, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:274243.99, importe_modificado:274243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873650 | Proyecto de inversión | 1611346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1611346.15, modificado:1571031.98}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA QUETZALCÓATL CLAVE 21DPR3709O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-224 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD 33 S/N , SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.537518, lat:18.494192}} | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 1571031.98 | 1571031.98 | 1571031.98 | 1571031.98 | 1571031.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-I, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1571031.98, importe_modificado:1571031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873651 | Proyecto de inversión | 4553653.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4553653.85, modificado:4259911.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 62 CLAVE 21DST0066D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-225 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:18, direccion:CALLE 2 DE ABRIL S/N , SANTA MARÍA TEXMELUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.544923, lat:19.293829}} | 2020-12-09 | 2021-05-08 | 4259911.63 | 4259911.63 | 4259911.63 | 4259911.63 | 4259911.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-I, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4259911.63, importe_modificado:4259911.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873652 | Proyecto de inversión | 1863269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863269.23, modificado:1743322.82}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DPR0593K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-226 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 2 S/N , PERICOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.631667, lat:18.6075}} | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 1743322.82 | 1743322.82 | 1743322.82 | 1743322.82 | 1743322.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-C, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1743322.82, importe_modificado:1743322.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873654 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1112280.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21ETV0689V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-228 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N , LOMA SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-98.028571, lat:18.495354}} | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 1112280 | 1112280 | 459682.5 | 459682.5 | 459682.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Y, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1112280.0, importe_modificado:1112280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873655 | Proyecto de inversión | 6081730.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6081730.77, modificado:5696474.86}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21EES0072V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-229 | N | 0 | 0 | 668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.651132, lat:18.681339}} | 2020-12-10 | 2021-05-09 | 5696474.86 | 5696474.86 | 5558934.54 | 5558934.54 | 5558934.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2022-FED-B, contratista:BENOBRU MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5696474.86, importe_modificado:5696474.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873656 | Proyecto de inversión | 573557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573557.69, modificado:545072.63}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO EJIDO SANTO NOMBRE CLAVE 21KJN0494D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-230 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.666685, lat:18.670739}} | 2020-12-09 | 2021-02-07 | 545072.63 | 545072.63 | 545072.63 | 545072.63 | 545072.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-D, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:545072.63, importe_modificado:545072.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873661 | Proyecto de inversión | 2019230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2019230.77, modificado:1958873.75}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS CLAVE 21DES0024M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-235 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA TEHUACAN-TEOTITLAN KILOMETRO 38 S/N , CALIPAN, COXCATLÁN, PUEBLA , lon:-97.172252, lat:18.294269}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 1958873.75 | 1958873.75 | 1958873.75 | 1958873.75 | 1958873.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-L, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1958873.75, importe_modificado:1958873.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873663 | Proyecto de inversión | 2983557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2983557.69, modificado:2804688.46}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EMS0020Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-237 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA A JOLALPAN S/N , HUACHINANTLA, JOLALPAN, PUEBLA , lon:-98.966389, lat:18.278333}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 2804688.46 | 2804688.46 | 2804688.46 | 2804688.46 | 2804688.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-S, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2804688.46, importe_modificado:2804688.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873664 | Proyecto de inversión | 893750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893750.0, modificado:838029.0}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21EBH0644Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-238 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N , SAN JUAN TUXCO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.450992, lat:19.260339}} | 2020-12-09 | 2021-02-07 | 838029 | 838029 | 838029 | 838029 | 838029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-F, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:838029.0, importe_modificado:838029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873665 | Proyecto de inversión | 3254326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3254326.92, modificado:3108929.2}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EBH0791Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-239 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N , SAN MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.423056, lat:17.915}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 3108929.2 | 3108929.2 | 932678.76 | 932678.76 | 932678.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-T, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3108929.2, importe_modificado:3108929.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873666 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2640425.59}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESTATAL ISSAC OCHOTERENA CLAVE 21ETV0211L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-240 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PONIENTE 20 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.40811, lat:18.434978}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 2640425.59 | 2640425.59 | 2640425.59 | 2640425.59 | 2640425.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-K, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2640425.59, importe_modificado:2640425.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402018006 | Proyecto de inversión | 982570.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982570.19, modificado:982570.19}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL NEGRTE ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO - 195567 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 195567 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE PUEBLO CALMECA SAN JUAN CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SE, lon:-98.63145469, lat:18.64208645}} | 2021-03-15 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402015783 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SAN MATEO DE LA LOCALIDAD DE CALMECA,MUNICIPIO DE TEPEXCO - 161168 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 161168 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1938.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SAN MATEO PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SAN MATEO Y , UBICADO EN CALLE SAN MATEO, lon:-98.63317279, lat:18.62672209}} | 2021-03-02 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2015783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016203 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS Y ORIZABA ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 170472 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 170472 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE CALLE MORELOS Y ORIZABA PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ADOQUIEN EXISTENTE Y CALLE BENITO JUAR, lon:-98.62881301, lat:18.64444245}} | 2021-03-09 | 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402011690 | Proyecto de inversión | 2351717.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351717.03, modificado:0.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRIL DEL PAPALOAPAN EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA - 329642 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 329642 | S | 810 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CIUDAD TEPEYAHUALCO, 00000 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CARRIL DE PAPALOAPAN PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ , lon:-97.495051, lat:19.486941}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE104/SA/SI-20210769, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2257652.81, importe_modificado:2257652.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2011690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OFICIO DE REDUCCIÓN DE RECURSOS SPF-SE-UIDOO-DSI-AUP-045/2023, DE FECHA 07/02/2023, (TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, REINTEGRARON EL ANTICIPO OTORGADO), trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE210402016229 | Proyecto de inversión | 536455.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536455.78, modificado:536455.78}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SOLEDAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 170950 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 170950 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.17, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE SOLEDAD PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , ENTRE CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.63222044, lat:18.63786754}} | 2021-04-02 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016384 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CLINICA DE SALUD Y CALLE SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 173384 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 173384 | S | 2817 | 2702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.33, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , ENTRE CLINICA DE SALUD Y CALLE SAN MIGUEL, lon:-98.63001126, lat:18.6364137}} | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016384/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016386 | Proyecto de inversión | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y RIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO - 173408 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TEPEXCO | 173408 | S | 846 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y RIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, lon:-98.68729506, lat:18.6400785}} | 2021-05-05 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016391 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO IXTATLALA Y GUARDAGANADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 173471 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TEPEXCO | 173471 | S | 846 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CAMINO IXTATLALA Y CAMINO GUARDAGANADO, ENTRE CAMINO A IXTATLALA Y GUARDAGANADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69699482, lat:18.63943833}} | 2021-05-04 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016708 | Proyecto de inversión | 650701.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650701.54, modificado:650701.54}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLE LAUREL Y PINOS DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 177781 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 177781 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE LAUREL PUEBLO CALMECA SAN JUAN CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE PINOS Y , CALLE LAUREL Y PINOS, lon:-98.62855535, lat:18.64257904}} | 2021-04-09 | 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016722 | Proyecto de inversión | 2013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013000.0, modificado:2013000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE CALLE ULUSION DE 0+000 AL 0+160KM DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO TEPEXCO - 177927 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 177927 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.2, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE ILUSION PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y , ENTRE CALLE GUERRERO, lon:-98.63753884, lat:18.63585706}} | 2021-05-05 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016110 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE CIRCUITO INDEPENDENCIA-MORELOS ENTRE CALLE NUNION DE LA LOCALIDAD DE CALMECA,MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 168979 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 168979 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.52, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE UNION Y , UBICADA EN CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIAMORELOS ENTRE CALLE UNION, lon:-98.63487325, lat:18.63937275}} | 2021-02-26 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402017890 | Proyecto de inversión | 256790.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256790.24, modificado:256790.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE ILUSION EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 193635 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 193635 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:461.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CALMECA SAN JUAN CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE ILUSION ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ILUSION, lon:-98.63657422, lat:18.63582859}} | 2021-07-15 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2017890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016812 | Proyecto de inversión | 47403.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47403.06, modificado:47403.06}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE CALLE ILUSION, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CALMECA.MUNICIPIO DE TEPEXCO,PUEBLA. - 179236 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 179236 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE ILUSION PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE EL PASEO Y CALLE GUERRERO, ENTRE EL PASEO Y GUERRERO, lon:-98.63793546, lat:18.6344592}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016812/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016126 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL 2 ETAPA - 169296 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 169296 | S | 820 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.86, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CALLES ZARAGOZA E INDEPENDENCIA, lon:-98.69080514, lat:18.64164761}} | 2021-03-08 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2016126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016141 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE PAVIMENTO EXIXTENTE Y RIO DE LA LOCALIDAD DE MICHAPA, MUNICIPIO DE TEPEXCO,PUEBLA - 169474 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 169474 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:6, direccion:RANCHO , 74557 MICHAPA, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y , UBICADA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE PAVIMENTO EXIXTENTE Y RIO, lon:-98.63966478, lat:18.66668703}} | 2021-03-02 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2016141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016838 | Proyecto de inversión | 56144.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56144.63, modificado:56144.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE CALLEJON FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CALMECA,MUNICIPIO DE TEPEXCO,PUEBLA. - 179892 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 179892 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLEJON FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.63320328, lat:18.63962672}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016850 | Proyecto de inversión | 64324.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64324.26, modificado:64324.26}} | AMPLIACION ELECTRICA EN CUEXCOMA,EN LA LOCALIDAD DE CALMECA,MUNICIPIO DE TEPEXCO,PUEBLA. - 180069 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 180069 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:13, direccion:CALLE CUEXCOMA PUERTO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 EL MIRADOR, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CAMINO A MICHAPA Y , ENTRE CAMINO A MICHAPA, lon:-98.63447909, lat:18.65134763}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402016167 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 170049 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | 170049 | S | 2444 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SOLEDAD, ENTRE CALLE MATAMOROS Y SOLEDAD, lon:-98.63258483, lat:18.6380778}} | 2021-03-04 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA, PARA PODER TERMINARLA, POR LO QUE SE LE COLOCO 0.00 PARA PODER CANCELARLA Y NO NOS AFECTE POSTERIORMENTE EN NUESTRA EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y GENERAL, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003924 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:403427.31}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DCC0027K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morelos 148, 74339 San Lucas Tulcingo, Pue., México, lon:-98.59645844, lat:18.83773958}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 403427.31 | 403427.31 | 363806.89 | 363806.89 | 363806.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-M, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403427.31, importe_modificado:403427.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003731 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546000.0, modificado:502483.05}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2116X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-011 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:22, direccion:Soledad Morelos, Pue., México, lon:-98.493983, lat:18.825715}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 502483.05 | 502483.05 | 150744.91 | 150744.91 | 150744.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-J, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502483.05, importe_modificado:502483.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004062 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393018.16}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR0008A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-051 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0484434, lat:18.2019204}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393018.16 | 393018.16 | 308117.56 | 308117.56 | 308117.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-X, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393018.16, importe_modificado:393018.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004077 | Proyecto de inversión | 422820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422820.0, modificado:378553.84}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WAGNER CLAVE 21ETV0337S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-052 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:74940 Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.0783333, lat:18.1763888}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 378553.84 | 378553.84 | 358854.94 | 358854.94 | 358854.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-Y, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:378553.84, importe_modificado:378553.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003836 | Proyecto de inversión | 325320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325320.0, modificado:294611.9}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DCC0330V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-012 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Cerca a Huehuetlan El Grande, 75324 Pue., México, lon:-98.17623138, lat:18.75616155}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 294611.9 | 294611.9 | 286133.97 | 286133.97 | 286133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-P, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:294611.9, importe_modificado:294611.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003837 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399762.13}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ITZOCAN CLAVE 21DPR0200H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-013 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991249}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 399762.13 | 399762.13 | 337703.51 | 337703.51 | 337703.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-S, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399762.13, importe_modificado:399762.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003838 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:400898.02}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ARISTEO JUÁREZ FUENTES CLAVE 21DJN0218Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-014 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colucan, Pue., México, lon:-98.4797222, lat:18.5091665}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 400898.02 | 400898.02 | 331831.5 | 331831.5 | 331831.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-T, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02, importe_modificado:400898.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003841 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393675.42}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAYNO CLAVE 21DJN0864W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Zócalo, Agustín Cortés, Xuchapa, Pue., México, lon:-98.45809937, lat:18.52616636}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393675.42 | 393675.42 | 274001.96 | 274001.96 | 274001.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-X, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393675.42, importe_modificado:393675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003842 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393634.61}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR QUETZALCÓATL CLAVE 21DCC0778K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA), MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-018 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:C. del Campesino 53, Puebla, México, lon:-98.45088959, lat:18.55871639}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393634.61 | 393634.61 | 348539.24 | 348539.24 | 348539.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Y, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393634.61, importe_modificado:393634.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003844 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393630.36}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR1027X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-020 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991249}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393630.36 | 393630.36 | 323986.17 | 323986.17 | 323986.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-A, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393630.36, importe_modificado:393630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003723 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402425.08}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21DJN0585L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-010 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:74373 Teacalco de Dorantes, Pue., México, lon:-98.5072222, lat:18.8044443}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 402425.08 | 402425.08 | 395457.95 | 395457.95 | 395457.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-I, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402425.08, importe_modificado:402425.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003839 | Proyecto de inversión | 654600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:654600.0, modificado:588453.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21DPR2483S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-015 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustín Cortés, Xuchapa, Pue., México, lon:-98.4570694, lat:18.52616636}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 588453.6 | 588453.6 | 529617.44 | 529617.44 | 529617.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-U, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588453.6, importe_modificado:588453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003870 | Proyecto de inversión | 561720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:561720.0, modificado:515672.78}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 21DPR0191Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-031 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 515672.78 | 515672.78 | 154701.83 | 154701.83 | 154701.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-W, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:515672.78, importe_modificado:515672.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402010447 | Proyecto de inversión | 3142969.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142969.62, modificado:0.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE TRES ORIENTE PONIENTE UBICADA ENTRE AVENIDA DOS SUR Y CALLE CINCO SUR EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA MUNICIPIO DE AMOZOC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 304865 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 304865 | S | 48884 | 46438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2989.62, meta_modificada:2989.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE - PONIENTE COLONIA SAN MATEO MENDIZABAL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 3 ORIENTE PONIENTE UBICADA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC D, lon:-98.07347006, lat:19.0419919}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE115/SA/SI-20210770, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3020194.21, importe_modificado:3020194.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2010447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICTA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE210302003386 | Proyecto de inversión | 290220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290220.0, modificado:260722.06}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1830C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:74947 Peña Colorada, Puebla, México, lon:-98.2920936, lat:18.0276839}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 260722.06 | 260722.06 | 260722.06 | 260722.06 | 260722.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-P, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:260722.06, importe_modificado:260722.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003411 | Proyecto de inversión | 340020 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340020.0, modificado:304828.57}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO CARLOS GASPAR NAVARRO CLAVE 21EBH0251D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-002 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5WJF+2R Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.07548761, lat:18.18002293}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 304828.57 | 304828.57 | 273533.2 | 273533.2 | 273533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-W, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:304828.57, importe_modificado:304828.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003721 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393025.82}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BEETHOVEN CLAVE 21DJN0223B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO IBARRA RAMOS, MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:74995 Francisco Ibarra Ramos, Pue., México, lon:-97.9184327, lat:17.9781211}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 393025.82 | 393025.82 | 289632.09 | 289632.09 | 289632.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-A, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393025.82, importe_modificado:393025.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004422 | Proyecto de inversión | 395520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395520.0, modificado:359257.21}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TEUTLI TALAVERA CLAVE 21DJN0723X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DÉBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-073 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Débora Carrizal, Pue., México, lon:-98.1202777, lat:18.4913888}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 359257.21 | 359257.21 | 107777.15 | 107777.15 | 107777.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:359257.21, importe_modificado:359257.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004433 | Proyecto de inversión | 679980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679980.0, modificado:618223.25}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2020K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-074 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 618223.25 | 618223.25 | 441414.12 | 441414.12 | 441414.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-M, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:618223.25, importe_modificado:618223.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004437 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:658667.96}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0163J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-075 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 658667.96 | 658667.96 | 599190.94 | 599190.94 | 599190.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-N, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658667.96, importe_modificado:658667.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004446 | Proyecto de inversión | 564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:564000.0, modificado:518674.88}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NÚM 1 SALVADOR TOSCANO CLAVE 21EST0001T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXÚCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-078 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:74375 Cacaloxúchitl, Pue., México, lon:-98.4864539, lat:18.7855687}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 518674.88 | 518674.88 | 490775.27 | 490775.27 | 490775.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-H, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:518674.88, importe_modificado:518674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004476 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:676450.49}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0124R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-087 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:2VW5+MW Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon:-98.1401825, lat:18.04664423}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 676450.49 | 676450.49 | 657097.5 | 657097.5 | 657097.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-L, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:676450.49, importe_modificado:676450.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004567 | Proyecto de inversión | 501660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501660.0, modificado:467203.63}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO JUANA DE ASBAJE CLAVE 21EBH0294B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-102 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:3QMF+G8 Quicayán, Pue., México, lon:-98.22669983, lat:18.08385363}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 467203.63 | 467203.63 | 450271.33 | 450271.33 | 450271.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-M, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:467203.63, importe_modificado:467203.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004370 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:667212.85}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0046D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-065 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Santiago Atzitzihuacán, Pue., México, lon:-98.5816431, lat:18.8235869}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 667212.85 | 667212.85 | 646244.61 | 646244.61 | 646244.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-G, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:667212.85, importe_modificado:667212.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004373 | Proyecto de inversión | 290220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290220.0, modificado:260678.81}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21EPR0050Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-066 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:74835 Huehuepiaxtla, Pue., México, lon:-98.3869021, lat:18.1539378}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 260678.81 | 260678.81 | 228892.11 | 228892.11 | 228892.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-Z, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:260678.81, importe_modificado:260678.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004386 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:662171.44}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21EBH0396Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-069 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:74582 Lagunillas de Rayón, Pue., México, lon:-98.6971958, lat:18.484198}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 662171.44 | 662171.44 | 562829.24 | 562829.24 | 562829.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Q, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662171.44, importe_modificado:662171.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004414 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399839.95}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 21DCC0433R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-072 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399839.95 | 399839.95 | 119951.98 | 119951.98 | 119951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-K, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95, importe_modificado:399839.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004439 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:658902.91}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MARTÍNEZ CLAVE 21ETV0652H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-076 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 658902.91 | 658902.91 | 606701.21 | 606701.21 | 606701.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-O, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658902.91, importe_modificado:658902.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004442 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393502.46}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR1006K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-077 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:74896 San Antonio Chiltepec, Pue., México, lon:-98.1797222, lat:18.0049999}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393502.46 | 393502.46 | 338824.13 | 338824.13 | 338824.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-B, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393502.46, importe_modificado:393502.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004447 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262472.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1267W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-079 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Niños Héroes 55, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16541672, lat:18.73893086}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 262472.6 | 262472.6 | 246964.81 | 246964.81 | 246964.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004452 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402549.78}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR1534B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-080 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:74343 San Baltazar Atlimeyaya, Pue., México, lon:-98.4811111, lat:18.9869443}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 402549.78 | 402549.78 | 339538.09 | 339538.09 | 339538.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004453 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399956.77}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DPR1044N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-081 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:26, direccion:Tochimilco, Pue., México, lon:-98.5725539, lat:18.8905552}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399956.77 | 399956.77 | 372143.8 | 372143.8 | 372143.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-L, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399956.77, importe_modificado:399956.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004456 | Proyecto de inversión | 162609.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:162609.31, modificado:153284.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPR3633P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 2 | 210425 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.67, meta_modificada:193.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL 1, VILLA DE GUADALUPE, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA, lon:-97.646372, lat:20.477766}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 153284.08 | 153284.08 | 153284.08 | 153284.08 | 153284.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004457 | Proyecto de inversión | 299324.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299324.35, modificado:290880.18}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SÁNCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV0152M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 2 | 210426 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.08, meta_modificada:456.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:C. 17 Ote. 605, San Pablo Tecamac, 72750 Cholula, Pue., México, lon:-98.30566406, lat:19.05303173}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 290880.18 | 290880.18 | 290880.18 | 290880.18 | 290880.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004480 | Proyecto de inversión | 530820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530820.0, modificado:487171.58}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0403B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-090 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.1623337, lat:18.7367522}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 487171.58 | 487171.58 | 373890.69 | 373890.69 | 373890.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-R, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:487171.58, importe_modificado:487171.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003928 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402453.37}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21DPR0704Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-040 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morelos 148, 74339 San Lucas Tulcingo, Pue., México, lon:-98.59560013, lat:18.83790205}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 402453.37 | 402453.37 | 120736.01 | 120736.01 | 120736.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-N, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402453.37, importe_modificado:402453.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004570 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:413181.2}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 21EJN0042R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-105 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 413181.2 | 413181.2 | 382620.25 | 382620.25 | 382620.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-A-A, contratista:CCK CONSULTORÍA CONSTRUCTIVA Y DE KONTROL, S.C., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:413181.2, importe_modificado:413181.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004571 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:681565.37}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOAQUÍN COLOMBRES CLAVE 21EPR0308Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-106 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 681565.37 | 681565.37 | 625489.75 | 625489.75 | 625489.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-A-B, contratista:CCK CONSULTORÍA CONSTRUCTIVA Y DE KONTROL, S.C., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:681565.37, importe_modificado:681565.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004572 | Proyecto de inversión | 659760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:659760.0, modificado:613749.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GRANADOS CLAVE 21ETV0455G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-107 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:Tejalpa, Pue., México, lon:-98.3666671, lat:18.3499999}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 613749.6 | 613749.6 | 600007.87 | 600007.87 | 600007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-O, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:613749.6, importe_modificado:613749.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402011640 | Proyecto de inversión | 2696726.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696726.8, modificado:0.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE TRESCIENTO CUARENTA METROS HACIA EL CAMINO AHUATLA EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PUEBLA - 328432 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 328432 | S | 247 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SEGUNDA SECCIÓN, 75990 SANTA MARÍA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO AHUATLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE 340 METROS HACIA EL CAMINO , lon:-96.984578, lat:18.27513}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE088/SA/SI-20210771, contratista:KR BIENES RAICES,CONSULTORIA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2667384.54, importe_modificado:2667384.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. REINTEGRARON EL ANTICIPO OTORGADO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE210402011663 | Proyecto de inversión | 3242583.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242583.08, modificado:0.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS INICIANDO EN EL CAMINO COYOMEAPAN XOCOTLA EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PUEBLA - 329172 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 329172 | S | 245 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD XOCOTLA, 75993 XOCOTLA, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A XOCOTLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS INICIA, lon:-97.002493, lat:18.296576}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE089/SA/SI-20210784, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3207356.38, importe_modificado:3207356.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. REINTEGRARON EL ANTICIPO OTORGADO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE210402025084 | Proyecto de inversión | 150197.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150197.93, modificado:150197.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AJAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 245480 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 245480 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.19, meta_modificada:125.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AJAL PUEBLO SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AJAL Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE DEL MORAL SE ELABORARON EN LA CALLE AJAL ESQUINA CON NIÑO ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALP, lon:-98.46959505, lat:19.10394695}} | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 150197.9 | 150197.9 | 150197.9 | 150197.9 | 150197.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/ADJD/R33-FISM/21-034, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:150197.93, importe_modificado:150197.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.19}} | {2025084/proyecto_FIN, 2025084/proyecto_INICIO, 2025084/proyecto_FIN, 2025084/proyecto_PROCESO, 2025084/proyecto_FIN, 2025084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402058817 | Acción | 652587.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652587.96, modificado:652587.96}} | 33902 PAGO DE SUPERVISORES DE OBRA PUBLICA - 58133 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 58133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058817/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402058945 | Adquisición | 310918.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310918.71, modificado:310918.71}} | ADQUSICION DE LAMPARAS TIPO STEEET LED DE 65 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TAXCO, TZONTECOMAPAN, ZACALOMA Y OMETEPETL DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 03110 | N | 0 | 0 | 1760 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:6, direccion:V79G+VW Taxco, Pue., México, lon:-97.72270203, lat:19.86973695}, geo2: {cve_municipio:172, localidad:24, direccion:73655 Ometépetl, Puebla, México, lon:-97.7241386, lat:19.8381967}, geo3: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:V768+27 Zontecomapan, Puebla, México, lon:-97.734375, lat:19.86005014}, geo4: {cve_municipio:172, localidad:32, direccion:R7RX+72 Matixco, Puebla, México, lon:-97.70244598, lat:19.84067473}} | 2021-12-27 | 2022-03-10 | 310918.71 | 310918.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C07-MTO-03110-2021, contratista:JORGE ALBERTO BONILLA GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, monto:310918.71, importe_modificado:310918.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2058945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito Cancelación de Folio, para aumentar el ICI , trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402054229 | Proyecto de inversión | 574224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574224.45, modificado:574224.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE JULIÁN ROSALES EN LA COLONIA EL COYOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA. | LOP4492021 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.9, meta_modificada:500.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Carretera Principal, Puebla, México, lon:-97.93819606, lat:20.52701432}} | 2021-12-27 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO, POR DUPLICIDAD DE CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402058217 | Proyecto de inversión | 2209459.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2209459.45, modificado:2209459.45}} | " MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DES0111H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. " | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-279 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:74940 Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.0783333, lat:18.1763888}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2209459.45 | 2209459.45 | 2176173.36 | 2176173.36 | 2176173.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-C, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2209459.45, importe_modificado:2209459.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402052142 | Proyecto de inversión | 716161.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361478.75, modificado:361478.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354682.95, modificado:354682.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RODERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CON DIRECCIÓN HACIA EL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY) - 348471 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC | 348471 | S | 206 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.24, meta_modificada:552.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - ZONA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO EL MUÑECO, 73077 EL MUÑECO (CRISTO REY), TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CORREDOR PEATONAL, CAMINO A LAS HUERTAS LA OBRA SE UBIC, lon:-98.10927065, lat:20.36267066}} | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2052142/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:carlosialvarezg, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402046658 | Proyecto de inversión | 429339.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429339.81, modificado:429339.81}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ACCESO A CLINICA EN PALZOQUITLA - 327447 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA | 327447 | S | 376 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.37, meta_modificada:222.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE HACIA LA CLINICA PUEBLO PALZOQUITLA, 73320 PALZOQUITLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A CHICONCUAUTLA Y , CALLE DE ACCESO A LA CLINICA QUE INICIA EN LA PRINCIPAL A CHICONCUAUTLA, lon:-97.9795086, lat:20.11526174}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 429339.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI/AD/077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARLAU DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:429339.81, importe_modificado:429339.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.37}} | {2046658/proyecto_INICIO, 2046658/proyecto_PROCESO, 2046658/proyecto_FIN, 2046658/proyecto_PROCESO, 2046658/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO REZAGADO, trimestre:2.0, usuario:jaimezpereza, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402048948 | Proyecto de inversión | 205178.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205178.48, modificado:205178.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 335799 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUEBLA | 335799 | S | 4108 | 4104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE LAS PALMILLAS PUEBLO ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CARRETERA A ACATZINGO, CALLE NICOLAS BRAVO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA PERIMETRAL DE, lon:-97.81226443, lat:18.97152189}} | 2021-11-16 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTE FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE PARA PODER CAPTURAR LA INFORMACIÓN SOLICTADA Y DAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402049465 | Proyecto de inversión | 2288665.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288665.56, modificado:2288665.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PALMA SOLA - 338076 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 338076 | S | 8452 | 8754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.1, meta_modificada:1990.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:BOULEVARD PALMA SOLA CIUDAD VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CARRETERA MEXICO - TUXPAN, CAMINO A EL PASO DE COYUTLA CERCA DE LA TERMINAL, lon:-97.70360769, lat:20.46266658}} | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-004-12125-21, contratista:QUIREL 90, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2288665.56, importe_modificado:2288665.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049465/proyecto_PROCESO, 2049465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:sin informacion para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102066359 | Proyecto de inversión | 8490504.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8490504.49, modificado:8370729.95}} | REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 11 ORIENTE NÚMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, QUE ALOJARÁ EL ALBERGUE PARA MENORES MIGRANTES ACOMPAÑADOS DEL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 220230 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.37, meta_modificada:598.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE NUMERO 4, lon:-98.19731, lat:19.04617}} | 2022-04-11 | 2022-05-30 | 8370729.95 | 8370729.95 | 8370729.95 | 8370729.95 | 8370729.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3001/SA/SI-20220230, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8447844.25, importe_modificado:8447844.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.37}} | {2066359/proyecto_PROCESO, 2066359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE220102063295 | Proyecto de inversión | 2209459.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2209459.45, modificado:2209459.45}} | " MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DES0111H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. " | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-279 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 420, lon:-98.078333, lat:18.176389}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2209459.45 | 2209459.45 | 2176173.36 | 2176173.36 | 2176173.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-C, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2209459.45, importe_modificado:2209459.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063339 | Proyecto de inversión | 1048599.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048599.57, modificado:1048599.57}} | REHABILITACIÓN GENERAL ; EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21EPR0067Q,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210655 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA DE MADERO, lon:-97.827006, lat:18.914843}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1048599.57 | 1048599.57 | 1048599.57 | 946365.8 | 946365.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063276 | Proyecto de inversión | 918394.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918394.38, modificado:918394.38}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21DJN0103P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-274 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Nardos y Balderas s/n, lon:-97.862222, lat:17.971667}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 918394.38 | 918394.38 | 865892.32 | 865892.32 | 865892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-D, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:918394.38, importe_modificado:918394.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202099465 | Proyecto de inversión | 1114933.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114933.99, modificado:1114933.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), UBICADOS EN ECOCAMPUS VALSEQUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 220408 | N | 0 | 0 | 2166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17864.74, meta_modificada:17864.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:San Pedro Zacachimalpa, lon:-98.15739009, lat:18.93760845}} | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 1114933.89 | 1114933.89 | 1114933.89 | 1114933.89 | 1114933.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17864.74}} | {2099465/proyecto_INICIO, 2099465/proyecto_PROCESO, 2099465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202088804 | Adquisición | 6610894.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610894.31, modificado:6610894.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO VEHICULAR UBICADO SOBRE EL E.C. (PUEBLA - TOTIMEHUACÁN) - EL BATÁN - SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 220365 | N | 0 | 0 | 1542232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4525.76, meta_modificada:4525.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DEPÓSITO VEHICULAR UBICADO SOBRE EL E.C., lon:-98.17188352, lat:18.99288589}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 6412525.43 | 6412525.43 | 6412525.43 | 6412525.43 | 6412525.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE059/SA/SI-20220365, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6412525.43, importe_modificado:6412525.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4525.76}} | {2088804/proyecto_INICIO, 2088804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202089337 | Proyecto de inversión | 18835409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417704.83, modificado:7057473.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417704.83, modificado:6509973.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS SUBCOLECTORES DE LA VICTORIA Y HUEJOTZINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUEJOTZINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 220056 | N | 0 | 0 | 6431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMIMILULCO, lon:-98.379082, lat:19.196687}} | 2022-06-30 | 2022-12-26 | 13567446.6 | 13567446.6 | 13567446.6 | 13567446.6 | 13567446.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-021/CEASPUE-DAJ/220056, contratista:ACIERRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.817441432E7, importe_modificado:1.817441432E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2089337/proyecto_INICIO, 2089337/proyecto_PROCESO, 2089337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202098601 | Proyecto de inversión | 10804037.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.080403765E7, modificado:1.049336681E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO VEHICULAR "AGUA SANTA" UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 220368 | S | 735970 | 1542232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13741.15, meta_modificada:13741.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.24765157, lat:18.98571218}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 10493366.81 | 10493366.81 | 10493366.81 | 10493366.81 | 10493366.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE055/SA/SI-20220368, contratista:CONSORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.049336682E7, importe_modificado:1.049336682E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13741.15}} | {2098601/proyecto_INICIO, 2098601/proyecto_PROCESO, 2098601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202099963 | Proyecto de inversión | 56.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:56.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0115I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon:-98.425636, lat:19.063772}} | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202099965 | Proyecto de inversión | 193560.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.7}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0115I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAMN, lon:-98.425636, lat:19.063772}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 132314.95 | 132314.95 | 132314.95 | 132314.95 | 132314.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202093845 | Proyecto de inversión | 6884967.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884967.85, modificado:6916278.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN MARTÍN PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL CON UNA LONGITUD DE 698.25 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 220392 | S | 4828 | 4369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5586.01, meta_modificada:5586.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: SAN LORENZO CHIAUTZINGO, lon:-98.4599025, lat:19.21342689}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, lon:-98.46354397, lat:19.20818699}} | 2022-06-13 | 2022-07-31 | 6916278.7 | 6916278.7 | 6916278.7 | 6916278.7 | 6916278.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE050/SA/SI-20220392, contratista:NAVY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6674876.11, importe_modificado:6674876.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5586.01}} | {2093845/proyecto_INICIO, 2093845/proyecto_PROCESO, 2093845/proyecto_FIN, 2093845/proyecto_PROCESO, 2093845/proyecto_FIN, 2093845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100174 | Proyecto de inversión | 373095.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373095.74, modificado:373095.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPR0408Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220235 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:XOCHIMILCO, lon:-97.725365, lat:18.839485}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 360504.68 | 360504.68 | 360504.68 | 360504.68 | 360504.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100179 | Proyecto de inversión | 257063.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257063.89, modificado:257063.89}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21ETV0898A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220236 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:6, direccion:LOMAS DE ROMERO, lon:-97.717222, lat:18.914444}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 248899.43 | 248899.43 | 248899.43 | 248899.43 | 248899.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100208 | Proyecto de inversión | 516074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:516074.93}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JAIME SABINES CLAVE 21EJN1406P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220257 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CORONANGO, lon:-98.3067, lat:19.1201}} | 2022-07-24 | 2022-08-22 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100212 | Proyecto de inversión | 828792.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828792.73, modificado:828792.73}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DTV0170C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220241 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:21, direccion:SAN PEDRO LA JOYA, lon:-97.838411, lat:19.066237}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 803178.86 | 803178.86 | 803178.86 | 803178.86 | 803178.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202089496 | Proyecto de inversión | 7008481.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4205088.98, modificado:4120796.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2022), monto:1401696.33, modificado:1373598.86}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401696.33, modificado:1373598.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 220334 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:SAN ISIDRO LABRADOR , lon:-97.243741, lat:18.371603}} | 2022-06-30 | 2022-12-26 | 6867994.3 | 6867994.3 | 6867994.3 | 6867994.3 | 6867994.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-028/CEASPUE-DAJ/220334, contratista:CONSTRUCTORA LIGO, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6867994.31, importe_modificado:6867994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2089496/proyecto_INICIO, 2089496/proyecto_PROCESO, 2089496/proyecto_INICIO, 2089496/proyecto_PROCESO, 2089496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202083802 | Proyecto de inversión | 16848868.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA Y FISE, monto:1.263665109E7, modificado:1.263665109E7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212217.0, modificado:4212217.02}} | AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 100322 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 100322 | S | 1454 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9763.0, meta_modificada:9763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALLE MADERO COLONIA OYAMELES, 73909 OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PORTES GIL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON LA CALLE MODERO Y SE REALIZA , lon:-97.53543699, lat:19.70096623}} | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 4212217.02 | 4212217.02 | 4212217.02 | 4212217.02 | 4212217.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COVENIO: CEASPUE/D.A.J./PROAGUA-TLATLAUQUITEPEC-007/2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:4212217.02, importe_modificado:4212217.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9763.0}} | {2083802/proyecto_INICIO, 2083802/proyecto_PROCESO, 2083802/proyecto_FIN, 2083802/proyecto_PROCESO, 2083802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202088840 | Proyecto de inversión | 13548415.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.354841507E7, modificado:1.299784229E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO. 111, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 220295 | N | 0 | 0 | 22904 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15142.24, meta_modificada:15142.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO. 11, lon:-98.03000539, lat:19.84938857}} | 2022-06-24 | 2022-10-21 | 12997842.29 | 12997842.29 | 12997842.25 | 12997842.25 | 12997842.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15142.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103451 | Proyecto de inversión | 4995782.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995782.87, modificado:4870290.28}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE OCHO ORIENTE ENTRE CALLES CUATRO Y OCHO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO PALMAR DE BRAVO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180315 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 180315 | S | 5074 | 4684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4494.0, meta_modificada:4494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 8 ORIENTE CIUDAD CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 8 NORTE, CALLE 8 ORIENTE ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN EN EL M, lon:-97.5096541, lat:18.82237436}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 4870290.28 | 4870290.28 | 4870290.28 | 4870290.28 | 4870290.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE103/SA/SI-20220400, contratista:JOMA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4870290.29, importe_modificado:4870290.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4494.0}} | {2103451/proyecto_INICIO, 2103451/proyecto_PROCESO, 2103451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302101235 | Proyecto de inversión | 8827924.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765584.88, modificado:1693712.98}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:1765584.88, modificado:1693712.98}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:5296754.63, modificado:5081138.95}} | CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCION VISTA HERMOSA CERRO VERDE EJECATEPECO TOTOCUAUTLA TLAPACHOLOYA IXTOLCO DE MORELOS TOTOMOXTLA AHUATLAN HUEYTENTAN SAN JOSE RIO BRAVO TECAPAGCO MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 100199 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | 100199 | S | 235 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:, 00000 TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN VISTA HERMOSA CERRO VERDE TOTOCUAUTLA TLAPACHOLOYA IXTOLCO DE MORELOS TOTOMOXTLA AHUATLAN HUEYTENTAN SAN JOSE RIO BRAVO TECAPAGCO, lon:-97.78828094, lat:19.90268569}} | 2022-07-09 | 2022-11-30 | 8468564.91 | 8468564.91 | 8468564.91 | 8468564.91 | 8468564.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-025/CEASPUE-DAJ/220335, contratista:SORIA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8468564.91, importe_modificado:8468564.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2101235/proyecto_INICIO, 2101235/proyecto_PROCESO, 2101235/proyecto_INICIO, 2101235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302101265 | Proyecto de inversión | 3763338.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564500.83, modificado:560046.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDOS MUNICIPALES, monto:564500.82, modificado:560046.91}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:2634337.18, modificado:2613552.27}} | CONSTRUCCION DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA PIXCHOCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAKALTZAPS, MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA. - 101162 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 101162 | S | 114 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:10, direccion:, 00000 TAKALTZÁPS, IXTEPEC PUEBLA ENTRE Y , EN LA COLONIA PIXCHOCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAKALTZÁPS MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA., lon:-97.64874735, lat:20.04311683}} | 2022-07-03 | 2022-12-16 | 3733646.09 | 3733646.09 | 3733646.09 | 3733646.09 | 3733646.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-014/CEASPUE-DAJ/220304, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3733646.1, importe_modificado:3733646.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2101265/proyecto_INICIO, 2101265/proyecto_PROCESO, 2101265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103376 | Proyecto de inversión | 4956851.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4956851.84, modificado:4784147.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AVENIDA OLINALA Y CAMINO OLINALA PARTIENDO DE CARRETERA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA - 179216 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 179216 | S | 158 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5265.54, meta_modificada:5265.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:AVENIDA OLINALA INTERIOR SN EL ORGANAL, 74777 EL ORGANAL, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , AVENIDA OLINALA Y CAMINO OLINALA PARTIENDO DE CARRETERA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GU, lon:-98.6966805, lat:18.01445283}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 4784147 | 4784147 | 4784147 | 4784147 | 4784147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE065/SA/SI-20220395, contratista:"ADOCRETOS DE PUEBLA", S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4784147.01, importe_modificado:4784147.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5265.54}} | {2103376/proyecto_INICIO, 2103376/proyecto_PROCESO, 2103376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103381 | Proyecto de inversión | 4813694.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813694.5, modificado:4813694.5}} | PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN INTERSECCION CON CAMINO AL PANTEON EN TLAXCO MUNICIPIO TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179269 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 179269 | S | 658 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL TLAXCO INTERIOR SN CIUDAD TLAXCO, 73060 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE AMPLIACION CAMINO AL PANTEON Y , PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO EN EL E, lon:-98.03134079, lat:20.4184771}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 4754571.5 | 4754571.5 | 4754571.5 | 4754571.5 | 4754571.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE101/SA/SI-20220512, contratista:VARGAS Y ENRIQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4754571.51, importe_modificado:4754571.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {2103381/proyecto_INICIO, 2103381/proyecto_PROCESO, 2103381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103475 | Proyecto de inversión | 1602553.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602553.65, modificado:1580891.12}} | PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INICIANDO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180587 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 180587 | S | 1490 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CIUDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CAL, lon:-97.62564571, lat:19.96555094}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1580891.12 | 1580891.12 | 1580891.12 | 1580891.12 | 1580891.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE120/SA/SI-20220562, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1580891.13, importe_modificado:1580891.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2103475/proyecto_INICIO, 2103475/proyecto_PROCESO, 2103475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103478 | Proyecto de inversión | 3324223.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324223.76, modificado:3210788.7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA E ITURBIDE EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CHIETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180619 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 180619 | S | 426 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.9, meta_modificada:2376.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DÍAZ, 74589 PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DÍAZ, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBID, lon:-98.55237568, lat:18.51559054}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3210788.7 | 3210788.7 | 3210788.69 | 3210788.69 | 3210788.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE090/SA/SI-20220541, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS CONETESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3210788.7, importe_modificado:3210788.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.9}} | {2103478/proyecto_INICIO, 2103478/proyecto_FIN, 2103478/proyecto_PROCESO, 2103478/proyecto_FIN, 2103478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103505 | Proyecto de inversión | 2810917.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810917.51, modificado:2347305.97}} | PROYECTO INTEGRAL PARA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRES SUR INICIANDOEN CALLE SIN NOMBRE EN LA PURISIMA MUNICICPIO SAN JOSE CHIAPA - 181089 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 181089 | S | 155 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2193.0, meta_modificada:1889.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:17, direccion:CALLE 3 SUR PUEBLO LA PURISIMA, 75010 LA PURÍSIMA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA UNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.6936868, lat:19.2819018}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2347305.97 | 2347305.97 | 2347305.97 | 2347305.97 | 2347305.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE074/SA/SI-20220425, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2725151.15, importe_modificado:2725151.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.83}} | {2103505/proyecto_PROCESO, 2103505/proyecto_INICIO, 2103505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103850 | Proyecto de inversión | 4999586.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999586.92, modificado:4874225.06}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA - 189367 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 189367 | S | 4309 | 3886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITLA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.44959889, lat:19.10238338}} | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 4874225.06 | 4874225.06 | 4874225.06 | 4874225.06 | 4874225.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE099/SA/SI-20220515, contratista:MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4874225.07, importe_modificado:4874225.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4560.0}} | {2103850/proyecto_INICIO, 2103850/proyecto_PROCESO, 2103850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103872 | Proyecto de inversión | 2037858.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037858.45, modificado:1976762.51}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y ALCANTARILLA Y MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189678 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 189678 | S | 558 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.73, meta_modificada:148.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), 73495 IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ALCANTARILLA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CONCEPCIÓN, MU, lon:-97.63491026, lat:20.00761289}} | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 1976762.5 | 1976762.5 | 1976762.5 | 1976762.5 | 1976762.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE096/SA/SI-20220548, contratista:CONSTRUCTORA LIGO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1976762.51, importe_modificado:1976762.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.73}} | {2103872/proyecto_INICIO, 2103872/proyecto_PROCESO, 2103872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103876 | Proyecto de inversión | 2974857 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974857.0, modificado:2938129.16}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO A ZONGOZOTLA CON UNA LONGITUD DE QUINIENTOS METROS EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189704 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 189704 | S | 2165 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y , E.C. ELPARAISO HUITZILAN ZONGOZOTLA INICIANDO EN LA CARRETRA A SANTA ELENA EN ZONGOZOTLA MUNICIPIO ZONGOZOTLA EN EL ESTADO DE, lon:-97.72872878, lat:19.97586587}} | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2938129.16 | 2938129.16 | 2938129.16 | 2938129.16 | 2938129.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE120/SA/SI-20220552, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2938129.17, importe_modificado:2938129.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2103876/proyecto_PROCESO, 2103876/proyecto_INICIO, 2103876/proyecto_PROCESO, 2103876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103719 | Proyecto de inversión | 2068502.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068502.62, modificado:2037932.05}} | PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION CON EMPEDRADO CALLE NICOLAS BRAVO INICIANDO EN CARRETERA ZACATLAN LA CUMBRE TRAMO ZAPOTITLAN LA CUMBRE INTERSERRANA EN XOCHITLAN DE VICENTE SUREZ MUNICIPIO DE XOCHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 185644 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 185644 | S | 1490 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.5, meta_modificada:1507.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSERANA Y , CALLE NICOLÁS BRAVO DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0335 ENTRE CARRETERA , lon:-97.62580346, lat:19.9648864}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 2037932.05 | 2037932.05 | 2037932.04 | 2037932.04 | 2037932.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE120/SA/SI-20220560, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.05, importe_modificado:2037932.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.5}} | {2103719/proyecto_INICIO, 2103719/proyecto_PROCESO, 2103719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103723 | Proyecto de inversión | 4999608.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999608.05, modificado:4831277.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO ANTIGUO AL SANTUARIO DEL CADENAMIENTO CERO AL CERO MAS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA - 185828 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 185828 | S | 2941 | 2941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2276.25, meta_modificada:2276.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO AL SANTUARIO INTERIOR SN CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CONTINUACION CEDAMIENTO 0000.00 Y CONTINUACION CEDAMIENTO 0375.00, CAMINO ANTIGUO AL SANTUARIO, lon:-97.52928362, lat:20.01588713}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 4831277 | 4831277 | 4831277 | 4831277 | 4831277 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE119/SA/SI-20220565, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4831277.01, importe_modificado:4831277.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2276.25}} | {2103723/proyecto_PROCESO, 2103723/proyecto_INICIO, 2103723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103732 | Proyecto de inversión | 2022212.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022212.93, modificado:1951582.38}} | PROYECTO INTEGRAL PARA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186136 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 186136 | S | 2817 | 2702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.0, meta_modificada:1677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CIUDAD CALMECA (SAN JUAN CALMECA), 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA SANTA BARBARA- IZUCAR DE MATAMOROS, 2 CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA SAN, lon:-98.62955179, lat:18.64278648}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 1951582.38 | 1951582.38 | 1951582.38 | 1951582.38 | 1951582.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE090/SA/SI-20220477, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1951582.39, importe_modificado:1951582.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.0}} | {2103732/proyecto_INICIO, 2103732/proyecto_PROCESO, 2103732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103757 | Proyecto de inversión | 4999590.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999590.37, modificado:4939421.69}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ACCESO SUR EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA - 186652 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 186652 | S | 2094 | 1981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.2, meta_modificada:3895.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CAMINO MIMITLA Y , CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE CHICONCUAUTLA Y TOXTLA INICIANDO EN EL CAMINO A MIMITLA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCU, lon:-97.94272878, lat:20.08199269}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 4939421.69 | 4939421.69 | 4939421.69 | 4939421.69 | 4939421.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE129/SA/SI-20220516, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4939421.71, importe_modificado:4939421.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3895.2}} | {2103757/proyecto_INICIO, 2103757/proyecto_FIN, 2103757/proyecto_PROCESO, 2103757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103769 | Proyecto de inversión | 4980378.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980378.27, modificado:4839708.63}} | PROYECTO INTEGRAL PARA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES AGUACATE ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y PITAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE DE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUE INICIA EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO DE MIL OCHOCIENTOS SEIS Y CALLE DE LA CRUZ INICIA EN CARRETERA COYOTEPEC ACATLAN Y CALLE PERALTA ENTRE CALLES SOLEDAD Y BARRANCA ESTACA EN XAYACATLAN DE BRAVO MUNICIPIO XAYACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 186928 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 186928 | S | 699 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE 12 DE OCTUBRE DE LA CRUZ Y PERALTA INTERIOR SN CIUDAD XAYACATLÁN DE BRAVO, 74920 XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y CALLE PITAYO, CALLE 21 DE MARZO CALLES 1. CALLE EL AGUACATE ENTRE CALLE S, lon:-97.97413817, lat:18.24526181}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 4839708.63 | 4839708.63 | 4839708.63 | 4839708.63 | 4839708.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE143/SA/SI-20220619, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4839708.64, importe_modificado:4839708.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2103769/proyecto_INICIO, 2103769/proyecto_PROCESO, 2103769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302140274 | Proyecto de inversión | 134898850.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3489885066E8, modificado:4.004371955E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220555 | S | 458 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA, lon:-97.92851, lat:18.50599}} | 2022-08-01 | 2024-02-21 | 40043719.55 | 40043719.55 | 40043719.55 | 40043719.55 | 40043719.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/ADE005/SA/SI-20220555, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6811458854E8, importe_modificado:1.6811458854E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.24}} | {2140274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402143405 | Proyecto de inversión | 4805578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805578.01, modificado:4805577.99}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SANTA CRUZ ORGANAL DEL KM DIEZ MAS SESENTA AL DIEZ MAS QUINIENTOS OCHENTA CON UNA LONGITUD DE QUINIENTOS VEINTE METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ORGANAL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 241904 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 241904 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 10+060 - CAMINO 10+580 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 520 PUEBLO SANTA CRUZ ORGANAL, 74815 SANTA CRUZ ORGANAL, CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE Y , CAMINO SANTA CRUZ ORGANAL DEL KM 10060.00 AL 10580.00 , lon:-98.23072246, lat:18.44671629}} | 2022-08-28 | 2022-10-28 | 4805577.99 | 4805577.99 | 4805577.99 | 4805577.99 | 4805577.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE125/SA/SI-20220609, contratista:NAVY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4805578.01, importe_modificado:4805578.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.0}} | {2143405/proyecto_INICIO, 2143405/proyecto_FIN, 2143405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402146381 | Proyecto de inversión | 4996066.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996066.51, modificado:4964226.05}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 7 SUR CALLE 7 PONIENTE CALLE 5 SUR Y CALLE 11 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 327132 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 327132 | S | 3866 | 3577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5288.16, meta_modificada:5288.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR 7 PONIENTE 5 SUR 11 PONIENTE CIUDAD TOCHTEPEC, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 13 PONIENTE, CALLE 9SUR CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE , lon:-97.82742134, lat:18.8378643}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 4964226.05 | 4964226.05 | 4964226.05 | 4964226.05 | 4964226.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE234/SA/SI-20220859, contratista:GRUPO 3 DIECISÉIS CORPORATIVO S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4964226.06, importe_modificado:4964226.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5288.16}} | {2146381/proyecto_INICIO, 2146381/proyecto_PROCESO, 2146381/proyecto_FIN, 2146381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402147151 | Proyecto de inversión | 6930699.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:3802642.81, modificado:3686621.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128056.52, modificado:3032617.16}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO SUR Y DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC ESTADO DE PUEBLA - 361439 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 361439 | S | 1372 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO PONIENTE CIUDAD AHUAZOTEPEC, 73180 AHUAZOTEPEC, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , 200 METROS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PARTIENDO DE CALLE PRIMERO DE MAYO S, lon:-98.1666186, lat:20.04438196}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 3032617.16 | 3032617.16 | 3032617.16 | 3032617.16 | 3032617.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE257/SA/SI-20220896, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3032617.16, importe_modificado:3032617.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3440.0}} | {2147151/proyecto_INICIO, 2147151/proyecto_PROCESO, 2147151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402143403 | Proyecto de inversión | 4815443.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4815443.83, modificado:4815443.83}} | PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE INICIANDO EN CARRETERA LAS CUEVITAS SAN JUAN AMECAC Y RAMAL ATZITZIHUACAN EN SAN LUCAS TULCINGO MUNICIPIO TOCHIMILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 241739 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 241739 | S | 629 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.8, meta_modificada:2897.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERRA LAS CUEVITAS SAN JUAN ALMECA - RAMAL ATZITZIHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 484 PUEBLO SAN LUCAS TULCINGO, 74330 SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CARRETERA LAS CUEVITAS SAN JUAN ALMECAC , lon:-98.59020525, lat:18.83129331}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 4815443.83 | 4815443.83 | 4815443.82 | 4815443.82 | 4815443.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE099/SA/SI-20220543, contratista:MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4815443.83, importe_modificado:4815443.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.8}} | {2143403/proyecto_PROCESO, 2143403/proyecto_INICIO, 2143403/proyecto_PROCESO, 2143403/proyecto_INICIO, 2143403/proyecto_PROCESO, 2143403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402143407 | Proyecto de inversión | 4920484.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920484.69, modificado:4920484.68}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CUATRO Y DIEZ PONIENTE Y DE LA CALLE SEIS PONIENTE ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA MUNICIPIO DE TLACHICHUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 242266 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 242266 | S | 4360 | 4121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4590.0, meta_modificada:4590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 6 PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD TLACHICHUCA, 75050 CUACNOPALAN, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, AVENIDA 5 DE MAYO CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA CALLE 4 PONIENTE Y LA C, lon:-97.41782933, lat:19.11954367}} | 2022-10-13 | 2022-12-22 | 4920484.68 | 4920484.68 | 4920484.68 | 4920484.68 | 4920484.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE170/SA/SI-20220725, contratista:TECNOSUEL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4920484.69, importe_modificado:4920484.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4590.0}} | {2143407/proyecto_PROCESO, 2143407/proyecto_INICIO, 2143407/proyecto_PROCESO, 2143407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402143408 | Proyecto de inversión | 4899822.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899822.7, modificado:4899822.69}} | PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ADOQUIN EN LA CARRETERA LAS PALOMAS TECOMATLAN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DEL BACHILLERATO ALFONSO NAVA MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA EN EL MUNICIPIO DE CHINANTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 242322 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 242322 | S | 851 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4724.74, meta_modificada:4724.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:ANDADOR URBANO LATERAL A CENTRAL HIDALGO CIUDAD CHINANTLA, 74840 CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE CALLE CENTRAL HIDALDO Y CARRETERA LAS PALOMAS TECOMATLAN, ANDADORES URBANOS LATERALES A CALLE CENTRAL Y CARRETERA LAS PALOMAS , lon:-98.2531294, lat:18.2122071}} | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 4899822.69 | 4899822.69 | 4899822.69 | 4899822.69 | 4899822.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE147/SA/SI-20220620, contratista:CONSULTORÍA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4899822.7, importe_modificado:4899822.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4724.74}} | {2143408/proyecto_INICIO, 2143408/proyecto_PROCESO, 2143408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139060 | Proyecto de inversión | 347126.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347126.33, modificado:347126.33}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS AY B; EN EL PREESCOLAR TECUICPOCH CLAVE 21DJN0292Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC(LA CIÉNEGA),MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 220379 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:37, direccion:La Cienega, Insurgentes s/n, San Baltazar Temaxcalac, 74120 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon:-98.411605, lat:19.266116}} | 2022-07-08 | 2022-08-06 | 335599.75 | 335599.75 | 335599.75 | 335599.75 | 335599.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402141009 | Proyecto de inversión | 977163.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977163.73, modificado:950846.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "R" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0085F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220807 | N | 0 | 0 | 2299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA No.1 TECAMACHALCO PUEBLA, lon:-97.713564, lat:18.865153}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 950846.37 | 950846.37 | 950846.37 | 950846.37 | 950846.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136002 | Proyecto de inversión | 15230598.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.523059897E7, modificado:1.515997572E7}} | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 24240 | 22756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5629.12, meta_modificada:5629.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECTA CHOLULA, lon:-98.286851, lat:19.060127}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 15159975.72 | 15159975.72 | 15159975.72 | 15159975.72 | 15159975.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE115/SA/SI-20220601, contratista:ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.515997572E7, importe_modificado:1.515997572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5347.5}} | {2136002/proyecto_PROCESO, 2136002/proyecto_INICIO, 2136002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139571 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:697086.84}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO PROLETARIO CLAVE 21DPR0558E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soltepec | CONV-2022-001 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 2, Centro San Antonio Xicotenco, Soltepec, Soltepec, Puebla,, lon:-97.710752, lat:19.1251}} | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 697086.84 | 697086.84 | 642153.18 | 642153.18 | 642153.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-G, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:697086.84, importe_modificado:697086.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139575 | Proyecto de inversión | 2599996.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599996.14, modificado:2524231.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIRAFLORES UBICADA ENTRE LA PROLONGACIÓN DOMINGO AREANAS Y CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE XICOHTÉNCATL ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE FRONTERA, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANDO, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220729 | S | 3619 | 3465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.06, meta_modificada:2484.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES, lon:-98.339622, lat:19.176542}} | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 2524231.39 | 2524231.39 | 2524231.39 | 2524231.39 | 2524231.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE171/SA/SI-20220729, contratista:JOSÉ MARÍA CABALLERO SANTOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2524231.4, importe_modificado:2524231.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.06}} | {2139575/proyecto_PROCESO, 2139575/proyecto_INICIO, 2139575/proyecto_PROCESO, 2139575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136041 | Proyecto de inversión | 25664853.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.566485389E7, modificado:0.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220604 | S | 875 | 888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5726.45, meta_modificada:5726.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, lon:-98.103457, lat:20.119519}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2136041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE220302139649 | Proyecto de inversión | 2243398.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2243398.08, modificado:2092066.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H; EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-010 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:Calle Ayuntamiento s/n, San Hipólito Hipólito Xochiltenango, San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, Puebla,, lon:-97.875181, lat:18.937787}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2092066.46 | 2092066.46 | 1982400.85 | 1982400.85 | 1448569.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-C, contratista:LATITUD 19 TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2092066.46, importe_modificado:2092066.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139734 | Proyecto de inversión | 2205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2205000.0, modificado:2038486.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO PAULINO URIOSTEGUI CRUZ CLAVE 21ETV0708T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DÉBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-012 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion: CALLE PLAZA CONSTITUCIÓN s/n, , Débora Carrizal, Cuayuca de Andrade, Puebla,, lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2038486.56 | 2038486.56 | 1121283.36 | 1121283.36 | 1121283.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-D, contratista:JOBRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2038486.56, importe_modificado:2038486.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137277 | Proyecto de inversión | 2345520.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345520.93, modificado:2090840.79}} | MODERNIZACIÓN DE PLAZUELA Y CONSTRUCCIÓN DE TRES BASAMENTOS CONMEMORATIVOS EN HONOR A JUAN CRISÓSTOMO BONILLA, JUAN NEPOMUCENO MÉNDEZ SÁNCHEZ Y JUAN FRANCISCO LUCAS, UBICADOS EN EL ZOCALO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220599 | S | 3027 | 2585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.71, meta_modificada:107.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:ZÓCALO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.80625, lat:19.816969}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 2090840.79 | 2090840.79 | 2090840.79 | 2090840.79 | 2090840.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE116/SA/SI-20220599, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2195192.58, importe_modificado:2195192.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.71}} | {2137277/proyecto_INICIO, 2137277/proyecto_FIN, 2137277/proyecto_PROCESO, 2137277/proyecto_FIN, 2137277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135705 | Proyecto de inversión | 125147944.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2514794431E8, modificado:1.2451151625E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220556 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.17266806, lat:18.98958212}} | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 124511516.25 | 124511516.25 | 124511516.24 | 124511516.24 | 124511516.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6545.15}} | {2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO, 2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO, 2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302140214 | Proyecto de inversión | 23999519.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.399951934E7, modificado:1.154664263E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC Y LA PEDRERA INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, TR. EL TEPEYAC - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CON UNA LONGITUD DE 2,553 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC Y LA PEDRERA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220654 | S | 7391 | 7070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC , lon:-96.862755, lat:18.493383}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 11546642.63 | 11546642.63 | 11546642.63 | 11546642.63 | 11546642.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2140214/proyecto_PROCESO, 2140214/proyecto_INICIO, 2140214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACION ANTICIPADA SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Modificado sea igual al Pagado y que el avance sea igual a la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE220302138361 | Proyecto de inversión | 2799768.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799768.7, modificado:2757772.17}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LAS DANZAS ¿HUEY ATLIXCÁYOTL¿ EN EL CERRO NETOTILOYAN SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 47398 | 41916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.52, meta_modificada:631.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CERRO NETOTILOYAN, lon:-98.43719167, lat:18.91423056}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 2757772.17 | 2757772.17 | 2757772.16 | 2757772.16 | 2757772.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE008/SA/SI-20220731, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2757772.17, importe_modificado:2757772.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.52}} | {2138361/proyecto_INICIO, 2138361/proyecto_PROCESO, 2138361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136798 | Proyecto de inversión | 45544268.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.55442682E7, modificado:4.528654324E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220159 | S | 13582 | 11886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23505.67, meta_modificada:23505.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:A. Serdan Poniente No. 01 , Col. La Gloria, perteneciente a la localidad de Cd. Serdan, Municipio de Chalchicomula de Sesma, Estado de Puebla., lon:-97.50561944, lat:18.99591944}} | 2022-08-01 | 2023-01-27 | 45286543.24 | 45286543.24 | 45286543.24 | 45286543.24 | 45286543.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11426.11}} | {2136798/proyecto_INICIO, 2136798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136574 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7944300.17}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS LAVADEROS DE ALMOLOYA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220767 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.23, meta_modificada:743.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cjon. de la 10 Nte., Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., lon:-98.18913611, lat:19.04570278}} | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 7944300.17 | 7944300.17 | 7908566.44 | 7908566.44 | 7908566.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE009/SA/SI-20220791, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.533141312E7, importe_modificado:2.533141312E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.23}} | {2136574/proyecto_INICIO, 2136574/proyecto_PROCESO, 2136574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139589 | Proyecto de inversión | 1909302.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1909302.92, modificado:1834799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR MACEDONIO ALCALÁ CLAVE 21DJN0355T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 67 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | CONV-2022-002 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 14 Sur s/n, Barrio Las Juanitas, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Puebla,, lon:-97.338732, lat:19.287414}} | 2022-04-13 | 2022-07-11 | 1834799.99 | 1834799.99 | 1834799.99 | 1834799.99 | 560943.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-E, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1834799.99, importe_modificado:1834799.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139644 | Proyecto de inversión | 988089.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988089.08, modificado:949075.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F; EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DTV0510K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEMPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-007 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Sergio Guzmán s/n, Barrio Toltempan, Ciudad de Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla,, lon:-98.041015, lat:19.835861}} | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 949075.08 | 949075.08 | 797411.82 | 797411.82 | 797411.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-F, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:949075.08, importe_modificado:949075.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139736 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:1805373.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA AURORA GÓMEZ FLORES CLAVE 21ETV0213J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-013 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:12, direccion:Avenida Chilac No. 7, Junta Auxiliar San Marcos Necoxtla, San Marcos Necoxtla, Tehuacán, Puebla,, lon:-97.36, lat:18.396667}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1805373.34 | 1805373.34 | 1674557.05 | 1674557.05 | 1674557.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1805373.34, importe_modificado:1805373.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136848 | Proyecto de inversión | 2195235.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195235.26, modificado:2145008.35}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0376W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ÁLVARO OBREGÓN,MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soltepec | 220022 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:MAXIMINO AVILA CAMACHO NÚM. 3, lon:-97.768333, lat:19.134722}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 1287520.96 | 1287520.96 | 1287520.96 | 1287520.96 | 1287520.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135906 | Proyecto de inversión | 25544909.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.554490931E7, modificado:1.603054314E7}} | CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL KM 0+000 AL 6+500, DEL 7+100 AL 9+000 Y DEL CAMINO PERIMETRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL CON UNA LONGITUD DE 9200 METROS, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PEQUEÑAS ESPECIES Y SAN JOSE CHIAPA DE LOS MUNICIPIOS DE NOPALUCAN Y SAN JOSÉ CHIAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220259 | S | 3265 | 3072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60608.31, meta_modificada:60608.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San jose chiapa, puebla, lon:-97.748747, lat:19.230527}} | 2022-06-27 | 2022-12-23 | 16030543.14 | 16030543.14 | 16030543.14 | 16030543.14 | 16030543.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE011/SA/SI-20220259, contratista:URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.603054315E7, importe_modificado:1.603054315E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60608.31}} | {2135906/proyecto_FIN, 2135906/proyecto_PROCESO, 2135906/proyecto_FIN, 2135906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135935 | Proyecto de inversión | 15230598.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.523059897E7, modificado:1049809.64}} | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PRIVADA TERCERA CENTRAL NO. 604, COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220602 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.46, meta_modificada:925.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.18991, lat:19.04853}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 1049809.64 | 1049809.64 | 1049809.64 | 1049809.64 | 1049809.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE113/SA/SI-20220602, contratista:CAZIBACONST, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1054321.74, importe_modificado:1054321.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.46}} | {2135935/proyecto_INICIO, 2135935/proyecto_FIN, 2135935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136020 | Proyecto de inversión | 14665093.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.466509389E7, modificado:1.443810548E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ZÓCALO MUNICIPAL (PLAZA DE PIEDRA) EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220618 | S | 3322 | 3112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4590.75, meta_modificada:4590.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:ZOCALO, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.486102, lat:19.072924}} | 2022-09-07 | 2022-12-15 | 14438105.48 | 14438105.48 | 14438105.48 | 14438105.48 | 14438105.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE138/SA/SI-20220618, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.443810549E7, importe_modificado:1.443810549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4590.75}} | {2136020/proyecto_INICIO, 2136020/proyecto_PROCESO, 2136020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302140071 | Proyecto de inversión | 19600300.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.960030015E7, modificado:1.960030014E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO (MECAPALAPA ¿ PANTEPEC) ¿ TEJERÍA ¿ LA CEIBA CHICA, INICIANDO EN E.C. (PACHUCA - TÚXPAM) - LÁZARO CÁRDENAS - MECAPALAPA ¿ PANTEPEC, CON UNA LONGITUD DE 3,600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEJERÍA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220561 | S | 172 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21529.49, meta_modificada:21529.49}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:29, direccion:CAMINO (MECAPALAPA ¿ PANTEPEC) ¿ TEJERÍA ¿ LA CEIBA CHICA, lon:-97.915768, lat:20.521383}, geo2: {cve_municipio:111, localidad:29, direccion:CAMINO (MECAPALAPA ¿ PANTEPEC) ¿ TEJERÍA ¿ LA CEIBA CHICA, lon:-97.887172, lat:20.534705}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 19600300.14 | 19600300.14 | 19600300.14 | 19600300.14 | 19600300.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN040/SA/SI-20220561, contratista:PRODIBEL SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.960030015E7, importe_modificado:1.960030015E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21529.49}} | {2140071/proyecto_INICIO, 2140071/proyecto_FIN, 2140071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302140164 | Proyecto de inversión | 25636750.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.563675093E7, modificado:2.486539567E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220347 | S | 15247 | 13876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3647.5, meta_modificada:3647.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, lon:-97.901815, lat:18.966783}} | 2022-09-08 | 2022-12-26 | 24865395.67 | 24865395.67 | 24865395.67 | 24865395.67 | 24865395.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE156/SA/SI-20220347, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.486539568E7, importe_modificado:2.486539568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3647.5}} | {2140164/proyecto_INICIO, 2140164/proyecto_PROCESO, 2140164/proyecto_FIN, 2140164/proyecto_PROCESO, 2140164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137244 | Proyecto de inversión | 806039.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806039.42, modificado:454584.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA Y BASAMENTO CONMEMORATIVO EN HONOR A GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 3 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220511 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.26, meta_modificada:241.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:INTERSECCIÓN DE LA CALLE 3 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, lon:-98.603028, lat:18.300389}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 454584.32 | 454584.32 | 454584.32 | 454584.32 | 454584.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE137/SA/SI-20220511, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:800206.12, importe_modificado:800206.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.26}} | {2137244/proyecto_INICIO, 2137244/proyecto_PROCESO, 2137244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302140286 | Proyecto de inversión | 19971312.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.997131209E7, modificado:2.437949225E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. KM. 8.0 (TEHUACÁN-TEOTITLÁN)-SAN MARCOS NECOXTLA DEL KM 0+000 AL 2+900 Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN (LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA-OAXACA) DEL KILÓMETRO 9+150 AL 37+000 EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS NECOXTLA, COLONIA GUADALUPE, SANTA CRUZ ACAPA, TEXCALCO, ALTO DE BELLA VISTA, ALTEPEXI, PANTZINGO DE MORELOS, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, RANCHO LA TÍA, LOS MEZQUITES, LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (CHICHICAXTLA), SAN JOAQUÍN, CALIPAN Y COXCATLÁN EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUACÁN, ALTEPEXI, AJALPAN, ZINACATEPEC Y COXCATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220394 | S | 31140 | 28453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218325.0, meta_modificada:218325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COXCATLAN, lon:-97.164011, lat:18.268816}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:12, direccion:SAN MARCOS NECOXTLA, lon:-97.353413, lat:18.398783}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 24379492.25 | 24379492.25 | 24379492.25 | 24379492.25 | 24379492.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE061/SA/SI-20220394, contratista:HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.957115917E7, importe_modificado:1.957115917E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218325.0}} | {2140286/proyecto_PROCESO, 2140286/proyecto_INICIO, 2140286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402164676 | Proyecto de inversión | 1679007.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679007.3, modificado:1547478.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CON C.C.T. 21DPR0939M, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 265714 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 265714 | S | 275 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 48 INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, 72765 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 21 NORTE, CALLE TECNÓLOGICO LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA SOBRE C, lon:-98.32484908, lat:19.06995006}} | 2022-10-18 | 2022-12-01 | 1547478.08 | 1547478.08 | 1547478.08 | 1547478.08 | 1547478.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISPG/DOP-040/FISM/2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1679007.3, importe_modificado:1547478.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2164676/proyecto_INICIO, 2164676/proyecto_PROCESO, 2164676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402169788 | Proyecto de inversión | 885932.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885932.47, modificado:885932.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERIA TEPEXCO IXTATLALA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO - 292865 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 292865 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEPEXCO - IXTATLALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHO TEPEXCO, 74550 IXTATLALA, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CAMINO IXTATLALA Y CAMINO TEPEXCO, CAMINO IXTATLALA-TPEXCO EL CAMINO INICIA EN LA COMUNIDAD DE TEP, lon:-98.70316588, lat:18.5923012}} | 2022-08-27 | 2022-10-25 | 835932.47 | 835932.47 | 835932.47 | 835932.47 | 835932.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-21/22, contratista:GIAZOVIETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:885932.47, importe_modificado:885932.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2169788/proyecto_PROCESO, 2169788/proyecto_INICIO, 2169788/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YE SE HABÍA VALIDADO CON ANTERIORIDAD, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:RECHAZADA YA SE VALIDO 2022, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}, obs2: {observación:RECHAZADA YA SE VALIDO 2022, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}, obs3: {observación:RECHAZADA YA SE VALIDO 2022, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}, obs4: {observación:RECHAZADA YA SE VALIDO 2022, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-06-22}}
2023 | 2 | PUE220402149743 | Proyecto de inversión | 21405271.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.14052713E7, modificado:2.097931342E7}} | RELAMINACION 18 ORIENTE, ENTRE 26 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 112858 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 112858 | S | 26652 | 26455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16393.0, meta_modificada:16393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 ORIENTE COLONIA CRISTÓBAL COLÓN, 72330 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, CALLE 12 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 260.05 M AL SUR DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ G. P, lon:-98.16818705, lat:19.04662113}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 20556678.2 | 20979313.42 | 20556678.2 | 20556678.2 | 20556678.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP028/SMIMP-2022-30961, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.097931342E7, importe_modificado:2.097931342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16062.55}} | {2149743/proyecto_INICIO, 2149743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE220402149754 | Proyecto de inversión | 1223135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223135.11, modificado:1186502.21}} | AMPLIACIÓN D ELA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113001 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113001 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.15, meta_modificada:280.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA ALIANZA POPULAR, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 601.45 M AL NORTE DE LA CAPILLA DEL , lon:-98.1936422, lat:19.10984548}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 987561.73 | 1186502.21 | 987561.73 | 987561.73 | 987561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP055/SMIMP-2022-30980, contratista:CONSTRURENT PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1701925.33, importe_modificado:1701925.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.16}} | {2149754/proyecto_INICIO, 2149754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30980 CON FOLIOS: PUE220402149754 Y PUE220402149765 " , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149760 | Proyecto de inversión | 6012210.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012210.21, modificado:6595588.38}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CANOA, INCLUYE TERMINACION DE POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, ASI COMO SUS RESPECTIVAS LINEAS DE CONDCUCCION , JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113079 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113079 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59024.0, meta_modificada:59024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:390, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72900 SECCIÓN SEXTA DE SAN MIGUEL CANOA (APANTENCO), PUEBLA PUEBLA ENTRE Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CARRETERA PUEBLA SAN MIGUEL CANOA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.78 KM AL ESTE DE L, lon:-98.12349209, lat:19.13085674}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 5797941.93 | 6595588.38 | 5797941.93 | 5797941.93 | 5797941.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP056/SMIMP-2022-30981, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.066626288E7, importe_modificado:1.173801101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51882.1}} | {2149760/proyecto_INICIO, 2149760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30981 CON FOLIOS: PUE220402149760 Y PUE220402149761 " , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149761 | Proyecto de inversión | 4686871.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4686871.29, modificado:5142422.63}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CANOA, INCLUYE TERMINACION DE POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, ASI COMO SUS RESPECTIVAS LINEAS DE CONDCUCCION , JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113138 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113138 | S | 425 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1838.0, meta_modificada:1838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:490, direccion:AVENIDA 16 ORIENTE CIUDAD CENTRO, 72000 JORGE OBISPO, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HERORES DEL 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 617.88 METROS AL ESTE DE LA PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y A , lon:-98.1428802, lat:19.11559547}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4520516.74 | 5142422.63 | 4520516.74 | 4520516.74 | 4520516.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP056/SMIMP-2022-30981, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.066626288E7, importe_modificado:1.173801101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1615.6}} | {2149761/proyecto_INICIO, 2149761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30981 CON FOLIOS: PUE220402149760 Y PUE220402149761 " , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149763 | Proyecto de inversión | 5320643.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5320643.26, modificado:9748718.48}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN. - 113147 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113147 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.12, meta_modificada:451.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:CALLE NOGALES COLONIA SANTA CATARINA, 72595 SANTA CATARINA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PINOS, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 338.42 M AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y A 915.78 M AL ESTE DEL, lon:-98.16524971, lat:18.97290965}} | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 7373024.86 | 9748718.48 | 7373024.86 | 7373024.86 | 7373024.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP043/SMIMP-2022-30982, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5161289.99, importe_modificado:9748718.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.19}} | {2149763/proyecto_INICIO, 2149763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CRÉDITO BANOBRAS , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149765 | Proyecto de inversión | 531336.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531336.66, modificado:515423.12}} | AMPLIACIÓN D ELA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113160 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113160 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.76, meta_modificada:186.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA ALIANZA POPULAR, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 601.45 M AL NORTE DE LA CAPILLA DEL , lon:-98.19364335, lat:19.10990237}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 428906.62 | 515423.12 | 428906.62 | 428906.62 | 428906.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP055/SMIMP-2022-30980, contratista:CONSTRURENT PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1701925.33, importe_modificado:1701925.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.4}} | {2149765/proyecto_INICIO, 2149765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30980 CON FOLIOS: PUE220402149754 Y PUE220402149765 " , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197074 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 387619 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387619 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VIGASTEPEC, 75981 VIGASTEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC, lon:-97.03655537, lat:18.17995573}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-01}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE CANCELADA EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación: LA OBRA YA FUE CANCELADA EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022. , trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación: LA OBRA YA FUE CANCELADA EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022. , trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402197541 | Proyecto de inversión | 247942.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247942.27, modificado:247942.27}} | REHABILITACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES - 389440 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 389440 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RAFAEL LARA GRAJALES, 75000 CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE Y , REHABILITACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, lon:-97.79419709, lat:19.22817698}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2197541/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por ajustes presupuestarios la obra no se ejecutó., trimestre:2.0, usuario:alejandromontielm, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197281 | Proyecto de inversión | 1687346.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687346.81, modificado:1687346.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR INDÍGENA RAFAEL AVILA CAMACHO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0386X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA - 388478 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 388478 | S | 113 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.2, meta_modificada:179.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DURAZNOTLA, 75908 DURAZNOTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DURAZNOTLA, A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.10121191, lat:18.4603045}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 1687346.81 | 1687346.81 | 1687346.81 | 1687346.81 | 1687346.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-016/2022, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1687346.81, importe_modificado:1687346.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.2}} | {2197281/proyecto_PROCESO, 2197281/proyecto_INICIO, 2197281/proyecto_PROCESO, 2197281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402192778 | Proyecto de inversión | 731902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES DEL BANCO, monto:76933.51, modificado:76933.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654968.97, modificado:731902.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DEL KM 0 AL KM 0 MAS 70 METROS, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 375650 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 375650 | S | 659 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:319.8, meta_modificada:288.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERREO PUEBLO AHUACATLÁN, 73330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO AL ULTIMO TRAMO TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERREO A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA DE LA LOCALI, lon:-97.857255, lat:20.006663}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 731902.48 | 731902.48 | 731902.48 | 731902.48 | 731902.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22322, contratista:HOMERO MARCELO URIZAR SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:654968.97, importe_modificado:654968.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.99}} | {2192778/proyecto_INICIO, 2192778/proyecto_PROCESO, 2192778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA SE CARGARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES BANCARIOS , trimestre:2.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186717 | Proyecto de inversión | 1123480.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123480.85, modificado:1123480.85}} | CONTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y TERRENOS DE CULTIVO EN SAN MATEO OZOLCO - 357347 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calpan | 357347 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.35, meta_modificada:980.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS COLONIA SAN MATEO OZOLCO, 74180 SAN MATEO OZOLCO, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y BRECHA TERRENOS DE CULTIVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LLEGANDO A SAN MATEO OZOLCO POR SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN LA PR, lon:-98.5108843, lat:19.09945089}} | 2022-05-04 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE220402200914 | Proyecto de inversión | 20996689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.099668947E7, modificado:2.538121563E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA, EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE: SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1,233.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220720 | S | 5045 | 4856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49535.0, meta_modificada:49535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Rodolfo Sánchez Taboada 1003-999, San Juan Macuila, 75150 San Sebastián Villanueva, Pue., lon:-97.730172, lat:19.060408}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 25381215.63 | 25381215.63 | 25381215.62 | 25381215.62 | 25381215.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE190/SA/SI-20220720, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.115491882E7, importe_modificado:4.115491882E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49535.0}} | {2200914/proyecto_INICIO, 2200914/proyecto_PROCESO, 2200914/proyecto_FIN, 2200914/proyecto_PROCESO, 2200914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201019 | Proyecto de inversión | 450749.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450749.98, modificado:441449.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO SANITARIO EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPÚBLICA CLAVE 21EPR0517D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220775 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.211664, lat:19.058116}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 441449.31 | 441449.31 | 441449.31 | 441449.31 | 441449.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201033 | Proyecto de inversión | 5986416.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986416.2, modificado:5912691.07}} | DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO ¿A¿, CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS: ¿A¿ QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, ¿D¿ QUE CONSISTE EN ÁREA DE CUBÍCULOS PARA MAESTROS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿B, C¿ Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21EBH0888L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220808 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.393056, lat:18.463889}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 5912691.07 | 5912691.07 | 5912691.07 | 5912691.07 | 5912691.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201337 | Proyecto de inversión | 29998957.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99989577E7, modificado:2.961799222E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220777 | S | 4408 | 4329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162638.0, meta_modificada:162638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:SAN VICENTE EL PEÑÓN, CHINANTLA, HACIENDA DE GUADALUPE, INOPILCO Y TECOMATLÁN, lon:-98.219605, lat:18.248917}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 29617992.22 | 29617992.22 | 29617992.22 | 29617992.22 | 29617992.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE202/SA/SI-20220777, contratista:PRODIBEL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.961799223E7, importe_modificado:2.961799223E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162638.0}} | {2201337/proyecto_INICIO, 2201337/proyecto_PROCESO, 2201337/proyecto_INICIO, 2201337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200011 | Proyecto de inversión | 62946484.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.294648415E7, modificado:6.166646327E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL LABORAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220721 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7596.15, meta_modificada:7596.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Sur No. 11921, San Isidro Castillotla, 72498, lon:-98.249751, lat:18.988345}} | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 61666463.27 | 61666463.27 | 61666463.27 | 61666463.27 | 61666463.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE224/SA/SI-20220721, contratista:INGENIERÍAS APLICADAS A LA SOSTENIBILIDAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.166646327E7, importe_modificado:6.166646327E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7596.15}} | {2200011/proyecto_INICIO, 2200011/proyecto_FIN, 2200011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200390 | Proyecto de inversión | 12768133.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276813347E7, modificado:1.276813347E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220770 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.73, meta_modificada:4026.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.¿, lon:-97.38731, lat:18.46488733}} | 2022-11-09 | 2023-07-06 | 12768133.47 | 12768133.47 | 12768133.47 | 12768133.47 | 12768133.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE199/SA/SI-20220770, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.276813347E7, importe_modificado:1.276813347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {2200390/proyecto_INICIO, 2200390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200517 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.987013864E7}} | "PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 NORTE NO. 401, ESQUINA CON CALLE 4 ORIENTE, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA¿ | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2467.25, meta_modificada:2467.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE NO. 401, ESQUINA CON CALLE 4 ORIENTE, COLONIA CENTRO, lon:-98.196312, lat:19.045669}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 19870138.64 | 19870138.64 | 19870138.64 | 19870138.64 | 19870138.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE188/SA/SI-20220766, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.987013865E7, importe_modificado:1.987013865E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2467.25}} | {2200517/proyecto_PROCESO, 2200517/proyecto_FIN, 2200517/proyecto_PROCESO, 2200517/proyecto_INICIO, 2200517/proyecto_PROCESO, 2200517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197868 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1812173.3}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MODELO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 220895 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:san jose chiapa, lon:-97.768036, lat:19.240413}} | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 1812173.3 | 1812173.3 | 1812173.3 | 1812173.3 | 1812173.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2197868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201011 | Proyecto de inversión | 1662665.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662665.95, modificado:1654393.98}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, AUDITORIO MUNICIPAL Y TALLERES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca | 220906 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.02, meta_modificada:247.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-98.078375, lat:18.116559}} | 2022-11-04 | 2023-03-20 | 1654393.98 | 1654393.98 | 1654393.98 | 1654393.98 | 1654393.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSPY-PNR-01-22, contratista:JERGOB´S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, monto:1654393.98, importe_modificado:1654393.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.02}} | {2201011/proyecto_INICIO, 2201011/proyecto_FIN, 2201011/proyecto_PROCESO, 2201011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201020 | Proyecto de inversión | 2802456.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802456.7, modificado:2690499.58}} | DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS ¿A Y C¿, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL EDIFICIO ¿A¿ Y DIRECCIÓN EN EL EDIFICIO ¿C¿ EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR EHECATL CLAVE 21DJN1027G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220790 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC, lon:-98.07728, lat:19.046391}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 2690499.58 | 2690499.58 | 2690499.58 | 2690499.58 | 2690499.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200166 | Proyecto de inversión | 5124935.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124935.78, modificado:5124935.78}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL DIABLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220795 | S | 2953 | 2780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.99, meta_modificada:520.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:SAN LUIS TEHUILOYOCAN, lon:-98.33837598, lat:19.03966386}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 5123773.28 | 5123773.28 | 4155721.36 | 4155721.36 | 4155721.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE216/SA/SI-20220795, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5123773.28, importe_modificado:5123773.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.99}} | {2200166/proyecto_INICIO, 2200166/proyecto_FIN, 2200166/proyecto_PROCESO, 2200166/proyecto_FIN, 2200166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199410 | Acción | 1977876.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977876.08, modificado:1965052.16}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 220433 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA , lon:-98.227317, lat:19.032158}} | 2022-07-25 | 2022-12-21 | 1965052.16 | 1965052.16 | 1965052.16 | 1965052.16 | 1965052.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199413 | Acción | 1264759.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264759.42, modificado:1250508.04}} | ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL) PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 220422 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA , lon:-98.227317, lat:19.032158}} | 2022-07-25 | 2022-12-21 | 1250508.04 | 1250508.04 | 1250508.04 | 1250508.04 | 1250508.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200382 | Proyecto de inversión | 14955924.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495592498E7, modificado:1.494416268E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA AGUSTÍN LARA (CASA OLVERA) PARA COMPLEJO CULTURAL, UBICADA EN CALLE GUILLERMO PRIETO NÚMERO 5 DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 220175 | S | 5013 | 4345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.58, meta_modificada:1081.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COMPLEJO CULTURAL, UBICADA EN CALLE GUILLERMO PRIETO NÚMERO 5, lon:-97.49733333, lat:19.85041944}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 14944162.68 | 14944162.67 | 14944162.66 | 14944162.66 | 14944162.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE155/SA/SI-20220175, contratista:ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.494416268E7, importe_modificado:1.494416268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.58}} | {2200382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201328 | Proyecto de inversión | 16781506.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678150603E7, modificado:1.678150603E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220719 | S | 1348 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61600.0, meta_modificada:61600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.455413}, geo2: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.60006026, lat:19.39843039}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 16074037.8 | 16074037.8 | 16074037.8 | 16074037.8 | 16074037.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE195/SA/SI-20220719, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.326611182E7, importe_modificado:2.326611182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61600.0}} | {2201328/proyecto_INICIO, 2201328/proyecto_PROCESO, 2201328/proyecto_FIN, 2201328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201386 | Proyecto de inversión | 42919126 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.2919126E7, modificado:4.2919126E7}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUITZINGO Y CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220912 | S | 4384 | 4092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:143224.2, meta_modificada:143224.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, lon:-98.186003, lat:18.481531}, geo2: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, lon:-98.245167, lat:18.34137}} | 2022-12-31 | 2023-07-28 | 42363171.84 | 42320252.71 | 20563625.81 | 20563625.81 | 20563625.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF005/SA/SI-20220912, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.232025271E7, importe_modificado:4.232025271E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:38040.34}} | {2201386/proyecto_INICIO, 2201386/proyecto_PROCESO, 2201386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200452 | Proyecto de inversión | 1105074.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105074.28, modificado:1105074.27}} | RESTAURACIÓN DE PORTONES EN EDIFICIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220783 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.23, meta_modificada:126.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, lon:-98.199963, lat:19.045238}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1105074.27 | 1105074.27 | 1105074.27 | 1105074.27 | 1105074.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE211/SA/SI-20220783, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1105074.28, importe_modificado:1105074.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.23}} | {2200452/proyecto_INICIO, 2200452/proyecto_PROCESO, 2200452/proyecto_FIN, 2200452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200536 | Proyecto de inversión | 5533025 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533025.0, modificado:5531007.45}} | UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-1C, MÓDULO SANITARIO Y 3 AULAS DIDÁCTICAS 8 E. E. (1RA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220307 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:SAN MARCOS TLACOYALCO, lon:-97.604444, lat:18.673611}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 5531007.45 | 5531007.45 | 5531007.45 | 5531007.45 | 5531007.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402202429 | Proyecto de inversión | 5401676.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5401676.32, modificado:5374789.68}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA MULTISENSORIAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL (CRII), EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220799 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, lon:-98.245281, lat:19.034668}} | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 5374789.68 | 5374789.68 | 5374789.68 | 5374789.68 | 5374789.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2202429/proyecto_INICIO, 2202429/proyecto_PROCESO, 2202429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402202503 | Proyecto de inversión | 12992625.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.299262598E7, modificado:1.268942136E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPÓSITO VEHICULAR | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220869 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13441.96, meta_modificada:13441.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.24765157, lat:18.985712}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 12689421.36 | 12689421.36 | 12689421.36 | 12689421.36 | 12689421.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13441.96}} | {2202503/proyecto_INICIO, 2202503/proyecto_PROCESO, 2202503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200793 | Proyecto de inversión | 999999.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.15, modificado:948692.75}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASAMENTOS CONMEMORATIVOS EN HONOR AL EX PRESIDENTE BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA, JUAN MARTÍNEZ DE AGUAYO Y LA EX PRIMERA DAMA MARGARITA EUSTAQUIA MAZA DE JUÁREZ, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220771 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 ORIENTE , lon:-98.187922, lat:19.045458}} | 2022-11-09 | 2023-12-28 | 948692.75 | 948692.75 | 948692.75 | 948692.75 | 948692.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2200793/proyecto_FIN, 2200793/proyecto_INICIO, 2200793/proyecto_FIN, 2200793/proyecto_PROCESO, 2200793/proyecto_FIN, 2200793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199730 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.714841552E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220736 | S | 38577 | 36191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3091.87, meta_modificada:3091.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:SEDE JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, lon:-97.25900575, lat:18.38545758}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 17148415.52 | 17148415.52 | 17148415.52 | 17148415.52 | 17148415.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3091.87}} | {2199730/proyecto_INICIO, 2199730/proyecto_FIN, 2199730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200822 | Proyecto de inversión | 42855278.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.285527873E7, modificado:4.218318517E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUEYTLALPAN A OLINTLA CON UNA LONGITUD DE 10.925 KM, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTLALPAN Y OLINTLA; EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTLALPAN Y OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220780 | S | 2780 | 2701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66712.57, meta_modificada:66712.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion: CARRETERA HUEYTLALPAN A OLINTLA, lon:-97.698028, lat:20.026341}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 42183185.17 | 42183185.17 | 42183185.17 | 42183185.17 | 42183185.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE197/SA/SI-20220780, contratista:CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.218318517E7, importe_modificado:4.218318517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66712.57}} | {2200822/proyecto_INICIO, 2200822/proyecto_PROCESO, 2200822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201735 | Proyecto de inversión | 553441.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553441.8, modificado:539752.57}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SANTOS DEGOLLADO CLAVE 21DJN0851S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220519 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-98.120556, lat:18.093056}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 539752.57 | 539752.57 | 539752.57 | 539752.57 | 539752.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402202656 | Proyecto de inversión | 301940.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301940.22, modificado:301940.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE 3 CALLES SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE 684.02 METROS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220465 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:11, direccion:CALLE SAN LUCAS, lon:-98.35332892, lat:19.13098767}} | 2022-08-09 | 2022-10-07 | 301940.21 | 301940.21 | 301940.21 | 301940.21 | 301940.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE094/SA/SI-20220465, contratista:GRUPO CONSTRUVID, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4978280.94, importe_modificado:4978280.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2202656/proyecto_INICIO, 2202656/proyecto_PROCESO, 2202656/proyecto_FIN, 2202656/proyecto_PROCESO, 2202656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200872 | Proyecto de inversión | 3178869.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3178869.93, modificado:3176675.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA U1-C EN EL EDIFICIO D, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C; EN LA PRIMARIA INGENIERO AARÓN MERINO FERNÁNDEZ CLAVE 21DPR0477U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220741 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.901181, lat:18.977278}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 3176675.57 | 3176675.57 | 3176675.57 | 3176675.57 | 3176675.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207460 | Proyecto de inversión | 798103.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798103.3, modificado:788167.32}} | REHABILITACION DE CAMINO OROZCO .SACA COSECHAS. DEL KM 0 MÁS 000.00 AL 1 MÁS 481.36 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 12900 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 12900 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7775.91, meta_modificada:7775.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OROZCO PUEBLO CUAPIAXTLA DE MADERO, 75420 CUAPIAXTLA DE MADERO, CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CAMINO FINAL DE CAMINO, EL CAMINO ES CONOCIDO EL CAMINO OROZCO ESTA ORIENTADO AL NOR OESTE DEL MUNICIP, lon:-97.83025492, lat:18.92519904}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 788167.32 | 788167.32 | 788167.32 | 788167.32 | 788167.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23005-1, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA., monto:788167.32, importe_modificado:788167.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7775.91}} | {2207460/proyecto_INICIO, 2207460/proyecto_PROCESO, 2207460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208553 | Proyecto de inversión | 2206309.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206309.94, modificado:2206309.94}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMERA PRIVADA Y CUARTA PRIVADA DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19248 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19248 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.17, meta_modificada:1617.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIMERA Y PRIVADA CUARTA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA A 80 METROS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMER, lon:-97.25611371, lat:18.38624854}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 2206309.94 | 2202916.79 | 2202916.79 | 766036.97 | 766036.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23039, contratista:JONATHAN CHAVEZ PALESTINO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2206309.94, importe_modificado:2202916.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.17}} | {2208553/proyecto_FIN, 2208553/proyecto_PROCESO, 2208553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208562 | Proyecto de inversión | 753853.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753853.96, modificado:753103.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDIGENA 21 DE MARZO C.C.T. 21DCC0057E, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 19295 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 19295 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR PUEBLO ALTEPEXI, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ALTEPEXI PUEBLA. LADO SUR DE LA POBLACION, lon:-97.298656, lat:18.362658}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 753103.64 | 753103.64 | 225931.1 | 225931.1 | 225931.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-AD-011/2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:753103.64, importe_modificado:753103.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} | {2208562/proyecto_INICIO, 2208562/proyecto_PROCESO, 2208562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201382 | Proyecto de inversión | 7499999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499999.98, modificado:7440476.03}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220776 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Pue., lon:-97.420572, lat:18.464038}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 7440476.03 | 7440476.03 | 7440476.03 | 7440476.03 | 7440476.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE200/SA/SI-20220776, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.480158675E7, importe_modificado:2.480158675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.21}} | {2201382/proyecto_INICIO, 2201382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201407 | Proyecto de inversión | 10926350.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092635024E7, modificado:1.049823711E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DE CRISTAL EN EL "CERRO DE SAN MIGUEL", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220781 | S | 47398 | 41916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.69, meta_modificada:518.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CERRO DE SAN MIGUEL, lon:-98.43851609, lat:18.91339119}} | 2022-12-22 | 2023-01-30 | 10498237.11 | 10498237.11 | 10498237.11 | 10498237.11 | 10498237.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE209/SA/SI-20220781, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.060083735E7, importe_modificado:1.060083735E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.69}} | {2201407/proyecto_INICIO, 2201407/proyecto_PROCESO, 2201407/proyecto_FIN, 2201407/proyecto_PROCESO, 2201407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208210 | Proyecto de inversión | 3752241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752241.2, modificado:3752241.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 18041 | S | 195 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23800.0, meta_modificada:23800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TENAMPULCO VIEJO - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 966 RANCHERIA TENAMPULCO EL VIEJO, 73507 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CARRETERA EL CHACAL Y CAMINO SALIDA DE SANTA LUCIA, LA OBRA SE UBICAN E, lon:-97.34843797, lat:20.19906963}} | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 3752241.2 | 3752241.2 | 1125672.36 | 1125672.36 | 1125672.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN23-01, contratista:FERNANDO LINARES DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:3752241.2, importe_modificado:3752241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2208210/proyecto_INICIO, 2208210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208212 | Proyecto de inversión | 4083132.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083132.48, modificado:4083132.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18047 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.9, meta_modificada:1636.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE 5 ORIENTE LA OBRASE UBICA EN CALLE 7 ORIENTE O CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAV, lon:-97.25083603, lat:18.37347851}} | 2023-03-18 | 2023-07-14 | 4083132.48 | 4075878.15 | 4075878.15 | 3456044.58 | 3456044.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23019, contratista:CESAR ARELLANO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4075878.15, importe_modificado:4075878.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.26}} | {2208212/proyecto_PROCESO, 2208212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208215 | Proyecto de inversión | 2891003.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891003.5, modificado:2888416.34}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 18055 | S | 382 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12720.0, meta_modificada:12720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA LIMA - EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 544 RANCHERIA LA LIMA, 73500 LA LIMA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO SALIDA DE TENAMPULCO Y CAMINO EL ENCANTO, LA OBRA SE UBICAN EN EL TRAMO QUE DA SALIDA A TE, lon:-97.40935812, lat:20.15570861}} | 2023-01-28 | 2023-03-08 | 2888416.34 | 2888416.34 | 1945298.47 | 1945298.47 | 1945298.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN23-02, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:2891003.5, importe_modificado:2888416.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {2208215/proyecto_INICIO, 2208215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197858 | Proyecto de inversión | 15162671.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.516267102E7, modificado:1.514477078E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 220853 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:xaltepec, lon:-98.000631, lat:20.165611}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 15144770.78 | 15144770.78 | 15144770.78 | 15144770.78 | 15144770.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2197858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200609 | Proyecto de inversión | 165884982.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6588498233E8, modificado:1.6588498232E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220804 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 165884982.32 | 165884982.32 | 165884982.32 | 165884982.32 | 165884982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE228/SA/SI-20220804, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.5294994108E8, importe_modificado:5.5294994108E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.6}} | {2200609/proyecto_INICIO, 2200609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402203519 | Proyecto de inversión | 4492411.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492411.36, modificado:4492411.36}} | CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CARRETERAS DE LAS RUTAS DE EVACUACION DEL VOLCAN POPOCATEPETL EN LAS LOCALIDADES DE HUEJOTZINGO, SAN JUAN PANCOAC, SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, ÁLVARO OBREGÓN, SANTA MARÍA NEPOPUALCO, SAN ANTONIO TLATENCO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, SAN DIEGO BUENAVISTA, CHÁHUAC, POPOCATÉPETL, TIANGUISMANALCO, SAN FRANCISCO BUENA VISTA, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JERÓNIMO COYULA, TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA), SAN MARTÍN ZACATEMPA Y SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEJOTZINGO, CHIAUTZINGO, DOMINGO ARENAS, TIANGUISMANALCO, ATLIXCO Y TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220885 | S | 39057 | 35723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:431.6, meta_modificada:431.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:NEPOPUALCO, lon:-98.483455, lat:19.153031}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CHIAUTZINGO, lon:-98.461606, lat:19.202963}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:SAN ANTONIO TLATENCO, lon:-98.496799, lat:19.174658}, geo4: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEJOTZINGO, lon:-98.413906, lat:19.156061}, geo5: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DOMINGO ARENAS, lon:-98.439253, lat:19.146511}, geo6: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEJOTZINGO, lon:-98.413267, lat:19.159047}, geo7: {cve_municipio:74, localidad:66, direccion:POPOCATÉPETL, lon:-98.506251, lat:19.128167}, geo8: {cve_municipio:74, localidad:76, direccion:HUEJOTZINGO, lon:-98.418227, lat:19.12966}} | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 4439239.01 | 4439239.01 | 4439239.01 | 4439239.01 | 4439239.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE254/SA/SI-20220885, contratista:INFRAMEENT BEET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4439239.01, importe_modificado:4439239.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:431.6}} | {2203519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207157 | Proyecto de inversión | 1443514.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443514.05, modificado:1443514.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 10912 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.71, meta_modificada:698.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+140 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 PUEBLO AHUATEPEC, 75915 AHUATEPEC, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CAMINO AL PREESCOLAR Y CONTINUACION CAMINO PRINCIPAL A AHUATEPEC, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-97.07760628, lat:18.42757072}} | 2023-02-17 | 2023-05-17 | 1443514.05 | 1440940.96 | 1440940.96 | 875788.15 | 875788.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23013, contratista:GERARDO TRINIDAD VELASCO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1440940.96, importe_modificado:1440940.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.71}} | {2207157/proyecto_INICIO, 2207157/proyecto_PROCESO, 2207157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207870 | Proyecto de inversión | 630587.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630587.63, modificado:671951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21EBH0260L, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 16699 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 16699 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:212.85, meta_modificada:212.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON BARRIO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE DEL OLVIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y ESTE A SU VEZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CE, lon:-97.41422516, lat:18.62017156}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 671951.67 | 671951.67 | 201585.5 | 201585.5 | 201585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-FAISMUN2023/01, contratista:RUBEN MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:671951.67, importe_modificado:671951.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2207870/proyecto_INICIO, 2207870/proyecto_PROCESO, 2207870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206408 | Proyecto de inversión | 1830128.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830128.26, modificado:1830128.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, PUE. - 1987 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 1987 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.25, meta_modificada:976.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMPEXTLA, 73340 TEMPEXTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A LA IGLESIA CATOLICA Y CAMINO A OMITLAN TEPETZINTLA, LA PRIMERA AMPLIACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDA, lon:-97.82469113, lat:19.93420976}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1830128.2 | 1830128.2 | 1422071.76 | 1422071.76 | 1422071.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/002, contratista:EXCAVACIONES DE LÁZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1830128.2, importe_modificado:1830128.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2206408/proyecto_INICIO, 2206408/proyecto_PROCESO, 2206408/proyecto_INICIO, 2206408/proyecto_PROCESO, 2206408/proyecto_INICIO, 2206408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTAL, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTAL, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTAL, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207179 | Proyecto de inversión | 2738173.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738173.2, modificado:2738173.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 11039 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.9, meta_modificada:1465.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, 75910 SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-97.25645686, lat:18.39433739}} | 2023-02-21 | 2023-05-21 | 2738173.2 | 2731785.04 | 2731785.04 | 1137282.32 | 1137282.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23023, contratista:SARAI TENORIO PARRA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2731785.04, importe_modificado:2731785.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.9}} | {2207179/proyecto_INICIO, 2207179/proyecto_PROCESO, 2207179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207904 | Proyecto de inversión | 2672615.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672615.09, modificado:2672615.09}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 16910 | S | 385 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHITZINGA, 75915 XOCHITZINGA, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LACOMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DELLOCALIDAD DE XOCHITZINGAPERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPANPUEBLA. PRI, lon:-97.12754741, lat:18.45052448}} | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 2672615.09 | 2672615.09 | 2672615.09 | 2279694.2 | 2279694.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23021, contratista:HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2672615.09, importe_modificado:2672615.09}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.75}} | {2207904/proyecto_PROCESO, 2207904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207907 | Proyecto de inversión | 4759240.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759240.39, modificado:4759240.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 16924 | S | 618 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.01, meta_modificada:328.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL CUABCAPULA PUEBLO CUABCAPULA, 75916 CUABCAPULA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE A LA CAPILLA CUABCAPULA Y CARRETERA A CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LACOMUNIDAD , lon:-97.01889349, lat:18.41394015}} | 2023-03-18 | 2023-07-14 | 4759240.39 | 4756175.54 | 4756175.54 | 3007616.56 | 3007616.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23020, contratista:SALVADOR MARQUEZ LOPEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4756175.54, importe_modificado:4756175.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.01}} | {2207907/proyecto_INICIO, 2207907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200621 | Proyecto de inversión | 394028673.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9402867356E8, modificado:3.9402867356E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220852 | N | 0 | 0 | 51932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6325.55, meta_modificada:6325.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 236394012.74 | 236394012.74 | 236394012.74 | 236394012.74 | 236394012.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE231/SA/SI-20220852, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9399002123E8, importe_modificado:3.9399002123E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3795.33}} | {2200621/proyecto_INICIO, 2200621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208287 | Proyecto de inversión | 1207282.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207282.15, modificado:1207282.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18356 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18356 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO COXOLICO, 75917 COXÓLICO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO NUEVO Y CALLE DEL ALBERGUE, LA OBRA SE UBICA A 200 SOBRE EL CAMINO NUEVO Y DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N, lon:-97.02909238, lat:18.45236548}} | 2023-02-25 | 2023-03-26 | 1207282.15 | 1204820.57 | 1204820.57 | 1183833.08 | 1183833.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23024, contratista:ISABEL REYNA MONTALVO CORTES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1204820.57, importe_modificado:1204820.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2208287/proyecto_INICIO, 2208287/proyecto_PROCESO, 2208287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200642 | Proyecto de inversión | 13251028.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.325102881E7, modificado:1.322742115E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220759 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30590.0, meta_modificada:30590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.186319, lat:19.0546444}} | 2022-11-07 | 2023-06-04 | 13227421.15 | 13227421.15 | 13227421.15 | 13227421.15 | 13227421.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE192/SA/SI-20220759, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.322742115E7, importe_modificado:1.322742115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23000.62}} | {2200642/proyecto_INICIO, 2200642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200680 | Proyecto de inversión | 3996993.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3864899.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN , lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE252/SA/SI-20220793, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5614899.85, importe_modificado:5614899.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2200680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208308 | Proyecto de inversión | 1195581.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195581.57, modificado:1195581.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 18408 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18408 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.08, meta_modificada:743.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA REVOLUCION COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75914 SAN JOSÉ BUENA VISTA, AJALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PRIVADA REVOLUCION, PRIVADA TERCERA PRIVADA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN EN SEGUNDA PRIVADA, lon:-97.26850046, lat:18.40352282}} | 2023-02-25 | 2023-05-25 | 1195581.57 | 1193333.41 | 1193333.41 | 560277.46 | 560277.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23027, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1193333.41, importe_modificado:1193333.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.08}} | {2208308/proyecto_INICIO, 2208308/proyecto_PROCESO, 2208308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200776 | Proyecto de inversión | 3864899.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864899.85, modificado:3864899.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE252/SA/SI-20220793, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5614899.85, importe_modificado:5614899.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2200776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207970 | Proyecto de inversión | 1254414.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254414.55, modificado:1254414.55}} | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B 2EE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21DTV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 17122 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17122 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO TECPANTZACOALCO, 75917 TECPANTZACUALCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA DEL BACHILLERATO JOAQUIN PAREDES Y CONTINUACION CALLER DEL CENTRO DE SAÑUD, LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CAR, lon:-97.04258528, lat:18.4763896}} | 2023-03-04 | 2023-06-01 | 1254414.55 | 1251768.53 | 1251768.53 | 375530.56 | 375530.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23031, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1251768.53, importe_modificado:1251768.53}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.6}} | {2207970/proyecto_INICIO, 2207970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208322 | Proyecto de inversión | 1363363.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363363.94, modificado:1363363.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN TERCERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18463 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18463 | S | 47 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.66, meta_modificada:881.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA REVOLUCION COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75914 SAN JOSÉ BUENA VISTA, AJALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PRIVADA REVOLUCION, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN TERCERA PRIVADA RE, lon:-97.26912736, lat:18.40408737}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1363363.94 | 1361623.2 | 1361623.2 | 636819.42 | 636819.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23028, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1361623.2, importe_modificado:1361623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.66}} | {2208322/proyecto_INICIO, 2208322/proyecto_PROCESO, 2208322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206493 | Proyecto de inversión | 6596213.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6596213.07, modificado:6596213.07}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3912 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 3912 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3338.0, meta_modificada:3338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BOCA DEL MONTE, 75915 BOCA DEL MONTE, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LO, lon:-97.07741062, lat:18.3904306}} | 2023-02-18 | 2023-06-17 | 6596213.07 | 6592760.54 | 6592760.54 | 5545825.01 | 5545825.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23017, contratista:JAVIER RAMIREZ CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:6592760.54, importe_modificado:6592760.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3338.0}} | {2206493/proyecto_INICIO, 2206493/proyecto_PROCESO, 2206493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206511 | Proyecto de inversión | 504144.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504144.03, modificado:745150.94}} | SEGUNDA ETAPA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE VALVULAS, CONST. REGISTROS, TAPA DE REGISTROS DE LA RED AGUA POTABLE EN TODA LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 4098 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 4098 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:320.06, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN MUNICIPIO DE XSOCHITLAN TODOS SANTOS EN DIVERSAS CALLES INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPU, lon:-97.77986794, lat:18.70394844}} | 2023-01-30 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2206511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206894 | Proyecto de inversión | 6921801.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6921801.32, modificado:6921801.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 8488 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 PUEBLO CUAXUXPA, 75917 CUAXUXPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A RANCHO NUEVO Y CONTINUACION CAMINO, LA OBRA INICIA A 1.1 KILOMETROS DE LA DESVIACIÓN DEL CAMINO A LA, lon:-97.03741343, lat:18.45619397}} | 2023-02-20 | 2023-06-19 | 6921801.32 | 6921801.32 | 6921801.32 | 6044899.97 | 6044899.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23016, contratista:ANTONIO DEAQUINO SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:6921801.32, importe_modificado:6921801.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2206894/proyecto_INICIO, 2206894/proyecto_PROCESO, 2206894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208338 | Proyecto de inversión | 1148720.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148720.59, modificado:1148720.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18499 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18499 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:487.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEPA DE ZARAGOZA, 75916 TEPEPA DE ZARAGOZA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL E INICIA EN LA PARTE DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DE L, lon:-97.06096788, lat:18.40047057}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1148720.59 | 1137060.52 | 1137060.52 | 1137060.52 | 1137060.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23029, contratista:LUIS ALBERTO FLORES FLORES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1145774.58, importe_modificado:1137060.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.96}} | {2208338/proyecto_INICIO, 2208338/proyecto_PROCESO, 2208338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208347 | Proyecto de inversión | 1288902.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288902.89, modificado:1288902.89}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18601 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+398.74 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 398 PUEBLO XALA, 75915 XALA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE XALA Y CAMINO AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA A 842 METROS AL ORIENTE DE LA , lon:-97.08643125, lat:18.40403483}} | 2023-02-28 | 2023-05-28 | 1288902.89 | 1285994.66 | 1285994.66 | 1114887.7 | 1114887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23030, contratista:MAURICIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1285994.66, importe_modificado:1285994.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.39}} | {2208347/proyecto_INICIO, 2208347/proyecto_PROCESO, 2208347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201747 | Proyecto de inversión | 1407571.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407571.54, modificado:1357549.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DPR1170K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220578 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:SAN RAFAEL, lon:-97.144167, lat:18.185278}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 1357549.72 | 1357549.72 | 1357549.72 | 1357549.72 | 1357549.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206522 | Proyecto de inversión | 7242333.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7242333.49, modificado:7242333.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 4225 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.48, meta_modificada:3397.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+565.82 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 565 PUEBLO CINCO SEÑORES, 75915 CINCO SEÑORES, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KILÓMETRO 2.5 SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE INTERCEPTA A LA CARRE, lon:-97.07430635, lat:18.37740161}} | 2023-02-18 | 2023-06-17 | 7242333.49 | 7237704.87 | 7237704.87 | 3619913.62 | 3619913.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23018, contratista:MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:7237704.87, importe_modificado:7237704.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.24}} | {2206522/proyecto_INICIO, 2206522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207293 | Proyecto de inversión | 435658.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435658.9, modificado:435658.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ORIZABA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE EL AGUILA, BARRIO EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 11819 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 11819 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.4, meta_modificada:296.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150 TRAMO TEHUACÁN - ORIZABA KILÓMETRO 16 + 500 BARRIO DIAMANTE, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JARDINES SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL TEHU, lon:-97.40355969, lat:18.62757811}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208000 | Proyecto de inversión | 1485571.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485571.2, modificado:1485571.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 17209 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 17209 | S | 415 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.4, meta_modificada:1112.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL A CAJETE TEZIUTLÁN, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-97.534397, lat:19.797244}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1485571.2 | 1485571.2 | 723627.98 | 723627.98 | 723627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-006, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1485571.2, importe_modificado:1485571.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.4}} | {2208000/proyecto_INICIO, 2208000/proyecto_FIN, 2208000/proyecto_INICIO, 2208000/proyecto_FIN, 2208000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 48.71% FINANCIERAMENTE, Y SE ENUENTRA EN PROCESO DE REVICION EL PAGO DE SU ESTIMACION FINIQUITO PARA SU POSTERIOR PAGO , trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199857 | Proyecto de inversión | 2252904.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252904.6, modificado:2252889.89}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOPEDAGÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATZINGO, SAN JOSÉ CHIAPA, TEPEACA Y TEZIUTLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 220871 | N | 0 | 0 | 1078 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Piso 4. Avenida San Claudio s/n. Ciudad Universitaria, C.P. 72592. Puebla, Pue. , lon:-98.202072, lat:19.001558}} | 2022-12-12 | 2023-01-31 | 2252889.89 | 2252889.89 | 2252889.89 | 2252889.89 | 2252889.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:61.0}} | {2199857/proyecto_PROCESO, 2199857/proyecto_FIN, 2199857/proyecto_INICIO, 2199857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200909 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198807.16}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca | 220905 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE SIN NUMERO, lon:-98.078898, lat:18.115903}} | 2022-11-08 | 2023-03-20 | 198807.16 | 198807.16 | 198807.16 | 198807.16 | 198807.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSPY-PNR-02-22, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, monto:198807.16, importe_modificado:198807.16}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2200909/proyecto_INICIO, 2200909/proyecto_FIN, 2200909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200929 | Proyecto de inversión | 37107620 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.710762E7, modificado:3.674911937E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO M, UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO DE DOS NIVELES Y EDIFICIO N, URBANA DE CONCRETO DE 2 NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO, ASÍ COMO LA OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21ENL0016R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220765 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:SANTA MARÍA COAPAN, lon:-97.40921, lat:18.422279}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 36749119.37 | 36749119.37 | 36749119.37 | 36749119.37 | 36749119.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200932 | Proyecto de inversión | 2222963.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222963.11, modificado:2178356.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EES0264K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220773 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Cuanalá, lon:-98.330639, lat:19.111797}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 2178356.96 | 2178356.96 | 2178356.96 | 2178356.96 | 2178356.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199972 | Proyecto de inversión | 38810985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.88109857E7, modificado:3.841502382E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220782 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6174.58, meta_modificada:6174.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.163344, lat:19.049394}} | 2022-11-29 | 2023-07-26 | 38415023.82 | 38415023.82 | 38415023.82 | 38415023.82 | 38415023.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE225/SA/SI-20220782, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.487860545E7, importe_modificado:5.487860545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4322.21}} | {2199972/proyecto_INICIO, 2199972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201035 | Proyecto de inversión | 8029434.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8029434.19, modificado:7868758.02}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DST0004R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO (SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4) (ESCUELA) , MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220870 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CHAMPUSCO, lon:-98.464444, lat:18.795278}} | 2022-12-09 | 2022-12-28 | 7868758.02 | 7868758.02 | 7868758.02 | 7868758.02 | 7868758.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207009 | Proyecto de inversión | 1895458.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895458.9, modificado:1895458.9}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 991.15, CUAXUXPA ENTRONQUE CARRETERA A TECPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9814 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 9814 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.99, meta_modificada:0.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+991 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 991 PUEBLO CUAXUXPA, 75917 CUAXUXPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO AL CENTRO Y CARRETERA ALCOMUNGA - TECPANZACOALCO, LA OBRA INICIA A 50.00 METROS AL NORTE DE LA ENTR, lon:-97.03491362, lat:18.46388799}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1895002.49 | 1895458.9 | 1895458.9 | 1061374.33 | 1061374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23009, contratista:JAVIER RAMIREZ CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1895458.9, importe_modificado:1895458.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.99}} | {2207009/proyecto_PROCESO, 2207009/proyecto_INICIO, 2207009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208096 | Proyecto de inversión | 700406.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700406.29, modificado:700406.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA LA ESCONDIDA CON C.C.T. 21KSC0105I, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17525 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17525 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE A LA SECUNDARIA PUEBLO LA ESCONDIDA, 75917 LA ESCONDIDA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SECUNDARIA LAESCONDIDA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE AJALPANPUEBLA A 250 M, lon:-97.06898186, lat:18.45239205}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 700406.29 | 699576.7 | 699576.7 | 209873.01 | 209873.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-AD-23032, contratista:LUIS ALBERTO FLORES FLORES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:700409.82, importe_modificado:699576.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2208096/proyecto_PROCESO, 2208096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208466 | Proyecto de inversión | 2527012.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527012.41, modificado:2527012.41}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19012 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+764.88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 764 PUEBLO LA JOYA, 75917 LA JOYA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A MEXCALA, LA OBRA SE UBICA ENTRE CAMINO PRINCIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PR, lon:-97.0105573, lat:18.4622231}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 2527012.41 | 2525964.25 | 2525964.25 | 757789.28 | 757789.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23034, contratista:ISABEL REYNA MONTALVO CORTES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2525964.25, importe_modificado:2525964.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.51}} | {2208466/proyecto_PROCESO, 2208466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200129 | Proyecto de inversión | 1906837.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906837.89, modificado:1804503.71}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220761 | S | 21994 | 19461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.64, meta_modificada:1188.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:XICOTEPEC DE JUÁREZ, lon:-97.96223975, lat:20.26427141}} | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 1804503.71 | 1804503.71 | 1804503.71 | 1804503.71 | 1804503.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE247/SA/SI-20220761, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3740379.74, importe_modificado:3871752.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.64}} | {2200129/proyecto_INICIO, 2200129/proyecto_PROCESO, 2200129/proyecto_FIN, 2200129/proyecto_PROCESO, 2200129/proyecto_FIN, 2200129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208118 | Proyecto de inversión | 2467167.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467167.08, modificado:2467167.08}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTLICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17595 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17595 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:621.3, meta_modificada:621.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:PRIVADA DE LA IGLESIA PUEBLO CUAUTZINTLICA, 75917 CUAUTZINTLICA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAUTZINTLICA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR Y LA ENTRADA PRINCIPAL DE PRIMA, lon:-97.01760464, lat:18.50956521}} | 2023-02-25 | 2023-05-25 | 2467167.08 | 2464238.76 | 2464238.76 | 1921998.59 | 1921998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23014, contratista:LUIS FELIPE FELICIANO CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2464238.76, importe_modificado:2464237.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:621.3}} | {2208118/proyecto_INICIO, 2208118/proyecto_FIN, 2208118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208136 | Proyecto de inversión | 2231613.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231613.21, modificado:2231613.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17676 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.82, meta_modificada:423.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 75917 TRAMO ALCOMUNGA - COXOLICO KILÓMETRO 1 + 787 PUEBLO TEPELCA, 75917 COXÓLICO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA -TLACOTEPEC DE DIAZ Y CONTINUACION CARRETERA A COXOLICO, LA OBRA SE UBICA, lon:-97.02900493, lat:18.4408226}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 2231613.21 | 2227882.8 | 2227882.8 | 1944339.08 | 1944339.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23033, contratista:LUIS FELIPE FELICIANO CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2227882.8, importe_modificado:2227882.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.82}} | {2208136/proyecto_INICIO, 2208136/proyecto_PROCESO, 2208136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208509 | Proyecto de inversión | 2612357.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612357.28, modificado:2612357.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19153 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO 0+140 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TLACXITLA, 75917 TLACXITLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL TLACXITLA Y CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.97800032, lat:18.48062689}} | 2023-03-08 | 2023-07-05 | 2612357.28 | 2610111.34 | 2610111.34 | 2119390.78 | 2119390.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23025, contratista:MARCELO REYES SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2610111.34, importe_modificado:2610111.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.0}} | {2208509/proyecto_PROCESO, 2208509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208520 | Proyecto de inversión | 2864685.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864685.83, modificado:2864685.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19176 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.2, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+312.41 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 312 PUEBLO ACHICHINALCO, 75917 ACHICHINALCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION A ACHICHINALCO Y CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CA, lon:-96.98349326, lat:18.48777777}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 2864685.83 | 2862738.55 | 2862738.55 | 2499458.38 | 2499458.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23026, contratista:MARCELO REYES SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2862738.55, importe_modificado:2862738.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2208520/proyecto_INICIO, 2208520/proyecto_PROCESO, 2208520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200175 | Proyecto de inversión | 25664853.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.566485389E7, modificado:2.566485389E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 220791 | S | 31503 | 27454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3866.82, meta_modificada:3866.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUAUCHINANGO, lon:-98.078647, lat:20.170731}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 25331413.12 | 25331413.12 | 25331413.12 | 25331413.12 | 25331413.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE009/SA/SI-20220791, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.533141312E7, importe_modificado:2.533141312E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3866.82}} | {2200175/proyecto_INICIO, 2200175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201213 | Proyecto de inversión | 40607276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6975925.69, modificado:6975726.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.363135061E7, modificado:3.363038878E7}} | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KM 5+200; CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XICOTEPEC ¿TLACUILOTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KILÓMETRO 8+700; EN LAS LOCALIDADES DE: XICOTEPEC DE JUÁREZ, SAN PEDRO ITZTLA, MECATLÁN DE LAS FLORES, OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA, TLACUILOTEPEC, SANTA MARÍA, TLAPEHUALA, Y SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN, EN LOS MUNICIPIOS DE XICOTEPEC, ZIHUATEUTLA Y TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220191 | S | 26541 | 23723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276655.5, meta_modificada:276655.5}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, lon:-98.06514297, lat:20.3215608}, geo2: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, lon:-97.97031412, lat:20.27514273}} | 2022-12-23 | 2023-06-20 | 40606114.95 | 40606114.95 | 40606114.95 | 40606114.95 | 40606114.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SA/SI-20220191, contratista:GRUPO CIMIENTOS C Y J, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.439844235E7, importe_modificado:7.439844235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162258.45}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:273.02}} | {2201213/proyecto_INICIO, 2201213/proyecto_PROCESO, 2201213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201276 | Proyecto de inversión | 1344141.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344141.9, modificado:1344141.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA A LO LARGO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220758 | S | 1686 | 1441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:642.04, meta_modificada:642.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:coahuixco, lon:-97.413239, lat:19.803439}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:coahuixco, lon:-97.41407, lat:19.803447}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1263602.96 | 1263602.96 | 1263602.96 | 1263602.96 | 1263602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE230/SA/SI-20220758, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificado:2688333.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:642.04}} | {2201276/proyecto_INICIO, 2201276/proyecto_FIN, 2201276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207080 | Proyecto de inversión | 2765444.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765444.87, modificado:2765444.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 10409 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 PUEBLO ZACATLAMANIC, 75917 ZACATLAMANIC, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 86.50 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE ZACATLMANIC AJALPA, lon:-97.04016346, lat:18.43480659}} | 2023-02-21 | 2023-06-20 | 2765444.87 | 2765444.87 | 2765444.87 | 2494625.47 | 2494625.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23022, contratista:JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2765444.87, importe_modificado:2765444.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2207080/proyecto_PROCESO, 2207080/proyecto_INICIO, 2207080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208536 | Proyecto de inversión | 2724266.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724266.23, modificado:2724266.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19209 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+950 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO HUITZMALOC, 75917 HUITZMALOC, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A OCOTEMPA Y CONTINUACION CAMINO BARRIO CUAUTEMPA, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO A BARRIO CUAUTEMPA , lon:-96.94043537, lat:18.45022876}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 1892322.02 | 2721476.81 | 2721476.81 | 1312397.18 | 1312397.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23015, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2721476.81, importe_modificado:2721476.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2208536/proyecto_INICIO, 2208536/proyecto_PROCESO, 2208536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201350 | Proyecto de inversión | 2742481.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742481.26, modificado:2742481.26}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LAS CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220851 | S | 782 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.99, meta_modificada:1099.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.576066, lat:20.066562}, geo2: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.576179, lat:20.065759}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 2659383.74 | 2659383.74 | 2659383.73 | 2659383.73 | 2659383.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE217/SA/SI-20220851, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659383.74, importe_modificado:2659383.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.99}} | {2201350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211299 | Proyecto de inversión | 22163869.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.216386914E7, modificado:2.216386914E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220770 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.73, meta_modificada:4026.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion: 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, lon:-97.38731, lat:18.46488733}} | 2022-11-09 | 2023-07-06 | 22163869.14 | 22046459.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE199/SA/SI-20220770, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.276813347E7, importe_modificado:1.276813347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {2211299/proyecto_INICIO, 2211299/proyecto_PROCESO, 2211299/proyecto_INICIO, 2211299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212236 | Adquisición | 25920.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25920.03, modificado:25920.03}} | ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECCION CIVIL DEL MUNICIPO DE TENAMPULCO | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 230097 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:TENAMPULCO n:- lat:, lon:-97.40633705, lat:20.16352447}} | 2023-04-18 | 2023-12-15 | 5320.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE ADJUDICACION , trimestre:2.0, usuario:carlosaolivag, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212280 | Proyecto de inversión | 25520581.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.552058172E7, modificado:2.552058172E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO: CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMPOALA, CON UNA LONGITUD DE 5,457 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CHICONCUAUTLA Y ACALAMA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230193 | S | 2138 | 2031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33833.4, meta_modificada:33833.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO: CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMPOALA, lon:-97.946181, lat:20.090922}} | 2023-03-30 | 2023-10-25 | 25520581.72 | 24473480.55 | 7342044.17 | 7342044.17 | 7342044.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE002/SA/SI-20230193, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.447348055E7, importe_modificado:2.447348055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2212280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212304 | Proyecto de inversión | 383591139.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8359113987E8, modificado:3.8359113987E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220556 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.172668, lat:18.989582}} | 2022-08-01 | 2024-03-23 | 383591139.87 | 369785343.12 | 213589790.47 | 213589790.47 | 213589790.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14252.09}} | {2212304/proyecto_INICIO, 2212304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212525 | Proyecto de inversión | 88376774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.837677408E7, modificado:8.837677408E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO- HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO - ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA - EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220339 | S | 6527 | 5832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7071.6, meta_modificada:7071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO- HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO - ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA, lon:-97.56664, lat:19.76262}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 88376774.08 | 83878412.68 | 25163523.79 | 25163523.79 | 25163523.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7071.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO SE PUEDE MODIFICAR DEBIDO A QUE SE REPORTO ERRONEAMENTEAL 100 % EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023, trimestre:2.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102213156 | Proyecto de inversión | 706896.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706896.36, modificado:706896.36}} | Mantenimiento de alumbrado publico en el municipio de Xicotepec, en la localidad de Xicotepec de Juárez | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 230093 | N | 0 | 0 | 35027 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.958186, lat:20.27637}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 149284.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2213156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212863 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22321 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-97.669579, lat:20.506004}} | 2023-06-06 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2212863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210852 | Proyecto de inversión | 3121837.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121837.09, modificado:3121837.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL BARRIO LA CASETA DEL KM 0+000 AL M 0+545.43, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA (TERCERA ETAPA) | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 23014 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.5, meta_modificada:1296.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:BARRIO LA CASETA, lon:-97.10387287, lat:18.47311826}, geo2: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:CALLE CASETA, lon:-97.1047094, lat:18.47494193}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 2044811.3 | 2044811.3 | 2044811.3 | 2044811.3 | 2044811.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-LPE-002/2023, contratista:JUSTINO RODOLFO GARCIA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:3121837.09, importe_modificado:3121837.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.03}} | {2210852/proyecto_INICIO, 2210852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211926 | Adquisición | 3419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419000.0, modificado:3419000.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211927 | Adquisición | 3490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490000.0, modificado:3490000.0}} | Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211928 | Adquisición | 9378372.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9378372.18, modificado:9378372.18}} | Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3573066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211929 | Adquisición | 2605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605000.0, modificado:2605000.0}} | Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211930 | Adquisición | 8776500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8776500.0, modificado:8776500.0}} | Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 6650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211931 | Adquisición | 11695927.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16959278E7, modificado:1.16959278E7}} | Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8911006.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211932 | Adquisición | 3901506.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901506.29, modificado:3901506.29}} | Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211933 | Adquisición | 8098171 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098171.0, modificado:8098171.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 6215029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210945 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 23004 | N | 0 | 0 | 4973 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:carretera san juan amecac, san felipe cuapexco, lon:-98.656028, lat:18.826335}} | 2022-12-07 | 2023-03-31 | 3500000 | 3500000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23004, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2210945/proyecto_INICIO, 2210945/proyecto_PROCESO, 2210945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA SON 3 KILOMETROS DE PAVIMENTO POR LO QUE SE REGISTRO EN LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO Y EN LA META 3 , trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:- Verificar metas., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:-Registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente , trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230102213125 | Proyecto de inversión | 1791566.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791566.79, modificado:1791566.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 23005 | N | 0 | 0 | 1980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA, lon:-97.937966, lat:20.516697}} | 2023-02-04 | 2023-08-22 | 1791566.79 | 1791566.79 | 931021.53 | 931021.53 | 931021.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2023-005, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1791566.79, importe_modificado:1791566.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.72}} | {2213125/proyecto_INICIO, 2213125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212082 | Proyecto de inversión | 1954002.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954002.54, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA-TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 2023301 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2688.46, meta_modificada:2688.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:9, direccion:CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA-TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, lon:-97.882297, lat:20.280844}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A RE PROGRAMACIÓN DEL FONDO, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A RE PROGRAMACIÓN DEL FONDO, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212146 | Proyecto de inversión | 3666204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666204.16, modificado:3.729659294E7}} | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA-ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINNO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KM 5+200; CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XICOTEPEC-TLACUILOTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KILÓMETRO 8+700; EN LAS LOCALIDADES DE: XICOTEPEC DE JUÁREZ, SAN PEDRO ITZTLA, MECATLÁN DE LAS FLORES, OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA, TLACUILOTEPEC, SANTA MARÍA, TLAPEHUALA, Y SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN, EN LOS MUNICIPIOS DE XICOTEPEC, ZIHUATEUTLA Y TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220191 | S | 26541 | 23722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276655.5, meta_modificada:276655.5}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA XICOTEPEC ¿TLACUILOTEPEC, lon:-97.923223, lat:20.252767}, geo2: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA XICOTEPEC ¿TLACUILOTEPEC;, lon:-97.931022, lat:20.274811}, geo3: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA, lon:-97.970492, lat:20.275008}, geo4: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA, lon:-97.915576, lat:20.240878}} | 2022-12-23 | 2023-06-20 | 37296592.94 | 37296592.94 | 34730250.03 | 34730250.03 | 34730250.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SA/SI-20220191, contratista:GRUPO CIMIENTOS C Y J, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.439844235E7, importe_modificado:7.439844235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162258.45}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:273.02}} | {2212146/proyecto_INICIO, 2212146/proyecto_PROCESO, 2212146/proyecto_INICIO, 2212146/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO NO SE CONSIDERO EL RECURSO DE HIDROCARBUROS 2023, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102213188 | Proyecto de inversión | 2577086.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577086.8, modificado:2577086.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PRIMER ETAPA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22312 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.702362, lat:20.56315}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2577086.8 | 2577086.8 | 1549511.87 | 1549511.87 | 1549511.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-008-22312-23, contratista:CONSTRUCTORA GASAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2577086.8, importe_modificado:2577086.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.5}} | {2213188/proyecto_PROCESO, 2213188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102213195 | Proyecto de inversión | 2674489.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674489.61, modificado:2674489.61}} | REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22320 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.67383, lat:20.506408}} | 2023-07-11 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2213195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212269 | Proyecto de inversión | 2408540.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408540.43, modificado:2408540.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADAS Y ANDADORES EN EL CENTRO ESTATAL DE TENIS UBICADO EN PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA¿ | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230189 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5969.19, meta_modificada:5969.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, lon:-98.2378147, lat:18.98295638}} | 2023-01-31 | 775412 | 2408540.43 | 2360369.62 | 1999382.88 | 1999382.88 | 1999382.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE001/SA/SI-20230189, contratista:CONSULTORÍA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2360369.62, importe_modificado:2360369.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5080.38}} | {2212269/proyecto_INICIO, 2212269/proyecto_PROCESO, 2212269/proyecto_INICIO, 2212269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso, se solicita validación del Proyecto, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212292 | Proyecto de inversión | 50471110.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.04711108E7, modificado:5.04711108E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220159 | S | 13582 | 11886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23505.67, meta_modificada:23505.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, lon:-97.505619, lat:18.995919}} | 2022-08-01 | 2023-06-26 | 50471110.8 | 47842837.63 | 25012784.9 | 25012784.9 | 25012784.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15271.63}} | {2212292/proyecto_PROCESO, 2212292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102211369 | Proyecto de inversión | 3996993.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3864899.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE252/SA/SI-20220793, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5614899.85, importe_modificado:5614899.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2211369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211377 | Proyecto de inversión | 4003006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003006.07, modificado:4003006.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLEJÓN DE LA GALLERA, lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 4003006.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2211377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102211385 | Proyecto de inversión | 387095828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.87095828E8, modificado:3.87095828E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220804 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 387095828 | 387064958.76 | 116119487.62 | 116119487.62 | 116119487.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE228/SA/SI-20220804, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.5294994108E8, importe_modificado:5.5294994108E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.6}} | {2211385/proyecto_INICIO, 2211385/proyecto_PROCESO, 2211385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212330 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220776 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, lon:-97.420572, lat:18.464038}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 17500000 | 17361110.72 | 11175041.9 | 11175041.9 | 11175041.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE200/SA/SI-20220776, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.480158675E7, importe_modificado:2.480158675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4554.78}} | {2212330/proyecto_INICIO, 2212330/proyecto_PROCESO, 2212330/proyecto_INICIO, 2212330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102211396 | Proyecto de inversión | 123128892.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2312889272E8, modificado:1.2007667056E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 220555 | S | 458 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.92851, lat:18.50599}} | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 120076670.56 | 120076670.56 | 50725774.71 | 50725774.71 | 50725774.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/ADE005/SA/SI-20220555, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6811458854E8, importe_modificado:1.6811458854E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.37}} | {2211396/proyecto_PROCESO, 2211396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102211657 | Proyecto de inversión | 1556797.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556797.44, modificado:1510015.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 220788 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domicilio conocido S/N San José Chiapa CP 75010, lon:-97.776025, lat:19.217053}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 882870.65 | 882870.65 | 882870.65 | 882870.65 | 882870.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209769 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL CAMINO A PUENTE COLORADO - SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN (CAD. 0+000) AL CAD. 0+375, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 21019000501 | N | 0 | 0 | 1852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.46, meta_modificada:206.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:ENTRE CAMINO PUENTE COLORADO-SANTO DOMINGO Y CAD. 0+375, lon:-98.386664, lat:18.902747}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F2-2023-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:89910.0, importe_modificado:89910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.46}} | {2209769/proyecto_INICIO, 2209769/proyecto_PROCESO, 2209769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Verificar montos, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Verificar montos, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Verificar montos, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230102209771 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52447.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO - JUÁREZ, ENTRE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE; PRIMERA CALLE DE IGNACIO ROMERO VARGAS - 2 SUR (ROMERO VARGAS) - 2 SUR (JUAN N. MÉNDEZ), ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE; Y CALLE 5 ORIENTE, ENTRE JUÁREZ Y 2 SUR (JUAN N. MÉNDEZ), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 21053000701 | N | 0 | 0 | 22904 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1564.42, meta_modificada:1564.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO, lon:-98.032907, lat:19.84541}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 52447.5 | 52447.5 | 52447.5 | 52447.5 | 52447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:52447.5, importe_modificado:52447.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1564.42}} | {2209771/proyecto_INICIO, 2209771/proyecto_PROCESO, 2209771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos y metas de proyecto, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar montos y metas de proyecto, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar montos y metas de proyecto, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar montos y metas de proyecto, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs9: {observación:Verificar monto modificado, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-25}, obs10: {observación:Verificar monto modificado, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-25}, obs11: {observación:Verificar monto modificado, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-25}, obs12: {observación:Verificar monto modificado, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-25}}
2023 | 2 | PUE230102209775 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2497.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACIÓN GENERAL TRANQUILINO QUINTERO, DEL KM 0+850.00 AL 0+957.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 21039001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:tranquilino quintero, lon:-97.793215, lat:19.914807}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP-TRANSP-2023-001, contratista:PORFIRIO PEREZ OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:2497.5, importe_modificado:2497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:107.0}} | {2209775/proyecto_INICIO, 2209775/proyecto_PROCESO, 2209775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:Revisar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102209780 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57442.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO IZTACCÍHUATL, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+050, EN LA LOCALIDAD DE ALAHILA, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | R3332423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.5272281, lat:19.1374176}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2209780/proyecto_FIN, 2209780/proyecto_PROCESO, 2209780/proyecto_INICIO, 2209780/proyecto_PROCESO, 2209780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209781 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34965.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, EN ENTRONQUE CARRETERO (AMOZOC - TEZIUTLÁN) - LIBRES - HUIXCOLOTLA - IXTACAMAXTITLÁN, KM 3.340 EN LOCALIDAD DE TLAJOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 21083001701 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:TLAJUMULCO, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon:-97.791389, lat:19.614722}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 34965 | 34965 | 34965 | 34965 | 34965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-PREVUPE-83-001-2022, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:34965.0, importe_modificado:34965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2209781/proyecto_INICIO, 2209781/proyecto_PROCESO, 2209781/proyecto_FIN, 2209781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230102209782 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE TENAMIGTIC, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 21083001801 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:35, direccion:TENAMIGTIC, CENTRO, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720, lon:-97.792222, lat:19.633611}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-PREVUPE-83-002-2022, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:14985.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2209782/proyecto_INICIO, 2209782/proyecto_FIN, 2209782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230102209786 | Proyecto de inversión | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:681817.5}} | REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPIRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 21114002201 | S | 13955 | 12577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.07, meta_modificada:993.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COL. GABRIEL PASTOR, SEGUNDA SECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.211289, lat:19.022856}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 681817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102209787 | Proyecto de inversión | 599500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599500.0, modificado:598900.5}} | REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; Y REHABILITACIÓN VIAL CON ADOQUÍN DE LA CALLE 3 ORIENTE, ENTRE INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO Y HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANALCO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 21114002301 | S | 11356 | 9781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.96, meta_modificada:417.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HÉROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 OTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; Y CALLE 3 OTE, ENTRE INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO Y HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANALCO, DE LA LOCALIDAD H. PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.192922, lat:19.040594}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 598900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209793 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TIPO TRÁFICO PARA GUARNICIONES EN CALLES QUE RODEAN EL PARQUE MUNICIPAL (16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE, AV. MORELOS, CALLE SIN NOMBRE Y PARQUE CUAUHTÉMOC), EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Verde | 21143002901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:SAN SALVADOR EL VERDE , lon:-98.516687, lat:19.269571}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSSV-2023/R33-23012, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ SA DE CV, convocante:MUNCIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:12487.61, importe_modificado:12487.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2209793/proyecto_INICIO, 2209793/proyecto_PROCESO, 2209793/proyecto_FIN, 2209793/proyecto_INICIO, 2209793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209797 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CALLE 3 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 3 NORTE; CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE LA CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE; CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE AVENIDA 3 SUR Y AVENIDA 5 DE MAYO; Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 21172003301 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CENTRO TETELA DE OCAMPO, PUEBLA , lon:-97.80603125, lat:19.81655325}} | 2023-04-03 | 2023-04-25 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRV-MTO-04301-2023, contratista:URBANIZADORA IBRO S.A DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:9990.0, importe_modificado:9990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:17.0}} | {2209797/proyecto_INICIO, 2209797/proyecto_PROCESO, 2209797/proyecto_INICIO, 2209797/proyecto_FIN, 2209797/proyecto_PROCESO, 2209797/proyecto_FIN, 2209797/proyecto_PROCESO, 2209797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230102209798 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | BACHEO ASFÁLTICO EN CARRETERA KM 26 (TECAMACHALCO  CAÑADA)  SAN MARTIN ESPERILLA  TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE INSURGENTES, EN LAS LOCALIDADES DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ Y SAN JOSÉ TLACUITLAPAN, EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 21177003401 | S | 528 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:calle 3 poniente y calle insurgentes , lon:-97.641233, lat:18.689974}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-REGVEH-23038, contratista:FLOR HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:17482.5, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.35}} | {2209798/proyecto_INICIO, 2209798/proyecto_FIN, 2209798/proyecto_INICIO, 2209798/proyecto_FIN, 2209798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209802 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO; CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLEJÓN DEL FRESNO; CALLEJÓN DEL FRESNO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE; Y CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ÁLVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 21214003801 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.89, meta_modificada:604.89}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE ESQUINA CON LOPEZ MATEOS, lon:-97.24486406, lat:18.33575568}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS ESQUINA CON GUERRERO, lon:-97.24422349, lat:18.33572513}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL FRESNO ESQUINA CON CALLE ALLENDE, lon:-97.24489184, lat:18.33534753}, geo4: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-97.24423519, lat:18.33550302}, geo5: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL FRESNO, lon:-97.24423226, lat:18.33531699}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-AD-52301/23, contratista:CESAR ARELLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:17482.48, importe_modificado:17482.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.89}} | {2209802/proyecto_FIN, 2209802/proyecto_PROCESO, 2209802/proyecto_FIN, 2209802/proyecto_PROCESO, 2209802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:revisar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:revisar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:revisar, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212225 | Proyecto de inversión | 543722 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543722.0, modificado:543722.0}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN JILIAPAN Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN JÓSE ACATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acateno | 230095 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN JOSE ACATENO, lon:-97.21291942, lat:20.12813712}} | 2023-04-25 | 2023-12-15 | 86133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2212225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HIDROCARBUROS, EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:2.0, usuario:joselhernandezn, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211256 | Proyecto de inversión | 2322058.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322058.46, modificado:2322058.46}} | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220601 | S | 24240 | 22756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.12, meta_modificada:5629.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, lon:-98.286851, lat:19.060127}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 2322058.46 | 2322058.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE115/SA/SI-20220601, contratista:ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.515997572E7, importe_modificado:1.515997572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5347.5}} | {2211256/proyecto_PROCESO, 2211256/proyecto_INICIO, 2211256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102213194 | Proyecto de inversión | 1854294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854294.6, modificado:1854294.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION PALMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22319 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACION PALMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.697262, lat:20.461942}} | 2023-04-25 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2213194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211460 | Proyecto de inversión | 1175004.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175004.98, modificado:1175004.98}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC. (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | HUIT006-2023 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.75, meta_modificada:424.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 NORTE Y AV. HIDALGO NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA., lon:-97.880957, lat:18.770232}} | 2023-02-22 | 2023-04-21 | 927383.2 | 1175004.98 | 927383.2 | 927383.2 | 927383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FORTAMUN-2023-HUIT-006, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:1175004.98, importe_modificado:1175004.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.75}} | {2211460/proyecto_INICIO, 2211460/proyecto_PROCESO, 2211460/proyecto_INICIO, 2211460/proyecto_PROCESO, 2211460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE EN PROCESO. , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211470 | Proyecto de inversión | 720661.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720661.88, modificado:720661.88}} | "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE PINOS Y CALLE DURAZNO, UBICADAS ENTRE CALLE LIBERTAD NORTE Y CALLE CAMINO VIEJO" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | MAMP-DOP-011/2023 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:amozoc de mota , lon:-98.072862, lat:19.055453}} | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 720651.88 | 720651.88 | 720651.88 | 720651.88 | 720651.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-011/2023, contratista:RSA INGENIERIA APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:720661.88, importe_modificado:720661.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2211470/proyecto_PROCESO, 2211470/proyecto_FIN, 2211470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211527 | Proyecto de inversión | 157611469.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5761146942E8, modificado:1.5761146942E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 220852 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6325.55, meta_modificada:6325.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 157596008.49 | 157596008.49 | 47278802.55 | 47278802.55 | 47278802.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE231/SA/SI-20220852, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9399002123E8, importe_modificado:3.9399002123E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4427.74}} | {2211527/proyecto_INICIO, 2211527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102212728 | Proyecto de inversión | 2582753.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582753.41, modificado:2582753.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22311 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CALLE PALMA, lon:-97.696661, lat:20.463884}} | 2023-04-27 | 2023-06-24 | 2582753.41 | 2582753.41 | 1195716.58 | 1195716.58 | 1195716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-007-22311-23, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2582753.41, importe_modificado:2582753.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}} | {2212728/proyecto_INICIO, 2212728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212759 | Proyecto de inversión | 22685967.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.268596774E7, modificado:2.268596774E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO OLINTLA ¿ HUEHUETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 9+400 AL KM 12+200 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y KM 5+300, EN LAS LOCALIDADES DE SCONTAMÁN (SEGUNDA SECCIÓN), VICENTE GUERRERO, PUMACACHOCOCHUCHUT (PRIMERA SECCIÓN) Y HUEHUETLA; EN LOS MUNICIPIOS DE OLINTLA Y HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230192 | S | 2499 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39873.13, meta_modificada:39873.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion: CAMINO OLINTLA ¿ HUEHUETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 9+400 AL KM 12+200 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y KM 5+300, lon:-97.66902, lat:20.10591}} | 2023-03-30 | 2023-10-25 | 22685967.74 | 21806056.74 | 6541817.02 | 6541817.02 | 6541817.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230102209765 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42457.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES EN LA AVENIDA AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 9 PONIENTE; CALLE HIDALGO, ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y 2 SUR; 2 SUR, ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA 7 ORIENTE; Y AVENIDA 7 ORIENTE, ENTRE 2 SUR Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, DEL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acajete | 21001000101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO ENTRE 3 ORIENTE Y 9 ORIENTE , lon:-97.9534563, lat:19.1062524}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTROSFONDOS2023-001, contratista:IREMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:42457.5, importe_modificado:42457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1133.0}} | {2209765/proyecto_FIN, 2209765/proyecto_INICIO, 2209765/proyecto_PROCESO, 2209765/proyecto_INICIO, 2209765/proyecto_PROCESO, 2209765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209767 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE  MIGUEL HIDALGO, ENTRE ENTRONQUE CARRETERO K.M. 11.5 (EL SECO  AZUMBILLA)  TECUITLAPA  BUENOS AIRES Y CALLE 9 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA, MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 12 | Aljojuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aljojuca | 21012000301 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:Localidad de San Miguel tecoitlapa, Aljojuca Puebla, lon:-97.548582, lat:19.115225}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAP-RAMO23-23006-2023, contratista:VAR190214PU9 VIDANTA ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA, monto:7492.5, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2209767/proyecto_INICIO, 2209767/proyecto_PROCESO, 2209767/proyecto_FIN, 2209767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228155 | Proyecto de inversión | 2830177.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830177.02, modificado:2830177.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CONCRETO 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETRA IZUCAR DE MATAMOROS LOS LIMONES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN CARLOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN CARLOS BUENAVISTA - 109979 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 109979 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.1, meta_modificada:1780.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN CARLOS BUENAVISTA, 74577 SAN CARLOS BUENAVISTA, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS - LOS LIMONES, CALLE 10 DE ABRIL SE UBICA A 120 M AL SURESTE DE LA , lon:-98.51754121, lat:18.51381114}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 2830177.02 | 2830177.02 | 1955795.11 | 1955795.11 | 1955795.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33011, contratista:JUAN MANUEL HERRERA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2830177.02, importe_modificado:2830177.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.07}} | {2228155/proyecto_INICIO, 2228155/proyecto_PROCESO, 2228155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228156 | Proyecto de inversión | 1543017.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543017.33, modificado:1543017.33}} | DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 109981 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 109981 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.64, meta_modificada:116.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN UNA PEQUEÑA BARRANCA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MORELOS, lon:-98.30668656, lat:18.97252038}} | 2023-05-05 | 2023-07-18 | 1543017.33 | 1543017.33 | 1374035.04 | 1374035.04 | 1374035.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-005-A, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1543017.33, importe_modificado:1543017.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.0}} | {2228156/proyecto_INICIO, 2228156/proyecto_PROCESO, 2228156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228785 | Proyecto de inversión | 1703085.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703085.56, modificado:1703085.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BARRIO PALO VERDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113723 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 113723 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.5, meta_modificada:391.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO PALO VERDE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE AV.NACIONAL Y CALLE SANTA CRUZ MIRADOR, SE UBICA EN AV. 5 DE MAYO ENTRE AV. NACIONAL SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE DE GUADALUPE., lon:-98.11678994, lat:18.09132968}} | 2023-06-09 | 2023-07-17 | 1703085.56 | 1703085.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23012, contratista:LUIS ANGEL RAMOS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1703085.56, importe_modificado:1703085.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2228785/proyecto_INICIO, 2228785/proyecto_PROCESO, 2228785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229498 | Proyecto de inversión | 997614.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997614.15, modificado:997614.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 117056 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 117056 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:58, direccion:CALLE BENITO COLONIA CHINAMPA, 73906 CHINAMPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y AMPLIACION BENITO JUAREZ, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD E CHINAMPA SE PODRÍA DECIR QUE LA OBRA SE REALIZ, lon:-97.489043, lat:19.809652}} | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 997614.15 | 997614.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-024, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOIS, MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:997614.15, importe_modificado:997614.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SU PAGO SERÁ EN ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO, PARA LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE , trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227049 | Proyecto de inversión | 751917.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751917.37, modificado:751917.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 102756 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atempan | 102756 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE CONSTRUIRA EN LA PRIVADA 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, lon:-97.4622381, lat:19.83864661}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 225575.21 | 751917.37 | 225575.21 | 225575.21 | 225575.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-008, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:751917.37, importe_modificado:751917.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2227049/proyecto_INICIO, 2227049/proyecto_PROCESO, 2227049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227765 | Proyecto de inversión | 2583143.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583143.26, modificado:2583143.26}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 962.96, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 107573 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 107573 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+962.96 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 962 PUEBLO OCOTEMPA, 75917 OCOTEMPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL CENTRO DE OCOTEMPA, LA OBRA SE INICIA A 152 METROS AL SUR DE LA EXPLANADA PRI, lon:-96.95972518, lat:18.44400685}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 2583143.26 | 2578564.97 | 2578564.97 | 773569.49 | 773569.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23040, contratista:SILVESTRE MARTÍNEZ ALVA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2583143.26, importe_modificado:2578564.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}} | {2227765/proyecto_PROCESO, 2227765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228906 | Proyecto de inversión | 1229058.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229058.31, modificado:1229058.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114671 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 114671 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.4, meta_modificada:140.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC COLONIA JILOTEPEC, 73902 JILOTEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TENIENDO COMO REFERENCIA EL POZO DE OSCILACION DE CFE QUE SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE A LA CARRETERA , lon:-97.40468097, lat:19.98790589}} | 2023-06-21 | 2023-08-21 | 1229058.31 | 1229058.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-036, contratista:XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1229058.31, importe_modificado:1229058.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 0.00 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0.00% YA QUE LA EMPRESA COBRARA MEDIANTE ESTIMACIONES EL AVANCE DE LA OBRA, HASTA SU CONCLUSION, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227084 | Proyecto de inversión | 703878.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703878.31, modificado:703878.31}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LOMAS DE PAJACO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103058 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103058 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.2, meta_modificada:2061.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE LOMAS DE PAJACO BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE MORELOS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LOMAS DE PAJACO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-97.41240491, lat:19.83557406}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 211163.49 | 703878.31 | 211163.49 | 211163.49 | 211163.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-009, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:703878.31, importe_modificado:703878.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.12}} | {2227084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228255 | Proyecto de inversión | 2210515.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210515.11, modificado:2210515.11}} | REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO A JALACINGO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 110427 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 110427 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.87, meta_modificada:1276.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A JALACINGO PUEBLO SANTIAGO, 73977 SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE GUADALUPANA, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3244005, lat:19.81495112}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2210515.11 | 2210515.11 | 663154.53 | 663154.53 | 663154.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23023/2023, contratista:ODILIA CAROLINA LORANCA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2210515.11, importe_modificado:2210515.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.03}} | {2228255/proyecto_INICIO, 2228255/proyecto_PROCESO, 2228255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar el estatus del contrato a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202229612 | Proyecto de inversión | 6253412.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6253412.75, modificado:6253412.75}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117353 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 117353 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+100.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TECPANTZACOALCO, 75917 TECPANTZACUALCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TECPANZACOALCO Y CONTINUACION CAMINO A CUAXUXPA, AMPLIACIÓN Y REVESTIMIE, lon:-97.03922696, lat:18.47637723}} | 2023-04-22 | 2023-08-19 | 6253412.75 | 6249279.72 | 6249279.72 | 4481405.76 | 4481405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23050, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:6252412.75, importe_modificado:6249279.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.64}} | {2229612/proyecto_PROCESO, 2229612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227877 | Proyecto de inversión | 1212270.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212270.01, modificado:1212270.01}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL CAMINO SANTIAGO ZAUTLA CUACULCINGO - 108680 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zautla | 108680 | S | 347 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:317.77, meta_modificada:317.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CUACULCINGO COLONIA SANTIAGO ZAUTLA, 73740 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE FRANCISCO I MADEO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A CUACULCINGO, lon:-97.67299261, lat:19.71600276}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1212270.01 | 1212270.01 | 1212270.01 | 363681 | 363681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202308, contratista:LUCERO GONZALEZ OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:1212270.01, importe_modificado:1212270.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:285.99}} | {2227877/proyecto_INICIO, 2227877/proyecto_PROCESO, 2227877/proyecto_INICIO, 2227877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228276 | Proyecto de inversión | 1056507.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056507.33, modificado:1056507.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 110558 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 110558 | S | 33 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.53, meta_modificada:508.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TENEXAPA DE AZUETA, 73583 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE TENEXAPA DE L, lon:-97.32981418, lat:20.15252567}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 532000.79 | 532000.79 | 532000.79 | 532000.79 | 532000.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 016, contratista:Constructora EDYMAT, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:1056507.33, importe_modificado:1056507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.8}} | {2228276/proyecto_INICIO, 2228276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228279 | Proyecto de inversión | 2356554.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356554.62, modificado:2356554.62}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA 2DA ETAPA - 110565 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 110565 | S | 20881 | 18322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ANDADOR PORTAL MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO COSIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE ZACATLAN DONDE SE ESTA REH, lon:-97.96032846, lat:19.93239742}} | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228279/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO YA QUE EN LAS MIDS TIENE OBSERVACIONES Y SE PIDO BAJARLO Y VOLVERLO A SUBIR , trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229670 | Proyecto de inversión | 2695297.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695297.12, modificado:2695297.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 117542 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acateno | 117542 | S | 207 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.2, meta_modificada:1353.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 73595 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE UBICA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBERTAD COLON, lon:-97.2155358, lat:20.12702958}} | 2023-04-12 | 2023-07-14 | 2695297.12 | 2695297.12 | 2615326.05 | 2615326.05 | 2615326.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/FAISMUN23/005, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:2695297.12, importe_modificado:2695297.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.0}} | {2229670/proyecto_PROCESO, 2229670/proyecto_INICIO, 2229670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227163 | Proyecto de inversión | 28148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28148.01, modificado:28072.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103774 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103774 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 74368 FRANCISCO VILLA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA SE EQUIPARON 2 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES MISMAS QUE SE UBICAN EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO D, lon:-98.38547262, lat:18.90688776}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 28072.83 | 28072.83 | 8421.85 | 8421.85 | 8421.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227163/proyecto_INICIO, 2227163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y cambiar el el estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentaje de avance físico., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227168 | Proyecto de inversión | 182962.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182962.07, modificado:182473.45}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103792 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103792 | S | 45 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN FÉLIX HIDALGO, 74368 SAN FÉLIX HIDALGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE SAN FELIX HIDALGO SE EQUIPARON 13 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA MISMA EN EL MUNICIPIO AT, lon:-98.3996404, lat:18.8992485}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 182473.45 | 182473.45 | 54742.04 | 54742.04 | 54742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2227168/proyecto_PROCESO, 2227168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentaje de avance físico. , trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227177 | Proyecto de inversión | 56296.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56296.02, modificado:56145.67}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103856 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103856 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:PUEBLO TOLOMETLA DE BENITO JUÁREZ, 74367 TOLOMETLA DE BENITO JUÁREZ, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE TOLOMETLA DE BENITO JUAREZ SE EQUIPARON 4 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-98.39795496, lat:18.92649364}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 56145.67 | 56145.67 | 16843.7 | 16843.7 | 16843.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227177/proyecto_PROCESO, 2227177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y cambiar su estatus a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentajes del avance físico., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227182 | Proyecto de inversión | 14074 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14074.0, modificado:14036.41}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103894 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103894 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12 NORTE 808 808 INTERIOR 808 COLONIA VISTA HERMOSA, 74218 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GERANIO, CALLE 14 NORTE EN ESTA COLONIA SE EQUIPO UNA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR CON DIRECCIÓN EN CALLE 12 N, lon:-98.420784, lat:18.921631}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 14036.41 | 14036.41 | 4210.92 | 4210.92 | 4210.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227182/proyecto_PROCESO, 2227182/proyecto_INICIO, 2227182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y cambiar el estatus del mismo a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentaje de avance físico. , trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227888 | Acción | 437946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437946.4, modificado:437946.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 108935 | 21 | Puebla | 16 | Aquixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquixtla | 108935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.93664, lat:19.796689}} | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 0 | 437946.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AQX-FM-2023-001, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA, monto:437946.4, importe_modificado:437946.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2227888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227890 | Proyecto de inversión | 6772888.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6772888.44, modificado:6772888.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. MIGUEL HIDALGO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 8 Y 19 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 108939 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 108939 | S | 6151 | 5673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TLAIXPAN, 75490 SAN MATEO TLAIXPAN, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, CALLE 3 SUR - NORTE EL PROYECTO INICIA EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.7371248, lat:18.91372764}} | 2023-04-08 | 2023-07-06 | 6772888.44 | 6772888.44 | 6567660.92 | 6567660.92 | 6567660.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230203, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:6772888.44, importe_modificado:6772888.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8155.0}} | {2227890/proyecto_INICIO, 2227890/proyecto_PROCESO, 2227890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228314 | Proyecto de inversión | 685579.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685579.86, modificado:685579.86}} | REHABILITACION DEL CAMINO ACATZACATA LOMA BONITA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 10 MAS 578.00 - 110682 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Zautla | 110682 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.58, meta_modificada:10.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO ACATZACATA - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 578 COLONIA LOMA BONITA, 73751 LOMA BONITA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A ACATZACATA L0MA BINITA, lon:-97.66666471, lat:19.77777311}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 685579.86 | 685579.86 | 685579.86 | 205673.96 | 205673.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202316, contratista:ROLANDO TABA REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:685579.86, importe_modificado:685579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.71}} | {2228314/proyecto_INICIO, 2228314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228369 | Acción | 1443981.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443981.21, modificado:1443981.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110994 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 110994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.302546, lat:18.976873}} | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 1443981.21 | 1443981.21 | 1008331.8 | 1008331.8 | 1008331.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-2023-000-A, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1443981.21, importe_modificado:1443981.21}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:25.0}} | {2228369/proyecto_PROCESO, 2228369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229047 | Proyecto de inversión | 2716511.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716511.5, modificado:2716511.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMOS CRÍTICOS EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN - 115306 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 115306 | S | 404 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:31, direccion:RANCHERIA PUMACACHOCOCHUCHUT, 73406 PUMACACHOCOCHUCHUT (PRIMERA SECCIÓN), OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A SCONTAMAN Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO A LEACAMAN LOMA HUEHUETLA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SCONTAMAN R, lon:-97.65179901, lat:20.10895412}} | 2023-06-07 | 2023-09-07 | 2716511.5 | 2716511.5 | 814953.45 | 814953.45 | 814953.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-11, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2716511.5, importe_modificado:2716511.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.2}} | {2229047/proyecto_PROCESO, 2229047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227908 | Proyecto de inversión | 2025357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025357.94, modificado:2025357.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ROSA DE CASTILLA ZAYOLAPA DEL KM. 3 MAS 140.00 AL KM. 3 MAS 290.00 Y ROSA DE CASTILLA CHILAPA DE VICENTE GUERRERO DEL KM. 2 MAS 090.00 AL KM. 2 MAS 240.00 - 109023 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zautla | 109023 | S | 292 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ROSA DE CASTILLA - ZAYOLAPA CHILAPA DE VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA ROSA DE CASTILLA, 73752 ROSA DE CASTILLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ROSA DE CASTI, lon:-97.63786144, lat:19.78480429}} | 2023-04-14 | 2023-06-11 | 2025357.94 | 2025357.94 | 2025357.94 | 1122133.04 | 1122133.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202310, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OGARIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:2025357.94, importe_modificado:2025357.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {2227908/proyecto_INICIO, 2227908/proyecto_PROCESO, 2227908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229111 | Proyecto de inversión | 907117.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907117.11, modificado:907117.11}} | REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS EN EL NIVEL SECUNDARIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN NIVEL PREESCOLAR PERTENECIENTES AL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE JUAN N. MÉNDEZ, CON CCT 21AOS4041N UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA - 115557 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 115557 | S | 20881 | 18322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:143.03, meta_modificada:143.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA LA ESTRELLA, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE SAN AELENA Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE MIGUEL NEGRETE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA DEL CENTRO ESCOLAR JUAN N MENDEZ QUE ESTA EN LA COL, lon:-97.96699221, lat:19.93923358}} | 2023-05-02 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2229111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTA OBRA YA QUE ES CON RECUSROS DE FORTAMUN Y SE REGISTRO MAL YA SE FUI LA OBRA CORRECTAMENTE CON EL FONDO QUE APLICA, trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229595 | Proyecto de inversión | 1877888.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877888.84, modificado:1877888.84}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 898.18 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 144.94 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 117318 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 117318 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+898.18 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 898 PUEBLO CUAHUICHOTLA, 75917 CUAHUICHOTLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CIRCUNVALACION CAMINO A RANCHO NUEVO Y CAMINO RANCHO NUEVO - MOYOTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA COM, lon:-97.06291239, lat:18.46388117}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 1877888.84 | 1873910.69 | 1873910.69 | 1291134.17 | 1291134.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23049, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1877888.84, importe_modificado:1873910.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.93}} | {2229595/proyecto_INICIO, 2229595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227285 | Proyecto de inversión | 1702688.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702688.8, modificado:1702688.8}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 104414 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 104414 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.1, meta_modificada:1545.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL NEGRETE LA CALLE AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALENA NOR, lon:-97.84574001, lat:18.64358238}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 1702688.8 | 1702688.8 | 510806.64 | 510806.64 | 510806.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP/FAISMUN/2023/006, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1702688.8, importe_modificado:1702688.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2227285/proyecto_INICIO, 2227285/proyecto_PROCESO, 2227285/proyecto_INICIO, 2227285/proyecto_PROCESO, 2227285/proyecto_INICIO, 2227285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229645 | Proyecto de inversión | 881243.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881243.11, modificado:881243.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117475 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 117475 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL DE RANCHO VIEJO PUEBLO RANCHO VIEJO, 75915 RANCHO VIEJO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRICIPAL Y RETORNO DE LA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA DE LA COMUNIDA, lon:-97.1378446, lat:18.44211101}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 881243.11 | 878610.39 | 878610.39 | 263583.12 | 263583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23053, contratista:SILVESTRE MARTÍNEZ ALVA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:881243.11, importe_modificado:878610.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2229645/proyecto_FIN, 2229645/proyecto_PROCESO, 2229645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229651 | Proyecto de inversión | 1436672.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436672.67, modificado:1436672.67}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO CON C.C.T. 21EES0103Y UBICADA EN EL BARRIO DE TETELA, CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 117492 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Libres | 117492 | S | 299 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 103 S/N INTERIOR SN BARRIO DE TETELA, 73784 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUE, lon:-97.686366, lat:19.45622305}} | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2229651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227331 | Proyecto de inversión | 14074 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14074.0, modificado:14036.42}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104537 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 104537 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:215, direccion:CALLE VEREDA COLONIA MOYOTZINGO, 74365 MOYOTZINGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CERRADA Y CAMINO CAMINO REAL, EN ESTA LOCALIDAD DE MOYOTZINGO SE EQUIPO UNA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR UBICADA EN CALLE VEREDA ENTRE CERRADA Y CA, lon:-98.476932, lat:18.918879}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 14036.42 | 14036.42 | 4210.93 | 4210.93 | 4210.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227331/proyecto_FIN, 2227331/proyecto_PROCESO, 2227331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto de contrato y cambiar el estatus del mismo a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202228497 | Proyecto de inversión | 1626772.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626772.04, modificado:1626772.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA - 111767 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 111767 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.16, meta_modificada:1213.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN COLONIA VICENTE FOX, 73904 PEZMATLÁN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARLOS CASTILLO PERAZA, CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL ENTRONQUE DE LA CAR, lon:-97.48514667, lat:19.84836319}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1626772.04 | 1626772.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-026, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1626772.04, importe_modificado:1626772.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2228497/proyecto_INICIO, 2228497/proyecto_PROCESO, 2228497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228512 | Proyecto de inversión | 2819418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819418.8, modificado:2819418.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CAMINO A CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE DIAZ Y CAMINO A SAN JOSE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 111890 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 111890 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.5, meta_modificada:1231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA TEPETZITZINTLA, 75900 TEPETZITZINTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA-TACOTEPEC DE DIAZ Y CAMINO SAN JOSE LOS PINOS, SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR CARRETERA FEDERAL AZU, lon:-97.11675, lat:18.46615}} | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 1851944.22 | 1851944.22 | 1851944.22 | 1851944.22 | 1851944.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-005/2023, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2819418.8, importe_modificado:2819418.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.93}} | {2228512/proyecto_PROCESO, 2228512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228535 | Proyecto de inversión | 4134996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134996.2, modificado:4134996.2}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 454.22 EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 112004 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 112004 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.45, meta_modificada:2.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+454.22 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 454 PUEBLO ZACATECOCHCO, 75917 ZACATECOCHCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA A CUAXUXPA Y CAMINO PRINCIPAL DE ZACATECOCHCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAT, lon:-97.03587829, lat:18.4407555}} | 2023-04-14 | 2023-08-11 | 4134996.2 | 4130252.28 | 4130252.28 | 1239075.68 | 1239075.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23043, contratista:SILVESTRE MARTÍNEZ ALVA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4134996.2, importe_modificado:4130252.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.72}} | {2228535/proyecto_PROCESO, 2228535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229213 | Acción | 110386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110386.98, modificado:0.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 115936 | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | 115936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.621851, lat:19.605338}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON-CUY/R33-FS23007/2023, contratista:EMEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:110386.98, importe_modificado:110386.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2229213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folios cancelados y sustituidos en la mids, , trimestre:2.0, usuario:isaimarceloc, fecha:2023-07-21}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202229234 | Proyecto de inversión | 2177574.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177574.3, modificado:2175538.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA OBREGON ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 115983 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 115983 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.1, meta_modificada:2072.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ALMOLOYA, 75221 SAN JERÓNIMO ALMOLOYA, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO SE LOCALIZA EN , lon:-98.00726057, lat:18.93911418}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 2175538.67 | 2175538.67 | 1531058.44 | 1531058.44 | 1531058.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV5-23018-1, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:2175538.67, importe_modificado:2175538.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.0}} | {2229234/proyecto_INICIO, 2229234/proyecto_PROCESO, 2229234/proyecto_INICIO, 2229234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228005 | Proyecto de inversión | 1806569.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806569.59, modificado:1806569.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIENTO CALTENCO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109382 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 109382 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.76, meta_modificada:1209.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CALTENCO Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 7 SUR LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA POBLACION ENTRE ENTRE LIBRAMI, lon:-97.82110753, lat:18.88499748}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1328309.14 | 1806569.59 | 1328309.14 | 1328309.14 | 1328309.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-003-2023, contratista:ANDRÉS VALENTÍN MONTERROSAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1806569.59, importe_modificado:1806569.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.0}} | {2228005/proyecto_INICIO, 2228005/proyecto_PROCESO, 2228005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228586 | Proyecto de inversión | 2190485.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190485.41, modificado:2190485.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO MÉXICO 68 CON CLAVE 21EBH0471P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 112303 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 112303 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.18, meta_modificada:587.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, CALLE REVOLUCION TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL CENTRO, lon:-97.539989, lat:19.794291}} | 2023-06-20 | 2023-09-18 | 2190485.41 | 2190485.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-031, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2190485.41, importe_modificado:2190485.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 0.00 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0.00% YA QUE LA EMPRESA COBRARA MEDIANTE ESTIMACIONES EL AVANCE DE LA OBRA, HASTA SU CONCLUSION, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229248 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ZACATILIHUIC DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000.00 AL 0 MÁS 220, EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116048 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 116048 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ZACATILIHUIC - ZOQUIAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR SN PUEBLO ZACATILIHUIC, 73540 ZACATILIHUIC, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ SOBRE LA CALLE ZACATILIHUITL ES LA ÚNICA CALLE QUE EXIST, lon:-97.59163122, lat:20.00699555}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 1950000 | 1950000 | 1072500 | 1072500 | 1072500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023004, contratista:ASVALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2229248/proyecto_INICIO, 2229248/proyecto_PROCESO, 2229248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226805 | Proyecto de inversión | 1002111.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002111.75, modificado:1002111.75}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA ARGENTINA CON C.C.T. 21DPR0384E PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 100948 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 100948 | S | 933 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:CALLE 3 PONIENTE COLONIA CONCEPCIÓN CUAUTLA, 75256 CONCEPCIÓN CUAUTLA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 ORIENTE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 3 PONIENTE ENFRENTE , lon:-97.98492469, lat:18.86740998}} | 2023-06-19 | 2023-09-18 | 1002111.75 | 1002111.75 | 300633.53 | 300633.53 | 300633.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-016-FAISMUN/23, contratista:M&P CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1002111.75, importe_modificado:1002111.75}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.2}} | {2226805/proyecto_INICIO, 2226805/proyecto_PROCESO, 2226805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227405 | Proyecto de inversión | 12146212.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.214621236E7, modificado:1.214621236E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 9 ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 10 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 105010 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 105010 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14679.0, meta_modificada:14679.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AVENIDA 9 ORIENTE - PONIENTE INTERIOR SN COLONIA TECAMACHALCO CENTRO, 75480 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 10 SUR, CALLE 11 ORIENTE EL PROYECTO INICIA FRENTE A LA TIENDA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR V, lon:-97.72944972, lat:18.88065598}} | 2023-04-08 | 2023-07-06 | 12146212.36 | 12146212.36 | 10261537.75 | 10261537.75 | 10261537.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230202, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1.214621236E7, importe_modificado:1.214621236E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13250.0}} | {2227405/proyecto_INICIO, 2227405/proyecto_PROCESO, 2227405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228044 | Proyecto de inversión | 1423966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423966.48, modificado:1423966.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109517 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109517 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.41, meta_modificada:765.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:7, direccion:CALLE VIVIENDAS RANCHERIA SAN MIGUEL TILAPA, 73282 SAN MIGUEL TLILAPA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SN MIGUEL TILAPA ACCESO PRINCIPAL A LA CALLE LAS VIVIENDAS LAS CALLES NO SE TIENE AUN NO, lon:-97.83153968, lat:20.15622167}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 1423966.48 | 1423966.48 | 745139.29 | 745139.29 | 745139.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23003/184/FAISMUN/2023, contratista:AIXA KASSANDRA AGUILAR HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:1423966.48, importe_modificado:1423966.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2228044/proyecto_INICIO, 2228044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229349 | Proyecto de inversión | 2478665.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478665.24, modificado:2478665.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LAS ESCUELAS BACHILLERATO Y SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 - 116356 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 116356 | S | 746 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A LA ESCUELA TEC 119 Y BACHILLERATO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A HUEHUETLA Y VTE GRO LA OBRA ESTA SITUADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUE, lon:-97.65113972, lat:20.12245002}} | 2023-06-08 | 2023-09-08 | 816752.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227558 | Proyecto de inversión | 2636866.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636866.85, modificado:2636866.85}} | REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, 1ERA ETAPA - 106323 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 106323 | S | 69 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1723.7, meta_modificada:1723.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 73655 TRAMO TETELA DE OCAMPO - ZACAPOAXTLA KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO OMATEPETL, 73655 OMETÉPETL, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE TETELA PARA ACCEDER AL YACIMIENTO DE AGUA LA L, lon:-97.72428254, lat:19.83875897}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2636866.85 | 2636866.85 | 1131502.72 | 1131502.72 | 1131502.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-MTO-02329-2023, contratista:LORENZO GUEVARA POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2636866.85, importe_modificado:2636866.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:723.95}} | {2227558/proyecto_INICIO, 2227558/proyecto_PROCESO, 2227558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:omargonzalezg, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202227560 | Proyecto de inversión | 2755571.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755571.6, modificado:2755571.6}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MICHOACAN DEL KM 2 MAS 244.00 AL 5 MAS 738.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 106329 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 106329 | S | 4309 | 3978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3494.0, meta_modificada:3494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE MICHOACAN PUEBLO SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO LIMITE DE LA LOCALIDAD, CALLE CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MICHOACAN DESDE EL NORTE EN LO, lon:-97.72062508, lat:19.06409483}} | 2023-02-23 | 2023-05-15 | 2755571.6 | 2755571.6 | 2755571.6 | 2120797.22 | 2120797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-014/2023, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:2755571.6, importe_modificado:2755571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2689.0}} | {2227560/proyecto_INICIO, 2227560/proyecto_PROCESO, 2227560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228059 | Proyecto de inversión | 1230117.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230117.71, modificado:1230117.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109574 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109574 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.7, meta_modificada:623.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ XICALANGO, 73284 BENITO JUÁREZ (XICALANGO), TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE PROLONGACION DE, A OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ XICALA, lon:-97.80460149, lat:20.1359386}} | 2023-05-04 | 2023-07-02 | 1230117.71 | 1230117.71 | 598695.46 | 598695.46 | 598695.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23004/184/FAISMUN/2023, contratista:LUISA AIDE TREJO SAN AGUSTIN, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:1230117.71, importe_modificado:1230117.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2228059/proyecto_INICIO, 2228059/proyecto_PROCESO, 2228059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228070 | Proyecto de inversión | 1910670.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910670.23, modificado:1910670.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 2 MAS 700.00 AL 2 MAS 900.00, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109601 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109601 | S | 136 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO CAMINO - ZOQUIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + 290 RANCHERIA ZOQUIAPA, 73289 ZOQUIAPA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CAMINO ZOQUAPA Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA ENTRE CAMINO ZOQUAPA Y CAMINO , lon:-97.85384492, lat:20.10083163}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1910670.23 | 1910670.23 | 573201.07 | 573201.07 | 573201.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23005/184/FAISMUN/2023, contratista:CARLOS CESAR IBARRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:1910670.23, importe_modificado:1910670.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2228070/proyecto_PROCESO, 2228070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228629 | Proyecto de inversión | 4283397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283397.6, modificado:4283397.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN BARRIO LOS MEDRANO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE PUERTO DEL AIRE, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 112798 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 112798 | S | 156 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL MEDRANO RANCHERIA TELPATLÁN, 75900 TULIMANCA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE TULIMANCA Y CALLE MEDRANO, SE INGRESA A UN KILOMETRO ENTRANDO POR EL LADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA TLACOTEPEC D, lon:-97.14713, lat:18.46823}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 3741733.77 | 3741733.77 | 3741733.77 | 3741733.77 | 3741733.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-LPE-003/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:4283397.6, importe_modificado:4283397.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.3}} | {2228629/proyecto_PROCESO, 2228629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228637 | Proyecto de inversión | 2150206.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150206.26, modificado:2150206.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 2 SUR, Y CALLLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA, MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 112885 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 112885 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.8, meta_modificada:1388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:AVENIDA 5 ORIENTE PUEBLO ZAMARRILLA DE ÁLVARO OBREGÓN, 75695 ZAMARRILLA DE ÁLVARO OBREGÓN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE 7 ONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-97.71954692, lat:18.50560491}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 1816245.82 | 1816245.82 | 1816245.82 | 1816245.82 | 1816245.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJNM-DOP-R33-I5-23002-2023, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:1814156.29, importe_modificado:1814156.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.8}} | {2228637/proyecto_INICIO, 2228637/proyecto_PROCESO, 2228637/proyecto_FIN, 2228637/proyecto_INICIO, 2228637/proyecto_PROCESO, 2228637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202228647 | Proyecto de inversión | 419072.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419072.45, modificado:419072.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE ATLIXCO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA. - 112927 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 112927 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE ATLIXCO SUR COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ATLIXCO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA COMO REFERENCIA SE, lon:-98.33802073, lat:18.98987524}} | 2023-05-17 | 2023-09-14 | 419072.45 | 419072.45 | 419072.45 | 419072.45 | 419072.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-007-A, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:419072.45, importe_modificado:419072.45}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2228647/proyecto_INICIO, 2228647/proyecto_PROCESO, 2228647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229373 | Proyecto de inversión | 583008.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583008.89, modificado:581835.15}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DOMINGUEZ MARTINEZ C.C.T. 21DES0086Z, EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 116436 | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xayacatlán de Bravo | 116436 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.84, meta_modificada:277.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:11, direccion:CALLE 13 DE MAYO DE 1878 BARRIO TERCERA SECCIÓN DE XAYACATLÁN DE BRAVO, 74920 XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 21 DE MARZO DE 1806 Y CALLE BARRANCA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESC, lon:-97.96609235, lat:18.23223156}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 282173.5 | 581835.15 | 282173.5 | 282173.5 | 282173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXBR-R33-AD-2023-001, contratista:PEDRO JIMENEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO, PUEBLA, monto:581835.15, importe_modificado:581835.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.92}} | {2229373/proyecto_INICIO, 2229373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:2.0, usuario:violetasaldivaro, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229379 | Proyecto de inversión | 2356204.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356204.77, modificado:2356204.77}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 030.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 116515 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 116515 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.03, meta_modificada:2.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+030 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 03 PUEBLO RANCHO NUEVO, 75917 RANCHO NUEVO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO MAZATIANQUIXCO - CUAXUXPA Y CONTINUACION CAMINO A MOYOTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD D, lon:-97.05856389, lat:18.45699512}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2356204.77 | 2354293.18 | 2354293.18 | 2278252.65 | 2278252.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23048, contratista:OSCAR TOLEDO BALDERAS, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2356204.77, importe_modificado:2354293.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.93}} | {2229379/proyecto_PROCESO, 2229379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229387 | Proyecto de inversión | 2807159.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807159.77, modificado:2807159.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE OLINTLA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 116566 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 116566 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2095.0, meta_modificada:2095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 73400 SAN PEDRO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE DEL COLEGIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE OLINTLA A IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OLINT, lon:-97.68321135, lat:20.10876949}} | 2023-06-09 | 2023-09-09 | 2807159.77 | 2807159.77 | 842147.93 | 842147.93 | 842147.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-12, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2807159.77, importe_modificado:2807159.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.5}} | {2229387/proyecto_INICIO, 2229387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227576 | Proyecto de inversión | 2804408.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804408.43, modificado:2804408.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLULA, ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 106405 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 106405 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REAL DE CHOLULA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN SOBRE LA CALLE CHOLULA COMO REFEREN, lon:-98.30626897, lat:18.98098334}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2804408.43 | 2804408.43 | 1225401.16 | 1225401.16 | 1225401.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-003-A, contratista:CONSTRUCCIONES URBANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:2804408.43, importe_modificado:2804408.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} | {2227576/proyecto_INICIO, 2227576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227578 | Proyecto de inversión | 2653253.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653253.08, modificado:2653253.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAMOLOAXTLA - 106422 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 106422 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TLAMOLOAXTLA, 75083 TLAMOLOAXTLA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ FRENTE DE LA PRIMARIA SE UBICA 1 CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO SALAS CERCA DEL MANTIAL SE UBICAN , lon:-97.08412468, lat:19.28730368}} | 2023-05-18 | 2023-08-15 | 2653253.08 | 2653253.08 | 2653253.08 | 795975.92 | 795975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-11/23, contratista:Construcciones Y Mantenimientos SACRAM S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2653253.08, importe_modificado:2653253.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2227578/proyecto_INICIO, 2227578/proyecto_PROCESO, 2227578/proyecto_INICIO, 2227578/proyecto_PROCESO, 2227578/proyecto_INICIO, 2227578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228090 | Proyecto de inversión | 2850161.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850161.66, modificado:2850161.66}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHICHIQUILA LOCALIDAD TIZAPA - 109670 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 109670 | S | 438 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1722.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TIZAPA, 75090 TIZAPA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE SALIDA A LAS TRINCHERAS Y BRECHA AL MANANTIAL OCOTEPEC, CAMINO A TERRENOS DE CULTIVO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE C, lon:-97.06964852, lat:19.17818618}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 2850161.66 | 2850161.66 | 1712519.74 | 1712519.74 | 1712519.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33009, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2850161.66, importe_modificado:2850161.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1207.0}} | {2228090/proyecto_PROCESO, 2228090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE TERMINO Y FINIQUITO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228650 | Proyecto de inversión | 12751923.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.275192371E7, modificado:1.250149845E7}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILILA, CALLE TLAHUILILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO CERO MÁS SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y OCHO, CALLE VEINTIDÓS NORTE ENTRE CALLE TLAHUILILA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE, Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE ENTRE CALLE VEINTIDÓS NORTE Y CADENAMIENTO UNO MÁS CIENTO VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA Y SEIS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 112940 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 112940 | S | 419 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5951.2, meta_modificada:5951.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO. CIUDAD CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA., 72803 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TLAHUILILA. Y CALLE CALLE 22 NORTE., BOULEVARD RADIAL EMILI, lon:-98.28427411, lat:19.04571486}} | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 12501498.45 | 12501498.45 | 1820369.66 | 1820369.66 | 1820369.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-07/23304/2023, contratista:RICARDO GALLEGOS ICELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1.250149845E7, importe_modificado:1.250149845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2228650/proyecto_INICIO, 2228650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228702 | Proyecto de inversión | 3174328.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174328.76, modificado:3174328.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA VAQUERIA DE KM. 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 479.00, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 113226 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 113226 | S | 163 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.8, meta_modificada:1406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:23, direccion:CALLE TLAXCALA RANCHERIA CAPULTITLA, 75906 CAPULTITLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.188415, lat:18.55875}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE SE CARGO DE FORMA INCORRECTA EN MIDS POR LO QUE TAMBIEN SE CANCELARA EN LA PLATAFORMA ANTES MENCIONADA, trimestre:2.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227625 | Proyecto de inversión | 1845419.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845419.65, modificado:1845419.65}} | REHABILITACION DE CALLE CONCRETO REVOLUCION ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON DE LA PAZ EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO - 106624 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 106624 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.4, meta_modificada:1034.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO SANTA CRUZ TECOXCO, 74440 IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON DE LA PAZ, CALLEJON DEFENSORES DEL AGUA EL TRAMO ES SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CAL, lon:-98.47100715, lat:18.60006905}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 1845419.65 | 1845419.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33013, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1845419.65, importe_modificado:1845419.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.4}} | {2227625/proyecto_INICIO, 2227625/proyecto_FIN, 2227625/proyecto_PROCESO, 2227625/proyecto_INICIO, 2227625/proyecto_PROCESO, 2227625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228119 | Proyecto de inversión | 2435600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435600.0, modificado:2435600.0}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0.000 AL KM 0.69383, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 109824 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 109824 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4162.9, meta_modificada:4162.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:8, direccion:CALLE SEGUNDA SECCION PUEBLO ATLANTONGO, 73115 ATLANTONGO, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A NAUPAN Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMINO A NAUPAN A 40M AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y TERMINA EN LA SE, lon:-98.11728095, lat:20.26534635}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2435600 | 2435600 | 1987668.34 | 1987668.34 | 1987668.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/207/2023, contratista:DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2435600.0, importe_modificado:2435600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3538.43}} | {2228119/proyecto_INICIO, 2228119/proyecto_PROCESO, 2228119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 0+693.83, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 0+693.83, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228738 | Proyecto de inversión | 7510041.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS FISCALE, monto:3988579.59, modificado:3834175.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521462.31, modificado:3521462.31}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 113432 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 113432 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3302.8, meta_modificada:3302.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE MORELOS. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO., 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA ZARAGOZA. Y AVENIDA AVENIDA SAN JUAN., CALLE CALLE NIÑOS HÉROES. , lon:-98.27899537, lat:19.01431246}} | 2023-04-28 | 2023-07-25 | 7355637.74 | 7355637.74 | 1324643.2 | 1324643.2 | 1324643.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-08/23305/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INSARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:7355637.74, importe_modificado:7355637.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2228738/proyecto_INICIO, 2228738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228749 | Proyecto de inversión | 1121326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121326.99, modificado:1121326.99}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y ADOQUIN, EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD COLINA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113511 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 113511 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.87, meta_modificada:1132.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA LAS FLORES, 74897 COLONIA LAS FLORES, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR CERCA DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD LA INSPECTORA TAMBIÉN SE , lon:-98.10270603, lat:18.09200113}} | 2023-06-02 | 2023-07-10 | 1121326.99 | 1121326.99 | 560667.86 | 560667.86 | 560667.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23011, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1121326.99, importe_modificado:1121326.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.44}} | {2228749/proyecto_INICIO, 2228749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226962 | Proyecto de inversión | 2130698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130698.9, modificado:2130698.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ADOQUÍN EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE MAXIMO ÁVILA CAMACHO Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 102245 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 102245 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.3, meta_modificada:1854.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES Y MAXIMINO AVILA CAMACHO PUEBLO SANTIAGO ACOZAC, 75412 SANTIAGO ACOZAC, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE MAXIMO AVILA CAMACHO Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-97.81665039, lat:18.95459141}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2130698.9 | 2130698.9 | 558299 | 558299 | 558299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-012-23, contratista:GILBERTO ALEXIS ALCÁNTARA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:2130698.9, importe_modificado:2130698.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.82}} | {2226962/proyecto_INICIO, 2226962/proyecto_PROCESO, 2226962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227632 | Proyecto de inversión | 2445353.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445353.11, modificado:2445353.11}} | PAVIMENTACIÓN DE PISO DE ADOCRETO EN CALLE 9 ORIENTE ,ENTRE CALLE 4 SUR Y DIAGONAL BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 106645 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nealtican | 106645 | S | 265 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2253.5, meta_modificada:2253.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE PUEBLO NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ, CON ESQUINA A TEMPLO CASA PASTORAL, lon:-98.42742208, lat:19.04429886}} | 2023-04-17 | 2023-07-03 | 1601602.32 | 1601602.32 | 1601602.32 | 1601602.32 | 1601602.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2023/04N, contratista:CONSTRUCCIONES ROCA DEL ANGULO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NEALTICAN PUEBLA, monto:2445353.11, importe_modificado:2445353.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2253.5}} | {2227632/proyecto_FIN, 2227632/proyecto_PROCESO, 2227632/proyecto_FIN, 2227632/proyecto_INICIO, 2227632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar fotos, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:verificar fotos, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:verificar fotos, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:verificar fotos, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227658 | Proyecto de inversión | 1944402.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944402.09, modificado:1944402.09}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 106764 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 106764 | S | 907 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:PUEBLO POCHÁLCATL, 73335 TLAPOXTECOYA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERESERRANA AHUACATLAN-TEPETZINTLA Y CAMINO AHUACATLAN CUACUILCO, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL EL DRENAJE INICIA A LA ALTURA , lon:-97.846311, lat:20.001745}} | 2023-04-08 | 2023-07-08 | 1944402.09 | 1944402.09 | 1507188.45 | 1507188.45 | 1507188.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23304, contratista:CONSTRUCTORA FAZASA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1944402.09, importe_modificado:1944402.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:999.0}} | {2227658/proyecto_PROCESO, 2227658/proyecto_INICIO, 2227658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221868 | Proyecto de inversión | 429781.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429781.62, modificado:563980.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62595 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62595 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO UAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, 73550 CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE R, lon:-97.57984067, lat:19.95463176}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 169194.16 | 563980.54 | 169194.16 | 169194.16 | 169194.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/005, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:563980.54, importe_modificado:563980.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.9}} | {2221868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202224276 | Proyecto de inversión | 1552032.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552032.75, modificado:1552032.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80002 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 80002 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOSE MARIA MORELOS - CALLE CARMEN SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MO, lon:-97.63250535, lat:19.96801709}} | 2023-03-09 | 2023-06-06 | 1552032.75 | 1552032.75 | 1552032.75 | 1211626.2 | 1211626.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/008, contratista:GRUPO STEELCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1552032.75, importe_modificado:1552032.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2224276/proyecto_INICIO, 2224276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202225108 | Proyecto de inversión | 1196237.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196237.32, modificado:1196237.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JAZMÍN ENTRE CALLES 12 Y 14 NORTE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87854 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 87854 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1465.9, meta_modificada:1465.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA VISTA HERMOSA, 74218 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE 14 NORTE, CALLE HELIOTROPOS DE CALLE JAZMIN ENTRE CALLES 12 Y 14 NORTE Y POSTERIOR A LA CALLE HELIOTROPOS EN LA COLONIA VISTA HERMOS, lon:-98.42102367, lat:18.92105044}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1193493.81 | 1193493.81 | 358048.14 | 358048.14 | 358048.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-017, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1193493.81, importe_modificado:1193493.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2225108/proyecto_INICIO, 2225108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224290 | Proyecto de inversión | 48577660.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.857766091E7, modificado:4.371878535E7}} | RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 80143 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 80143 | S | 21960 | 16567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20451.0, meta_modificada:20451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE PONIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 16 PONIENTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 158.26 M AL ESTE DEL MUSEO DEL ARTE POP, lon:-98.196262, lat:19.050156}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP016/SMIMP-2023-30994, contratista:RAMIREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4.371878535E7, importe_modificado:4.371878535E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224290/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202224290 CON NO. DE MIDS 80143, DERIVADO A QUE LOS DATOS DEL MONTO FINAL DE LOS PROYECTOS QUE FUERON CARGADOS Y REPORTADOS, NO CORRESPONDE AL QUE FUE CONTRATADO., trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219772 | Proyecto de inversión | 2226011.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226011.84, modificado:2226011.84}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 44769 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 44769 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.2, meta_modificada:1825.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:6, direccion:CALLE 5 NORTE PUEBLO FROYLÁN C. MANJARREZ, 75470 FROYLÁN C. MANJARREZ, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 3 PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENT, lon:-97.64876066, lat:18.90196282}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 2226011.84 | 2226011.84 | 1584093.27 | 1584093.27 | 1584093.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS011, contratista:BLANCA NELLY ZAMORA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2226011.84, importe_modificado:2226011.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2219772/proyecto_INICIO, 2219772/proyecto_PROCESO, 2219772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224340 | Proyecto de inversión | 1405456.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405456.39, modificado:1405456.39}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80594 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 80594 | S | 90 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA DENTRO DE L, lon:-97.63088474, lat:19.96843557}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 1405456.39 | 1405456.39 | 1405456.39 | 520431.14 | 520431.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/009, contratista:VALENTIN RAMIRO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1405456.39, importe_modificado:1405456.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2224340/proyecto_INICIO, 2224340/proyecto_PROCESO, 2224340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225217 | Proyecto de inversión | 1337487.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337487.22, modificado:1337487.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO TAMESÍ ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 89374 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 89374 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:507.58, meta_modificada:507.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI COLONIA ALTA VISTA, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO ACAPULCO CALLE RIO TAMESÍ ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN POSTERIOR A LA CALLE RIO ACAPUL, lon:-98.42414744, lat:18.91427953}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 1333729.04 | 1333729.04 | 400118.71 | 400118.71 | 400118.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-019, contratista:INMOBILIARIA CASTITAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1333729.04, importe_modificado:1333729.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:153.0}} | {2225217/proyecto_PROCESO, 2225217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222077 | Proyecto de inversión | 478043.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478043.08, modificado:478043.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL 30 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 64019 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 64019 | S | 17611 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-97.404615, lat:19.80402481}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 143412.92 | 478043.08 | 143412.92 | 143412.92 | 143412.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-005, contratista:JESUS HERRERA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:478043.98, importe_modificado:478043.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2222077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224351 | Proyecto de inversión | 1168439.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168439.09, modificado:1168439.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ATEMOLONI DE LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ. - 80756 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 80756 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO CHICUASENCUAUTLA - CAMINO A XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 408 BARRIO CHICUASENCUAUTLA, 73464 CHICUASENCUAUTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE ANDADOR ANDADOR SIN NOMBRE, lon:-97.64864836, lat:19.97031825}} | 2023-05-09 | 2023-08-01 | 1168439.09 | 1168439.09 | 1168439.09 | 502101.2 | 502101.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/010, contratista:GRUPO METRICWEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1168439.09, importe_modificado:1168439.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2224351/proyecto_INICIO, 2224351/proyecto_PROCESO, 2224351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216253 | Acción | 586457.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586457.91, modificado:586457.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24822 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 24822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.690518, lat:18.641633}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 586457.91 | 586457.91 | 586457.91 | 586457.91 | 586457.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TPXCOFISM-04/23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA TORKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:586457.91, importe_modificado:586457.91}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2216253/proyecto_FIN, 2216253/proyecto_INICIO, 2216253/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE CANCELO EL FOLIO POR OBSERVACIONES HECHAS DE LAS MIDS EL CUAL YA NO PERMITE CORREGIR, NI MODIFICAR, POR LO QUE SE CANCELARA Y SE VOLVERÁ A CAPTURAR, trimestre:2.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR FOTOGRAFIAS , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR FOTOGRAFIAS , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR FOTOGRAFIAS , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR FOTOGRAFIAS , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:DEBE MANDAR OFICIO, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs6: {observación:DEBE MANDAR OFICIO, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs7: {observación:DEBE MANDAR OFICIO, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs8: {observación:DEBE MANDAR OFICIO, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202218988 | Proyecto de inversión | 922533.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922533.93, modificado:801472.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A NEXATENGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 39855 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 39855 | S | 600 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.01, meta_modificada:500.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A NEXATENGO PUEBLO EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, 74368 EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EN CAMINO A NEXATENGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCA, lon:-98.4080002, lat:18.87784475}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 801472.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2218988/proyecto_PROCESO, 2218988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar meta y unidad de medida., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202220497 | Acción | 5277998.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277998.25, modificado:5277998.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49521 | 21 | Puebla | 114 | Puebla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puebla | 49521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2023-04-16 | 2023-12-31 | 527366.29 | 5277998.25 | 527366.29 | 527366.29 | 527366.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5277998.25, importe_modificado:5277998.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.1}} | {2220497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202218208 | Proyecto de inversión | 2532873.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532873.18, modificado:2532873.18}} | REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA PRIMER ETAPA - 35531 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35531 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:320.85, meta_modificada:320.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANAHUAC, SE UBICA ANTES DE PASAR EL PUENTE DE SALIDA DE LA LOCALIDAD ENTRE LA AV 16 DE S, lon:-97.67252978, lat:20.50519153}} | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 2532873.18 | 2532873.18 | 759861.95 | 759861.95 | 759861.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-012-22316-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2532873.18, importe_modificado:2532873.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:114.0}} | {2218208/proyecto_PROCESO, 2218208/proyecto_INICIO, 2218208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218212 | Proyecto de inversión | 2269683.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269683.67, modificado:2269683.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 35554 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35554 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:213.3, meta_modificada:213.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE AZUCENA, SE UBICA CERCA DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNO, lon:-97.69703923, lat:20.46281003}} | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 2269683.67 | 2269683.67 | 680905.1 | 680905.1 | 680905.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-013-22317-23, contratista:LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2269683.67, importe_modificado:2269683.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.0}} | {2218212/proyecto_PROCESO, 2218212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218215 | Proyecto de inversión | 660966.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660966.65, modificado:660966.65}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. - 35573 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35573 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.65, meta_modificada:75.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SE UBICA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y FCO. I MADERO, lon:-97.66970053, lat:20.50805468}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2218215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218231 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 35661 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35661 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y , SE HARA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.66925749, lat:20.5050006}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2218231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218238 | Proyecto de inversión | 2369988.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369988.19, modificado:2369988.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL TEPOQUEN - 35713 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35713 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, SE UBICA EN LA COLONIA EL TEPOQUEN POR EL RANCHO LA GLORIA, lon:-97.66516858, lat:20.50956127}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225373 | Proyecto de inversión | 315166.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315166.49, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES EN CRUCE PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA MAGDALENA Y TONALIXCO, EN EL MUNICIPIO DE HONEY. LA MAGDALENA - 90478 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 90478 | S | 631 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.1, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA - TONALIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 250 PUEBLO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE Y , EN EL CAMINO DE LA MAGDALENA A TONALIXCO S 5 Y 250 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.27416217, lat:20.25870734}} | 2023-04-17 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217572 | Proyecto de inversión | 1015079.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015079.96, modificado:1015079.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 70 CON CLAVE 21ETK0070X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OCOTENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 32103 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 32103 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE DEL BACHILLER PUEBLO SAN MIGUEL OCOTENCO, 75524 SAN MIGUEL OCOTENCO, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA MELCHOR O. CAMPO POR CALLE 3 NTE HACIA EL SECOESPERANZAMEXICO 144 E, lon:-97.45211621, lat:19.06957084}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1015079.96 | 1015079.96 | 1015079.96 | 1015079.96 | 1015079.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV3-045-FISM-2023-005, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO MUMU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1015079.96, importe_modificado:1015079.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:206.0}} | {2217572/proyecto_PROCESO, 2217572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218242 | Proyecto de inversión | 1345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345000.0, modificado:1345000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL LLANO - 35731 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35731 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:180, direccion:CALLE CAMINO AL LLANO COLONIA SAN DIEGO, 73049 SAN DIEGO, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A EL LLANO Y , SE UBICA EN CARRETERA A MECAPALAPA Y LA UNO, lon:-97.71792642, lat:20.47320812}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218246 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LA GUADALUPE - 35755 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35755 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE A SERDAN VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE A SERDAN Y , LA OBRA SE HARA EN LA COL. LA GUADALUPE EN LA VILLA LAZARO CARDENAS, lon:-97.69554792, lat:20.45658782}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218250 | Proyecto de inversión | 670890 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670890.0, modificado:670890.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA - 35772 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35772 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA CORONEL TITO HERNÁNDEZ MARÍA ANDREA, 73030 CORONEL TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA), VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA POR LA CALLE E, lon:-97.73819992, lat:20.45840163}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218258 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS DE VIVIENDA - 35820 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35820 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.66831651, lat:20.50521083}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2218258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222183 | Proyecto de inversión | 5713593.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713593.82, modificado:5713593.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 64554 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 64554 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:133, direccion:CALLE A POZA VERDE RANCHERIA POZA VERDE, 73580 POZA VERDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE POZA VERDE PASANDO LA FINCA SAN ANTONIO DEL SOL A LADO IZQUIERDO SIGUIENDO EL CAMINO SE ENCO, lon:-97.2997634, lat:20.17546215}} | 2023-05-05 | 2023-09-02 | 2856796.91 | 2856796.91 | 2856796.91 | 2856796.91 | 2856796.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 004, contratista:Grupo Constructor Tlatlauqui, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:4925511.91, importe_modificado:4925511.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2222183/proyecto_INICIO, 2222183/proyecto_PROCESO, 2222183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225396 | Proyecto de inversión | 104985.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104985.27, modificado:105245.7}} | 2023011.1.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90721 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 90721 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:CALLE SERDAN CARRIL SAN MARCOS Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CARRIL SAN MARCOS EMILIANO ZAPATA Y CARRIL SAN MARCOS Y CALLE AV. HIDALGO SERDÁN Y AVENID, lon:-97.90738232, lat:18.93500062}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 105245.7 | 105245.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {2225396/proyecto_INICIO, 2225396/proyecto_PROCESO, 2225396/proyecto_FIN, 2225396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225407 | Proyecto de inversión | 218911.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218911.59, modificado:219454.63}} | 2023011.2.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90877 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 90877 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1518.0, meta_modificada:1518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3 NORTE, 3 SUR, 2 NORTE, 4 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO PARRA, 75204 SAN MATEO PARRA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE CALLE SIN NOMBRE AVENIDA REFORMA SIN NOMBRE 3 NORTE Y 4 , lon:-97.86265388, lat:18.99165978}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 219454.63 | 219454.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1518.0}} | {2225407/proyecto_INICIO, 2225407/proyecto_PROCESO, 2225407/proyecto_FIN, 2225407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219996 | Proyecto de inversión | 897491.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897491.22, modificado:897491.22}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0173A, UBICADA EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 46521 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 46521 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.03, meta_modificada:533.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VALLE SUR, 74290 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA ISACC OCHOTERENA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCIS, lon:-98.44663571, lat:18.89174301}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 897474.45 | 897474.45 | 269242.34 | 269242.34 | 269242.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-011, contratista:INMOBILIARIA CASTITAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:897474.45, importe_modificado:897474.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2219996/proyecto_INICIO, 2219996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202221439 | Proyecto de inversión | 5579766.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5579766.55, modificado:5579766.55}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 58197 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 58197 | S | 1695 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:884.96, meta_modificada:884.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO IXTEPEC, 73480 IXTEPEC, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS SE UBICA A 30 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXTEPEC PUEBLA., lon:-97.64713846, lat:20.02555703}} | 2023-05-09 | 2023-08-21 | 5267706.06 | 5579766.55 | 3530527.06 | 3530527.06 | 3530527.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/007, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:5579766.55, importe_modificado:5579766.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.62}} | {2221439/proyecto_INICIO, 2221439/proyecto_PROCESO, 2221439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224628 | Acción | 1541408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541408.0, modificado:1521830.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84332 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 84332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1521830.53 | 1521830.53 | 456549.16 | 456549.16 | 456549.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMTH-23006-I5, contratista:RICARDO SANCHEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1521830.53, importe_modificado:1521830.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.33}} | {2224628/proyecto_INICIO, 2224628/proyecto_PROCESO, 2224628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225413 | Proyecto de inversión | 51771.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51771.58, modificado:51900.01}} | 2023011.3.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90916 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 90916 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:10, direccion:CALLE CARRIL Y MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TENEXTEPEC, 75210 SAN FELIPE TENEXTEPEC, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRIL Y CALLE MORELOS Y SIN NOMBRE, LAS CALLES A REHABILITAR EN ESTA COMUNIDAD SON CARRIL , lon:-97.87607711, lat:19.02944139}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 51900.01 | 51900.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {2225413/proyecto_INICIO, 2225413/proyecto_PROCESO, 2225413/proyecto_FIN, 2225413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225450 | Proyecto de inversión | 22496.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22496.83, modificado:22552.65}} | 2023011.6.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91253 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91253 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:15, direccion:CALLE F. CARILLO PUERTO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, 75211 SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, LA CALLE A REHABILITAR ES LA F. CARILLO PUERTO ESTA SE ENCUEN, lon:-97.85387931, lat:19.05254708}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 22552.65 | 22552.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2225450/proyecto_INICIO, 2225450/proyecto_PROCESO, 2225450/proyecto_FIN, 2225450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216130 | Proyecto de inversión | 842407.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842407.25, modificado:842407.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SECCIÓN DE SAN PEDRO, - 24436 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 24436 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CHILA, 73130 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ TOMAR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL, lon:-98.20771651, lat:20.28173278}} | 2023-04-03 | 2023-07-29 | 842407.25 | 842407.25 | 554818.41 | 554818.41 | 554818.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-204/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:842407.25, importe_modificado:842407.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2216130/proyecto_INICIO, 2216130/proyecto_FIN, 2216130/proyecto_PROCESO, 2216130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222226 | Proyecto de inversión | 24411539.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.441153914E7, modificado:2.441153914E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 64947 | S | 23134 | 20181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21354.8, meta_modificada:21354.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 16 PONIENTE ORIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 18 PONIENTE ORIENTE PARTIENDO DEL DIF ESTATAL DE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 56., lon:-98.197238, lat:19.05169}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 7323461.74 | 24411539.14 | 7323461.74 | 7323461.74 | 7323461.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP017/SMIMP-2023-30995, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.441153914E7, importe_modificado:2.441153914E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6406.44}} | {2222226/proyecto_INICIO, 2222226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225505 | Proyecto de inversión | 3173180.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173180.26, modificado:3173180.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE, Y CALLE DE LAS CARRERAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CAMINO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA - 91904 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 91904 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2427.52, meta_modificada:2427.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN PEROTE A UNA CUADRA DEL INFONAVIT EL ENCANTO, lon:-97.31868747, lat:19.79696812}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 3173180.26 | 3173180.26 | 2079614.46 | 2079614.46 | 2079614.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23007/2023, contratista:MURRIETARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:3173180.26, importe_modificado:3173180.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2427.52}} | {2225505/proyecto_INICIO, 2225505/proyecto_PROCESO, 2225505/proyecto_FIN, 2225505/proyecto_PROCESO, 2225505/proyecto_FIN, 2225505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar el estatus del contrato a Vigente, pues aún no se termina de pagar el proyecto., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202217013 | Proyecto de inversión | 2349885.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349885.1, modificado:2349885.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINICIPAL DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 28952 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 28952 | S | 299 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMOXTLA - TLAPACHOLOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 870 BARRIO TLAPACHOLOYA, 73600 TLAPACHOLOYA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA EN DONDE SE LLEGA EN DIRIGIÉND, lon:-97.79066356, lat:19.93881805}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 1900558.65 | 1900558.65 | 1900558.65 | 1900558.65 | 1900558.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-005, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:2349885.1, importe_modificado:2349885.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2217013/proyecto_INICIO, 2217013/proyecto_PROCESO, 2217013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218366 | Proyecto de inversión | 1429608.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429608.85, modificado:1429608.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 2DA ETAPA, INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE DE MISMA CALLE HASTA CALLE MORELOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OCOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 36503 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 36503 | S | 585 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JUAN OCOTEPEC, 74363 SAN JUAN OCOTEPEC, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, LA CALLE CUAUHTÉMOC INICIANDO PAVIMENTO EXISTENTE DE MISMA CALLE HASTA CALLE MORELOS. EN LA JUNT, lon:-98.54782423, lat:18.9435197}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1425464.92 | 1425464.92 | 1176472.85 | 1176472.85 | 1176472.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-001, contratista:PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1425464.92, importe_modificado:1425464.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2218366/proyecto_PROCESO, 2218366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar el estatus del contrato a Vigente, pues aún no se termina la obra., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202220058 | Proyecto de inversión | 365924.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365924.13, modificado:364946.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 46950 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 46950 | S | 91 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA EL POPO, 74230 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTAS LOCALIDADES Y COLONIAS SE EQUIPARON 26VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR LAS CUALES FUERON EN COLONIA EL POPO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AXOCOPAN CHAPULTEPEC AXOCO, lon:-98.46211234, lat:18.91587754}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 364946.85 | 364946.85 | 109484.05 | 109484.05 | 109484.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2220058/proyecto_PROCESO, 2220058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202223820 | Acción | 654763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654763.52, modificado:654763.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76759 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 76759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 2023-03-15 | 2023-05-22 | 654763.52 | 654763.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/010, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:654763.52, importe_modificado:654763.52}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2223820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ACCION EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:ACCION EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:ACCION EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs5: {observación:SE ENVIARON OBSERVACIONES PARA VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}, obs6: {observación:SE ENVIARON OBSERVACIONES PARA VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}, obs7: {observación:SE ENVIARON OBSERVACIONES PARA VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202225520 | Proyecto de inversión | 3356590.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356590.98, modificado:3356590.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0 250.00 AL 0 540.00 EN LA COLONIA SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA - 92064 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 92064 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN SALVADOR NARANJILLO, 73977 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA A MANO IZQUIERDA DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE , lon:-97.31620335, lat:19.84417214}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 3356590.98 | 3356590.98 | 2123431.78 | 2123431.78 | 2123431.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23008/2023, contratista:SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:3356590.88, importe_modificado:3356590.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}} | {2225520/proyecto_INICIO, 2225520/proyecto_PROCESO, 2225520/proyecto_FIN, 2225520/proyecto_PROCESO, 2225520/proyecto_FIN, 2225520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202225523 | Proyecto de inversión | 8710154.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8710154.09, modificado:8710154.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CANAL A CIELO ABIERTO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL - 92078 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 92078 | S | 1006 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9176.0, meta_modificada:9176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EL AJAL CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE EL AJAL Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE EL AJAL INICIANDO EN ESQUINA CON MARIANO ESCO, lon:-98.41276116, lat:19.16276278}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 8710154.09 | 8710154.09 | 5402029.43 | 5402029.43 | 5402029.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/14/2023, contratista:FREZ RAM SOLUCIONES EN CONSTRUCCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:8710154.09, importe_modificado:8710154.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5700.0}} | {2225523/proyecto_INICIO, 2225523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217710 | Proyecto de inversión | 2468032.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468032.1, modificado:2468032.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS TERCER ETAPA - 32827 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32827 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES SAN MARCOS Y CALLEJON SIN NOMBRE, lon:-97.69486127, lat:20.45479851}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 2468032.1 | 2468032.1 | 1588119.01 | 1588119.01 | 1588119.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-006-22310-23, contratista:QUIREL 90 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2468032.1, importe_modificado:2468032.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2217710/proyecto_PROCESO, 2217710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220091 | Proyecto de inversión | 112592.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112592.04, modificado:112291.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47124 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 47124 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:COLONIA EL POPO, 74230 COLONIA AGRÍCOLA DE OCOTEPEC (COLONIA SAN JOSÉ), ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA COLONIA SE EQUIPARON 8 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA AGRICOLA OCOTEP, lon:-98.54162326, lat:18.92580456}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 112291.34 | 112291.34 | 33687.4 | 33687.4 | 33687.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2220091/proyecto_PROCESO, 2220091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto del contrato y cambiar el estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202220112 | Proyecto de inversión | 42222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42222.01, modificado:42109.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47204 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 47204 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:PUEBLO MÁRTIR DE CHINAMECA, 74365 MÁRTIR DE CHINAMECA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE MARTIR DE CHINAMECA SE EQUIPARON 3 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA LOCALIDAD EN , lon:-98.4812342, lat:18.89788772}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 42109.25 | 42109.25 | 12632.78 | 12632.78 | 12632.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2220112/proyecto_PROCESO, 2220112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto del contrato y cambiar el estatus del mismo a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202224785 | Proyecto de inversión | 346371.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346371.26, modificado:346371.26}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1 Y 2, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 85479 | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Albino Zertuche | 85479 | S | 280 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 74780 ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE XILOAPAN CALLE REFORMA ESQUINA CON BARRANCA XILOAPAN UNA , lon:-98.54222119, lat:18.01720758}} | 2023-03-28 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2224785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ERROR DE CAPTURA EN MIDS, trimestre:2.0, usuario:bertingarciar, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224838 | Proyecto de inversión | 1539688.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539688.07, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE IDENTIDAD EN EL ACCESO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 86046 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 86046 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.8, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:9, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SUR COLONIA SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 75960 LOS MEZQUITALES, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA TEHUACAN TEOTITLAN Y , EL PROYECTO SE UBICA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. NO CUENTA CON DESNIVELES O TORRES DE, lon:-97.23207, lat:18.32794}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN5-22311/23, contratista:FORMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1539688.07, importe_modificado:1539688.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:LA OBRA APARECE CON OBSERVACIONES EN LA MIDS POR LO QUE SE PROCEDE A REPORTAR EN CEROS Y SOLICITAR LA CANCELACION DE FOLIO CON EL MOTIVO DE VOLVER A CARGAR LA OBRA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:marcoafloresd, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE Y EL NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE Y EL NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE Y EL NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO NO COINCIDE Y EL NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación: El proyecto tiene observaciones, de la plataforma MIDS, deberá ser eliminado y registrarlo nuevamente., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación: El proyecto tiene observaciones, de la plataforma MIDS, deberá ser eliminado y registrarlo nuevamente., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación: El proyecto tiene observaciones, de la plataforma MIDS, deberá ser eliminado y registrarlo nuevamente., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación: El proyecto tiene observaciones, de la plataforma MIDS, deberá ser eliminado y registrarlo nuevamente., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202224849 | Proyecto de inversión | 2206281.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206281.15, modificado:2206281.15}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LINDAVISTA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN ISIDRO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE LINDAVISTA - 86093 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 86093 | S | 198 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:205.65, meta_modificada:205.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO GACHUPINATE, 73572 GACHUPINATE (RANCHO NUEVO), AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA AYOTOXCO - TENAMPULCO LA CALLE A PAVIMENTAR ES UAN ESCUADRA PARA COMPLETAR L, lon:-97.40332556, lat:20.11752601}} | 2023-03-10 | 2023-05-18 | 1600000 | 1600000 | 1506997.22 | 1506997.22 | 1506997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/02, contratista:TOLENTINO DOMINGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:2206281.15, importe_modificado:2206281.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:170.0}} | {2224849/proyecto_INICIO, 2224849/proyecto_PROCESO, 2224849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225624 | Proyecto de inversión | 1225540.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225540.67, modificado:1237584.33}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 92986 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 92986 | S | 110 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.2, meta_modificada:1591.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:24, direccion:CALLE MAXILIANO ALTAMIRANO PUEBLO LA VICTORIA, 74684 LA VICTORIA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZRO CARDENAS, CALLE CAMINO REAL CALLE MAXIMILIANO ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-97.94085622, lat:18.6534852}} | 2023-05-09 | 2023-07-31 | 1237584.33 | 1237584.33 | 797479.69 | 797479.69 | 797479.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062312-2023, contratista:MAHELI MENDOZA ALVEAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:1225540.67, importe_modificado:1237584.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.38}} | {2225624/proyecto_INICIO, 2225624/proyecto_PROCESO, 2225624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio rechazado a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Folio rechazado a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Folio rechazado a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Folio rechazado a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202223957 | Proyecto de inversión | 2301694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301694.7, modificado:2301694.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ - 77705 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 77705 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ALTA LUZ, 75087 ALTA LUZ, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES PERO SE UBICAN DE ACUERDO A COMO SE CONOCE EN DICHA LOCALIDAD EN CAMINO A SANTA CR, lon:-97.17157658, lat:19.21306106}} | 2023-05-17 | 2023-08-14 | 2301694.7 | 2301694.7 | 2301694.7 | 690508.41 | 690508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-10/23, contratista:B Y C CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2301694.7, importe_modificado:2301694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2223957/proyecto_INICIO, 2223957/proyecto_PROCESO, 2223957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224875 | Proyecto de inversión | 1263385.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263385.72, modificado:1263385.72}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 86234 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 86234 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.6, meta_modificada:1089.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA CENTRO, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA MANCHA URBANA. ESTA NO CUENTA CON DESNIVELES O ZONAS DE RIESGO PA, lon:-97.24859, lat:18.34002}} | 2023-04-27 | 2023-06-25 | 1263385.72 | 1263385.72 | 1176450.02 | 1176450.02 | 1176450.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22312/23, contratista:RENE CARLOS RAMOS LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1263385.72, importe_modificado:1263385.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.71}} | {2224875/proyecto_INICIO, 2224875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202225646 | Proyecto de inversión | 1443039.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443039.94, modificado:1443039.94}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS Y PRIVADA MANUELES, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93079 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 93079 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:39, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS PUEBLO EL MILAGRO, 73977 EL MILAGRO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE PRIVADA MANUELES Y CARRETERA TEZIUTLAN TLAPACOYAN, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.31241114, lat:19.87424892}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 1443039.94 | 1443039.94 | 1177472.18 | 1177472.18 | 1177472.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23013/2023, contratista:LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1443039.94, importe_modificado:1443039.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {2225646/proyecto_PROCESO, 2225646/proyecto_INICIO, 2225646/proyecto_FIN, 2225646/proyecto_PROCESO, 2225646/proyecto_FIN, 2225646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202219529 | Proyecto de inversión | 1144811.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144811.51, modificado:1144811.51}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2236J, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43231 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 43231 | S | 140 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA ATLIXCO CENTRO, 74200 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 15 SUR, AVENIDA 3 PONIENTE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 , lon:-98.440217, lat:18.910822}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1142343.61 | 1142343.61 | 342703.08 | 342703.08 | 342703.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-006, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1142343.61, importe_modificado:1142343.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2219529/proyecto_PROCESO, 2219529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Corregir estatus del contrato a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202220957 | Proyecto de inversión | 1185720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185720.27, modificado:1185720.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SN, JUNTO A CERRO DE LA CAMPANA, ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA - 53096 | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzala | 53096 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRO DE LA CAMPANA, CAMINO VIEJO A SAN JUAN COLON EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, lon:-98.54810287, lat:18.54709999}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 1098546.49 | 1185720.27 | 1098546.49 | 1098546.49 | 1098546.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-02ATZ, contratista:ADALBERTO VEGA CAMILO, convocante:MUNICIPIO DE ATZALA, monto:1185720.27, importe_modificado:1185720.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.0}} | {2220957/proyecto_INICIO, 2220957/proyecto_PROCESO, 2220957/proyecto_FIN, 2220957/proyecto_INICIO, 2220957/proyecto_PROCESO, 2220957/proyecto_FIN, 2220957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220971 | Proyecto de inversión | 4019975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019975.23, modificado:4019975.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO TLAKPAKATLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 53347 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 53347 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1965.2, meta_modificada:1965.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE TLAKPAKATLI PUEBLO TEPETLAMPA, 75916 TEPETLAMPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA A MEXCALTOCHITLA Y CONTINUACION TLAKPAKATLI, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO TLAKPAKATLI ENTRE CARRETERA A MEXCALTOCHITLA Y CONTINUACIÓN DE CAMI, lon:-97.05923819, lat:18.42483382}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 4019975.23 | 4017886.21 | 4017886.21 | 1205365.86 | 1205365.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23036, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4019975.23, importe_modificado:4017886.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.9}} | {2220971/proyecto_PROCESO, 2220971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224883 | Proyecto de inversión | 729605.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729605.73, modificado:729605.73}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C. 10 PTE, ENTRE LA AV. 5 NTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86262 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86262 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.75, meta_modificada:608.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 10 PONIENTE PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA 12 PONIENTE, LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE JESÚS NAZARENO ENTRE AVENIDAS 5 NORTE Y AVENIDA 12 PO, lon:-97.61446874, lat:18.88302268}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 218881.72 | 218881.72 | 218881.72 | 218881.72 | 218881.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/AD/23015-23, contratista:GRUPO TÉCNICO EDIFICADOR MACHORRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:729605.73, importe_modificado:729605.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2224883/proyecto_INICIO, 2224883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224885 | Proyecto de inversión | 1384138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384138.01, modificado:1384138.01}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 6 SUR, ENTRE LA CALLE 7 OTE Y CALLE 9 OTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86268 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86268 | S | 89 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.21, meta_modificada:1011.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 6 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, ENTRE LA CALLE 7 OTE Y CALLE 9 OTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA., lon:-97.509708, lat:18.81227489}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 415241.4 | 415241.4 | 415241.4 | 415241.4 | 415241.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23016-23, contratista:VISAX COUNTY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1384138.01, importe_modificado:1384138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2224885/proyecto_INICIO, 2224885/proyecto_PROCESO, 2224885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224887 | Proyecto de inversión | 1923848.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923848.35, modificado:1923848.35}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 OTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86302 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86302 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.56, meta_modificada:1503.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 3 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CARRETERA PUEBLA - TEHUACÁN, ENTRE CALLE 9 PTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE, lon:-97.5148428, lat:18.81313674}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 577154.51 | 577154.51 | 577154.51 | 577154.51 | 577154.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23017-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1923848.35, importe_modificado:1923848.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.9}} | {2224887/proyecto_INICIO, 2224887/proyecto_PROCESO, 2224887/proyecto_INICIO, 2224887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224889 | Proyecto de inversión | 1828118.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828118.63, modificado:1828118.63}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C PRINCIPAL AL CBTA, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86307 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86307 | S | 310 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.95, meta_modificada:1319.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL CBTA EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUE., lon:-97.51210072, lat:18.81323739}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 548435.59 | 548435.59 | 548435.59 | 548435.59 | 548435.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23018-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOCKMART S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1828118.63, importe_modificado:1828118.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2224889/proyecto_INICIO, 2224889/proyecto_PROCESO, 2224889/proyecto_INICIO, 2224889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202224906 | Acción | 419146.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419146.23, modificado:419146.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86456 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 86456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.696573, lat:18.027043}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2224906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202224951 | Proyecto de inversión | 1662149.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662149.65, modificado:1662149.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR AZAR CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0827S EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 86741 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 86741 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.03, meta_modificada:290.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FÉLIX HIDALGO, 74368 SAN FÉLIX HIDALGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE , lon:-98.39970766, lat:18.90020225}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1659045.76 | 1659045.76 | 497713.73 | 497713.73 | 497713.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1659045.76, importe_modificado:1659045.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {2224951/proyecto_PROCESO, 2224951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218574 | Proyecto de inversión | 1049274.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049274.8, modificado:1049274.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE 4 SUR ENTRE LAS CALLES 9 Y 3 ORIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 37488 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 37488 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1273.9, meta_modificada:1273.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR PUEBLO AXOCOPAN, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, AVENIDA REFORMA LA CALLE 4 SUR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 9 Y 3 ORIENTE POSTERIOR A LA AVENIDA REFORMA EN LA JUNTA AUXILIAR , lon:-98.46623435, lat:18.90586682}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1046719.4 | 1046719.4 | 854688.12 | 854688.12 | 854688.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-005, contratista:DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1046719.4, importe_modificado:1046719.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2218574/proyecto_PROCESO, 2218574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202219550 | Proyecto de inversión | 1405947.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405947.26, modificado:1405947.26}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL RIEGO EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA CUAXIXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 43331 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 43331 | S | 39 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:5, direccion:CALLE EL RIEGO COLONIA LA MAGDALENA, 75245 LA MAGDALENA CUAXIXTLA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CARRETERA TECALI AHUATEPEC Y , COLINDA CON LA CARRETERA TECALI AHUATEPEC, lon:-97.95569146, lat:18.87907705}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 1405947.26 | 1405947.26 | 1091751.27 | 1091751.27 | 1091751.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-010-FAISMUN/23, contratista:ING. FIDENCIO GAMEZ TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1405947.26, importe_modificado:1405947.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2219550/proyecto_INICIO, 2219550/proyecto_PROCESO, 2219550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222596 | Proyecto de inversión | 820544.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820544.86, modificado:820544.86}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 67952 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 67952 | S | 427 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11097.0, meta_modificada:11097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTO DOMINGO AYOTLICHA, 74545 SANTO DOMINGO AYOTLICHA, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CAMINO DE HUAQUECHULA, CALLE MATAMOROS CAMINO A SANTIAGO HUEJOTAL RUMBO A SANTIAGO TETLA, lon:-98.57336139, lat:18.71778117}} | 2023-01-10 | 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-03TLAP, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:820544.86, importe_modificado:820544.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:por recomendación de la plataforma se debe reportar en ceros en avance físico y financiero debido a las observaciones de la MIDS, se debera solventar primero en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222600 | Proyecto de inversión | 1003193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003193.52, modificado:1003193.52}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 67962 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 67962 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12765.0, meta_modificada:12765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PERALVILLO PUEBLO TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO PERALVILLO Y BRECHA CAMINO A TEPETZINGO, CAMINO DE TEPETZINGO A IZUCAR DE MATAMOROS EN CAMINO A PERALVILLOS, lon:-98.52900758, lat:18.6959784}} | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-04TLAP, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:1003193.52, importe_modificado:1003193.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:por recomendación de la plataforma se debe reportar en ceros en avance físico y financiero debido a las observaciones de la MIDS, se deberá solventar primero en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222285 | Proyecto de inversión | 1857237.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857237.06, modificado:1857237.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOTZOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE AMATITAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 65339 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 65339 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO INTERSECCION CON CALLE PRINCIPAL DE AMATITAN - COLONIA OCOTZOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 572 COLONIA OCOTZOLTEPEC, 73466 AMATITÁN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA BRECHA, lon:-97.65080169, lat:19.93982921}} | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 1857237.06 | 1857237.06 | 1857237.06 | 1857237.06 | 779522.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/001, contratista:ALEJVIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1857237.06, importe_modificado:1857237.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2222285/proyecto_PROCESO, 2222285/proyecto_INICIO, 2222285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219767 | Proyecto de inversión | 1244241.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244241.81, modificado:1244241.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD TEPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 44669 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 44669 | S | 966 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1389.3, meta_modificada:1389.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLO LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 PONIENTE LA CALLE 4 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA AUXILIAR DE, lon:-98.45233149, lat:18.86506969}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1241225.91 | 1241225.91 | 1160074.56 | 1160074.56 | 1160074.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-009, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1241225.91, importe_modificado:1241225.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2219767/proyecto_PROCESO, 2219767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus de contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202225861 | Proyecto de inversión | 1178161.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178161.05, modificado:1178161.05}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 944.00 EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 94246 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 94246 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.6, meta_modificada:938.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES BETANCOURTH COLONIA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO A TOCHIMPA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APARTIR DE DONDE ESTA LA CAJA DE AGUA A ME, lon:-97.50055547, lat:19.82720217}} | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 1178161.05 | 1178161.05 | 1046704.44 | 1046704.44 | 1046704.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-014, contratista:GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1178161.05, importe_modificado:1178161.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2225861/proyecto_INICIO, 2225861/proyecto_PROCESO, 2225861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 98.02 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE 88.84%; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN FINIQUITO PARA SU POSTERIOR PAGO POR EL AREA CONTABLE, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219870 | Proyecto de inversión | 1501463.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501463.59, modificado:1411115.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 45372 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 45372 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.3, meta_modificada:559.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO SAN MATEO ZOYAMAZALCO, 74917 SAN MATEO ZOYAMAZALCO, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE UBICA VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA , lon:-97.80193988, lat:18.42237468}} | 2023-05-17 | 2023-09-06 | 1400000 | 1411115.35 | 423334.6 | 423334.6 | 423334.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FAISMUN/2023-03, contratista:LUIS ALONSO SANCHEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:1411115.35, importe_modificado:1411115.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.29}} | {2219870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220739 | Proyecto de inversión | 2210326.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210326.18, modificado:1588362.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PIÑON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 51341 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 51341 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3338.9, meta_modificada:3338.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEL PIÑON, LA OBRA SE UBICA A 170 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-97.79789916, lat:18.95323918}} | 2023-04-07 | 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-023/2023, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1588362.19, importe_modificado:1588362.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220739/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la variacion es porque en la MIDS se capturó el monto planeado pero ya no fué el contratado, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A QUE HUBO ERROR AL MOMENTO DE CAPTURA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs10: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs11: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}, obs12: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR EN CAPTURA, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202222372 | Proyecto de inversión | 1488721.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488721.59, modificado:1488721.59}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA SECCION XOCOLLITIK, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65931 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 65931 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.8, meta_modificada:729.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO SAN BALTASAR XOCHITLAXCO, 73340 XOCHITLAXCO (SAN BALTAZAR), TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA UBICACION DE LA OBRA EN MENCION ES SOBRE LA CALLE PUEBLA EN EL B, lon:-97.86336614, lat:19.93935056}} | 2023-04-21 | 2023-07-19 | 1488721.59 | 1488721.59 | 446616.48 | 446616.48 | 446616.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/007, contratista:LORENA TEPOXTECO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1488721.59, importe_modificado:1488721.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2222372/proyecto_INICIO, 2222372/proyecto_PROCESO, 2222372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERO DEL 30%, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERO DEL 30%, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}} | {obs1: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202224136 | Proyecto de inversión | 38292272.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.829227234E7, modificado:3.829227234E7}} | RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78843 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 78843 | S | 20029 | 16534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19874.0, meta_modificada:19874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE PONIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 12 ORIENTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 297.22 METROS AL NORTE DEL SANTU, lon:-98.197128, lat:19.048617}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 11487681.7 | 38292272.34 | 11487681.7 | 11487681.7 | 11487681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP014/SMIMP-2023-30992, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.829227234E7, importe_modificado:3.829227234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5962.36}} | {2224136/proyecto_INICIO, 2224136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202225889 | Proyecto de inversión | 1664288.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664288.97, modificado:1664288.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE CAPULIN CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA - 94566 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 94566 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.5, meta_modificada:1764.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPULIN COLONIA OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA IGNACO ZARAGOZA, CALLE EUGENIO CASTAÑEDA SE ENCUENTRA E EN LA SIGUIENTE CALLE DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-97.64694949, lat:19.55599204}} | 2023-05-05 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220848 | Proyecto de inversión | 3603861.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603861.73, modificado:3603861.73}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 084.50 Y GUADALUPE DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 074.40 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 52451 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 52451 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.2, meta_modificada:1027.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y GUADALUPE PUEBLO CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ANTIGUO AL SANTUARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0 MAS , lon:-97.52501878, lat:20.01758208}} | 2023-03-25 | 2023-06-22 | 960231.02 | 3603861.73 | 960231.02 | 960231.02 | 960231.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/142, contratista:HHGERMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2891672.64, importe_modificado:3603861.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.04}} | {2220848/proyecto_INICIO, 2220848/proyecto_PROCESO, 2220848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hace la corrección en monto ministrado en el Sistema, trimestre:2.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202222375 | Proyecto de inversión | 2646924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646924.55, modificado:2646924.55}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO TLAMANCA TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65948 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 65948 | S | 1055 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLAMANCA DE HERNANDEZ - AL RIO DENOMINADO AYOCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, 73342 EJIDO EL MILAGRO, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO EJIDO ATLIPOPOCA Y CAMINO EJIDO EL MILAGRO,, lon:-97.80391488, lat:19.97298616}} | 2023-04-02 | 2023-06-02 | 2646924.55 | 2646924.55 | 1653530.2 | 1653530.2 | 1653530.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/008, contratista:JUSTINO LOPEZ GIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:2646924.55, importe_modificado:2646924.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2222375/proyecto_INICIO, 2222375/proyecto_PROCESO, 2222375/proyecto_INICIO, 2222375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 62% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 62% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 62% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 62% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202222388 | Proyecto de inversión | 415452.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415452.84, modificado:415452.84}} | PROGRAMA DE BACHEO 2023 EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA - 66025 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 66025 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.57, meta_modificada:586.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ATLIXCO, CALLE BUSTAMANTE CALLE PRINCIPAL DE PASO DE LOCALIDAD LAS PALMA HACIA LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, lon:-98.5343859, lat:18.69695128}} | 2023-01-10 | 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITO SU CANCELACION, SE CAPTURO ERRONEAMENTE ES UNA OBRA POR FONDO FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225207 | Proyecto de inversión | 1007661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007661.04, modificado:1007661.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 89298 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 89298 | S | 835 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.2, meta_modificada:1111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, 74367 SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE, lon:-98.39522339, lat:18.91730301}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 1003022.98 | 1003022.98 | 300906.89 | 300906.89 | 300906.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-018, contratista:PACH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1003022.98, importe_modificado:1003022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {2225207/proyecto_PROCESO, 2225207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216638 | Acción | 627200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627200.0, modificado:627200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26671 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 26671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 627200 | 627200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/004/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:627200.0, importe_modificado:627200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2216638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202216656 | Acción | 982318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982318.34, modificado:982318.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26799 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 26799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2023-03-17 | 2023-04-14 | 982318.34 | 982318.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:982318.34, importe_modificado:982318.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2216656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202218599 | Proyecto de inversión | 814763.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814763.81, modificado:814763.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA SANTA ELENA TENEPANIGIA - 37679 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 37679 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.4, meta_modificada:621.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO SUR BARRIO TENEPANIGIA, 73600 TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DOCTORES, LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. JUSTO 100 METROS ANTES DEL, lon:-97.77243397, lat:19.96497346}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 0 | 814763.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-007, contratista:CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:814763.81, importe_modificado:814763.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220922 | Proyecto de inversión | 1733856.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733856.65, modificado:1733856.65}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 52942 | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzala | 52942 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE COSNTITUCION PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA UNIDA DEPORTIVA, lon:-98.55668973, lat:18.54702761}} | 2023-01-25 | 2023-03-25 | 1715321.01 | 1733856.65 | 1675759.16 | 1675759.16 | 1675759.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-01ATZ, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZALA, monto:1733856.65, importe_modificado:1733856.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {2220922/proyecto_INICIO, 2220922/proyecto_PROCESO, 2220922/proyecto_INICIO, 2220922/proyecto_FIN, 2220922/proyecto_PROCESO, 2220922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224233 | Proyecto de inversión | 23651980.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.365198072E7, modificado:2.365198072E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 79608 | S | 4298 | 5471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13295.0, meta_modificada:13295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE-ORIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 14 PONIENTE-ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 269.61 METROS AL SURESTE DEL MUSEO DE A, lon:-98.196563, lat:19.049266}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 7095594.22 | 23651980.72 | 7095594.22 | 7095594.22 | 7095594.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP015/SMIMP-2023-30993, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.365198072E7, importe_modificado:2.365198072E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3988.71}} | {2224233/proyecto_INICIO, 2224233/proyecto_PROCESO, 2224233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EN LISTADO COMPLETAR EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202225250 | Proyecto de inversión | 1544114.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544114.76, modificado:1544114.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL ESTATAL VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 21EBH0819P. - 89702 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olintla | 89702 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.04, meta_modificada:675.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO AL ARENAL PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO AL ARENAL, CAMINO AL ARENAL LA OBRA ESTA UBICADA EN CAMINO AL ARENAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE V, lon:-97.65792302, lat:20.12718219}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 1544114.76 | 1544114.76 | 463234.43 | 463234.43 | 463234.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-07, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1544114.76, importe_modificado:1544114.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.51}} | {2225250/proyecto_PROCESO, 2225250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:NINGUNA , trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225998 | Proyecto de inversión | 1904304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904304.94, modificado:1904304.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26 MAS 101.00 KM EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 95346 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 95346 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7841.2, meta_modificada:7841.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA GÓMEZ PONIENTE, 73906 GÓMEZ PONIENTE, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRAS SE EJECUTARA EN LA MAYORÍA DE LAS VIALIDADES POR MENCIONAR ALGUNAS LIND, lon:-97.48859906, lat:19.7702052}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 1904304.94 | 1904304.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-015, contratista:VERÓNICA ROSAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1904304.94, importe_modificado:1904304.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7841.2}} | {2225998/proyecto_PROCESO, 2225998/proyecto_INICIO, 2225998/proyecto_FIN, 2225998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%, PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE., trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA FISICAMENTE, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202213629 | Proyecto de inversión | 2883326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883326.32, modificado:2883326.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LOS ROJAS A CAMINO TECOXTLE DEL KM 0+000 AL 0+620, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 23015 | S | 303 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3832.78, meta_modificada:3832.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion: CAMINO DE LOS ROJAS A CAMINO TECOXTLE DEL KM 0+000.00 AL 0+620.00, lon:-97.656363, lat:18.637641}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 2883326.32 | 2883326.32 | 864997.9 | 864997.9 | 864997.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FORTAMUN-23015, contratista:CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2883326.32, importe_modificado:2883326.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.83}} | {2213629/proyecto_INICIO, 2213629/proyecto_PROCESO, 2213629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217716 | Proyecto de inversión | 1895897.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63897.14, modificado:63897.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832000.0, modificado:1832000.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 32862 | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totoltepec de Guerrero | 32862 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN MIGUEL, 74930 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE LÓPEZ NATEOS Y CALLE HERMANOS SERDÁN, CALLE ALDAMA LA CALLE SE UBICA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A , lon:-97.85934503, lat:18.22398348}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 1448567.36 | 1448567.36 | 1448567.36 | 1448567.36 | 1448567.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTDG-DOP-R33-2023-02, contratista:HILDA RAMIREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, monto:1895897.14, importe_modificado:1895897.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1878.0}} | {2217716/proyecto_INICIO, 2217716/proyecto_PROCESO, 2217716/proyecto_FIN, 2217716/proyecto_PROCESO, 2217716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202221874 | Proyecto de inversión | 396684.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396684.17, modificado:396684.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62657 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62657 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO UAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, 73550 CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA, lon:-97.57972802, lat:19.95520659}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 119000.5 | 396668.33 | 119000.5 | 119000.5 | 119000.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/006, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:396668.33, importe_modificado:396668.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.8}} | {2221874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202223492 | Proyecto de inversión | 2698187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698187.29, modificado:2698187.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL LIBRAMIENTO BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN PUEBLA - 74240 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 74240 | S | 1000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONTINUACION LIBRAMIENTO BICENTENARIO PUEBLO AHUACATLÁN, 73330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y CALLE ABRAHAM SOSA BARRAGAN, EL PUENTE ESTA UBICADO EN EL CADENAMIENTO KM 0167 DEL LIBRAMIENTO BICENTE, lon:-97.8572, lat:20.007333}} | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 2698187.29 | 2698187.29 | 1464381.85 | 1464381.85 | 1464381.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23300, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:2698187.29, importe_modificado:2698187.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.7}} | {2223492/proyecto_INICIO, 2223492/proyecto_PROCESO, 2223492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226034 | Proyecto de inversión | 13070038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307003835E7, modificado:1.307003835E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACUACO CUETZALAN, EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE COLORADO LIBRAMIENTO ORIENTE RANCHO BONITO, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95598 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 95598 | S | 430 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31680.0, meta_modificada:31680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 575 TRAMO PUENTE COLORADO LIBRAMIENTO ORIENTE - RANCHO BONITO KILÓMETRO 4 + 400 , 73680 LOS MANZANOS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , EL LIBRAMIENTO ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE Z, lon:-97.5879963, lat:19.85888124}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 13070038.35 | 13070038.35 | 9967979.83 | 9967979.83 | 9967979.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/03, contratista:ENRIQUETA CANSECO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1.307003835E7, importe_modificado:1.307003835E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24300.0}} | {2226034/proyecto_INICIO, 2226034/proyecto_PROCESO, 2226034/proyecto_INICIO, 2226034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220211 | Proyecto de inversión | 28148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28148.01, modificado:28072.84}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47842 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 47842 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:25 25 INTERIOR 25 COLONIA SAN ISIDRO, 74368 SAN ISIDRO AXOCOPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA COLONIA SE EQUIPARON 2 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN CALLES BUGAMBILIAS Y BENITO JUAREZ DE LA COL SAN ISIDRO AXOCOPAN DE, lon:-98.45856522, lat:18.90130515}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 28072.84 | 28072.84 | 8421.85 | 8421.85 | 8421.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2220211/proyecto_PROCESO, 2220211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y estatus del mismo cambiar a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202221884 | Proyecto de inversión | 3357188.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357188.91, modificado:3357188.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62727 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62727 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1705.5, meta_modificada:1705.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO UAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, 73550 CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE RE, lon:-97.57979776, lat:19.95522172}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 966901.75 | 3223005.83 | 966901.75 | 966901.75 | 966901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/007, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:3223005.83, importe_modificado:3223005.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.56}} | {2221884/proyecto_INICIO, 2221884/proyecto_PROCESO, 2221884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202221891 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 62759 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62759 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.25, meta_modificada:36.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ACUACO - HUEHUETLA BARRIO NAUZONTLA, 73550 NAUZONTLA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REALIZARA EN LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA EN LOS MUNIC, lon:-97.60168291, lat:19.95695732}} | 2023-05-15 | 2023-10-15 | 450000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/008, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.63}} | {2221891/proyecto_INICIO, 2221891/proyecto_PROCESO, 2221891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202226130 | Proyecto de inversión | 271562.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271562.9, modificado:271562.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AMATITAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96494 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96494 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, direccion:CALLE OCOTZOLTEPEC COLONIA AMATITÁN, 73466 AMATITÁN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , A 100 METROS DEL INTERNADO BENITO JUAREZ DE LA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.65142887, lat:19.94148038}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 271562.9 | 271562.9 | 271562.9 | 125336.72 | 125336.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2226130/proyecto_INICIO, 2226130/proyecto_PROCESO, 2226130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226145 | Proyecto de inversión | 141003.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141003.81, modificado:141003.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XICALXOCHICO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96725 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96725 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:BARRIO XICALXOCHICO, 73468 XICALXOCHICO, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN A UN RADIO DE 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66166685, lat:19.96004056}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 141003.81 | 141003.81 | 141003.81 | 110675.65 | 110675.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.96}} | {2226145/proyecto_INICIO, 2226145/proyecto_PROCESO, 2226145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220223 | Proyecto de inversión | 1778352.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778352.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 38 ORIENTE, CALLE 38 ORIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 47891 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 47891 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.3, meta_modificada:1122.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 38 ORIENTE, PRIVADA SEGUNDA 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA CALLE 5 DE MAYO SE INGRESA POR AV. FORJADOR, lon:-98.29885205, lat:19.07891561}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221066 | Proyecto de inversión | 14033530.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.403353006E7, modificado:1.403353006E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 986.68 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 54072 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 54072 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6808.09, meta_modificada:6808.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+986.68 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 986 PUEBLO COXOLICO, 75917 COXÓLICO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DE COXOLICO Y CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL DE COXOLICO, LA OBRA SE INICIA A 167.9, lon:-97.02903554, lat:18.44910833}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 14033530.06 | 14025147.31 | 14025147.31 | 7423597.8 | 7423597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23038, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1.403353006E7, importe_modificado:1.402514731E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4765.66}} | {2221066/proyecto_PROCESO, 2221066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221906 | Proyecto de inversión | 1187219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187219.03, modificado:1187219.03}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PROGRAMA MUNICIPAL 2023, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62847 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62847 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE NAUZONTLA BARRIO NAUZONTLA, 73550 NAUZONTLA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL SUMINISTRO DE LOS CALENTADORES SOLARES SE REALIZARA EN LA LOCALIDA, lon:-97.60266138, lat:19.96003913}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 356165.71 | 1187219.03 | 356165.71 | 356165.71 | 356165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/009, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:1187219.03, importe_modificado:1187219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2221906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202224517 | Proyecto de inversión | 1490955.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490955.99, modificado:1490955.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MISMA CALLE - 81719 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 81719 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.69, meta_modificada:965.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ PUEBLO AYOTOXCO DE GUERRERO, 73570 AYOTOXCO DE GUERRERO, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELIZARIO DOMINGUES MMISMA CALLE, CALLE 16 DE SEPTIEMBTRE AMUN COSTDO DE LA CALLE , lon:-97.40814129, lat:20.09957064}} | 2023-03-10 | 2023-05-18 | 1490955.99 | 1490955.99 | 1360771.88 | 1360771.88 | 1360771.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/03, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1490955.99, importe_modificado:1490955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2224517/proyecto_INICIO, 2224517/proyecto_PROCESO, 2224517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no debe ser mayor el avance financiero al avance fisico , unicamente al inicio cuando se da el anticipo., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:no debe ser mayor el avance financiero al avance fisico , unicamente al inicio cuando se da el anticipo., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:no debe ser mayor el avance financiero al avance fisico , unicamente al inicio cuando se da el anticipo., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:no debe ser mayor el avance financiero al avance fisico , unicamente al inicio cuando se da el anticipo., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202225426 | Proyecto de inversión | 55376.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55376.84, modificado:55514.21}} | 2023011.4.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91011 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91011 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:CALLE 17 NORTE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ACATLÁN, 75205 SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE 17 NORTE Y 5 ORIENTE Y CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA, lon:-97.93415993, lat:19.00033399}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 55514.21 | 55514.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2225426/proyecto_INICIO, 2225426/proyecto_PROCESO, 2225426/proyecto_FIN, 2225426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226156 | Proyecto de inversión | 215161.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215161.38, modificado:215161.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUAHUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96764 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96764 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:COLONIA HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN RADIO MAXIMO DE 500 METROS DEL CENTRO DE LA JUNTA AUXILIAR, lon:-97.63497489, lat:19.91457598}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 215161.38 | 215161.38 | 215161.38 | 156670.91 | 156670.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2226156/proyecto_PROCESO, 2226156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226158 | Proyecto de inversión | 219339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219339.27, modificado:219339.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUAPALEGCAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96773 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96773 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:COLONIA HUAPALEGCAN, 73467 HUAPALEGCAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN UN RADIO MENOR DE 250 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66809113, lat:19.95200685}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 219339.27 | 219339.27 | 219339.27 | 94002.54 | 94002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2226158/proyecto_INICIO, 2226158/proyecto_PROCESO, 2226158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226162 | Proyecto de inversión | 332142.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332142.32, modificado:332142.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96786 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96786 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:COLONIA PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN UN RADIO MENOR DE 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66927572, lat:19.94079914}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 332142.32 | 332142.32 | 332142.32 | 156670.91 | 156670.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2226162/proyecto_INICIO, 2226162/proyecto_PROCESO, 2226162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226169 | Proyecto de inversión | 46437.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46437.24, modificado:46437.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ENSAN FRANCISCO OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96799 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96799 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.46, meta_modificada:44.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:6, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO OCOTEPEC (OCOTEPEC DE CÁRDENAS), 73467 SAN FRANCISCO OCOTEPEC (OCOTEPEC DE CÁRDENAS), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64746399, lat:19.9248888}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 46437.24 | 46437.24 | 46437.24 | 31334.18 | 31334.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2226169/proyecto_PROCESO, 2226169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226173 | Proyecto de inversión | 2871253.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871253.58, modificado:2871253.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA - 96833 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 96833 | S | 494 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.5, meta_modificada:574.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEPEXTLA, 73563 PEPEXTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ZONA CENTRO A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-97.46174679, lat:20.04091426}} | 2023-05-13 | 2023-08-10 | 861376.07 | 2871253.58 | 861376.07 | 861376.07 | 861376.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/143, contratista:HHGERMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2871253.58, importe_modificado:2871253.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.7}} | {2226173/proyecto_PROCESO, 2226173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hace la corrección en monto ministrado en el Sistema, trimestre:2.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202215384 | Proyecto de inversión | 927661.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927661.23, modificado:927661.23}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC EN CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 17257 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 17257 | S | 45 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA VIA DEL TREN PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO, CARRETERA CUAPIAXTLA-A, lon:-97.886495, lat:18.806818}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 927661.23 | 927661.23 | 927661.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCP-R33-FAISMUN-001, contratista:BERNARDO MUÑOZ ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, monto:927661.23, importe_modificado:927661.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:960.0}} | {2215384/proyecto_PROCESO, 2215384/proyecto_FIN, 2215384/proyecto_INICIO, 2215384/proyecto_PROCESO, 2215384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE SE PAGARA EN JULIO, trimestre:2.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220262 | Proyecto de inversión | 2201567.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201567.58, modificado:2198868.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CONTINUACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 48128 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 48128 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CALLE 8 SUR INTERIOR SN PUEBLO CACALOXÚCHITL, 74375 CACALOXÚCHITL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y TERRACERIA CONTINUACION DE LA CALLE 8 SUR, CALLE 6 SUR LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CARRETERA HUIL, lon:-98.48468196, lat:18.78039783}} | 2023-04-21 | 2023-07-04 | 2198868.48 | 2198868.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/018-I5, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2198868.48, importe_modificado:2198868.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.0}} | {2220262/proyecto_INICIO, 2220262/proyecto_PROCESO, 2220262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, CON UNA ESTIMACION EN REVISION POR PAGAR, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, CON UNA ESTIMACION EN REVISION POR PAGAR, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, CON UNA ESTIMACION EN REVISION POR PAGAR, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, CON UNA ESTIMACION EN REVISION POR PAGAR, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224539 | Proyecto de inversión | 283508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283508.77, modificado:283508.77}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 81857 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atempan | 81857 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 13 ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATE, lon:-97.45952121, lat:19.83984672}} | 2023-01-17 | 2023-02-08 | 85052.63 | 283508.77 | 85052.63 | 85052.63 | 85052.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-003, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:283508.77, importe_modificado:283508.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.5}} | {2224539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225442 | Proyecto de inversión | 45570.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45570.53, modificado:45683.58}} | 2023011.5.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91192 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91192 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL HIDALGO, 75207 SAN CRISTÓBAL HIDALGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO, LAS CALLES A REHABILITAR EN ESTA COMUNIDAD S, lon:-97.80720528, lat:19.02038387}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 45683.58 | 45683.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2225442/proyecto_INICIO, 2225442/proyecto_PROCESO, 2225442/proyecto_FIN, 2225442/proyecto_INICIO, 2225442/proyecto_FIN, 2225442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225457 | Proyecto de inversión | 676389.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676389.28, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, EN EL BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 91356 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 91356 | S | 199 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.2, meta_modificada:670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, CALLE 5 SUR PARA LLEGAR A LA CALLE 3 SUR DONDE SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN SE PUEDE IN, lon:-98.3122448, lat:19.05516046}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225459 | Proyecto de inversión | 19901.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19901.04, modificado:19950.42}} | 2023011.7.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91373 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91373 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:65, direccion:PRIVADA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OXTOTIPAN, 75215 SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE ALAMO, LA CALLE A REHABILITAR EN ESTA COMUNIDAD ES LA PRIV. REFORMA PARA LLEGAR A ESTA , lon:-97.87961388, lat:18.95037627}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 19950.42 | 19950.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2225459/proyecto_INICIO, 2225459/proyecto_PROCESO, 2225459/proyecto_FIN, 2225459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226182 | Proyecto de inversión | 2709249.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709249.61, modificado:2709249.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21DTV0467M EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 96890 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 96890 | S | 24 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PUEBLO CUAUHTAPANALOYAN, 73563 CUAUHTAPANALOYAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC QUE SE ENCUENTRA A 188 METROS DEL CENT, lon:-97.45650842, lat:20.07078049}} | 2023-05-20 | 2023-07-28 | 2304989.58 | 2709249.61 | 2304989.58 | 2304989.58 | 2304989.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/146, contratista:VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2709249.61, importe_modificado:2709249.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.55}} | {2226182/proyecto_INICIO, 2226182/proyecto_PROCESO, 2226182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hace la corrección en monto ministrado en el Sistema, trimestre:2.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202215441 | Proyecto de inversión | 2403729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403729.88, modificado:2403729.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ACCESO AL PANTEON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y KM 370.94, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO. - 18598 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18598 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.2, meta_modificada:2448.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON INTERIOR SN RANCHERIA EL TRIUNFO, 75087 EL TRIUNFO, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE LAGUNILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DEL ACCESO DEL PANTEON Y EL KM 370.94 DE PAVIMENTO EXISTENTE., lon:-97.16977097, lat:19.2301386}} | 2023-03-05 | 2023-05-09 | 2403729.88 | 2403729.88 | 2403729.88 | 721118.96 | 721118.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-03/23, contratista:Constructores Y Asociados Roama S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2403729.88, importe_modificado:2403729.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2215441/proyecto_INICIO, 2215441/proyecto_PROCESO, 2215441/proyecto_INICIO, 2215441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215442 | Proyecto de inversión | 1838762.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838762.74, modificado:1838762.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 250.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 18629 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18629 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.3, meta_modificada:1587.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA VILLA HERMOSA SAN JOSÉ, 75080 VILLA HERMOSA (SAN JOSÉ), QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL JUZGADO Y CAMINO A TOZIHUIC, VEREDA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EMPEDRADO E, lon:-97.07882, lat:19.25934}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1838762.74 | 1838762.74 | 1838762.74 | 551628.82 | 551628.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-05/23, contratista:LACAN Comers S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1838762.74, importe_modificado:1838762.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2215442/proyecto_INICIO, 2215442/proyecto_PROCESO, 2215442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215443 | Proyecto de inversión | 2528484.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528484.33, modificado:2528484.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PAVIMENTO EMPEDRADO EXISTENTE Y ENTRONQUE A SAN ISIDRO REYNOSA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18685 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18685 | S | 374 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.6, meta_modificada:2192.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 75080 BUENAVISTA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO A SAN ISIDRO REYNOSA, VEREDA PRINCIPAL LA UBRA SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE, lon:-97.074426, lat:19.260541}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2528484.33 | 2528484.33 | 2528484.33 | 758545.3 | 758545.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-06/23, contratista:Constructores Y Asociados Roama S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2528484.33, importe_modificado:2528484.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2215443/proyecto_INICIO, 2215443/proyecto_PROCESO, 2215443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215444 | Proyecto de inversión | 1756535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756535.5, modificado:1756535.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA - 18730 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18730 | S | 264 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.6, meta_modificada:1594.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO REYNOSA, 75080 SAN ISIDRO REYNOSA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL JUZGADO Y CALLE DEL PANTEON, VEREDA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO Y EL PANTEON , lon:-97.06796, lat:19.25562}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1756535.5 | 1756535.5 | 1756535.5 | 526960.65 | 526960.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-07/23, contratista:Soluciones De Construcción Inteligentes Pue S.A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1756535.5, importe_modificado:1756535.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2215444/proyecto_INICIO, 2215444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219454 | Proyecto de inversión | 1254183.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254183.94, modificado:1254183.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL AYALA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 42623 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 42623 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1156.5, meta_modificada:1156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MIGUEL AYALA, 74363 SAN JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE DOMINGO ARENAS SE ENCUENTRA ENTRE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE , lon:-98.52645, lat:18.903132}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1250856.55 | 1250856.55 | 867592.38 | 867592.38 | 867592.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-003, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1250856.55, importe_modificado:1250856.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2219454/proyecto_PROCESO, 2219454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202220364 | Proyecto de inversión | 1094069.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094069.93, modificado:1094069.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 400 M. DE LONGITUD DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 PRIMERA ETAPA - 48713 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 48713 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CHICUACO, 73905 CHICUACO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES LA CONTINUACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TIENE LA IGLESI, lon:-97.47236486, lat:19.94672961}} | 2023-04-15 | 2023-07-13 | 1094069.93 | 1094069.93 | 427099.02 | 427099.02 | 427099.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-012, contratista:DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1094069.93, importe_modificado:1094069.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2220364/proyecto_INICIO, 2220364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 91.29 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE A UN 39.03%, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN PARA SU POSTERIOR PAGO POR EL AREA CONTABLE, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220415 | Proyecto de inversión | 1633235.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633235.28, modificado:1633235.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 0 MAS 200.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 49050 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 49050 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA OCOTA, 73904 OCOTA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE LAS ANIMAS TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TZINACANTEPE, lon:-97.4924314, lat:19.81825612}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 1633235.28 | 1633235.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-010, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1633235.28, importe_modificado:1633235.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2220415/proyecto_INICIO, 2220415/proyecto_PROCESO, 2220415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222005 | Proyecto de inversión | 1305817.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305817.8, modificado:1305817.8}} | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63569 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63569 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REAL, lon:-97.39078249, lat:19.81809019}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 391745.34 | 1305817.8 | 391745.34 | 391745.34 | 391745.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-001, contratista:GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1305817.8, importe_modificado:1305817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2222005/proyecto_INICIO, 2222005/proyecto_PROCESO, 2222005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222012 | Proyecto de inversión | 1305817.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305817.8, modificado:1305817.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63658 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63658 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIEN, lon:-97.39218361, lat:19.81032088}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 391745.34 | 1305817.8 | 391745.34 | 391745.34 | 391745.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-003, contratista:GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1305817.8, importe_modificado:1305817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2222012/proyecto_INICIO, 2222012/proyecto_PROCESO, 2222012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222015 | Proyecto de inversión | 2590719.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590719.52, modificado:2590719.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICO CON EXPLANADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MERCADO 30 DE NOVIEBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63733 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63733 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2063.0, meta_modificada:2063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIG, lon:-97.40458208, lat:19.80405657}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 777215.86 | 2590719.52 | 777215.86 | 777215.86 | 777215.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-004, contratista:ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:2590719.52, importe_modificado:2590719.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:618.9}} | {2222015/proyecto_INICIO, 2222015/proyecto_PROCESO, 2222015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225471 | Proyecto de inversión | 28842.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28842.11, modificado:28913.65}} | 2023011.8.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91451 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91451 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:AVENIDA MEXICO PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, 75219 SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE NAYARIT NORTE, PARA LLEGAR A LA CALLE A REHABILITAR DESDE EL JARDIN S, lon:-97.87832619, lat:18.94289564}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 28913.65 | 28913.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2225471/proyecto_INICIO, 2225471/proyecto_PROCESO, 2225471/proyecto_FIN, 2225471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225476 | Proyecto de inversión | 131664.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131664.21, modificado:131990.83}} | 2023011.9.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91554 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91554 | S | 2340 | 2160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE A GOROZPE Y CALLE DR. ANTONIO LÓPEZ ROSAS, PARA LLEGAR A LA CALLE A REHABILITAR SE DEBEN AVANZAR 280 METROS EN DIRECCIÓN ESTE DESDE EL HOSPITAL GENERAL, lon:-97.90100143, lat:18.99657043}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 131990.83 | 131990.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.0}} | {2225476/proyecto_INICIO, 2225476/proyecto_PROCESO, 2225476/proyecto_FIN, 2225476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225477 | Proyecto de inversión | 1187296.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187296.98, modificado:1187296.98}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE JARDÍN DE NIÑOS CASTULA SANTOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ - 91567 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Honey | 91567 | S | 624 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.1, meta_modificada:848.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHILA, 73130 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LLEGAR POR LA CALLE INSURGENTES ASTA ENTRONCAR AL CRUCE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ASTA LLEGAR A LA FARMACIA DEL CENTRO AHI S, lon:-98.2131386, lat:20.27911399}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1187296.98 | 1187296.98 | 356189.09 | 356189.09 | 356189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-208/2023, contratista:ABLIMAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:1187296.98, importe_modificado:1187296.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.1}} | {2225477/proyecto_INICIO, 2225477/proyecto_FIN, 2225477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217973 | Proyecto de inversión | 951505.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951505.88, modificado:951505.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGANCIÓN VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 132.00, CUAUTEMPAN, PEUEBLA. - 34266 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 34266 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.8, meta_modificada:448.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN ESTEBAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LLEGANDO POR EL BOULEVA, lon:-97.79347549, lat:19.91208216}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 0 | 951505.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-006, contratista:MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:951505.88, importe_modificado:951505.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219500 | Proyecto de inversión | 1073022.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073022.63, modificado:1073022.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 43037 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 43037 | S | 2394 | 1596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1115.6, meta_modificada:1115.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALUPE HUEXOCUAPAN, 74363 GUADALUPE HUEXOCUAPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LA CA, lon:-98.53982033, lat:18.91476417}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1068546.6 | 1068546.6 | 320563.98 | 320563.98 | 320563.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-004, contratista:PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1068546.6, importe_modificado:1068546.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2219500/proyecto_PROCESO, 2219500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar el estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202221168 | Proyecto de inversión | 2895353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895353.85, modificado:2895353.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55052 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 55052 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1979.2, meta_modificada:1979.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ZECNACHUCHUT, 73480 ZECNACHUCHUT, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ZECNACHUCHUT Y CAMINO CAXTAMUSING, CALLE LA PALMA SE UBICA A 20 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL NIÑO DIVIDO DE LA LOCALID, lon:-97.64710022, lat:20.05306472}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2895353.85 | 2895353.85 | 1601619.62 | 1601619.62 | 1601619.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/006, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:2895353.85, importe_modificado:2895353.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1094.89}} | {2221168/proyecto_INICIO, 2221168/proyecto_PROCESO, 2221168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225537 | Proyecto de inversión | 1387255.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387255.04, modificado:1387255.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LOS TRUENOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO, PUEBLA - 92200 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 92200 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.58, meta_modificada:1432.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LOS TRUENOS, CALLE MATAMOROS SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33455419, lat:19.79448809}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 1387255.04 | 1387255.04 | 663737.13 | 663737.13 | 663737.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23009/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1387255.04, importe_modificado:1387255.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.58}} | {2225537/proyecto_PROCESO, 2225537/proyecto_INICIO, 2225537/proyecto_FIN, 2225537/proyecto_INICIO, 2225537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar el estatus del contrato a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202225553 | Proyecto de inversión | 1989647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989647.2, modificado:1989647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21DPB0780D, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA - 92397 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 92397 | S | 57 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA, CALLE EL PEDREGAL A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33529638, lat:19.76646813}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226278 | Proyecto de inversión | 1716239.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716239.24, modificado:1542790.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILIAPA EN LA COMUNIDAD DE JILIAPA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 210.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. PRIMERA ETAPA - 97606 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 97606 | S | 164 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A JILIAPA COLONIA JILIAPA, 73904 ATALPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TENIENDO COMO REFERENCIA EL PUENTE DONDE INICIA LA LOCALIDAD DE JILIAPA APROXIMADAMENTE A 600 METROS INICIA LA OBRASE HACE MENCION QUE P, lon:-97.499718, lat:19.862614}} | 2023-05-16 | 2023-08-14 | 1542790.5 | 1542790.5 | 295818.44 | 295818.44 | 295818.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-021, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1542790.5, importe_modificado:1542790.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2226278/proyecto_INICIO, 2226278/proyecto_PROCESO, 2226278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 79.37 % FISICA Y FINANCIERAMENTE al 19.47% YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION 1 FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224800 | Proyecto de inversión | 3486991.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3486991.98, modificado:3486991.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN SALVADOR Y TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA 2DA. ETAPA. - 85621 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Cañada | 85621 | S | 109 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.9, meta_modificada:1798.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL TLACHICHILCO COLONIA TLACHICHILCO, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CAMINO TLACHICHILCO Y CAMINO SAN SALVADOR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LAS COLO, lon:-97.2856296, lat:18.50123433}} | 2023-06-05 | 2023-07-27 | 1046097.59 | 1046097.59 | 1046097.59 | 1046097.59 | 1046097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-LP-01-2023-OP-23, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:3486991.98, importe_modificado:3486991.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.69}} | {2224800/proyecto_INICIO, 2224800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225567 | Proyecto de inversión | 1408220.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408220.72, modificado:1408220.72}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 92514 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 92514 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.79, meta_modificada:971.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DEL, lon:-97.63021418, lat:19.96891959}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 1408220.72 | 1408220.72 | 1408220.72 | 1408220.72 | 865327.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/011, contratista:LEONARDO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1408220.72, importe_modificado:1408220.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.79}} | {2225567/proyecto_INICIO, 2225567/proyecto_FIN, 2225567/proyecto_PROCESO, 2225567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217119 | Proyecto de inversión | 1729370.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729370.55, modificado:1729370.55}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 29594 | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totoltepec de Guerrero | 29594 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1764.2, meta_modificada:1764.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ NUEVO, 74935 SANTA CRUZ NUEVO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCI, lon:-97.81192736, lat:18.29888045}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1520331.4 | 1520331.4 | 1520331.4 | 1520331.4 | 1520331.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTDG-DOP-R33-2023-01, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, monto:1729370.55, importe_modificado:1729370.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1764.2}} | {2217119/proyecto_PROCESO, 2217119/proyecto_FIN, 2217119/proyecto_INICIO, 2217119/proyecto_FIN, 2217119/proyecto_INICIO, 2217119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202219576 | Proyecto de inversión | 1643053.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643053.64, modificado:1643053.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BOULEVARD FERROCARRILES Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43463 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 43463 | S | 585 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1479.2, meta_modificada:1479.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VALLE SUR, 74290 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y BOULEVARD FERROCARRILES, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y EL BOULEVARD, lon:-98.44682628, lat:18.88944625}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1639271.03 | 1639271.03 | 491781.31 | 491781.31 | 491781.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-007, contratista:KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1639271.03, importe_modificado:1639271.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2219576/proyecto_PROCESO, 2219576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202219583 | Proyecto de inversión | 1204333.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204333.92, modificado:1204333.92}} | CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO TEPANGO, LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA. - 43482 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 43482 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.02, meta_modificada:620.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR PROLONGACIÓN CARRANZA INTERIOR SN BARRIO BARRIO TEPANGO, 73360 AMIXTLÁN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR PROLONGACIÓN CARRANZA ENTR, lon:-97.79896814, lat:20.04629909}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 1204333.92 | 1204333.92 | 822250.18 | 822250.18 | 822250.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-004, contratista:JUSTINO LÓPEZ GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:1204333.92, importe_modificado:1204333.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2219583/proyecto_PROCESO, 2219583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224815 | Proyecto de inversión | 470285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470285.44, modificado:470285.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA EN LA COLONIA CABRERA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 85825 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 85825 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:193.56, meta_modificada:193.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO COLONIA CABRERA, 74360 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CERRADA, LA CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA EN LA COLONIA CABRER, lon:-98.45000878, lat:18.92027012}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 468195.08 | 468195.08 | 140458.52 | 140458.52 | 140458.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-010, contratista:ARQUILLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:468195.08, importe_modificado:468195.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {2224815/proyecto_PROCESO, 2224815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar metas., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202224829 | Proyecto de inversión | 2555852.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555852.67, modificado:2555852.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO ENTRE CAMINO COPALES AYOTOXCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 85997 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 85997 | S | 1498 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO COPALES, 73573 COPALES, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION INICIA A PARTIR DEL CAMINO QUE COMUNICA A COPALES CON CUAHUTEMO, lon:-97.44242183, lat:20.10410945}} | 2023-03-06 | 2023-04-29 | 2555852.67 | 2555852.67 | 2120997.22 | 2120657.2 | 2120657.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/01, contratista:SERGEI SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:2347713.54, importe_modificado:2555852.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2224829/proyecto_INICIO, 2224829/proyecto_PROCESO, 2224829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224924 | Proyecto de inversión | 1372736.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372736.65, modificado:1370655.36}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO, ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A. CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 86557 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 86557 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALZADA DEL CARMEN COLONIA EL CARMEN, 74280 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE 1ERA DE JOSE MARIA MORELOS, CALLES 11 SUR CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A, lon:-98.44559525, lat:18.9019136}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1370655.36 | 1370655.36 | 411196.61 | 411196.61 | 411196.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1370655.36, importe_modificado:1370655.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2224924/proyecto_PROCESO, 2224924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentaje de avance físico, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202225012 | Proyecto de inversión | 1106455.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106455.08, modificado:1106455.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZENTLAPATL, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 87177 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 87177 | S | 36 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:8, direccion:CALLE DEL SUSPIRO COLONIA ZENTLAPALT, 75960 ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DEL SUSPIRO Y CALLE INDIO PIPILA, CALLE EX VIA FERROCARRIL EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL. ESTA NO CUENTA CON DESNI, lon:-97.2527, lat:18.32908}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 1106455.08 | 1106455.08 | 1106455.08 | 775225.62 | 775225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22307/23, contratista:JUAN IGNACIO HERNANDEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1106455.08, importe_modificado:1106455.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.6}} | {2225012/proyecto_INICIO, 2225012/proyecto_PROCESO, 2225012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226455 | Proyecto de inversión | 7327349.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7327349.7, modificado:7327349.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA SAN JUAN TAHITIC DEL KM 0 525.00 AL 1 100.00, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98807 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 98807 | S | 1848 | 1701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4025.0, meta_modificada:4025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAHITIC - XILITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 525 PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , EL CAMINO A PAVIMENTAR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TAHITIC HACIA, lon:-97.563131, lat:19.939699}} | 2023-05-10 | 2023-08-07 | 7327349.7 | 7327349.7 | 6111696.62 | 6111696.62 | 6111696.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/07, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:7327349.7, importe_modificado:7327349.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3356.85}} | {2226455/proyecto_INICIO, 2226455/proyecto_PROCESO, 2226455/proyecto_INICIO, 2226455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218189 | Proyecto de inversión | 1530495.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530495.54, modificado:1530495.54}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS CUARTA ETAPA - 35422 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35422 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:231.9, meta_modificada:231.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE DIVISION CASI ENTR, lon:-97.6936811, lat:20.45385358}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2218189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA EN MIDS, PERO AUN NO SE HA CONTRATADO, trimestre:2.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220613 | Proyecto de inversión | 56296.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56296.02, modificado:56145.67}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 50408 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 50408 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:COLONIA SAN AGUSTÍN DE LOS MOLINOS, 74367 SAN AGUSTÍN LOS MOLINOS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE EQUIPARON 4 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES MISMAS QUE ESTAN UBICADAS EN LAS CALLES MORELOS AQUILES SERDAN, lon:-98.39022245, lat:18.94791008}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 56145.67 | 56145.67 | 16843.7 | 16843.7 | 16843.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2220613/proyecto_PROCESO, 2220613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y cambiar el estatus del mismo a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentaje de avance físico, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202225041 | Proyecto de inversión | 938422.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938422.27, modificado:979843.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARR. A SAN DIEGO TOCHIMILZINGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87401 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 87401 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.05, meta_modificada:738.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JERÓNIMO CALERAS, 74369 SAN JERÓNIMO CALERAS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CARRETERA SAN DIEGO TOCHIMILZINGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS , lon:-98.34001857, lat:18.84387967}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 979843.98 | 979843.98 | 293953.19 | 293953.19 | 293953.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-016, contratista:DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:979843.98, importe_modificado:979843.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2225041/proyecto_INICIO, 2225041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRECTO DE APROBADO ES EL DE EXCEL, trimestre:2.0, usuario:manuelfloresm, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:- Verificar metas., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202219726 | Proyecto de inversión | 436392.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436392.16, modificado:436392.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON BALASTO EN ACCESO PRINCIPAL A SANTA CECILIA AXOCOPAN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 44429 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 44429 | S | 680 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4537.1, meta_modificada:4537.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA SANTA CECILIA, 74360 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, CAMINO PRINCIPAL A SANTA CECILIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, lon:-98.4610759, lat:18.92006721}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 434372.25 | 434372.25 | 130311.68 | 130311.68 | 130311.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-008, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:434372.25, importe_modificado:434372.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {2219726/proyecto_PROCESO, 2219726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227374 | Proyecto de inversión | 2697311.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697311.11, modificado:2697311.11}} | REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CADENAMIENTO 1 MAS 760.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, OCOYUCAN, PUEBLA. - 104797 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 104797 | S | 2482 | 2705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.9, meta_modificada:2589.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA , lon:-98.32439117, lat:18.98986506}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 2697311.11 | 2697311.11 | 1872118.23 | 1872118.23 | 1872118.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-002-A, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2697311.11, importe_modificado:2697311.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.0}} | {2227374/proyecto_INICIO, 2227374/proyecto_PROCESO, 2227374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227696 | Proyecto de inversión | 2469609.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469609.58, modificado:2469609.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAHUITOMPA - 107083 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 107083 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:69, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TLAHUITOMPA, 75080 TLAHUITOMPA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN AVENIDA REVOLUCION SE LOCALIZAN 5 CUARTOS DORMITORIO EN PROLONGACIÓN DE AV REVOLUCION SE LOCALIZA 2 CUARTOS EN AV SOLEDAD SE LOCALIZAN 2 , lon:-97.13688966, lat:19.19261092}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 2469609.58 | 2469609.58 | 2469609.58 | 740882.87 | 740882.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-12/23, contratista:LACAN Comers S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2469609.58, importe_modificado:2469609.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227696/proyecto_INICIO, 2227696/proyecto_PROCESO, 2227696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227711 | Proyecto de inversión | 2886680.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886680.79, modificado:2886680.79}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 107204 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 107204 | S | 1003 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO IXQUIHUACAN PUEBLO IXQUIHUACÁN SAN FRANCISCO, 73338 IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO A 2, lon:-97.89036, lat:19.999231}} | 2023-04-12 | 2023-08-09 | 2886680.79 | 2886680.79 | 748316.58 | 748316.58 | 748316.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23306, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S.A DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:2886680.79, importe_modificado:2886680.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.5}} | {2227711/proyecto_INICIO, 2227711/proyecto_PROCESO, 2227711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228626 | Proyecto de inversión | 2444242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444242.5, modificado:2444242.5}} | REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 112783 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 112783 | S | 280 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MACHORRO Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE LOS PINOS O MADERO EL PARQUE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.41043516, lat:18.62031972}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229292 | Proyecto de inversión | 4042379.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042379.67, modificado:4042379.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 116173 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 116173 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+519.50 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 PUEBLO MEXCALTOCHINTLA, 75916 MEXCALTOCHINTLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE , lon:-97.04668667, lat:18.42304195}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4042379.67 | 4039092.75 | 4039092.75 | 1211727.83 | 1211727.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23046, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4042379.67, importe_modificado:4039092.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2229292/proyecto_PROCESO, 2229292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229895 | Proyecto de inversión | 2925227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925227.32, modificado:2884167.88}} | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DEL KM 2404.69 AL 3154.69 LOCALIDAD SAN ANDRES MIMIAHUAPAN. - 118249 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 118249 | S | 385 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:AVENIDA 2 ORIENTE PUEBLO SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, 75655 SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 8 NORTE LA REHABILITACION DEL TRAMO DE CARRETERA SE ENCUENTRA ENTRE EL PARQUE DE SAN ANDR, lon:-97.88159218, lat:18.6858339}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 2884167.88 | 2884167.88 | 865250.36 | 865250.36 | 865250.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP/FAISMUN/2023/007, contratista:GUSTAVO XIMELLO RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:2884167.88, importe_modificado:2884167.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2229895/proyecto_INICIO, 2229895/proyecto_PROCESO, 2229895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227725 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 107278 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 107278 | S | 91 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11830.0, meta_modificada:11830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:28, direccion:BARRIO XOLOANGO, 73455 XOLOANGO, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE TEPETZINTLA A LA LOCALIDAD DE XOLOANGO RUMBO A PILACTITAN, lon:-97.7131109, lat:19.91463141}} | 2023-05-03 | 2023-06-15 | 2550000 | 2550000 | 2015000 | 2015000 | 2015000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232005, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:2550000.0, importe_modificado:2550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11300.0}} | {2227725/proyecto_INICIO, 2227725/proyecto_PROCESO, 2227725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227775 | Proyecto de inversión | 1434429.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434429.29, modificado:1548572.39}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 107635 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 107635 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.33, meta_modificada:857.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERREO, COMO REFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA A 180 METROS EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SA, lon:-98.31651381, lat:18.96169054}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1548572.39 | 1548572.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-004-A, contratista:HOMELAND AND POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1434429.29, importe_modificado:1548572.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {2227775/proyecto_INICIO, 2227775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228674 | Proyecto de inversión | 2107232.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107232.47, modificado:1988426.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 695.65 EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 113083 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 113083 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COATECTZIN - TUNEL DOS COLONIA COATECTZIN CENTRO, 73902 TÚNEL DOS, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TENIENDO COMO PUNTO DE REFRENCIA LA PRESA LA SOLEDAD 500 METROS HACIA ARRIBA RUMBO AL CENTRO DE LA , lon:-97.44569458, lat:19.9659318}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 1988426.48 | 1988426.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-029, contratista:GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1988426.48, importe_modificado:1988426.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2228674/proyecto_INICIO, 2228674/proyecto_PROCESO, 2228674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226694 | Proyecto de inversión | 2224092.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224092.8, modificado:2224092.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO LOS ÁNGELES, DEL KM 0.00000 AL KM 4.12000, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 100379 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 100379 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.12, meta_modificada:4.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO MONTELLANO - LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO MONTELLANO, 73112 MONTELLANO, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTELLANO FRENTE A LA IGLESIA DEL PUE, lon:-98.12691148, lat:20.32950217}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 2224092.8 | 2224092.8 | 1286054.35 | 1286054.35 | 1286054.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/206/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2224092.8, importe_modificado:2224092.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.75}} | {2226694/proyecto_INICIO, 2226694/proyecto_PROCESO, 2226694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO - LOS ANGELES, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:Nombre de la obra de acuerdo al contrato: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO - LOS ANGELES, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224557 | Acción | 1681566.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681566.18, modificado:1681566.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81971 | 21 | Puebla | 17 | Atempan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atempan | 81971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2023-01-17 | 2023-02-14 | 1681566.18 | 1681566.18 | 1681566.18 | 1681566.18 | 1681566.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-004, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1681566.18, importe_modificado:1681566.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} | {2224557/proyecto_INICIO, 2224557/proyecto_PROCESO, 2224557/proyecto_FIN, 2224557/proyecto_INICIO, 2224557/proyecto_FIN, 2224557/proyecto_PROCESO, 2224557/proyecto_INICIO, 2224557/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO APARECE EL BOTÓN DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-05}, obs5: {observación:falta oficio para cancelar, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:falta oficio para cancelar, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:falta oficio para cancelar, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:falta oficio para cancelar, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202229344 | Proyecto de inversión | 2956406.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956406.46, modificado:2956406.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 116338 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 116338 | S | 211 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VILLA DEL RIO, 75944 VILLA DEL RÍO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO EN EL CAMINO QUE VA H, lon:-96.77478398, lat:18.42454256}} | 2023-03-17 | 2023-05-05 | 2956406.46 | 2956406.46 | 2956406.46 | 2906406.46 | 2906406.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSSTP-IR5-04/23, contratista:ALEJANDRO ESCOBEDO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:2464553.24, importe_modificado:2956406.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1453.0}} | {2229344/proyecto_INICIO, 2229344/proyecto_PROCESO, 2229344/proyecto_FIN, 2229344/proyecto_PROCESO, 2229344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229360 | Proyecto de inversión | 903562.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903562.08, modificado:903562.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LLANO GRANDE IXTAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 116383 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cañada Morelos | 116383 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:10, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE IXTAPA, 75597 LLANO GRANDE IXTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN TERRENOS PÚBLICOS CONTIGUO AL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE IXTAPA CON ACCESO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.41846049, lat:18.64612823}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 903562.08 | 903562.08 | 807561.54 | 807561.54 | 807561.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-R33-AI3-2320005, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, monto:903562.08, importe_modificado:903562.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2229360/proyecto_INICIO, 2229360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225973 | Proyecto de inversión | 213153.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213153.58, modificado:213153.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE, SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 95203 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 95203 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMAS PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE SEGU, lon:-97.79840071, lat:18.94700534}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 213153.58 | 213153.58 | 113035.83 | 113035.83 | 113035.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-DOP-MRJ-007-23, contratista:CONSTRUCCIONES HALCON DE ACATZINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:213153.58, importe_modificado:213153.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:212.12}} | {2225973/proyecto_INICIO, 2225973/proyecto_PROCESO, 2225973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227851 | Proyecto de inversión | 2375955.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375955.4, modificado:2375955.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T.21DPR28590 DE LA LOCALIDAD DE PACHUQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 108192 | 21 | Puebla | 16 | Aquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquixtla | 108192 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE MARIA DEL CARMEN INTERIOR SN BARRIO , 73620 PACHUQUILLA, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE TETELES Y CALLE MARIA DE JESUS, CALLE SSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE PACHUQUIL, lon:-97.89616745, lat:19.8013408}} | 2023-03-23 | 2023-06-25 | 0 | 2375955.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AQX-FM-2023-002, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA CIHUATLAHTOANI DE CALMANALIZTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA, monto:2375955.4, importe_modificado:2375955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227857 | Proyecto de inversión | 4524789.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4524789.73, modificado:4524789.73}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS QUINIENTOS TRECE PUNTO SETENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 108233 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 108233 | S | 120 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2514.0, meta_modificada:2514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TLAZOLAPA - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 514 RANCHERIA LAGUNA SECA, 75920 LAGUNA SECA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO TLAZOLAPA Y CAMINO TUXTLA, LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS TIPO E, lon:-96.86986918, lat:18.49797756}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 2407135.1 | 2407135.1 | 2407135.1 | 2407135.1 | 2407135.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23009, contratista:HUMBERTO JIMENEZ OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:4524789.73, importe_modificado:4524789.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:830.0}} | {2227857/proyecto_INICIO, 2227857/proyecto_PROCESO, 2227857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227865 | Proyecto de inversión | 2309028 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309028.0, modificado:2309028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO - 108396 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 108396 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL MIRADOR GUADALUPANO, 75080 EL MIRADOR GUADALUPANO, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES SE UBICAN CONFORME A LO QUE SE CONOCE EN LA LOCALIDAD EN CALLE PRINCIPAL FR, lon:-97.1576974, lat:19.17992921}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 2309028 | 2309028 | 2309028 | 692708.4 | 692708.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-13/23, contratista:Soluciones De Construcción Inteligentes Pue S.A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2309028.0, importe_modificado:2309028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227865/proyecto_INICIO, 2227865/proyecto_PROCESO, 2227865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227866 | Proyecto de inversión | 8211461.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8211461.44, modificado:8131788.05}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 12 ORIENTE PONIENTE ENTRE ROTONDA DE LA SARABIA Y AVENIDA JOSÉ GARCI CRESPO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA ROTONDA DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 108426 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 108426 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2552.8, meta_modificada:2552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE COLONIA FRANCISCO SARABIA, 75730 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA JOSE GARCI CRESPO Y CALLE 3 NORTE, CALLE 14 ORIENTE CALLE 12 ORIEINTE ENTRE CALLE JOSE GARCI CRESPO Y CALLLE 3 NORTE COLONIA SARABIA LOCA, lon:-97.39300529, lat:18.47236311}} | 2023-06-07 | 2023-09-04 | 8131788.05 | 8131788.05 | 2439536.42 | 2439536.42 | 2439536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23008-LP, contratista:ANA KARINA ORTIZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:8131788.05, importe_modificado:8131788.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.63}} | {2227866/proyecto_INICIO, 2227866/proyecto_PROCESO, 2227866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228759 | Proyecto de inversión | 2894457.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894457.32, modificado:2894457.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA JUNTA AUXILIAR BIBIANO HERNÁNDEZ - 113564 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olintla | 113564 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:ANDADOR A COATEPEC PUEBLA PUEBLO BIBIANO HERNÁNDEZ, 73400 BIBIANO HERNÁNDEZ, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA Y , ANDADOR A COATEPEC LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BIBIANO HERNANDEZ EN LAS C, lon:-97.69914661, lat:20.08447297}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2894457.32 | 2894457.32 | 1948844.22 | 1948844.22 | 1948844.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-05, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2894457.32, importe_modificado:2894457.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2228759/proyecto_PROCESO, 2228759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FINANCIERO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FINANCIERO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FINANCIERO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FINANCIERO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202229447 | Proyecto de inversión | 1347775.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347775.67, modificado:1344796.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA FEDERAL MARTIR DE CHINAMECA CON C.C.T. 21DPR0061X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA. - 116893 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 116893 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.85, meta_modificada:476.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ALPUYECA, 75232 SANTA CRUZ ALPUYECA, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LOS FUERTES LA PRIMARIA SE UBICA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILI, lon:-98.08008653, lat:18.98440296}} | 2023-05-22 | 2023-09-19 | 1344796.28 | 1344796.28 | 672399 | 672399 | 672399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23020-1, contratista:SURY DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1344796.28, importe_modificado:1344796.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:239.0}} | {2229447/proyecto_INICIO, 2229447/proyecto_PROCESO, 2229447/proyecto_INICIO, 2229447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229971 | Proyecto de inversión | 100955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100955.0, modificado:100955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA - 118505 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118505 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO CAÑADA COLOTLA, 73023 EJIDO CAÑADA COLOTLA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE PAPATLAR, CALLE 5 DE MAYO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA CON 2 ACCIONES EN LA CALLE PRI, lon:-97.91914507, lat:20.56638937}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 100955 | 100955 | 75716.25 | 75716.25 | 75716.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2229971/proyecto_PROCESO, 2229971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230839 | Proyecto de inversión | 1861257.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861257.56, modificado:1861257.56}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA ALAMOS DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32310 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.84, meta_modificada:2025.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCION, lon:-97.25325, lat:18.34037}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.25298, lat:18.3396}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.25144, lat:18.33955}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1861257.56 | 1861257.56 | 400002.78 | 400002.78 | 400002.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN5-32310/23, contratista:VICENTE CECILIO COYOTL CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1861257.56, importe_modificado:1861257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.46}} | {2230839/proyecto_INICIO, 2230839/proyecto_PROCESO, 2230839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202226789 | Proyecto de inversión | 719671.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719671.01, modificado:719671.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XILITETITLA Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 100896 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 100896 | S | 7941 | 7482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:27, direccion:CALLE XILITETITLA BARRIO XILITETITLA, 73645 XILITETITLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA XALTATEMPA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XILITETITLA DESDE EL CENTRO DE TETELA DE OCAMPO TOMA LA CARRETERA TETELA AQUIXTLA , lon:-97.88037067, lat:19.84753815}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07-MTO-02312-2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS Y LOGISTICA LUFRA S.A. DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:719671.01, importe_modificado:719671.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2226789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202226063 | Proyecto de inversión | 2658456.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658456.65, modificado:2658456.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95911 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 95911 | S | 739 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.52, meta_modificada:462.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TLAOLA, 73220 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.92287215, lat:20.13675998}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 1287054.68 | 1287054.68 | 1287054.68 | 1287054.68 | 1287054.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR5_23008-23, contratista:ALFREDO ALVARADO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:2658456.65, importe_modificado:2658456.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2226063/proyecto_INICIO, 2226063/proyecto_PROCESO, 2226063/proyecto_INICIO, 2226063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224633 | Proyecto de inversión | 1707619.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707619.37, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CERRADA, EN EL BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 84355 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 84355 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.57, meta_modificada:1123.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA XIXITLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y , PARA LLEGAR A LA CALLE 19 PONIENTE QUE SE VA A PAVIMENTAR SE PUEDE INGRESAR POR BLVD. FORJADORES Y CONT, lon:-98.31779965, lat:19.05714554}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224877 | Proyecto de inversión | 1683417.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683417.31, modificado:1683417.31}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 OTE ENTRE CALLE 8 NTE Y LA CALLE 20 NTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86242 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86242 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.6, meta_modificada:1221.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 20 NORTE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 8 Y 20 NORTE CERCA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO., lon:-97.50457486, lat:18.81604178}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 505025.19 | 505025.19 | 505025.19 | 505025.19 | 505025.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23014-23, contratista:CYDAMI S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1683417.31, importe_modificado:1683417.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2224877/proyecto_INICIO, 2224877/proyecto_PROCESO, 2224877/proyecto_INICIO, 2224877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202227918 | Proyecto de inversión | 2597768.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597768.18, modificado:2597768.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109050 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109050 | S | 208 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.95, meta_modificada:1617.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TILAPA, 73282 SAN ANTONIO TLILAPA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROLONGACION DE 5 MAYO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE HIDALOGO Y 5 DE MAYO INICIANDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA , lon:-97.82511644, lat:20.16968517}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 2597768.18 | 2597768.18 | 1857442.33 | 1857442.33 | 1857442.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23002/184/FAISMUN/2023, contratista:ALFONSO ORTIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:2597768.18, importe_modificado:2597768.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1164.92}} | {2227918/proyecto_PROCESO, 2227918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228763 | Proyecto de inversión | 253385.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253385.72, modificado:253385.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA UNION, ENTRE CALLE DE LA UNION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 113585 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | 113585 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.6, meta_modificada:1079.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LA UNION PUEBLO SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL ZARAGOZA Y A 800 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.8428123, lat:18.32485349}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/006-2023, contratista:GUSTAVO CRUZ HERNANDEZ, convocante:Municipio de Jolalpan Puebla, monto:2533985.72, importe_modificado:2533985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR ERROR ADMINISTRATIVO EL MONTO INGRESADO ES INCORRECTO, YA SE DIO DE BAJA EL PROYECTO EN MIDS Y ES POR ESO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION EN SRFT; SE VOLVERA A CAPTURAR LA OBRA EN SISTEMA CON LA INFORMACIÓN CORRECTA, trimestre:2.0, usuario:adriangarciat, fecha:2023-07-10}} | {obs1: {observación:Colocar montos en 0, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Cambiar fotos por logos del municipio, en caso de que no se pueda solamente cambien la foto de termino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202229980 | Proyecto de inversión | 874091.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874091.47, modificado:874091.47}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, C.C.T. 21DPR0053O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 118531 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 118531 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL 150 TEHUACAN CORDOBA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE LOC, lon:-97.40963174, lat:18.61736461}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} | {2229980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229987 | Proyecto de inversión | 1697671.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697671.34, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 9 SUR Y PRIVADA 9 SUR - 118554 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 118554 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y PRIVADA 9 SUR, CALLE 7 PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.96961519, lat:19.07364311}} | 2023-06-20 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de esta obra, debido a la reprogramación de proyectos, dando prioridad a las obras que tienen mayor necesidad para la población., trimestre:2.0, usuario:jorgedoloresr, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de esta obra, debido a la reprogramación de proyectos, dando prioridad a las obras que tienen mayor necesidad para la población., trimestre:2.0, usuario:jorgedoloresr, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226069 | Proyecto de inversión | 2566338.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566338.63, modificado:2566338.63}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C IGNACIO ZARAGOZA Y C SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 95954 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 95954 | S | 195 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.54, meta_modificada:1792.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCIÓN, 75512 ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCIÓN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y , C 16 DE SEPTIEMBRE ENGTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.43666878, lat:18.85447174}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 769901.59 | 769901.59 | 769901.59 | 769901.59 | 769901.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23029-23, contratista:CONSTRUCCIONES & REAL ESTATE DE LIBRES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:2566338.63, importe_modificado:2566338.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {2226069/proyecto_INICIO, 2226069/proyecto_PROCESO, 2226069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202226102 | Proyecto de inversión | 575539.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575539.96, modificado:575539.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 152.89, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96194 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 96194 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.56, meta_modificada:611.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA PUEBLO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA Y , CALLE GUADALUPANA EN LA PRIMER PRIVADA ATRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE ANTONIO JULIAN ZA, lon:-97.33441662, lat:19.76422918}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 575539.96 | 575539.96 | 542369.92 | 542369.92 | 542369.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:575539.96, importe_modificado:575539.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.56}} | {2226102/proyecto_INICIO, 2226102/proyecto_PROCESO, 2226102/proyecto_FIN, 2226102/proyecto_PROCESO, 2226102/proyecto_FIN, 2226102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226109 | Proyecto de inversión | 776826.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776826.57, modificado:776826.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96264 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96264 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.75, meta_modificada:743.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO COLONIA XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), 73464 XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , A UNA CALLE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA TALCHICHIL, lon:-97.62617176, lat:19.97697317}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 776826.57 | 776826.57 | 776826.57 | 208894.54 | 208894.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2226109/proyecto_INICIO, 2226109/proyecto_PROCESO, 2226109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215079 | Proyecto de inversión | 1047198.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047198.66, modificado:1047198.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL QUEVEDO, CLAVE 21DJN0939W, DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DEL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE HONEY - 9694 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Honey | 9694 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.71, meta_modificada:258.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUMBRES DEL MANZANO, 73135 LA CUMBRE DEL MANZANO, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CUMBRE DEL MANZANO HASTA LLEGA LA LA MISELANEA JESSI Y LA ESCUELA SE ENC, lon:-98.20890699, lat:20.25402139}} | 2023-03-13 | 2023-06-15 | 1047198.66 | 1047198.66 | 482046.87 | 482046.87 | 482046.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-202/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:1047198.66, importe_modificado:1047198.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.4}} | {2215079/proyecto_INICIO, 2215079/proyecto_FIN, 2215079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224891 | Proyecto de inversión | 1652127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652127.94, modificado:1652127.94}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AV 5 NTE ENTRE C 8 PTE Y C 10 PTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC , MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86324 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86324 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.55, meta_modificada:1120.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:AVENIDA 5 NORTE PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 3 NTE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AV 12 PTE, lon:-97.61393041, lat:18.8818431}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 495638.38 | 495638.38 | 495638.38 | 495638.38 | 495638.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23019-23, contratista:RYR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1652127.94, importe_modificado:1652127.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2224891/proyecto_INICIO, 2224891/proyecto_PROCESO, 2224891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PUE230202224891, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:PUE230202224891, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:PUE230202224891, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:PUE230202224891, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202228019 | Proyecto de inversión | 2427575.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427575.33, modificado:2427575.33}} | CONSTRUCCION DE ACCESO AL DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 109422 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 109422 | S | 650 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.34, meta_modificada:1747.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO TOCHTEPEC, 75610 ALTAMIRA CHICO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LA COLORADA - IXCAQUIXTLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION ENTRE CARRETERA LA COLORADA, lon:-97.86530503, lat:18.84332639}} | 2023-05-29 | 2023-07-17 | 1719013.45 | 2426544.55 | 1719013.45 | 1719013.45 | 1719013.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-007-2023, contratista:URBANIZACION INTEGRAL LOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:2426544.55, importe_modificado:2426544.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1327.98}} | {2228019/proyecto_INICIO, 2228019/proyecto_PROCESO, 2228019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228026 | Proyecto de inversión | 2003692.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003692.05, modificado:2003692.05}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUÁREZ PONIENTE ENTRE BARRANCA Y CALLE ZARAGOZA NORTE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 109451 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 109451 | S | 50 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.17, meta_modificada:1444.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, 75613 SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BARRANCA, CALLE MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORORIENTE DE LA POBLACIO, lon:-97.83398055, lat:18.80187697}} | 2023-06-29 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228828 | Proyecto de inversión | 656325.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656325.34, modificado:656325.34}} | CONSTRUCCION DE MICRO ESTADIO EN EL CAMPO DE BEISBOL LA TINAJITA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113903 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 113903 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE A. LOPEZ MATEOS PUEBLO MIXQUITEPEC, 74893 MIXQUITEPEC, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA A 4 CALLES DEL BACHILLERATO SOBRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, lon:-98.14534101, lat:18.08324734}} | 2023-06-09 | 2023-07-17 | 656325.34 | 656325.34 | 196897.6 | 196897.6 | 196897.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23014, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:656325.34, importe_modificado:656325.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2228828/proyecto_PROCESO, 2228828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FISICO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FISICO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FISICO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDEN AVANCE FISICO CON LISTADO ENVIADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202228836 | Proyecto de inversión | 1514599.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514599.24, modificado:1514599.24}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE HUITZILAN - 113936 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 113936 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.32, meta_modificada:946.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO CARMONA BARRIO HUITZILAN, 73450 HUITZILAN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.69370134, lat:19.9671089}} | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 1514599.24 | 1514599.24 | 454379.77 | 454379.77 | 454379.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232007, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA SR L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:1514599.24, importe_modificado:1514599.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2228836/proyecto_INICIO, 2228836/proyecto_PROCESO, 2228836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230001 | Proyecto de inversión | 6708751.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6708751.45, modificado:6708751.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE SEYNOS SOBRE RIO XOCHIAC ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHINAMECA Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 118599 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 118599 | S | 4828 | 4369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SEYNOS BARRIO SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHINAMECA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE AQUILES SERDAN CALLE SEYNOS ZEINOS ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHIANMECA, lon:-98.453897, lat:19.203414}} | 2023-04-17 | 2023-08-05 | 6708751.45 | 6708751.45 | 2012625.44 | 2012625.44 | 2012625.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-LP-23012, contratista:NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:6708751.45, importe_modificado:6708751.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2230001/proyecto_INICIO, 2230001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226863 | Proyecto de inversión | 2581871.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581871.87, modificado:2581871.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN COLON ASENTAMIENTO SAN JUAN COLON - 101342 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 101342 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN COLÓN, 74575 SAN JUAN COLÓN, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE LA ENTRADA DEL PUEBLO CON RUMBO HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-98.55882629, lat:18.57478475}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 2581871.87 | 2581871.87 | 1810985.49 | 1810985.49 | 1810985.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33006, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2581871.87, importe_modificado:2581871.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {2226863/proyecto_INICIO, 2226863/proyecto_PROCESO, 2226863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226916 | Proyecto de inversión | 2639622.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639622.8, modificado:2639622.8}} | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS , CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101798 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 101798 | S | 3357 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.78, meta_modificada:310.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO LAS DELICIAS, 73940 LAS DELICIAS, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS SE REALIZARA EN , lon:-97.4455334, lat:19.83565927}} | 2023-05-31 | 2023-08-15 | 791886.84 | 2639622.8 | 791886.84 | 791886.84 | 791886.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-007, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2639622.8, importe_modificado:2639622.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.54}} | {2226916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226125 | Proyecto de inversión | 1631873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631873.93, modificado:1631873.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 200.00, EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ATOLUCA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96443 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 96443 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL AGUAJE ATOLUCA, 73975 EL AGUAJE ATOLUCA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y , CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL LOS CAPULINES, lon:-97.34776514, lat:19.73820666}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1631873.93 | 1631873.93 | 877773.89 | 877773.89 | 877773.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23018/2023, contratista:ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1631873.93, importe_modificado:1631873.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2226125/proyecto_INICIO, 2226125/proyecto_PROCESO, 2226125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226139 | Proyecto de inversión | 160848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160848.8, modificado:160848.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XALTIPAC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96653 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96653 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:8, direccion:COLONIA XALTIPAC, 73464 XALTIPAC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.65230887, lat:19.97604008}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 160848.8 | 160848.8 | 160848.8 | 94002.54 | 94002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2226139/proyecto_INICIO, 2226139/proyecto_PROCESO, 2226139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224943 | Proyecto de inversión | 3042698.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1521349.19, modificado:1521349.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521349.17, modificado:1521349.17}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 86680 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 86680 | S | 1012 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA TRINIDAD, 75240 LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE PINO SUAREZ EL TANQUE SE UBICA ENTRE LA PRIVADA NIÑOS HÉROES Y LA CAL, lon:-98.03118978, lat:18.88958603}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 3042698.36 | 3042698.36 | 3042698.36 | 3042698.36 | 3042698.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132212, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3042698.36, importe_modificado:3042698.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PERTENECE AL ESTADO POR UN MONTO TOTAL DE $3,042,698.36, DEL CUAL EL MUNICIPIO HIZO UNA APORTACIÓN DE SOLO $1,521,349.17, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:TODAVÍA NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO DE ESTA OBRA, trimestre:2.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202225659 | Proyecto de inversión | 1336866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336866.06, modificado:1336866.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93097 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 93097 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.64, meta_modificada:1376.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ALTO LUCERO, 73975 ALTO LUCERO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA A LA IGLESIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3374756, lat:19.72964148}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 1336866.06 | 1336866.06 | 401059.82 | 401059.82 | 401059.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23015/2023, contratista:SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1336866.06, importe_modificado:1336866.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.98}} | {2225659/proyecto_PROCESO, 2225659/proyecto_INICIO, 2225659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229529 | Proyecto de inversión | 1330081.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330081.51, modificado:1466688.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117130 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 117130 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.3, meta_modificada:1285.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO CUAUTINCHAN, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 9 PONIENTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CASTILLO, lon:-98.01571716, lat:18.95092244}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1466688.63 | 1466688.63 | 1154799.79 | 1154799.79 | 1154799.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23015-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1324058.51, importe_modificado:1466688.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.77}} | {2229529/proyecto_PROCESO, 2229529/proyecto_INICIO, 2229529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229559 | Proyecto de inversión | 921634.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921634.5, modificado:919908.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117209 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 117209 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.1, meta_modificada:724.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 9 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTINCHAN, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE 3 SUR, CALLE 11 PONIENTE EL PROYECTO SE UBICA A CUATRO CALLES DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CUAUTINC, lon:-98.01745165, lat:18.95125872}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 919908.12 | 919908.12 | 275972.44 | 275972.44 | 275972.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23017-1, contratista:SURY DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:919908.12, importe_modificado:919908.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.7}} | {2229559/proyecto_PROCESO, 2229559/proyecto_INICIO, 2229559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230020 | Proyecto de inversión | 2250400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250400.0, modificado:2250400.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTAPANALOYAN TAHUIL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 118661 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 118661 | S | 276 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTAPANALOYAN TAHUIL PUEBLO CUAUHTAPANALOYAN, 73563 CUAUHTAPANALOYAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CUAUHTAPANALOYAN HACIA LA LOCALIDAD DE TAHUIL A UNOS 100 METROS DEL CENTRO, lon:-97.45788903, lat:20.07322817}} | 2023-05-27 | 2023-08-14 | 675120 | 2250400 | 675120 | 675120 | 675120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/149, contratista:GEOVANNI MOLINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2250400.0, importe_modificado:2250400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2230020/proyecto_INICIO, 2230020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hace la corrección en monto ministrado en el Sistema, trimestre:2.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202230030 | Proyecto de inversión | 146384.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146384.75, modificado:146384.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL POZO - 118718 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118718 | S | 104 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POZO, 73026 EL POZO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE A PANTEPEC Y CALLE HACIA EL RÍO, CALLE A SAN GREGORIO SE LRALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO CON 10 ACIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 10 ACCIONES EN LA CALLE, lon:-97.97382504, lat:20.51420473}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 146384.75 | 146384.75 | 50477.43 | 50477.43 | 50477.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2230030/proyecto_PROCESO, 2230030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228844 | Proyecto de inversión | 1101140.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101140.68, modificado:1101140.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 00 AL 0 MAS 120 DEL KM 0 MAS135.50 AL 0 MAS 185.50 Y DEL KM 0 MAS 347 AL 0 MAS 397 EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114026 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 114026 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CUACUALAXTLA COLONIA CUACUALAXTLA, 73905 CUACUALAXTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA FRENTE AL INTERNADO CNI UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, lon:-97.454633, lat:19.942077}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1101140.68 | 1101140.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-030, contratista:JULIO CESAR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1101140.68, importe_modificado:1101140.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 0% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION 1 FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226151 | Proyecto de inversión | 343412.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343412.18, modificado:343412.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZOATECPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96754 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96754 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.79, meta_modificada:328.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:COLONIA ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN UN RADIO MAXIMO DE 250 METROS DEL CENTRO DE LA JUNTA AUXULIAR DE ZOATECPAN, lon:-97.61143983, lat:19.93027401}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 343412.18 | 343412.18 | 343412.18 | 62668.36 | 62668.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2226151/proyecto_INICIO, 2226151/proyecto_PROCESO, 2226151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226996 | Proyecto de inversión | 419311.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419311.81, modificado:419311.81}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS - 102501 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 102501 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE PALMA VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE UBICA CERCA DEL POLIDEPORTIVO, lon:-97.69695339, lat:20.46218682}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228876 | Proyecto de inversión | 1576330.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576330.53, modificado:1576330.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 114347 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 114347 | S | 1636 | 1577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LINDAVISTA CUAUTILULCO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA COLINIA DE CUAUTILULCO Y HAY DOS TRAMOS UNO, lon:-97.94919212, lat:19.94442631}} | 2023-03-16 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2228876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELAR LA OBRA YA QUE EN LAS MIDS SOLICITAN QUE SE BAJE LA OBRA Y LA VUELVAN A SUBIR AL SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230048 | Proyecto de inversión | 343247 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343247.0, modificado:343247.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AMELUCA - 118792 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118792 | S | 245 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AMELUCA, 73029 AMELUCA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA CON 8 ACCIONES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMB, lon:-97.82498453, lat:20.56371948}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 343247 | 343247 | 50477.43 | 50477.43 | 50477.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2230048/proyecto_INICIO, 2230048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230051 | Proyecto de inversión | 1415122.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415122.96, modificado:1415122.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 3 ORIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y CAMINO ANTIGUO A DOLORES HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 118801 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 118801 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUEBLO SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 75640 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA NACIONAL SUR, CAMINO ANTIGUO A DOLORES HIDALGO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y , lon:-97.87906817, lat:18.76449442}} | 2023-06-16 | 2023-08-01 | 43065.32 | 1415122.96 | 804205.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-015, contratista:COMERCIALIZADORA ARQLIC, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:1415122.96, importe_modificado:1415122.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:655.02}} | {2230051/proyecto_PROCESO, 2230051/proyecto_INICIO, 2230051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso. , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230062 | Proyecto de inversión | 1347900.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347900.8, modificado:1347900.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 118851 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 118851 | S | 134 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.46, meta_modificada:875.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ALADAMA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE SOBRE LA CALLE ABASOLO PARALELA A LA CALLE PORFIRÍO DÍAZ Y CALLE MIG, lon:-98.497875, lat:19.173039}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1347900.8 | 1347900.8 | 1319602.22 | 1319602.22 | 1319602.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I3-23013, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:1347900.8, importe_modificado:1347900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.46}} | {2230062/proyecto_INICIO, 2230062/proyecto_PROCESO, 2230062/proyecto_INICIO, 2230062/proyecto_FIN, 2230062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226975 | Proyecto de inversión | 1680530.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680530.26, modificado:1680530.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE DIAZ ORDAZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 102324 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 102324 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.62, meta_modificada:844.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE QUE VIENE DEL PARQUE, lon:-98.66222777, lat:18.83609904}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancelo esta obra en las mids por cuestiones de monto y nombre, y se volvio a capturar por lo que no se dara seguimineto , trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:se cancelo esta obra en las mids por cuestiones de monto y nombre, y se volvio a capturar por lo que no se dara seguimineto , trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:se cancelo esta obra en las mids por cuestiones de monto y nombre, y se volvio a capturar por lo que no se dara seguimineto , trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226246 | Proyecto de inversión | 940060.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940060.06, modificado:940060.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE BLVD. VOLCANES Y CERRADA EN LA COLONIA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97324 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 97324 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:751.42, meta_modificada:751.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA EL POPO, 74230 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE BOULEVARD VOLCANES Y CALLE CERRADA, CALLE NEVADO DE TOLUCA SE ENCUENTRA ENTRE BLVD. VOLCANES Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-98.45600852, lat:18.91256458}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 937929.18 | 937929.18 | 281378.75 | 281378.75 | 281378.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:937929.18, importe_modificado:937929.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.0}} | {2226246/proyecto_PROCESO, 2226246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228961 | Proyecto de inversión | 1495248.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495248.31, modificado:1495248.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA C.C.T. 21EPRO104D - 114968 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olintla | 114968 | S | 97 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A VICENTE GUERRERO Y , CAMINO A OLINTLA EL LUGAR DE LA OBRA ESTA UBICADO AUN COSTADO DEL CAMINO A OLINTLA PUEBLA., lon:-97.65922926, lat:20.12436658}} | 2023-05-30 | 2023-08-27 | 1495248.31 | 1495248.31 | 448574.49 | 448574.49 | 448574.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-06, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1495248.31, importe_modificado:1495248.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.6}} | {2228961/proyecto_PROCESO, 2228961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA , trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229709 | Proyecto de inversión | 253131.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253131.57, modificado:253131.57}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NACIONAL, ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, BARRIO LAS BODEGAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 117648 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 117648 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO LAS BODEGAS, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, CARRETERA FEDERAL 150 TEHUACAN CORDOBA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE 4 SUR Y 5 SUR A 450 MTRS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL RESTA, lon:-97.40706588, lat:18.59875375}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226251 | Proyecto de inversión | 5382571.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382571.94, modificado:5382571.94}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA. - 97367 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 97367 | S | 700 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA LIBRES-IXTACAMAXTITLAN PUEBLO EL MIRADOR, 73739 EL MIRADOR, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD SE UBICA A UNOS 400 METROS ESTA A UN COSTADO DE L, lon:-97.77720649, lat:19.55744413}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 5382571.94 | 5382571.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/009/2023, contratista:NUHOME GRUPO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:5382571.94, importe_modificado:5382571.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202226317 | Proyecto de inversión | 808741.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808741.63, modificado:808741.63}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 97962 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 97962 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES BETANCOURTH CIUDAD TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CONTINUACION DOLORES BETANCOURTH, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES TIENE COMO PUNTO DE INICIÓ EL PRIMER, lon:-97.49803664, lat:19.84139993}} | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 808741.63 | 808741.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN-DF/186/23-020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES JMRT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:808741.63, importe_modificado:808741.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2226317/proyecto_INICIO, 2226317/proyecto_PROCESO, 2226317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE., trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228306 | Proyecto de inversión | 3759720.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3759720.16, modificado:3759720.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 287.41, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 110657 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 110657 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.2, meta_modificada:1724.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+287.41 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 287 PUEBLO ESPERANZA, 75917 ESPERANZA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION PRINCIPAL DE LA ESPERANZA Y CAMINO A TECPANZACOALCO, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL E, lon:-97.03677695, lat:18.49265597}} | 2023-04-22 | 2023-08-19 | 3741015.19 | 3735329.48 | 3735329.48 | 1120598.84 | 1120598.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23042, contratista:RETEZA ESTUDIOS SA DE CV, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:3741015.19, importe_modificado:3735329.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.63}} | {2228306/proyecto_INICIO, 2228306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228307 | Proyecto de inversión | 1265225.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265225.71, modificado:1265225.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO C.C.T. 21EPR0040J, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 110658 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 110658 | S | 289 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL UNA SOBRE LA CALLE CUAU, lon:-97.32342499, lat:19.79423877}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1265225.71 | 1256225.71 | 379567.71 | 379567.71 | 379567.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23025/2023, contratista:AGUSTIN ANDRES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1265225.71, importe_modificado:1265225.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.46}} | {2228307/proyecto_INICIO, 2228307/proyecto_PROCESO, 2228307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228981 | Proyecto de inversión | 1666421.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666421.69, modificado:1666421.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE AYEHUALULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 115052 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 115052 | S | 3534 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AYEHUALULCO, 73315 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LA CUCHILLA Y CALLE MAXIMO AVILA CAMACHO, CARRETERA ZACATLAN - ZAPOTITLAN LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE AYEHUALULCO SON CUATRO TRAMOS EL PRIM, lon:-97.95592594, lat:19.95792948}} | 2023-03-31 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2228981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA QUE SE ELMINE LA OBRAS DEL SISTEMA SRFT YA QUE EN EL SISTEMA DE LAS MIDS SOLICTAN QUE SE ELIME LA OBRA Y SE VUELVA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229723 | Acción | 985400.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985400.5, modificado:985400.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117696 | 21 | Puebla | 94 | Libres |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Libres | 117696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.687726, lat:19.464733}} | 2023-06-25 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2229723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por tener observaciones en la mids y cancelación en la mids se registra nuevamente con otro folio, trimestre:2.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-07-09}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230087 | Proyecto de inversión | 1905992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905992.8, modificado:1905992.8}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE DE BUSTAMANTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CONTINUACIÓN DE CALLE DE BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 118952 | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango | 118952 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.2, meta_modificada:1606.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BUSTAMANTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MOTOLINEA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE DE BUSTAMANTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-98.34723149, lat:19.17567454}} | 2023-03-01 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227118 | Proyecto de inversión | 914200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914200.01, modificado:914200.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA CELERINO CANO PALACIOS C.C.T 21DTV0014L EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 103408 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103408 | S | 227 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 4 SUR LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA CELERINO CANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN PERTENECIENTE AL, lon:-97.45583031, lat:19.83696627}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 274260 | 914200.01 | 274260 | 274260 | 274260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-013, contratista:MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:914200.01, importe_modificado:914200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.1}} | {2227118/proyecto_INICIO, 2227118/proyecto_PROCESO, 2227118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226324 | Proyecto de inversión | 1979605.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979605.88, modificado:1979605.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 98032 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 98032 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BUENOS AIRES CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA C, lon:-97.82200309, lat:18.94985911}} | 2023-06-02 | 2023-07-06 | 1979605.88 | 1979605.88 | 989802.94 | 989802.94 | 989802.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-009-23, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1979605.88, importe_modificado:1979605.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2226324/proyecto_INICIO, 2226324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226329 | Proyecto de inversión | 1825329.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825329.32, modificado:1825329.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 98096 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 98096 | S | 268 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3403.78, meta_modificada:3403.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL XICALAHUATLA PUEBLO XICALAHUATLA, 73343 XICALAHUATLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A SAN SIMON Y CALLE AL BARRIO DE TECUACUILCO, LA UBICACION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOC, lon:-97.83951554, lat:19.94977944}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1825329.32 | 1825329.32 | 547598.8 | 547598.8 | 547598.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/009, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1825329.32, importe_modificado:1825329.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2226329/proyecto_INICIO, 2226329/proyecto_PROCESO, 2226329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 30% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 30% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 30% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 30% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:enviar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202227469 | Proyecto de inversión | 598280.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598280.15, modificado:598280.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 105549 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 105549 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL TEPETZINTLA - LA PRIMAVERA COLONIA LA PRIMAVERA, 73902 LA PRIMAVERA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TOMA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLASE AVANZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 5, lon:-97.48839606, lat:19.97274796}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 598280.15 | 598280.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-027, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:598280.15, importe_modificado:598280.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2227469/proyecto_INICIO, 2227469/proyecto_PROCESO, 2227469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 83.33% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE al 0% YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION 1 FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228326 | Proyecto de inversión | 1512149.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512149.02, modificado:1512149.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC C.C.T. 21DJN0035I MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN NICOLAS TOLENTINO ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TOLENTINO - 110748 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 110748 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.25, meta_modificada:253.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN NICOLÁS TOLENTINO, 74577 SAN NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE HERMANOS SERDAN, AVENIDA REFORMA EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A 427 MTRS DE LA CA, lon:-98.5016528, lat:18.5522569}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 1512149.02 | 1512149.02 | 1132533.35 | 1132533.35 | 1132533.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33017, contratista:HUTG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1512149.02, importe_modificado:1512149.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.25}} | {2228326/proyecto_FIN, 2228326/proyecto_INICIO, 2228326/proyecto_PROCESO, 2228326/proyecto_INICIO, 2228326/proyecto_PROCESO, 2228326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228328 | Proyecto de inversión | 5871146.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871146.15, modificado:5871146.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y RÍO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 110755 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 110755 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2014.6, meta_modificada:2014.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE FRONTERA. INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE AQUILES SERDÁN. Y AVENIDA AVENIDA REVOLUCIÓN., CALLE CALLE, lon:-98.23029976, lat:19.02254911}} | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 5819604.39 | 5819604.39 | 5370450.59 | 5370450.59 | 5370450.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP01-2023-23301, contratista:JHORDI EDUARDO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:5819604.39, importe_modificado:5819604.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2228328/proyecto_INICIO, 2228328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228337 | Proyecto de inversión | 3640235.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640235.09, modificado:3640235.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E AL BARRIO ESCONDIDO DE LA LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO DEL CERO MAS QUINIENTOS OCHENTA AL KM UNO MAS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO VEINTINUEVE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 110790 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 110790 | S | 254 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.29, meta_modificada:786.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ITZCUINTONALCO - BARRIO ESCONDIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 786 BARRIO ESCONDIDO, 75920 ITZCUINTONALCO, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ITZCUINTONALCO Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E SE UBICA EN LA L, lon:-96.95143094, lat:18.53862708}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 2896450.7 | 2896450.7 | 2896450.7 | 2896450.7 | 2896450.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23010, contratista:AGUSTIN DIAZ TOVANY, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:3640235.09, importe_modificado:3640235.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.77}} | {2228337/proyecto_INICIO, 2228337/proyecto_PROCESO, 2228337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229011 | Proyecto de inversión | 123497.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123497.06, modificado:123497.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN EL CENTRO DE SALUD 1 NUCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO 1RA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 115149 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 115149 | S | 3534 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.26, meta_modificada:64.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO BARRIO AYEHUALULCO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y CALLE LA CUCHILLA, CALLE EMILIANO ZAPATO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE SALUD DE AYEHUALULCO AHI ESTA EL TECHADO, lon:-97.95679884, lat:19.95539893}} | 2023-03-31 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA QUE SE CANCELE LA OBRA EN EL SRFT YA QUE EN EL SISTEMA DEL LAS MIDS SE SOLICTA QUE SE CANCELE Y VUELVA A SUBIR LAS OBRAS AL SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229742 | Proyecto de inversión | 749628.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749628.6, modificado:749628.6}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL Y CONEXIÓN EN CALLE NICOLÁS BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 266.76M EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 117750 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 117750 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.76, meta_modificada:266.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TLALCRUZ DE LIBRES, 73110 TLALCRUZ DE LIBRES, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PAHUATLAN - TLALCRUZ DE LIBRES Y ANDADOR CAMINO REAL, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES , lon:-98.11245485, lat:20.30413346}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 749628.6 | 749628.6 | 224888.58 | 224888.58 | 224888.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/210/2023, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:749628.6, importe_modificado:749628.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2229742/proyecto_INICIO, 2229742/proyecto_PROCESO, 2229742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229748 | Proyecto de inversión | 1707399.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707399.74, modificado:1707399.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 117763 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 117763 | S | 2071 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO AVILA LOPEZ PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOPEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA UBICACION SE ENCUENTRA EN AVENIDA FRANCISCO AVILA LOPEZ ENTRE AVENINA MI, lon:-97.46682588, lat:19.87087971}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1707399.74 | 1707399.74 | 853699.87 | 853699.87 | 853699.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FAISMUN-23012/2023, contratista:LUPCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA, monto:1707399.74, importe_modificado:1707399.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2229748/proyecto_PROCESO, 2229748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230115 | Proyecto de inversión | 7813963.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7813963.5, modificado:7813963.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DE TOTOTZIN AHUACAPAN TRAMO 0000.00 AL 1120.00 - 119056 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 119056 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUACAPAN - TOTOTZIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 120 INTERIOR SN RANCHERIA AHUACAPAN, 75082 TOTOTZIN, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO DE TOTOTZIN AHUACAPAN TRAMO 0000.00 A, lon:-97.13025115, lat:19.27470234}} | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 7813963.5 | 7813963.5 | 7813963.5 | 2344189.05 | 2344189.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-14/23, contratista:Constructores Y Asociados Roama S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:7813963.5, importe_modificado:7813963.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2230115/proyecto_INICIO, 2230115/proyecto_PROCESO, 2230115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230127 | Proyecto de inversión | 382739.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382739.81, modificado:382739.81}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 119101 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119101 | S | 120 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.27, meta_modificada:83.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA GUADALUPE, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, LA CALLE EN LA QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE D, lon:-97.44022235, lat:18.55944477}} | 2023-02-28 | 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-003, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:382739.81, importe_modificado:382739.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.27}} | {2230127/proyecto_FIN, 2230127/proyecto_PROCESO, 2230127/proyecto_INICIO, 2230127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:No aparece contrato, si es error del sistema favor de enviarlo de vuelta, en caso contrario agregarlo , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}, obs6: {observación:Mismas fotos que la obra 113630 , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE230202227142 | Proyecto de inversión | 740949.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740949.29, modificado:740949.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIRAMONTES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103567 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103567 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE MIRAMONTES BARRIO TEZOMPAN, 73940 TEZOMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE MIRAMONTES EN LA LOCALIDAD DE TEZOMP, lon:-97.44551975, lat:19.78413598}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 222284.79 | 740949.29 | 222284.79 | 222284.79 | 222284.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-016, contratista:MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:740949.29, importe_modificado:740949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2227142/proyecto_INICIO, 2227142/proyecto_PROCESO, 2227142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227149 | Proyecto de inversión | 1701690.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701690.61, modificado:1701690.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103629 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103629 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.95, meta_modificada:1048.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE CONSTRUIRA EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN PERTE, lon:-97.46008161, lat:19.82706045}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 510507.18 | 1701690.61 | 510507.18 | 510507.18 | 510507.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-017, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1701690.61, importe_modificado:1701690.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.7}} | {2227149/proyecto_INICIO, 2227149/proyecto_PROCESO, 2227149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229788 | Proyecto de inversión | 877955.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877955.99, modificado:877955.99}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 117894 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 117894 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.57, meta_modificada:529.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 75060 LOMA BONITA (SANTA CRUZ), LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 50 METROS DE LA PRIMARIA DE LA LOC, lon:-97.27410759, lat:19.31471049}} | 2023-05-26 | 2023-08-01 | 0 | 877955.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23022-2023, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:877955.99, importe_modificado:877955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.43}} | {2229788/proyecto_PROCESO, 2229788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:2.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-07-21}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202230152 | Proyecto de inversión | 1826530.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826530.52, modificado:1826530.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES - 119224 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 119224 | S | 298 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.9, meta_modificada:1239.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:25, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES RANCHERIA EL TEPETATE, 73091 EL TEPETATE, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DEL CADENAMIENTO 0390 AL 0596.66 DE LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, lon:-97.78533986, lat:20.43022841}} | 2023-05-23 | 2023-08-20 | 1826530.52 | 1826530.52 | 547959.16 | 547959.16 | 547959.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023203, contratista:LEOBARDO GARCÍA GAYOSSO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:1826530.52, importe_modificado:1826530.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.97}} | {2230152/proyecto_INICIO, 2230152/proyecto_PROCESO, 2230152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230156 | Proyecto de inversión | 218818.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218818.12, modificado:232811.55}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 11 PONIENTE, CALLE 13 PONIENTE Y CALLE DIAGONAL 9 SUR DE LA COLONIA CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 119243 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119243 | S | 76 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.09, meta_modificada:134.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:BOULEVARD 11 PONIENTE BARRIO CRISTO REY, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE DIAGONAL 9 SUR Y CALLE 13 PONIENTE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE DIAGONAL 9 SUR Y CALLE 13 PONIENTE DEL BARRIO CRISTO REY, lon:-97.4488035, lat:18.54290149}} | 2023-03-25 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-011, contratista:ILIANA ZILLY MALAGÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:232811.55, importe_modificado:232811.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.09}} | {2230156/proyecto_FIN, 2230156/proyecto_PROCESO, 2230156/proyecto_INICIO, 2230156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:No aparece contrato, si es error del sistema favor de enviarlo de vuelta, en caso contrario agregarlo , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE230202227193 | Proyecto de inversión | 42222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42222.01, modificado:42109.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103926 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103926 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN FRACCIÓN SAN FÉLIX, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN LA COLONIA FRICARDO FLORES MAGON SE EQUIPARON 3 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN DIFERENTAS CALLES DE ESTA EN EL MUNICIPIO DE ATL, lon:-98.419296, lat:18.904224}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 42109.25 | 42109.25 | 12632.78 | 12632.78 | 12632.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227193/proyecto_PROCESO, 2227193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y su estatus cambiarlo a Vigente, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:- Verificar porcentajes de avance físico. , trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227199 | Proyecto de inversión | 182962.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182962.07, modificado:182473.42}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103958 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103958 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:COLONIA SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, 74367 SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO SE EQUIPARON 13 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA MISMA EN, lon:-98.398567, lat:18.932327}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 182473.42 | 182473.42 | 54742.03 | 54742.03 | 54742.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2227199/proyecto_PROCESO, 2227199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar monto del contrato y cambiar su estatus a Vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202227214 | Proyecto de inversión | 2487695.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487695.69, modificado:2487695.69}} | 1ER ETAPA DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANCA GUADALUPE PILETAS, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 104081 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 104081 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.32, meta_modificada:1496.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TEHUITZO, 75515 TEHUITZO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANGA, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANCA GUADALUPE PILETAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO , lon:-97.43502955, lat:18.82445951}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 746308.71 | 746308.71 | 746308.71 | 746308.71 | 746308.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23028-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:2487695.69, importe_modificado:2487695.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2227214/proyecto_PROCESO, 2227214/proyecto_INICIO, 2227214/proyecto_PROCESO, 2227214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227216 | Proyecto de inversión | 379998.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379998.14, modificado:379193.43}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104083 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 104083 | S | 77 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 74220 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTAS COLONIAS SE EQUIPARON 27 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS BENITO JUAREZ VALLE SUR CABRERA Y RANCHO GAMBOA EN EL MUN, lon:-98.429792, lat:18.919016}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 379193.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2227216/proyecto_INICIO, 2227216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Verificar porcentaje de avance físico , trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202220448 | Proyecto de inversión | 2894001.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894001.74, modificado:2894001.74}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 49243 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 49243 | S | 2136 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.3, meta_modificada:2304.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALVARADO Y CALLE ALDAMA, CALLE SOLEDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARMEN SERDAN ZONA CENTRO DE LA , lon:-97.52447985, lat:20.01866178}} | 2023-01-21 | 2023-05-20 | 2894001.74 | 2894001.74 | 2345643.04 | 2345643.04 | 2345643.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/131, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2894001.74, importe_modificado:2894001.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1613.01}} | {2220448/proyecto_INICIO, 2220448/proyecto_PROCESO, 2220448/proyecto_INICIO, 2220448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228411 | Proyecto de inversión | 296704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296704.0, modificado:296704.0}} | MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO EQUIPO DE BOMBEO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA - 111266 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 111266 | S | 227 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TENANGO - ZOQUITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 RANCHERIA ZOQUITLA, 73317 ZACATEMPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA UBICA DE DONDE SE PUEDE ENTRAR EN AUTO Y LUEGO SON 770 MTS PARA PODER LL, lon:-97.90634413, lat:19.87630007}} | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228411/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICTA QUE SE CANCELE LA OBRA EN EL SRFT YA QUE EN LAS MIDS SE SOLICITA QUE SE CANCELE LA OBRA Y SE VUELVA A SUBIR AL SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228415 | Proyecto de inversión | 1268670.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268670.84, modificado:1268670.84}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITL,PUEBLA - 111281 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 111281 | S | 825 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR 74850 PUEBLO AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.21744303, lat:18.20662441}} | 2023-05-04 | 2023-06-27 | 1268670.84 | 1268670.84 | 760670.54 | 760670.54 | 760670.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-AHUEHUETITLA-R33-01-23, contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA, convocante:AHUEHUETITLA, monto:1268670.84, importe_modificado:1268670.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2228415/proyecto_PROCESO, 2228415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202228417 | Proyecto de inversión | 1334015.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334015.32, modificado:1334015.32}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 543.93 AL 0 MAS 863.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 111294 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 111294 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMUNIDAD LA PASTORIA - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 863 RANCHERIA LA PASTORÍA, 72867 LA PASTORÍA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES SANTA LUCIA Y LA LOCALI, lon:-98.32837757, lat:18.87835263}} | 2023-05-26 | 2023-08-08 | 1334015.32 | 1334015.32 | 682669.72 | 682669.72 | 682669.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-006-A, contratista:HOMELAND AND POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1334015.32, importe_modificado:1334015.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2228417/proyecto_PROCESO, 2228417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228421 | Proyecto de inversión | 1440024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440024.24, modificado:1440024.24}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 111336 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 111336 | S | 1683 | 1584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.44, meta_modificada:884.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA OYAMEL, CALLE EL CALVARIO SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO RECREATIVO LAS PILAS SOBRE LA CALL, lon:-97.32238025, lat:19.7913468}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1440024.24 | 1440024.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23024/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1440024.24, importe_modificado:1440024.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.44}} | {2228421/proyecto_INICIO, 2228421/proyecto_PROCESO, 2228421/proyecto_FIN, 2228421/proyecto_PROCESO, 2228421/proyecto_FIN, 2228421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus de contrato a Vigente. , trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202229795 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA RESERVAR Y ABASTECER AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GARCIAXCO Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 117916 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 117916 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:86, direccion:PUEBLO GARCIAXCO, 73647 GARCIAXCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CAMINO SAN NICOLAS Y , LA LOCALIDAD DE GARCIAXCO SE ENCUENTRA A 7.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO PARA PODER LLEGAR, lon:-97.78703102, lat:19.87591772}} | 2023-02-19 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C02-MTO-02304-2023, contratista:MJ LUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202230167 | Proyecto de inversión | 100166.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100166.99, modificado:100167.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 119302 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119302 | S | 43 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.91, meta_modificada:237.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPIO BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVO A CABO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO POR LO QUE HAY VARIAS UBICACIONES REFERENCIADA, lon:-97.44128725, lat:18.55298844}} | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2022-040, contratista:LETICIA MÁRQUEZ TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:100167.27, importe_modificado:100167.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.91}} | {2230167/proyecto_INICIO, 2230167/proyecto_PROCESO, 2230167/proyecto_INICIO, 2230167/proyecto_FIN, 2230167/proyecto_PROCESO, 2230167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:No aparece contrato, si es error del sistema favor de enviarlo de vuelta, en caso contrario agregarlo , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | PUE230202230174 | Proyecto de inversión | 1986485.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986485.22, modificado:1986485.22}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE LICIEGA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE TLALTENANGO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 119347 | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango | 119347 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.57, meta_modificada:1335.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE LICIEGA PUEBLO TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE LICIEGA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO LOCALIDAD, lon:-98.33379602, lat:19.16689119}} | 2023-02-22 | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230175 | Acción | 314700.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314700.03, modificado:314700.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119354 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.441853, lat:18.553155}} | 2023-01-01 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2230175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE OBRA POR RECOMENDACION DE LA MIDS PARA CARGAR DE MANERA CORRECTA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:joselramireza, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE OBRA POR RECOMENDACION DE LA MIDS PARA CARGAR DE MANERA CORRECTA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:joselramireza, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:Retirar foto de INE, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202230181 | Proyecto de inversión | 1783825.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783825.33, modificado:1783825.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS - 119383 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 119383 | S | 767 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:71, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA DOS CAMINOS, 73080 DOS CAMINOS, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL CADENAMIENTO 0607.97 A 0757.57 DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, lon:-97.96293944, lat:20.2353115}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1783825.33 | 1783825.33 | 535147.6 | 535147.6 | 535147.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023204, contratista:ABEL BOBADILLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:1783825.33, importe_modificado:1783825.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.7}} | {2230181/proyecto_INICIO, 2230181/proyecto_PROCESO, 2230181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230613 | Proyecto de inversión | 1190392.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190392.61, modificado:1190392.61}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO, GALEANA Y PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32307 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5225.0, meta_modificada:5225.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.24248, lat:18.33446}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.24219, lat:18.33915}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.24252, lat:18.33363}, geo4: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, lon:-97.2407, lat:18.33754}, geo5: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.24011, lat:18.33755}, geo6: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.23878, lat:18.33578}, geo7: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.23826, lat:18.33462}, geo8: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, lon:-97.23965, lat:18.33358}} | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 1190392.61 | 1190392.61 | 596379.67 | 596379.67 | 596379.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-IN3-32307/23, contratista:INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION INARSECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1190392.61, importe_modificado:1190392.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3396.25}} | {2230613/proyecto_INICIO, 2230613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202226484 | Proyecto de inversión | 2327322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327322.3, modificado:2327322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 99006 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 99006 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.1, meta_modificada:1711.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JUAN TEJUPA, 74507 EL ARENAL, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL ATLIXCO Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCO DE BIENVENIDA EN LA CARRETERA FEDERAL A, lon:-98.53317694, lat:18.85555159}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 2327322.3 | 2327322.3 | 1512759.5 | 1512759.5 | 1512759.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23015, contratista:GRUPO RABMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:2327322.3, importe_modificado:2327322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.1}} | {2226484/proyecto_FIN, 2226484/proyecto_PROCESO, 2226484/proyecto_INICIO, 2226484/proyecto_PROCESO, 2226484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220741 | Proyecto de inversión | 1861787.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861787.65, modificado:1861787.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE AHUEHUETE Y CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 51354 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 51354 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.0, meta_modificada:2613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE Y ABASOLO PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y ABASOLO Y CALLE AHUEHUETE Y LAZARO CARDENAS, CALLE NARCIDO MENOZA Y LAZARA CARDENAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGL, lon:-97.66605934, lat:18.8005999}} | 2023-04-13 | 2023-05-11 | 1861787.65 | 1861787.65 | 1793889.15 | 1793889.15 | 1793889.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202310/003, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1861787.65, importe_modificado:1861787.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.0}} | {2220741/proyecto_INICIO, 2220741/proyecto_PROCESO, 2220741/proyecto_FIN, 2220741/proyecto_INICIO, 2220741/proyecto_FIN, 2220741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227541 | Proyecto de inversión | 1215624.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215624.51, modificado:1215624.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 21DJN0669T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 106226 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 106226 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN JUAN TEJUPA, 74507 SAN JUAN TEJUPA, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCAL, lon:-98.54154742, lat:18.85500435}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1215624.51 | 1215624.51 | 402630.15 | 402630.15 | 402630.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23019, contratista:PGYC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:1215624.51, importe_modificado:1215624.51}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.75}} | {2227541/proyecto_INICIO, 2227541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228432 | Proyecto de inversión | 329503.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329503.8, modificado:329503.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE TECORRAL ZOYOTLA - 111395 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 111395 | S | 276 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.27, meta_modificada:89.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:BARRIO ZOYOTLA, 73455 ZOYOTLA, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN TECORRAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68728686, lat:19.92431985}} | 2023-05-11 | 2023-06-26 | 329503.8 | 329503.8 | 98851.14 | 98851.14 | 98851.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232006, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:329503.8, importe_modificado:329503.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2228432/proyecto_INICIO, 2228432/proyecto_PROCESO, 2228432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230191 | Acción | 294640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294640.0, modificado:294640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119507 | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango | 119507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.344316, lat:19.170023}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2230191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227299 | Proyecto de inversión | 1821559.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821559.3, modificado:1821559.3}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ACTEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA - 104448 | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 104448 | S | 446 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO ACTEOPAN, 74510 ACTEOPAN, ACTEOPAN PUEBLA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE ALDAMA, LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ES LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN QUE CUENTA CON POCO MAS DE 3070 HABITANTES. SE ENCUENTRA COLINDAND, lon:-98.70665864, lat:18.76844948}} | 2023-04-15 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226530 | Proyecto de inversión | 343476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343476.21, modificado:343476.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRIVADA FERRER EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, XIUTETELCO, PUEBLA - 99346 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 99346 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.49, meta_modificada:108.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:PRIVADA FERRER PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN PEROTE Y , CALLE ESPERANZA EN EL PUNTO DENOMINADO SAN ANDRÉS PARTE ALTA EN LA PRIMER PRIVADA PASANDO EL CRUCERO SOBRE LA C, lon:-97.34490667, lat:19.78359449}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 343476.21 | 343476.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23021/2023, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:343476.21, importe_modificado:343476.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:108.49}} | {2226530/proyecto_PROCESO, 2226530/proyecto_INICIO, 2226530/proyecto_FIN, 2226530/proyecto_PROCESO, 2226530/proyecto_FIN, 2226530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar el estatus del contrato a vigente., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202227640 | Proyecto de inversión | 1053508.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053508.81, modificado:1053508.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 106667 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 106667 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA VICENTE FOX, 73904 PEZMATLÁN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CARLOS CASTILLO PERAZA Y , CALLE MANUEL GOMEZ MORIN LA OBRAS SE CONTRUIRA EN EL CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS BENEFICIANDO , lon:-97.485698, lat:19.847283}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1053508.81 | 1053508.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-025, contratista:APOLINAR LÓPEZ CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1053508.81, importe_modificado:1053508.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2227640/proyecto_INICIO, 2227640/proyecto_PROCESO, 2227640/proyecto_INICIO, 2227640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE., trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229214 | Acción | 110386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110386.98, modificado:0.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 115940 | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | 115940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.621851, lat:19.605338}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON-CUY/R33-FS23008/2023, contratista:EMEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:110386.98, importe_modificado:110386.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2229214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folios cancelados y sustituidos en la mids, trimestre:2.0, usuario:isaimarceloc, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:folios cancelados y sustituidos en la mids, trimestre:2.0, usuario:isaimarceloc, fecha:2023-07-21}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, VERIFICAR APARTADO EN EL QUE SE REGISTRO EN MIDS, Y EL TIPO DE ACCION QUE SE VA A EJECUTAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202229239 | Proyecto de inversión | 440500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440500.0, modificado:440500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL APANCUACO DE LA CALLE PORVENIR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DEL KM 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 151.83, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116021 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 116021 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:151.83, meta_modificada:151.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:PEATONAL APANCUACO INTERIOR SN PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL CAMINO PEATONAL INICIA EN LA CALLE PORVENIR ATRAVIESA LA COLONIA DE APANCUACO Y FINALIZA EN L, lon:-97.59774705, lat:20.00667247}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 440500 | 440500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023003, contratista:ROMAN ALEJANDRO CARREÓN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:440500.0, importe_modificado:440500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {2229239/proyecto_INICIO, 2229239/proyecto_PROCESO, 2229239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229845 | Acción | 319650.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319650.39, modificado:319650.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118046 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 118046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.825298, lat:18.916873}} | 2023-07-03 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2229845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230246 | Proyecto de inversión | 296383.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296383.31, modificado:296383.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y CENTRO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-106 | N | 0 | 0 | 29742 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.44, meta_modificada:303.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Atempan, Atempan, Puebla., lon:-97.458799, lat:19.8397}} | 2023-06-10 | 2023-08-10 | 88914.99 | 296383.31 | 88914.99 | 88914.99 | 88914.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-106, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:296383.31, importe_modificado:296383.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.34}} | {2230246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230249 | Proyecto de inversión | 746265.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746265.87, modificado:746265.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-107 | N | 0 | 0 | 1495 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.56, meta_modificada:196.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Atzalan, Atempan, Puebla., lon:-97.456975, lat:19.825995}} | 2023-04-04 | 2023-05-08 | 223879.76 | 746265.87 | 223879.76 | 223879.76 | 223879.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-107, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:746265.87, importe_modificado:746265.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.59}} | {2230249/proyecto_INICIO, 2230249/proyecto_PROCESO, 2230249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227337 | Proyecto de inversión | 182962.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182962.07, modificado:182574.62}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104547 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 104547 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE SUR, 74290 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTAS COLONIAS COMO SON VALLE SUR SAN JOSE CUAUHTEMOC Y EL CARMEN SE EQUIPARON 13 VIVIENDAS CON CALENTADOR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LAS MISMAS EN EL MUN, lon:-98.44334494, lat:18.89533905}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 182574.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2227337/proyecto_INICIO, 2227337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentajes de avance físico., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202226545 | Proyecto de inversión | 1953252.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953252.35, modificado:1953252.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 257.37 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 99444 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 99444 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.17, meta_modificada:1647.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO VIEJO A PEROTE, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GALVEZ ARRIETA, lon:-97.31984116, lat:19.7994454}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1953252.35 | 1953252.35 | 585975.71 | 585975.71 | 585975.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23022/2023, contratista:SJX VICMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1953252.35, importe_modificado:1953252.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.17}} | {2226545/proyecto_INICIO, 2226545/proyecto_PROCESO, 2226545/proyecto_FIN, 2226545/proyecto_PROCESO, 2226545/proyecto_FIN, 2226545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222838 | Proyecto de inversión | 2307213.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307213.9, modificado:2307213.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y 6 SUR, AV. 3 PONIENTE, CALLE 5 PONIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLE 3 SUR Y AV. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 69384 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 69384 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.7, meta_modificada:2440.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PLAZA PAZ, 5 PONIENTE Y PORTIFIRIO DIAZ INTERIOR 0 NA COLONIA IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR E INDEPENDENCIA Y CALLE 6 SUR, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCEUNTRA A , lon:-98.69629526, lat:18.0275261}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 2307213.9 | 2307213.9 | 2307213.9 | 2307213.9 | 2307213.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFAISM/04-2023, contratista:JÓSE CARLOS FLORES MACIP, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:2307213.9, importe_modificado:2307213.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {2222838/proyecto_INICIO, 2222838/proyecto_PROCESO, 2222838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202227673 | Acción | 751622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751622.0, modificado:740520.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106856 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 106856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 740520.5 | 740520.5 | 222156.15 | 222156.15 | 222156.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMTH-23007-AD, contratista:LABORATORIO DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE Y RIESGO AMBIENTAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:740520.5, importe_modificado:740520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2227673/proyecto_INICIO, 2227673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228510 | Proyecto de inversión | 2891777.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891777.47, modificado:2891777.47}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 111886 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 111886 | S | 1390 | 1342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARAJE MATZACO, 74577 MATZACO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABRAHAM LINCOLN, CALLE JUAN NEGRETE EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA A 130 M DEL CAMINO PRINCIPAL A MATZACO ANT, lon:-98.48565637, lat:18.56153536}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 2891777.47 | 2891777.47 | 1130788.52 | 1130788.52 | 1130788.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33016, contratista:ROBERTO DE LA ROSA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2891777.47, importe_modificado:2891777.47}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.4}} | {2228510/proyecto_INICIO, 2228510/proyecto_PROCESO, 2228510/proyecto_INICIO, 2228510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228514 | Proyecto de inversión | 14542329.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.454232983E7, modificado:1.413061076E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CADENAMIENTO CERO MÁS SETECIENTOS VEINTITRÉS PUNTO DIEZ Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO CERO MÁS VEINTITRÉS PUNTO DOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 111900 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 111900 | S | 349 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6135.4, meta_modificada:6135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MORELOS. Y AVENIDA AVENIDA 24 DE FEBRERO., PRIVADA PRIVADA EMI, lon:-98.29405671, lat:19.0189482}} | 2023-04-28 | 2023-08-25 | 14130610.76 | 14130610.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-06/23303/2023, contratista:AN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1.413061076E7, importe_modificado:1.413061076E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2228514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230267 | Proyecto de inversión | 548208.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548208.99, modificado:548208.99}} | REHABILITACION DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chignautla | R33/054-FORTAMUN2023-101 | N | 0 | 0 | 35223 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Chignautla, Chignautla, Puebla., lon:-97.38919, lat:19.81404}} | 2023-01-21 | 2023-03-14 | 164462.7 | 548208.99 | 164462.7 | 164462.7 | 164462.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FORTAMUN2023-101, contratista:JESUS HERRERA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:548208.99, importe_modificado:548208.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.5}} | {2230267/proyecto_INICIO, 2230267/proyecto_PROCESO, 2230267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233101 | Proyecto de inversión | 438623.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438623.11, modificado:453385.82}} | 220557 FS 2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (1RA ETAPA);EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 220557 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1101, lon:-97.393056, lat:18.463889}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 427581.51 | 427581.51 | 427581.51 | 427581.51 | 427581.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE UTILIZARON 438,623.11 DE INTERESES PARA COMPLETAR EL COSTO DE LA OBRA POR 892,008.93, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezx, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202232727 | Proyecto de inversión | 7757364.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3878682.39, modificado:3878682.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN DF 2023), monto:1939341.19, modificado:1939341.19}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:1939341.2, modificado:1939341.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230079 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:14, direccion:LIBRES, lon:-97.695264, lat:19.469944}} | 2023-06-23 | 2023-12-19 | 5680199.94 | 7610294.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232737 | Proyecto de inversión | 15500245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750122.67, modificado:7750122.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM DF 2023), monto:3875061.33, modificado:3875061.33}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:3875061.33, modificado:3875061.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VILLA ALEGRÍA, VILLA ALEGRÍA Y TEHUACÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230203 | N | 0 | 0 | 1870 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:VILLA ALEGRIA, lon:-97.420973, lat:18.529693}} | 2023-06-27 | 2023-12-28 | 4253000 | 15035865.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233124 | Proyecto de inversión | 27462.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27462.19, modificado:717684.72}} | 220557 FS2018 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (1RA ETAPA);EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 220557 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1101, lon:-97.393056, lat:18.463889}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 26770.88 | 26770.88 | 26770.88 | 26770.88 | 26770.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE UTILIZARON 27,462.19 DE INTERESES PARA COMPLETAR EL MONTO AUTORIZADO POR 745,146.91, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezx, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202233504 | Proyecto de inversión | 581740.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581740.29, modificado:581740.29}} | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SANTACRUZ AJAJALPAN Y CONCEPCIÓN CUAUTLA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23015 | N | 0 | 0 | 3392 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:SANTA CRUZ AJAJALPAN, lon:-97.950597, lat:18.950032}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:CONCEPCION CUAUTLA, lon:-97.984633, lat:18.868191}} | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 581740.29 | 581740.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-015-FORTAMUN/23, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:581740.29, importe_modificado:581740.29}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:75.0}} | {2233504/proyecto_INICIO, 2233504/proyecto_FIN, 2233504/proyecto_PROCESO, 2233504/proyecto_FIN, 2233504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto ministrado y comprometido diferente a lo presentado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202231700 | Proyecto de inversión | 672320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672320.15, modificado:672320.15}} | REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTA MARTHA HIDALGO | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 2023-001-B | N | 0 | 0 | 1958 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Sta Martha Hidalgo, San Bernabé Temoxtitla, Pue., lon:-98.32580901, lat:18.98401099}} | 2023-05-18 | 2023-07-16 | 672320.15 | 672320.15 | 415857.99 | 415857.99 | 415857.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-001-B, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:672320.15, importe_modificado:672320.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:211.0}} | {2231700/proyecto_INICIO, 2231700/proyecto_PROCESO, 2231700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202232018 | Proyecto de inversión | 1723739.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1723739.68, modificado:1600080.57}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO E, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I , OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 21DPR1091Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAJILOTE, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-017 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL 20, CUAJILOTE CUAYUCA DE ANDRADE, , lon:-98.138893, lat:18.433609}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1600080.57 | 1600080.57 | 729170.5 | 729170.5 | 729170.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232751 | Proyecto de inversión | 4754118.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377059.49, modificado:2377059.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:2377059.49, modificado:2377059.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHIAUTZINGO, TRAMO SAN LUIS COYOTZINGO Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL DEL COLECTOR PRINCIPAL EN SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230208 | N | 0 | 0 | 20053 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIAUTZINGO, lon:-98.466164, lat:19.20327}} | 2023-06-26 | 2023-12-27 | 3591159.49 | 4659606.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232754 | Proyecto de inversión | 1895705.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895705.84, modificado:1895705.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA SIN NOMBRE; Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2023-013 | N | 0 | 0 | 1005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.93, meta_modificada:1529.93}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON, lon:-97.43774, lat:18.495205}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.438684, lat:18.495289}, geo3: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.436173, lat:18.495033}, geo4: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON, lon:-97.437581, lat:18.495043}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1751015.59 | 1751015.59 | 1751015.59 | 1751015.59 | 1751015.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-013, contratista:ILIANA ZILLY MALAGÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1895705.84, importe_modificado:1895705.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.93}} | {2232754/proyecto_FIN, 2232754/proyecto_PROCESO, 2232754/proyecto_INICIO, 2232754/proyecto_PROCESO, 2232754/proyecto_INICIO, 2232754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:No aparece contrato, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202233161 | Proyecto de inversión | 1000001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.2, modificado:1000001.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN METLALTOYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 2023 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 20230204 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-97.75, lat:20.75}} | 2023-04-09 | 2023-07-11 | 540000.65 | 540000.65 | 540000.65 | 540000.65 | 540000.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-FOR2023-MFZM-230204, contratista:LIZBETH ADRIANA VERA GASSOS, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1000001.2, importe_modificado:1000001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} | {2233161/proyecto_INICIO, 2233161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230943 | Proyecto de inversión | 1199232.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199232.13, modificado:1199232.13}} | CONDUCCION INTRAPARCELARIA CON HIDRANTES EN POZO PROFUNDO EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32311 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22516, lat:18.31152}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22511, lat:18.31198}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22739, lat:18.31632}, geo4: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22084, lat:18.30511}, geo5: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22383, lat:18.30747}, geo6: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22393, lat:18.30896}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 1199232.13 | 1199232.13 | 359769.64 | 359769.64 | 359769.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-32311/23, contratista:INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION INARSECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1199232.13, importe_modificado:1199232.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.5}} | {2230943/proyecto_INICIO, 2230943/proyecto_PROCESO, 2230943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202232032 | Proyecto de inversión | 2000513.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000513.79, modificado:1896057.54}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y G; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR2914R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-019 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur No. 9, Barrio La Purisima, Santiago Miahuatlán, Puebla, lon:-97.447651, lat:18.547078}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1896057.54 | 1896057.54 | 568817.26 | 568817.26 | 568817.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232037 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1817821.99}} | DEMOLICIÓN DE UN AULA ADOSADA, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA FILIBERTO QUIROZ CLAVE 21ETV0366N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-020 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Calle Guadalupe Victoria No. 14, Poblacion Santa Mónica, Santa Mónica, Cohetzala, Puebla,, lon:-98.803611, lat:18.208611}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1817821.99 | 1817821.99 | 545346.6 | 545346.6 | 545346.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232764 | Proyecto de inversión | 5384418.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692209.01, modificado:2692209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023), monto:1346104.5, modificado:1346104.5}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:1346104.5, modificado:1346104.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE LA NUEVA CONCEPCIÓN Y ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230210 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:NUEVA CONCEPCION , lon:-97.793853, lat:18.988531}} | 2023-06-27 | 2023-09-23 | 4396209 | 5379551.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230026 | Proyecto de inversión | 1565873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565873.93, modificado:1565873.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALLENDE Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA. - 118691 | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 118691 | S | 469 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO INTERIOR SN PUEBLO OTILIO MONTAÑO, 75562 OTILIO MONTAÑO, ESPERANZA PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ES LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA ENTRANDO POR LA CARRETERA, lon:-97.372923, lat:18.880967}} | 2023-04-19 | 2023-07-20 | 1565873.93 | 1565873.93 | 555448.71 | 555448.71 | 555448.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR5/009/2023, contratista:DEBOUW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:1565873.93, importe_modificado:1565873.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2230026/proyecto_INICIO, 2230026/proyecto_PROCESO, 2230026/proyecto_INICIO, 2230026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202230069 | Proyecto de inversión | 161528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161528.0, modificado:161528.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 118876 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118876 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 73027 IGNACIO ZARAGOZA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 18 DE MARZO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA CON 4 ACCIONES EN LA , lon:-97.79353508, lat:20.53773803}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 161528 | 161528 | 70668.43 | 70668.43 | 70668.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2230069/proyecto_PROCESO, 2230069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231689 | Proyecto de inversión | 2214189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214189.86, modificado:2214189.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 2023-002-B | N | 0 | 0 | 5187 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:San Bernabé Temoxtitla, Puebla, lon:-98.341469, lat:18.990082}} | 2023-05-18 | 2023-08-30 | 2214189.86 | 2214189.86 | 1068692.83 | 1068692.83 | 1068692.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP2023-002-B, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2214189.86, importe_modificado:2214189.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.2}} | {2231689/proyecto_INICIO, 2231689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202231691 | Proyecto de inversión | 1075847.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075847.12, modificado:1075847.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 2023010 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.6, meta_modificada:131.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:18, direccion: COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.929789, lat:19.011077}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1075847.12 | 1075847.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023010-I3, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:1075847.12, importe_modificado:1075847.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.6}} | {2231691/proyecto_INICIO, 2231691/proyecto_PROCESO, 2231691/proyecto_FIN, 2231691/proyecto_PROCESO, 2231691/proyecto_FIN, 2231691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA COMPLETO Y EN PROCESO DE PAGO, trimestre:2.0, usuario:jesusaquinoli, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO ES ACORDE A TU OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO ES ACORDE A TU OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO ES ACORDE A TU OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO ES ACORDE A TU OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202231749 | Proyecto de inversión | 2484233.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484233.53, modificado:2484233.53}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA (UC2) EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 3 SUR, UBICADA ENTRE AVENIDA 3 PONIENTE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 028/2023 | N | 0 | 0 | 128000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.64, meta_modificada:778.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.046024, lat:19.043071}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 2484233.53 | 2484233.53 | 796212.23 | 796212.23 | 796212.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-028/2023, contratista:HERMARC GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2484233.53, importe_modificado:2484233.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2231749/proyecto_PROCESO, 2231749/proyecto_INICIO, 2231749/proyecto_PROCESO, 2231749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232047 | Proyecto de inversión | 16633279.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.663327958E7, modificado:1.663327958E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220782 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6174.58, meta_modificada:6174.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.163344, lat:19.049394}} | 2022-11-29 | 2023-07-26 | 16463581.63 | 16463581.63 | 4939074.49 | 4939074.49 | 4939074.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE225/SA/SI-20220782, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.487860545E7, importe_modificado:5.487860545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4322.2}} | {2232047/proyecto_PROCESO, 2232047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202232447 | Proyecto de inversión | 4897254.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897254.27, modificado:4897254.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO, EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAJCOTEPETL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 23014 | S | 175 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, direccion:ELOXOCHITLAN, lon:-96.956311, lat:18.547237}} | 2023-05-20 | 2023-09-16 | 2326195.3 | 2326195.3 | 2326195.3 | 2326195.3 | 2326195.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23014, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:4897254.27, importe_modificado:4897254.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.67}} | {2232447/proyecto_INICIO, 2232447/proyecto_PROCESO, 2232447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232452 | Adquisición | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO GRÚA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230320 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO No. 101, COLONIA CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA, C.P. 75480, lon:-97.72842, lat:18.88466}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 696000 | 696000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/230320, contratista:ALFREDO ESPINOSA POZOS, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232452/proyecto_INICIO, 2232452/proyecto_FIN, 2232452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232783 | Proyecto de inversión | 762816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762816.0, modificado:762816.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CAPTACIÓN Y SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE HUAXCALECA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230211 | N | 0 | 0 | 1287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:HUACALECA, lon:-97.072512, lat:19.203389}} | 2023-07-10 | 2023-12-28 | 511200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202233198 | Proyecto de inversión | 30792327.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666204.16, modificado:3666204.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.712612324E7, modificado:2.712612324E7}} | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KM 5+200; CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XICOTEPEC ¿TLACUILOTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KILÓMETRO 8+700; EN LAS LOCALIDADES DE: XICOTEPEC DE JUÁREZ, SAN PEDRO ITZTLA, MECATLÁN DE LAS FLORES, OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA, TLACUILOTEPEC, SANTA MARÍA, TLAPEHUALA, Y SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN, EN LOS MUNICIPIOS DE XICOTEPEC, ZIHUATEUTLA Y TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220191 | S | 26541 | 23722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276655.5, meta_modificada:276655.5}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA OCOMANTLA -ZIHUATEUTLA, lon:-97.970492, lat:20.275008}, geo2: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA XICOTEPEC - TLACUILOTEPEC, lon:-97.931022, lat:20.274811}, geo3: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA XICOTEPEC - TLACUILOTEPEC, lon:-97.923223, lat:20.252767}, geo4: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA OCOMANTLA -ZIHUATEUTLA, lon:-97.915576, lat:20.240878}} | 2022-12-23 | 2023-06-20 | 30792327.4 | 30792327.4 | 9237698.22 | 9237698.22 | 9237698.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SA/SI-20220191, contratista:GRUPO CIMIENTOS C Y J, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.439844235E7, importe_modificado:7.439844235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162258.45}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:273.02}} | {2233198/proyecto_INICIO, 2233198/proyecto_PROCESO, 2233198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231758 | Proyecto de inversión | 36844548.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8720244.45, modificado:8720244.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:2.812430359E7, modificado:2.812430359E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 OTE Y 15 OTE Y CALLE 15 OTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 23102 | N | 0 | 0 | 293824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5747.46, meta_modificada:5747.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 2 SUR, EN SAN ANDRES CHOLULA, lon:-98.3201, lat:19.046}} | 2023-03-30 | 2023-09-26 | 8720244.45 | 8720244.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP02-2023-23102, contratista:RAMIREZ_GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3.684454804E7, importe_modificado:3.684454804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2231758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232092 | Proyecto de inversión | 4138433.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4138433.47, modificado:4138433.47}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRIL DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PABLO L. SIDAR | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 23321 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.41, meta_modificada:1402.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Carril de San Miguel entre calle Pico de Orizaba y calle Pablo L. Sidar, lon:-98.441432, lat:19.285116}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 4138433.47 | 4138433.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-FORTAMUN/2023, contratista:URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:4138433.47, importe_modificado:4138433.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO CONTRATADO CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR, trimestre:2.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación: PROYECTO CONTRATADO CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR , trimestre:2.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232097 | Proyecto de inversión | 1028306.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028306.19, modificado:1028306.19}} | CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CERI-CAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 23324 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.72, meta_modificada:1122.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Carretera a las Valvulas, lon:-98.44115, lat:19.2916}} | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 1028306.19 | 1028306.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-003-FORTAMUN/2023, contratista:TERRACEROS MACERATA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:1028306.19, importe_modificado:1028306.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232508 | Proyecto de inversión | 1234987.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234987.25, modificado:1234987.25}} | REHABILITACIÓN DE TRES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 23012 | S | 2917 | 2747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.63, meta_modificada:113.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:3 NORTE , lon:-97.708739, lat:18.993262}} | 2023-06-06 | 2023-07-20 | 1178393.29 | 1178393.29 | 1178393.29 | 1178393.29 | 1178393.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FORTA-23012, contratista:SUSANA AQUINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:1234987.25, importe_modificado:1234987.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.94}} | {2232508/proyecto_PROCESO, 2232508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233260 | Proyecto de inversión | 8484033.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484033.68, modificado:8484033.68}} | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Uranga, entre privada Xicoténcatl a pavimento con adoquín | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-01 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6233.01, meta_modificada:6233.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle uranga , lon:-98.26763, lat:19.10095}} | 2023-04-19 | 2023-07-17 | 8484033.68 | 8484033.68 | 8484033.68 | 4743491.1 | 4743491.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-01, contratista:RICARDO GALLEGOS ICELO, convocante:municipio de cuautlancingo, monto:8484033.68, importe_modificado:8484033.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3116.5}} | {2233260/proyecto_INICIO, 2233260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS EN COMPROMETIDO ES EL MONTO MODIFICADO Y METAS NO CORRESPONDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS EN COMPROMETIDO ES EL MONTO MODIFICADO Y METAS NO CORRESPONDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS EN COMPROMETIDO ES EL MONTO MODIFICADO Y METAS NO CORRESPONDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS EN COMPROMETIDO ES EL MONTO MODIFICADO Y METAS NO CORRESPONDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202231077 | Proyecto de inversión | 3163096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3163095.25, modificado:3163095.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}} | REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 38229 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 38229 | S | 9620 | 8880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:CALLE CAMINO A POTRERO COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO POTRERO STA CRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.20 KM AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA AUXIAIR DE SANTA MARIA, lon:-98.107899, lat:19.094034}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 948928.58 | 3163095.25 | 948928.58 | 948928.58 | 948928.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP006/SMIMP-2023-30990, contratista:CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3163095.25, importe_modificado:3163095.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2231077/proyecto_INICIO, 2231077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CRÉDITO BANOBRAS , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231081 | Proyecto de inversión | 793857.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:793856.68, modificado:793856.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 39890 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 39890 | S | 14558 | 10542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ EMILIO PACHECO COLONIA GUADALUPE CALERAS, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ EMILIO PACHECO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE HOMERO ARIDIJIS LA OBRA SE ENCUENTRA A 401.28 M AL ES, lon:-98.228585, lat:19.109078}} | 2023-04-04 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202231081 CON NO. DE MIDS 39890, DERIVADO A QUE LOS DATOS DEL MONTO FINAL DE LOS PROYECTOS QUE FUERON CARGADOS Y REPORTADOS, NO CORRESPONDE AL QUE FUE CONTRATADO., trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232531 | Proyecto de inversión | 2255712.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255712.31, modificado:2255712.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PANTEON DE LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-001 | S | 494 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2378.28, meta_modificada:2378.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-97.840248, lat:18.891114}} | 2023-03-30 | 2023-07-07 | 1000347.89 | 2255712.31 | 1000347.89 | 1000347.89 | 1000347.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-001-2023, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:2255712.31, importe_modificado:2255712.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2378.28}} | {2232531/proyecto_INICIO, 2232531/proyecto_FIN, 2232531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232532 | Proyecto de inversión | 1049077.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049077.89, modificado:1049077.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-004 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.5, meta_modificada:1298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:16, direccion:ALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, lon:-97.840778, lat:18.804868}} | 2023-04-27 | 2023-06-10 | 808610.49 | 1049077.89 | 808610.49 | 808610.49 | 808610.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-004-2023, contratista:ANDRÉS VALENTÍN MONTERROSAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1049077.89, importe_modificado:1049077.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.5}} | {2232532/proyecto_INICIO, 2232532/proyecto_FIN, 2232532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232539 | Adquisición | 3232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232000.0, modificado:3232000.0}} | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-006 | S | 11626 | 10828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:cabecera municipal, lon:-97.825553, lat:18.840287}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1938200 | 3232000 | 1938200 | 1938200 | 1938200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-LP/SG001/2023,, contratista:REMOLQUES ESPECIALIZADOS ALPHA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:3232000.0, importe_modificado:3232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232539/proyecto_INICIO, 2232539/proyecto_FIN, 2232539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232882 | Adquisición | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO DE USO COMÚN EN LA LOCALIDAD DE XOCOXIUTLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-004 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.14, meta_modificada:3002.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:CENTRO, XOCOXIUTLA, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C,P. 73720., lon:-97.860556, lat:19.613056}} | 2023-04-21 | 2023-05-08 | 1700000 | 1700000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/004/2023, contratista:ERIKA MUÑOZ MANOATL, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.26}} | {2232882/proyecto_INICIO, 2232882/proyecto_PROCESO, 2232882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202230984 | Proyecto de inversión | 3892650.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892650.34, modificado:3892650.34}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. POLUX ORIENTE ENTRE AV. ORION NORTE Y CALLE COLORINES | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 23400 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4229.65, meta_modificada:4229.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AVENIDA POLUX ORIENTE ENTRE AV. ORION NORTE Y CALLE COLORINES, CALLE COLORINES ENTRE AVENIDA POLUX Y CAMINO REAL A SANTA CLARA, lon:-98.25926, lat:19.02}} | 2023-05-04 | 2023-08-21 | 3892650.34 | 3892650.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-09/23400/2023, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3892650.34, importe_modificado:3892650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:500.0}} | {2230984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232897 | Proyecto de inversión | 2220616 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220616.0, modificado:2220616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CAPOLICTIC DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-006 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.48, meta_modificada:285.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CENTRO, CAPOLICTIC, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.855556, lat:19.598056}} | 2023-05-15 | 2023-07-27 | 2220616 | 2220616 | 1110460.8 | 1110460.8 | 1110460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/006/2023, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN COSTRUIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2220616.0, importe_modificado:2220616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.74}} | {2232897/proyecto_PROCESO, 2232897/proyecto_INICIO, 2232897/proyecto_PROCESO, 2232897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202232904 | Proyecto de inversión | 2092022.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092022.75, modificado:2092022.75}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPECUAHUIXCO (EL LLANETE), MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-007 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.89, meta_modificada:232.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CENTRO, TEPECUAHUIXCO (EL LLANETE), IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.882222, lat:19.573889}} | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 2092022.75 | 2092022.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/007/2023, contratista:CODIBO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2092022.75, importe_modificado:2092022.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel que enviaron al correo porque no tiene ni cantidad ni unidad de avance físico, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202233287 | Proyecto de inversión | 886104.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886104.73, modificado:886104.73}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BANCO DE BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 29 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Caxhuacan | FORTA0292023008 | S | 1995 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:119.91, meta_modificada:119.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-97.610903, lat:20.063596}} | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 265831.42 | 886104.73 | 265831.42 | 265831.42 | 265831.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA0292023008, contratista:COMERCIALIZADORA Y COSTRUCTORA SERRANA CLEV, convocante:H.AYUNTAMIENTO CAXHUACAN, monto:886104.73, importe_modificado:886104.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.27}} | {2233287/proyecto_PROCESO, 2233287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232189 | Proyecto de inversión | 949576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949576.0, modificado:949576.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 233006 | N | 0 | 0 | 4693 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle refugio carmona, lon:-97.693329, lat:19.967712}} | 2023-05-11 | 2023-06-26 | 949576 | 949576 | 867643.66 | 867643.66 | 867643.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FORTAMUN2023-233006, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:949576.0, importe_modificado:949576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2232189/proyecto_INICIO, 2232189/proyecto_PROCESO, 2232189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto es libre de uso para toda la población, trimestre:2.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Favor de atender las observaciones de Hacienda , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202232923 | Proyecto de inversión | 385729.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385729.8, modificado:385729.8}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO LOS NAVARRO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062311 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.6, meta_modificada:49.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO NUEVO LOS NAVARRO, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-97.955959, lat:18.646129}} | 2023-05-23 | 2023-07-31 | 385729.8 | 385729.8 | 173578.41 | 173578.41 | 173578.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062311-2023, contratista:MAHELI MENDOZA ALVEAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:385729.8, importe_modificado:385729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.67}} | {2232923/proyecto_INICIO, 2232923/proyecto_PROCESO, 2232923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233325 | Proyecto de inversión | 29525364.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.952536401E7, modificado:2.952536401E7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA NUEVA CASA DEL ADOLESCENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230216 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8575.73, meta_modificada:8575.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C. Maya Sur 15-c, Colonia Bello Horizonte, Puebla, Pue, lon:-98.264919, lat:19.052378}} | 2023-06-28 | 2023-12-31 | 29525364.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202232950 | Proyecto de inversión | 1903000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.88, modificado:1903000.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-009 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49628, lat:19.849113}, geo2: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49556, lat:19.85581}, geo3: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49597, lat:19.84018}, geo4: {cve_municipio:186, localidad:15, direccion:eloxochitan, lon:-97.512626, lat:19.900382}, geo5: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.5212, lat:19.82902}, geo6: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:gomez poniente, lon:-97.48902, lat:19.77353}, geo7: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno, lon:-97.4985, lat:19.79709}, geo8: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U. HAB. DOÑA MARY, lon:-97.51939, lat:19.82654}, geo9: {cve_municipio:186, localidad:27, direccion:plan de guadalupe, lon:-97.557053, lat:19.804714}, geo10: {cve_municipio:186, localidad:30, direccion:TANHUIXCO DEL CARMEN, lon:-97.472536, lat:19.813498}, geo11: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:el mirador, lon:-97.52024439, lat:19.8261055}, geo12: {cve_municipio:186, localidad:5, direccion:analco, lon:-97.491385, lat:19.848605}, geo13: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:gomez poniente, lon:-97.493508, lat:19.773465}, geo14: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.52979, lat:19.83715}, geo15: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:TOCHIMPA, lon:-97.509269, lat:19.826894}, geo16: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.48187, lat:19.77272}, geo17: {cve_municipio:186, localidad:62, direccion:jalacinguito, lon:-97.49828, lat:19.83044}, geo18: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:Ocotlán de Betancourt, lon:-97.53832, lat:19.80047}, geo19: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.53649, lat:19.77394}, geo20: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.51618, lat:19.777845}, geo21: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.528698, lat:19.825804}, geo22: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:Ocotlán de Betancourt, lon:-97.53269, lat:19.7942}, geo23: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:almoloni, lon:-97.52779, lat:19.81451}, geo24: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan de betancourt, lon:-97.53263, lat:19.79394}, geo25: {cve_municipio:186, localidad:56, direccion:localidad Acocogta, lon:-97.476212, lat:19.8706}, geo26: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.536, lat:19.77338}, geo27: {cve_municipio:186, localidad:95, direccion:pablogco, lon:-97.48678, lat:19.80094}, geo28: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:tocimpa, lon:-97.50564, lat:19.83028}, geo29: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:TOCHIMPA, lon:-97.50273, lat:19.83477}, geo30: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:ocotlan, lon:-97.538084, lat:19.800882}, geo31: {cve_municipio:186, localidad:61, direccion:ilita, lon:-97.4748, lat:19.84283}, geo32: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:el Carmen ilita, lon:-97.479568, lat:19.826282}, geo33: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.481246, lat:19.776789}, geo34: {cve_municipio:186, localidad:28, direccion:el progreso, lon:-97.50641, lat:19.88133}, geo35: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Tlatlauquitepec centro, lon:-97.504106, lat:19.842442}, geo36: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Tlatlauquitepec, lon:-97.4782, lat:19.86146}, geo37: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro de tlatlauquitepec, lon:-97.494673, lat:19.853394}, geo38: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:pezmatlan, lon:-97.48367, lat:19.85053}, geo39: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.482487, lat:19.780916}, geo40: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia san jose, lon:-97.4943, lat:19.8502}, geo41: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro de Tlatlauquitepec, lon:-97.49422, lat:19.85346}, geo42: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.49566, lat:19.85241}, geo43: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:almoloni, lon:-97.52281, lat:19.81955}, geo44: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:ajocotzingo, lon:-97.48636, lat:19.80093}, geo45: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.528618, lat:19.835509}, geo46: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.48389, lat:19.81114}, geo47: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49693, lat:19.85456}, geo48: {cve_municipio:186, localidad:61, direccion:ilita, lon:-97.47431, lat:19.84251}, geo49: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno , lon:-97.4971, lat:19.80329}, geo50: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U. HAB. DOÑA MARY, lon:-97.51897, lat:19.82652}, geo51: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia san jose, lon:-97.49805, lat:19.85753}, geo52: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.53037, lat:19.8371}, geo53: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.53671, lat:19.77618}, geo54: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COL. EL PARAISO, lon:-97.49693, lat:19.85907}, geo55: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COL. EL PARAISO, lon:-97.49692, lat:19.85898}, geo56: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U. HAB. DOÑA MARY, lon:-97.517983, lat:19.82596}, geo57: {cve_municipio:186, localidad:27, direccion:plan de guadalupe, lon:-97.546088, lat:19.817}, geo58: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno , lon:-97.49717, lat:19.80195}, geo59: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno , lon:-97.49996, lat:19.80016}, geo60: {cve_municipio:186, localidad:15, direccion:Eloxochitan, lon:-97.518451, lat:19.908873}, geo61: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:TZINACANTEPEC, lon:-97.50066, lat:19.81002}, geo62: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.473938, lat:19.7741}, geo63: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U.HAB. DOÑA MARY, lon:-97.51863, lat:19.82574}, geo64: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.53646, lat:19.79366}, geo65: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.53037, lat:19.79435}, geo66: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia centro, lon:-97.49246, lat:19.83477}, geo67: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:almoloni, lon:-97.5287, lat:19.81503}, geo68: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:ocota, lon:-97.487558, lat:19.831603}, geo69: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:ocota, lon:-97.48739, lat:19.831}, geo70: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:contla, lon:-97.49767, lat:19.84099}, geo71: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:contla, lon:-97.497543, lat:19.841923}, geo72: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:gomez poniente, lon:-97.48998, lat:19.77409}, geo73: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:TZINACANTEPEC, lon:-97.50039, lat:19.8097}, geo74: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.538443, lat:19.763211}, geo75: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:unidad habitacional doña mari, lon:-97.51972, lat:19.82527}, geo76: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.53707, lat:19.764639}, geo77: {cve_municipio:186, localidad:19, direccion:jiliapa, lon:-97.503494, lat:19.87213}, geo78: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.53416, lat:19.80087}, geo79: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:pezmatlan, lon:-97.47782, lat:19.864337}, geo80: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:el cerrito, lon:-97.49268, lat:19.86097}, geo81: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.493047, lat:19.854702}, geo82: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.505483, lat:19.779938}, geo83: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.52396, lat:19.7901}, geo84: {cve_municipio:186, localidad:62, direccion:jalacinguito, lon:-97.497963, lat:19.830979}, geo85: {cve_municipio:186, localidad:18, direccion:el carmen ilita, lon:-97.476846, lat:19.833789}, geo86: {cve_municipio:186, localidad:19, direccion:jiliapa, lon:-97.50712, lat:19.875308}, geo87: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.499145, lat:19.840565}, geo88: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.51595, lat:19.78834}, geo89: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.50745, lat:19.80824}, geo90: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:ajocotzingo, lon:-97.48465143, lat:19.80879753}, geo91: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49457, lat:19.85863}, geo92: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:ajocotzingo, lon:-97.48550004, lat:19.81225865}, geo93: {cve_municipio:186, localidad:83, direccion:xalteta, lon:-97.48374, lat:19.87321}, geo94: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:TZINACANTEPEC, lon:-97.49907, lat:19.81272}, geo95: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:pezmatlan, lon:-97.49081, lat:19.85272}, geo96: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:Tzinacantepec, lon:-97.49087, lat:19.81173}, geo97: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:Tzinacantepec, lon:-97.48718, lat:19.81752}, geo98: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.494463, lat:19.841592}, geo99: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:ocota, lon:-97.49691, lat:19.821469}, geo100: {cve_municipio:186, localidad:45, direccion:atalpa, lon:-97.49748, lat:19.853844}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1903000.88 | 1903000.88 | 1807850.84 | 1807850.84 | 1807850.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-009, contratista:leticia santos Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1903000.88, importe_modificado:1903000.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:190.0}} | {2232950/proyecto_PROCESO, 2232950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA EMPRESA YA SUMINISTRO LOS CALENTADORES Y POR CUESTIONES CLIMÁTICAS, HAY UN RETRASO EN LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS YA QUE EL MUNICIPIO PRESENTA CONSTANTES LLUVIAS EN ESTA TEMPORADA AUNADO A ESO ALGUNAS VIVIENDAS NO SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE ALGUNA VIALIDAD DE FÁCIL ACCESO Y SE TIENE QUE TRASLADAR LAS PIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN TRAMOS LARGOS POR VEREDAS, LO QUE HA CONTRIBUIDO A UN RETRASO EN LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS , trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:corregir avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202231356 | Proyecto de inversión | 894761.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894761.23, modificado:894761.23}} | Rehabilitación de Recinto Ferial de la Localidad de Oriental del Municipio de Oriental Puebla 2023 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-017 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19879.51, meta_modificada:19879.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Camino a Tepeyahualco, lon:-97.6184104, lat:19.382444}} | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 894761.23 | 894761.23 | 352699.11 | 352699.11 | 352699.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOD-DOP-FO-2023-017, contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES, S.A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:894761.23, importe_modificado:894761.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19879.51}} | {2231356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232252 | Proyecto de inversión | 1370070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370070.25, modificado:1370070.25}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ¿RELACIONES EXTERIORES¿ EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-033 | N | 0 | 0 | 9358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.53, meta_modificada:137.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA , lon:-97.496716, lat:19.851476}} | 2023-07-03 | 2023-09-28 | 1370070.25 | 1370070.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-033, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1370070.25, importe_modificado:1370070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE NO HAY AVANCE FINANCIERO YA QUE ACABAN DE INICIAR CONTRATO, Y FISICAMENTE SE CONTRATO A VARIOS TRABAJADORES PARA PODER AVANZAR RAPIDAMENTE , trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:A ESTE TRIMESTRE NO HAY AVANCE SIGNIFICATIVO, YA QUE APENAS INICIO EL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:A ESTE TRIMESTRE LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN AMPLIANDO LOS ESPACIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:no hay avance, verificar fotos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202231425 | Proyecto de inversión | 5032173.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032173.2, modificado:5032173.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 230223-23201 | N | 0 | 0 | 20243 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:37, direccion:Calle Benito Juarez y calle 16 de Septiembre San Baltazar Temaxclac, lon:-98.40806, lat:19.26409}} | 2023-07-18 | 2023-10-19 | 5032173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2231425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN, PUBLICADO EN COMPRANET Y DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, trimestre:2.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN, PUBLICADO EN COMPRANET Y DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, trimestre:2.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232279 | Proyecto de inversión | 1071993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071993.1, modificado:1071993.1}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA DE LA PROLONGACION 3 SUR ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y LINDERO | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-005 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.34, meta_modificada:676.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Privada de la Prolongación 3 Sur, entre Prolongación 3 Sur y Lindero, lon:-97.963628, lat:19.067462}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 1071993.1 | 1071993.1 | 321597.93 | 321597.93 | 321597.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FORTAMUN-IR3-002/2023, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:1071993.1, importe_modificado:1071993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.9}} | {2232279/proyecto_INICIO, 2232279/proyecto_PROCESO, 2232279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232659 | Proyecto de inversión | 1090294.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM DF 2023), monto:363431.52, modificado:363431.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726863.04, modificado:726863.04}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230056 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CHIGNAUTLA, lon:-97.390827, lat:19.821382}} | 2023-07-10 | 2023-11-26 | 908579.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232669 | Proyecto de inversión | 811613.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023), monto:270537.95, modificado:270537.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541075.9, modificado:541075.9}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN E IXTOLCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230057 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CUAUTEMPAN, lon:-97.825554, lat:19.880354}} | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 676344.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202232671 | Proyecto de inversión | 196177797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9617779779E8, modificado:1.9617779779E8}} | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Puebla | 40490 | N | 0 | 0 | 6583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11055.72, meta_modificada:11055.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BLVD. GASODUCTO S/N COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN;, lon:-98.1273172, lat:19.0664469}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BLVD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 72550, lon:-98.2099134, lat:19.0159656}, geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:EN AV. 102 PONIENTE S/N CP. 72016 COL. VILLA FRONTERA;, lon:-98.2189526, lat:19.0728613}, geo4: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BLVD SAN FELIPE 2821, COL. RANCHO COLORADO, lon:-98.2169406, lat:19.0744672}, geo5: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA GRANATE NO. 3930 COL. ZONA CEMENTOS ATOYAC, lon:-98.2201046, lat:19.0728325}} | 2023-05-24 | 2023-09-20 | 58839204.22 | 196177797.79 | 58839204.22 | 58839204.22 | 58839204.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD002/SMIMP-2023-40490, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DESRROLLO IFAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.9613068072E8, importe_modificado:1.9613068072E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3316.72}} | {2232671/proyecto_INICIO, 2232671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR $ 1,645,930.32 M.N., trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR EN OBSERVACIONES, QUE SE ESTAN EJERCIENDO EN ESTA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR EN OBSERVACIONES, QUE SE ESTAN EJERCIENDO EN ESTA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR EN OBSERVACIONES, QUE SE ESTAN EJERCIENDO EN ESTA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR EN OBSERVACIONES, QUE SE ESTAN EJERCIENDO EN ESTA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202232682 | Proyecto de inversión | 834849.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023), monto:278283.01, modificado:278283.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556566.03, modificado:556566.03}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC Y QUE BENEFICIARÁ A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC Y XOCHILTEPEC, PERTENECIENTES AL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230059 | N | 0 | 0 | 1070 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:XOCHILTEPEC, lon:-98.344238, lat:18.651545}} | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 695707.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234324 | Proyecto de inversión | 4055879.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055879.65, modificado:4055879.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230261 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.44, meta_modificada:272.44}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.899588, lat:18.987144}} | 2023-07-31 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235222 | Proyecto de inversión | 260828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260828.66, modificado:260828.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL GENERAL FRANCISCO JAVIER BADILLO AGUILAR EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 7123013 | N | 0 | 0 | 7334 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:ALFREDO TOXQUI, lon:-97.97199, lat:20.200702}} | 2023-02-20 | 2023-04-24 | 260828.66 | 260828.66 | 260828.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123013/2023, contratista:FLAVIO AGUILAR MELO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:260828.66, importe_modificado:260828.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.1}} | {2235222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE REPORTA OBRA EN EJERCICIO DE GASTO, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE REPORTA OBRA EN EJERCICIO DE GASTO, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE REPORTA OBRA EN EJERCICIO DE GASTO, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE REPORTA OBRA EN EJERCICIO DE GASTO, trimestre:2.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202235267 | Proyecto de inversión | 970756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970756.35, modificado:970756.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA LA COLORADA-ACATLÁN TRAMO: IXCAQUIXTLA-ACATLÁN, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230217 | S | 634 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:74.2, meta_modificada:74.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion: CARRETERA LA COLORADA - ACATLÁN TRAMO: IXCAQUIXTLA - ACATLÁN, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.82779, lat:18.36689}} | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 970756.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235381 | Proyecto de inversión | 1536406.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536406.72, modificado:1536406.72}} | REHABILITACIÓN DE GRADAS Y TECHADO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VÁZQUEZ RAÑA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230263 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.03, meta_modificada:1115.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA MARIO VÁZQUEZ RAÑA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.16378, lat:19.074829}} | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1536406.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235664 | Proyecto de inversión | 186509.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186509.24, modificado:186509.24}} | REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 2023/FORTAMUN128-09 | N | 0 | 0 | 10443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.57, meta_modificada:69.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, lon:-97.76864376, lat:19.24049372}} | 2023-04-11 | 2023-05-08 | 186509.24 | 186509.24 | 69318.34 | 69318.34 | 69318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/2023/FORTAMUN128-09, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:186509.24, importe_modificado:186509.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.87}} | {2235664/proyecto_INICIO, 2235664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235893 | Proyecto de inversión | 607889.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607889.71, modificado:607889.71}} | PROGRAMA DE BACHEO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/025 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.36, meta_modificada:226.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PRIV 10 DE MAYO, lon:-97.371698, lat:19.79377}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 607889.71 | 607889.71 | 364733.63 | 364733.63 | 364733.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/025, contratista:GIOVANNI ZHAID RIVERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:607889.71, importe_modificado:607889.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.81}} | {2235893/proyecto_PROCESO, 2235893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234108 | Proyecto de inversión | 26362425.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.63624251E7, modificado:2.63624251E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220768 | S | 956 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.180364, lat:18.988836}} | 2022-11-09 | 2023-06-19 | 26362425.1 | 26362425.1 | 26362425.1 | 26362425.1 | 26362425.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE198/SA/SI-20220768, contratista:CONSORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.27248502E7, importe_modificado:5.27248502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2234108/proyecto_INICIO, 2234108/proyecto_PROCESO, 2234108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234485 | Proyecto de inversión | 339141 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339141.0, modificado:339141.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230221 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AHUEHUETITLA, lon:-98.218474, lat:18.214199}} | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 339141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234519 | Proyecto de inversión | 970126.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970126.24, modificado:970126.24}} | Revestimiento del camino viejo Nuevo Huixtla - Xaltepuxtla, en la localidad de Nuevo Huixtla, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23018 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:61, direccion:LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO VIEJO NUEVO HUIXTLA - XALTEPUXTLA, lon:-97.96165855, lat:20.17046709}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 920704.79 | 920704.79 | 920704.79 | 920704.79 | 920704.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_22018-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:970126.24, importe_modificado:970126.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2234519/proyecto_INICIO, 2234519/proyecto_PROCESO, 2234519/proyecto_FIN, 2234519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234607 | Proyecto de inversión | 43089991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.308999136E7, modificado:4.308999136E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA COLORADA - ACATLÁN TRAMO: LA COLORADA - IXCAQUIXTLA, CON UNA LONGITUD DE 12.42 KM, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MOLCAXAC Y SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE HUITZILTEPEC Y MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230246 | S | 2833 | 2602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86940.0, meta_modificada:86940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:0001 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 0001 MOLCAXAC, 0003 SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, lon:-97.89188, lat:18.78283}} | 2023-07-18 | 2023-12-25 | 43089991.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234411 | Proyecto de inversión | 32637311.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.263731194E7, modificado:3.263731194E7}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL ARTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230195 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51054.69, meta_modificada:51054.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL ARTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.2415566, lat:19.0350266}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 32637311.94 | 31337317.2 | 9401195.16 | 9401195.16 | 9401195.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE004/SA/SI-20230195, contratista:RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.13373172E7, importe_modificado:3.13373172E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2234411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234421 | Proyecto de inversión | 54636969.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.463696991E7, modificado:5.463696991E7}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230197 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102910.5, meta_modificada:102910.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 oriente, AZCARATE, HEROICA PUEBLA, lon:-98.18597478, lat:19.02917045}} | 2023-06-13 | 2023-12-09 | 54636969.91 | 52731673.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE006/SA/SI-20230197, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.273167397E7, importe_modificado:5.273167397E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2234421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234474 | Proyecto de inversión | 6926612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:3463306.09, modificado:3463306.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FAIS MUN 2023), monto:692661.21, modificado:692661.21}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770644.87, modificado:2770644.87}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230069 | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:LAFRAGUA, lon:-97.339654, lat:19.225716}} | 2023-06-26 | 2023-12-27 | 5625400.3 | 6876579.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Verificar monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Verificar monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Verificar monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202234476 | Proyecto de inversión | 311959.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311959.8, modificado:311959.8}} | REEQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEL POZO DE AGUA POTABLE IXTLAHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | TLAH-001/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Antiguo camino a Ixtlahuacan S/N Santa Rita Tlahuapan, Tlahuapan Puebla C.P. 74100, lon:-98.567852, lat:19.324507}} | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 311959.8 | 311959.8 | 311959.8 | 311959.8 | 31959.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-001/TLAH-001/2023, contratista:DIANA ABIGAIL DEL ANGEL MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:311959.8, importe_modificado:311959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2234476/proyecto_FIN, 2234476/proyecto_INICIO, 2234476/proyecto_PROCESO, 2234476/proyecto_FIN, 2234476/proyecto_INICIO, 2234476/proyecto_PROCESO, 2234476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235454 | Proyecto de inversión | 424196.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424196.71, modificado:424196.71}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 4ta ETAPA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | MZP-2023-08 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.7, meta_modificada:360.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO GUADALUPE LA MESA ZAPOTITLAN PUEBLA, lon:-97.5318575, lat:18.1680282}} | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 0 | 424196.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2023-08, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA., monto:424196.71, importe_modificado:424196.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.17}} | {2235454/proyecto_INICIO, 2235454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:2.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202233606 | Proyecto de inversión | 991020.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991020.31, modificado:991020.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE 2da. ETAPA (OFICINA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cohuecan |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:dirección conocido , lon:-98.721778, lat:18.781555}} | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 643106.58 | 991020.31 | 643106.58 | 643106.58 | 643106.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-CTAL2-FORTAMUN-004/2023, contratista:PRIHERSA, SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cohuecan, monto:991020.31, importe_modificado:991020.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2233606/proyecto_INICIO, 2233606/proyecto_PROCESO, 2233606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234651 | Proyecto de inversión | 29381410.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.938141046E7, modificado:2.938141046E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA, DEL CAMELLÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y BOULEVARD ATLIXCÁYOTL; BOULEVARD OSA MAYOR - BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO PARTIENDO DEL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL HASTA EL AUDITORIO METROPOLITANO Y 4 PUENTES PEATONALES UBICADOS SOBRE BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230228 | S | 858194 | 783774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3196.88, meta_modificada:3196.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y BOULEVARD ATLIXCAYOTL , lon:-98.232354, lat:19.034379}} | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 29381410.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2234651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235592 | Proyecto de inversión | 420543.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420543.33, modificado:420543.33}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | OPX2023-004 | N | 0 | 0 | 4567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.99, meta_modificada:121.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Centro, lon:-98.2667799, lat:18.1983173}} | 2023-04-07 | 2023-07-14 | 420543.33 | 420543.33 | 420543.33 | 420543.33 | 420543.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2023/004, contratista:MARIA ELENA ARLENE PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:420543.33, importe_modificado:420543.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2235592/proyecto_PROCESO, 2235592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR EL EXPRESIDENTE SUPLENTE EN MAYO, SE ESPERA EL EXPEDIENTE COMPLETO PARA COMPLEMENTAR EVIDENCIAS DE EJECUCION Y TERMINO, trimestre:2.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235687 | Proyecto de inversión | 752595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752595.24, modificado:752595.24}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 2023/FORTAMUN128-10 | N | 0 | 0 | 10443 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, lon:-97.768733, lat:19.24258281}} | 2023-04-26 | 2023-08-04 | 752595.24 | 752595.24 | 407740 | 407740 | 407740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/2023/FORTAMUN128-10, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:752595.24, importe_modificado:752595.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2235687/proyecto_INICIO, 2235687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235730 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL-INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220802 | S | 2917 | 2747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7259.99, meta_modificada:7259.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.645895, lat:18.997335}} | 2022-12-29 | 2023-03-28 | 3500000 | 3402211.93 | 1020663.58 | 1020663.58 | 1020663.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235739 | Proyecto de inversión | 33621723.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.362172305E7, modificado:3.362172305E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y OSA MAYOR, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS D SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230200 | S | 858194 | 783774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.232513, lat:19.028459}} | 2023-06-29 | 2023-12-25 | 33621723.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234799 | Proyecto de inversión | 1590866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590866.6, modificado:1590866.6}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE 6 PTE. DEL KM. 0+000 AL 0+390 L.I., RAMAL PASO POR CHIPILO, PERTENECIENTE A LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON, EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gregorio Atzompa | SGA23009 | N | 0 | 0 | 4059 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.93, meta_modificada:1316.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO , lon:-98.326078, lat:19.00811}} | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 477259.98 | 477259.98 | 477259.98 | 477259.98 | 477259.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/FORTAMUN/SGA23009, contratista:PROYECTOS EN TERRACERIAS Y URBANIZACION SAN REMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:1590866.6, importe_modificado:1590866.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.07}} | {2234799/proyecto_INICIO, 2234799/proyecto_PROCESO, 2234799/proyecto_INICIO, 2234799/proyecto_PROCESO, 2234799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235809 | Proyecto de inversión | 968857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968857.06, modificado:968857.06}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 1RA. ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DE LOS SECTORES 1,2,3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixco | FORTA2023-012 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.4344, lat:18.9095}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 968857.06 | 968857.06 | 290657.12 | 290657.12 | 290657.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA2023-012, contratista:ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:968857.06, importe_modificado:968857.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2235809/proyecto_PROCESO, 2235809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233844 | Proyecto de inversión | 2609366.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609366.86, modificado:2609366.86}} | Construcción de muros de contención en Bachillerato de la Localidad de Tepepa de Zaragoza | 21 | Puebla | 36 | Coyomeapan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyomeapan | 20230004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:355.29, meta_modificada:355.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CAMINO TEPEPA DE ZARAGOZA , lon:-96.867306, lat:18.362833}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 2609366.86 | 2609366.86 | 1775240.28 | 1775240.28 | 1775240.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-IR5-04/2023, contratista:IMELDA RAMOS AMAYO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA, monto:2609366.86, importe_modificado:2609366.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:241.6}} | {2233844/proyecto_PROCESO, 2233844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233919 | Proyecto de inversión | 454197.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454197.27, modificado:454197.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y PARAJE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | HUIT014-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:405.15, meta_modificada:405.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y PARAJE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, lon:-97.873428, lat:18.767921}} | 2023-05-20 | 2023-07-10 | 78918.91 | 454197.27 | 227098.63 | 78918.91 | 78918.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FORTAMUN-2023-HUIT-014, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:454197.27, importe_modificado:454197.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:202.58}} | {2233919/proyecto_INICIO, 2233919/proyecto_PROCESO, 2233919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233958 | Proyecto de inversión | 21748971.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.174897119E7, modificado:2.174897119E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220759 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30590.0, meta_modificada:30590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, lon:-98.186319, lat:19.054644}} | 2022-11-07 | 2023-06-04 | 21748971.19 | 21581581.87 | 6474474.56 | 6474474.56 | 6474474.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE192/SA/SI-20220759, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.322742115E7, importe_modificado:1.322742115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23000.62}} | {2233958/proyecto_INICIO, 2233958/proyecto_PROCESO, 2233958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235884 | Proyecto de inversión | 867680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867680.0, modificado:867680.0}} | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tianguismanalco | MTP.013.R33.2023 | S | 5700 | 4852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.4, meta_modificada:1438.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:calle 2 poniente numero 112 colonia centro , lon:-98.448185, lat:18.977539}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 867680 | 867680 | 349740 | 349740 | 349740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-OP-R33-013/2023, contratista:Escontru Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA, monto:867680.0, importe_modificado:867680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.78}} | {2235884/proyecto_PROCESO, 2235884/proyecto_INICIO, 2235884/proyecto_PROCESO, 2235884/proyecto_INICIO, 2235884/proyecto_PROCESO, 2235884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235916 | Proyecto de inversión | 2011536.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011536.64, modificado:2011536.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA PANTEÓN EN EL BARRIO DE XOLOCO (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/027 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3729.38, meta_modificada:3729.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. GRAL. DE DIVICION RAFAEL AVILA CAMACHO, lon:-97.355595, lat:19.811891}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 2011536.64 | 2011536.64 | 603460.99 | 603460.99 | 603460.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/027, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2011536.64, importe_modificado:2011536.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.81}} | {2235916/proyecto_INICIO, 2235916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235933 | Proyecto de inversión | 2370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370000.0, modificado:2370000.0}} | REMODELACIÓN DE PASEO ALTAGRACIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/028 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. IGNACIO AYENDE, lon:-97.361132, lat:19.818419}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 2370000 | 2370000 | 711000 | 711000 | 711000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/028, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2370000.0, importe_modificado:2370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.8}} | {2235933/proyecto_PROCESO, 2235933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202233991 | Proyecto de inversión | 9990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990.0, modificado:9990.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE AV. REFORMA, ENTRE CALLE OCHO ORIENTE Y CALLE CUATRO ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESPERANZA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 121 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Reforma, lon:-97.375552, lat:18.86112}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Reforma, lon:-97.375965, lat:18.860077}} | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2233991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Verificar ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Verificar ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Verificar ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234003 | Adquisición | 41229978 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1229978E7, modificado:4.1229978E7}} | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 28860984.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de un proyecto de inversión en materia de adquisiciones para equipar el cerezo de Ciudad Serdán con circuito cerrado de televisión para fortalecer la videovigilancia, es importante aclarar que el nombre del proyecto obedece el nombre del subporgrama con prioridad nacional establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su caracter de responsable del Fondo Federal, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2023-07-24}, obs2: {observación:Se trata de un proyecto de inversión en materia de adquisiciones para equipar el cerezo de Ciudad Serdán con circuito cerrado de televisión para fortalecer la videovigilancia, es importante aclarar que el nombre del proyecto obedece el nombre del subporgrama con prioridad nacional establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su caracter de responsable del Fondo Federal , trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Se trata de un proyecto de inversión en materia de adquisiciones para equipar el cerezo de Ciudad Serdán con circuito cerrado de televisión para fortalecer la videovigilancia, es importante aclarar que el nombre del proyecto obedece el nombre del subporgrama con prioridad nacional establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su caracter de responsable del Fondo Federal , trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Atender la observaciòn de modificar el nombre del proyecto o justificar en observaciones de porqué se considera un proyecto de inversisón., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-07-23}, obs3: {observación:Atender la observaciòn de modificar el nombre del proyecto o justificar en observaciones de porqué se considera un proyecto de inversisón., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-07-23}, obs4: {observación:Atender la observaciòn de modificar el nombre del proyecto o justificar en observaciones de porqué se considera un proyecto de inversisón., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-07-23}, obs5: {observación:Atender la observaciòn de modificar el nombre del proyecto o justificar en observaciones de porqué se considera un proyecto de inversisón., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-07-23}}
2023 | 2 | PUE230202235961 | Proyecto de inversión | 1751858.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751858.58, modificado:1751858.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230249 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235966 | Proyecto de inversión | 5023310.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023310.92, modificado:5023310.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla |  | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235970 | Proyecto de inversión | 3540969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540969.28, modificado:3540969.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230249 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235975 | Proyecto de inversión | 3885921.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885921.91, modificado:3885921.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA, LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO Y FACULTAD DE MEDICINA; UBICADOS EN LOS COMPLEJOS REGIONALES MIXTECA SEDE IZÚCAR DE MATAMOROS, COMPLEJO REGIONAL SUR SEDE TEHUACÁN Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA; EN LAS LOCALIDADES DE IZÚCAR DE MATAMOROS, TEHUACÁN Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN LOS MUNICIPIOS DE IZÚCAR DE MATAMOROS, TEHUACÁN Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230225 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234150 | Proyecto de inversión | 1791670.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791670.04, modificado:1788169.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y EXFABRICA XALTEPEC; COLONIA SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (PRIMER ETAPA) | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 23025 | S | 493 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.18, meta_modificada:344.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE, UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC, lon:-97.30415, lat:18.374444}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1788169.68 | 1788169.68 | 536450.9 | 536450.9 | 536450.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-025/2023, contratista:JORGE LUIS LOPEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1788169.68, importe_modificado:1788169.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.34}} | {2234150/proyecto_INICIO, 2234150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235065 | Proyecto de inversión | 1304231.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304231.87, modificado:1284188.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE 25 DE FEBRERO Y AV. SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TELOXTOC. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23038 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.82, meta_modificada:892.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:22, direccion: CALLE 5 PONIENTE ENTRE 25 DE FEBRERO Y AV. SAN LUCAS, SANTA ANA TELOXTOC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.581569, lat:18.37562}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1284188.44 | 1284188.44 | 385256.53 | 385256.53 | 385256.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23038-I3., contratista:ANA BELEM PÉREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1284188.44, importe_modificado:1284188.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.84}} | {2235065/proyecto_INICIO, 2235065/proyecto_PROCESO, 2235065/proyecto_INICIO, 2235065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235081 | Proyecto de inversión | 556759.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556759.55, modificado:556759.55}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SUTIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olintla | 2023-03 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SIN NUMERO, CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SUTIC OLINTLA PUEBLA, lon:-97.6635325, lat:20.107244}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 556759.55 | 556759.55 | 167027.87 | 167027.87 | 167027.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAFOM-DF-2023-03, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:556759.55, importe_modificado:556759.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {2235081/proyecto_PROCESO, 2235081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:NINGUNO, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235126 | Proyecto de inversión | 2457678.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457678.89, modificado:2457678.89}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | TCH/2023-0305 | N | 0 | 0 | 3267 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:san antonio alpanocan, tochimilco, puebla, lon:-98.699, lat:18.87874218}} | 2023-07-13 | 2023-10-13 | 2457678.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236201 | Proyecto de inversión | 986838.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986838.53, modificado:986838.53}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA LIGERA EN AREA DE COMEDOR DEL BACHILLERATO DIGITAL No. 18 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 23009 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-97.82219742, lat:18.92222342}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2236201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar inversión, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202234292 | Proyecto de inversión | 267533.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267533.94, modificado:263736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO II EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23024 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.93, meta_modificada:146.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO II, SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUEBLA., lon:-97.369778, lat:18.44076}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 263736 | 263736 | 79120.8 | 79120.8 | 79120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23024-AD, contratista:ANDREA ABIGAIL MERINO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:263736.0, importe_modificado:263736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} | {2234292/proyecto_INICIO, 2234292/proyecto_PROCESO, 2234292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234301 | Proyecto de inversión | 183346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183346.64, modificado:183346.64}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES (SEGUNDA ETAPA); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO CLAVE 21EIT0006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230202 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Acatlán - San Juan Ixcaquistla kilometro 5.5, Del Maestro, Unidad Tecnológica Acatlán, 74949 Acatlán, Pue., lon:-98.038838, lat:18.224916}} | 2023-07-03 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Esta obra se autorizo por un monto total de $194,842.28 de los cuales $183,346.64 corresponden a capital y $11,495.64 a intereses , trimestre:2.0, usuario:alejandromartinezl, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234305 | Proyecto de inversión | 6082542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082542.0, modificado:6082542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO DE 2 NIVELES (CONCLUSIÓN); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230213 | N | 0 | 0 | 6400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.47, meta_modificada:231.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a La Resurrección 1002 - A, Zona Industrial, 72300 Puebla, Pue., lon:-98.154119, lat:19.058936}} | 2023-07-07 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234311 | Proyecto de inversión | 1557872.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1557872.24}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO III EN EL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230257 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.57, meta_modificada:207.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE 2 OTE. N° 107, C.P. 75204, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.86952, lat:18.981288}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234313 | Proyecto de inversión | 1928210.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928210.53, modificado:1928210.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230258 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.83, meta_modificada:546.83}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE AARON MERINO FERNANDEZ N°102, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.90031, lat:18.978493}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234327 | Proyecto de inversión | 1976101.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976101.04, modificado:1976101.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230262 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.64, meta_modificada:248.64}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:AV. ATLIXCO S/N., C.P. 75420, CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.529575, lat:18.702425}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202236205 | Adquisición | 1392145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392145.0, modificado:1392145.0}} | ADQUISICION DE TRACTOR PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 23012 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Atzitzintla, Puebla, lon:-97.32702161, lat:18.89746194}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1392145 | 1392145 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-01/2023, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1392145.0, importe_modificado:1392145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {2236205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236224 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023110 | N | 0 | 0 | 3523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.07, meta_modificada:511.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ALSESECA, lon:-98.158325, lat:20.27105556}, geo2: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PREESCOLAR, lon:-98.15234722, lat:20.27499444}, geo3: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE ENERO, lon:-98.1575666, lat:20.2772114}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/110/2023, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.07}} | {2236224/proyecto_PROCESO, 2236224/proyecto_INICIO, 2236224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202236249 | Proyecto de inversión | 2829940.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829940.35, modificado:2829940.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA PANTEÓN EN EL BARRIO DE FRANCIA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/029 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5877.7, meta_modificada:5877.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. BICENTENARIO, lon:-97.364553, lat:19.817493}} | 2023-06-13 | 2023-07-27 | 2829940.35 | 2829940.35 | 848982.11 | 848982.11 | 848982.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/029, contratista:URBANIZACIONES MONTOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2829940.35, importe_modificado:2829940.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.31}} | {2236249/proyecto_PROCESO, 2236249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236251 | Proyecto de inversión | 2866902.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866902.31, modificado:2866902.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/031 | N | 0 | 0 | 3890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.82, meta_modificada:1311.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.371773, lat:19.856186}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 2866902.31 | 2866902.31 | 860070.69 | 860070.69 | 860070.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/031, contratista:IMPULSORA DE INFRAESTRUCTURA SANTA CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2866902.31, importe_modificado:2866902.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.55}} | {2236251/proyecto_PROCESO, 2236251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236254 | Proyecto de inversión | 26638660.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663866024E7, modificado:2.663866024E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE "PABELLON 3" Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL ÁREA DE URGENCIAS, "PABELLÓN 2" Y "PABELLÓN 5" DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. RAFAEL SERRANO "EL BATÁN", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220768 | S | 956 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17788.84, meta_modificada:17788.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Rubi, La Joya, Puebla, Pue., lon:-98.180364, lat:18.988836}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 26362425.1 | 26362425.1 | 26362425.1 | 26362425.1 | 26362425.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE198/SA/SI-20220768, contratista:CONSORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.27248502E7, importe_modificado:5.27248502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8894.42}} | {2236254/proyecto_INICIO, 2236254/proyecto_PROCESO, 2236254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA BIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-25}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234331 | Proyecto de inversión | 3782244.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782244.11, modificado:3782244.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO D, 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21EBH0113B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230150 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.75, meta_modificada:509.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA N° 8, COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 72660, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA., lon:-98.358486, lat:19.130801}} | 2023-07-07 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234374 | Proyecto de inversión | 9252771.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9252771.86, modificado:9252771.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230199 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.37, meta_modificada:1137.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Axutla, lon:-98.389282, lat:18.186763}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 9252771.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235329 | Proyecto de inversión | 891464.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891464.79, modificado:891464.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HIDALGO GONZA CONTRERAS SÁNCHEZ Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202313 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.65, meta_modificada:709.65}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-97.461062, lat:18.492866}, geo2: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:5 OTE, lon:-97.461093, lat:18.492766}, geo3: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-97.462207, lat:18.493476}} | 2023-04-24 | 2023-06-27 | 891464.79 | 891464.79 | 891464.79 | 623713.94 | 623713.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR3/2023-11, contratista:DAMIAN ELIAS VICENTE CIRIACO, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:891464.79, importe_modificado:891464.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.69}} | {2235329/proyecto_INICIO, 2235329/proyecto_PROCESO, 2235329/proyecto_INICIO, 2235329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138380 | Proyecto de inversión | 6981877.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981877.76, modificado:6778521.26}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CORTÉS PARA LA INSTALACIÓN DE UN MUSEO DE SITIO, UBICADA EN LA AVENIDA COLÓN PONIENTE NÚMERO 122, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220178 | S | 13876 | 29123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.7, meta_modificada:553.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:AVENIDA COLÓN PONIENTE NÚMERO 122, lon:-97.90527778, lat:18.96638889}} | 2022-08-09 | 2022-12-16 | 6778521.26 | 6778521.26 | 6778521.26 | 6778521.26 | 6778521.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE085/SA/SI-20220178, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6778521.47, importe_modificado:6778521.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.7}} | {2138380/proyecto_INICIO, 2138380/proyecto_PROCESO, 2138380/proyecto_INICIO, 2138380/proyecto_PROCESO, 2138380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234631 | Proyecto de inversión | 11955253.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195525367E7, modificado:1.195525367E7}} | REHABILITACIÓN DEL PASEO DE LOS GIGANTES EN EL PARQUE DE LA CONSTANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230196 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8272.86, meta_modificada:8272.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL PASEO DE LOS GIGANTES EN EL PARQUE DE LA CONSTANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.2326899, lat:19.09198999}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 11955253.67 | 6110101.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE005/SA/SI-20230196, contratista:"APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES", S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6110101.19, importe_modificado:6110101.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2234631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235690 | Proyecto de inversión | 838215.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838215.19, modificado:838215.19}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 12 NORTE, DE LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2023-016 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.09, meta_modificada:755.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1716.82, meta_modificada:1716.82}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:13, direccion:CALLE 6 ORIENTE, lon:-97.439622, lat:18.553501}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:13, direccion:CALLE 6 ORIENTE, lon:-97.435469, lat:18.553039}} | 2023-05-15 | 2023-08-02 | 251464.56 | 251464.56 | 251464.56 | 251464.56 | 251464.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-016, contratista:JESÚS OSWALDO LÓPEZ CLEMENTE, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:838215.19, importe_modificado:838215.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2235690/proyecto_INICIO, 2235690/proyecto_PROCESO, 2235690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:coincide con el excel, trimestre:2.0, usuario:joselramireza, fecha:2023-07-22}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:Revisar monto modificado en excel, porcentaje de avance financiero y confirmar el monto ministrado, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:No aparece contrato, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235714 | Proyecto de inversión | 8154037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154037.97, modificado:8154037.97}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220796 | S | 8512 | 7914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.77, meta_modificada:2034.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA., lon:-97.439144, lat:18.550057}} | 2022-12-26 | 2023-06-23 | 8154037.97 | 7991598.32 | 2397479.5 | 2397479.5 | 2397479.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235724 | Proyecto de inversión | 8743227.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8743227.31, modificado:8743227.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220800 | S | 2405 | 2152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18650.4, meta_modificada:18650.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.655829, lat:18.82662}} | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 8743227.31 | 8568062.64 | 3343156.22 | 3343156.22 | 3343156.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10554.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202233524 | Proyecto de inversión | 2535933.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535933.76, modificado:2535933.76}} | Remodelación de la presidencia municipal (4ta etapa) en la Localidad de San Juan Ixcaquixtla, Municipio de Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla | 23002 | S | 4236 | 3857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N SAN JUAN IXCAQUIXTLA, PUE. C.P. 74900, lon:-97.83238, lat:18.460241}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2535933.76 | 2535933.76 | 1570027.65 | 1570027.65 | 1570027.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIXCQ-CIR5-01/2023, contratista:IGNACIO MACEDA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:2535933.76, importe_modificado:2535933.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2233524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202233544 | Proyecto de inversión | 47452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47452.5, modificado:47452.5}} | COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA DE RAYA CONTINUA,PINTURA EN GUARNICIONES, MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO Y FLECHA BLANCA DE SENTIDO DE TRÁNSITO EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ¿ CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - CALLE 2 NORTE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 01/2023e | N | 0 | 0 | 25500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.89, meta_modificada:431.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.044617, lat:19.044476}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 47452.5 | 47452.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:47500.0, importe_modificado:47452.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2233544/proyecto_INICIO, 2233544/proyecto_PROCESO, 2233544/proyecto_INICIO, 2233544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202233657 | Proyecto de inversión | 89910 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89910.0, modificado:89910.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 18 NORTE Y PASEO DE LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23040 | S | 10500 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2246.43, meta_modificada:2246.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo López Mateos entre calle 18 norte y paseo de la Reforma, Tehuacán Puebla, lon:-97.410047, lat:18.464594}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 89910 | 89902.27 | 89902.27 | 89902.27 | 89902.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23040-AD, contratista:CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA DE TEHUACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:89902.27, importe_modificado:89902.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2246.43}} | {2233657/proyecto_INICIO, 2233657/proyecto_PROCESO, 2233657/proyecto_FIN, 2233657/proyecto_PROCESO, 2233657/proyecto_FIN, 2233657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202235880 | Proyecto de inversión | 1235296.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235296.31, modificado:1235296.31}} | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/024 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:C. SALVADOR DIAZ MIRON, lon:-97.364988, lat:19.808422}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1235296.31 | 1235296.31 | 864707.42 | 864707.42 | 864707.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/024, contratista:VANESSA MARLENE REYES SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1235296.31, importe_modificado:1235296.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.4}} | {2235880/proyecto_PROCESO, 2235880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235955 | Proyecto de inversión | 1182272.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182272.28, modificado:1182272.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230249 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235977 | Proyecto de inversión | 5175306.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175306.57, modificado:5175306.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE ECONOMÍA; UBICADOS EN LOS COMPLEJOS REGIONALES CENTRO SEDE TEPEACA, COMPLEJO REGIONAL NORTE SEDE CHIGNAHUAPAN Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA; EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEACA, CHIGNAHUAPAN Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230226 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202233791 | Proyecto de inversión | 2497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497.5, modificado:2497.5}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CAD.0+000) Y CAD. 0+000, EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zautla | 202223 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-97.6725, lat:19.716111}} | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2233791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REVISADO, trimestre:2.0, usuario:salvadoriglesiaso, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202236068 | Proyecto de inversión | 795702.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795702.43, modificado:795702.43}} | CONSTRUCCION DE MODULO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023030 | N | 0 | 0 | 2028 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA EN DE LA LOCALIDAD DE PANTEPEC, PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.93887, lat:20.521131}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 795702.43 | 795702.43 | 244314.3 | 244314.3 | 244314.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-030, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:795702.43, importe_modificado:795702.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {2236068/proyecto_INICIO, 2236068/proyecto_PROCESO, 2236068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233968 | Proyecto de inversión | 129870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129870.0, modificado:129870.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL BLVD. 3 PTE, ENTRE CAMINO A SAN CRISTÓBAL LOS NAVA (CAD. 0+000) Y CAD. 0+472; Y SOBRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-XALAPA, INCORPORÁNDOSE AL BLVD. 3 PONIENTE, INICIANDO DEL CAD. 0+000 AL 0+144.53, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | RVUPE-001/2023 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BLVD 3 PONIENTE, lon:-97.801428, lat:18.978445}} | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 129870 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2233968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Verificar el ciclo del recurso, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202234996 | Proyecto de inversión | 2307076.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307076.89, modificado:2272856.81}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23026 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2798.7, meta_modificada:2798.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:24, direccion:calle nacional sur entre porvenir y carretera Tehuacán-Teotitlan, Santa Cruz Acapa, Tehuacán Puebla, lon:-97.325569, lat:18.398684}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2272856.81 | 2272856.81 | 681857.04 | 681857.04 | 681857.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23026-I5., contratista:ANA BELEM PÉREZ ROMERO., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2272856.81, importe_modificado:2272856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.36}} | {2234996/proyecto_INICIO, 2234996/proyecto_PROCESO, 2234996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:2.0, usuario:rodolfobravol, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202235085 | Proyecto de inversión | 800657.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800657.15, modificado:788698.31}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA Y PRIVADA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23052 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.8, meta_modificada:752.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:24, direccion:calle Aldama, Santa Cruz Acapa, Tehuacán puebla, lon:-97.325297, lat:18.398747}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 788698.31 | 788698.31 | 236609.49 | 236609.49 | 236609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23052-I3, contratista:EMILIO LEOPOLDO MERINO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:788698.31, importe_modificado:788698.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.9}} | {2235085/proyecto_INICIO, 2235085/proyecto_PROCESO, 2235085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:observacion atendida , trimestre:2.0, usuario:rodolfobravol, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202235123 | Proyecto de inversión | 5888998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5888998.36, modificado:5888998.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL SABINO DIAZ, UBICADO EN CARRETERA A SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 23010 | N | 0 | 0 | 11571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10846.61, meta_modificada:10846.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA A SAN ANTONIO, lon:-98.49404, lat:19.332273}} | 2023-06-08 | 2023-10-05 | 4002692.8 | 1766699.51 | 1766699.51 | 1766699.51 | 1766699.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-LP/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA, monto:5888998.36, importe_modificado:5888998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {2235123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236207 | Proyecto de inversión | 686482.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686482.91, modificado:686482.91}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023109 | S | 253 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.97, meta_modificada:119.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:calle CAMINO A SAN PABLITO, lon:-98.14213056, lat:20.296125}} | 2023-03-31 | 2023-06-08 | 686482.91 | 686482.91 | 686482.91 | 686482.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/109/2023, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:686482.91, importe_modificado:686482.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.97}} | {2236207/proyecto_INICIO, 2236207/proyecto_FIN, 2236207/proyecto_PROCESO, 2236207/proyecto_FIN, 2236207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202235131 | Proyecto de inversión | 1231610.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231610.72, modificado:1231610.72}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.12, meta_modificada:107.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 183, centro, lon:-97.522928, lat:20.020344}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 369483.21 | 1231610.72 | 369483.21 | 369483.21 | 369483.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/154, contratista:RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1231610.72, importe_modificado:1231610.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.07}} | {2235131/proyecto_INICIO, 2235131/proyecto_PROCESO, 2235131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se hace la corrección en monto ministrado en el Sistema , trimestre:2.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202235150 | Proyecto de inversión | 513117.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513117.08, modificado:513117.08}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chila de la Sal | 302304 | S | 684 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.7, meta_modificada:328.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AV. ZARAGOZA No.1 COLONIA CENTRO, CHILA DE LA SAL, C. P. 74760, lon:-98.484287, lat:18.109084}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 513117.08 | 513117.08 | 205066.3 | 205066.3 | 205066.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-FAFOM-004/2023, contratista:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPO DE CHILA DE LA SAL, monto:513117.08, importe_modificado:513117.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2235150/proyecto_INICIO, 2235150/proyecto_PROCESO, 2235150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234233 | Proyecto de inversión | 158699.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158699.21, modificado:158699.21}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ CLAVE 21EIT1002S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230201 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Av. Tecnologico S/N, Barrio de San Sebastian, 74600 Tepexi de Rodríguez, Pue., lon:-97.931281, lat:18.586839}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Esta obra se autorizo por un monto total de $163,523.70 de los cuales $158,699.21 corresponden a capital y $4,824.49 a intereses. , trimestre:2.0, usuario:alejandromartinezl, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234281 | Acción | 200626.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200626.18, modificado:200626.18}} | BACHEO SOBRE AV. GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla | 23009 | S | 2788 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.97, meta_modificada:414.97}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV.GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO, lon:-97.833945, lat:18.453982}, geo2: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO, lon:-97.832263, lat:18.461867}, geo3: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO, lon:-97.840449, lat:18.468401}} | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 200626.18 | 200626.18 | 175817.14 | 175817.14 | 175817.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132364, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:200626.18, importe_modificado:200626.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2234281/proyecto_INICIO, 2234281/proyecto_PROCESO, 2234281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:liga de contrato debe ser del municipio , lo pagado deb ser igual o menor al avance de obra., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202234293 | Proyecto de inversión | 17482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17482.5, modificado:17482.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES EN CALLE VICTORIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A ZOCALO QUE CORRESPONDE AL TRAMO DE LA CALLE INDEPENDENCIA A CALLE PROFIRIO DIAZ EN CHIIETLA PUEBLA | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chietla | 1.1. | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLEBENITO JUAREZ A ZOCALO VICTORIA DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-98.582233, lat:18.521331}} | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 17482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2234293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto , trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:Verificar monto , trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:Verificar monto , trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:Verificar monto , trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202234307 | Proyecto de inversión | 4626625.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626625.88, modificado:4626625.88}} | DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230214 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.94, meta_modificada:714.94}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:25, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQ. CON CALLE 3 NORTE S/N. C.P. 75689, LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA., lon:-97.692231, lat:18.631085}} | 2023-07-07 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234308 | Proyecto de inversión | 5241746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241746.8, modificado:5241746.8}} | DEMOLICIÓN DE 4 AULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230215 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ Y LÁZARO CARDENAS S/N, C.P. 74870, CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. , lon:-98.313449, lat:18.112945}} | 2023-07-07 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202235407 | Adquisición | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | ADQUISICION DE 10,000 POLLAS DE POSTURA PARA APOYO ALIMENTARIO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Verde | 23008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-98.51685, lat:19.2693}} | 2023-05-20 | 2023-08-04 | 1650000 | 1650000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSSV-2023/R33-23008, contratista:ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS, convocante:MUNCIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}} | {2235407/proyecto_INICIO, 2235407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234315 | Proyecto de inversión | 1955960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955960.05, modificado:1955960.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U1-C EN EL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230259 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.11, meta_modificada:165.11}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, N° 132, C.P. 75205, LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. , lon:-97.933027, lat:18.999025}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202234316 | Proyecto de inversión | 814725.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814725.73, modificado:814725.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230260 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CARRETERA A MATAMOROS S/N, C.P. 74540, CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.5299, lat:18.692053}} | 2023-07-31 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE220402200313 | Proyecto de inversión | 14784593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47845931E7, modificado:1.47845931E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL DIF MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220792 | S | 53186 | 49074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.5, meta_modificada:1143.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:C. 14 Nte. 3001, Llano de Jesús, 72760 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.2887, lat:19.069021}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 14623678 | 14623678 | 14623678 | 14623678 | 14623678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE208/SA/SI-20220792, contratista:FERGUSAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.462367802E7, importe_modificado:1.462367802E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.5}} | {2200313/proyecto_INICIO, 2200313/proyecto_PROCESO, 2200313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197856 | Proyecto de inversión | 8099809.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8099809.21, modificado:7940479.31}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL XILITA UBICADO EN LA LOCALIDAD NAUZONTLA DEL MUNICIPIO NAUZONTLA AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN UBICADO EN LA LOCALIDAD ZACATILIHUIC DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, QUE BENEFICIARÁ A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 220762 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion:carretera a nauzontla, lon:-97.594664, lat:20.006109}} | 2022-11-07 | 2022-12-26 | 7940479.31 | 7940479.31 | 7940479.31 | 7940479.31 | 7940479.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2197856/proyecto_INICIO, 2197856/proyecto_PROCESO, 2197856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE16160400816842 | Proyecto de inversión | 1098900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1097219.44}} | Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria De Tepeyoloc | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:-, lon:-97.088888, lat:18.303888}} | 2017-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {921687/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180101069321 | Proyecto de inversión | 916688.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916688.04, modificado:916688.04}} | Rehabilitación De Presidencia Del Municipio De Los Reyes De Juáez | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | LRJ18-009 | N | 0 | 0 | 25520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AV. JUÁREZ COL. CENTRO, lon:-97.812777, lat:18.945833}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 916688.04 | 916688.04 | 916688.04 | 916688.04 | 916688.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRJ R33-2018LRJ18-009, contratista:JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, monto:916688.04, importe_modificado:916688.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1206495/proyecto_PROCESO, 1206495/proyecto_INICIO, 1206495/proyecto_PROCESO, 1206495/proyecto_INICIO, 1206495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA QUE EN ACTA ENTREGA RECEPCION TIENE OBSERVACIONES EN DOCUMENTOS COMO EL CABILDO. Y DEBIDO A ESA SITUACION NO SE LE HABIA DADO SEGUIMIENTO., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE18180201111704 | Proyecto de inversión | 829045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829045.66, modificado:829045.66}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Porvenir Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Ultima Casa - 49331 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | 49331 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR INTERIOR S/N PUEBLO CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, OBRA UBICADA EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA DE AQUILES SERDAN., lon:-97.82513559, lat:18.9364449}} | 2018-04-11 | 2018-06-08 | 829045.66 | 829045.66 | 829045.66 | 829045.66 | 829045.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRJ R33-2018LRJ18-017, contratista:DISTRIBUCIÓN ELECTRICA TORRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, monto:829045.66, importe_modificado:82904.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250086/proyecto_FIN, 1250086/proyecto_PROCESO, 1250086/proyecto_FIN, 1250086/proyecto_PROCESO, 1250086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE180301314125 | Proyecto de inversión | 590095.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590095.67, modificado:590095.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SEIS ORIENTE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MAXIMINO AVILA CAMACHO DE LA CONCORDIA DE AQUI - 208537 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | 208537 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE INTERIOR S/N PUEBLO CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, 75400LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLAENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO,OBRA UBICADA EN CALLE 6 ORIENTE FRENTE A JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RU, lon:-97.82064397, lat:18.93852387}} | 2018-07-11 | 2018-09-06 | 590095.66 | 590095.66 | 590095.66 | 590095.66 | 590095.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRJ R33-2018LRJ18-026, contratista:DISTRIBUCIÓN ELECTRICA TORRES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, monto:590095.67, importe_modificado:590095.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:321.0}} | {1314125/proyecto_INICIO, 1314125/proyecto_FIN, 1314125/proyecto_PROCESO, 1314125/proyecto_FIN, 1314125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. FISM 2018 ES UNA OBRA QUE ESTUVO MUCHO TIEMPO SIN OPERAR POR ESA SITUACION NO SE LE HABIA DADO SEGUIMIENTO. A FINAL YA ESTA OPERANDO., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873559 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:270054.83}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CELERINO CANO PALACIOS CLAVE 21DJN1115A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-131 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA S/N MARAVILLAS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.164435, lat:19.073714}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 270054.83 | 270054.83 | 270054.83 | 270054.83 | 270054.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-B, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:270054.83, importe_modificado:270054.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873564 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:449605.75}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DPR3427G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-136 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL S/N BOSQUES DE MANZANILLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.14795, lat:19.063086}} | 2020-11-07 | 2021-01-06 | 449605.75 | 449605.75 | 449605.75 | 449605.75 | 449605.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-D, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:449605.75, importe_modificado:449605.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873526 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:628865.82}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO PABLO GONZÁLEZ RIVAS CLAVE 21EBH0326D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-097 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.159935, lat:19.100534}} | 2020-10-28 | 2020-12-27 | 628865.82 | 628865.82 | 628865.82 | 628865.82 | 628865.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:628865.82, importe_modificado:628865.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873537 | Proyecto de inversión | 4019807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4019807.69, modificado:3872185.83}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL CHAMIZAL CLAVE 21EPR0338S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-108 | N | 0 | 0 | 899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:162, direccion:CALLE 7 NORTE 5802 , GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.11098, lat:18.922214}} | 2020-10-29 | 2021-03-28 | 3872185.83 | 3872185.83 | 3872185.83 | 3872185.83 | 3872185.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-E, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3872185.83, importe_modificado:3872185.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873542 | Proyecto de inversión | 8173076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8173076.92, modificado:4217841.76}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1270J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-113 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.15495, lat:18.972426}} | 2020-10-24 | 2021-04-22 | 4217841.76 | 4217841.76 | 4217841.76 | 4217841.76 | 4217841.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-M, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4217841.76, importe_modificado:4217841.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873458 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:624769.53}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAGÓN CLAVE 21DCC0741X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-027 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 14 SUR 8725 S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.213395, lat:18.993118}} | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 624769.53 | 624769.53 | 624769.53 | 624769.53 | 624769.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-W, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:624769.53, importe_modificado:624769.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873463 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:910184.34}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DJN2204A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-033 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:ANDADOR CALMECAC S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.269209, lat:19.055887}} | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 910184.34 | 910184.34 | 910184.34 | 910184.34 | 910184.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-X, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:910184.34, importe_modificado:910184.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873464 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:739384.05}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEYES DE REFORMA CLAVE 21DJN0737Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-034 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.385524, lat:18.478953}} | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 739384.05 | 739384.05 | 739384.05 | 739384.05 | 739384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-P, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:739384.05, importe_modificado:739384.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873466 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:544085.04}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 21DCC0745T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-037 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N , ALTAVISTA, XOCHILTEPEC, PUEBLA , lon:-98.332222, lat:18.645}} | 2020-09-12 | 2020-11-11 | 544085.04 | 544085.04 | 544085.04 | 544085.04 | 544085.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-S, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:544085.04, importe_modificado:544085.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873479 | Proyecto de inversión | 3076923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:3001502.67}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE CLAVE 21ETV0212K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-050 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 57 LA GUADALUPE, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.4833, lat:18.5}} | 2020-10-24 | 2021-02-21 | 3001502.67 | 3001502.67 | 3001502.67 | 3001502.67 | 3001502.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMANAKALI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3001502.67, importe_modificado:3001502.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873481 | Proyecto de inversión | 2019230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2019230.77, modificado:1907508.94}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO VARGAS MACHADO CLAVE 21ETV0097J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-052 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO TOXQUI S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.248738, lat:19.057981}} | 2020-10-28 | 2021-02-25 | 1907508.94 | 1907508.94 | 1907508.94 | 1907508.94 | 1907508.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-I, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873486 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1617360.09}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA NORIA CLAVE 21DJN0901J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-057 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE S/N BENITO JUAREZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.221294, lat:19.03973}} | 2020-10-28 | 2021-01-26 | 1617360.09 | 1617360.09 | 1617360.09 | 1617360.09 | 1617360.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-U, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617360.09, importe_modificado:1617360.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE200401873584 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:763538.25}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "CLUB DE LEONES" CLAVE 21EML0001Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-157 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 1 ERA. CERRADA DE FRANCISCO NEVE 2111 BELLA VISTA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2020-11-19 | 2021-01-18 | 763538.25 | 763538.25 | 763538.25 | 763538.25 | 763538.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-T, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:763538.25, importe_modificado:763538.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004226 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393748.58}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MACUIXOCHITL CLAVE 21EJN0130L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-061 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 393748.58 | 393748.58 | 393748.58 | 393748.58 | 393748.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393748.58, importe_modificado:393748.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003914 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399859.97}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BERNARDINO GARCÍA CLAVE 21DJN0847F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-038 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.2732659, lat:18.3339415}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399859.97 | 399859.97 | 399859.97 | 399859.97 | 399859.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-G, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399859.97, importe_modificado:399859.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003686 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393730.55}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JUAN RULFO CLAVE 21DJN2188Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-003 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-06 | 2021-08-06 | 393730.55 | 393730.55 | 393730.55 | 393730.55 | 393730.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-S, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393730.55, importe_modificado:393730.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003690 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:652618.18}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DPR1043O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-004 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:C. Abasolo 226, Primera Secc, San Pedro Benito Juárez, Pue., México, lon:-98.55152607, lat:18.94684103}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 652618.18 | 652618.18 | 652618.18 | 652618.18 | 652618.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-T, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652618.18, importe_modificado:652618.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003706 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:652650.7}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAÚL ISIDRO BURGOS CLAVE 21DTV0169N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEZUELO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-005 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:70, direccion:WJG2+R4 Tolometla, Pue., México, lon:-98.3997345, lat:18.92707243}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 652650.7 | 652650.7 | 652650.7 | 652650.7 | 652650.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-V, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652650.7, importe_modificado:652650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003714 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393797.15}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21DTV0365P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-006 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 393797.15 | 393797.15 | 393797.15 | 393797.15 | 393797.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393797.15, importe_modificado:393797.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003719 | Proyecto de inversión | 419700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419700.0, modificado:380691.27}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO C.E. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EBH0075P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-008 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Chiautla de Tapia, Pue., México, lon:-98.5995773, lat:18.2989072}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 380691.27 | 380691.27 | 380691.27 | 380691.27 | 380691.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-G, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:380691.27, importe_modificado:380691.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004041 | Proyecto de inversión | 291660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:291660.0, modificado:262476.39}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR MARCIANO GONZÁLEZ RAMÍREZ CLAVE 21DPR2976D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-048 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:6X2C+9V San Cristóbal, Pue., México, lon:-98.02783012, lat:18.20089748}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 262476.39 | 262476.39 | 262476.39 | 262476.39 | 262476.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-T, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:262476.39, importe_modificado:262476.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004183 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393764.82}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21ETV0079U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-055 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:WCVW+H8 San Pedro Benito Juárez, Pue., México, lon:-98.55422974, lat:18.9439591}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 393764.82 | 393764.82 | 393764.82 | 393764.82 | 393764.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-U, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393764.82, importe_modificado:393764.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004202 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393674.97}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 21DJN0915M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-057 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 393674.97 | 393674.97 | 393674.97 | 393674.97 | 393674.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-X, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393674.97, importe_modificado:393674.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003840 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393714.45}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2454X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-016 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colucan, Pue., México, lon:-98.4797222, lat:18.5091665}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393714.45 | 393714.45 | 393714.45 | 393714.45 | 393714.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-W, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393714.45, importe_modificado:393714.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003846 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393740.97}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DCC1161X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-021 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:La Galarza, Pue., México, lon:-98.4464883, lat:18.6751176}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393740.97 | 393740.97 | 393740.97 | 393740.97 | 393740.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-B, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393740.97, importe_modificado:393740.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003847 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393690.42}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2475J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-022 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Libertad 8, Centro, La Galarza, Pue., México, lon:-98.45569611, lat:18.66820161}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393690.42 | 393690.42 | 393690.42 | 393690.42 | 393690.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-C, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393690.42, importe_modificado:393690.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003851 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:651922.09}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA MÉXICO CLAVE 21DES0017C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-025 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petlalcingo, Pue., México, lon:-97.9179256, lat:18.0831157}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 651922.09 | 651922.09 | 651922.09 | 651922.09 | 651922.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-C, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:651922.09, importe_modificado:651922.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003853 | Proyecto de inversión | 292320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292320.0, modificado:262630.47}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0187D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEJILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-027 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:74979 Tepejillo, Pue., México, lon:-97.8399999, lat:18.051111}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 262630.47 | 262630.47 | 262630.47 | 262630.47 | 262630.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-E, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:262630.47, importe_modificado:262630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003856 | Proyecto de inversión | 644340 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644340.0, modificado:588576.34}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21DPR0189B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-030 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:74880 Piaxtla, Pue., México, lon:-98.2521029, lat:18.1992652}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 588576.34 | 588576.34 | 588576.34 | 588576.34 | 588576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-B, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588576.34, importe_modificado:588576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003875 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:662072.85}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EPR0247A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-032 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:San Miguel Canoa, Pue., México, lon:-98.1023849, lat:19.1459497}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 662072.85 | 662072.85 | 662072.85 | 662072.85 | 662072.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-R, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662072.85, importe_modificado:662072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003877 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:660912.64}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE POSADA CLAVE 21EPR1569Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-033 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 660912.64 | 660912.64 | 660912.64 | 660912.64 | 660912.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-X, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:660912.64, importe_modificado:660912.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003882 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399786.85}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR0346B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-034 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue., México, lon:-98.0771076, lat:18.1171339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399786.85 | 399786.85 | 399786.85 | 399786.85 | 399786.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-C, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399786.85, importe_modificado:399786.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003887 | Proyecto de inversión | 292320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292320.0, modificado:266679.12}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2856R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAULUTLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-035 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:22, direccion:9Q3C+GH Cuaulutla, Puebla, México, lon:-98.2285881, lat:18.35387381}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 266679.12 | 266679.12 | 266679.12 | 266679.12 | 266679.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-D, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:266679.12, importe_modificado:266679.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003893 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:382564.36}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DES0019A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-036 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.2732659, lat:18.3339415}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 382564.36 | 382564.36 | 382564.36 | 382564.36 | 382564.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-E, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:382564.36, importe_modificado:382564.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003896 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:662690.47}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 21DPR0596H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-037 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.2732659, lat:18.3339415}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 662690.47 | 662690.47 | 662690.47 | 662690.47 | 662690.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-F, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662690.47, importe_modificado:662690.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003850 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:659947.61}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPB0152N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:72850 San Bernardino Chalchihuapan, Pue., México, lon:-98.338962, lat:18.9732206}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 659947.61 | 659947.61 | 659947.61 | 659947.61 | 659947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-Y, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:659947.61, importe_modificado:659947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003716 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:261689.72}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0084G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-007 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:7CG6+5P Chiautla, Pue., México, lon:-98.58821869, lat:18.27548724}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 261689.72 | 261689.72 | 261689.72 | 261689.72 | 261689.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-F, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:261689.72, importe_modificado:261689.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003843 | Proyecto de inversión | 674160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:674160.0, modificado:606000.51}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DES0120P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-019 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991249}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 606000.51 | 606000.51 | 606000.51 | 606000.51 | 606000.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Z, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:606000.51, importe_modificado:606000.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003849 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:261933.53}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0171B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-023 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:74717 Santiago Mitepec, Pue., México, lon:-98.9297222, lat:18.2413888}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 261933.53 | 261933.53 | 261933.53 | 261933.53 | 261933.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-H, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:261933.53, importe_modificado:261933.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003852 | Proyecto de inversión | 292320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292320.0, modificado:262203.31}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR0180K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-026 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petlalcingo, Pue., México, lon:-97.9179256, lat:18.0831157}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 262203.31 | 262203.31 | 262203.31 | 262203.31 | 262203.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-D, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:262203.31, importe_modificado:262203.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003854 | Proyecto de inversión | 670620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670620.0, modificado:602089.44}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR1919F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petlalcingo, Pue., México, lon:-97.9179256, lat:18.0831157}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 602089.44 | 602089.44 | 602089.44 | 602089.44 | 602089.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-F, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:602089.44, importe_modificado:602089.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003855 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399784.64}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21EPR0237U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-029 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petlalcingo, Pue., México, lon:-97.9179256, lat:18.0831157}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399784.64 | 399784.64 | 399784.64 | 399784.64 | 399784.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399784.64, importe_modificado:399784.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003960 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399607.03}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BONIFACIO VALLE CLAVE 21DPR0711I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-041 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Tulcingo de Valle, Pue., México, lon:-98.4433324, lat:18.0467604}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399607.03 | 399607.03 | 399607.03 | 399607.03 | 399607.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-H, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399607.03, importe_modificado:399607.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003975 | Proyecto de inversión | 285619.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:285619.12, modificado:256940.44}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DZAHUINDANDA CLAVE 21DCC0739I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-042 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:5W9P+GQ Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.06310654, lat:18.16885076}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 256940.44 | 256940.44 | 256940.44 | 256940.44 | 256940.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-M, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:256940.44, importe_modificado:256940.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302003994 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:258758.46}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DOCTOR FERNANDO VIGIL Y LAGARDE CLAVE 21DJN0849D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-043 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Batalla de Puebla 420, San Miguel, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04800034, lat:18.21761163}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 258758.46 | 258758.46 | 258758.46 | 258758.46 | 258758.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-N, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:258758.46, importe_modificado:258758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004021 | Proyecto de inversión | 290220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290220.0, modificado:261500.83}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2299V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-046 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0484434, lat:18.2019204}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 261500.83 | 261500.83 | 261500.83 | 261500.83 | 261500.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-R, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:261500.83, importe_modificado:261500.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004166 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393619.95}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CUICACALLI CLAVE 21EJN0084Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-053 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:74510 Acteopan, Pue., México, lon:-98.7147409, lat:18.7648967}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 393619.95 | 393619.95 | 393619.95 | 393619.95 | 393619.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-R, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393619.95, importe_modificado:393619.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004410 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:398673.05}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE 21DCC0364L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-071 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 398673.05 | 398673.05 | 398673.05 | 398673.05 | 398673.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-J, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:398673.05, importe_modificado:398673.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004568 | Proyecto de inversión | 561720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:561720.0, modificado:524663.39}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0239S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-103 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:74880 Piaxtla, Pue., México, lon:-98.2521029, lat:18.1992652}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 524663.39 | 524663.39 | 524663.39 | 524663.39 | 524663.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-N, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:524663.39, importe_modificado:524663.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004216 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:652707.19}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA CLAVE 21DPR2263G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-059 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 652707.19 | 652707.19 | 652707.19 | 652707.19 | 652707.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Z, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652707.19, importe_modificado:652707.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004311 | Proyecto de inversión | 325260 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325260.0, modificado:297549.3}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR TELPOCHCALLI CLAVE 21DJN1700T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EX-HACIENDA SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-064 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:WHFX+Q3 Atlixco, Pue., México, lon:-98.40230942, lat:18.92447433}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 297549.3 | 297549.3 | 297549.3 | 297549.3 | 297549.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-F, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:297549.3, importe_modificado:297549.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004381 | Proyecto de inversión | 417180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:417180.0, modificado:380837.35}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO DOLORES CAMPOS PONCE CLAVE 21EBH0096B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-068 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Chietla, Pue., México, lon:-98.5762224, lat:18.5191543}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 380837.35 | 380837.35 | 380837.35 | 380837.35 | 380837.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-P, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:380837.35, importe_modificado:380837.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004378 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:298920.21}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR SAN JUAN DEL RIO CLAVE 21EJN1097A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-067 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:San Juan de los Ríos, Pue., México, lon:-98.5000255, lat:18.1908685}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 298920.21 | 298920.21 | 298920.21 | 298920.21 | 298920.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-E, contratista:CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:298920.21, importe_modificado:298920.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004455 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262433.23}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DTV0414H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-082 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:74796 Zaragoza de la Luz, Pue., México, lon:-98.3730555, lat:18.0516665}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 262433.23 | 262433.23 | 262433.23 | 262433.23 | 262433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-I, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262433.23, importe_modificado:262433.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004467 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:401958.41}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR1541L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-083 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:San Isidro Huilotepec, Pue., México, lon:-98.381981, lat:18.880617}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 401958.41 | 401958.41 | 401958.41 | 401958.41 | 401958.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-T, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:401958.41, importe_modificado:401958.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004605 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:408188.29}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CLAVE 21DJN2223P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XIXINGO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-110 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:74792 Xixingo de los Reyes, Pue., México, lon:-98.4066432, lat:17.8925266}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 408188.29 | 408188.29 | 408188.29 | 408188.29 | 408188.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-P, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408188.29, importe_modificado:408188.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004232 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:666750.12}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR0949T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-062 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 666750.12 | 666750.12 | 666750.12 | 666750.12 | 666750.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-D, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666750.12, importe_modificado:666750.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210302004242 | Proyecto de inversión | 290220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290220.0, modificado:267097.13}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ LUIS R ALCONEDO CLAVE 21EPR0042H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-063 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 267097.13 | 267097.13 | 267097.13 | 267097.13 | 267097.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-E, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:267097.13, importe_modificado:267097.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE210402058467 | Proyecto de inversión | 698654.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:698654.71, modificado:671002.59}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 229 CLAVE 21DCT0306L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210606 | N | 0 | 0 | 1083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4003801, lat:18.4665063}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 671002.59 | 671002.59 | 671002.59 | 671002.59 | 671002.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060555 | Proyecto de inversión | 958148.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958148.72, modificado:958148.72}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, Y REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL PREESCOLAR J. DE N. J. MARÍA DE MAEZTU CLAVE 21DJN0777A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210725 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.221103, lat:19.1252708}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 958148.72 | 958148.72 | 958148.72 | 958148.72 | 958148.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063467 | Proyecto de inversión | 298261.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298261.13, modificado:298261.13}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL PREESCOLAR CAROLINA BONILLA CLAVE 21DJN0083S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210728 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:TEPEXI DE RODRÍGUEZ, lon:-97.928343, lat:18.575224}} | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 298261.13 | 298261.13 | 298261.13 | 298261.13 | 298261.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060557 | Proyecto de inversión | 1799418.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799418.11, modificado:1799418.11}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3425I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210729 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZÚCAR DE MATAMOROS, lon:-98.440121, lat:18.571777}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1799418.11 | 1799418.11 | 1799418.11 | 1799418.11 | 1799418.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060527 | Proyecto de inversión | 358664.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358664.39, modificado:358664.39}} | REHABLITACION GENERAL; EN LA | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210698 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:IXCAQUIXTLA, lon:-97.823217, lat:18.464551}} | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 358664.39 | 358664.39 | 358664.39 | 358664.39 | 358664.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060518 | Proyecto de inversión | 3228449.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228449.65, modificado:3228449.65}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (SEGUNDA ETAPA); EN LA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 21EES0002Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC (EL PETLAYO), MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210648 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:45, direccion:SAN ANTONIO CACALOTEPEC (EL PETLAYO), lon:-98.28753, lat:19.009914}} | 2022-01-17 | 2022-05-16 | 3228449.65 | 3228449.65 | 3228449.65 | 3228449.65 | 3228449.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060519 | Proyecto de inversión | 1404361.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404361.81, modificado:1404361.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1023A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210662 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.427413, lat:18.489251}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1404361.81 | 1404361.81 | 1404361.81 | 1404361.81 | 1404361.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060520 | Proyecto de inversión | 216998.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216998.47, modificado:216998.47}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 21DCC0070Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210664 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CHICHICAPA, lon:-97.044186, lat:18.400501}} | 2022-01-17 | 2022-02-16 | 216998.47 | 216998.47 | 216998.47 | 216998.47 | 216998.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060530 | Proyecto de inversión | 641669.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641669.28, modificado:641669.28}} | REHABILITACION GENERAL; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0360V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. ROJAS (LOS COCOS), MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210703 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLÁN, lon:-98.274831, lat:17.987303}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 641669.28 | 641669.28 | 641669.28 | 641669.28 | 641669.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060543 | Proyecto de inversión | 982601.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982601.26, modificado:982601.26}} | REHABILITACION GENERAL; EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2187R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210712 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHIETLA, lon:-98.634733, lat:18.459811}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 982601.26 | 982601.26 | 982601.26 | 982601.26 | 982601.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060547 | Proyecto de inversión | 1106749.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106749.48, modificado:1106749.48}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2469Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALACO (SAN MARTIN), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210717 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.703502, lat:19.438808}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1106749.48 | 1106749.48 | 1106749.48 | 1106749.48 | 1106749.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060548 | Proyecto de inversión | 3589224.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589224.8, modificado:3589224.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1 CLAVE 21DST0001U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210718 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.184536, lat:19.047866}} | 2022-01-17 | 2022-05-16 | 3589224.8 | 3589224.8 | 3589224.8 | 3589224.8 | 3589224.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060550 | Proyecto de inversión | 2094898.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094898.59, modificado:2094898.59}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR0958A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210720 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:puebla, lon:-98.1972, lat:19.1021}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 2094898.59 | 2094898.59 | 2094898.59 | 2094898.59 | 2094898.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060551 | Proyecto de inversión | 726384.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726384.55, modificado:726384.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DPR1607D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATECONTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 59 | Chinantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210721 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CHINANTLA, lon:-98.22901, lat:18.230208}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 726384.55 | 726384.55 | 726384.55 | 726384.55 | 726384.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060552 | Proyecto de inversión | 1740979.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740979.06, modificado:1740979.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA SECUNDARIA LA GRAN TENOCHTITLAN CLAVE 21EES0300Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210722 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.1671696, lat:19.0896938}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1740979.06 | 1740979.06 | 1740979.06 | 1740979.06 | 1740979.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060556 | Proyecto de inversión | 1984962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984962.91, modificado:185544.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3425I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210729 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZÚCAR DE MATAMOROS, lon:-98.440121, lat:18.571777}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 185544.8 | 185544.8 | 185544.8 | 185544.8 | 185544.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060596 | Proyecto de inversión | 844909.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844909.03, modificado:844909.03}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ GAVILONDO SOLER CLAVE 21EJN1282X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN , MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210657 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:SANTIAGO ACATLÁN, lon:-97.9396, lat:18.9938}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 844909.03 | 844909.03 | 844909.03 | 844909.03 | 844909.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063314 | Proyecto de inversión | 738889.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738889.38, modificado:738889.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR2156Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210743 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:SAN ANTONIO CUAUTLA, lon:-98.554444, lat:18.805}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 738889.38 | 738889.38 | 738889.38 | 738889.38 | 738889.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063463 | Proyecto de inversión | 798679.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798679.41, modificado:798679.41}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL; EN LA TELESECUNDARIA ANAWAK CLAVE 21DTV0563P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210684 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, lon:-97.400274, lat:18.505415}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 798679.41 | 798679.41 | 798679.41 | 798679.41 | 798679.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060468 | Proyecto de inversión | 278297.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278297.17, modificado:278297.17}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 21DCC0528E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA, MUNCIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210644 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:AGUA SANTA ANA, lon:-97.956353, lat:18.514347}} | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 278297.17 | 278297.17 | 278297.17 | 278297.17 | 278297.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060464 | Proyecto de inversión | 490516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490516.58, modificado:490516.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL PREESCOLAR EMPÉRADOR CUAUHTÉDMOC CLAVE 21DCC0546U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210643 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:SAN JUAN VALLARTA, lon:-98.503636, lat:18.731421}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 490516.58 | 490516.58 | 490516.58 | 490516.58 | 490516.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060471 | Proyecto de inversión | 1312473.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312473.57, modificado:1312473.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILIOTACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21DPR2329Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210647 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:SAN JOSÉ BUENA VISTA, lon:-97.268333, lat:18.405278}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1312473.57 | 1312473.57 | 1312473.57 | 1312473.57 | 1312473.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060510 | Proyecto de inversión | 1200183.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200183.06, modificado:1200183.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL ; EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DPR3587U,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTZOLCO, MUNCIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210650 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CUAUHTZOLCO, lon:-97.6894, lat:19.4751}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1200183.06 | 1200183.06 | 1200183.06 | 1200183.06 | 1200183.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060522 | Proyecto de inversión | 794085.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794085.77, modificado:794085.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21EPR1591S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210669 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.371035, lat:18.424853}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 794085.77 | 794085.77 | 794085.77 | 794085.77 | 794085.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060525 | Proyecto de inversión | 2564252.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564252.94, modificado:2564252.94}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO B Y REHABILITACION GENERAL; EN LA TELESECUNDARIA ALBINO ZERTUCHE CLAVE 21ETV0538P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210675 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, lon:-98.539322, lat:18.010597}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 2564252.94 | 2564252.94 | 2564252.94 | 2564252.94 | 2564252.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060531 | Proyecto de inversión | 894379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894379.02, modificado:894379.02}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO II Y REHABILITACION GENERAL; EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21EJN0071M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210704 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLÁN, lon:-98.0441387, lat:18.2024391}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 894379.02 | 894379.02 | 894379.02 | 894379.02 | 894379.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060537 | Proyecto de inversión | 1920420.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920420.87, modificado:1920420.87}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL; EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0120V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210705 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.793531, lat:18.963835}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1920420.87 | 1920420.87 | 1920420.87 | 1920420.87 | 1920420.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060538 | Proyecto de inversión | 638116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638116.87, modificado:638116.87}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL; EN EL PREESCOLAR CONSUELO VARGAS DE ROMERO CLAVE 21DCC1200I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210706 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.441033, lat:18.56547}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 638116.87 | 638116.87 | 638116.87 | 638116.87 | 638116.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060545 | Proyecto de inversión | 983804.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.9, modificado:983804.9}} | REHABILITACION GENERAL; EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 21DPR2416U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210714 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HUEYAPAN, lon:-97.423443, lat:19.884243}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 983804.9 | 983804.9 | 983804.9 | 983804.9 | 983804.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060564 | Proyecto de inversión | 1624887.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624887.71, modificado:1624887.71}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA MTRO. AURELIO MACHORRO CLAVE 21DPR1752P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210735 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COHUECAN, lon:-98.707075, lat:18.81677}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1624887.71 | 1624887.71 | 1624887.71 | 1624887.71 | 1624887.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060590 | Proyecto de inversión | 560943.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560943.2, modificado:560943.2}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DCC0495D,UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NANACATLÁN, MUNCIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210646 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:NANACATLÁN, lon:-97.675556, lat:20.003611}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 560943.2 | 560943.2 | 560943.2 | 560943.2 | 560943.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060592 | Proyecto de inversión | 1773243.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773243.5, modificado:1773243.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL ; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0956C,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA,PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210653 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:SANTA ANA COATEPEC, lon:-98.4328, lat:18.8368}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1773243.5 | 1773243.5 | 1773243.5 | 1773243.5 | 1773243.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102060597 | Proyecto de inversión | 2212547.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212547.39, modificado:2212547.39}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA ALEJANDRO CAZALEZ CLAVE 21DPR0582E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX RIJO, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210658 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:TILAPA, lon:-98.551692, lat:18.619978}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 2212547.39 | 2212547.39 | 2212547.39 | 2212547.39 | 2212547.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063240 | Proyecto de inversión | 635501.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635501.36, modificado:635501.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA TELESECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 21ETV0249Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210660 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:ZAPOTITLÁN, lon:-97.470635, lat:18.329593}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 635501.36 | 635501.36 | 635501.36 | 635501.36 | 635501.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063243 | Proyecto de inversión | 1944332.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1944332.69, modificado:1944332.69}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21DPR0948U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-273 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 1919 , lon:-98.439823, lat:18.899237}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 1944332.69 | 1944332.69 | 1944332.69 | 1944332.69 | 1944332.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-E, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1944332.69, importe_modificado:1944332.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063332 | Proyecto de inversión | 453262.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453262.52, modificado:453262.52}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN EL PREESCOLAR JOSE ALLENDE RODRIGUEZ CLAVE 21DCC1028Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210640 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:YAONÁHUAC, lon:-97.462001, lat:19.871873}} | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 453262.52 | 453262.52 | 453262.52 | 453262.52 | 453262.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063335 | Proyecto de inversión | 570538.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.8, modificado:570538.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL ; EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21ETV0150O,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEXCAL,PUEBLA. | 21 | Puebla | 18 | Atexcal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210654 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ATEXCAL, lon:-97.736667, lat:18.401944}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 570538.8 | 570538.8 | 570538.8 | 570538.8 | 570538.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063347 | Proyecto de inversión | 1844926.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844926.85, modificado:1844926.85}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21DPR0560T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOLUCA, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210659 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:TEZIUTLÁN, lon:-97.354965, lat:19.857948}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1844926.85 | 1844926.85 | 1844926.85 | 1844926.85 | 1844926.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063449 | Proyecto de inversión | 1060420.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060420.04, modificado:1060420.04}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0248A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210663 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.221995, lat:19.020486}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1060420.04 | 1060420.04 | 1060420.04 | 1060420.04 | 1060420.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063457 | Proyecto de inversión | 551269.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551269.1, modificado:551269.1}} | CONSTRUCCIO DE MODULO SANITARIO TIPO III; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0134Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210679 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:HUAQUECHULA, lon:-98.546902, lat:18.770379}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 551269.1 | 551269.1 | 551269.1 | 551269.1 | 551269.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063480 | Proyecto de inversión | 1327782.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327782.67, modificado:1327782.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 141 CLAVE 21DST0152Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210667 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1327782.67 | 1327782.67 | 1327782.67 | 1327782.67 | 1327782.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063481 | Proyecto de inversión | 879733.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879733.25, modificado:879733.25}} | REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA ESTATAL (NISSAN) CLAVE 21EPR0792I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO , MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210668 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon:-98.408583, lat:18.912373}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 879733.25 | 879733.25 | 879733.25 | 879733.25 | 879733.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202098871 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:400734.37}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ CLAVE 21EBH0542T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYÓN (ALCHICHICA), MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-070 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:CARRETERA A LOS LAURELES S/N, lon:-98.69771, lat:18.48992}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 400734.37 | 400734.37 | 400734.37 | 400734.37 | 400734.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-R, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400734.37, importe_modificado:400734.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202080038 | Proyecto de inversión | 5225829.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5225829.23, modificado:5075729.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C, EN LA PRIMARIA LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES, CCT 21EPR1547E, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 80842 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 80842 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE TEOPUXCO CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLON Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO ESCOLAR MELQUIADES MORALES FLORES SECCIÓN PRIMARIA CON DIRECCIÓN EN CALLE CRISTÓBA, lon:-97.24767961, lat:18.38933785}} | 2022-05-26 | 2022-09-22 | 5075729.98 | 5075729.98 | 5075729.98 | 5075729.98 | 5075729.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-22029, contratista:MANUEL ALEJANDRO TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:5220971.79, importe_modificado:5075729.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2080038/proyecto_INICIO, 2080038/proyecto_PROCESO, 2080038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202099953 | Proyecto de inversión | 1092845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092845.4, modificado:1092845.4}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2284T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220266 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALPAN, lon:-98.483592, lat:19.104618}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1092845.4 | 1092845.4 | 1092845.4 | 1092845.4 | 1092845.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100049 | Proyecto de inversión | 521849.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521849.52, modificado:504223.22}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H;EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPR0775T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220280 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:XOCHITLAN, lon:-97.77644, lat:18.7054}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 504223.22 | 504223.22 | 504223.22 | 504223.22 | 504223.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100070 | Proyecto de inversión | 569869.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569869.59, modificado:551195.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D,E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EBH0450C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBÁSTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220271 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN DE APARICIO, lon:-98.16008, lat:19.101885}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 551195.36 | 551195.36 | 551195.36 | 551195.36 | 551195.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100077 | Proyecto de inversión | 2846215.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846215.38, modificado:2746231.19}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B ,C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21DPR3534P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220253 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:SALTILLO, lon:-97.301324, lat:19.296982}} | 2022-06-27 | 2022-10-21 | 2746231.19 | 2746231.19 | 2746231.19 | 2746231.19 | 2746231.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100113 | Proyecto de inversión | 1357680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357680.0, modificado:1311037.42}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D,F Y G; EN EL BACHILLERATO SARA MARÍA BASAVE DE TOXQUI CLAVE 21EBH0100Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220272 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.302805, lat:19.067976}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1311037.42 | 1311037.42 | 1311037.42 | 1311037.42 | 1311037.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100115 | Proyecto de inversión | 1583948.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583948.31, modificado:1530152.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0596G,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220286 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.188659, lat:19.09872}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1530152.38 | 1530152.38 | 1530152.38 | 1530152.38 | 1530152.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100120 | Proyecto de inversión | 4295232.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295232.61, modificado:4145532.29}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 CLAVE 21EPR0188B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA,PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220256 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:LAFRAGUA, lon:-97.276111, lat:19.250556}} | 2022-06-24 | 2022-11-20 | 4145532.29 | 4145532.29 | 4145532.29 | 4145532.29 | 4145532.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100214 | Proyecto de inversión | 2303543.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303543.27, modificado:2233969.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0064T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220252 | N | 0 | 0 | 645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CORONANGO, lon:-98.302096, lat:19.120536}} | 2022-06-24 | 2022-09-21 | 2233969.82 | 2233969.82 | 2233969.82 | 2233969.82 | 2233969.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202098832 | Proyecto de inversión | 1012200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012200.0, modificado:915042.25}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA TEHUACÁN CLAVE 21EBT0110Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-267 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:ANDADOR 18 SUR NUMERO 543, lon:-97.407873, lat:18.458216}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 915042.25 | 915042.25 | 915042.25 | 915042.25 | 915042.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-L, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:915042.25, importe_modificado:915042.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202098858 | Proyecto de inversión | 2637800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2637800.0, modificado:2171142.98}} | ¿MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0416F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.¿ | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-282 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:3 Sur Y 7 Oriente, lon:-97.391136, lat:18.456377}} | 2022-03-11 | 2022-06-08 | 2171142.98 | 2171142.98 | 2171142.98 | 2171142.98 | 2171142.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2022-FED-A, contratista:BENOBRU MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2171142.98, importe_modificado:2171142.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202088932 | Proyecto de inversión | 1288468.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288468.97, modificado:1351482.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TURÍSTICA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 220345 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.51, meta_modificada:1247.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 6 Norte No. 1206, Colonia San Francisco; Puebla, Puebla. , lon:-98.19054663, lat:19.04592734}} | 2022-06-28 | 2022-09-25 | 1351482 | 1351482 | 1351482 | 1351482 | 1351482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE032/SA/SI-20220345, contratista:CAZIBACONST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1236130.55, importe_modificado:1236130.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.51}} | {2088932/proyecto_PROCESO, 2088932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202083427 | Proyecto de inversión | 156900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156900.0, modificado:440370.32}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 98659 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 98659 | S | 196 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BANITO JUAREZ PONIENTE PUEBLO CUAPIAXTLA DE MADERO, 75420 CUAPIAXTLA DE MADERO, CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MAD, lon:-97.82461326, lat:18.91792152}} | 2022-05-05 | 2022-06-18 | 440370.32 | 440370.32 | 440370.32 | 440370.32 | 440370.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-22008-1, contratista:CONSTRUCCIONES GAXRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA, monto:674671.77, importe_modificado:674671.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2083427/proyecto_INICIO, 2083427/proyecto_FIN, 2083427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302125192 | Proyecto de inversión | 1663455.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663455.61, modificado:1663455.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 186019 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 186019 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.53, meta_modificada:222.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISTÓBAL COLON DEL KM 0000.00 AL KM 0222.53 S, lon:-97.41382298, lat:19.83431092}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1663455.61 | 1663455.61 | 1663455.61 | 1663455.61 | 1663455.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-026, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1663455.61, importe_modificado:1663455.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.53}} | {2125192/proyecto_INICIO, 2125192/proyecto_PROCESO, 2125192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302123136 | Proyecto de inversión | 2036305.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036305.37, modificado:2036305.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 176445 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176445 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 DE DICIEMBRE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 4 SUR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN PRIVADA 12 DE DICIEM, lon:-97.45812045, lat:19.82917272}} | 2022-06-13 | 2022-09-30 | 2036305.37 | 2036305.37 | 2036305.37 | 2036305.37 | 2036305.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-012, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2036305.37, importe_modificado:2036305.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2123136/proyecto_INICIO, 2123136/proyecto_PROCESO, 2123136/proyecto_FIN, 2123136/proyecto_PROCESO, 2123136/proyecto_FIN, 2123136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302123160 | Proyecto de inversión | 1965880.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965880.35, modificado:1965880.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176552 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176552 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.5, meta_modificada:295.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0280.00 AL KM 0576.60 , lon:-97.42514409, lat:19.83162274}} | 2022-06-16 | 2022-09-23 | 1965880.35 | 1965880.35 | 1965880.35 | 1965880.35 | 1965880.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-015, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1965880.35, importe_modificado:1965880.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.5}} | {2123160/proyecto_INICIO, 2123160/proyecto_PROCESO, 2123160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302123169 | Proyecto de inversión | 2674945.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674945.53, modificado:2674945.53}} | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176587 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176587 | S | 3357 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO LAS DELICIAS, 73940 LAS DELICIAS, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BUGAMBILIAS LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS DEL KM 142720.00 AL KM 1, lon:-97.44498721, lat:19.83519043}} | 2022-06-03 | 2022-09-20 | 2674945.53 | 2674945.53 | 2674945.53 | 2674945.53 | 2674945.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-016, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2674945.53, importe_modificado:2674945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2123169/proyecto_INICIO, 2123169/proyecto_PROCESO, 2123169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302123198 | Proyecto de inversión | 2371543.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371543.93, modificado:2371543.93}} | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176695 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176695 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO LAS DELICIAS, 73940 LAS DELICIAS, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BUGAMBILIAS LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS DEL KM 143020.00 AL KM 1, lon:-97.44542709, lat:19.83555376}} | 2022-06-13 | 2022-09-29 | 2371543.93 | 2371543.93 | 2371543.93 | 2371543.93 | 2371543.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-017, contratista:MERARI MARTÍNEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2371543.93, importe_modificado:2371543.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2123198/proyecto_INICIO, 2123198/proyecto_PROCESO, 2123198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302123269 | Proyecto de inversión | 1126104.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126104.61, modificado:1126104.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 92 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176943 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176943 | S | 929 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.45, meta_modificada:102.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 3 DE MAYO BARRIO APATAUYAN, 73940 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA N 92 CON CLAVE 21DST0102S SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.44108051, lat:19.80698098}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 1126104.61 | 1126104.61 | 1126104.61 | 1126104.61 | 1126104.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-020, contratista:GALDINO SALAZAR LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1126104.61, importe_modificado:1126104.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.45}} | {2123269/proyecto_PROCESO, 2123269/proyecto_INICIO, 2123269/proyecto_PROCESO, 2123269/proyecto_INICIO, 2123269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302104544 | Proyecto de inversión | 1445899.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445899.31, modificado:1445899.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MONTECELLI EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19896 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 19896 | S | 190 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE MONTECELLI BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA CONTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE MONTECELLI DEL KM 0000.00 AL KM 0200.00 UBICADA EN LA LOC, lon:-97.41571845, lat:19.83089326}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 1445899.31 | 1445899.31 | 1445899.31 | 1445899.31 | 1445899.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-025, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1445899.31, importe_modificado:1445899.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2104544/proyecto_INICIO, 2104544/proyecto_FIN, 2104544/proyecto_PROCESO, 2104544/proyecto_FIN, 2104544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402143406 | Proyecto de inversión | 4899482.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899482.58, modificado:1491916.1}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO INICIANDO EN PARQUE CENTRAL EN CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA CALLE JOSE MARIA MORELOSEN LA CABECERA MUNICIPAL DE OLINTLA EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA - 241917 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 241917 | S | 3435 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4688.0, meta_modificada:1427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OLINTLA, 73400 TEHUITZINGO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA TEHUITZINGO AXUTLA Y CALLE NIÑOS HEROES CALLE CAMINO REAL ENT, lon:-97.684873, lat:20.101539}} | 2022-09-09 | 2022-12-09 | 1491916.1 | 1491916.1 | 1491916.1 | 1491916.1 | 1491916.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE141/SA/SI-20220623, contratista:CONSULTORÍA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4899482.58, importe_modificado:4899482.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.5}} | {2143406/proyecto_INICIO, 2143406/proyecto_PROCESO, 2143406/proyecto_INICIO, 2143406/proyecto_PROCESO, 2143406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137568 | Proyecto de inversión | 1076298.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076298.37, modificado:1065148.73}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN HARO TAMARIZ CLAVE 21ETV0087C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA,MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calpan | 220312 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:C las Flores 62, 74180 , lon:-98.478919, lat:19.102293}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1065148.73 | 1065148.73 | 1065148.73 | 1065148.73 | 1065148.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138544 | Proyecto de inversión | 1444240.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444240.84, modificado:1395099.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B, C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA MARIANO ARISTA CLAVE 21ETV0127N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 220360 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Mariano Arista. Avenida 5 De Mayo No. 1. San Miguel Espejo, San Miguel Espejo,Puebla, Puebla,., lon:-98.066667, lat:19.095}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1395099.46 | 1395099.46 | 1395099.46 | 1395099.46 | 1395099.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138558 | Proyecto de inversión | 612760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612760.2, modificado:600504.17}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 21ETV0091P. UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220657 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.024543, lat:20.423421}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 600504.17 | 600504.17 | 600504.17 | 600504.17 | 600504.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139031 | Proyecto de inversión | 751725.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751725.08, modificado:724963.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PRESCOLAR LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DCC0652D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220684 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), lon:-97.344722, lat:19.248056}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 724963.92 | 724963.92 | 724963.92 | 724963.92 | 724963.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139627 | Proyecto de inversión | 2961881.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2961881.26, modificado:2846936.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR3052J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-006 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera Internacional A Oaxaca No. 18, Colonia San Miguel, Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.459214, lat:18.594043}} | 2022-04-13 | 2022-08-10 | 2846936.33 | 2846936.33 | 2846936.33 | 2846936.33 | 2846936.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-B, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2846936.33, importe_modificado:2846936.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136904 | Proyecto de inversión | 2827541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827541.82, modificado:2742541.88}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21EPR0257H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220575 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.201974, lat:19.047256}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 2742541.88 | 2742541.88 | 2742541.88 | 2742541.88 | 2742541.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137573 | Proyecto de inversión | 2262006.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262006.87, modificado:2167816.9}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y H; EN EL BACHILLERATO MACARIO VALENCIA VALLEJO CLAVE 21EBH0283W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 220316 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:Avenida Higinio Aguilar,, lon:-97.775473, lat:18.706799}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 2167816.9 | 2167816.9 | 2167816.9 | 2167816.9 | 2167816.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137577 | Proyecto de inversión | 247291.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247291.97, modificado:241344.67}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN EL PREESCOLAR HÉROES DE NACOZARI CLAVE 21DJN0754Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soltepec | 220341 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:9, direccion:Héroe de Nacozari. Calle 2 Norte s/n. Localidad Vista Hermosa, lon:-97.730833, lat:19.118333}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 241344.67 | 241344.67 | 241344.67 | 241344.67 | 241344.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138534 | Proyecto de inversión | 3580140.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580140.75, modificado:3508534.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 21EPR0459D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220647 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.030802, lat:20.42678}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 3508534.13 | 3508534.13 | 3508534.13 | 3508534.13 | 3508534.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138537 | Proyecto de inversión | 961171.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961171.46, modificado:942355.32}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B, D,E,F Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA CLAVE 21DJN0509F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 220358 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Calle Hidalgo. Colonia Centro, San Sebastián Villanueva,Acatzingo, Puebla,C.P. 75150., lon:-97.71922, lat:19.059962}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 942355.32 | 942355.32 | 942355.32 | 942355.32 | 942355.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138545 | Proyecto de inversión | 1397430.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397430.93, modificado:1356591.22}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR0828H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO (LA CUMBRE), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220652 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:ATZINGO, lon:-97.967845, lat:19.978757}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 1356591.22 | 1356591.22 | 1356591.22 | 1356591.22 | 1356591.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138569 | Proyecto de inversión | 962273.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962273.41, modificado:942991.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21DCC0406U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220659 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:NAUPAN, lon:-98.104306, lat:20.244181}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 942991.54 | 942991.54 | 942991.54 | 942991.54 | 942991.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139500 | Proyecto de inversión | 999851.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999851.94, modificado:973727.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I EN EL EDIFICIO F, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y E; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0404A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUITLAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220715 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:2, direccion:COLONIA CUITLAXTEPEC, lon:-97.247222, lat:18.515833}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 973727.79 | 973727.79 | 973727.79 | 973727.79 | 973727.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136925 | Proyecto de inversión | 1780851.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780851.43, modificado:1719573.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR0203E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220576 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:LA LIMA, lon:-97.4075, lat:20.171667}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 1719573.66 | 1719573.66 | 1719573.66 | 1719573.66 | 1719573.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137669 | Proyecto de inversión | 1211046.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211046.82, modificado:1198946.21}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A. B. C Y D; EN EL PREESCOLAR LAUREANA WRIGHT GONZÁLEZ CLAVE 21DJN0262D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220626 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon:-98.441955, lat:18.917612}} | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 1198946.21 | 1198946.21 | 1198946.21 | 1198946.21 | 1198946.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137674 | Proyecto de inversión | 3041959.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041959.63, modificado:2934833.42}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F; EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR2404P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C, BONILLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220630 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARÍA ZACATEPEC, lon:-98.366501, lat:19.124143}} | 2022-09-08 | 2022-12-26 | 2934833.42 | 2934833.42 | 2934833.42 | 2934833.42 | 2934833.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137675 | Proyecto de inversión | 2698306.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698306.64, modificado:2671509.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D; EN LA SECUNDARIA DR. GABINO BARREDA CLAVE 21DES0045Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220631 | N | 0 | 0 | 634 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon:-98.425732, lat:18.921526}} | 2022-09-08 | 2022-12-26 | 2671509.26 | 2671509.26 | 2671509.26 | 2671509.26 | 2671509.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139645 | Proyecto de inversión | 135465.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:135465.01, modificado:124900.05}} | "REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C; EN EL BACHILLERATO BAUDELIO SERAFÍN SOSA CLAVE 21EBH0109P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA. " | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-008 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Nigromante No. 5, Zacatlán, Zacatlán, Puebla, lon:-97.957881, lat:19.93898}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 124900.05 | 124900.05 | 124900.05 | 124900.05 | 124900.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-I, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:124900.05, importe_modificado:124900.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136112 | Proyecto de inversión | 4542110.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542110.79, modificado:4449517.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL EDIFICO ¿H¿ AULAS Y SALAS DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD), QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U2-C Y OBRA EXTERIOR; EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU0053Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220306 | N | 0 | 0 | 1090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:LIPUNTAHUACA, lon:-97.625594, lat:20.105011}} | 2022-08-03 | 2022-12-30 | 4449517.05 | 4449517.05 | 4449517.05 | 4449517.05 | 4449517.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136184 | Proyecto de inversión | 1011736.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011736.35, modificado:976111.99}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 21ETV0752G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITLIXCO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220497 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:MIXQUITLIXCO, lon:-98.082222, lat:18.1375}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 976111.99 | 976111.99 | 976111.99 | 976111.99 | 976111.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136198 | Proyecto de inversión | 396127.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396127.72, modificado:382263.86}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA TELESECUNDARIA EZEQUIEL SOSA GARCÍA CLAVE 21DTV0424O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220504 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, lon:-98.428042, lat:18.264086}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 382263.86 | 382263.86 | 382263.86 | 382263.86 | 382263.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137753 | Proyecto de inversión | 1518048.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518048.36, modificado:1482145.49}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA CON UNA LONGITUD DE 175.30 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 6848 | 6395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.15, meta_modificada:1227.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE MATAMOROS INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA CON UNA LONGITUD DE 175.30 METROS, lon:-98.425205, lat:19.063178}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1482145.49 | 1482145.49 | 1482145.49 | 1482145.49 | 1482145.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE075/SA/SI-20220419, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4302542.14, importe_modificado:4302542.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.15}} | {2137753/proyecto_INICIO, 2137753/proyecto_PROCESO, 2137753/proyecto_FIN, 2137753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138804 | Proyecto de inversión | 1501254.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501254.6, modificado:1462914.58}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS F Y H; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR0833T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220666 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ZACATLÁN, lon:-97.952241, lat:19.939202}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 1462914.58 | 1462914.58 | 1462914.58 | 1462914.58 | 1462914.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302129735 | Proyecto de inversión | 1153285.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153285.36, modificado:1153285.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 207521 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 207521 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTRERO, 75981 POTRERO, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y CALLE INSPECTORIA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA., lon:-97.04420182, lat:18.20784419}} | 2022-06-28 | 2022-08-26 | 1153285.27 | 1153285.27 | 1153285.27 | 1153285.27 | 1153285.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352212-I3-09, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1153285.27, importe_modificado:1153285.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2129735/proyecto_INICIO, 2129735/proyecto_PROCESO, 2129735/proyecto_FIN, 2129735/proyecto_PROCESO, 2129735/proyecto_FIN, 2129735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220302136200 | Proyecto de inversión | 754168.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754168.27, modificado:730443.69}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA TEODORO CASTILLO DE LA LUZ CLAVE 21EES0319X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220506 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, lon:-97.494167, lat:18.511667}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 730443.69 | 730443.69 | 730443.69 | 730443.69 | 730443.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136202 | Proyecto de inversión | 1504817.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504817.67, modificado:1457582.4}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, J, K Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 86 CLAVE 21DST0094Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220508 | N | 0 | 0 | 611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.415537, lat:18.452036}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1457582.4 | 1457582.4 | 1457582.4 | 1457582.4 | 1457582.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136211 | Proyecto de inversión | 622828.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622828.35, modificado:616812.29}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21DJN1108R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220520 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuetlán el Chico Ref. Carretera A Chapulco - Francisco I. Madero, lon:-98.694281, lat:18.369308}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 616812.29 | 616812.29 | 616812.29 | 616812.29 | 616812.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136213 | Proyecto de inversión | 327623.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327623.63, modificado:315866.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DJN2162S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220521 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:21DJN2162S, lon:-98.113987, lat:18.090489}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 315866.5 | 315866.5 | 315866.5 | 315866.5 | 315866.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136214 | Proyecto de inversión | 762487.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762487.99, modificado:739611.43}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR CALPULLI CLAVE 21DJN2355G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220522 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, lon:-98.330556, lat:18.810833}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 739611.43 | 739611.43 | 739611.43 | 739611.43 | 739611.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136225 | Proyecto de inversión | 807878.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807878.83, modificado:783641.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0035Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220524 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:ZARAGOZA, lon:-98.1775, lat:18.586944}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 783641.38 | 783641.38 | 783641.38 | 783641.38 | 783641.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136229 | Proyecto de inversión | 1042408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042408.92, modificado:1005890.75}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO L. VALLARTA CLAVE 21DPR2015Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220527 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:230, direccion:EL LIMÓN, lon:-98.61666, lat:18.267422}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 1005890.75 | 1005890.75 | 1005890.75 | 1005890.75 | 1005890.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136241 | Proyecto de inversión | 732700.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732700.01, modificado:710707.71}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DTV0245C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220534 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:0, direccion:AYOTLA, lon:-98.372222, lat:18.671111}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 710707.71 | 710707.71 | 710707.71 | 710707.71 | 710707.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136242 | Proyecto de inversión | 1469195.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469195.61, modificado:1425119.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 21ETV0361S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220535 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COATZINGO, lon:-98.174444, lat:18.616389}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 1425119.72 | 1425119.72 | 1425119.72 | 1425119.72 | 1425119.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136255 | Proyecto de inversión | 2680746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680746.92, modificado:2595062.96}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D , E Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 73 CLAVE 21DST0082V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220571 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:HUACHINANTLA, lon:-98.966389, lat:18.278333}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 2595062.96 | 2595062.96 | 2595062.96 | 2595062.96 | 2595062.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139000 | Proyecto de inversión | 2191516.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191516.59, modificado:2147708.08}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D; EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21DAI0038M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAXAPOTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220678 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:CAXAPOTLA, lon:-97.885574, lat:20.150319}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2147708.08 | 2147708.08 | 2147708.08 | 2147708.08 | 2147708.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139022 | Proyecto de inversión | 699199.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699199.79, modificado:679491.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C; EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DTV0201F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220683 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:TLACOTEPEC (SAN MATEO), lon:-97.849167, lat:20.060278}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 679491.62 | 679491.62 | 679491.62 | 679491.62 | 679491.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139103 | Proyecto de inversión | 2226848.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226848.93, modificado:2224799.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 21EJN1108Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220692 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEJOTZINGO, lon:-98.411894, lat:19.163859}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2224799.51 | 2224799.51 | 2224799.51 | 2224799.51 | 2224799.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302131710 | Proyecto de inversión | 1259801.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259801.36, modificado:1259801.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA, EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE: SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1,233.OO METROS, EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. CONVENIO DE APORTACION | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 22022 | N | 0 | 0 | 22693 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6374.05, meta_modificada:6374.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:SANTIAGO TENANGO, lon:-97.656908, lat:19.0008331}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:GUADALUPE ANALCO, lon:-97.6551033, lat:19.0013258}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1259801.36 | 1259801.36 | 1259801.36 | 1259801.36 | 1259801.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130574, contratista:, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES , monto:1259801.36, importe_modificado:1259801.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6374.05}} | {2131710/proyecto_INICIO, 2131710/proyecto_FIN, 2131710/proyecto_PROCESO, 2131710/proyecto_FIN, 2131710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139137 | Proyecto de inversión | 891647.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891647.83, modificado:857941.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21DPR0402D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220697 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ORIENTAL, lon:-97.5856799, lat:19.27903583}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 857941.71 | 857941.71 | 857941.71 | 857941.71 | 857941.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135751 | Proyecto de inversión | 685528.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685528.02, modificado:662536.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, J, K Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21DPR0417F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220445 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.396952, lat:18.476876}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 662536.08 | 662536.08 | 662536.08 | 662536.08 | 662536.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137482 | Proyecto de inversión | 3075707.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075707.3, modificado:3074116.78}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA PROFESOR JESÚS N MERINO CLAVE 21EES0104X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oriental | 220254 | N | 0 | 0 | 591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle 18 Poniente No. 13,, lon:-97.618567, lat:19.379843}} | 2022-06-24 | 2022-10-21 | 3074116.78 | 3074116.78 | 3074116.78 | 3074116.78 | 3074116.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138525 | Proyecto de inversión | 749340.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749340.21, modificado:727188.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C; EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPB0814D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220644 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN, lon:-97.456467, lat:19.830112}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 727188.78 | 727188.78 | 727188.78 | 727188.78 | 727188.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138505 | Proyecto de inversión | 776535.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776535.22, modificado:741109.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B Y D; EN LA SECUNDARIA ÁLVARO OBREGON CLAVE 21EES0320M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 220355 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Poniente No. 625, Colonia Centro, Cuapiaxtla de Madero, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, C.P. 75420, lon:-97.832957, lat:18.921567}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 741109.55 | 741109.55 | 741109.55 | 741109.55 | 741109.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137514 | Proyecto de inversión | 516074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:501287.93}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JAIME SABINES CLAVE 21EJN1406P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coronango | 220257 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle Centenario No. 9-A-6, lon:-98.272188, lat:19.145407}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138547 | Proyecto de inversión | 1494963.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494963.31, modificado:1440601.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C; EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 21EPR1556M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALUCAN DE LA GRANJA, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220653 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:NOPALUCAN DE LA GRANJA, lon:-97.82374, lat:19.216516}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 1440601.24 | 1440601.24 | 1440601.24 | 1440601.24 | 1440601.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137563 | Proyecto de inversión | 1396626.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.63, modificado:1382030.93}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DST0149M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 220310 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LA TOLVA S/N, lon:-98.437778, lat:18.908889}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1382030.93 | 1382030.93 | 1382030.93 | 1382030.93 | 1382030.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138573 | Proyecto de inversión | 1315092.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315092.53, modificado:1275530.86}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MOTOLINIA CLAVE 21DPR2671L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220661 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:TLALTENANGO, lon:-98.343413, lat:19.173592}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 1275530.86 | 1275530.86 | 1275530.86 | 1275530.86 | 1275530.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135745 | Proyecto de inversión | 1165689.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165689.5, modificado:1125351.16}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21ETV0716B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220092 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-98.137222, lat:18.013611}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1125351.16 | 1125351.16 | 1125351.16 | 1125351.16 | 1125351.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135747 | Proyecto de inversión | 2063897.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063897.75, modificado:1991608.08}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA TEODORO HERNÁNDEZ CLAVE 21ETV0400D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220110 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SAN PEDRO OCOTLÁN, lon:-98.474444, lat:18.148056}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1991608.08 | 1991608.08 | 1991608.08 | 1991608.08 | 1991608.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135750 | Proyecto de inversión | 366688.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366688.77, modificado:358119.12}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN EL JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI CLAVE 21EJN0119P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220149 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AMIXTLÁN, lon:-97.800916, lat:20.041267}} | 2022-09-21 | 2022-10-20 | 358119.12 | 358119.12 | 358119.12 | 358119.12 | 358119.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135752 | Proyecto de inversión | 866138.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866138.02, modificado:838527.96}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E; EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0462S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220446 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:TEONTEPEC, lon:-97.523279, lat:18.489157}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 838527.96 | 838527.96 | 838527.96 | 838527.96 | 838527.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137650 | Proyecto de inversión | 725543.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725543.38, modificado:699407.7}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPB0098J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DIXIÑADO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220588 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:19, direccion:SAN JOSÉ DIXIÑADO, lon:-97.514983, lat:18.228831}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 699407.7 | 699407.7 | 699407.7 | 699407.7 | 699407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137652 | Proyecto de inversión | 1204514.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204514.81, modificado:1168336.04}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR1936W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAXTECOMA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220589 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CUATLAXTECOMA, lon:-98.715833, lat:18.034167}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 1168336.04 | 1168336.04 | 1168336.04 | 1168336.04 | 1168336.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137661 | Proyecto de inversión | 492415.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492415.56, modificado:476660.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CLAVE 21ETV0396H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220595 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTIAGO MITEPEC, lon:-98.929722, lat:18.241389}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 476660.08 | 476660.08 | 476660.08 | 476660.08 | 476660.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139826 | Proyecto de inversión | 2424146.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2424146.6, modificado:2262050.1}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EBH0198Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-015 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:21 de Marzo s/n, Teteles de Avila Castillo, Teteles de Avila Castillo, Puebla, lon:-97.459163, lat:19.862533}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2262050.1 | 2262050.1 | 2262050.1 | 2262050.1 | 2262050.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-B, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2262050.1, importe_modificado:2262050.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136896 | Proyecto de inversión | 842806.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842806.93, modificado:815668.51}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR YAN KUI TANESI CLAVE 21DJN0437C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220572 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, lon:-97.875, lat:18.733333}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 815668.51 | 815668.51 | 815668.51 | 815668.51 | 815668.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136903 | Proyecto de inversión | 328332.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328332.92, modificado:317664.19}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR CITLALTEPETL CLAVE 21DJN1049S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220574 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:SAN LUCAS EL VIEJO, lon:-97.718889, lat:18.676944}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 317664.19 | 317664.19 | 317664.19 | 317664.19 | 317664.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138930 | Proyecto de inversión | 3796935.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796935.13, modificado:3701874.79}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O Y P; EN LA SECUNDARIA ÁNGEL WENCESLAO CABRERA CLAVE 21DES0002A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220675 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ZACATLÁN, lon:-97.962154, lat:19.925331}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 3701874.79 | 3701874.79 | 3701874.79 | 3701874.79 | 3701874.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138946 | Proyecto de inversión | 1793183.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793183.9, modificado:1734935.86}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0902Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220676 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:YAONÁHUAC, lon:-97.465556, lat:19.872222}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 1734935.86 | 1734935.86 | 1734935.86 | 1734935.86 | 1734935.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138959 | Proyecto de inversión | 787419.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787419.96, modificado:771658.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DTV0195L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220680 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:LA GUADALUPE, lon:-97.795556, lat:20.744444}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 771658.6 | 771658.6 | 771658.6 | 771658.6 | 771658.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138964 | Proyecto de inversión | 769065.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769065.71, modificado:753684.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL CRAVIOTO CLAVE 21ETV0052N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220681 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CUACUILA, lon:-98.035446, lat:20.167524}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 753684.43 | 753684.43 | 753684.43 | 753684.43 | 753684.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136161 | Proyecto de inversión | 754872.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754872.77, modificado:727479.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DTV0167P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220453 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO CHILTEPEC, lon:-98.179722, lat:18.005}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 727479.37 | 727479.37 | 727479.37 | 727479.37 | 727479.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136166 | Proyecto de inversión | 1827971.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827971.09, modificado:1770370.03}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 2 CLAVE 21DJN2254I, UBICADO EN ÑA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220494 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.393729, lat:18.485385}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 1770370.03 | 1770370.03 | 1770370.03 | 1770370.03 | 1770370.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136183 | Proyecto de inversión | 536100.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536100.51, modificado:519538.47}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR SUEÑOS FELICES CLAVE 21EJN0301O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220496 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.402955, lat:18.454104}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 519538.47 | 519538.47 | 519538.47 | 519538.47 | 519538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139068 | Proyecto de inversión | 1239680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239680.16, modificado:1237626.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D; EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3498A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220686 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALPAN, lon:-98.463171, lat:19.105826}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 1237626.38 | 1237626.38 | 1237626.38 | 1237626.38 | 1237626.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139090 | Proyecto de inversión | 2587015.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587015.01, modificado:2821105.45}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR ¿C¿ QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA INDÍGENA CLAVE 21DPB0334W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220690 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:3, direccion:SAN ESTEBAN NECOXCALCO, lon:-97.304102, lat:18.449381}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2821105.45 | 2821105.45 | 2821105.45 | 2821105.45 | 2821105.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136196 | Proyecto de inversión | 854974.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854974.33, modificado:825049.84}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21ETV0692I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUETZOTLA (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220502 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:73, direccion:QUETZOTLA (SAN MIGUEL), lon:-98.663333, lat:18.201111}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 825049.84 | 825049.84 | 825049.84 | 825049.84 | 825049.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136227 | Proyecto de inversión | 642671.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642671.35, modificado:618972.82}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 21DPR1772C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (LA PALMA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220526 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:5, direccion:SAN RAFAEL (LA PALMA), lon:-98.07, lat:18.14}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 618972.82 | 618972.82 | 618972.82 | 618972.82 | 618972.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136230 | Proyecto de inversión | 920365.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920365.17, modificado:888151.24}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0110O. UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220528 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CHILA DE LA SAL, lon:-98.484806, lat:18.109369}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 888151.24 | 888151.24 | 888151.24 | 888151.24 | 888151.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139168 | Proyecto de inversión | 2069337.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069337.02, modificado:2067387.48}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B; EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPR2313Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220699 | N | 0 | 0 | 645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, lon:-97.719821, lat:19.059807}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 2067387.48 | 2067387.48 | 2067387.48 | 2067387.48 | 2067387.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136232 | Proyecto de inversión | 693415.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693415.1, modificado:686888.26}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B; EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21EPR0228M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220529 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:SAN VICENTE, lon:-98.983611, lat:18.2625}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 686888.26 | 686888.26 | 686888.26 | 686888.26 | 686888.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136244 | Proyecto de inversión | 638851.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638851.88, modificado:616195.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21ETV0722M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220536 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, lon:-97.898056, lat:18.021111}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 616195.65 | 616195.65 | 616195.65 | 616195.65 | 616195.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136245 | Proyecto de inversión | 654839.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654839.96, modificado:633693.95}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN EL PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CLAVE 21DJN0316R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220566 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENAYUCA, lon:-97.771389, lat:18.543333}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 633693.95 | 633693.95 | 633693.95 | 633693.95 | 633693.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136252 | Proyecto de inversión | 899914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899914.51, modificado:870878.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DCC0526G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220569 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:ALTA LUZ CUATRO RAYAS, lon:-97.872222, lat:18.506944}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 870878 | 870878 | 870878 | 870878 | 870878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139324 | Proyecto de inversión | 930520.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930520.18, modificado:897792.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO INSURGENTES CLAVE 21EBH0226E, UBICADO EN LA CABECERA MUNIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220640 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.198349, lat:19.098628}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 897792.72 | 897792.72 | 897792.72 | 897792.72 | 897792.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302131513 | Adquisición | 1458333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458333.33, modificado:1458333.33}} | Adquisición de terrenos para Universidad Pedagógica Nacional, Instalaciones de la base de la Guardia Nacional, Terminal de Autobuses, Panteón de la comunidad de Putaxcat y Lipuntahuaca, subestación eléctrica. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | F-22037 | S | 939 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100095.9, meta_modificada:100095.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:calle lipuntahuaca, lon:-97.6275949, lat:20.092892}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1458333.33 | 1458333.33 | 1458333.33 | 1458333.33 | 1458333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1458333.33, importe_modificado:1458333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100095.9}} | {2131513/proyecto_PROCESO, 2131513/proyecto_FIN, 2131513/proyecto_INICIO, 2131513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402163943 | Proyecto de inversión | 1001916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001916.02, modificado:1030931.71}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA - 261783 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla | 261783 | S | 2788 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE EL GUAMUCHIL PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE CAMINO EL GUAMUCHIL Y CAMINO EL XOLACATE, INICIA EN EL POZO SAN JUAN Y SE VA HACIA EL POZO 3 Y SE ENCUENTRA A 1 KM DE LOS IN, lon:-97.86978197, lat:18.46923927}} | 2022-10-19 | 2022-12-31 | 1030931.71 | 1030931.71 | 1030931.71 | 1030931.71 | 1030931.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIXCQ-CIR3-03/2022, contratista:FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1001916.02, importe_modificado:1030931.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2163943/proyecto_INICIO, 2163943/proyecto_PROCESO, 2163943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149749 | Proyecto de inversión | 11919472.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.191947222E7, modificado:1.311734247E7}} | RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 112965 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 112965 | S | 27896 | 27683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23143.0, meta_modificada:23143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 ORIENTE COLONIA AMÉRICA SUR, 72340 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACA Y CALLE 44 NORTE, AVENIDA DE LOS REMEDIOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 398.80 METROS AL NOROESTE DEL SEMINARIO PALAF, lon:-98.18331139, lat:19.04327037}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 13117342.47 | 13117342.47 | 13117342.47 | 13117342.47 | 13117342.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP031/SMIMP-2022-30964, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.343386391E7, importe_modificado:2.50700908E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23143.0}} | {2149749/proyecto_INICIO, 2149749/proyecto_PROCESO, 2149749/proyecto_INICIO, 2149749/proyecto_PROCESO, 2149749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CRÉDITO BANOBRAS , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149752 | Proyecto de inversión | 42265659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.226565954E7, modificado:4.471748606E7}} | RELAMINACION 16 ORIENTE, ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA HUMBOLDT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, EN AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTÓBAL COLÓN, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL MÉXICO 68, OBRERA Y CAMPESINA, VILLA VERDE, JOAQUÍN COLOMBRES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 112992 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 112992 | S | 14691 | 13561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38392.0, meta_modificada:38392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 ORIENTE COLONIA HUMBOLDT SUR, 72370 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 26 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN, CALLE MANAGUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 398.80 METROS AL NOROESTE DEL SEMIN, lon:-98.17570002, lat:19.04395675}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 44717486.06 | 44717486.06 | 44717486.06 | 44717486.06 | 44717486.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP029/SMIMP-2022-30962, contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4.142026638E7, importe_modificado:4.471748606E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38392.0}} | {2149752/proyecto_INICIO, 2149752/proyecto_PROCESO, 2149752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402149756 | Proyecto de inversión | 6865166.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6865166.9, modificado:6757263.41}} | RELAMINACION CALLE ROSALES, ENTRE 11 SUR Y NARDOS, SAN RAMÓN. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y CALLE NARDOS, EN LAS COLONIAS SANTA CATARINA COATEPEC, FRACCIONAMIENTO ANTIGUA HACIENDA Y UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113044 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113044 | S | 12629 | 12134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5620.7, meta_modificada:5620.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSALES COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE PROLONGACION 11 SUR Y CALLE NARDOS, CALLE COLORINES LA OBRA SE ENCUENTRA A 108.13 M AL NOROESTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PUEBL, lon:-98.26233637, lat:18.97019444}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 6757263.41 | 6757263.41 | 6757263.41 | 6757263.41 | 6757263.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP032/SMIMP-2022-30963, contratista:CONSTRUCTORA ADOMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:6757263.41, importe_modificado:6757263.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5620.7}} | {2149756/proyecto_INICIO, 2149756/proyecto_PROCESO, 2149756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197101 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1355060.01}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PALA, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 387735 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387735 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALA, 75986 PALA [RANCHERÍA], COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE NUEVA, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PALA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA., lon:-97.09920184, lat:18.28065685}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1355060.01 | 1355060.01 | 1355060.01 | 1355060.01 | 1355060.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001112/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1355060.01, importe_modificado:1355060.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2197101/proyecto_INICIO, 2197101/proyecto_PROCESO, 2197101/proyecto_FIN, 2197101/proyecto_PROCESO, 2197101/proyecto_FIN, 2197101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022.(2), trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs5: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402196609 | Proyecto de inversión | 1546879.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546879.71, modificado:1546879.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 386342 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 386342 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE ARISTEO DE LA VEGA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COLONIA DEL PEDREGAL, lon:-97.15457809, lat:18.26356473}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1546879.71 | 1546879.71 | 1546879.71 | 1546879.71 | 1546879.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352230-I5-27, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1546879.71, importe_modificado:1546879.71}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2196609/proyecto_PROCESO, 2196609/proyecto_INICIO, 2196609/proyecto_FIN, 2196609/proyecto_PROCESO, 2196609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402197420 | Proyecto de inversión | 1832946.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832946.03, modificado:1832946.03}} | AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 389025 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 389025 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.18, meta_modificada:177.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:CERRADA PLAZA CIVICA PUEBLO CHICHILTEPEC, 75986 CHICHILTEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CERRADA INSPECTORIA Y CALLE PRINCI´PAL, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA, lon:-97.09479347, lat:18.2419069}} | 2022-10-19 | 2022-12-17 | 1832946.03 | 1832946.03 | 1832946.03 | 1832946.03 | 1832946.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352225-I5-22, contratista:FRANCISCO JAVIER DAMIAN BORBOLLA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1832946.03, importe_modificado:1832946.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.78}} | {2197420/proyecto_INICIO, 2197420/proyecto_PROCESO, 2197420/proyecto_FIN, 2197420/proyecto_PROCESO, 2197420/proyecto_FIN, 2197420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402194024 | Proyecto de inversión | 692273.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692273.34, modificado:373328.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. DENTRO DEL PROGRAMA DEL PRODDER - 378764 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 378764 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO POR LO QUE NO EXISTE UNA UBICACION EXACTA, lon:-97.44170578, lat:18.55304698}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 373328.08 | 373328.08 | 373328.08 | 373328.08 | 373328.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/PRO/2022-036, contratista:ANA KARINA ORTIZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:463191.96, importe_modificado:373328.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2194024/proyecto_INICIO, 2194024/proyecto_PROCESO, 2194024/proyecto_INICIO, 2194024/proyecto_PROCESO, 2194024/proyecto_INICIO, 2194024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE220402197441 | Proyecto de inversión | 2469931.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469931.99, modificado:2469931.99}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL PROGRESO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2844M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALUTZINGO - 389117 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 389117 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.88, meta_modificada:693.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YAHUALUTZINGO, 75907 YAHUALUTZINGO, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE MATLATECOYA Y CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ, SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A 350 M, lon:-97.18202267, lat:18.51425845}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 2469931.99 | 2469931.99 | 2469931.99 | 2469931.99 | 2469931.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-018/2022, contratista:IDALID ADRIANA OLIVARES PANIAGUA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2469931.99, importe_modificado:2469931.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.88}} | {2197441/proyecto_INICIO, 2197441/proyecto_FIN, 2197441/proyecto_PROCESO, 2197441/proyecto_FIN, 2197441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196794 | Proyecto de inversión | 164452.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164452.77, modificado:164452.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERRADA DE LAS VACAS, COLONIA LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 386826 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 386826 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS VACAS PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORALES Y PAVON Y , EN CALLE SOLEDAD Y CERRADA DE LAS VACAS COLONIA LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE COXCATLAN EN EL MUNICIPIO DE COX, lon:-97.15557837, lat:18.25892327}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 164452.77 | 164452.77 | 164452.77 | 164452.77 | 164452.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001030/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:164452.77, importe_modificado:164452.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2196794/proyecto_INICIO, 2196794/proyecto_FIN, 2196794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402196844 | Proyecto de inversión | 269660.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269660.2, modificado:269653.47}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 386927 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 386927 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AGUSTIN MELGAR EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, E, lon:-97.14966144, lat:18.25940301}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 269653.47 | 269653.47 | 269653.47 | 269653.47 | 269653.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001027/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:269653.47, importe_modificado:269653.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2196844/proyecto_INICIO, 2196844/proyecto_PROCESO, 2196844/proyecto_FIN, 2196844/proyecto_INICIO, 2196844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402197546 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1060128.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE COBATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 389464 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 389464 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.06, meta_modificada:79.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COBATEPEC, 75988 COBATEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE COBATEPEC-COXCATLAN, DE LA LOCALIDAD DE COBATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA., lon:-97.09762633, lat:18.29290854}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1060128.93 | 1060128.93 | 1060128.93 | 1060128.93 | 1060128.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352237-I3-34, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1060128.93, importe_modificado:1060128.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.06}} | {2197546/proyecto_INICIO, 2197546/proyecto_FIN, 2197546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402196893 | Proyecto de inversión | 295133.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295133.52, modificado:295133.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y PRIVADA GUADALUPE ENTRE CARRET. FEDERAL TEOTITLAN Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TILAPA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 387047 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387047 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:AVENIDA INDEPENDECIA PUEBLO SAN JOSÉ TILAPA, 75981 SAN JOSÉ TILAPA, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PRIVADA GUADALUPE EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y PRIVADA GUADALUPE ENTRE CARRET. FED, lon:-97.10747881, lat:18.15830098}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 295133.52 | 295133.52 | 295133.52 | 295133.52 | 295133.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001076/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:295133.52, importe_modificado:295133.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {2196893/proyecto_INICIO, 2196893/proyecto_FIN, 2196893/proyecto_PROCESO, 2196893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402193459 | Proyecto de inversión | 753068.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753068.47, modificado:753068.47}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VIMA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 377402 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 377402 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.67, meta_modificada:568.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA VIMA, 73178 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , EN LA COLONIA VIMA, lon:-98.0620262, lat:20.18498372}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 753068.47 | 753068.47 | 753068.47 | 753068.47 | 753068.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7122095/2022, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:753068.47, importe_modificado:753068.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.67}} | {2193459/proyecto_FIN, 2193459/proyecto_INICIO, 2193459/proyecto_PROCESO, 2193459/proyecto_INICIO, 2193459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402193499 | Proyecto de inversión | 1506714.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506714.99, modificado:1506714.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 377516 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 377516 | S | 192 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.93, meta_modificada:978.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE EMILINO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 73177 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE PINO SUAREZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.0737099, lat:20.1813132}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 1506714.99 | 1506714.99 | 1506714.99 | 1506714.99 | 1506714.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7122096/2022, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1506714.99, importe_modificado:1506714.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:978.93}} | {2193499/proyecto_INICIO, 2193499/proyecto_FIN, 2193499/proyecto_PROCESO, 2193499/proyecto_INICIO, 2193499/proyecto_PROCESO, 2193499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196488 | Proyecto de inversión | 1382497 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382497.0, modificado:1382497.0}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL PUGA TANQUE 10 ETAPA 1 CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 5 CAJAS CAPTADORAS, 197.99 M, TUBERIA DE 3 PVC HIDRAULICA RD 26, 53.04 M TUBERIA DE 8 PVC HIDRAULICA RD 26, 421.02 M TUBERIA DE 10 PVC HIDRAULICA RD 26 Y 520.10 M, TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO - 386044 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 386044 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1192.15, meta_modificada:1192.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO VENTA GRANDE SANTIAGO RANCHERIA PUGA, 73167 PUGA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PUGA, lon:-98.07797243, lat:20.14069143}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1382497 | 1382497 | 1382497 | 1382497 | 1382497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7122098/2022, contratista:ERIKA SEGURA LIMON, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1382497.0, importe_modificado:1382497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1192.15}} | {2196488/proyecto_INICIO, 2196488/proyecto_FIN, 2196488/proyecto_PROCESO, 2196488/proyecto_INICIO, 2196488/proyecto_PROCESO, 2196488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196980 | Proyecto de inversión | 354871.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107044.08, modificado:200074.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247827.25, modificado:247827.25}} | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 387302 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | 387302 | S | 295 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.1, meta_modificada:2632.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION PUEBLO PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL, lon:-98.260346, lat:18.198503}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 447901.98 | 447901.98 | 447901.98 | 447901.98 | 447901.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2022/015, contratista:MA+RO ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:447901.98, importe_modificado:447901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.1}} | {2196980/proyecto_INICIO, 2196980/proyecto_PROCESO, 2196980/proyecto_FIN, 2196980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196987 | Proyecto de inversión | 298108.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298108.82, modificado:298108.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE NARCIZO MENDOZA, CERRADA 1A, 2A DE NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE CORVERA, COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 387317 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387317 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE CORVERA, CERRADA NARCIZO MENDOZA EN CALLE NARCIZO MENDOZA CERRADA 1A, 2A DE NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLE MIGUEL , lon:-97.14791148, lat:18.26764873}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 298108.82 | 298108.82 | 298108.82 | 298108.82 | 298108.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001077/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:298108.82, importe_modificado:298108.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {2196987/proyecto_INICIO, 2196987/proyecto_PROCESO, 2196987/proyecto_FIN, 2196987/proyecto_PROCESO, 2196987/proyecto_FIN, 2196987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRAR AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402187714 | Proyecto de inversión | 992327.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992327.29, modificado:992327.29}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN AMBOS LADOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA AZTECA SECCION QUINTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 360440 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 360440 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.62, meta_modificada:432.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LA AZTECA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN AMBOS LADOS Y CONSTRUCCION D, lon:-97.3892835, lat:19.81932255}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 992327.29 | 992327.29 | 992327.29 | 992327.29 | 992327.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-028, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:992327.29, importe_modificado:992327.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.62}} | {2187714/proyecto_INICIO, 2187714/proyecto_PROCESO, 2187714/proyecto_INICIO, 2187714/proyecto_PROCESO, 2187714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187960 | Proyecto de inversión | 896037.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896037.11, modificado:896037.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YOPI EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 361321 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 361321 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO YOPI, 73950 YOPI, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE TLATELOLCO, CALLE REGORMA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL SE CONTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE YOPI DEL MUNICIPIO, lon:-97.37791892, lat:19.82671675}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 896037.11 | 896037.11 | 896037.11 | 896037.11 | 896037.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-031, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:896037.11, importe_modificado:896037.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2187960/proyecto_INICIO, 2187960/proyecto_PROCESO, 2187960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183781 | Proyecto de inversión | 1326806.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326806.45, modificado:1326806.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 348362 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 348362 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO CALA NORTE, 73940 CALA NORTE, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LOS PINOS LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 21 DE MARZO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE , lon:-97.41918163, lat:19.84597065}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1326806.45 | 1326806.45 | 1326806.45 | 1326806.45 | 1326806.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-035, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1326806.45, importe_modificado:1326806.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2183781/proyecto_INICIO, 2183781/proyecto_PROCESO, 2183781/proyecto_INICIO, 2183781/proyecto_PROCESO, 2183781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187999 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIFRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS PESCADEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 361451 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 361451 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO BARRIO PESCADEROS, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE LAS TORRES LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIFRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACION 5, lon:-97.382671, lat:19.816052}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-030, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2187999/proyecto_INICIO, 2187999/proyecto_PROCESO, 2187999/proyecto_INICIO, 2187999/proyecto_PROCESO, 2187999/proyecto_FIN, 2187999/proyecto_PROCESO, 2187999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187056 | Proyecto de inversión | 711504.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711504.76, modificado:711504.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SECCION SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 358355 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358355 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.92, meta_modificada:202.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN ISIDRO, 73950 SAN ISIDRO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-97.38337001, lat:19.79881243}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 711504.76 | 711504.76 | 711504.76 | 711504.76 | 711504.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-041, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:711504.76, importe_modificado:711504.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.92}} | {2187056/proyecto_INICIO, 2187056/proyecto_PROCESO, 2187056/proyecto_INICIO, 2187056/proyecto_PROCESO, 2187056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187079 | Proyecto de inversión | 567711.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567711.24, modificado:567711.24}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO SECCION SEPTIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 358439 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358439 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO COAHUIXCO, 73950 COAHUIXCO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE CARRANZA, CALLE MADERO LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SE REALIZARA EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO SECCION SEPTI, lon:-97.41146576, lat:19.80192124}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 567711.24 | 567711.24 | 567711.24 | 567711.24 | 567711.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-042, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:567711.24, importe_modificado:567711.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2187079/proyecto_INICIO, 2187079/proyecto_PROCESO, 2187079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186802 | Proyecto de inversión | 706109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706109.68, modificado:706109.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE CRUTZITZIN DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA, PUEBLA. - 357552 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 357552 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:28, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO CRUTZITZIN, 73950 CRUTZITZIN, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD, lon:-97.39185343, lat:19.79892992}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 706109.68 | 706109.68 | 706109.68 | 706109.68 | 706109.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-033, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MCP850101MN4, monto:706109.68, importe_modificado:706109.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2186802/proyecto_INICIO, 2186802/proyecto_PROCESO, 2186802/proyecto_INICIO, 2186802/proyecto_PROCESO, 2186802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186813 | Proyecto de inversión | 713855.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713855.7, modificado:713855.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357604 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 357604 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.45, meta_modificada:91.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:CALLE OCOTA BARRIO OCOTA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DSE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA., lon:-97.38567805, lat:19.80771688}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 713855.7 | 713855.7 | 713855.7 | 713855.7 | 713855.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-034, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:713855.7, importe_modificado:713855.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.45}} | {2186813/proyecto_INICIO, 2186813/proyecto_PROCESO, 2186813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186833 | Proyecto de inversión | 216480.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216480.32, modificado:216480.32}} | CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE PRIVADA AMEYAL DOS EN LA LOCALIDAD AZTECA SECCION QUINTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357690 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 357690 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.17, meta_modificada:99.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:PRIVADA AMEYAL BARRIO LA AZTECA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE PIVIDA AMEYAL 2 KM 0000.00 AL KM 0099.17 EN LA LOCALIDAD AZTECA SECCION QUINTA DEL MUNICIPIO , lon:-97.38754982, lat:19.80261804}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 216480.32 | 216480.32 | 216480.32 | 216480.32 | 216480.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-037, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:216640.62, importe_modificado:216640.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.17}} | {2186833/proyecto_INICIO, 2186833/proyecto_PROCESO, 2186833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187138 | Proyecto de inversión | 1344141.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344141.91, modificado:1344141.91}} | CONSTRUCCION DE VARIOS TRAMOS DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358640 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358640 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO COAHUIXCO, 73950 COAHUIXCO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CARRANZA LA CONSTRUCCION DE VARIOS TRAMOS DE MURO DE MAMPOSTERIA SE REALIZARAN EN LACALLE EMILIANO, lon:-97.41353642, lat:19.80345559}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 1344141.91 | 1344141.91 | 1344141.91 | 1344141.91 | 1344141.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-044, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1344141.91, importe_modificado:1344141.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2187138/proyecto_INICIO, 2187138/proyecto_PROCESO, 2187138/proyecto_INICIO, 2187138/proyecto_PROCESO, 2187138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402194808 | Proyecto de inversión | 371802.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371802.97, modificado:371802.97}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA COMUNIDAD UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 380904 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | 380904 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.32, meta_modificada:14.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LOMA BONITA, 74885 LOMA BONITA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SALAS, CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, lon:-98.316338, lat:17.976889}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 371802.97 | 371802.97 | 371802.97 | 371802.97 | 371802.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2022/011, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DISEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:371802.97, importe_modificado:371802.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.32}} | {2194808/proyecto_INICIO, 2194808/proyecto_PROCESO, 2194808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186891 | Proyecto de inversión | 216640.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216640.62, modificado:216640.62}} | CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CORREGIDORA DEL EN LA LOCALIDAD DE SOSA, MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357873 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 357873 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.92, meta_modificada:124.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y BRECHA 30 DE ABRIL, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CORREGIDORA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SOSA MUNICIPIO DE CHIGNUTLA, lon:-97.40337348, lat:19.80167483}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 216640.62 | 216640.62 | 216640.62 | 216640.62 | 216640.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-037, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:216640.62, importe_modificado:216640.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.92}} | {2186891/proyecto_INICIO, 2186891/proyecto_PROCESO, 2186891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187169 | Proyecto de inversión | 2094270.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094270.55, modificado:2094270.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO Y PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL FRIDA KAHLO, EN LA LOCALIDAD DE SOSA, SECCIÓN SEXTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 358720 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358720 | S | 1280 | 1270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.13, meta_modificada:619.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 3 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO Y PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL FRIDA KAHLO C, lon:-97.394213, lat:19.801194}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 2094270.55 | 2094270.55 | 2094270.55 | 2094270.55 | 2094270.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-045, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:2094270.55, importe_modificado:2094270.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.13}} | {2187169/proyecto_INICIO, 2187169/proyecto_PROCESO, 2187169/proyecto_INICIO, 2187169/proyecto_PROCESO, 2187169/proyecto_FIN, 2187169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186933 | Proyecto de inversión | 1028876.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028876.43, modificado:1028876.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL CONDADO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SOSA SECCION SEXTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 357991 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 357991 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.09, meta_modificada:278.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE DEL CONDADO Y 5 DE MAYO BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE DEL CONDADO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUSTO SIERRA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN CALLE EL CONDADO DEL KM, lon:-97.3975799, lat:19.80016065}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 1028876.43 | 1028876.43 | 1028876.43 | 1028876.43 | 1028876.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-038, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1028876.43, importe_modificado:1028876.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.09}} | {2186933/proyecto_INICIO, 2186933/proyecto_PROCESO, 2186933/proyecto_INICIO, 2186933/proyecto_PROCESO, 2186933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187599 | Proyecto de inversión | 345405.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345405.2, modificado:345405.2}} | CONCLUSION DE ULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR CARMEN SAN SALVADOR EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 360043 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 360043 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.34, meta_modificada:74.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO NORTE LA CONCLUSION DE ULA DIDACTICA SE REALIZARA EN EL PREECOLAR CARMEN SAN SALV, lon:-97.384397, lat:19.823764}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 345405.2 | 345405.2 | 345405.2 | 345405.2 | 345405.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-027, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:345405.2, importe_modificado:345405.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.34}} | {2187599/proyecto_INICIO, 2187599/proyecto_PROCESO, 2187599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186951 | Proyecto de inversión | 411454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411454.2, modificado:411454.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA FERNANDO MONTES DE OCA DEL EN LA LOCALIDAD DE TEZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE CHIGANUTLA PUEBLA - 358041 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358041 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.1, meta_modificada:114.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:27, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA BARRIO TEZOHUATEPEC TEZOTEPEC, 73950 TEZOHUATEPEC (TEZOTEPEC), CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE ZARAGOZA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULI, lon:-97.39768419, lat:19.81149661}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 411454.2 | 411454.2 | 411454.2 | 411454.2 | 411454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-039, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:411454.2, importe_modificado:411454.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.1}} | {2186951/proyecto_INICIO, 2186951/proyecto_PROCESO, 2186951/proyecto_INICIO, 2186951/proyecto_PROCESO, 2186951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186633 | Proyecto de inversión | 450974.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450974.82, modificado:450974.82}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 357162 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 357162 | S | 170 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2423.1, meta_modificada:2423.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 1555 INTERIOR SN SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JAGUEY SE ENCUENTRA SOBRE LA AV INDEPE, lon:-98.49375774, lat:19.07168724}} | 2022-07-11 | 2022-08-11 | 450974.82 | 450974.82 | 450974.82 | 450974.82 | 450974.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-OP-R33-009/2022, contratista:AFFITTARE DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:450974.82, importe_modificado:450974.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2423.19}} | {2186633/proyecto_FIN, 2186633/proyecto_PROCESO, 2186633/proyecto_FIN, 2186633/proyecto_INICIO, 2186633/proyecto_FIN, 2186633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196748 | Proyecto de inversión | 292712.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292712.14, modificado:292712.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE, PRIVADA IGNACIO ALLENDE Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILAINO ZAPATA Y JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DEL PARAISO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE CALIPAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 386686 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 386686 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALLENDE EN CALLE IGNACIO ALLENDE PRIVADA IGNACIO ALLENDE Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EM, lon:-97.16641395, lat:18.29718264}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 292712.14 | 292712.14 | 292712.14 | 292712.14 | 292712.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000880/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:292712.14, importe_modificado:292712.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2196748/proyecto_FIN, 2196748/proyecto_PROCESO, 2196748/proyecto_INICIO, 2196748/proyecto_PROCESO, 2196748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402187910 | Proyecto de inversión | 1173562.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173562.59, modificado:1173562.59}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CHIGNAUTZIN Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL CAPULIN SECCION TERCERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 361122 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 361122 | S | 260 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.3, meta_modificada:92.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CHIGNAUTZIN BARRIO EL CAPULIN, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE LAS TORRES, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CONSTRUCCION DE ANDADOR SE REALIZARA EN LA CALLE CHIGNAUTZIN Y PRIVADA SIN NOMBR, lon:-97.38340347, lat:19.81729319}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 1173562.59 | 1173562.59 | 1173562.59 | 1173562.59 | 1173562.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-029, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1173562.59, importe_modificado:1173562.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.3}} | {2187910/proyecto_PROCESO, 2187910/proyecto_INICIO, 2187910/proyecto_PROCESO, 2187910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402184218 | Proyecto de inversión | 1164799.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164799.44, modificado:1164799.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO C EN EL JARDIN DE NINOS HUGO LEIGH CON C.C.T. 21EJN0164B EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 349650 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 349650 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE TLALMAYA RANCHERIA CUACUILA, 73173 CUACUILA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA CALLE TLALMAYA DELANTE DEL CRUCERO, lon:-98.03620735, lat:20.16892838}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 1164799.44 | 1164799.44 | 1164799.44 | 1164799.44 | 1164799.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7122082/2022, contratista:AURELIO ALONSO ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1164799.44, importe_modificado:1164799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2184218/proyecto_INICIO, 2184218/proyecto_PROCESO, 2184218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183738 | Proyecto de inversión | 1755650.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755650.64, modificado:1755650.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 348222 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 348222 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO ATZALAN, 73940 ATZALÁN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.44771665, lat:19.83055932}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1755650.64 | 1755650.64 | 1755650.64 | 1755650.64 | 1755650.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-034, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1755650.64, importe_modificado:1755650.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2183738/proyecto_INICIO, 2183738/proyecto_FIN, 2183738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183820 | Proyecto de inversión | 624518.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624518.2, modificado:624518.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 348468 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 348468 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.28, meta_modificada:2061.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE SAN FRANCISCO BARRIO APATAUYAN, 73940 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN PERTENECIENTE AL, lon:-97.43999918, lat:19.8058597}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 624518.2 | 624518.2 | 624518.2 | 624518.2 | 624518.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-036, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:624518.2, importe_modificado:624518.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.28}} | {2183820/proyecto_INICIO, 2183820/proyecto_PROCESO, 2183820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183258 | Proyecto de inversión | 312141.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312141.67, modificado:312141.67}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS ANIMAZCO MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 346580 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atempan | 346580 | S | 3600 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.52, meta_modificada:219.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO ATEMPAN, 73940 SAN NICOLÁS (ANIMAZCO), ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS ANIMAZCO MUNICIPIO DE , lon:-97.44969383, lat:19.84617109}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 312141.67 | 312141.67 | 312141.67 | 312141.67 | 312141.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-028, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:312141.67, importe_modificado:312141.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.52}} | {2183258/proyecto_INICIO, 2183258/proyecto_PROCESO, 2183258/proyecto_FIN, 2183258/proyecto_PROCESO, 2183258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183389 | Proyecto de inversión | 1214353.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214353.1, modificado:1214353.1}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 347074 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 347074 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.4, meta_modificada:266.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO APATAUYAN, 73940 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PEDREGAL LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE APATAUYAN PERTENECIENTE A, lon:-97.44325002, lat:19.80281123}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1214353.1 | 1214353.1 | 1214353.1 | 1214353.1 | 1214353.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-029, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1214353.1, importe_modificado:1214353.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.4}} | {2183389/proyecto_INICIO, 2183389/proyecto_PROCESO, 2183389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402184508 | Proyecto de inversión | 745002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745002.88, modificado:745002.88}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C EN PREESCOLAR INDÍGENA C.C.T 21DCC1034A, EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 350520 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 350520 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:19, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA NOPALA, 73164 NOPALA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ADELANTE DEL CRUCERO PASANDO LA SECUNDARIA UBICADA POR SU CANCHA TECHADA, lon:-98.06497667, lat:20.20757124}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 745002.88 | 745002.88 | 745002.88 | 745002.88 | 745002.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7122092/2022, contratista:AURELIO ALONSO ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:745002.88, importe_modificado:745002.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2184508/proyecto_PROCESO, 2184508/proyecto_INICIO, 2184508/proyecto_FIN, 2184508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183440 | Proyecto de inversión | 2671634.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671634.26, modificado:2671634.26}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 347227 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 347227 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.95, meta_modificada:1048.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD D, lon:-97.46031228, lat:19.82768621}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 2671634.26 | 2671634.26 | 2671634.26 | 2671634.26 | 2671634.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-030, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2671634.26, importe_modificado:2671634.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.95}} | {2183440/proyecto_INICIO, 2183440/proyecto_PROCESO, 2183440/proyecto_INICIO, 2183440/proyecto_PROCESO, 2183440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199023 | Proyecto de inversión | 1596791.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596791.39, modificado:1693821.19}} | Rehabilitación de unidad de servicios administrativos en la localidad de Barrio del Carmen | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.18, meta_modificada:190.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:centro, lon:-97.795135, lat:18.466214}} | 2022-10-05 | 2023-01-02 | 1693821.19 | 1693821.19 | 1693821.19 | 1693821.19 | 1693821.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIXCQ-CIR5-05/2022, contratista:MARTIN ROGELIO MONTIEL GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1595307.38, importe_modificado:1642820.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.18}} | {2199023/proyecto_INICIO, 2199023/proyecto_PROCESO, 2199023/proyecto_INICIO, 2199023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199096 | Proyecto de inversión | 2307583.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307583.03, modificado:2307583.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT ( PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 22208 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN AHUACATLAN PUEBLA, lon:-97.8712, lat:20.0241}} | 2022-12-15 | 2023-03-09 | 2307583.03 | 2307583.03 | 2307583.03 | 2307583.03 | 2307583.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22208, contratista:RAPADARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:2307583.03, importe_modificado:2307583.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2199096/proyecto_INICIO, 2199096/proyecto_PROCESO, 2199096/proyecto_FIN, 2199096/proyecto_PROCESO, 2199096/proyecto_FIN, 2199096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201884 | Proyecto de inversión | 2654418.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654418.25, modificado:2661540.77}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | MSSH-FORT2022-020 | S | 10074 | 6716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.79, meta_modificada:425.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-97.779583, lat:18.901659}} | 2022-12-16 | 2023-02-28 | 2661540.77 | 2661540.77 | 2661540.77 | 2661540.77 | 2661540.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSH-DOP-IR5-FORT-2022/020, contratista:GRUPO TÉCNICO EDIFICADOR MACHORRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:2661540.77, importe_modificado:2661540.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.79}} | {2201884/proyecto_INICIO, 2201884/proyecto_FIN, 2201884/proyecto_PROCESO, 2201884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402202982 | Proyecto de inversión | 144057.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144057.13, modificado:144057.13}} | AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INOPILCO DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA (CONSTRUCCION) | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | OPX2022-012 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:437.24, meta_modificada:437.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:INOPILCO, lon:-98.296111, lat:18.150278}} | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 144057.13 | 144057.13 | 144057.13 | 144057.13 | 144057.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2022/012, contratista:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:144057.13, importe_modificado:144057.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:437.24}} | {2202982/proyecto_INICIO, 2202982/proyecto_PROCESO, 2202982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200919 | Proyecto de inversión | 6021854.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6021854.63, modificado:6021854.63}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y MUROS EN EL EDIFICIO "C" Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "E, F Y G"; EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DES0088X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220750 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.22918, lat:19.019721}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 6021854.63 | 6021854.63 | 6021854.63 | 6021854.63 | 6021854.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402203756 | Proyecto de inversión | 5746993.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3996993.93, modificado:3996993.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES ¿ LA CANTERA) ¿ SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (PRIMERA ETAPA). | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Grande | 22026 | N | 0 | 0 | 2405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.75, meta_modificada:821.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES ¿ LA CANTERA) ¿ SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, lon:-98.16293, lat:18.742418}} | 2022-10-19 | 2023-03-31 | 5746993.93 | 5746993.93 | 5746993.93 | 5746993.93 | 5746993.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA., monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.75}} | {2203756/proyecto_PROCESO, 2203756/proyecto_INICIO, 2203756/proyecto_FIN, 2203756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN SU PRIMERA ETAPA, EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO REALIZO SU APORTACIÓN., trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201722 | Proyecto de inversión | 830685.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830685.78, modificado:830685.78}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21DPR2978B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220026 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.228008, lat:19.046227}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 830685.78 | 830685.78 | 830685.78 | 830685.78 | 830685.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402204595 | Proyecto de inversión | 810055.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403627.0, modificado:403627.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406428.29, modificado:404675.24}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA), LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 22025 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.05, meta_modificada:107.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOAQUIN , lon:-98.452216, lat:19.204423}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 808302.24 | 808302.24 | 808302.24 | 808302.24 | 808302.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I3-22025-FORTAMUN, contratista:MARIBEL JIMENEZ PEREZ, convocante:CHIAUTZINGO, monto:810055.29, importe_modificado:808302.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.05}} | {2204595/proyecto_INICIO, 2204595/proyecto_FIN, 2204595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE CONTRATADA POR UN MONTO DE $810,055.29, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE $406,428.29 DE FORTAMUN Y $403,627 DE PRODDER; POSTERIORMENTE EL MONTO DE FORTAMUN SE MODIFICA A $404,675.24, QUEDANDO ASI UN MONTO EN CONVENIO MODIFICATORIO DE $808,302.24, trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198777 | Proyecto de inversión | 2314186.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314186.39, modificado:2314186.39}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS, PARA ATENCIÓN CIUDADANA, DEL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHAUCATLÁN,PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán |  | S | 7850 | 7423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.8608, lat:20.0054}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-97.86, lat:20.00534}} | 2022-10-28 | 2023-01-27 | 2314186.39 | 2314186.39 | 2314186.39 | 2314186.39 | 2314186.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22206, contratista:RIODARPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:2314186.39, importe_modificado:2314186.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.0}} | {2198777/proyecto_INICIO, 2198777/proyecto_PROCESO, 2198777/proyecto_INICIO, 2198777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199768 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTADA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ EN BOULEVARD HIDALGO PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL ACATZINGO-ORIZABA Y EL EMPALME EN ÉL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | MRJ-DOP-R33-038-22 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.05, meta_modificada:219.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:15, direccion:HIDALGO PTE SN, lon:-97.829687, lat:18.957152}} | 2022-12-16 | 2023-01-24 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-038-22, contratista:CASROS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.05}} | {2199768/proyecto_PROCESO, 2199768/proyecto_INICIO, 2199768/proyecto_PROCESO, 2199768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200893 | Proyecto de inversión | 2782065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782065.96, modificado:2782065.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE VILLA ÁVILA CAMACHO CLAVE 21DML0017S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220744 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:XICOTEPEC, lon:-97.876679, lat:20.390596}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 2782065.96 | 2782065.96 | 2782065.96 | 2782065.96 | 2782065.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200898 | Proyecto de inversión | 1540912.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540912.56, modificado:1540912.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN EL PREESCOLAR MIGUEL CÁSTULO ALATRISTE CLAVE 21DJN0556Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220745 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:13, direccion:La Purísima Ref. Camino Nacional - Calle 2 Sur, lon:-97.575551, lat:18.829568}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 1540912.56 | 1540912.56 | 1540912.56 | 1540912.56 | 1540912.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200903 | Proyecto de inversión | 1014173.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014173.44, modificado:1014173.44}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO "D" Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, E, F Y G"; EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DPR1794O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220747 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:13, direccion:TENTZIANTLA, lon:-96.820589, lat:18.468964}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 1014173.44 | 1014173.44 | 1014173.44 | 1014173.44 | 1014173.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207470 | Proyecto de inversión | 873681.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873681.37, modificado:873681.37}} | REHABILITACION DEL CAMIO SAN ANTONIO EL LIMÓN DEL KM 0.000 AL KM 7.341.86 EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 12950 | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petlalcingo | 12950 | S | 360 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13089.7, meta_modificada:13089.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 74978 EL LIMÓN, PETLALCINGO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO SALITRILLO EL LIMON Y CARRETERA FEDERAL ACATLAN-HUAJUAPAN, TERRACERIA CAMINO EL LIMON-AYUQUILA AL CAMINO SE INGRESA POR LA CARRETERA FEDERAL ACATLANHUAJU, lon:-97.94572314, lat:17.99335377}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 873681.37 | 873681.37 | 873681.37 | 873681.37 | 873681.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-DOP/R33FI-02/2023, contratista:CONSTRUGAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETLALCINGO PUEBLA, monto:873681.37, importe_modificado:873681.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13089.7}} | {2207470/proyecto_INICIO, 2207470/proyecto_PROCESO, 2207470/proyecto_FIN, 2207470/proyecto_INICIO, 2207470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207829 | Proyecto de inversión | 1032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032000.0, modificado:1032000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 140.25 DE LA LOCALIDAD DE ILITA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 16442 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 16442 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.25, meta_modificada:701.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:61, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL COLONIA ILITA, 73904 ILITA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CARRETERA FEDERAL A CAJETE TEZIUTLÁN, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL TRAMO A, lon:-97.47336959, lat:19.85107151}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-003, contratista:XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1032000.0, importe_modificado:1032000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.25}} | {2207829/proyecto_INICIO, 2207829/proyecto_PROCESO, 2207829/proyecto_FIN, 2207829/proyecto_INICIO, 2207829/proyecto_PROCESO, 2207829/proyecto_FIN, 2207829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:OBRAS TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE., trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207839 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS000.00 AL 1 MAS 364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 16475 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 16475 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CONTINUACION GENERAL HUMBERTO BARRIOS COLONIA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE GENERAL HUMBERTO BARRIOS Y CARRETERA A MAZATEPEC, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS APROXIMADAM, lon:-97.487684, lat:19.859822}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-004, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1364.0}} | {2207839/proyecto_INICIO, 2207839/proyecto_PROCESO, 2207839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207483 | Proyecto de inversión | 2312741.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312741.28, modificado:2312741.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA SEGUNDA SECCIÓN A PUEBLO NUEVO - 12992 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 12992 | S | 138 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.82, meta_modificada:7.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:PUEBLO LA GLORIA SEGUNDA SECCION, 73303 LA GLORIA (SEGUNDA SECCIÓN), CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA SEGUNDA SECCIÓN PASA POR RANCHO CAÑADA , lon:-98.078149, lat:19.907449}} | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2312741.28 | 2312741.28 | 2312741.28 | 2312741.28 | 2312741.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23010, contratista:GRUPO ESALRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2312741.28, importe_modificado:2312741.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.82}} | {2207483/proyecto_INICIO, 2207483/proyecto_FIN, 2207483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102207503 | Proyecto de inversión | 664686.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664686.23, modificado:664686.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO TEXCALAPA DE JUAREZ SAN JOSE TEXCALPA DEL KM 0.000 AL KM 6.060 EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 13071 | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petlalcingo | 13071 | S | 1156 | 1158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7357.46, meta_modificada:7357.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:PUEBLO TEXCALAPA DE JUÁREZ, 74975 TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETLALCINGO PUEBLA ENTRE CAMINO SANTA CRUZ DE BRAVO TEXCALAPA DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO TEXCALAPA DE JUAREZ SAN JOSE TEXCALAPA, SOBRE LA CARRETERA ACATLAN PETLALCINGO A LA, lon:-97.9918637, lat:18.06552848}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 664686.23 | 664686.23 | 664686.23 | 664686.23 | 664686.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-DOP/R33FI-03/2023, contratista:ESCONTRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETLALCINGO PUEBLA, monto:664686.23, importe_modificado:664686.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7357.46}} | {2207503/proyecto_INICIO, 2207503/proyecto_PROCESO, 2207503/proyecto_FIN, 2207503/proyecto_PROCESO, 2207503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198286 | Proyecto de inversión | 352909 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352909.0, modificado:352909.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN A 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, SECCIÓN SEPTIMA , PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chignautla | R33/0542022-122 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:la loma chignautla puebla, lon:-97.387875, lat:19.82333}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 352909 | 352909 | 352909 | 352909 | 352909 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-122, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:352909.0, importe_modificado:352909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2198286/proyecto_INICIO, 2198286/proyecto_PROCESO, 2198286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207512 | Proyecto de inversión | 2409023.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409023.69, modificado:2409023.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARMEN SERDAN MUNICIPIO DE ZACATLAN. - 13111 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 13111 | S | 2593 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.53, meta_modificada:920.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN COLONIA SAN AGUSTÍN, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE ZACATLAN Y CALLE LA CAÑADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CARMEN SERDÁN QUE SE UBICA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE ZAC, lon:-97.96532081, lat:19.92336532}} | 2023-02-22 | 2023-05-24 | 2409023.69 | 2409023.69 | 2409023.69 | 2409023.69 | 2409023.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ- FAISMUN-2023-ZAC006, contratista:ANA ROSA HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:2409023.69, importe_modificado:2409023.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.53}} | {2207512/proyecto_INICIO, 2207512/proyecto_PROCESO, 2207512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207514 | Proyecto de inversión | 1085429.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085429.09, modificado:1124373.93}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE VOLCANES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 13122 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 13122 | S | 2300 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:42, direccion:PRIVADA NAVOJOA CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 LOMAS DE ANGELÓPOLIS, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE BOULEVARD HERMOSILLO Y PRIVADA URIQUE, BOULEVARD CHIHUAHUA LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO , lon:-98.29166036, lat:18.96802535}} | 2023-02-07 | 2023-03-17 | 1124373.93 | 1124373.93 | 1124373.93 | 1124373.93 | 1124373.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-001-A, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1085429.09, importe_modificado:1124373.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2207514/proyecto_INICIO, 2207514/proyecto_PROCESO, 2207514/proyecto_FIN, 2207514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208245 | Proyecto de inversión | 1015884.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015884.7, modificado:1015884.7}} | CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TETEMI, OCOTEPEC, PUEBLA. - 18196 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 18196 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.2, meta_modificada:938.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:COLONIA TETEMI, 73766 TETEMI, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN ZONA CONOCIDA EN LA LOCALIDAD DE TETEMI, lon:-97.66341061, lat:19.55294157}} | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 1015884.7 | 1015884.7 | 1015884.7 | 1015884.7 | 1015884.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/23/003, contratista:ODILIA CAROLINA LORANCA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1015884.7, importe_modificado:1015884.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.2}} | {2208245/proyecto_FIN, 2208245/proyecto_INICIO, 2208245/proyecto_FIN, 2208245/proyecto_PROCESO, 2208245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206404 | Proyecto de inversión | 1493928.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493928.3, modificado:1493928.3}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CARRIL DE DESACELERACION Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD TEGONOLOGICA DE ORIENTAL DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 1918 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oriental | 1918 | S | 384 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 37 NORTE AMPLIACION ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE PROLONGACION 20 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN KM 65, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN ACCESO Y FECH, lon:-97.61967139, lat:19.39086043}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 1493928.3 | 1493928.3 | 1493928.3 | 1493928.3 | 1493928.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-03, contratista:MISAEL JUAREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1493928.3, importe_modificado:1493928.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:704.0}} | {2206404/proyecto_INICIO, 2206404/proyecto_PROCESO, 2206404/proyecto_FIN, 2206404/proyecto_PROCESO, 2206404/proyecto_FIN, 2206404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206790 | Proyecto de inversión | 2178631.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178631.48, modificado:2178631.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AMOTETECA APIASTITAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 6969 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 6969 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.6, meta_modificada:1580.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - CERRO VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 970 BARRIO CERRO VERDE, 73600 CERRO VERDE (EJECATEPECO), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, lon:-97.79609205, lat:19.92388788}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 2178631.48 | 2178631.48 | 2178631.48 | 2178631.48 | 2178631.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-001, contratista:CONSTRUCCIONES TERRA DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPA, monto:2178631.48, importe_modificado:2178631.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.6}} | {2206790/proyecto_INICIO, 2206790/proyecto_PROCESO, 2206790/proyecto_INICIO, 2206790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207541 | Proyecto de inversión | 2313376.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313376.96, modificado:2313376.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS A PAXTLA LOS ARCOS - 13412 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 13412 | S | 84 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.32, meta_modificada:7.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 73309 LAS MESAS, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE JUAREZ Y PASA POR LA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS Y LLEGA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD VECINA DE PAXTLA LOS ARCOS, lon:-98.107061, lat:19.812655}} | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2313376.96 | 2313376.96 | 2313376.96 | 2313376.96 | 2313376.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23011, contratista:FLES DEL ALTIPLANO S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2313376.96, importe_modificado:2313376.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.32}} | {2207541/proyecto_FIN, 2207541/proyecto_PROCESO, 2207541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102206823 | Proyecto de inversión | 2119416.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119416.11, modificado:2119416.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE EL CAMINO TECAPAGCO XOCHITITAN EN KM 0 420 EN LA LOCALIDAD DE TECAPAGCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 7448 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 7448 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TOTOCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 15 BARRIO TECAPAGCO, 73600 TECAPAGCO, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO QUE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE TECAPAGCO. SE LLEGA PASANDO , lon:-97.77547441, lat:19.90117278}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2119416.11 | 2119416.11 | 2119416.11 | 2119416.11 | 2119416.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-004, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:2119416.11, importe_modificado:2119416.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2206823/proyecto_INICIO, 2206823/proyecto_PROCESO, 2206823/proyecto_INICIO, 2206823/proyecto_FIN, 2206823/proyecto_PROCESO, 2206823/proyecto_FIN, 2206823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207926 | Proyecto de inversión | 2380769.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380769.16, modificado:2380769.16}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA UNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 16978 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 16978 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO PAPALOAPAN - TETZIQUITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TETZIQUITLA, 75920 TETZIQUITLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PAPALOAPAN Y CAMINO TETZIQUITLA, LA CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS MUROS FIRM, lon:-96.91529164, lat:18.52566851}} | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 2380769.16 | 2380769.16 | 2380769.16 | 2380769.16 | 2380769.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV05-23001, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:2380769.16, importe_modificado:2380769.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2207926/proyecto_PROCESO, 2207926/proyecto_INICIO, 2207926/proyecto_PROCESO, 2207926/proyecto_INICIO, 2207926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207227 | Proyecto de inversión | 1597481.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597481.97, modificado:1597481.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SECCION TERCERA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 11394 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 11394 | S | 148 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO BUENAVISTA, 73923 BUENAVISTA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE BRECHA SAN ANDRES Y CALLE GUADALUPE, CALLE REFORMA EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A 6 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS O TAMBIEN A 5, lon:-97.44153374, lat:19.89777491}} | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 1597481.97 | 1597481.97 | 1597481.97 | 1597481.97 | 1597481.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/HUE/23/FAISMUN, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1597481.97, importe_modificado:1597481.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2207227/proyecto_INICIO, 2207227/proyecto_PROCESO, 2207227/proyecto_FIN, 2207227/proyecto_INICIO, 2207227/proyecto_PROCESO, 2207227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207947 | Proyecto de inversión | 581707.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581707.15, modificado:581707.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO A OMI XINOLA DEL KM 00.000 AL 0.548.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 17032 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 17032 | S | 86 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3288.0, meta_modificada:3288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO OMI-XINOLA PARAJE OMI XINOLA, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y , EL TERRENO SE UBICA A LA ORILLA DEL PUEBLO DE ZINACATEPEC NO CUENTA CON ZONAS DE RIEGSO COMO BARR, lon:-97.24768, lat:18.32600501}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 581707.15 | 581707.15 | 581707.15 | 581707.15 | 581707.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-AD-22304/23, contratista:ADRTE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:581707.15, importe_modificado:581707.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3288.0}} | {2207947/proyecto_INICIO, 2207947/proyecto_PROCESO, 2207947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200763 | Proyecto de inversión | 3777830.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277830.32, modificado:3277830.32}} | REHABILITACION DE LA ESCALINATA DEL POCITO, GRAN PIRAMIDE DE CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 22402 | N | 0 | 0 | 41169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.07, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SAN ANDRES CHOLULA , lon:-98.31, lat:19.03}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 3277 | 3277830.32 | 3277830.32 | 3277830.32 | 3277830.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-AD04-2022-22402, contratista:PROSFI TOTAL CONSULTING S DE R L DE C V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3277830.32, importe_modificado:3777830.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2200763/proyecto_INICIO, 2200763/proyecto_PROCESO, 2200763/proyecto_FIN, 2200763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra tuvo una inversión de $3,777,830.32, de los cuales de recurso FORTAMUN corresponden $3,277,830.32 y $500,000.00 al fondo 48, programa PNR, pero en este folio solo de va a reflejar la inversión FORTAMUN, para ser validado por la Secretaria de Bienestar , trimestre:2.0, usuario:herlindacruzj, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207589 | Proyecto de inversión | 2664575.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664575.81, modificado:2664575.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DANIEL CABRERA Y CALLE INSURGENTES, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14513 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 14513 | S | 2593 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.34, meta_modificada:834.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CABRERA COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y BOULEVARD MATAMOROS, CALLE LUIS CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CABRERA ENTRE EL BOULEVAR MATAMOROS Y CALLE, lon:-97.96224382, lat:19.92957493}} | 2023-02-22 | 2023-06-01 | 2664575.81 | 2664575.81 | 2664575.81 | 2664575.81 | 2664575.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ- FAISMUN-2023-ZAC007, contratista:JUAZAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:2664575.81, importe_modificado:2664575.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.34}} | {2207589/proyecto_INICIO, 2207589/proyecto_PROCESO, 2207589/proyecto_INICIO, 2207589/proyecto_PROCESO, 2207589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207601 | Proyecto de inversión | 2313379.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313379.96, modificado:2313379.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA - 14562 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 14562 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.68, meta_modificada:7.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:PUEBLO MATLAHUACALA, 73300 MATLAHUACALA, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , CAMINO QUE PASA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA Y CERCA DE LOS BAÑOS TERMALES, lon:-97.976099, lat:19.842518}} | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2313379.96 | 2313379.96 | 2313379.96 | 2313379.96 | 2313379.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23012, contratista:WSR INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2313379.96, importe_modificado:2313379.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.68}} | {2207601/proyecto_PROCESO, 2207601/proyecto_INICIO, 2207601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102206513 | Proyecto de inversión | 1376629 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376629.0, modificado:1376629.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE EN CALLE 10 NORTE ENTRE 4 ORIENTE Y 6 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 4131 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 4131 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE 10 NORTE PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLEJON 6 ORIENTE, CALLE UBICADA EN EL BARRIO DEL DIVINO NIÑO A UNA CUADRTA DE JAGUEY CONOCIDO COMO LOS SANTIAGOS, lon:-97.76735616, lat:18.7063248}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1376629 | 1376629 | 1376629 | 1376629 | 1376629 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-007/2023-007/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGUILAR DE LA ROSA S.A DE C.V., convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:1376629.0, importe_modificado:1376629.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2206513/proyecto_PROCESO, 2206513/proyecto_INICIO, 2206513/proyecto_PROCESO, 2206513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207620 | Proyecto de inversión | 1598027.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598027.91, modificado:1598027.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A. WENCESLAO CABRERA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14782 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 14782 | S | 2593 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.95, meta_modificada:519.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL WENSESLAO CABRERA COLONIA 2 CAMINOS, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE DANIEL CABRERA LA OBRA SE UNICA EN LA CALLE ANGEL WESENLAO CABRERA ENTRE LAS CALLES AQUILES, lon:-97.96360305, lat:19.92435517}} | 2023-02-22 | 2023-05-12 | 1598027.91 | 1598027.91 | 1598027.91 | 1598027.91 | 1598027.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ- FAISMUN-2023-ZAC008, contratista:JUAZAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1598027.91, importe_modificado:1598027.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.95}} | {2207620/proyecto_PROCESO, 2207620/proyecto_INICIO, 2207620/proyecto_PROCESO, 2207620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207627 | Proyecto de inversión | 2314831.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314831.5, modificado:2314831.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ACOLIHUIA A LAS CABRAS - 14833 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 14833 | S | 281 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOLIHUA, 73298 ACOLIHUIA, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , CAMINO QUE PASA A UN LADO DE LA CASA DE SALUD DE TLAPIZAHUACA Y LLEGA A LA ENTRADA DE LA VECINA LOCALIDAD DE LAS CABRAS, lon:-98.129435, lat:19.78435}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2314831.5 | 2314831.5 | 2314831.5 | 2314831.5 | 2314831.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23013, contratista:PF PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2314831.5, importe_modificado:2314831.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2207627/proyecto_INICIO, 2207627/proyecto_FIN, 2207627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230102207984 | Proyecto de inversión | 2455207.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455207.04, modificado:2455207.04}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA DOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 17159 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 17159 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO PAPALOAPAN - TETZIQUITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TETZIQUITLA, 75920 TETZIQUITLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PAPALOAPAN Y CAMINO TETZIQUITLA, LA CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES MUROS FIR, lon:-96.91528525, lat:18.5256756}} | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 2455207.04 | 2455207.04 | 2455207.04 | 2455207.04 | 2455207.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV05-23002, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:2455207.04, importe_modificado:2455207.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:792.0}} | {2207984/proyecto_INICIO, 2207984/proyecto_PROCESO, 2207984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207988 | Proyecto de inversión | 915466.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915466.4, modificado:915466.4}} | REHABILITACION DE CAMINO A EL CARMEN DEL KM 00.000 AL 1.269.62 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA - 17177 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 17177 | S | 96 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6348.1, meta_modificada:6348.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA DEL CARMEN, 75960 COLONIA DEL CARMEN, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA A TEHUACAN-TEOTITLAN SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL A LA ORILLLA DEL PUEBLO. NO SE ENC, lon:-97.25487, lat:18.33726817}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 915466.4 | 915466.4 | 915466.4 | 915466.4 | 915466.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-IN3-22303/23, contratista:CESAR ARELLANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:915466.4, importe_modificado:915466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6348.1}} | {2207988/proyecto_INICIO, 2207988/proyecto_PROCESO, 2207988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208342 | Proyecto de inversión | 598796.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598796.32, modificado:598796.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023, PRIMERA ETAPA - 18517 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecuanipan | 18517 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TECUANIPAN - SAN JERONIMO TECUANIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 332 PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CARRETERA, lon:-98.39883487, lat:19.01685983}} | 2023-01-13 | 2023-03-13 | 598796.32 | 598796.32 | 598796.32 | 598796.32 | 598796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FISM2023-015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:598796.32, importe_modificado:598796.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1332.0}} | {2208342/proyecto_FIN, 2208342/proyecto_PROCESO, 2208342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200879 | Proyecto de inversión | 1243711.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243711.14, modificado:1243711.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "B" QUE CONSISTEN EN: AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U1-C; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO JOSÉ GABILONDO SOLER CLAVE 21DML0001R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220742 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.207865, lat:19.007462}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 1243711.14 | 1243711.14 | 1243711.14 | 1243711.14 | 1243711.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402206036 | Proyecto de inversión | 370539.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370539.23, modificado:370539.23}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALPAN | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calpan | 202201 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Colonia Centro de Calpan, lon:-98.458127, lat:19.109037}} | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 370539.23 | 370539.23 | 370539.23 | 370539.23 | 370539.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-PNR-001/2022, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:370539.23, importe_modificado:370539.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2206036/proyecto_INICIO, 2206036/proyecto_FIN, 2206036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206923 | Acción | 323999.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323999.74, modificado:323999.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8827 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 8827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 323999.74 | 323999.74 | 323999.74 | 323999.74 | 323999.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/002/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:323999.74, importe_modificado:323999.74}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2206923/proyecto_INICIO, 2206923/proyecto_FIN, 2206923/proyecto_PROCESO, 2206923/proyecto_FIN, 2206923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230102207640 | Proyecto de inversión | 193800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193800.93, modificado:193800.93}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL LINDERO EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT. 21EPR02151, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, OCOTEPEC, PUEBLA. - 14920 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 14920 | S | 250 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.23, meta_modificada:31.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE SIN NUMERO COLONIA EL PROGRESO, 73765 EL PROGRESO, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , S ENCUENTRA CERCA DE LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-97.68156934, lat:19.5543142}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 193800.93 | 193800.93 | 193800.93 | 193800.93 | 193800.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/23/002, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:193800.93, importe_modificado:193800.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.23}} | {2207640/proyecto_FIN, 2207640/proyecto_PROCESO, 2207640/proyecto_INICIO, 2207640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230102207651 | Proyecto de inversión | 2314178.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314178.1, modificado:2314178.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CALAPA A RIO CHICO - 14984 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 14984 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.34, meta_modificada:8.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:PUEBLO CALAPA, 73300 CALAPA, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , PASA POR EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y ALREDEDORES DE CALAPA Y LLEGA A LA ENTRADA DE LOCALIDAD VECINA DE RIO CHICO, lon:-98.151376, lat:19.747628}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 2314178.1 | 2314178.1 | 2314178.1 | 2314178.1 | 2314178.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23014, contratista:FERGUSAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2314178.1, importe_modificado:2314178.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.34}} | {2207651/proyecto_INICIO, 2207651/proyecto_FIN, 2207651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con destino, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102208012 | Proyecto de inversión | 1795132.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795132.36, modificado:1795132.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN. - 17254 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 17254 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO XONOTIPAN DE JUAREZ - CAÑADA RICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA CAÑADA RICA, 75920 PEÑAFIEL, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ Y CAMINO XONOTIPAN DE JUAREZ, LA CON, lon:-96.88003571, lat:18.53612694}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 1795132.36 | 1795132.36 | 1795132.36 | 1795132.36 | 1795132.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV05-23003, contratista:LUIS FELIPE FELICIANO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:1795132.36, importe_modificado:1795132.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2208012/proyecto_PROCESO, 2208012/proyecto_INICIO, 2208012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200902 | Proyecto de inversión | 3133772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133772.4, modificado:3133772.4}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE CLAVE 21DPR1197R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220746 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.185366, lat:19.025023}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 3133772.4 | 3133772.4 | 3133772.4 | 3133772.4 | 3133772.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200916 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN: AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21DPR3575P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220749 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTIAGO MITEPEC, lon:-98.929722, lat:18.241389}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402201872 | Proyecto de inversión | 26029448.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.602944849E7, modificado:2.390825114E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 11 ORIENTE NO. 2224, COLONIA AZCARATE, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNIICPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220779 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5927.74, meta_modificada:5927.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE 2224, lon:-98.18667, lat:19.03367}} | 2023-11-09 | 2023-12-28 | 23908251.14 | 23908251.14 | 23908251.14 | 23908251.14 | 23908251.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5927.74}} | {2201872/proyecto_INICIO, 2201872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102206551 | Proyecto de inversión | 202252.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202252.16, modificado:202252.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE AYALA Y PRIVADA PORFIRIO DIAZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 4622 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 4622 | S | 256 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO , 74160 SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE AYALA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE LLEGA POR CALLE ITURBIDE Y CALLE LIBERTAD EN, lon:-98.44049359, lat:19.16075696}} | 2023-01-24 | 2023-02-07 | 202252.16 | 202252.16 | 202252.16 | 202252.16 | 202252.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/08/2023, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:202252.16, importe_modificado:202252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2206551/proyecto_INICIO, 2206551/proyecto_PROCESO, 2206551/proyecto_FIN, 2206551/proyecto_PROCESO, 2206551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208407 | Acción | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18893 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 18893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.732266, lat:20.062145}} | 2023-03-02 | 2023-03-31 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCP2023001, contratista:Daniel Ochoa Julian, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2208407/proyecto_PROCESO, 2208407/proyecto_INICIO, 2208407/proyecto_FIN, 2208407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208408 | Proyecto de inversión | 401686.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401686.92, modificado:401686.92}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA SECCIÓN DE KUWIT DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 18894 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 18894 | S | 405 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.53, meta_modificada:87.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA RUMBO A LA COLONIA KUWIT CERCA DE LA BRECHA SIN NOMBRE QUE ES CONOCIDA Y DE PAS, lon:-97.73405548, lat:20.06315333}} | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 401686.92 | 401686.92 | 401686.92 | 401686.92 | 401686.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP2023002, contratista:Lucero González Olivares, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:401686.92, importe_modificado:401686.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.53}} | {2208408/proyecto_INICIO, 2208408/proyecto_PROCESO, 2208408/proyecto_FIN, 2208408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402202985 | Proyecto de inversión | 257858.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257858.74, modificado:257858.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ Y PARQUE MUNICIPAL Y MERCADO | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | OPX2022-014 | N | 0 | 0 | 4627 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:118.47, meta_modificada:118.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:calle plaza de la constitucion, lon:-98.26038, lat:18.1982}} | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 257858.74 | 257858.74 | 257858.74 | 257858.74 | 257858.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2022/014, contratista:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:257858.74, importe_modificado:257858.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:118.47}} | {2202985/proyecto_INICIO, 2202985/proyecto_PROCESO, 2202985/proyecto_FIN, 2202985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207705 | Proyecto de inversión | 2046155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046155.78, modificado:2191450.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 9 SUR ENTRE BARRANCA GRANDE Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 15383 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila de la Sal | 15383 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.7, meta_modificada:1391.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR INTERIOR SN PUEBLO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE Y AVENIDA JUÁREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 180 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS EL PENSADOR DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE, lon:-98.48615349, lat:18.11093177}} | 2023-02-09 | 2023-04-30 | 2191450.9 | 2191450.9 | 2191450.9 | 2191450.9 | 2191450.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-FAISMUN-001/2023, contratista:MARIANA ROSANO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPO DE CHILA DE LA SAL, monto:2046155.78, importe_modificado:2191450.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.77}} | {2207705/proyecto_PROCESO, 2207705/proyecto_INICIO, 2207705/proyecto_PROCESO, 2207705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207020 | Proyecto de inversión | 1209833.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209833.48, modificado:1413827.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 DESDE LA COMUNIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9928 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 9928 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.2, meta_modificada:624.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO COMULCO, 75917 COMULCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION PLAZA PRINCIPAL Y CONTINUACION CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL M, lon:-97.0813376, lat:18.46086656}} | 2023-02-17 | 2023-05-17 | 1413827.79 | 1413827.79 | 1413827.79 | 1413827.79 | 1413827.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23012, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1209833.48, importe_modificado:1413827.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.75}} | {2207020/proyecto_INICIO, 2207020/proyecto_PROCESO, 2207020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208481 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 19044 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oriental | 19044 | S | 1815 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE COLONIA ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, CALLE 7 NORTE LOS TRABAJOS DEL DESAZOLVE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL A UNA CALLE DEL PA, lon:-97.61886077, lat:19.37804839}} | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-013, contratista:LEONARDO SILVESTRE SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5500.0}} | {2208481/proyecto_INICIO, 2208481/proyecto_FIN, 2208481/proyecto_INICIO, 2208481/proyecto_FIN, 2208481/proyecto_PROCESO, 2208481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208498 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LAS LOCALIDADES DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 19113 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oriental | 19113 | S | 1379 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5230.0, meta_modificada:5230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:83, direccion:CALLE 2 PONIENTE COLONIA ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 4 NORTE, CALLE 4 PONIENTE LA UBICACION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN CUATRO LOCALIDADES SAN ANTONIO VIRREYES A UNA CALLE DEL PARQUE, lon:-97.63690082, lat:19.40978055}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-016, contratista:LEONARDO SILVESTRE SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5230.0}} | {2208498/proyecto_PROCESO, 2208498/proyecto_INICIO, 2208498/proyecto_PROCESO, 2208498/proyecto_FIN, 2208498/proyecto_INICIO, 2208498/proyecto_PROCESO, 2208498/proyecto_FIN, 2208498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207787 | Proyecto de inversión | 755934.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755934.1, modificado:755934.1}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 16297 | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco | 16297 | S | 305 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:482.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO CINCO DE MAYO, 73665 CINCO DE MAYO, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN E, lon:-97.65847463, lat:19.8214058}} | 2023-02-08 | 2023-02-28 | 755934.1 | 755934.1 | 755934.1 | 755934.1 | 755934.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2023/02, contratista:ACCESO GLOBAL A SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, PUE., monto:755934.1, importe_modificado:755934.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:482.17}} | {2207787/proyecto_INICIO, 2207787/proyecto_PROCESO, 2207787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207795 | Proyecto de inversión | 2424471.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424471.92, modificado:2424471.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL BARRIO, LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 16348 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 16348 | S | 1784 | 1983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.4, meta_modificada:1020.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA GUADALUPANA, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA LIBRMIENTO DE ZACATLAN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LEONA BICARIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JES, lon:-97.97291752, lat:19.93865254}} | 2023-02-27 | 2023-04-30 | 2424471.92 | 2424471.92 | 2424471.92 | 2424471.92 | 2424471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ- FAISMUN-2023-ZAC014, contratista:JOSE ANTONIO TEPOZTECO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:2424471.92, importe_modificado:2424471.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.35}} | {2207795/proyecto_INICIO, 2207795/proyecto_PROCESO, 2207795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TUBO UNA MODIFICACION EL CUAL TUBO MAS METAS PROGRAMADAS, trimestre:2.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA CANTIDAD DE METAS, NO COINCIDEN CON LISTADO ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA CANTIDAD DE METAS, NO COINCIDEN CON LISTADO ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA CANTIDAD DE METAS, NO COINCIDEN CON LISTADO ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA CANTIDAD DE METAS, NO COINCIDEN CON LISTADO ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230102208130 | Proyecto de inversión | 1249128.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249128.21, modificado:1245061.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN LA LOCLIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIAPA, PUEBLA. - 17653 | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 17653 | S | 772 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA COLONIA SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, CALLE 3 SUR LA OBRA COMIENZA EN LA INTERSECCIÒN DE LA AVENIDA JUAN DE PALAF, lon:-97.77331944, lat:19.23917675}} | 2023-01-03 | 2023-03-30 | 1245061.16 | 1245061.16 | 1245061.16 | 1245061.16 | 1245061.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-2023-FISM-128-01, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:1245061.16, importe_modificado:1245061.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2208130/proyecto_INICIO, 2208130/proyecto_PROCESO, 2208130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208145 | Proyecto de inversión | 2886415.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886415.91, modificado:3605083.25}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 787.10, Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 168.57, EN LA LOCALIDAD DE PIZCUAUTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17792 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17792 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+787.1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 787 PUEBLO PISCUAUTLA, 75915 PISCUAUTLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A PISCUAUTLA Y CONTINUACION CAMINO BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA A 75.00 METROS ALO, lon:-97.10385002, lat:18.42257078}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 3605083.25 | 3605083.25 | 3605083.25 | 3605083.25 | 3605083.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23011, contratista:OSCAR TOLEDO BALDERAS, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2886415.91, importe_modificado:3605083.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2208145/proyecto_INICIO, 2208145/proyecto_PROCESO, 2208145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102208510 | Proyecto de inversión | 2791379.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791379.14, modificado:2791379.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALHUACA TERCERA ETAPA - 19156 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 19156 | S | 243 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.31, meta_modificada:1346.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALHUACA, 75900 ALHUACA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD FRENTE A MATERIALES , lon:-97.16623379, lat:18.56650269}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 2791379.14 | 2791379.14 | 2791379.14 | 2791379.14 | 2791379.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-003/2023, contratista:FERNANDO RAMIREZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2791379.14, importe_modificado:2791379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.31}} | {2208510/proyecto_INICIO, 2208510/proyecto_PROCESO, 2208510/proyecto_INICIO, 2208510/proyecto_PROCESO, 2208510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198290 | Proyecto de inversión | 492532.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492532.8, modificado:492532.8}} | CONATRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN EL CENTROEDUCATIVO PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CON C.C.T.21DCC0241B EN LA LOCALIDAD DE YOPI SECCION CUARTA, PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chignautla | R33/0542022-123 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.37, meta_modificada:263.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:yopi chignautla puebla, lon:-97.381056, lat:19.831091}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 492532.8 | 492532.8 | 492532.8 | 492532.8 | 492532.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-123, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:492532.8, importe_modificado:492532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.37}} | {2198290/proyecto_INICIO, 2198290/proyecto_PROCESO, 2198290/proyecto_INICIO, 2198290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198292 | Proyecto de inversión | 455460.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455460.35, modificado:455460.35}} | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T.21DPR1216P EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA. | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Municipio de Chignautla | R33/0542022-124 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.47, meta_modificada:237.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Chignautla Puebla, lon:-97.388939, lat:19.814277}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 455460.35 | 455460.35 | 455460.35 | 455460.35 | 455460.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-124, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:455460.35, importe_modificado:455460.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.47}} | {2198292/proyecto_INICIO, 2198292/proyecto_PROCESO, 2198292/proyecto_FIN, 2198292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102207435 | Proyecto de inversión | 2851785.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851785.84, modificado:2851785.84}} | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 4 .530 AL 5.280 LOCALIDAD SAN LUIS TEHUIZOTLA. - 12814 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 12814 | S | 620 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4723.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUIS TEHUIZOTLA, 75657 SAN LUIS TEHUIZOTLA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CALLE EJIDO, CALLE MORELOS LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA ENTRE LOS L, lon:-97.86120336, lat:18.67822834}} | 2023-03-23 | 2023-05-31 | 2851785.84 | 2851785.84 | 2851785.84 | 2851785.84 | 2851785.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP/FAISMUN/2023/004, contratista:GUSTAVO XIMELLO RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:2851785.84, importe_modificado:2851785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4723.2}} | {2207435/proyecto_INICIO, 2207435/proyecto_FIN, 2207435/proyecto_PROCESO, 2207435/proyecto_FIN, 2207435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198298 | Proyecto de inversión | 237742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237742.26, modificado:237742.26}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL IMSS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, SECCION SEGUNDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chignautla | R33/054-FORTAMUN2022-125 | N | 0 | 0 | 2280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.75, meta_modificada:57.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:san isidro chignautla puebla, lon:-97.381796, lat:19.796369}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 237742.26 | 237742.26 | 237742.26 | 237742.26 | 237742.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/054-FORTAMUN2022-125, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:237742.26, importe_modificado:237742.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.75}} | {2198298/proyecto_PROCESO, 2198298/proyecto_INICIO, 2198298/proyecto_PROCESO, 2198298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211831 | Proyecto de inversión | 2499162.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499162.64, modificado:2499162.64}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A HUITZILAC Y CALLE FRANCISCO VILLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 20230301 | N | 0 | 0 | 1195 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:domicilio conocido, lon:-97.795556, lat:20.744444}} | 2023-03-03 | 2023-05-03 | 2499162.64 | 2499162.64 | 2499162.64 | 2499162.64 | 2499162.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-HIDROCARBURO2023-MFZM-230301, contratista:ERICKA ADALID IBAÑEZ ROSALINO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2499162.64, importe_modificado:2499162.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2211831/proyecto_INICIO, 2211831/proyecto_PROCESO, 2211831/proyecto_FIN, 2211831/proyecto_PROCESO, 2211831/proyecto_FIN, 2211831/proyecto_INICIO, 2211831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212232 | Proyecto de inversión | 875200.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875200.46, modificado:875200.46}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DEL 2Do VIERNES ENTRE CALLE LAS CRUCES EN ZAPOTITLAN SALINAS | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | MZP-2023-03 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL 2DO VIERNES ENTRE CALLE LAS CRUCES COLONIA EL CALVARIO EN ZAPOTITLAN, lon:-97.47, lat:18.331304}} | 2023-01-27 | 2023-05-01 | 875200.46 | 875200.46 | 875200.46 | 875200.46 | 875200.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FOTM-03, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUE., monto:875200.46, importe_modificado:875200.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2212232/proyecto_INICIO, 2212232/proyecto_PROCESO, 2212232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210821 | Proyecto de inversión | 1707839.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707839.96, modificado:1707839.96}} | REHABILITACION DE CAMINO ALTERNO EL CHAMATAL ENTRE EL AGUAJE ATOLUCA - ATECAX EN LA LOCALIDAD DE ATECAX DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 23005 | N | 0 | 0 | 1562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16650.0, meta_modificada:16650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:3, direccion:CHAMATAL, lon:-97.3667798, lat:19.7167209}} | 2023-02-21 | 2023-03-22 | 1707839.96 | 1707839.96 | 1707839.96 | 1707839.96 | 1707839.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23005/2023, contratista:BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1707839.96, importe_modificado:1707839.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16650.0}} | {2210821/proyecto_FIN, 2210821/proyecto_INICIO, 2210821/proyecto_PROCESO, 2210821/proyecto_FIN, 2210821/proyecto_INICIO, 2210821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210823 | Proyecto de inversión | 715621.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715621.63, modificado:715621.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR PUEBLA Y ACCESO A LUDOTECA SECCION XOCOLLITIK, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 23205 | S | 771 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:XOCHITLAXCO TEPETZINTLA PUEBLA, lon:-97.863341, lat:19.939198}} | 2023-04-05 | 2023-06-13 | 715621.63 | 715621.63 | 715621.63 | 715621.63 | 715621.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FORTAMUN-2023-001, contratista:LORENA TEPOXTECO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:715621.63, importe_modificado:715621.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2210823/proyecto_INICIO, 2210823/proyecto_PROCESO, 2210823/proyecto_FIN, 2210823/proyecto_PROCESO, 2210823/proyecto_FIN, 2210823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:ESTA OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:ESTA OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:ESTA OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211029 | Proyecto de inversión | 1470080.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470080.21, modificado:1470080.21}} | CANALIZACION SUBTERRANEA EN AV. JUAREZ TRAMO DE CALLE MINA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/008 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUREZ, lon:-97.360427, lat:19.81029}} | 2023-01-20 | 2023-03-20 | 1470080.21 | 1470080.21 | 1470080.21 | 1470080.21 | 1470080.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/008, contratista:URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE DE MEXICO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1470080.21, importe_modificado:1470080.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3640.0}} | {2211029/proyecto_PROCESO, 2211029/proyecto_INICIO, 2211029/proyecto_FIN, 2211029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102211103 | Proyecto de inversión | 729012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729012.17, modificado:729012.17}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL LICURGO CLAVE: 21ETV0466M EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada:690.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:AV. 5 DE MAYO, lon:-97.371222, lat:19.854723}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 729012.17 | 729012.17 | 729012.17 | 729012.17 | 729012.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/018, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:729012.17, importe_modificado:729012.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11}} | {2211103/proyecto_PROCESO, 2211103/proyecto_INICIO, 2211103/proyecto_FIN, 2211103/proyecto_PROCESO, 2211103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102211177 | Proyecto de inversión | 1986438.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986438.84, modificado:1986438.84}} | Rehabilitación de camino rural Zintlapa - Cocolongo, en la localidad de Cocolongo, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23003 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.87, meta_modificada:2.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:6, direccion:cocolongo, lon:-97.844302, lat:20.156884}} | 2023-02-16 | 2023-04-01 | 1986438.84 | 1986438.84 | 1986438.84 | 1986438.84 | 1986438.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR5/23003-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE., monto:1986438.84, importe_modificado:1986438.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.87}} | {2211177/proyecto_INICIO, 2211177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212218 | Proyecto de inversión | 965828.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965828.64, modificado:965828.64}} | Rehabilitacion de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoloaxtla hacia la localidad de Chimalecan | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 230202 | S | 226 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.51, meta_modificada:1.51}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:Camino Tlamoloaxtla Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.082324, lat:19.292543}, geo2: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:camino Tlamoloaxtla, quimixtlan, puebla, lon:-97.08405, lat:19.29124}, geo3: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:tlamoloaxtla, quimixtlan, puebla, lon:-97.085174, lat:19.291074}, geo4: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:Camino Tlamoloaxtla Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.082138, lat:19.296304}, geo5: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:Camino Tlamoloaxtla Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.080024, lat:19.296733}, geo6: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:Camino Tlamoloaxtla Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.080808, lat:19.293367}, geo7: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:Camino Tlamoloaxtla Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.083272, lat:19.295274}} | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 965828.64 | 965828.64 | 965828.64 | 965828.64 | 965828.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-01/23, contratista:LACAN Comers S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:965828.64, importe_modificado:965828.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.51}} | {2212218/proyecto_INICIO, 2212218/proyecto_PROCESO, 2212218/proyecto_INICIO, 2212218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211347 | Proyecto de inversión | 830034.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830034.89, modificado:830034.89}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AARÓN MERINO FERNANDEZ, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tilapa | 23009 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.49, meta_modificada:809.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:AARÓN MERINO FERNANDEZ, lon:-98.54849777, lat:18.58950626}} | 2023-03-02 | 2023-04-11 | 830034.89 | 830034.89 | 830034.89 | 830034.89 | 830034.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-FORTAMUN-23009-2023, contratista:CONSTRUCCION TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, monto:830034.89, importe_modificado:830034.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.24}} | {2211347/proyecto_PROCESO, 2211347/proyecto_INICIO, 2211347/proyecto_FIN, 2211347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211472 | Proyecto de inversión | 5885935.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885935.07, modificado:5885935.07}} | "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, EN CALLE JUAREZ NORTE UBICADA ENTRE LAS CALLES 8 NORTE Y REFORMA NORTE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amozoc | MAMP-DOP-017/2023 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3966.23, meta_modificada:3966.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc demota , lon:-98.091158, lat:19.052314}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 5885935.07 | 5885935.07 | 5885935.07 | 5885935.07 | 5885935.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RRS Sas de cv, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:5885935.07, importe_modificado:5885935.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3966.23}} | {2211472/proyecto_INICIO, 2211472/proyecto_PROCESO, 2211472/proyecto_FIN, 2211472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212599 | Proyecto de inversión | 748562.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748562.93, modificado:748562.93}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023105 | N | 0 | 0 | 3523 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4387.5, meta_modificada:4387.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CAMINO PAHUATLAN - PACIOTLA, lon:-98.147395, lat:20.291863}, geo2: {cve_municipio:109, localidad:18, direccion:RIO ZACAPEHUAYA, lon:-98.186429, lat:20.294002}, geo3: {cve_municipio:109, localidad:16, direccion:RIO XILEPA, lon:-98.174595, lat:20.291469}, geo4: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:RIO ACALAPA, lon:-98.09045, lat:20.305694}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 748562.93 | 748562.93 | 748562.93 | 748562.93 | 748562.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/105/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:748562.93, importe_modificado:748562.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4387.5}} | {2212599/proyecto_INICIO, 2212599/proyecto_PROCESO, 2212599/proyecto_INICIO, 2212599/proyecto_PROCESO, 2212599/proyecto_INICIO, 2212599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209785 | Adquisición | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES EN AVENIDA 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oriental | 21108002101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Oriental Puebla, lon:-97.6194896, lat:19.3764378}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2209785/proyecto_INICIO, 2209785/proyecto_PROCESO, 2209785/proyecto_FIN, 2209785/proyecto_PROCESO, 2209785/proyecto_FIN, 2209785/proyecto_INICIO, 2209785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230102212926 | Adquisición | 40108.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40108.85, modificado:100738.17}} | ADQUISICION DE MATERIAL | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | TES/MUN/0762023001 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, lon:-97.289151, lat:19.939762}} | 2023-02-01 | 2023-04-14 | 100738.17 | 100738.17 | 100738.17 | 100738.17 | 100738.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TES/MUN/0762023001, contratista:VICENTE DOMINGUEZ ISLAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:40108.85, importe_modificado:40108.85}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:140.0}} | {2212926/proyecto_INICIO, 2212926/proyecto_FIN, 2212926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209788 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DEL BOULEVARD XICOTÉNCATL, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BOULEVARD BERNARDO GONZALEZ PEREZ DE ANGULO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 21132002401 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Boulevard xicotencatl, lon:-98.428926, lat:19.285692}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA-022/2023, contratista:HOCA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:27472.5, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {2209788/proyecto_INICIO, 2209788/proyecto_PROCESO, 2209788/proyecto_FIN, 2209788/proyecto_PROCESO, 2209788/proyecto_FIN, 2209788/proyecto_PROCESO, 2209788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209789 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE BOULEVARD AGUSTÍN LARA, DE CALLE DE LA JUVENTUD A CALLE PABLO L. SIDAR, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 21132002501 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Boulevard Agustin Lara de la calle juventud a la calle Pablo L. Sidar., lon:-98.442366, lat:19.279358}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA-022-A/2023, contratista:HOCA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:29970.0, importe_modificado:29970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {2209789/proyecto_INICIO, 2209789/proyecto_PROCESO, 2209789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209790 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ, DE CALLE ALBINO LABASTIDA A CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 21132002601 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.448965, lat:19.283965}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA-022-B/2023, contratista:HOCA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:14985.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2209790/proyecto_INICIO, 2209790/proyecto_PROCESO, 2209790/proyecto_FIN, 2209790/proyecto_PROCESO, 2209790/proyecto_FIN, 2209790/proyecto_PROCESO, 2209790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102209800 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA; Y CALLE GENERAL JUAN ÁLVAREZ, ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 21186003601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA , lon:-97.497418, lat:19.850531}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:14985.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2209800/proyecto_INICIO, 2209800/proyecto_PROCESO, 2209800/proyecto_FIN, 2209800/proyecto_PROCESO, 2209800/proyecto_FIN, 2209800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210953 | Proyecto de inversión | 1258730.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258730.42, modificado:1258730.42}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 23005 | N | 0 | 0 | 12857 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ, lon:-98.581978, lat:18.823322}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1258730.42 | 1258730.42 | 1258730.42 | 1258730.42 | 1258730.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23005, contratista:DEMOLICIONES Y COSNTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:1258730.42, importe_modificado:1258730.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:550.0}} | {2210953/proyecto_INICIO, 2210953/proyecto_PROCESO, 2210953/proyecto_INICIO, 2210953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:en el avance financiero en la parte de pagado del trimestre anterior coloque la cantidad de $817,174.78 y tubo que haber sido $818,174.78, trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-11}} | {obs1: {observación:- Registrar el contrato., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:- Los importes deben ser acumulados para que el sistema arroje el 100% de avance financiero, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230102211002 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEXQUIXTLA,MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatlatlauca | 23/FORTAMUN/01 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:10, direccion:calle Guerrero Tempexquixtla, lon:-98.01623, lat:18.68153}} | 2023-02-13 | 2023-04-30 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/FORTAMUN2023/01, contratista:CONSTRUKAGS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:243.0}} | {2211002/proyecto_FIN, 2211002/proyecto_INICIO, 2211002/proyecto_PROCESO, 2211002/proyecto_INICIO, 2211002/proyecto_PROCESO, 2211002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212077 | Proyecto de inversión | 1322103.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322103.64, modificado:1322103.64}} | Construcción de banquetas en calle san Joaquín, entre calle san isidro y calle San Rafael, en el Municipio de Cuautlancingo | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-02 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1438.2, meta_modificada:1438.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle san Joaquín , lon:-98.269839, lat:19.109121}} | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 1322103.64 | 1322103.64 | 1322103.64 | 1322103.64 | 1322103.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-02, contratista:CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:1322103.64, importe_modificado:1322103.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1438.2}} | {2212077/proyecto_INICIO, 2212077/proyecto_PROCESO, 2212077/proyecto_INICIO, 2212077/proyecto_PROCESO, 2212077/proyecto_FIN, 2212077/proyecto_PROCESO, 2212077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE DE METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230102211089 | Proyecto de inversión | 1283651.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283651.77, modificado:1283651.77}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ANDADORES EN PANTEON DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/017 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.1, meta_modificada:1293.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:4, direccion:SECCION 4TA ATOLUCA, lon:-97.354213, lat:19.852609}} | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 1283651.77 | 1283651.77 | 1283651.77 | 1283651.77 | 1283651.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/017, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1283651.77, importe_modificado:1283651.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.1}} | {2211089/proyecto_INICIO, 2211089/proyecto_PROCESO, 2211089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102213020 | Proyecto de inversión | 1215210.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215210.3, modificado:1215210.3}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023008 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:395.25, meta_modificada:395.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, lon:-97.964156, lat:20.522896}} | 2023-01-22 | 2023-04-23 | 1215210.3 | 1215210.3 | 1215210.3 | 1215210.3 | 1215210.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-008, contratista:ABEL CORDOVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1215210.3, importe_modificado:1215210.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:395.25}} | {2213020/proyecto_INICIO, 2213020/proyecto_PROCESO, 2213020/proyecto_INICIO, 2213020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210141 | Adquisición | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | ADQUISICIÓN DE CAJA COMPACTADOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 26,500 LIBRAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | MRJ-DOP-R33-003-23 | N | 0 | 0 | 30021 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.8130487, lat:18.94674936}} | 2023-03-21 | 2023-05-04 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-003-23, contratista:JORGE MUÑOZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2210141/proyecto_INICIO, 2210141/proyecto_PROCESO, 2210141/proyecto_FIN, 2210141/proyecto_PROCESO, 2210141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211109 | Proyecto de inversión | 2801416.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801416.07, modificado:2801416.07}} | CONSTRUCCION DE MERCADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.8, meta_modificada:2289.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:AV. 5 DE MAYO, lon:-97.371874, lat:19.856397}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 2801416.07 | 2801416.07 | 2801416.07 | 2801416.07 | 2801416.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/019, contratista:IMPULSORA DE INFRAESTRUCTURA SANTA CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2801416.07, importe_modificado:2801416.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.8}} | {2211109/proyecto_INICIO, 2211109/proyecto_PROCESO, 2211109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230102211145 | Proyecto de inversión | 193250.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193250.33, modificado:193250.33}} | ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO IXHUATLÁN, XOCHITL, EN LA LOCALIDAD CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautla | LOP/MCP/FORTAMUN/23003-2023 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. 12 SUR, lon:-98.619643, lat:18.289575}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. 7 PTE, lon:-98.60868, lat:18.299038}} | 2023-02-07 | 2023-03-09 | 193250.33 | 193250.33 | 193250.33 | 193250.33 | 193250.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/FORTAMUN/23003-2023, contratista:OMAR FABIAN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:193250.33, importe_modificado:193250.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2211145/proyecto_PROCESO, 2211145/proyecto_INICIO, 2211145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212223 | Proyecto de inversión | 1258908.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258908.64, modificado:1258908.64}} | Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimalecan hacia carretera Quimixtlán - Xalapa | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 230207 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.086779, lat:19.295531}, geo2: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.085876, lat:19.296201}, geo3: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.086162, lat:19.295348}, geo4: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.091489, lat:19.298708}, geo5: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.088583, lat:19.297776}, geo6: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.087528, lat:19.297029}, geo7: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:Camino Chimalecan , quimixtlan, puebla, lon:-97.084997, lat:19.297697}} | 2023-03-17 | 2023-04-15 | 1258908.64 | 1258908.64 | 1258908.64 | 1258908.64 | 1258908.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-04/23, contratista:B Y C Construcciones E Instalaciones S. A. De C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1258908.64, importe_modificado:1258908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.08}} | {2212223/proyecto_PROCESO, 2212223/proyecto_INICIO, 2212223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211463 | Proyecto de inversión | 1788206.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788206.34, modificado:1788206.34}} | "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VALLARTITO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE SIN NOMBRE, UBICADO ENTRE CALLE A TEPATLAXCO DE HIDALGO Y LIMITE DE CALLE" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | MAMP-DOP-003/2023 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.14, meta_modificada:664.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.027604, lat:19.048663}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 1788206.34 | 1788206.34 | 1788206.34 | 1788206.34 | 1788206.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-003/2023, contratista:SERGIO JESUS PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1788206.34, importe_modificado:1788206.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.14}} | {2211463/proyecto_FIN, 2211463/proyecto_PROCESO, 2211463/proyecto_INICIO, 2211463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211518 | Proyecto de inversión | 1304238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304238.48, modificado:1304238.48}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNO SUR Y CALLE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202302 | S | 1587 | 1796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.9, meta_modificada:1000.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:REFORMA SUR # 2 , lon:-97.5605, lat:18.5538}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 1304238.48 | 1304238.48 | 1304238.48 | 1304238.48 | 1304238.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR3/2023-01, contratista:TOMAS ROMAN MELCHOR VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1304238.48, importe_modificado:1304238.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.9}} | {2211518/proyecto_INICIO, 2211518/proyecto_PROCESO, 2211518/proyecto_INICIO, 2211518/proyecto_PROCESO, 2211518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211519 | Proyecto de inversión | 1510663.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510663.97, modificado:1510663.97}} | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE ALVAREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GALEANA, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIO CARRANZA DE LA COLONIA CENTRO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PROLONGACION IGNACION ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA TLATZALA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32308 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3814.0, meta_modificada:3814.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ, lon:-97.24239101, lat:18.33597944}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.24246403, lat:18.33460544}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 1510663.97 | 1510663.97 | 1510663.97 | 1510663.97 | 1510663.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-IN5-32308/23, contratista:CESAR ARRIAGA ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1510663.97, importe_modificado:1510663.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3814.0}} | {2211519/proyecto_PROCESO, 2211519/proyecto_INICIO, 2211519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR. EL ESTATUS DEL CONTRATO ACTUALIZAR A TÉRMINO. FALTA FOTOS DE INICIO Y TERMINO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR. EL ESTATUS DEL CONTRATO ACTUALIZAR A TÉRMINO. FALTA FOTOS DE INICIO Y TERMINO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR. EL ESTATUS DEL CONTRATO ACTUALIZAR A TÉRMINO. FALTA FOTOS DE INICIO Y TERMINO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR. EL ESTATUS DEL CONTRATO ACTUALIZAR A TÉRMINO. FALTA FOTOS DE INICIO Y TERMINO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230102211521 | Proyecto de inversión | 1239732.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239732.52, modificado:1239732.52}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALZADA NUEVA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202305 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.54, meta_modificada:1245.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE BUENAVISTA SAN ANDRES CACALOAPAN, TEPANCO DE LOPEZ, lon:-97.586578, lat:18.578269}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 1239732.52 | 1239732.52 | 1239732.52 | 1239732.52 | 1239732.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR3/2023-04, contratista:DAMIAN ELIAS VICENTE CIRIACO, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1239732.52, importe_modificado:1239732.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.54}} | {2211521/proyecto_INICIO, 2211521/proyecto_PROCESO, 2211521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102212500 | Proyecto de inversión | 437540.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437540.5, modificado:437540.5}} | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN LIBRAMIENTO INSURGENTES, DEL K.M 0+000.00 AL K.M 0+800.00 EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán |  | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Amixtlan Puebla, lon:-97.7987, lat:20.0484}} | 2023-02-01 | 2023-04-20 | 437540.5 | 437540.5 | 437540.5 | 437540.5 | 437540.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2212500/proyecto_INICIO, 2212500/proyecto_PROCESO, 2212500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210764 | Proyecto de inversión | 647694.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647694.3, modificado:647694.3}} | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 23004 | S | 1632 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución #01, Col.Centro, lon:-98.720303, lat:18.764852}} | 2023-01-11 | 2023-05-16 | 647694.3 | 647694.3 | 647694.3 | 647694.3 | 647694.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/CMOP/FORTAMUNDF-23004, contratista:GRUPO INNOVA C. Y C. DE LA SIERRA DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA, monto:647694.3, importe_modificado:647694.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2210764/proyecto_INICIO, 2210764/proyecto_PROCESO, 2210764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102210859 | Proyecto de inversión | 463897.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463897.71, modificado:463897.71}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMBIO DE VÁLVULAS Y TUBERÍA EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN | 21 | Puebla | 20 | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyatempan | 23008 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:calle 4 sur Atoyatempan, lon:-97.913706, lat:18.816189}} | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 463897.71 | 463897.71 | 463897.71 | 463897.71 | 463897.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/R33-08, contratista:MANUEL CABRERA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:463897.71, importe_modificado:463897.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {2210859/proyecto_INICIO, 2210859/proyecto_FIN, 2210859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230102211847 | Proyecto de inversión | 1490603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490603.4, modificado:1490603.4}} | REHABILITACION DEL ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | MZP-DOP/2023-08 | N | 0 | 0 | 3404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD S/N CENTRO ZOQUITLAN, PUEBLA C.P. 75930, lon:-97.018162, lat:18.334961}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 1490603.4 | 1490603.4 | 1490603.4 | 1490603.4 | 1490603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR3-08/2023, contratista:BETHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1490603.4, importe_modificado:1490603.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2211847/proyecto_PROCESO, 2211847/proyecto_INICIO, 2211847/proyecto_FIN, 2211847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227740 | Proyecto de inversión | 1657874.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657874.41, modificado:1657874.41}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS BUENOS AIRES E.C. CAMINO JÓPALA DEL KM 0 000 AL 5 000 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE JÓPALA, PUEBLA - 107361 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jopala | 107361 | S | 950 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - E.C. CAMINO JOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 PUEBLO BUENOS AIRES, 73260 BUENOS AIRES, JOPALA PUEBLA ENTRE TERRACERIA BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS , lon:-97.74492583, lat:20.15878495}} | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 1657874.41 | 1657874.41 | 1657874.41 | 1657874.41 | 1657874.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-002, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1657874.41, importe_modificado:1657874.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2227740/proyecto_INICIO, 2227740/proyecto_FIN, 2227740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227747 | Proyecto de inversión | 642591 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642591.0, modificado:642591.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 107433 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 107433 | S | 1866 | 1577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8060.2, meta_modificada:8060.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE - SUR PUEBLO TOCHTEPEC, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, CALLE 6 NORTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTESUR DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE 6 ORIENTE Y 11 ORIENTE, lon:-97.82393554, lat:18.83884053}} | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 642591 | 642591 | 642591 | 642591 | 642591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-AD-002-2023, contratista:URBANIZACION INTEGRAL LOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:642591.0, importe_modificado:642591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8060.2}} | {2227747/proyecto_INICIO, 2227747/proyecto_FIN, 2227747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228783 | Proyecto de inversión | 1095392.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095392.66, modificado:1095392.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 113698 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 113698 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DEL RIO - CRUZTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CRUZTITLA, 75943 LA GUADALUPE, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CRZUTITLAN Y CAMINO PRINCIPAL A, lon:-96.78437745, lat:18.34587094}} | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 1095392.66 | 1095392.66 | 1095392.66 | 1095392.66 | 1095392.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSSTP-IR3-09/23, contratista:EDUARDO ANTONIO MORALES MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:1094564.03, importe_modificado:1095392.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2228783/proyecto_INICIO, 2228783/proyecto_FIN, 2228783/proyecto_INICIO, 2228783/proyecto_FIN, 2228783/proyecto_PROCESO, 2228783/proyecto_FIN, 2228783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228792 | Proyecto de inversión | 1954002.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954002.54, modificado:1954002.54}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 113764 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 113764 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.84, meta_modificada:3.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO LA MAGDALENA - TRANCA DE FIERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 843 RANCHERIA LA MAGDALENA, 73089 LA MAGDALENA, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENATRANCA DE FIERRO EN EL MUNICIPIO DE XIC, lon:-97.8807494, lat:20.29482604}} | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 1954002.54 | 1954002.54 | 1954002.54 | 1954002.54 | 1954002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023202, contratista:JOSÉ ANTONIO MOSQUEDA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:1954002.54, importe_modificado:1954002.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.84}} | {2228792/proyecto_INICIO, 2228792/proyecto_FIN, 2228792/proyecto_PROCESO, 2228792/proyecto_FIN, 2228792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228797 | Proyecto de inversión | 2313920.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313920.8, modificado:2313920.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA PRIMERA SECCION A APAPASCO LIBRAMIENTO - 113772 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 113772 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.56, meta_modificada:8.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:PUEBLO LA GLORIA PRIMERA SECCION, 73303 LA GLORIA (PRIMERA SECCIÓN), CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , PASO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD Y EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNIPAL Y COLINDA CON , lon:-98.055883, lat:19.893269}} | 2023-03-30 | 2023-06-28 | 2313920.8 | 2313920.8 | 2313920.8 | 2313920.8 | 2313920.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23009, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2313920.8, importe_modificado:2313920.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.56}} | {2228797/proyecto_INICIO, 2228797/proyecto_FIN, 2228797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202227073 | Proyecto de inversión | 1217941.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217941.23, modificado:1217941.23}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍNY REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CERRADA TEPEYAC ENTRE CALLE TEPEYAC Y FONDO DE LA MISMA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO - 103008 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 103008 | S | 97 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:636.8, meta_modificada:636.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CERRADA TEPEYAC COLONIA SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE TEPEYAC Y , SE ENCUENTRA CERCA DE CALLES DE VIALIDADES PRINCIPALES EN LA CUAL VIVEN DIVERSAS FAMILIAS EN LAS CUAL, lon:-98.26700684, lat:19.09498046}} | 2023-04-11 | 2023-05-25 | 1217941.23 | 1217941.23 | 1217941.23 | 1217941.23 | 1217941.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-06, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V., convocante:municipio de cuautlancingo, monto:1217941.23, importe_modificado:1217941.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:636.8}} | {2227073/proyecto_INICIO, 2227073/proyecto_PROCESO, 2227073/proyecto_FIN, 2227073/proyecto_PROCESO, 2227073/proyecto_FIN, 2227073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228207 | Proyecto de inversión | 793307.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793307.28, modificado:793307.28}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 6 LOSAS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 110207 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 110207 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.6, meta_modificada:402.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SILLETA, 73070 LA SILLETA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA LA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS LOCALIZADOS EN EL CENTRO , lon:-98.076409, lat:20.36464103}} | 2023-05-18 | 2023-06-17 | 793307.28 | 793307.28 | 793307.28 | 793307.28 | 793307.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23322, contratista:JOSE DE JESUS CRUZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:797307.28, importe_modificado:797307.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.6}} | {2228207/proyecto_FIN, 2228207/proyecto_PROCESO, 2228207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228218 | Proyecto de inversión | 665182.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665182.07, modificado:665182.07}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 110245 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 110245 | S | 220 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA DEL MONTE, 75905 SANTA MARÍA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA-TACOTEPEC DE DIAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE, SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCI, lon:-97.20668491, lat:18.53999681}} | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 665182.07 | 665182.07 | 665182.07 | 665182.07 | 665182.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CAD-004/2023, contratista:FERNANDO RAMIREZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:665182.07, importe_modificado:665182.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2228218/proyecto_FIN, 2228218/proyecto_PROCESO, 2228218/proyecto_INICIO, 2228218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228909 | Proyecto de inversión | 347500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347500.01, modificado:347500.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 114721 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 114721 | S | 1102 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:13, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PASO PUENTE DE SANTA ANA, 75169 PASO PUENTE SANTA ANA, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SERDAN, CALLE AVILA CAMACHO A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO AUN LADO, lon:-97.60244901, lat:19.06948011}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 347500.01 | 347500.01 | 347500.01 | 347500.01 | 347500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS2023FAISMUN04, contratista:JOSE GILBERTO MENA MARCOS, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:347500.01, importe_modificado:347500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2228909/proyecto_FIN, 2228909/proyecto_PROCESO, 2228909/proyecto_FIN, 2228909/proyecto_PROCESO, 2228909/proyecto_INICIO, 2228909/proyecto_PROCESO, 2228909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229577 | Proyecto de inversión | 781086.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781086.53, modificado:777063.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDA GONZALO BAUTISTA PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117260 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 117260 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.03, meta_modificada:706.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR INTERIOR SN PUEBLO CUAUTINCHAN, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA GONZALO BAUTISTA PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 11 SUR EL PROYECTO SE LOCALIZA A TRES CALLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.02211825, lat:18.95468197}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 777063.53 | 777063.53 | 777063.53 | 777063.53 | 777063.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23016-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:777063.53, importe_modificado:777063.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.03}} | {2229577/proyecto_INICIO, 2229577/proyecto_FIN, 2229577/proyecto_PROCESO, 2229577/proyecto_INICIO, 2229577/proyecto_PROCESO, 2229577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228252 | Proyecto de inversión | 447661.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447661.68, modificado:447661.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO EMILIO CARRANZA XILOXOCHITITAN - 110422 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Zautla | 110422 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.31, meta_modificada:2.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EMILIO CARRANZA - XILOXOCHITITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 310 COLONIA XILOXOCHITITAN, 73750 XILOXOCHITITÁN, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO EMILIO CARRANZA XILOXOCHITITAN, lon:-97.6305492, lat:19.68344445}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 447661.68 | 447661.68 | 447661.68 | 447661.68 | 447661.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202315, contratista:RAYMUNDO GARPAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:447661.68, importe_modificado:447661.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.31}} | {2228252/proyecto_INICIO, 2228252/proyecto_FIN, 2228252/proyecto_PROCESO, 2228252/proyecto_FIN, 2228252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228939 | Proyecto de inversión | 1711463.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711463.76, modificado:1711463.76}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUE. - 114869 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 114869 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.44, meta_modificada:975.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:AVENIDA JUAN NEPOMUCENO MENDEZ PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 75694 GUADALUPE VICTORIA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADAL, lon:-97.84627401, lat:18.53528683}} | 2023-03-14 | 2023-05-15 | 1711463.76 | 1711463.76 | 1711463.76 | 1711463.76 | 1711463.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJNM-DOP-R33-I5-23003-2023, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:1711463.76, importe_modificado:1711463.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.44}} | {2228939/proyecto_FIN, 2228939/proyecto_PROCESO, 2228939/proyecto_INICIO, 2228939/proyecto_PROCESO, 2228939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202229606 | Proyecto de inversión | 472792.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472792.53, modificado:472792.53}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDAN CLAVE 21EBH0343U DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023 - 117341 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecuanipan | 117341 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CAMINO REAL, EN BACHILLERATO GENERAL HERMANOS SERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.39907046, lat:19.01649213}} | 2023-02-02 | 2023-03-08 | 472792.53 | 472792.53 | 472792.53 | 472792.53 | 472792.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FAISMUN2023-016, contratista:CONSTRUCTORA FAHERG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:472792.53, importe_modificado:472792.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2229606/proyecto_PROCESO, 2229606/proyecto_FIN, 2229606/proyecto_INICIO, 2229606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229627 | Proyecto de inversión | 1056336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056336.76, modificado:1056336.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL 2 500 DEL TRAMO RANCHO NUEVO CHICONTLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 117407 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jopala | 117407 | S | 201 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NUEVO - CHICONTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO RANCHO NUEVO, 73273 FINCA PILAR II, JOPALA PUEBLA ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO - CHICONTLA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO DE LA LOC, lon:-97.82133211, lat:20.2595659}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 1056336.76 | 1056336.76 | 1056336.76 | 1056336.76 | 1056336.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-003, contratista:TIRSO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1056336.76, importe_modificado:1056336.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2229627/proyecto_INICIO, 2229627/proyecto_FIN, 2229627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216058 | Proyecto de inversión | 358475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358475.85, modificado:358475.85}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0060X, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 24147 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 24147 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR 0 BARRIO SAN JOSÉ, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. CUAUHTEMOC A 50 METROS DE LA CARRETERA COATZINGOZACAPAL, lon:-98.16773681, lat:18.61477092}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 358475.85 | 358475.85 | 358475.85 | 358475.85 | 358475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFISM/04-2023, contratista:CONSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:358475.85, importe_modificado:358475.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2216058/proyecto_INICIO, 2216058/proyecto_FIN, 2216058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202227870 | Proyecto de inversión | 1401473.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401473.27, modificado:1401473.27}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 108501 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 108501 | S | 320 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2826.0, meta_modificada:2826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUAREZ. VENUSTIANO CARRANZA. PORFIRIO DIAZ. VICENTE GUERRERO. EMILIANO ZAPATA. REFORMAS Y BENITO JUAREZ. PUEBLO PALMILLAS (LA COLUMNA), 75689 PALMILLAS (LA COLUMNA), TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE LAZAR, lon:-97.70969522, lat:18.62429188}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1401473.27 | 1401473.27 | 1401473.27 | 1401473.27 | 1401473.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23005, contratista:MOISÉS LÓPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1401473.27, importe_modificado:1401473.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2826.0}} | {2227870/proyecto_INICIO, 2227870/proyecto_PROCESO, 2227870/proyecto_FIN, 2227870/proyecto_PROCESO, 2227870/proyecto_FIN, 2227870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229020 | Proyecto de inversión | 2077039.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077039.37, modificado:2077039.37}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JUAN N. MENDEZ Y KM 0.235.00. EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 115190 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 115190 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.4, meta_modificada:1286.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA JUAN N MENDEZ Y CALLE KM 0235.00, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA ALQUIZAPAN MUNICIPIO DE J, lon:-97.76056246, lat:18.48576614}} | 2023-05-10 | 2023-07-07 | 2077039.37 | 2077039.37 | 2077039.37 | 2077039.37 | 2077039.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJNM-DOP-R33-I5-23005-2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2077039.37, importe_modificado:2077039.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.4}} | {2229020/proyecto_INICIO, 2229020/proyecto_PROCESO, 2229020/proyecto_FIN, 2229020/proyecto_PROCESO, 2229020/proyecto_FIN, 2229020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202229034 | Proyecto de inversión | 916447.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916447.78, modificado:916447.78}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CARRETERA QUE VA A ZOQUITLAN AL ENTRONQUE DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ZOQUITLAN A XICALA, ZOQUITLAN PUEBLA. - 115241 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 115241 | S | 174 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO HOSPITAL INTEGRAL DE ZOQUITLAN - XICALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 730 PUEBLO XICALA, 75930 XICALA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA LA Y GRIEGA A ZOQUITLAN Y CAMINO HOSPITAL INTEGRAL DE ZOQUITLAN A XICALA, , lon:-97.03269479, lat:18.34245657}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 916447.78 | 916447.78 | 916447.78 | 916447.78 | 916447.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-18/2023, contratista:JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:916447.78, importe_modificado:916447.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2229034/proyecto_INICIO, 2229034/proyecto_FIN, 2229034/proyecto_PROCESO, 2229034/proyecto_FIN, 2229034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229669 | Proyecto de inversión | 1720389.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720389.36, modificado:1720389.36}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 000 AL 6 800 DEL TRAMO ENTRONQUE CAMINO SAN MARTIN TECUANTLA LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE TECUANTLA EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 117536 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jopala | 117536 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN MARTIN - TECUANTA (LOS REYES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO TECUANTLA (LOS REYES), 73275 TECUANTLA (LOS REYES), JOPALA PUEBLA ENTRE CAMINO E.C. SAN MARTIN - TECUANTLA LOS REYES Y , LA OBRA S, lon:-97.77808723, lat:20.26277684}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 1720389.36 | 1720389.36 | 1720389.36 | 1720389.36 | 1720389.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-009, contratista:TANIA HERNANDEZ HERERRA, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1720389.36, importe_modificado:1720389.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2229669/proyecto_FIN, 2229669/proyecto_PROCESO, 2229669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229685 | Proyecto de inversión | 786298.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786298.63, modificado:784531.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA A LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LA CAMPANA DEL TRAMO 4 MAS 345.20 AL 5 MAS 426.60 EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 117598 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 117598 | S | 64 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6272.1, meta_modificada:6272.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LA LIMA - CERRO DE LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 5 RANCHERIA CERRO DE LA CAMPANA, 73500 CERRO DE LA CAMPANA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO LA LIMA Y CAMINO CERRO DE LA CAMPANA, LA OBRA SE UBICA EL I, lon:-97.42702968, lat:20.15961368}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 784531.58 | 784531.58 | 784531.58 | 784531.58 | 784531.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN23-003, contratista:MURRIETARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:784531.58, importe_modificado:784531.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6272.1}} | {2229685/proyecto_INICIO, 2229685/proyecto_FIN, 2229685/proyecto_PROCESO, 2229685/proyecto_FIN, 2229685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202216062 | Acción | 266021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266021.52, modificado:266021.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24174 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 24174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.174216, lat:18.615143}} | 2023-02-17 | 2023-03-08 | 266021.52 | 266021.52 | 266021.52 | 266021.52 | 266021.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COATFISM/03-2023, contratista:BYC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:266021.52, importe_modificado:266021.52}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2216062/proyecto_INICIO, 2216062/proyecto_FIN, 2216062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202227181 | Proyecto de inversión | 624540.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624540.57, modificado:624540.57}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103887 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatlatlauca | 103887 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CHAMIZAL PUEBLO HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL AVILA CA, lon:-98.05031001, lat:18.67646015}} | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 624540.57 | 624540.57 | 624540.57 | 624540.57 | 624540.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/FISMDF2023/03, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:624540.57, importe_modificado:624540.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:762.0}} | {2227181/proyecto_PROCESO, 2227181/proyecto_INICIO, 2227181/proyecto_FIN, 2227181/proyecto_PROCESO, 2227181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227889 | Proyecto de inversión | 2497702.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497702.86, modificado:2497702.86}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PISO DE ADOCRETO EN CALLE 10 PONIENTE, ENTRE 5 NORTE Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN. PUEBLA. - 108938 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nealtican | 108938 | S | 286 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2113.8, meta_modificada:2113.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 10 PONIENTE PUEBLO NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, JUNTO A TEMPLO IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, lon:-98.42697122, lat:19.05793879}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2497702.86 | 2497702.86 | 2497702.86 | 2497702.86 | 2497702.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2023/03N, contratista:HUMBERTO PEREZ COTE, convocante:MUNICIPIO NEALTICAN PUEBLA, monto:2497702.86, importe_modificado:2497702.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2113.8}} | {2227889/proyecto_PROCESO, 2227889/proyecto_INICIO, 2227889/proyecto_PROCESO, 2227889/proyecto_FIN, 2227889/proyecto_INICIO, 2227889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227897 | Proyecto de inversión | 2305575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305575.76, modificado:2305575.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 108992 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 108992 | S | 934 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAPALOCTIPAN, 73072 PAPALOCTIPAN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA LA OBRA SE UBICA EN LA POBLACION DE PAPALOCTIPAN EN EL AREA DE IMPARTICION FISICA SOBRE , lon:-97.95918528, lat:20.42395453}} | 2023-04-10 | 2023-05-25 | 2305575.76 | 2305575.76 | 2305575.76 | 2305575.76 | 2305575.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23320, contratista:Construcciones y Multicomercializadora Aveja S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:2305575.76, importe_modificado:2305575.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2227897/proyecto_INICIO, 2227897/proyecto_PROCESO, 2227897/proyecto_FIN, 2227897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228351 | Proyecto de inversión | 771509.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771509.56, modificado:771509.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 110878 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 110878 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4679.5, meta_modificada:4679.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE MONTE DE LAS CRUCES PUEBLO DOLORES HIDALGO, 75640 DOLORES HIDALGO, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, CONTINUACIÓN DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES ENTRE AVENIDA HERMENEGIL, lon:-97.85513891, lat:18.75504886}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 771509.56 | 771509.56 | 771509.56 | 771509.56 | 771509.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-013, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:771509.56, importe_modificado:771509.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4679.5}} | {2228351/proyecto_INICIO, 2228351/proyecto_PROCESO, 2228351/proyecto_FIN, 2228351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terminada física y financieramente. , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228356 | Proyecto de inversión | 131954.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131954.91, modificado:131954.91}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CÁRCAMO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 110910 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | 110910 | S | 4059 | 3701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA PUEBLO SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 RANCHO DON ANTONIO (LA HACIENDA), JOLALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD A 1 KILOMETRO APORXIMADAMENTE DE, lon:-98.83117509, lat:18.33192129}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 131954.91 | 131954.91 | 131954.91 | 131954.91 | 131954.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/001-2023, contratista:VICTORIA VEGA AGUILAR, convocante:Municipio de Jolalpan Puebla, monto:131954.91, importe_modificado:131954.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228356/proyecto_INICIO, 2228356/proyecto_FIN, 2228356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229054 | Proyecto de inversión | 2149844.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149844.85, modificado:2149844.85}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS ZOQUITLAN CHALCHICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 115357 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 115357 | S | 114 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ZOQUITLAN - CHALCHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO CHALCHICO, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL CAMINO QUE VA DE ZOQUITLAN A CHALCHICO Y UN TRAMO QUE VA A ZOQUITLANZACOALCO, lon:-97.02338149, lat:18.32298984}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 2149844.85 | 2149844.85 | 2149844.85 | 2149844.85 | 2149844.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-04/2023, contratista:AGUSTIN LINARES LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:1500547.6, importe_modificado:1500547.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}} | {2229054/proyecto_INICIO, 2229054/proyecto_FIN, 2229054/proyecto_PROCESO, 2229054/proyecto_FIN, 2229054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227944 | Proyecto de inversión | 1390732.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390732.78, modificado:1390732.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO DOS CAMINOS LA ESPERANZA TETELOLOYA DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 109134 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 109134 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO DOS CAMINOS - TETELOLOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO LA ESPERANZA, 73070 LA ESPERANZA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA COMIENZA DESDE DOS ARROYOS PA, lon:-97.94424023, lat:20.38875086}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 1390732.78 | 1390732.78 | 1390732.78 | 1390732.78 | 1390732.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23321, contratista:Priciliana Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1390732.78, importe_modificado:1390732.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2227944/proyecto_INICIO, 2227944/proyecto_FIN, 2227944/proyecto_PROCESO, 2227944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228376 | Proyecto de inversión | 756692.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756692.24, modificado:756692.24}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 700 Y DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 300 EN EL TRAMO OCOTLAMANIC SAN JOSE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS PINOS - 111018 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 111018 | S | 782 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3970.3, meta_modificada:3992.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:64, direccion:CALLE OCOTLAMANIC-SAN JOSE LOS PINOS RANCHERIA OCOTLAMANIC, 75900 SAN JOSÉ LOS PINOS, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CAMINO SAN JOSE LOS PINOS Y CAMINO HACIA A TEPETZITZINTLA, SE ENCUENTRA EN CAMINO QUE COMUNICA A OCOTLAMANICSA, lon:-97.109967, lat:18.462416}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 756692.24 | 756692.24 | 756692.24 | 756692.24 | 756692.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR3-001/2023, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:756692.24, importe_modificado:756692.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3992.8}} | {2228376/proyecto_PROCESO, 2228376/proyecto_FIN, 2228376/proyecto_INICIO, 2228376/proyecto_FIN, 2228376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228380 | Acción | 140000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.4, modificado:140000.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 111036 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 111036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 140000.4 | 140000.4 | 140000.4 | 140000.4 | 140000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSS2023FAISMUN01, contratista:JOSE LUIS FELIPE VICENTE, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:140000.4, importe_modificado:140000.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2228380/proyecto_INICIO, 2228380/proyecto_FIN, 2228380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228558 | Proyecto de inversión | 1351475.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351475.25, modificado:1351475.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRANCA LA QUECHOLA EN LA CALLE 17 PONIENTE ENTRE CALLES 11 Y 13 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 112182 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 112182 | S | 6151 | 5673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.36, meta_modificada:63.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:CALLE 17 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TLAIXPAN, 75490 EL TRIGUERO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 13 SUR, CALLE 19 PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 227 METROS EN DIAGONAL NOROESTE DEL PANTEÓN, lon:-97.74522556, lat:18.91090497}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 1351475.25 | 1351475.25 | 1351475.25 | 1351475.25 | 1351475.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230209, contratista:FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1351475.25, importe_modificado:1351475.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.36}} | {2228558/proyecto_INICIO, 2228558/proyecto_PROCESO, 2228558/proyecto_FIN, 2228558/proyecto_INICIO, 2228558/proyecto_FIN, 2228558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229600 | Proyecto de inversión | 933568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933568.0, modificado:933568.0}} | RASTREO CON EQUIPO EN VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE SAN SALVADOR EL SECO, EJIDO DE SANTA MARIA COATEPEC, EJIDO DE PASO PUENTE SANTA ANA Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 117327 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 117327 | S | 10052 | 9596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:39960.0, meta_modificada:39960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 SUR PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 6 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 15 SUR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS YA QUE ESTOS CAMINOS SE ENCUE, lon:-97.64637002, lat:19.12515273}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 933568 | 933568 | 933568 | 933568 | 933568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS2023FAISMUN05, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:933568.0, importe_modificado:933568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39960.0}} | {2229600/proyecto_FIN, 2229600/proyecto_PROCESO, 2229600/proyecto_FIN, 2229600/proyecto_INICIO, 2229600/proyecto_PROCESO, 2229600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227284 | Proyecto de inversión | 2423884.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423884.9, modificado:2254982.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC ESTADO DE PUEBLA - 104413 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 104413 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:PUEBLO LA ERMITA, 73185 LA ERMITA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACATLAN-HUAUCHINANGO 119 Y , DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL HACIA EL MUNICIPIO VECINO DE ZACATLAN DURANTE 3.3 KM AL, lon:-98.13821403, lat:20.02519145}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 2254982.46 | 2254982.46 | 2254982.46 | 2254982.46 | 2254982.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMPROVE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:2254982.46, importe_modificado:2254982.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2227284/proyecto_PROCESO, 2227284/proyecto_INICIO, 2227284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227975 | Proyecto de inversión | 658938.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658938.93, modificado:658938.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL SALTILLO A ENTRONQUE DE CAMINO DE ACCESO A TLACUILOTEPEC DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 109258 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 109258 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL SALTILLO - ENTRONQUE DE CAMINO DE ACCESO A TLACUILOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 PUEBLO EL SALTILLO, 73070 EL SALTILLO, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADU, lon:-98.10014671, lat:20.35166726}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 658938.93 | 658938.93 | 658938.93 | 658938.93 | 658938.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23323, contratista:Priciliana Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:658938.93, importe_modificado:658938.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2227975/proyecto_INICIO, 2227975/proyecto_FIN, 2227975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228445 | Proyecto de inversión | 917339.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917339.6, modificado:917339.6}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA HUEHUETLAN EL TERRERO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 111456 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 111456 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETLAN - TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO HUEHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO LA PALMA, CALLE CAPITAN SARABIA A 500 MTS AL OR, lon:-98.6981816, lat:18.37628617}} | 2023-03-14 | 2023-04-12 | 917339.6 | 917339.6 | 917339.6 | 917339.6 | 917339.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFISM/008-2023, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:917339.6, importe_modificado:917339.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2228445/proyecto_INICIO, 2228445/proyecto_PROCESO, 2228445/proyecto_FIN, 2228445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229154 | Proyecto de inversión | 434655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434655.41, modificado:434655.41}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE ALLENDE Y FCO VILLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115720 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 115720 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.78, meta_modificada:469.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO MÁXIMO SERDÁN, 75000 MÁXIMO SERDÁN, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTÉMOC CALLE INSURGENTES ENTRE ALLENDE Y FCO VILLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO S, lon:-97.83026993, lat:19.26040514}} | 2023-04-20 | 2023-06-19 | 434655.41 | 434655.41 | 434655.41 | 434655.41 | 434655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y DISEÑOS DE AZFALTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:434655.41, importe_modificado:434655.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.38}} | {2229154/proyecto_PROCESO, 2229154/proyecto_INICIO, 2229154/proyecto_FIN, 2229154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229653 | Proyecto de inversión | 1755072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755072.72, modificado:1755072.72}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL ENCINAL PATLA DEL KM 0 000 AL 6 200 EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 117497 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jopala | 117497 | S | 260 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ENCINAL - PATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO PATLA, 73270 EL ENCINAL, JOPALA PUEBLA ENTRE TERRACERIA EL ENCINAL - PATLA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL EN EL CAMINO QU, lon:-97.84510602, lat:20.21936164}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 1755072.72 | 1755072.72 | 1755072.72 | 1755072.72 | 1755072.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-007, contratista:TANIA HERNANDEZ HERERRA, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1755072.72, importe_modificado:1755072.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}} | {2229653/proyecto_INICIO, 2229653/proyecto_FIN, 2229653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227325 | Proyecto de inversión | 1546217.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546217.38, modificado:1546217.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO SANTA INES MORELOS TENAMPULCO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 980.00 META 2023 0.247 KM. DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 247.00 - 104525 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zautla | 104525 | S | 92 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INES MORELOS - TENAMPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 247 COLONIA SANTA INÉS MORELOS, 73742 SANTA INÉS MORELOS, ZAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ENTRE SANTA I, lon:-97.69191018, lat:19.76055275}} | 2023-02-24 | 2023-04-24 | 1546217.38 | 1546217.38 | 1546217.38 | 1546217.38 | 1546217.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202301, contratista:MISAEL JUAREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:1546217.38, importe_modificado:1546217.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2227325/proyecto_INICIO, 2227325/proyecto_PROCESO, 2227325/proyecto_FIN, 2227325/proyecto_PROCESO, 2227325/proyecto_FIN, 2227325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227329 | Proyecto de inversión | 3926103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926103.45, modificado:3926103.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO ZAUTLA TENAMPULCO - 104533 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zautla | 104533 | S | 183 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3641.1, meta_modificada:3641.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO ZAUTLA - TENAMPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 COLONIA TENAMPULCO, 73740 TENAMPULCO, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO ZAUTLA TENAMPILCO, lon:-97.68753311, lat:19.7210985}} | 2023-03-30 | 2023-05-28 | 3926103.45 | 3926103.45 | 3926103.45 | 3926103.45 | 3926103.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202304, contratista:CLAUDIO ARELLANO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:3926103.45, importe_modificado:3926103.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3641.1}} | {2227329/proyecto_INICIO, 2227329/proyecto_FIN, 2227329/proyecto_PROCESO, 2227329/proyecto_FIN, 2227329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228464 | Proyecto de inversión | 613287.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613287.28, modificado:613287.28}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 111598 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | 111598 | S | 472 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.41, meta_modificada:283.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO XOCHITEPEC, 74710 XOCHITEPEC, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA POBLACION A 50 METROS DEL SANTUARI, lon:-98.87665848, lat:18.22976679}} | 2023-03-13 | 2023-04-29 | 613287.28 | 613287.28 | 613287.28 | 613287.28 | 613287.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/003-2023, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:Municipio de Jolalpan Puebla, monto:613287.28, importe_modificado:613287.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.41}} | {2228464/proyecto_PROCESO, 2228464/proyecto_FIN, 2228464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229162 | Proyecto de inversión | 670419.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670419.15, modificado:670419.15}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. AGRARISTA Y AV. GABINO VAZQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115761 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 115761 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.69, meta_modificada:649.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MÁXIMO SERDÁN, 75000 MÁXIMO SERDÁN, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE AVENIDA AGRARISTA Y AVENIDA GABINO VAZQUEZ, CALLE HIDALGO CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. AGRARISTA Y AV. GABINO VAZQUEZ DE LA JUNTA AUXILIA, lon:-97.83047378, lat:19.26443616}} | 2023-04-20 | 2023-06-19 | 670419.15 | 670419.15 | 670419.15 | 670419.15 | 670419.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AD-004-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:670419.15, importe_modificado:670419.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.69}} | {2229162/proyecto_INICIO, 2229162/proyecto_PROCESO, 2229162/proyecto_FIN, 2229162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226684 | Proyecto de inversión | 2332800.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332800.73, modificado:2332800.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL INDEPENDENCIA CON CLAVE C.T. 21DPR0487A, UBICADO EN TEPEOJUMA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 100334 | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepeojuma | 100334 | S | 95 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INDEPENDENCIA, 74390 TEPEOJUMA, TEPEOJUMA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y ESTA MISMA DE ENCUENTRA EN LA CALLE AL, lon:-98.4568913, lat:18.7238979}} | 2023-03-17 | 2023-05-26 | 2332800.73 | 2332800.73 | 2332800.73 | 2332800.73 | 2332800.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23R33I004007, contratista:PETER CONSTRUCTIONS S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, monto:2332800.73, importe_modificado:2332800.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {2226684/proyecto_INICIO, 2226684/proyecto_PROCESO, 2226684/proyecto_FIN, 2226684/proyecto_PROCESO, 2226684/proyecto_FIN, 2226684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226289 | Proyecto de inversión | 776114.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776114.95, modificado:776114.95}} | CONCLUSION DE SEGUNDA ETAPA DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE, BARRIO DE ESPAÑA ENTRE CARRETERA Y CALLE 9 NORTE DEL 319.29 AL 423.44 AHUATLAN PUEBLA. - 97757 | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 97757 | S | 559 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.16, meta_modificada:701.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE BARRIO BARRI DE ESPAÑA, 74645 AHUATLÁN, AHUATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA A AHUATLAN Y , SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DE ACCESO DE LA CARRETERA A AHUATLAN, lon:-98.25833067, lat:18.58043796}} | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 776114.95 | 776114.95 | 776114.95 | 776114.95 | 776114.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AHUA-PUE-02-2023, contratista:GIAZOVIETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, monto:776114.95, importe_modificado:776114.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.12}} | {2226289/proyecto_INICIO, 2226289/proyecto_FIN, 2226289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226293 | Proyecto de inversión | 713191.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713191.83, modificado:713191.83}} | SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA - 97780 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 97780 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:681.8, meta_modificada:681.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CALLE DIAGONAL ZAPATA COLONIA , 72720 SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERDA DE LA PRIMARIA Y DEL FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA Y ESTA E, lon:-98.24437033, lat:19.15081246}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 713191.83 | 713191.83 | 713191.83 | 713191.83 | 713191.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-01, contratista:ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI, convocante:Municipio de cuautlancingo, monto:713191.83, importe_modificado:713191.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:681.8}} | {2226293/proyecto_INICIO, 2226293/proyecto_PROCESO, 2226293/proyecto_FIN, 2226293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229207 | Proyecto de inversión | 1279854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279854.19, modificado:1208076.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAYUCA ENTRE BARRANCA Y CONCRETO EXISTENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 115922 | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuayuca de Andrade | 115922 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CUAYUCA, 74810 SAN ANTONIO CUAYUCA, CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA Y , EL PROYECTO SE UBICA PARALELO AL RIO BALSAS., lon:-98.26855126, lat:18.44096762}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1208076.95 | 1208076.95 | 1208076.95 | 1208076.95 | 1208076.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-CMOP-R33-19-2023, contratista:VISAX COUNTY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, monto:1208076.95, importe_modificado:1208076.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2229207/proyecto_INICIO, 2229207/proyecto_PROCESO, 2229207/proyecto_FIN, 2229207/proyecto_PROCESO, 2229207/proyecto_FIN, 2229207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226766 | Proyecto de inversión | 360720.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360720.56, modificado:360720.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 100825 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 100825 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE QUE VIENE DEL CENTRO , lon:-98.66233849, lat:18.83617229}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 360720.56 | 360720.56 | 360720.56 | 360720.56 | 360720.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23017, contratista:ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES CHRIMJOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:360720.56, importe_modificado:360720.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2226766/proyecto_PROCESO, 2226766/proyecto_INICIO, 2226766/proyecto_FIN, 2226766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226607 | Proyecto de inversión | 2121970.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121970.23, modificado:2121970.23}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE BARRIO TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 99995 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 99995 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:44, direccion:VEREDA TRAMO LOMA BONITA - BARRIO TECAMACHALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO TECAMACHALCO, 75920 TECAMACHALCO, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO XONOTIPAN DE JUAREZ Y CAMINO CAÑADA RICA, LA AMPLIACION DE LA RED , lon:-96.87506389, lat:18.51804196}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 2121970.23 | 2121970.23 | 2121970.23 | 2121970.23 | 2121970.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV05-23006, contratista:HERIBERTO ALVARO MOTA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:2001350.22, importe_modificado:2121970.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2226607/proyecto_INICIO, 2226607/proyecto_PROCESO, 2226607/proyecto_FIN, 2226607/proyecto_PROCESO, 2226607/proyecto_FIN, 2226607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224500 | Proyecto de inversión | 1104515.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104515.25, modificado:1104515.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 81591 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Méndez | 81591 | S | 607 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.07, meta_modificada:502.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO NANACATLÁN, 73440 NANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE PROLONGACION DE CALLE CUAUHTÉMOC CALLE UBICADA AL SUR DE LA COMUNIDAD PARALELA A CALLE PRINCIPAL, lon:-97.67682952, lat:20.00252119}} | 2023-05-08 | 2023-07-21 | 1104515.25 | 1104515.25 | 1104515.25 | 1104515.25 | 1104515.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2023/204, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:1104515.25, importe_modificado:1104515.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.07}} | {2224500/proyecto_FIN, 2224500/proyecto_PROCESO, 2224500/proyecto_INICIO, 2224500/proyecto_PROCESO, 2224500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228012 | Proyecto de inversión | 344024.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344024.83, modificado:344024.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CAMINO A SAN LORENZO ENTRE CALLE 15 SUR Y PUENTE, CALLE 12 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A SAN LORENZO ENTRE TOPE Y NEGOCIO EL TOMATE DE ORO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109407 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 109407 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.9, meta_modificada:589.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR PUEBLO TOCHTEPEC, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CALLE 9 SUR LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE 9 PONIENTE Y 11 PONIENTE, lon:-97.82881453, lat:18.83619971}} | 2023-05-27 | 2023-06-10 | 344024.83 | 344024.83 | 344024.83 | 344024.83 | 344024.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-AD-005-2023, contratista:CARLOS JAVIER MORENO MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:344024.83, importe_modificado:344024.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.9}} | {2228012/proyecto_INICIO, 2228012/proyecto_FIN, 2228012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228576 | Proyecto de inversión | 998437.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998437.79, modificado:998437.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA - 112267 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 112267 | S | 463 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:34, direccion:PUEBLO RINCONADA, 73309 RINCONADA, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , SOBRE CAMINO A RANCHO RINCONADA, lon:-98.192979, lat:19.715678}} | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 998437.79 | 998437.79 | 998437.79 | 998437.79 | 998437.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23021, contratista:MIRIAM ROJAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:998437.79, importe_modificado:998437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2228576/proyecto_PROCESO, 2228576/proyecto_FIN, 2228576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202229238 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CON ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA ZOQUIAPAN A XOCHITLAN, DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MÁS SEISCIENTOS VEINTIOCHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116007 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 116007 | S | 92 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ZOQUIAPAN - XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 628 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 73540 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL ZOQUIAPAN-NAUZONTLA Y CAR, lon:-97.59686552, lat:19.99447471}} | 2023-04-27 | 2023-05-27 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023002, contratista:SINORON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:1375000.0, importe_modificado:1375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:628.0}} | {2229238/proyecto_INICIO, 2229238/proyecto_PROCESO, 2229238/proyecto_FIN, 2229238/proyecto_PROCESO, 2229238/proyecto_FIN, 2229238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227404 | Proyecto de inversión | 1059341.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059341.31, modificado:1059341.31}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO Y POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUCATLAN PUEBLA. - 105006 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 105006 | S | 896 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.09, meta_modificada:5.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:PUEBLO POCHÁLCATL, 73335 CUACUILCO, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERENCIADO SOBRE LOS CAMINOS RURALES EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL COMPRENDEN LAS SECCIONES DE CUACUILCO ZITLALA AGUA FRIA TLAPOS, lon:-97.844693, lat:20.006679}} | 2023-04-07 | 2023-05-22 | 1059341.31 | 1059341.31 | 1059341.31 | 1059341.31 | 1059341.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23303, contratista:RIODARPA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1059341.31, importe_modificado:1059341.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.09}} | {2227404/proyecto_INICIO, 2227404/proyecto_PROCESO, 2227404/proyecto_FIN, 2227404/proyecto_PROCESO, 2227404/proyecto_FIN, 2227404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227413 | Proyecto de inversión | 923635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923635.6, modificado:923635.6}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORTEZUELO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FINAL DE CALLE DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.162 DE LA LOCALIDAD DE LA JICARA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 105043 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 105043 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.6, meta_modificada:1197.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:2, direccion:CALLE PORTEZUELO COLONIA LA JICARA, 75054 AGUA ESCONDIDA EL SALITRERO (LA JÍCARA), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE EL PUEBLO LAS ULTIMAS TRES CALLE SERAN LA OBRA UBICADA SOBRE CALLE PORTEZUEL, lon:-97.304328, lat:19.118796}} | 2023-03-09 | 2023-04-22 | 923635.6 | 923635.6 | 923635.6 | 923635.6 | 923635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/011, contratista:SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS KALED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:923635.6, importe_modificado:923635.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.6}} | {2227413/proyecto_INICIO, 2227413/proyecto_FIN, 2227413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228034 | Proyecto de inversión | 814808.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814808.17, modificado:814808.17}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBL - 109482 | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tilapa | 109482 | S | 661 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO AL LIMON PUEBLO ZOLONQUIAPA, 74560 ZOLONQUIAPA, TILAPA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 911.27 M. A PARTIR DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA MUNICIPIO DE TILAPA PUEBL, lon:-98.52867281, lat:18.57157393}} | 2023-03-16 | 2023-04-04 | 814808.17 | 814808.17 | 814808.17 | 814808.17 | 814808.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-FAISMUN-23011-2023, contratista:ALEJANDRO SUAREZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, monto:814808.17, importe_modificado:814808.17}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228034/proyecto_INICIO, 2228034/proyecto_FIN, 2228034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228041 | Proyecto de inversión | 995191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995191.36, modificado:830034.89}} | ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES, MIRADOR Y 5 DE MAYO DE LA COLONIA SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 109509 | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tilapa | 109509 | S | 89 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.65, meta_modificada:818.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TILAPA, 74560 TILAPA, TILAPA PUEBLA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES MIRADOR Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE M, lon:-98.55058349, lat:18.60211056}} | 2023-03-03 | 2023-04-11 | 830034.89 | 830034.89 | 830034.89 | 830034.89 | 830034.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-FAISMUN-23010-2023, contratista:GERONIMO ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, monto:830034.89, importe_modificado:830034.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.65}} | {2228041/proyecto_PROCESO, 2228041/proyecto_FIN, 2228041/proyecto_INICIO, 2228041/proyecto_PROCESO, 2228041/proyecto_FIN, 2228041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228600 | Proyecto de inversión | 1261649.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261649.28, modificado:1261649.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN CON CCT 21ETV0109Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 112362 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 112362 | S | 2239 | 1987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ATZINGO (LA CUMBRE), 73313 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE ESTA A 300 DEL CENTRO DE ATZING, lon:-97.96800507, lat:19.97807562}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1261649.28 | 1261649.28 | 1261649.28 | 1261649.28 | 1261649.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FAISMUN-2023-ZAC025, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1261649.28, importe_modificado:1261649.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.5}} | {2228600/proyecto_FIN, 2228600/proyecto_PROCESO, 2228600/proyecto_INICIO, 2228600/proyecto_PROCESO, 2228600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226831 | Proyecto de inversión | 976581.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976581.82, modificado:976581.82}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101127 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atempan | 101127 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.34, meta_modificada:320.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, CALLE 5 ORIENTE LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE REALIZARA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE, lon:-97.45302336, lat:19.83724268}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 976581.82 | 976581.82 | 976581.82 | 976581.82 | 976581.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-001, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:976581.82, importe_modificado:976581.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.34}} | {2226831/proyecto_INICIO, 2226831/proyecto_FIN, 2226831/proyecto_PROCESO, 2226831/proyecto_FIN, 2226831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227566 | Proyecto de inversión | 884492.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884492.82, modificado:884492.82}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 106359 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 106359 | S | 1402 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.93, meta_modificada:699.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOTEPEC PUERTO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC A UN COSTADO DEL IMUEBLE DENOMINADA PR, lon:-97.849447, lat:20.061466}} | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 884492.82 | 884492.82 | 884492.82 | 884492.82 | 884492.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23305, contratista:HOMERO MARCELO URIZAR SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:884492.82, importe_modificado:884492.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.93}} | {2227566/proyecto_INICIO, 2227566/proyecto_PROCESO, 2227566/proyecto_INICIO, 2227566/proyecto_FIN, 2227566/proyecto_PROCESO, 2227566/proyecto_FIN, 2227566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228638 | Proyecto de inversión | 1312015.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312015.01, modificado:1312015.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CCT 21DJN0295V EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 112886 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 112886 | S | 2239 | 1987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ATZINGO (LA CUMBRE), 73313 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, LA OBRA SE UBICA EN EL PRESCOLAR QUE ESTA A UNOS 320 M DEL CENTRO DE ATZINGO, lon:-97.9678149, lat:19.9784313}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1312015.01 | 1312015.01 | 1312015.01 | 1312015.01 | 1312015.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FAISMUN-2023-ZAC026, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1312015.01, importe_modificado:1312015.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.5}} | {2228638/proyecto_INICIO, 2228638/proyecto_PROCESO, 2228638/proyecto_FIN, 2228638/proyecto_INICIO, 2228638/proyecto_PROCESO, 2228638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228645 | Proyecto de inversión | 255760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255760.0, modificado:255760.0}} | MANTENIMIENTO DE JAGUEY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA - 112918 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 112918 | S | 825 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA, lon:-98.21891386, lat:18.21112145}} | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 255760 | 255760 | 255760 | 255760 | 255760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHUEHUETITLA-R33-02-23, contratista:C. JOAQUIN MARTINEZ DOMINGUEZ, convocante:AHUEHUETITLA, monto:255760.0, importe_modificado:255760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2228645/proyecto_FIN, 2228645/proyecto_INICIO, 2228645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:verificar datos., trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202226893 | Proyecto de inversión | 882915.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882915.25, modificado:882915.25}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN FRANCISCO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101592 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atempan | 101592 | S | 14971 | 14771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8280.92, meta_modificada:8280.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE REALIZARA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-97.45782557, lat:19.83943157}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 882915.25 | 882915.25 | 882915.25 | 882915.25 | 882915.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-006, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:882915.25, importe_modificado:882915.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8280.92}} | {2226893/proyecto_INICIO, 2226893/proyecto_FIN, 2226893/proyecto_PROCESO, 2226893/proyecto_FIN, 2226893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226901 | Proyecto de inversión | 415331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415331.82, modificado:415331.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 101671 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 101671 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, meta_modificada:2019.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SANTA ANA COAPAN, 75641 SANTA ANA COAPAN, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 5 PONIENTE EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLES 2 Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CO, lon:-97.89631397, lat:18.83191133}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 415331.82 | 415331.82 | 415331.82 | 415331.82 | 415331.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-010, contratista:ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS BARBOSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:415331.82, importe_modificado:415331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.04}} | {2226901/proyecto_INICIO, 2226901/proyecto_PROCESO, 2226901/proyecto_FIN, 2226901/proyecto_PROCESO, 2226901/proyecto_FIN, 2226901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terminada física y financieramente , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227592 | Proyecto de inversión | 2016933.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016933.97, modificado:2016933.97}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE C.C.T.21EPR0448Y EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS TEPETITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 106498 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 106498 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.39, meta_modificada:594.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ÁLAMOS TEPETITLÁN, 75053 ÁLAMOS TEPETITLÁN, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRNACISCO I MADERO, CALLE 4 SUR LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDAL, lon:-97.438621, lat:19.196762}} | 2023-03-17 | 2023-05-04 | 2016933.97 | 2016933.97 | 2016933.97 | 2016933.97 | 2016933.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/018, contratista:SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS KALED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:2016933.97, importe_modificado:2016933.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.39}} | {2227592/proyecto_FIN, 2227592/proyecto_PROCESO, 2227592/proyecto_INICIO, 2227592/proyecto_PROCESO, 2227592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228680 | Proyecto de inversión | 2267169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267169.28, modificado:2267169.28}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE TRES CRUCES ENTRONQUE TEPEXIGALTL DEL BARRIO CUARTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 113117 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 113117 | S | 1280 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.73, meta_modificada:3.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TRES CRUCES - TEPEXIGALTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 730 PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA MEXCALTCORRAL A COYOMEAPAN Y CAMINO TEPEXIGALTL A XITLAMA, EL CAMINO QUE VA DESDE EL , lon:-97.03251576, lat:18.29782842}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 2267169.28 | 2267169.28 | 2267169.28 | 2267169.28 | 2267169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-17/2023, contratista:EUGENIO CALIHUA LINARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:2267169.28, importe_modificado:2267169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.73}} | {2228680/proyecto_INICIO, 2228680/proyecto_FIN, 2228680/proyecto_PROCESO, 2228680/proyecto_FIN, 2228680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229402 | Proyecto de inversión | 1032089.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032089.56, modificado:1032089.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO DOCE0, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 116631 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 116631 | S | 184 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 75944 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A VILLA DEL RIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL VISTA HER, lon:-96.79228864, lat:18.40702638}} | 2023-03-21 | 2023-04-17 | 1032089.56 | 1032089.56 | 1032089.56 | 1032089.56 | 1032089.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSSTP-IR3-07/23, contratista:NAYLET CANDELARIO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:1032089.56, importe_modificado:1032089.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2229402/proyecto_INICIO, 2229402/proyecto_FIN, 2229402/proyecto_PROCESO, 2229402/proyecto_FIN, 2229402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226914 | Proyecto de inversión | 1629872.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629872.2, modificado:1629872.2}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO HEROES DEL CINCO DE MAYO UBICADO ENTRE CALLE CARLOS I BETANCOURT Y CALLE CAMELIA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 101754 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 101754 | S | 220 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.74, meta_modificada:195.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS I BETANCOURT CIUDAD PRIMERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARLOS I BETANCOURT Y CALLE 1A CAMELIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CARLOS I BETANCOURT LA CUAL FUE SOLICITADA POR LOS PADRES DE FA, lon:-98.39717016, lat:19.15535264}} | 2023-04-07 | 2023-05-10 | 1629872.2 | 1629872.2 | 1629872.2 | 1629872.2 | 1629872.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/11/2023, contratista:C-E Thompson Soportes Tecnicos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1629872.2, importe_modificado:1629872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.74}} | {2226914/proyecto_INICIO, 2226914/proyecto_FIN, 2226914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228124 | Proyecto de inversión | 1240159.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240159.31, modificado:1240159.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO OXPANTLA EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 3 MAS 458.00 META 2023 200 M. DEL KM. 0 MAS 195.00 AL KM. 0 MAS 395.00 - 109853 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Zautla | 109853 | S | 177 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO OXPANTLA - EMILIO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 395 COLONIA OXPANTLA, 73748 OXPANTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMINO OXPANTLA EMILIANO ZAPATA, lon:-97.65734769, lat:19.67270735}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1240159.31 | 1240159.31 | 1240159.31 | 1240159.31 | 1240159.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202311, contratista:PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:1240159.31, importe_modificado:1240159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2228124/proyecto_INICIO, 2228124/proyecto_PROCESO, 2228124/proyecto_FIN, 2228124/proyecto_PROCESO, 2228124/proyecto_FIN, 2228124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229432 | Proyecto de inversión | 2889997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889997.35, modificado:2889997.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CADENAMIENTO 0 220 AL 0 550.75, EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 116767 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 116767 | S | 513 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.5, meta_modificada:1984.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PASO CARRETAS, 75550 PASO CARRETAS, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN ES LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.261931, lat:18.921712}} | 2023-02-20 | 2023-04-08 | 2889997.35 | 2889997.35 | 2889997.35 | 2889997.35 | 2889997.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR5/002/2023, contratista:FERNANDO HEREDIA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:2889997.35, importe_modificado:2889997.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.5}} | {2229432/proyecto_INICIO, 2229432/proyecto_PROCESO, 2229432/proyecto_FIN, 2229432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227664 | Proyecto de inversión | 394714.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394714.6, modificado:394714.6}} | REHABILITACION DEL DRENAJE DE LA CALLE 5 ORIENTE ,DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.352 ENTRE LA CALLE 8 SUR A LA 4 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 106791 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 106791 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE COLONIA TLACHICHUCA, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE 4 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 ORIENTE EMPEZANDO EL TRAMO A LA ALTUR DE LA CALLE 8 SUR CONTINUA, lon:-97.416115, lat:19.110208}} | 2023-03-13 | 2023-04-18 | 394714.6 | 394714.6 | 394714.6 | 394714.6 | 394714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/019, contratista:COMERCIO LEVANT KENTTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:394714.6, importe_modificado:394714.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:352.0}} | {2227664/proyecto_INICIO, 2227664/proyecto_FIN, 2227664/proyecto_PROCESO, 2227664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221840 | Proyecto de inversión | 295995.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295995.69, modificado:295995.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62399 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62399 | S | 175 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO LA UNION, 73550 LA UNIÓN, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN CALLE CUAUHTÉMOC EN LA , lon:-97.57196169, lat:19.96517869}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 295995.69 | 295995.69 | 295995.69 | 295995.69 | 295995.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/001, contratista:GAPCID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2221840/proyecto_INICIO, 2221840/proyecto_PROCESO, 2221840/proyecto_FIN, 2221840/proyecto_PROCESO, 2221840/proyecto_FIN, 2221840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202221848 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TINACOS CAPACIDAD 1200 LTS PROGRAMA MUNICIPAL 2023, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62432 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62432 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA EN POBREZA EXTREMA BARRIO NAUZONTLA, 73550 NAUZONTLA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOS TINACOS SE ENTREGARAN LOS HABITANTES, lon:-97.60137392, lat:19.96067319}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/002, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2221848/proyecto_INICIO, 2221848/proyecto_FIN, 2221848/proyecto_PROCESO, 2221848/proyecto_FIN, 2221848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202225000 | Proyecto de inversión | 1569935.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569935.32, modificado:1569935.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA C.C.T.21DJN0571I DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA - 87125 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Buenos Aires | 87125 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.45, meta_modificada:294.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 75030 EMILIO PORTES GIL, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 3 NORTE JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA DE , lon:-97.51047365, lat:19.30768199}} | 2023-04-17 | 2023-06-05 | 1569935.32 | 1569935.32 | 1569935.32 | 1569935.32 | 1569935.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FISM/007-2023, contratista:BRANDFER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:1569935.32, importe_modificado:1569935.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.45}} | {2225000/proyecto_PROCESO, 2225000/proyecto_INICIO, 2225000/proyecto_FIN, 2225000/proyecto_INICIO, 2225000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220322 | Proyecto de inversión | 286367.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286367.4, modificado:286367.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE I. RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 48448 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 48448 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:208.44, meta_modificada:208.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:CALLE I. RAYON INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 74735 TLANCUALPICAN, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN COMO REFERENCIA, lon:-98.70032396, lat:18.43188257}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 286367.4 | 286367.4 | 286367.4 | 286367.4 | 286367.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/FISM/23005-2023, contratista:PABLO ORTIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:286367.4, importe_modificado:286367.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:208.44}} | {2220322/proyecto_INICIO, 2220322/proyecto_FIN, 2220322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221156 | Proyecto de inversión | 1867491.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867491.4, modificado:1867491.4}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS LIMONES EN COL. SAN MARCOS EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 54937 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 54937 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALMECA - CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 242 INTERIOR 0 SN COLONIA SANTA BARBARA, 74550 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , ADOQUINAMIENTO DE CALLE, lon:-98.64071277, lat:18.63547058}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1867491.4 | 1867491.4 | 1867491.4 | 1867491.4 | 1867491.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-11/23, contratista:GIAZOVIETA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUELA., monto:1867491.4, importe_modificado:1867491.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2221156/proyecto_INICIO, 2221156/proyecto_FIN, 2221156/proyecto_PROCESO, 2221156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221852 | Proyecto de inversión | 1792292.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792292.73, modificado:1792292.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62456 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62456 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO LA UNION, 73550 LA UNIÓN, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA., lon:-97.57165592, lat:19.96522695}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1792292.73 | 1792292.73 | 1792292.73 | 1792292.73 | 1792292.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/003, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:1792292.73, importe_modificado:1792292.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2221852/proyecto_INICIO, 2221852/proyecto_PROCESO, 2221852/proyecto_FIN, 2221852/proyecto_PROCESO, 2221852/proyecto_FIN, 2221852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-06-23}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202223394 | Proyecto de inversión | 644365.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644365.71, modificado:644365.71}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA, INICIANDO EN CALLE 28 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 73586 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 73586 | S | 140 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ALSESECA AGUA SALADA CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, 73100 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y , CALLE CATZOMILA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VAL, lon:-98.1568183, lat:20.2723066}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 644365.71 | 644365.71 | 644365.71 | 644365.71 | 644365.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/202/2023, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:644365.71, importe_modificado:644365.71}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2223394/proyecto_INICIO, 2223394/proyecto_FIN, 2223394/proyecto_PROCESO, 2223394/proyecto_FIN, 2223394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220355 | Proyecto de inversión | 294144.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294144.55, modificado:294144.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE A LA CONCHA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 48657 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 48657 | S | 464 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.98, meta_modificada:139.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL CUAUTEPEC - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO CUAUTEPEC, 73070 CUAUTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE UBICA AUN COSTADO DE , lon:-98.03929054, lat:20.33891699}} | 2023-02-17 | 2023-03-01 | 294144.55 | 294144.55 | 294144.55 | 294144.55 | 294144.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23304, contratista:Joshua Abdiel Cruz Bonilla, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:294144.55, importe_modificado:294144.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.98}} | {2220355/proyecto_INICIO, 2220355/proyecto_FIN, 2220355/proyecto_PROCESO, 2220355/proyecto_FIN, 2220355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221163 | Proyecto de inversión | 687722.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687722.24, modificado:687722.24}} | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES EL MEZQUITE Y CAMINO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 55012 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 55012 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TEPEXCO-CALMECA - IZUCAR DE MATAMOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TEPEXCO, 74550 EL MIRADOR, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CAMINO AL PANTEON, POR CARRE, lon:-98.633605, lat:18.64862}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 687722.24 | 687722.24 | 687722.24 | 687722.24 | 687722.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-10/23, contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUELA., monto:687722.24, importe_modificado:687722.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2221163/proyecto_FIN, 2221163/proyecto_PROCESO, 2221163/proyecto_INICIO, 2221163/proyecto_PROCESO, 2221163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221165 | Proyecto de inversión | 1425868.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425868.31, modificado:1425868.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ZAPATA - 55014 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 55014 | S | 1695 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO IXTEPEC, 73480 IXTEPEC, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA A 70 METROS AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC MUNICIP, lon:-97.64598819, lat:20.02397036}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 1425868.31 | 1425868.31 | 1425868.31 | 1425868.31 | 1425868.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/005, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:1425868.31, importe_modificado:1425868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2221165/proyecto_INICIO, 2221165/proyecto_FIN, 2221165/proyecto_PROCESO, 2221165/proyecto_FIN, 2221165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221192 | Proyecto de inversión | 2331121.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331121.8, modificado:2331121.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO TACUBAYA TANCHITLA BUENA VISTA DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 55407 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 55407 | S | 460 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ITZATLAN - DISTINTAS COMUNIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 PUEBLO ITZATLAN, 73074 ITZATLÁN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A HUERTA, VEREDA DE HERRADURA INICIANDO EN EL PUEBLO DE TAC, lon:-97.98398118, lat:20.33540313}} | 2023-03-13 | 2023-04-10 | 2331121.8 | 2331121.8 | 2331121.8 | 2331121.8 | 2331121.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23311, contratista:María Fernanda Rodríguez Maldonado, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:2006253.7, importe_modificado:2006253.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.7}} | {2221192/proyecto_FIN, 2221192/proyecto_PROCESO, 2221192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225131 | Proyecto de inversión | 2400931.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400931.04, modificado:2400931.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA - 88461 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 88461 | S | 282 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA - EJIDO DE CULTIVO SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 PUEBLO CUAUTOMATITLA, 74335 SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CAL, lon:-98.66007146, lat:18.88812995}} | 2023-01-28 | 2023-03-08 | 2400931.04 | 2400931.04 | 2400931.04 | 2400931.04 | 2400931.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-23/02, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2400931.04, importe_modificado:2400931.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2225131/proyecto_INICIO, 2225131/proyecto_PROCESO, 2225131/proyecto_FIN, 2225131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202225142 | Proyecto de inversión | 564523.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564523.45, modificado:564523.45}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR IGLESIA REYES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88567 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 88567 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.13, meta_modificada:180.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:14, direccion:ANDADOR IGLESIA REYES PUEBLO SAN PABLITO, 73110 SAN PABLITO, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR IGLESIA REYES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE ZARAGOZA EN EL CENTRO DE LA, lon:-98.16263151, lat:20.30047404}} | 2023-03-17 | 2023-04-25 | 564523.45 | 564523.45 | 564523.45 | 564523.45 | 564523.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/203/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:564523.45, importe_modificado:564523.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.13}} | {2225142/proyecto_FIN, 2225142/proyecto_INICIO, 2225142/proyecto_FIN, 2225142/proyecto_PROCESO, 2225142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202213423 | Proyecto de inversión | 699208.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699208.3, modificado:699208.3}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DST0004R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO (SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4) (ESCUELA) , MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220679 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:EL VALLE, lon:-97.508611, lat:19.683889}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 699208.3 | 699208.3 | 699208.3 | 699208.3 | 699208.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215053 | Proyecto de inversión | 1362741.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362741.91, modificado:1362741.91}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 140 CON C.C.T. 21EBH1057G DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 9214 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 9214 | S | 53 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ALPUYECA, 75232 SANTA CRUZ ALPUYECA, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO VECINAL A SANTA CRUZ ALPUYECA, CALLE BELLA DEL SUR LA OBRA SE UBICA E, lon:-98.0818671, lat:18.97941522}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1362741.91 | 1362741.91 | 1362741.91 | 1362741.91 | 1362741.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23009-1, contratista:SURY DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1362741.91, importe_modificado:1362741.91}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2215053/proyecto_INICIO, 2215053/proyecto_FIN, 2215053/proyecto_PROCESO, 2215053/proyecto_FIN, 2215053/proyecto_INICIO, 2215053/proyecto_PROCESO, 2215053/proyecto_FIN, 2215053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215826 | Proyecto de inversión | 2279183.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279183.11, modificado:2279183.11}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23153 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 23153 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BARTOLOME COSCOMAYA, 75476 SAN BARTOLOMÉ COSCOMAYA, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 20 NOVIEMBRE, CALLE 3 NORTE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE SUR Y 20 DE NOVIEMBRE CON CALLE POSTERIOS 3 NOR, lon:-97.62079228, lat:18.91924172}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 2279183.11 | 2279183.11 | 2279183.11 | 2279183.11 | 2279183.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN SANCHEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2279183.11, importe_modificado:2279183.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {2215826/proyecto_PROCESO, 2215826/proyecto_INICIO, 2215826/proyecto_PROCESO, 2215826/proyecto_FIN, 2215826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217337 | Proyecto de inversión | 2785984.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785984.2, modificado:2785984.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA. ETAPA 1 - 30725 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Méndez | 30725 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE DR GONZALO BAUTISTA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, 73440 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE JUAN F LUCAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO DOS CALLES DEL PRIMER CUADRO, lon:-97.71509102, lat:20.002025}} | 2023-03-02 | 2023-04-03 | 2785984.2 | 2785984.2 | 2785984.2 | 2785984.2 | 2785984.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2023/201, contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:2785984.2, importe_modificado:2785984.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}} | {2217337/proyecto_INICIO, 2217337/proyecto_FIN, 2217337/proyecto_PROCESO, 2217337/proyecto_FIN, 2217337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220391 | Proyecto de inversión | 699419.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699419.32, modificado:699419.32}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 48848 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 48848 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD CUARTO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BETANCOURT, LA OBRA DEL ALUMBRADO SE REALIZARA EN LA PERIFERIA DEL EXCONVENTO FRANCISCANO QUE ABARCA DESDE LA CALLE NICOLAS , lon:-98.403805, lat:19.158332}} | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 699419.32 | 699419.32 | 699419.32 | 699419.32 | 699419.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/18/2023, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:699419.32, importe_modificado:699419.32}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {2220391/proyecto_PROCESO, 2220391/proyecto_INICIO, 2220391/proyecto_FIN, 2220391/proyecto_PROCESO, 2220391/proyecto_FIN, 2220391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222833 | Proyecto de inversión | 464764.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464764.02, modificado:464764.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 69341 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 69341 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO ENTRADA DE COATZINGO - CERRO CALVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 0 BARRIO SAN VICENTE, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLEJON DEL CANAL, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE UBICA EN, lon:-98.18491124, lat:18.61588116}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 464764.02 | 464764.02 | 464764.02 | 464764.02 | 464764.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFAISM/06-2023, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:464764.02, importe_modificado:464764.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2222833/proyecto_INICIO, 2222833/proyecto_PROCESO, 2222833/proyecto_FIN, 2222833/proyecto_INICIO, 2222833/proyecto_PROCESO, 2222833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202215062 | Proyecto de inversión | 1300643.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300643.35, modificado:1300646.35}} | SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA PLANADITA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 9455 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 9455 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:761.2, meta_modificada:761.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA MAGDALENA - BARRIO DE LOS CONEJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 BARRIO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA POR EL CAMINO QUE VA A TONALIXC, lon:-98.27765339, lat:20.24807819}} | 2023-03-06 | 2023-06-10 | 1300646.35 | 1300646.35 | 1300646.35 | 1300646.35 | 1300646.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-201/2023, contratista:CONSTRUCTORA FC GARCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:1300646.35, importe_modificado:1300646.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:761.2}} | {2215062/proyecto_INICIO, 2215062/proyecto_PROCESO, 2215062/proyecto_FIN, 2215062/proyecto_PROCESO, 2215062/proyecto_FIN, 2215062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216780 | Proyecto de inversión | 1546032.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546032.44, modificado:1546032.44}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BORBOLLON ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 27512 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 27512 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:CALLE BORBOLLON PUEBLO VIBORILLAS DE HIDALGO, 74584 VIBORILLAS DE HIDALGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VILDO, CALLE MATAMOROS CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BORBOLLON ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAM, lon:-98.57298337, lat:18.49279554}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 1546032.44 | 1546032.44 | 1546032.44 | 1546032.44 | 1546032.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI5-COPM-DOP-R33-FAISMUN-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1546032.44, importe_modificado:1546032.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.0}} | {2216780/proyecto_INICIO, 2216780/proyecto_PROCESO, 2216780/proyecto_FIN, 2216780/proyecto_PROCESO, 2216780/proyecto_FIN, 2216780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222067 | Proyecto de inversión | 953423.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953423.31, modificado:953423.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 63964 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 63964 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO MONTELLANO - LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 RANCHERIA LOS ÁNGELES, 73114 LOS ÁNGELES, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PREDIOS PROPIEDAD DE LOS 10 BENEFICIARIOS DE, lon:-98.11324977, lat:20.34455524}} | 2023-03-08 | 2023-04-21 | 953423.31 | 953423.31 | 953423.31 | 953423.31 | 953423.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/201/2023, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:953423.31, importe_modificado:953423.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2222067/proyecto_FIN, 2222067/proyecto_INICIO, 2222067/proyecto_FIN, 2222067/proyecto_PROCESO, 2222067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar pagado, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202224364 | Proyecto de inversión | 975421.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975421.1, modificado:975421.1}} | REVESTIMIENTO DE LIBRAMIENTO NANACATLAN KM 000 AL 1060 EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 80907 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Méndez | 80907 | S | 607 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6379.1, meta_modificada:6379.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+060 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 060 PUEBLO NANACATLÁN, 73440 NANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE TERRACERIA LIBRAMIENTO DE NANACATLAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO CAMINO A IXTEPEC LIB, lon:-97.67607509, lat:20.00580994}} | 2023-04-20 | 2023-05-22 | 975421.1 | 975421.1 | 975421.1 | 975421.1 | 975421.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2023/203, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:975421.1, importe_modificado:975421.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6379.1}} | {2224364/proyecto_INICIO, 2224364/proyecto_FIN, 2224364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225309 | Proyecto de inversión | 2886551.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886551.24, modificado:2886551.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y URUAPAN TRAMO DE 000 A 215.64 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD CHICHIQUILA - 89919 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 89919 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CHICHIQUILA, 75090 CHICHIQUILA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE URUAPAN, CALLE ETLA CALLE HIDALGO SIN NUMERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ETLA A DOS CALLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.06932211, lat:19.20111748}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 2886551.24 | 2886551.24 | 2886551.24 | 2886551.24 | 2886551.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33003, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2886551.24, importe_modificado:2886551.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {2225309/proyecto_PROCESO, 2225309/proyecto_INICIO, 2225309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202215889 | Proyecto de inversión | 2394514.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394514.11, modificado:2394514.11}} | REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23417 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 23417 | S | 123 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO QUECHOLAC, 75460 QUECHOLAC, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ Y CALLE 6 NORTE, CALLE 12 NORTE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 6 NORTE Y 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC PUEBLA, lon:-97.65394, lat:18.95341}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 2394514.11 | 2394514.11 | 2394514.11 | 2394514.11 | 2394514.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS006, contratista:HECTOR SERVIN LOPEZ LLERENAS, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2394514.11, importe_modificado:2394514.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2215889/proyecto_INICIO, 2215889/proyecto_FIN, 2215889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216254 | Proyecto de inversión | 1747614.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747614.55, modificado:1747614.55}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS,COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24828 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 24828 | S | 2562 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TEPEXCO-CALMECA - CALLE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR 0 SN COLONIA CRISTO REY, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA TEPEXCO, lon:-98.689, lat:18.643}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1747614.55 | 1747614.55 | 1747614.55 | 1747614.55 | 1747614.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-06/23, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:1747614.55, importe_modificado:1747614.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2216254/proyecto_INICIO, 2216254/proyecto_FIN, 2216254/proyecto_PROCESO, 2216254/proyecto_FIN, 2216254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216838 | Proyecto de inversión | 1901134.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901134.71, modificado:1901134.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 27796 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 27796 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TENEXCALCO, 74584 SAN NICOLÁS TENEXCALCO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CALLE MATAMOROS, CALLE MANUEL ABASOLO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-98.5952348, lat:18.48265881}} | 2023-04-25 | 2023-06-02 | 1901134.71 | 1901134.71 | 1901134.71 | 1901134.71 | 1901134.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI5-COPM- DOP-R33-FAISMUN-009/2023, contratista:CORPORATIVO JIMORTOX S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1901134.71, importe_modificado:1901134.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.0}} | {2216838/proyecto_INICIO, 2216838/proyecto_PROCESO, 2216838/proyecto_FIN, 2216838/proyecto_PROCESO, 2216838/proyecto_FIN, 2216838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219852 | Proyecto de inversión | 2205915.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205915.74, modificado:2205915.74}} | AMPLIACION DE CALLE SATELITE CON ADOQUIN ENTRE CALLES JUAREZ Y SIN NOMBRE TANQUE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 45242 | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soltepec | 45242 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2284.2, meta_modificada:2284.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:15, direccion:CALLE SATELITE INTERIOR PUEBLO BENITO JUÁREZ, 75148 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SONORA, CALLE LA RUMOROSA LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE SATELITE ENTRE CALLES JUAREZ Y SIN NOMBRE TANQUE DE L, lon:-97.78295046, lat:19.155205}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2205915.74 | 2205915.74 | 2205915.74 | 2205915.74 | 2205915.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/R33-FAISMUN-I5P/MSOL006-2023, contratista:CEMENTOS Y MATERIALES CAIMANES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA, monto:1770606.73, importe_modificado:2205915.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2284.2}} | {2219852/proyecto_FIN, 2219852/proyecto_PROCESO, 2219852/proyecto_FIN, 2219852/proyecto_INICIO, 2219852/proyecto_PROCESO, 2219852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220471 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DEL BARRIO LOMA CHULA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 49399 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 49399 | S | 285 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:52, direccion:CALLEJON LOMA CHULA PUEBLO NUEVO TENANCINGO, 73071 NUEVO TENANCINGO, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A HUERTA, VEREDA DE HERRADURA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO EN EL BARRIO LOMA CHULA AUN COS, lon:-97.92423009, lat:20.42528952}} | 2023-02-17 | 2023-03-01 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23307, contratista:Jaosramm Constructora Eléctrica S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2220471/proyecto_INICIO, 2220471/proyecto_PROCESO, 2220471/proyecto_FIN, 2220471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221343 | Proyecto de inversión | 2399371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399371.76, modificado:2399371.76}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EJERCICIO 2023, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL JERICO - 57205 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 57205 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL JERICÓ, 73076 EL JERICÓ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA LAS LOSAS COCINAS Y DORMITORIOS SE UBICAN EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE, lon:-98.00287737, lat:20.35282177}} | 2023-04-06 | 2023-06-05 | 2399371.76 | 2399371.76 | 2399371.76 | 2399371.76 | 2399371.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23316, contratista:Construcciones Puskan S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:2399371.76, importe_modificado:2399371.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2221343/proyecto_INICIO, 2221343/proyecto_PROCESO, 2221343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225353 | Proyecto de inversión | 444377.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444377.17, modificado:444377.17}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 14 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATECACALAX - 90260 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 90260 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:CALLE 14 DE ABRIL PUEBLO SAN FRANCISCO ATECACALAX, 73576 SAN FRANCISCO ATECACALAX, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CAMINO BANCO DE MATERIAL Y CALLE 14 DE ABRIL, CALLE SAN FRANCISCO LA AMPLIACION SE UBICA DEL LADO DERECHO DE L, lon:-97.38418606, lat:20.00217529}} | 2023-03-21 | 2023-05-20 | 444377.17 | 444377.17 | 444377.17 | 444377.17 | 444377.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/04, contratista:JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:444377.17, importe_modificado:444377.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2225353/proyecto_INICIO, 2225353/proyecto_PROCESO, 2225353/proyecto_FIN, 2225353/proyecto_PROCESO, 2225353/proyecto_FIN, 2225353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218198 | Proyecto de inversión | 537301.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537301.9, modificado:537301.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA CALLE 2 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA. - 35462 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 35462 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.77, meta_modificada:175.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE CIUDAD CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 4 ORIENTE DIRÍGETE AL NORTE POR AV. DE LOS CEDROS HACIA MANUEL M. FLORES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-97.44518768, lat:18.99068348}} | 2023-02-04 | 2023-03-07 | 537301.9 | 537301.9 | 537301.9 | 537301.9 | 537301.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-045-FAISMUN-2023-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSOCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:537301.9, importe_modificado:537301.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.77}} | {2218198/proyecto_INICIO, 2218198/proyecto_FIN, 2218198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220500 | Proyecto de inversión | 258272.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258272.85, modificado:258272.85}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 49537 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 49537 | S | 376 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XICOTLAN - TECUANAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 PUEBLO XICOTLAN, 74750 TEXCATLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL POZO QUE SE LOCALIZA A UNOS 17 KM DE LA LOCALIDAD DE XICOTLA, lon:-98.55766628, lat:18.1510964}} | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 258272.85 | 258272.85 | 258272.85 | 258272.85 | 258272.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-01, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:258272.85, importe_modificado:258272.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220500/proyecto_INICIO, 2220500/proyecto_FIN, 2220500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220503 | Proyecto de inversión | 2520568.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520568.38, modificado:2520568.38}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LOS JICOTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 49557 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 49557 | S | 376 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA ZAPATA Y CARRETERA XICOTLAN-ALBINO ZERTUCHE, LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA ENTRA DE LA LOCALIDAD A 100 MTS. DE LA TELESECUNDRIA JAIME TORRES BODET, lon:-98.52048617, lat:18.05783874}} | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 2520568.38 | 2520568.38 | 2520568.38 | 2520568.38 | 2520568.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-02, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:2520568.38, importe_modificado:2520568.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2220503/proyecto_INICIO, 2220503/proyecto_PROCESO, 2220503/proyecto_FIN, 2220503/proyecto_PROCESO, 2220503/proyecto_FIN, 2220503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222165 | Proyecto de inversión | 877743.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877743.92, modificado:877743.92}} | REHABILITACIÓN DE 2.1 KM DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS VARIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 64481 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 64481 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DEL RIO - LOCALIDAD DE TEMPEXTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO TEMPEXTLA, 73340 TEMPEXTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A TLAMANCA DE HERNANDEZ Y CAMINO A LA LAGUNILLA, EL CAMINO INICIA EN LA DE, lon:-97.82235678, lat:19.93365873}} | 2023-02-02 | 2023-03-03 | 877743.92 | 877743.92 | 877743.92 | 877743.92 | 877743.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/004, contratista:JUSTINO LOPEZ GIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:877743.92, importe_modificado:877743.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2222165/proyecto_INICIO, 2222165/proyecto_PROCESO, 2222165/proyecto_FIN, 2222165/proyecto_PROCESO, 2222165/proyecto_FIN, 2222165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202224416 | Proyecto de inversión | 545235.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545235.89, modificado:545235.89}} | CONSTRUCCION DE 13 CISTERNAS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 81182 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 81182 | S | 55 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A SAN MATEO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA OJO DE AGUA, 74688 OJO DE AGUA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA AL OJO DE AGUA Y BRECHA AL REPARO MEZQUITE, TERRACERIA AL TECOMATE B, lon:-98.06590804, lat:18.53870121}} | 2023-02-18 | 2023-03-31 | 545235.89 | 545235.89 | 545235.89 | 545235.89 | 545235.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062305-2023, contratista:LAVAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:545235.89, importe_modificado:545235.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2224416/proyecto_INICIO, 2224416/proyecto_PROCESO, 2224416/proyecto_FIN, 2224416/proyecto_PROCESO, 2224416/proyecto_FIN, 2224416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215242 | Proyecto de inversión | 2696118.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696118.66, modificado:2696118.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 3 SUR ENTRE AV. GUERRERO Y CALLE 13 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 13079 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 13079 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.0, meta_modificada:2411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE 11 PONIENTE Y 3 SUR PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE 13 PONIENTE, BRECHA 2 SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 11 PONIENTE Y 3 SUR ENTRE AV GUERRERO Y , lon:-97.64157, lat:18.89644}} | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2696118.66 | 2696118.66 | 2696118.66 | 2696118.66 | 2696118.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS002, contratista:INGENIEROS Y DESARROLLADORES DE TECAMACHALCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2696118.66, importe_modificado:2696118.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.0}} | {2215242/proyecto_FIN, 2215242/proyecto_INICIO, 2215242/proyecto_PROCESO, 2215242/proyecto_FIN, 2215242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215250 | Proyecto de inversión | 2619857.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619857.91, modificado:2619857.91}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 12 SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 13479 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 13479 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 7 ORIENTE CALLE 5 ORIENTE ENTRE 8 SUR Y 12 SUR CON CALLES POSTERIOR 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALM, lon:-97.63303, lat:18.89649}} | 2023-02-28 | 2023-04-28 | 2619857.91 | 2619857.91 | 2619857.91 | 2619857.91 | 2619857.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS003, contratista:BLANCA NELLY ZAMORA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2619857.91, importe_modificado:2619857.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2215250/proyecto_INICIO, 2215250/proyecto_PROCESO, 2215250/proyecto_FIN, 2215250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217560 | Proyecto de inversión | 2313290.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313290.03, modificado:2313290.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA MADRID, DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. - 32058 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32058 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:259.2, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE NARDOS, LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE, lon:-97.66861644, lat:20.51088925}} | 2023-03-13 | 2023-05-24 | 2313290.03 | 2313290.03 | 2313290.03 | 2313290.03 | 2313290.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-002-22306-23, contratista:EMILIO FRANCISCO DE PAULA TORRI MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2313290.03, importe_modificado:2313290.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:259.2}} | {2217560/proyecto_INICIO, 2217560/proyecto_FIN, 2217560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220565 | Proyecto de inversión | 1748361.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748361.8, modificado:1748361.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL ÁLAMO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 50108 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 50108 | S | 464 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEPEC - AL ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 172 PUEBLO CUAUTEPEC, 73070 CUAUTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCI, lon:-98.04115079, lat:20.34164727}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1748361.8 | 1748361.8 | 1748361.8 | 1748361.8 | 1748361.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23309, contratista:Joshua Abdiel Cruz Bonilla, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1748361.8, importe_modificado:1748361.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {2220565/proyecto_INICIO, 2220565/proyecto_FIN, 2220565/proyecto_PROCESO, 2220565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220641 | Proyecto de inversión | 3168942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168942.21, modificado:3168942.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0 MAS 800.00 AL 1 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO EL MIRADOR - 50564 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 50564 | S | 221 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO REYESHOGPAN DE HIDALGO, 73566 CHAUTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE ACCESO DEL TRAMO TEPETITAN REYESHOGPAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL TRAMO A PAVIMENTAR , lon:-97.49186492, lat:20.07785045}} | 2023-02-25 | 2023-05-25 | 3168942.21 | 3168942.21 | 3168942.21 | 3168942.21 | 3168942.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/136, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2724371.01, importe_modificado:3168942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2220641/proyecto_PROCESO, 2220641/proyecto_FIN, 2220641/proyecto_PROCESO, 2220641/proyecto_INICIO, 2220641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222179 | Proyecto de inversión | 2064371.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064371.89, modificado:2064371.89}} | REHABILITACIÓN DE 4.50 KM DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO OMITLAN LA LAGUNILLA ZACATLAN, EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 64531 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 64531 | S | 169 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNILLA - A TETELANCINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO OMITLAN, 73348 OMITLÁN, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO LA LAGUNILLA TETELA DE OCAMPO Y CAMINO TETELANCINGO ZACATLAN, EL CAMINO INICIA EN, lon:-97.85336805, lat:19.90275754}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 2064371.89 | 2064371.89 | 2064371.89 | 2064371.89 | 2064371.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/005, contratista:JUSTINO LOPEZ GIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:2064371.89, importe_modificado:2064371.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2222179/proyecto_PROCESO, 2222179/proyecto_FIN, 2222179/proyecto_PROCESO, 2222179/proyecto_INICIO, 2222179/proyecto_PROCESO, 2222179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202215267 | Proyecto de inversión | 2728147.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728147.77, modificado:2728147.77}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 14546 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 14546 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:34, direccion:CALLE 11 NORTE PUEBLO SAN CAYETANO, 75476 SAN CAYETANO, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 13 NORTE LA CALLE SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD ES SOBRE LA CALLE 11 NORTE ENTRE 6, lon:-97.62902, lat:18.92414}} | 2023-02-28 | 2023-04-28 | 2728147.77 | 2728147.77 | 2728147.77 | 2728147.77 | 2728147.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS004, contratista:RICH HARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2728147.77, importe_modificado:2728147.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2215267/proyecto_INICIO, 2215267/proyecto_PROCESO, 2215267/proyecto_FIN, 2215267/proyecto_PROCESO, 2215267/proyecto_INICIO, 2215267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219982 | Proyecto de inversión | 1493750.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493750.59, modificado:1493750.59}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 46345 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 46345 | S | 83 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1194.4, meta_modificada:1194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA SIGLO XXI, CALLE CONSTITUCION CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO D, lon:-98.57866333, lat:18.82714415}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 1493750.59 | 1493750.59 | 1493750.59 | 1493750.59 | 1493750.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23007, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:1493750.59, importe_modificado:1493750.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1194.4}} | {2219982/proyecto_INICIO, 2219982/proyecto_FIN, 2219982/proyecto_PROCESO, 2219982/proyecto_INICIO, 2219982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS 1194.4 SON METROS LINEALES, NO ME DA LA OPCION DE CAMBIARLO YA QUE SE CAPTURO COMO METROS, trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:- Cambiar unidad de medida a metros lineales., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202222215 | Proyecto de inversión | 1201587.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201587.74, modificado:1201587.74}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE LA CALLE 18 ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 032.00 Y CAMINO A LA POZA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 148.00 DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 64844 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 64844 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE A LA POZA Y CALLE 18 ORIENTE COLONIA EL SALTILLO, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y , DIRIGIENDOSE AL CENTRO VACACIONAL DENOMINADO LA POZA EN LA LOCALIDAD EL SALTILLO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLAPARA LLEGAR, lon:-97.55990024, lat:19.77600809}} | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 1201587.74 | 1201587.74 | 1201587.74 | 1201587.74 | 1201587.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/002/2023, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1201587.74, importe_modificado:1201587.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2222215/proyecto_INICIO, 2222215/proyecto_FIN, 2222215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224645 | Proyecto de inversión | 1642667.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642667.79, modificado:1642667.79}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TECOMETEPEC SECCION TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 84500 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 84500 | S | 821 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 108 TRAMO ZACATLAN - ZAPOTITLAN KILÓMETRO 43 + 600 PUEBLO TECOMETEP, 73335 TECOMATEPEC TRES CRUCES, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS INICIA EN EL KM 43600 DE LA CARRETERA INTERSER, lon:-97.837139, lat:20.009128}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 1642667.79 | 1642667.79 | 1642667.79 | 1642667.79 | 1642667.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23301, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1642667.79, importe_modificado:1642667.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2224645/proyecto_INICIO, 2224645/proyecto_FIN, 2224645/proyecto_PROCESO, 2224645/proyecto_FIN, 2224645/proyecto_PROCESO, 2224645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225440 | Proyecto de inversión | 305009.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305009.81, modificado:305009.81}} | REHABILITACION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN CASA DE SALUD SAN LUCAS TULCINGO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 91145 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 91145 | S | 572 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE ABRIL PUEBLO TULCINGO, 74339 SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CARRETERA ACTEOPAN-SAN JUAN TEJUPA Y , LA OBRA SE EJECUTO EN LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULICINGO EN EL MUNICIPIO DE TOC, lon:-98.59433693, lat:18.83507872}} | 2023-01-25 | 2023-02-21 | 305009.81 | 305009.81 | 305009.81 | 305009.81 | 305009.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-23/03, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:305009.81, importe_modificado:305009.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2225440/proyecto_INICIO, 2225440/proyecto_PROCESO, 2225440/proyecto_INICIO, 2225440/proyecto_FIN, 2225440/proyecto_INICIO, 2225440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202216163 | Proyecto de inversión | 1664149.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664149.7, modificado:1664149.7}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 24505 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 24505 | S | 77 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.5, meta_modificada:1387.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE 4 NORTE PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CAMINO LIMITE PREDIAL, CALLE 8 NORTE 4 NORTE ENTRE 6 ORIENTE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, lon:-97.62969828, lat:18.9041696}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 1664149.7 | 1664149.7 | 1664149.7 | 1664149.7 | 1664149.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS007, contratista:BLANCA NELLY ZAMORA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1664149.7, importe_modificado:1664149.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.5}} | {2216163/proyecto_PROCESO, 2216163/proyecto_INICIO, 2216163/proyecto_FIN, 2216163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218304 | Proyecto de inversión | 2328404.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328404.26, modificado:2328404.26}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE INSURGENTES NORTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS PUENTE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BARTOLO TEONTEPEC DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 36095 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 36095 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2766.31, meta_modificada:2766.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALLE INSURGENTES NORTE PUEBLO SAN BARTOLO TEONTEPEC, 75809 SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES NORTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIO, lon:-97.5266158, lat:18.49209363}} | 2023-02-18 | 2023-04-03 | 2328404.26 | 2328404.26 | 2328404.26 | 2328404.26 | 2328404.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FISM/IR5/2023-02, contratista:INES NORMA ROMAN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:2328404.26, importe_modificado:2328404.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2766.31}} | {2218304/proyecto_INICIO, 2218304/proyecto_PROCESO, 2218304/proyecto_INICIO, 2218304/proyecto_FIN, 2218304/proyecto_PROCESO, 2218304/proyecto_FIN, 2218304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218324 | Proyecto de inversión | 1130898.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130898.55, modificado:1130898.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 36254 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 36254 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7290.0, meta_modificada:7290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TLAPETLAHUAYA 0+000 - TLAPETLAHUAYA 1+620 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 620 INTERIOR SN RANCHERIA TLAPETLAHUAYA, 74374 TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE HUAQUECHULA Y CAMINO TLAPETLAHUAYA, EL CAMINO, lon:-98.57095158, lat:18.74827135}} | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 1130898.55 | 1130898.55 | 1130898.55 | 1130898.55 | 1130898.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/010-I3, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1130898.55, importe_modificado:1130898.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7290.0}} | {2218324/proyecto_INICIO, 2218324/proyecto_PROCESO, 2218324/proyecto_FIN, 2218324/proyecto_PROCESO, 2218324/proyecto_FIN, 2218324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219182 | Proyecto de inversión | 1215269.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215269.66, modificado:1215269.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 41095 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 41095 | S | 29 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.5, meta_modificada:1081.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:11, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO LA PURÍSIMA DE HIDALGO, 75495 LA PURÍSIMA DE HIDALGO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE MIGUEL HIADALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METRO, lon:-97.79158725, lat:18.82857368}} | 2023-02-24 | 2023-04-09 | 1215269.66 | 1215269.66 | 1215269.66 | 1215269.66 | 1215269.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230205, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1218841.42, importe_modificado:1215269.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.5}} | {2219182/proyecto_PROCESO, 2219182/proyecto_INICIO, 2219182/proyecto_FIN, 2219182/proyecto_INICIO, 2219182/proyecto_FIN, 2219182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220724 | Proyecto de inversión | 2006253.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006253.7, modificado:2006253.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN JOSE NUEVO TENANCINGO PAPALOCTIPAN LA JOYA DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 51226 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 51226 | S | 1345 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO SAN JOSE, 73070 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA LOS TRABAJOS COMENZARON EN EL PUEBLO DE SA, lon:-97.90368546, lat:20.4253915}} | 2023-02-21 | 2023-04-18 | 2006253.7 | 2006253.7 | 2006253.7 | 2006253.7 | 2006253.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23311, contratista:María Fernanda Rodríguez Maldonado, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:2006253.7, importe_modificado:2006253.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.3}} | {2220724/proyecto_INICIO, 2220724/proyecto_FIN, 2220724/proyecto_PROCESO, 2220724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220736 | Proyecto de inversión | 1383471.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383471.13, modificado:1383471.13}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 51315 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 51315 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.4, meta_modificada:702.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE COLONIA EL SALTILLO, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 2 NORTE, CALLE 4 NORTE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE PERTENECIENTE A L, lon:-97.55872195, lat:19.77558792}} | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 1383471.13 | 1383471.13 | 1383471.13 | 1383471.13 | 1383471.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/004/2023, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1383471.13, importe_modificado:1383471.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.4}} | {2220736/proyecto_PROCESO, 2220736/proyecto_INICIO, 2220736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217683 | Proyecto de inversión | 1138679.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138679.07, modificado:1138679.07}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO - 32656 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32656 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:180, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL COLONIA SAN DIEGO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CAMINO A VILLA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE SAN DIEGO Y EL CAMINO A LA AUTOPISTA , lon:-97.71889202, lat:20.47115767}} | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 1138679.07 | 1138679.07 | 1138679.07 | 1138679.07 | 1138679.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-004-22308-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1138679.07, importe_modificado:1138679.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1668.0}} | {2217683/proyecto_INICIO, 2217683/proyecto_PROCESO, 2217683/proyecto_FIN, 2217683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220778 | Proyecto de inversión | 2485606.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485606.61, modificado:2485606.61}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NUEVE PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CALLE TRES SUR EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA - 51793 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 51793 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.7, meta_modificada:1917.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 9 PONIENTE PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y CALLE CALLE 7 SUR, CALLE CALLE 3 SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NUEVE PONIENTE ENTRE CARR, lon:-97.51661055, lat:18.81470328}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 2485606.61 | 2485606.61 | 2485606.61 | 2485606.61 | 2485606.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23001-23, contratista:CONSTRUCCIONES DEWAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:2485606.61, importe_modificado:2485606.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.7}} | {2220778/proyecto_PROCESO, 2220778/proyecto_FIN, 2220778/proyecto_INICIO, 2220778/proyecto_PROCESO, 2220778/proyecto_FIN, 2220778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216271 | Proyecto de inversión | 435143.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435143.92, modificado:435143.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2023 - 24907 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 24907 | S | 252 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , ES EN LA COLONIA CENTRO DE TEPEXCO Y SUS ALREDEDORES CALMECA Y OTROS, lon:-98.69036845, lat:18.64140933}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 435143.92 | 435143.92 | 435143.92 | 435143.92 | 435143.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-08/23, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUELA., monto:435143.92, importe_modificado:435143.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2216271/proyecto_FIN, 2216271/proyecto_PROCESO, 2216271/proyecto_INICIO, 2216271/proyecto_PROCESO, 2216271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217702 | Proyecto de inversión | 2600280.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600280.15, modificado:2600280.15}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 32777 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32777 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE PALMA VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA CERCA EL POLIDEPORTIVO DE LA UNO, lon:-97.69611822, lat:20.46339304}} | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2600280.15 | 2600280.15 | 2600280.15 | 2600280.15 | 2600280.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-005-22309-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2600280.15, importe_modificado:2600280.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2217702/proyecto_INICIO, 2217702/proyecto_FIN, 2217702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220120 | Proyecto de inversión | 2262917.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262917.21, modificado:2741655.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 4 SUR ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 47242 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 47242 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.6, meta_modificada:1937.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR INTERIOR SN PUEBLO HUAQUECHULA, 74370 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 2 SUR LA CALLE SE UBICA A 200 METROS DEL CONVENTO Y DEL PARQUE DE HUAQUECHULA, lon:-98.54019384, lat:18.76715358}} | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2741655.44 | 2741655.44 | 2741655.44 | 2741655.44 | 2741655.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/014-I5, contratista:SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2260798.41, importe_modificado:2741655.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1937.6}} | {2220120/proyecto_INICIO, 2220120/proyecto_PROCESO, 2220120/proyecto_FIN, 2220120/proyecto_PROCESO, 2220120/proyecto_FIN, 2220120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON MODIFICACION PRESUPUESTAL, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-07-08}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220810 | Proyecto de inversión | 382719.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382719.79, modificado:382719.79}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL A TZANATCO EN LA LOCALIDAD DE TZANATCO - 52161 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 52161 | S | 94 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.56, meta_modificada:40.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TZANATCO, 73563 TZANATCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y A 200 METROS DE LA IGLESIA Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon:-97.49324717, lat:20.0274126}} | 2023-04-08 | 2023-06-06 | 382719.79 | 382719.79 | 382719.79 | 382719.79 | 382719.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/129, contratista:RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:382719.79, importe_modificado:382719.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.56}} | {2220810/proyecto_INICIO, 2220810/proyecto_PROCESO, 2220810/proyecto_FIN, 2220810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202223844 | Proyecto de inversión | 1144172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144172.26, modificado:1144172.26}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE DEL CAMPESINO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO CON EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 76890 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 76890 | S | 55 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.4, meta_modificada:1415.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO PUEBLO ZACAPALA, 74680 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AV. DEL DEPORTE CALLE DEL CAMPESINO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FCO. I. MADERO A 20 MTS , lon:-98.067005, lat:18.59505}} | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 1144172.26 | 1144172.26 | 1144172.26 | 1144172.26 | 1144172.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062304-2023, contratista:LAVAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:1144172.26, importe_modificado:1144172.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.4}} | {2223844/proyecto_INICIO, 2223844/proyecto_PROCESO, 2223844/proyecto_FIN, 2223844/proyecto_INICIO, 2223844/proyecto_PROCESO, 2223844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224783 | Acción | 225098 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225098.0, modificado:225098.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85461 | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Albino Zertuche | 85461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.540159, lat:18.017277}} | 2023-03-27 | 2023-05-03 | 225098 | 225098 | 225098 | 225098 | 225098 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-02-FAISMUN-2023, contratista:JUAN SALGADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:225098.0, importe_modificado:225098.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2224783/proyecto_INICIO, 2224783/proyecto_FIN, 2224783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225616 | Proyecto de inversión | 2195034.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195034.07, modificado:2195034.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ETLA TRAMO 1 DEL 000 A 097.59 Y MORELOS TRAMO 2 DE 000 A 063.8 ENTRE MITLA E HIDALGO EN CHICHIQUILA LOCALIDAD CHICHIQUILA - 92950 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 92950 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ETLA Y MORELOS PUEBLO CHICHIQUILA, 75090 CHICHIQUILA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE MORELOS, CALLE PROLONGACION CALLE ETLA Y MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE MITLA E HIDALGO A UNA CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-97.06826541, lat:19.2006017}} | 2023-03-03 | 2023-05-31 | 2195034.07 | 2195034.07 | 2195034.07 | 2195034.07 | 2195034.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33004, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2195034.07, importe_modificado:2195034.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} | {2225616/proyecto_INICIO, 2225616/proyecto_FIN, 2225616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225617 | Proyecto de inversión | 2029464.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029464.76, modificado:2029464.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ENTRE TEZIUTLAN Y ETLA TRAMO 1 DE 000 A 072.04 Y TRAMO 2 DE 081.41 A 141.12 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD CHICHIQUILA - 92952 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 92952 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PUEBLO , 75090 CHICHIQUILA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CALLE ETLA, CALLE MORELOS CALLE PROLONGACION SIN NUMERO ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y ETLA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.06795191, lat:19.19944275}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 2029464.76 | 2029464.76 | 2029464.76 | 2029464.76 | 2029464.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33005, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SACRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2029464.76, importe_modificado:2029464.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2225617/proyecto_INICIO, 2225617/proyecto_FIN, 2225617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225619 | Proyecto de inversión | 2851370.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851370.62, modificado:2851370.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BACHILLERATO TRAMO 1 DE 0.00 A 189.11 Y CAMPO SANTO TRAMO 2 DE 0.00 A 110.89 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 92955 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 92955 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE BACHILLERATO Y CAMPO SANTO PUEBLO OJO DE AGUA, 75090 OJO DE AGUA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CARRETERA A XOPANAPA Y CALLE AL BACHILLERATO, CAMINO A TERRENOS DE CULTIVO CALLE BACHILLERATO Y CAMPO SANTO SIN NUMERO ENTRE CARRE, lon:-97.11603984, lat:19.20318833}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2851370.62 | 2851370.62 | 2851370.62 | 2851370.62 | 2851370.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33006, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SACRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2851370.62, importe_modificado:2851370.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.0}} | {2225619/proyecto_INICIO, 2225619/proyecto_FIN, 2225619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215421 | Proyecto de inversión | 1910689.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910689.79, modificado:1910689.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL AGUACATE HUASTEQUILLA RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 17916 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acateno | 17916 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.33, meta_modificada:9.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACATE - HUASTEQUILLA-RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 33 RANCHERIA EL AGUACATE, 73593 EL AGUACATE, ACATENO PUEBLA ENTRE CAMINO EL AGUACATE Y CAMINO HUASTEQUILLA, CAMINO RANCHO NUEVO EL CAMINO ES L, lon:-97.2285409, lat:20.14185258}} | 2023-02-09 | 2023-05-04 | 1910689.79 | 1910689.79 | 1910689.79 | 1910689.79 | 1910689.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/FAISMUN23/001, contratista:C.P.A. ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA., convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:1910689.79, importe_modificado:1910689.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.33}} | {2215421/proyecto_INICIO, 2215421/proyecto_FIN, 2215421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215428 | Proyecto de inversión | 2540116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540116.87, modificado:2540116.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO,PUEBLA - 18136 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 18136 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 BARRIO TOTECAMILA, 74770 TOLTECAMILA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE PLAN DE AYALA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS FRENTE A LA PRESIDEN, lon:-98.61989688, lat:17.96281869}} | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 2540116.87 | 2540116.87 | 2540116.87 | 2540116.87 | 2540116.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFISM/01-2023, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:2540116.87, importe_modificado:2540116.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2215428/proyecto_INICIO, 2215428/proyecto_FIN, 2215428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202219369 | Proyecto de inversión | 1011126.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011126.06, modificado:1011126.06}} | PAVIMENTACION EN CALLE 7 SUR CON ADOQUIN, ENTRE AV. 5 PTE Y CALLE 3 PTE, BARRIO LA CANDELARIA, LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 42014 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 42014 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.72, meta_modificada:1079.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR PUEBLO SAN VICENTE COYOTEPEC, 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 5 SUR EL PROYECTO SE UBICA EL CALLE 7 SUR EL CUAL SE PUEDE ACCEDER TOMANDO LA CALLE PRINCI, lon:-97.83971809, lat:18.40259578}} | 2023-04-17 | 2023-07-10 | 1011126.06 | 1011126.06 | 1011126.06 | 1011126.06 | 1011126.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FAISMUN/2023-02, contratista:MAYRA GARRIDO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:1011126.06, importe_modificado:1011126.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.55}} | {2219369/proyecto_INICIO, 2219369/proyecto_PROCESO, 2219369/proyecto_FIN, 2219369/proyecto_PROCESO, 2219369/proyecto_FIN, 2219369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, FISICO Y FINANCIERAMENTE. OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS., trimestre:2.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224839 | Proyecto de inversión | 331529.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331529.24, modificado:331529.24}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC - 86047 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 86047 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:RANCHERIA TENEXTEPEC, 73565 TENEXTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO DIGITAL NO. 60 UBICADO A 200 MTS DE LA CARRETERA QUE VA DE EQUIMITA A JONOTLA Y A 150 M, lon:-97.56723073, lat:19.9892203}} | 2023-02-25 | 2023-03-26 | 331529.24 | 331529.24 | 331529.24 | 331529.24 | 331529.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/134, contratista:VICTOR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:331529.24, importe_modificado:331529.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2224839/proyecto_PROCESO, 2224839/proyecto_INICIO, 2224839/proyecto_FIN, 2224839/proyecto_PROCESO, 2224839/proyecto_FIN, 2224839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224841 | Proyecto de inversión | 497306.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497306.02, modificado:497306.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLES 31 Y 35 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 86050 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 86050 | S | 35 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:27, direccion:CALLE 8 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ALSESECA, 75485 SANTIAGO ALSESECA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 31 NORTE Y CALLE 35 NORTE, CALLE 10 PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALI, lon:-97.71618169, lat:18.84811652}} | 2023-03-17 | 2023-04-15 | 497306.02 | 497306.02 | 497306.02 | 497306.02 | 497306.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230207, contratista:FLOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:497306.02, importe_modificado:497306.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:191.0}} | {2224841/proyecto_PROCESO, 2224841/proyecto_INICIO, 2224841/proyecto_FIN, 2224841/proyecto_PROCESO, 2224841/proyecto_FIN, 2224841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225621 | Proyecto de inversión | 825400.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825400.5, modificado:825400.5}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA Y RIO AXAMILPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE DEL KM 0000 AL 0074.10 Y DEL 0185.07 AL 0276.88., MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 92971 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 92971 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 605 TRAMO EC LA MONERA ZACPALA - SAN MIGUEL ALLENDE KILÓMETRO 17 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL ALLENDE, 74680 LA CANTILERA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CARRETERA LA MONERA A ZACAPALA Y BRECHA AXAMILPA, EC LA M, lon:-98.03981551, lat:18.60256764}} | 2023-03-10 | 2023-05-11 | 825400.5 | 825400.5 | 825400.5 | 825400.5 | 825400.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062308-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:825400.5, importe_modificado:825400.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2225621/proyecto_INICIO, 2225621/proyecto_PROCESO, 2225621/proyecto_FIN, 2225621/proyecto_PROCESO, 2225621/proyecto_FIN, 2225621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225625 | Proyecto de inversión | 1513990.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513990.8, modificado:1567207.21}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA A CUAYUCA DE ANDRADE EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA - 92989 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 92989 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.2, meta_modificada:1513.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ZACAPALA, 74680 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA EC ZACAPALA-CUAYUCA DE ANDRADE, CARRETERA LA MONERA-ZIUCAR DE MATAMOROS CALLE ABASOLO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA A CUAYU, lon:-98.07160296, lat:18.59292364}} | 2023-04-04 | 2023-06-30 | 1567207.21 | 1567207.21 | 1567207.21 | 1567207.21 | 1567207.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062303-2023, contratista:MAHELI MENDOZA ALVEAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:1513990.8, importe_modificado:1567207.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.2}} | {2225625/proyecto_INICIO, 2225625/proyecto_FIN, 2225625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225628 | Proyecto de inversión | 1253325.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253325.3, modificado:1253325.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 93013 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 93013 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.4, meta_modificada:454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE FESTIGO PUEBLO MIXQUITEPEC, 74893 MIXQUITEPEC, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE MUCIO BRAVO Y CALLE ALDAMA, CALLE NIÑO ARTILLERO EN CALLE FESTIGO ENTRE CALLES MUCIO BRAVO Y ALDAMA JUNTO AL PREESCOLAR BENITO JUAREZ Y LA CAPILLA, lon:-98.14906346, lat:18.07833633}} | 2023-04-03 | 2023-05-09 | 1253325.3 | 1253325.3 | 1253325.3 | 1253325.3 | 1253325.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23007, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1253325.3, importe_modificado:1253325.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.4}} | {2225628/proyecto_INICIO, 2225628/proyecto_FIN, 2225628/proyecto_PROCESO, 2225628/proyecto_FIN, 2225628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225630 | Proyecto de inversión | 678796.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678796.16, modificado:678796.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 93028 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 93028 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN ISIDRO JEHUITAL, 74896 SAN ISIDRO JEHUITAL, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNICIÓN ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO Z, lon:-98.13991111, lat:18.01204261}} | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 678796.16 | 678796.16 | 678796.16 | 678796.16 | 678796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23008, contratista:JULIAN JIMENEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:678796.16, importe_modificado:678796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} | {2225630/proyecto_INICIO, 2225630/proyecto_FIN, 2225630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215429 | Proyecto de inversión | 482996.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482996.59, modificado:482996.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZOS CON EQUIPO ELECTROMECANICO DE AGUA POTABLE , EN LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA,EL ORGANAL Y BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 18149 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 18149 | S | 1152 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IXCAMILPA - TOLTECAMILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR 0 NA BARRIO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA A TOLTECAMILA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-98.69436978, lat:18.02803295}} | 2023-02-16 | 2023-03-07 | 482996.59 | 482996.59 | 482996.59 | 482996.59 | 482996.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFISM/02-2023, contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:482996.59, importe_modificado:482996.59}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:3.0}} | {2215429/proyecto_INICIO, 2215429/proyecto_FIN, 2215429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202215469 | Proyecto de inversión | 2427784.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427784.01, modificado:2427784.01}} | REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO SEGUNDA ETAPA - 20920 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 20920 | S | 1006 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3749.0, meta_modificada:3749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SEGUNDO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CAMELIA, CALLE 16 DE SEPTEIMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ESTA CALLE ES UNA VIALIDAD MUY IMP, lon:-98.41043106, lat:19.15779898}} | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 2427784.01 | 2427784.01 | 2427784.01 | 2427784.01 | 2427784.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/19/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS BIA KADMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2427784.01, importe_modificado:2427784.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3749.0}} | {2215469/proyecto_FIN, 2215469/proyecto_INICIO, 2215469/proyecto_FIN, 2215469/proyecto_PROCESO, 2215469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217808 | Proyecto de inversión | 2600829.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600829.17, modificado:2600829.17}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CARRETERA EL SECO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 33458 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 33458 | S | 185 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2624.3, meta_modificada:2624.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE CIUDAD FUENTES DE GUADALUPE, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CARRETERA EL SECO ESPERANZA, CALLE 4 NORTE AL NORTE POR AV. DE LOS CEDROS HACIA MANUEL M. FLORES A LA IZQUIERD, lon:-97.44560386, lat:18.99444581}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 2600829.17 | 2600829.17 | 2600829.17 | 2600829.17 | 2600829.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV5-045-FISM-2023-004, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL AVANTII M&A, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:2600829.17, importe_modificado:2600829.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2624.3}} | {2217808/proyecto_INICIO, 2217808/proyecto_FIN, 2217808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219478 | Proyecto de inversión | 598921.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598921.36, modificado:598921.36}} | REAHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA - 42858 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 42858 | S | 1992 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 73360 BARRIO AMIXTLAN, 73360 AMIXTLÁN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE HIDALGO LA UBICACION DE LAS LAMPARAS SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-97.80323992, lat:20.04156228}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 598921.36 | 598921.36 | 598921.36 | 598921.36 | 598921.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-002, contratista:CORPORATIVO JIMORTOX, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:598921.36, importe_modificado:598921.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2219478/proyecto_INICIO, 2219478/proyecto_FIN, 2219478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224860 | Proyecto de inversión | 1730914.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730914.91, modificado:1730914.91}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 4 SUR ENTRE C 9 OTE Y C 11 OTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86143 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86143 | S | 106 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.54, meta_modificada:1265.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 4 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 9 OTE Y CALLE 11 OTE, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES 9 Y 11 ORIENTE Y CALLE DIAGONAL 9 ORIENTE., lon:-97.51125295, lat:18.81117807}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 1730914.91 | 1730914.91 | 1730914.91 | 1730914.91 | 1730914.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23011-23, contratista:¿CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A DE C.V.¿, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1730914.91, importe_modificado:1730914.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.54}} | {2224860/proyecto_INICIO, 2224860/proyecto_PROCESO, 2224860/proyecto_FIN, 2224860/proyecto_INICIO, 2224860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217828 | Proyecto de inversión | 472117.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472117.05, modificado:472117.05}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 33602 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 33602 | S | 90 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.7, meta_modificada:384.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE CIUDAD CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 4 ORIENTE DIRÍGETE AL NORTE POR AV. DE LOS CEDROS HACIA MANUEL M. FLORES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-97.44537385, lat:18.99067069}} | 2023-01-16 | 2023-02-16 | 472117.05 | 472117.05 | 472117.05 | 472117.05 | 472117.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-045-FISM-2023-010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSOCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:472117.05, importe_modificado:472117.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.7}} | {2217828/proyecto_INICIO, 2217828/proyecto_FIN, 2217828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219536 | Proyecto de inversión | 786134.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786134.61, modificado:786134.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA - 43278 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 43278 | S | 800 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN BARRIO CURATO, 73360 AMIXTLÁN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR PROLONGACIÓN CARRANZA, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL , lon:-97.79876094, lat:20.04653783}} | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 786134.61 | 786134.61 | 786134.61 | 786134.61 | 786134.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-003, contratista:CONSTRUCTORA PRAGMAR S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:786134.61, importe_modificado:786134.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:321.0}} | {2219536/proyecto_INICIO, 2219536/proyecto_PROCESO, 2219536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220947 | Proyecto de inversión | 556833.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556833.25, modificado:556833.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 53046 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochiltepec | 53046 | S | 862 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.5, meta_modificada:488.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 XOCHILTEPEC, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE CENTENARIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REHABILITO EN LOS TRAMOS AFACTADOS QUE SON EN LA CALLE GIRASOLES , lon:-98.33626773, lat:18.64714393}} | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 556833.25 | 556833.25 | 556833.25 | 556833.25 | 556833.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202303, contratista:CYDAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:556833.25, importe_modificado:556833.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.5}} | {2220947/proyecto_INICIO, 2220947/proyecto_PROCESO, 2220947/proyecto_FIN, 2220947/proyecto_INICIO, 2220947/proyecto_PROCESO, 2220947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220958 | Proyecto de inversión | 690127.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690127.14, modificado:690127.14}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFINO TAMAYO C. C. T. 21ETV0489X DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 53099 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 53099 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA CATARINA COATEPEC, 74540 SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AUN COSTADO DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.55681385, lat:18.66861299}} | 2023-01-10 | 2023-02-09 | 690127.14 | 690127.14 | 690127.14 | 690127.14 | 690127.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-01TLAP, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:690127.14, importe_modificado:690127.14}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2220958/proyecto_PROCESO, 2220958/proyecto_FIN, 2220958/proyecto_INICIO, 2220958/proyecto_FIN, 2220958/proyecto_INICIO, 2220958/proyecto_PROCESO, 2220958/proyecto_FIN, 2220958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222580 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67809 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 67809 | S | 460 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SANTA CRUZ MAGDALENA, 75023 SANTA CRUZ MAGDALENA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, CALLE 3 SUR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-97.64929073, lat:19.36965657}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-014, contratista:Visax County, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1444200.0, importe_modificado:1444200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:75.0}} | {2222580/proyecto_INICIO, 2222580/proyecto_PROCESO, 2222580/proyecto_FIN, 2222580/proyecto_PROCESO, 2222580/proyecto_FIN, 2222580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La obra se dividio en 5 registros para su captura en Mids dividiendola por localidad: el monto del contrato es de $1,444,200 Luminaria colocada en la localidad de Jesús Carranza, trimestre:2.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224004 | Proyecto de inversión | 2875968.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875968.36, modificado:2875968.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES TRAMOS DEL CAMINO DE VEGA DE MONTECELLI EL AGUILAR A MONTECELLI EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 78169 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 78169 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2677.5, meta_modificada:2677.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:108, direccion:CALLE A MONTECELLI RANCHERIA VEGA DE MONTECELLI (EL AGUILAR), 73584 VEGA DE MONTECELLI (EL AGUILAR), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ENTRE EL TRAMO CARRETERERO DE LA COMUNIDAD DE VEGA DE MONTECELLI Y , lon:-97.28344755, lat:20.11371008}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 2875968.36 | 2875968.36 | 2875968.36 | 2875968.36 | 2875968.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 005, contratista:Román Alejandro Carreón López, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:2875968.36, importe_modificado:2875968.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2677.5}} | {2224004/proyecto_INICIO, 2224004/proyecto_FIN, 2224004/proyecto_PROCESO, 2224004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224907 | Proyecto de inversión | 561117.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561117.96, modificado:561117.96}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C. 4 PTE, ENTRE LA C. 15 NORTE , EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86460 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86460 | S | 53 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.15, meta_modificada:414.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 15 NORTE Y , ENTRE LA C. 15 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUE., lon:-97.55222085, lat:18.84092256}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 561117.96 | 561117.96 | 561117.96 | 561117.96 | 561117.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/AD/23026-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:561117.96, importe_modificado:561117.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.15}} | {2224907/proyecto_PROCESO, 2224907/proyecto_FIN, 2224907/proyecto_PROCESO, 2224907/proyecto_FIN, 2224907/proyecto_INICIO, 2224907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202224958 | Proyecto de inversión | 285900.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285900.75, modificado:285900.75}} | CONSTRUCCION DE 7 CISTERNAS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, MUNCIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 86790 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 86790 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A SAN MATEO - EL PITAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 110 RANCHERIA EL PITAYO, 74688 EL PITAYO, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA CAMINO A MIRADOR EL CHICO Y BRECHA CAMINO A REPARO MEZQUITE, BRECHA CAMINO , lon:-98.0580438, lat:18.51712882}} | 2023-02-25 | 2023-04-08 | 285900.75 | 285900.75 | 285900.75 | 285900.75 | 285900.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062307-2023, contratista:DISTRIBUCIONES OASIS S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:285900.75, importe_modificado:285900.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2224958/proyecto_INICIO, 2224958/proyecto_PROCESO, 2224958/proyecto_FIN, 2224958/proyecto_PROCESO, 2224958/proyecto_FIN, 2224958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217885 | Proyecto de inversión | 2241438.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241438.64, modificado:2241438.64}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE MONTECELLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 400 AL 0 MAS 735 MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 33949 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 33949 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTECELLI, 73580 MONTECELLI, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HACIA AYOTOXCO A LA ALTURA DE LA CASCADA DE XOYOQUILA A 500 METROS DE LADO DERECHO , lon:-97.292494, lat:20.09610291}} | 2023-01-30 | 2023-03-16 | 2241438.64 | 2241438.64 | 2241438.64 | 2241438.64 | 2241438.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 001, contratista:Odilia Carolina Loranca López, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:2241438.64, importe_modificado:2241438.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {2217885/proyecto_INICIO, 2217885/proyecto_PROCESO, 2217885/proyecto_FIN, 2217885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220974 | Proyecto de inversión | 631954.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631954.08, modificado:631954.08}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MARTIN TOTOLTEPEC SAN MIGUEL EN EL TRAMO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 000.00 PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 53391 | 21 | Puebla | 133 | San Martín Totoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Totoltepec | 53391 | S | 72 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 3+000.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, 74610 LAS CRUCES, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 25 DE ABRIL Y CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL, BRECHA A SAN MIGUEL LA OBRA E, lon:-98.34543278, lat:18.65647206}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 631954.08 | 631954.08 | 631954.08 | 631954.08 | 631954.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-202302, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, monto:631954.08, importe_modificado:631954.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2220974/proyecto_FIN, 2220974/proyecto_INICIO, 2220974/proyecto_FIN, 2220974/proyecto_INICIO, 2220974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220988 | Proyecto de inversión | 2243680.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243680.9, modificado:2243680.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 53538 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 53538 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.13, meta_modificada:14673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC LA PROLONGACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO QUE NOS , lon:-98.67526805, lat:18.83634128}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 2243680.9 | 2243680.9 | 2243680.9 | 2243680.9 | 2243680.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23008, contratista:DEMOLICIONES Y COSNTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:2243680.9, importe_modificado:2243680.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14673.0}} | {2220988/proyecto_PROCESO, 2220988/proyecto_FIN, 2220988/proyecto_PROCESO, 2220988/proyecto_INICIO, 2220988/proyecto_FIN, 2220988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME DA LA OPCION DE CORREGIR LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE SON 14673 METROS LINEALES REALES Y NO LOS 18.3 KM QUE SE HABIAN COLOCADO, trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:- Corregir unidad de medida metros lineales y verificar meta, pues no coincide con los descrito en Destino., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202224963 | Proyecto de inversión | 631033.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631033.35, modificado:631033.35}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE. - 86803 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 86803 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOCOTLA - TEPEPA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO XOCOTLA, 75937 XOCOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE VA A TEPEPA DE ZARAGOZA SE ENCUENTRAN LAS 16 ACCIONES EN VIVIENDAS A , lon:-96.89356258, lat:18.44324878}} | 2023-01-23 | 2023-02-21 | 631033.35 | 631033.35 | 631033.35 | 631033.35 | 631033.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-01/2023, contratista:TUBOS Y CONEXIONES RESANDI, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:631033.35, importe_modificado:631033.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2224963/proyecto_FIN, 2224963/proyecto_PROCESO, 2224963/proyecto_INICIO, 2224963/proyecto_PROCESO, 2224963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225768 | Proyecto de inversión | 122560.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122560.76, modificado:122560.76}} | CONSTRUCCION DE 3 CISTERNAS PARA VIVIEDA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL POZO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 93629 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 93629 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EC. SAN MATEO ZACAPALA - EL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA ELPOZO, 74688 EL POZO, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CAMINO A GUADALUPE HIDALGO Y CAMINO RANCHONUEVO SAN MATEO, BRECHA BARRANCA GRANDE EC SAN MA, lon:-98.12466987, lat:18.52923072}} | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 122560.76 | 122560.76 | 122560.76 | 122560.76 | 122560.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062313-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:122560.76, importe_modificado:122560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2225768/proyecto_PROCESO, 2225768/proyecto_INICIO, 2225768/proyecto_FIN, 2225768/proyecto_INICIO, 2225768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202214942 | Proyecto de inversión | 2268493.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268493.39, modificado:2268493.39}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA CON LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA TERCERA ETAPA. - 6334 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 6334 | S | 1056 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13706.0, meta_modificada:13706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN N MENDEZ PUEBLO ATENAYUCA, 75690 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CAMINO ATENAYUCA-ZAMARRILLA Y TERRACERIA ZAMARRILLA, TERRACERIA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-97.76633849, lat:18.54053812}} | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2268493.39 | 2268493.39 | 2268493.39 | 2268493.39 | 2268493.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJNM-DOP-R33-I5-23001-2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2268493.39, importe_modificado:2268493.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13706.0}} | {2214942/proyecto_INICIO, 2214942/proyecto_FIN, 2214942/proyecto_PROCESO, 2214942/proyecto_FIN, 2214942/proyecto_PROCESO, 2214942/proyecto_INICIO, 2214942/proyecto_PROCESO, 2214942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202217267 | Proyecto de inversión | 1211040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211040.0, modificado:1211040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 30340 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 30340 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:CALLE BARRANCAS-IXTACAMAXTITLAN PUEBLO LAS BARRANCAS, 73737 LAS BARRANCAS, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SERAN 100 FAMILIAS LAS BENEFICIADAS Y SE UBICAN EN DIVERSAS , lon:-97.74609375, lat:19.63356826}} | 2023-03-08 | 2023-04-01 | 1211040 | 1211040 | 1211040 | 1211040 | 1211040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/003/2023, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1211040.0, importe_modificado:1211040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2217267/proyecto_INICIO, 2217267/proyecto_PROCESO, 2217267/proyecto_FIN, 2217267/proyecto_PROCESO, 2217267/proyecto_FIN, 2217267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202217903 | Proyecto de inversión | 828513.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828513.09, modificado:828513.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 34036 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 34036 | S | 2560 | 2775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.53, meta_modificada:732.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ACCESO COLONIA HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SIGUIENDO LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL PASANDO LA PRIMARIA 20 DE NOVI, lon:-97.27828582, lat:19.94015909}} | 2023-02-06 | 2023-03-23 | 828513.09 | 828513.09 | 828513.09 | 828513.09 | 828513.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 002, contratista:Román Alejandro Carreón López, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:828513.09, importe_modificado:828513.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.53}} | {2217903/proyecto_INICIO, 2217903/proyecto_FIN, 2217903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218583 | Proyecto de inversión | 923576.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923576.31, modificado:923576.31}} | PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 37556 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 37556 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:947.56, meta_modificada:947.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLO NATIVITAS CUAUTEMPAN, 74915 NATIVITAS CUAUTEMPAN, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 3 NORTE, CALLE 4 ORIENTE EL PROYECTO EN MENCION SE ENCUENTRA UNA CALLE DESPUES DE LOS CAMPOS DE FUTBOO, lon:-97.86456421, lat:18.42720979}} | 2023-04-03 | 2023-06-26 | 923576.31 | 923576.31 | 923576.31 | 923576.31 | 923576.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FAISMUN/2023-01, contratista:MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:923576.31, importe_modificado:923576.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:947.56}} | {2218583/proyecto_INICIO, 2218583/proyecto_PROCESO, 2218583/proyecto_FIN, 2218583/proyecto_PROCESO, 2218583/proyecto_INICIO, 2218583/proyecto_PROCESO, 2218583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS., trimestre:2.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221049 | Proyecto de inversión | 1893648.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893648.17, modificado:1893648.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO CRÍTICO DEL CAMINO RURAL LA LAGUNILLA TLAXCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 53978 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 53978 | S | 193 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.44, meta_modificada:151.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNILLA - DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 296 PUEBLO LA LAGUNILLA, 73070 LA LAGUNILLA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE UBIC, lon:-98.00306839, lat:20.39813986}} | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 1893648.17 | 1893648.17 | 1893648.17 | 1893648.17 | 1893648.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23314, contratista:Víctor Hugo Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1893648.17, importe_modificado:1893648.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.44}} | {2221049/proyecto_INICIO, 2221049/proyecto_PROCESO, 2221049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221497 | Proyecto de inversión | 1093984.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093984.84, modificado:1093984.84}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 58930 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 58930 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:47, direccion:BRECHA TRAMO LINEA DE AGUA EXISTENTE - POBLACION PARA RED DE DISTRIBUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 922 PUEBLO DOS ARROYOS, 73070 DOS ARROYOS, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRAD, lon:-97.92091674, lat:20.39998426}} | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 1093984.84 | 1093984.84 | 1093984.84 | 1093984.84 | 1093984.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23306, contratista:Grupo Felop de la Sierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1093984.84, importe_modificado:1093984.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1922.0}} | {2221497/proyecto_INICIO, 2221497/proyecto_FIN, 2221497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222290 | Proyecto de inversión | 403654.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403654.76, modificado:403654.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA POR DESASTRE NATURAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 65353 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 65353 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8639.9, meta_modificada:8639.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 74895 LA PROVIDENCIA, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA LOS CALLES Y CAMINOS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA, lon:-98.16520977, lat:18.06483476}} | 2023-03-21 | 2023-05-02 | 403654.76 | 403654.76 | 403654.76 | 403654.76 | 403654.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23005, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:403654.76, importe_modificado:403654.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8639.9}} | {2222290/proyecto_PROCESO, 2222290/proyecto_FIN, 2222290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222326 | Proyecto de inversión | 584775.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584775.14, modificado:584775.14}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 4 UBICADO EN CALLE CAMINO A LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 65582 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | 65582 | S | 3694 | 2622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A LOS REYES INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 75440 CRISTO REY [POZO], SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ANTIGUO CAMINO A ACATZINGO, POZO NÚMERO 4 QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-97.776276, lat:18.93498}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 584775.14 | 584775.14 | 584775.14 | 584775.14 | 584775.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSH-DOP-IR3-FAISMUN-2023/005, contratista:MARIA ELENA ARLENE PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:584775.14, importe_modificado:584775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2222326/proyecto_INICIO, 2222326/proyecto_PROCESO, 2222326/proyecto_FIN, 2222326/proyecto_PROCESO, 2222326/proyecto_FIN, 2222326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224056 | Proyecto de inversión | 878794.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878794.79, modificado:878794.79}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA PEZMALOMA LOCALIDAD DE PAHUATA, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 78498 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 78498 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO DESVIACION A HUITZILAN - COLONIA PEZMALOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 345 COLONIA PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA CAMINO A HUITZILAN Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-97.67327087, lat:19.94244283}} | 2023-02-16 | 2023-03-22 | 878794.79 | 878794.79 | 878794.79 | 878794.79 | 878794.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/005, contratista:VALENTIN RAMIRO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:878794.79, importe_modificado:878794.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2224056/proyecto_INICIO, 2224056/proyecto_FIN, 2224056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225048 | Proyecto de inversión | 3003939.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003939.06, modificado:2541362.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL C.C.T. 21ETV0329J1 DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA - 87440 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Buenos Aires | 87440 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.96, meta_modificada:9450.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CALLE 7 NORTE PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 75030 EMILIO PORTES GIL, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, CALLE 9 NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL C.C.T. 21ETV0329, lon:-97.51156257, lat:19.30928914}} | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2541362.8 | 2541362.8 | 2541362.8 | 2541362.8 | 2541362.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FISM/008-2023, contratista:TR FORTECNINGENIERIA CONTRUCCIONES E INSUMOS S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:2541362.8, importe_modificado:2541362.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9450.21}} | {2225048/proyecto_INICIO, 2225048/proyecto_PROCESO, 2225048/proyecto_INICIO, 2225048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225053 | Proyecto de inversión | 1530035.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530035.71, modificado:1529175.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO POZOTITLA ECZOQUITLAN COYOLAPA EN LA LOCALIDAD DE POZOTITLA, ZOQUITLAN, PUE. SEGUNDA ETAPA - 87520 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 87520 | S | 118 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.5, meta_modificada:779.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO ZOQUITLAN-COYOLOPA - POZOTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO POZOTITLA, 75937 POZOTITLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO QUE LLEGA A POZOTITLA A UNOS 400 METRO, lon:-96.89250079, lat:18.39567231}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 1529175.77 | 1529175.77 | 1529175.77 | 1529175.77 | 1529175.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-07/2023, contratista:JESUS ALEJANDRO VALIENTE MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:1510035.71, importe_modificado:1510035.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.1}} | {2225053/proyecto_FIN, 2225053/proyecto_PROCESO, 2225053/proyecto_INICIO, 2225053/proyecto_PROCESO, 2225053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226557 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE AOCOTZOTA - 99511 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 99511 | S | 312 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2343.0, meta_modificada:2343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:BARRIO SAN JOSÉ AOCOTZOTA, 73456 SAN JOSÉ AOCOTZOTA, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO SE REALIZO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AOCOTZOTA, lon:-97.70480396, lat:19.94980292}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232003, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2343.0}} | {2226557/proyecto_INICIO, 2226557/proyecto_PROCESO, 2226557/proyecto_FIN, 2226557/proyecto_PROCESO, 2226557/proyecto_FIN, 2226557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215751 | Proyecto de inversión | 1085991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085991.76, modificado:1085991.76}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN BARRANCA HUEYATENO CAMINO TEPIZILA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE TEPIZILA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 22633 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 22633 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TEPIZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO HUEYATENO, 73600 TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BARRANCA CONOCIDA COMO HUEYATENO ESTA SE ENCUENTR, lon:-97.78545594, lat:19.90167922}} | 2023-02-17 | 2023-05-17 | 1085991.76 | 1085991.76 | 1085991.76 | 1085991.76 | 1085991.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-003, contratista:CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:1085991.76, importe_modificado:1085991.76}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2215751/proyecto_INICIO, 2215751/proyecto_PROCESO, 2215751/proyecto_FIN, 2215751/proyecto_PROCESO, 2215751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218305 | Proyecto de inversión | 2398816.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398816.37, modificado:2398816.37}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DOS PONIENTE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CUATRO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 36113 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 36113 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.82, meta_modificada:2816.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN LUIS TEMALACAYUCA, 75805 SAN LUIS TEMALACAYUCA, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMA, lon:-97.55818589, lat:18.60485685}} | 2023-02-23 | 2023-04-23 | 2398816.37 | 2398816.37 | 2398816.37 | 2398816.37 | 2398816.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FISM/IR5/2023-03, contratista:TOMAS ROMAN MELCHOR VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:2398816.37, importe_modificado:2398816.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.82}} | {2218305/proyecto_PROCESO, 2218305/proyecto_FIN, 2218305/proyecto_PROCESO, 2218305/proyecto_INICIO, 2218305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220681 | Proyecto de inversión | 80088.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80088.48, modificado:80088.48}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO DE TEPOPOLA EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 50858 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 50858 | S | 1773 | 1644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TZINACAPAN, 73566 TZINACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE COYOPOLXOCHITL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CO, lon:-97.54114213, lat:20.03268955}} | 2023-03-11 | 2023-04-09 | 80088.48 | 80088.48 | 80088.48 | 80088.48 | 80088.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/141, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:80088.48, importe_modificado:80088.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2220681/proyecto_INICIO, 2220681/proyecto_FIN, 2220681/proyecto_PROCESO, 2220681/proyecto_FIN, 2220681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222333 | Proyecto de inversión | 1769570.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769570.56, modificado:1769570.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 65599 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 65599 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CALLE CUAUHTEMOC - CAMINO A APOLICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DE BACHILLERATO ENRIQUE ZA, lon:-97.6195857, lat:19.92915266}} | 2023-02-01 | 2023-05-02 | 1769570.56 | 1769570.56 | 1769570.56 | 1769570.56 | 1769570.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/002, contratista:ALEJVIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1769570.56, importe_modificado:1769570.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2222333/proyecto_INICIO, 2222333/proyecto_FIN, 2222333/proyecto_PROCESO, 2222333/proyecto_FIN, 2222333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224076 | Proyecto de inversión | 596284.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596284.74, modificado:596284.74}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0889V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA - 78569 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 78569 | S | 229 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA ZENTLAPALT, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE PROLONGACION 27 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CO, lon:-97.25172, lat:18.33392}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 596284.74 | 596284.74 | 596284.74 | 596284.74 | 596284.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-22301/23, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:596284.74, importe_modificado:596284.74}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2224076/proyecto_FIN, 2224076/proyecto_INICIO, 2224076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226600 | Proyecto de inversión | 1730276.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730276.17, modificado:1730276.17}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y AL DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 99935 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 99935 | S | 120 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TLAZOLAPA - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA LAGUNA SECA, 75920 LAGUNA SECA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO TLAZOLAPA Y CAMINO TUXTLA, LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO SE , lon:-96.87124166, lat:18.50114936}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 1730276.17 | 1730276.17 | 1730276.17 | 1730276.17 | 1730276.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV05-23005, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:1730276.17, importe_modificado:1730276.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2226600/proyecto_INICIO, 2226600/proyecto_PROCESO, 2226600/proyecto_FIN, 2226600/proyecto_PROCESO, 2226600/proyecto_FIN, 2226600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226643 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ACATENO - 100169 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 100169 | S | 194 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:BARRIO SAN MIGUEL ACATENO, 73455 SAN MIGUEL ACATENO, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACATENO, lon:-97.70656338, lat:19.91829502}} | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232004, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1754.0}} | {2226643/proyecto_INICIO, 2226643/proyecto_PROCESO, 2226643/proyecto_FIN, 2226643/proyecto_PROCESO, 2226643/proyecto_FIN, 2226643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215796 | Proyecto de inversión | 429987.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429987.55, modificado:429987.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA CABECERA DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 22923 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 22923 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 10 PONIENTE COLONIA TECALI DE HERRERA, 75240 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 12 PONIENTE, EL PROYECTO ABARCA VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CALLE 10 PONIENTE 7 NORTE, lon:-97.97218703, lat:18.90778153}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 429987.55 | 429987.55 | 429987.55 | 429987.55 | 429987.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000073/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:429987.55, importe_modificado:429987.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}} | {2215796/proyecto_INICIO, 2215796/proyecto_FIN, 2215796/proyecto_PROCESO, 2215796/proyecto_FIN, 2215796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216559 | Proyecto de inversión | 1458991.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458991.64, modificado:1458991.64}} | REHABILITACION DE CAMINO CEDRO AMPLIACION TILAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 26223 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acateno | 26223 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CEDRO - AMPLIACION TILAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 88 RANCHERIA AMPLIACIÓN TILAPA EJIDO, 73595 AMPLIACIÓN TILAPA EJIDO, ACATENO PUEBLA ENTRE CAMINO CEDRO Y CAMINO AMPLIACION TILAPA, EL CAMINO ES LA UNICA V, lon:-97.23664369, lat:20.05492535}} | 2023-02-09 | 2023-05-09 | 1458991.64 | 1458991.64 | 1458991.64 | 1458991.64 | 1458991.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/FAISMUN23/002, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:1458991.64, importe_modificado:1458991.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.88}} | {2216559/proyecto_INICIO, 2216559/proyecto_FIN, 2216559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220730 | Proyecto de inversión | 934071.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934071.17, modificado:934071.17}} | REHABILITACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CON ASFALTO ENTRE CALLES REVOLUCION Y EMILIANO ZAPATA COLONIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 51251 | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soltepec | 51251 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.3, meta_modificada:1839.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR COLONIA CUAUHTÉMOC, 75140 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES RE, lon:-97.70731446, lat:19.13059702}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 934071.17 | 934071.17 | 934071.17 | 934071.17 | 934071.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/R33-FAISMUN-I3P/MSOL008-2023, contratista:SOCIEDAD CONSTRUCTORA INTERIUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA, monto:934071.17, importe_modificado:934071.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.3}} | {2220730/proyecto_INICIO, 2220730/proyecto_PROCESO, 2220730/proyecto_FIN, 2220730/proyecto_PROCESO, 2220730/proyecto_FIN, 2220730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220762 | Proyecto de inversión | 1232193.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232193.79, modificado:1232193.79}} | REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCHITLA - 51578 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 51578 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TANCHITLA, 73070 TANCHITLA (BUENAVISTA), TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO A 200 METROS PASANDO E, lon:-98.01852491, lat:20.33637365}} | 2023-03-23 | 2023-04-20 | 1232193.79 | 1232193.79 | 1232193.79 | 1232193.79 | 1232193.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23312, contratista:Constructora Maczsa de San Marcos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1232193.79, importe_modificado:1232193.79}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2220762/proyecto_INICIO, 2220762/proyecto_FIN, 2220762/proyecto_PROCESO, 2220762/proyecto_FIN, 2220762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220776 | Proyecto de inversión | 1341867.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341867.86, modificado:1341867.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN ANDRES TLACUILOTEPEC DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 51775 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 51775 | S | 99 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES - TLACUILOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 01 PUEBLO SAN ANDRES, 73070 SAN ANDRÉS, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA INICIANDO EN EL PUEBLO DE SAN AN, lon:-98.08511861, lat:20.36065531}} | 2023-03-06 | 2023-03-28 | 1341867.86 | 1341867.86 | 1341867.86 | 1341867.86 | 1341867.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23313, contratista:María Fernanda Rodríguez Maldonado, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1341867.86, importe_modificado:1341867.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2220776/proyecto_INICIO, 2220776/proyecto_FIN, 2220776/proyecto_PROCESO, 2220776/proyecto_FIN, 2220776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222355 | Proyecto de inversión | 2426451.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426451.97, modificado:2426451.97}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE AMADO NERVO SUR Y FINAL DE LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 65798 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | 65798 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:22, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SAN MARTÍN, 75445 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , CALLE VICENTE GUERRERO ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y FIN, lon:-97.766745, lat:18.915964}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 2426451.97 | 2426451.97 | 2426451.97 | 2426451.97 | 2426451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSH-DOP-IR5-FAISMUN-2023/006, contratista:GRUPO TECNICO EDIFICADOR MACHORRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:2426451.97, importe_modificado:2426451.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {2222355/proyecto_INICIO, 2222355/proyecto_PROCESO, 2222355/proyecto_INICIO, 2222355/proyecto_FIN, 2222355/proyecto_PROCESO, 2222355/proyecto_FIN, 2222355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224121 | Proyecto de inversión | 1759701.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759701.71, modificado:1759701.71}} | REHABILITACION DE CAMINO Y PRINCIPALES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PATRIMONIO EJIDAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 78787 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oriental | 78787 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26330.0, meta_modificada:26330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:85, direccion:CALLE 3 PONIENTE AMPLIACION SAN ISIDRO PATRIMONIO EJIDAL, 75024 SAN ISIDRO PATRIMONIO EJIDAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CAMINO 13 NORTE, CAMINO 16 NORTE LA LOCALIDAD DE PATRIMONIO EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO A 1 , lon:-97.60327099, lat:19.37402842}} | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 1759701.71 | 1759701.71 | 1759701.71 | 1759701.71 | 1759701.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-015, contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES, S.A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1759701.71, importe_modificado:1759701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26330.0}} | {2224121/proyecto_INICIO, 2224121/proyecto_PROCESO, 2224121/proyecto_INICIO, 2224121/proyecto_FIN, 2224121/proyecto_PROCESO, 2224121/proyecto_FIN, 2224121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225164 | Proyecto de inversión | 1015825.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015825.85, modificado:1015825.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CARLOS B. ZETINA, INICIANDO EN CALLE GABRIEL MANSERA CON UNA LONGITUD DE 85.48 M, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88847 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 88847 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.74, meta_modificada:405.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS B. ZETINA CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, 73100 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL A ATLA Y CALLE GABRIEL MANSERA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN EL CEN, lon:-98.14925103, lat:20.2749553}} | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 1015825.85 | 1015825.85 | 1015825.85 | 1015825.85 | 1015825.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/204/2023, contratista:DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:1015825.85, importe_modificado:1015825.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.74}} | {2225164/proyecto_PROCESO, 2225164/proyecto_FIN, 2225164/proyecto_INICIO, 2225164/proyecto_FIN, 2225164/proyecto_INICIO, 2225164/proyecto_FIN, 2225164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216603 | Proyecto de inversión | 684017.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684017.54, modificado:684017.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 26440 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 26440 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.47, meta_modificada:317.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUERRERO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE P, lon:-98.57869526, lat:18.51941912}} | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 684017.54 | 684017.54 | 684017.54 | 684017.54 | 684017.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI3-COPM-DOP-R33-FAISMUN-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:684017.54, importe_modificado:684017.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.47}} | {2216603/proyecto_INICIO, 2216603/proyecto_PROCESO, 2216603/proyecto_FIN, 2216603/proyecto_PROCESO, 2216603/proyecto_FIN, 2216603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217486 | Proyecto de inversión | 2873464.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873464.77, modificado:2990700.86}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ILIYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 31620 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 31620 | S | 190 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CALLE VEREDA PRINCIPAL PUEBLO ILIYUCAN, 73722 ILIYUCAN, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE TERRENOS DE LABOR Y CALLE TERRENOS DE LABOR, DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ILIYUCAN A DONDE SE EJECUTA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DIST, lon:-97.93434457, lat:19.62545393}} | 2023-03-02 | 2023-05-15 | 2990700.86 | 2990700.86 | 2990700.86 | 2990700.86 | 2990700.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/008/2023, contratista:MUREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2873464.77, importe_modificado:2990700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2217486/proyecto_INICIO, 2217486/proyecto_PROCESO, 2217486/proyecto_FIN, 2217486/proyecto_PROCESO, 2217486/proyecto_FIN, 2217486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El Reporte fotográfico se muestra de esta forma debido a que la obra consiste en un equipamiento de agua potable en el que el bombeo desde el pozo de absorción hasta el tanque de almacenamiento; es funcional con energía solar mediante paneles solare, esto debido a las condiciones geográficas y de acceso del suelo donde se realizó dicha obra., trimestre:2.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:Agrega especificación referente al bombeo, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202218501 | Acción | 186389.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186389.58, modificado:186389.58}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37114 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 37114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969136, lat:18.901033}} | 2023-03-30 | 2023-05-18 | 186389.58 | 186389.58 | 186389.58 | 186389.58 | 186389.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTH-OPDU-009-FAISMUN/23, contratista:C. BIOL. MIREIDA CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:186389.58, importe_modificado:186389.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2218501/proyecto_FIN, 2218501/proyecto_PROCESO, 2218501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219940 | Proyecto de inversión | 1195340.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195340.9, modificado:1195340.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 45914 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 45914 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA E IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE HERMEREGILDO GALEANA , lon:-98.58256428, lat:18.82657146}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 1195340.9 | 1195340.9 | 1195340.9 | 1195340.9 | 1195340.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23006, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:1195340.9, importe_modificado:1195340.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}} | {2219940/proyecto_FIN, 2219940/proyecto_PROCESO, 2219940/proyecto_INICIO, 2219940/proyecto_FIN, 2219940/proyecto_INICIO, 2219940/proyecto_FIN, 2219940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220840 | Proyecto de inversión | 1561613.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561613.41, modificado:1561613.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. REVOLUCIÓN Y C. HIDALGO, COL. VISTA HERMOSA - 52403 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 52403 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.5, meta_modificada:2171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 75886 TRAMO CALLE ROVOLUCION - CALLE HIDALGO KILÓMETRO 000 + 252 COLONIA SAN GABRIEL VISTA HERMOSA, 75886 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE ADO, lon:-97.34227535, lat:18.33910078}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 1561613.41 | 1561613.41 | 1561613.41 | 1561613.41 | 1561613.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/IR5/2023034, contratista:OCCP OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES PÚBLICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1561613.41, importe_modificado:1561613.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.5}} | {2220840/proyecto_FIN, 2220840/proyecto_PROCESO, 2220840/proyecto_INICIO, 2220840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar fotografia con el proyecto terminado, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202220859 | Proyecto de inversión | 1507764.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507764.89, modificado:1507764.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 52544 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 52544 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC Y LA IGLESIA DE , lon:-97.66237923, lat:18.79424317}} | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 1507764.89 | 1507764.89 | 1507764.89 | 1507764.89 | 1507764.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202315/008, contratista:CONSTRUCCIONES NIJUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1507764.89, importe_modificado:1507764.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0}} | {2220859/proyecto_PROCESO, 2220859/proyecto_INICIO, 2220859/proyecto_FIN, 2220859/proyecto_PROCESO, 2220859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222404 | Proyecto de inversión | 1959070.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959070.93, modificado:1959070.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA APOLICAN DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 66137 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 66137 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - SALIDA A CARRETERA INTERSERRANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 COLONIA ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA INTERSERRANA, lon:-97.61017114, lat:19.93077555}} | 2023-01-31 | 2023-04-28 | 1959070.93 | 1959070.93 | 1959070.93 | 1959070.93 | 1959070.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/003, contratista:ALEJVIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1959070.93, importe_modificado:1959070.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2222404/proyecto_INICIO, 2222404/proyecto_FIN, 2222404/proyecto_PROCESO, 2222404/proyecto_FIN, 2222404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225927 | Proyecto de inversión | 1836550.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836550.81, modificado:1836550.81}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AYAHUALCO,EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 94962 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 94962 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLAOLA, 73220 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA LO, lon:-97.92050644, lat:20.13749941}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 1836550.81 | 1836550.81 | 1836550.81 | 1836550.81 | 1836550.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR5_23001-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:1836550.81, importe_modificado:1836550.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.8}} | {2225927/proyecto_PROCESO, 2225927/proyecto_FIN, 2225927/proyecto_INICIO, 2225927/proyecto_PROCESO, 2225927/proyecto_FIN, 2225927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215902 | Proyecto de inversión | 1781538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781538.0, modificado:1781538.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1RO DE JULIO EN EL BARRIO DE TZOCUILAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 23451 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23451 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.82, meta_modificada:2192.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TZOCUILAC, 75240 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y , CALLE QUE COLINDA CON LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TZOCUILAC LA CALLE 5 DE , lon:-97.99217058, lat:18.89841858}} | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 1781538 | 1781538 | 1781538 | 1781538 | 1781538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-007-FAISMUN/23, contratista:GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1781538.0, importe_modificado:1781538.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.82}} | {2215902/proyecto_PROCESO, 2215902/proyecto_INICIO, 2215902/proyecto_FIN, 2215902/proyecto_PROCESO, 2215902/proyecto_FIN, 2215902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215926 | Proyecto de inversión | 1071809.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071809.89, modificado:1071809.89}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA - 23529 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23529 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.59, meta_modificada:560.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORTES COLONIA TECALI DE HERRERA, 75240 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 4 SUR, CALLE 6 NORTE CALLE RAFAEL CORTES A 2 CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ENFRENTE DEL COMPLEJO, lon:-97.96686203, lat:18.90005713}} | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 1071809.89 | 1071809.89 | 1071809.89 | 1071809.89 | 1071809.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-008-FAISMUN/23, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OPOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1071809.89, importe_modificado:1071809.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.59}} | {2215926/proyecto_INICIO, 2215926/proyecto_FIN, 2215926/proyecto_PROCESO, 2215926/proyecto_FIN, 2215926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217564 | Proyecto de inversión | 556693.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556693.23, modificado:556693.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 32076 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32076 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.5, meta_modificada:182.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 73040 FRACCIONAMIENTO DE LA CRUZ, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE NARDOS, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA PREPARATORIA DEL CECYTE, lon:-97.66860303, lat:20.51090934}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 556693.23 | 556693.23 | 556693.23 | 556693.23 | 556693.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-003-22307-23, contratista:EMILIO FRANCISCO DE PAULA TORRI MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:556693.23, importe_modificado:556693.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.5}} | {2217564/proyecto_PROCESO, 2217564/proyecto_FIN, 2217564/proyecto_PROCESO, 2217564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215995 | Proyecto de inversión | 2713607.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713607.12, modificado:2713607.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 9 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23841 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 23841 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.0, meta_modificada:2601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:15, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SAN SIMÓN DE BRAVO, 75460 SAN SIMÓN DE BRAVO, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 9 SUR, AVENIDA REFORMA CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y 9 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO, lon:-97.71652, lat:18.96648}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 2713607.12 | 2713607.12 | 2713607.12 | 2713607.12 | 2713607.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS008, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2713607.12, importe_modificado:2713607.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.0}} | {2215995/proyecto_PROCESO, 2215995/proyecto_INICIO, 2215995/proyecto_FIN, 2215995/proyecto_INICIO, 2215995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220014 | Proyecto de inversión | 857348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857348.17, modificado:857348.17}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO LA LAGUNILLA SAN ANTONIO ACATLAN DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 46685 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 46685 | S | 193 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNILLA - SAN ANTONIO ACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 PUEBLO SAN ANTONIO, 73071 LA LAGUNILLA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA ENTRE EL PUEBLO DE LA , lon:-98.00330041, lat:20.39830771}} | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 857348.17 | 857348.17 | 857348.17 | 857348.17 | 857348.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23300, contratista:María Fernanda Rodríguez Maldonado, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:857348.17, importe_modificado:857348.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2220014/proyecto_INICIO, 2220014/proyecto_PROCESO, 2220014/proyecto_FIN, 2220014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220020 | Proyecto de inversión | 354016.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354016.62, modificado:354016.62}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 46740 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 46740 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESPERANZA, 73070 LA ESPERANZA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA VINIENDO DEL , lon:-97.94328803, lat:20.38680737}} | 2023-02-17 | 2023-03-01 | 354016.62 | 354016.62 | 354016.62 | 354016.62 | 354016.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23302, contratista:Grupo Taskujut de la Sierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:354016.62, importe_modificado:354016.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2220020/proyecto_INICIO, 2220020/proyecto_FIN, 2220020/proyecto_PROCESO, 2220020/proyecto_FIN, 2220020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220039 | Proyecto de inversión | 2859360.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859360.32, modificado:2859360.32}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS NUEVO MEXICO EL SABINAL, TEOLOYUCAN, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 992.11, DEL CADENAMIENTO 2 MAS 082.51 AL 2 MAS 637.49 Y CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 133.10, EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 46807 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Libres | 46807 | S | 97 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18228.9, meta_modificada:18228.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MÉXICO (EL SABINAL) - TEOLOYUCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 637 PUEBLO TEOLOYUCAN, 73796 TEOLOYUCAN, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO ORIENTE, LA OBRA SE INICIA A 10, lon:-97.61621185, lat:19.44312115}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 2859360.32 | 2859360.32 | 2859360.32 | 2859360.32 | 2859360.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23009, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:2859360.32, importe_modificado:2859360.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18228.93}} | {2220039/proyecto_INICIO, 2220039/proyecto_PROCESO, 2220039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220919 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA - 52938 | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Xayacatlán | 52938 | S | 112 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16429.0, meta_modificada:16429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE Y 7 ORIENTE PUEBLO SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, 74950 SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 2 SUR Y CALLE CALLE 11 SUR, CALLES 5 Y 7 ORIETE ENTRE 2 SUR Y 11 SUR CAMINO A SANTO D, lon:-97.91468492, lat:18.21876838}} | 2023-01-23 | 2023-02-14 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-01SJX, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16429.0}} | {2220919/proyecto_INICIO, 2220919/proyecto_PROCESO, 2220919/proyecto_FIN, 2220919/proyecto_INICIO, 2220919/proyecto_PROCESO, 2220919/proyecto_FIN, 2220919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220920 | Proyecto de inversión | 1813225.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813225.64, modificado:1838966.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. - 52940 | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Xayacatlán | 52940 | S | 102 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GABINO BARREDA, 74955 GABINO BARREDA, SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, lon:-97.95385037, lat:18.16861039}} | 2023-03-01 | 2023-05-05 | 1838966.18 | 1838966.18 | 1838966.18 | 1838966.18 | 1838966.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-02SJX, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, monto:1838966.18, importe_modificado:1838966.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2220920/proyecto_INICIO, 2220920/proyecto_PROCESO, 2220920/proyecto_FIN, 2220920/proyecto_PROCESO, 2220920/proyecto_FIN, 2220920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220930 | Proyecto de inversión | 563682.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563682.62, modificado:563682.62}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO TLACUITLAPAN EN LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 52974 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochiltepec | 52974 | S | 1327 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE POZA RICA PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 XOCHILTEPEC, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EL CHAMIZAL Y CALLE CAMINO A CAMPO DEPORTIVO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL POZO TLACUITLAPAN SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.33911321, lat:18.65260994}} | 2023-02-24 | 2023-03-27 | 563382.62 | 563682.62 | 563682.62 | 563682.62 | 563682.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202302, contratista:RAMMKELER S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:563682.62, importe_modificado:563682.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220930/proyecto_FIN, 2220930/proyecto_PROCESO, 2220930/proyecto_INICIO, 2220930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202213628 | Proyecto de inversión | 2713083.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713083.68, modificado:3157621.64}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA JOSÉ HUERTA DEL KM 0+000.00 AL 1+102.59 MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA DEL KM 1+ 102.59 AL KM 0+302.59). | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 23010 | S | 176 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6384.2, meta_modificada:6384.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:colonia Jose huerta del km 0+000.00 al km 1+102.59, lon:-97.674403, lat:18.701008}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 3157621.64 | 3157621.64 | 3157621.64 | 3157621.64 | 3157621.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FORTAMUN-23010, contratista:ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2713083.68, importe_modificado:3157621.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6384.2}} | {2213628/proyecto_INICIO, 2213628/proyecto_PROCESO, 2213628/proyecto_FIN, 2213628/proyecto_INICIO, 2213628/proyecto_FIN, 2213628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221861 | Acción | 291932.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291932.85, modificado:291932.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 62566 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.60312, lat:19.959038}} | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 291932.85 | 291932.85 | 291932.85 | 291932.85 | 291932.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNP-R33/1012023/004, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:291932.85, importe_modificado:291932.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2221861/proyecto_INICIO, 2221861/proyecto_FIN, 2221861/proyecto_PROCESO, 2221861/proyecto_FIN, 2221861/proyecto_PROCESO, 2221861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar lo pagado debe coincidir con plantilla, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | PUE230202222563 | Proyecto de inversión | 345100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345100.0, modificado:345100.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67706 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 67706 | S | 1016 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:32, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JOSÉ ZACATEPEC, 75029 SAN JOSÉ ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE EL SERRADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZACA, lon:-97.53422134, lat:19.26631335}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 345100 | 345100 | 345100 | 345100 | 345100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-014, contratista:Visax County, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1444200.0, importe_modificado:1444200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:119.0}} | {2222563/proyecto_INICIO, 2222563/proyecto_PROCESO, 2222563/proyecto_FIN, 2222563/proyecto_PROCESO, 2222563/proyecto_FIN, 2222563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La obra se dividio en 5 registros para su captura en Mids dividiendola por localidad: el monto del contrato es de $1,444,200 Luminaria colocada en la localidad de San José Zacatepec, trimestre:2.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222574 | Proyecto de inversión | 345100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345100.0, modificado:345100.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67740 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 67740 | S | 877 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE DR. MORENO VALLE COLONIA MIRAVALLES, 75020 MIRAVALLES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE AMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAVALLES SE UBICA A 10 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL , lon:-97.53948516, lat:19.34193663}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 345100 | 345100 | 345100 | 345100 | 345100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-014, contratista:Visax County, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1444200.0, importe_modificado:1444200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:119.0}} | {2222574/proyecto_INICIO, 2222574/proyecto_PROCESO, 2222574/proyecto_FIN, 2222574/proyecto_PROCESO, 2222574/proyecto_FIN, 2222574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La obra se dividio en 5 registros para su captura en Mids dividiendola por localidad: el monto del contrato es de $1,444,200 Luminaria colocada en la localidad de Guadalupe Miravalles, trimestre:2.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222577 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67751 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 67751 | S | 1288 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE AV. MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 8 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES SE UBICA A 3.5 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-97.63651325, lat:19.40890525}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-014, contratista:Visax County, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1444200.0, importe_modificado:1444200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:110.0}} | {2222577/proyecto_INICIO, 2222577/proyecto_PROCESO, 2222577/proyecto_FIN, 2222577/proyecto_PROCESO, 2222577/proyecto_FIN, 2222577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La obra se dividio en 5 registros para su captura en Mids dividiendola por localidad: el monto del contrato es de $1,444,200 Luminaria colocada en la localidad de San Antonio Virreyes, trimestre:2.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222579 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67798 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 67798 | S | 235 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA JESÚS CARRANZA, 75029 JESÚS CARRANZA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE AQUILES SERDAN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-97.5558218, lat:19.2433698}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-014, contratista:Visax County, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:1444200.0, importe_modificado:1444200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:75.0}} | {2222579/proyecto_INICIO, 2222579/proyecto_PROCESO, 2222579/proyecto_FIN, 2222579/proyecto_PROCESO, 2222579/proyecto_FIN, 2222579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La obra se dividio en 5 registros para su captura en Mids dividiendola por localidad: el monto del contrato es de $1,444,200 Luminaria colocada en la localidad de Santa Cruz Magdalena, trimestre:2.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226046 | Proyecto de inversión | 383660.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383660.6, modificado:352121.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95752 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 95752 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:10, direccion:CALLE CALLE 5 DE JUNIO PUEBLO CUGTZONTICPA, 73227 CUTZONTIPA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE JUNIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ELIZONDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE JUNIO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.90426044, lat:20.11090559}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 352121.9 | 352121.9 | 352121.9 | 352121.9 | 352121.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-AD_23007-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:352121.9, importe_modificado:352121.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2226046/proyecto_INICIO, 2226046/proyecto_PROCESO, 2226046/proyecto_FIN, 2226046/proyecto_INICIO, 2226046/proyecto_PROCESO, 2226046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202218666 | Proyecto de inversión | 1313538.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313538.42, modificado:1313538.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 37982 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 37982 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.7, meta_modificada:1797.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE TEPEXAC TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC CAMINO SOBRE CALLE NACIO, lon:-97.66901164, lat:18.79829544}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1313538.42 | 1313538.42 | 1313538.42 | 1313538.42 | 1313538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202309/002, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1313538.42, importe_modificado:1313538.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.7}} | {2218666/proyecto_FIN, 2218666/proyecto_INICIO, 2218666/proyecto_FIN, 2218666/proyecto_PROCESO, 2218666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221013 | Proyecto de inversión | 743792.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743792.68, modificado:743792.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE CALLE 25 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 53790 | 21 | Puebla | 133 | San Martín Totoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Totoltepec | 53790 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, 74610 SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA EL VALOR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA CON JARDIN DE NIÑOS FRANCIS, lon:-98.34720533, lat:18.6494072}} | 2023-04-05 | 2023-05-17 | 743792.68 | 743792.68 | 743792.68 | 743792.68 | 743792.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-202301, contratista:LAVAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, monto:743792.68, importe_modificado:743792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2221013/proyecto_INICIO, 2221013/proyecto_FIN, 2221013/proyecto_PROCESO, 2221013/proyecto_FIN, 2221013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202223543 | Proyecto de inversión | 1301002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301002.14, modificado:1301002.14}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 74756 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 74756 | S | 467 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO HUILANGO, 74339 SAN FRANCISCO HUILANGO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCION LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADA A 950 METROS DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.58325142, lat:18.84354925}} | 2023-01-20 | 2023-02-15 | 1301002.14 | 1301002.14 | 1301002.14 | 1301002.14 | 1301002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-22/01, contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2465220.04, importe_modificado:2465220.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:79.0}} | {2223543/proyecto_FIN, 2223543/proyecto_INICIO, 2223543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202226093 | Proyecto de inversión | 2691482.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691482.94, modificado:2691482.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 96151 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 96151 | S | 163 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.9, meta_modificada:1211.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TECUANIPA, 74335 TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA), TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CONTINUACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BENITO JUA, lon:-98.6177156, lat:18.88419253}} | 2023-03-06 | 2023-05-20 | 2691482.94 | 2691482.94 | 2691482.94 | 2691482.94 | 2691482.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/06, contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2691482.94, importe_modificado:2691482.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.9}} | {2226093/proyecto_PROCESO, 2226093/proyecto_FIN, 2226093/proyecto_INICIO, 2226093/proyecto_FIN, 2226093/proyecto_PROCESO, 2226093/proyecto_FIN, 2226093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202216791 | Acción | 484556.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484556.5, modificado:484556.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27580 | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeojuma | 27580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.450289, lat:18.722449}} | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 484556.5 | 484556.5 | 484556.5 | 484556.5 | 484556.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23R33I004001, contratista:PETER CONSTRUCTIONS S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, monto:484556.5, importe_modificado:484556.5}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2216791/proyecto_INICIO, 2216791/proyecto_FIN, 2216791/proyecto_PROCESO, 2216791/proyecto_FIN, 2216791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218703 | Proyecto de inversión | 1644120.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644120.2, modificado:1644120.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 38144 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 38144 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 4 NORTE PUEBLO SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE 6 NORTE TOMANDO COMO REFRENCIA LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE TETZOYOCAN C, lon:-97.70043573, lat:18.76241524}} | 2023-03-30 | 2023-05-01 | 1644120.2 | 1644120.2 | 1644120.2 | 1644120.2 | 1644120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202311/004, contratista:CONSTRUCCIONES NIJUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1644120.2, importe_modificado:1644120.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}} | {2218703/proyecto_INICIO, 2218703/proyecto_PROCESO, 2218703/proyecto_FIN, 2218703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221030 | Proyecto de inversión | 615530.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615530.18, modificado:615530.18}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 53890 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 53890 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1187.8, meta_modificada:1187.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EL CEN, lon:-98.57820252, lat:18.82593137}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 615530.18 | 615530.18 | 615530.18 | 615530.18 | 615530.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23009, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:615530.18, importe_modificado:615530.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1187.8}} | {2221030/proyecto_INICIO, 2221030/proyecto_PROCESO, 2221030/proyecto_FIN, 2221030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221074 | Proyecto de inversión | 926675.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926675.19, modificado:926675.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRA C. ALTEPEXI Y C. BENITO JUAREZ - 54134 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 54134 | S | 130 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:986.22, meta_modificada:986.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE ALTEPEXI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALTEPEXI Y CALLE BENITO JUARE, lon:-97.33919124, lat:18.32296117}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 926675.19 | 926675.19 | 926675.19 | 926675.19 | 926675.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/IR3/2023035, contratista:VICTOR ATILANO CUELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:926675.19, importe_modificado:926675.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:986.22}} | {2221074/proyecto_INICIO, 2221074/proyecto_FIN, 2221074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224525 | Proyecto de inversión | 1310570.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310570.45, modificado:1310570.45}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE AV. JUAN HERRERA Y CALZADA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 81769 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 81769 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.31, meta_modificada:1110.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y AVENIDA JUAN HERRERA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE MATAMOROS ENTRE CALZADA GUADALUPE Y AV. JUAN HERRERA A UNA CALLE DE LA GASOLI, lon:-98.12113452, lat:18.09068502}} | 2023-04-01 | 2023-05-09 | 1310570.45 | 1310570.45 | 1310570.45 | 1310570.45 | 1310570.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23006, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1310570.45, importe_modificado:1310570.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.31}} | {2224525/proyecto_INICIO, 2224525/proyecto_PROCESO, 2224525/proyecto_INICIO, 2224525/proyecto_FIN, 2224525/proyecto_PROCESO, 2224525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226168 | Proyecto de inversión | 1552891.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552891.27, modificado:1552891.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, XOCHITLAN PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 96796 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96796 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 16 DE S - CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 145 COLONIA ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL SUR DE LA JUNTA AUXILIAR COLINDANDO, lon:-97.61544168, lat:19.92725873}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 1552891.27 | 1552891.27 | 1552891.27 | 1552891.27 | 1552891.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/013, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1552891.27, importe_modificado:1552891.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {2226168/proyecto_PROCESO, 2226168/proyecto_INICIO, 2226168/proyecto_FIN, 2226168/proyecto_INICIO, 2226168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226172 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TECUANIPA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 96826 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 96826 | S | 318 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TECUANIPA, 74335 GUADALUPE, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CORREGIDORA, CALLE NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL T, lon:-98.62073706, lat:18.87847747}} | 2023-02-01 | 2023-03-03 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/07, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2226172/proyecto_INICIO, 2226172/proyecto_PROCESO, 2226172/proyecto_FIN, 2226172/proyecto_INICIO, 2226172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202215380 | Proyecto de inversión | 1709494 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709494.0, modificado:1709494.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOSE DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 255.93 EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ ORIENTE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 17139 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 17139 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.04, meta_modificada:1566.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA GÓMEZ ORIENTE, 73906 GÓMEZ ORIENTE, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL GOMEZ Y CONTINUACION SAN JOSE, LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO INICIARA DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALI, lon:-97.482259, lat:19.780737}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1709494 | 1709494 | 1709494 | 1709494 | 1709494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-005, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1709494.0, importe_modificado:1709494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1566.04}} | {2215380/proyecto_INICIO, 2215380/proyecto_FIN, 2215380/proyecto_PROCESO, 2215380/proyecto_FIN, 2215380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216144 | Proyecto de inversión | 1231082.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231082.31, modificado:1231082.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE CUAUHTEMOC, COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24469 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 24469 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.2, meta_modificada:502.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TEPEXCO-CALMECA - CALLE CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 502 INTERIOR 0 SN COLONIA CRISTO REY, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA TEPEXCO CALMECA A CALLE CU, lon:-98.68814, lat:18.64501}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1231082.31 | 1231082.31 | 1231082.31 | 1231082.31 | 1231082.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-05/23, contratista:GIAZOVIETA A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:1231082.31, importe_modificado:1231082.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.2}} | {2216144/proyecto_INICIO, 2216144/proyecto_FIN, 2216144/proyecto_PROCESO, 2216144/proyecto_FIN, 2216144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216860 | Proyecto de inversión | 1400445.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400445.73, modificado:1400445.73}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE DE LA PRESA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ORGANAL, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 27881 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 27881 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.0, meta_modificada:1214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ISIDRO EL ORGANAL, 74580 SAN ISIDRO EL ORGANAL, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LA PRESA, CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE, lon:-98.6235045, lat:18.54087249}} | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 1400445.73 | 1400445.73 | 1400445.73 | 1400445.73 | 1400445.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI3-COPM-DOP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:DESARROLLADOR SENPECS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1400445.73, importe_modificado:1400445.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.0}} | {2216860/proyecto_INICIO, 2216860/proyecto_PROCESO, 2216860/proyecto_FIN, 2216860/proyecto_PROCESO, 2216860/proyecto_FIN, 2216860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221093 | Proyecto de inversión | 531707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531707.2, modificado:531707.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE C. ALTEPEXI Y C. BENITO JUAREZ - 54324 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 54324 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO C. ALTEPEXI - C. BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 290 COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE ALTEPEXI Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO CONSTR, lon:-97.33992557, lat:18.32174351}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 531707.2 | 531707.2 | 531707.2 | 531707.2 | 531707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/AD/2023036, contratista:VICTOR ATILANO CUELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:531707.2, importe_modificado:531707.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.8}} | {2221093/proyecto_PROCESO, 2221093/proyecto_FIN, 2221093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225449 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPA. - 91233 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 91233 | S | 137 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.31, meta_modificada:8.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN ZACATEMPA - EJIDO DE CULTIVO DE SAN MARTIN ZACATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 310 PUEBLO ZACATEMPA, 74335 SAN MARTÍN ZACATEMPA, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.61095389, lat:18.88883973}} | 2023-01-23 | 2023-04-14 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/04, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.31}} | {2225449/proyecto_FIN, 2225449/proyecto_INICIO, 2225449/proyecto_PROCESO, 2225449/proyecto_INICIO, 2225449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202226191 | Proyecto de inversión | 1603225.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603225.07, modificado:1603225.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 96966 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 96966 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE MORELOS SECCION TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE TATOXCA ENTRE LAS CALLES BE, lon:-97.567616, lat:19.871427}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1603225.07 | 1603225.07 | 1603225.07 | 1603225.07 | 1603225.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/04, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1603225.07, importe_modificado:1603225.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2226191/proyecto_INICIO, 2226191/proyecto_PROCESO, 2226191/proyecto_FIN, 2226191/proyecto_PROCESO, 2226191/proyecto_FIN, 2226191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226192 | Proyecto de inversión | 132581.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132581.75, modificado:132581.75}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIMILULCO, AHUATLAN PUEBLA - 96978 | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 96978 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE BARRANCA MIMILULCO RANCHO SAN ISIDRO MIMILULCO (MIMILULCO), 74645 SAN ISIDRO MIMILULCO (MIMILULCO), AHUATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO BARRANCA MIMILULCO Y CAMINO CAMINO AL CARRIZO, DEL CAMINO PRINCIPAL LLEGAMOS A LA PRIMARIA , lon:-98.28343419, lat:18.58697516}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 132581.75 | 132581.75 | 132581.75 | 132581.75 | 132581.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/AHUA-PUE-01-2023, contratista:GIAZOVIETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, monto:132581.75, importe_modificado:132581.75}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2226192/proyecto_INICIO, 2226192/proyecto_FIN, 2226192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215440 | Proyecto de inversión | 1425108.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425108.57, modificado:1425108.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, 2 PONIENTE, DE LA ROSA, NUEVO LEON, MENDEZ, 10 PONIENTE, NARANJO, GRANADOS, LIMON Y CHAVACANO. - 18531 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 18531 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2167.52, meta_modificada:2167.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2 PONIENTE DE LA ROSA, NUEVO LEON, MENDEZ, 10 C PONIENTE, NARANJO, GRANADOS, LIMON Y CHAVACANO.. COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 72984 IGNACIO ZARAGOZA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO. Y CALLE FELIPE DE JES, lon:-98.05770361, lat:19.05373284}} | 2023-01-23 | 2023-02-21 | 1425108.57 | 1425108.57 | 1425108.57 | 1425108.57 | 1425108.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-001/2023, contratista:SANDRA BEATRIZ GOMEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1425108.57, importe_modificado:1425108.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2167.52}} | {2215440/proyecto_INICIO, 2215440/proyecto_FIN, 2215440/proyecto_PROCESO, 2215440/proyecto_INICIO, 2215440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216233 | Proyecto de inversión | 602462.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602462.59, modificado:602462.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CRISTO REY,COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24740 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 24740 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TEPEXCO-CALMECA - CALLE CRISTO REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 080 INTERIOR 0 SN COLONIA TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLE CRISTO REY DE LA CARRETERA TEPEXCO, lon:-98.69264946, lat:18.64549194}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 602462.59 | 602462.59 | 602462.59 | 602462.59 | 602462.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-07/23, contratista:I+A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:602462.59, importe_modificado:602462.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2216233/proyecto_INICIO, 2216233/proyecto_FIN, 2216233/proyecto_PROCESO, 2216233/proyecto_FIN, 2216233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202216237 | Proyecto de inversión | 504144.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504144.03, modificado:504144.03}} | 2A ETAPA ETAPA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE VALVULAS, CONST. REGISTROS, TAPA DE REGISTROS DE LA RED AGUA POTABLE EN TODA LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 24755 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 24755 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2500.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS EN DIVERSAS CALLES INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, lon:-97.77699261, lat:18.70573698}} | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 504144.03 | 504144.03 | 504144.03 | 504144.03 | 504144.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-004/2023-004/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EVICDE S.A DE C.V., convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:504144.03, importe_modificado:504144.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2216237/proyecto_FIN, 2216237/proyecto_PROCESO, 2216237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202218792 | Proyecto de inversión | 670815.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670815.27, modificado:670815.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 38616 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 38616 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.76, meta_modificada:617.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:27, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ALSESECA, 75485 SANTIAGO ALSESECA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 4 SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LADO SUR DE LA IGLESIA PRINCIP, lon:-97.701083, lat:18.84311659}} | 2023-02-24 | 2023-04-09 | 670815.27 | 670815.27 | 670815.27 | 670815.27 | 670815.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230204, contratista:IVAN STEVEN GONZALEZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:670815.27, importe_modificado:670815.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.76}} | {2218792/proyecto_INICIO, 2218792/proyecto_PROCESO, 2218792/proyecto_FIN, 2218792/proyecto_PROCESO, 2218792/proyecto_FIN, 2218792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221118 | Proyecto de inversión | 471250.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471250.65, modificado:471250.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON ADOQUIN EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 54572 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 54572 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.08, meta_modificada:932.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, CALLE VICENTE GUERRERO EL ANDADOR SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCAL, lon:-98.65805694, lat:18.83148419}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 471250.65 | 471250.65 | 471250.65 | 471250.65 | 471250.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23013, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN STRONG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:471250.65, importe_modificado:471250.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.08}} | {2221118/proyecto_INICIO, 2221118/proyecto_FIN, 2221118/proyecto_PROCESO, 2221118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222010 | Acción | 1138012.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138012.92, modificado:1138012.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63636 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.38959, lat:19.813912}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 1138012.92 | 1138012.92 | 1138012.92 | 1138012.92 | 1138012.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-002, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1138012.92, importe_modificado:1138012.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} | {2222010/proyecto_INICIO, 2222010/proyecto_PROCESO, 2222010/proyecto_FIN, 2222010/proyecto_PROCESO, 2222010/proyecto_FIN, 2222010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222831 | Proyecto de inversión | 1375253.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375253.97, modificado:1375253.97}} | CONSTRUCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T 21DPR1327U, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 69333 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 69333 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR 0 BARRIO SAN VICENTE, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ Y CENTENARIO, CALLE ABASOLO PONIENTE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO A , lon:-98.18028595, lat:18.61308717}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1375253.97 | 1375253.97 | 1375253.97 | 1375253.97 | 1375253.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFAISM/05-2023, contratista:BYC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:1375253.97, importe_modificado:1375253.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2222831/proyecto_INICIO, 2222831/proyecto_FIN, 2222831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202224681 | Proyecto de inversión | 1422355.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422355.03, modificado:1422355.03}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MATEO OCOTAL DEL KM 0 Y 00 METROS AL KM 1 Y 352METROS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 84881 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 84881 | S | 1266 | 1429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SOBRE UNA VEREDA DE CAMINO SACACOSECHAS Y QUE EL PROYECTO CONSIDERA LA REHABILITACION DE DI, lon:-97.847362, lat:20.06625}} | 2023-04-03 | 2023-05-18 | 1422355.03 | 1422355.03 | 1422355.03 | 1422355.03 | 1422355.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23302, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1422355.03, importe_modificado:1422355.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {2224681/proyecto_INICIO, 2224681/proyecto_PROCESO, 2224681/proyecto_FIN, 2224681/proyecto_PROCESO, 2224681/proyecto_FIN, 2224681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224682 | Proyecto de inversión | 156412.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156412.09, modificado:156412.09}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 84882 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atempan | 84882 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.76, meta_modificada:114.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE EL CUATRO BARRIO EL CUATRO, 73940 EL CUATRO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-97.45597978, lat:19.79042061}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 156412.09 | 156412.09 | 156412.09 | 156412.09 | 156412.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-010, contratista:ELMAR MARCELO CRISTÓBAL, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:156412.09, importe_modificado:156412.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.76}} | {2224682/proyecto_INICIO, 2224682/proyecto_FIN, 2224682/proyecto_PROCESO, 2224682/proyecto_FIN, 2224682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226263 | Proyecto de inversión | 907695.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907695.87, modificado:907695.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADOCRETO EN CALLES PRIVADA Y DIAGONAL HÉROES DE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES BICENTENARIO Y HÉROES DE ZACAPOAXTLA, EN COLONIA AYOCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 97417 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 97417 | S | 620 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.05, meta_modificada:686.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA Y DIAGONAL HEROES DE ZACAPOAXTLA COLONIA AYOCO, 73680 ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LAS CALLES PRIVADA Y DIAGONAL HEROES DE ZACAPOAXTLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COLONIA AYOCO Y SON UNA VIA DE A, lon:-97.584982, lat:19.890032}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 907695.87 | 907695.87 | 907695.87 | 907695.87 | 907695.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/05, contratista:ISAI GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:907695.87, importe_modificado:907695.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.05}} | {2226263/proyecto_INICIO, 2226263/proyecto_PROCESO, 2226263/proyecto_FIN, 2226263/proyecto_PROCESO, 2226263/proyecto_FIN, 2226263/proyecto_INICIO, 2226263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220445 | Proyecto de inversión | 2840350.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840350.74, modificado:2840350.74}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL DE LA DESVIACIO A CARRETERA AEROPUERTO HERMANOS SERDAN HASTA CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO - 49206 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 49206 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO PUEBLA CIUDAD PRIMERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARLOS ISMAEL BATANCOURT Y CARRETERA PUEBLA AEROPUERTO, LA OBRA SE REALIZARA SOBR EL BOULEVARD MEXICO PUEBLA DESDE EL HOSPITAL GENERAL , lon:-98.40683824, lat:19.15505402}} | 2023-01-27 | 2023-03-17 | 2840350.74 | 2840350.74 | 2840350.74 | 2840350.74 | 2840350.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/22/2023, contratista:FREZ RAM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2840350.74, importe_modificado:2840350.74}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}} | {2220445/proyecto_INICIO, 2220445/proyecto_PROCESO, 2220445/proyecto_FIN, 2220445/proyecto_PROCESO, 2220445/proyecto_FIN, 2220445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220482 | Proyecto de inversión | 1129658.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129658.04, modificado:1129658.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL A LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 49443 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 49443 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LA JOYA - CENTRO LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO LA JOYA, 73070 LA JOYA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL D, lon:-97.99539703, lat:20.41605559}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 1129658.04 | 1129658.04 | 1129658.04 | 1129658.04 | 1129658.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23308, contratista:Joshua Abdiel Cruz Bonilla, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1129658.04, importe_modificado:1129658.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2220482/proyecto_INICIO, 2220482/proyecto_PROCESO, 2220482/proyecto_FIN, 2220482/proyecto_PROCESO, 2220482/proyecto_FIN, 2220482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221128 | Proyecto de inversión | 720619.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720619.81, modificado:720619.81}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA. - 54648 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 54648 | S | 2562 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLEJON PLAZA DE LA CONSTITUCION Y , SE LOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL PARQUE EN LA PRESIDENCIA DE TEPEXCO, lon:-98.69037374, lat:18.6413066}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 720619.81 | 720619.81 | 720619.81 | 720619.81 | 720619.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-09/23, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUELA., monto:720619.81, importe_modificado:720619.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2221128/proyecto_INICIO, 2221128/proyecto_FIN, 2221128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221143 | Proyecto de inversión | 2245241.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245241.78, modificado:2245241.78}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ANTENA, TRAMO MARÍA CHUCHUT LA ANTENA - 54868 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 54868 | S | 3580 | 3370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO MARÍA CHUCHUT - HUEYTLALPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR SN PUEBLO MARÍA CHUCHUT, 73480 MARÍA CHUCHUT, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO IXTEPEC NANACATLAN IXTEPEC Y CAMINO KAJALÁN, CAMINO ZITLALA SE UB, lon:-97.65599107, lat:20.015242}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 2245241.78 | 2245241.78 | 2245241.78 | 2245241.78 | 2245241.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/004, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:2245241.78, importe_modificado:2245241.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.0}} | {2221143/proyecto_INICIO, 2221143/proyecto_PROCESO, 2221143/proyecto_FIN, 2221143/proyecto_PROCESO, 2221143/proyecto_FIN, 2221143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202223845 | Proyecto de inversión | 611444.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611444.6, modificado:611444.6}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE CRUZ MAYOR ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 76896 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 76896 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.4, meta_modificada:698.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:CALLE CRUZ MAYOR PUEBLO EL ROSARIO XOCHITIOPAN, 74685 EL ROSARIO XOCHITIOPAN, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANANTIALES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CRUZ MAYOR ENTRE CALLE REFROMA Y CALLE MANANTIALES A 20 MTS DE L, lon:-97.95719368, lat:18.63696804}} | 2023-02-09 | 2023-04-22 | 611444.6 | 611444.6 | 611444.6 | 611444.6 | 611444.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062306-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:611444.6, importe_modificado:611444.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.4}} | {2223845/proyecto_INICIO, 2223845/proyecto_PROCESO, 2223845/proyecto_FIN, 2223845/proyecto_PROCESO, 2223845/proyecto_FIN, 2223845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224693 | Proyecto de inversión | 288940.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288940.36, modificado:288940.36}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 84948 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 84948 | S | 780 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.5, meta_modificada:167.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO APATAUYAN, 73940 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EL PEDREGAL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD , lon:-97.4432578, lat:19.80283874}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 288940.36 | 288940.36 | 288940.36 | 288940.36 | 288940.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-011, contratista:MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:288940.36, importe_modificado:288940.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.5}} | {2224693/proyecto_INICIO, 2224693/proyecto_PROCESO, 2224693/proyecto_FIN, 2224693/proyecto_PROCESO, 2224693/proyecto_FIN, 2224693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225546 | Proyecto de inversión | 370592.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370592.59, modificado:370592.59}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN C.C.T. 21ETV0872T, DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, XIUTETELCO PUEBLA - 92328 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 92328 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.36, meta_modificada:399.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:24, direccion:CALLE EL PIRUL PUEBLO LA PALMA, 73975 LA PALMA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE CAPULIN, SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.32662125, lat:19.73791696}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 370592.59 | 370592.59 | 370592.59 | 370592.59 | 370592.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23010/2023, contratista:AGUSTIN ANDRES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:370592.59, importe_modificado:370592.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.36}} | {2225546/proyecto_INICIO, 2225546/proyecto_FIN, 2225546/proyecto_PROCESO, 2225546/proyecto_FIN, 2225546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Cambiar estatus del contrato a Término, trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202226280 | Proyecto de inversión | 2633169.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633169.46, modificado:2633169.46}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 97622 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 97622 | S | 111 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:478.22, meta_modificada:478.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:AVENIDA FROYLAN C MANJARREZ PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 LA CONCEPCIÓN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CARRETERA TOCHIMILCO A SAN JOSE Y , AVENIDA TOCHIMILCO LA OBRA SE REALIZA EN AULAS DE LA ESCUALA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, lon:-98.55544751, lat:18.88839184}} | 2023-03-28 | 2023-05-10 | 2633169.46 | 2633169.46 | 2633169.46 | 2633169.46 | 2633169.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/10, contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2633169.46, importe_modificado:2633169.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:478.22}} | {2226280/proyecto_INICIO, 2226280/proyecto_FIN, 2226280/proyecto_INICIO, 2226280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202226301 | Proyecto de inversión | 1689967.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689967.43, modificado:1689967.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLATZOHUILOYA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 97824 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 97824 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.3, meta_modificada:1329.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TLATZOHUILOYA - TLAOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 366 PUEBLO TLATZOHUILOYA, 73236 TLATZOHUILOYA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO TLAOLA Y CALLEJON PRINCIPAL, CALLE CAMINO A LA GALLERA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-97.92880453, lat:20.15419289}} | 2023-04-30 | 2023-06-15 | 1689967.43 | 1689967.43 | 1689967.43 | 1689967.43 | 1689967.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR5_23010-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:1689967.43, importe_modificado:1689967.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.3}} | {2226301/proyecto_FIN, 2226301/proyecto_INICIO, 2226301/proyecto_FIN, 2226301/proyecto_PROCESO, 2226301/proyecto_FIN, 2226301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219523 | Proyecto de inversión | 1539659.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539659.08, modificado:1539659.08}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 43201 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 43201 | S | 1100 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 73360 SANTA CRUZ, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, BRECHA SAN ANDRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES A 500 METROS, lon:-97.80486751, lat:20.03872561}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 1539659.08 | 1539659.08 | 1539659.08 | 1539659.08 | 1539659.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-001, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:1539659.08, importe_modificado:1539659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.0}} | {2219523/proyecto_INICIO, 2219523/proyecto_FIN, 2219523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220505 | Proyecto de inversión | 243980.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243980.27, modificado:243980.27}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 49562 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 49562 | S | 376 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XICOTLAN - TECUANAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO XICOTLAN, 74750 TEPEHUAJE, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL EQUIPOS SE ENCUENTRA ENEL REBOMBEO QUE LOCALIZA A UNOS 6 KM DE LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, lon:-98.5451707, lat:18.09415853}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 243980.27 | 243980.27 | 243980.27 | 243980.27 | 243980.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-04, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:243980.27, importe_modificado:243980.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2220505/proyecto_INICIO, 2220505/proyecto_FIN, 2220505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220507 | Proyecto de inversión | 966785.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966785.88, modificado:966785.88}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SABINO DEL DESCANSO SEGUNDA ETAPA ENTRE PRIVADA SABINO DEL DESCANSO Y FIN DE CALLE, PRIVADA SABINO DEL DESCANSO ENTRE CALLE SABINO DEL DESCANSO Y FIN DE CALLE, BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 49570 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Libres | 49570 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.74, meta_modificada:1088.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SABINO DEL DESCANSO BARRIO GUADALUPE, 73783 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FIN DE LA CALLE, CALLE CENTENARIO A 300 METROS AL SUROESTE DEL LIENZO CHARRO DEL MUNICIPIO DE LIBRES O , lon:-97.67467804, lat:19.47341762}} | 2023-04-26 | 2023-05-16 | 966785.88 | 966785.88 | 966785.88 | 966785.88 | 966785.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23010, contratista:GRUPO CONSTRUVID. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:966785.88, importe_modificado:966785.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.74}} | {2220507/proyecto_INICIO, 2220507/proyecto_FIN, 2220507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224798 | Proyecto de inversión | 1359599.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359599.08, modificado:1359599.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA TLATZALA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC PUEBLA. - 85597 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 85597 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.8, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TLATZALA, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA DE LA MANCHA URBANA PERO NO SE ENCUENTRA CERCA, lon:-97.24302, lat:18.32842}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 1359599.08 | 1359599.08 | 1359599.08 | 1359599.08 | 1359599.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22305, contratista:OSCAR GINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1359599.08, importe_modificado:1359599.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.0}} | {2224798/proyecto_FIN, 2224798/proyecto_PROCESO, 2224798/proyecto_INICIO, 2224798/proyecto_FIN, 2224798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE EN METAS NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | PUE230202226413 | Proyecto de inversión | 1495547.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495547.14, modificado:1495547.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 21DPR0806W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 98555 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 98555 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:15, direccion:PUEBLO NEXTICAPAN, 73694 NEXTICAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 5 DE MAYO, LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA CUAN SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE NEXTICAPAN , lon:-97.5545, lat:19.827162}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1495547.14 | 1495547.14 | 1495547.14 | 1495547.14 | 1495547.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/06, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1495547.14, importe_modificado:1495547.14}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2226413/proyecto_INICIO, 2226413/proyecto_PROCESO, 2226413/proyecto_FIN, 2226413/proyecto_INICIO, 2226413/proyecto_PROCESO, 2226413/proyecto_FIN, 2226413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220541 | Proyecto de inversión | 1285105.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285105.81, modificado:1285105.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 2 Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDA DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 49963 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 49963 | S | 35 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.9, meta_modificada:1314.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:CALLE 4 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 75486 SANTA ROSA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CAMPO DE BEISB, lon:-97.77839474, lat:18.88133889}} | 2023-02-24 | 2023-04-24 | 1285105.81 | 1285105.81 | 1285105.81 | 1285105.81 | 1285105.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230206, contratista:CONSTRUCTORA MUMRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1285105.81, importe_modificado:1285105.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.95}} | {2220541/proyecto_INICIO, 2220541/proyecto_PROCESO, 2220541/proyecto_FIN, 2220541/proyecto_PROCESO, 2220541/proyecto_FIN, 2220541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221283 | Proyecto de inversión | 503974.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503974.26, modificado:503974.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 56599 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 56599 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1127.5, meta_modificada:1127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN TETELES, 75150 SAN SEBASTIÁN TETELES, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE PASA SOBRE EL PARQUE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL , lon:-97.78967728, lat:19.03474494}} | 2023-02-22 | 2023-03-18 | 503974.26 | 503974.26 | 503974.26 | 503974.26 | 503974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-013/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:503974.26, importe_modificado:503974.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1127.5}} | {2221283/proyecto_INICIO, 2221283/proyecto_PROCESO, 2221283/proyecto_FIN, 2221283/proyecto_PROCESO, 2221283/proyecto_FIN, 2221283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215595 | Proyecto de inversión | 2547175.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547175.22, modificado:2547175.22}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MANANTIALES Y CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TLACOPALO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 21654 | 21 | Puebla | 131 | San Juan Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Atzompa | 21654 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.7, meta_modificada:2174.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES BARRIO SAN JUAN ATZOMPA, 75360 SAN JUAN ATZOMPA, SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA ENTRE CALLE CARRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE POPOCATEPETL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO RUMBO AL MUNICIPIO DE LA , lon:-98.02782129, lat:18.74558204}} | 2023-03-16 | 2023-06-17 | 2547175.22 | 2547175.22 | 2547175.22 | 2547175.22 | 2547175.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA-DOP-R33-2023-02, contratista:VICTOR MARTINEZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, monto:2547175.22, importe_modificado:2547175.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.7}} | {2215595/proyecto_INICIO, 2215595/proyecto_PROCESO, 2215595/proyecto_FIN, 2215595/proyecto_PROCESO, 2215595/proyecto_FIN, 2215595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220600 | Proyecto de inversión | 1231415.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231415.67, modificado:1231415.67}} | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPR2313Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 50359 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 50359 | S | 1666 | 1538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO LA CUAL ESTA A , lon:-97.71986648, lat:19.06011555}} | 2023-02-24 | 2023-04-14 | 1231415.67 | 1231415.67 | 1231415.67 | 1231415.67 | 1231415.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-012/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1231415.67, importe_modificado:1231415.67}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2220600/proyecto_INICIO, 2220600/proyecto_PROCESO, 2220600/proyecto_FIN, 2220600/proyecto_PROCESO, 2220600/proyecto_FIN, 2220600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222244 | Proyecto de inversión | 2783858.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783858.32, modificado:2783858.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO XOCHITLAXCO TENANTITLA ZACATLAN EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65119 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 65119 | S | 468 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TENANTITLA - XOCHITLAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO TENANTITLA, 73341 TENANTITLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO TENANTITLA A XOCHITLAXCO Y CAMINO TENANTITLA A XONOTLA ZACATLAN, EL CAMINO INICIA , lon:-97.89127736, lat:19.93734148}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 2783858.32 | 2783858.32 | 2783858.32 | 2783858.32 | 2783858.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/006, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:2783858.32, importe_modificado:2783858.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2222244/proyecto_INICIO, 2222244/proyecto_FIN, 2222244/proyecto_PROCESO, 2222244/proyecto_FIN, 2222244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, ENCONTRANDOCE EN FUNCIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-07-04}} | {obs1: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Mandar información completa para su revisión, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202224905 | Proyecto de inversión | 1088766.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088766.98, modificado:1088766.98}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 10 NTE ENTRE C 6 OTE Y C 8 OTE, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86450 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86450 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.88, meta_modificada:671.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 10 NORTE PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, CALLE 10 NTE ENTRE CALLE 6 OTE Y CALLE 8 OTE EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO MUNICIPIO DE PALMAR, lon:-97.54011205, lat:18.83745864}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 1088766.98 | 1088766.98 | 1088766.98 | 1088766.98 | 1088766.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23025-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1088766.98, importe_modificado:1088766.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.88}} | {2224905/proyecto_FIN, 2224905/proyecto_INICIO, 2224905/proyecto_FIN, 2224905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202224908 | Proyecto de inversión | 1170011.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170011.51, modificado:1170011.51}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE LA CARRETERA CUESTA CHICA PILETAS SAN FRANCISCO PILETAS Y LA CALLE 15 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86477 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86477 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO CUESTA CHICA PILETAS, 75512 CUESTA CHICA PILETAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA CUESTA CHICA PILETAS Y , CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LA CARRETERA CUESTA CHICA PILETAS SAN FRANCISCO, lon:-97.39046587, lat:18.81836493}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 1170011.51 | 1170011.51 | 1170011.51 | 1170011.51 | 1170011.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23013-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1170011.51, importe_modificado:1170011.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {2224908/proyecto_FIN, 2224908/proyecto_PROCESO, 2224908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202226442 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 98706 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 98706 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO CARMONA BARRIO HUITZILAN, 73450 HUITZILAN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFUGIO CARMONA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ LAS LUMINARIAS SE COLOCARAN EN LA CALLE REFUGIO CARMONA PORFIRIO DIA, lon:-97.69318674, lat:19.96699133}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232002, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:366.0}} | {2226442/proyecto_INICIO, 2226442/proyecto_PROCESO, 2226442/proyecto_FIN, 2226442/proyecto_PROCESO, 2226442/proyecto_FIN, 2226442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226447 | Proyecto de inversión | 533642.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533642.1, modificado:533642.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA EN CARRETERA XOCHITLAN TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MISMO TRAMO DEL MUNICIPIO XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 98728 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 98728 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.49, meta_modificada:334.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA XOCHITLAN TECAMACHALCO PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 6 PONIENTE, OBRA INICIA EN LA ENTRADA AL BACHILLERATO MACARIO VALENCIA VALLEJO Y CONCLUYE EN , lon:-97.77338632, lat:18.71026564}} | 2023-04-13 | 2023-05-22 | 533642.1 | 533642.1 | 533642.1 | 533642.1 | 533642.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-014/2023-014/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGUILAR DE LA ROSA S.A DE C.V., convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:533642.1, importe_modificado:533642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.49}} | {2226447/proyecto_INICIO, 2226447/proyecto_PROCESO, 2226447/proyecto_FIN, 2226447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220612 | Proyecto de inversión | 1061831.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061831.13, modificado:1061831.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO RURAL TLILTEPEC A LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 50406 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 50406 | S | 190 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TLILTEPEC - LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 256 PUEBLO TLILTEPEC, 73073 TLILTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A HUERTA, VEREDA DE HERRADURA SE UBICA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL P, lon:-98.00831698, lat:20.42612798}} | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 1061831.13 | 1061831.13 | 1061831.13 | 1061831.13 | 1061831.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23310, contratista:José Javier Lezama Galindo, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1061831.13, importe_modificado:1061831.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2220612/proyecto_INICIO, 2220612/proyecto_PROCESO, 2220612/proyecto_FIN, 2220612/proyecto_PROCESO, 2220612/proyecto_FIN, 2220612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220628 | Proyecto de inversión | 241128.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241128.98, modificado:241128.98}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE A ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZACATIPAN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 50482 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 50482 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ZACAPOAXTLA PUEBLO CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZACATIPAN, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE A CARRETERA QUE VA A ZACAPOAXTLA ENTRE LA, lon:-97.52335849, lat:20.01507071}} | 2023-02-25 | 2023-03-26 | 241128.98 | 241128.98 | 241128.98 | 241128.98 | 241128.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/135, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:241128.98, importe_modificado:241128.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.6}} | {2220628/proyecto_INICIO, 2220628/proyecto_PROCESO, 2220628/proyecto_FIN, 2220628/proyecto_PROCESO, 2220628/proyecto_INICIO, 2220628/proyecto_PROCESO, 2220628/proyecto_INICIO, 2220628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222270 | Proyecto de inversión | 1777406.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777406.09, modificado:1777406.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL CORRESPONDIENTE AL TRAMO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ITZATLÁN - 65270 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 65270 | S | 460 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.8, meta_modificada:1379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ITZATLAN - ACCESO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 256 PUEBLO ITZALAN, 73074 ITZATLÁN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CALLE, lon:-97.98094283, lat:20.3346176}} | 2023-02-16 | 2023-04-27 | 1777406.09 | 1777406.09 | 1777406.09 | 1777406.09 | 1777406.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23315, contratista:Priciliana Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:2331121.8, importe_modificado:2331121.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.8}} | {2222270/proyecto_INICIO, 2222270/proyecto_PROCESO, 2222270/proyecto_FIN, 2222270/proyecto_PROCESO, 2222270/proyecto_FIN, 2222270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202222274 | Proyecto de inversión | 519973.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519973.8, modificado:519973.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO TANCHITLA BUENA VISTA CUAUTEPEC DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 65284 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 65284 | S | 464 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEPEC - TANCHITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO CUAUTEPEC, 73070 CUAUTEPEC, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA COMIENZA DEL PUEBLO DE CUAUTEPEC PASAND, lon:-98.03625017, lat:20.34166339}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 519973.8 | 519973.8 | 519973.8 | 519973.8 | 519973.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23319, contratista:Priciliana Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:519973.8, importe_modificado:519973.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2222274/proyecto_INICIO, 2222274/proyecto_FIN, 2222274/proyecto_PROCESO, 2222274/proyecto_FIN, 2222274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225766 | Proyecto de inversión | 149980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149980.35, modificado:149980.35}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR EL CHICO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 93626 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 93626 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A GUADALUPE HIDALGO - MIRADOR EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA MIRADOR EL CHICO, 74688 MIRADOR EL CHICO, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA EL PITAYO Y BRECHA SAN AGUSTIN, BRECHA TUNA MARILLA , lon:-98.07541378, lat:18.51438815}} | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 149980.35 | 149980.35 | 149980.35 | 149980.35 | 149980.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062314-2023, contratista:LAVAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:149980.35, importe_modificado:149980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2225766/proyecto_INICIO, 2225766/proyecto_FIN, 2225766/proyecto_PROCESO, 2225766/proyecto_FIN, 2225766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215667 | Proyecto de inversión | 11514391.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.151439169E7, modificado:1.151439169E7}} | RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 22020 | S | 1147 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 ORIENTE COLONIA AMÉRICA SUR, 72340 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACA Y CALLE 44 NORTE, AVENIDA DE LOS REMEDIOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 398.80 METROS AL NOROESTE DEL SEMINARIO PALAF, lon:-98.18331139, lat:19.04327037}} | 2023-01-01 | 2023-03-05 | 11514391.69 | 11514391.69 | 11514391.69 | 11514391.69 | 11514391.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP031/SMIMP-2022-30964, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.343386391E7, importe_modificado:2.50700908E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2215667/proyecto_INICIO, 2215667/proyecto_PROCESO, 2215667/proyecto_FIN, 2215667/proyecto_PROCESO, 2215667/proyecto_FIN, 2215667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE UNA INVERSIÓN TOTAL DE $ 25,070,090.80; LA CUAL FUE FINANCIADA POR EL FONDO CRÉDITO BANOBRAS NUMERO DE FOLIO PUE220402149749 POR $13,117,342.47 ; CON EL FONDO FAISMUN 2023 FOLIO PUE230202215667 POR $11,514,391.69 Y CON EL FONDO RECURSOS PROPIOS POR $438,356.64 , trimestre:2.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217362 | Proyecto de inversión | 362366.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362366.46, modificado:362366.46}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE , EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 30839 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 30839 | S | 650 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IXCAMILPA - TOLTECAMILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR 0 NA COLONIA IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA TOLTECAMILA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A A 1200 KM DE LA L, lon:-98.69107284, lat:18.02347899}} | 2023-03-17 | 2023-04-10 | 362366.46 | 362366.46 | 362366.46 | 362366.46 | 362366.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFAISM/03-2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:362336.46, importe_modificado:362336.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2217362/proyecto_INICIO, 2217362/proyecto_FIN, 2217362/proyecto_PROCESO, 2217362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202218267 | Proyecto de inversión | 5465738.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5465738.76, modificado:5465738.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IXTACUIXTLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 35877 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 35877 | S | 281 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3062.5, meta_modificada:3062.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE PROL PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IXTACUIXTLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PROLONGACION PORDIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORF, lon:-98.3823222, lat:19.20090198}} | 2023-03-11 | 2023-05-09 | 5465738.76 | 5465738.76 | 5465738.76 | 5465738.76 | 5465738.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/12/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS BIA KADMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:5465738.76, importe_modificado:5465738.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3062.5}} | {2218267/proyecto_INICIO, 2218267/proyecto_PROCESO, 2218267/proyecto_FIN, 2218267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220656 | Proyecto de inversión | 1702059.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702059.36, modificado:1702059.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 50657 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 50657 | S | 578 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:741.72, meta_modificada:741.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:PUEBLO XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, 73563 OLOPIOCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD HACIA LA DESCARGA UBICADA A 100 METROS DE LA CARRETERA QUE CO, lon:-97.48571117, lat:20.05228995}} | 2023-03-04 | 2023-05-22 | 1702059.36 | 1702059.36 | 1702059.36 | 1702059.36 | 1702059.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/137, contratista:VICTOR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1702059.36, importe_modificado:1702059.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:741.72}} | {2220656/proyecto_INICIO, 2220656/proyecto_PROCESO, 2220656/proyecto_INICIO, 2220656/proyecto_PROCESO, 2220656/proyecto_FIN, 2220656/proyecto_INICIO, 2220656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220664 | Proyecto de inversión | 3553811.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553811.72, modificado:3553811.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL BARRIOS, DEL KM 0 MAS 400.00 AL KM 0 MAS 650.00 EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 50698 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 50698 | S | 127 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE GENERAL BARRIOS PUEBLO XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, 73563 XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GENERAL BARRI, lon:-97.49070227, lat:20.04478109}} | 2023-03-04 | 2023-06-01 | 3553811.72 | 3553811.72 | 3553811.72 | 3553811.72 | 3553811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/139, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2856812.11, importe_modificado:3553811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}} | {2220664/proyecto_INICIO, 2220664/proyecto_PROCESO, 2220664/proyecto_INICIO, 2220664/proyecto_FIN, 2220664/proyecto_PROCESO, 2220664/proyecto_FIN, 2220664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227379 | Proyecto de inversión | 4066436.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066436.98, modificado:4066436.98}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE ALLENDE EN CHIGNAHUAPAN - 104812 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 104812 | S | 463 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.1, meta_modificada:2200.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD CHIGNAHUAPAN, 73300 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE J. F. LUCAS, CALLE OSORNO EN LA CALLE ALLENDE FRENTE AL MERCADO GGUADALUPE DE CHIGNAHUAPAN, lon:-98.03303, lat:19.835585}} | 2023-04-27 | 2023-07-26 | 4066436.98 | 4066436.98 | 4066436.98 | 4066436.98 | 4066436.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-2203, contratista:FLES DEL ALTIPLANO S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:4066436.98, importe_modificado:4066436.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.1}} | {2227379/proyecto_FIN, 2227379/proyecto_INICIO, 2227379/proyecto_PROCESO, 2227379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Foto de obra terminada no parece concluyente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202226571 | Proyecto de inversión | 545094.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545094.14, modificado:545094.14}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA COMUNITARIA RURAL CONAFE JARDIN DE NIÑOS CLAVE 21KJN1325P Y PRIMARIA CLAVE 21KPR0014W EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, AHUATLAN, PUE. - 99608 | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 99608 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.44, meta_modificada:603.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SÁBILA, 74647 LA SÁBILA, AHUATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO AHUATLAN - LA SAVILA Y CAMINO CAMINO GUADALUPE-LA SAVILA, CAMINO CAMINO A LAS MINAS SE ACCESA POR EL CAMINO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO A E, lon:-98.30409293, lat:18.5522548}} | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 545094.14 | 545094.14 | 545094.14 | 545094.14 | 545094.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHUA-PUE-03-2023, contratista:ARQ. MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, monto:545094.14, importe_modificado:545094.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.44}} | {2226571/proyecto_INICIO, 2226571/proyecto_PROCESO, 2226571/proyecto_FIN, 2226571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227692 | Proyecto de inversión | 2002393.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002393.81, modificado:2002393.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 107047 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 107047 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.1, meta_modificada:1688.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS ES , lon:-97.79230257, lat:18.96742807}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 2002393.81 | 2002393.81 | 2002393.81 | 2002393.81 | 2002393.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-018/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:2002393.81, importe_modificado:2002393.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1688.1}} | {2227692/proyecto_INICIO, 2227692/proyecto_FIN, 2227692/proyecto_PROCESO, 2227692/proyecto_FIN, 2227692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227714 | Proyecto de inversión | 905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 107211 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 107211 | S | 4782 | 3462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA SERDAN PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REFORMA, CALLE PINO SUAREZ POZO UBICADO EN PRIVADA SERDAN ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y REFORMA , lon:-97.80805768, lat:18.94774268}} | 2023-03-24 | 2023-05-03 | 905000 | 905000 | 905000 | 905000 | 905000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-006-23, contratista:ALEXANDER HAQUET MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:905000.0, importe_modificado:905000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2227714/proyecto_FIN, 2227714/proyecto_PROCESO, 2227714/proyecto_FIN, 2227714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228630 | Proyecto de inversión | 2073578.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073578.15, modificado:2073578.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA GUADALUPANA, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 112805 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | 112805 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.66, meta_modificada:648.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE A LA MINA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A 600 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACION Y A UN COSTADO DEL LA CANCHA D, lon:-98.84625205, lat:18.31725679}} | 2023-03-06 | 2023-05-19 | 2073578.15 | 2073578.15 | 2073578.15 | 2073578.15 | 2073578.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/004-2023, contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, convocante:Municipio de Jolalpan Puebla, monto:2073578.15, importe_modificado:2073578.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.66}} | {2228630/proyecto_INICIO, 2228630/proyecto_FIN, 2228630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228631 | Proyecto de inversión | 2482319.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482319.18, modificado:2482319.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MODULO SANITARIO CON DIRECCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA, PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 187, CON CLAVE 21EBH1164P, DE LA LOCALIDAD DE TEMEXTLA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 112816 | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | 112816 | S | 1312 | 1270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.52, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:31, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEMEXTLA, 73983 TEMEXTLA, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A TEMEXTLA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 450 METROS ADELANTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ORONZOR EN LA E, lon:-97.66022818, lat:19.60986024}} | 2023-02-14 | 2023-05-19 | 2482319.18 | 2482319.18 | 2482319.18 | 2482319.18 | 2482319.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CUY/R33-FS23005/2023, contratista:SALVADOR MÉNDEZ DE PALACIO, convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:2296073.21, importe_modificado:2482319.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {2228631/proyecto_INICIO, 2228631/proyecto_PROCESO, 2228631/proyecto_FIN, 2228631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229302 | Proyecto de inversión | 1613734.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613734.23, modificado:1613734.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, ENTRE LA CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 116207 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 116207 | S | 57 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.1, meta_modificada:1481.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, 74155 SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE LOMA BONITA SOBRE LA CALLE VISTA HERMOSA EN EL KM 0000.00 AL KM 0518.47 E, lon:-98.489182, lat:19.204023}} | 2023-03-03 | 2023-04-28 | 1613734.23 | 1613734.23 | 1613734.23 | 1613734.23 | 1613734.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I5-23008, contratista:NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:1613734.23, importe_modificado:1613734.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.1}} | {2229302/proyecto_INICIO, 2229302/proyecto_PROCESO, 2229302/proyecto_FIN, 2229302/proyecto_PROCESO, 2229302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229885 | Proyecto de inversión | 1726310.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726310.78, modificado:1726310.78}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DEL CAMPO DE OXIDACIÓN QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 118210 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Atenco | 118210 | S | 1147 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9542.49, meta_modificada:9542.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LAGUNA DE OXIDACION PUEBLO SAN JUAN ATENCO, 75190 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, ESTA ENTRANDO EN EL MUNICIPIO EN LA CALLE 8 PONIENTE HASTA TOPAR CON TERRE, lon:-97.54598211, lat:19.09304204}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 1726310.78 | 1726310.78 | 1726310.78 | 1726310.78 | 1726310.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ATENCO-002-FI-23, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:1726310.78, importe_modificado:1726310.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9542.49}} | {2229885/proyecto_INICIO, 2229885/proyecto_FIN, 2229885/proyecto_PROCESO, 2229885/proyecto_FIN, 2229885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226633 | Proyecto de inversión | 3439419.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439419.63, modificado:3439419.63}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E BARRIO MOCHICHINO ELOXOCHITLAN CAMPO NUEVO DOS EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS QUINIENTOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 100103 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 100103 | S | 848 | 885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN - CAMPO NUEVO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 520 BARRIO MOCHICHINO, 75920 MOCHICHINO, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ELOXOCHITLAN Y CAMINO CAMPO NUEVO DOS, LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECH, lon:-96.94888851, lat:18.49379236}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 3439419.63 | 3439419.63 | 3439419.63 | 3439419.63 | 3439419.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23007, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:3439419.63, importe_modificado:3439419.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2226633/proyecto_INICIO, 2226633/proyecto_PROCESO, 2226633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar fotos del camino sacacosechas, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227722 | Proyecto de inversión | 2341285.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341285.12, modificado:2341285.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LLANO GRANDE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 107269 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 107269 | S | 902 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA TELPATLÁN, 75900 TELPATLÁN, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO LLANO GRANDE DOS Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL A 1 KM DE ENTRADA A TELPATLAN ENTRE LLANO GRANDE DOS , lon:-97.15735063, lat:18.48464159}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 2341285.12 | 2341285.12 | 2341285.12 | 2341285.12 | 2341285.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2341285.12, importe_modificado:2341285.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2227722/proyecto_INICIO, 2227722/proyecto_FIN, 2227722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227774 | Proyecto de inversión | 2377076.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377076.05, modificado:2377076.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RÍO NEXAPA EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS ARCOS LA JOYA - 107634 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 107634 | S | 161 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.14, meta_modificada:423.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARCOS COLONIA LOS ARCOS, 74419 IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE PRIVADA LOS ARCOS EL TRAMO DONDE SE EMPEZARA EL MURO ES ABAJO DEL PUENTE DE LOS , lon:-98.46437844, lat:18.61265622}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2377076.05 | 2377076.05 | 2377076.05 | 2377076.05 | 2377076.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33015, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2377076.05, importe_modificado:2377076.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.14}} | {2227774/proyecto_INICIO, 2227774/proyecto_PROCESO, 2227774/proyecto_FIN, 2227774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228691 | Proyecto de inversión | 1104059.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104059.28, modificado:1104059.28}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 113163 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 113163 | S | 10052 | 9596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 JARDINES DEL PROGRESO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 SUR, LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE ENCUENTRAN A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-97.65263247, lat:19.11972359}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 1104059.28 | 1104059.28 | 1104059.28 | 1104059.28 | 1104059.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS2023FAISMUN03, contratista:JESUS MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:1104059.27, importe_modificado:1104059.27}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2228691/proyecto_PROCESO, 2228691/proyecto_FIN, 2228691/proyecto_INICIO, 2228691/proyecto_FIN, 2228691/proyecto_INICIO, 2228691/proyecto_PROCESO, 2228691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229905 | Proyecto de inversión | 2752018.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752018.73, modificado:2752018.73}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. SEGUNDA ETAPA - 118286 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Atenco | 118286 | S | 1147 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.43, meta_modificada:1284.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EL SECO - ESPERANZA PUEBLO SAN JUAN ATENCO, 75190 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE CITLALTEPETL, SE ENCUENTRA DETRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATENCO EN LA ENTR, lon:-97.53810715, lat:19.08636055}} | 2023-04-21 | 2023-08-09 | 2752018.73 | 2752018.73 | 2752018.73 | 2752018.73 | 2752018.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ATENCO-003-FI-23, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:2752018.73, importe_modificado:2752018.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.43}} | {2229905/proyecto_INICIO, 2229905/proyecto_FIN, 2229905/proyecto_PROCESO, 2229905/proyecto_FIN, 2229905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229913 | Proyecto de inversión | 498698.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498698.24, modificado:498698.24}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 118324 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Atenco | 118324 | S | 344 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ GUERRERO, 75190 SAN JOSÉ GUERRERO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUNTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENC, lon:-97.53949285, lat:18.99426994}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 498698.24 | 498698.24 | 498698.24 | 498698.24 | 498698.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ATENCO-004-FI-23, contratista:KINANTA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:498698.24, importe_modificado:498698.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:172.0}} | {2229913/proyecto_INICIO, 2229913/proyecto_FIN, 2229913/proyecto_PROCESO, 2229913/proyecto_FIN, 2229913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229923 | Proyecto de inversión | 60573 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60573.0, modificado:60573.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL - 118345 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118345 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO CARRIZAL, 73029 NUEVO CARRIZAL, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZA 2 ACCIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1 , lon:-97.89542432, lat:20.49976594}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 60573 | 60573 | 60573 | 60573 | 60573 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2229923/proyecto_INICIO, 2229923/proyecto_FIN, 2229923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226689 | Proyecto de inversión | 628328.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628328.5, modificado:628328.5}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 100352 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 100352 | S | 1457 | 1363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL Y MATAMOROS PUEBLO COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MORELOS Y FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE HIDALGO Y MARIANO MATAMOROS A , lon:-98.17372689, lat:18.61455131}} | 2023-01-03 | 2023-03-15 | 628328.5 | 628328.5 | 628328.5 | 628328.5 | 628328.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFISM/02-2023, contratista:C. ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:628328.5, importe_modificado:628328.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {2226689/proyecto_PROCESO, 2226689/proyecto_INICIO, 2226689/proyecto_FIN, 2226689/proyecto_PROCESO, 2226689/proyecto_FIN, 2226689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL MUNICIPIO PARA SU ACTIUALIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202225922 | Proyecto de inversión | 1422438.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422438.47, modificado:1422438.47}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 94898 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 94898 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MORELOS, 73700 MORELOS, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA PRESENTE OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-97.57907367, lat:19.75443524}} | 2023-05-16 | 2023-06-15 | 1422438.47 | 1422438.47 | 1422438.47 | 1422438.47 | 1422438.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/006/2023, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1422438.47, importe_modificado:1422438.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2225922/proyecto_PROCESO, 2225922/proyecto_INICIO, 2225922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225951 | Proyecto de inversión | 112230.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.07, modificado:112230.07}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 95075 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 95075 | S | 272 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:PARAJE SAN PEDRO IZHUATEPEC, 74506 SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PREDO IXHUATEPEC Y SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN DONDE PASA LA BARRANCA EN EL PARAJE CHALCHIH, lon:-98.63041442, lat:18.80181579}} | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 112230.07 | 112230.07 | 112230.07 | 112230.07 | 112230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23010, contratista:DEMOLICIONES Y COSNTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:112230.07, importe_modificado:112230.07}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2225951/proyecto_PROCESO, 2225951/proyecto_INICIO, 2225951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227776 | Proyecto de inversión | 2729232.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729232.82, modificado:2729232.82}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICARAGUA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 107639 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 107639 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2479.5, meta_modificada:2479.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE NICARAGUA PUEBLO ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NICARAGUA COLIDANDO CON LA CALLE, lon:-97.79703548, lat:18.95639492}} | 2023-03-10 | 2023-04-11 | 2729232.82 | 2729232.82 | 2729232.82 | 2729232.82 | 2729232.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-019/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:2729232.82, importe_modificado:2729232.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2479.5}} | {2227776/proyecto_FIN, 2227776/proyecto_INICIO, 2227776/proyecto_PROCESO, 2227776/proyecto_INICIO, 2227776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227820 | Proyecto de inversión | 3173047.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173047.44, modificado:3173047.44}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TETZIQUITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. - 107983 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 107983 | S | 162 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO TETZIQUITLA - TEPEPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA TETZIQUITLA, 75920 MACUILTEPEC, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO ATLALAQUIA, LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE CONCRETO HIDR, lon:-96.92810988, lat:18.52659382}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 3173047.44 | 3173047.44 | 3173047.44 | 3173047.44 | 3173047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23008, contratista:EDUARDO SORIANO ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:3173047.44, importe_modificado:3173047.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2227820/proyecto_INICIO, 2227820/proyecto_FIN, 2227820/proyecto_PROCESO, 2227820/proyecto_FIN, 2227820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227841 | Proyecto de inversión | 2722883.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722883.23, modificado:2722883.23}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA INÉS PASO NACIONAL, DEL KM 3,800 AL KM 5,565.11, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA - 108129 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 108129 | S | 15820 | 15819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10580.0, meta_modificada:10580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PASO NACIONAL, 75054 PASO NACIONAL, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO DE PASO NACIONAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CARRETERA DE SANTA INES VARELA, lon:-97.36127179, lat:19.14579889}} | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 2722883.23 | 2722883.23 | 2722883.23 | 2722883.23 | 2722883.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/020, contratista:COMERCIO LEVANT KENTTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:2722883.23, importe_modificado:2722883.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10580.0}} | {2227841/proyecto_INICIO, 2227841/proyecto_FIN, 2227841/proyecto_PROCESO, 2227841/proyecto_FIN, 2227841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228710 | Proyecto de inversión | 735004.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735004.43, modificado:735004.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE REPARACION DE FUGAS, CAMBIO DE VALVULAS EN LOCALIDAD DE TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 113296 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 113296 | S | 1798 | 1704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE 5 MAYO PUEBLO TZICATLÁN, 74720 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 50 MTS AL NORTE DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y 150 TS DE LA ESC. T, lon:-98.75972024, lat:18.45327303}} | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 735004.43 | 735004.43 | 735004.43 | 735004.43 | 735004.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFISM/009-2023, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:735004.43, importe_modificado:735004.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2228710/proyecto_FIN, 2228710/proyecto_PROCESO, 2228710/proyecto_INICIO, 2228710/proyecto_FIN, 2228710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228720 | Proyecto de inversión | 2801437.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801437.09, modificado:2801437.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN - 113342 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | 113342 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.3, meta_modificada:1543.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA ROTONDA Y A , lon:-98.84566724, lat:18.33139956}} | 2023-02-27 | 2023-05-13 | 2801437.09 | 2801437.09 | 2801437.09 | 2801437.09 | 2801437.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/005-2023, contratista:Edilberto Salmeron Neri, convocante:Municipio de Jolalpan Puebla, monto:2801437.09, importe_modificado:2801437.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.3}} | {2228720/proyecto_FIN, 2228720/proyecto_INICIO, 2228720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Foto similar a la obra PUE230202228630, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202229336 | Proyecto de inversión | 497308.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497308.68, modificado:497308.68}} | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 116307 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 116307 | S | 2903 | 2667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL POZO PUEBLO SANTA MARÍA COATEPEC, 75167 SANTA MARÍA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO AL POZO Y CALLE LOMA BONITA, SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA POBLACION SOBRE EL CAMINO QUE TAMBIEN NOS, lon:-97.58672123, lat:19.09442604}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 497308.68 | 497308.68 | 497308.68 | 497308.68 | 497308.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS2023FAISMUN07, contratista:NORBERTO ROSALES CURZIO, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:497308.68, importe_modificado:497308.68}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2229336/proyecto_INICIO, 2229336/proyecto_PROCESO, 2229336/proyecto_FIN, 2229336/proyecto_PROCESO, 2229336/proyecto_FIN, 2229336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229370 | Proyecto de inversión | 1042594.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042594.79, modificado:1042594.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 116413 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 116413 | S | 153 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PETLAPA, 75944 TEPETLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRICIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PETLAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD PERTENECIENTE AL MUNIC, lon:-96.80200905, lat:18.4375525}} | 2023-03-21 | 2023-04-17 | 1042594.79 | 1042594.79 | 1042594.79 | 1042594.79 | 1042594.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSSTP-IR3-06/23, contratista:NAYLET CANDELARIO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:1042594.79, importe_modificado:1042594.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} | {2229370/proyecto_INICIO, 2229370/proyecto_PROCESO, 2229370/proyecto_INICIO, 2229370/proyecto_FIN, 2229370/proyecto_INICIO, 2229370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229938 | Proyecto de inversión | 492076.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492076.29, modificado:492076.29}} | REHABILITACION EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAJADA RAYO, ESPERANZA PUEBLA - 118393 | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 118393 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.83, meta_modificada:358.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE S/N CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA INTERIOR SN PUEBLO MAJADA RAYO, 75563 MAJADA RAYO, ESPERANZA PUEBLA ENTRE Y , CALLE CARRETERA FEDERAL SAN JOSE ESPERANZA - CIUDAD SERDAN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-97.424333, lat:18.873361}} | 2023-02-04 | 2023-03-04 | 492076.29 | 492076.29 | 492076.29 | 492076.29 | 492076.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR3/006/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:492076.29, importe_modificado:492076.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.83}} | {2229938/proyecto_INICIO, 2229938/proyecto_FIN, 2229938/proyecto_INICIO, 2229938/proyecto_FIN, 2229938/proyecto_PROCESO, 2229938/proyecto_FIN, 2229938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202229948 | Proyecto de inversión | 5047.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047.75, modificado:5047.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CANDELARIA - 118415 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118415 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:105, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CANDELARIA, 73029 CANDELARIA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA CON UNA ACCION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-97.89102799, lat:20.50339833}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 5047.75 | 5047.75 | 5047.75 | 5047.75 | 5047.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2229948/proyecto_FIN, 2229948/proyecto_PROCESO, 2229948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230366 | Proyecto de inversión | 2861830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861830.0, modificado:2861830.0}} | ADQUISICION DE 5 CAMIONETAS FRONTIER SE TM PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | R3312323 | N | 0 | 0 | 20500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO, lon:-98.4072909, lat:19.15895}} | 2023-03-22 | 2023-04-20 | 2861830 | 2861830 | 2861830 | 2861830 | 2861830 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-DOP/R33FTM/23/2023, contratista:EXCELENCIA JAPONESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2861830.0, importe_modificado:2861830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2230366/proyecto_INICIO, 2230366/proyecto_FIN, 2230366/proyecto_PROCESO, 2230366/proyecto_FIN, 2230366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230809 | Proyecto de inversión | 1653389.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653389.93, modificado:1653389.93}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO COMPACTADOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | FO032023 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N COLONIA, CENTRO, TEPEXCO, PUEBLA., lon:-98.69081598, lat:18.64095506}} | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 1653389.93 | 1653389.93 | 1653389.93 | 1653389.93 | 1653389.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TPXCOFORT-03/23, contratista:REFACCIONES PARA AUTOMOVIL Y MANTENIMIENTO CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA, monto:1653389.93, importe_modificado:1653389.93}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2230809/proyecto_INICIO, 2230809/proyecto_FIN, 2230809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226719 | Proyecto de inversión | 1169771.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169771.58, modificado:1169771.58}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 100514 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 100514 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLE ESCUELAS PUEBLO CALPANERÍA ATEZQUILLA, 73722 CALPANERÍA ATEZQUILLA, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL AUDITORIO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL AUDITORIO Y LA ESCUELA PR, lon:-97.99313677, lat:19.65687445}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1169771.58 | 1169771.58 | 1169771.58 | 1169771.58 | 1169771.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/013/2023, contratista:NUHOME GRUPO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1169771.58, importe_modificado:1169771.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2226719/proyecto_INICIO, 2226719/proyecto_PROCESO, 2226719/proyecto_FIN, 2226719/proyecto_PROCESO, 2226719/proyecto_FIN, 2226719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202225967 | Proyecto de inversión | 2136090.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136090.85, modificado:2136090.85}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TLALTEPANGO A XOCHINANACATLAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE - 95193 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 95193 | S | 1189 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5950.0, meta_modificada:5950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOCHINANATLAN - TLATLAPANALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 950 PUEBLO XOCHINANACATLÁN, 73220 XOCHINANACATLÁN, TLAOLA PUEBLA ENTRE CAMINO A TLATLAPANALA Y CAMINO COLIGQUE, CAMINO TLATLAPANALA LA OBRA SE UBICA , lon:-97.90205281, lat:20.1941332}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 2136090.85 | 2136090.85 | 2136090.85 | 2136090.85 | 2136090.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR5_23002-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:2136090.85, importe_modificado:2136090.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5950.0}} | {2225967/proyecto_INICIO, 2225967/proyecto_PROCESO, 2225967/proyecto_FIN, 2225967/proyecto_PROCESO, 2225967/proyecto_FIN, 2225967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225978 | Proyecto de inversión | 2175149.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175149.28, modificado:2175149.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE SECO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 95241 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 95241 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:59, direccion:CALLE EL PEDEGRAL PUEBLO PUENTE SECO, 73654 PUENTE SECO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA XALTATEMPA DE LUCAS Y , CARRETERA FEDERAL TETELA MEXICO A UNA DISTANCIA DE 7.2 KM DEL CENTRO DEL MUNICIPIO A LA LOCALIZADA DE PU, lon:-97.84207892, lat:19.82945167}} | 2023-03-18 | 2023-05-17 | 2175149.28 | 2175149.28 | 2175149.28 | 2175149.28 | 2175149.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-MTO-02303-2023, contratista:MARIA FERNANDA MORA ABASOLO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2175149.28, importe_modificado:2175149.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2225978/proyecto_INICIO, 2225978/proyecto_PROCESO, 2225978/proyecto_FIN, 2225978/proyecto_INICIO, 2225978/proyecto_PROCESO, 2225978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:. la suma de pagos no es igual a la de lista de obras, , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202226015 | Proyecto de inversión | 792637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792637.93, modificado:725071.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95460 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 95460 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:10, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO CUGTZONTICPA, 73227 CUTZONTIPA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 2 NOVIEMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.90211863, lat:20.11190922}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 725071.04 | 725071.04 | 725071.04 | 725071.04 | 725071.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-AD_23006-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:725071.04, importe_modificado:725071.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {2226015/proyecto_FIN, 2226015/proyecto_PROCESO, 2226015/proyecto_INICIO, 2226015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227862 | Proyecto de inversión | 2442678.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442678.02, modificado:2442678.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCOTLAMANIC 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANIC - 108265 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 108265 | S | 770 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:66, direccion:CALLE OCOTLAMANIC RANCHERIA OCOTLAMANIC, 75900 OCOTLAMANIC, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE OCOTLAMANIC Y CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO DE OCOTLAMANIC Y TEPETZITZINLA, lon:-97.114181, lat:18.463761}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 2442678.02 | 2442678.02 | 2442678.02 | 2442678.02 | 2442678.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-004/2023, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2442678.02, importe_modificado:2442678.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2227862/proyecto_PROCESO, 2227862/proyecto_INICIO, 2227862/proyecto_PROCESO, 2227862/proyecto_FIN, 2227862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229951 | Proyecto de inversión | 1269241.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269241.75, modificado:1269241.75}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE HILARIO GALICIA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS PUENTE NEGRO, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 118424 | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 118424 | S | 240 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.37, meta_modificada:935.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:CALLE HILARIO GALICIA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE PILETAS (PUENTE NEGRO), 75560 GUADALUPE PILETAS (PUENTE NEGRO), ESPERANZA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO QUEDA ENFRENTE DE LA ESCUELA PR, lon:-97.39372969, lat:18.86414909}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1269241.75 | 1269241.75 | 1269241.75 | 1269241.75 | 1269241.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR3/007/2023, contratista:FERNANDO HEREDIA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:951594.61, importe_modificado:1269241.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.37}} | {2229951/proyecto_INICIO, 2229951/proyecto_FIN, 2229951/proyecto_INICIO, 2229951/proyecto_PROCESO, 2229951/proyecto_FIN, 2229951/proyecto_INICIO, 2229951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:enviar solicitud de revisión, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202229953 | Proyecto de inversión | 60573.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60573.61, modificado:60573.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO - 118429 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118429 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRIZAL VIEJO, 73029 EJIDO CARRIZAL VIEJO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE MEXICO SE REALIZA EN LA LICALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO CON 2 ACCIONES EN LA CALLE MEXICO 2 ACCIO, lon:-97.88051724, lat:20.52191592}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 60573.61 | 60573.61 | 60573.61 | 60573.61 | 60573.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2229953/proyecto_INICIO, 2229953/proyecto_FIN, 2229953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229955 | Proyecto de inversión | 1003455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003455.47, modificado:1003455.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 118440 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Grande | 118440 | S | 280 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4009.0, meta_modificada:4009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE AYUNTAMIENTO - CALLE CRUZ DE PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 9 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE AYUNTAMIENT, lon:-98.16803294, lat:18.73828253}} | 2023-02-23 | 2023-04-23 | 1003455.47 | 1003455.47 | 1003455.47 | 1003455.47 | 1003455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-DOP-R33-IR3-004/2023, contratista:COMERCIALIZADORA SIGAPSI S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA., monto:1003455.47, importe_modificado:1003455.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4009.0}} | {2229955/proyecto_FIN, 2229955/proyecto_PROCESO, 2229955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229962 | Proyecto de inversión | 55525.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55525.25, modificado:55525.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL PACÍFICO - 118463 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118463 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL PACÍFICO, 73027 EL PACÍFICO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE LAS FLORES, CALLE 10 ORIENTE SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO CON 1 ACCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ 1 ACCION EN , lon:-97.83827011, lat:20.54792512}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 55525.25 | 55525.25 | 55525.25 | 55525.25 | 55525.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2229962/proyecto_FIN, 2229962/proyecto_PROCESO, 2229962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229969 | Proyecto de inversión | 25238.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25238.75, modificado:25238.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CEBADILLAS - 118492 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118492 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE AZTECA PUEBLO CEBADILLAS, 73029 CEBADILLAS, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE LUIS DONLADO COLOSIO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLA CON 3 ACCIONES EN LA CALLE AZTECA Y DOS ACCIONES EN L, lon:-97.835618, lat:20.58499635}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 25238.75 | 25238.75 | 25238.75 | 25238.75 | 25238.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2229969/proyecto_PROCESO, 2229969/proyecto_INICIO, 2229969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230858 | Proyecto de inversión | 642327.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642327.54, modificado:642327.54}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 23009 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.12077, lat:18.08938}, geo2: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.10271, lat:18.09197}, geo3: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.1373, lat:18.01335}, geo4: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.12396, lat:18.09718}, geo5: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.17821, lat:18.00628}, geo6: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.13406, lat:18.07506}, geo7: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.12646, lat:18.07614}, geo8: {cve_municipio:66, localidad:14, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.16108, lat:18.06714}, geo9: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.17717, lat:18.0577}, geo10: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.16532, lat:18.06475}, geo11: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.13934, lat:18.07966}, geo12: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.14307, lat:18.1226}, geo13: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.1186, lat:18.0333}} | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 642327.54 | 642327.54 | 642327.54 | 642327.54 | 642327.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FORTAMUN-2023/23009, contratista:JULIAN JIMENEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:642327.54, importe_modificado:642327.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2230858/proyecto_INICIO, 2230858/proyecto_FIN, 2230858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, OTROS PROYECTOS NO APLICA PARA EL TIPO DE OBRA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, OTROS PROYECTOS NO APLICA PARA EL TIPO DE OBRA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, OTROS PROYECTOS NO APLICA PARA EL TIPO DE OBRA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, OTROS PROYECTOS NO APLICA PARA EL TIPO DE OBRA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202230859 | Adquisición | 12487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12487.5, modificado:12487.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES DE AVENIDA MÉXICO PUEBLA, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | CMOP001GOBE2022 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1438.6, meta_modificada:1438.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLA, lon:-98.292744, lat:19.134015}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:12487.5, importe_modificado:12487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1438.6}} | {2230859/proyecto_FIN, 2230859/proyecto_PROCESO, 2230859/proyecto_INICIO, 2230859/proyecto_FIN, 2230859/proyecto_PROCESO, 2230859/proyecto_INICIO, 2230859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202226786 | Proyecto de inversión | 1190552.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190552.81, modificado:1190552.81}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 100892 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 100892 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.13, meta_modificada:950.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CALLE EJIDO COLONIA SANCTORUM, 72730 SANCTORUM, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE EJIDO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE EJIDO SE ENCUENTRA CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL INDEPENDENCIA EN LA CUAL ES DE APOYO CUANDO HAY CIERRE, lon:-98.24781971, lat:19.09059121}} | 2023-04-01 | 2023-05-10 | 1190552.81 | 1190552.81 | 1190552.81 | 1190552.81 | 1190552.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-03, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:1170018.42, importe_modificado:1190552.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.13}} | {2226786/proyecto_FIN, 2226786/proyecto_PROCESO, 2226786/proyecto_FIN, 2226786/proyecto_PROCESO, 2226786/proyecto_INICIO, 2226786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226024 | Acción | 1478863.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478863.2, modificado:1478863.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95494 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 95494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.589554, lat:19.873036}} | 2023-02-22 | 2023-04-03 | 1478863.2 | 1478863.2 | 1478863.2 | 1478863.2 | 1478863.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/01, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1478863.2, importe_modificado:1478863.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2226024/proyecto_FIN, 2226024/proyecto_PROCESO, 2226024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226039 | Proyecto de inversión | 875047.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875047.47, modificado:747000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A HUAXTLA Y CALLE ING. LUIS NAVARRO DEL CAD. KM 0 MAS 000. AL 0 MAS 075.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 95616 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 95616 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.16, meta_modificada:403.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CAMINO A HUAXTLA COLONIA HUAXTLA, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE HUAXTLA Y CALLE CAMINO A HUAXTLA, SE TIENE COMO PUNTO DE UBICACION LA CRUZ BLANCA Y SE UBICA EN EL ENTREQU, lon:-97.499981, lat:19.84794}} | 2023-05-10 | 2023-07-07 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-019, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES JMRT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:747000.0, importe_modificado:747000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.16}} | {2226039/proyecto_INICIO, 2226039/proyecto_FIN, 2226039/proyecto_INICIO, 2226039/proyecto_FIN, 2226039/proyecto_PROCESO, 2226039/proyecto_FIN, 2226039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ACCIÓN TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227931 | Proyecto de inversión | 913906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913906.0, modificado:913906.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEALTICAN 2023 - 109089 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nealtican | 109089 | S | 4523 | 3365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL BENITO JUAREZ PUEBLO NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE Y , ORIENTE DIAGONAL EMILIANO ZAPATA HOMBRES ILUSTRES MORELOS INDEPENDENCIA MÉXICO DOMINGO ARENAS 5 NORTE BENITO JUAREZ, lon:-98.42725578, lat:19.04216404}} | 2023-01-30 | 2023-04-11 | 913906 | 913906 | 913906 | 913906 | 913906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2023/02N, contratista:GUADALUPE CAMPOS CAMPOS, convocante:MUNICIPIO NEALTICAN PUEBLA, monto:913906.0, importe_modificado:913906.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}} | {2227931/proyecto_INICIO, 2227931/proyecto_PROCESO, 2227931/proyecto_FIN, 2227931/proyecto_INICIO, 2227931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228770 | Proyecto de inversión | 591296.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591296.46, modificado:591296.46}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CAMINO REAL, CALLE CAMINO REAL ENTRE 14 SUR Y CALLEJON DE LA ERMITA DEL BARRIO SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 113630 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 113630 | S | 188 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:11, direccion:CALLE 14 SUR BARRIO SAN MIGUEL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN UN TRAMO DE LA CALLE 14 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE CAMI, lon:-97.43175029, lat:18.54359608}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 591296.46 | 591296.46 | 591296.46 | 591296.46 | 591296.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-002, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DIARTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:591296.46, importe_modificado:591296.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2228770/proyecto_PROCESO, 2228770/proyecto_INICIO, 2228770/proyecto_PROCESO, 2228770/proyecto_FIN, 2228770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202229975 | Proyecto de inversión | 10095.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10095.5, modificado:10095.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CAÑADA DE COLOTLA - 118518 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118518 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE MUNIXCA PUEBLO CAÑADA DE COLOTLA, 73023 CAÑADA DE COLOTLA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MUNIXCAN Y CALLE XANAT, CALLE CACHIKIN SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE COLOTLA CON UNA ACCION EN LA CALLE XANAT Y UNA ACCIÓN E, lon:-97.91336631, lat:20.5583829}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2229975/proyecto_INICIO, 2229975/proyecto_FIN, 2229975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229978 | Proyecto de inversión | 10095.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10095.5, modificado:10095.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PAPATLAR - 118528 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118528 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:CALLE P PUEBLO PAPATLAR, 73023 PAPATLAR, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL PAPATLAR CON 2 ACCIONES EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-97.92221007, lat:20.56032405}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2229978/proyecto_INICIO, 2229978/proyecto_FIN, 2229978/proyecto_PROCESO, 2229978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229989 | Proyecto de inversión | 55525.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55525.25, modificado:55525.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TENEXCO - 118558 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118558 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:CALLE DAÑU PUEBLO TENEXCO, 73026 TENEXCO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE XIDOHOUI Y CALLE DEL ROSAL, CALLE VERACRUZ SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO CON 3 ACCIONES EN LA CALLE DAÑU 4 ACCIONES EN LA CALLE XIDOHOUI 2 ACCIONES E, lon:-97.95216036, lat:20.52112446}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 55525.25 | 55525.25 | 55525.25 | 55525.25 | 55525.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2229989/proyecto_INICIO, 2229989/proyecto_FIN, 2229989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229995 | Proyecto de inversión | 80764 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80764.0, modificado:80764.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA - 118574 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118574 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IXTOLOLOYA, 73025 IXTOLOLOYA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA CON 4 ACCIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 4 ACCIONES EN LA CALLE LA, lon:-97.9651751, lat:20.52429243}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 80764 | 80764 | 80764 | 80764 | 80764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2229995/proyecto_INICIO, 2229995/proyecto_FIN, 2229995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226842 | Proyecto de inversión | 615156.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615156.54, modificado:615156.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE AVENIDA INSURGENTE Y CALLE PÍPILA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA. - 101227 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 101227 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.87, meta_modificada:570.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 75640 DOLORES HIDALGO, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y AVENIDA INSURGENTE, CALLE PIPILA EN CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE AVENIDA INSURGENTE Y CALLE, lon:-97.86609193, lat:18.75880832}} | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 615156.54 | 615156.54 | 615156.54 | 615156.54 | 615156.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-007, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:615156.54, importe_modificado:615156.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.06}} | {2226842/proyecto_INICIO, 2226842/proyecto_FIN, 2226842/proyecto_PROCESO, 2226842/proyecto_FIN, 2226842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terminada física y financieramente , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226846 | Proyecto de inversión | 1140718.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140718.05, modificado:1140718.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES CRISTÓBAL COLON Y CAMINO AL CRISTO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101249 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 101249 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLON Y CAMINO AL CRISTO BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE MORELOS, CALLE MONTECELLI LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO SE REALIZARA EN LAS CALLES CRISTÓBAL COL, lon:-97.41118476, lat:19.83263558}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 1140718.05 | 1140718.05 | 1140718.05 | 1140718.05 | 1140718.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-002, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1140718.05, importe_modificado:1140718.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2226846/proyecto_INICIO, 2226846/proyecto_PROCESO, 2226846/proyecto_FIN, 2226846/proyecto_PROCESO, 2226846/proyecto_FIN, 2226846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226065 | Proyecto de inversión | 907487.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907487.99, modificado:907487.99}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0 240.00 AL 0 385.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 95925 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 95925 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN JOSÉ, 73974 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33137437, lat:19.80697527}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 907487.99 | 907487.99 | 907487.99 | 907487.99 | 907487.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23016/2023, contratista:ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:907487.99, importe_modificado:907487.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2226065/proyecto_INICIO, 2226065/proyecto_PROCESO, 2226065/proyecto_FIN, 2226065/proyecto_PROCESO, 2226065/proyecto_FIN, 2226065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215077 | Proyecto de inversión | 658525.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658525.76, modificado:658525.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA NUMERO 2 DE LA CALLE 16 NORTE ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE BUCARELI EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA. - 9673 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 9673 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:PRIVADA NUMERO 2 PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BUCARELI, BRECHA 18 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA NUMERO 2 DE LA CALLE 16 NOTE ENTRE AV HIDALGO Y B, lon:-97.6263, lat:18.89464}} | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 658525.76 | 658525.76 | 658525.76 | 658525.76 | 658525.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS001, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:658525.76, importe_modificado:658525.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2215077/proyecto_FIN, 2215077/proyecto_PROCESO, 2215077/proyecto_INICIO, 2215077/proyecto_PROCESO, 2215077/proyecto_FIN, 2215077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MOD ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:segunda foto de termino no parece terminada, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202224895 | Proyecto de inversión | 897614.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897614.93, modificado:897614.93}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 7 PONIENTE, SOBRE LA CALLE 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86350 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86350 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.75, meta_modificada:634.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:PRIVADA 7 PONIENTE PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 7 NORTE LA PRIVADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 9 NORTE ENTRE LA 7 Y 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-97.4689115, lat:18.8512954}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 897614.93 | 897614.93 | 897614.93 | 897614.93 | 897614.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23020-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:897614.93, importe_modificado:897614.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.75}} | {2224895/proyecto_PROCESO, 2224895/proyecto_INICIO, 2224895/proyecto_FIN, 2224895/proyecto_INICIO, 2224895/proyecto_PROCESO, 2224895/proyecto_FIN, 2224895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224896 | Proyecto de inversión | 153255.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153255.03, modificado:153255.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA Y FOSA SÉPTICA PARA EL MÓDULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T 21DPR3423K, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 86354 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 86354 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IXCAMILPA - TOLTECAMILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR NA BARRIO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA TOLTECAMILA Y CAMINO A ORGANAL, CALLE 4 SUR LA OBRA SE ENCUENT, lon:-98.69308699, lat:18.0245888}} | 2023-05-03 | 2023-05-22 | 153255.03 | 153255.03 | 153255.03 | 153255.03 | 153255.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFAISM/05-2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCION GIMAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:153255.03, importe_modificado:153255.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2224896/proyecto_INICIO, 2224896/proyecto_FIN, 2224896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU ACTUAZLIZACIÓN, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-16}}
2023 | 2 | PUE230202224897 | Proyecto de inversión | 1515984.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515984.27, modificado:1515984.27}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 2 PTE ENTRE C 7 SUR Y C 11 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE - 86356 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86356 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.15, meta_modificada:1121.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 PTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR, lon:-97.47233693, lat:18.84611491}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 1515984.27 | 1515984.27 | 1515984.27 | 1515984.27 | 1515984.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23021-23, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TÉCNICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1515984.27, importe_modificado:1515984.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.15}} | {2224897/proyecto_PROCESO, 2224897/proyecto_INICIO, 2224897/proyecto_PROCESO, 2224897/proyecto_INICIO, 2224897/proyecto_FIN, 2224897/proyecto_INICIO, 2224897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202224898 | Proyecto de inversión | 1213383.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213383.44, modificado:1213383.44}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 11 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86358 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86358 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.46, meta_modificada:787.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 11 NORTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 11 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA., lon:-97.47197215, lat:18.84791516}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 1213383.44 | 1213383.44 | 1213383.44 | 1213383.44 | 1213383.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23022-23, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1213383.44, importe_modificado:1213383.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.46}} | {2224898/proyecto_INICIO, 2224898/proyecto_PROCESO, 2224898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs6: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs7: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202224901 | Proyecto de inversión | 923224.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923224.44, modificado:923224.44}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 11 SUR ENTRE C 2 PTE Y AV MORELOS LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86371 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86371 | S | 61 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.48, meta_modificada:642.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE 11 SUR PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 2 PTE Y AVENIDA MORELOS, lon:-97.47350504, lat:18.84712188}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 923224.44 | 923224.44 | 923224.44 | 923224.44 | 923224.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23023-23, contratista:CYDAMI S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:923224.44, importe_modificado:923224.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.48}} | {2224901/proyecto_PROCESO, 2224901/proyecto_INICIO, 2224901/proyecto_FIN, 2224901/proyecto_INICIO, 2224901/proyecto_FIN, 2224901/proyecto_PROCESO, 2224901/proyecto_FIN, 2224901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:PUE230202224901, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs6: {observación:PUE230202224901, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs7: {observación:PUE230202224901, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:PUE230202224901, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202224902 | Proyecto de inversión | 958512.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958512.57, modificado:958512.57}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 ORIENTE, ENTRE CALLE 6 NORTE Y LA CALLE 8 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86416 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86416 | S | 63 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.6, meta_modificada:765.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y LA CALLE 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA MUNICIPIO DE PALMA, lon:-97.46291032, lat:18.84474084}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 958512.57 | 958512.57 | 958512.57 | 958512.57 | 958512.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23024-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:958512.57, importe_modificado:958512.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.6}} | {2224902/proyecto_INICIO, 2224902/proyecto_FIN, 2224902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202227935 | Proyecto de inversión | 4841229.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4841229.24, modificado:4841229.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC EN BARRIO LA LAGUNILLA ENTRE CARRETERA FEDERAL A VERACRUZ Y MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 109107 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 109107 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.4, meta_modificada:2430.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA ALHUACA, 75900 ALHUACA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA ALHUACA-BUENA VISTA Y CALLE ALHUACA, SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO AL SUR DE LA PRESIDENCIA ENTRANDO POR CARRETERA FEDERAL ALHUACA BUENA , lon:-97.15925145, lat:18.56534775}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 4841229.24 | 4841229.24 | 4841229.24 | 4841229.24 | 4841229.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-LPE-001/2023, contratista:JUSTINO RODOLFO GARCIA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:4841229.24, importe_modificado:4841229.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.4}} | {2227935/proyecto_INICIO, 2227935/proyecto_FIN, 2227935/proyecto_PROCESO, 2227935/proyecto_FIN, 2227935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228830 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA EN ACCESO AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 113909 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 113909 | S | 511 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL NAUZONTLA-JONOTLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA REHABILITACIÓN SE EJECUTARA EN EL PUNTO DONDE ENTRONCA LA CALLE 5 DE MAYO CON LA C, lon:-97.59462563, lat:20.0112233}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023001, contratista:G&R INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2228830/proyecto_INICIO, 2228830/proyecto_PROCESO, 2228830/proyecto_FIN, 2228830/proyecto_PROCESO, 2228830/proyecto_FIN, 2228830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202223584 | Proyecto de inversión | 1849094.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849094.36, modificado:1849094.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAMANCA - 75163 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 75163 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TLAMANCA, 75082 TLAMANCA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES ASI QUE SE SE UBICAN CONFORME LA POBLACION. EN PROLOGACION DE AV HIDALGO HACIA LA LAGUNA SE LOCAL, lon:-97.1144191, lat:19.29297604}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 1849094.36 | 1849094.36 | 1849094.36 | 1849094.36 | 1849094.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-02/23, contratista:Proyectos Urbanos Y Servicios Urba S. De R. L. De C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1849094.36, importe_modificado:1849094.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2223584/proyecto_PROCESO, 2223584/proyecto_INICIO, 2223584/proyecto_PROCESO, 2223584/proyecto_FIN, 2223584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229527 | Proyecto de inversión | 643354.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643354.13, modificado:643354.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CAPULIN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA - 117117 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 117117 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.39, meta_modificada:333.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75541 PLAN DEL CAPULÍN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CARRETERA TOLUCA- PLAN DEL CAPULIN - PASO CARRETAS LA CALLE SE UBICA AL SUR OESTE DE LA , lon:-97.250416, lat:18.90065}} | 2023-02-23 | 2023-03-16 | 643354.13 | 643354.13 | 643354.13 | 643354.13 | 643354.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD/004/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:643354.13, importe_modificado:643354.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.39}} | {2229527/proyecto_INICIO, 2229527/proyecto_PROCESO, 2229527/proyecto_FIN, 2229527/proyecto_PROCESO, 2229527/proyecto_FIN, 2229527/proyecto_INICIO, 2229527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229996 | Proyecto de inversión | 942814.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942814.94, modificado:942814.94}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE C.T. 21EPR0428K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 118591 | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepeojuma | 118591 | S | 212 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.27, meta_modificada:621.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO TEPEOJUMA, 74390 TEPEOJUMA, TEPEOJUMA PUEBLA ENTRE CALLE IRINEO VAZQUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE MUNICIPAL Y FRENTE AL POZO DE AGUA PO, lon:-98.44920981, lat:18.72244318}} | 2023-03-02 | 2023-05-01 | 942814.94 | 942814.94 | 942814.94 | 942814.94 | 942814.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23R33I004006, contratista:PETER CONSTRUCTIONS S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, monto:942814.94, importe_modificado:942814.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.27}} | {2229996/proyecto_INICIO, 2229996/proyecto_PROCESO, 2229996/proyecto_FIN, 2229996/proyecto_PROCESO, 2229996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229998 | Proyecto de inversión | 30286.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30286.5, modificado:30286.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE ACALMANCILLO - 118595 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118595 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACALMANCILLO, 73026 ACALMANCILLO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE NARANJOS, CALLE CAMINO A SANTA MARÍA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE ACALMANCILLO CON 2 ACIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 1 AC, lon:-97.97217421, lat:20.54508778}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 30286.5 | 30286.5 | 30286.5 | 30286.5 | 30286.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2229998/proyecto_INICIO, 2229998/proyecto_FIN, 2229998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230900 | Proyecto de inversión | 198853.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198853.28, modificado:198853.28}} | Rehabilitación de pintura de comandancia municipal del Municipio de Oriental Puebla 2023 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-09 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.84, meta_modificada:1864.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Av. Ayuntamiento, lon:-97.622942, lat:19.3771715}} | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 198853.28 | 198853.28 | 198853.28 | 198853.28 | 198853.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FO-2023-09, contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES, S.A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:198853.28, importe_modificado:198853.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.84}} | {2230900/proyecto_INICIO, 2230900/proyecto_PROCESO, 2230900/proyecto_FIN, 2230900/proyecto_PROCESO, 2230900/proyecto_FIN, 2230900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230903 | Proyecto de inversión | 599998.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.79, modificado:599998.79}} | Rehabilitación de acabados y pintura de auditorio de la Localidad de Guadalupe Miravalles del Municipio de Oriental Puebla 2023 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-010 | N | 0 | 0 | 1463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.69, meta_modificada:943.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE DR. MORENO VALLE, MIRAVALLES, lon:-97.5418625, lat:19.341698}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 599998.79 | 599998.79 | 599998.79 | 599998.79 | 599998.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FO-2023-010, contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES, S.A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:599998.79, importe_modificado:599998.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.69}} | {2230903/proyecto_INICIO, 2230903/proyecto_PROCESO, 2230903/proyecto_FIN, 2230903/proyecto_INICIO, 2230903/proyecto_PROCESO, 2230903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226859 | Proyecto de inversión | 1054156.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054156.86, modificado:1054156.86}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 101305 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 101305 | S | 85 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.61, meta_modificada:421.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM A NUEVO LEON, SE ENCUENTRA CECA DE VIALIDADES PRINCIPALES Y ESTA EN UNA ZONA DE REZAGO SOC, lon:-98.27978429, lat:19.09299876}} | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 1054156.86 | 1054156.86 | 1054156.86 | 1054156.86 | 1054156.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-04, contratista:VERONICA PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, monto:986167.39, importe_modificado:1054156.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.61}} | {2226859/proyecto_PROCESO, 2226859/proyecto_INICIO, 2226859/proyecto_FIN, 2226859/proyecto_INICIO, 2226859/proyecto_FIN, 2226859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226867 | Proyecto de inversión | 903138.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903138.71, modificado:903138.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 101374 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 101374 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.15, meta_modificada:1059.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 3 NORTE LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MERCADO SE REALIZARA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA., lon:-97.45976505, lat:19.84048802}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 903138.71 | 903138.71 | 903138.71 | 903138.71 | 903138.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-005, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:903138.71, importe_modificado:903138.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.15}} | {2226867/proyecto_INICIO, 2226867/proyecto_PROCESO, 2226867/proyecto_FIN, 2226867/proyecto_PROCESO, 2226867/proyecto_FIN, 2226867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226112 | Proyecto de inversión | 360911.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360911.5, modificado:360911.5}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIV. SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 96293 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 96293 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.31, meta_modificada:267.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:122, direccion:PUEBLO COLONIA GUADALUPE, 75500 COLONIA GUADALUPE, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y , PRIV. SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., lon:-97.47300645, lat:18.84068387}} | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 360911.5 | 360911.5 | 360911.5 | 360911.5 | 360911.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB/FISM/AD/23027-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:360911.5, importe_modificado:360911.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.31}} | {2226112/proyecto_INICIO, 2226112/proyecto_PROCESO, 2226112/proyecto_FIN, 2226112/proyecto_PROCESO, 2226112/proyecto_FIN, 2226112/proyecto_INICIO, 2226112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202226117 | Proyecto de inversión | 847572.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847572.05, modificado:847572.05}} | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 96312 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 96312 | S | 116 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLAOLA, 73220 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE VEREDA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALI, lon:-97.92036041, lat:20.13736846}} | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 847572.05 | 847572.05 | 847572.05 | 847572.05 | 847572.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_23009-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:847572.05, importe_modificado:847572.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {2226117/proyecto_INICIO, 2226117/proyecto_FIN, 2226117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202215203 | Proyecto de inversión | 1500665.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500665.34, modificado:1500665.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO A PARAJE LOS ÁRBOLES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 12357 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 12357 | S | 1532 | 1446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13900.0, meta_modificada:13900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO XOCHIMILCO - PARAJE LOS ÁRBOLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 590 INTERIOR S/N PUEBLO XOCHIMILCO, 75485 INVERNADERO SANTA INÉS, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 700 METROS D, lon:-97.73849473, lat:18.84082742}} | 2023-02-24 | 2023-03-25 | 1500665.34 | 1500665.34 | 1500665.34 | 1500665.34 | 1500665.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230201, contratista:RIGOBERTO GONZÁLEZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1500665.34, importe_modificado:1500665.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13900.0}} | {2215203/proyecto_INICIO, 2215203/proyecto_PROCESO, 2215203/proyecto_FIN, 2215203/proyecto_PROCESO, 2215203/proyecto_FIN, 2215203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229549 | Proyecto de inversión | 310729.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310729.34, modificado:310729.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE ENFRENTE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10 HASTA LA CASA DEL SR. GUADALUPE ALVARADO LÓPEZ , DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. - 117185 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 117185 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.3, meta_modificada:153.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE XOCHILOMA, 75551 GUADALUPE XOCHILOMA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE REFORMA LA CALLE PARTE JUSTO ENFRENTE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, lon:-97.355541, lat:18.971969}} | 2023-02-25 | 2023-03-17 | 310729.34 | 310729.34 | 310729.34 | 310729.34 | 310729.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD/005/2023, contratista:MAUROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:310729.34, importe_modificado:310729.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.3}} | {2229549/proyecto_INICIO, 2229549/proyecto_PROCESO, 2229549/proyecto_FIN, 2229549/proyecto_PROCESO, 2229549/proyecto_FIN, 2229549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230019 | Proyecto de inversión | 1997496.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997496.5, modificado:1997496.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. DEL CADENAMIENTO DEL KM 1 MÁS 076 AL KM 1 MÁS 299 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA. - 118659 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 118659 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUEYTLALPAN A ZACATLAN PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA 4 CAMINOS A HUEYTLALPAN, LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL Y SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRI, lon:-97.70441868, lat:20.02231548}} | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 1997496.5 | 1997496.5 | 1997496.5 | 1997496.5 | 1997496.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/001, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:1997496.5, importe_modificado:1997496.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0}} | {2230019/proyecto_INICIO, 2230019/proyecto_PROCESO, 2230019/proyecto_FIN, 2230019/proyecto_PROCESO, 2230019/proyecto_FIN, 2230019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230029 | Proyecto de inversión | 665977.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665977.45, modificado:665977.45}} | RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION Y OBRA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SKANCIPI EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUELA. - 118712 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 118712 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.64, meta_modificada:50.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPIPAL PUEBLO SKANSIPI, 73436 SKANSIPI, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ZITLALA Y , A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAGUA, lon:-97.66903089, lat:20.04528933}} | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 665977.45 | 665977.45 | 665977.45 | 665977.45 | 665977.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/002, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:665977.45, importe_modificado:665977.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.64}} | {2230029/proyecto_FIN, 2230029/proyecto_INICIO, 2230029/proyecto_PROCESO, 2230029/proyecto_FIN, 2230029/proyecto_PROCESO, 2230029/proyecto_INICIO, 2230029/proyecto_PROCESO, 2230029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230034 | Proyecto de inversión | 65620.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65620.75, modificado:65620.75}} | CONSTRUCCION DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL TABLON LA PLANADA - 118728 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118728 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE LICENCIADO SALINAS DE GORTARI PUEBLO EL TABLÓN LA PLANADA, 73027 EL TABLÓN (LA PLANADA), PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REALIZA EN LA , lon:-97.79435022, lat:20.59393316}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 65620.75 | 65620.75 | 65620.75 | 65620.75 | 65620.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2230034/proyecto_FIN, 2230034/proyecto_PROCESO, 2230034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230035 | Proyecto de inversión | 1686073.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686073.28, modificado:1686073.28}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR Y CAMINO PRINCIPAL, COL. TIERRA COLORADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA. - 118729 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 118729 | S | 170 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUEYTLALPAN A OLINTLA PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA HUEYTLALPAN A OLINTLA, EMPIEZA A A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRES DEL MUNICIPIO , lon:-97.69472518, lat:20.02828799}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1686073.28 | 1686073.28 | 1686073.28 | 1686073.28 | 1686073.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/003, contratista:CONSTRUCTORA KISTAKU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:1686073.28, importe_modificado:1686073.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2230035/proyecto_PROCESO, 2230035/proyecto_FIN, 2230035/proyecto_INICIO, 2230035/proyecto_FIN, 2230035/proyecto_INICIO, 2230035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226982 | Proyecto de inversión | 326930.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326930.56, modificado:326930.56}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PRIVADA B EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO REAL, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUE. - 102382 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 102382 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.71, meta_modificada:189.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CALLE PRIVADA B EMILIANO COLONIA SAN LORENZO ALMECATLA, 72710 SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA B EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO REAL SE ENCUENTRA CERDA DE LA PRIMARIA Y DEL , lon:-98.24207383, lat:19.14877022}} | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 326930.56 | 326930.56 | 326930.56 | 326930.56 | 326930.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-05, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:326930.56, importe_modificado:326930.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.71}} | {2226982/proyecto_INICIO, 2226982/proyecto_PROCESO, 2226982/proyecto_FIN, 2226982/proyecto_PROCESO, 2226982/proyecto_FIN, 2226982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228922 | Proyecto de inversión | 540166.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540166.38, modificado:540166.38}} | MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA Y LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN 2023 - 114787 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecuanipan | 114787 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.26, meta_modificada:585.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ, lon:-98.40143139, lat:19.01163976}} | 2023-02-22 | 2023-04-17 | 540166.38 | 540166.38 | 540166.38 | 540166.38 | 540166.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/IR3/FAISMUN2023-010, contratista:DUVIER COATL TLAPANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN PUEBLA, monto:540166.38, importe_modificado:540166.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.26}} | {2228922/proyecto_INICIO, 2228922/proyecto_FIN, 2228922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229640 | Proyecto de inversión | 2881955.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881955.6, modificado:2881955.6}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO SAN PEDRO TLAOLANTONGO E.C. FILOMENO MATA VERACRUZ DEL KM 0 000 AL 10 000 EN LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 117447 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jopala | 117447 | S | 6000 | 5600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TLAOLANTONGO - E.C. CAMINO FILOMENO MATA VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 01 PUEBLO TLAOLANTONGO, 73271 TLAOLANTONGO, JOPALA PUEBLA ENTRE CAMINO TLAOLANTONGO - E.C. FILOMENO MATA VERACRUZ Y , LA OBRA SE , lon:-97.79781879, lat:20.23091961}} | 2023-02-13 | 2023-05-12 | 2881955.6 | 2881955.6 | 2881955.6 | 2881955.6 | 2881955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-004, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:2881955.6, importe_modificado:2881955.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2229640/proyecto_INICIO, 2229640/proyecto_FIN, 2229640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230044 | Proyecto de inversión | 70668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70668.5, modificado:70668.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN - 118778 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118778 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO A HUITZILA PUEBLO CERRO DEL TABLÓN, 73029 EJIDO CERRO DEL TABLÓN, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE YURI GAGARIN Y CALLE EL CALVARIO, CALLE LINDAVISTA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CERRO DEL TABLON CON 3 ACCIONES EN, lon:-97.82079451, lat:20.57029478}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {2230044/proyecto_INICIO, 2230044/proyecto_FIN, 2230044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227019 | Proyecto de inversión | 324082.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324082.82, modificado:324082.82}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 102627 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 102627 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.13, meta_modificada:224.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO DOLORES HIDALGO, 75640 DOLORES HIDALGO, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGN, lon:-97.86136443, lat:18.76188216}} | 2023-04-07 | 2023-05-04 | 324082.82 | 324082.82 | 324082.82 | 324082.82 | 324082.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-011, contratista:FLOR HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:324082.82, importe_modificado:324082.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.13}} | {2227019/proyecto_FIN, 2227019/proyecto_INICIO, 2227019/proyecto_FIN, 2227019/proyecto_PROCESO, 2227019/proyecto_FIN, 2227019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terminada física y financieramente. , trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217224 | Proyecto de inversión | 470032.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470032.28, modificado:470032.28}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 30151 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chietla | 30151 | S | 859 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DE BENITO JUÁREZ, 74586 BUENAVISTA DE BENITO JUÁREZ, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALL, lon:-98.64083307, lat:18.45921346}} | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 470032.28 | 470032.28 | 470032.28 | 470032.28 | 470032.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPAD-COPM-DOP-R33-FAISMUN-011/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:470032.28, importe_modificado:470032.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2217224/proyecto_INICIO, 2217224/proyecto_PROCESO, 2217224/proyecto_FIN, 2217224/proyecto_PROCESO, 2217224/proyecto_FIN, 2217224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217225 | Proyecto de inversión | 1808799.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808799.12, modificado:1808799.12}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 30155 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 30155 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO DON ROQUE, 74586 DON ROQUE, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO , lon:-98.62723716, lat:18.48005721}} | 2023-04-26 | 2023-06-05 | 1808799.12 | 1808799.12 | 1808799.12 | 1808799.12 | 1808799.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI5-COPM-DOP-R33-FAISMUN-012/2023, contratista:OVERSA INGENIERIA ECOLOGICA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1808799.12, importe_modificado:1808799.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {2217225/proyecto_INICIO, 2217225/proyecto_PROCESO, 2217225/proyecto_FIN, 2217225/proyecto_PROCESO, 2217225/proyecto_FIN, 2217225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227132 | Proyecto de inversión | 1982722.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982722.46, modificado:1982722.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 103515 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 103515 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.5, meta_modificada:1308.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA LIBERTAD, 73691 LA LIBERTAD, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-97.611235, lat:19.75807}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 1982722.46 | 1982722.46 | 1982722.46 | 1982722.46 | 1982722.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/09, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1982722.46, importe_modificado:1982722.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.5}} | {2227132/proyecto_INICIO, 2227132/proyecto_PROCESO, 2227132/proyecto_FIN, 2227132/proyecto_INICIO, 2227132/proyecto_PROCESO, 2227132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227161 | Proyecto de inversión | 1497139.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497139.95, modificado:1497139.95}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA CHIMALA TEPETZITZINTLA Y CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103769 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatlatlauca | 103769 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TOCHMATZINTLA, 75396 TOCHMATZINTLA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA CHIMALA - TEPETZITZINTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA E, lon:-98.04890723, lat:18.7109321}} | 2023-02-01 | 2023-03-24 | 1497139.95 | 1497139.95 | 1497139.95 | 1497139.95 | 1497139.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/FISMDF2023/02, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:1497139.95, importe_modificado:1497139.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1207.0}} | {2227161/proyecto_INICIO, 2227161/proyecto_PROCESO, 2227161/proyecto_FIN, 2227161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227261 | Proyecto de inversión | 640805.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640805.02, modificado:640805.02}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRIVADAS UNO, DOS Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 104296 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 104296 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CONTRERAS, 75513 CONTRERAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA SE UBICA ENCERCA DE LA PRIVADA 5 DE MAYO Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE EN LA, lon:-97.55144145, lat:18.81018531}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 640805.02 | 640805.02 | 640805.02 | 640805.02 | 640805.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/AD/23002-23, contratista:CONSTRUCCIONES DEWAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:640805.02, importe_modificado:640805.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2227261/proyecto_INICIO, 2227261/proyecto_PROCESO, 2227261/proyecto_INICIO, 2227261/proyecto_FIN, 2227261/proyecto_PROCESO, 2227261/proyecto_FIN, 2227261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228946 | Proyecto de inversión | 560168.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560168.08, modificado:560168.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CITLALTEPEC DEL CADENAMIENTO 320 A CONCRETO EXISTENTE DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILOAPAN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 114918 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 114918 | S | 282 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.1, meta_modificada:428.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE CITLALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUILOAPAN, 75547 SAN JUAN HUILOAPAN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CITLALTEPEC Y CALLE CITLALTEPEC, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA ES LA CONEXION EN DOS SECCIONES QUE, lon:-97.279108, lat:18.90052}} | 2023-02-18 | 2023-03-08 | 560168.08 | 560168.08 | 560168.08 | 560168.08 | 560168.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD/001/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:560168.08, importe_modificado:560168.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.1}} | {2228946/proyecto_INICIO, 2228946/proyecto_FIN, 2228946/proyecto_PROCESO, 2228946/proyecto_FIN, 2228946/proyecto_PROCESO, 2228946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228963 | Proyecto de inversión | 1502811.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502811.23, modificado:1502811.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE INSPECTORIA Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 114975 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 114975 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:735.57, meta_modificada:735.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENTZIANTLA, 75940 TENTZIANTLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-96.81967302, lat:18.47012023}} | 2023-03-17 | 2023-04-15 | 1502811.23 | 1502811.23 | 1502811.23 | 1502811.23 | 1502811.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSSTP-IR3-05/23, contratista:ALEJANDRO ESCOBEDO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:1502065.89, importe_modificado:1502811.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:735.57}} | {2228963/proyecto_INICIO, 2228963/proyecto_PROCESO, 2228963/proyecto_FIN, 2228963/proyecto_INICIO, 2228963/proyecto_FIN, 2228963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230071 | Proyecto de inversión | 2859400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859400.0, modificado:2859400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2023, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA. - 118879 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nealtican | 118879 | S | 830 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE PUEBLO NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.42899317, lat:19.04709612}} | 2023-01-23 | 2023-03-08 | 2859400 | 2859400 | 2859400 | 2859400 | 2859400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2023/01N, contratista:ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO NEALTICAN PUEBLA, monto:2859400.0, importe_modificado:2859400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:290.0}} | {2230071/proyecto_INICIO, 2230071/proyecto_PROCESO, 2230071/proyecto_FIN, 2230071/proyecto_PROCESO, 2230071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230077 | Proyecto de inversión | 90859.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90859.5, modificado:90859.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA - 118899 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118899 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE TEJERIA PUEBLO LA CEIBA CHICA, 73026 LA CEIBA CHICA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINICIPAL Y CALLE LAS FLORES, SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA CON 6 ACCIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 6 ACCIONES EN LA CALLE LA, lon:-97.88690876, lat:20.541003}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 90859.5 | 90859.5 | 90859.5 | 90859.5 | 90859.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2230077/proyecto_FIN, 2230077/proyecto_PROCESO, 2230077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230082 | Proyecto de inversión | 70668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70668.5, modificado:70668.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 118926 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118926 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO, 73025 SAN ANTONIO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE A LA CEIBA Y , SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CON 8 ACCIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 6 ACCIONES EN LA CALLE A LA CEIBA, lon:-97.90684161, lat:20.53928477}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2230082/proyecto_INICIO, 2230082/proyecto_FIN, 2230082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227061 | Proyecto de inversión | 184763.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184763.85, modificado:184545.3}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 102890 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 102890 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.1, meta_modificada:129.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTINCHAN, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 5 ORIENTE LA OBRA DE DRENAJE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE LAS CALLE 10 Y 12 SUR EN LA L, lon:-98.01088428, lat:18.95238871}} | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 184545.3 | 184545.3 | 184545.3 | 184545.3 | 184545.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-23012-1, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:184545.3, importe_modificado:184545.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.1}} | {2227061/proyecto_PROCESO, 2227061/proyecto_FIN, 2227061/proyecto_INICIO, 2227061/proyecto_FIN, 2227061/proyecto_INICIO, 2227061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:OBRA TERMNADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226256 | Proyecto de inversión | 3335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3335000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL DE LA CALLE DEL PANTEÓN A CALLE HACIA UNIDAD DEPORTIVA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 265.00 - 97389 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 97389 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO HUITZILAN, 73450 QUINTA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL BACHILLERATO GENERAL Y EL PANTEÓN MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.68984045, lat:19.95960965}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 3335000 | 3335000 | 3335000 | 3335000 | 3335000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232001, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA SR L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:2668000.0, importe_modificado:3335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2226.0}} | {2226256/proyecto_INICIO, 2226256/proyecto_PROCESO, 2226256/proyecto_FIN, 2226256/proyecto_PROCESO, 2226256/proyecto_FIN, 2226256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226260 | Proyecto de inversión | 69380.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69380.5, modificado:69380.5}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 97403 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 97403 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PASAJE SAN JOSE PARAJE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI EN EL PARAJE DENOMINAD, lon:-98.63741786, lat:18.81662924}} | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 69380.5 | 69380.5 | 69380.5 | 69380.5 | 69380.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23011, contratista:DEMOLICIONES Y COSNTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:69380.5, importe_modificado:69380.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2226260/proyecto_INICIO, 2226260/proyecto_FIN, 2226260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226295 | Proyecto de inversión | 590971.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590971.23, modificado:590971.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE LAZARO CARDENAS , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 97788 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 97788 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VISTA HERMOSA DE LÁZARO CÁRDENAS, 73730 VISTA HERMOSA DE LÁZARO CÁRDENAS, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL AUDITORIO Y CALLE INVERNADERO, SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD Y DEL P, lon:-97.83048207, lat:19.70508997}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 590971.23 | 590971.23 | 590971.23 | 590971.23 | 590971.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/011/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:590971.23, importe_modificado:590971.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2226295/proyecto_INICIO, 2226295/proyecto_PROCESO, 2226295/proyecto_FIN, 2226295/proyecto_PROCESO, 2226295/proyecto_FIN, 2226295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227266 | Proyecto de inversión | 234239.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234239.51, modificado:234239.51}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104342 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 104342 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATLA, 73185 AHUACATLA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AHUACATLA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.9 KM APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE AHUAZOTEPEC EN DIRECCION AL MUNICIPIO VECINO DE ZACATLAN POR LA CARRETERA, lon:-98.14529538, lat:20.03110536}} | 2023-03-01 | 2023-04-14 | 234239.51 | 234239.51 | 234239.51 | 234239.51 | 234239.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23006, contratista:MARIA DIANA GALEOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:973767.12, importe_modificado:973767.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}} | {2227266/proyecto_INICIO, 2227266/proyecto_FIN, 2227266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227274 | Proyecto de inversión | 301165.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301165.09, modificado:301165.09}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104382 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 104382 | S | 350 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO LAGUNA SECA, 73191 LAGUNA SECA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , LAGUNA SECA SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC SE TOMA EL CAMINO QUE VA A HACIA LA LOCALIDAD DE LA ESTACION AL LLEGAR A LA ENTRA, lon:-98.11399458, lat:20.02733515}} | 2023-03-01 | 2023-04-14 | 301165.09 | 301165.09 | 301165.09 | 301165.09 | 301165.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23006, contratista:MARIA DIANA GALEOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:973767.12, importe_modificado:973767.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:90.0}} | {2227274/proyecto_INICIO, 2227274/proyecto_FIN, 2227274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227387 | Proyecto de inversión | 1070092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070092.96, modificado:1070092.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 104875 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 104875 | S | 490 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9124.9, meta_modificada:9124.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAHITIC - SAN JUAN TAHITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LOS CAMINOS A LOS CUALES SE LES DARA MANTENIMIENTO SE ENCUEN, lon:-97.551794, lat:19.936349}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1070092.96 | 1070092.96 | 1070092.96 | 1070092.96 | 1070092.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/02, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1070092.96, importe_modificado:1070092.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9124.9}} | {2227387/proyecto_INICIO, 2227387/proyecto_PROCESO, 2227387/proyecto_FIN, 2227387/proyecto_INICIO, 2227387/proyecto_FIN, 2227387/proyecto_INICIO, 2227387/proyecto_PROCESO, 2227387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228968 | Proyecto de inversión | 816650.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816650.49, modificado:816650.49}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO AXOCOBACA TOTLALA, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 114993 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 114993 | S | 80 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO AXOCOBACA - TOTLALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO TOTLALA, 75936 TOTLALA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ZOQUITLAN COYOLAPA Y CAMINO ZOQUITLAN XITLAMA, EL CAMINO SE UBICA ENTRE AXOCOBACA SIGUE HASTA T, lon:-97.00070148, lat:18.325933}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 816650.49 | 816650.49 | 816650.49 | 816650.49 | 816650.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-27/2023, contratista:JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:816650.49, importe_modificado:816650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2228968/proyecto_INICIO, 2228968/proyecto_FIN, 2228968/proyecto_PROCESO, 2228968/proyecto_FIN, 2228968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228987 | Proyecto de inversión | 2233345.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233345.87, modificado:2233345.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 115065 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecuanipan | 115065 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.6, meta_modificada:1300.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MIGUEL PAPAXTLA, 74310 SAN MIGUEL PAPAXTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRIL, EN CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-98.38755559, lat:19.06597101}} | 2023-03-10 | 2023-06-02 | 2233345.87 | 2233345.87 | 2233345.87 | 2233345.87 | 2233345.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/IR5/FAISMUN2023-019, contratista:CONSTRUCTORA FAHERG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN PUEBLA, monto:2233345.87, importe_modificado:2233345.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.6}} | {2228987/proyecto_PROCESO, 2228987/proyecto_FIN, 2228987/proyecto_PROCESO, 2228987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229736 | Proyecto de inversión | 2529641.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529641.48, modificado:2529641.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 25 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 117737 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yaonáhuac | 117737 | S | 2029 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO AVILA LOPEZ PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA UBICACION SE ENCUENTRA EN AVENIDA FRANCISCO AVILA LOPEZ ENTRE AVE, lon:-97.46689943, lat:19.87103443}} | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2529641.48 | 2529641.48 | 2529641.48 | 2529641.48 | 2529641.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FAISMUN-23008/2023, contratista:LUCTHE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA, monto:2529641.48, importe_modificado:2529641.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2229736/proyecto_INICIO, 2229736/proyecto_PROCESO, 2229736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230104 | Proyecto de inversión | 70668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70668.5, modificado:70668.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 119028 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 119028 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PALMAS, 73023 LAS PALMAS, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PASEO HIDALGO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAMAS CON 3 ACCIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 3 ACCIONES E, lon:-97.89230395, lat:20.57926652}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | 70668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2230104/proyecto_INICIO, 2230104/proyecto_FIN, 2230104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227063 | Proyecto de inversión | 601722.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601722.6, modificado:601722.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 102896 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 102896 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.96, meta_modificada:548.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO MINA, CALLE AYUNTAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENT, lon:-97.80112317, lat:18.95860187}} | 2023-03-09 | 2023-04-28 | 601722.6 | 601722.6 | 601722.6 | 601722.6 | 601722.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-017/2023, contratista:CONSTRUKASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:601722.6, importe_modificado:601722.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.96}} | {2227063/proyecto_INICIO, 2227063/proyecto_FIN, 2227063/proyecto_PROCESO, 2227063/proyecto_INICIO, 2227063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227093 | Proyecto de inversión | 2888890.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888890.8, modificado:2888890.8}} | REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103212 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103212 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.13, meta_modificada:1017.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE 5 NORTE LA E REHABILITACIÓN DE CALLES SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD ATEMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.4609627, lat:19.84655245}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2888890.8 | 2888890.8 | 2888890.8 | 2888890.8 | 2888890.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-012, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2888890.8, importe_modificado:2888890.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.13}} | {2227093/proyecto_INICIO, 2227093/proyecto_PROCESO, 2227093/proyecto_FIN, 2227093/proyecto_PROCESO, 2227093/proyecto_FIN, 2227093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227113 | Proyecto de inversión | 2704192.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704192.85, modificado:2704192.85}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZITLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103390 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatlatlauca | 103390 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3187.0, meta_modificada:3187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEPETZITZINTLA, 75399 TEPETZITZINTLA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCYENTRA EN CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEPE, lon:-98.07998333, lat:18.68279256}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2704192.85 | 2704192.85 | 2704192.85 | 2704192.85 | 2704192.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/FISMDF2023/01, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:2704192.85, importe_modificado:2704192.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3187.0}} | {2227113/proyecto_INICIO, 2227113/proyecto_PROCESO, 2227113/proyecto_FIN, 2227113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226325 | Proyecto de inversión | 1181448.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181448.05, modificado:1181448.05}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 98051 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 98051 | S | 132 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GALLERA, 73233 LA GALLERA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARRIO NEGRO, CALLE LA GALLERA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA GALLERA., lon:-97.95435765, lat:20.17515572}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 1181448.05 | 1181448.05 | 1181448.05 | 1181448.05 | 1181448.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_23011-23, contratista:LUIS CRUZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:1181448.05, importe_modificado:1181448.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {2226325/proyecto_INICIO, 2226325/proyecto_PROCESO, 2226325/proyecto_FIN, 2226325/proyecto_INICIO, 2226325/proyecto_PROCESO, 2226325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226330 | Proyecto de inversión | 1272073.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272073.86, modificado:1272073.86}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA ZAPATA Y CAMINO REAL EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA. - 98101 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 98101 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.9, meta_modificada:1374.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN LORENZO ALMECATLA, 72710 SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, SE ENCUENTRA CERDA DE LA PRIMARIA Y D, lon:-98.24496532, lat:19.15021635}} | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 1272073.86 | 1272073.86 | 1272073.86 | 1272073.86 | 1272073.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-02, contratista:ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:1272073.86, importe_modificado:1272073.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.9}} | {2226330/proyecto_INICIO, 2226330/proyecto_FIN, 2226330/proyecto_PROCESO, 2226330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226337 | Proyecto de inversión | 2832720.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832720.15, modificado:2832720.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 98138 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 98138 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2483.5, meta_modificada:2483.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO AVENIDA QUE SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TENIENTE JOSE AZ, lon:-98.65612531, lat:18.82851169}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 2832720.15 | 2832720.15 | 2832720.15 | 2832720.15 | 2832720.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23014, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:2832720.15, importe_modificado:2832720.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.5}} | {2226337/proyecto_FIN, 2226337/proyecto_INICIO, 2226337/proyecto_FIN, 2226337/proyecto_PROCESO, 2226337/proyecto_INICIO, 2226337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Corregir importes, faltan 10 centavos., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202227461 | Proyecto de inversión | 1615126.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615126.36, modificado:1615126.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL, CALLE 5 DE MAYO, CALLE CARRIL DEL EJIDO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 105451 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 105451 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.3, meta_modificada:1088.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALLE CARRIL DEL EJIDO INTERIOR 5 PUEBLO PERICOTEPEC, 75689 PERICOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A , lon:-97.61103434, lat:18.61115479}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 1615126.36 | 1615126.36 | 1615126.36 | 1615126.36 | 1615126.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23003, contratista:CONSAMAC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1615126.36, importe_modificado:1615126.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.3}} | {2227461/proyecto_FIN, 2227461/proyecto_INICIO, 2227461/proyecto_FIN, 2227461/proyecto_PROCESO, 2227461/proyecto_INICIO, 2227461/proyecto_PROCESO, 2227461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228992 | Proyecto de inversión | 1814156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814156.29, modificado:2150206.26}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUE. - 115083 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 115083 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.7, meta_modificada:1047.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:AVENIDA JUAN NEPOMUCENO MENDEZ PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 75694 GUADALUPE VICTORIA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA ATENAYUCA IXCAQUIXTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-97.84300171, lat:18.53502574}} | 2023-03-29 | 2023-05-31 | 2150206.26 | 2150206.26 | 2150206.26 | 2150206.26 | 2150206.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJNM-DOP-R33-I5-23004-2023, contratista:BEATRIZ BERISTAIN CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2150206.26, importe_modificado:2150206.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.7}} | {2228992/proyecto_INICIO, 2228992/proyecto_PROCESO, 2228992/proyecto_FIN, 2228992/proyecto_INICIO, 2228992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Folios Rechazados por no enviar la información por correo, trimestre:2.0, usuario:juangarciaal, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | PUE230202229746 | Proyecto de inversión | 1998166.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998166.14, modificado:1998166.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117761 | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco | 117761 | S | 138 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS PUEBLO ATZALÁN, 73661 ATZALÁN, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA, CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS SE ENCUENTRA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION AL N, lon:-97.62335342, lat:19.89524653}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 1998166.14 | 1998166.14 | 1998166.14 | 1998166.14 | 1998166.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2023/03, contratista:ESTRUFORTE DYCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, PUE., monto:1998166.14, importe_modificado:1998166.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2229746/proyecto_INICIO, 2229746/proyecto_FIN, 2229746/proyecto_PROCESO, 2229746/proyecto_FIN, 2229746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229756 | Acción | 421590.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421590.42, modificado:421590.42}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117794 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yaonáhuac | 117794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.466446, lat:19.870895}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 421590.42 | 421590.42 | 421590.42 | 421590.42 | 421590.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MYP-R33-FAISMUN-23006/2023, contratista:ECDG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA, monto:421590.42, importe_modificado:421590.42}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2229756/proyecto_PROCESO, 2229756/proyecto_FIN, 2229756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230117 | Proyecto de inversión | 977880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977880.0, modificado:977880.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO - 119060 | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tianguismanalco | 119060 | S | 2800 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:21, direccion:CALLE 2 SUR CIUDAD TIANGUISMANALCO, 74340 TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 4 SUR SE REALIZO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-98.44269473, lat:18.9818983}} | 2023-02-13 | 2023-04-06 | 977880 | 977880 | 977880 | 977880 | 977880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-OP-R33-001/2023, contratista:Grupo Constructor y Arrendador Valtimurt S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA, monto:977880.0, importe_modificado:977880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:592.0}} | {2230117/proyecto_FIN, 2230117/proyecto_PROCESO, 2230117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230119 | Proyecto de inversión | 4028480.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN DF, monto:1208544.12, modificado:1208544.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819936.27, modificado:2819936.27}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLACHICHUCA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVILA CAMACHO Y EX HACIENDA SANTA INES VARELA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 119062 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 119062 | S | 15839 | 15800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31639.0, meta_modificada:31639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 394 TRAMO TLACHICHUCA - VICTORIA KILÓMETRO 1 + 720 PUEBLO RAFAEL ÁVILA CAMACHO, 75057 RAFAEL ÁVILA CAMACHO, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CARRETERA SANTA INES VARELA LA LUZ, CARRETER, lon:-97.41173358, lat:19.13047681}} | 2023-03-30 | 2023-05-12 | 4028480.39 | 4028480.39 | 4028480.39 | 4028480.39 | 4028480.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/LPN/2023/010, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:4028480.39, importe_modificado:4028480.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31639.0}} | {2230119/proyecto_INICIO, 2230119/proyecto_FIN, 2230119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227123 | Proyecto de inversión | 1923350.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923350.45, modificado:1923350.45}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 103475 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103475 | S | 780 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 2 SUR LA REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-97.45670032, lat:19.83865742}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 1923350.45 | 1923350.45 | 1923350.45 | 1923350.45 | 1923350.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-014, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1923350.45, importe_modificado:1923350.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.0}} | {2227123/proyecto_INICIO, 2227123/proyecto_PROCESO, 2227123/proyecto_FIN, 2227123/proyecto_PROCESO, 2227123/proyecto_FIN, 2227123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227137 | Proyecto de inversión | 1504205.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504205.45, modificado:1504205.45}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR Y 2 NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A SANTA CRUZ BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 103533 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 103533 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:5, direccion:CALLE 2 SUR COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA LA CAPILLA, 75052 SANTA CRUZ BUENA VISTA LA CAPILLA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 5 DE MAYO, CAMINO SANTA CRUZ BUENA VISTA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 6, lon:-97.37207354, lat:19.22471048}} | 2023-01-23 | 2023-02-08 | 1504205.45 | 1504205.45 | 1504205.45 | 1504205.45 | 1504205.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/002, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:1504205.45, importe_modificado:1504205.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2085.0}} | {2227137/proyecto_INICIO, 2227137/proyecto_FIN, 2227137/proyecto_PROCESO, 2227137/proyecto_FIN, 2227137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226360 | Proyecto de inversión | 1168583.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168583.13, modificado:1168583.13}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 98243 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 98243 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALPANERÍA ATEZQUILLA, 73722 CALPANERÍA ATEZQUILLA, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA PARROQUIA Y CALLE JAGUEY, LA OBRA INICIA CERCA DE LA PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL DE LA LOCALIDAD DE CALPANERIA, lon:-97.99491656, lat:19.65569183}} | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 1168583.13 | 1168583.13 | 1168583.13 | 1168583.13 | 1168583.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/012/2023, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1168583.13, importe_modificado:1168583.13}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2226360/proyecto_INICIO, 2226360/proyecto_PROCESO, 2226360/proyecto_FIN, 2226360/proyecto_PROCESO, 2226360/proyecto_FIN, 2226360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar en el archivo de excel la cantidad y unidad de medición ya que el excel enviado al correo no tiene esos datos , trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202226364 | Proyecto de inversión | 837360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837360.15, modificado:837360.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE - 98260 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 98260 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TLAOLA, 73220 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE A CUTZONTIPA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SE CONSIDERA COMO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.91672421, lat:20.13092063}} | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 837360.15 | 837360.15 | 837360.15 | 837360.15 | 837360.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP_183-IR3_23013-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE., monto:837360.15, importe_modificado:837360.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.0}} | {2226364/proyecto_INICIO, 2226364/proyecto_FIN, 2226364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227489 | Proyecto de inversión | 717149.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717149.61, modificado:717149.61}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE REVOLUCION Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 105680 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 105680 | S | 37 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.62, meta_modificada:281.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA SAN MIGUEL PUEBLO SANTA MARÍA DEL MONTE, 75905 SANTA MARÍA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE, EL ACCESO A LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ENTRADA , lon:-97.200104, lat:18.536929}} | 2023-02-21 | 2023-04-20 | 717149.61 | 717149.61 | 717149.61 | 717149.61 | 717149.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CAD-002/2023, contratista:JUSTINO RODOLFO GARCIA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:717149.61, importe_modificado:717149.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.62}} | {2227489/proyecto_PROCESO, 2227489/proyecto_FIN, 2227489/proyecto_INICIO, 2227489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228349 | Proyecto de inversión | 401442.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401442.36, modificado:401442.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA HUEHUETLAN LA PALMA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 110872 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 110872 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETLAN - LA PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 80 PUEBLO HUEHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CAPATIAN SARABIA, CAMINO EL TERRERO A 5OO MTS, lon:-98.69827811, lat:18.37634047}} | 2023-02-05 | 2023-02-17 | 401442.36 | 401442.36 | 401442.36 | 401442.36 | 401442.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFISM/003-2023, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:401442.36, importe_modificado:401442.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2228349/proyecto_FIN, 2228349/proyecto_PROCESO, 2228349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229016 | Proyecto de inversión | 1662525.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662525.22, modificado:1662525.22}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. ALLENDE Y AV. IGNACIO ZARAGOZA EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115159 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 115159 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.96, meta_modificada:1562.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MÁXIMO SERDÁN, 75000 MÁXIMO SERDÁN, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. ALLENDE Y AV., lon:-97.82852976, lat:19.26122578}} | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 1662525.22 | 1662525.22 | 1662525.22 | 1662525.22 | 1662525.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CI-001-2023, contratista:ANJEGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:1662525.22, importe_modificado:1662525.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.96}} | {2229016/proyecto_INICIO, 2229016/proyecto_FIN, 2229016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229073 | Proyecto de inversión | 3602460.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602460.5, modificado:3602460.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 115418 | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | 115418 | S | 1227 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTIAGO XONACATLÁN, 73982 SANTIAGO XONACATLÁN, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INSURGENTES LOCALIDAD DE XONACATLAN ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUEL, lon:-97.60946809, lat:19.62340806}} | 2023-02-15 | 2023-04-20 | 3602460.5 | 3602460.5 | 3602460.5 | 3602460.5 | 3602460.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CUY/R33-FS23006/2023, contratista:LUIS ALBERTO CASTILLO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:2883043.87, importe_modificado:3602460.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2229073/proyecto_INICIO, 2229073/proyecto_PROCESO, 2229073/proyecto_FIN, 2229073/proyecto_INICIO, 2229073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229770 | Proyecto de inversión | 165404.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165404.47, modificado:165404.47}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS QUE CONECTA APULCO ATZALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117831 | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco | 117831 | S | 138 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.73, meta_modificada:5.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS PUEBLO ATZALÁN, 73661 ATZALÁN, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZACAPOAXTLA-CUETZALAN LA OBRA SE ENCUENTRA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCI, lon:-97.62280625, lat:19.89546848}} | 2023-02-21 | 2023-03-22 | 165404.47 | 165404.47 | 165404.47 | 165404.47 | 165404.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2023/04, contratista:IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, PUE., monto:165404.47, importe_modificado:165404.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.73}} | {2229770/proyecto_FIN, 2229770/proyecto_INICIO, 2229770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229771 | Proyecto de inversión | 1499784.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499784.87, modificado:1499784.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA TAHUIXTICPACTAMPA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117832 | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco | 117832 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.5, meta_modificada:778.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:7, direccion:CALLE JUANFRANCISCO LUCAS PUEBLO TAHUIXTICPACTAMPA (TATAMPA), 73666 TAHUIXTICPACTAMPA (TATAMPA), XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR SER UNA LOCALIDAD PEQUEÑA ES DE FÁCIL LOCALIZACIÓ, lon:-97.66518629, lat:19.8295066}} | 2023-04-14 | 2023-06-13 | 1499784.87 | 1499784.87 | 1499784.87 | 1499784.87 | 1499784.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2023/06, contratista:SINORON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, PUE., monto:1499784.87, importe_modificado:1499784.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.5}} | {2229771/proyecto_FIN, 2229771/proyecto_INICIO, 2229771/proyecto_FIN, 2229771/proyecto_PROCESO, 2229771/proyecto_INICIO, 2229771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229782 | Proyecto de inversión | 2144996.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144996.81, modificado:2144996.81}} | REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA. - 117876 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 117876 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.6, meta_modificada:559.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALLE CALLE 2 NORTE INTERIOR 75060 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 75063 CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE ZEFERINO SOSA Y CALLE CALLE 2 ORIENTE, AVENIDA AMADOR LOPEZ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DIVIDIENDOSE SOLO POR, lon:-97.33786716, lat:19.22353283}} | 2023-02-17 | 2023-05-08 | 2144996.81 | 2144996.81 | 2144996.81 | 2144996.81 | 2144996.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23010-2023, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:2144996.81, importe_modificado:2144996.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.8}} | {2229782/proyecto_INICIO, 2229782/proyecto_FIN, 2229782/proyecto_PROCESO, 2229782/proyecto_FIN, 2229782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. , trimestre:2.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202230143 | Proyecto de inversión | 354343.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354343.34, modificado:354343.34}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HOREB COLONIA CEDAR CREEK DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 119210 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119210 | S | 112 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE HOREB COLONIA CEDAR CREEK, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA LA CALLE HOREB SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PLANTA DE PEMEX, lon:-97.42921731, lat:18.53890067}} | 2023-02-21 | 2023-04-01 | 354343.34 | 354343.34 | 354343.34 | 354343.34 | 354343.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-006, contratista:ANA KARINA ORTIZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:354343.34, importe_modificado:354343.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.0}} | {2230143/proyecto_PROCESO, 2230143/proyecto_FIN, 2230143/proyecto_INICIO, 2230143/proyecto_PROCESO, 2230143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202230147 | Proyecto de inversión | 2187351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187351.9, modificado:2187351.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 119216 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 119216 | S | 415 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO AGUA LINDA, 73028 AGUA LINDA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTÉMOC, SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA AL ESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN SE LLEGA POR LA CALLE IGN, lon:-97.86459247, lat:20.58754282}} | 2023-01-20 | 2023-02-19 | 2187351.9 | 2187351.9 | 2187351.9 | 2187351.9 | 2187351.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-007, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CARCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:2187351.9, importe_modificado:2187351.9}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2230147/proyecto_INICIO, 2230147/proyecto_FIN, 2230147/proyecto_PROCESO, 2230147/proyecto_FIN, 2230147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230151 | Proyecto de inversión | 1492758.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492758.24, modificado:1492758.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, DEL MUNICIPIO DE ATZITZITLA, PUEBLA. EJERCICIO 2023 - 119222 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 119222 | S | 4635 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EL CAMBIO DE LUMINARIAS SE REALIZARA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-97.32711, lat:18.897045}} | 2023-04-11 | 2023-05-28 | 1492758.24 | 1492758.24 | 1492758.24 | 1492758.24 | 1492758.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR3/007/2023, contratista:FERNANDO HEREDIA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1492758.24, importe_modificado:1492758.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2230151/proyecto_PROCESO, 2230151/proyecto_FIN, 2230151/proyecto_INICIO, 2230151/proyecto_PROCESO, 2230151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230153 | Proyecto de inversión | 1248231.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248231.49, modificado:1248231.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 119236 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 119236 | S | 1933 | 1712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS LUMINARIAS FUERON COLOCADAS SE UBICAN EN LAS CALLES 12 DE FEBRERO 16, lon:-98.496959, lat:19.173136}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 1248231.49 | 1248231.49 | 1248231.49 | 1248231.49 | 1248231.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I3-23009, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:1248231.49, importe_modificado:1248231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:310.0}} | {2230153/proyecto_INICIO, 2230153/proyecto_PROCESO, 2230153/proyecto_FIN, 2230153/proyecto_INICIO, 2230153/proyecto_PROCESO, 2230153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:UBICACIÓN EN CALLES: 12 DE FEBRERO, 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE FEBRERO, 5 DE MAYO, ABASOLO, ABELARDO L. RODRIGUEZ, ALDAMA, ALVARO OBREGON, ARETILLOS, AV CHIAUTZINGO, AV MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, COLÓN, CUAUHTÉMOC, DOMINGO ARENAS, ECHEVERRÍA, FRANCISCO I MADERO, GUADALUPE VICTORIA, I. ZARAGOZA, IZTACCIHUATL, JOSÉ M. MORELOS, JUSTO SIERRA, LAS ÁNIMAS, LÓPEZ MATEOS, LOS ÁNGELES, MARIANO ARISTA, MATAMOROS, MIGUEL HIDALGO, MIRAFLORES, NICOLÁS BRAVO, NIÑOS HÉROES, NORTE, PORFIRIO DÍAZ, POTRERO, trimestre:2.0, usuario:luiscesquivell, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227192 | Proyecto de inversión | 2712691.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712691.03, modificado:2712691.03}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.340 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA - 103922 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 103922 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:20, direccion:CALLE 3 ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ LLANO GRANDE, 75059 SAN JOSÉ LLANO GRANDE (MÁQUINA VIEJA), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 SUR, CALLE REVOLUCION LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 6 S, lon:-97.35249479, lat:19.05083028}} | 2023-02-11 | 2023-03-22 | 2712691.03 | 2712691.03 | 2712691.03 | 2712691.03 | 2712691.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/008, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:2712691.03, importe_modificado:2712691.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2227192/proyecto_INICIO, 2227192/proyecto_FIN, 2227192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227206 | Proyecto de inversión | 2553627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553627.98, modificado:2553627.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 103981 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 103981 | S | 775 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y , LA CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA EN DIRECCION NORTE DELCENTRO DE XALACAPAN Y COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE XILITA, lon:-97.588592, lat:19.911977}} | 2023-05-02 | 2023-06-20 | 2553627.98 | 2553627.98 | 2553627.98 | 2553627.98 | 2553627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/10, contratista:ISAI GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2553627.98, importe_modificado:2553627.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {2227206/proyecto_INICIO, 2227206/proyecto_PROCESO, 2227206/proyecto_FIN, 2227206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226383 | Proyecto de inversión | 1430015.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430015.14, modificado:1430015.14}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 98369 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 98369 | S | 120 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TLAZOLAPA - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA LAGUNA SECA, 75920 LAGUNA SECA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO TLAZOLAPA Y CAMINO TUXTLA, LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO P, lon:-96.87104313, lat:18.50264068}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 1430015.14 | 1430015.14 | 1430015.14 | 1430015.14 | 1430015.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV03-23004, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:1430015.14, importe_modificado:1430015.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2226383/proyecto_INICIO, 2226383/proyecto_PROCESO, 2226383/proyecto_FIN, 2226383/proyecto_PROCESO, 2226383/proyecto_FIN, 2226383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227519 | Proyecto de inversión | 1473743.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473743.25, modificado:1473743.25}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA TELESECUNDARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE C.C.T.21DTV0172A DE LA LOCALIDAD DE EMANCIPACION QUETZALAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA - 106024 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 106024 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:6, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA EMANCIPACION QUETZALAPA, 75052 EMANCIPACIÓN QUETZALAPA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE FLORES MAGON Y 5 , lon:-97.393792, lat:19.171116}} | 2023-03-03 | 2023-04-12 | 1473743.25 | 1473743.25 | 1473743.25 | 1473743.25 | 1473743.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FI/2023/016, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:1473743.25, importe_modificado:1473743.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {2227519/proyecto_INICIO, 2227519/proyecto_FIN, 2227519/proyecto_PROCESO, 2227519/proyecto_FIN, 2227519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229802 | Proyecto de inversión | 1660845.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660845.94, modificado:1660845.94}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y BACHILLERATO FRANCISCO SALAZ HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA. - 117927 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 117927 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1607.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO GONZÁLEZ ORTEGA, 75065 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 M. DEL PARQUE CENTRAL DE GONZALEZ ORTEGA ASI COMO ES EL, lon:-97.26885726, lat:19.33815722}} | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 1660845.94 | 1660845.94 | 1660845.94 | 1660845.94 | 1660845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23006-2023, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:1660845.94, importe_modificado:1660845.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.36}} | {2229802/proyecto_INICIO, 2229802/proyecto_PROCESO, 2229802/proyecto_FIN, 2229802/proyecto_INICIO, 2229802/proyecto_PROCESO, 2229802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:2.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-07-21}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202230161 | Proyecto de inversión | 193013.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193013.56, modificado:193013.56}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA - 119274 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 119274 | S | 870 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO GUADALUPE VICTORIA - POZO DE AGUA POTABLE SALTILLO, LAFRAGUA KILOMETRO0 KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE CARRETERA MUNICIPAL GUADALUPE VICTORIA-, lon:-97.29871741, lat:19.2948842}} | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 193013.56 | 193013.56 | 193013.56 | 193013.56 | 193013.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23021-2023, contratista:CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERIA CHAVEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:193013.56, importe_modificado:193013.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2230161/proyecto_INICIO, 2230161/proyecto_PROCESO, 2230161/proyecto_FIN, 2230161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. , trimestre:2.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202230162 | Proyecto de inversión | 264039.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264039.14, modificado:264039.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN - 119291 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119291 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.2, meta_modificada:116.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN MIGUEL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL MERCADO MUNICIPAL DONDE ACTUALMENTE SE ESTA REHABILITANDO DICHO INMUEBLE, lon:-97.43890736, lat:18.55011758}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 264039.14 | 264039.14 | 264039.14 | 264039.14 | 264039.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2022-037, contratista:LETICIA MÁRQUEZ TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:264039.14, importe_modificado:264039.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.2}} | {2230162/proyecto_PROCESO, 2230162/proyecto_INICIO, 2230162/proyecto_PROCESO, 2230162/proyecto_INICIO, 2230162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202230164 | Proyecto de inversión | 474515.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474515.4, modificado:474515.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 119297 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 119297 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO PANTEPEC, 73020 PANTEPEC, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE PRIVADA MATAMOROS, CALLE HIDALGO SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC SE TOMA LA CALLE MATAMOROS HACIA LA LOCALIDAD DE SA, lon:-97.93496787, lat:20.52291138}} | 2023-02-04 | 2023-03-05 | 474515.4 | 474515.4 | 474515.4 | 474515.4 | 474515.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-010, contratista:DORA LUZ RIOS TOMAS, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:474515.4, importe_modificado:474515.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {2230164/proyecto_INICIO, 2230164/proyecto_PROCESO, 2230164/proyecto_INICIO, 2230164/proyecto_FIN, 2230164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230173 | Proyecto de inversión | 1490350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490350.6, modificado:1490350.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPR1055T EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 119332 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 119332 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:33, direccion:CALLE SONORA PUEBLO NUEVO CARRIZAL, 73029 NUEVO CARRIZAL, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EL TRIÁNGULO SE REALZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL NUEVO FRENTE A LA, lon:-97.89489056, lat:20.50055733}} | 2023-02-05 | 2023-04-05 | 1490350.6 | 1490350.6 | 1490350.6 | 1490350.6 | 1490350.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-011, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS XINTO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1490350.6, importe_modificado:1490350.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2230173/proyecto_INICIO, 2230173/proyecto_PROCESO, 2230173/proyecto_FIN, 2230173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230178 | Proyecto de inversión | 484179.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484179.74, modificado:484163.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CESSA Y CAMINO REAL, EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 119366 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 119366 | S | 574 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.03, meta_modificada:316.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA PINO SUAREZ, AVENIDA NICOLAS BRAVO SON 2 TRAMOS A REPARAR UNO ES A UNOS METROS DE CESSA Y EL OTRO , lon:-97.325653, lat:18.900625}} | 2023-05-08 | 2023-06-02 | 484163.31 | 484163.31 | 484163.31 | 484163.31 | 484163.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD/009/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:484179.74, importe_modificado:484163.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.03}} | {2230178/proyecto_PROCESO, 2230178/proyecto_INICIO, 2230178/proyecto_PROCESO, 2230178/proyecto_FIN, 2230178/proyecto_PROCESO, 2230178/proyecto_FIN, 2230178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar montos, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202227238 | Proyecto de inversión | 899317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899317.75, modificado:899317.75}} | REHABI LITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE KM 0 MAS 340 AL KM 0 MAS 417.23 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYAT EMPAN, PUEBLA - 104164 | 21 | Puebla | 20 | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyatempan | 104164 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ATOYATEMPAN CENTRO, 75620 ATOYATEMPAN, ATOYATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 13 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ LLEGANDO AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.92033432, lat:18.82363978}} | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 899317.75 | 899317.75 | 899317.75 | 899317.75 | 899317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/R33-01, contratista:CONSTRUINGES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:899317.75, importe_modificado:899317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2227238/proyecto_FIN, 2227238/proyecto_PROCESO, 2227238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227240 | Proyecto de inversión | 752319.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752319.21, modificado:752319.21}} | CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO CON CLAVE 21EJN1320J EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 104176 | 21 | Puebla | 20 | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atoyatempan | 104176 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR PUEBLO CHILPANERO, 75620 ATOYATEMPAN, ATOYATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE 10 SUR, CALLE 7 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, lon:-97.91179417, lat:18.81447463}} | 2023-02-10 | 2023-03-13 | 752319.21 | 752319.21 | 752319.21 | 752319.21 | 752319.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/R33-02, contratista:VIVIENDAS Y CARRETERAS DE MEXICO S. DE RL. C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:752319.21, importe_modificado:752319.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.0}} | {2227240/proyecto_FIN, 2227240/proyecto_PROCESO, 2227240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227262 | Proyecto de inversión | 2259825.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259825.17, modificado:2259825.17}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CARRETERA CUESTA CHICA PILETAS SAN FRANCISCO PILETAS , EN LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 104300 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 104300 | S | 116 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.82, meta_modificada:1231.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:CALLE 15 DE MAYO PUEBLO CUESTA CHICA PILETAS, 75512 CUESTA CHICA PILETAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CUESTA CHICA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CARRETERA CUESTA CHICA PILE, lon:-97.39097012, lat:18.81744079}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2259825.17 | 2259825.17 | 2259825.17 | 2259825.17 | 2259825.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23012-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:2259825.17, importe_modificado:2259825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.82}} | {2227262/proyecto_FIN, 2227262/proyecto_PROCESO, 2227262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs5: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs6: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs7: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}, obs8: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-15}}
2023 | 2 | PUE230202227280 | Proyecto de inversión | 334627.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334627.88, modificado:334627.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104402 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 104402 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CRAVIOTO PUEBLO AHUAZOTEPEC, 73180 AHUAZOTEPEC, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE Y CALLE LOPEZ MATEOS SUR, CALLE INSURGENTES PONIENTE LAS LUMINARIAS SE COLOCARON EN LAS CALLES PERIMETRAL, lon:-98.16261178, lat:20.0409481}} | 2023-04-01 | 2023-04-14 | 334627.88 | 334627.88 | 334627.88 | 334627.88 | 334627.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23006, contratista:MARIA DIANA GALEOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:973767.12, importe_modificado:973767.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2227280/proyecto_INICIO, 2227280/proyecto_FIN, 2227280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227546 | Proyecto de inversión | 615039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615039.86, modificado:615039.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANANTIALES, ENTRE LA AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CAPORALCO BUENOS AIRES - 106276 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 106276 | S | 162 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.31, meta_modificada:279.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:4, direccion:CALLE MANANTIALES RANCHERIA CAPORALCO BUENOS AIRES, 75906 CAPORALCO BUENOS AIRES, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD INICIANDO A UN COSTAD, lon:-97.153398, lat:18.518812}} | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 615039.86 | 615039.86 | 615039.86 | 615039.86 | 615039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CAD-003/2023, contratista:ALFREDO ROMERO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:620734.08, importe_modificado:615039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.52}} | {2227546/proyecto_INICIO, 2227546/proyecto_FIN, 2227546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227599 | Proyecto de inversión | 391340.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391340.02, modificado:391340.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE VILLALONGA Y FONDO DE LA PRIVADA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 106528 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 106528 | S | 88 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.89, meta_modificada:201.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72730 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE CALLE VILLALONGA Y , SE ENCUENTRA CERCA DE EL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE ASI COMO A UNAS CALLE DEL PANTEON , lon:-98.27930388, lat:19.09554387}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 391340.02 | 391340.02 | 391340.02 | 391340.02 | 391340.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-23-07, contratista:IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:391340.02, importe_modificado:391340.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.89}} | {2227599/proyecto_PROCESO, 2227599/proyecto_FIN, 2227599/proyecto_INICIO, 2227599/proyecto_PROCESO, 2227599/proyecto_FIN, 2227599/proyecto_PROCESO, 2227599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229146 | Proyecto de inversión | 626149.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626149.66, modificado:626149.66}} | ADOQUINAMIMENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTEMOC DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115692 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 115692 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.62, meta_modificada:601.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO MÁXIMO SERDÁN, 75000 MÁXIMO SERDÁN, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE FRANCISCO VILLA ADOQUINAMIMENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHT, lon:-97.82751798, lat:19.26039501}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 626149.66 | 626149.66 | 626149.66 | 626149.66 | 626149.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AD-002-2023, contratista:ANJEGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:626149.66, importe_modificado:626149.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.62}} | {2229146/proyecto_INICIO, 2229146/proyecto_FIN, 2229146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229829 | Proyecto de inversión | 207104.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207104.02, modificado:207104.02}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA - 117995 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 117995 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.53, meta_modificada:740.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA 42 INTERIOR 42 PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE CALLE SAN ISIDRO, SE ENCUENTRA UBICADA A 3 METROS ADELANTE DE LA TELESECUNDARIA ALFONSO CASO SOBRE L, lon:-97.29417911, lat:19.29487724}} | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 207104.02 | 207104.02 | 207104.02 | 207104.02 | 207104.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23014-2023, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:207104.02, importe_modificado:207104.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.53}} | {2229829/proyecto_INICIO, 2229829/proyecto_FIN, 2229829/proyecto_PROCESO, 2229829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. , trimestre:2.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO. FALTA CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202230188 | Proyecto de inversión | 194200.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194200.24, modificado:979100.12}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 119441 | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tianguismanalco | 119441 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.61, meta_modificada:566.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE CIUDAD TIANGUISMANALCO, 74340 TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE 6 PONIENTE CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, lon:-98.44834978, lat:18.98121976}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 979100.12 | 979100.12 | 979100.12 | 979100.12 | 979100.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-OP-R33-006/2023, contratista:Gerardo Capulín Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA, monto:979100.12, importe_modificado:979100.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.61}} | {2230188/proyecto_FIN, 2230188/proyecto_INICIO, 2230188/proyecto_PROCESO, 2230188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202230659 | Proyecto de inversión | 2497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497.5, modificado:2497.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES EN AVENIDA CENTRAL HIDALGO, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y LAZARO CARDENAS, EN LA SECCIÓN TERCERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 59 | Chinantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinantla | ext/01-chi/2023 | N | 0 | 0 | 2454 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:DOM. CONOCIDO AVENIDA CENTRAL HIDALGO, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y LAZARO CARDENAS, EN LA SECCIÓN TERCERA, lon:-98.25295278, lat:18.21231111}} | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA, monto:2497.5, importe_modificado:2497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2230659/proyecto_INICIO, 2230659/proyecto_PROCESO, 2230659/proyecto_FIN, 2230659/proyecto_PROCESO, 2230659/proyecto_FIN, 2230659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227283 | Proyecto de inversión | 103734.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103734.64, modificado:103734.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104412 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 104412 | S | 153 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA ZACATLAN-HUAUCHINANGO 119 PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 73195 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE TOMA LA CALLE DE LA ESTACION QUE S, lon:-98.1233328, lat:20.05827247}} | 2023-03-01 | 2023-04-14 | 103734.64 | 103734.64 | 103734.64 | 103734.64 | 103734.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23006, contratista:MARIA DIANA GALEOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:973767.12, importe_modificado:973767.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2227283/proyecto_INICIO, 2227283/proyecto_FIN, 2227283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227288 | Proyecto de inversión | 277453.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277453.78, modificado:277453.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSA FLORES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS , EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 104420 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 104420 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE ROSA FLORES PUEBLO MANZANILLAS, 73180 MANZANILLAS, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS SUR Y CALLE INSURGENTES PONIENTE, SE TOMA LA CALLE LOPEZ MATEOS SUR UBICADA EN LA CABECERA DE AHUAZOTEPEC EN DIRECCION AL BA, lon:-98.16761433, lat:20.03953456}} | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 277453.78 | 277453.78 | 277453.78 | 277453.78 | 277453.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23009, contratista:JOSÉ URIEL ORDOÑEZ HERNÁNDEZ., convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:277453.78, importe_modificado:277543.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:280.0}} | {2227288/proyecto_INICIO, 2227288/proyecto_FIN, 2227288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227294 | Proyecto de inversión | 159260.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159260.32, modificado:159260.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA RAYON, DEL 0 MÁS 00 AL 0 MÁS 33.30, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 104439 | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 104439 | S | 35 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA RAYON PUEBLO ACTEOPAN, 74510 ACTEOPAN, ACTEOPAN PUEBLA ENTRE CALLE RAYON Y CALLEJON ALVARADO, CALLE DE ALDAMA LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ES LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN QUE CUENTA CON POCO MAS DE 3070 HABITANTES. S, lon:-98.70922284, lat:18.76466037}} | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 159260.32 | 159260.32 | 159260.32 | 159260.32 | 159260.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/CMOP/FAISMUNDF-23005, contratista:GRUPO DE URBANIZACION ROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA, monto:159260.32, importe_modificado:159260.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2227294/proyecto_FIN, 2227294/proyecto_PROCESO, 2227294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227301 | Proyecto de inversión | 2844736.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844736.45, modificado:2845684.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0461S EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TOCTLA, EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 104450 | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 104450 | S | 420 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PRIVADA ALLENDE PUEBLO SAN FELIPE TOCTLA, 74516 SAN FELIPE TOCTLA, ACTEOPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLEJON ALLENDE, SE ENCUENTRA COLINDANDO AL NORTE AL SUR CON EL ESTADO DE MORELOS Y AL ORIENTE CON EL MUNICIPIO DE SAN , lon:-98.7005315, lat:18.75978375}} | 2023-04-20 | 2023-06-20 | 2845684.16 | 2845684.16 | 2845684.16 | 2845684.16 | 2845684.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/CMOP/FAISMUNDF-23007, contratista:GRUPO INNOVA C. Y C. DE LA SIERRA DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA, monto:2845684.16, importe_modificado:2845684.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.8}} | {2227301/proyecto_INICIO, 2227301/proyecto_PROCESO, 2227301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}}
2023 | 2 | PUE230202227306 | Proyecto de inversión | 698922.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698922.71, modificado:698922.71}} | COSNTRUCCION DE CAMINO SACACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZITZINTLA, Y SAN FELIPE TOCTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. - 104459 | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 104459 | S | 42 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZITZINTLA, 74514 SANTA MARÍA ATZITZINTLA, ACTEOPAN PUEBLA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALDAMA, LA LOCALIDAD ESTÁ CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN QUE CUENTA CON POCO MAS DE 3070 HABITANTES. SE ENCU, lon:-98.7010701, lat:18.77838207}} | 2023-03-28 | 2023-05-10 | 698922.71 | 698922.71 | 698922.71 | 698922.71 | 698922.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/CMOP/FAISMUNDF-23008, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA, monto:698922.71, importe_modificado:698922.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2227306/proyecto_INICIO, 2227306/proyecto_FIN, 2227306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}}
2023 | 2 | PUE230202227646 | Proyecto de inversión | 788386.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788386.65, modificado:788386.65}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 106699 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 106699 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:781.62, meta_modificada:781.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS I PAVON PUEBLO SAN LUCAS VIEJO, 75689 SAN LUCAS EL VIEJO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE REFORMA NORTE EL PROYECTO SE ENCUEN, lon:-97.71589453, lat:18.6775465}} | 2023-03-25 | 2023-04-18 | 788386.65 | 788386.65 | 788386.65 | 788386.65 | 788386.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23004, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:788386.65, importe_modificado:788386.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:781.62}} | {2227646/proyecto_INICIO, 2227646/proyecto_PROCESO, 2227646/proyecto_FIN, 2227646/proyecto_PROCESO, 2227646/proyecto_FIN, 2227646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228480 | Acción | 756320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756320.0, modificado:756320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 111658 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 111658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 756320 | 756320 | 756320 | 756320 | 756320 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSS2023FAISMUN02, contratista:INNOVACION EN CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RATRIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:756320.0, importe_modificado:756320.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2228480/proyecto_PROCESO, 2228480/proyecto_FIN, 2228480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202228495 | Proyecto de inversión | 731388.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731388.22, modificado:731388.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 21DPR0833T1 EN LA LOCALIDAD DE CUAUTILULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 111758 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 111758 | S | 2183 | 1824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.08, meta_modificada:210.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CUAUTILULCO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-97.95261155, lat:19.93958027}} | 2023-03-09 | 2023-03-28 | 731388.22 | 731388.22 | 731388.22 | 731388.22 | 731388.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FAISMUN-2023-ZAC024, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:731388.22, importe_modificado:731388.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.08}} | {2228495/proyecto_INICIO, 2228495/proyecto_PROCESO, 2228495/proyecto_FIN, 2228495/proyecto_INICIO, 2228495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229226 | Proyecto de inversión | 1279854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279854.19, modificado:1274239.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 115959 | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuayuca de Andrade | 115959 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.32, meta_modificada:858.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MI CHAPA, 74810 MICHAPA, CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ADOQUINADA, CALLE BARRANCA ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MICHAPITA., lon:-98.26798405, lat:18.43531274}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1274239.11 | 1274239.11 | 1274239.11 | 1274239.11 | 1274239.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-CMOP-R33-20-2023, contratista:VISAX COUNTY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, monto:1274239.11, importe_modificado:1274239.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.32}} | {2229226/proyecto_INICIO, 2229226/proyecto_PROCESO, 2229226/proyecto_FIN, 2229226/proyecto_PROCESO, 2229226/proyecto_FIN, 2229226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-07-08}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229847 | Proyecto de inversión | 202348.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202348.85, modificado:201824.65}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 118048 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 118048 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO CUAPIAXTLA DE MADERO, 75420 CUAPIAXTLA DE MADERO, CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO CAMINO EXISTENTE, LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALD, lon:-97.81920987, lat:18.90645304}} | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 201824.65 | 201824.65 | 201824.65 | 201824.65 | 201824.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-23008-1.1, contratista:ANGELICA MARIA ARELLANO LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA., monto:201824.65, importe_modificado:201824.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2229847/proyecto_INICIO, 2229847/proyecto_FIN, 2229847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar montos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar montos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar montos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar montos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202230236 | Proyecto de inversión | 1306261.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306261.33, modificado:1306261.33}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-103 | N | 0 | 0 | 5251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4633.63, meta_modificada:4633.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Tacopan, Atempan, Puebla., lon:-97.430104, lat:19.835743}} | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 1306261.33 | 1306261.33 | 1306261.33 | 1306261.33 | 1306261.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-103, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1306261.33, importe_modificado:1306261.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4633.63}} | {2230236/proyecto_INICIO, 2230236/proyecto_FIN, 2230236/proyecto_PROCESO, 2230236/proyecto_FIN, 2230236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202227346 | Proyecto de inversión | 720389.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720389.85, modificado:720389.85}} | REHABILITACION DEL CAMINO OCOPIPILA EMILIANO ZAPATA - 104575 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zautla | 104575 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.27, meta_modificada:3.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO OCOPIPILA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 270 COLONIA OCOPIPILA, 73743 OCOPIPILA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO OCOPIPILA EMILIANO ZAPATA, lon:-97.64511342, lat:19.68191855}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 720389.85 | 720389.85 | 720389.85 | 720389.85 | 720389.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:720389.85, importe_modificado:720389.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.27}} | {2227346/proyecto_INICIO, 2227346/proyecto_PROCESO, 2227346/proyecto_FIN, 2227346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226544 | Proyecto de inversión | 63400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63400.58, modificado:63400.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 99442 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 99442 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.2, meta_modificada:156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE DIAS ORDAS SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTI, lon:-98.66217323, lat:18.83609469}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 63400.58 | 63400.58 | 63400.58 | 63400.58 | 63400.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23016, contratista:ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES CHRIMJOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:63400.58, importe_modificado:63400.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.2}} | {2226544/proyecto_INICIO, 2226544/proyecto_FIN, 2226544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229253 | Proyecto de inversión | 526367.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526367.22, modificado:526367.22}} | REABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS 2023 EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 116063 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochiltepec | 116063 | S | 13 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4970.0, meta_modificada:4970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CONTINUACION ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 ALTAVISTA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LSO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRN SOBRE LA C, lon:-98.33203113, lat:18.64899968}} | 2023-02-11 | 2023-02-17 | 526367.22 | 526367.22 | 526367.22 | 526367.22 | 526367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202301, contratista:CYDAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:526367.22, importe_modificado:526367.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4970.0}} | {2229253/proyecto_INICIO, 2229253/proyecto_PROCESO, 2229253/proyecto_FIN, 2229253/proyecto_INICIO, 2229253/proyecto_PROCESO, 2229253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229256 | Proyecto de inversión | 575200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575200.0, modificado:575200.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA Y CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN LA LOCALIDAD DE CALACUAHUTLA, COMO VÍAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116074 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 116074 | S | 511 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 73540 TRAMO ZOQUIAPAN - NAUZONTLA KILÓMETRO 1 + 150 INTERIOR SN PUEBLO ZACATILIHUIC, 73540 CALACUAHUTLA, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA NAUZONTLA A JONOTLA, EL SUMINISTRO DE LUMINA, lon:-97.58594724, lat:20.01503489}} | 2023-05-13 | 2023-06-12 | 575200 | 575200 | 575200 | 575200 | 575200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023005, contratista:G&R INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:575200.0, importe_modificado:575200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2229256/proyecto_INICIO, 2229256/proyecto_FIN, 2229256/proyecto_PROCESO, 2229256/proyecto_FIN, 2229256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229871 | Proyecto de inversión | 1252489.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252489.13, modificado:1252489.13}} | MANTENIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHAS TRAMO AXOCABACA OCOTEMPA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 118150 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 118150 | S | 181 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.08, meta_modificada:3.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:641, direccion:CAMINO TRAMO AXOCOBACA - OCOTEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO OCOTEMPA, 75936 OCOTEMPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ZOQUITLAN A AXOCOBACA Y , EN EL CAMINO QUE ENTRONCA EN AXOCOBACA QUE VA HACIA OCOTEMPA, lon:-96.99806854, lat:18.34363622}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 1252489.13 | 1252489.13 | 1252489.13 | 1252489.13 | 1252489.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-19/2023, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACION DEL SUR MICCSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN, monto:1149860.82, importe_modificado:1149860.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.02}} | {2229871/proyecto_INICIO, 2229871/proyecto_FIN, 2229871/proyecto_PROCESO, 2229871/proyecto_FIN, 2229871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229876 | Proyecto de inversión | 167498.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167498.39, modificado:167498.39}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T.21EBH0341W, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA. - 118160 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 118160 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.64, meta_modificada:49.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE BRECHA CENTENARIO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C., lon:-97.72998388, lat:20.05991078}} | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 167498.39 | 167498.39 | 167498.39 | 167498.39 | 167498.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP2023003, contratista:Lucero González Olivares, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:167498.39, importe_modificado:167498.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.64}} | {2229876/proyecto_INICIO, 2229876/proyecto_PROCESO, 2229876/proyecto_FIN, 2229876/proyecto_PROCESO, 2229876/proyecto_FIN, 2229876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232347 | Proyecto de inversión | 649350.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.43, modificado:649350.43}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PUBLICOS, UBICADOS EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 23020 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.77, meta_modificada:50.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:calle miguel hidalgo plaza principal, lon:-98.658838, lat:18.834637}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 649350.43 | 649350.43 | 649350.43 | 649350.43 | 649350.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23020, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:649350.43, importe_modificado:649350.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.77}} | {2232347/proyecto_INICIO, 2232347/proyecto_PROCESO, 2232347/proyecto_FIN, 2232347/proyecto_PROCESO, 2232347/proyecto_FIN, 2232347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- Registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202233098 | Proyecto de inversión | 14985 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14985.0, modificado:14985.0}} | APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE AV. REFORMA, ENTRE CALLE JUAN CRISÓSTOMO BONILLA Y CALLE PLAZA PRINCIPAL; CALLE PLAZA PRINCIPAL, ENTRE AV. REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN; Y CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y LA CALLE JUAN CRISÓSTOMO BONILLA; EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | TLAHAC-001/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N SANTA RITA TLAHUAPAN C.P. 741000, lon:-98.5822009, lat:19.3305161}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-001/TLAHAC-001/2023, contratista:ELI CALPULALPA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:14985.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2233098/proyecto_INICIO, 2233098/proyecto_PROCESO, 2233098/proyecto_FIN, 2233098/proyecto_PROCESO, 2233098/proyecto_FIN, 2233098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233497 | Proyecto de inversión | 2881466.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881466.02, modificado:2881466.02}} | DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL CON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA DE LA PRESA EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL LAS MINAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LAS MINAS | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33012 | N | 0 | 0 | 873 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4392.2, meta_modificada:4392.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:San Miguel Las Minas, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.34189005, lat:18.51931318}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 2881466.02 | 2881466.02 | 2881466.02 | 2881466.02 | 2881466.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33012, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2881466.02, importe_modificado:2881466.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4392.2}} | {2233497/proyecto_INICIO, 2233497/proyecto_PROCESO, 2233497/proyecto_FIN, 2233497/proyecto_PROCESO, 2233497/proyecto_FIN, 2233497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231681 | Adquisición | 796000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796000.0, modificado:796000.0}} | "EQUIPAMIENTO DE CAMIÓN DE BASURA PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 024-2023 | N | 0 | 0 | 15600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.04492, lat:19.044512}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 796000 | 796000 | 796000 | 796000 | 796000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAMP-DOP-024/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE GERVASIO DE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:796000.0, importe_modificado:796000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231681/proyecto_PROCESO, 2231681/proyecto_FIN, 2231681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231682 | Proyecto de inversión | 2894695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894695.0, modificado:2894695.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CIMENTACIÓN EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 037-2023 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.52, meta_modificada:291.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.030083, lat:19.038268}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 2894695 | 2894695 | 2894695 | 2894695 | 2894695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-037/2023, contratista:RSA INGENIERIA APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2894695.0, importe_modificado:2894695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.52}} | {2231682/proyecto_INICIO, 2231682/proyecto_PROCESO, 2231682/proyecto_FIN, 2231682/proyecto_INICIO, 2231682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231692 | Proyecto de inversión | 1002047.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002047.28, modificado:1002047.28}} | "REVESTIMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA COLONIA PINOS SUR, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZO, PUEBLA, EN LA PROLONGACIÓN DE 2 SUR UBICADA ENTRE BARRANCA SAN BARTOLO Y PRIVADA PARTENÓN" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 039-2023 | N | 0 | 0 | 25680 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:403.2, meta_modificada:403.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.043522, lat:19.037867}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1002047.28 | 1002047.28 | 1002047.28 | 1002047.28 | 1002047.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-039/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERRAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1002047.28, importe_modificado:1002047.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:403.2}} | {2231692/proyecto_INICIO, 2231692/proyecto_FIN, 2231692/proyecto_INICIO, 2231692/proyecto_PROCESO, 2231692/proyecto_FIN, 2231692/proyecto_PROCESO, 2231692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233110 | Proyecto de inversión | 31400.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31400.16, modificado:30609.71}} | 220557 FS 2017 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (1RA ETAPA);EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 220557 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1101, lon:-97.393056, lat:18.463889}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 30609.71 | 30609.71 | 30609.71 | 30609.71 | 30609.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | PUE230202233130 | Proyecto de inversión | 314028.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314028.9, modificado:314028.9}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | R33014/2023 | N | 0 | 0 | 1536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Plazuela Morelos, Número 01, Colonia Centro, Tepeyahualco, Tepeyahualco, Puebla, lon:-97.492128, lat:19.493184}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 314028.9 | 314028.9 | 314028.9 | 314028.9 | 314028.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33014/2023, contratista:MACARENA PORRAS BRETON, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:314028.9, importe_modificado:314028.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2233130/proyecto_INICIO, 2233130/proyecto_FIN, 2233130/proyecto_PROCESO, 2233130/proyecto_FIN, 2233130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202233513 | Proyecto de inversión | 2040083.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040083.94, modificado:2040083.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-04 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1750.02, meta_modificada:1750.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Ojo de Agua , lon:-98.274414, lat:19.086088}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 2040083.94 | 2040083.94 | 2040083.94 | 2040083.94 | 2040083.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-04, contratista:HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS, convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:2040083.94, importe_modificado:2040083.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1750.02}} | {2233513/proyecto_PROCESO, 2233513/proyecto_INICIO, 2233513/proyecto_PROCESO, 2233513/proyecto_FIN, 2233513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231639 | Proyecto de inversión | 1346620.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346620.87, modificado:1346620.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | R33-FORTAMUN-2023-003 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE TALCHICHIL QUE VA RUMBO A LAS CASITAS, lon:-97.819791, lat:19.878817}} | 2023-04-12 | 2023-07-10 | 1346620.87 | 1346620.87 | 1346620.87 | 1346620.87 | 1346620.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FORTAMUN-2023-003, contratista:CONSTRUCCIONES TERRA DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:1346620.87, importe_modificado:1346620.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2231639/proyecto_PROCESO, 2231639/proyecto_FIN, 2231639/proyecto_INICIO, 2231639/proyecto_PROCESO, 2231639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231657 | Proyecto de inversión | 342987.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342987.14, modificado:342987.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE A LA LOCALIDAD DE TOTOCUAUTLA DEL CADENAMIENTO 0+780.00 AL 0+830.00 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | R33-FORTAMUN-2023-001 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CAMINO A TOTOCUAUTLA, lon:-97.782859, lat:19.927452}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 342987.14 | 342987.14 | 342987.14 | 342987.14 | 342987.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCP-R33-FORTAMUN-2023-001, contratista:MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:342987.14, importe_modificado:342987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2231657/proyecto_INICIO, 2231657/proyecto_PROCESO, 2231657/proyecto_FIN, 2231657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231704 | Proyecto de inversión | 482797.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482797.01, modificado:482797.01}} | "REHABILITACIÓN DE TERRENO (NIVELACIÓN, RASTREO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN) EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, UBICADA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 020-2023 | N | 0 | 0 | 14200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11984.0, meta_modificada:11984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:amozoc de mota , lon:-98.033652, lat:19.024484}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 482797.01 | 482797.01 | 482797.01 | 482797.01 | 482797.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-020/2023, contratista:CONSTRUCCION Y URBANIZACION GLOBAL SATY SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:482797.01, importe_modificado:482797.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11984.0}} | {2231704/proyecto_PROCESO, 2231704/proyecto_FIN, 2231704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232027 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2136109.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA JUAN ÁLVAREZ CLAVE 21DES0097E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-018 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 2 De Abril No. 17, Localidad Ayotoxco De Guerrero, Ayotoxco de Guerrero,PUEBLA, lon:-97.407204, lat:20.093515}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 2136109.36 | 2136109.36 | 2136109.36 | 2136109.36 | 2136109.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202229269 | Proyecto de inversión | 1013500.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013500.97, modificado:1013500.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 116108 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochiltepec | 116108 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.74, meta_modificada:871.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO AYOTLA, 74620 AYOTLA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE TOROS, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE EN CONSTRUCCION TOPA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE L, lon:-98.37057805, lat:18.66980153}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 1013500.97 | 1013500.97 | 1013500.97 | 1013500.97 | 1013500.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202304, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:1013500.97, importe_modificado:1013500.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.74}} | {2229269/proyecto_INICIO, 2229269/proyecto_PROCESO, 2229269/proyecto_FIN, 2229269/proyecto_INICIO, 2229269/proyecto_PROCESO, 2229269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233154 | Adquisición | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99900.0, modificado:99900.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN LAS GUARNICIONES DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO CRAVIOTO, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, Y CALLE PORTAL MIGUEL HIDALGO; CALLE BENITO JUÁREZ - GUERRERO, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PORTAL DE ZARAGOZA; CALLE PORTAL DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORTAL MIGUEL HIDALGO; CALLE PORTAL MIGUEL HIDALGO - MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE PORTAL DE ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO; Y CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CUAUHTÉMOC, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 151 | N | 0 | 0 | 12300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2610.0, meta_modificada:2610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.051693, lat:20.174646}} | 2023-03-01 | 2023-04-27 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-MHP-IA3-047/2023, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:99900.0, importe_modificado:99900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2610.0}} | {2233154/proyecto_INICIO, 2233154/proyecto_PROCESO, 2233154/proyecto_FIN, 2233154/proyecto_PROCESO, 2233154/proyecto_FIN, 2233154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231000 | Adquisición | 28359.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.61, modificado:28359.61}} | ADQUISICION DE PLANTA DE LUZ PARA PROTECCIÓN CIVIL | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 220078 | S | 21994 | 19461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Prol. Zaragoza 358, Col San Isidro, Pue., lon:-97.964206, lat:20.258173}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 28359.61 | 28359.61 | 28359.61 | 28359.61 | 28359.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXP-FED/2022001, contratista:ADELFO MENDOZA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:315800.28, importe_modificado:315800.28}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2231000/proyecto_INICIO, 2231000/proyecto_FIN, 2231000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA CAPTURA SUSTITUYE A LA DEL FOLIO PUE230102213154, REPORTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE; SE CORRIGE EL CICLO DEL RECURSO, YA QUE EL CICLO CORRECTO ES 2022, trimestre:2.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231573 | Proyecto de inversión | 7492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492.5, modificado:7492.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES PARA AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE JOSÉ OLMOS Y CONTRERAS Y CALLE AYUNTAMIENTO; Y CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE (CALLE DONDE SE UBICA LA IGLESIA), COXCATLÁN PUEBLA | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 352310 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, lon:-97.147305, lat:18.266766}} | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:77, contratista:MARYA ESCAMILLA MARCOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:7492.5, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2231573/proyecto_INICIO, 2231573/proyecto_PROCESO, 2231573/proyecto_FIN, 2231573/proyecto_PROCESO, 2231573/proyecto_FIN, 2231573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202231118 | Proyecto de inversión | 1430116.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1430116.26, modificado:1430116.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ZACATEPEC, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 48901 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 48901 | S | 176 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.4, meta_modificada:1468.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZACATEPEC, 73327 ZACATEPEC, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE 5 DE MAYO ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DESDE LA LOCALIDAD BENITO JAUREZ EN UN PUNTO INTERMEDIO ENTRE LAS MISMAS, lon:-98.00617855, lat:20.06208957}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 1430116.36 | 1430116.36 | 1430116.36 | 1430116.36 | 1430116.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR5/23009, contratista:JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1430116.36, importe_modificado:1430116.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.4}} | {2231118/proyecto_INICIO, 2231118/proyecto_PROCESO, 2231118/proyecto_FIN, 2231118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231737 | Proyecto de inversión | 2871365.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871365.06, modificado:2871365.06}} | "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MANZANOS" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 015-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.16, meta_modificada:2400.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:MENDIZABAL , lon:-98.076672, lat:19.03759}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 2871365.06 | 2871365.06 | 2871365.06 | 2871365.06 | 2871365.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-015/2023, contratista:JENNY SOLIS BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2871365.06, importe_modificado:2871365.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.16}} | {2231737/proyecto_PROCESO, 2231737/proyecto_FIN, 2231737/proyecto_INICIO, 2231737/proyecto_FIN, 2231737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231742 | Proyecto de inversión | 2831314.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831314.8, modificado:2831314.8}} | "CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN Y OBRAS PRELIMINARES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 025-2023 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3486.6, meta_modificada:3486.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.030018, lat:19.038706}} | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 2831314.8 | 2831314.8 | 2831314.8 | 2831314.8 | 2831314.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-025/2023, contratista:CONSTRUCCION Y URBANIZACION GLOBAL SATY SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2831314.8, importe_modificado:2831314.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3486.6}} | {2231742/proyecto_INICIO, 2231742/proyecto_FIN, 2231742/proyecto_INICIO, 2231742/proyecto_PROCESO, 2231742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232050 | Proyecto de inversión | 393079.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393079.92, modificado:393079.92}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPO DE CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 23006 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:CARRETERA CHIAUTA DE TAPIA - CHILA DE LA SAL KM 20, lon:-98.501692, lat:18.187276}} | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 393079.92 | 393079.92 | 393079.92 | 393079.92 | 393079.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/FORTAMUN/23006-2023, contratista:OSCAR ABSAI FLORES VAQUERO, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:393079.92, importe_modificado:393079.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2232050/proyecto_INICIO, 2232050/proyecto_PROCESO, 2232050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232454 | Proyecto de inversión | 845019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845019.47, modificado:845019.47}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN PARQUE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230322 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1871.41, meta_modificada:1871.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO No. 101, COLONIA CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA, C.P. 75480, lon:-97.72835, lat:18.8841}} | 2023-04-26 | 2023-06-24 | 845019.47 | 845019.47 | 845019.47 | 845019.47 | 845019.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230322, contratista:FLOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:845019.47, importe_modificado:845019.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1871.41}} | {2232454/proyecto_INICIO, 2232454/proyecto_PROCESO, 2232454/proyecto_FIN, 2232454/proyecto_PROCESO, 2232454/proyecto_FIN, 2232454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232456 | Adquisición | 1750000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.04, modificado:1750000.04}} | ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, INSTALACIONES DE LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL, TERMINAL DE AUTOBUSES, PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTAXCAT Y LIPUNTAHUACA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | F-23003 | S | 1160 | 1103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100095.9, meta_modificada:100095.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:PUTAXCAT Y LIPUNTAHUACA, lon:-97.6275949, lat:20.092892}} | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 1750000.04 | 1750000.04 | 1750000.04 | 1750000.04 | 1750000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1458333.33, importe_modificado:1458333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100095.9}} | {2232456/proyecto_INICIO, 2232456/proyecto_FIN, 2232456/proyecto_PROCESO, 2232456/proyecto_FIN, 2232456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233190 | Adquisición | 518680.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518680.05, modificado:518680.05}} | ADQUISICION DE TERRENO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACALOMA, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 03346 | S | 81 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:44, direccion:ZACALOMA, lon:-97.69980986, lat:19.8300811}} | 2023-03-06 | 2023-05-22 | 518680.05 | 518680.05 | 518680.05 | 518680.05 | 518680.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C19-MTO-03346-2023, contratista:JACINTO CRUZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:518680.05, importe_modificado:518680.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {2233190/proyecto_INICIO, 2233190/proyecto_FIN, 2233190/proyecto_PROCESO, 2233190/proyecto_FIN, 2233190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231759 | Proyecto de inversión | 645442.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645442.54, modificado:645442.54}} | "REHABILITACIÓN DE TERRENO (NIVELACIÓN, RASTREO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN) EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, UBICADA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 029-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7154.0, meta_modificada:7154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.062159, lat:19.036943}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 645442.54 | 645442.54 | 645442.54 | 645442.54 | 645442.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-029/2023, contratista:NERINA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:645442.54, importe_modificado:645442.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7154.0}} | {2231759/proyecto_PROCESO, 2231759/proyecto_FIN, 2231759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231769 | Proyecto de inversión | 2344847.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344847.23, modificado:2344847.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 23008 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE , MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA., lon:-98.107042, lat:20.097566}} | 2023-03-11 | 2023-06-09 | 2344847.23 | 2344847.23 | 2344847.23 | 2344847.23 | 2344847.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2231769/proyecto_INICIO, 2231769/proyecto_FIN, 2231769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232071 | Proyecto de inversión | 2504915.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504915.6, modificado:2504915.6}} | Construccio de camino agricola sacacosechas en camino real las trancas a la rancheria y en camino sin nombre de la localidad de las trancas, en el municipio de Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zaragoza |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5512.17, meta_modificada:5512.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.572782, lat:19.731153}, geo2: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.570842, lat:19.730465}} | 2023-05-31 | 2023-06-26 | 2504915.6 | 2504915.6 | 2504915.6 | 2504915.6 | 2504915.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/008/2023, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2504915.6, importe_modificado:2504915.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5512.17}} | {2232071/proyecto_INICIO, 2232071/proyecto_PROCESO, 2232071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se incorporo unidad de medida en el excel proporcionado, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202232088 | Adquisición | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 842309 | S | 3580 | 3370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SIN NUMERO, COL. CENTRO, IXTEPEC, PUEBLA., lon:-97.647467, lat:20.024479}} | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IXT/2023/009, contratista:COMERCIALIZADORA FEREY DE TEZIUTLÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2232088/proyecto_INICIO, 2232088/proyecto_PROCESO, 2232088/proyecto_FIN, 2232088/proyecto_PROCESO, 2232088/proyecto_FIN, 2232088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232482 | Proyecto de inversión | 803450.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803450.28, modificado:803450.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EXTRACCION DE DERRUMBES) EN EL KM 1+577.60 AL KM 1+642.60, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 23016 | S | 130 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4089.8, meta_modificada:4089.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CENTRO, lon:-96.938788, lat:18.477693}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 803450.28 | 803450.28 | 803450.28 | 803450.28 | 803450.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-ADJ-23016, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:803450.28, importe_modificado:803450.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4089.8}} | {2232482/proyecto_INICIO, 2232482/proyecto_PROCESO, 2232482/proyecto_FIN, 2232482/proyecto_PROCESO, 2232482/proyecto_FIN, 2232482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202232484 | Proyecto de inversión | 701909.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701909.36, modificado:701909.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL., (EXTRACCION DE DERRUMBES) TRAMO XONOTIPAN A LOMA BONITA DEL KM 0+715.81 AL KM 0+763.78 EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN, PERTENECIENTE AL MUNCIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 23013 | S | 397 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2883.96, meta_modificada:2883.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CENTRO, lon:-96.89788, lat:18.499457}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 701909.36 | 701909.36 | 701909.36 | 701909.36 | 701909.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-ADJ-23013, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:701909.36, importe_modificado:701909.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2883.96}} | {2232484/proyecto_INICIO, 2232484/proyecto_PROCESO, 2232484/proyecto_FIN, 2232484/proyecto_PROCESO, 2232484/proyecto_FIN, 2232484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202231054 | Proyecto de inversión | 5042364.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5042364.28, modificado:5042364.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A ZEMPOALA, UBICADA ENTRE CARRETERA XALTEPUXTLA CHICONCUAUTLA Y PLAZA PRINCIPAL SUBTRAMO 0.440 AL 1.126, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 31996 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 31996 | S | 1242 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4487.6, meta_modificada:4487.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZEMPOALA, 73320 ACALAMA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE XALTEPUXTLA - CHICONCUAUTLA Y , EN LA CARRETERA QUE VA DE XALTEPUXTLA A CHICONCUAUTLA DESPUES DE PASAR EL PUENTE SAHUINCO ESTA LA ENTRADA A ZEM, lon:-97.97915828, lat:20.09782909}} | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 5042364.38 | 5042364.38 | 5042364.38 | 5042364.38 | 5042364.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR5/23001, contratista:VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:5042364.38, importe_modificado:5042364.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4487.6}} | {2231054/proyecto_INICIO, 2231054/proyecto_FIN, 2231054/proyecto_PROCESO, 2231054/proyecto_FIN, 2231054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231069 | Proyecto de inversión | 3500911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3500911.6, modificado:3500911.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CUETZALINGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA - 34593 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 34593 | S | 1001 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3568.5, meta_modificada:3568.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUETZALINGO, 73329 TLALHUAPAN, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE CUETZALINGO CERCA DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE TLALHUAPAN PASANDO LA , lon:-97.92220008, lat:20.07532362}} | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 3500911.7 | 3500911.7 | 3500911.7 | 3500911.7 | 3500911.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR5/23002, contratista:VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:3500911.7, importe_modificado:3500911.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3568.5}} | {2231069/proyecto_FIN, 2231069/proyecto_INICIO, 2231069/proyecto_FIN, 2231069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231780 | Proyecto de inversión | 217067.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217067.98, modificado:217067.98}} | "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE GUADALUPE Y PRIVADA SIN NOMBRE, UBICADAS ENTRE LA CALLE SAN MATEO Y LÍMITE DE CALLE" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 035-2023 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:155.07, meta_modificada:155.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.05154, lat:19.061205}} | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 217067.98 | 217067.98 | 217067.98 | 217067.98 | 217067.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-035/2023, contratista:URBANIZACIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:217067.98, importe_modificado:217067.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:155.07}} | {2231780/proyecto_PROCESO, 2231780/proyecto_FIN, 2231780/proyecto_PROCESO, 2231780/proyecto_INICIO, 2231780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232490 | Proyecto de inversión | 533611.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533611.96, modificado:533611.96}} | TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE SAN MIGUEL ZACAOLA Y SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan | 23002 | N | 0 | 0 | 2792 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA MEXICO , lon:-97.8664, lat:18.8905}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 533611.96 | 533611.96 | 533611.96 | 533611.96 | 533611.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTH-DOP-R33/FORT-002/2023, contratista:CARLOS ISAAC ALVARADO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:533611.96, importe_modificado:533611.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}} | {2232490/proyecto_INICIO, 2232490/proyecto_PROCESO, 2232490/proyecto_INICIO, 2232490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232506 | Proyecto de inversión | 228818.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228818.27, modificado:228818.27}} | LIMPIEZA Y DEZASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LA TUNAS, SANTIAGO TENANGO Y SAN JOSE BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 23007 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4161.0, meta_modificada:4161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:General Felipe Angeles, lon:-97.706357, lat:18.987499}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:General Felipe Angeles, lon:-97.651146, lat:18.990058}} | 2023-03-02 | 2023-03-21 | 228818.27 | 228818.27 | 228818.27 | 228818.27 | 228818.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FORTA-23007, contratista:SUSANA AQUINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:228818.27, importe_modificado:228818.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4161.0}} | {2232506/proyecto_INICIO, 2232506/proyecto_FIN, 2232506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231070 | Proyecto de inversión | 965072.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:965072.38, modificado:965072.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIMITLA - 35161 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 35161 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.98, meta_modificada:784.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIMITLA, 73328 MIMITLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA PERTENECE A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JUSTO FRENTE A LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA, lon:-97.95417549, lat:20.07956864}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 965072.48 | 965072.48 | 965072.48 | 965072.48 | 965072.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR3/23003, contratista:ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:965072.48, importe_modificado:965072.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.98}} | {2231070/proyecto_INICIO, 2231070/proyecto_PROCESO, 2231070/proyecto_FIN, 2231070/proyecto_PROCESO, 2231070/proyecto_INICIO, 2231070/proyecto_PROCESO, 2231070/proyecto_INICIO, 2231070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231072 | Proyecto de inversión | 1156141.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1156141.68, modificado:1156141.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLA DEL KM. 0.000 AL KM 0.926.72, SUBTRAMO 0.000 AL 0.150.90 - 36610 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 36610 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1131.7, meta_modificada:1131.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO IXTACZOQUITLA, 73324 IXTACZOQUITLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 5 DE MAYO, CERCA DE DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL PREESOLAR POR CALLE PAVIMENTADA HACIA ARRIBA SALIDA, lon:-98.00188053, lat:20.10715821}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 1156141.78 | 1156141.78 | 1156141.78 | 1156141.78 | 1156141.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR3/23004, contratista:GILMAR TORRES CERECEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1156141.78, importe_modificado:1156141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.7}} | {2231072/proyecto_INICIO, 2231072/proyecto_PROCESO, 2231072/proyecto_FIN, 2231072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231073 | Proyecto de inversión | 1223351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1223351.61, modificado:1223351.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS CARRERAS Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 37356 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 37356 | S | 565 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.1, meta_modificada:1058.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LAS CARRERAS, CALLE LOS PINOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CERCA DE, lon:-97.94152178, lat:20.09231704}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 1223351.71 | 1223351.71 | 1223351.71 | 1223351.71 | 1223351.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR3/23005, contratista:PLANITIEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1223351.71, importe_modificado:1223351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.1}} | {2231073/proyecto_INICIO, 2231073/proyecto_PROCESO, 2231073/proyecto_FIN, 2231073/proyecto_PROCESO, 2231073/proyecto_FIN, 2231073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231075 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2219999.9, modificado:2220000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MIGUEL SERRANO Y PREESCOLAR - 38200 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 38200 | S | 769 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.2, meta_modificada:1951.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO TOXTLA, 73328 TOXTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL CERRANO, CALLE CENTRO ESCOLAR ES LA CALLE QUE COMUNICA DEL CENTRO A LA ESCUELA PRRECOLAR Y TAMBIEN A LA ESCUELA B, lon:-97.94628189, lat:20.06609618}} | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR5/23011, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:2220000.0, importe_modificado:2220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.2}} | {2231075/proyecto_INICIO, 2231075/proyecto_FIN, 2231075/proyecto_PROCESO, 2231075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231080 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:709999.9, modificado:710000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPB0779O EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 39186 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 39186 | S | 986 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE HACIA LA LOMA PUEBLO SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, 73320 PALZOQUITLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , DE LA DESVIACIÓN DE PALZOQUITLA RUMBO HACIA LA LOMA EN LA ESCUELA PRIMERIA NI TIENE VIALIDADES ALTERNAS, lon:-97.96982558, lat:20.12167486}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR3/23006, contratista:LUIS JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2231080/proyecto_INICIO, 2231080/proyecto_PROCESO, 2231080/proyecto_FIN, 2231080/proyecto_PROCESO, 2231080/proyecto_FIN, 2231080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231087 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:719999.9, modificado:720000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, C.C.T. 21DCC1060Z EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 42851 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 42851 | S | 986 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.75, meta_modificada:61.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE HACIA LA LOMA BONITA PUEBLO SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, 73320 PALZOQUITLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , DE LA DESVIACIÓN DE PALZOQUITLA RUMBO HACIA LA LOMA A UNOS CUANTOS METROS DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUE, lon:-97.97072472, lat:20.12105189}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR3/23007, contratista:GILMAR TORRES CERECEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.75}} | {2231087/proyecto_FIN, 2231087/proyecto_INICIO, 2231087/proyecto_FIN, 2231087/proyecto_PROCESO, 2231087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232869 | Proyecto de inversión | 975702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975702.39, modificado:975702.39}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS CALLES LOS MATEOS, OVANDO, CUAUHTEMOC Y CAMINO REAL A SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA, HUATLATLAUCA, PUEBLA | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatlatlauca | 23/FORTAMUN/03 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4530.0, meta_modificada:4530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:TOCHMATZINTLA PUEBLA, lon:-98.03957, lat:18.71375}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 975702.39 | 975702.39 | 975702.39 | 975702.39 | 975702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/FORTAMUN2023/03, contratista:CONSTRUKASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:975702.39, importe_modificado:975702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4530.0}} | {2232869/proyecto_INICIO, 2232869/proyecto_FIN, 2232869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233281 | Proyecto de inversión | 131217.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131217.18, modificado:131217.18}} | NIVELACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE BANCO DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 29 | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Caxhuacan | FORTA0292023006 | S | 1995 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-97.610903, lat:20.063596}} | 2023-04-06 | 2023-04-19 | 131217.18 | 131217.18 | 131217.18 | 131217.18 | 131217.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA0292023006, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO CAXHUACAN, monto:131217.18, importe_modificado:131217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2233281/proyecto_INICIO, 2233281/proyecto_FIN, 2233281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231098 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:699999.9, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA CUAUHTEMOC, C.C.T. 21DCC0403X EN LA CABECERA MUNICIPAL - 45294 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 45294 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.75, meta_modificada:61.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS CARRERAS, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA JUSTO A UN COSTADO DE , lon:-97.94051697, lat:20.0962098}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR3/23008, contratista:LUIS JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.75}} | {2231098/proyecto_INICIO, 2231098/proyecto_PROCESO, 2231098/proyecto_FIN, 2231098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231108 | Proyecto de inversión | 1864605.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1864605.75, modificado:1864605.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ C.C.T. 21ETV0915A EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC - 46534 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 46534 | S | 176 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.36, meta_modificada:647.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO ZACATEPEC, 73328 ZACATEPEC, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE IGAL MANERA A UN COSTADO, lon:-98.0090357, lat:20.05983729}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 1864605.85 | 1864605.85 | 1864605.85 | 1864605.85 | 1864605.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR5/23010, contratista:SALOMÉ LÓPEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1864605.85, importe_modificado:1864605.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.36}} | {2231108/proyecto_INICIO, 2231108/proyecto_PROCESO, 2231108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231110 | Proyecto de inversión | 1622435.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1622434.97, modificado:1622435.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ACCESO SUR DEL KM 0.000 AL KM 0.900 SUBTRAMO DEL 0.680 AL 0.900 EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 47414 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 47414 | S | 1672 | 1660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 5 DSE MAYO PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , EN EL ACCESO SUR A CHICONCUAUTLA VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE TOXTLA HACIA CHICONCUAUTLA ANTES DE LLEGAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.94352405, lat:20.0774141}} | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 1622435.07 | 1622435.07 | 1622435.07 | 1622435.07 | 1622435.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBAN/OP/IR5/23012, contratista:VICTORINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1622435.07, importe_modificado:1622435.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}} | {2231110/proyecto_INICIO, 2231110/proyecto_FIN, 2231110/proyecto_PROCESO, 2231110/proyecto_FIN, 2231110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233291 | Proyecto de inversión | 1736252.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736252.32, modificado:1736252.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y LA INSPECTORIA DE COL. NUEVO LEON. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-03 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1858.77, meta_modificada:1858.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle , lon:-98.290858, lat:19.089979}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 1736252.32 | 1736252.32 | 1736252.32 | 1736252.32 | 1736252.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A. DE C.V., convocante:municipio de cuautlancingo, monto:1736252.32, importe_modificado:1736252.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1858.77}} | {2233291/proyecto_INICIO, 2233291/proyecto_PROCESO, 2233291/proyecto_FIN, 2233291/proyecto_PROCESO, 2233291/proyecto_FIN, 2233291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231286 | Adquisición | 2497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497.5, modificado:2497.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTRURA AMARILLO TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | OP/PROG/REG/VEH-001-2022 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA No 5, lon:-98.48639, lat:19.073239}} | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131062, contratista:, convocante:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:2497.5, importe_modificado:2497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.5}} | {2231286/proyecto_FIN, 2231286/proyecto_PROCESO, 2231286/proyecto_FIN, 2231286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231679 | Adquisición | 1972000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972000.0, modificado:1972000.0}} | "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 023/2023 | N | 0 | 0 | 15200 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.04492, lat:19.044512}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAMP-DOP-023/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE GERVASIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1972000.0, importe_modificado:1972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2231679/proyecto_PROCESO, 2231679/proyecto_FIN, 2231679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232918 | Proyecto de inversión | 453200.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453200.9, modificado:453200.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOCECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACAPALA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062309 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.71, meta_modificada:35.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN EL TIMBRE, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-98.250041, lat:18.474519}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 453200.9 | 453200.9 | 453200.9 | 453200.9 | 453200.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062309-2023, contratista:LAVAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:453200.9, importe_modificado:453200.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.71}} | {2232918/proyecto_PROCESO, 2232918/proyecto_FIN, 2232918/proyecto_PROCESO, 2232918/proyecto_INICIO, 2232918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232929 | Proyecto de inversión | 153009.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153009.89, modificado:153009.89}} | MANTENIMIENTO DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062320 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3790.0, meta_modificada:3790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN EL PITAYO, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-98.057496, lat:18.516766}} | 2023-05-21 | 2023-06-21 | 153009.89 | 153009.89 | 153009.89 | 153009.89 | 153009.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062320-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:153009.89, importe_modificado:153009.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3790.0}} | {2232929/proyecto_INICIO, 2232929/proyecto_PROCESO, 2232929/proyecto_FIN, 2232929/proyecto_PROCESO, 2232929/proyecto_FIN, 2232929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202231342 | Proyecto de inversión | 98778.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98778.11, modificado:98778.11}} | Rehabilitación de Techado de Policarbonato en Centro de Rehabilitación Integral de la Localidad de Oriental del Municipio de Oriental Puebla 2023 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-012 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:calle 29 Norte entre calle 9 y 11 Poniente en Oriental Puebla, lon:-97.6239367, lat:19.3759898}} | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 98778.11 | 98778.11 | 98778.11 | 98778.11 | 98778.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FO-2023-012, contratista:GARCIA Y ASOCIADOS AMBIENTALES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:98778.11, importe_modificado:98778.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2231342/proyecto_FIN, 2231342/proyecto_PROCESO, 2231342/proyecto_INICIO, 2231342/proyecto_FIN, 2231342/proyecto_PROCESO, 2231342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232598 | Proyecto de inversión | 518174.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518174.2, modificado:518174.2}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 2023-12 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO, lon:-98.761944, lat:18.271389}} | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 518174.2 | 518174.2 | 518174.2 | 518174.2 | 518174.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFORT/002-2023, contratista:ADRIAN GARCIA TAPIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:518714.2, importe_modificado:518714.2}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:14.0}} | {2232598/proyecto_INICIO, 2232598/proyecto_PROCESO, 2232598/proyecto_FIN, 2232598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233360 | Proyecto de inversión | 2559761.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559761.58, modificado:2559761.58}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33005 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.24, meta_modificada:4.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Río Nexapa, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.46439436, lat:18.61257949}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 2559761.58 | 2559761.58 | 2559761.58 | 2559761.58 | 2559761.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33005, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2559761.58, importe_modificado:2559761.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.24}} | {2233360/proyecto_INICIO, 2233360/proyecto_PROCESO, 2233360/proyecto_FIN, 2233360/proyecto_INICIO, 2233360/proyecto_FIN, 2233360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202231335 | Proyecto de inversión | 39960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39960.0, modificado:39960.0}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN, DE PINTURA EN GUARNICIONES, Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN AV. 12 PONIENTE, ENTRE BLVD. FORJADORES Y CALZADA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN El MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 23036 | S | 53186 | 49074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:829.56, meta_modificada:829.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Blvd. Forjadores de Puebla 207B, Barrio de Santiago Mixquitla, 72770 Localidad de Cholula de Rivadavia, Puebla, lon:-98.30175, lat:19.0657166}} | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISPG/DOP-036/RDV/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:39960.0, importe_modificado:39960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:829.56}} | {2231335/proyecto_PROCESO, 2231335/proyecto_INICIO, 2231335/proyecto_FIN, 2231335/proyecto_INICIO, 2231335/proyecto_FIN, 2231335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232268 | Proyecto de inversión | 1260400.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260400.05, modificado:1260400.05}} | Rehabilitación del Parque Público de la Cabecera Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, Segunda Etapa | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 23303 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.0686876, lat:20.3261731}} | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 1260400.05 | 1260400.05 | 1260400.05 | 1260400.05 | 1260400.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23303, contratista:Víctor Hugo Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1260400.05, importe_modificado:1260400.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2232268/proyecto_INICIO, 2232268/proyecto_FIN, 2232268/proyecto_PROCESO, 2232268/proyecto_FIN, 2232268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232613 | Proyecto de inversión | 324310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324310.48, modificado:324310.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EXPLANADA PRINCIPAL DE MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 2023-007 | N | 0 | 0 | 964 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.7, lat:18.366667}} | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 324310.48 | 324310.48 | 324310.48 | 324310.48 | 324310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFORT/001-2023, contratista:ROLANDO TABA REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:324310.48, importe_modificado:324310.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2232613/proyecto_INICIO, 2232613/proyecto_PROCESO, 2232613/proyecto_FIN, 2232613/proyecto_PROCESO, 2232613/proyecto_INICIO, 2232613/proyecto_PROCESO, 2232613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202226622 | Proyecto de inversión | 1528548.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528548.5, modificado:1528548.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE CARMEN SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 100059 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 100059 | S | 122 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.7, meta_modificada:1179.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO LA LIBERTAD, 73691 LA LIBERTAD, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE MELQUIADES MORALES FLORES Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE 25 DE ABRIL LA CALLE CARMEN SERDAD SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-97.608232, lat:19.753989}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 1528548.5 | 1528548.5 | 1528548.5 | 1528548.5 | 1528548.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/08, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1528548.5, importe_modificado:1528548.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.7}} | {2226622/proyecto_INICIO, 2226622/proyecto_PROCESO, 2226622/proyecto_FIN, 2226622/proyecto_PROCESO, 2226622/proyecto_FIN, 2226622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232989 | Proyecto de inversión | 7492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492.5, modificado:7492.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA AVENIDA CRISTOBAL COLON, DE LA CALLE HERMANOS SERDAN (CAD. 0+000) AL CAD. 0+243; Y SOBRE LA CALLE ALLENDE SUR, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 22036 | N | 0 | 0 | 1966 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.45, meta_modificada:92.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:EN LA AVENIDA CRISTOBAL COLON, DE LA CALLE HERMANOS SERDAN (CAD. 0+000) AL CAD. 0+243; Y SOBRE LA CALLE ALLENDE SUR, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.641489, lat:19.006762}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion: LA AVENIDA CRISTOBAL COLON, DE LA CALLE HERMANOS SERDAN (CAD. 0+000) AL CAD. 0+243; Y SOBRE LA CALLE ALLENDE SUR, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.644222, lat:19.007366}} | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132046, contratista:, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES , monto:7492.5, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.45}} | {2232989/proyecto_INICIO, 2232989/proyecto_FIN, 2232989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233369 | Proyecto de inversión | 640382.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640382.43, modificado:640382.43}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL IMSS EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CALVARIO 2A SECCIÓN | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33007 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.48, meta_modificada:181.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.46561221, lat:18.61109532}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 640382.43 | 640382.43 | 640382.43 | 640382.43 | 640382.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33007, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:640382.43, importe_modificado:640382.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.48}} | {2233369/proyecto_INICIO, 2233369/proyecto_PROCESO, 2233369/proyecto_FIN, 2233369/proyecto_PROCESO, 2233369/proyecto_FIN, 2233369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233373 | Proyecto de inversión | 130112.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130112.73, modificado:130112.73}} | PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23012 | N | 0 | 0 | 23625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.97, meta_modificada:220.97}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Carretera Tecali-San Buenaventura Tetlananca , lon:-97.963942, lat:18.919116}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:Carretera Tecali-Tepeaca, lon:-97.923859, lat:18.949169}, geo3: {cve_municipio:153, localidad:6, direccion:Carretera Tecali-San Buenaventura Tetlananca , lon:-97.933458, lat:18.906548}} | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 130112.73 | 130112.73 | 130112.73 | 130112.73 | 130112.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-012-FORTAMUN/23, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:130112.73, importe_modificado:130112.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.97}} | {2233373/proyecto_INICIO, 2233373/proyecto_PROCESO, 2233373/proyecto_FIN, 2233373/proyecto_PROCESO, 2233373/proyecto_FIN, 2233373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233386 | Proyecto de inversión | 931655.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931655.29, modificado:931655.29}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD LA SOLEDAD PIZOTLA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD PIZOTLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33008 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:La Soledad Pizotla, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.46764837, lat:18.38618784}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 931655.29 | 931655.29 | 931655.29 | 931655.29 | 931655.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33008, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:931655.29, importe_modificado:931655.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0}} | {2233386/proyecto_INICIO, 2233386/proyecto_PROCESO, 2233386/proyecto_FIN, 2233386/proyecto_PROCESO, 2233386/proyecto_FIN, 2233386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233390 | Proyecto de inversión | 1455743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455743.77, modificado:1455743.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33009 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:San Rafael, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.46135878, lat:18.42078931}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1455743.77 | 1455743.77 | 1455743.77 | 1455743.77 | 1455743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33009, contratista:WARHAM GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1455743.77, importe_modificado:1455743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}} | {2233390/proyecto_INICIO, 2233390/proyecto_PROCESO, 2233390/proyecto_FIN, 2233390/proyecto_PROCESO, 2233390/proyecto_FIN, 2233390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232274 | Proyecto de inversión | 205826 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205826.0, modificado:205826.0}} | Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en diversas localidades del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 23301 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.0686876, lat:20.3261731}} | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 205826 | 205826 | 205826 | 205826 | 205826 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23301, contratista:Constructora Maczsa de San Marcos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:205826.0, importe_modificado:205826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2232274/proyecto_INICIO, 2232274/proyecto_PROCESO, 2232274/proyecto_INICIO, 2232274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202232284 | Adquisición | 2759900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759900.0, modificado:2759900.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR DE RECOLECCIÓN DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-018 | N | 0 | 0 | 9358 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA , lon:-97.496716, lat:19.851476}} | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 2759900 | 2759900 | 2759900 | 2759900 | 2759900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-018, contratista:REMOLQUES RECZA-CARR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2759900.0, importe_modificado:2759900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232284/proyecto_INICIO, 2232284/proyecto_PROCESO, 2232284/proyecto_FIN, 2232284/proyecto_PROCESO, 2232284/proyecto_FIN, 2232284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ACCIÓN TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN , trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE , trimestre:2.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:corregir tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202233007 | Proyecto de inversión | 1369858.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369858.34, modificado:1369858.34}} | "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRANCA PASO DEL RIO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE PACHUCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AYOTLICHA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA¿ | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 23-06TLAP | N | 0 | 0 | 824 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CALLE PACHUCA CRUCE CON BARRANCA, lon:-98.573881, lat:18.723926}} | 2023-03-01 | 2023-05-05 | 1369858.34 | 1369858.34 | 1369858.34 | 1369858.34 | 1369858.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FORTAMUN-DF/23-06TLAP, contratista:VICUMI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:1369858.34, importe_modificado:1369858.34}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2233007/proyecto_INICIO, 2233007/proyecto_FIN, 2233007/proyecto_PROCESO, 2233007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SOLO SE CONTEMPLA LA PRIMERA ETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS ALEROS DE CARGA DEL PUENTE, trimestre:2.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233009 | Proyecto de inversión | 74171.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74171.86, modificado:74171.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA LAJA DE LA REGION EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | MSN/FORTAMUN/010/2023 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.97, meta_modificada:136.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA, lon:-98.485659, lat:19.073348}} | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23010-FORT/23, contratista:JERLAM JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:74171.86, importe_modificado:74171.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.97}} | {2233009/proyecto_INICIO, 2233009/proyecto_PROCESO, 2233009/proyecto_FIN, 2233009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233010 | Proyecto de inversión | 2438375.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438375.45, modificado:2438375.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chietla | 006/2023 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, lon:-98.5784176, lat:18.5189955}} | 2023-03-22 | 2023-05-10 | 2438375.45 | 2438375.45 | 2438375.45 | 2438375.45 | 2438375.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI5-CMOP-R33-FORTAMUN-DF-006/2023 A, contratista:SUMINISTRO GDX, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, monto:2438375.45, importe_modificado:2438375.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3750.0}} | {2233010/proyecto_INICIO, 2233010/proyecto_FIN, 2233010/proyecto_PROCESO, 2233010/proyecto_FIN, 2233010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402192688 | Proyecto de inversión | 756008.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756008.74, modificado:756008.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 375461 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 375461 | S | 659 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN, 73330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO SOBRE EN VARIOS TRAMOS DE LAS SIGUENTES CALLESAHUACATLANSAN FRANCISCOCALLE 16 DE SEPTIEMBRE5 DE MAYO 17 DE JULIO VICENTE DE GUERREO, lon:-97.860865, lat:20.004068}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 756008.74 | 756008.74 | 756008.74 | 756008.74 | 756008.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22321, contratista:MURSTEIN CONSTRUCCION & SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:756008.74, importe_modificado:756008.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2192688/proyecto_INICIO, 2192688/proyecto_PROCESO, 2192688/proyecto_INICIO, 2192688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200090 | Proyecto de inversión | 293235.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162752.31, modificado:162752.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, monto:130482.87, modificado:130482.87}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA CON SISTEMA SOLAR DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOXITLAHUACA, PUEBLA CRUZ VERDE $162,752.31 $162,752.31 $162,752.31 $162,752.31 | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca | 356434 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:8, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO INTERIOR SN , lon:-98.08293746, lat:18.10916008}} | 2022-12-15 | 2023-02-15 | 293235.18 | 293235.18 | 293235.18 | 293235.18 | 293235.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSPY-R33-11-22, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, monto:293235.18, importe_modificado:293235.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2200090/proyecto_INICIO, 2200090/proyecto_FIN, 2200090/proyecto_PROCESO, 2200090/proyecto_FIN, 2200090/proyecto_INICIO, 2200090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234458 | Proyecto de inversión | 2000440.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000440.73, modificado:2000440.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ELOXOCHITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23034 | S | 2432 | 2184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:132, direccion:ELOXOCHITLAN, lon:-97.971974, lat:19.94976}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 2000440.73 | 2000440.73 | 2000440.73 | 2000440.73 | 2000440.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC034, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:2000440.73, importe_modificado:2000440.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2234458/proyecto_INICIO, 2234458/proyecto_PROCESO, 2234458/proyecto_FIN, 2234458/proyecto_INICIO, 2234458/proyecto_PROCESO, 2234458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234589 | Proyecto de inversión | 99823.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99823.8, modificado:99823.8}} | Rehabilitación de equipo de bombeo de pozo del sistema múltiple de varias localidades del Municipio de Soltepec, Puebla | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soltepec | MSOL016-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:obre carretera a erendira , lon:-97.769594, lat:19.156796}} | 2023-04-06 | 2023-04-25 | 99823.8 | 99823.8 | 99823.8 | 99823.8 | 99823.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP/R33-FORTAMUNDF-AD/MSOL016-2023, contratista:OSWELLY CAROLINA CANTOR SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA 2021-2024, monto:99823.8, importe_modificado:99823.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2234589/proyecto_FIN, 2234589/proyecto_INICIO, 2234589/proyecto_PROCESO, 2234589/proyecto_INICIO, 2234589/proyecto_FIN, 2234589/proyecto_PROCESO, 2234589/proyecto_FIN, 2234589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187470 | Proyecto de inversión | 358740.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358740.9, modificado:358740.9}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DIAGONAL ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE XAXALA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 359665 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 359665 | S | 80 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.37, meta_modificada:124.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:PRIVADA DIAGONAL ZARAGOZA BARRIO XAXALA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SE CONSTRUIRA EN LA PRIVADA DIAGONAL ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE XAXALA PERTENECIENTE AL MUNIC, lon:-97.38678409, lat:19.80357239}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 358740.9 | 358740.9 | 358740.9 | 358740.9 | 358740.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-026, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:358740.9, importe_modificado:358740.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.37}} | {2187470/proyecto_INICIO, 2187470/proyecto_PROCESO, 2187470/proyecto_FIN, 2187470/proyecto_PROCESO, 2187470/proyecto_FIN, 2187470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235391 | Proyecto de inversión | 120354.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120354.32, modificado:120354.32}} | REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE EN RED NUEVA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE , PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 23013 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:Calle defensores de la Republica, s/n, San Rafael La Paz, lon:-98.126, lat:18.0927}} | 2023-05-23 | 2023-06-07 | 120354.32 | 120354.32 | 120354.32 | 120354.32 | 120354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FORTAMUN-2023/23013, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:120354.32, importe_modificado:120354.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2235391/proyecto_PROCESO, 2235391/proyecto_FIN, 2235391/proyecto_PROCESO, 2235391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196593 | Proyecto de inversión | 9100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | APORTACION RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 386311 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 386311 | S | 917 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.5, meta_modificada:703.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE CENTRAL-INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO TENANGO, 75179 SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO ESQUINA DE LA PREE, lon:-97.64491773, lat:19.00031547}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 9100000 | 9100000 | 9100000 | 9100000 | 9100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126015, contratista:, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES , monto:1400000.0, importe_modificado:9100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.5}} | {2196593/proyecto_FIN, 2196593/proyecto_INICIO, 2196593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:se regresa por petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-10}}
2023 | 2 | PUE230202235441 | Proyecto de inversión | 655282.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655282.13, modificado:655282.13}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Yaonáhuac | 23010 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.92, meta_modificada:1189.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:TALCOZAMA, lon:-97.46449171, lat:19.8644319}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 655282.13 | 655282.13 | 655282.13 | 655282.13 | 655282.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FORTAMUN-23010/2023, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE YA, monto:655282.13, importe_modificado:655282.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.92}} | {2235441/proyecto_PROCESO, 2235441/proyecto_INICIO, 2235441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTOS LEGIBLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTOS LEGIBLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTOS LEGIBLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTOS LEGIBLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202236064 | Proyecto de inversión | 612468.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612468.42, modificado:612468.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023026 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:88, direccion:GUADALUPE, PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.937441, lat:20.526949}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 612468.42 | 612468.42 | 612468.42 | 612468.42 | 612468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-026, contratista:TANIA HERNÁNDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:612468.42, importe_modificado:612468.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2236064/proyecto_INICIO, 2236064/proyecto_PROCESO, 2236064/proyecto_FIN, 2236064/proyecto_INICIO, 2236064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197151 | Proyecto de inversión | 2615832.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615832.49, modificado:2615832.48}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 387879 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387879 | S | 167 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DIANA LAURA ROJAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-97.15860385, lat:18.29680757}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2615832.48 | 2615832.48 | 2615832.48 | 2615832.48 | 2615832.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352229-I5-26, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2615832.48, importe_modificado:2615832.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2197151/proyecto_INICIO, 2197151/proyecto_FIN, 2197151/proyecto_PROCESO, 2197151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202233525 | Proyecto de inversión | 2409127.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409127.92, modificado:2409127.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUÍN) DEL CAMPESINO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL CAMPESINO EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA) ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA) | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33018 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.09, meta_modificada:1632.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:Calle del Campesino, Agua Escondida, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.44920501, lat:18.55770862}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 2409127.92 | 2409127.92 | 2409127.92 | 2409127.92 | 2409127.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33018, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2409127.92, importe_modificado:2409127.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.09}} | {2233525/proyecto_PROCESO, 2233525/proyecto_INICIO, 2233525/proyecto_FIN, 2233525/proyecto_INICIO, 2233525/proyecto_FIN, 2233525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233802 | Proyecto de inversión | 217543.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217543.84, modificado:217543.84}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA PERTENECIENTE A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23011 | N | 0 | 0 | 6104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Avenida 25 de agosto sur, lon:-97.973656, lat:18.894072}} | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 217543.84 | 217543.84 | 217543.84 | 217543.84 | 217543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-011-FORTAMUN/23, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:217543.84, importe_modificado:217543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}} | {2233802/proyecto_FIN, 2233802/proyecto_INICIO, 2233802/proyecto_PROCESO, 2233802/proyecto_FIN, 2233802/proyecto_INICIO, 2233802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234572 | Proyecto de inversión | 920704.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920704.79, modificado:920704.79}} | Construcción de terraplan para el telebachillerato comunitario N° 95, en la localidad de Tlatlapanala, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23019 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.91, meta_modificada:1552.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:20, direccion:LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA, lon:-97.92710245, lat:20.17078843}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 920704.79 | 920704.79 | 920704.79 | 920704.79 | 920704.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_22019-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE., monto:920704.79, importe_modificado:920704.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.91}} | {2234572/proyecto_INICIO, 2234572/proyecto_PROCESO, 2234572/proyecto_FIN, 2234572/proyecto_PROCESO, 2234572/proyecto_FIN, 2234572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139095 | Proyecto de inversión | 923760.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923760.17, modificado:893748.81}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0485B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220691 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA INÉS AHUATEMPAN, lon:-98.014434, lat:18.408886}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 893748.81 | 893748.81 | 893748.81 | 893748.81 | 893748.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235432 | Proyecto de inversión | 16140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16140.0, modificado:16140.0}} | DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO Y CALLE COREGIDORA DE LA LOCLAIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062317 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:calle miguel hidalgo sn, zacapala, puebla, lon:-98.064956, lat:18.595793}} | 2023-06-14 | 2023-07-16 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:16140.0, importe_modificado:16140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2235432/proyecto_INICIO, 2235432/proyecto_FIN, 2235432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE220302123281 | Proyecto de inversión | 1066232.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066232.75, modificado:1066232.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176990 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176990 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.57, meta_modificada:64.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL BARDEADO Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL , lon:-97.43267585, lat:19.83635281}} | 2022-08-04 | 2022-11-01 | 1066232.75 | 1066232.75 | 1066232.75 | 1066232.75 | 1066232.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-021, contratista:GALDINO SALAZAR LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1066232.75, importe_modificado:1066232.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.57}} | {2123281/proyecto_INICIO, 2123281/proyecto_PROCESO, 2123281/proyecto_INICIO, 2123281/proyecto_PROCESO, 2123281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302128648 | Proyecto de inversión | 941750.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941750.91, modificado:903837.34}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO DE SANTA CLARA, CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR DEL BARRIO SAN MIGUEL, PRIVADA DE LA 12 NORTE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 4 ORIENTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. - 203145 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 203145 | S | 299 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.6, meta_modificada:390.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE FCO I MADERO LAS CALLES A INTERVENIR SON DE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA PRIMERA ES PRIV, lon:-97.43151091, lat:18.54957281}} | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 903837.34 | 903837.34 | 903837.34 | 903837.34 | 903837.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2022-014, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:941750.91, importe_modificado:903837.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.6}} | {2128648/proyecto_INICIO, 2128648/proyecto_PROCESO, 2128648/proyecto_INICIO, 2128648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202234521 | Proyecto de inversión | 907117.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907117.11, modificado:907117.11}} | REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO ESCOLAR "PRESIDENTE JUAN N MÉNDEZ" CON CLAVE 21AOS4041N UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23037 | S | 592 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.03, meta_modificada:143.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:JESUS GONZALEZ ORTEGA, lon:-97.966973, lat:19.938801}} | 2023-05-02 | 2023-06-20 | 907117.11 | 907117.11 | 907117.11 | 907117.11 | 907117.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC037, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:907117.11, importe_modificado:907117.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.03}} | {2234521/proyecto_INICIO, 2234521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235451 | Proyecto de inversión | 168657.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168657.71, modificado:168657.71}} | REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION DE ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc | DOP23-017 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE 6 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, lon:-97.87512091, lat:18.81592061}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 168657.71 | 168657.71 | 168657.71 | 168657.71 | 168657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO CUAUHTEMOC PUEBLA, monto:168657.71, importe_modificado:168657.71}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:10.0}} | {2235451/proyecto_FIN, 2235451/proyecto_PROCESO, 2235451/proyecto_INICIO, 2235451/proyecto_FIN, 2235451/proyecto_INICIO, 2235451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235457 | Proyecto de inversión | 1472023.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472023.67, modificado:1472023.67}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL BARRIO DE IXTLAHUACA | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23005 | N | 0 | 0 | 3224 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.73, meta_modificada:5.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:92, direccion:BARRIO DE IXTLAHUACA, lon:-98.023982, lat:19.84145}} | 2023-02-21 | 2023-06-21 | 1472023.67 | 1472023.67 | 1472023.67 | 1472023.67 | 1472023.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23005, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA GODESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1472023.67, importe_modificado:1472023.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.73}} | {2235457/proyecto_INICIO, 2235457/proyecto_FIN, 2235457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAPTURO MAL EN EL FORMATO DE EXCEL LA UNIDAD DE MEDIDA, LA CORRECTA ES 5.73 KM., trimestre:2.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:Avance físico diferente a lo enviado en excel, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235476 | Proyecto de inversión | 1287227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287227.36, modificado:1287227.36}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL BARRIO DE TEOCONCHILA | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23008 | N | 0 | 0 | 22904 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.46, meta_modificada:5.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO DE TEOCONCHILA, lon:-98.023337, lat:19.847914}} | 2023-02-21 | 2023-04-22 | 1287227.36 | 1287227.36 | 1287227.36 | 1287227.36 | 1287227.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23008, contratista:MURSTEIN CONSTRUCCION SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1287227.36, importe_modificado:1287227.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.46}} | {2235476/proyecto_INICIO, 2235476/proyecto_FIN, 2235476/proyecto_PROCESO, 2235476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:Foto de desarrollo parece terminada y la de terminada parece en desarrollo, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235494 | Proyecto de inversión | 513985.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513985.26, modificado:513985.26}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE SEÑALETICA VERTICAL (SEMAFOROS) EN LA CABECERA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan |  | N | 0 | 0 | 66464 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CENTRO DE CHIGNAHUAPAN, lon:-98.031208, lat:19.838377}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 513985.26 | 513985.26 | 513985.26 | 513985.26 | 513985.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23015, contratista:ABRAHAM CORTEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:513985.26, importe_modificado:513985.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2235494/proyecto_INICIO, 2235494/proyecto_FIN, 2235494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:Fotos no concluyentes, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234603 | Proyecto de inversión | 387751.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387751.23, modificado:387751.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COL. VISTA HERMOSA | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 2023041 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12640.98, meta_modificada:12640.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:7, direccion:COL. VISTA HERMOSA, lon:-97.342841, lat:18.33619}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 387751.23 | 387751.23 | 387751.23 | 387751.23 | 387751.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:387751.23, importe_modificado:387751.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12640.98}} | {2234603/proyecto_FIN, 2234603/proyecto_INICIO, 2234603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar fotos finales, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE220302136226 | Proyecto de inversión | 3981020.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981020.56, modificado:3861583.26}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0976Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220525 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHIETLA, lon:-98.578914, lat:18.517997}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 3861583.26 | 3861583.26 | 3861583.26 | 3861583.26 | 3861583.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235503 | Proyecto de inversión | 2644961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644961.0, modificado:2644961.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES DE LA CARRETERA DE CHIGNAHUAPAN - ACOCULCO | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23016 | N | 0 | 0 | 2644961 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2809.56, meta_modificada:2809.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CHIGNAHUAPAN A ACOCULCO, lon:-98.031208, lat:19.838377}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2644961 | 2644961 | 2644961 | 2644961 | 2644961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23016, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONSTRUIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2644961.0, importe_modificado:2644961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2809.56}} | {2235503/proyecto_FIN, 2235503/proyecto_PROCESO, 2235503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235246 | Proyecto de inversión | 884329.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884329.03, modificado:884329.03}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | FR23009 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, lon:-97.6506445, lat:19.6228538}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 884329.03 | 884329.03 | 884329.03 | 884329.03 | 884329.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CUY/R33-FR23009/2023, contratista:PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:884329.03, importe_modificado:884329.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:979.0}} | {2235246/proyecto_PROCESO, 2235246/proyecto_FIN, 2235246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139830 | Proyecto de inversión | 1670026.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1670026.9, modificado:1543916.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21ETV0733S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-016 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:Calle Reforma No. 1, Colonia Paso Real, Paso Real, Hueyapan, Puebla,, lon:-97.383611, lat:19.984167}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1543916.36 | 1543916.36 | 1543916.36 | 1543916.36 | 1543916.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-G, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1543916.36, importe_modificado:1543916.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233614 | Proyecto de inversión | 2096630.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096630.11, modificado:2096630.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEPORTIVO ENTRE CAMINO A XOCHIMILCO Y CAMPO DEPORTIVO TRAMO DEL 0+000 AL 0+200 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33008 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:CALLE DEPORTIVO S/N, DOMICILIO CONOCIDO, ENTRE CAMINO A XOCHIMILCO Y CAMPO DEPORTIVO, EN XOPANAPA, lon:-97.109372, lat:19.203346}} | 2023-03-30 | 2023-06-28 | 2096630.11 | 2096630.11 | 2096630.11 | 2096630.11 | 2096630.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33008, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SACRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2096630.11, importe_modificado:2096630.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2233614/proyecto_INICIO, 2233614/proyecto_FIN, 2233614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234640 | Proyecto de inversión | 398716.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398716.5, modificado:398716.5}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA "TLALOC" CON C.C.T. 21DCC01220 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23038 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.16, meta_modificada:921.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:ESCUELA PRESCOLAR TLALOC, lon:-97.906675, lat:20.070143}} | 2023-05-03 | 2023-05-20 | 398716.5 | 398716.5 | 398716.5 | 398716.5 | 398716.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC038, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:398716.5, importe_modificado:398716.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.16}} | {2234640/proyecto_FIN, 2234640/proyecto_INICIO, 2234640/proyecto_PROCESO, 2234640/proyecto_INICIO, 2234640/proyecto_PROCESO, 2234640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233743 | Proyecto de inversión | 396368.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396368.18, modificado:396368.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-004 | N | 0 | 0 | 5465 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, CENTRO, lon:-98.276874, lat:18.332684}} | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 396368.18 | 396368.18 | 396368.18 | 396368.18 | 396368.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/004, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:396368.18, importe_modificado:396368.18}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1220.0}} | {2233743/proyecto_PROCESO, 2233743/proyecto_INICIO, 2233743/proyecto_PROCESO, 2233743/proyecto_FIN, 2233743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138922 | Proyecto de inversión | 4426974.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4426974.49, modificado:4314219.79}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA LEONARDO BRAVO CLAVE 21DPR1975Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220672 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, lon:-97.352222, lat:18.982778}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 4314219.79 | 4314219.79 | 4314219.79 | 4314219.79 | 4314219.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233786 | Proyecto de inversión | 1544465.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544465.7, modificado:1544465.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE URANGA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-06 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:836.59, meta_modificada:836.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE URANGA , lon:-98.26343, lat:19.097852}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 1544465.7 | 1544465.7 | 1544465.7 | 1544465.7 | 1544465.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-06, contratista:JORGE VILLA SANTIAGO, convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:1544465.7, importe_modificado:1544465.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:836.59}} | {2233786/proyecto_PROCESO, 2233786/proyecto_FIN, 2233786/proyecto_INICIO, 2233786/proyecto_PROCESO, 2233786/proyecto_FIN, 2233786/proyecto_INICIO, 2233786/proyecto_PROCESO, 2233786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202235851 | Acción | 872497.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872497.48, modificado:872497.48}} | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, ATACPAN, CUACUILCO, FRANCISCO I. MADERO, IXTACAPAN Y LOS CRISTALES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | FORTAMUN-DF/23/10 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.543946, lat:19.851291}, geo2: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.55954, lat:19.842848}, geo3: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.590148, lat:19.903716}, geo4: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.543646, lat:19.882336}} | 2023-02-23 | 2023-04-14 | 872497.48 | 872497.48 | 872497.48 | 872497.48 | 872497.48 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CONT/2023/FORTAMUN-DF/10, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:872497.48, importe_modificado:872497.48}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {2235851/proyecto_INICIO, 2235851/proyecto_PROCESO, 2235851/proyecto_FIN, 2235851/proyecto_INICIO, 2235851/proyecto_PROCESO, 2235851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202235870 | Proyecto de inversión | 389584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389584.31, modificado:389584.31}} | Rehabilitación de Caminos de terraceria ubicado en el Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Cholula |  | S | 1350 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12218.57, meta_modificada:12218.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CALLE LA VIA, lon:-98.394844, lat:18.975684}} | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 389584.31 | 389584.31 | 389584.31 | 389584.31 | 389584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33006/2023, contratista:Escontru Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTAISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:389584.31, importe_modificado:389584.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12218.57}} | {2235870/proyecto_FIN, 2235870/proyecto_PROCESO, 2235870/proyecto_INICIO, 2235870/proyecto_PROCESO, 2235870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235874 | Proyecto de inversión | 487833.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487833.71, modificado:487833.71}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y REMODELACIÓN DE PARADERO EL CHARCO EN EL BARRIO DE FRANCIA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/022 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.5, meta_modificada:151.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:C. LAZARO CARDENAS, lon:-97.368997, lat:19.811258}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 487833.71 | 487833.71 | 487833.71 | 487833.71 | 487833.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/022, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:487833.71, importe_modificado:487833.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.5}} | {2235874/proyecto_PROCESO, 2235874/proyecto_INICIO, 2235874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234031 | Proyecto de inversión | 624018.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624018.3, modificado:624018.3}} | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA AV. LONDRES ENTRE AV. PUEBLA Y CONTINUACION DE LA PRIV. LONDRES EN LA LOCALIDAD SANCTORUM | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | Forta-2-09 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:498.8, meta_modificada:498.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:calle londres, lon:-98.245092, lat:19.088201}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 624018.3 | 624018.3 | 624018.3 | 624018.3 | 624018.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-09, contratista:ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:624018.3, importe_modificado:624018.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:498.8}} | {2234031/proyecto_INICIO, 2234031/proyecto_PROCESO, 2234031/proyecto_FIN, 2234031/proyecto_PROCESO, 2234031/proyecto_FIN, 2234031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE220302138542 | Proyecto de inversión | 1600928.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600928.83, modificado:1568932.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR2434J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COPILA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220651 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:COPILA, lon:-98.085833, lat:20.269722}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 1568932.11 | 1568932.11 | 1568932.11 | 1568932.11 | 1568932.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136929 | Proyecto de inversión | 1872190.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872190.65, modificado:1807303.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1619I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220579 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:7, direccion:EL CHACAL, lon:-97.456667, lat:20.222778}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 1807303.87 | 1807303.87 | 1807303.87 | 1807303.87 | 1807303.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136935 | Proyecto de inversión | 561482.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561482.28, modificado:536679.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DJN2169L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220586 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, lon:-98.166857, lat:18.797328}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 536679.94 | 536679.94 | 536679.94 | 536679.94 | 536679.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234104 | Proyecto de inversión | 1550419.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550419.89, modificado:1550419.89}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-11 | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3943.99, meta_modificada:3943.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-98.272535, lat:19.087399}} | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 1550419.89 | 1550419.89 | 1550419.89 | 1550419.89 | 1550419.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-11, contratista:SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:1550419.89, importe_modificado:1550419.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3943.99}} | {2234104/proyecto_FIN, 2234104/proyecto_PROCESO, 2234104/proyecto_INICIO, 2234104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202234126 | Proyecto de inversión | 509774.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509774.79, modificado:509774.79}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN MARTIN - ENTRONQUE COMINO A RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL 1+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jopala | 2023020 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SAN MARTIN , lon:-97.812903, lat:20.255664}} | 2023-03-25 | 2023-06-23 | 509774.79 | 509774.79 | 509774.79 | 509774.79 | 509774.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FORTAMUN/2023-018, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:509774.79, importe_modificado:509774.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2234126/proyecto_PROCESO, 2234126/proyecto_INICIO, 2234126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236052 | Proyecto de inversión | 116534.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116534.52, modificado:116534.52}} | INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023016 | N | 0 | 0 | 5747 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE PANTEPEC, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.93861, lat:20.522067}} | 2023-03-01 | 2023-03-20 | 116534.52 | 116534.52 | 116534.52 | 116534.52 | 116534.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-016, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:116534.52, importe_modificado:116534.52}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} | {2236052/proyecto_INICIO, 2236052/proyecto_PROCESO, 2236052/proyecto_INICIO, 2236052/proyecto_FIN, 2236052/proyecto_INICIO, 2236052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | PUE230202236058 | Proyecto de inversión | 261417.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261417.63, modificado:261417.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO TEJERÍA EL JOBO, EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO DEL KM. 0+000 AL 1+427.00 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023024 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.42, meta_modificada:1.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:94, direccion:CAMINO EN EL TRAMO TEJERÍA EL JOBO, EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO DEL KM. 0+000 AL 1+427.00, lon:-97.90760219, lat:20.5313202}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 261417.63 | 261417.63 | 261417.63 | 261417.63 | 261417.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-024, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:261417.63, importe_modificado:261417.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.42}} | {2236058/proyecto_INICIO, 2236058/proyecto_FIN, 2236058/proyecto_PROCESO, 2236058/proyecto_FIN, 2236058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236067 | Proyecto de inversión | 404013.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404013.41, modificado:404013.41}} | BACHEO 2023 EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango | MTP23013 | N | 0 | 0 | 7645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.7, meta_modificada:722.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.347318, lat:19.167737}, geo2: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.34287, lat:19.177503}} | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 404013.41 | 404013.41 | 404013.41 | 404013.41 | 404013.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33-FORTAMUN/2023-003, contratista:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA, monto:404013.41, importe_modificado:404013.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.7}} | {2236067/proyecto_INICIO, 2236067/proyecto_FIN, 2236067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236074 | Proyecto de inversión | 280421.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280421.23, modificado:280421.23}} | REHABILITACION DE VALVULAS DE LA RED AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango | MTP23010 | N | 0 | 0 | 7645 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.347926, lat:19.177886}, geo2: {cve_municipio:181, localidad:0, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.333197, lat:19.168164}, geo3: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.345817, lat:19.16369}} | 2023-03-23 | 2023-04-13 | 280421.23 | 280421.23 | 280421.23 | 280421.23 | 280421.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33-FORTAMUN/2023-001, contratista:MANUEL MARTINEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA, monto:280421.23, importe_modificado:280421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2236074/proyecto_PROCESO, 2236074/proyecto_INICIO, 2236074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234222 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, ZIHUATEUTLA PUEBLA. | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2324012 | N | 0 | 0 | 1127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:15, direccion:HIDALGO, lon:-97.911853, lat:20.212637}} | 2023-05-15 | 2023-06-12 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZP/FORTAMUN/2324-012, contratista:FERNANDO GOMEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2234222/proyecto_INICIO, 2234222/proyecto_PROCESO, 2234222/proyecto_FIN, 2234222/proyecto_INICIO, 2234222/proyecto_PROCESO, 2234222/proyecto_FIN, 2234222/proyecto_PROCESO, 2234222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:esta partida es de gasto corriente , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:esta partida es de gasto corriente , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:esta partida es de gasto corriente , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:esta partida es de gasto corriente , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202234224 | Adquisición | 139130.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139130.4, modificado:139130.4}} | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ZIHUATEUTLA, DEL EJERCICIO FISCAL 2023 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2324018 | N | 0 | 0 | 1658 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 33, lon:-97.880433, lat:20.265211}} | 2023-05-08 | 2023-07-12 | 139130.4 | 139130.4 | 139130.4 | 139130.4 | 139130.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZP/FORTAMUN/2324-018, contratista:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:139130.4, importe_modificado:139130.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2234224/proyecto_INICIO, 2234224/proyecto_PROCESO, 2234224/proyecto_INICIO, 2234224/proyecto_FIN, 2234224/proyecto_PROCESO, 2234224/proyecto_FIN, 2234224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:esta partida es de gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:esta partida es de gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:esta partida es de gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:esta partida es de gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE230202235144 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | ADQUISICION DE UNA UNIDAD URVAN PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/138 | N | 0 | 0 | 6402 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Calle Miguel Alvarado No. 33 centro, lon:-97.52328, lat:20.01947}} | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/138, contratista:EXCELENCIA JAPONESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2235144/proyecto_INICIO, 2235144/proyecto_FIN, 2235144/proyecto_PROCESO, 2235144/proyecto_FIN, 2235144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236112 | Proyecto de inversión | 466770.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466770.33, modificado:466770.33}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE JAGÜEY PARA USO PUBLICO AGRICOLA | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 23010 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11250.0, meta_modificada:11250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:El chicalote, al sureste de la localidad, lon:-97.337679, lat:18.831967}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 466770.33 | 466770.33 | 466770.33 | 466770.33 | 466770.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR3/010/2023, contratista:FERNANDO HEREDIA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:466770.33, importe_modificado:466770.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11250.0}} | {2236112/proyecto_INICIO, 2236112/proyecto_PROCESO, 2236112/proyecto_FIN, 2236112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE220302137649 | Proyecto de inversión | 490873.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490873.86, modificado:475978.69}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 21DJN2331X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220587 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:BUENAVISTA DE ZAPATA, lon:-98.7025, lat:18.0175}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 475978.69 | 475978.69 | 475978.69 | 475978.69 | 475978.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137656 | Proyecto de inversión | 883802.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883802.78, modificado:857071.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0549W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220591 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:IXCAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.701874, lat:18.029127}} | 2022-08-28 | 2022-10-24 | 857071.92 | 857071.92 | 857071.92 | 857071.92 | 857071.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137660 | Proyecto de inversión | 1317675.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317675.83, modificado:1275585.97}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA PABLO CASALS CLAVE 21ETV0185D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220594 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENAYUCA, lon:-97.771389, lat:18.543333}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 1275585.97 | 1275585.97 | 1275585.97 | 1275585.97 | 1275585.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139624 | Proyecto de inversión | 2960830.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2960830.19, modificado:2845900.01}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA TELESECUNDARIA JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21ETV0392L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-005 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Hidalgo No. 3, Localidad San Sebastián Puctla, San Sebastián Puctla, Izúcar de Matamoros, Puebla,, lon:-98.476667, lat:18.560833}} | 2022-04-13 | 2022-08-10 | 2845900.01 | 2845900.01 | 2845900.01 | 2845900.01 | 2845900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-C, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845900.01, importe_modificado:2845900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139647 | Proyecto de inversión | 5331373.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5331373.65, modificado:4976641.7}} | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN ESTRUCTURA U-2C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, E, G Y H EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 36 CLAVE 21DST0041V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. " | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-009 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Carretera Federal Mexico Puebla Kilometro 95, , Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla,, lon:-98.366452, lat:19.124278}} | 2022-05-09 | 2022-10-05 | 4976641.7 | 4976641.7 | 4976641.7 | 4976641.7 | 4976641.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-A, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4976641.7, importe_modificado:4976641.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139311 | Proyecto de inversión | 1609901.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609901.75, modificado:1561916.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL EDIFICIO A; EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0008R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220617 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.228008, lat:19.046227}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 1561916.86 | 1561916.86 | 1561916.86 | 1561916.86 | 1561916.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135749 | Proyecto de inversión | 1003785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003785.0, modificado:968962.88}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2173O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ORGANAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220147 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:SANTA CRUZ ORGANAL, lon:-98.229444, lat:18.449444}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 968962.88 | 968962.88 | 968962.88 | 968962.88 | 968962.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235266 | Proyecto de inversión | 357827.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357827.94, modificado:357827.94}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA TATZALA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070 M. DE LA LOCALIDAD EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | FR23010 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CUYOACO, lon:-97.6215545, lat:19.60199848}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 357827.94 | 357827.94 | 357827.94 | 357827.94 | 357827.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CUY/R33-FR23010/2023, contratista:PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:357827.94, importe_modificado:357827.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:650.0}} | {2235266/proyecto_INICIO, 2235266/proyecto_FIN, 2235266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234379 | Proyecto de inversión | 732241.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732241.06, modificado:732241.06}} | Construcción de muro de mampostería en la calle Acala, en la localidad de Tlaltepango, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23012 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.88, meta_modificada:160.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:18, direccion:CALLE ACALA, lon:-97.87658202, lat:20.14117267}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 732241.06 | 732241.06 | 732241.06 | 732241.06 | 732241.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-AD_23012-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:732241.06, importe_modificado:732241.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.88}} | {2234379/proyecto_PROCESO, 2234379/proyecto_FIN, 2234379/proyecto_INICIO, 2234379/proyecto_PROCESO, 2234379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235286 | Proyecto de inversión | 439531.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439531.62, modificado:439531.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202308 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.8, meta_modificada:505.8}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-97.465407, lat:18.492224}, geo2: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-97.465437, lat:18.492183}, geo3: {cve_municipio:161, localidad:0, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-97.465828, lat:18.492054}} | 2023-03-25 | 2023-04-23 | 439531.62 | 439531.62 | 439531.62 | 439531.62 | 439531.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/AD/2023-06, contratista:JUAN ISRAEL RIVERA CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:439531.62, importe_modificado:439531.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.8}} | {2235286/proyecto_FIN, 2235286/proyecto_INICIO, 2235286/proyecto_PROCESO, 2235286/proyecto_FIN, 2235286/proyecto_INICIO, 2235286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235314 | Proyecto de inversión | 1433631.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433631.65, modificado:1433631.65}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL BARRIO DE TEOTLALPAN | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23004 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.58, meta_modificada:5.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:BARRIO DE TEOTLALPAN, lon:-98.026094, lat:19.829899}} | 2023-02-21 | 2023-05-22 | 1433631.65 | 1433631.65 | 1433631.65 | 1433631.65 | 1433631.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23004, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1433631.65, importe_modificado:1433631.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.58}} | {2235314/proyecto_INICIO, 2235314/proyecto_FIN, 2235314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202234596 | Proyecto de inversión | 498853.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498853.04, modificado:498853.04}} | MEJORAMIENTO EN EL ANDÉN DE CARGA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 2023307 | N | 0 | 0 | 35027 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN, lon:-97.954533, lat:20.308314}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 498853.04 | 498853.04 | 498853.04 | 498853.04 | 498853.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FORT/2023307, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:498853.04, importe_modificado:498853.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2234596/proyecto_INICIO, 2234596/proyecto_PROCESO, 2234596/proyecto_FIN, 2234596/proyecto_INICIO, 2234596/proyecto_PROCESO, 2234596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235700 | Proyecto de inversión | 1293226.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293226.08, modificado:1293226.08}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2023-034 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUTLAN, lon:-97.441612, lat:18.552895}} | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 1293226.08 | 1293226.08 | 1293226.08 | 1293226.08 | 1293226.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-034, contratista:ILIANA ZILLY MALAGÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1293226.08, importe_modificado:1293226.08}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}} | {2235700/proyecto_INICIO, 2235700/proyecto_PROCESO, 2235700/proyecto_FIN, 2235700/proyecto_PROCESO, 2235700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs5: {observación:No aparece contrato, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}, obs6: {observación:Enviar fotos de las luminarias colocadas, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235716 | Proyecto de inversión | 252725.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252725.15, modificado:252725.15}} | DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-013 | S | 226 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:LOCALIDAD DE MARAVILLAS, lon:-97.48610911, lat:18.91500915}} | 2023-02-16 | 2023-03-07 | 252725.15 | 252725.15 | 252725.15 | 252725.15 | 252725.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-045-FORTA-2023-013, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL AVANTII M&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:252725.15, importe_modificado:252725.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1880.0}} | {2235716/proyecto_INICIO, 2235716/proyecto_FIN, 2235716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235721 | Proyecto de inversión | 1241721.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241721.94, modificado:1241721.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y AVENIDA 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-028 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.45, meta_modificada:923.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y AVENIDA 5 PONIENTE, lon:-97.43518335, lat:19.03897418}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1241721.94 | 1241721.94 | 1241721.94 | 1241721.94 | 1241721.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV3-45-FORTA-2023-028, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL AVANTII M&A, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1241721.94, importe_modificado:1241721.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.45}} | {2235721/proyecto_FIN, 2235721/proyecto_PROCESO, 2235721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235725 | Proyecto de inversión | 2748428.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748428.44, modificado:2748428.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA 4 NORTE, ENTRE CALLE DE LAS MORAS Y TERRENOS DE LABOR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-029 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.89, meta_modificada:1764.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA 4 NORTE, ENTRE CALLE DE LAS MORAS, lon:-97.44373219, lat:18.99787687}} | 2023-04-05 | 2023-06-12 | 2748428.44 | 2748428.44 | 2748428.44 | 2748428.44 | 2748428.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV5-045-FORTA-2023-017 29, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO MUMU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:2748428.44, importe_modificado:2748428.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.89}} | {2235725/proyecto_INICIO, 2235725/proyecto_PROCESO, 2235725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233517 | Proyecto de inversión | 1906277.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906277.91, modificado:1906277.91}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SACA COSECHAS EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33014 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.26, meta_modificada:5.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Camino Sacacosecha Santa María Xuchapa, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.44738717, lat:18.52402817}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 1906277.91 | 1906277.91 | 1906277.91 | 1906277.91 | 1906277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33014, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1906277.91, importe_modificado:1906277.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.26}} | {2233517/proyecto_INICIO, 2233517/proyecto_FIN, 2233517/proyecto_PROCESO, 2233517/proyecto_FIN, 2233517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234619 | Adquisición | 1270200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270200.0, modificado:1270200.0}} | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 2023033 | S | 8385 | 7569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:AV. RAFAEL AVILA CAMACHO, lon:-97.34744, lat:18.326145}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1270200 | 1270200 | 1270200 | 1270200 | 1270200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSGC/IR3/2023033, contratista:EMA SOLUCIONES INTEGRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1270200.0, importe_modificado:1270200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2234619/proyecto_INICIO, 2234619/proyecto_FIN, 2234619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234787 | Proyecto de inversión | 358480.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358480.93, modificado:358480.93}} | REHABILITACION Y BACHEO DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA Y CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gregorio Atzompa | SGA23012 | S | 5058 | 4783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-98.334921, lat:19.002768}, geo2: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO, lon:-98.345186, lat:19.024588}, geo3: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.346035, lat:19.026525}} | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 358480.93 | 358480.93 | 358480.93 | 358480.93 | 358480.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/FORTAMUN/SGA23012, contratista:PAKARD OZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:358480.93, importe_modificado:358480.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2234787/proyecto_INICIO, 2234787/proyecto_FIN, 2234787/proyecto_PROCESO, 2234787/proyecto_INICIO, 2234787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235827 | Proyecto de inversión | 819192.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819192.72, modificado:819192.72}} | Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Peña Blanca y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla Tramo del 1+880.00 al 3+466.00 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 230311 | S | 235 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.12547, lat:19.231486}, geo2: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.125364, lat:19.231256}, geo3: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.132969, lat:19.228235}, geo4: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.125033, lat:19.231454}, geo5: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.129808, lat:19.233914}, geo6: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.1286, lat:19.23393}, geo7: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.126588, lat:19.233334}, geo8: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.125426, lat:19.231947}, geo9: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.133419, lat:19.22934}, geo10: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Camino Cristo Rey, Tlanepantla, Quimixtlan, Puebla, lon:-97.130844, lat:19.232157}, geo11: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:-97.132969°, lon:-97.133868, lat:19.227917}} | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 819192.72 | 819192.72 | 819192.72 | 819192.72 | 819192.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-08/23, contratista:Grupo Constructor Amajai S.A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:819192.72, importe_modificado:819192.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1586.0}} | {2235827/proyecto_PROCESO, 2235827/proyecto_FIN, 2235827/proyecto_INICIO, 2235827/proyecto_FIN, 2235827/proyecto_INICIO, 2235827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233588 | Proyecto de inversión | 7492 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492.0, modificado:7492.5}} | Bacheo aislado con concreto asfaltico en la cabecera municipal de Mazapiltepec de Juarez | 21 | Puebla | 96 | Mazapiltepec de Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapiltepec de Juárez | MMJ/RAMO23/066/2023 | N | 0 | 0 | 2633 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero entre Av. 5 de Febrero y Avenida Cuauhtemoc, mazapiltepec de juarez, lon:-97.701462, lat:19.118653}} | 2023-05-19 | 2023-05-31 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMJ/RAMO23/066/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, monto:7492.0, importe_modificado:7492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2233588/proyecto_FIN, 2233588/proyecto_PROCESO, 2233588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el programa presupuestario. U151, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:Favor de verificar el programa presupuestario. U151, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:Favor de verificar el programa presupuestario. U151, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:Favor de verificar el programa presupuestario. U151, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:Verificar información, trimestre:2.0, usuario:lizethhernandezp, fecha:2023-07-19}, obs9: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202233605 | Proyecto de inversión | 129197.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129197.23, modificado:129197.23}} | REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENLUMINARIAS DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tulcingo | FAFOM/2023/006 | S | 5000 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:TULCINGO DE VALLE, lon:-98.441333, lat:18.045115}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 129197.23 | 129197.23 | 129197.23 | 129197.23 | 129197.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMT/FAFOM/2023/006, contratista:GRUPO RABMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO, monto:129197.23, importe_modificado:129197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.0}} | {2233605/proyecto_INICIO, 2233605/proyecto_FIN, 2233605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-11}}
2023 | 2 | PUE230202233613 | Proyecto de inversión | 2207071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207071.82, modificado:2207071.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA PARA FUTBOL RAPIDO | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33007 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:26, direccion:CALLE XOCHIMILCO S/N, DOMICILIO CONOCIDO, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A XOPANAPA, lon:-97.0399243, lat:19.2318235}} | 2023-03-01 | 2023-06-26 | 2207071.82 | 2207071.82 | 2207071.82 | 2207071.82 | 2207071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33007, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2207071.82, importe_modificado:2207071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2233613/proyecto_FIN, 2233613/proyecto_PROCESO, 2233613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:2.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235864 | Proyecto de inversión | 2754609.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754609.95, modificado:2754609.95}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y REMODELACIÓN DE PARADERO EL CHARCO EN EL BARRIO DE FRANCIA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/021 | N | 0 | 0 | 29699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3729.38, meta_modificada:3729.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. GRAL. DE DIVICION RAFAEL AVILA CAMACHO, lon:-97.3555583, lat:19.8119936}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 2754609.95 | 2754609.95 | 2754609.95 | 2754609.95 | 2754609.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/021, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2754609.95, importe_modificado:2754609.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3729.38}} | {2235864/proyecto_INICIO, 2235864/proyecto_PROCESO, 2235864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}, obs4: {observación:enviar informacion para su revisión , trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202233696 | Adquisición | 1507220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507220.0, modificado:1507220.0}} | ADQUISICION DE AMBULANCIA NUEVA TIPO II DE TRASLADOS MARCA EL DORADO MODELO 2023 MODELO 2023 SERIE 1FTBR1C83PKA71312 , INCLUYE EQUIPO MEDICO | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-009 | N | 0 | 0 | 5455 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL NUM.1 SECCION PRIMERA, lon:-98.276018, lat:18.33164}} | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1507220 | 1507220 | 1507220 | 1507220 | 1507220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2023-009, contratista:LOGAVANZA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1507220.0, importe_modificado:1507220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2233696/proyecto_INICIO, 2233696/proyecto_FIN, 2233696/proyecto_PROCESO, 2233696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AMBULANCIA PARA TRASLADOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:AMBULANCIA PARA TRASLADOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233705 | Proyecto de inversión | 2887396.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887396.9, modificado:2887396.9}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | 2887396.9 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1761.5, meta_modificada:1761.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:calle 20 de noviembre, lon:-98.263008, lat:19.088888}} | 2023-05-03 | 2023-06-14 | 2887396.9 | 2887396.9 | 2887396.9 | 2887396.9 | 2887396.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-05, contratista:COORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:2887396.9, importe_modificado:2887396.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1761.5}} | {2233705/proyecto_INICIO, 2233705/proyecto_PROCESO, 2233705/proyecto_FIN, 2233705/proyecto_INICIO, 2233705/proyecto_PROCESO, 2233705/proyecto_FIN, 2233705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202235928 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS QUE ABASTECEN AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cañada Morelos | 2330006 | S | 135 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Los Álamos s/n Centro Morelos Cañada, lon:-97.422397, lat:18.732396}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:El Calvario s/n Centro Cañada Morelos Cañada, lon:-97.426725, lat:18.737535}, geo3: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:El Calvario s/n Centro Morelos Cañada, lon:-97.426725, lat:18.737535}} | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-R33-IAD-2330006, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2235928/proyecto_FIN, 2235928/proyecto_INICIO, 2235928/proyecto_PROCESO, 2235928/proyecto_FIN, 2235928/proyecto_INICIO, 2235928/proyecto_PROCESO, 2235928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE230202233777 | Proyecto de inversión | 685573.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685573.2, modificado:685573.2}} | REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-007 | N | 0 | 0 | 5456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16256.0, meta_modificada:16256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:SECCION TERCERA, lon:-98.265609, lat:18.313927}} | 2023-04-28 | 2023-06-07 | 685573.2 | 685573.2 | 685573.2 | 685573.2 | 685573.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/007, contratista:ANDREA RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:68573.2, importe_modificado:685573.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16256.0}} | {2233777/proyecto_FIN, 2233777/proyecto_INICIO, 2233777/proyecto_FIN, 2233777/proyecto_PROCESO, 2233777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233820 | Proyecto de inversión | 812662.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812662.38, modificado:812662.38}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACION ENTRE CALLE ESTACION Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-08 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:501.17, meta_modificada:501.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTACION , lon:-98.259837, lat:19.081235}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 812662.38 | 812662.38 | 812662.38 | 812662.38 | 812662.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-08, contratista:ANTONIO COLIENTE HUITZIL, convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:812662.38, importe_modificado:812662.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:501.17}} | {2233820/proyecto_INICIO, 2233820/proyecto_PROCESO, 2233820/proyecto_FIN, 2233820/proyecto_INICIO, 2233820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES, REVISAR METAS, NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202234947 | Proyecto de inversión | 240469.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240469.6, modificado:240469.6}} | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN NICOLÁS BUENOS AIRES - VENUSTIANO CARRANZA Y DE LA CARRETERA DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES - TLACHICHUCA (BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA) DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Buenos Aires | 004-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, lon:-97.502801, lat:19.276744}} | 2023-02-27 | 2023-03-07 | 240469.6 | 240469.6 | 240469.6 | 240469.6 | 240469.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FORTAMUN/004-2023, contratista:TTRFOTECNIGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:240469.6, importe_modificado:240469.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {2234947/proyecto_INICIO, 2234947/proyecto_FIN, 2234947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Bacheo para la conservación., trimestre:2.0, usuario:omaremoralesg, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:que tipo de mantenimiento , checar unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202233916 | Proyecto de inversión | 1075098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075098.32, modificado:1075098.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE VIRREYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | MRJ-DOP-R33-005-23 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.49, meta_modificada:1157.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:3 ORIENTE SN, lon:-97.855532, lat:19.006526}} | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 1075098.32 | 1075098.32 | 1075098.32 | 1075098.32 | 1075098.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-005-23, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1075098.32, importe_modificado:1075098.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.49}} | {2233916/proyecto_FIN, 2233916/proyecto_INICIO, 2233916/proyecto_FIN, 2233916/proyecto_INICIO, 2233916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202233962 | Proyecto de inversión | 203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES 2023 , monto:103000.0, modificado:103000.0}} | AMPLIACIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | HUIT012-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 NORTE Y AV. HIDALGO NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, lon:-97.8822475, lat:18.7701635}} | 2023-05-03 | 2023-05-25 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FORTA-REC/FIS-2023-HUIT-012, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:203000.0, importe_modificado:203000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2233962/proyecto_INICIO, 2233962/proyecto_FIN, 2233962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZA POR DOS FONDOS FORTAMUN CON UN TOTAL DE $100,000.00 Y RECURSOS FISCALES CON UN TOTAL DE $103,000.00 DANDO UN TOTAL DE $ 203, 000.00, LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %, trimestre:2.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202236179 | Proyecto de inversión | 298996.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98996.52, modificado:98996.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPALES, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA USOS MULTIPLES UBICADO EN ESQUINA DE CRUCE DE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 23012 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza, lon:-97.3776018, lat:18.86051734}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 298996.52 | 298996.52 | 298996.52 | 298996.52 | 298996.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR3/012/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:298996.52, importe_modificado:298996.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2236179/proyecto_INICIO, 2236179/proyecto_FIN, 2236179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:miltonjcastellanosl, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202234008 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197200.0, modificado:197200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRONQUE CARRETERA TEPEMAXALCO-AYOTLICHA (PARAJE ATLAZINCO) AL PARAJE CONOCIDO COMO NACATEPEC, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALCO | 21 | Puebla | 165 | Tepemaxalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepemaxalco | MTP-DOP-03/2023 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4733.1, meta_modificada:4733.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:centro, tepemaxalco, lon:-98.594374, lat:18.710926}} | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FORTAMUN-DF/2023-03, contratista:IGNACIO NAVARRETE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, monto:197200.0, importe_modificado:197200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4733.1}} | {2234008/proyecto_INICIO, 2234008/proyecto_PROCESO, 2234008/proyecto_FIN, 2234008/proyecto_INICIO, 2234008/proyecto_FIN, 2234008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234024 | Adquisición | 786000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.01, modificado:786000.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR PATALNOAYA, AHUATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Ahuatlán | FORTAMUN-03-2023 | S | 389 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:PLAZA CENTRAL DE PATLANOAYA, lon:-98.2947656, lat:18.4986104}} | 2023-06-13 | 2023-06-24 | 786000.01 | 786000.01 | 786000.01 | 786000.01 | 786000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAP/06/2023-01/FORTAMUN-CON, contratista:MIRMAR EMPRESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE., monto:786000.01, importe_modificado:786000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2234024/proyecto_FIN, 2234024/proyecto_INICIO, 2234024/proyecto_PROCESO, 2234024/proyecto_FIN, 2234024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234105 | Proyecto de inversión | 1440981.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440981.58, modificado:1440981.58}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO ARROYO HONDO - E.C. BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL 5+000 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jopala | 2023005 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ARROYO HONDO , lon:-97.838983, lat:20.196426}} | 2023-02-13 | 2023-05-12 | 1440981.58 | 1440981.58 | 1440981.58 | 1440981.58 | 1440981.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FORTAMUN/2023-005, contratista:NAYELI IVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1440981.58, importe_modificado:1440981.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2234105/proyecto_FIN, 2234105/proyecto_PROCESO, 2234105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235134 | Adquisición | 164936.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164936.34, modificado:164936.34}} | ADQUISICION DE TABLEROS MOVILES DE BASQUETBOL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/130 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Carmen Serdan, lon:-97.52447, lat:20.01876}} | 2023-02-08 | 2023-02-28 | 164936.34 | 164936.34 | 164936.34 | 164936.34 | 164936.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/130, contratista:ASESORES COMERCIALES AMACAR S. DE L.R. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:164936.34, importe_modificado:164936.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2235134/proyecto_PROCESO, 2235134/proyecto_INICIO, 2235134/proyecto_FIN, 2235134/proyecto_INICIO, 2235134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235145 | Adquisición | 2495508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495508.0, modificado:2495508.0}} | ADQUISICION DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/144 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10100.0, meta_modificada:10100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio municipal s/n centro, lon:-97.52074498, lat:20.01850354}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2495508 | 2495508 | 2495508 | 2495508 | 2495508 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/144, contratista:HOMEVELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2495508.0, importe_modificado:2495508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10100.0}} | {2235145/proyecto_PROCESO, 2235145/proyecto_INICIO, 2235145/proyecto_FIN, 2235145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235146 | Adquisición | 16799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.93, modificado:16799.93}} | ADQUISICION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/145 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:domicilio conocido, lon:-97.51127, lat:20.08838}} | 2023-05-18 | 2023-05-23 | 16799.93 | 16799.93 | 16799.93 | 16799.93 | 16799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/145, contratista:MIGUEL TEXIS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:16799.93, importe_modificado:16799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2235146/proyecto_PROCESO, 2235146/proyecto_INICIO, 2235146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302103366 | Proyecto de inversión | 3929039.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929039.98, modificado:3870087.04}} | PROYECTO INTEGRAL PARA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE COLOSIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE CHILA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 179074 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 179074 | S | 187 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3493.0, meta_modificada:3493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE COLOSIO Y FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, 74998 SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COLOSIO, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE COLOSIO ENTRE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MAR, lon:-97.92204268, lat:17.91900938}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 3870087.04 | 3870087.04 | 3870087.04 | 3870087.04 | 3870087.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE072/SA/SI-20220414, contratista:EMPRESA DE INGENIERÍA GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3870087.04, importe_modificado:3870087.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3493.0}} | {2103366/proyecto_INICIO, 2103366/proyecto_PROCESO, 2103366/proyecto_INICIO, 2103366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234165 | Adquisición | 2497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497.5, modificado:2497.5}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LÍNEA CENTRAL EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AQUILES SÉRDAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Ahuatempan | 22022 | N | 0 | 0 | 6341 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.2, meta_modificada:149.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:0, direccion:AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AQUILES SÉRDAN, lon:-98.017861, lat:18.412497}} | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSIA-DOP-R23-U151-22022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:2497.5, importe_modificado:2497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.2}} | {2234165/proyecto_INICIO, 2234165/proyecto_PROCESO, 2234165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE220402200885 | Proyecto de inversión | 4661121.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661121.48, modificado:4661121.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "B" QUE CONSISTEN EN: AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U1-C; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO JOSÉ GABILONDO SOLER CLAVE 21DML0001R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220742 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.207865, lat:19.007462}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 4661121.48 | 4661121.48 | 4661121.48 | 4661121.48 | 4661121.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234214 | Proyecto de inversión | 636000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, modificado:636000.0}} | CHAPEO Y DESASOLVE DE CUNETAS EN EL TRAMO DOS CAMINOS ¿ OCOMANTLA, LOCALIDAD DE OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2324007 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:13, direccion:CARRETERA DOS CAMINOS LOMA BONITA, lon:-97.895283, lat:20.244}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 636000 | 636000 | 636000 | 636000 | 636000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN/2324-007, contratista:SAGRARIO RODRIGUEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:636000.0, importe_modificado:636000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {2234214/proyecto_INICIO, 2234214/proyecto_PROCESO, 2234214/proyecto_FIN, 2234214/proyecto_PROCESO, 2234214/proyecto_FIN, 2234214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235342 | Proyecto de inversión | 516760.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516760.02, modificado:516760.02}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TEHUACAN-PUEBLA Y CALLE PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202316 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.64, meta_modificada:571.64}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:15 NORTE, lon:-97.485459, lat:18.507569}, geo2: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:15 NORTE, lon:-97.486677, lat:18.507157}, geo3: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:15 NORTE, lon:-97.485223, lat:18.507357}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 516760.02 | 516760.02 | 516760.02 | 516760.02 | 516760.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/AD/2023-14, contratista:MIGUEL ANGEL ARENAS ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:516760.02, importe_modificado:516760.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.64}} | {2235342/proyecto_FIN, 2235342/proyecto_INICIO, 2235342/proyecto_PROCESO, 2235342/proyecto_FIN, 2235342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235466 | Proyecto de inversión | 1388682.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388682.31, modificado:1388682.31}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES BARRIO DE TOLTEMPAN | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23006 | N | 0 | 0 | 3224 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, direccion:BARRIO DE TOLTEMPAN, lon:-98.042597, lat:19.832786}} | 2023-02-21 | 2023-04-22 | 1388682.31 | 1388682.31 | 1388682.31 | 1388682.31 | 1388682.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23006, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1388682.31, importe_modificado:1388682.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2235466/proyecto_INICIO, 2235466/proyecto_FIN, 2235466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202235482 | Proyecto de inversión | 2643443.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643443.72, modificado:2643443.72}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN CON CONCRETO HIDRAHULICO | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23017 | N | 0 | 0 | 22904 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.75, meta_modificada:1986.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLES DE CHIGNAHUAPAN, lon:-98.031208, lat:19.838377}} | 2023-03-21 | 2023-05-20 | 2643443.72 | 2643443.72 | 2643443.72 | 2643443.72 | 2643443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23017, contratista:CONSTRUCTORA 24.09 S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2643443.72, importe_modificado:2643443.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.75}} | {2235482/proyecto_FIN, 2235482/proyecto_PROCESO, 2235482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Foto de la obra parece por terminar, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | PUE230202234410 | Proyecto de inversión | 1866840.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866840.63, modificado:1866840.63}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP23FT005 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1213.29, meta_modificada:1213.29}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:15, direccion:6 NORTE ENTRE 6 ORIENTE Y 10 ORIENTE SAN SIMON DE BRAVO , lon:-97.707, lat:18.97099}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:15, direccion:6 NORTE ENTRE 6 ORIENTE Y 10 ORIENTE SAN SIMON DE BRAVO , lon:-97.70785, lat:18.96886}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 1866840.63 | 1866840.63 | 1866840.63 | 1866840.63 | 1866840.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT005, contratista:INGENIEROS Y DESARROLLADORES DE TECAMACHALCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1866840.63, importe_modificado:1866840.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1213.29}} | {2234410/proyecto_PROCESO, 2234410/proyecto_INICIO, 2234410/proyecto_FIN, 2234410/proyecto_INICIO, 2234410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235504 | Adquisición | 798977.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798977.89, modificado:798977.89}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 233305 | N | 0 | 0 | 4471 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE LA OMEGA S/N, CENTRO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.45135308, lat:19.85732883}, geo2: {cve_municipio:173, localidad:4, direccion:CALLE BICENTENARIO, TEXCALACO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.44572542, lat:19.85737389}, geo3: {cve_municipio:173, localidad:7, direccion:CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ESQUINA CON CALLE FAUSTO RODRIGUEZ, LA COLONIA, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.45662972, lat:19.85233832}, geo4: {cve_municipio:173, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA S/N, COACALCO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.42888664, lat:19.85123756}, geo5: {cve_municipio:173, localidad:8, direccion:CALLE 21 DE MARZO ESQUINA CON CALLE LOS CERRITOS, HUIXTA, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.45910986, lat:19.86266025}, geo6: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VIVEROS ESQUINA CON CALLE TIRSO MARTAGON, COLONIA CENTRO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.45674939, lat:19.86099623}, geo7: {cve_municipio:173, localidad:8, direccion:CALLE LA LAJA ESQUINA CON CALLE GUADALUPE VIVEROS, HUIXTA, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.45645751, lat:19.86375584}, geo8: {cve_municipio:173, localidad:8, direccion:CALLE JOAQUIN DIAZ ORTEGA ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC, HUIXTA, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA., lon:-97.45430893, lat:19.86720643}, geo9: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ESQUINA CON CALLE JOAQUIN ORTEGA VIVEROS, COLONIA CENTRO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.45574715, lat:19.85727127}, geo10: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE PERFECTO HERNANDEZ ESQUINA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ZITALAPAN, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.45914224, lat:19.85706731}, geo11: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO RODRIGUEZ ESQUINA CON CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA EL AMELE, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA., lon:-97.46407304, lat:19.8542864}, geo12: {cve_municipio:173, localidad:6, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE S/N, CHALAHUICO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.46887975, lat:19.84133064}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 798977.89 | 798977.89 | 798977.89 | 798977.89 | 798977.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:798977.89, importe_modificado:798977.89}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:12.0}} | {2235504/proyecto_INICIO, 2235504/proyecto_PROCESO, 2235504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234496 | Proyecto de inversión | 1381250.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381250.54, modificado:1381250.54}} | Conservación de camino rural Cuamila - Nuevo Hidalgo, en la localidad de Cuamila, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23014 | S | 586 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, direccion:LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO CUAMILA - NUEVO HIDALGO, lon:-97.908367, lat:20.158576}} | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 1381250.54 | 1381250.54 | 1381250.54 | 1381250.54 | 1381250.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_23014-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:1381250.54, importe_modificado:1381250.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.0}} | {2234496/proyecto_PROCESO, 2234496/proyecto_INICIO, 2234496/proyecto_FIN, 2234496/proyecto_PROCESO, 2234496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234507 | Proyecto de inversión | 345547.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345547.39, modificado:345547.39}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO A SAN JUAN ATZINGO | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 2023039 | S | 150 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:ACCESO A SAN JUAN ATZINGO, lon:-97.386854, lat:18.307747}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 345547.39 | 345547.39 | 345547.39 | 345547.39 | 345547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:345547.39, importe_modificado:345547.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2234507/proyecto_FIN, 2234507/proyecto_PROCESO, 2234507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202234512 | Proyecto de inversión | 981515.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981515.43, modificado:981515.43}} | Construcción de terraplen para las escuelas de Nuevo Huixtla, en la localidad de Nuevo Huixtla, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23015 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8927.39, meta_modificada:8927.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN NUEVO HUIXTLA, lon:-97.95873587, lat:20.17103823}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 981515.43 | 981515.43 | 981515.43 | 981515.43 | 981515.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_23015-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE., monto:981515.43, importe_modificado:981515.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8927.39}} | {2234512/proyecto_INICIO, 2234512/proyecto_PROCESO, 2234512/proyecto_FIN, 2234512/proyecto_PROCESO, 2234512/proyecto_FIN, 2234512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202235655 | Proyecto de inversión | 1570909.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570909.96, modificado:1570909.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE NETZAHUALCOYOTL EN LA INSPECTORÍA DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2023-004 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:2 PONIENTE, lon:-97.401195, lat:18.50379}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:2 PONIENTE, lon:-97.399785, lat:18.504125}} | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 1570909.96 | 1570909.96 | 1570909.96 | 1570909.96 | 1570909.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-004, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERÍA Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1570909.96, importe_modificado:1570909.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2235655/proyecto_PROCESO, 2235655/proyecto_INICIO, 2235655/proyecto_FIN, 2235655/proyecto_INICIO, 2235655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio y el indicador de ejercicio del recurso FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | PUE220102060562 | Proyecto de inversión | 2794855.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794855.37, modificado:2794855.37}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21DPR2486P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENA VISTA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210733 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.516808, lat:18.514811}} | 2022-01-17 | 2022-05-16 | 2794855.37 | 2794855.37 | 2794855.37 | 2794855.37 | 2794855.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402206041 | Proyecto de inversión | 349612.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349612.42, modificado:349612.42}} | REHABILITACCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calpan | 202202 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Colonia Centro de Calpan, lon:-98.458127, lat:19.109037}} | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 349612.42 | 349612.42 | 349612.42 | 349612.42 | 349612.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-PNR-002/2022, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:349612.42, importe_modificado:349612.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2206041/proyecto_INICIO, 2206041/proyecto_FIN, 2206041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183354 | Proyecto de inversión | 304674.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304674.55, modificado:304674.55}} | REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 346926 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 346926 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO TEZHUATEPEC, 73940 TEZHUATEPEC, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE ALVARADO LA REHABILITACION DE AULA DIDACTICA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA UBIC, lon:-97.46175984, lat:19.811193}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 304674.55 | 304674.55 | 304674.55 | 304674.55 | 304674.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-032, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:304674.55, importe_modificado:304674.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2183354/proyecto_INICIO, 2183354/proyecto_PROCESO, 2183354/proyecto_FIN, 2183354/proyecto_PROCESO, 2183354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402183700 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 348067 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atempan | 348067 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:530.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 6 SUR BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 8 SUR, CALLE 5 ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIF MUNICIPAL SE REALIZARA EN LA CALLE 6 SUR EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA., lon:-97.45496749, lat:19.83860649}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-033, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.08}} | {2183700/proyecto_INICIO, 2183700/proyecto_PROCESO, 2183700/proyecto_INICIO, 2183700/proyecto_PROCESO, 2183700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063255 | Proyecto de inversión | 1605314.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605314.44, modificado:1605314.44}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE 21DPR2461G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210685 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.677222, lat:19.488333}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1605314.44 | 1605314.44 | 1605314.44 | 1605314.44 | 1605314.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063257 | Proyecto de inversión | 1978317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978317.7, modificado:1978317.7}} | REHABILITACION GENERAL Y OBRA ESTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ITZOCAN CLAVE 21DML0011Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210699 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.490484, lat:18.596908}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1978317.7 | 1978317.7 | 1978317.7 | 1978317.7 | 1978317.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063262 | Proyecto de inversión | 1457114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457114.59, modificado:1457114.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA RAÚL ISIDRO BURGOS CLAVE 21DPR3518Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210739 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.140862, lat:19.069089}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1457114.59 | 1457114.59 | 1457114.59 | 1457114.59 | 1457114.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063320 | Proyecto de inversión | 175599.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175599.83, modificado:175599.83}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DTV0175Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210748 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CINCO SEÑORES, lon:-97.078333, lat:18.370833}} | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 175599.83 | 175599.83 | 175599.83 | 175599.83 | 175599.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220102063470 | Proyecto de inversión | 347516.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347516.04, modificado:347516.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL; EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21DPB0706W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210744 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:15, direccion:LOMA PIEDRA PARADA, lon:-98.078307, lat:18.355183}} | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 347516.04 | 347516.04 | 347516.04 | 347516.04 | 347516.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402185578 | Proyecto de inversión | 692836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692836.46, modificado:692836.46}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 353781 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 353781 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO CALICAPAN, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CHIGNAUTZIN LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE TUBERIA GALVANIZADA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.38987762, lat:19.81148673}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 692836.46 | 692836.46 | 692836.46 | 692836.46 | 692836.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-025, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:692836.46, importe_modificado:692836.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2185578/proyecto_INICIO, 2185578/proyecto_FIN, 2185578/proyecto_PROCESO, 2185578/proyecto_FIN, 2185578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202217551 | Proyecto de inversión | 1841857.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841857.19, modificado:1841857.19}} | REHABILITACION DE PUENTE DE LA CALLE DOS NORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MANGUITOS - 32014 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32014 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE DOS NORTE COLONIA LOS MANGUITOS, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, SE UBICA EL PUENTE SOBRE LA CALLE 2 NORTE A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA NACIONAL, lon:-97.69315002, lat:20.4678811}} | 2023-02-27 | 2023-05-17 | 1841857.19 | 1841857.19 | 1841857.19 | 1841857.19 | 1841857.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-001-22305-23, contratista:JUAN CARLOS CAMPOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1841857.19, importe_modificado:1841857.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2217551/proyecto_INICIO, 2217551/proyecto_PROCESO, 2217551/proyecto_FIN, 2217551/proyecto_INICIO, 2217551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186826 | Proyecto de inversión | 362092.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362092.9, modificado:362092.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357651 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 357651 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.12, meta_modificada:112.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CALICAPAN, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE NOGALES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE VENUST, lon:-97.38810235, lat:19.8108498}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 362092.9 | 362092.9 | 362092.9 | 362092.9 | 362092.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-035, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:362092.9, importe_modificado:362092.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.12}} | {2186826/proyecto_PROCESO, 2186826/proyecto_INICIO, 2186826/proyecto_PROCESO, 2186826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202219603 | Proyecto de inversión | 960799.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960799.26, modificado:960799.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 43695 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 43695 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.57, meta_modificada:290.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:ANDADOR AQUILES SERDÁN INTERIOR SN COLONIA MIRASOL, 73360 MIRASOL, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SERDAN, VEREDA SAN ANDRES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SERDAN COMO REFERE, lon:-97.81064415, lat:20.04388009}} | 2023-04-13 | 2023-06-30 | 960799.26 | 960799.26 | 960799.26 | 960799.26 | 960799.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-005, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:960799.26, importe_modificado:96799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.57}} | {2219603/proyecto_INICIO, 2219603/proyecto_FIN, 2219603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202220504 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49560 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 49560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.524949, lat:18.058743}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-03, contratista:INNOVACION EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RATRIX S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2220504/proyecto_INICIO, 2220504/proyecto_FIN, 2220504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402186985 | Proyecto de inversión | 844946.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844946.1, modificado:844946.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ENCINO RICO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358130 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358130 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE REFORMA BARRIO ENCINO RICO, 73950 ENCINO RICO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ARCO SUR, CALLE JUAN ESCUTIA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA C EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCAL, lon:-97.37788349, lat:19.79633687}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 844946.1 | 844946.1 | 844946.1 | 844946.1 | 844946.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-040, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:844946.1, importe_modificado:844946.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2186985/proyecto_INICIO, 2186985/proyecto_PROCESO, 2186985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187114 | Proyecto de inversión | 781915.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781915.59, modificado:781915.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DEL EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAN SECCION CUARTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358557 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 358557 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.38, meta_modificada:131.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO TEPEPAN, 73950 TEPEPAN, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE FRANC, lon:-97.38313921, lat:19.83150248}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 781915.59 | 781915.59 | 781915.59 | 781915.59 | 781915.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-043, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:781915.59, importe_modificado:781915.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.38}} | {2187114/proyecto_PROCESO, 2187114/proyecto_INICIO, 2187114/proyecto_PROCESO, 2187114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402187691 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 360343 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 360343 | S | 1280 | 1270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.6, meta_modificada:93.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DE DESAYUNADOR SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUN, lon:-97.385037, lat:19.81196}} | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33/0542022-032, contratista:GERARDO ORTEGA SALAMANCA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.6}} | {2187691/proyecto_INICIO, 2187691/proyecto_PROCESO, 2187691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-06-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302123259 | Proyecto de inversión | 412104.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412104.7, modificado:412104.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176905 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 176905 | S | 929 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.8, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE AHUEHUETE BARRIO CALA NORTE, 73940 CALA NORTE, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AHUEHUETE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CON , lon:-97.42333308, lat:19.84838749}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 412104.7 | 412104.7 | 412104.7 | 412104.7 | 412104.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2022-019, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:412104.7, importe_modificado:412104.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2123259/proyecto_INICIO, 2123259/proyecto_PROCESO, 2123259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402190167 | Proyecto de inversión | 922152.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922152.81, modificado:922152.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA TERCERA SECCION - 367701 | 21 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepango de Rodríguez | 367701 | S | 576 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A AHUACATLAN PUEBLO TEPANGO DE RODRÍGUEZ, 73370 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y , POR EL CENTRO DE SALUD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, lon:-97.80190503, lat:20.00850655}} | 2022-11-03 | 2022-12-28 | 922152.81 | 922152.81 | 922152.81 | 922152.81 | 922152.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-OP/2022-20, contratista:ESMERALDA NEZAHUACOYOTL LEON, convocante:TEPANGO DE RODRIGUEZ, monto:922152.81, importe_modificado:922152.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2190167/proyecto_INICIO, 2190167/proyecto_FIN, 2190167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402191369 | Proyecto de inversión | 6452186.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6452185.72, modificado:6474475.53}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 371319 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | 371319 | S | 10052 | 9596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.1, meta_modificada:2030.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 ORIENTE, CALLE 2 NORTE EL LUGAR SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA Y JUSTAMENTE SERA EL PAR, lon:-97.641943, lat:19.134527}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 6474476.53 | 6474476.53 | 6474476.53 | 6474476.53 | 6474476.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FISM/2022-29, contratista:JESUS MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:6452185.72, importe_modificado:6452185.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.1}} | {2191369/proyecto_PROCESO, 2191369/proyecto_INICIO, 2191369/proyecto_PROCESO, 2191369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225765 | Proyecto de inversión | 150260.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150260.4, modificado:150260.4}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TUNA AMARILLA MIRADOR EL CHICO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 93624 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 93624 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO A GUADALUPE HIDALGO - TUNA MARILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA TUNA MARILLA, 74685 MIRADOR EL CHICO, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA MIRADOR EL CHICO Y BRECHA SAN AGUSTIN, BRECHA EL PITAYO LO, lon:-98.07080012, lat:18.50514014}} | 2023-03-10 | 2023-04-30 | 150260.4 | 150260.4 | 150260.4 | 150260.4 | 150260.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062310-2023, contratista:DISTRIBUCIONES OASIS S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:150260.4, importe_modificado:150260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2225765/proyecto_INICIO, 2225765/proyecto_FIN, 2225765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202225815 | Proyecto de inversión | 1446326.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446326.95, modificado:1446326.95}} | PAVIMENTACION DE ACCESO EN EL BACHILLERATO OFICIAL CUAUHTEMOC CON CLAVE 21EJB0676I EN LE LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 93867 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 93867 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.23, meta_modificada:177.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ALPANOCAN, 74339 SAN ANTONIO ALPANOCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE MARCOS SILRONADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZA EN EL ACCESO AL BACHILLERATO GRAL. OFICIAL CUA, lon:-98.70714358, lat:18.8748787}} | 2023-03-06 | 2023-05-20 | 1446326.95 | 1446326.95 | 1446326.95 | 1446326.95 | 1446326.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/05, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:1446326.95, importe_modificado:1446326.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.23}} | {2225815/proyecto_INICIO, 2225815/proyecto_FIN, 2225815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar sus obras, trimestre:2.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE230202228257 | Proyecto de inversión | 394404.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394404.64, modificado:394404.64}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA DE LA LOCALIDAD DE EL JARDIN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 110430 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 110430 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO - JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA EL JARDIN, 74720 EL JARDÍN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CAMINO AL JARDIN Y BRECHA AL TERRERO, VEREDA TERRERO 1100 MTS AL PONIENTE DE L, lon:-98.72222432, lat:18.39856297}} | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 394404.64 | 394404.64 | 394404.64 | 394404.64 | 394404.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFISM/002-2023, contratista:ADRIAN GARCIA TAPIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:394404.64, importe_modificado:394404.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2228257/proyecto_PROCESO, 2228257/proyecto_INICIO, 2228257/proyecto_PROCESO, 2228257/proyecto_FIN, 2228257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402150604 | Proyecto de inversión | 555217.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555217.92, modificado:555217.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 129556 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 129556 | S | 169 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ÁLAMO, 73069 EL ÁLAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE CARRETERA CERRO PELON- EL ALAMO Y CAMINO LOS PLANES- EL ALAMO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN DIFENTES DOMICILIOS DE LA LOC. DE EL ALAMO AVACANDO A, lon:-98.041272, lat:20.37426204}} | 2022-06-23 | 2022-12-19 | 555217.92 | 555217.92 | 555217.92 | 555217.92 | 555217.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:555217.92, importe_modificado:555217.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {2150604/proyecto_INICIO, 2150604/proyecto_PROCESO, 2150604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402194040 | Proyecto de inversión | 692273.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692273.34, modificado:231595.98}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES, CLAVEL, GARDENIAS, JAZMIN Y ROSAS, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. DENTRO DEL PROGRAMA DEL PRODDER - 378813 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 378813 | S | 430 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO POR LO QUE NO EXISTE UNA UBICACION EXACTA DE LA OBRA A EJECUTAR, lon:-97.4418192, lat:18.55311237}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 231595.98 | 231595.98 | 231595.98 | 231595.98 | 231595.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/PRO/2022-033, contratista:ANA KARINA ORTIZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:411127.1, importe_modificado:231595.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2194040/proyecto_INICIO, 2194040/proyecto_PROCESO, 2194040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Ajustar con las observaciones del informe definitivo 2022, trimestre:2.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | PUE220402194647 | Proyecto de inversión | 1377478.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377478.58, modificado:1377478.58}} | TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21BPR1606E UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETLA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 380471 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | 380471 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ TETLA, 74886 SAN JOSÉ TETLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETLA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, lon:-98.241036, lat:18.114361}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1377478.58 | 1377478.58 | 1377478.58 | 1377478.58 | 1377478.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2022/009, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DISEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:1377478.58, importe_modificado:1377478.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2194647/proyecto_INICIO, 2194647/proyecto_PROCESO, 2194647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202098823 | Proyecto de inversión | 724800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724800.0, modificado:681107.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CENDI 2 CLAVE 21DJN2254I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-259 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 110, lon:-97.393729, lat:18.485385}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 681107 | 681107 | 681107 | 681107 | 681107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-H, contratista:MOVAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:681107.0, importe_modificado:681107.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302135748 | Proyecto de inversión | 3146556.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146556.72, modificado:3045041.47}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, I, J Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0173Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220133 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:XOCHITEPEC, lon:-98.876111, lat:18.228333}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 3045041.47 | 3045041.47 | 3045041.47 | 3045041.47 | 3045041.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136137 | Proyecto de inversión | 3057516.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057516.38, modificado:3064872.73}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F; EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ CLAVE 21DPR1081R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220448 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CUAUTEMPAN, lon:-97.795951, lat:19.912467}} | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 3064872.73 | 3064872.73 | 3064872.73 | 3064872.73 | 3064872.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136207 | Proyecto de inversión | 444809.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444809.7, modificado:431465.25}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL PREESCOLAR 1 DE MAYO CLAVE 21DCC0553D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220518 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:XOYATLA, lon:-98.390278, lat:18.754722}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 431465.25 | 431465.25 | 431465.25 | 431465.25 | 431465.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136223 | Proyecto de inversión | 1207333.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207333.2, modificado:1195601.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAPITÁN MARCIANO SARABIA FERNÁNDEZ CLAVE 21EML0003O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220523 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:HUEHUETLÁN EL CHICO, lon:-98.686519, lat:18.373399}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 1195601.65 | 1195601.65 | 1195601.65 | 1195601.65 | 1195601.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE230202221100 | Proyecto de inversión | 697827.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697827.9, modificado:697827.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 54374 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 54374 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCION LA CALLE DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS PODEMOS UBICARLA POR LA, lon:-98.65674083, lat:18.82929445}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 697827.9 | 697827.9 | 697827.9 | 697827.9 | 697827.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23012, contratista:ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES CHRIMJOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:656750.87, importe_modificado:697827.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | {2221100/proyecto_INICIO, 2221100/proyecto_FIN, 2221100/proyecto_PROCESO, 2221100/proyecto_FIN, 2221100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME DA LA OPCION DE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA POR LO QUE SON METROS LINEALES, trimestre:2.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:Cambiar unidad de medida a metros lineales., trimestre:2.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220202100203 | Proyecto de inversión | 349721.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349721.6, modificado:337242.75}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO CLAVE 21ETV0418C,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO,MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220270 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.490833, lat:20.045833}} | 2022-06-24 | 2022-09-21 | 337242.75 | 337242.75 | 337242.75 | 337242.75 | 337242.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220202100216 | Proyecto de inversión | 1247871.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247871.5, modificado:1210882.54}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 21ETV0463P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220251 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:TEOTLALCO, lon:-98.777778, lat:18.471111}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 1210882.54 | 1210882.54 | 1210882.54 | 1210882.54 | 1210882.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136239 | Proyecto de inversión | 696641.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696641.7, modificado:672436.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA CHIMALPOPOCA CLAVE 21DTV0166Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220533 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:7, direccion:LOS HORNOS DE ZARAGOZA, lon:-98.2025, lat:18.393611}} | 2022-08-18 | 2022-10-16 | 672436.55 | 672436.55 | 672436.55 | 672436.55 | 672436.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136251 | Proyecto de inversión | 595740.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595740.38, modificado:576674.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR PÍPILA CLAVE 21DCC0304X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIJERO, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220568 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIJERO, lon:-97.794722, lat:18.448889}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 576674.8 | 576674.8 | 576674.8 | 576674.8 | 576674.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136926 | Proyecto de inversión | 715250.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715250.51, modificado:692182.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA VALERIO TRUJANO CLAVE 21DPR0598F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220577 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:PALMILLAS (LA COLUMNA), lon:-97.708889, lat:18.625}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 692182.74 | 692182.74 | 692182.74 | 692182.74 | 692182.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302136930 | Proyecto de inversión | 468801.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468801.44, modificado:453083.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2970J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTEOCALA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220580 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CENTEOCALA, lon:-98.8025, lat:18.255833}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 453083.51 | 453083.51 | 453083.51 | 453083.51 | 453083.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137579 | Proyecto de inversión | 4021335.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021335.77, modificado:3897449.12}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANITARIO TIPO I EN LOS EDIFICIOS B, C Y D, REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR3470V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOQUERONCITO (SANTA CRUZ) , MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 220342 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:4, direccion:Calle Benito Juarez s/n. Localidad Boqueroncito, Boqueroncito (Santa Cruz),Tehuitzingo, Puebla,C.P. 74800., lon:-98.227222, lat:18.301111}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 3897449.12 | 3897449.12 | 3897449.12 | 3897449.12 | 3897449.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137665 | Proyecto de inversión | 1676249.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676249.68, modificado:1617910.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, H Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21DPR2452Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220614 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARÍA ZACATEPEC, lon:-98.348609, lat:19.102656}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 1617910.89 | 1617910.89 | 1617910.89 | 1617910.89 | 1617910.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302137676 | Proyecto de inversión | 1975591.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975591.65, modificado:1915731.52}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 21DJN2337R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220634 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-98.403333, lat:18.939167}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 1915731.52 | 1915731.52 | 1915731.52 | 1915731.52 | 1915731.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196532 | Proyecto de inversión | 1647227.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647227.86, modificado:1647227.86}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE CALIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 386140 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 386140 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.5, meta_modificada:793.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN VARIAS CALLES DE CALIPAN, lon:-97.15561132, lat:18.29773345}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 1647227.86 | 1647227.86 | 1647227.86 | 1647227.86 | 1647227.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352222-I5-19, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1647227.86, importe_modificado:1647227.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:793.5}} | {2196532/proyecto_INICIO, 2196532/proyecto_PROCESO, 2196532/proyecto_FIN, 2196532/proyecto_PROCESO, 2196532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402196707 | Proyecto de inversión | 60738.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60738.88, modificado:60738.88}} | AMPLIACION DEELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CIAHUTEMOC PALETA Y PEDRO OSORIO, EN LA COLONIA CALIPAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 386586 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 386586 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CIAHUTEMOC PALETA Y CALLE PEDRO OSORIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CIAHUTEMOC PALETA Y PEDRO OSORI, lon:-97.17313151, lat:18.29421912}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 60738.88 | 60738.88 | 60738.88 | 60738.88 | 60738.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000937/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:60738.88, importe_modificado:60738.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2196707/proyecto_INICIO, 2196707/proyecto_FIN, 2196707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EL ERCICIO QUE LE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220302138530 | Proyecto de inversión | 643686.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643686.52, modificado:630811.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPB0333X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220646 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:TENEXTITLA, lon:-98.06617, lat:20.295738}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 630811.62 | 630811.62 | 630811.62 | 630811.62 | 630811.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138531 | Proyecto de inversión | 581614.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581614.09, modificado:559121.57}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y G; EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DPR0973T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC,PUEBLA. | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 220357 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero No. 205. Colonia Centro, Yehualtepec,Yehualtepec, Puebla,C.P. 75670, lon:-97.660367, lat:18.794811}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 559121.57 | 559121.57 | 559121.57 | 559121.57 | 559121.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302138939 | Proyecto de inversión | 1793183.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793183.9, modificado:1734935.86}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0902Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220676 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:YAONÁHUAC, lon:-97.465556, lat:19.872222}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 1734935.86 | 1734935.86 | 1734935.86 | 1734935.86 | 1734935.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139048 | Proyecto de inversión | 1319888.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319888.81, modificado:1287208.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y B; EN EL PRESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DJN2241E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220685 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:32, direccion:ZOYATITLA, lon:-97.818314, lat:19.823435}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 1287208.15 | 1287208.15 | 1287208.15 | 1287208.15 | 1287208.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402196934 | Proyecto de inversión | 1377478.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377478.58, modificado:1377478.58}} | TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0239S UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 387162 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | 387162 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO YETLA, 74887 YETLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ITURBIDA, BRECHA NIÑOS HEROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ITURBIDE, lon:-98.316399, lat:17.994312}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1377478.58 | 1377478.58 | 1377478.58 | 1377478.58 | 1377478.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMTP-OP-2022/007, contratista:DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:1377478.58, importe_modificado:1377478.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2196934/proyecto_PROCESO, 2196934/proyecto_INICIO, 2196934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197024 | Proyecto de inversión | 1268198 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634099.0, modificado:560295.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634099.0, modificado:2098939.62}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 387426 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387426 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:664.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CALLE ABASOLO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TANQUE DE ALM, lon:-97.14544116, lat:18.2687083}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2659234.62 | 2659234.62 | 2659234.62 | 2659234.62 | 2659234.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352242-I5-39, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2659234.62, importe_modificado:2659234.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.94}} | {2197024/proyecto_PROCESO, 2197024/proyecto_INICIO, 2197024/proyecto_FIN, 2197024/proyecto_INICIO, 2197024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402197127 | Proyecto de inversión | 103386.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103386.2, modificado:103386.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SOYOLAPA, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 387803 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387803 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOYOLAPA PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA NORELOS Y PAVON Y CALLE LA SOLEDAD, EN CALLE SOYOLAPA EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA., lon:-97.15280233, lat:18.26058001}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 103386.74 | 103386.74 | 103386.74 | 103386.74 | 103386.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001029/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:103386.74, importe_modificado:103386.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2197127/proyecto_INICIO, 2197127/proyecto_FIN, 2197127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, DEBE DAR AVANCE EN REGISTRO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402197220 | Proyecto de inversión | 2089718.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089718.85, modificado:2394847.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2974F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 388182 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 388182 | S | 154 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.6, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO SANTA MARÍA DEL MONTE, 75905 SANTA MARÍA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE RAFAEL AYALA Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ FRENTE A MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL , lon:-97.20151669, lat:18.53879473}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 2394847.15 | 2394847.15 | 2394847.15 | 2394847.15 | 2394847.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-015/2022, contratista:IDALID ADRIANA OLIVARES PANIAGUA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2089718.85, importe_modificado:2394847.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {2197220/proyecto_INICIO, 2197220/proyecto_PROCESO, 2197220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197340 | Proyecto de inversión | 2295426.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295426.6, modificado:2295426.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 388688 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 388688 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:856.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO), 75987 GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO), COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGLESIA, CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NU, lon:-97.16076517, lat:18.21066338}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2295426.6 | 2295426.6 | 2295426.6 | 2295426.6 | 2295426.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352220-I5-17, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2295426.6, importe_modificado:2295426.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.03}} | {2197340/proyecto_INICIO, 2197340/proyecto_PROCESO, 2197340/proyecto_FIN, 2197340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220302139119 | Proyecto de inversión | 717188.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717188.66, modificado:695635.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A; EN EL PREESCOLAR HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21EJN1372P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220696 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon:-98.235386, lat:19.142851}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 695635.23 | 695635.23 | 695635.23 | 695635.23 | 695635.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139496 | Proyecto de inversión | 2727862.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727862.22, modificado:2636310.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C EN EL EDIFICIO E, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D; EN EL BACHILLERATO MANUEL BARTLETT BAUTISTA CLAVE 21EBH0123I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220693 | N | 0 | 0 | 817 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN, lon:-97.455213, lat:19.835935}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2636310.4 | 2636310.4 | 2636310.4 | 2636310.4 | 2636310.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139599 | Proyecto de inversión | 1991031.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1991031.84, modificado:1913440.52}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA HÉROES DE PUEBLA CLAVE 21DPR1227V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-003 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Matamoros No. 6156, Colonia Leobardo Coca, Heróica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla,, lon:-98.226988, lat:19.013453}} | 2022-04-13 | 2022-07-11 | 1913440.52 | 1913440.52 | 1913440.52 | 1913440.52 | 1913440.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-D, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1913440.52, importe_modificado:1913440.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139613 | Proyecto de inversión | 2962947.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2962947.73, modificado:2847865.99}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO G EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUAN FLORES SERENO CLAVE 21DPR2491A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-004 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Naval No. 5, Pueblo San Sebastián Puctla, San Sebastián Puctla, Izúcar de Matamoros, Puebla,, lon:-98.47739, lat:18.56093}} | 2022-04-13 | 2022-08-13 | 2847865.99 | 2847865.99 | 2847865.99 | 2847865.99 | 2847865.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-A, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2847865.99, importe_modificado:2847865.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220302139810 | Proyecto de inversión | 1912975.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1912975.44, modificado:1768447.19}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 21DPR1001P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANOÍTAS (SAN ANTONIO CANOÍTAS), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-014 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:Avenida Central No. 1, Localidad Canoitas (San Antonio Canoitas), Canoítas (San Antonio Canoítas), Guadalupe Victoria, Puebla,, lon:-97.313889, lat:19.263056}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1768447.19 | 1768447.19 | 1768447.19 | 1768447.19 | 1768447.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-F, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1768447.19, importe_modificado:1768447.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402197579 | Proyecto de inversión | 168187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168187.62, modificado:1107565.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA COLONIA DE CRUZ DE PALO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 389562 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 389562 | S | 0 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.06, meta_modificada:76.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CRUZ DE PALO, 75980 CRUZ DE PALO, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE PRINCIPAL, DE LA COLONIA DE CRUZ DE PALO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA., lon:-97.16856744, lat:18.26751444}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1107565.43 | 1107565.43 | 1107565.43 | 1107565.43 | 1107565.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352238-I3-35, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1107565.43, importe_modificado:1107565.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.72}} | {2197579/proyecto_FIN, 2197579/proyecto_INICIO, 2197579/proyecto_PROCESO, 2197579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:LA OBRA YA FUE REGISTRADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE DEL 2022., trimestre:2.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:RECHAZADO, REGISTRARA AVANCE EN EJERCICIO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | PUE220402198184 | Proyecto de inversión | 750826.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750826.36, modificado:750826.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2022-112 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:cala sur atempan puebla, lon:-97.413487, lat:19.829875}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 750826.36 | 750826.36 | 750826.36 | 750826.36 | 750826.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2022-112, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:750826.36, importe_modificado:750826.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2198184/proyecto_INICIO, 2198184/proyecto_PROCESO, 2198184/proyecto_INICIO, 2198184/proyecto_PROCESO, 2198184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199076 | Proyecto de inversión | 674003.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674003.06, modificado:674003.06}} | REHABILITACÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCION PUSKAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 22207 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.52, meta_modificada:518.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:BARRIO PUSKAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN AHUACATLAN PUEBLA, lon:-97.8723, lat:20.0235}} | 2022-12-12 | 2023-02-10 | 674003.06 | 674003.06 | 674003.06 | 674003.06 | 674003.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22207, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:674003.06, importe_modificado:674003.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.52}} | {2199076/proyecto_PROCESO, 2199076/proyecto_INICIO, 2199076/proyecto_PROCESO, 2199076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402199119 | Proyecto de inversión | 2458527.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458527.01, modificado:2458527.01}} | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 22209 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA , lon:-97.889, lat:20.054}} | 2022-12-19 | 2023-03-03 | 2458527.01 | 2458527.01 | 2458527.01 | 2458527.01 | 2458527.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22209, contratista:GRUPO METRICWEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:2458527.01, importe_modificado:2458527.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.4}} | {2199119/proyecto_INICIO, 2199119/proyecto_FIN, 2199119/proyecto_PROCESO, 2199119/proyecto_FIN, 2199119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402205300 | Adquisición | 812034.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812034.8, modificado:811303.91}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 21DPR0752I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220819 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:PALMILLAS, lon:-98.508056, lat:19.318889}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 811303.91 | 811303.91 | 811303.91 | 811303.91 | 811303.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200913 | Proyecto de inversión | 5757756.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5757756.55, modificado:5757756.55}} | DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN: AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21DPR3575P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220749 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTIAGO MITEPEC, lon:-98.929722, lat:18.241389}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 5757756.55 | 5757756.55 | 5757756.55 | 5757756.55 | 5757756.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198160 | Proyecto de inversión | 2647621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647621.6, modificado:2647621.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2022-111 | N | 0 | 0 | 7491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.95, meta_modificada:1048.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.460344, lat:19.827158}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 2647621.6 | 2647621.6 | 2647621.6 | 2647621.6 | 2647621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2022-108, contratista:LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1791122.58, importe_modificado:1791122.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.95}} | {2198160/proyecto_INICIO, 2198160/proyecto_PROCESO, 2198160/proyecto_INICIO, 2198160/proyecto_PROCESO, 2198160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402178977 | Proyecto de inversión | 1720797.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720797.28, modificado:1720797.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA - 333563 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Méndez | 333563 | S | 546 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1721.5, meta_modificada:1721.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO NANACATLÁN, 73440 NANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE DESARROLLARA PRINCIPALNMENTE EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALL, lon:-97.67626418, lat:20.00305634}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 1720797.28 | 1720797.28 | 1720797.28 | 1720797.28 | 1720797.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2022/208, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:1720797.28, importe_modificado:1720797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1721.5}} | {2178977/proyecto_PROCESO, 2178977/proyecto_INICIO, 2178977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402198186 | Proyecto de inversión | 1223216.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223216.55, modificado:1223216.55}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ATEMPAN PUEBLA | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2022-113 | N | 0 | 0 | 29742 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6419.05, meta_modificada:6419.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.45919, lat:19.8398}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 1223216.55 | 1223216.55 | 1223216.55 | 1223216.55 | 1223216.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2022-113, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1223216.55, importe_modificado:1223216.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6419.05}} | {2198186/proyecto_INICIO, 2198186/proyecto_PROCESO, 2198186/proyecto_FIN, 2198186/proyecto_PROCESO, 2198186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-06-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | PUE220402200504 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I EN EL EDIFICIO F, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y E; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0404A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUITLAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220715 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:2, direccion:COLONIA CUITLAXTEPEC, lon:-97.247222, lat:18.515833}} | 2022-09-21 | 2023-01-29 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE17170200888344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3459920.86 | 3459920.86
PUE16170200892049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6493500 | 6493500
PUE18180201139702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 311795.39 | 311795.39
PUE00160200652018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402243.17 | 402243.17
PUE16160400824803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2047950 | 1960783.4
PUE17170401011890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954316.6 | 1954316.6
PUE18180101076493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1771828.79 | 1771828.79
PUE00170401047469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 581129.91 | 581129.91
PUE00170401046295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 513200 | 513200
PUE16160100634330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 0
PUE16160200674549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2500000 | 0
PUE16160200693967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367508.76 | 367508.76
PUE17170300965907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 999000
PUE16170200892052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3296700 | 3296700
PUE17170401011891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750541.37 | 750541.37
PUE17170401011892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199580.49 | 2199580.49
PUE16160200675866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1030749 | 1018532.23
PUE18180201109980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000.09 | 220000.09
PUE18180201110917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519568.04 | 1519568.04
PUE00160300785304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941753.1 | 941753.1
PUE00160300787898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471110.72 | 471110.72
PUE00160200726552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332772.95 | 332772.95
PUE00160300786602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482758.25 | 482758.25
PUE00160200721088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58287.62 | 58287.62
PUE17170300967435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 969886.26 | 969886.26
PUE17170300965918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3496500 | 3496500
PUE17170401048494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 998486.04 | 998486.04
PUE18180101067592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1940252.72 | 1940252.72
PUE18180201110918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445285.99 | 1445285.99
PUE00180201109737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908369.2 | 908369.2
PUE00160200710343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174862.86 | 174862.86
PUE00160200710344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58287.62 | 58287.62
PUE17170200867104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064764.1 | 2064764.1
PUE15150400598366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 990708.3 | 778283.92
PUE00170200900095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 0
PUE17170200888338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 989000
PUE00160300786600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384562.42 | 1384562.42
PUE16160400820252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 0
PUE16160400820572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 945629.64 | 945629.64
PUE17170300965910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1801107.2 | 1801107.2
PUE18180101076509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 0
PUE17170401013401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449500 | 449500
PUE18180201137956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6785676.24 | 0
PUE18180201137960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3610815.57 | 0
PUE16160100634032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3996000 | 3996000
PUE17170300937988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571190.88 | 571190.88
PUE17170200902997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1047656.21 | 0
PUE16160400818146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2697300 | 2697300
PUE17170401013402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409248 | 409248
PUE17170300965908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1697540.7 | 1697540.7
PUE17170300957395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 840000 | 830760
PUE17170300966698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1308690 | 1308690
PUE17170401054875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3096900 | 0
PUE18180201137959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4912613.76 | 0
PUE18180201110919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540024.76 | 1540024.76
PUE16160400820194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3052270.54 | 0
PUE16160400820575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 711785.71 | 711785.71
PUE15170100849441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 299700 | 299700
PUE16160200673728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 7417500 | 7417500
PUE17170300966744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1510488 | 1510488
PUE16160300744695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5994000 | 5992104.54
PUE17170300961465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 0
PUE17170300937982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649580.82 | 649580.82
PUE17170300937986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696100 | 696100
PUE17170300937993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169481.79 | 169481.79
PUE17170300955085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 628974 | 0
PUE00170401046381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 417600 | 417600
PUE00180101066330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 592583.72 | 592583.72
PUE00180201111175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233229.3 | 1233229.3
PUE00180201111175 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1001940.45 | 1001940.45
PUE18180101076488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2278250.66 | 2278250.66
PUE17170401054885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 11988000 | 11988000
PUE18180101076494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 824540.96 | 824540.96
PUE00160200647276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017991.85 | 1017991.85
PUE18180201139170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 849150 | 0
PUE00160300786262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126471.63 | 0
PUE16160300744706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 249750 | 249750
PUE00160300789435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86988.52 | 86988.52
PUE17170300965250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 29400.17 | 29400.17
PUE18180101076512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 0
PUE18180201138080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2278250.66 | 2278250.66
PUE18180201137639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1142761.1 | 0
PUE18180201138812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1812526.87 | 1812526.87
PUE16160300744677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1498500 | 1498399.78
PUE17170300934873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4387143.93 | 4387143.93
PUE16160400820535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3496500 | 3496500
PUE15150400598788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 994154.85 | 994154.85
PUE15150400598800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 991707.3 | 991707.3
PUE18180201137637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 496696.81 | 0
PUE00160300786261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235380.18 | 0
PUE00160300786757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784947.92 | 784947.92
PUE16160400820748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1298700 | 1297379.94
PUE16160400820189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1601476.92 | 0
PUE16160400820192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1701784.22 | 0
PUE16160400824697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2497500 | 2444660
PUE16160400828721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6444383.03 | 0
PUE16160300735637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
PUE17170300965912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1968040.83 | 1968040.83
PUE00170401013628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373878.15 | 373878.15
PUE17170401013397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630359.58 | 630359.58
PUE00170401013169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373878.15 | 373878.15
PUE00170401044064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 873600 | 0
PUE17170401048445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 176405.86 | 176405.86
PUE17170300967339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1744227.16 | 0
PUE00180201109736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625145.28 | 1625145.28
PUE00180101067224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 104500 | 104500
PUE14140300384088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 634623.26 | 631609.79
PUE17170300956949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2900000 | 2868100
PUE16170200892050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2697300 | 2697300
PUE00170401047470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 117575.11 | 117575.11
PUE17170300934869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105896.44 | 1105896.44
PUE18180201110913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993542.46 | 1993542.46
PUE16160200721087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55462.16 | 55462.16
PUE00170200900980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3500000 | 3500000
PUE00180201139710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 646637.23 | 646637.23
PUE18180201138817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4995000 | 4995000
PUE17170200888703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 531895.82 | 531895.82
PUE17170200889687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1160000 | 1160000
PUE00170200896852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 0
PUE17170200898462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4561976.9 | 4511795.15
PUE00160300787902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634211.29 | 634211.29
PUE16160400818087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3296700 | 3296700
PUE17170300955010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 644342 | 0
PUE00180101067228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 358500 | 358500
PUE18180201139165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 799200 | 799200
PUE18180201109978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304739.17 | 304739.17
PUE16160200674480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2966479.08 | 2966479.08
PUE00160300786599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364953.39 | 364953.39
PUE16160400820182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4199269.53 | 0
PUE17170200902937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1952401.64 | 0
PUE17170200869253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982100 | 982100
PUE17170200869253 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 982100 | 982100
PUE00170300971528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 702196.66 | 0
PUE00160300786952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227192.12 | 227192.12
PUE00160300786198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825633.4 | 825633.4
PUE16160300744631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 674707.43 | 0
PUE16160200726551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758814.92 | 758814.92
PUE00160200699366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92195.4 | 92195.4
PUE17170300965919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3996000 | 3996000
PUE17170401011893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2063682.35 | 2063682.35
PUE17170401054829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5106196.52 | 5106196.52
PUE00170401055002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1005000 | 1005000
PUE00180201110923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742163.64 | 742163.64
PUE00180101066563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 296500 | 296500
PUE00160200644886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944067.83 | 944067.83
PUE00160200726562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174862.86 | 174862.86
PUE17170200888335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 0
PUE17170200888341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4153800 | 4153800
PUE17170200888720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 38023.56 | 38023.56
PUE17170300967378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 799200 | 799200
PUE00170300971527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 0
PUE17170300966690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1641130.51 | 1641130.51
PUE17170401043591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14985000 | 14985000
PUE18180101076514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1198800 | 0
PUE18180101076523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2197800 | 0
PUE18180201143121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1 | 2751831.7
PUE17170300967422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 454428.61 | 454428.61
PUE17170401011894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3023758.63 | 3023758.63
PUE17170401013399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441665 | 441665
PUE00160300786601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760208.1 | 760208.1
PUE00180201109810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566357.12 | 566357.12
PUE18180201110920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542424.46 | 542424.46
PUE00180101066586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 229219.7 | 229219.7
PUE16160400818122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7492500 | 7492500
PUE16160200674438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1780200 | 1780200
PUE16160300744674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4995000 | 4995000
PUE00160300787899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26756.1 | 26756.1
PUE00160300787904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615993.09 | 615993.09
PUE17170200888343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9888248.2 | 9888248.2
PUE17170401013405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579992.49 | 579992.49
PUE17170401047861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 799200 | 799200
PUE00170401053238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 5452120 | 5452120
PUE16160400820196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 832350.78 | 0
PUE16160400820638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 9990000 | 0
PUE18180101076825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3294609.2 | 3294609.2
PUE15170100849440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 4995000 | 4995000
PUE17170200887023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3700000 | 3659300
PUE00170200900981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
PUE17170300966741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1698300 | 1698300
PUE17170300967358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 156604.29 | 0
PUE00170300955766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 170000 | 170000
PUE00170300955774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 999081.48 | 999081.48
PUE17170401014010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740683.2 | 740683.2
PUE16170200892055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7492500 | 7492500
PUE17170300937985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1655310.6 | 1655310.6
PUE17170300937990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350378.34 | 350378.34
PUE00170300961958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3500000 | 3500000
PUE17170401042982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2125631.3 | 2125631.3
PUE00160300787901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604345.7 | 604345.7
PUE15150100463669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 8769827.82 | 8769827.82
PUE17170401014007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149292 | 149292
PUE00180101067220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 309000 | 309000
PUE18180101076695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 0
PUE17170401054867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2997000 | 2997000
PUE17170200888340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1345040 | 1345040
PUE17170300965915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1568587.74 | 1568587.74
PUE17170300967434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1028032.27 | 1028032.27
PUE15150400598279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 990508.5 | 990508.5
PUE00170300955761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 338000 | 338000
PUE16160400820181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1950615.19 | 0
PUE17170200887116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1978000 | 1978000
PUE18180201110915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1718000 | 1718000
PUE18180201110922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999194.38 | 1999194.38
PUE00170300955769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 505000 | 505000
PUE18180101076700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2253650.66 | 0
PUE00170401013631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368343.09 | 368343.09
PUE00170300960133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
PUE17170300965905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4995000 | 4995000
PUE17170300965914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1994017.28 | 1994017.28
PUE17170300965916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3996000 | 3996000
PUE16160300744642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1498500 | 1498500
PUE00160200726516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479602.62 | 479602.62
PUE18180201110914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826336.53 | 1826336.53
PUE18180201109981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430735.76 | 430735.76
PUE16170200892068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 759439.8 | 0
PUE00160300789431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
PUE00160300786756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613593.87 | 613593.87
PUE15170100849439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 199800 | 199800
PUE17170200887111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1978000 | 1978000
PUE17170200888339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 2967000
PUE00160300787900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68097.79 | 68097.79
PUE00160300787903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496137.06 | 496137.06
PUE16160400820191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 420616.98 | 420616.98
PUE18170300936932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264433.26 | 264433.26
PUE17170300967436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 999081.48 | 999081.48
PUE00170300955763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 465000 | 465000
PUE18180101076527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1084946.21 | 0
PUE18180201110921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1451915.89 | 1451915.89
PUE18180201139585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67558.86 | 309652.11
PUE17170401013398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673468.16 | 1673468.16
PUE18180101076775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 0
PUE00180201109747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844778.78 | 844778.78
PUE18180201137861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 999000
PUE17170300967341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1614788.82 | 0
PUE16160200673607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2373600 | 2373600
PUE17170401047653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 799200 | 799200
PUE17170401048593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 470000 | 470000
PUE17170401054945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1385454.35 | 0
PUE18180201139178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 399600 | 399600
PUE18180201138889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 1998000
PUE18180201138814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1771828.79 | 1771828.79
PUE18180201139166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 499500 | 499500
PUE00180201142986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 6-Hacienda y Crédito Público | S010-null |  | 200000 | 200000
PUE17170401014011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010006.59 | 1010006.59
PUE17170401041254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3175000 | 3140075
PUE17170300934871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2063914.76 | 2063914.76
PUE17170300966332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 761238 | 0
PUE17170300965911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 900553.6 | 900553.6
PUE17170300965921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2997000 | 2997000
PUE00180201111811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044416.93 | 0
PUE00170401013404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415957.93 | 415957.93
PUE16160400828717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 686476.85 | 0
PUE17170200887133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
PUE00170200901752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3095864 | 0
PUE18180201139172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 799200 | 799200
PUE18180101076813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2751831.7 | 2751831.7
PUE17170401045131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 769137.31 | 769137.31
PUE18180101076531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2920424.75 | 0
PUE16160400820156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 987007.18 | 987007.18
PUE16160400820569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1657486.19 | 1657486.19
PUE00170200898464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5762396 | 0
PUE18180201109619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419672.03 | 419672.03
PUE15150100486841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U088-Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 10244569.09 | 10244569.09
PUE15150400598306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 994204.8 | 994204.8
PUE17170401046417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2997000 | 2997000
PUE00160300786263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897780 | 897780
PUE00180101066572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 363893.58 | 363893.58
PUE00170401053255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 499879.99 | 499879.99
PUE16170200892108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 999000 | 999000
PUE17170300967340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 677684.2 | 0
PUE00160300787906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945285.14 | 945285.14
PUE16170200887021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1978000 | 1978000
PUE17170401013403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200304.4 | 200304.4
PUE00170401013622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
PUE16160300744632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 1996694
PUE17170200889392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 452202.15 | 452202.15
PUE17170200901753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1081928.1 | 1070026.89
PUE17170300934872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469554.26 | 1469554.26
PUE17170300965913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 627658.77 | 627658.77
PUE17170300960757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
PUE00170300958524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 36000000 | 36000000
PUE17170300937989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511500 | 511500
PUE16160400824693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2047950 | 1959796.36
PUE16160400820537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 997701.44 | 997701.44
PUE18180201137864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 999000
PUE00160200661742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293491.85 | 1293491.85
PUE16160300744640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 614939.21 | 0
PUE16160400820671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 999000
PUE16160400820674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1498500 | 0
PUE00170401053220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1033560 | 1033560
PUE17170300937984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220315 | 1220315
PUE17170300937994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151618.37 | 151618.37
PUE00170300971530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281819 | 0
PUE16160200674183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 4943135.28 | 4943135.28
PUE16160200673071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 3857100 | 3857100
PUE17170401014006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326177.55 | 326177.55
PUE17170401014008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901551.5 | 901551.5
PUE17170401013850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252120.3 | 252120.3
PUE17170401014009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416217.34 | 416217.34
PUE18180201109982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284124.76 | 284124.76
PUE18180201139169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 849150 | 849150
PUE16160400825031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1126372.5 | 1079797.68
PUE17170200869221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286672.91 | 286672.91
PUE17170200887076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 197800 | 197800
PUE17170200889261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
PUE18180201138902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 1998000
PUE18180201143119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1 | 0
PUE16160200672326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 0
PUE16160200674663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2966130 | 2966130
PUE00160300786264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775709.37 | 0
PUE17170200869219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378567.4 | 378567.4
PUE17170300965923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 999000
PUE17170401054853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4883803.48 | 4883803.48
PUE17170300967338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1111106.88 | 0
PUE00170300955773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1028032.27 | 1028032.27
PUE18180201139591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 309652.11 | 67558.86
PUE14140100296654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U088-Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 5123442.43 | 4990954.77
PUE15150400598370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 995603.4 | 995603.4
PUE00160200654451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275500 | 275500
PUE18180101076490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1812526.87 | 1812526.87
PUE00170300955772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 969886.26 | 969886.26
PUE17170300967357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1347496.16 | 0
PUE00160200644821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549704.69 | 549704.69
PUE18180201137636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1098900 | 3294609.2
PUE18180201139215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 599400 | 599400
PUE00170401046418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 164340 | 164340
PUE00160300787905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438926.14 | 438926.14
PUE16160400820640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1498500 | 0
PUE17170200867105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2052670.67 | 2052670.67
PUE17170200888101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1994130.79 | 1994130.79
PUE17170200867867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905347.78 | 905347.78
PUE17170200887075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1978000 | 1978000
PUE17170300936930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219566.03 | 1219566.03
PUE18180201136992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 649350 | 649350
PUE16170200892054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1298700 | 1298700
PUE00170401013168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103839.44 | 1103839.44
PUE00170401044066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 81407.82 | 0
PUE17170401054894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 0
PUE18180101076776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3496500 | 0
PUE17170200888336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5762396 | 0
PUE00180201109745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2124263.27 | 2124263.27
PUE00180201111368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 385073.31 | 385073.31
PUE00180201111368 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 112291.33 | 112291.33
PUE00180201111368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665311.32 | 665311.32
PUE16160300744627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1383060.79 | 0
PUE16160400818033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6493500 | 6493500
PUE16160400820581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3996000 | 3996000
PUE16170200892112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1723180.44 | 1723180.44
PUE17180201134679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1500000 | 1500000
PUE00160200652071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791364.44 | 791364.44
PUE17170300967423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1742268.21 | 1742268021
PUE16160300744662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3996000 | 3996000
PUE16160400824879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1228770 | 1175295.23
PUE16160400825128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1433565 | 1377908.37
PUE180401430506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761359.94 | 761359.94
PUE180301329537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181932.26 | 1181932.26
PUE180301331285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132191.28 | 132191.28
PUE180301315374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362500 | 362500
PUE180301333945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443949.41 | 443949.41
PUE180401430504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613199.34 | 613199.34
PUE180401430508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505232.62 | 1505232.62
PUE180301392393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 699300 | 699300
PUE180301387717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 945629.64 | 945629.64
PUE180301400174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 201178.86 | 0
PUE180301392409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 699300 | 699300
PUE180301385969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
PUE180301387605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1028032.27 | 1028032.27
PUE180301384622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250822.9 | 0
PUE180401425620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655768.04 | 0
PUE180401425657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905160.93 | 0
PUE180301387685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 999081.48 | 999081.48
PUE180401425783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688829.4 | 0
PUE180301399868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 403650.82 | 0
PUE180401427429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1966350.61 | 0
PUE180301386132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10989000 | 10989000
PUE190101509417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624522.3 | 1624522.3
PUE180401425776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374674.3 | 0
PUE180401425841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581088.5 | 0
PUE180401425845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668.99 | 0
PUE180301399893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209393.75 | 0
PUE180401427437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402627.38 | 0
PUE180401426962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404969.82 | 0
PUE180401426285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
PUE180301387568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 969886.26 | 969886.26
PUE180401425629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482057.73 | 0
PUE180401425708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
PUE180401431081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2155334.48 | 2155334.48
PUE180401431093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119848.27 | 0
PUE180401469517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104435.91 | 104435.91
PUE180401470557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831666.52 | 831666.52
PUE180401470622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234751.22 | 234751.22
PUE180401485212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015067.1 | 1015067.1
PUE180401483688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664279.27 | 664279.27
PUE180401485424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467199 | 1467199
PUE180401495847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5333794 | 5333794
PUE180401485241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870851.82 | 870851.82
PUE180401482483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 0
PUE190201530424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859345 | 0
PUE190201530457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100489.66 | 0
PUE190201531613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496255.42 | 0
PUE190201530672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2128034 | 0
PUE190201536374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2525033.85 | 0
PUE190201531609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800333.64 | 0
PUE190201536378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 0
PUE190201530530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100489.66 | 0
PUE190201530682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1404835.39 | 0
PUE190201530686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581148.26 | 0
PUE190201530691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 0
PUE190201531600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455154.34 | 0
PUE190201565500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3960000 | 0
PUE190201565073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2273964.68 | 2273964.68
PUE190201565053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 887592.22 | 887592.22
PUE190401614436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446501.56 | 446501.56
PUE190401612877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
PUE190401664340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990038.88 | 990038.88
PUE190401664395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408122.21 | 408122.21
PUE190401656892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61875.56 | 61875.56
PUE190401654617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744725.68 | 744725.68
PUE190401660462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249894.11 | 249894.11
PUE190401663952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83150.49 | 83150.49
PUE210101887350 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684326.92 | 1591359.75
PUE210101887413 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1875000 | 1828123.05
PUE210101887416 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573557.69 | 536631.4
PUE210101887424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1803942.17
PUE210101887426 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 1988368.97
PUE210101887190 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 449025.13
PUE210101887214 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 272330.32
PUE210101887218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1168437.38
PUE210101887333 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3219615.38 | 3024281.17
PUE210101887340 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1855870.63
PUE210101887346 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1825548.49
PUE210101887354 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336057.69 | 324993.05
PUE210101887206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 543824.85
PUE210101887408 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1643519.15
PUE210101887429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2684711.54 | 2601152.05
PUE210101887430 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2302019.23 | 2249442.95
PUE210101887410 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 276385.1
PUE210101887428 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817307.69 | 1700049.6
PUE200401848659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110819.41 | 110819.41
PUE200401849110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357169.78 | 1357169.78
PUE210101887335 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946923.08 | 889987.73
PUE200401873553 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837115.38 | 777813.08
PUE200401873563 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1833674.23
PUE200401873565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 769230.77
PUE200401873566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE200401873567 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
PUE200401873568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670192.31 | 670192.31
PUE200401873572 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615.38 | 384615.38
PUE200401873574 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598461.54 | 556326.23
PUE200401873671 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2517229.61
PUE200401873672 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7416057.69 | 7008627.75
PUE210101887208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4038461.54 | 3972839.44
PUE200401873450 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786538.46 | 754113.04
PUE200401873452 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6057692.31 | 5718634.5
PUE200401873457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2721189.33
PUE200401873469 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1257081 | 1168693.07
PUE200401873497 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761346.15 | 712358.17
PUE200401873501 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5603846.15 | 5319530.76
PUE200401873503 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840384.62 | 804313.57
PUE200401873522 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525347.25 | 1525347.25
PUE200401873524 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 863942.31 | 863942.31
PUE200401876034 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 502841.21
PUE200401876035 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 654313.97
PUE200401876039 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 631241.52
PUE200401873528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823609.63 | 769711.46
PUE200401873539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4903846.15 | 4903846.15
PUE200401873541 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 733295.86
PUE200401873594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 549934.59
PUE200401873610 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1626634.62 | 1626634.62
PUE200401873611 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1947019.23 | 1947019.23
PUE200401873612 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
PUE200401873613 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE200401873614 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3509615.38 | 3509615.38
PUE200401873615 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846.15 | 2271089.47
PUE200401873616 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.08 | 1157019.41
PUE200401873618 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4230769.23 | 4103417.38
PUE200401873619 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1398518.32
PUE200401873620 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 839037.47
PUE200401873621 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846153.85 | 3732913.33
PUE200401873622 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538461.54 | 1482609.49
PUE200401873623 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4903846.15 | 4617556.75
PUE200401873624 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3870000 | 3679552.91
PUE200401873625 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1635096.15 | 1472577.54
PUE200401873637 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 280064.74
PUE200401873657 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815384.62 | 754962.71
PUE200401873658 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3036634.62 | 2950039.72
PUE200401873659 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 459058.74
PUE200401873660 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1105231.24
PUE200401873662 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4615384.62 | 4476869.46
PUE200401873668 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2801304.81 | 2654704.08
PUE200401873669 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1583288.14
PUE200401873670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3929230.77 | 3659064.36
PUE200401873673 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923.08 | 1722640.18
PUE200401873674 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 1945760.32
PUE200401873459 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
PUE200401873482 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525347.25 | 1452543.46
PUE200401873485 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525347.25 | 1525347.25
PUE200401873531 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634615.38 | 1519955.06
PUE200401873545 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1786026.19
PUE200401873546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 1966729.9
PUE200401873547 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 780865.38 | 780865.38
PUE200401873579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3680961.54 | 3680961.54
PUE200401873581 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2884615.38
PUE200401873582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6479903.85 | 6479903.85
PUE200401873597 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1957307.69 | 1820040.71
PUE200401873602 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4779230.77 | 4443354.1
PUE200401873606 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1720673.08 | 1720673.08
PUE200401873607 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1161057.69 | 1161057.69
PUE200401873608 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9854435.98 | 9854435.98
PUE200401873642 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1807697.24
PUE200401873643 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1697584.36
PUE200401873644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 814030.94
PUE200401873645 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 2009045.48
PUE200401873646 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 465594
PUE200401873648 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3461538.46 | 3351253.72
PUE200401873649 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 274243.99
PUE200401873650 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1611346.15 | 1571031.98
PUE200401873651 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4553653.85 | 4259911.63
PUE200401873652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863269.23 | 1743322.82
PUE200401873654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161057.69 | 1112280
PUE200401873655 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6081730.77 | 5696474.86
PUE200401873656 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573557.69 | 545072.63
PUE200401873661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019230.77 | 1958873.75
PUE200401873663 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2983557.69 | 2804688.46
PUE200401873664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 893750 | 838029
PUE200401873665 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3254326.92 | 3108929.2
PUE200401873666 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2640425.59
PUE210402018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982570.19 | 982570.19
PUE210402015783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
PUE210402016203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060000 | 1060000
PUE210402011690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2351717.03 | 0
PUE210402016229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536455.78 | 536455.78
PUE210402016384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1210000
PUE210402016386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213000 | 213000
PUE210402016391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
PUE210402016708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650701.54 | 650701.54
PUE210402016722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013000 | 2013000
PUE210402016110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 930000
PUE210402017890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256790.24 | 256790.24
PUE210402016812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47403.06 | 47403.06
PUE210402016126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
PUE210402016141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
PUE210402016838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56144.63 | 56144.63
PUE210402016850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64324.26 | 64324.26
PUE210402016167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211000 | 211000
PUE210302003924 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 403427.31
PUE210302003731 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546000 | 502483.05
PUE210302004062 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393018.16
PUE210302004077 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 422820 | 378553.84
PUE210302003836 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325320 | 294611.9
PUE210302003837 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399762.13
PUE210302003838 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 400898.02
PUE210302003841 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393675.42
PUE210302003842 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393634.61
PUE210302003844 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393630.36
PUE210302003723 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 402425.08
PUE210302003839 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 654600 | 588453.6
PUE210302003870 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561720 | 515672.78
PUE210402010447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3142969.62 | 0
PUE210302003386 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290220 | 260722.06
PUE210302003411 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340020 | 304828.57
PUE210302003721 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393025.82
PUE210302004422 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395520 | 359257.21
PUE210302004433 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679980 | 618223.25
PUE210302004437 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 658667.96
PUE210302004446 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564000 | 518674.88
PUE210302004476 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 676450.49
PUE210302004567 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501660 | 467203.63
PUE210302004370 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 667212.85
PUE210302004373 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290220 | 260678.81
PUE210302004386 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 662171.44
PUE210302004414 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399839.95
PUE210302004439 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 658902.91
PUE210302004442 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393502.46
PUE210302004447 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 262472.6
PUE210302004452 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 402549.78
PUE210302004453 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399956.77
PUE210302004456 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162609.31 | 153284.08
PUE210302004457 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299324.35 | 290880.18
PUE210302004480 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530820 | 487171.58
PUE210302003928 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 402453.37
PUE210302004570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 413181.2
PUE210302004571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 681565.37
PUE210302004572 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659760 | 613749.6
PUE210402011640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2696726.8 | 0
PUE210402011663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3242583.08 | 0
PUE210402025084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150197.93 | 150197.93
PUE210402058817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652587.96 | 652587.96
PUE210402058945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 310918.71 | 310918.71
PUE210402054229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 574224.45 | 574224.45
PUE210402058217 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2209459.45 | 2209459.45
PUE210402052142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 361478.75 | 361478.75
PUE210402052142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354682.95 | 354682.95
PUE210402046658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429339.81 | 429339.81
PUE210402048948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205178.48 | 205178.48
PUE210402049465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2288665.56 | 2288665.56
PUE220102066359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 8490504.49 | 8370729.95
PUE220102063295 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2209459.45 | 2209459.45
PUE220102063339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048599.57 | 1048599.57
PUE220102063276 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918394.38 | 918394.38
PUE220202099465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1114933.99 | 1114933.99
PUE220202088804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6610894.31 | 6610894.31
PUE220202089337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9417704.83 | 7057473.43
PUE220202089337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9417704.83 | 6509973.17
PUE220202098601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10804037.65 | 10493366.81
PUE220202099963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56.77 | 56.77
PUE220202099965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193560.15 | 135732.7
PUE220202093845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6884967.85 | 6916278.7
PUE220202100174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373095.74 | 373095.74
PUE220202100179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257063.89 | 257063.89
PUE220202100208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516074.93 | 516074.93
PUE220202100212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828792.73 | 828792.73
PUE220202089496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4205088.98 | 4120796.59
PUE220202089496 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2022) | 1401696.33 | 1373598.86
PUE220202089496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1401696.33 | 1373598.85
PUE220202083802 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROAGUA Y FISE | 12636651.09 | 12636651.09
PUE220202083802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4212217 | 4212217.02
PUE220202088840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13548415.07 | 12997842.29
PUE220302103451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4995782.87 | 4870290.28
PUE220302101235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1765584.88 | 1693712.98
PUE220302101235 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPIO | 1765584.88 | 1693712.98
PUE220302101235 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROAGUA | 5296754.63 | 5081138.95
PUE220302101265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 564500.83 | 560046.91
PUE220302101265 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 564500.82 | 560046.91
PUE220302101265 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROAGUA | 2634337.18 | 2613552.27
PUE220302103376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4956851.84 | 4784147
PUE220302103381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4813694.5 | 4813694.5
PUE220302103475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1602553.65 | 1580891.12
PUE220302103478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3324223.76 | 3210788.7
PUE220302103505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2810917.51 | 2347305.97
PUE220302103850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999586.92 | 4874225.06
PUE220302103872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2037858.45 | 1976762.51
PUE220302103876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2974857 | 2938129.16
PUE220302103719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2068502.62 | 2037932.05
PUE220302103723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999608.05 | 4831277
PUE220302103732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2022212.93 | 1951582.38
PUE220302103757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999590.37 | 4939421.69
PUE220302103769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4980378.27 | 4839708.63
PUE220302140274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 134898850.66 | 40043719.55
PUE220402143405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4805578.01 | 4805577.99
PUE220402146381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4996066.51 | 4964226.05
PUE220402147151 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSOS ESTATALES | 3802642.81 | 3686621.33
PUE220402147151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3128056.52 | 3032617.16
PUE220402143403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4815443.83 | 4815443.83
PUE220402143407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4920484.69 | 4920484.68
PUE220402143408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4899822.7 | 4899822.69
PUE220302139060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347126.33 | 347126.33
PUE220402141009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 977163.73 | 950846.38
PUE220302136002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15230598.97 | 15159975.72
PUE220302139571 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 697086.84
PUE220302139575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2599996.14 | 2524231.4
PUE220302136041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25664853.89 | 0
PUE220302139649 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2243398.08 | 2092066.46
PUE220302139734 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2205000 | 2038486.56
PUE220302137277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2345520.93 | 2090840.79
PUE220302135705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 125147944.31 | 124511516.25
PUE220302140214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23999519.34 | 11546642.63
PUE220302138361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2799768.7 | 2757772.17
PUE220302136798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45544268.2 | 45286543.24
PUE220302136574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7944300.17
PUE220302139589 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1909302.92 | 1834799.99
PUE220302139644 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988089.08 | 949075.08
PUE220302139736 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 1805373.34
PUE220302136848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2195235.26 | 2145008.35
PUE220302135906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25544909.31 | 16030543.14
PUE220302135935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15230598.97 | 1049809.64
PUE220302136020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14665093.89 | 14438105.48
PUE220302140071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19600300.15 | 19600300.14
PUE220302140164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25636750.93 | 24865395.67
PUE220302137244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 806039.42 | 454584.32
PUE220302140286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19971312.09 | 24379492.25
PUE220402164676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679007.3 | 1547478.08
PUE220402169788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885932.47 | 885932.47
PUE220402149743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21405271.3 | 20979313.42
PUE220402149754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223135.11 | 1186502.21
PUE220402149760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6012210.21 | 6595588.38
PUE220402149761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4686871.29 | 5142422.63
PUE220402149763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5320643.26 | 9748718.48
PUE220402149765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531336.66 | 515423.12
PUE220402197074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 0
PUE220402197541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247942.27 | 247942.27
PUE220402197281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1687346.81 | 1687346.81
PUE220402192778 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INTERESES DEL BANCO | 76933.51 | 76933.51
PUE220402192778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654968.97 | 731902.48
PUE220402186717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123480.85 | 1123480.85
PUE220402200914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20996689.47 | 25381215.63
PUE220402201019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 450749.98 | 441449.31
PUE220402201033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5986416.2 | 5912691.07
PUE220402201337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29998957.7 | 29617992.22
PUE220402200011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 62946484.15 | 61666463.27
PUE220402200390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12768133.47 | 12768133.47
PUE220402200517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19870138.64
PUE220402197868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1812173.3
PUE220402201011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 1662665.95 | 1654393.98
PUE220402201020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2802456.7 | 2690499.58
PUE220402200166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5124935.78 | 5124935.78
PUE220402199410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1977876.08 | 1965052.16
PUE220402199413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1264759.42 | 1250508.04
PUE220402200382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14955924.98 | 14944162.68
PUE220402201328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16781506.03 | 16781506.03
PUE220402201386 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 42919126 | 42919126
PUE220402200452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1105074.28 | 1105074.27
PUE220402200536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5533025 | 5531007.45
PUE220402202429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5401676.32 | 5374789.68
PUE220402202503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12992625.98 | 12689421.36
PUE220402200793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999999.15 | 948692.75
PUE220402199730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17500000 | 17148415.52
PUE220402200822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 42855278.73 | 42183185.17
PUE220402201735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553441.8 | 539752.57
PUE220402202656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 301940.22 | 301940.21
PUE220402200872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3178869.93 | 3176675.57
PUE230102207460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798103.3 | 788167.32
PUE230102208553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206309.94 | 2206309.94
PUE230102208562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753853.96 | 753103.64
PUE220402201382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7499999.98 | 7440476.03
PUE220402201407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10926350.24 | 10498237.11
PUE230102208210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3752241.2 | 3752241.2
PUE230102208212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4083132.48 | 4083132.48
PUE230102208215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2891003.5 | 2888416.34
PUE220402197858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15162671.02 | 15144770.78
PUE220402200609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 165884982.33 | 165884982.32
PUE220402203519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4492411.36 | 4492411.36
PUE230102207157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443514.05 | 1443514.05
PUE230102207870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630587.63 | 671951.67
PUE230102206408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830128.26 | 1830128.26
PUE230102207179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2738173.2 | 2738173.2
PUE230102207904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2672615.09 | 2672615.09
PUE230102207907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4759240.39 | 4759240.39
PUE220402200621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 394028673.56 | 394028673.56
PUE230102208287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207282.15 | 1207282.15
PUE220402200642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13251028.81 | 13227421.15
PUE220402200680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3996993.93 | 3864899.84
PUE230102208308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195581.57 | 1195581.57
PUE220402200776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3864899.85 | 3864899.84
PUE230102207970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254414.55 | 1254414.55
PUE230102208322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363363.94 | 1363363.94
PUE230102206493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6596213.07 | 6596213.07
PUE230102206511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504144.03 | 745150.94
PUE230102206894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6921801.32 | 6921801.32
PUE230102208338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148720.59 | 1148720.59
PUE230102208347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288902.89 | 1288902.89
PUE220402201747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407571.54 | 1357549.72
PUE230102206522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7242333.49 | 7242333.49
PUE230102207293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435658.9 | 435658.9
PUE230102208000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485571.2 | 1485571.2
PUE220402199857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2252904.6 | 2252889.89
PUE220402200909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 200000 | 198807.16
PUE220402200929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 37107620 | 36749119.37
PUE220402200932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2222963.11 | 2178356.96
PUE220402199972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 38810985.7 | 38415023.82
PUE220402201035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8029434.19 | 7868758.02
PUE230102207009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895458.9 | 1895458.9
PUE230102208096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700406.29 | 700406.29
PUE230102208466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527012.41 | 2527012.41
PUE220402200129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1906837.89 | 1804503.71
PUE230102208118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2467167.08 | 2467167.08
PUE230102208136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2231613.21 | 2231613.21
PUE230102208509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2612357.28 | 2612357.28
PUE230102208520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2864685.83 | 2864685.83
PUE220402200175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25664853.89 | 25664853.89
PUE220402201213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6975925.69 | 6975726.17
PUE220402201213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 33631350.61 | 33630388.78
PUE220402201276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1344141.9 | 1344141.9
PUE230102207080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2765444.87 | 2765444.87
PUE230102208536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2724266.23 | 2724266.23
PUE220402201350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2742481.26 | 2742481.26
PUE230102211299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22163869.14 | 22163869.14
PUE230102212236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 25920.03 | 25920.03
PUE230102212280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25520581.72 | 25520581.72
PUE230102212304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 383591139.87 | 383591139.87
PUE230102212525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 88376774.08 | 88376774.08
PUE230102213156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 706896.36 | 706896.36
PUE230102212863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2850000 | 2850000
PUE230102210852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3121837.09 | 3121837.09
PUE230102211926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3419000 | 3419000
PUE230102211927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3490000 | 3490000
PUE230102211928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9378372.18 | 9378372.18
PUE230102211929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2605000 | 2605000
PUE230102211930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8776500 | 8776500
PUE230102211931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11695927.8 | 11695927.8
PUE230102211932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3901506.29 | 3901506.29
PUE230102211933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8098171 | 8098171
PUE230102210945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3500000 | 3500000
PUE230102213125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1791566.79 | 1791566.79
PUE230102212082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1954002.54 | 0
PUE230102212146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3666204.16 | 37296592.94
PUE230102213188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2577086.8 | 2577086.8
PUE230102213195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2674489.61 | 2674489.61
PUE230102212269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2408540.43 | 2408540.43
PUE230102212292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50471110.8 | 50471110.8
PUE230102211369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3996993.93 | 3864899.84
PUE230102211377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4003006.07 | 4003006.07
PUE230102211385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 387095828 | 387095828
PUE230102212330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17500000 | 17500000
PUE230102211396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 123128892.72 | 120076670.56
PUE230102211657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1556797.44 | 1510015.48
PUE230102209769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 90000 | 89910
PUE230102209771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 52500 | 52447.5
PUE230102209775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2500 | 2497.5
PUE230102209780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57500 | 57442.5
PUE230102209781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 35000 | 34965
PUE230102209782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
PUE230102209786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 682500 | 681817.5
PUE230102209787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 599500 | 598900.5
PUE230102209793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12487.5
PUE230102209797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9990
PUE230102209798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
PUE230102209802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
PUE230102212225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 543722 | 543722
PUE230102211256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2322058.46 | 2322058.46
PUE230102213194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1854294.6 | 1854294.6
PUE230102211460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1175004.98 | 1175004.98
PUE230102211470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720661.88 | 720661.88
PUE230102211527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 157611469.42 | 157611469.42
PUE230102212728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2582753.41 | 2582753.41
PUE230102212759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22685967.74 | 22685967.74
PUE230102209765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 42500 | 42457.5
PUE230102209767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 7492.5
PUE230202228155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2830177.02 | 2830177.02
PUE230202228156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543017.33 | 1543017.33
PUE230202228785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703085.56 | 1703085.56
PUE230202229498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997614.15 | 997614.15
PUE230202227049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751917.37 | 751917.37
PUE230202227765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2583143.26 | 2583143.26
PUE230202228906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229058.31 | 1229058.31
PUE230202227084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703878.31 | 703878.31
PUE230202228255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2210515.11 | 2210515.11
PUE230202229612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6253412.75 | 6253412.75
PUE230202227877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212270.01 | 1212270.01
PUE230202228276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056507.33 | 1056507.33
PUE230202228279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356554.62 | 2356554.62
PUE230202229670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2695297.12 | 2695297.12
PUE230202227163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28148.01 | 28072.83
PUE230202227168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182962.07 | 182473.45
PUE230202227177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56296.02 | 56145.67
PUE230202227182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14074 | 14036.41
PUE230202227888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437946.4 | 437946.4
PUE230202227890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6772888.44 | 6772888.44
PUE230202228314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685579.86 | 685579.86
PUE230202228369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443981.21 | 1443981.21
PUE230202229047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2716511.5 | 2716511.5
PUE230202227908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025357.94 | 2025357.94
PUE230202229111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907117.11 | 907117.11
PUE230202229595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877888.84 | 1877888.84
PUE230202227285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702688.8 | 1702688.8
PUE230202229645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881243.11 | 881243.11
PUE230202229651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436672.67 | 1436672.67
PUE230202227331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14074 | 14036.42
PUE230202228497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626772.04 | 1626772.04
PUE230202228512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2819418.8 | 2819418.8
PUE230202228535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4134996.2 | 4134996.2
PUE230202229213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110386.98 | 0
PUE230202229234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2177574.3 | 2175538.67
PUE230202228005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1806569.59 | 1806569.59
PUE230202228586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190485.41 | 2190485.41
PUE230202229248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
PUE230202226805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002111.75 | 1002111.75
PUE230202227405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12146212.36 | 12146212.36
PUE230202228044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423966.48 | 1423966.48
PUE230202229349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2478665.24 | 2478665.24
PUE230202227558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2636866.85 | 2636866.85
PUE230202227560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2755571.6 | 2755571.6
PUE230202228059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230117.71 | 1230117.71
PUE230202228070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910670.23 | 1910670.23
PUE230202228629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4283397.6 | 4283397.6
PUE230202228637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150206.26 | 2150206.26
PUE230202228647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419072.45 | 419072.45
PUE230202229373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583008.89 | 581835.15
PUE230202229379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356204.77 | 2356204.77
PUE230202229387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2807159.77 | 2807159.77
PUE230202227576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2804408.43 | 2804408.43
PUE230202227578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2653253.08 | 2653253.08
PUE230202228090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850161.66 | 2850161.66
PUE230202228650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12751923.71 | 12501498.45
PUE230202228702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174328.76 | 3174328.76
PUE230202227625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845419.65 | 1845419.65
PUE230202228119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435600 | 2435600
PUE230202228738 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS PROPIOS FISCALE | 3988579.59 | 3834175.43
PUE230202228738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3521462.31 | 3521462.31
PUE230202228749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121326.99 | 1121326.99
PUE230202226962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2130698.9 | 2130698.9
PUE230202227632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2445353.11 | 2445353.11
PUE230202227658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1944402.09 | 1944402.09
PUE230202221868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429781.62 | 563980.54
PUE230202224276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552032.75 | 1552032.75
PUE230202225108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196237.32 | 1196237.32
PUE230202224290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48577660.91 | 43718785.35
PUE230202219772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226011.84 | 2226011.84
PUE230202224340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405456.39 | 1405456.39
PUE230202225217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337487.22 | 1337487.22
PUE230202222077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478043.08 | 478043.08
PUE230202224351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168439.09 | 1168439.09
PUE230202216253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586457.91 | 586457.91
PUE230202218988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922533.93 | 801472.43
PUE230202220497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5277998.25 | 5277998.25
PUE230202218208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2532873.18 | 2532873.18
PUE230202218212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269683.67 | 2269683.67
PUE230202218215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660966.65 | 660966.65
PUE230202218231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
PUE230202218238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2369988.19 | 2369988.19
PUE230202225373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315166.49 | 0
PUE230202217572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015079.96 | 1015079.96
PUE230202218242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345000 | 1345000
PUE230202218246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
PUE230202218250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670890 | 670890
PUE230202218258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
PUE230202222183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5713593.82 | 5713593.82
PUE230202225396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104985.27 | 105245.7
PUE230202225407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218911.59 | 219454.63
PUE230202219996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897491.22 | 897491.22
PUE230202221439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5579766.55 | 5579766.55
PUE230202224628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541408 | 1521830.53
PUE230202225413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51771.58 | 51900.01
PUE230202225450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22496.83 | 22552.65
PUE230202216130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842407.25 | 842407.25
PUE230202222226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24411539.14 | 24411539.14
PUE230202225505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3173180.26 | 3173180.26
PUE230202217013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349885.1 | 2349885.1
PUE230202218366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429608.85 | 1429608.85
PUE230202220058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365924.13 | 364946.85
PUE230202223820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654763.52 | 654763.52
PUE230202225520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3356590.98 | 3356590.98
PUE230202225523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8710154.09 | 8710154.09
PUE230202217710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2468032.1 | 2468032.1
PUE230202220091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112592.04 | 112291.34
PUE230202220112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42222.01 | 42109.25
PUE230202224785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346371.26 | 346371.26
PUE230202224838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539688.07 | 0
PUE230202224849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206281.15 | 2206281.15
PUE230202225624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225540.67 | 1237584.33
PUE230202223957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2301694.7 | 2301694.7
PUE230202224875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263385.72 | 1263385.72
PUE230202225646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443039.94 | 1443039.94
PUE230202219529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144811.51 | 1144811.51
PUE230202220957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185720.27 | 1185720.27
PUE230202220971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4019975.23 | 4019975.23
PUE230202224883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729605.73 | 729605.73
PUE230202224885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384138.01 | 1384138.01
PUE230202224887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1923848.35 | 1923848.35
PUE230202224889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1828118.63 | 1828118.63
PUE230202224906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419146.23 | 419146.23
PUE230202224951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662149.65 | 1662149.65
PUE230202218574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049274.8 | 1049274.8
PUE230202219550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405947.26 | 1405947.26
PUE230202222596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820544.86 | 820544.86
PUE230202222600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003193.52 | 1003193.52
PUE230202222285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1857237.06 | 1857237.06
PUE230202219767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244241.81 | 1244241.81
PUE230202225861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178161.05 | 1178161.05
PUE230202219870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501463.59 | 1411115.35
PUE230202220739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2210326.18 | 1588362.19
PUE230202222372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488721.59 | 1488721.59
PUE230202224136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38292272.34 | 38292272.34
PUE230202225889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664288.97 | 1664288.97
PUE230202220848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3603861.73 | 3603861.73
PUE230202222375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2646924.55 | 2646924.55
PUE230202222388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415452.84 | 415452.84
PUE230202225207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007661.04 | 1007661.04
PUE230202216638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627200 | 627200
PUE230202216656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982318.34 | 982318.34
PUE230202218599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814763.81 | 814763.81
PUE230202220922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733856.65 | 1733856.65
PUE230202224233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23651980.72 | 23651980.72
PUE230202225250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544114.76 | 1544114.76
PUE230202225998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904304.94 | 1904304.94
PUE230202213629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2883326.32 | 2883326.32
PUE230202217716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 63897.14 | 63897.14
PUE230202217716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832000 | 1832000
PUE230202221874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396684.17 | 396684.17
PUE230202223492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2698187.29 | 2698187.29
PUE230202226034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13070038.35 | 13070038.35
PUE230202220211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28148.01 | 28072.84
PUE230202221884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3357188.91 | 3357188.91
PUE230202221891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
PUE230202226130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271562.9 | 271562.9
PUE230202226145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141003.81 | 141003.81
PUE230202220223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778352.84 | 0
PUE230202221066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14033530.06 | 14033530.06
PUE230202221906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187219.03 | 1187219.03
PUE230202224517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490955.99 | 1490955.99
PUE230202225426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55376.84 | 55514.21
PUE230202226156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215161.38 | 215161.38
PUE230202226158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219339.27 | 219339.27
PUE230202226162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332142.32 | 332142.32
PUE230202226169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46437.24 | 46437.24
PUE230202226173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2871253.58 | 2871253.58
PUE230202215384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927661.23 | 927661.23
PUE230202220262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2201567.58 | 2198868.48
PUE230202224539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283508.77 | 283508.77
PUE230202225442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45570.53 | 45683.58
PUE230202225457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676389.28 | 0
PUE230202225459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19901.04 | 19950.42
PUE230202226182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2709249.61 | 2709249.61
PUE230202215441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2403729.88 | 2403729.88
PUE230202215442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1838762.74 | 1838762.74
PUE230202215443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2528484.33 | 2528484.33
PUE230202215444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756535.5 | 1756535.5
PUE230202219454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254183.94 | 1254183.94
PUE230202220364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094069.93 | 1094069.93
PUE230202220415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633235.28 | 1633235.28
PUE230202222005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305817.8 | 1305817.8
PUE230202222012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305817.8 | 1305817.8
PUE230202222015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590719.52 | 2590719.52
PUE230202225471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28842.11 | 28913.65
PUE230202225476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131664.21 | 131990.83
PUE230202225477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187296.98 | 1187296.98
PUE230202217973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951505.88 | 951505.88
PUE230202219500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073022.63 | 1073022.63
PUE230202221168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2895353.85 | 2895353.85
PUE230202225537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387255.04 | 1387255.04
PUE230202225553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989647.2 | 1989647.2
PUE230202226278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716239.24 | 1542790.5
PUE230202224800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3486991.98 | 3486991.98
PUE230202225567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1408220.72 | 1408220.72
PUE230202217119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729370.55 | 1729370.55
PUE230202219576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643053.64 | 1643053.64
PUE230202219583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204333.92 | 1204333.92
PUE230202224815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470285.44 | 470285.44
PUE230202224829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2555852.67 | 2555852.67
PUE230202224924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372736.65 | 1370655.36
PUE230202225012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106455.08 | 1106455.08
PUE230202226455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7327349.7 | 7327349.7
PUE230202218189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530495.54 | 1530495.54
PUE230202220613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56296.02 | 56145.67
PUE230202225041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938422.27 | 979843.98
PUE230202219726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436392.16 | 436392.16
PUE230202227374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2697311.11 | 2697311.11
PUE230202227696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2469609.58 | 2469609.58
PUE230202227711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2886680.79 | 2886680.79
PUE230202228626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2444242.5 | 2444242.5
PUE230202229292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4042379.67 | 4042379.67
PUE230202229895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2925227.32 | 2884167.88
PUE230202227725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550000 | 2550000
PUE230202227775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434429.29 | 1548572.39
PUE230202228674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2107232.47 | 1988426.48
PUE230202226694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2224092.8 | 2224092.8
PUE230202224557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1681566.18 | 1681566.18
PUE230202229344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2956406.46 | 2956406.46
PUE230202229360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903562.08 | 903562.08
PUE230202225973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213153.58 | 213153.58
PUE230202227851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375955.4 | 2375955.4
PUE230202227857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4524789.73 | 4524789.73
PUE230202227865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2309028 | 2309028
PUE230202227866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8211461.44 | 8131788.05
PUE230202228759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2894457.32 | 2894457.32
PUE230202229447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347775.67 | 1344796.28
PUE230202229971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100955 | 100955
PUE230202230839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1861257.56 | 1861257.56
PUE230202226789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719671.01 | 719671.01
PUE230202226063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658456.65 | 2658456.65
PUE230202224633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707619.37 | 0
PUE230202224877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683417.31 | 1683417.31
PUE230202227918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2597768.18 | 2597768.18
PUE230202228763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253385.72 | 253385.72
PUE230202229980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874091.47 | 874091.47
PUE230202229987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697671.34 | 0
PUE230202226069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2566338.63 | 2566338.63
PUE230202226102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575539.96 | 575539.96
PUE230202226109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776826.57 | 776826.57
PUE230202215079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047198.66 | 1047198.66
PUE230202224891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652127.94 | 1652127.94
PUE230202228019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2427575.33 | 2427575.33
PUE230202228026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003692.05 | 2003692.05
PUE230202228828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656325.34 | 656325.34
PUE230202228836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514599.24 | 1514599.24
PUE230202230001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6708751.45 | 6708751.45
PUE230202226863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2581871.87 | 2581871.87
PUE230202226916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639622.8 | 2639622.8
PUE230202226125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631873.93 | 1631873.93
PUE230202226139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160848.8 | 160848.8
PUE230202224943 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA | 1521349.19 | 1521349.19
PUE230202224943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1521349.17 | 1521349.17
PUE230202225659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336866.06 | 1336866.06
PUE230202229529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330081.51 | 1466688.63
PUE230202229559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921634.5 | 919908.12
PUE230202230020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250400 | 2250400
PUE230202230030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146384.75 | 146384.75
PUE230202228844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101140.68 | 1101140.68
PUE230202226151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343412.18 | 343412.18
PUE230202226996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419311.81 | 419311.81
PUE230202228876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1576330.53 | 1576330.53
PUE230202230048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343247 | 343247
PUE230202230051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415122.96 | 1415122.96
PUE230202230062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347900.8 | 1347900.8
PUE230202226975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680530.26 | 1680530.26
PUE230202226246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940060.06 | 940060.06
PUE230202228961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495248.31 | 1495248.31
PUE230202229709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253131.57 | 253131.57
PUE230202226251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5382571.94 | 5382571.94
PUE230202226317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808741.63 | 808741.63
PUE230202228306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3759720.16 | 3759720.16
PUE230202228307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265225.71 | 1265225.71
PUE230202228981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666421.69 | 1666421.69
PUE230202229723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985400.5 | 985400.5
PUE230202230087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905992.8 | 1905992.8
PUE230202227118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914200.01 | 914200.01
PUE230202226324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979605.88 | 1979605.88
PUE230202226329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825329.32 | 1825329.32
PUE230202227469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598280.15 | 598280.15
PUE230202228326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512149.02 | 1512149.02
PUE230202228328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5871146.15 | 5871146.15
PUE230202228337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3640235.09 | 3640235.09
PUE230202229011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123497.06 | 123497.06
PUE230202229742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749628.6 | 749628.6
PUE230202229748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707399.74 | 1707399.74
PUE230202230115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7813963.5 | 7813963.5
PUE230202230127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382739.81 | 382739.81
PUE230202227142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740949.29 | 740949.29
PUE230202227149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701690.61 | 1701690.61
PUE230202229788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877955.99 | 877955.99
PUE230202230152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826530.52 | 1826530.52
PUE230202230156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218818.12 | 232811.55
PUE230202227193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42222.01 | 42109.25
PUE230202227199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182962.07 | 182473.42
PUE230202227214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2487695.69 | 2487695.69
PUE230202227216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379998.14 | 379193.43
PUE230202220448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2894001.74 | 2894001.74
PUE230202228411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296704 | 296704
PUE230202228415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268670.84 | 1268670.84
PUE230202228417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334015.32 | 1334015.32
PUE230202228421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440024.24 | 1440024.24
PUE230202229795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 870000
PUE230202230167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100166.99 | 100167.27
PUE230202230174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986485.22 | 1986485.22
PUE230202230175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314700.03 | 314700.03
PUE230202230181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783825.33 | 1783825.33
PUE230202230613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1190392.61 | 1190392.61
PUE230202226484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2327322.3 | 2327322.3
PUE230202220741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861787.65 | 1861787.65
PUE230202227541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215624.51 | 1215624.51
PUE230202228432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329503.8 | 329503.8
PUE230202230191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294640 | 294640
PUE230202227299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821559.3 | 1821559.3
PUE230202226530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343476.21 | 343476.21
PUE230202227640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053508.81 | 1053508.81
PUE230202229214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110386.98 | 0
PUE230202229239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440500 | 440500
PUE230202229845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319650.39 | 319650.39
PUE230202230246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 296383.31 | 296383.31
PUE230202230249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 746265.87 | 746265.87
PUE230202227337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182962.07 | 182574.62
PUE230202226545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1953252.35 | 1953252.35
PUE230202222838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2307213.9 | 2307213.9
PUE230202227673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751622 | 740520.5
PUE230202228510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2891777.47 | 2891777.47
PUE230202228514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14542329.83 | 14130610.76
PUE230202230267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 548208.99 | 548208.99
PUE230202233101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 438623.11 | 453385.82
PUE230202232727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3878682.39 | 3878682.39
PUE230202232727 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN DF 2023) | 1939341.19 | 1939341.19
PUE230202232727 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAFEF 2023 | 1939341.2 | 1939341.2
PUE230202232737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7750122.67 | 7750122.67
PUE230202232737 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM DF 2023) | 3875061.33 | 3875061.33
PUE230202232737 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAFEF 2023 | 3875061.33 | 3875061.33
PUE230202233124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27462.19 | 717684.72
PUE230202233504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 581740.29 | 581740.29
PUE230202231700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 672320.15 | 672320.15
PUE230202232018 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1723739.68 | 1600080.57
PUE230202232751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2377059.49 | 2377059.49
PUE230202232751 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAFEF 2023 | 2377059.49 | 2377059.49
PUE230202232754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1895705.84 | 1895705.84
PUE230202233161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000001.2 | 1000001.2
PUE230202230943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1199232.13 | 1199232.13
PUE230202232032 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000513.79 | 1896057.54
PUE230202232037 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1817821.99
PUE230202232764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2692209.01 | 2692209.01
PUE230202232764 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023) | 1346104.5 | 1346104.5
PUE230202232764 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAFEF 2023 | 1346104.5 | 1346104.5
PUE230202230026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565873.93 | 1565873.93
PUE230202230069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161528 | 161528
PUE230202231689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2214189.86 | 2214189.86
PUE230202231691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1075847.12 | 1075847.12
PUE230202231749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2484233.53 | 2484233.53
PUE230202232047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16633279.58 | 16633279.58
PUE230202232447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4897254.27 | 4897254.27
PUE230202232452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 696000 | 696000
PUE230202232783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 762816 | 762816
PUE230202233198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3666204.16 | 3666204.16
PUE230202233198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 27126123.24 | 27126123.24
PUE230202231758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8720244.45 | 8720244.45
PUE230202231758 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS FISCALES | 28124303.59 | 28124303.59
PUE230202232092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4138433.47 | 4138433.47
PUE230202232097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1028306.19 | 1028306.19
PUE230202232508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1234987.25 | 1234987.25
PUE230202233260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8484033.68 | 8484033.68
PUE230202231077 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3163095.25 | 3163095.25
PUE230202231077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 0
PUE230202231081 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 793856.68 | 793856.68
PUE230202231081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 0
PUE230202232531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2255712.31 | 2255712.31
PUE230202232532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1049077.89 | 1049077.89
PUE230202232539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3232000 | 3232000
PUE230202232882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1700000 | 1700000
PUE230202230984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3892650.34 | 3892650.34
PUE230202232897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2220616 | 2220616
PUE230202232904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2092022.75 | 2092022.75
PUE230202233287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 886104.73 | 886104.73
PUE230202232189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 949576 | 949576
PUE230202232923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 385729.8 | 385729.8
PUE230202233325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29525364.01 | 29525364.01
PUE230202232950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1903000.88 | 1903000.88
PUE230202231356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 894761.23 | 894761.23
PUE230202232252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1370070.25 | 1370070.25
PUE230202231425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5032173.2 | 5032173.2
PUE230202232279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1071993.1 | 1071993.1
PUE230202232659 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM DF 2023) | 363431.52 | 363431.52
PUE230202232659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 726863.04 | 726863.04
PUE230202232669 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023) | 270537.95 | 270537.95
PUE230202232669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 541075.9 | 541075.9
PUE230202232671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 196177797.79 | 196177797.79
PUE230202232682 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023) | 278283.01 | 278283.01
PUE230202232682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 556566.03 | 556566.03
PUE230202234324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4055879.65 | 4055879.65
PUE230202235222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 260828.66 | 260828.66
PUE230202235267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 970756.35 | 970756.35
PUE230202235381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1536406.72 | 1536406.72
PUE230202235664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 186509.24 | 186509.24
PUE230202235893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 607889.71 | 607889.71
PUE230202234108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26362425.1 | 26362425.1
PUE230202234485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 339141 | 339141
PUE230202234519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 970126.24 | 970126.24
PUE230202234607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 43089991.36 | 43089991.36
PUE230202234411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32637311.94 | 32637311.94
PUE230202234421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 54636969.91 | 54636969.91
PUE230202234474 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAFEF 2023 | 3463306.09 | 3463306.09
PUE230202234474 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FAIS MUN 2023) | 692661.21 | 692661.21
PUE230202234474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2770644.87 | 2770644.87
PUE230202234476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 311959.8 | 311959.8
PUE230202235454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 424196.71 | 424196.71
PUE230202233606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 991020.31 | 991020.31
PUE230202234651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29381410.46 | 29381410.46
PUE230202235592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 420543.33 | 420543.33
PUE230202235687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 752595.24 | 752595.24
PUE230202235730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
PUE230202235739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33621723.05 | 33621723.05
PUE230202234799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1590866.6 | 1590866.6
PUE230202235809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 968857.06 | 968857.06
PUE230202233844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2609366.86 | 2609366.86
PUE230202233919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 454197.27 | 454197.27
PUE230202233958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21748971.19 | 21748971.19
PUE230202235884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 867680 | 867680
PUE230202235916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2011536.64 | 2011536.64
PUE230202235933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2370000 | 2370000
PUE230202233991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9990 | 9990
PUE230202234003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 41229978 | 41229978
PUE230202235961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1751858.58 | 1751858.58
PUE230202235966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5023310.92 | 5023310.92
PUE230202235970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3540969.28 | 3540969.28
PUE230202235975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3885921.91 | 3885921.91
PUE230202234150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1791670.04 | 1788169.68
PUE230202235065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1304231.87 | 1284188.44
PUE230202235081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 556759.55 | 556759.55
PUE230202235126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2457678.89 | 2457678.89
PUE230202236201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 986838.53 | 986838.53
PUE230202234292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 267533.94 | 263736
PUE230202234301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 183346.64 | 183346.64
PUE230202234305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6082542 | 6082542
PUE230202234311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1557872.24 | 1557872.24
PUE230202234313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1928210.53 | 1928210.53
PUE230202234327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1976101.04 | 1976101.04
PUE230202236205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1392145 | 1392145
PUE230202236224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
PUE230202236249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2829940.35 | 2829940.35
PUE230202236251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2866902.31 | 2866902.31
PUE230202236254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26638660.24 | 26638660.24
PUE230202234331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3782244.11 | 3782244.11
PUE230202234374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9252771.86 | 9252771.86
PUE230202235329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 891464.79 | 891464.79
PUE220302138380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6981877.76 | 6778521.26
PUE230202234631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11955253.67 | 11955253.67
PUE230202235690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 838215.19 | 838215.19
PUE230202235714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8154037.97 | 8154037.97
PUE230202235724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8743227.31 | 8743227.31
PUE230202233524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2535933.76 | 2535933.76
PUE230202233544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47452.5 | 47452.5
PUE230202233657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 89910 | 89910
PUE230202235880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1235296.31 | 1235296.31
PUE230202235955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1182272.28 | 1182272.28
PUE230202235977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5175306.57 | 5175306.57
PUE230202233791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2497.5 | 2497.5
PUE230202236068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 795702.43 | 795702.43
PUE230202233968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 129870 | 129870
PUE230202234996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2307076.89 | 2272856.81
PUE230202235085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800657.15 | 788698.31
PUE230202235123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5888998.36 | 5888998.36
PUE230202236207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 686482.91 | 686482.91
PUE230202235131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1231610.72 | 1231610.72
PUE230202235150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 513117.08 | 513117.08
PUE230202234233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 158699.21 | 158699.21
PUE230202234281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200626.18 | 200626.18
PUE230202234293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17482.5 | 17482.5
PUE230202234307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4626625.88 | 4626625.88
PUE230202234308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5241746.8 | 5241746.8
PUE230202235407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1650000 | 1650000
PUE230202234315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1955960.05 | 1955960.05
PUE230202234316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814725.73 | 814725.73
PUE220402200313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14784593.1 | 14784593.1
PUE220402197856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8099809.21 | 7940479.31
PUE16160400816842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1098900 | 1097219.44
PUE18180101069321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 916688.04 | 916688.04
PUE18180201111704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829045.66 | 829045.66
PUE180301314125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590095.67 | 590095.66
PUE200401873559 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 270054.83
PUE200401873564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 449605.75
PUE200401873526 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 628865.82
PUE200401873537 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4019807.69 | 3872185.83
PUE200401873542 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8173076.92 | 4217841.76
PUE200401873458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 624769.53
PUE200401873463 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 910184.34
PUE200401873464 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 739384.05
PUE200401873466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 544085.04
PUE200401873479 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3076923.08 | 3001502.67
PUE200401873481 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019230.77 | 1907508.94
PUE200401873486 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1617360.09
PUE200401873584 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 763538.25
PUE210302004226 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393748.58
PUE210302003914 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399859.97
PUE210302003686 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393730.55
PUE210302003690 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 652618.18
PUE210302003706 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 652650.7
PUE210302003714 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393797.15
PUE210302003719 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419700 | 380691.27
PUE210302004041 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 291660 | 262476.39
PUE210302004183 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393764.82
PUE210302004202 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393674.97
PUE210302003840 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393714.45
PUE210302003846 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393740.97
PUE210302003847 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393690.42
PUE210302003851 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 651922.09
PUE210302003853 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292320 | 262630.47
PUE210302003856 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644340 | 588576.34
PUE210302003875 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 662072.85
PUE210302003877 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 660912.64
PUE210302003882 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399786.85
PUE210302003887 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292320 | 266679.12
PUE210302003893 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 382564.36
PUE210302003896 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 662690.47
PUE210302003850 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 659947.61
PUE210302003716 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 261689.72
PUE210302003843 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674160 | 606000.51
PUE210302003849 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 261933.53
PUE210302003852 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292320 | 262203.31
PUE210302003854 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670620 | 602089.44
PUE210302003855 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399784.64
PUE210302003960 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 399607.03
PUE210302003975 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 285619.12 | 256940.44
PUE210302003994 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 258758.46
PUE210302004021 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290220 | 261500.83
PUE210302004166 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 393619.95
PUE210302004410 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 398673.05
PUE210302004568 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561720 | 524663.39
PUE210302004216 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 652707.19
PUE210302004311 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325260 | 297549.3
PUE210302004381 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417180 | 380837.35
PUE210302004378 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330000 | 298920.21
PUE210302004455 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 262433.23
PUE210302004467 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 401958.41
PUE210302004605 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438000 | 408188.29
PUE210302004232 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726000 | 666750.12
PUE210302004242 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290220 | 267097.13
PUE210402058467 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 698654.71 | 671002.59
PUE220102060555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958148.72 | 958148.72
PUE220102063467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298261.13 | 298261.13
PUE220102060557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1799418.11 | 1799418.11
PUE220102060527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 358664.39 | 358664.39
PUE220102060518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3228449.65 | 3228449.65
PUE220102060519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404361.81 | 1404361.81
PUE220102060520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 216998.47 | 216998.47
PUE220102060530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641669.28 | 641669.28
PUE220102060543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982601.26 | 982601.26
PUE220102060547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1106749.48 | 1106749.48
PUE220102060548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3589224.8 | 3589224.8
PUE220102060550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2094898.59 | 2094898.59
PUE220102060551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726384.55 | 726384.55
PUE220102060552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1740979.06 | 1740979.06
PUE220102060556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1984962.91 | 185544.8
PUE220102060596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844909.03 | 844909.03
PUE220102063314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738889.38 | 738889.38
PUE220102063463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798679.41 | 798679.41
PUE220102060468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278297.17 | 278297.17
PUE220102060464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490516.58 | 490516.58
PUE220102060471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1312473.57 | 1312473.57
PUE220102060510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200183.06 | 1200183.06
PUE220102060522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794085.77 | 794085.77
PUE220102060525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2564252.94 | 2564252.94
PUE220102060531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894379.02 | 894379.02
PUE220102060537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920420.87 | 1920420.87
PUE220102060538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638116.87 | 638116.87
PUE220102060545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 983804.9 | 983804.9
PUE220102060564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1624887.71 | 1624887.71
PUE220102060590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560943.2 | 560943.2
PUE220102060592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1773243.5 | 1773243.5
PUE220102060597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2212547.39 | 2212547.39
PUE220102063240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635501.36 | 635501.36
PUE220102063243 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1944332.69 | 1944332.69
PUE220102063332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453262.52 | 453262.52
PUE220102063335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570538.8 | 570538.8
PUE220102063347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1844926.85 | 1844926.85
PUE220102063449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060420.04 | 1060420.04
PUE220102063457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551269.1 | 551269.1
PUE220102063480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1327782.67 | 1327782.67
PUE220102063481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879733.25 | 879733.25
PUE220202098871 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 438000 | 400734.37
PUE220202080038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5225829.23 | 5075729.98
PUE220202099953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092845.4 | 1092845.4
PUE220202100049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521849.52 | 504223.22
PUE220202100070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 569869.59 | 551195.36
PUE220202100077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2846215.38 | 2746231.19
PUE220202100113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1357680 | 1311037.42
PUE220202100115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1583948.31 | 1530152.38
PUE220202100120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4295232.61 | 4145532.29
PUE220202100214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2303543.27 | 2233969.82
PUE220202098832 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1012200 | 915042.25
PUE220202098858 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2637800 | 2171142.98
PUE220202088932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1288468.97 | 1351482
PUE220202083427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156900 | 440370.32
PUE220302125192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1663455.61 | 1663455.61
PUE220302123136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036305.37 | 2036305.37
PUE220302123160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1965880.35 | 1965880.35
PUE220302123169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2674945.53 | 2674945.53
PUE220302123198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371543.93 | 2371543.93
PUE220302123269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126104.61 | 1126104.61
PUE220302104544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445899.31 | 1445899.31
PUE220402143406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4899482.58 | 1491916.1
PUE220302137568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1076298.37 | 1065148.73
PUE220302138544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1444240.84 | 1395099.46
PUE220302138558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612760.2 | 600504.17
PUE220302139031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751725.08 | 724963.92
PUE220302139627 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2961881.26 | 2846936.33
PUE220302136904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2827541.82 | 2742541.88
PUE220302137573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2262006.87 | 2167816.9
PUE220302137577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247291.97 | 241344.67
PUE220302138534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3580140.75 | 3508534.13
PUE220302138537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961171.46 | 942355.32
PUE220302138545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397430.93 | 1356591.22
PUE220302138569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962273.41 | 942991.54
PUE220302139500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999851.94 | 973727.79
PUE220302136925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1780851.43 | 1719573.66
PUE220302137669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211046.82 | 1198946.21
PUE220302137674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3041959.63 | 2934833.42
PUE220302137675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2698306.64 | 2671509.26
PUE220302139645 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 135465.01 | 124900.05
PUE220302136112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4542110.79 | 4449517.05
PUE220302136184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011736.35 | 976111.99
PUE220302136198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396127.72 | 382263.86
PUE220302137753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1518048.36 | 1482145.49
PUE220302138804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501254.6 | 1462914.58
PUE220302129735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153285.36 | 1153285.27
PUE220302136200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754168.27 | 730443.69
PUE220302136202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1504817.67 | 1457582.4
PUE220302136211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622828.35 | 616812.29
PUE220302136213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327623.63 | 315866.5
PUE220302136214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762487.99 | 739611.43
PUE220302136225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807878.83 | 783641.38
PUE220302136229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042408.92 | 1005890.75
PUE220302136241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732700.01 | 710707.71
PUE220302136242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1469195.61 | 1425119.72
PUE220302136255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2680746.92 | 2595062.96
PUE220302139000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2191516.59 | 2147708.08
PUE220302139022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699199.79 | 679491.62
PUE220302139103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226848.93 | 2224799.51
PUE220302131710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1259801.36 | 1259801.36
PUE220302139137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891647.83 | 857941.71
PUE220302135751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685528.02 | 662536.08
PUE220302137482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075707.3 | 3074116.78
PUE220302138525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749340.21 | 727188.78
PUE220302138505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776535.22 | 741109.55
PUE220302137514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516074.93 | 501287.93
PUE220302138547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494963.31 | 1440601.24
PUE220302137563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1396626.63 | 1382030.93
PUE220302138573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1315092.53 | 1275530.86
PUE220302135745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1165689.5 | 1125351.16
PUE220302135747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2063897.75 | 1991608.08
PUE220302135750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366688.77 | 358119.12
PUE220302135752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 866138.02 | 838527.96
PUE220302137650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725543.38 | 699407.7
PUE220302137652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204514.81 | 1168336.04
PUE220302137661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492415.56 | 476660.08
PUE220302139826 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2424146.6 | 2262050.1
PUE220302136896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842806.93 | 815668.51
PUE220302136903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328332.92 | 317664.19
PUE220302138930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3796935.13 | 3701874.79
PUE220302138946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1793183.9 | 1734935.86
PUE220302138959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 787419.96 | 771658.6
PUE220302138964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769065.71 | 753684.43
PUE220302136161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754872.77 | 727479.37
PUE220302136166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1827971.09 | 1770370.03
PUE220302136183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536100.51 | 519538.47
PUE220302139068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239680.16 | 1237626.38
PUE220302139090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2587015.01 | 2821105.45
PUE220302136196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854974.33 | 825049.84
PUE220302136227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642671.35 | 618972.82
PUE220302136230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920365.17 | 888151.24
PUE220302139168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2069337.02 | 2067387.48
PUE220302136232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693415.1 | 686888.26
PUE220302136244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638851.88 | 616195.65
PUE220302136245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 654839.96 | 633693.95
PUE220302136252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899914.51 | 870878
PUE220302139324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 930520.18 | 897792.72
PUE220302131513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1458333.33 | 1458333.33
PUE220402163943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001916.02 | 1030931.71
PUE220402149749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11919472.22 | 13117342.47
PUE220402149752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42265659.54 | 44717486.06
PUE220402149756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6865166.9 | 6757263.41
PUE220402197101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1355060.01
PUE220402196609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546879.71 | 1546879.71
PUE220402197420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832946.03 | 1832946.03
PUE220402194024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692273.34 | 373328.08
PUE220402197441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2469931.99 | 2469931.99
PUE220402196794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164452.77 | 164452.77
PUE220402196844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269660.2 | 269653.47
PUE220402197546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 1060128.93
PUE220402196893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295133.52 | 295133.52
PUE220402193459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753068.47 | 753068.47
PUE220402193499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506714.99 | 1506714.99
PUE220402196488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382497 | 1382497
PUE220402196980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 107044.08 | 200074.73
PUE220402196980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247827.25 | 247827.25
PUE220402196987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298108.82 | 298108.82
PUE220402187714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992327.29 | 992327.29
PUE220402187960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896037.11 | 896037.11
PUE220402183781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326806.45 | 1326806.45
PUE220402187999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
PUE220402187056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711504.76 | 711504.76
PUE220402187079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567711.24 | 567711.24
PUE220402186802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706109.68 | 706109.68
PUE220402186813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713855.7 | 713855.7
PUE220402186833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216480.32 | 216480.32
PUE220402187138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344141.91 | 1344141.91
PUE220402194808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371802.97 | 371802.97
PUE220402186891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216640.62 | 216640.62
PUE220402187169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2094270.55 | 2094270.55
PUE220402186933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028876.43 | 1028876.43
PUE220402187599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345405.2 | 345405.2
PUE220402186951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411454.2 | 411454.2
PUE220402186633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450974.82 | 450974.82
PUE220402196748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292712.14 | 292712.14
PUE220402187910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1173562.59 | 1173562.59
PUE220402184218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164799.44 | 1164799.44
PUE220402183738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755650.64 | 1755650.64
PUE220402183820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624518.2 | 624518.2
PUE220402183258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312141.67 | 312141.67
PUE220402183389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214353.1 | 1214353.1
PUE220402184508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745002.88 | 745002.88
PUE220402183440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2671634.26 | 2671634.26
PUE220402199023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1596791.39 | 1693821.19
PUE220402199096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2307583.03 | 2307583.03
PUE220402201884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2654418.25 | 2661540.77
PUE220402202982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 144057.13 | 144057.13
PUE220402200919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6021854.63 | 6021854.63
PUE220402203756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1750000 | 1750000
PUE220402203756 | ESTATAL | 2022 |  |  | GOBIERNO DEL ESTADO | 3996993.93 | 3996993.93
PUE220402201722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 830685.78 | 830685.78
PUE220402204595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 403627 | 403627
PUE220402204595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 406428.29 | 404675.24
PUE220402198777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2314186.39 | 2314186.39
PUE220402199768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350000 | 1350000
PUE220402200893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2782065.96 | 2782065.96
PUE220402200898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1540912.56 | 1540912.56
PUE220402200903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1014173.44 | 1014173.44
PUE230102207470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873681.37 | 873681.37
PUE230102207829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032000 | 1032000
PUE230102207839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270000 | 1270000
PUE230102207483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2312741.28 | 2312741.28
PUE230102207503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664686.23 | 664686.23
PUE220402198286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 352909 | 352909
PUE230102207512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409023.69 | 2409023.69
PUE230102207514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085429.09 | 1124373.93
PUE230102208245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015884.7 | 1015884.7
PUE230102206404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493928.3 | 1493928.3
PUE230102206790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2178631.48 | 2178631.48
PUE230102207541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313376.96 | 2313376.96
PUE230102206823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2119416.11 | 2119416.11
PUE230102207926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380769.16 | 2380769.16
PUE230102207227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597481.97 | 1597481.97
PUE230102207947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581707.15 | 581707.15
PUE220402200763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 500000 | 0
PUE220402200763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3277830.32 | 3277830.32
PUE230102207589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2664575.81 | 2664575.81
PUE230102207601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313379.96 | 2313379.96
PUE230102206513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376629 | 1376629
PUE230102207620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598027.91 | 1598027.91
PUE230102207627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2314831.5 | 2314831.5
PUE230102207984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2455207.04 | 2455207.04
PUE230102207988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915466.4 | 915466.4
PUE230102208342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598796.32 | 598796.32
PUE220402200879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243711.14 | 1243711.14
PUE220402206036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 370539.23 | 370539.23
PUE230102206923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323999.74 | 323999.74
PUE230102207640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193800.93 | 193800.93
PUE230102207651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2314178.1 | 2314178.1
PUE230102208012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795132.36 | 1795132.36
PUE220402200902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3133772.4 | 3133772.4
PUE220402200916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260000 | 260000
PUE220402201872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26029448.49 | 23908251.14
PUE230102206551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202252.16 | 202252.16
PUE230102208407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
PUE230102208408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401686.92 | 401686.92
PUE220402202985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 257858.74 | 257858.74
PUE230102207705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046155.78 | 2191450.9
PUE230102207020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209833.48 | 1413827.79
PUE230102208481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
PUE230102208498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
PUE230102207787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755934.1 | 755934.1
PUE230102207795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2424471.92 | 2424471.92
PUE230102208130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249128.21 | 1245061.16
PUE230102208145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2886415.91 | 3605083.25
PUE230102208510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2791379.14 | 2791379.14
PUE220402198290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 492532.8 | 492532.8
PUE220402198292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 455460.35 | 455460.35
PUE230102207435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2851785.84 | 2851785.84
PUE220402198298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 237742.26 | 237742.26
PUE230102211831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2499162.64 | 2499162.64
PUE230102212232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 875200.46 | 875200.46
PUE230102210821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1707839.96 | 1707839.96
PUE230102210823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715621.63 | 715621.63
PUE230102211029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1470080.21 | 1470080.21
PUE230102211103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 729012.17 | 729012.17
PUE230102211177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1986438.84 | 1986438.84
PUE230102212218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 965828.64 | 965828.64
PUE230102211347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 830034.89 | 830034.89
PUE230102211472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5885935.07 | 5885935.07
PUE230102212599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 748562.93 | 748562.93
PUE230102209785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 7492.5
PUE230102212926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 40108.85 | 100738.17
PUE230102209788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
PUE230102209789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
PUE230102209790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
PUE230102209800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
PUE230102210953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1258730.42 | 1258730.42
PUE230102211002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 990000 | 990000
PUE230102212077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1322103.64 | 1322103.64
PUE230102211089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1283651.77 | 1283651.77
PUE230102213020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1215210.3 | 1215210.3
PUE230102210141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 770000 | 770000
PUE230102211109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2801416.07 | 2801416.07
PUE230102211145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 193250.33 | 193250.33
PUE230102212223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1258908.64 | 1258908.64
PUE230102211463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1788206.34 | 1788206.34
PUE230102211518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1304238.48 | 1304238.48
PUE230102211519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1510663.97 | 1510663.97
PUE230102211521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1239732.52 | 1239732.52
PUE230102212500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 437540.5 | 437540.5
PUE230102210764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 647694.3 | 647694.3
PUE230102210859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 463897.71 | 463897.71
PUE230102211847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1490603.4 | 1490603.4
PUE230202227740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1657874.41 | 1657874.41
PUE230202227747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642591 | 642591
PUE230202228783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095392.66 | 1095392.66
PUE230202228792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954002.54 | 1954002.54
PUE230202228797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313920.8 | 2313920.8
PUE230202227073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217941.23 | 1217941.23
PUE230202228207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793307.28 | 793307.28
PUE230202228218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665182.07 | 665182.07
PUE230202228909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347500.01 | 347500.01
PUE230202229577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781086.53 | 777063.53
PUE230202228252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447661.68 | 447661.68
PUE230202228939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711463.76 | 1711463.76
PUE230202229606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472792.53 | 472792.53
PUE230202229627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056336.76 | 1056336.76
PUE230202216058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358475.85 | 358475.85
PUE230202227870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401473.27 | 1401473.27
PUE230202229020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077039.37 | 2077039.37
PUE230202229034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916447.78 | 916447.78
PUE230202229669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720389.36 | 1720389.36
PUE230202229685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786298.63 | 784531.58
PUE230202216062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266021.52 | 266021.52
PUE230202227181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624540.57 | 624540.57
PUE230202227889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497702.86 | 2497702.86
PUE230202227897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305575.76 | 2305575.76
PUE230202228351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771509.56 | 771509.56
PUE230202228356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131954.91 | 131954.91
PUE230202229054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149844.85 | 2149844.85
PUE230202227944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390732.78 | 1390732.78
PUE230202228376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756692.24 | 756692.24
PUE230202228380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.4 | 140000.4
PUE230202228558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351475.25 | 1351475.25
PUE230202229600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933568 | 933568
PUE230202227284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423884.9 | 2254982.46
PUE230202227975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658938.93 | 658938.93
PUE230202228445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917339.6 | 917339.6
PUE230202229154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434655.41 | 434655.41
PUE230202229653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755072.72 | 1755072.72
PUE230202227325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546217.38 | 1546217.38
PUE230202227329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3926103.45 | 3926103.45
PUE230202228464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613287.28 | 613287.28
PUE230202229162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670419.15 | 670419.15
PUE230202226684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2332800.73 | 2332800.73
PUE230202226289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776114.95 | 776114.95
PUE230202226293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713191.83 | 713191.83
PUE230202229207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279854.19 | 1208076.95
PUE230202226766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360720.56 | 360720.56
PUE230202226607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121970.23 | 2121970.23
PUE230202224500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104515.25 | 1104515.25
PUE230202228012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344024.83 | 344024.83
PUE230202228576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998437.79 | 998437.79
PUE230202229238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375000 | 1375000
PUE230202227404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059341.31 | 1059341.31
PUE230202227413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923635.6 | 923635.6
PUE230202228034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814808.17 | 814808.17
PUE230202228041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995191.36 | 830034.89
PUE230202228600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261649.28 | 1261649.28
PUE230202226831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976581.82 | 976581.82
PUE230202227566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884492.82 | 884492.82
PUE230202228638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312015.01 | 1312015.01
PUE230202228645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255760 | 255760
PUE230202226893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882915.25 | 882915.25
PUE230202226901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415331.82 | 415331.82
PUE230202227592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016933.97 | 2016933.97
PUE230202228680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2267169.28 | 2267169.28
PUE230202229402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032089.56 | 1032089.56
PUE230202226914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629872.2 | 1629872.2
PUE230202228124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240159.31 | 1240159.31
PUE230202229432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2889997.35 | 2889997.35
PUE230202227664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394714.6 | 394714.6
PUE230202221840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295995.69 | 295995.69
PUE230202221848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
PUE230202225000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569935.32 | 1569935.32
PUE230202220322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286367.4 | 286367.4
PUE230202221156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867491.4 | 1867491.4
PUE230202221852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792292.73 | 1792292.73
PUE230202223394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644365.71 | 644365.71
PUE230202220355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294144.55 | 294144.55
PUE230202221163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687722.24 | 687722.24
PUE230202221165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425868.31 | 1425868.31
PUE230202221192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331121.8 | 2331121.8
PUE230202225131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400931.04 | 2400931.04
PUE230202225142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564523.45 | 564523.45
PUE230202213423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699208.3 | 699208.3
PUE230202215053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362741.91 | 1362741.91
PUE230202215826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279183.11 | 2279183.11
PUE230202217337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2785984.2 | 2785984.2
PUE230202220391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699419.32 | 699419.32
PUE230202222833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464764.02 | 464764.02
PUE230202215062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300643.35 | 1300646.35
PUE230202216780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546032.44 | 1546032.44
PUE230202222067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953423.31 | 953423.31
PUE230202224364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975421.1 | 975421.1
PUE230202225309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2886551.24 | 2886551.24
PUE230202215889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2394514.11 | 2394514.11
PUE230202216254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747614.55 | 1747614.55
PUE230202216838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901134.71 | 1901134.71
PUE230202219852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205915.74 | 2205915.74
PUE230202220471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449999.99 | 449999.99
PUE230202221343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399371.76 | 2399371.76
PUE230202225353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444377.17 | 444377.17
PUE230202218198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537301.9 | 537301.9
PUE230202220500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258272.85 | 258272.85
PUE230202220503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520568.38 | 2520568.38
PUE230202222165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877743.92 | 877743.92
PUE230202224416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545235.89 | 545235.89
PUE230202215242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696118.66 | 2696118.66
PUE230202215250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2619857.91 | 2619857.91
PUE230202217560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313290.03 | 2313290.03
PUE230202220565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748361.8 | 1748361.8
PUE230202220641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3168942.21 | 3168942.21
PUE230202222179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064371.89 | 2064371.89
PUE230202215267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2728147.77 | 2728147.77
PUE230202219982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493750.59 | 1493750.59
PUE230202222215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201587.74 | 1201587.74
PUE230202224645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642667.79 | 1642667.79
PUE230202225440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305009.81 | 305009.81
PUE230202216163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664149.7 | 1664149.7
PUE230202218304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2328404.26 | 2328404.26
PUE230202218324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130898.55 | 1130898.55
PUE230202219182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215269.66 | 1215269.66
PUE230202220724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006253.7 | 2006253.7
PUE230202220736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383471.13 | 1383471.13
PUE230202217683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138679.07 | 1138679.07
PUE230202220778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485606.61 | 2485606.61
PUE230202216271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435143.92 | 435143.92
PUE230202217702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600280.15 | 2600280.15
PUE230202220120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262917.21 | 2741655.44
PUE230202220810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382719.79 | 382719.79
PUE230202223844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144172.26 | 1144172.26
PUE230202224783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225098 | 225098
PUE230202225616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2195034.07 | 2195034.07
PUE230202225617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029464.76 | 2029464.76
PUE230202225619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2851370.62 | 2851370.62
PUE230202215421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910689.79 | 1910689.79
PUE230202215428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2540116.87 | 2540116.87
PUE230202219369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011126.06 | 1011126.06
PUE230202224839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331529.24 | 331529.24
PUE230202224841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497306.02 | 497306.02
PUE230202225621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825400.5 | 825400.5
PUE230202225625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513990.8 | 1567207.21
PUE230202225628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253325.3 | 1253325.3
PUE230202225630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678796.16 | 678796.16
PUE230202215429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482996.59 | 482996.59
PUE230202215469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2427784.01 | 2427784.01
PUE230202217808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600829.17 | 2600829.17
PUE230202219478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598921.36 | 598921.36
PUE230202224860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730914.91 | 1730914.91
PUE230202217828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472117.05 | 472117.05
PUE230202219536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786134.61 | 786134.61
PUE230202220947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556833.25 | 556833.25
PUE230202220958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690127.14 | 690127.14
PUE230202222580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217500 | 217500
PUE230202224004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2875968.36 | 2875968.36
PUE230202224907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561117.96 | 561117.96
PUE230202224958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285900.75 | 285900.75
PUE230202217885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241438.64 | 2241438.64
PUE230202220974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631954.08 | 631954.08
PUE230202220988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243680.9 | 2243680.9
PUE230202224963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631033.35 | 631033.35
PUE230202225768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122560.76 | 122560.76
PUE230202214942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2268493.39 | 2268493.39
PUE230202217267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211040 | 1211040
PUE230202217903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828513.09 | 828513.09
PUE230202218583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923576.31 | 923576.31
PUE230202221049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893648.17 | 1893648.17
PUE230202221497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093984.84 | 1093984.84
PUE230202222290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403654.76 | 403654.76
PUE230202222326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584775.14 | 584775.14
PUE230202224056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878794.79 | 878794.79
PUE230202225048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3003939.06 | 2541362.8
PUE230202225053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530035.71 | 1529175.77
PUE230202226557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
PUE230202215751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085991.76 | 1085991.76
PUE230202218305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398816.37 | 2398816.37
PUE230202220681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80088.48 | 80088.48
PUE230202222333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769570.56 | 1769570.56
PUE230202224076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596284.74 | 596284.74
PUE230202226600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730276.17 | 1730276.17
PUE230202226643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
PUE230202215796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429987.55 | 429987.55
PUE230202216559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458991.64 | 1458991.64
PUE230202220730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934071.17 | 934071.17
PUE230202220762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232193.79 | 1232193.79
PUE230202220776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341867.86 | 1341867.86
PUE230202222355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2426451.97 | 2426451.97
PUE230202224121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759701.71 | 1759701.71
PUE230202225164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015825.85 | 1015825.85
PUE230202216603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684017.54 | 684017.54
PUE230202217486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2873464.77 | 2990700.86
PUE230202218501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186389.58 | 186389.58
PUE230202219940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195340.9 | 1195340.9
PUE230202220840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561613.41 | 1561613.41
PUE230202220859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507764.89 | 1507764.89
PUE230202222404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1959070.93 | 1959070.93
PUE230202225927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836550.81 | 1836550.81
PUE230202215902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781538 | 1781538
PUE230202215926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071809.89 | 1071809.89
PUE230202217564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556693.23 | 556693.23
PUE230202215995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2713607.12 | 2713607.12
PUE230202220014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857348.17 | 857348.17
PUE230202220020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354016.62 | 354016.62
PUE230202220039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2859360.32 | 2859360.32
PUE230202220919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
PUE230202220920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1813225.64 | 1838966.18
PUE230202220930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563682.62 | 563682.62
PUE230202213628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2713083.68 | 3157621.64
PUE230202221861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291932.85 | 291932.85
PUE230202222563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345100 | 345100
PUE230202222574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345100 | 345100
PUE230202222577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319000 | 319000
PUE230202222579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217500 | 217500
PUE230202226046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383660.6 | 352121.9
PUE230202218666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313538.42 | 1313538.42
PUE230202221013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743792.68 | 743792.68
PUE230202223543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301002.14 | 1301002.14
PUE230202226093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691482.94 | 2691482.94
PUE230202216791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484556.5 | 484556.5
PUE230202218703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644120.2 | 1644120.2
PUE230202221030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615530.18 | 615530.18
PUE230202221074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926675.19 | 926675.19
PUE230202224525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310570.45 | 1310570.45
PUE230202226168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552891.27 | 1552891.27
PUE230202226172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
PUE230202215380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1709494 | 1709494
PUE230202216144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231082.31 | 1231082.31
PUE230202216860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400445.73 | 1400445.73
PUE230202221093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531707.2 | 531707.2
PUE230202225449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
PUE230202226191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1603225.07 | 1603225.07
PUE230202226192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132581.75 | 132581.75
PUE230202215440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425108.57 | 1425108.57
PUE230202216233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602462.59 | 602462.59
PUE230202216237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504144.03 | 504144.03
PUE230202218792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670815.27 | 670815.27
PUE230202221118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471250.65 | 471250.65
PUE230202222010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138012.92 | 1138012.92
PUE230202222831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375253.97 | 1375253.97
PUE230202224681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422355.03 | 1422355.03
PUE230202224682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156412.09 | 156412.09
PUE230202226263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907695.87 | 907695.87
PUE230202220445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2840350.74 | 2840350.74
PUE230202220482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129658.04 | 1129658.04
PUE230202221128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720619.81 | 720619.81
PUE230202221143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245241.78 | 2245241.78
PUE230202223845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611444.6 | 611444.6
PUE230202224693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288940.36 | 288940.36
PUE230202225546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370592.59 | 370592.59
PUE230202226280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633169.46 | 2633169.46
PUE230202226301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689967.43 | 1689967.43
PUE230202219523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539659.08 | 1539659.08
PUE230202220505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243980.27 | 243980.27
PUE230202220507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966785.88 | 966785.88
PUE230202224798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359599.08 | 1359599.08
PUE230202226413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495547.14 | 1495547.14
PUE230202220541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285105.81 | 1285105.81
PUE230202221283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503974.26 | 503974.26
PUE230202215595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547175.22 | 2547175.22
PUE230202220600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231415.67 | 1231415.67
PUE230202222244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2783858.32 | 2783858.32
PUE230202224905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088766.98 | 1088766.98
PUE230202224908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170011.51 | 1170011.51
PUE230202226442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230000 | 1230000
PUE230202226447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533642.1 | 533642.1
PUE230202220612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061831.13 | 1061831.13
PUE230202220628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241128.98 | 241128.98
PUE230202222270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777406.09 | 1777406.09
PUE230202222274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519973.8 | 519973.8
PUE230202225766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149980.35 | 149980.35
PUE230202215667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11514391.69 | 11514391.69
PUE230202217362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362366.46 | 362366.46
PUE230202218267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5465738.76 | 5465738.76
PUE230202220656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702059.36 | 1702059.36
PUE230202220664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3553811.72 | 3553811.72
PUE230202227379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4066436.98 | 4066436.98
PUE230202226571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545094.14 | 545094.14
PUE230202227692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2002393.81 | 2002393.81
PUE230202227714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905000 | 905000
PUE230202228630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073578.15 | 2073578.15
PUE230202228631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482319.18 | 2482319.18
PUE230202229302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613734.23 | 1613734.23
PUE230202229885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1726310.78 | 1726310.78
PUE230202226633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3439419.63 | 3439419.63
PUE230202227722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2341285.12 | 2341285.12
PUE230202227774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2377076.05 | 2377076.05
PUE230202228691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104059.28 | 1104059.28
PUE230202229905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2752018.73 | 2752018.73
PUE230202229913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498698.24 | 498698.24
PUE230202229923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60573 | 60573
PUE230202226689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628328.5 | 628328.5
PUE230202225922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422438.47 | 1422438.47
PUE230202225951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230.07 | 112230.07
PUE230202227776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2729232.82 | 2729232.82
PUE230202227820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3173047.44 | 3173047.44
PUE230202227841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2722883.23 | 2722883.23
PUE230202228710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735004.43 | 735004.43
PUE230202228720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2801437.09 | 2801437.09
PUE230202229336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497308.68 | 497308.68
PUE230202229370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042594.79 | 1042594.79
PUE230202229938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492076.29 | 492076.29
PUE230202229948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5047.75 | 5047.75
PUE230202230366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2861830 | 2861830
PUE230202230809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1653389.93 | 1653389.93
PUE230202226719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169771.58 | 1169771.58
PUE230202225967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136090.85 | 2136090.85
PUE230202225978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175149.28 | 2175149.28
PUE230202226015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792637.93 | 725071.04
PUE230202227862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2442678.02 | 2442678.02
PUE230202229951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269241.75 | 1269241.75
PUE230202229953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60573.61 | 60573.61
PUE230202229955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003455.47 | 1003455.47
PUE230202229962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55525.25 | 55525.25
PUE230202229969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25238.75 | 25238.75
PUE230202230858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 642327.54 | 642327.54
PUE230202230859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12487.5 | 12487.5
PUE230202226786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190552.81 | 1190552.81
PUE230202226024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478863.2 | 1478863.2
PUE230202226039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875047.47 | 747000
PUE230202227931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913906 | 913906
PUE230202228770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591296.46 | 591296.46
PUE230202229975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10095.5 | 10095.5
PUE230202229978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10095.5 | 10095.5
PUE230202229989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55525.25 | 55525.25
PUE230202229995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80764 | 80764
PUE230202226842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615156.54 | 615156.54
PUE230202226846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140718.05 | 1140718.05
PUE230202226065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907487.99 | 907487.99
PUE230202215077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658525.76 | 658525.76
PUE230202224895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897614.93 | 897614.93
PUE230202224896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153255.03 | 153255.03
PUE230202224897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515984.27 | 1515984.27
PUE230202224898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213383.44 | 1213383.44
PUE230202224901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923224.44 | 923224.44
PUE230202224902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958512.57 | 958512.57
PUE230202227935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4841229.24 | 4841229.24
PUE230202228830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
PUE230202223584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849094.36 | 1849094.36
PUE230202229527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643354.13 | 643354.13
PUE230202229996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942814.94 | 942814.94
PUE230202229998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30286.5 | 30286.5
PUE230202230900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 198853.28 | 198853.28
PUE230202230903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 599998.79 | 599998.79
PUE230202226859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054156.86 | 1054156.86
PUE230202226867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903138.71 | 903138.71
PUE230202226112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360911.5 | 360911.5
PUE230202226117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847572.05 | 847572.05
PUE230202215203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500665.34 | 1500665.34
PUE230202229549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310729.34 | 310729.34
PUE230202230019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997496.5 | 1997496.5
PUE230202230029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665977.45 | 665977.45
PUE230202230034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65620.75 | 65620.75
PUE230202230035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1686073.28 | 1686073.28
PUE230202226982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326930.56 | 326930.56
PUE230202228922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540166.38 | 540166.38
PUE230202229640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2881955.6 | 2881955.6
PUE230202230044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70668.5 | 70668.5
PUE230202227019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324082.82 | 324082.82
PUE230202217224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470032.28 | 470032.28
PUE230202217225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808799.12 | 1808799.12
PUE230202227132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1982722.46 | 1982722.46
PUE230202227161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497139.95 | 1497139.95
PUE230202227261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640805.02 | 640805.02
PUE230202228946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560168.08 | 560168.08
PUE230202228963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502811.23 | 1502811.23
PUE230202230071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2859400 | 2859400
PUE230202230077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90859.5 | 90859.5
PUE230202230082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70668.5 | 70668.5
PUE230202227061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184763.85 | 184545.3
PUE230202226256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3335000 | 3335000
PUE230202226260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69380.5 | 69380.5
PUE230202226295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590971.23 | 590971.23
PUE230202227266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234239.51 | 234239.51
PUE230202227274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301165.09 | 301165.09
PUE230202227387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070092.96 | 1070092.96
PUE230202228968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816650.49 | 816650.49
PUE230202228987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2233345.87 | 2233345.87
PUE230202229736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2529641.48 | 2529641.48
PUE230202230104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70668.5 | 70668.5
PUE230202227063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601722.6 | 601722.6
PUE230202227093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2888890.8 | 2888890.8
PUE230202227113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2704192.85 | 2704192.85
PUE230202226325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181448.05 | 1181448.05
PUE230202226330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272073.86 | 1272073.86
PUE230202226337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2832720.15 | 2832720.15
PUE230202227461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615126.36 | 1615126.36
PUE230202228992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814156.29 | 2150206.26
PUE230202229746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998166.14 | 1998166.14
PUE230202229756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421590.42 | 421590.42
PUE230202230117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977880 | 977880
PUE230202230119 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FORTAMUN DF | 1208544.12 | 1208544.12
PUE230202230119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2819936.27 | 2819936.27
PUE230202227123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1923350.45 | 1923350.45
PUE230202227137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504205.45 | 1504205.45
PUE230202226360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168583.13 | 1168583.13
PUE230202226364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837360.15 | 837360.15
PUE230202227489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717149.61 | 717149.61
PUE230202228349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401442.36 | 401442.36
PUE230202229016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662525.22 | 1662525.22
PUE230202229073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3602460.5 | 3602460.5
PUE230202229770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165404.47 | 165404.47
PUE230202229771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499784.87 | 1499784.87
PUE230202229782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2144996.81 | 2144996.81
PUE230202230143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354343.34 | 354343.34
PUE230202230147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187351.9 | 2187351.9
PUE230202230151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492758.24 | 1492758.24
PUE230202230153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248231.49 | 1248231.49
PUE230202227192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2712691.03 | 2712691.03
PUE230202227206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2553627.98 | 2553627.98
PUE230202226383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430015.14 | 1430015.14
PUE230202227519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473743.25 | 1473743.25
PUE230202229802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1660845.94 | 1660845.94
PUE230202230161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193013.56 | 193013.56
PUE230202230162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264039.14 | 264039.14
PUE230202230164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474515.4 | 474515.4
PUE230202230173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490350.6 | 1490350.6
PUE230202230178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484179.74 | 484163.31
PUE230202227238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899317.75 | 899317.75
PUE230202227240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752319.21 | 752319.21
PUE230202227262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2259825.17 | 2259825.17
PUE230202227280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334627.88 | 334627.88
PUE230202227546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615039.86 | 615039.86
PUE230202227599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391340.02 | 391340.02
PUE230202229146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626149.66 | 626149.66
PUE230202229829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207104.02 | 207104.02
PUE230202230188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194200.24 | 979100.12
PUE230202230659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2497.5 | 2497.5
PUE230202227283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103734.64 | 103734.64
PUE230202227288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277453.78 | 277453.78
PUE230202227294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159260.32 | 159260.32
PUE230202227301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2844736.45 | 2845684.16
PUE230202227306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698922.71 | 698922.71
PUE230202227646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788386.65 | 788386.65
PUE230202228480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756320 | 756320
PUE230202228495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731388.22 | 731388.22
PUE230202229226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279854.19 | 1274239.11
PUE230202229847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202348.85 | 201824.65
PUE230202230236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1306261.33 | 1306261.33
PUE230202227346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720389.85 | 720389.85
PUE230202226544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63400.58 | 63400.58
PUE230202229253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526367.22 | 526367.22
PUE230202229256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575200 | 575200
PUE230202229871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252489.13 | 1252489.13
PUE230202229876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167498.39 | 167498.39
PUE230202232347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 649350.43 | 649350.43
PUE230202233098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14985 | 14985
PUE230202233497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2881466.02 | 2881466.02
PUE230202231681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 796000 | 796000
PUE230202231682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2894695 | 2894695
PUE230202231692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1002047.28 | 1002047.28
PUE230202233110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 31400.16 | 30609.71
PUE230202233130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 314028.9 | 314028.9
PUE230202233513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2040083.94 | 2040083.94
PUE230202231639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1346620.87 | 1346620.87
PUE230202231657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 342987.14 | 342987.14
PUE230202231704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 482797.01 | 482797.01
PUE230202232027 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2136109.36
PUE230202229269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013500.97 | 1013500.97
PUE230202233154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 99900 | 99900
PUE230202231000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 28359.61 | 28359.61
PUE230202231573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7492.5 | 7492.5
PUE230202231118 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1430116.26 | 1430116.36
PUE230202231118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2871365.06 | 2871365.06
PUE230202231742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2831314.8 | 2831314.8
PUE230202232050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 393079.92 | 393079.92
PUE230202232454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 845019.47 | 845019.47
PUE230202232456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1750000.04 | 1750000.04
PUE230202233190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 518680.05 | 518680.05
PUE230202231759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 645442.54 | 645442.54
PUE230202231769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2344847.23 | 2344847.23
PUE230202232071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2504915.6 | 2504915.6
PUE230202232088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1550000 | 1550000
PUE230202232482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 803450.28 | 803450.28
PUE230202232484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701909.36 | 701909.36
PUE230202231054 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 5042364.28 | 5042364.38
PUE230202231054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231069 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3500911.6 | 3500911.7
PUE230202231069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217067.98 | 217067.98
PUE230202232490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 533611.96 | 533611.96
PUE230202232506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 228818.27 | 228818.27
PUE230202231070 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 965072.38 | 965072.48
PUE230202231070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231072 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1156141.68 | 1156141.78
PUE230202231072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231073 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1223351.61 | 1223351.71
PUE230202231073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231075 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2219999.9 | 2220000
PUE230202231075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231080 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 709999.9 | 710000
PUE230202231080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231087 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 719999.9 | 720000
PUE230202231087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202232869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 975702.39 | 975702.39
PUE230202233281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131217.18 | 131217.18
PUE230202231098 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 699999.9 | 700000
PUE230202231098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231108 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1864605.75 | 1864605.85
PUE230202231108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202231110 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1622434.97 | 1622435.07
PUE230202231110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
PUE230202233291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1736252.32 | 1736252.32
PUE230202231286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2497.5 | 2497.5
PUE230202231679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1972000 | 1972000
PUE230202232918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 453200.9 | 453200.9
PUE230202232929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153009.89 | 153009.89
PUE230202231342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 98778.11 | 98778.11
PUE230202232598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 518174.2 | 518174.2
PUE230202233360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2559761.58 | 2559761.58
PUE230202231335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 39960 | 39960
PUE230202232268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1260400.05 | 1260400.05
PUE230202232613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 324310.48 | 324310.48
PUE230202226622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528548.5 | 1528548.5
PUE230202232989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7492.5 | 7492.5
PUE230202233369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640382.43 | 640382.43
PUE230202233373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130112.73 | 130112.73
PUE230202233386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 931655.29 | 931655.29
PUE230202233390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1455743.77 | 1455743.77
PUE230202232274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 205826 | 205826
PUE230202232284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2759900 | 2759900
PUE230202233007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1369858.34 | 1369858.34
PUE230202233009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 74171.86 | 74171.86
PUE230202233010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2438375.45 | 2438375.45
PUE220402192688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756008.74 | 756008.74
PUE220402200090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 162752.31 | 162752.31
PUE220402200090 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FISM | 130482.87 | 130482.87
PUE230202234458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000440.73 | 2000440.73
PUE230202234589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 99823.8 | 99823.8
PUE220402187470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358740.9 | 358740.9
PUE230202235391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120354.32 | 120354.32
PUE220402196593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7700000 | 7700000
PUE220402196593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
PUE230202235441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655282.13 | 655282.13
PUE230202236064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 612468.42 | 612468.42
PUE220402197151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2615832.49 | 2615832.48
PUE230202233525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2409127.92 | 2409127.92
PUE230202233802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217543.84 | 217543.84
PUE230202234572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 920704.79 | 920704.79
PUE220302139095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923760.17 | 893748.81
PUE230202235432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16140 | 16140
PUE220302123281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066232.75 | 1066232.75
PUE220302128648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941750.91 | 903837.34
PUE230202234521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 907117.11 | 907117.11
PUE230202235451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 168657.71 | 168657.71
PUE230202235457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1472023.67 | 1472023.67
PUE230202235476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1287227.36 | 1287227.36
PUE230202235494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 513985.26 | 513985.26
PUE230202234603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 387751.23 | 387751.23
PUE220302136226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3981020.56 | 3861583.26
PUE230202235503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2644961 | 2644961
PUE230202235246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 884329.03 | 884329.03
PUE220302139830 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1670026.9 | 1543916.36
PUE230202233614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2096630.11 | 2096630.11
PUE230202234640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 398716.5 | 398716.5
PUE230202233743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 396368.18 | 396368.18
PUE220302138922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4426974.49 | 4314219.79
PUE230202233786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1544465.7 | 1544465.7
PUE230202235851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 872497.48 | 872497.48
PUE230202235870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 389584.31 | 389584.31
PUE230202235874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487833.71 | 487833.71
PUE230202234031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 624018.3 | 624018.3
PUE220302138542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600928.83 | 1568932.11
PUE220302136929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872190.65 | 1807303.87
PUE220302136935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561482.28 | 536679.94
PUE230202234104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1550419.89 | 1550419.89
PUE230202234126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 509774.79 | 509774.79
PUE230202236052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 116534.52 | 116534.52
PUE230202236058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 261417.63 | 261417.63
PUE230202236067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 404013.41 | 404013.41
PUE230202236074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 280421.23 | 280421.23
PUE230202234222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 140000 | 140000
PUE230202234224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 139130.4 | 139130.4
PUE230202235144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540000 | 540000
PUE230202236112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 466770.33 | 466770.33
PUE220302137649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490873.86 | 475978.69
PUE220302137656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883802.78 | 857071.92
PUE220302137660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317675.83 | 1275585.97
PUE220302139624 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2960830.19 | 2845900.01
PUE220302139647 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5331373.65 | 4976641.7
PUE220302139311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1609901.75 | 1561916.86
PUE220302135749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1003785 | 968962.88
PUE230202235266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 357827.94 | 357827.94
PUE230202234379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 732241.06 | 732241.06
PUE230202235286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 439531.62 | 439531.62
PUE230202235314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1433631.65 | 1433631.65
PUE230202234596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 498853.04 | 498853.04
PUE230202235700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1293226.08 | 1293226.08
PUE230202235716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252725.15 | 252725.15
PUE230202235721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1241721.94 | 1241721.94
PUE230202235725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2748428.44 | 2748428.44
PUE230202233517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1906277.91 | 1906277.91
PUE230202234619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1270200 | 1270200
PUE230202234787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 358480.93 | 358480.93
PUE230202235827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 819192.72 | 819192.72
PUE230202233588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7492 | 7492.5
PUE230202233605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 129197.23 | 129197.23
PUE230202233613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2207071.82 | 2207071.82
PUE230202235864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2754609.95 | 2754609.95
PUE230202233696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1507220 | 1507220
PUE230202233705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2887396.9 | 2887396.9
PUE230202235928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 560000 | 560000
PUE230202233777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 685573.2 | 685573.2
PUE230202233820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 812662.38 | 812662.38
PUE230202234947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240469.6 | 240469.6
PUE230202233916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1075098.32 | 1075098.32
PUE230202233962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
PUE230202233962 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS FISCALES 2023 | 103000 | 103000
PUE230202236179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 98996.52 | 98996.52
PUE230202236179 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 200000 | 200000
PUE230202234008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 197200 | 197200
PUE230202234024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 786000.01 | 786000.01
PUE230202234105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1440981.58 | 1440981.58
PUE230202235134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 164936.34 | 164936.34
PUE230202235145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2495508 | 2495508
PUE230202235146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16799.93 | 16799.93
PUE220302103366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3929039.98 | 3870087.04
PUE230202234165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2497.5 | 2497.5
PUE220402200885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4661121.48 | 4661121.48
PUE230202234214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 636000 | 636000
PUE230202235342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 516760.02 | 516760.02
PUE230202235466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1388682.31 | 1388682.31
PUE230202235482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2643443.72 | 2643443.72
PUE230202234410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1866840.63 | 1866840.63
PUE230202235504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798977.89 | 798977.89
PUE230202234496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1381250.54 | 1381250.54
PUE230202234507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345547.39 | 345547.39
PUE230202234512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 981515.43 | 981515.43
PUE230202235655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1570909.96 | 1570909.96
PUE220102060562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2794855.37 | 2794855.37
PUE220402206041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 349612.42 | 349612.42
PUE220402183354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304674.55 | 304674.55
PUE220402183700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
PUE220102063255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1605314.44 | 1605314.44
PUE220102063257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1978317.7 | 1978317.7
PUE220102063262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457114.59 | 1457114.59
PUE220102063320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175599.83 | 175599.83
PUE220102063470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347516.04 | 347516.04
PUE220402185578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692836.46 | 692836.46
PUE230202217551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1841857.19 | 1841857.19
PUE220402186826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362092.9 | 362092.9
PUE230202219603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960799.26 | 960799.26
PUE230202220504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
PUE220402186985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844946.1 | 844946.1
PUE220402187114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781915.59 | 781915.59
PUE220402187691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
PUE220302123259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412104.7 | 412104.7
PUE220402190167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922152.81 | 922152.81
PUE220402191369 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 1
PUE220402191369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6452185.72 | 6474475.53
PUE230202225765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150260.4 | 150260.4
PUE230202225815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446326.95 | 1446326.95
PUE230202228257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394404.64 | 394404.64
PUE220402150604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555217.92 | 555217.92
PUE220402194040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692273.34 | 231595.98
PUE220402194647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377478.58 | 1377478.58
PUE220202098823 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724800 | 681107
PUE220302135748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3146556.72 | 3045041.47
PUE220302136137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3057516.38 | 3064872.73
PUE220302136207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 444809.7 | 431465.25
PUE220302136223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1207333.2 | 1195601.65
PUE230202221100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697827.9 | 697827.9
PUE220202100203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349721.6 | 337242.75
PUE220202100216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247871.5 | 1210882.54
PUE220302136239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696641.7 | 672436.55
PUE220302136251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595740.38 | 576674.8
PUE220302136926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715250.51 | 692182.74
PUE220302136930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468801.44 | 453083.51
PUE220302137579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4021335.77 | 3897449.12
PUE220302137665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676249.68 | 1617910.89
PUE220302137676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1975591.65 | 1915731.52
PUE220402196532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1647227.86 | 1647227.86
PUE220402196707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60738.88 | 60738.88
PUE220302138530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643686.52 | 630811.62
PUE220302138531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581614.09 | 559121.57
PUE220302138939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1793183.9 | 1734935.86
PUE220302139048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319888.81 | 1287208.15
PUE220402196934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377478.58 | 1377478.58
PUE220402197024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 634099 | 560295
PUE220402197024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634099 | 2098939.62
PUE220402197127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103386.2 | 103386.74
PUE220402197220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2089718.85 | 2394847.15
PUE220402197340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295426.6 | 2295426.6
PUE220302139119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717188.66 | 695635.23
PUE220302139496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2727862.22 | 2636310.4
PUE220302139599 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1991031.84 | 1913440.52
PUE220302139613 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2962947.73 | 2847865.99
PUE220302139810 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1912975.44 | 1768447.19
PUE220402197579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168187.62 | 1107565.43
PUE220402198184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750826.36 | 750826.36
PUE220402199076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 674003.06 | 674003.06
PUE220402199119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2458527.01 | 2458527.01
PUE220402205300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812034.8 | 811303.91
PUE220402200913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5757756.55 | 5757756.55
PUE220402198160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2647621.6 | 2647621.6
PUE220402178977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720797.28 | 1720797.28
PUE220402198186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1223216.55 | 1223216.55
PUE220402200504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180000 | 180000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE17170200888344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16170200892049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139702 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160200652018 | Otros | 1 | 1
PUE16160400824803 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
PUE17170401011890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101076493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401047469 | Otros | 1 | 1
PUE00170401046295 | Otros | 1 | 1
PUE16160100634330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160200674549 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160200693967 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16170200892052 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401011891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401011892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160200675866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201109980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201110917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300785304 | Otros | 1 | 1
PUE00160300787898 | Otros | 1 | 1
PUE00160200726552 | Otros | 1 | 1
PUE00160300786602 | Otros | 1 | 1
PUE00160200721088 | Otros | 1 | 1
PUE17170300967435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401048494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101067592 | Kilómetro | 1 | 1
PUE18180201110918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00180201109737 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00160200710343 | Otros | 1 | 1
PUE00160200710344 | Otros | 1 | 1
PUE17170200867104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15150400598366 | Metros | 1 | 1
PUE00170200900095 | Otros | 1 | 0
PUE17170200888338 | Metros Cuadrados | 1 | 162
PUE00160300786600 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820252 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160400820572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101076509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401013401 | Otros | 1 | 1
PUE18180201137956 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201137960 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160100634032 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937988 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200902997 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160400818146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401013402 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300957395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300966698 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170401054875 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201137959 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201110919 | Vivienda | 1 | 1
PUE16160400820194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15170100849441 | Metros | 1 | 1
PUE16160200673728 | Metros Cuadrados | 1 | 7137
PUE17170300966744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300744695 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300961465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937993 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300955085 | Otros | 1 | 0
PUE00170401046381 | Otros | 1 | 1
PUE00180101066330 | Otros | 1 | 1
PUE00180201111175 | Vivienda | 1 | 31
PUE18180101076488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401054885 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101076494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160200647276 | Otros | 1 | 1
PUE18180201139170 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00160300786262 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300789435 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965250 | Otros | 1 | 1
PUE18180101076512 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201138080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201137639 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201138812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300744677 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300934873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15150400598788 | Metros | 1 | 1
PUE15150400598800 | Metros | 1 | 1
PUE18180201137637 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00160300786261 | Otros | 1 | 1
PUE00160300786757 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400824697 | Metros | 1 | 1
PUE16160400828721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300735637 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401013628 | Otros | 1 | 1
PUE17170401013397 | Otros | 1 | 1
PUE00170401013169 | Otros | 1 | 1
PUE00170401044064 | Otros | 1 | 0
PUE17170401048445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300967339 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00180201109736 | Vivienda | 1 | 0
PUE00180101067224 | Otros | 1 | 1
PUE14140300384088 | Metros | 1 | 1
PUE17170300956949 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16170200892050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401047470 | Otros | 1 | 1
PUE17170300934869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201110913 | Vivienda | 1 | 1
PUE16160200721087 | Otros | 1 | 1
PUE00170200900980 | Otros | 1 | 1
PUE00180201139710 | Otros | 1 | 1
PUE18180201138817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200888703 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200889687 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170200896852 | Otros | 1 | 1
PUE17170200898462 | Metros Cuadrados | 1 | 1080.51
PUE00160300787902 | Otros | 1 | 1
PUE16160400818087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300955010 | Otros | 1 | 0
PUE00180101067228 | Otros | 1 | 1
PUE18180201139165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201109978 | Metros Cuadrados | 1 | 94.54
PUE16160200674480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300786599 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200902937 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170200869253 | Vivienda | 1 | 1
PUE00170300971528 | Otros | 1 | 0
PUE00160300786952 | Otros | 1 | 1
PUE00160300786198 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160200726551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160200699366 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401011893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401054829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401055002 | Otros | 1 | 1
PUE00180201110923 | Otros | 1 | 1
PUE00180101066563 | Otros | 1 | 1
PUE00160200644886 | Otros | 1 | 1
PUE00160200726562 | Otros | 1 | 1
PUE17170200888335 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170200888341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200888720 | Equipamiento | 1 | 1
PUE17170300967378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300971527 | Otros | 1 | 0
PUE17170300966690 | Piezas | 1 | 1
PUE17170401043591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101076514 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180101076523 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201143121 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170300967422 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170401011894 | Otros | 1 | 1
PUE17170401013399 | Piezas | 1 | 1
PUE00160300786601 | Otros | 1 | 1
PUE00180201109810 | Otros | 1 | 1
PUE18180201110920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00180101066586 | Otros | 1 | 1
PUE16160400818122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160200674438 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300744674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300787899 | Otros | 1 | 1
PUE00160300787904 | Otros | 1 | 1
PUE17170200888343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401013405 | Otros | 1 | 1
PUE17170401047861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401053238 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820638 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180101076825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15170100849440 | Metros | 1 | 1
PUE17170200887023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170200900981 | Otros | 1 | 1
PUE17170300966741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300967358 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00170300955766 | Otros | 1 | 1
PUE00170300955774 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014010 | Otros | 1 | 1
PUE16170200892055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300961958 | Otros | 1 | 1
PUE17170401042982 | Piezas | 1 | 1
PUE00160300787901 | Otros | 1 | 1
PUE15150100463669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014007 | Otros | 1 | 1
PUE00180101067220 | Otros | 1 | 1
PUE18180101076695 | Metros Cuadrados | 1 | 600
PUE17170401054867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200888340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300967434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15150400598279 | Metros | 1 | 1
PUE00170300955761 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200887116 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201110915 | Vivienda | 1 | 1
PUE18180201110922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300955769 | Otros | 1 | 1
PUE18180101076700 | Metros Cuadrados | 1 | 1615.93
PUE00170401013631 | Otros | 1 | 1
PUE00170300960133 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300744642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160200726516 | Otros | 1 | 1
PUE18180201110914 | Otros | 1 | 1
PUE18180201109981 | Metros Cuadrados | 1 | 487.93
PUE16170200892068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300789431 | Otros | 1 | 1
PUE00160300786756 | Otros | 1 | 1
PUE15170100849439 | Metros | 1 | 1
PUE17170200887111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200888339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300787900 | Otros | 1 | 1
PUE00160300787903 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820191 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18170300936932 | Otros | 1 | 1
PUE17170300967436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300955763 | Otros | 1 | 1
PUE18180101076527 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201110921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401013398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101076775 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00180201109747 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201137861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300967341 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160200673607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401047653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401048593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401054945 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180201139178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201138889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201138814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139166 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00180201142986 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014011 | Otros | 1 | 1
PUE17170401041254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300934871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300966332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00180201111811 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00170401013404 | Otros | 1 | 1
PUE16160400828717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200887133 | Metros Cuadrados | 1 | 91.94
PUE00170200901752 | Otros | 1 | 1
PUE18180201139172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180101076813 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170401045131 | Otros | 1 | 1
PUE18180101076531 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160400820156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170200898464 | Otros | 1 | 0
PUE18180201109619 | Otros | 1 | 1
PUE15150100486841 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15150400598306 | Metros | 1 | 1
PUE17170401046417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300786263 | Otros | 1 | 1
PUE00180101066572 | Otros | 1 | 1
PUE00170401053255 | Otros | 1 | 1
PUE16170200892108 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170300967340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300787906 | Otros | 1 | 1
PUE16170200887021 | Metros Cuadrados | 1 | 201.61
PUE17170401013403 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401013622 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200889392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200901753 | Metros Cuadrados | 1 | 776.36
PUE17170300934872 | Otros | 1 | 1
PUE17170300965913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300960757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300958524 | Otros | 1 | 1
PUE17170300937989 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400824693 | Metros | 1 | 1
PUE16160400820537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201137864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160200661742 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744640 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160400820671 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160400820674 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00170401053220 | Otros | 1 | 1
PUE17170300937984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937994 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300971530 | Otros | 1 | 0
PUE16160200674183 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160200673071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401013850 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201109982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400825031 | Kilómetro | 1 | 1
PUE17170200869221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200887076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200889261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201138902 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201143119 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160200672326 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160200674663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160300786264 | Otros | 1 | 1
PUE17170200869219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300965923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401054853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300967338 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00170300955773 | Otros | 1 | 1
PUE18180201139591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14140100296654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE15150400598370 | Metros | 1 | 1
PUE00160200654451 | Otros | 1 | 1
PUE18180101076490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170300955772 | Otros | 1 | 1
PUE17170300967357 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00160200644821 | Otros | 1 | 1
PUE18180201137636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139215 | Metros | 1 | 1
PUE00170401046418 | Otros | 1 | 1
PUE00160300787905 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820640 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170200867105 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200888101 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200867867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200887075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300936930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201136992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16170200892054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401013168 | Otros | 1 | 1
PUE00170401044066 | Otros | 1 | 0
PUE17170401054894 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE18180101076776 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE17170200888336 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00180201109745 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE00180201111368 | Otros | 1 | 6
PUE16160300744627 | Metros Cuadrados | 1 | 0
PUE16160400818033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400820581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16170200892112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17180201134679 | Piezas | 1 | 1
PUE00160200652071 | Otros | 1 | 1
PUE17170300967423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160300744662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE16160400824879 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
PUE16160400825128 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
PUE180401430506 | Metros lineales | 187 | 0
PUE180301329537 | Metros lineales | 1033 | 863
PUE180301331285 | Otros | 1 | 1
PUE180301315374 | Otros | 39 | 39
PUE180301333945 | Metros lineales | 1033 | 1033
PUE180401430504 | Metros lineales | 140 | 0
PUE180401430508 | Metros lineales | 1215 | 0
PUE180301392393 | Metros lineales | 310 | 700
PUE180301387717 | Metros Cuadrados | 4225 | 4225
PUE180301400174 | Piezas | 33 | 0
PUE180301392409 | Metros Cuadrados | 620 | 560
PUE180301385969 | Metros Cuadrados | 1617 | 1617
PUE180301387605 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
PUE180301384622 | Metros lineales | 781.75 | 0
PUE180401425620 | Otros | 21 | 0
PUE180401425657 | Otros | 16 | 0
PUE180301387685 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
PUE180401425783 | Otros | 16 | 0
PUE180301399868 | Poste | 22 | 0
PUE180401427429 | Metros Cuadrados | 635 | 0
PUE180301386132 | Metros cúbicos | 11782.86 | 11782.86
PUE190101509417 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
PUE180401425776 | Metros Cuadrados | 901.03 | 0
PUE180401425841 | Otros | 14 | 0
PUE180401425845 | Otros | 22 | 0
PUE180301399893 | Poste | 24 | 0
PUE180401427437 | Metros Cuadrados | 54 | 0
PUE180401426962 | Otros | 11 | 0
PUE180401426285 | Otros | 125 | 125
PUE180301387568 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
PUE180401425629 | Metros Cuadrados | 74.88 | 0
PUE180401425708 | Metros lineales | 1200 | 0
PUE180401431081 | Otros | 1 | 0
PUE180401431093 | Metros lineales | 1230 | 0
PUE180401469517 | Otros | 1 | 0
PUE180401470557 | Metros Cuadrados | 96 | 0
PUE180401470622 | Otros | 1 | 0
PUE180401485212 | Metros lineales | 400 | 400
PUE180401483688 | Otros | 15 | 0
PUE180401485424 | Otros | 38 | 38
PUE180401495847 | Vehículos | 3 | 3
PUE180401485241 | Metros lineales | 680 | 680
PUE180401482483 | Otros | 6000 | 0
PUE190201530424 | Otros | 19 | 0
PUE190201530457 | Vivienda | 15 | 0
PUE190201531613 | Otros | 1 | 0
PUE190201530672 | Metros lineales | 1 | 0
PUE190201536374 | Metros lineales | 2372.2 | 0
PUE190201531609 | Otros | 1 | 0
PUE190201536378 | Otros | 28 | 0
PUE190201530530 | Vivienda | 15 | 0
PUE190201530682 | Otros | 29 | 0
PUE190201530686 | Otros | 1 | 0
PUE190201530691 | Otros | 8 | 0
PUE190201531600 | Otros | 1 | 0
PUE190201565500 | Metros Cuadrados | 3960 | 0
PUE190201565073 | Metros Cuadrados | 1790 | 1790
PUE190201565053 | Metros Cuadrados | 890.4 | 890.4
PUE190401614436 | Metros Cuadrados | 75 | 75
PUE190401612877 | Otros | 1 | 1
PUE190401664340 | Vivienda | 15 | 15
PUE190401664395 | Metros Cuadrados | 405 | 405
PUE190401656892 | Otros | 150 | 150
PUE190401654617 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
PUE190401660462 | Otros | 342 | 342
PUE190401663952 | Metros Cuadrados | 83.28 | 83.28
PUE210101887350 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887190 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887214 | Metros Cuadrados | 1 | 1