2023 | 2 | MEX230202222191 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1007098.64}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ AL NUEVO POZO COLONIA LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 64584 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 64584 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, 50710 SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 76 Y CALLE 37 C, CALLE BUGAMBILIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y, lon:-99.92659943, lat:19.75358726}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1007098.64 | 1007098.64 | 1007098.64 | 1007098.64 | 1007098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:1007098.64, importe_modificado:1007098.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2222191/proyecto_FIN, 2222191/proyecto_PROCESO, 2222191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223682 | Proyecto de inversión | 630341.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630341.56, modificado:630341.56}} | REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA SANTA MARIA - 75838 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 75838 | S | 173 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 51559 SANTA MARÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA POR LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA VIVIENDA SE PUEDE PARTIR DE LA IGLESIA O DE LA DELEGACION YA , lon:-100.10855336, lat:18.60199063}} | 2023-03-06 | 2023-05-12 | 630341.56 | 630341.56 | 630341.56 | 630341.56 | 630341.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2760896.0, importe_modificado:2760896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {2223682/proyecto_INICIO, 2223682/proyecto_FIN, 2223682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225390 | Proyecto de inversión | 92930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92930.0, modificado:120839.8}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 90647 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 90647 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN COAJOMULCO, 50715 SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE JUNIO, LA OBRA SE UBICA A 70 METROS LADO DERECHO DEL CENTRO SOCIAL CATOLICO DE LA COMUNID, lon:-99.96918582, lat:19.75424783}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 120839.8 | 120839.8 | 120839.8 | 120839.8 | 120839.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:120839.8, importe_modificado:120839.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2225390/proyecto_PROCESO, 2225390/proyecto_INICIO, 2225390/proyecto_FIN, 2225390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219156 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCLEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSE LA RINCONADA - 40920 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40920 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:EJIDO POTRERO DE SAN JOSÉ LA RINCONADA, 51320 POTRERO DE SAN JOSÉ (LA RINCONADA), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A POTRERO DE SAN JOSE, LAS 15 VIVIENDAS BENE, lon:-99.95695484, lat:19.13769131}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219156/proyecto_INICIO, 2219156/proyecto_PROCESO, 2219156/proyecto_FIN, 2219156/proyecto_PROCESO, 2219156/proyecto_FIN, 2219156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215291 | Proyecto de inversión | 1830697.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830697.41, modificado:1829384.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 15084 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 15084 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:76, direccion:PROLONGACION CAMINO A DOLORES HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO MEXTEPEC, 50687 SAN ANTONIO MEXTEPEC, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO MEXTEPEC A SAN JERONIMO BONCHETE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACI, lon:-99.94541285, lat:19.64877269}} | 2023-03-03 | 2023-04-02 | 1829384.24 | 1829384.24 | 1829384.24 | 1829384.24 | 1829384.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-004, contratista:SOCRATES GUADARRAMA MAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1829384.24, importe_modificado:1829384.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2215291/proyecto_FIN, 2215291/proyecto_PROCESO, 2215291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219170 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EEQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO ALBARRANES - 41018 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41018 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:28, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ALBARRANES, 51325 SAN ANTONIO ALBARRANES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONIO ALBARRANES, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENT, lon:-99.93509454, lat:19.11851972}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219170/proyecto_INICIO, 2219170/proyecto_PROCESO, 2219170/proyecto_FIN, 2219170/proyecto_PROCESO, 2219170/proyecto_FIN, 2219170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219205 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES E TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA - 41220 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41220 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:EJIDO CIENEGUILLAS DE LABRA, 51346 CIENEGUILLAS DE LABRA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CIENEGUILLAS DE LABRA, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN U, lon:-99.91776321, lat:18.99782282}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219205/proyecto_INICIO, 2219205/proyecto_PROCESO, 2219205/proyecto_FIN, 2219205/proyecto_PROCESO, 2219205/proyecto_FIN, 2219205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215375 | Proyecto de inversión | 5032758.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032758.82, modificado:5030705.6}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 17031 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 17031 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.5, meta_modificada:1684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA LA CABECERA CONCEPCIÓN, 50640 SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-IXTLAHUACA Y PRIVADA PRIVADA LA PAZ, PROLONGACION PROLONGACI, lon:-99.94549718, lat:19.70825391}} | 2023-03-04 | 2023-03-31 | 5030705.6 | 5030705.6 | 5030705.6 | 5030705.6 | 5030705.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-008, contratista:GRUPO VIALMED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:5030705.6, importe_modificado:5030705.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.5}} | {2215375/proyecto_INICIO, 2215375/proyecto_FIN, 2215375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219250 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS OCOTES - 41400 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41400 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:54, direccion:RANCHERIA LOS OCOTES, 51344 LOS OCOTES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO ALBARRANES LA LAGUNA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LOS OCOTES LAS REFERENCIAS DE LA, lon:-99.93033235, lat:19.08204174}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219250/proyecto_INICIO, 2219250/proyecto_PROCESO, 2219250/proyecto_FIN, 2219250/proyecto_PROCESO, 2219250/proyecto_FIN, 2219250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224753 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799801.44}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 85268 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 85268 | S | 479 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO POTRERO DE TENAYAC, 51314 POTRERO DE TENAYAC, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CALLE CALLE DE LA LOMITA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 25 DE LA CAR, lon:-100.21505088, lat:19.04268609}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 799801.44 | 799801.44 | 799801.44 | 799801.44 | 799801.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/022/IR/01/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:799801.44, importe_modificado:799801.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2224753/proyecto_INICIO, 2224753/proyecto_PROCESO, 2224753/proyecto_FIN, 2224753/proyecto_PROCESO, 2224753/proyecto_FIN, 2224753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215390 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4997012.66}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTE EJIDO - 17487 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 17487 | S | 252 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3985.0, meta_modificada:3985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:286, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTE EJIDO EJIDO SAN JUAN COTÉ, 50686 SAN JUAN COTE EJIDO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACI, lon:-99.95940772, lat:19.60092974}} | 2023-03-04 | 2023-05-31 | 4997012.66 | 4997012.66 | 4997012.66 | 4997012.66 | 4997012.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-013, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:4997019.38, importe_modificado:4997019.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3985.0}} | {2215390/proyecto_FIN, 2215390/proyecto_PROCESO, 2215390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219254 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD BARRIO DEL TEMEROSO - 41421 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41421 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:BARRIO DEL TEMEROSO, 51300 TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y , LAS 15 VIVIENDAS ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TEMEROSO EN EL NO EXIST, lon:-100.04081188, lat:19.04099003}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219254/proyecto_INICIO, 2219254/proyecto_PROCESO, 2219254/proyecto_FIN, 2219254/proyecto_PROCESO, 2219254/proyecto_FIN, 2219254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219259 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MANZANA DEL JABALI - 41445 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41445 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:74, direccion:EJIDO MANZANA DEL JABALÍ, 51346 MANZANA DEL JABALÍ, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A MANZANA DEL JABALI, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS S, lon:-99.91881736, lat:19.00899287}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219259/proyecto_INICIO, 2219259/proyecto_PROCESO, 2219259/proyecto_FIN, 2219259/proyecto_PROCESO, 2219259/proyecto_FIN, 2219259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219376 | Proyecto de inversión | 601441.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601441.4, modificado:601441.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO MANZANA III - 42053 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 42053 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE L, lon:-100.15240564, lat:18.90339671}} | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 601441.4 | 601441.4 | 601441.4 | 601441.4 | 601441.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:601441.4, importe_modificado:601441.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2219376/proyecto_INICIO, 2219376/proyecto_PROCESO, 2219376/proyecto_FIN, 2219376/proyecto_PROCESO, 2219376/proyecto_FIN, 2219376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216372 | Proyecto de inversión | 2629194.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629194.72, modificado:2629194.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CALLE VICENTE LANDA, TRAMO AV. LERMA A AV. IXTAPAN, COLONIA VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 25287 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 25287 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE V. LANDA COLONIA VALLE DE LOS REYES, 56430 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE LERMA Y CALLE IXTAPAN, AVENIDA AV DEL PINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE V. LANDA CRUZA CON CALLE TENANCINGO AL NORTE E, lon:-98.97968146, lat:19.3692761}} | 2023-04-24 | 2023-05-28 | 2629194.72 | 2629194.72 | 2629194.72 | 2629194.72 | 2629194.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/019, contratista:TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2629194.72, importe_modificado:2629194.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2187.0}} | {2216372/proyecto_INICIO, 2216372/proyecto_PROCESO, 2216372/proyecto_FIN, 2216372/proyecto_PROCESO, 2216372/proyecto_FIN, 2216372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217141 | Proyecto de inversión | 806000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806000.0, modificado:806000.0}} | CONTINUACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO LAS CABAÑAS CAMPO DE FUTBOL 520 M2 EJIDO VENTA MORALES LA LAGUNA - 29794 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 29794 | S | 224 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO VENTA MORALES EJIDO VENTA MORALES LA LAGUNA, 51674 EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE EJIDO VEN, lon:-99.89209845, lat:18.98511693}} | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/016-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:806000.0, importe_modificado:806000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2217141/proyecto_FIN, 2217141/proyecto_PROCESO, 2217141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217150 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1849284.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO ALBARRANES - 29840 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 29840 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:28, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ALBARRANES, 51325 SAN ANTONIO ALBARRANES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONIO ALBARRANES, SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 55 DE LA CAR, lon:-99.93316062, lat:19.11417484}} | 2023-02-10 | 2023-03-11 | 1849284.25 | 1849284.25 | 1849284.25 | 1849284.25 | 1849284.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1283729.73, importe_modificado:1283729.73}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:565554.52, importe_modificado:565554.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2217150/proyecto_INICIO, 2217150/proyecto_PROCESO, 2217150/proyecto_FIN, 2217150/proyecto_PROCESO, 2217150/proyecto_FIN, 2217150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219479 | Acción | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 42866 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 42866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.46308, lat:19.727588}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVC-DOP-01-FAISMUN-2023-00, contratista:C. MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2219479/proyecto_FIN, 2219479/proyecto_INICIO, 2219479/proyecto_PROCESO, 2219479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215488 | Proyecto de inversión | 1577511.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577511.69, modificado:1577511.69}} | MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNCIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 21017 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21017 | S | 22947 | 15298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA FLORESTA, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DEL TEPOZAN Y CALLE JACARANDAS, CALLE JUNCOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE TABACHINES AL NORTE ESTA LA CALLE JACARANDAS, lon:-98.98694191, lat:19.36332968}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1577511.69 | 1577511.69 | 1577511.69 | 1577511.69 | 1577511.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002, contratista:CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1577511.69, importe_modificado:1577511.69}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:305.0}} | {2215488/proyecto_INICIO, 2215488/proyecto_FIN, 2215488/proyecto_INICIO, 2215488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215489 | Proyecto de inversión | 320664.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320664.4, modificado:320664.4}} | MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNCIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ SAN SEBASTÍAN CHIMALPA - 21019 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21019 | S | 744 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA AMPLIACION SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, 56520 SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE CDA. MANZANILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA AV. EUTIMIO GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE EMI, lon:-98.95895695, lat:19.37564498}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 320664.4 | 320664.4 | 320664.4 | 320664.4 | 320664.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-A, contratista:CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:320664.4, importe_modificado:320664.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:62.0}} | {2215489/proyecto_INICIO, 2215489/proyecto_FIN, 2215489/proyecto_INICIO, 2215489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215490 | Proyecto de inversión | 460323.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460323.09, modificado:460323.09}} | MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNCIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ TECAMACHALCO - 21020 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21020 | S | 1068 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:AVENIDA AVENIDA PANTITLAN COLONIA AMPLIACIÓN TECAMACHALCO, 56500 TECAMACHALCO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE JESUS GARCÍA Y AVENIDA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO MEXICO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA PANTITLAN, lon:-98.96259193, lat:19.35685128}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 460323.09 | 460323.09 | 460323.09 | 460323.09 | 460323.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-B, contratista:CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:396830.25, importe_modificado:396830.25}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:89.0}} | {2215490/proyecto_INICIO, 2215490/proyecto_FIN, 2215490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215493 | Proyecto de inversión | 299985.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299985.82, modificado:299985.82}} | MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNCIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ LOMAS DE ALTAVISTA - 21024 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21024 | S | 696 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:39, direccion:CALLE NOGAL COLONIA LOMAS DE ALTAVISTA, 56514 LOMAS DE ALTAVISTA, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y AVENIDA AV. DE LAS TORRES, CALLE CDA. DE LAS ROSAS LA OBRASE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NOGAL AL N, lon:-98.94971577, lat:19.36122832}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 299985.82 | 299985.82 | 299985.82 | 299985.82 | 299985.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-F, contratista:CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299985.82, importe_modificado:299985.82}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} | {2215493/proyecto_INICIO, 2215493/proyecto_FIN, 2215493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215495 | Proyecto de inversión | 3501576.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501576.84, modificado:3501576.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JORGE JIMENEZ CANTÚ DE CERRADA ALAMOS A AV. PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE LA PALMAS, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO - 21027 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21027 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2911.5, meta_modificada:2911.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:41, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ ANTU COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 SAN JOSÉ LAS PALMAS, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 5A. DE MARGARITAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, lon:-98.93526924, lat:19.37012798}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 3501576.83 | 3501576.83 | 3501576.83 | 3501576.83 | 3501576.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/006, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3501576.84, importe_modificado:3501576.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2911.5}} | {2215495/proyecto_INICIO, 2215495/proyecto_PROCESO, 2215495/proyecto_FIN, 2215495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217180 | Proyecto de inversión | 2645923.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645923.76, modificado:2345044.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA PURISIMA CONCEPCION MAYORAZGO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO - 29984 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 29984 | S | 150 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2603.8, meta_modificada:2603.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:51, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO PUEBLO PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO MAYORAZGO, 50693 PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO (MAYORAZGO), SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA , lon:-99.99647746, lat:19.69724707}} | 2023-04-04 | 2023-05-05 | 2345044.47 | 2345044.47 | 2345044.47 | 2345044.47 | 2345044.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-031, contratista:Construcción y Proyectos SOFER, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:2644711.94, importe_modificado:2644711.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2603.8}} | {2217180/proyecto_INICIO, 2217180/proyecto_FIN, 2217180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217831 | Proyecto de inversión | 1499938 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499938.0, modificado:1499938.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL MOGOTE - 33609 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 33609 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90000.0, meta_modificada:90000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:264, direccion:RANCHERIA , 00000 EL MOGOTE (PLAN GRANDE), TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , EN CAMINO PRINCIPAL CON RUMBO AL CERRO DEL ENCINO POR SER UN CAMINO SACACOSECHAS., lon:-100.16209747, lat:18.57265146}} | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 1499938 | 1499938 | 1499938 | 1499938 | 1499938 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90000.0}} | {2217831/proyecto_INICIO, 2217831/proyecto_PROCESO, 2217831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223276 | Proyecto de inversión | 250120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250120.0, modificado:250772.05}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 72727 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 72727 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MARCOS COAJOMULCO, 50717 SAN MARCOS COAJOMULCO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL, lon:-99.98078362, lat:19.76193614}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 250772.05 | 250772.05 | 250772.05 | 250772.05 | 250772.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:250772.05, importe_modificado:250772.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {2223276/proyecto_INICIO, 2223276/proyecto_PROCESO, 2223276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224058 | Proyecto de inversión | 223905 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223905.0, modificado:223905.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLXPA AGEB 056 - 78506 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 78506 | S | 525 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO TEPETLIXPA, 56880 TEPETLIXPA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE OAXACA CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO, lon:-98.82649647, lat:19.02414447}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 223905 | 223905 | 223905 | 223905 | 223905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-19-1-2023, contratista:VIDAL VITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:223905.0, importe_modificado:223905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:33.0}} | {2224058/proyecto_PROCESO, 2224058/proyecto_FIN, 2224058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219028 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE SAN ANDRES - 40123 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40123 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:EJIDO RINCÓN DE SAN ANDRÉS, 51340 RINCÓN DE SAN ANDRÉS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC LAS JUNTAS Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A RINCON DE SAN ANDRES, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA, lon:-99.96491761, lat:19.03361215}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219028/proyecto_INICIO, 2219028/proyecto_PROCESO, 2219028/proyecto_INICIO, 2219028/proyecto_FIN, 2219028/proyecto_PROCESO, 2219028/proyecto_FIN, 2219028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221515 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:424975.44}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA EN SAN JUAN ACATITLAN - 59112 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 59112 | S | 509 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:199, direccion:PUEBLO SAN JUAN ACATITLÁN ACATITLÁN, 51463 SAN JUAN ACATITLÁN (ACATITLÁN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO ESTA UBICADO A 1.58 KILOMETROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-100.28558996, lat:19.0180191}} | 2023-04-10 | 2023-05-15 | 424975.44 | 424975.44 | 424975.44 | 424975.44 | 424975.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/08/AD, contratista:CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:424975.44, importe_modificado:424975.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2221515/proyecto_INICIO, 2221515/proyecto_FIN, 2221515/proyecto_PROCESO, 2221515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217440 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO - 31309 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aculco | 31309 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:EJIDO SAN FRANCISQUITO, 50370 SAN FRANCISQUITO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA EL ROSAL ACULCO KM. 3 SE UBICA LA DESVIACION A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO A Y A 2.3 KM. DE LA CARRETE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE UBI, lon:-99.7305463, lat:20.11985771}} | 2023-03-21 | 2023-12-29 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {2217440/proyecto_FIN, 2217440/proyecto_PROCESO, 2217440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219101 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL OXTOTILPAN - 40532 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40532 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:32, direccion:EJIDO SAN MIGUEL OXTOTILPAN, 51324 SAN MIGUEL OXTOTILPAN, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL OXTOTILPAN, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN, lon:-99.88558151, lat:19.14788648}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219101/proyecto_INICIO, 2219101/proyecto_PROCESO, 2219101/proyecto_FIN, 2219101/proyecto_PROCESO, 2219101/proyecto_FIN, 2219101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219134 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA - 40749 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40749 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN MATEO ALMOMOLOA, 51320 SAN MATEO ALMOMOLOA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS , lon:-99.92636138, lat:19.14750015}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219134/proyecto_INICIO, 2219134/proyecto_PROCESO, 2219134/proyecto_FIN, 2219134/proyecto_PROCESO, 2219134/proyecto_FIN, 2219134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219145 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO CENTRO - 40796 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40796 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN MATEO ALMOMOLOA, 51320 SAN MATEO ALMOMOLOA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO CENTRO, LAS 15 VIVIENDAS SE UBICAN EN E, lon:-99.93678981, lat:19.14340544}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219145/proyecto_INICIO, 2219145/proyecto_PROCESO, 2219145/proyecto_FIN, 2219145/proyecto_PROCESO, 2219145/proyecto_FIN, 2219145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219148 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 40839 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40839 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:8, direccion:PUEBLO LA COMUNIDAD, 51325 LA COMUNIDAD, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LAS 15 VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN EL PUEBLO LA COMUNIDAD POR SER MUY P, lon:-99.93287447, lat:19.1297565}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219148/proyecto_INICIO, 2219148/proyecto_PROCESO, 2219148/proyecto_FIN, 2219148/proyecto_PROCESO, 2219148/proyecto_FIN, 2219148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216609 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549404.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LADO PONIENTE LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 26481 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 26481 | S | 974 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MISMA QUE , lon:-99.48832071, lat:19.17736366}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 549404.52 | 549404.52 | 549404.52 | 549404.52 | 549404.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/008/2023, contratista:BEVEILIGING EN SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:549404.52, importe_modificado:549404.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2216609/proyecto_INICIO, 2216609/proyecto_PROCESO, 2216609/proyecto_FIN, 2216609/proyecto_PROCESO, 2216609/proyecto_FIN, 2216609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219192 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA LAGUNA - 41173 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41173 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 51344 LA LAGUNA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO ALBARRANES LA LAGUNA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LALAGUNA LAS 15 VIVIENDAS BENEFICI, lon:-99.90963533, lat:19.07930938}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219192/proyecto_INICIO, 2219192/proyecto_PROCESO, 2219192/proyecto_FIN, 2219192/proyecto_PROCESO, 2219192/proyecto_FIN, 2219192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219262 | Proyecto de inversión | 2444451 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444451.0, modificado:2444451.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHIMALACA, TEPETLIXPA - 41458 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 41458 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE CHIMALACA BARRIO DEL RINCÓN BRUJO, 56880 CHIMALACA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALACA Y CALLE MINA, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CHIMALACA EL ACCESO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE INGRESAR POR CALLE M, lon:-98.81516312, lat:19.01565677}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2444451 | 2444451 | 2444451 | 2444451 | 2444451 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-26-2023, contratista:PAVIT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:2443951.22, importe_modificado:2443951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2219262/proyecto_FIN, 2219262/proyecto_PROCESO, 2219262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219265 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MARTIN TEQUESQUIPAN - 41469 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 41469 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN TEQUESQUIPAN, 51344 SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN (TEQUESQUIPAN), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC LAS JUNTAS Y CARRETERA CARRETERA EL ZOCABON SAN ANTONIO ALBARRANE, lon:-99.94606191, lat:19.05851516}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219265/proyecto_INICIO, 2219265/proyecto_PROCESO, 2219265/proyecto_FIN, 2219265/proyecto_PROCESO, 2219265/proyecto_FIN, 2219265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215137 | Proyecto de inversión | 953000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953000.0, modificado:951976.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELOS - 10898 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 10898 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PORTEZUELOS UNO SAN ANDRÉS, 51920 PORTEZUELOS, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE VA LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA Y CALLE DEL PANTEON DE TLACOCHACA, LA OBRA SE LOCAL, lon:-99.66020695, lat:18.84594018}} | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 951976.62 | 951976.62 | 951976.62 | 951976.62 | 951976.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-03/2023, contratista:LIZBETH CRUZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:951976.62, importe_modificado:951976.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2215137/proyecto_INICIO, 2215137/proyecto_FIN, 2215137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216005 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998806.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION TRAMO EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL NOROESTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 23870 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 23870 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO AVENIDA REVOLUCION - AVENIDA REVOLUCION NORESTE KILÓMETRO 0 + 150 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TECAMAC, PARA , lon:-99.58833745, lat:19.37831086}} | 2023-04-05 | 2023-06-09 | 998806.78 | 998806.78 | 998806.78 | 998806.78 | 998806.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-14/FAISMUN 54/23, contratista:ELIGIO MARTINEZ GALAN, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:998806.78, importe_modificado:998806.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2216005/proyecto_INICIO, 2216005/proyecto_PROCESO, 2216005/proyecto_INICIO, 2216005/proyecto_PROCESO, 2216005/proyecto_FIN, 2216005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216650 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 26739 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aculco | 26739 | S | 1416 | 1416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN LUCAS TOTOLMALOYA, 50396 SAN LUCAS TOTOLMALOYA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LAGUNA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA., lon:-99.8998537, lat:20.18370108}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2216650/proyecto_INICIO, 2216650/proyecto_FIN, 2216650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217576 | Proyecto de inversión | 786943.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786943.55, modificado:786943.55}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA, TONANITLA ESTADO DE MÉXICO. - 32113 | 15 | México | 125 | Tonanitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonanitla | 32113 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS FRACCIONAMIENTO VILLAS DE TONANITLA, 55787 VILLAS DE TONANITLA, TONANITLA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE EL GRECO, EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SE LOCALIZA EN LA CALLE DAVID , lon:-99.06948107, lat:19.67980896}} | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 786943.55 | 786943.55 | 786943.55 | 786943.55 | 786943.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TON-OP/23-01-IR/FAISMUN, contratista:EVARISTO VARGAS LEONEL, convocante:MUNICIPIO DE TONANITLA, monto:786943.55, importe_modificado:786943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2217576/proyecto_INICIO, 2217576/proyecto_FIN, 2217576/proyecto_PROCESO, 2217576/proyecto_FIN, 2217576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224262 | Proyecto de inversión | 3225600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225600.0, modificado:3225600.0}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO NUM 464 C.C.T. 15ETK0464Y LOCALIDAD DE PALMILAS EN TEXCALTITLÁN - 79808 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 79808 | S | 355 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PALMILLAS PUEBLO PALMILLAS, 51674 PALMILLAS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE PALMILLAS EN DIRECCIÓN A LA PARROQUIA DE SA, lon:-99.88402607, lat:18.96620832}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 3225600 | 3225600 | 3225600 | 3225600 | 3225600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/008-IR, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:3225600.0, importe_modificado:3225600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2224262/proyecto_INICIO, 2224262/proyecto_FIN, 2224262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216700 | Proyecto de inversión | 2060800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060800.0, modificado:2060800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC. PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA CCT 15DPR1521N - 27068 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 27068 | S | 166 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 51674 OJO DE AGUA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA CON DIR, lon:-99.8941347, lat:18.97506929}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2060800 | 2060800 | 2060800 | 2060800 | 2060800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/007-IR, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:2060800.0, importe_modificado:2060800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2216700/proyecto_INICIO, 2216700/proyecto_FIN, 2216700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222657 | Proyecto de inversión | 1749999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.99, modificado:1749999.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS RENCHO VIEJO - 68362 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 68362 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 230 RANCHERIA RANCHO VIEJO, 51587 RANCHO VIEJO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMI, lon:-100.32531697, lat:18.57482918}} | 2023-03-13 | 2023-04-29 | 1749999.99 | 1749999.99 | 1749999.99 | 1749999.99 | 1749999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1749999.99, importe_modificado:1749999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60000.0}} | {2222657/proyecto_INICIO, 2222657/proyecto_FIN, 2222657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221968 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE - 63251 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 63251 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:564, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCION INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 51410 COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE C DIEZ Y CALLE C 9, LA UBICACION DE ESTA OBRA, lon:-100.16232746, lat:18.91318849}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2221968/proyecto_INICIO, 2221968/proyecto_PROCESO, 2221968/proyecto_FIN, 2221968/proyecto_PROCESO, 2221968/proyecto_FIN, 2221968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215491 | Proyecto de inversión | 144820.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144820.75, modificado:144820.75}} | MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNCIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ - 21022 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21022 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:17, direccion:CALLE BARRANCA DEL MUERTO COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y CALLE NTE. 17, CALLE NTE. 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-98.94103767, lat:19.37500258}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 144820.75 | 144820.75 | 144820.75 | 144820.75 | 144820.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-C, contratista:CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:144820.75, importe_modificado:144820.75}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2215491/proyecto_INICIO, 2215491/proyecto_FIN, 2215491/proyecto_PROCESO, 2215491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215492 | Proyecto de inversión | 196542.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196542.44, modificado:196542.44}} | MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNCIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ ARENAL - 21023 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21023 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:36, direccion:AVENIDA AVENIDA ARENAL COLONIA ARENAL, 56527 ARENAL, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAM. VIEJO A TEXCOCO, AVENIDA AV. INDEPENDENCIA LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERAT, lon:-98.94603845, lat:19.38200872}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 196542.44 | 196542.44 | 196542.44 | 196542.44 | 196542.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-E, contratista:CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:96542.44, importe_modificado:96542.44}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}} | {2215492/proyecto_INICIO, 2215492/proyecto_FIN, 2215492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216951 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DEL TREBOL A LAS PAREDES DEL 0 000 AL 0 080 - 28625 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 28625 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AGUA DEL TREBOL RANCHERIA AGUA DEL TRÉBOL, 51694 AGUA DEL TRÉBOL, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AGUA DEL TREBOL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE AGUA DEL TREBOL CON RUMBO A LA COMUN, lon:-99.97815846, lat:18.92401199}} | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/015-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2216951/proyecto_FIN, 2216951/proyecto_INICIO, 2216951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216956 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799382.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL TULE - 28636 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 28636 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL TULE, 51304 EL TULE, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A EL TULE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 5 DE LA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEP, lon:-100.08283704, lat:19.0242773}} | 2023-02-10 | 2023-03-11 | 1799382.14 | 1799382.14 | 1799382.14 | 1799382.14 | 1799382.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1259576.14, importe_modificado:1259576.14}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:539806.0, importe_modificado:539806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2216956/proyecto_INICIO, 2216956/proyecto_FIN, 2216956/proyecto_PROCESO, 2216956/proyecto_FIN, 2216956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218823 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999404.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL AUDITORIO COMUNITARIO DE LA MESA RUMBO AL CALVARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 38816 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 38816 | S | 861 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.37, meta_modificada:879.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA DESVIACIÓN DE DONATO GUERRA INTERIOR SN PUEBLO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, 51030 CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO DEL AUDITORIO SEGUNDO CUARTEL Y CAMI, lon:-100.14453055, lat:19.29938912}} | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 1999404.4 | 1999404.4 | 1999404.4 | 1999404.4 | 1999404.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-009-IR/2023, contratista:CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1999404.4, importe_modificado:1.99914044E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.37}} | {2218823/proyecto_INICIO, 2218823/proyecto_FIN, 2218823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:juancfuentese, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218858 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 38993 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 38993 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:EJIDO SAN PEDRO TENAYAC, 51314 SAN PEDRO TENAYAC, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TENAYAC, LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-100.1759689, lat:19.04680409}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2218858/proyecto_INICIO, 2218858/proyecto_PROCESO, 2218858/proyecto_FIN, 2218858/proyecto_PROCESO, 2218858/proyecto_FIN, 2218858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221255 | Proyecto de inversión | 630341.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630341.55, modificado:630341.55}} | REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA TLATLAYA - 56171 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 56171 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLATLAYA, 51550 TLATLAYA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DISPERSA POR SEWR APOYO A LA VIVIENDA MARCANDO LAS CALL, lon:-100.20732091, lat:18.61889696}} | 2023-03-06 | 2023-05-12 | 630341.55 | 630341.55 | 630341.55 | 630341.55 | 630341.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2760896.0, importe_modificado:2760896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {2221255/proyecto_INICIO, 2221255/proyecto_FIN, 2221255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225566 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699766.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CAJONES - 92510 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 92510 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:45, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CAJONES, 51346 CAJONES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CAJONES, LA OBRA SE LOCALIZA AEN EL KILOMETRO 25 DE LA CARERTERA ESTAT, lon:-99.88028851, lat:19.05454934}} | 2023-06-01 | 2023-07-04 | 1699766.97 | 1699766.97 | 1699766.97 | 1699766.97 | 1699766.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1166282.97, importe_modificado:1166282.97}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:533484.0, importe_modificado:533484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2225566/proyecto_INICIO, 2225566/proyecto_PROCESO, 2225566/proyecto_FIN, 2225566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218896 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 39258 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 39258 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:EJIDO LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA, 51304 LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRTERA ESTATAL TEMASCALTEPEC EL FRESNO Y CAMINO CAMINO PRINCIPA A LA ALBARRADA SAN FRANCISCO , lon:-100.07884624, lat:19.06832038}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2218896/proyecto_INICIO, 2218896/proyecto_PROCESO, 2218896/proyecto_FIN, 2218896/proyecto_PROCESO, 2218896/proyecto_FIN, 2218896/proyecto_INICIO, 2218896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215576 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:948689.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISTOBAL COLON LOCALDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 21505 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 21505 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.8, meta_modificada:554.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LEYES DE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON COMO REFERENCIA ESTA SOBRE LA AVENIDA , lon:-99.49869013, lat:19.1767978}} | 2023-03-13 | 2023-04-24 | 948689.57 | 948689.57 | 948689.57 | 948689.57 | 948689.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/003/2023, contratista:BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:948689.57, importe_modificado:948689.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.8}} | {2215576/proyecto_INICIO, 2215576/proyecto_PROCESO, 2215576/proyecto_FIN, 2215576/proyecto_PROCESO, 2215576/proyecto_FIN, 2215576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217169 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1749911.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PLAN DE VIGAS - 29929 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 29929 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:EJIDO PLAN DE VIGAS, 51346 PLAN DE VIGAS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL ESTANCIA VIEJA A PLAN DE VIGAS, SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 30 DE DE LA CARRETERA ESTA, lon:-99.90156566, lat:19.01963369}} | 2023-02-10 | 2023-03-11 | 1749911.06 | 1749911.06 | 1749911.06 | 1749911.06 | 1749911.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1211247.06, importe_modificado:1211247.06}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:538664.0, importe_modificado:538664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2217169/proyecto_INICIO, 2217169/proyecto_PROCESO, 2217169/proyecto_FIN, 2217169/proyecto_PROCESO, 2217169/proyecto_FIN, 2217169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218908 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499488.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS LAVADEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 39309 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39309 | S | 861 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.98, meta_modificada:673.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE VA RUMBO A LA SUBESTACION INTERIOR SN PUEBLO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, 51030 CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO EL 5 Y CAMINO QUE VA RUMBO A LOS , lon:-100.14598431, lat:19.29198057}} | 2023-04-18 | 2023-05-22 | 1499488.35 | 1499488.35 | 1499488.35 | 1499488.35 | 1499488.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-008-IR/2023, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1499468.35, importe_modificado:1499468.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.98}} | {2218908/proyecto_INICIO, 2218908/proyecto_FIN, 2218908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:juancfuentese, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225011 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949617.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS - 87152 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 87152 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:47, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS, 51314 EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL EL CHILAR DEL , lon:-100.16753718, lat:19.06085955}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 949617.76 | 949617.76 | 949617.76 | 949617.76 | 949617.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/023/IR/02/2023, contratista:CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:949617.76, importe_modificado:949617.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2225011/proyecto_INICIO, 2225011/proyecto_PROCESO, 2225011/proyecto_FIN, 2225011/proyecto_PROCESO, 2225011/proyecto_FIN, 2225011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214851 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799398.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3657 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 3657 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDUSTRIA, CALLE GALEANA LA OBRA SE EN CUENTRA A UNA CALLE AL NORTE POSTERIOR A PLAZA HIDALGO Y PALACIO MUNICIPAL ZONA CENTRO DE VILLA CUAUHT, lon:-99.56010058, lat:19.41690793}} | 2023-04-03 | 2023-05-19 | 799398.77 | 799398.77 | 799398.77 | 799398.77 | 799398.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-01/FAISMUN 01/23, contratista:JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:799398.77, importe_modificado:799398.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2214851/proyecto_INICIO, 2214851/proyecto_PROCESO, 2214851/proyecto_INICIO, 2214851/proyecto_FIN, 2214851/proyecto_PROCESO, 2214851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222275 | Proyecto de inversión | 81731 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81731.0, modificado:81789.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TAPELLY EN BARRIO LA VENTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 65293 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 65293 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO CECYTEM, lon:-99.95910552, lat:19.77107333}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 81789.13 | 81789.13 | 81789.13 | 81789.13 | 81789.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:81789.13, importe_modificado:81789.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2222275/proyecto_INICIO, 2222275/proyecto_FIN, 2222275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217376 | Proyecto de inversión | 733713 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733713.0, modificado:731909.95}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 30920 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 30920 | S | 438 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8395.7, meta_modificada:8395.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:64, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO RINCÓN DE LOS PIRULES, 50697 RINCÓN DE LOS PIRULES, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA DELEGACION Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA, CAMINO CAMINO SIN N, lon:-100.03310936, lat:19.73597501}} | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 731909.95 | 731909.95 | 731909.95 | 731909.95 | 731909.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/AD/FAISMUN-2023/23-014, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:731909.95, importe_modificado:731909.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8395.7}} | {2217376/proyecto_INICIO, 2217376/proyecto_FIN, 2217376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219017 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO FRAGUITA PATINOS EPAZOTES - 40069 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 40069 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LOS EPAZOTES A LA FRAGUITA INTERIOR SN RANCHERIA EPAZOTES, 51415 EPAZOTES, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LOS EPAZOTES HACIA LA FRAGUITA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERA DE LA, lon:-100.22248745, lat:18.92292856}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2219017/proyecto_INICIO, 2219017/proyecto_PROCESO, 2219017/proyecto_FIN, 2219017/proyecto_INICIO, 2219017/proyecto_FIN, 2219017/proyecto_INICIO, 2219017/proyecto_PROCESO, 2219017/proyecto_FIN, 2219017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223577 | Proyecto de inversión | 876954.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876954.68, modificado:876954.68}} | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ AL CAD. 160 M - 75101 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 75101 | S | 1055 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.73, meta_modificada:1149.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA CRUZ - CAD. 0+160 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 PUEBLO SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, 52223 SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PROL. J. MÁRIA MORELOS, CALLE JOSE MARIA M, lon:-99.5615677, lat:19.18901543}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 876954.68 | 876954.68 | 876954.68 | 876954.68 | 876954.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-IR-07-2022, contratista:CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL-PON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIMAYA, monto:3616012.36, importe_modificado:3616012.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.73}} | {2223577/proyecto_PROCESO, 2223577/proyecto_INICIO, 2223577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215072 | Proyecto de inversión | 498356.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498356.69, modificado:498356.69}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 9574 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 9574 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA - CALLE MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, 52095 LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGU, lon:-99.53657044, lat:19.44904256}} | 2023-04-17 | 2023-05-19 | 498356.69 | 498356.69 | 498356.69 | 498356.69 | 498356.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CAD-01/FAISMUN 26/23, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:498356.69, importe_modificado:498356.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2215072/proyecto_INICIO, 2215072/proyecto_FIN, 2215072/proyecto_PROCESO, 2215072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215201 | Proyecto de inversión | 4117579.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117579.4, modificado:4114969.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 12329 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 12329 | S | 2121 | 1980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3445.0, meta_modificada:3445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CALVARIO DEL CARMEN PUEBLO CALVARIO DEL CARMEN, 50694 AMPLIACIÓN DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-DIOS PADRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HA, lon:-100.033157, lat:19.63561009}} | 2023-03-02 | 2023-05-20 | 4114969.71 | 4114969.71 | 4114969.71 | 4114969.71 | 4114969.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-009, contratista:DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES , ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:4114971.69, importe_modificado:4114971.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3445.0}} | {2215201/proyecto_INICIO, 2215201/proyecto_FIN, 2215201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215954 | Proyecto de inversión | 1198008.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198008.1, modificado:1197700.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA ABUNDIO BELTRÁN - 23690 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23690 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.25, meta_modificada:506.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE CERRADA ABUNDIO BELTRAN COLONIA 3 DE MAYO, 51906 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y CALLE QUE COMUNICA A LA COLONIA CON LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE PATRIA LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-99.69129611, lat:18.82787905}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1197700.52 | 1197700.52 | 1197700.52 | 1197700.52 | 1197700.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-22/2023, contratista:JORGE MORENO PEDROZA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1197700.52, importe_modificado:1197700.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.25}} | {2215954/proyecto_INICIO, 2215954/proyecto_FIN, 2215954/proyecto_PROCESO, 2215954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217158 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LAS ESC JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIA Y TELEBACHILLERATO EL AGOSTADERO - 29877 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 29877 | S | 171 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL AGOSTADERO RANCHERIA EL AGOSTADERO, 51673 EL AGOSTADERO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON RUMBO , lon:-99.93276527, lat:18.98165765}} | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/017-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2217158/proyecto_FIN, 2217158/proyecto_PROCESO, 2217158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226475 | Proyecto de inversión | 3298353.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3298353.93, modificado:2775253.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA, LOCALIDAD CHIMALPA, CALLE IRRIGACION. - 98940 | 15 | México | 28 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 98940 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE IRRIGACION PUEBLO SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA, 56033 SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA), CHIAUTLA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, DEL CENTRO DE CHIMALPA TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA HACIA EL PONIENTE PA, lon:-98.8946935, lat:19.56839879}} | 2023-06-01 | 2023-07-19 | 2775253.83 | 2775253.83 | 2775253.83 | 2775253.83 | 2775253.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-OP/23-IR-01/FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, monto:2775253.83, importe_modificado:2775253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {2226475/proyecto_FIN, 2226475/proyecto_PROCESO, 2226475/proyecto_FIN, 2226475/proyecto_PROCESO, 2226475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231071 | Proyecto de inversión | 1243137 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1243136.0, modificado:1238594.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMPANA, TRAMO DE CALLE CRUZ VERDE A AVENIDA FRAY MARTIN DE VALENCIA, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 35907 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 35907 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.67, meta_modificada:818.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANA COLONIA TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y AVENIDA FRAY MARTIN DE VALENCIA, A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL JARDIN MUNICIPAL Y DE LA ES, lon:-98.80223221, lat:19.20460723}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1238594.95 | 1238594.95 | 1238594.95 | 1238594.95 | 1238594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FISMDF/BANOBRAS/005/2022/2023, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1238594.95, importe_modificado:1238594.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.67}} | {2231071/proyecto_FIN, 2231071/proyecto_INICIO, 2231071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402195759 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49845.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 4 CALENTADORES AGEB 139 - 383889 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 383889 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE EL DURAZNO LOS 3 DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA AGEB 139 TODOS EN EL BARRIO DE SAN JUAN.LOS PRIMEROS D, lon:-99.21384521, lat:19.78462657}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 49845.94 | 49845.94 | 49845.94 | 49845.94 | 49845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC/FISMDF-13/383889/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:373844.57, importe_modificado:49845.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2195759/proyecto_INICIO, 2195759/proyecto_FIN, 2195759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402150131 | Proyecto de inversión | 2738452 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738452.0, modificado:2737366.08}} | CONTRUCCIÓN DE AULA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA OFICIAL NO. 1016 NEZAHUALCOYOTL, UBICADA EN COL. LA ERA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 120338 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 120338 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL 7 COLONIA LA ERA, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CERRADA APOSTOLES Y CALLE 2 DE ABRIL, CERRADA LOTE 17 LA SECUNDARIA SE UBICA EN CALLE CARRIL 7 O TEZONTLE ENTRE CERRADA ARISTOTELESY CALLE 2 DE ABRIL EL A, lon:-98.88319865, lat:19.32297001}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 2737366.08 | 2737366.08 | 2737366.08 | 2737366.08 | 2737366.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/43/2022, contratista:HIJDED EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2737366.09, importe_modificado:2737366.09}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2150131/proyecto_INICIO, 2150131/proyecto_PROCESO, 2150131/proyecto_FIN, 2150131/proyecto_INICIO, 2150131/proyecto_PROCESO, 2150131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402180109 | Proyecto de inversión | 213576.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213576.88, modificado:213576.88}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AVENIDA MÉXICO, IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC - 337138 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 337138 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, 55990 IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MORELOS LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EXACTAMENTE EN, lon:-98.8626497, lat:19.88184186}} | 2022-08-16 | 2022-09-22 | 213576.88 | 213576.88 | 213576.88 | 213576.88 | 213576.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:213576.88, importe_modificado:213576.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.0}} | {2180109/proyecto_FIN, 2180109/proyecto_PROCESO, 2180109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402175180 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949925.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN RINCÓN CHICO - 318195 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 318195 | S | 442 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:38, direccion:CALLE HACIA LOS NOGALES RANCHERIA RINCÓN CHICO, 51105 RINCÓN CHICO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CIRCUITO RINCÓN VIVERO-RINCÓN CHICO Y , LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHICO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-100.21815623, lat:19.16617888}} | 2022-10-11 | 2022-12-20 | 949925.59 | 949925.59 | 949925.59 | 949925.59 | 949925.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-014/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:949925.59, importe_modificado:949925.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2175180/proyecto_INICIO, 2175180/proyecto_FIN, 2175180/proyecto_PROCESO, 2175180/proyecto_FIN, 2175180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149254 | Proyecto de inversión | 793035.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793035.84, modificado:716075.8}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN CALLE CUATLAZOLLI S N. COL. TLAYEHUALE, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 88709 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 88709 | S | 477 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUATLAZOLLI COLONIA TLAYEHUALE, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE APANTECUTLI Y CALLE ACANEPANTLA, CALLE CHICHIMECATL UBICADO EN CALLE CUATLAZOLLI ENTRE CALLE APANTECUITLI Y CALLE CHICHIMECATL Y ENTRE ACANEP, lon:-98.895392, lat:19.323042}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 716075.8 | 716075.8 | 716075.8 | 716075.8 | 716075.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/24/2022, contratista:CONSTRUCTORA MARYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:790637.49, importe_modificado:790637.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149254/proyecto_INICIO, 2149254/proyecto_FIN, 2149254/proyecto_INICIO, 2149254/proyecto_PROCESO, 2149254/proyecto_FIN, 2149254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402195649 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49845.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 4 CALENTADORES AGEB 162 - 383559 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 383559 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO CASTRO BARRIO LA CABECERA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO NORTE, CALLE 5 DE MAYO LOS DOMICILIOS SE UBICAN DENTRO DE LA AGEB 162. EL PRIMERO SE UBICA EN EL BARRIO LA C, lon:-99.20572327, lat:19.77570941}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 49845.94 | 49845.94 | 49845.94 | 49845.94 | 49845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC/FISMDF-13/383559/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:373844.57, importe_modificado:49845.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2195649/proyecto_INICIO, 2195649/proyecto_FIN, 2195649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182607 | Proyecto de inversión | 48130.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48130.84, modificado:48130.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,NICEFORO SÁNCHEZ CRUZ, SAN JUAN TEACALCO - 344694 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 344694 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:13, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE MONTEVIDEO Y CALLE PORTUGAL, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MONTEVIDEO Y CALLE PORTUGAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA , lon:-98.85462905, lat:19.80723557}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 48130.84 | 48130.84 | 48130.84 | 48130.84 | 48130.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:48130.84, importe_modificado:48130.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.0}} | {2182607/proyecto_INICIO, 2182607/proyecto_FIN, 2182607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125017 | Proyecto de inversión | 579986.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579986.71, modificado:579986.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EL SIFÓN - 184772 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 184772 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:35, direccion:CALLE HACIA LA RAMPA BARRIO EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA 3049 SANTO TOMAS-COLORINES Y CALLE HACIA LA RAMPA, CALLE HACIA LA PLATA DE BOMBEO LA LOCALIDAD DEL SIFÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SANTO, lon:-100.22995347, lat:19.1777781}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 579986.71 | 579986.71 | 579986.71 | 579986.71 | 579986.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-010/2022-a, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:579986.71, importe_modificado:579986.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2125017/proyecto_INICIO, 2125017/proyecto_PROCESO, 2125017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302123349 | Proyecto de inversión | 299977.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299977.39, modificado:299977.39}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, CABECERA MUNICIPAL - 177270 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 177270 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, 51100 SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA VERACRUZ LOS DOMICILIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA SE LOCALIZAN EN LA C, lon:-100.2600371, lat:19.18342361}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 299977.39 | 299977.39 | 299977.39 | 299977.39 | 299977.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022d, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:299977.39, importe_modificado:299977.39}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2123349/proyecto_INICIO, 2123349/proyecto_PROCESO, 2123349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109441 | Proyecto de inversión | 2830905.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830905.79, modificado:2828478.96}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JEAN PIAGET, UBICADA EN CALLE PAOLA, COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 114900 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 114900 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PAOLA COLONIA AMPLIACION ACOZAC, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CARLA Y CALLE LILIANA, CALLE CAMPECHE SE UBICA EN CALLE PAOLA ANTES ANGEL RODRIGUEZ LEYVA ENTRE CALLE LILIANA Y CALLE CARLA Y CALLE CAMPECHE, lon:-98.918411, lat:19.338828}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 2828478.96 | 2828478.96 | 2828478.96 | 2828478.96 | 2828478.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/41/2022, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2828494.6, importe_modificado:2828494.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2109441/proyecto_PROCESO, 2109441/proyecto_INICIO, 2109441/proyecto_PROCESO, 2109441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302114198 | Proyecto de inversión | 3038000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038000.0, modificado:3037947.1}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 137566 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 137566 | S | 724 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE COL. LAZARO CAEDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE ESTA UBICADO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SALIDA A TEJUPULCO., lon:-100.29299518, lat:18.92389202}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3037947.1 | 3037947.1 | 3037947.1 | 3037947.1 | 3037947.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2022/FISMDF/25/IR, contratista:CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LUVIANOS, monto:3037947.1, importe_modificado:3037947.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} | {2114198/proyecto_INICIO, 2114198/proyecto_PROCESO, 2114198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103993 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAMATLA MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 196976 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacualpan | 196976 | S | 99 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MAMATLA - MAMATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO MAMATLA, 51800 MAMATLA, ZACUALPAN MÉXICO ENTRE CAMINO MAMATLA Y CAMINO LA COFRADIA, CAMINO MEMETLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES UBICACIONES DENTR, lon:-99.79574783, lat:18.64246274}} | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/OP/FISE/IR/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FEVAALE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALPAN, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2103993/proyecto_INICIO, 2103993/proyecto_PROCESO, 2103993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111156 | Proyecto de inversión | 442974.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442974.61, modificado:441408.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 122657 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 122657 | S | 1803 | 1202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.6, meta_modificada:446.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE PIRIL COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRUL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENCI, lon:-98.839306, lat:19.310194}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 441408.79 | 441408.79 | 441408.79 | 441408.79 | 441408.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/18/2022 (a), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:441408.79, importe_modificado:441408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.6}} | {2111156/proyecto_INICIO, 2111156/proyecto_PROCESO, 2111156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111671 | Proyecto de inversión | 353793.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353793.57, modificado:352598.11}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON UBICADO EN CALLE QUINTANA ROO, COL. RIO FRIO, COMUNIDAD DE RIO FRIO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 125279 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 125279 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA RÍO FRÍO DE JUÁREZ, 56590 RÍO FRÍO DE JUÁREZ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PANTEON MUNICIPAL EN RIO FRIO DE JUAREZ UBICADO EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE , lon:-98.681703, lat:19.353037}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 352598.11 | 352598.11 | 352598.11 | 352598.11 | 352598.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/49/2022, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:352598.11, importe_modificado:352598.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2111671/proyecto_INICIO, 2111671/proyecto_PROCESO, 2111671/proyecto_INICIO, 2111671/proyecto_FIN, 2111671/proyecto_PROCESO, 2111671/proyecto_FIN, 2111671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146042 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995216.84}} | REHABILITACION DE CAMINO CONOCIDO COMO LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA MUNCIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MEXICO - 312898 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 312898 | S | 1416 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+060 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 060 PUEBLO SAN LUCAS TOTOLMALOYA, 50396 LAS LAJAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO CONOCIDO LA LAGUNA EN LA LOCALI, lon:-99.89398397, lat:20.166475}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4995216.84 | 4995216.84 | 4995216.84 | 4995216.84 | 4995216.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/IR/APAD-FISE-122245/2022, contratista:DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:4995216.84, importe_modificado:4995216.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.0}} | {2146042/proyecto_INICIO, 2146042/proyecto_PROCESO, 2146042/proyecto_INICIO, 2146042/proyecto_FIN, 2146042/proyecto_INICIO, 2146042/proyecto_PROCESO, 2146042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127084 | Proyecto de inversión | 223994.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223994.21, modificado:223994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LAS FINCAS - 195016 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 195016 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:AVENIDA CALTEPEC COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO HACIA EL CAMIN, lon:-100.25696328, lat:19.17357306}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022b, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:223994.21, importe_modificado:223994.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2127084/proyecto_PROCESO, 2127084/proyecto_INICIO, 2127084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302110611 | Proyecto de inversión | 1234297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234297.02, modificado:1234297.02}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES. - 120132 | 15 | México | 107 | Tonatico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 120132 | S | 299 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRADA DE LA COMINIDAD DE LOS AMATES - POZO PROFUNDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 670 RANCHERIA LOS AMATES SAN JOSÉ DE LOS AMATES, 51959 LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES), TONATICO MÉXICO ENTRE TERRACERI, lon:-99.69841331, lat:18.78833246}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 1234297.02 | 1234297.02 | 1234297.02 | 1234297.02 | 1234297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISMDF-2022/IR/05, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:1234285.0, importe_modificado:1234285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110611/proyecto_INICIO, 2110611/proyecto_PROCESO, 2110611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127332 | Proyecto de inversión | 223994.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223994.21, modificado:223994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL PLAN - 196604 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 196604 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3049 TRAMO SANTO TOMAS - EL PLAN KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA EL PLAN, 51109 EL PLAN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PLAN SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 7.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-100.29735976, lat:19.17415494}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022x, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:223994.21, importe_modificado:223994.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2127332/proyecto_INICIO, 2127332/proyecto_PROCESO, 2127332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402165522 | Proyecto de inversión | 339644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339644.95, modificado:339288.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO, BARRIO CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 270580 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 270580 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO BARRIO CALTENCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MIRASOLES Y CALLE LAS FUENTES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACIÓN DE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MIRASOLES Y LA CALLE LAS FUE, lon:-99.2022683, lat:19.79037874}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 339288.7 | 339288.7 | 339288.7 | 339288.7 | 339288.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-12/270580/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:339288.7, importe_modificado:339288.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {2165522/proyecto_INICIO, 2165522/proyecto_FIN, 2165522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402165535 | Proyecto de inversión | 121009.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121009.81, modificado:121009.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, POZO LA PRESA, TEMASCALAPA - 270614 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 270614 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN JOSÉ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR JIMENEZ CANTÚ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL POZO DE AGUA POTABLE LA PRESA., lon:-98.9029299, lat:19.821417}} | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 121009.81 | 121009.81 | 121009.81 | 121009.81 | 121009.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:121009.81, importe_modificado:121009.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2165535/proyecto_INICIO, 2165535/proyecto_FIN, 2165535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149272 | Proyecto de inversión | 773840.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773840.34, modificado:772691.44}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT GONZALEZ, UBICADA EN AV. TORNADO MZ.35 LT.51, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89442 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 89442 | S | 465 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:AVENIDA TORNADO CONJUNTO HABITACIONAL CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE GRANIZO Y CALLE SICLON, CALLE 38 UBICADO EN AVENIDA TORNADO ENTRE CALLE GRANIZOY CALLE SICLON JUNTO A ESCUEL, lon:-98.840064, lat:19.296157}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 772691.44 | 772691.44 | 772691.44 | 772691.44 | 772691.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/27/2022, contratista:URBANIZADORA VAZCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:772691.44, importe_modificado:772691.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149272/proyecto_PROCESO, 2149272/proyecto_FIN, 2149272/proyecto_INICIO, 2149272/proyecto_FIN, 2149272/proyecto_INICIO, 2149272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149321 | Proyecto de inversión | 758049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758049.2, modificado:757115.85}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN CALLE MORAL, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 91134 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 91134 | S | 61 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MORAL COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 56585 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE ALCATRAZ, CALLE ALCANFOR UBICADA EN CALLE MORAL ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE DURAZNO , lon:-98.89428188, lat:19.32561118}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 757115.85 | 757115.85 | 757115.85 | 757115.85 | 757115.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/31/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:757115.88, importe_modificado:757115.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149321/proyecto_INICIO, 2149321/proyecto_FIN, 2149321/proyecto_PROCESO, 2149321/proyecto_FIN, 2149321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202077952 | Proyecto de inversión | 2024032.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024032.83, modificado:1779053.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON PRIMER CARRIL CONOCIDA COMO CALLEJON CUAUHTÉMOC UBICADO ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70679 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 70679 | S | 1215 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.98, meta_modificada:994.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMER CARRIL CONOCIDA COMO CALLEJON CUAUHTÉMOC COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALLE PRIMER CARRIL, LA CERRADA SE ENCUENTRA ENTRE EL PRIMER CARRIL DE LOS , lon:-98.90162311, lat:19.31258264}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1779053.5 | 1779053.5 | 1779053.5 | 1779053.5 | 1779053.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/02/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1993512.52, importe_modificado:1993512.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.98}} | {2077952/proyecto_PROCESO, 2077952/proyecto_INICIO, 2077952/proyecto_PROCESO, 2077952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402201671 | Proyecto de inversión | 10974612.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097461245E7, modificado:1.097461245E7}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ACCESOS PRINCIPALES AL EDIFICIO UBICADO EN CALLE MUNICIPIO LIBRE, COL. IXTAPALUCA CENTRO, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 54639 | N | 0 | 0 | 6800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO., lon:-98.88425, lat:19.31322}} | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 10974612.45 | 10974612.45 | 10974612.45 | 10974612.45 | 10974612.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/LPN/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PRECASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1.097461245E7, importe_modificado:1.097461245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0}} | {2201671/proyecto_PROCESO, 2201671/proyecto_INICIO, 2201671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073741 | Proyecto de inversión | 1141705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141705.0, modificado:1139066.7}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA 5A MANZANA, ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 44324 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 44324 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:PUEBLO CANALEJAS, 54260 CANALEJAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CALLE CALIFORNIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE CANALEJAS JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE , lon:-99.62041146, lat:19.99136811}} | 2022-05-02 | 2022-12-02 | 1139066.7 | 1139066.7 | 1139066.7 | 1139066.7 | 1139066.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FISMDF/IR/039/2022, contratista:CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1409054.24, importe_modificado:1409054.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.0}} | {2073741/proyecto_PROCESO, 2073741/proyecto_INICIO, 2073741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109715 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499913.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL - 116081 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 116081 | S | 630 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:146, direccion:BARRIO EL PLAN, 50907 EL PLAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL TRAMO DONDE INICIA EL CONCRETO EXISTENTE HACIA EL CIRCUITO DENOMINADO LA LAGUNA. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL PLAN DE SAN M, lon:-99.79729341, lat:19.3731435}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 2499913.44 | 2499913.44 | 2499913.44 | 2499913.44 | 2499913.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-04/2022, contratista:ORISSA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2499913.44, importe_modificado:2499913.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}} | {2109715/proyecto_PROCESO, 2109715/proyecto_INICIO, 2109715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302110911 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498626.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA - 121580 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 121580 | S | 830 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:PUEBLO CAÑADA DE GUADARRAMA, 50940 CAÑADA DE GUADARRAMA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO LOS CEDROS EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE GUADARRAMA, lon:-99.79090122, lat:19.31259075}} | 2022-07-14 | 2022-08-27 | 1498626.9 | 1498626.9 | 1498626.9 | 1498626.9 | 1498626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-063/2022, contratista:"CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA S.A DE C.V.", convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498626.9, importe_modificado:1498626.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2110911/proyecto_INICIO, 2110911/proyecto_PROCESO, 2110911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202906 | Proyecto de inversión | 887632.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887632.78, modificado:887632.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CERRADA ALDAMA UBICADA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CERRADA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57077 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.88, meta_modificada:1040.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA ALDAMA UBICADA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CERRADA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, lon:-98.94495206, lat:19.32987026}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 887632.77 | 887632.77 | 887632.77 | 887632.77 | 887632.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/011/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:887632.78, importe_modificado:887632.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.88}} | {2202906/proyecto_INICIO, 2202906/proyecto_PROCESO, 2202906/proyecto_FIN, 2202906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202971 | Proyecto de inversión | 1859451.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859451.27, modificado:1807028.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRACES UBICADA ENTRE CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA Y CALLE ROSAS, COLONIA EL CAPULIN, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57239 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.5, meta_modificada:1330.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CALLE ALCATRACES UBICADA ENTRE CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA Y CALLE ROSAS, COLONIA EL CAPULIN, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO., lon:-98.919979, lat:19.324675}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1807028.38 | 1807028.38 | 1807028.38 | 1807028.38 | 1807028.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/024/2022, contratista:RISHER MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1859451.27, importe_modificado:1859451.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.5}} | {2202971/proyecto_INICIO, 2202971/proyecto_PROCESO, 2202971/proyecto_INICIO, 2202971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202980 | Proyecto de inversión | 748125.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748125.1, modificado:748125.1}} | REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL DE AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 58361 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.06, meta_modificada:413.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, lon:-98.92287253, lat:19.31182517}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 748125.1 | 748125.1 | 748125.1 | 748125.1 | 748125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/030/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:748125.1, importe_modificado:748125.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.06}} | {2202980/proyecto_INICIO, 2202980/proyecto_PROCESO, 2202980/proyecto_FIN, 2202980/proyecto_PROCESO, 2202980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302112778 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497343.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN EJIDO - 130851 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 130851 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAREDÓN EJIDO, 50934 PAREDÓN EJIDO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DOS RAMALES. EL PRIMER RAMAL SOBRE EL CAMINO UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN DIRECC, lon:-99.83767003, lat:19.38155352}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 2497343.18 | 2497343.18 | 2497343.18 | 2497343.18 | 2497343.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-022/2022, contratista:ABELDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2497343.18, importe_modificado:2497343.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2112778/proyecto_INICIO, 2112778/proyecto_PROCESO, 2112778/proyecto_INICIO, 2112778/proyecto_PROCESO, 2112778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402180349 | Proyecto de inversión | 78300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78300.0, modificado:78300.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA BASE - 337803 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 337803 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2554.0, meta_modificada:2554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ BARRIO SAN MIGUEL, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS, CALLE CHIMALPOPOCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE LIBRAMIENTO JAC, lon:-98.91134123, lat:19.83028564}} | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:78300.0, importe_modificado:78300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2554.0}} | {2180349/proyecto_INICIO, 2180349/proyecto_FIN, 2180349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402181109 | Proyecto de inversión | 11522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11522.74, modificado:11522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, DELFINA GARCÍA CABALLERO, TEMASCALAPA - 339986 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 339986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOIZA PUEBLO SAN ANTONIO, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DOCTOR HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DOCTOR HERNANDEZ APROXI, lon:-98.895523, lat:19.82365286}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 11522.74 | 11522.74 | 11522.74 | 11522.74 | 11522.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:11522.74, importe_modificado:11522.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2181109/proyecto_INICIO, 2181109/proyecto_FIN, 2181109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402181714 | Proyecto de inversión | 42721.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42721.25, modificado:42721.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, JULIO CESAR EULALIO HERNÁNDEZ ROLDAN, PRESA DEL REY - 341784 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 341784 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:PUEBLO PRESA DEL REY, 55989 PRESA DEL REY, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE APROXIMADAMENTE A 117 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL., lon:-98.90307766, lat:19.86220781}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 42721.25 | 42721.25 | 42721.25 | 42721.25 | 42721.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:42721.25, importe_modificado:42721.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2181714/proyecto_INICIO, 2181714/proyecto_FIN, 2181714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302114117 | Proyecto de inversión | 2231232.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231232.33, modificado:2231192.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO.0502 - 137190 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 137190 | S | 293 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1760.2, meta_modificada:1760.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:201, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN, 51440 SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A PAVIMENTAR ES EL ACCESO A LAS ESCUELAS DEL KINDER PRIMARIA Y TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA, lon:-100.30382121, lat:18.90515081}} | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 2231192.34 | 2231192.34 | 2231192.34 | 2231192.34 | 2231192.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2022/FISMDF/14/IR, contratista:EDUARDO JARMAILLO MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE LUVIANOS, monto:2231192.34, importe_modificado:2231192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1760.2}} | {2114117/proyecto_INICIO, 2114117/proyecto_PROCESO, 2114117/proyecto_INICIO, 2114117/proyecto_PROCESO, 2114117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302115346 | Proyecto de inversión | 6546507.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6546507.56, modificado:6522947.73}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 141822 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 141822 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE SANTA BARBARA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE RIO DE LA COMPAÑIA, CARRETERA MEXCIO PUEBLA EL CARCAMO SE UBICA EN LOS LIMITES MUNICIP, lon:-98.90165923, lat:19.28972558}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 6522947.73 | 6522947.73 | 6522947.73 | 6522947.73 | 6522947.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/47/2022, contratista:PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:6522947.73, importe_modificado:6522947.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2115346/proyecto_INICIO, 2115346/proyecto_PROCESO, 2115346/proyecto_INICIO, 2115346/proyecto_FIN, 2115346/proyecto_PROCESO, 2115346/proyecto_FIN, 2115346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402165186 | Proyecto de inversión | 2303089.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303089.69, modificado:2298920.92}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO - 268682 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 268682 | S | 6512 | 6159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TEPEJI DEL RIO- JILOTEPEC, CALLE JUSTO SIERRA Y ANTONIO CASO LA O, lon:-99.54635594, lat:19.95273681}} | 2022-10-14 | 2022-12-09 | 2298920.92 | 2298920.92 | 2298920.92 | 2298920.92 | 2298920.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FISMDF/IR/040/2022, contratista:CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:2301249.35, importe_modificado:2301249.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.0}} | {2165186/proyecto_INICIO, 2165186/proyecto_FIN, 2165186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182491 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:473123.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 6 CUARTOS BARRIO SANTA BÁRBARA, BARRIO SAN FRANCISCO - 344349 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 344349 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES BARRIO SANTA BÁRBARA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETAS Y , CALLE ORQUIDEAS DENTRO DE LA AGEB 69 SE LOCALIZAN DENTRO DEL BARRIO SANTA BÁRBARA LOS SIGUIENTES DOS DOMICILIOS EL PRIMERO EN LA CA, lon:-99.19256663, lat:19.79402308}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 473123.27 | 473123.27 | 473123.27 | 473123.27 | 473123.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-14/344349/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1577077.58, importe_modificado:473123.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2182491/proyecto_INICIO, 2182491/proyecto_FIN, 2182491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182562 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:78853.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 1 CUARTO BARRIO LA PLANADA - 344559 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 344559 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA FRANCISCO VILLA Y , CALLE FRANCISCO VILLA EL DOMICILIO SE UBICA EN ZAP RURAL EN EL BARRIO DE LA PLANADA MUNICIPIO DE COYOTEPEC ESTADO DE MÉXICO SOBRE LA CERRA, lon:-99.18490121, lat:19.78837521}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 78853.88 | 78853.88 | 78853.88 | 78853.88 | 78853.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-14/344559/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1577077.58, importe_modificado:78853.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2182562/proyecto_INICIO, 2182562/proyecto_FIN, 2182562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216025 | Proyecto de inversión | 1166100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166100.0, modificado:1165256.45}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO A LA COMUNIDAD DE RINCON DE DIOS - 23989 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23989 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5090.0, meta_modificada:5090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN PABLO, 51916 SAN PABLO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS Y CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-99.71562186, lat:18.88635877}} | 2023-05-03 | 2023-05-23 | 1165256.45 | 1165256.45 | 1165256.45 | 1165256.45 | 1165256.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-21/2023, contratista:JOSE ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1165256.45, importe_modificado:1165256.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5090.0}} | {2216025/proyecto_INICIO, 2216025/proyecto_PROCESO, 2216025/proyecto_FIN, 2216025/proyecto_INICIO, 2216025/proyecto_PROCESO, 2216025/proyecto_FIN, 2216025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116760 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499985.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 147260 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 147260 | S | 1239 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN, 50907 SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PATIO DE USOS MULTIPLES DENTRO D, lon:-99.81900444, lat:19.3893558}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1499985.87 | 1499985.87 | 1499985.87 | 1499985.87 | 1499985.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-029/2022, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499985.87, importe_modificado:1499985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {2116760/proyecto_PROCESO, 2116760/proyecto_INICIO, 2116760/proyecto_PROCESO, 2116760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302119373 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999051.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE NORTE - 158747 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 158747 | S | 355 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:PUEBLO POTEJE NORTE, 50946 POTEJE NORTE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE LA YEE CON CAMINO QUE CONDUCE A LA PAPELERA Y LA DESVIACION AL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN POT, lon:-99.81590697, lat:19.34090587}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 999051.91 | 999051.91 | 999051.91 | 999051.91 | 999051.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-059/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999051.91, importe_modificado:999051.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2119373/proyecto_INICIO, 2119373/proyecto_PROCESO, 2119373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218978 | Proyecto de inversión | 63838.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63838.44, modificado:63828.46}} | REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS LAS PALMAS - 39812 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 39812 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO E.K. 3.6 (PALOS PRIETOS-EL REPARO) - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 01 RANCHERIA LAS PALMAS, 51453 LAS PALMAS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 3.6 DE LA CARRETERA MUNICIPAL PAL, lon:-100.419934, lat:18.90404707}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 63828.46 | 63828.46 | 63828.46 | 63828.46 | 63828.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR, contratista:CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1936768.09, importe_modificado:1936768.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2218978/proyecto_PROCESO, 2218978/proyecto_INICIO, 2218978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219003 | Proyecto de inversión | 340471.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340471.69, modificado:340418.43}} | REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS EL MIRADOR - 39955 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 39955 | S | 387 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CASCADA DE NANCHITITLA - PALOS PRIETOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 01 RANCHERIA PALOS PRIETOS, 51454 PALOS PRIETOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA CASCADA DE NANCHITITLA Y TIENE UNA LONG, lon:-100.42649737, lat:18.86273848}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 340418.43 | 340418.43 | 340418.43 | 340418.43 | 340418.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR, contratista:CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1936768.09, importe_modificado:1936768.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2219003/proyecto_INICIO, 2219003/proyecto_FIN, 2219003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219082 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE ATARASQULLO - 40391 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40391 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE ATARASQUILLO, 51344 RINCÓN DE ATARASQUILLO, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CARRETERA CARREETRA ESTATAL SAN ANTONIO ALBARRANES LAS JUNTAS, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A , lon:-99.90675315, lat:19.06485925}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219082/proyecto_INICIO, 2219082/proyecto_PROCESO, 2219082/proyecto_FIN, 2219082/proyecto_PROCESO, 2219082/proyecto_FIN, 2219082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219759 | Proyecto de inversión | 138316.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138316.62, modificado:138294.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A RINCON DE RODRIGUEZ - 44594 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 44594 | S | 402 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO HERMILTEPEC - RINCON DE RODRIGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 50 PUEBLO RINCÓN DE RODRÍGUEZ, 51462 RINCÓN DE RODRÍGUEZ, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE HERMILTEPEC Y TIENE UNA, lon:-100.33586376, lat:19.00412503}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 138294.99 | 138294.99 | 138294.99 | 138294.99 | 138294.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/02/IR, contratista:CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:2289101.15, importe_modificado:2289101.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2219759/proyecto_PROCESO, 2219759/proyecto_FIN, 2219759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120159 | Proyecto de inversión | 140870.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140870.14, modificado:140008.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CERRADA FRIDA KAHLO, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 162554 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 162554 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA FRIDA KAHLO BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA LAS ANIMAS Y CERRADA DE CAMINO REAL, AVENIDA A LAS ÁNIMAS LA CERRADA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CERRADA LAS ÁNIMAS Y LA CER, lon:-99.20046426, lat:19.76456049}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 140008.42 | 140008.42 | 140008.42 | 140008.42 | 140008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-09/162554/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:140008.42, importe_modificado:140008.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2120159/proyecto_INICIO, 2120159/proyecto_FIN, 2120159/proyecto_PROCESO, 2120159/proyecto_FIN, 2120159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221199 | Proyecto de inversión | 1500212.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500212.89, modificado:1500212.89}} | REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA SAN PEDRO LIMON - 55431 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 55431 | S | 468 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:80, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO SAN PEDRO LIMÓN, 51585 SAN PEDRO LIMÓN, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDR, lon:-100.30527424, lat:18.58197555}} | 2023-03-06 | 2023-05-12 | 1500212.89 | 1500212.89 | 1500212.89 | 1500212.89 | 1500212.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2760896.0, importe_modificado:2760896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:357.0}} | {2221199/proyecto_INICIO, 2221199/proyecto_FIN, 2221199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302123366 | Proyecto de inversión | 139989.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139989.45, modificado:139989.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EL SIFÓN - 177360 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 177360 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:35, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS-COLORINES Y CALLE SANTA CECILIA, CAMINO AL MARACANA APROXIMADAMENTE A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SANTO , lon:-100.23039201, lat:19.17729423}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 139989.45 | 139989.45 | 139989.45 | 139989.45 | 139989.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022a, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:139989.45, importe_modificado:139989.45}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2123366/proyecto_INICIO, 2123366/proyecto_PROCESO, 2123366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302124596 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998264.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL ESTANCO - 183136 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 183136 | S | 313 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:PUEBLO EL ESTANCO, 50945 EL ESTANCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO. A 200 MTS DE LAS ESCUELAS Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.88233643, lat:19.32713146}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 998264.16 | 998264.16 | 998264.16 | 998264.16 | 998264.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-044/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:998264.16, importe_modificado:998264.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}} | {2124596/proyecto_INICIO, 2124596/proyecto_PROCESO, 2124596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125132 | Proyecto de inversión | 112848.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112848.71, modificado:112848.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, LAS FINCAS - 185695 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 185695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:AVENIDA DOS DE MARZO COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CALTEPEC, LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL SUBIENDO POR LA AVENIDA DOS DE MARZO , lon:-100.25705313, lat:19.17323865}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-b, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:225697.41, importe_modificado:225697.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125132/proyecto_INICIO, 2125132/proyecto_PROCESO, 2125132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078909 | Proyecto de inversión | 2602222.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602222.51, modificado:2588824.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75523 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 75523 | S | 1881 | 1254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE TORNADO AAVENIDA REVOLUCION ENTRE CIRCUITO DEL SO, lon:-98.844639, lat:19.292639}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2588824.13 | 2588824.13 | 2588824.13 | 2588824.13 | 2588824.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/20/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2588824.14, importe_modificado:2588824.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2078909/proyecto_INICIO, 2078909/proyecto_PROCESO, 2078909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079660 | Proyecto de inversión | 746953.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746953.74, modificado:742179.9}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, CALLE JALTENCO, BO. CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 78904 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 78904 | S | 10200 | 10220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JALTENCO BARRIO LA RENDA, 54665 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE JALTENCO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA DENTRO DE LA ZAP 069 EN EL BARRIO DE LA RENDA COMO REFERENCIA CALLE JALTENCO AL SUR , lon:-99.19856252, lat:19.78711328}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 742179.9 | 742179.9 | 742179.9 | 742179.9 | 742179.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-04/78904/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:742179.9, importe_modificado:742179.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2079660/proyecto_INICIO, 2079660/proyecto_FIN, 2079660/proyecto_PROCESO, 2079660/proyecto_FIN, 2079660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125928 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499531.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA CON CCT 15EPR0046T EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 189691 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 189691 | S | 1593 | 1574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:AVENIDA DE LOS PINOS PUEBLO SAN PEDRO, 50903 BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LAB, lon:-99.76536262, lat:19.36732447}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 1499231.3 | 1499531.3 | 1499531.3 | 1499531.3 | 1499531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA SADAJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499531.3, importe_modificado:1499531.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2125928/proyecto_INICIO, 2125928/proyecto_PROCESO, 2125928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402169939 | Proyecto de inversión | 1161580.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161580.9, modificado:1160108.08}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 293650 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 293650 | S | 391 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE RIO FRIO A YEBUCIVI CENTRO HACIA EL TANQUE MAESTRO DE AGUA POTABLE , lon:-99.92234213, lat:19.49828369}} | 2022-11-18 | 2022-12-12 | 1160108.08 | 1160108.08 | 1160108.08 | 1160108.08 | 1160108.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-10, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.0}} | {2169939/proyecto_PROCESO, 2169939/proyecto_INICIO, 2169939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126972 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998458.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON CCT 15DTV0252B EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 194490 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 194490 | S | 1182 | 1160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 50910 BENITO JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-99.86019295, lat:19.4406843}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 998458.56 | 998458.56 | 998458.56 | 998458.56 | 998458.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-043/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:998458.56, importe_modificado:998458.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2126972/proyecto_INICIO, 2126972/proyecto_PROCESO, 2126972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127014 | Proyecto de inversión | 111997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111997.11, modificado:111997.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES, CABECERA MUNICIPAL - 194672 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 194672 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, 51100 SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CALLE DE LA CURVA Y AVENIDA MORELOS, EL DOMICILIO DEL BENEFICIADO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLO, lon:-100.26033751, lat:19.18345907}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022a, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:111997.11, importe_modificado:111997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2127014/proyecto_INICIO, 2127014/proyecto_PROCESO, 2127014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127407 | Proyecto de inversión | 223994.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223994.21, modificado:223994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN VIVERO - 197152 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 197152 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CIRCUITO RINCON VIVERO RINCON CHICO COLONIA RINCÓN VIVERO (EL MARACANÁ), 51105 RINCÓN VIVERO (EL MARACANÁ), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA EJE PONIENTE Y , LA LOCALIDAD DEL RINCÓN VIVERO SE LOCALIZA APROX. A 8.4 KM DE LA CA, lon:-100.22397445, lat:19.174209}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022f, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:223994.21, importe_modificado:223994.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2127407/proyecto_PROCESO, 2127407/proyecto_INICIO, 2127407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148815 | Proyecto de inversión | 1547727.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547727.26, modificado:1545430.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUATLAZOLLI, TRAMO DE CALLE ENCINO A CALLE CHICHIMECATL, UBICADA EN COL. LA HUERTA, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71471 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71471 | S | 930 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.9, meta_modificada:1053.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUATLAZOLLI COLONIA LA HUERTA, 56539 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CHICHIMECATL, CALLE CUATLAZOLLI TRAMO DE CALLE ENCINO A CALLE CHICHIMECATL ENTRE CEOLITZIN Y CHICHIMECA Y CERRADA DEL ROSAL, lon:-98.89599881, lat:19.32443151}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1545430.14 | 1545430.14 | 1545430.14 | 1545430.14 | 1545430.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/07/2022, contratista:CRAVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1545430.14, importe_modificado:1545430.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.9}} | {2148815/proyecto_FIN, 2148815/proyecto_INICIO, 2148815/proyecto_PROCESO, 2148815/proyecto_FIN, 2148815/proyecto_INICIO, 2148815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148861 | Proyecto de inversión | 3596745.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3596745.79, modificado:3572992.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y AV. ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 73828 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 73828 | S | 2160 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2075.0, meta_modificada:2075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y AVENIDA ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, CALLE BELLAVISTA O TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE FRESNO TRAMO DE CALLE EMPEDRADILLO , lon:-98.921528, lat:19.322417}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3572992.15 | 3572992.15 | 3572992.15 | 3572992.15 | 3572992.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/13/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3572992.15, importe_modificado:3572992.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2075.0}} | {2148861/proyecto_PROCESO, 2148861/proyecto_INICIO, 2148861/proyecto_FIN, 2148861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149192 | Proyecto de inversión | 734871.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734871.9, modificado:664033.01}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA ELENA GARRO, UBICADA EN CALLE JESUS MARIA S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87746 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 87746 | S | 441 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS JESÚS MARÍA, 56586 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE POZO Y CALLE CRUZ, UBICADO EN CALLE JESUS MARIA SIN NUMERO ENTRE CALLE POZO Y CALLE CRUZ ENTRE CALLE RANCHO EL ARE, lon:-98.884378, lat:19.327604}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 664033.01 | 664033.01 | 664033.01 | 664033.01 | 664033.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/23/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:733283.82, importe_modificado:733283.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149192/proyecto_FIN, 2149192/proyecto_PROCESO, 2149192/proyecto_INICIO, 2149192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149290 | Proyecto de inversión | 586144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586144.54, modificado:579195.4}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO ROSENDO BAZ PRADA, UBICADA EN CALLE CEREZO S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90173 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 90173 | S | 354 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO COLONIA IZCALLI, 56566 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CIRCUITO WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE SAUCES, CALLE FELISA CALDERON UBICADA EN CALLE CEREZO SIN NUMERO ENTRE CIRCUITO WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE FE, lon:-98.933456, lat:19.325154}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 579195.4 | 579195.4 | 579195.4 | 579195.4 | 579195.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/30/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:581030.93, importe_modificado:581030.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149290/proyecto_INICIO, 2149290/proyecto_PROCESO, 2149290/proyecto_FIN, 2149290/proyecto_PROCESO, 2149290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149357 | Proyecto de inversión | 120145 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120145.0, modificado:119862.34}} | MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CALPULLI, UBICADA EN AV. GONZALO LOPEZ CID S N. COL. CITLALMINA, COMUNIDAD DE TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 93160 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 93160 | S | 387 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALO LOPEZ CID COLONIA CITLALMINA, 56540 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE TLACAELEL, CALLE QUETZALCOATL UBICADO EN AVENIDA GONZALO LOPEZ CID ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE TLACAELEL EN, lon:-98.939078, lat:19.325915}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 119862.34 | 119862.34 | 119862.34 | 119862.34 | 119862.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/34/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:119862.34, importe_modificado:119862.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2149357/proyecto_PROCESO, 2149357/proyecto_FIN, 2149357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202084855 | Proyecto de inversión | 339644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339644.95, modificado:337306.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL , BO. SANTA BÁRBARA, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 104246 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 104246 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL BARRIO SANTA BÁRBARA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ROSALES, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, lon:-99.19235903, lat:19.79248464}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 337306.55 | 337306.55 | 337306.55 | 337306.55 | 337306.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-03/104246/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1465517.02, importe_modificado:337306.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2084855/proyecto_INICIO, 2084855/proyecto_FIN, 2084855/proyecto_PROCESO, 2084855/proyecto_FIN, 2084855/proyecto_INICIO, 2084855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127948 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498973.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN - 200058 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 200058 | S | 1313 | 1302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2355.0, meta_modificada:2355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, 50940 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA INICIANDO EN EL PAVIMENTO EXISTENTE, lon:-99.76955088, lat:19.30048535}} | 2022-09-05 | 2022-10-20 | 2498973.49 | 2498973.49 | 2498973.49 | 2498973.49 | 2498973.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-009/2022, contratista:DIANA GARCÍA FAUSTINO, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2498973.49, importe_modificado:2498973.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2355.0}} | {2127948/proyecto_INICIO, 2127948/proyecto_PROCESO, 2127948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128146 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799189.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT15DPR2443G EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 200923 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 200923 | S | 114 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO, 50934 RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD , lon:-99.79484638, lat:19.41492794}} | 2022-09-05 | 2022-10-20 | 1799189.22 | 1799189.22 | 1799189.22 | 1799189.22 | 1799189.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-010/2022, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1799189.22, importe_modificado:1799189.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2128146/proyecto_INICIO, 2128146/proyecto_PROCESO, 2128146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128191 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349272.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CCT 15DPR0170U EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD DILATADA SUR DILATADA - 201153 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 201153 | S | 756 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PUEBLO DILATADA SUR DILATADA, 50944 DILATADA SUR (DILATADA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE DILATADA SUR, lon:-99.90224275, lat:19.29797219}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 1349272.44 | 1349272.44 | 1349272.44 | 1349272.44 | 1349272.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-25, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {2128191/proyecto_INICIO, 2128191/proyecto_PROCESO, 2128191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128247 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CCT 15DPR2430C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL SALITRE COLONIA LOMA DEL SALITRE - 201432 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 201432 | S | 465 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:COLONIA LOMA DEL SALITRE, 50925 LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL, lon:-99.84106357, lat:19.4554205}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 1499974.26 | 1499974.26 | 1499974.26 | 1499974.26 | 1499974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-058/2022, contratista:CONSTRUCTORA DIMAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499974.26, importe_modificado:1499974.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2128247/proyecto_INICIO, 2128247/proyecto_PROCESO, 2128247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128961 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498806.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LAS TABLAS - 204228 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 204228 | S | 415 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LAS TABLAS, 50924 SAN AGUSTÍN LAS TABLAS, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A CIENEGUILLAS DE MAÑONES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS TABLAS, lon:-99.82626643, lat:19.45477707}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 1498806.85 | 1498806.85 | 1498806.85 | 1498806.85 | 1498806.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498806.85, importe_modificado:1498806.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2128961/proyecto_INICIO, 2128961/proyecto_PROCESO, 2128961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999554.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CCT 15DPR3169Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 204509 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 204509 | S | 1094 | 1090 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, 50946 LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE, lon:-99.83009865, lat:19.31782629}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 999554.23 | 999554.23 | 999554.23 | 999554.23 | 999554.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR/-047/2022, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999554.23, importe_modificado:999554.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2129028/proyecto_INICIO, 2129028/proyecto_FIN, 2129028/proyecto_PROCESO, 2129028/proyecto_FIN, 2129028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129077 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498497.29}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 204730 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 204730 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE ARCOIRIS PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA ALMOLOYA Y CALLE VICENTE GUERREO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN DOS PARAJES. EL, lon:-99.74849292, lat:19.34307212}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 1498497.29 | 1498497.29 | 1498497.29 | 1498497.29 | 1498497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V,, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498497.29, importe_modificado:1498497.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2129077/proyecto_INICIO, 2129077/proyecto_PROCESO, 2129077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402151161 | Proyecto de inversión | 5429168.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5429168.75, modificado:5410703.34}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO LA COTERA, UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 142676 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 142676 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.94, meta_modificada:454.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA SAN RAFAEL COLONIA JARDÍN INDUSTRIAL IXTAPALUCA, 56535 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA Y AVENIDA FERROCARRIL, EL CARCAMO SE LOCALIZA EN LA CERRADA SAN RAFAEL ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA, lon:-98.89069487, lat:19.29019035}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 5410703.34 | 5410703.34 | 5410703.34 | 5410703.34 | 5410703.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/48/2022, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:5410703.33, importe_modificado:5410703.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.94}} | {2151161/proyecto_INICIO, 2151161/proyecto_PROCESO, 2151161/proyecto_FIN, 2151161/proyecto_PROCESO, 2151161/proyecto_FIN, 2151161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402193600 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MÁRTIRES TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO JUÁREZ HACIA EL NORTE - 377781 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 377781 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:6, direccion:CALLE MARTIRES PUEBLO SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, 52070 SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMOS MILLAN LA OBRA SE LOCALIZARA A 50 METROS DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA PRIN, lon:-99.49154131, lat:19.42025024}} | 2022-09-21 | 2022-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2193600/proyecto_INICIO, 2193600/proyecto_FIN, 2193600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302130977 | Acción | 162913.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162913.7, modificado:162913.7}} | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022 2024 - 57798 | 15 | México | 78 | Santo Tomás |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 57798 | N | 0 | 0 | 9729 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259781, lat:19.182972}} | 2022-06-10 | 2022-12-02 | 162913.7 | 162913.7 | 162913.7 | 162913.7 | 162913.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/CPSP/FISM-PRODIM-001/2022, contratista:ASESORES PROFESIONALES DE NEGOCIOS DCPV SC, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:162913.7, importe_modificado:162913.7}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130977/proyecto_INICIO, 2130977/proyecto_FIN, 2130977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132043 | Proyecto de inversión | 863820.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863820.52, modificado:863820.52}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria Tcnica "Maximiliano Ruz Castaeda", ubicada en Avenida San Isidro S/N, San Bartolo del Llano (San Isidro), Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-103 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 2016-02-19 | 2016-06-17 | 863820.52 | 863820.52 | 863820.52 | 863820.52 | 863820.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135295 | Proyecto de inversión | 1017600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017600.0, modificado:1017600.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1541 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CENTRAL SANTA CLARA SN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ANDADOR 10, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 1017600 | 1017600 | 1017600 | 1017600 | 1017600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135528 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria Bilinge "Nios Hroes", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1612 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE ZACANUAL ENTRE CALLE ZACANUAL Y CALLE NIGI, lon:-99.574179, lat:19.507514}} | 2021-09-10 | 2021-12-08 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135556 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Mayorazgo de Len (Estacin Ro Mxico), Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE ESTACION DEL RIO ENTRE LA CALLE CALLE CARRETERA A SAN AGUSTIN CITLALI Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 50920, lon:-99.754514, lat:19.461706}} | 2022-06-23 | 2022-09-20 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402151861 | Proyecto de inversión | 260484.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260484.57, modificado:260484.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO , IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC - 158687 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 158687 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, 55990 IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE AVENIDA 19 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 19 DE MARZ, lon:-98.86906888, lat:19.88573631}} | 2022-08-24 | 2022-10-24 | 260484.57 | 260484.57 | 260484.57 | 260484.57 | 260484.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:260484.57, importe_modificado:260484.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2151861/proyecto_INICIO, 2151861/proyecto_FIN, 2151861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402153556 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949956.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 193693 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 193693 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A 300 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE, lon:-99.89987154, lat:19.49311491}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 949956.22 | 949956.22 | 949956.22 | 949956.22 | 949956.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-103, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:949956.22, importe_modificado:949956.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2153556/proyecto_INICIO, 2153556/proyecto_PROCESO, 2153556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102216 | Proyecto de inversión | 813933.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813933.49, modificado:812813.73}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIMERA MANZANA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 151203 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 151203 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 54256 AGUA ESCONDIDA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN LA PRIMERA MANZANA SOBRE PROLONGACION ANDRES QUINTANA ROO A 300 M AL NORE, lon:-99.57428945, lat:19.97881143}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 812813.73 | 812813.73 | 812813.73 | 812813.73 | 812813.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FISE/IR/001/2022, contratista:PARLUB CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:812814.84, importe_modificado:812813.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2102216/proyecto_PROCESO, 2102216/proyecto_FIN, 2102216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103006 | Proyecto de inversión | 564603.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564603.68, modificado:563261.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE LA SOLEDAD ORIENTE, LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN, MUNICIPIO DE OTUMBA. - 168550 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otumba | 168550 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:19, direccion:CALLE BARRANCA DE LA SOLEDAD ORIENTE PUEBLO SANTIAGO TOLMAN, 55920 SANTIAGO TOLMAN, OTUMBA MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 ERO DE MAYO, AVENIDA DEL EJIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-98.79671754, lat:19.73109179}} | 2022-10-14 | 2022-11-11 | 563261.21 | 563261.21 | 563261.21 | 563261.21 | 563261.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTU/22-44-IR/FISE/2022, contratista:BENJAMIN JUAREZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OTUMBA, monto:563261.21, importe_modificado:563261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {2103006/proyecto_PROCESO, 2103006/proyecto_INICIO, 2103006/proyecto_FIN, 2103006/proyecto_PROCESO, 2103006/proyecto_FIN, 2103006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103255 | Proyecto de inversión | 768030.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768030.08, modificado:767940.21}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BLAS GALINDO EN LA LOCALIDAD DE OCUILAN DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 176231 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocuilan | 176231 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.22, meta_modificada:190.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO OCUILÁN DE ARTEAGA, 52480 OCUILAN DE ARTEAGA, OCUILAN MÉXICO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL JARDÍN DE NIÑOS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-99.41646462, lat:18.97899257}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 767940.21 | 767940.21 | 767940.21 | 767940.21 | 767940.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/CIOP/DOPYDU/FISE/IR/001-2022-044, contratista:VICTOR DANIEL COATZIN PIÑA, convocante:MUNICIPIO DE OCUILAN, monto:767940.21, importe_modificado:767940.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.22}} | {2103255/proyecto_FIN, 2103255/proyecto_PROCESO, 2103255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103297 | Proyecto de inversión | 983193.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983193.58, modificado:982972.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO. - 177243 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 177243 | S | 1080 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.73, meta_modificada:243.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CHICHIJE COLONIA SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO, 50660 SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN JOSE DEL RINCON Y CARRETERA ANGANGUEO, CALLE CHICHIJE EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LA CARRETER, lon:-100.16827346, lat:19.65550305}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 982972.46 | 982972.46 | 982972.46 | 982972.46 | 982972.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE2022/02, contratista:NORA HILDA MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, monto:982972.46, importe_modificado:982972.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.73}} | {2103297/proyecto_INICIO, 2103297/proyecto_PROCESO, 2103297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402154216 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998497.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE LA TINAJA - 204766 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 204766 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:BARRIO LOMA DE LA TINAJA, 50933 LOMA DE LA TINAJA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA Y EL SEGUNDO CAMINO ENTRONQUE CON E C, lon:-99.83950141, lat:19.44318112}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 998497.91 | 998497.91 | 998497.91 | 998497.91 | 998497.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-107, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:998497.91, importe_modificado:998497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2154216/proyecto_PROCESO, 2154216/proyecto_INICIO, 2154216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402154270 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799321.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE SAN FRANCISCO - 205552 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205552 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, 50940 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO FRENTE A FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN FRANCSCO ENTRONQUE CON CARRETERA, lon:-99.79502598, lat:19.29675298}} | 2022-08-31 | 2022-10-15 | 799321.86 | 799321.86 | 799321.86 | 799321.86 | 799321.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-102, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2154270/proyecto_INICIO, 2154270/proyecto_PROCESO, 2154270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402154330 | Proyecto de inversión | 1104463.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104463.81, modificado:1104463.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 207124 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 207124 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:444.5, meta_modificada:410.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUEBLO TLACOCHACA, 51920 TLACOCHACA, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA QUE VA AL CRUCERO YAUTEPEC PORTEZUELOS Y CARRETERA QUE VA A SAN PEDRO TLACOCHACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA, lon:-99.64823085, lat:18.84478334}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 1104463.81 | 1104463.81 | 1104463.81 | 1104463.81 | 1104463.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FISMDF-23/2022, contratista:JORGE MORENO PEDROZA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1122300.0, importe_modificado:1122300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.82}} | {2154330/proyecto_INICIO, 2154330/proyecto_PROCESO, 2154330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174193 | Proyecto de inversión | 1054631.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054631.42, modificado:1036120.54}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEPORTIVO ATILANO ORTEGA, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 314170 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 314170 | S | 20427 | 20428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.45, meta_modificada:920.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LAS ANIMAS BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA LAS ANIMAS Y CERRADA CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE UBICA EN AV LAS ÁNIMAS EN EL BARRIO DE IXTAPALCALCO MUNICIPIO DE COYOTE, lon:-99.20039247, lat:19.76568947}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 1036120.54 | 1036120.54 | 1036120.54 | 1036120.54 | 1036120.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-16/314170/IR-2022, contratista:CRAVIL, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1054279.78, importe_modificado:1036120.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.45}} | {2174193/proyecto_INICIO, 2174193/proyecto_FIN, 2174193/proyecto_INICIO, 2174193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103623 | Proyecto de inversión | 953311.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953311.17, modificado:947718.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE TOLUCA, LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, EN LA CALLE JOSE MARIA HEREDIA DE LA CALZADA AL PACIFICO A CAMINO REAL - 183264 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 183264 | S | 3172 | 2114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:CALLE JOSE MARIA HEREDIA COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50266 SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALZADA PACIFICO Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE JOSE MARIA HEREDIA ENTRE LA CALZADA AL PA, lon:-99.70776691, lat:19.26095597}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 947718.05 | 947718.05 | 947718.05 | 947718.05 | 947718.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-005/2022, contratista:JACOBO BERNAL PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:947718.05, importe_modificado:947718.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2103623/proyecto_INICIO, 2103623/proyecto_PROCESO, 2103623/proyecto_INICIO, 2103623/proyecto_FIN, 2103623/proyecto_PROCESO, 2103623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103950 | Proyecto de inversión | 314754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314754.29, modificado:314712.15}} | AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, EN LA CALLE CONSTITUYENTES - 193192 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapultepec | 193192 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CONSTUTUYENTES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 52240 CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JULIAN DIAZ ARIAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE AV. CONSTI, lon:-99.55091044, lat:19.20587268}} | 2022-09-12 | 2022-12-30 | 314712.15 | 314712.15 | 314712.15 | 314712.15 | 314712.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACH/OP/FISE2022/IR/122001, contratista:ANGELICA BERNAL GONZALEZ, convocante:BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., monto:314712.15, importe_modificado:314712.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2103950/proyecto_PROCESO, 2103950/proyecto_FIN, 2103950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103988 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997749.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 196692 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 196692 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:CALLE LOS CEDROS INTERIOR SN PUEBLO AHUACATITLÁN CENTRO, 50413 AHUACATITLÁN CENTRO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CARRETERA TEMASCALCINGO - ACAMBAY, CALLE LOS FRESNOS LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S, lon:-99.99093023, lat:19.95349853}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 1997749.9 | 1997749.9 | 1997749.9 | 1997749.9 | 1997749.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-04/2022-IR, contratista:JOSE VELAZQUEZ GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:1997749.9, importe_modificado:1997749.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:527.0}} | {2103988/proyecto_PROCESO, 2103988/proyecto_INICIO, 2103988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302106996 | Proyecto de inversión | 347879.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347879.05, modificado:385484.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA - 78286 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 78286 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DR. GUSTAVO BAZ BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS, CALLE CHIMALPOPOCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA A UN LADO, lon:-98.91144968, lat:19.83032759}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 385484.87 | 385484.87 | 385484.87 | 385484.87 | 385484.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:385484.87, importe_modificado:385484.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2106996/proyecto_INICIO, 2106996/proyecto_PROCESO, 2106996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107007 | Proyecto de inversión | 83805.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83805.94, modificado:83805.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA - 78422 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 78422 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DR. GUSTAVO BAZ BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE CHIMALPOPOCA L AOBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA A UN LADO DE LA ESC, lon:-98.91126017, lat:19.83030918}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 83805.94 | 83805.94 | 83805.94 | 83805.94 | 83805.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:83805.94, importe_modificado:83805.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2107007/proyecto_INICIO, 2107007/proyecto_FIN, 2107007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402177079 | Acción | 544370.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544370.55, modificado:544370.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 326694 | 15 | México | 78 | Santo Tomás |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 326694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259781, lat:19.182972}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 544370 | 544370 | 544370 | 544370 | 544370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:544370.0, importe_modificado:544370.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2177079/proyecto_INICIO, 2177079/proyecto_FIN, 2177079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107034 | Proyecto de inversión | 618651.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618651.66, modificado:652781.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA - 78752 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 78752 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DR. GUSTAVO BAZ BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE CHIMALPOPOCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS Y CALLE CHIMALPO, lon:-98.91132991, lat:19.83031422}} | 2022-03-14 | 2022-05-31 | 652781.66 | 652781.66 | 652781.66 | 652781.66 | 652781.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:652781.66, importe_modificado:652781.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:787.0}} | {2107034/proyecto_INICIO, 2107034/proyecto_FIN, 2107034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107677 | Proyecto de inversión | 1484152.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484152.06, modificado:1484152.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO DE PASO DE SAN JUAN - 91060 | 15 | México | 107 | Tonatico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 91060 | S | 193 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA PASO DE SAN JUAN, 51953 PASO DE SAN JUAN, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LIRIOS, CALLE GARDENIAS SE UBICA EN ESQUINA MARGARITAS Y BUGAMBILIAS JUNTO A AREA DE JUEGOS INFANTIL, lon:-99.67443051, lat:18.81132719}} | 2022-04-04 | 2022-05-24 | 1484152.06 | 1484152.06 | 1484152.06 | 1484152.06 | 1484152.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISMDF-2022/IR/01, contratista:KARLA MARIA MOTA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:1484152.06, importe_modificado:1484152.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2107677/proyecto_INICIO, 2107677/proyecto_PROCESO, 2107677/proyecto_FIN, 2107677/proyecto_PROCESO, 2107677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107727 | Proyecto de inversión | 2073846.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073846.6, modificado:2073846.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES - 92168 | 15 | México | 107 | Tonatico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 92168 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TONATICO - TANQUE DE AGUA DE LOS AMATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA LOS AMATES SAN JOSÉ DE LOS AMATES, 51959 LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES), TONATICO MÉXICO ENTRE CARRETERA RUMBO A LOS AMATES Y , lon:-99.69433238, lat:18.79104297}} | 2022-05-23 | 2022-07-23 | 2073846.6 | 2073846.6 | 2073846.6 | 2073846.6 | 2073846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISMDF-2022/IR/07, contratista:INGENIERIA DISEÑO Y VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:2073846.6, importe_modificado:2073846.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:173.0}} | {2107727/proyecto_INICIO, 2107727/proyecto_PROCESO, 2107727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107822 | Proyecto de inversión | 1036923.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036923.4, modificado:1036923.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE EL TRAPICHE - 93586 | 15 | México | 107 | Tonatico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 93586 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA EL TRAPICHE, 51956 EL TRAPICHE, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DOLORES, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL PANTEON MUNICIPAL CALLE DE TERRACERIA A FONDO HASTA L, lon:-99.669897, lat:18.79472739}} | 2022-05-23 | 2022-07-02 | 1036923.4 | 1036923.4 | 1036923.4 | 1036923.4 | 1036923.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISMDF-2022/IR/02, contratista:INGENIERIA DISEÑO Y VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:1036923.4, importe_modificado:1036923.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.0}} | {2107822/proyecto_INICIO, 2107822/proyecto_FIN, 2107822/proyecto_PROCESO, 2107822/proyecto_FIN, 2107822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108096 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549938.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97541 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 97541 | S | 291 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LOS TORILES - LA DELEGACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LOS TORILES, 50356 LOS TORILES, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CAMINO LA LOMA LOS TORILES Y CAMINO LAS MANGAS LOS TORILES, CAMIN, lon:-100.06161159, lat:20.01814113}} | 2022-08-05 | 2022-10-04 | 549938.28 | 549938.28 | 549938.28 | 549938.28 | 549938.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-31/FISMDF-064/22, contratista:C. ADOLFO JAIME LOZANO RIOS, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:549938.28, importe_modificado:549938.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2108096/proyecto_INICIO, 2108096/proyecto_PROCESO, 2108096/proyecto_FIN, 2108096/proyecto_PROCESO, 2108096/proyecto_FIN, 2108096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109040 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499867.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD TABERNILLAS SANTA CATARINA - 113221 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 113221 | S | 752 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:PUEBLO TABERNILLAS SANTA CATARINA, 50910 TABERNILLAS (SANTA CATARINA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL RESBALOSO. PASANDO EL ARCO DE EL JACAL Y ANTES DEL PUENTE QUE, lon:-99.87612938, lat:19.46627772}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499867.94 | 1499867.94 | 1499867.94 | 1499867.94 | 1499867.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-023/2022, contratista:CONSTRUCTORA DIMAN, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499867.94, importe_modificado:1499867.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109040/proyecto_PROCESO, 2109040/proyecto_INICIO, 2109040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402178574 | Proyecto de inversión | 171115.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171115.92, modificado:170730.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS, EN TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 332390 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 332390 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO ACOCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PUEBLA, AVENIDA HIDALGO SUR LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN 4 DIFERENTES AGEB TODAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. LA, lon:-99.20701142, lat:19.7737797}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 170730.88 | 170730.88 | 170730.88 | 170730.88 | 170730.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-11/332390/AD-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:170730.88, importe_modificado:170730.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2178574/proyecto_INICIO, 2178574/proyecto_FIN, 2178574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202923 | Proyecto de inversión | 1338085.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338085.23, modificado:1338085.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CERRADA ZARAGOZA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57078 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.54, meta_modificada:1580.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CERRADA ZARAGOZA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO., lon:-98.94331068, lat:19.33003383}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 1338085.23 | 1338085.23 | 1338085.23 | 1338085.23 | 1338085.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/012/2022, contratista:ELIGIO MARTINEZ GALAN, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1338085.23, importe_modificado:1338085.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.54}} | {2202923/proyecto_PROCESO, 2202923/proyecto_FIN, 2202923/proyecto_INICIO, 2202923/proyecto_FIN, 2202923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202962 | Proyecto de inversión | 871120.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871120.03, modificado:871032.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL TENORIO COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57231 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.05, meta_modificada:631.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL TENORIO COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, lon:-98.92026338, lat:19.31311143}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 871032.86 | 871032.86 | 871032.86 | 871032.86 | 871032.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/019/2022, contratista:JUAN EMILIO TAPIA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:871120.03, importe_modificado:871120.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.05}} | {2202962/proyecto_PROCESO, 2202962/proyecto_FIN, 2202962/proyecto_INICIO, 2202962/proyecto_PROCESO, 2202962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202726 | Proyecto de inversión | 3003942.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003942.67, modificado:3003942.66}} | REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN PUEBLO NUEVO UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE, PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57075 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.84, meta_modificada:1559.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE, PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD DE COATEPEC, IXTAPALUCA, MEXICO, lon:-98.817972, lat:19.380611}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 3003942.66 | 3003942.66 | 3003942.66 | 3003942.66 | 3003942.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/010/2022, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3003942.67, importe_modificado:3003942.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.84}} | {2202726/proyecto_PROCESO, 2202726/proyecto_INICIO, 2202726/proyecto_PROCESO, 2202726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182500 | Proyecto de inversión | 68601.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68601.99, modificado:68601.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MARÍA MARTHA AGUIRRE MÉNDOZA, SANTA MARÍA MAQUIXCO - 344372 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 344372 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE JALAPA PUEBLO SANTA MARÍA MAQUIXCO EL ALTO, 55996 SANTA MARÍA MAQUIXCO (EL ALTO), TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DIAGONAL JALAPA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE HIDALGO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DIAGONAL JALAPA Y , lon:-98.83095472, lat:19.78602881}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 68601.99 | 68601.99 | 68601.99 | 68601.99 | 68601.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:68601.99, importe_modificado:68601.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.0}} | {2182500/proyecto_INICIO, 2182500/proyecto_FIN, 2182500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202955 | Proyecto de inversión | 1441498.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441498.28, modificado:1441498.28}} | REENCARPETADO EN CALLE ISIDRO FABELA UBICADA ENTRE ACCESO (AV. CUAUHTEMOC) Y CALLE ANDRES MOLINA COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57085 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.9, meta_modificada:1764.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO FABELA UBICADA ENTRE ACCESO (AV. CUAUHTEMOC) Y CALLE ANDRES MOLINA COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, lon:-98.93435532, lat:19.31557842}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1441498.28 | 1441498.28 | 1441498.28 | 1441498.28 | 1441498.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/017/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1441498.28, importe_modificado:1441498.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.9}} | {2202955/proyecto_INICIO, 2202955/proyecto_PROCESO, 2202955/proyecto_FIN, 2202955/proyecto_PROCESO, 2202955/proyecto_FIN, 2202955/proyecto_INICIO, 2202955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127107 | Proyecto de inversión | 335991.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335991.32, modificado:335991.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LOMA BONITA - 195209 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 195209 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:43, direccion:AVENIDA CALTEPEC COLONIA LOMA BONITA, 51106 LOMA BONITA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A ELLA TOMANDO, lon:-100.25877337, lat:19.18092158}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 335991.32 | 335991.32 | 335991.32 | 335991.32 | 335991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022c, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:335991.32, importe_modificado:335991.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2127107/proyecto_PROCESO, 2127107/proyecto_INICIO, 2127107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MEX16160300731261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00180201102188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 206028.38 | 206028.38
MEX00180201102188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191166.8 | 191166.8
MEX16160300731255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00170401005046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 83450.75 | 83450.75
MEX00170401005046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83450.75 | 83450.75
MEX00180101072685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9900000 | 0
MEX00170400999762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX17170400999796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210526.32 | 143200
MEX16160300731236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00170400999778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 0
MEX16160200665958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12042487.67 | 12042488
MEX00170400999782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX16160300731263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX16160300731268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX16160300731231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00170400999774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX16160300731225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00170400999767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX16160300731258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 21141204.46 | 21141204.46
MEX16160300731266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00180201136159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1100000 | 3498526.11
MEX15170300967027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1250000 | 0
MEX00170400999779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315789.48 | 0
MEX00180101066490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 0
MEX00180101066541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 416507.28
MEX16160300731264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX16160300731252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX16160300731237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00170400999763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX16160400815712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX16160300731247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 4659552.99 | 4659552.99
MEX00170400999775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX16160300731260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 665650.43 | 665650.43
MEX00170400999765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX00170400999784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 0
MEX16160300778723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2960813.66 | 2957106.54
MEX180301302229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3363219.31 | 3360479.19
MEX200401876965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 4366197 | 2689255.36
MEX210201930048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399473.36
MEX210301965550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41694.92 | 44521.24
MEX210301965567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83153.53 | 85620.05
MEX210301965614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83812.55 | 87239.17
MEX210301965479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68863.54 | 70848.69
MEX210301965539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79579.78 | 87885.21
MEX210301965628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48236.78 | 65860.98
MEX210301964368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6765345.78 | 6765345.78
MEX210301965641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148859.57 | 148389.36
MEX210301965664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413133.66 | 454998.46
MEX210301964482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980500 | 1980500
MEX210301965694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610183.65 | 604540.8
MEX210301964599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980500 | 1980500
MEX210301965808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567788.55 | 513739.43
MEX210301965852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142851.35 | 121452.37
MEX210402016155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239850.22 | 239850.22
MEX210301983874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797739.22 | 797739.22
MEX210301981866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678916.39 | 678262.43
MEX210402024086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5895167.34 | 5895167.34
MEX210402049514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646356.68 | 646356.68
MEX210402054342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 595608 | 319595.92
MEX220102062823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 6500000
MEX220102062756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 8365962.19
MEX220102062381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11709354.49 | 11183604.81
MEX220202070028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265000 | 264786.39
MEX220202071673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661616.38 | 659825.69
MEX220202073802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481380.52 | 1480623.62
MEX220202068183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7162000 | 6830170.19
MEX220202071707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614495.87 | 613630.25
MEX220202071722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775000 | 775000
MEX220202068258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1100000 | 1099877.9
MEX220202068266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450000 | 1448894.2
MEX220202068294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7670000 | 7666208.36
MEX220202068301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5045000 | 4927034.82
MEX220202068303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21730000 | 21645144.7
MEX220202068307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799973.55
MEX220202068318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 480000 | 479970.35
MEX220202068321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320000 | 319502.84
MEX220202068325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320000 | 319502.84
MEX220202070187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130500 | 1129453.06
MEX220202070192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178000 | 1177676.96
MEX220202068334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 159751.41
MEX220202068346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1299478.34
MEX220202068347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498529.45
MEX220202068354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3300000 | 3298548.27
MEX220202068368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 498256.2
MEX220202068410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2100000 | 2095155.02
MEX220202071117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149639.43
MEX220202068960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520422.49 | 497697.46
MEX220202073571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 929338.87
MEX220202070547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149639.43
MEX220202072253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX220202073604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 1484314.18
MEX220202068058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33898000 | 31853080.68
MEX220202068059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9618000 | 9548166.51
MEX220202068064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7275000 | 6977270.54
MEX220202068067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14800000 | 14783444.83
MEX220202068097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18380000 | 18348983.74
MEX220202070692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74987.19
MEX220202074894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819906.1 | 819667.37
MEX220202070541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149639.43
MEX220202073729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749904.06
MEX220202068234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3998349.86
MEX220202068238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16890000 | 16705405.58
MEX220202068241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2999583.27
MEX220202068245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2351385 | 2349987.5
MEX220202068246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12845000 | 12819642.4
MEX220202074939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954800 | 954601.25
MEX220202069186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286777 | 286573.91
MEX220202073848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 848431.82
MEX220202068093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6706000 | 6636229.76
MEX220202068103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5121000 | 5000560.03
MEX220202068104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12255000 | 11010476.85
MEX220202073857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849470.66
MEX220202073863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 844124.47
MEX220202069984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 174811.61
MEX220202068192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2630000 | 2629127.98
MEX220202068269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4190000 | 4184945.4
MEX220202068273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5060000 | 5059503.76
MEX220202068275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5750000 | 5747048.83
MEX220202068278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8000000 | 7986671.33
MEX220202070825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 279984.37
MEX220202068281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1780000 | 1778989.4
MEX220202068287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7920000 | 7873031.74
MEX220202068288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10795000 | 10682728.82
MEX220202068291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1760000 | 1759941.77
MEX220202068351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2398432.56
MEX220202068360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 498256.2
MEX220202073154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2859198 | 2853713.04
MEX220202070146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 478907.47
MEX220202070284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054000 | 1051694.22
MEX220202070333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 143894.38
MEX220202075195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX220202074823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499961.69
MEX220202074835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499834.6
MEX220202075617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 479550.4
MEX220202073556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954800 | 952912.35
MEX220202073579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775000 | 774535.2
MEX220202070524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149639.43
MEX220202073587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236304.33 | 1234256.41
MEX220202073593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485000 | 1484314.18
MEX220202079172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400056.2 | 399546.29
MEX220202079543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316101.46 | 315988.8
MEX220202080593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
MEX220202088078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2674596 | 2669214.55
MEX220202079214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372744.63 | 372323.45
MEX220202079217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424847.5 | 1424081.53
MEX220202079470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1238770.14
MEX220202079504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1238422.19
MEX220202082000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX220202079515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1222383.49
MEX220202082118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX220202078679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3453253.38 | 3453200.01
MEX220202078832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262713.67 | 2254715.45
MEX220202077256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14124023.15 | 14122973.83
MEX220202078118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7657055.02 | 7631177.37
MEX220202078985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474847.5 | 1462314.9
MEX220202078990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464847.5 | 1461245.6
MEX220202079369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32171580.26 | 32163866.17
MEX220202079383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249702.73
MEX220202078639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4709739.77 | 5702632.19
MEX220202079402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1246847.61
MEX220202078667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364102.73 | 1339074.99
MEX220202079435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1226038.41
MEX220202082758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2378054 | 2377269.63
MEX220202079112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479847.5 | 1478535.93
MEX220202079132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401278.68 | 400698.7
MEX220202079148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483450.91 | 482770.78
MEX220202078439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5220798.03 | 5219663.18
MEX220202079185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479332.81 | 303778.94
MEX220202077668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171428.76 | 171428.76
MEX220202084074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499501.88
MEX220302102988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391870.91 | 390273.94
MEX220302102989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 790241.44 | 788340.8
MEX220302102992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1846700.33 | 1844197.6
MEX220302102995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 670604.81 | 669315.42
MEX220302103000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 593721.02 | 593271.02
MEX220302102803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98581.28 | 98369.99
MEX220302103021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315367.36 | 315269.64
MEX220302103022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 636209.9 | 635782.44
MEX220302102167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440543.34 | 437280.76
MEX220302102173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 658648.82 | 658521.76
MEX220302102181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 950598.98 | 950394.06
MEX220302103039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 711377.71 | 711135.8
MEX220302102224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1312708.75 | 1312511.01
MEX220302102545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000000 | 14998742.09
MEX220302103077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1021120.35 | 1015464.83
MEX220302103083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754120.34 | 740464.73
MEX220302102860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 920171.19 | 919210.96
MEX220302102679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 354381.3 | 354272.31
MEX220302102945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 629499.26 | 628924.04
MEX220302102973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391870.91 | 390273.94
MEX220302126052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999750.85
MEX220302126061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449619.29
MEX220302109440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714285.71 | 712291
MEX220302128124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598435.16
MEX220302125372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4098415.12
MEX220302126193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598896.95
MEX220302126563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499209.3
MEX220302127758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798426.61
MEX220302126586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498894.33
MEX220302125985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998751.99
MEX220302125988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999999.78
MEX220302125990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 394505.15
MEX220302125993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998651.61
MEX220302127789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228798.44 | 1228798.41
MEX220302125831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599559.58
MEX220302127392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499132.94
MEX220302125843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199941.36
MEX220302127406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499407.22
MEX220302125861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599323.49
MEX220302125872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749661.16
MEX220302127428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199702.48
MEX220302125886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499350.86
MEX220302125894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 692552.49
MEX220302125905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79431.97
MEX220302125913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599136.6
MEX220302125926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599904.33
MEX220302125579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999208.69
MEX220302125930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999316.21
MEX220302125939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799946.82
MEX220302125945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799590.42
MEX220302125606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189351.44 | 187084.66
MEX220302125950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799978.49
MEX220302125960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399629.15
MEX220302125966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698371.56
MEX220302125973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449316.12
MEX220302126068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999412.94
MEX220302126070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999003.57
MEX220302126073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799574.72
MEX220302126076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1197324.93
MEX220302126078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699673.64
MEX220302126083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699412.38
MEX220302128010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399905.35
MEX220302126090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999708.1
MEX220302126093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149366.22
MEX220302126105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998466.89
MEX220302126108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 993722.79
MEX220302126110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994625.14
MEX220302125999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849595.84
MEX220302126005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849649.35
MEX220302126010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699219.91
MEX220302125690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189351.44 | 187776.95
MEX220302125705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189351.44 | 188211.03
MEX220302128068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1797710.79
MEX220302127588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299752.65
MEX220302109400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343265.79 | 343265.79
MEX220302123438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3986515.67 | 3986515.67
MEX220302109903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499078.66
MEX220302108449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949939.58
MEX220302117012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1249368.3
MEX220302108488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549878.06
MEX220302108499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699856.86
MEX220302120634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1298340.41
MEX220302120638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1899198.02
MEX220302120639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1899264.66
MEX220302107749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699907.53
MEX220302118003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6480000 | 6881887.09
MEX220302117079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499590.41
MEX220302124372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699748.37
MEX220302103824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 352797.07 | 352566
MEX220302103833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2184724.48 | 2178941.6
MEX220302109593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714285.71 | 713915.1
MEX220302109613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714285.71 | 712402.77
MEX220302103499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793215.36 | 793029.16
MEX220302103871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 885265.85 | 885047.82
MEX220302103888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1037264.42 | 1033767.38
MEX220302103904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14240000 | 14136718.41
MEX220302103909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182993.27 | 182873.15
MEX220302103910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18630000 | 18603777.26
MEX220302103913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9235000 | 9146650.96
MEX220302109672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714285.71 | 711997.8
MEX220302103914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157820.41 | 157769.08
MEX220302103927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3180000 | 3118872.31
MEX220302103931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16900000 | 16897548.98
MEX220302103935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2220000 | 2189806.54
MEX220302103943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1690000 | 1665402.7
MEX220302109734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499950.46
MEX220302111884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498897.64
MEX220302103614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1429966.75 | 1425326.74
MEX220302103967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1997787.03
MEX220302106791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38462.72 | 38462.72
MEX220302103987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 689893.2
MEX220302103992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1994535.96
MEX220302104006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3200000 | 3199983.6
MEX220302104009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3200000 | 3199825.45
MEX220302104011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 399975.85
MEX220302104012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 399155.85
MEX220302104013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 399875.6
MEX220302104014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199682.82
MEX220302104015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 399820.37
MEX220302104016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2399544.15
MEX220302104017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199749.46
MEX220302104018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199978.32
MEX220302104021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498657.34
MEX220302104023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3012753.55 | 3012700.26
MEX220302104024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3120000 | 3119999.99
MEX220302104032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3050000 | 3049999.98
MEX220302104036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1999158.36
MEX220302104041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2908623.23 | 2908602.91
MEX220302104043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9525000 | 9480701.1
MEX220302104051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2908623.22 | 2908620.85
MEX220302104900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250042.88 | 1246675.8
MEX220302104091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498118.86
MEX220302104104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1998974.84
MEX220302104114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499002.36
MEX220302115548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1324358.32
MEX220302106576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599519.98
MEX220302106235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249999.35
MEX220302116920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999102.35
MEX220302120985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4033568.25 | 4032493.09
MEX220302120987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4492726.55 | 4492711.23
MEX220302109013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499660.32
MEX220302107108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540959.21 | 540959.21
MEX220302116818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999350.45
MEX220302120894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226172.56 | 2225257.66
MEX220302107158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805036.51 | 805036.51
MEX220302107160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116699.7 | 116699.7
MEX220302116381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899850.93
MEX220302128452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495388.32
MEX220302132472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635833.05 | 635833.05
MEX220302132478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302132485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17000000 | 17000000
MEX220302132736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583453.02 | 583453.02
MEX220302132737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936000 | 936000
MEX220302132909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1728000 | 1728000
MEX220302132910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2007768.34 | 2007768.34
MEX220302132911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632000 | 1632000
MEX220302133653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739127.33 | 739127.33
MEX220302133764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656000 | 1656000
MEX220302133860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863894.89 | 863894.89
MEX220302133974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287965.54 | 287965.54
MEX220302138062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137029 | 136977.63
MEX220302134006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898517.27 | 1898517.27
MEX220302134067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1728000 | 1728000
MEX220302128635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750000 | 4750000
MEX220302134147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863936.91 | 863936.91
MEX220302134354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302134368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220402146075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9998838.65
MEX220402146082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9999207.2
MEX220302134378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912000 | 912000
MEX220302134382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1570577.36 | 1570577.36
MEX220302134479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220402146089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4998755
MEX220402146091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9998764.05
MEX220402146098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4995137.93
MEX220402146101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2499292.08
MEX220302134486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302134780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220402146106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4995082.3
MEX220302135175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036339.2 | 1036339.2
MEX220302132055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
MEX220302132151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302133131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6720000 | 6720000
MEX220302133132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3922080 | 3922080
MEX220302133654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477777.94 | 477777.94
MEX220302133655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456300.64 | 456300.64
MEX220302133703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516195.45 | 516195.45
MEX220302135350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302133900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806400 | 806400
MEX220302133905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2238460.95 | 2238460.95
MEX220302135352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302129422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799794.28
MEX220302129435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198391.62
MEX220302129448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198840.34
MEX220302129456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999460.2
MEX220302129468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798482.71
MEX220302129477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499507.43
MEX220302129488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899646.35
MEX220302135093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302135113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302132215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852693.99 | 852693.99
MEX220302133623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302133625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302133632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6720000 | 6720000
MEX220302133708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144000 | 144000
MEX220302133715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479999.9 | 479999.9
MEX220302133725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302135129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302135164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302132344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302132348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487323.42 | 487323.42
MEX220302132350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15400000 | 15400000
MEX220302132353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9000000 | 9000000
MEX220302132934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888203.89 | 1888203.89
MEX220302133736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523172.12 | 523172.12
MEX220302134393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 711743.42 | 711743.42
MEX220302134395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075200 | 1075200
MEX220302134412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.72 | 1041174.72
MEX220302134416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 960000 | 960000
MEX220302135184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4320000 | 4320000
MEX220302135192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2808000 | 2808000
MEX220302135194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2184000 | 2184000
MEX220302135202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302132558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296000 | 1296000
MEX220302132386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255453.02 | 1255453.02
MEX220302132389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302132397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6198716 | 6198716
MEX220302132966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302133003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3107520 | 3107520
MEX220302133781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017600.06 | 1017600.06
MEX220302134424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584000 | 1584000
MEX220302134435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302135206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302135245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302135246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302132398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14991675.84 | 14991675.84
MEX220302132406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302133006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2082505.74 | 2082505.74
MEX220302133818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6672000 | 6672000
MEX220302133819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38400000 | 38400000
MEX220302134444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158028.18 | 158028.18
MEX220302134468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615046.68 | 1615046.68
MEX220302135251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880000 | 2880000
MEX220302135268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302128226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649998.78
MEX220302132421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663580.1 | 663580.1
MEX220302132446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 12768000
MEX220302132447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 12768000
MEX220302132449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 12768000
MEX220302132453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302132468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302133095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3926400 | 3926400
MEX220302133096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6720000 | 6720000
MEX220302133078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302133837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035448.84 | 1035448.84
MEX220302133864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330707.69 | 1330707.69
MEX220302133872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296000 | 1296000
MEX220302134492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037951.21 | 2037951.21
MEX220302134498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2827464.71 | 2827464.71
MEX220302134500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3354360.21 | 3354360.21
MEX220302134501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13050062.34 | 13050062.34
MEX220302134503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302135288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302135289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974720 | 1974720
MEX220302135314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302132488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 652598.22 | 652598.22
MEX220302132497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1944896.8 | 1944896.8
MEX220302132500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5246538.99 | 5246538.99
MEX220302133114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439453 | 439453
MEX220302133123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389416.09 | 2389416.09
MEX220302133124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2106218.56 | 2106218.56
MEX220302133125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2522712.24 | 2522712.24
MEX220302133127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632000 | 1632000
MEX220302133129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6672000 | 6672000
MEX220302133876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726400 | 2726400
MEX220302133877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511626.69 | 511626.69
MEX220302133899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302134513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183210.87 | 183210.87
MEX220302134515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591200 | 1591200
MEX220302134568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449280 | 449280
MEX220302135387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302128271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 647903.17
MEX220302132515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8064000 | 8064000
MEX220302132519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18686401.9 | 18686401.9
MEX220302133230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265206.36 | 1265206.36
MEX220302133237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566496 | 566496
MEX220302133926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2890979.7 | 2890979.7
MEX220302134580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755520 | 755520
MEX220302134582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668632.24 | 668632.24
MEX220302134583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755520 | 755520
MEX220302134586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302134662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1429787.71 | 1429787.71
MEX220302134665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2688000 | 2688000
MEX220302134666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4992000 | 4992000
MEX220302134667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4992000 | 4992000
MEX220302135396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302133318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302133321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
MEX220302133965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302134670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1920000 | 1920000
MEX220302134671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2396160 | 2396160
MEX220302135465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064000 | 2064000
MEX220302135467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2995200
MEX220302135469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437696 | 1437696
MEX220302135480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302129289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497676.41
MEX220302132595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151925.09 | 1151925.09
MEX220302133377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806400 | 806400
MEX220302133384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19359194.27 | 19359194.27
MEX220302134086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302134726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204800 | 1204800
MEX220302134727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598422.77 | 598422.77
MEX220302135486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 158028.18 | 158028.18
MEX220302135521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2995200
MEX220302135522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2995200
MEX220302135523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 998400 | 998400
MEX220302135529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8686080 | 8686080
MEX220302135530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2995200
MEX220302135531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2515200 | 2515200
MEX220302135533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302130968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113000 | 107800.63
MEX220302130973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9199 | 9099.04
MEX220302132620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520587.49 | 520587.49
MEX220302133409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479999.98 | 479999.98
MEX220302133418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720534.6 | 720534.6
MEX220302133422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9360000 | 9360000
MEX220302133423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077790 | 2077790
MEX220302133425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587113.61 | 587113.61
MEX220302134113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18100000 | 18100000
MEX220302134116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431999.99 | 431999.99
MEX220302134742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330707.7 | 1330707.7
MEX220302135535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4320000 | 4320000
MEX220302130975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209536.6
MEX220302131866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302132693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.03 | 768081.03
MEX220302133435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4320000 | 4320000
MEX220302133437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2793186.02 | 2793186.02
MEX220302133454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336178.55 | 1336178.55
MEX220302133462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4522800 | 4522800
MEX220302134164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479999.63 | 479999.63
MEX220302134186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1372512 | 1372512
MEX220302134805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460800 | 460800
MEX220302134806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979200 | 979200
MEX220302134811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 816000 | 816000
MEX220302134812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 342840.6 | 342840.6
MEX220302134813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1386866.32 | 1386866.32
MEX220302134877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302131874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
MEX220302131916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 81400 | 81400
MEX220302132710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3257217.34 | 3257217.34
MEX220302132712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19200000 | 19200000
MEX220302132713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5500000 | 5500000
MEX220302132731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880000 | 2880000
MEX220302133477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931062.56 | 931062.56
MEX220302133483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209071.09 | 1209071.09
MEX220302133486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4484171.29 | 4484171.29
MEX220302134198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302129508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 390658.25
MEX220302129517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099718.2
MEX220302131918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 237000 | 237000
MEX220302131920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22557.5 | 22557.5
MEX220302131921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 316971.64 | 316971.64
MEX220302131922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 101623.71 | 101623.71
MEX220302131933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2813240 | 2813240
MEX220302132734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813586.48 | 813586.48
MEX220302132746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590661.12 | 590661.12
MEX220302132750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302132751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6560000 | 6560000
MEX220302133496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2055573.05 | 2055573.05
MEX220302133497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2139798.83 | 2139798.83
MEX220302133504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2088000 | 2088000
MEX220302134227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576000 | 576000
MEX220302134234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3091200 | 3091200
MEX220302134923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2112000 | 2112000
MEX220302134924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10033304.28 | 10033304.28
MEX220302134927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302132772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3151220.3 | 3151220.3
MEX220302133546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302134254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344000 | 1344000
MEX220302134255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4959064.07 | 4959064.07
MEX220302134256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1536000 | 1536000
MEX220302134259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1302290.3 | 1302290.3
MEX220302134262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1560000 | 1560000
MEX220302134263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830059.72 | 2830059.72
MEX220302134268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1512000 | 1512000
MEX220302134939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302134942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576000 | 576000
MEX220302134946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 960000 | 960000
MEX220302134952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4416000 | 4416000
MEX220302134953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4849774.42 | 4849774.42
MEX220302134954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2808000 | 2808000
MEX220302134956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798762.24 | 798762.24
MEX220302134961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302134270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863998.5 | 863998.5
MEX220302134280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552000 | 552000
MEX220302134281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499200 | 499200
MEX220302134282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7680000 | 7680000
MEX220302134963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3643346.03 | 3643346.03
MEX220302135023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028000 | 2028000
MEX220302132181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015453.02 | 1015453.02
MEX220302132821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24000000 | 24000000
MEX220302132844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2913855.6 | 2913855.6
MEX220302133595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016000 | 2016000
MEX220302133601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437868.88 | 1437868.88
MEX220302133605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031889.41 | 1031889.41
MEX220302133606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976121.75 | 976121.75
MEX220302133620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302134315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1903303.16 | 1903303.16
MEX220302134316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302134320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4036863.54 | 4036863.54
MEX220302135024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1871909.37 | 1871909.37
MEX220302135025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2035171.63 | 2035171.63
MEX220302135029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302132183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1535999.82 | 1535999.82
MEX220302132976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302133640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753658.51 | 753658.51
MEX220302133650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000.01 | 500000.01
MEX220302134621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797120 | 1797120
MEX220302135518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2795520 | 2795520
MEX220302135555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2346240 | 2346240
MEX220302135557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 913849.79 | 913849.79
MEX220302135562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 195242.87 | 195242.87
MEX220302135564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3105887.12 | 3105887.12
MEX220302132205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302132229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039437.57 | 1039437.57
MEX220302133021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302133022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302133026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302133662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766400 | 1766400
MEX220302133667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 816000 | 816000
MEX220302133670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8448000 | 8448000
MEX220302133674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726487.83 | 2726487.83
MEX220302134645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302132257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302133039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302133041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302133042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2248086.95 | 2248086.95
MEX220302133047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296000 | 1296000
MEX220302133731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302128386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 988046.38
MEX220302128398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995250.77
MEX220302133061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384035.91 | 384035.91
MEX220302133070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1838906.04 | 1838906.04
MEX220302133071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016000 | 2016000
MEX220302133787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589488.08 | 589488.08
MEX220302133789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302134818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302133097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
MEX220302133109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2244535.97 | 2244535.97
MEX220302133110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 549424.03 | 549424.03
MEX220302133112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056863.99 | 1056863.99
MEX220302133120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 337826.32 | 337826.32
MEX220302133121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3083959.52 | 3083959.52
MEX220302133134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3360000 | 3360000
MEX220302133135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4420114.66 | 4420114.66
MEX220302133136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5658446.3 | 5658446.3
MEX220302133806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023264 | 1023264
MEX220302134826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8234745.6 | 8234745.6
MEX220302134829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3563040 | 3563040
MEX220302134830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824000 | 1824000
MEX220302134831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6240000 | 6240000
MEX220302134832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302128439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 737704.89
MEX220302132320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1473835.2 | 1473835.2
MEX220302133137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7680000 | 7680000
MEX220302133138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1582793.24 | 1582793.24
MEX220302133139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2350793.24 | 2350793.24
MEX220302133146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114672.34 | 2114672.34
MEX220302133152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269760 | 269760
MEX220302133154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327492.09 | 327492.09
MEX220302133843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302133847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2586442.39 | 2586442.39
MEX220302133848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302131886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302132372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248000 | 1248000
MEX220302132374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302132422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665316.94 | 665316.94
MEX220302133164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302133930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325000 | 325000
MEX220302133981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3360000 | 3360000
MEX220302134951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3806056.79 | 3806056.79
MEX220302134966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2527200 | 2527200
MEX220302134981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492800 | 4492800
MEX220302134982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880000 | 2880000
MEX220302134983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246400 | 2246400
MEX220302134984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2208000 | 2208000
MEX220302131889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250000 | 5250000
MEX220302131890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250000 | 5250000
MEX220302131893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2485569.26 | 2485569.26
MEX220302131901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 413012.81 | 413012.81
MEX220302131903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 562443 | 562443
MEX220302131905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 354761.28 | 354761.28
MEX220302131909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 422229.15 | 422229.15
MEX220302131912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 181708.13 | 181708.13
MEX220302132442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18037906.71 | 18037906.71
MEX220302132443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 12768000
MEX220302132444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 12768000
MEX220302132450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 2400000
MEX220302133203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607325.38 | 607325.38
MEX220302133991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775200 | 775200
MEX220302133998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460800 | 460800
MEX220302133999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863151.75 | 863151.75
MEX220302134010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288235.65 | 1288235.65
MEX220302134050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3369600 | 3369600
MEX220302134987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15808992 | 15808992
MEX220302134988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3744000 | 3744000
MEX220302131924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 132804.9 | 132804.9
MEX220302131928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8396780.95 | 8396780.95
MEX220302131929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 52674.33 | 52674.33
MEX220302132462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1536000 | 1536000
MEX220302132520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12729982.04 | 12729982.04
MEX220302133241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302133245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430072.52 | 1430072.52
MEX220302134054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1980000 | 1980000
MEX220302134059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1536000 | 1536000
MEX220302134101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4478388.1 | 4478388.1
MEX220302135021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4416000 | 4416000
MEX220302135022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872000 | 1872000
MEX220302135047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302131977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.48 | 863821.48
MEX220302132531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302132548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2160000 | 2160000
MEX220302133254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3060000 | 3060000
MEX220302133258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054584.81 | 1054584.81
MEX220302134161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075200 | 1075200
MEX220302134172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494096 | 1494096
MEX220302132657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 348829.44 | 348829.44
MEX220302133296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4360198 | 4360198
MEX220302134208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930885.78 | 930885.78
MEX220302134232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037951.18 | 2037951.18
MEX220302135146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1175040 | 1175040
MEX220302135147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2112000 | 2112000
MEX220302135149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302135151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979200 | 979200
MEX220302135156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
MEX220302132020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.82 | 863821.82
MEX220302132022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.82 | 863821.82
MEX220302132035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123200 | 1123200
MEX220302132703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302133329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599032.03 | 599032.03
MEX220302133336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4220851.63 | 4220851.63
MEX220302133337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772047.67 | 772047.67
MEX220302133340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1343756.62 | 1343756.62
MEX220302133345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6239477.52 | 6239477.52
MEX220302133348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 370563.23 | 370563.23
MEX220302135238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302135248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302132042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302133349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302134453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662400 | 662400
MEX220302134455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794880.22 | 794880.22
MEX220302134457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302135299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693600 | 693600
MEX220302135300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6720000 | 6720000
MEX220302135303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7205667.92 | 7205667.92
MEX220302135304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2592000 | 2592000
MEX220302135375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302132076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1440000 | 1440000
MEX220302132079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14400000 | 14400000
MEX220302132080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14400000 | 14400000
MEX220302132083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302132084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047277.14 | 1047277.14
MEX220302132096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
MEX220302132836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627852.95 | 1627852.95
MEX220302132838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302132839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2301702.98 | 2301702.98
MEX220302132877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632000 | 1632000
MEX220302133401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
MEX220302134523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755520 | 755520
MEX220302134524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773956.79 | 773956.79
MEX220302134532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302134541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302135416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7377593.14 | 7377593.14
MEX220302135429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998400 | 998400
MEX220302135430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948480 | 948480
MEX220302132097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12853521.01 | 12853521.01
MEX220302132099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6084669 | 6084669
MEX220302132100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7852417.99 | 7852417.99
MEX220302132106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12853521.01 | 12853521.01
MEX220302132109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4756434.24 | 4756434.24
MEX220302132111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3337316.16 | 3337316.16
MEX220302132116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5760000 | 5760000
MEX220302132892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900276.4 | 900276.4
MEX220302133452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4924118.83 | 4924118.83
MEX220302133458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4211682.02 | 4211682.02
MEX220302133466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863999.4 | 863999.4
MEX220302133467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1532106.24 | 1532106.24
MEX220302133470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302134550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807500 | 807500
MEX220302134556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591200 | 1591200
MEX220302134557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576000 | 576000
MEX220302134561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848640 | 848640
MEX220302135491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798720 | 798720
MEX220302132120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1727643.65 | 1727643.65
MEX220302132145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.5 | 1041174.5
MEX220302132920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3288000 | 3288000
MEX220302132921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1987200 | 1987200
MEX220302132942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302132943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302134597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302134601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709488 | 709488
MEX220302134611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263600 | 1263600
MEX220302134612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576000 | 576000
MEX220302134614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188912.05 | 188912.05
MEX220302134615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 842880 | 842880
MEX220302135494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797151.93 | 1797151.93
MEX220302135499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2995200
MEX220302135500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896960 | 1896960
MEX220302135503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2995200
MEX220302135505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492800 | 4492800
MEX220302135506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3494400 | 3494400
MEX220302135507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2553879.36 | 2553879.36
MEX220302135508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1597440 | 1597440
MEX220402152456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786731.86 | 786203.07
MEX220402171179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498798.14
MEX220402171257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799483.37
MEX220402165188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498479.98
MEX220402171570 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2042271.29 | 2042271.29
MEX220402171570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 262.42
MEX220402163355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499209.3
MEX220402171720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974523.7 | 1973846.43
MEX220402172842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998432.4
MEX220402172855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699102.44
MEX220402172870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799112.86
MEX220402172875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299355.72
MEX220402172885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299017.72
MEX220402171164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999284.26
MEX220402171211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298918.92
MEX220402171223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399628.27
MEX220402171804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60290.8 | 60270.12
MEX220402172170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741844.25 | 1740576.09
MEX220402172175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741844.25 | 1740576.09
MEX220402172179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741844.25 | 1740576.09
MEX220402171823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141683.38 | 141634.78
MEX220402171834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542617.2 | 542431.08
MEX220402163329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499384.7
MEX220402171847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201968.78 | 201904.9
MEX220402171861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138668.84 | 138621.27
MEX220402171865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81392.58 | 81364.66
MEX220402171872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204988.72 | 204918.4
MEX220402172766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
MEX220402157078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679651.5 | 678471.43
MEX220402157867 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 479012.36 | 479012.36
MEX220402157867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684283.4 | 2082712.86
MEX220402148763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171428.56 | 171428.56
MEX220402148764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85714.28 | 85714.28
MEX220402151784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2387419.1 | 2386273.89
MEX220402157493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1705253.52 | 1704393.21
MEX220402157497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038776.37 | 2036275.23
MEX220402157513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680676.5 | 1679804.7
MEX220402157518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974069.98 | 1974069.71
MEX220402155489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198561.6
MEX220402151051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588129.68 | 587110.68
MEX220402189755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 193304.19
MEX220402189803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198996.29
MEX220402187331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299000.47
MEX220402189860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 489098
MEX220402186510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1597682.31
MEX220402187425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399210.22
MEX220402187256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999276.7
MEX220402189464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998512
MEX220402186970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 395752.94
MEX220402189538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699403.9
MEX220402187097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699999.42
MEX220402187490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1098839.57
MEX220402189700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544087 | 543065.29
MEX220402186529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199878.2
MEX220402186548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299887.42
MEX220402189982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698576.03
MEX220402190030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99267.03
MEX220402185475 | ESTATAL | 2022 |  |  | FEFOM | 743843.7 | 743843.7
MEX220402185475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949305
MEX220402174461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2198072.86
MEX220402174477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1599953.86
MEX220402174396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199931.18
MEX220402174485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199199.56
MEX220402174500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399610.67
MEX220402174410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199456.07
MEX220402174414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 398677.04
MEX220402174426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298614.9
MEX220402174435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 219778.61
MEX220402178840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155292.89 | 154402.03
MEX220402173810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 791481.34
MEX220402173813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249867.92
MEX220402173818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248889.86
MEX220402178622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498236.22
MEX220402201289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8975000 | 8935648.27
MEX220402202948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2674353.63 | 2674353.63
MEX220402200760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2942000 | 2937355.77
MEX220402200844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 13070000 | 12996663.78
MEX220402200891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 11270000 | 11264322.05
MEX230102206707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
MEX230102206713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230102206715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102207481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3910129.68 | 3910129.68
MEX230102207825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230102207832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3077910 | 3077910
MEX230102207834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949621.24
MEX230102208176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1210000
MEX230102208555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199171.3 | 3199171.3
MEX230102206362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3750000 | 3750000
MEX230102206370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7150000
MEX230102206726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109200 | 1109200
MEX230102206737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230102206741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230102206743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
MEX230102206746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102207114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418983.85 | 418983.85
MEX230102207135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040000 | 1040000
MEX230102207488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614356.14 | 1614356.14
MEX230102207496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4667562.85 | 4667562.85
MEX230102207844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3336301 | 3336301
MEX230102208200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
MEX230102208206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1899225.76
MEX230102208208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230102206371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 873851.18
MEX230102206756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230102206759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2134104.64 | 2134104.64
MEX230102206770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3883498 | 3883498
MEX230102207146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794131.58 | 794131.58
MEX230102207153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6197142.66 | 6197142.66
MEX230102207508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6190000 | 6190000
MEX230102207521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4928909.85 | 4928909.85
MEX230102208225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230102208228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230102208232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102208234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230102208238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230102208240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
MEX230102208241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230102206796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3037374.94 | 3037330.61
MEX230102207184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1599250.53
MEX230102207525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150000 | 2150000
MEX230102208254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3673307.34 | 3673307.34
MEX230102208258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230102206812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186000 | 1186000
MEX230102207201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15464610 | 15464610
MEX230102207557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930000 | 1930000
MEX230102207912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520000 | 1520000
MEX230102207914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635059.65 | 1635059.65
MEX230102207918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102207919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 968809.77
MEX230102207922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102207925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102207927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230102208270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997840 | 997840
MEX230102208276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169688.48 | 1169688.48
MEX230102208281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
MEX230102208283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230102206841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145026.05 | 2145026.05
MEX230102207215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6129785.62 | 6129785.62
MEX230102207219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5980127.83 | 5980127.83
MEX230102207221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6182640.65 | 6182640.65
MEX230102207229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
MEX230102207231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9779139 | 9779139
MEX230102207582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4842387.87 | 4842387.87
MEX230102207930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230102207936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230102207938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102207945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
MEX230102207946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102207948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1448565.82
MEX230102207950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044704.75 | 1044704.75
MEX230102207951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599579.81 | 1599579.81
MEX230102208290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230102208300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
MEX230102207235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10011111 | 10011111
MEX230102207237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6133171.87 | 6133171.87
MEX230102207240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3871889.11 | 3871889.11
MEX230102207241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4497058.19 | 4497058.19
MEX230102207243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6150176.77 | 6150176.77
MEX230102207244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5860000 | 5860000
MEX230102207245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
MEX230102207246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250000 | 8250000
MEX230102207249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5280000 | 5280000
MEX230102207597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4577018.25 | 4577018.25
MEX230102207952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102207954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4948864.31 | 4948864.31
MEX230102207960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX230102207969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429255.88 | 429255.88
MEX230102207972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386108.46 | 2386108.46
MEX230102207628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038294.84 | 2038294.84
MEX230102207975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2452629.37 | 2452629.37
MEX230102207977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230102207997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
MEX230102208334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
MEX230102208337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499428 | 2499428
MEX230102208340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230102208349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
MEX230102208353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
MEX220402200833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 6930000 | 6929407.99
MEX220402200854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10300000 | 7812604.39
MEX220402200864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3060000 | 3020635.01
MEX220402200873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 6400000 | 6390129.85
MEX220402200884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2460000 | 2459926.61
MEX230102206913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044065.51 | 1044065.51
MEX230102207283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4870650.55 | 4870650.55
MEX230102207646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6190000 | 6190000
MEX230102207648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230102208014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300331.27 | 2299282.7
MEX230102208017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230102208369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254884.36 | 254884.36
MEX220402200901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8865000 | 8230579.85
MEX220402200905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 13140000 | 13070645.44
MEX220402200908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 11165000 | 10977725.62
MEX230102206557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450000 | 2450000
MEX230102206929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4995999.64
MEX230102206942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3505869.93 | 3504982.9
MEX230102207313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5856676.72 | 5856676.72
MEX230102207318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2596522.09 | 2596522.09
MEX230102208022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
MEX230102208388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221596.35 | 1221596.35
MEX230102208391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748246.74
MEX230102208393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1897149.65
MEX230102208394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 990000
MEX230102208400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799170.65
MEX230102208404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
MEX220402202959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1346966.4 | 1340398.92
MEX230102206562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650000 | 2650000
MEX230102206570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1322256.09
MEX230102206959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2110573.91 | 2110573.91
MEX230102207327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102207331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6173954.17 | 6173954.17
MEX230102207342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2966580.97 | 2966580.97
MEX230102207690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426113.25 | 1426113.25
MEX230102208042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123704.86 | 2121779.59
MEX230102208044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237820 | 237820
MEX230102208045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305000 | 305000
MEX230102208051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX230102208063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 848705.45
MEX230102208409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
MEX230102208418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230102208419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2426141.61 | 2426141.61
MEX230102206591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 790000
MEX230102206592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047586.31 | 1047586.31
MEX230102206977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631459.98 | 1631459.98
MEX230102206979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2517525.68 | 2517525.68
MEX230102206989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300000 | 4300000
MEX230102207356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532621.09 | 1532621.09
MEX230102207362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557000 | 557000
MEX230102207365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230102207710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823510 | 1823510
MEX230102207721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299998.99 | 1299998.99
MEX230102207726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230102208070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549743.87
MEX230102208072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648681.01
MEX230102208080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230102208084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102206626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122890.95 | 1122890.95
MEX230102207005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230102207011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000000 | 14000000
MEX230102207375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24071193.94 | 24071193.94
MEX230102207744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702500 | 702500
MEX230102207746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230102207747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597700 | 597700
MEX230102208088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102208095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230102208098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102208101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2105504.74 | 2103301.1
MEX230102208454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX230102208477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648924.79
MEX230102206632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230102206645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102207032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8800000 | 8800000
MEX230102207035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250000 | 8250000
MEX230102207397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778000 | 778000
MEX230102207404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442000 | 1439980.99
MEX230102207405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
MEX230102207410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167000 | 1167000
MEX230102207757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457250 | 1457250
MEX230102207765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833815.5 | 1833815.5
MEX230102207767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4065266 | 4065266
MEX230102207773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4110302 | 4110302
MEX230102208108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999564.19
MEX230102208111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
MEX230102208114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496031.25
MEX230102208117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230102208119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230102208484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1296074.44
MEX230102206652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230102206668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223482.01 | 1223482.01
MEX230102206674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206000 | 1206000
MEX230102207045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235000 | 1234778.97
MEX230102207423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2360000 | 2360000
MEX230102207776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530807.49 | 1530807.49
MEX230102207783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645293.17 | 1645293.17
MEX230102208137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230102208148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499673.66
MEX230102208150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
MEX220402201281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3800000 | 3636485.16
MEX230102206677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090290.11 | 1090290.11
MEX230102206683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230102206688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
MEX230102206691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
MEX230102207444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230102207451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308041.91 | 2308041.91
MEX230102207454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
MEX230102207808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3077910 | 3077910
MEX230102207809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9896532.43 | 9896532.43
MEX230102207813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16213750 | 16213750
MEX230102207817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8518424.5 | 8518424.5
MEX230102208153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1210000
MEX230102208156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1210000
MEX230102208161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102208162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998658.1
MEX230102208163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
MEX230102208164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1210000
MEX230102208167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230102208168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3450000
MEX230102208172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799371.03
MEX230102208173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1887224.58 | 1887224.58
MEX230102208525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3543435.64 | 3543435.64
MEX230102208546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821249.75 | 1821249.75
MEX220402201312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 9730000 | 9465850.2
MEX230102211733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3500000 | 0
MEX230102212643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4500000 | 4500000
MEX230102212933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25529816.95 | 25529816.95
MEX230102212939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9385779.14 | 9385779.14
MEX230102212932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2339142.24 | 2339142.24
MEX230102212934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4900000 | 4900000
MEX230102212953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7250000 | 7250000
MEX230102211646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
MEX230102212693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9228068 | 9228068
MEX230102212705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35297174.03 | 35297174.03
MEX230102211680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3000000 | 3000000
MEX230102211713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 0
MEX230102212729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 127517008.76 | 127517008.76
MEX230102212936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34847981.67 | 34847981.67
MEX230102211691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4250000 | 0
MEX230102212699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2475000 | 2475000
MEX230102212726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 53799611.34 | 53799611.34
MEX230202227736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
MEX230202227746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799694.58 | 799694.58
MEX230202227751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442140.96 | 441798.64
MEX230202228147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202228161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212703.59 | 1212703.59
MEX230202228787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110535.24 | 110449.86
MEX230202227787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202227789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500133.04 | 500133.04
MEX230202227089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755780 | 755780
MEX230202228261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549929.04
MEX230202228263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000 | 107000
MEX230202228933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230202229629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX230202216041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025000 | 1023650.31
MEX230202216044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400928.92 | 400928.92
MEX230202216048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892505.79 | 892505.79
MEX230202216051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716757.43 | 1715737.9
MEX230202216052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202228282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095445.16 | 1095445.16
MEX230202229036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792607.81 | 1792607.81
MEX230202229037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667341 | 667341
MEX230202229681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1745132 | 1745132
MEX230202227164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202227173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2197455.36 | 2197455.36
MEX230202227183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730000 | 730000
MEX230202228299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202228313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765055.55 | 764056.55
MEX230202227907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202227943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230202228386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230202227253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479325.37 | 0
MEX230202227254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482256 | 482256
MEX230202227965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4570000 | 4570000
MEX230202228457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222373 | 222373
MEX230202229156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001892.85 | 2001892.85
MEX230202229655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
MEX230202226685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977063.89 | 976084.24
MEX230202226687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599471.6 | 599471.6
MEX230202226698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621694.63 | 620549.91
MEX230202226731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202226121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3800000 | 3800000
MEX230202226294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152053.34 | 1151276.96
MEX230202226302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212000 | 1212000
MEX230202226603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663037.48 | 663037.48
MEX230202219173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
MEX230202228563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6790121.2 | 6790121.2
MEX230202227401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202229244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202229246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89567.72 | 89567.72
MEX230202226817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
MEX230202227480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202228040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000
MEX230202228596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221070.48 | 220899.72
MEX230202229352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329130.41 | 328703.12
MEX230202227563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719000 | 1687878.22
MEX230202227564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230202229384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235093.15 | 234787.94
MEX230202226895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102534 | 1102534
MEX230202227573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202227584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345353.44 | 344785.3
MEX230202228103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331605.72 | 331348.98
MEX230202228676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399997.8 | 399997.8
MEX230202229408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188074.52 | 187830.35
MEX230202229467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230202227006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814000 | 1814000
MEX230202227655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617635.6 | 617635.6
MEX230202227661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
MEX230202227674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115117.82 | 114928.44
MEX230202221838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247802.2 | 1247802.2
MEX230202223348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13266536.77 | 13266536.77
MEX230202224239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499014.59
MEX230202224993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3614990 | 3614990
MEX230202224998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4100000
MEX230202225817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202225819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1699214.41
MEX230202214983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1399568.68
MEX230202214990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065000 | 1208825.99
MEX230202214993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198439.02
MEX230202215715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6631741 | 6631741
MEX230202216672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 156000
MEX230202217290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999999.93 | 2999999.93
MEX230202217291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053595.86 | 1053595.86
MEX230202218697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329600.61 | 329600.61
MEX230202218706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202219715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
MEX230202220315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325045.9 | 3325045.9
MEX230202220325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2460000 | 2460000
MEX230202220330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971148.51 | 971148.51
MEX230202221135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800474.15 | 800474.15
MEX230202221138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068931.59 | 1068931.59
MEX230202221142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749999.96 | 749999.96
MEX230202221147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6401816.94 | 6401816.94
MEX230202221155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325038.3 | 325038.3
MEX230202221159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3017641.83 | 3017641.83
MEX230202221876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230202221912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202221920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716554.62 | 716554.62
MEX230202222698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2830900.88 | 2830900.88
MEX230202223378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2183732.21 | 2183732.21
MEX230202223379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
MEX230202224254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202224270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202225029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358289.88 | 1358289.88
MEX230202225095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351705.88 | 351705.88
MEX230202225125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719633.11 | 1719633.11
MEX230202225839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550837 | 550837
MEX230202225854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599998.37 | 599998.37
MEX230202214996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249680.75
MEX230202215012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699526.08
MEX230202215740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2129012.5 | 2129012.5
MEX230202215744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
MEX230202215745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3614995.19 | 3614995.19
MEX230202215746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517357.82 | 517357.82
MEX230202215762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 837015.62
MEX230202216690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3626767.11 | 3626767.11
MEX230202217305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53500 | 53500
MEX230202217989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276927.12 | 276927.12
MEX230202218758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202218765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462442.47 | 462442.47
MEX230202218774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357035.65 | 357035.65
MEX230202219717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199514.12 | 1199514.12
MEX230202219723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900000 | 4900000
MEX230202220336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
MEX230202220340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834000 | 834000
MEX230202220353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
MEX230202221931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX230202221962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230202221994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 410000
MEX230202223408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907269.7 | 907269.7
MEX230202223434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848245.94 | 848245.94
MEX230202223435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560172.01 | 1560172.01
MEX230202224295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230202224301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202225129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449834.66
MEX230202225141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632748.05 | 632748.05
MEX230202215050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3942087.62 | 3942087.62
MEX230202215805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649232 | 1591795.57
MEX230202216727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2622723.09 | 2622723.09
MEX230202216743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709220.68 | 709220.68
MEX230202217401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
MEX230202218803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
MEX230202218857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913706.5 | 913706.5
MEX230202218882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
MEX230202218885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230202219749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
MEX230202219771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38172127.35 | 38140979.39
MEX230202219777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202220392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347651.85 | 347651.85
MEX230202221206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230202222772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2794025.39 | 2794025.39
MEX230202223540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202223554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330268.21 | 330268.21
MEX230202223557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230202224316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594623.79 | 594623.79
MEX230202224322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202224325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202224344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202225172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399836.14
MEX230202215065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1399188.1
MEX230202215081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231905.15 | 1499581.09
MEX230202215082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2743823.27 | 2743823.27
MEX230202215084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2453109.72 | 2452710.6
MEX230202215085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599254.79
MEX230202215094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719000 | 1718265.23
MEX230202215840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2830000 | 2830000
MEX230202215841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9100000 | 8585543.53
MEX230202215842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 790000
MEX230202217418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202218135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560495.35 | 560495.35
MEX230202218893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6337977 | 6337977
MEX230202218915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202218921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202218924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202219827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
MEX230202219831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
MEX230202219832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202221242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
MEX230202222864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5420000 | 5420000
MEX230202222865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3440000 | 3440000
MEX230202222867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010000 | 1010000
MEX230202223607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835189.33 | 1835189.33
MEX230202223617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289254.6 | 1289254.6
MEX230202224362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130495.58 | 130495.58
MEX230202224367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435770.52 | 2435770.52
MEX230202225292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249992 | 249992
MEX230202225294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297086.85 | 297086.85
MEX230202215105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 539450.39
MEX230202215113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405545.45 | 2405545.45
MEX230202215114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3853592.15 | 3853592.15
MEX230202215167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392410.13 | 1392410.13
MEX230202215171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6199858.97 | 6199858.97
MEX230202215868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412000 | 411968.33
MEX230202215871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2640000 | 2640000
MEX230202215879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX230202215885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283400 | 1282972.17
MEX230202216261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
MEX230202218186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692305.4 | 692305.4
MEX230202218997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
MEX230202219856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498034.83
MEX230202219881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202219883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
MEX230202220463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
MEX230202220467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651000 | 651000
MEX230202220496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063895.53 | 1063895.53
MEX230202220498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010139.96 | 1010139.96
MEX230202222098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8344410.83 | 8344410.83
MEX230202222100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 970000
MEX230202223640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733899.17 | 733899.17
MEX230202224378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202224384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230202224408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410769.6 | 1410769.6
MEX230202215179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202215182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202215188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202215198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4004308.54 | 4004308.54
MEX230202215919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2265000 | 2265000
MEX230202215929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
MEX230202214966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4898768.73 | 4898768.73
MEX230202214968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202217542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
MEX230202219008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
MEX230202219904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562286.81 | 1562286.81
MEX230202219906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2659399.14 | 2659399.14
MEX230202220542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438453.14 | 1438453.14
MEX230202221348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
MEX230202222972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898204.76 | 1898204.76
MEX230202222993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1812533.51 | 1812533.51
MEX230202223652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693369.15 | 693369.15
MEX230202223670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933995.54 | 1933995.54
MEX230202225363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1892051.61
MEX230202215233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 948416.14
MEX230202215234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7202846.26 | 7202846.26
MEX230202215249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596189.27 | 596189.27
MEX230202215973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399939.23
MEX230202215976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499950.45
MEX230202216858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2060400 | 2060400
MEX230202217557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993692.76 | 992193.76
MEX230202218261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202219049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202219052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
MEX230202219059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202219060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
MEX230202220563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2950000
MEX230202221430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442458.55 | 1442458.55
MEX230202223002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430000 | 1430000
MEX230202224467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152484 | 152484
MEX230202224482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
MEX230202215262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6199948.12 | 6199948.12
MEX230202215266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2795193.39 | 2795193.39
MEX230202216096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708439.76 | 708439.76
MEX230202216099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2068077.2 | 2068077.2
MEX230202216100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101469.97 | 2101469.97
MEX230202216907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
MEX230202217601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3602500.08 | 3597867.18
MEX230202218286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202219073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3182500 | 3182500
MEX230202219085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000.02 | 1650000.02
MEX230202219103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202219153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291287.4 | 291287.4
MEX230202219993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135132.01 | 1135132.01
MEX230202220004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50542321.48 | 50542321.48
MEX230202220691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4450000 | 4450000
MEX230202220692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588803.23 | 588803.23
MEX230202220693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999403.32 | 1999403.32
MEX230202220697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590078.53 | 2590078.53
MEX230202221534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500220.62 | 1500220.62
MEX230202222211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1605905.16 | 1605905.16
MEX230202223715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531865.26 | 531865.26
MEX230202223722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2316626.82 | 2316626.82
MEX230202215283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2350000
MEX230202215286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
MEX230202215298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
MEX230202217628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202219215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242739.5 | 242739.5
MEX230202220018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202220721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
MEX230202220723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2067702.58 | 2067702.58
MEX230202220745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202220749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073739.14 | 1073739.14
MEX230202221549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498735.68
MEX230202223055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202223807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748628.45
MEX230202215330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182493 | 2182493
MEX230202215332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511956.12 | 1511956.12
MEX230202215353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202215355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230202215359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202216218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230202216998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202217685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202217689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415383.24 | 415383.24
MEX230202220068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202220763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847342.88 | 847342.88
MEX230202220766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999290.62 | 999290.62
MEX230202222311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2782811.09 | 2782811.09
MEX230202222430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202222434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448800.75 | 448800.75
MEX230202223819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249262.66
MEX230202224733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2315509.26 | 2315509.26
MEX230202225522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386177.71 | 386177.71
MEX230202215389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3424034.44 | 3424034.44
MEX230202215391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886814.18 | 1886814.18
MEX230202215393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380000 | 2375697.38
MEX230202216273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
MEX230202217050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700000 | 4700000
MEX230202218393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202219260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887117.5 | 887117.5
MEX230202220094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707264.73 | 1707264.73
MEX230202220119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820690.91 | 820690.91
MEX230202220122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3211489.05 | 3211489.05
MEX230202220793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999757.96 | 999757.96
MEX230202222443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689600 | 689600
MEX230202223099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202223108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170173.98 | 170173.98
MEX230202223110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818467.88 | 818467.88
MEX230202223112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466788.28 | 466788.28
MEX230202223113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256319.7 | 256319.7
MEX230202223114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750342.81 | 750342.81
MEX230202223863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195000 | 1194606.65
MEX230202225615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2292278.16 | 2292278.16
MEX230202217080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10600000 | 10600000
MEX230202217740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202218421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2519000 | 2515364.46
MEX230202219352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
MEX230202219362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2875892.02 | 2875892.02
MEX230202220127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344561.76 | 344561.76
MEX230202220817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279787.81 | 1279787.81
MEX230202220818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900000 | 3900000
MEX230202222470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2894958 | 2894958
MEX230202223914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202223919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2835986.07 | 2835986.07
MEX230202224851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
MEX230202215459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
MEX230202216370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2583463.22 | 2582507.06
MEX230202216414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250324.33 | 2250324.33
MEX230202217149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633215 | 2633215
MEX230202217814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549514.43 | 1549039.14
MEX230202219477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128196.9 | 128196.9
MEX230202220152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551280.73 | 551280.73
MEX230202220164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747509.15 | 747509.15
MEX230202220169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438967.38 | 1438967.38
MEX230202220178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021365.48 | 1021365.48
MEX230202221722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2075000 | 2075000
MEX230202221725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3640000 | 3640000
MEX230202221726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2780000 | 2780000
MEX230202221727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115000 | 2115000
MEX230202223207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3457226.37 | 3457226.37
MEX230202223253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
MEX230202223257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341229.26 | 341229.26
MEX230202223263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238286.69 | 238286.69
MEX230202223264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170614.64 | 170614.64
MEX230202224865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202215512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315860.24 | 1315860.24
MEX230202215627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900000 | 3060140.06
MEX230202216418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3364174 | 3364174
MEX230202219542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX230202219544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312070.24 | 312070.24
MEX230202220192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897370.95 | 1897370.95
MEX230202220229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1960272.73 | 1960272.73
MEX230202220234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
MEX230202221739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
MEX230202221744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
MEX230202221747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
MEX230202221749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
MEX230202221750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
MEX230202221751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202221752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230202221753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202221754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202222572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811629.4 | 821860.24
MEX230202223277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597851.37 | 1597851.37
MEX230202223283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568855.64 | 568855.64
MEX230202223998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2360767.36 | 2360767.36
MEX230202214889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202214930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202215635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
MEX230202215638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1431381.71 | 1431381.71
MEX230202215643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202215646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2290000 | 2290000
MEX230202215649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671261.72 | 1671261.72
MEX230202216475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8370576.43 | 8370475.25
MEX230202216477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412845.47 | 411827.63
MEX230202217203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28500649.91 | 28500649.91
MEX230202217248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
MEX230202217876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254036.35 | 1252720.03
MEX230202217877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202218552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435683.15 | 1435683.15
MEX230202219556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569326.95 | 1569326.95
MEX230202219566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43463836.41 | 43463836.41
MEX230202220239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448075.52 | 448075.52
MEX230202220244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916237.6 | 916237.6
MEX230202220247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100851.5 | 1100851.5
MEX230202220264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955963.52 | 1955963.52
MEX230202220268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162937.25 | 1162937.25
MEX230202220271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202220275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4650000 | 4650000
MEX230202221044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307673.6 | 307673.6
MEX230202223322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877339.58 | 1877339.58
MEX230202224962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
MEX230202224972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987612.74 | 987612.74
MEX230202224980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944102.83 | 944102.83
MEX230202214933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
MEX230202214936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
MEX230202214937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202214938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230202214939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230202214940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2270424.82 | 2270424.82
MEX230202214941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180000 | 1180000
MEX230202214944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202215657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961482.51 | 961482.51
MEX230202215659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202215672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019767.33 | 1019767.33
MEX230202215674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454036.62 | 454036.62
MEX230202216594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620000 | 620000
MEX230202217259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2326410 | 2326410
MEX230202217888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230202217899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
MEX230202218580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704518.36 | 704518.36
MEX230202219613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616089.45 | 1616089.45
MEX230202219624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157000 | 157000
MEX230202221057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625075.49 | 1625075.49
MEX230202221062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460841.88 | 1460841.88
MEX230202223212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682458.53 | 682458.53
MEX230202224059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331802.37 | 1331802.37
MEX230202224063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223905 | 223905
MEX230202224069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392218.81 | 1392218.81
MEX230202225061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169080.86 | 169080.86
MEX230202225797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506222 | 506222
MEX230202226595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202214886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847582.74 | 847582.74
MEX230202214902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291266.98 | 1291266.98
MEX230202214906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223482.01 | 1223482.01
MEX230202215734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650893.17 | 1650893.17
MEX230202216553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2173000 | 2172031.04
MEX230202219027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3995000 | 3995000
MEX230202219030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799999.99 | 799999.99
MEX230202219083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138924.55 | 138924.55
MEX230202219097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328384.4 | 328384.4
MEX230202220680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999945.91 | 999945.91
MEX230202220688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999240.72 | 999240.72
MEX230202220725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185121.06 | 1185121.06
MEX230202222329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293805.01 | 1293805.01
MEX230202222344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202225073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206232.5 | 1206232.5
MEX230202225074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499798.51
MEX230202226668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399997.3 | 1399997.3
MEX230202214907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277452.83 | 1277452.83
MEX230202214909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
MEX230202214927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202215009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409435.04 | 1409435.04
MEX230202215013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699838.88
MEX230202215753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211046.16 | 2211046.16
MEX230202215755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589276.49 | 589276.49
MEX230202216555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2138000 | 2137324.46
MEX230202216558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182000 | 2180981.35
MEX230202216574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920000 | 1920000
MEX230202217407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230202217443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012983.66 | 1011721.56
MEX230202219100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX230202219110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202219113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2915000 | 2915000
MEX230202219829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
MEX230202219869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999604.63 | 999604.63
MEX230202220777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202223356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3017641.83 | 3017641.83
MEX230202223373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3609979.11 | 3609979.11
MEX230202215018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1298145.36
MEX230202215019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750000 | 2749405.02
MEX230202215024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1294000 | 1293165.52
MEX230202215032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2835698.1 | 2835698.1
MEX230202215092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499670.63
MEX230202215804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202215861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
MEX230202216185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1643413.84
MEX230202217493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202218548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573632.26 | 1573632.26
MEX230202219132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291287.4 | 291287.4
MEX230202219930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852562.64 | 852562.64
MEX230202219941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630533.97 | 630533.97
MEX230202220844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701316.06 | 701316.06
MEX230202223402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4635128.8 | 4635128.8
MEX230202223415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477188.12 | 477188.12
MEX230202223425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482558.27 | 2482558.27
MEX230202224147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3630000 | 3630000
MEX230202215107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230202215110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3285121.18 | 3285177.32
MEX230202215127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230202218572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311945.09 | 311945.09
MEX230202219174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291287.4 | 291287.4
MEX230202219200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202219264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354847 | 354847
MEX230202220008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
MEX230202220860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073489.7 | 1073489.7
MEX230202220862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 470000
MEX230202221681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135639.41 | 1135639.41
MEX230202223427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016806.29 | 1016806.29
MEX230202223444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920000 | 1920000
MEX230202223448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202224210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2153819.93 | 2153819.93
MEX230202215133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202215149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717904.26 | 717904.26
MEX230202215152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3025880.54 | 3025880.54
MEX230202215153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622200 | 1622200
MEX230202215991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2260000 | 2260000
MEX230202215994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286342.01 | 286342.01
MEX230202216636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499999.64 | 1499999.64
MEX230202216648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499861.38
MEX230202216693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685956.85 | 1685956.85
MEX230202217575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415000 | 415000
MEX230202217577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261671 | 261671
MEX230202217580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550851.24 | 1550851.24
MEX230202217587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415383.24 | 415383.24
MEX230202217589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752215.36 | 748071.33
MEX230202218612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202219273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354847 | 354847
MEX230202219274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354847 | 354847
MEX230202219277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
MEX230202219282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354847 | 354847
MEX230202220030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202220031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202220034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000.01 | 1450000.01
MEX230202221728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
MEX230202223466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202223478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3018135.48 | 3018135.48
MEX230202223479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665135.44 | 665135.44
MEX230202225255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499998.33 | 2499998.33
MEX230202225261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4625650.4 | 4625650.4
MEX230202215158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 739436.69
MEX230202215191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33148732.4 | 33148732.4
MEX230202216029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1291261.13
MEX230202216072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502089.46 | 502089.46
MEX230202216746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202219302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 15000000
MEX230202220071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944102.83 | 944102.83
MEX230202220084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522761.47 | 522761.47
MEX230202220086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42138655.71 | 42138655.71
MEX230202220103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1413702.95 | 1413702.95
MEX230202220117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17213469.11 | 17213469.11
MEX230202222564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499999.99 | 1499999.99
MEX230202223493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700178.54 | 700178.54
MEX230202223495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464646.23 | 1464646.23
MEX230202223498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1771048.94 | 1771048.94
MEX230202223508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3008597.48 | 3008597.48
MEX230202224339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202224354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202225288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289960 | 289960
MEX230202225289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899994 | 899994
MEX230202225290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349660 | 349660
MEX230202225298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721996.96 | 721996.96
MEX230202226035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957663.48 | 957663.48
MEX230202216075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156031.55 | 1155201.6
MEX230202216079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815061.76 | 814269.13
MEX230202216082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421394.32 | 420285.18
MEX230202216091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392178.71 | 1392214.12
MEX230202216093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5384025.1 | 5384025.1
MEX230202216095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500000 | 6500000
MEX230202216101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364590.93 | 1364590.93
MEX230202216102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464102.75 | 2464102.75
MEX230202216782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
MEX230202218679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
MEX230202219356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563098.9 | 1563098.9
MEX230202219360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202220201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355171.51 | 355171.51
MEX230202221014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
MEX230202221018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450000 | 2450000
MEX230202221889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
MEX230202221896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202223512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363849.41 | 363849.41
MEX230202223517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202223523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6541291.32 | 6541291.32
MEX230202223534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661429.93 | 1661429.93
MEX230202223541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230202223545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230202224460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230202225303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2866904.93 | 2866904.93
MEX230202215337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202215341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4999962.69 | 4999962.69
MEX230202215351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202215352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202216114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
MEX230202217790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908063.02 | 1906433.06
MEX230202217793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648115.96
MEX230202217803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202218713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300311.5 | 300311.5
MEX230202218721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103479.75 | 1103479.75
MEX230202218724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300311.5 | 300311.5
MEX230202218730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
MEX230202218732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995091.82 | 995091.82
MEX230202219386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1854068.01 | 1854068.01
MEX230202219390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202219396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780675.96 | 780675.96
MEX230202220251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087129.41 | 2087129.41
MEX230202221032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076250.81 | 1076250.81
MEX230202221075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801069.13 | 801069.13
MEX230202226171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949415.5
MEX230202215370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5649949.13 | 5649949.13
MEX230202215372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057688.83 | 2057688.83
MEX230202215378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
MEX230202215382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MEX230202216136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202216883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202217857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3128536.36 | 3127347.46
MEX230202217860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199401.11
MEX230202218736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300311.5 | 300311.5
MEX230202218740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054949.48 | 1054949.48
MEX230202218745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230202218777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343666.98 | 343666.98
MEX230202219405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2557724.22 | 2557724.22
MEX230202219416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370346.6 | 370346.6
MEX230202220263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324716.91 | 324716.91
MEX230202221087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339461.65 | 1339461.65
MEX230202221955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995374.66 | 1995374.66
MEX230202221963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500028.88 | 500028.88
MEX230202222790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3973544.07 | 3973544.07
MEX230202222807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX230202223757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
MEX230202226180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556876.09 | 1556876.09
MEX230202226181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112222 | 112222
MEX230202226190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202215445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202215447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
MEX230202215499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900260.38 | 1900260.38
MEX230202216227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2820000 | 2820000
MEX230202217954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276929.12 | 276929.12
MEX230202218790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
MEX230202218809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202219435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142441 | 142441
MEX230202219444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142441 | 142441
MEX230202219448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128196.9 | 128196.9
MEX230202220367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702658.84 | 702658.84
MEX230202222868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4110000 | 4110000
MEX230202223791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498838.8
MEX230202225527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699995.04
MEX230202215500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3747400.36 | 3747400.36
MEX230202215501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2570008.7 | 2570008.7
MEX230202215502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639224.2 | 1639224.2
MEX230202215503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305384.72 | 2305384.72
MEX230202215506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2872000.77 | 2872000.77
MEX230202215509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501360.36 | 1501360.36
MEX230202215510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076297.15 | 1076297.15
MEX230202215519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420000 | 1420000
MEX230202216946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX230202217972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435122.88 | 435122.88
MEX230202218001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692305.4 | 692305.4
MEX230202218816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471020.07 | 1471020.07
MEX230202218825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300311.5 | 300311.5
MEX230202218834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430000 | 1430000
MEX230202219459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099413.68 | 1099413.68
MEX230202219462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48111799 | 48111799
MEX230202220439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201336.61 | 1201336.61
MEX230202220443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556226.87 | 556226.87
MEX230202222047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200000 | 4200000
MEX230202222919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704957.49 | 1704957.49
MEX230202222929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8800047.8 | 8800047.8
MEX230202223802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230202223879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202226274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815061.76 | 815053.84
MEX230202226299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202215536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6100000 | 6440000
MEX230202215545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827295.8 | 1827295.8
MEX230202217020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700000 | 4700000
MEX230202217091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX230202218081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202218849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202218851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5996279 | 5996279
MEX230202219512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692648 | 692648
MEX230202219514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415383.24 | 415383.24
MEX230202219539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508026.74 | 508026.74
MEX230202219565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500000 | 13500000
MEX230202221275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
MEX230202222113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
MEX230202222121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540788.04 | 1540788.04
MEX230202225559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123712.85 | 1123712.85
MEX230202214786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 1732652.09
MEX230202214789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845000 | 845000
MEX230202216366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1537907.35 | 1537907.35
MEX230202217095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2425821.65 | 2425821.65
MEX230202217116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206000 | 1206000
MEX230202217120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2191281.09 | 2191281.09
MEX230202218091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525769.8 | 1525769.8
MEX230202218863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX230202218864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6771754 | 6771754
MEX230202218873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230202218881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7316728 | 7316728
MEX230202219606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799998.72 | 2799998.72
MEX230202219607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199775.91 | 1199775.91
MEX230202221282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1325000
MEX230202222142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2325489.48 | 2325489.48
MEX230202222149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2281534.54 | 2281534.54
MEX230202223905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202214819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1345706.65
MEX230202215588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2610000 | 2610000
MEX230202217163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3499999.71 | 3499999.71
MEX230202217204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202218119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5750400 | 5750400
MEX230202218122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202218903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230202218906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202218907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456437 | 1456437
MEX230202218910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383029.69 | 1383029.69
MEX230202218911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
MEX230202218912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202218926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998797.37
MEX230202219635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573101.18 | 1573101.18
MEX230202219645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528837.74 | 528837.74
MEX230202220580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099999.94 | 1099999.94
MEX230202220604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999127.94 | 999127.94
MEX230202222237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011605.72 | 1010863.97
MEX230202222247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202223162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569141.73 | 569141.73
MEX230202223167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656416.35 | 656416.35
MEX230202225014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316955.19 | 316955.19
MEX230202225677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202225693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270000 | 1270000
MEX230202225698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2350000
MEX230202215605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2384338 | 2381840.67
MEX230202215609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730000 | 1730000
MEX230202215621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474018.61 | 1474018.61
MEX230202216440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
MEX230202217354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
MEX230202218946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12150555 | 12150555
MEX230202218948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5414734 | 5414734
MEX230202218949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6311644 | 6311644
MEX230202218950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6165447 | 6165447
MEX230202218965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1864388 | 1864388
MEX230202219673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57023099.42 | 57023099.42
MEX230202220623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099389.14 | 1099389.14
MEX230202222276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202223171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338906.8 | 1338906.8
MEX230202225025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390000 | 1390000
MEX230202225042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566343.87 | 566343.87
MEX230202214863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1298499.42
MEX230202214870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1049504.49
MEX230202214872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648668.58
MEX230202214874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1798957.87
MEX230202215666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
MEX230202215678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2600000
MEX230202215685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050529.45 | 1050529.45
MEX230202216485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900000 | 2900000
MEX230202217358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
MEX230202218222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415383.24 | 415383.24
MEX230202218224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167241.93 | 1167241.93
MEX230202218298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX230202218301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3427000 | 3425885.86
MEX230202218970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495632.73 | 1495632.73
MEX230202218975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
MEX230202218980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900000 | 3900000
MEX230202218983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470078.38 | 1470078.38
MEX230202219024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202219025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202219696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202219697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199478.73 | 1199478.73
MEX230202220643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
MEX230202227396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202226617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999269.11 | 999269.11
MEX230202227695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399997.8 | 1399997.8
MEX230202228652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496800 | 496800
MEX230202229285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110535.24 | 110449.66
MEX230202229308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175873 | 175873
MEX230202227430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202227441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202226645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3218124.1 | 3218124.1
MEX230202228672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110535.24 | 110449.66
MEX230202229321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470186.3 | 469575.89
MEX230202229911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191000 | 191000
MEX230202229915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316220 | 315977.5
MEX230202226676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599607.56 | 599607.56
MEX230202225942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202224576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 285000
MEX230202227835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552676.2 | 552248.3
MEX230202229950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318182.41 | 318066.83
MEX230202226718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
MEX230202227855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697750.55 | 1697750.55
MEX230202229972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577097.39 | 577059.99
MEX230202226758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX230202226780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202226787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835000 | 835000
MEX230202224634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202224697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
MEX230202223566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX230202223569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202223573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649883.96
MEX230202223581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202226858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202226106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202215071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2871503.56 | 2871503.56
MEX230202215073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000
MEX230202228833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110535.24 | 110449.66
MEX230202229463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141055.85 | 140872.77
MEX230202229479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47018.63 | 46957.59
MEX230202229999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012770 | 1012520
MEX230202230008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200000 | 4200000
MEX230202215931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648393.28
MEX230202215934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971200 | 968688.19
MEX230202215941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670000 | 1670000
MEX230202215942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947357.82 | 947357.82
MEX230202215111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 398821.79
MEX230202216478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2414005.92 | 2413087.2
MEX230202224941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206232.5 | 1206232.5
MEX230202226663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721405.76 | 721405.76
MEX230202228053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12300000 | 12300000
MEX230202228135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110535.24 | 110449.66
MEX230202230024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367021.2 | 1367021.2
MEX230202230033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907998.94 | 907931.73
MEX230202230038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600266.78 | 1600066.78
MEX230202230039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX230202226946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719000 | 1704120.96
MEX230202226948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202226985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821563.59 | 821563.59
MEX230202226992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202228177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
MEX230202228189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210142.31 | 1210142.31
MEX230202228886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048390.2 | 1048390.2
MEX230202229672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199230 | 199230
MEX230202229690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX230202230053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411607 | 411607
MEX230202230058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659567.18 | 659567.18
MEX230202226231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230202226244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621378.37 | 621378.37
MEX230202217226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202217227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
MEX230202228213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202228214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202228960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183840 | 183840
MEX230202230076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4580000 | 4580000
MEX230202227037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799818.88
MEX230202227039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665000 | 665000
MEX230202227047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719000 | 1703917.86
MEX230202218284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1932560 | 1932560
MEX230202227389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614818.99 | 1614818.99
MEX230202227449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230235.63 | 229856.87
MEX230202228323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16430 | 46000
MEX230202230092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615683 | 615480
MEX230202227473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
MEX230202228343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390685.63 | 390685.63
MEX230202229001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134884.51 | 134884.51
MEX230202229007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999999.6 | 2045958.09
MEX230202230122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202227140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202227141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202227144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
MEX230202226344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202219838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202219847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
MEX230202228364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375420.16 | 2375420.16
MEX230202228402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202230140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202227209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2611596 | 2611596
MEX230202219978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202220454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386000 | 386000
MEX230202227526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119970.09 | 1119970.09
MEX230202229079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2740507.92 | 2740507.92
MEX230202229792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359000 | 359000
MEX230202229796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
MEX230202229798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254183 | 254183
MEX230202220829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202227539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
MEX230202228470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499998 | 499998
MEX230202228473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998977.84 | 1998977.84
MEX230202222569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
MEX230202222676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945157.88 | 945157.88
MEX230202227634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230235.63 | 229856.87
MEX230202227647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202229250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202227340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230235.63 | 229856.87
MEX230202227679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999934.69 | 999934.69
MEX230202228528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230202229252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175456 | 175456
MEX230202229263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593300 | 1593100
MEX230202229265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110535.24 | 110449.05
MEX230202232709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2015872.17 | 2015872.17
MEX230202232713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3394723.83 | 3394723.83
MEX230202232419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30586597 | 30586597
MEX230202232779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 168542.83 | 168542.83
MEX230202224579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2468959.16 | 2468959.16
MEX230202229563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369999.97 | 1369999.97
MEX230202232068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
MEX230202232453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18500000 | 18500000
MEX230202232810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1894314.22 | 1894314.22
MEX230202232820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
MEX230202231041 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 179245.33 | 179245.33
MEX230202231041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231043 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 109668.6 | 109668.6
MEX230202231043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231044 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 201376.97 | 201376.97
MEX230202231044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231046 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 41117.53 | 41117.53
MEX230202231046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231047 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 123709.4 | 123709.4
MEX230202231047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202232835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2927505.27 | 2927505.27
MEX230202232837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1050000 | 1050000
MEX230202232843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
MEX230202231049 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 215678.5 | 215678.5
MEX230202231049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231052 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 29606.68 | 29606.68
MEX230202231052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231053 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 52422.77 | 52422.77
MEX230202231053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231055 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 60749.91 | 60749.91
MEX230202231055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231056 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 281649.29 | 281649.29
MEX230202231056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231057 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 18454.57 | 18454.57
MEX230202231057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231058 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 19148.59 | 19148.59
MEX230202231058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231059 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 56739.87 | 56739.87
MEX230202231059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231060 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 36698.62 | 36698.62
MEX230202231060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231061 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 220135.56 | 220135.56
MEX230202231061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231062 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 124532.04 | 124532.04
MEX230202231062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231063 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 13054.34 | 13054.34
MEX230202231063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231064 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 7907.79 | 7907.79
MEX230202231064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231065 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 10567.92 | 10567.92
MEX230202231065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231066 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 15469.88 | 15469.88
MEX230202231066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231067 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 18557.5 | 18557.5
MEX230202231067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231068 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 24727.41 | 24727.41
MEX230202231068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202232847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5600000 | 5600000
MEX230202232870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6000000 | 6000000
MEX230202232872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3265861.82 | 3265861.82
MEX230202232875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
MEX230202232879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
MEX230202232896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4400000 | 4400000
MEX230202232900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
MEX230202232903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1100000 | 1100000
MEX230202232906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9000000 | 9000000
MEX230202232908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 26777918.7 | 26777918.7
MEX230202231255 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1999999.9 | 1999999.9
MEX230202231255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202232914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 250000
MEX230202232916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 225000 | 225000
MEX230202232921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 23463022.52 | 23463022.52
MEX230202232926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3600000 | 3600000
MEX230202231256 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 699999.9 | 699999.9
MEX230202231256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231257 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 999999.9 | 999999.9
MEX230202231257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202231258 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 449999.9 | 449999.9
MEX230202231258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MEX230202232584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8070099 | 8070099
MEX220402187209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499210.22
MEX230202233724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3810600 | 3810600
MEX230202233851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6600000 | 6600000
MEX230202233856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3520414.93 | 3516870.2
MEX230202234330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3313084.8 | 3311140.26
MEX220402157579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411312.09 | 410881.84
MEX220402174490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899800.68
MEX220402157503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 669536.79
MEX220402189933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399132.06
MEX220402174452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799742.65
MEX220402157569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176026.7 | 175991.13
MEX220302120453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852081.48 | 850054.18
MEX230202233855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 10000000
MEX220402146099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6900000 | 6899153.43
MEX230202234369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2508792.61 | 2507110.3
MEX230202234464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 799888.3 | 798243
MEX220302104108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498224.34
MEX220302103996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718655.93 | 718546.78
MEX220302103999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3200000 | 3199859.81
MEX220302121509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199143.01
MEX220302127412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998647.67
MEX220302109648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714285.71 | 712224.86
MEX220302104010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799854.45
MEX220302128625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
MEX220302127456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399124.53
MEX220302126085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299676.22
MEX220302103937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12880000 | 12829651.27
MEX220302126113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499764.49
MEX220402171248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299314.25
MEX220402172820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999644.8
MEX230202233707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10324272.6 | 10324272.6
MEX230202234337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2357819.36 | 2355980.2
MEX220402172178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741844.25 | 1740576.09
MEX220402172181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741844.25 | 1741844.25
MEX230202234229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3313084.8 | 3311140.26
MEX230202233714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 800000 | 800000
MEX230202233788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 250000
MEX230202233798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 10000000
MEX230202233809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
MEX230202234007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
MEX220302129500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998153.68
MEX220202068286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1818615 | 1817199.3
MEX220202068290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6450000 | 6379109.9
MEX220202068253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2498799.9
MEX220202071691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
MEX220202068365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 498256.2
MEX230202233720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12748203 | 12748203
MEX220202079406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1222495.08
MEX230202233814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 675000 | 675000
MEX230202233821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11000000 | 11000000
MEX230202233826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 250000
MEX220202079459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1238770.14
MEX230202233994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
MEX230202234000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 250000
MEX230202234012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6300000 | 6300000
MEX220202068317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5175000 | 5105501.15
MEX220302103024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111330.2 | 111244.08
MEX220202068082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37635000 | 37618283.67
MEX220202078818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2299950.47
MEX220202068329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 159751.41
MEX220202068349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498798.64
MEX220302102130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 720720 | 720034.2
MEX220202079197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313294.42 | 1306985.77
MEX220302102182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585959.01 | 585862.54
MEX230202223364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513896.85 | 513896.85
MEX230202225808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272018.27 | 272018.27
MEX230202220016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999690.89 | 999690.89
MEX230202219470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202221482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928070.28 | 926550.86
MEX230202215020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982000 | 981628.91
MEX230202217531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362092.66 | 362092.66
MEX230202216926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202222123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
MEX230202221280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911250.46 | 1801568.25
MEX220402173820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599882.78
MEX220302103322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687555.04 | 687049.51
MEX16160300778718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855725.5 | 853364.61
MEX00180201098928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX15160100627761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
MEX15160100627746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 6698716 | 6698716
MEX16160300778720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476034.8 | 1476034.8
MEX16160300778722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855725.5 | 854395.15
MEX17170200864659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665464.39 | 1474416.06
MEX16160300778721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280136.54 | 280136.54
MEX15160100627770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13000000
MEX16160300778719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855725.5 | 852472.37
MEX17170200861697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 198405.24
MEX16160300779913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2556070.5 | 2553568.35
MEX00180201098909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX18180201098893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32366.41 | 32366.41
MEX18180201098905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX17170200861541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299046.26
MEX18180201143067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1979759.54 | 593927.86
MEX00180201098910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX18180201098931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX00180201098915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX18180201098900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX18180201098919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX17170401053678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 100000 | 100000
MEX180301301123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
MEX180301305383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
MEX180301302515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235686 | 1235358.62
MEX180301302733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393056.65 | 391927.27
MEX180301302836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054198.31 | 1053146.22
MEX180301302131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899321.23 | 1897157.18
MEX180401429100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65648.8 | 65648.8
MEX180401435965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764428.59 | 1763904.93
MEX180401435985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847749.63 | 845813.95
MEX180401436209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710013.72 | 1709340.41
MEX190201519123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168897.43 | 167253.5
MEX190201548491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX190201544041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX190201544129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
MEX190201532104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX190201532197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
MEX190201532206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
MEX190201535802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX190201535812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX190201532279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201535067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201532583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
MEX190201532589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
MEX190201535434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201535489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MEX190201534501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201535422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX190201535446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
MEX190201534660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MEX190201532260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201535051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201532295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201532321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201532356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201535191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201535195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201535216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
MEX190201535257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX190201532501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201532514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
MEX190201532528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
MEX190201532579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
MEX200301722458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 589725.31
MEX200301722734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103922.67 | 103681.24
MEX200301745846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX200301747023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280701.8 | 280701.8
MEX200301747604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX200301746676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56140.35 | 56140.35
MEX200301753308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525760.06 | 525760.06
MEX200301753334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX200301753660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64285.71 | 64285.71
MEX200301753678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42857.15 | 42857.15
MEX200301753692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42857.15 | 42857.15
MEX200301753731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX200301755106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX200301753776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX200301753827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX200301753227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX200301755266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386829.22 | 386829.22
MEX200301751077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129629.64 | 129629.64
MEX210201927501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX210201927506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX210201927509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX210201927515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX210201927524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX210201927533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX210201927655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX210201927668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MEX210201927777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73333.48 | 73333.48
MEX210201927739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277777.8 | 277777.8
MEX210201927743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111111.08 | 111111.08
MEX210201927746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166666.68 | 166666.68
MEX210201927753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111111.08 | 111111.08
MEX210201927757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111111.08 | 111111.08
MEX210201927764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183333.3 | 183333.3
MEX210201927792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183333.3 | 183333.3
MEX210201927848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36666.74 | 36666.74
MEX210201927853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36666.74 | 36666.74
MEX210201927855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36666.74 | 36666.74
MEX210201930126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3350000 | 3348315.04
MEX210201932179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194177.05 | 194177.05
MEX210201931684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598086 | 596895.65
MEX210201929768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2999339.92
MEX210201927722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222222.16 | 222222.16
MEX210201927731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111111.08 | 111111.08
MEX210201927799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183333.3 | 183333.3
MEX210201929988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900000 | 3890825.55
MEX210201930053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420000 | 2419864.25
MEX210201930864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3959277.2 | 3957925.87
MEX210201927833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366666.6 | 366666.6
MEX210201922950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365502.33 | 1365502.33
MEX210201918502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX210201918514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX210201918548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX210201918458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
MEX210201917796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX210201918536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MEX210201918041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX210301966866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3996135.85
MEX210301968730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784439.68 | 783455.22
MEX210402008016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6092400 | 5875714.51
MEX220202068378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9994793.35
MEX220202068385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3999693.63
MEX220202068405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2900000 | 2897001.48
MEX220202071456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267829.74 | 267673.02
MEX220202078501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874228.08 | 795141.44
MEX220202082728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499637.85
MEX220202081860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998627.95
MEX220202084846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129396.23 | 1128210.47
MEX220202082016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1994761.13
MEX220202076962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482996.38 | 478329.43
MEX220202077994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4029733.89 | 4006433.18
MEX220202078016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330920.02 | 329006.58
MEX220202078770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750112.95 | 701273.39
MEX220202084065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4477939.59 | 3475279.78
MEX220202078038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2728755.1 | 2726850.72
MEX220202085504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045274.83 | 1042846.86
MEX220202085512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172760.77 | 2168988.2
MEX220202078691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801584.15 | 1557435.77
MEX220202081881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1297055.42
MEX220202078851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2158317.35 | 2149206.76
MEX220202082755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498929.22
MEX220202078085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264177.08 | 2230900.72
MEX220202085474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594949.37 | 592262.48
MEX220202078139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6548390.69 | 6521076.83
MEX220202078142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5197392.51 | 5176746.62
MEX220202078174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824232.16 | 749668.38
MEX220202079712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63278.99 | 62667.56
MEX220202082172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2494962.56
MEX220202085493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054966 | 1050010.22
MEX220202084818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914471.46 | 1909818.5
MEX220202084039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499863.41
MEX220302103254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385210.25 | 385139.93
MEX220302103014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 723580.89 | 722776.18
MEX220302103030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 891478.3 | 891478.3
MEX220302103072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 647366.36 | 646328.59
MEX220302127703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499998.66
MEX220302126629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5250000 | 5249077.22
MEX220302127386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223994.21 | 223994.21
MEX220302114212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5524651.34 | 5514337.58
MEX220302124924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231994.68 | 231994.68
MEX220302127400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
MEX220302127417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447988.43 | 447988.43
MEX220302124942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231994.68 | 231994.68
MEX220302127453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999689.73
MEX220302125540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498898.49
MEX220302125580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225697.41 | 225697.41
MEX220302127131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111997.11 | 111997.11
MEX220302125599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112848.71 | 112848.71
MEX220302127521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798951.76
MEX220302125636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112848.71 | 112848.71
MEX220302125654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112848.71 | 112848.71
MEX220302109941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999168.65
MEX220302123180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319975.88 | 319975.88
MEX220302108783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499750.59
MEX220302119356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793702.3 | 1793099.86
MEX220302110366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 898686.16
MEX220302108808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498253.04
MEX220302109996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943655.61 | 1943507.69
MEX220302116958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998565.34
MEX220302119399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1798979.79
MEX220302113861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367724.07 | 365449.57
MEX220302123358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219983.42 | 219983.42
MEX220302117660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9100800.72 | 9068048.4
MEX220302110170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715580 | 715467.95
MEX220302103812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121030 | 121030
MEX220302109614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499093.1
MEX220302111279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298670.95 | 297615.21
MEX220302103905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 739253.2 | 738196.33
MEX220302109689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499637.35
MEX220302103576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1007139 | 1007139
MEX220302109697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498888.71
MEX220302109707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11003610.66 | 10983068.44
MEX220302109710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498888.71
MEX220302115357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1349750.81
MEX220302103969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394225.35 | 393627.4
MEX220302103980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1995004.61
MEX220302104809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1691450.31 | 1691450.31
MEX220302111898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 198492
MEX220302103984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1995108.58
MEX220302103994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 751332.71 | 749013.65
MEX220302108822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2698828.4
MEX220302111446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798251.7
MEX220302111916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598274.51
MEX220302106074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498339.93
MEX220302108829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999668.69
MEX220302111486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420558.07 | 418782.83
MEX220302111502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271519.04 | 270372.92
MEX220302103707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562097.24 | 562097.01
MEX220302108879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499560.48
MEX220302111514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315403.65 | 313779.69
MEX220302111521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217214.24 | 216095.84
MEX220302108918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3497951.49
MEX220302111589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942827.39 | 942827.39
MEX220302112072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1083083.21
MEX220302103796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429325.82 | 429325.82
MEX220302109564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498319.89
MEX220302119179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562518.8 | 562518.8
MEX220302119407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499471.49
MEX220302119411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498655.16
MEX220302106726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395596.57 | 401713.86
MEX220302116476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499544.93
MEX220302116504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
MEX220302113442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090149.93 | 2077221.65
MEX220302117414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2177405.65 | 2148021.25
MEX220302120147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488052.82 | 486322.68
MEX220302107047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214198.09 | 213950.1
MEX220302120165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412322.46 | 408344.88
MEX220302120169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102575.48 | 101620.02
MEX220302107164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52602.75 | 58145.42
MEX220302128464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549609.68
MEX220302128849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496895.98
MEX220302128874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999630.36
MEX220302128911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099916.14
MEX220302134024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1467899.52 | 1467899.52
MEX220402146094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10600000 | 10598641.26
MEX220302134485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302129398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999986.2
MEX220302129413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999956.28
MEX220302135351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302129457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499010
MEX220302135114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 960000 | 960000
MEX220302134341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1561763.52 | 1561763.52
MEX220302134409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302135185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806400 | 806400
MEX220302135253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1435200 | 1435200
MEX220302134499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7104000 | 7104000
MEX220302133884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814304.76 | 814304.76
MEX220302135384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1240587.84 | 1240587.84
MEX220302135390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302133231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504259.32 | 504259.32
MEX220302133275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302135458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302129262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1749609.93
MEX220302129277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299999.52
MEX220302134672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497600 | 1497600
MEX220302135473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302134093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.91 | 863821.91
MEX220302129309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198970
MEX220302133415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826278.19 | 1826278.19
MEX220302135546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302129331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998764.32
MEX220302129345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999650.3
MEX220302130979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX220302128988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499463.72
MEX220302129353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360512.35 | 1359850.12
MEX220302133484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1466599.61 | 1466599.61
MEX220302134197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302129002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1248394.09
MEX220302132735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526793.24 | 526793.24
MEX220302134917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302132060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470347.7 | 470347.7
MEX220302134247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599651.82 | 599651.82
MEX220302134940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591200 | 1591200
MEX220302133583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302131237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 909290 | 413860.97
MEX220302132184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302132961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302133668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 336045.99 | 336045.99
MEX220302138559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3157090.07 | 3002110.59
MEX220302128367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498884.86
MEX220302128388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498831.13
MEX220302132303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 1056000
MEX220302134823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591200 | 1591200
MEX220302128424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299762.75
MEX220302134851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302132371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294793.24 | 1294793.24
MEX220302134934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771432.06 | 771432.06
MEX220302138799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 234224.05 | 234223.93
MEX220302133250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1514345.06 | 1514345.06
MEX220302135067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482312.42 | 482312.42
MEX220302135123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652800 | 652800
MEX220302133273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302135292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302133447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731537.57 | 731537.57
MEX220302134533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748800 | 748800
MEX220302132150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302135511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220402150015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650840.11 | 2646247.24
MEX220402171252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599145
MEX220402171259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507000 | 506998.82
MEX220402167991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493000 | 493000
MEX220402148806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271678.68 | 271678.68
MEX220402149265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811111.23 | 799680.83
MEX220402149269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724481.87 | 723879.13
MEX220402148820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2615127.5 | 2613352.31
MEX220402148821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3794932.63 | 3792960.08
MEX220402148826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346888.06 | 344553.64
MEX220402149287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786254.31 | 780223.49
MEX220402149289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761920.45 | 754366.57
MEX220402150441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3512423 | 3491090.77
MEX220402149332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844733.92 | 747829.91
MEX220402151911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36769.1 | 36769.1
MEX220402148864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436063.36 | 428419.33
MEX220402148868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829134.98 | 818663.4
MEX220402149355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266307.2 | 264489.84
MEX220402156001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10211.48 | 10211.48
MEX220402149411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3667360.8 | 3654203.03
MEX220402149450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77651 | 77377.41
MEX220402151557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12604317.53 | 12561448.36
MEX220402149494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839691.96 | 823646.82
MEX220402149496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003301.06 | 1993663.59
MEX220402152744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955890.29 | 1952286.2
MEX220402156172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9307.84 | 9307.84
MEX220402152752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459661.09 | 458868.44
MEX220402158944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959387.46 | 951789.35
MEX220402149594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422510.64 | 421207.12
MEX220402154106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999841.15
MEX220402149150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820130.02 | 743074.95
MEX220402149187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764039.54 | 702229.54
MEX220402148987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361543.2 | 361543.2
MEX220402149007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9311816.81 | 9278026.45
MEX220402153546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899898.68
MEX220402150182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425816.05 | 423368.78
MEX220402153698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395994.54 | 1395994.54
MEX220402197330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112500 | 112153.37
MEX220402180977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70323.35 | 70323.35
MEX220402182282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395000 | 394269.4
MEX220402193664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178983.19 | 167490.1
MEX220402195697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62307.43
MEX220402195737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37384.46
MEX220402181101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70323.35 | 70323.35
MEX220402174420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316000 | 315415.52
MEX220402174908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349906.04
MEX220402177802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213720.22 | 214329.23
MEX220402182220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55951.51 | 55951.51
MEX220402181074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70323.35 | 70323.35
MEX220402174173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199234.99 | 1193759.63
MEX220402181095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70323.35 | 70323.35
MEX220402182683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26279.36 | 26279.36
MEX220402178589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62307.43
MEX220402174568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316000 | 315415.52
MEX220402182096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57546.11 | 57546.11
MEX220402202647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 448755.83 | 396229.25
MEX220402202634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 561302.95 | 561302.93
MEX220402202712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3384758.1 | 3384758.1
MEX220402202718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1647797.62 | 1647797.62
MEX220402202973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 844956.45 | 805994.24
MEX220402202974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 609724.27 | 609724.27
MEX220402202978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 714700.92 | 714700.92
MEX220402201815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2471012.8 | 2470332.11
MEX230102208175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102208180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230102208186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
MEX230102208194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
MEX230102208196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230102207485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667694 | 1667694
MEX230102207501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667694 | 1667694
MEX230102207852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498658.94
MEX220402202434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3355478.73 | 3355478.73
MEX230102207537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667692 | 1667692
MEX230102207185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655278.75 | 654849.12
MEX230102207191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694130.07 | 693406.45
MEX230102207205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 798614.02
MEX230102207556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667694 | 1667694
MEX230102207230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3161998.51 | 3161901.48
MEX230102207581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667694 | 1667694
MEX230102207584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618109 | 617320.44
MEX230102208295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MEX230102208310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102206873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158361.08 | 984988.05
MEX230102207233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638001.49 | 637811.13
MEX230102207234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249664.98
MEX230102207971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 73022.01
MEX230102207633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364285.62 | 364285.62
MEX230102207983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 106504.82
MEX230102206900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225373.37 | 224872.31
MEX230102207290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102208008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 170727.66
MEX230102206933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323680 | 323262
MEX230102207315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX230102208030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 113997.32
MEX230102208040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 263949.68
MEX220402202934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1290361.81 | 1290361.81
MEX220402202952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 877872.31 | 877871.47
MEX230102207333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
MEX220402202963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 848570.51 | 848570.51
MEX220402202967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2198060.51 | 2192048.39
MEX220402202979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800365.3 | 800365.11
MEX230102206993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382919.7 | 381133.3
MEX230102207709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667692 | 1667692
MEX230102207374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217722.39 | 1217722.39
MEX230102207389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499416.51
MEX230102207428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919500.01 | 919500.01
MEX230102208142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230102207443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500652.81 | 1500652.81
MEX230102207446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500652.81 | 1500652.81
MEX230102207450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500654.38 | 1500654.38
MEX230202216645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
MEX230202225094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202216695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64612 | 64612
MEX230202216704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX230202218767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499874.85
MEX230202219731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899999.98 | 1900000
MEX230202217329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202225221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4999542
MEX230202218899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202215103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199187.89
MEX230202225329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249796.31
MEX230202225336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1899652.96
MEX230202219038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44686.91 | 44679.92
MEX230202220548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15108.43 | 15106.47
MEX230202220556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24684.2 | 24681
MEX230202215236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32557.61 | 32553.38
MEX230202215246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5600000 | 5597020.72
MEX230202215251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33834.37 | 33829.98
MEX230202215971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90225 | 90213.29
MEX230202217563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342970.66 | 342251.35
MEX230202219054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933748.88 | 1834572.45
MEX230202219925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300040.58 | 299993.74
MEX230202222191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1007098.64
MEX230202223682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630341.56 | 630341.56
MEX230202225390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92930 | 120839.8
MEX230202219156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202215291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830697.41 | 1829384.24
MEX230202219170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202215375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5032758.82 | 5030705.6
MEX230202219250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202224753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799801.44
MEX230202215390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4997012.66
MEX230202219254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601441.4 | 601441.4
MEX230202216372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629194.72 | 2629194.72
MEX230202217141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806000 | 806000
MEX230202217150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1849284.25
MEX230202219479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
MEX230202215488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577511.69 | 1577511.69
MEX230202215489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320664.4 | 320664.4
MEX230202215490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460323.09 | 460323.09
MEX230202215493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299985.82 | 299985.82
MEX230202215495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3501576.84 | 3501576.83
MEX230202217180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2645923.76 | 2345044.47
MEX230202217831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499938 | 1499938
MEX230202223276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250120 | 250772.05
MEX230202224058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223905 | 223905
MEX230202219028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202221515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 424975.44
MEX230202217440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
MEX230202219101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202216609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549404.52
MEX230202219192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2444451 | 2444451
MEX230202219265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202215137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953000 | 951976.62
MEX230202216005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998806.78
MEX230202216650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
MEX230202217576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786943.55 | 786943.55
MEX230202224262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3225600 | 3225600
MEX230202216700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2060800 | 2060800
MEX230202222657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749999.99 | 1749999.99
MEX230202221968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MEX230202215491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144820.75 | 144820.75
MEX230202215492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196542.44 | 196542.44
MEX230202216951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX230202216956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799382.14
MEX230202218823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999404.4
MEX230202218858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202221255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630341.55 | 630341.55
MEX230202225566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1699766.97
MEX230202218896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202215576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 948689.57
MEX230202217169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1749911.06
MEX230202218908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499488.35
MEX230202225011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949617.76
MEX230202214851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799398.77
MEX230202222275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81731 | 81789.13
MEX230202217376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733713 | 731909.95
MEX230202219017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX230202223577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876954.68 | 876954.68
MEX230202215072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498356.69 | 498356.69
MEX230202215201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4117579.4 | 4114969.71
MEX230202215954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198008.1 | 1197700.52
MEX230202217158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
MEX230202226475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3298353.93 | 2775253.83
MEX230202231071 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1243136 | 1238594.95
MEX230202231071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 0
MEX220402195759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49845.94
MEX220402150131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2738452 | 2737366.08
MEX220402180109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213576.88 | 213576.88
MEX220402175180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949925.59
MEX220402149254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793035.84 | 716075.8
MEX220402195649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49845.94
MEX220402182607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48130.84 | 48130.84
MEX220302125017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579986.71 | 579986.71
MEX220302123349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299977.39 | 299977.39
MEX220302109441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2830905.79 | 2828478.96
MEX220302114198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3038000 | 3037947.1
MEX220302103993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
MEX220302111156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442974.61 | 441408.79
MEX220302111671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353793.57 | 352598.11
MEX220402146042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4995216.84
MEX220302127084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223994.21 | 223994.21
MEX220302110611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234297.02 | 1234297.02
MEX220302127332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223994.21 | 223994.21
MEX220402165522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339644.95 | 339288.7
MEX220402165535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121009.81 | 121009.81
MEX220402149272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773840.34 | 772691.44
MEX220402149321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758049.2 | 757115.85
MEX220202077952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024032.83 | 1779053.5
MEX220402201671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10974612.45 | 10974612.45
MEX220202073741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141705 | 1139066.7
MEX220302109715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499913.44
MEX220302110911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498626.9
MEX220402202906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 887632.78 | 887632.77
MEX220402202971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1859451.27 | 1807028.38
MEX220402202980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 748125.1 | 748125.1
MEX220302112778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2497343.18
MEX220402180349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78300 | 78300
MEX220402181109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11522.74 | 11522.74
MEX220402181714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42721.25 | 42721.25
MEX220302114117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2231232.33 | 2231192.34
MEX220302115346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6546507.56 | 6522947.73
MEX220402165186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2303089.69 | 2298920.92
MEX220402182491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474000 | 473123.27
MEX220402182562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79000 | 78853.88
MEX230202216025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166100 | 1165256.45
MEX220302116760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499985.87
MEX220302119373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999051.91
MEX230202218978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63838.44 | 63828.46
MEX230202219003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340471.69 | 340418.43
MEX230202219082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353142.84 | 353129.35
MEX230202219759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138316.62 | 138294.99
MEX220302120159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140870.14 | 140008.42
MEX230202221199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500212.89 | 1500212.89
MEX220302123366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139989.45 | 139989.45
MEX220302124596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998264.16
MEX220302125132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112848.71 | 112848.71
MEX220202078909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2602222.51 | 2588824.13
MEX220202079660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746953.74 | 742179.9
MEX220302125928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499531.3
MEX220402169939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161580.9 | 1160108.08
MEX220302126972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998458.56
MEX220302127014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223994.21 | 223994.21
MEX220402148815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1547727.26 | 1545430.14
MEX220402148861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3596745.79 | 3572992.15
MEX220402149192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734871.9 | 664033.01
MEX220402149290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586144.54 | 579195.4
MEX220402149357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120145 | 119862.34
MEX220202084855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339644.95 | 337306.55
MEX220302127948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498973.49
MEX220302128146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799189.22
MEX220302128191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1349272.44
MEX220302128247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499974.26
MEX220302128961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498806.85
MEX220302129028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999554.23
MEX220302129077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498497.29
MEX220402151161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5429168.75 | 5410703.34
MEX220402193600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MEX220302130977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162913.7 | 162913.7
MEX220302132043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863820.52 | 863820.52
MEX220302135295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017600 | 1017600
MEX220302135528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998400 | 998400
MEX220302135556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220402151861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260484.57 | 260484.57
MEX220402153556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949956.22
MEX220302102216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 813933.49 | 812813.73
MEX220302103006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 564603.68 | 563261.21
MEX220302103255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 768030.08 | 767940.21
MEX220302103297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 983193.58 | 982972.46
MEX220402154216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998497.91
MEX220402154270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799321.86
MEX220402154330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104463.81 | 1104463.81
MEX220402174193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054631.42 | 1036120.54
MEX220302103623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 953311.17 | 947718.05
MEX220302103950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314754.29 | 314712.15
MEX220302103988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1997749.9
MEX220302106996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347879.05 | 385484.87
MEX220302107007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83805.94 | 83805.94
MEX220402177079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544370.55 | 544370
MEX220302107034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618651.66 | 652781.66
MEX220302107677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484152.06 | 1484152.06
MEX220302107727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073846.6 | 2073846.6
MEX220302107822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036923.4 | 1036923.4
MEX220302108096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549938.28
MEX220302109040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499867.94
MEX220402178574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171115.92 | 170730.88
MEX220402202923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1338085.23 | 1338085.23
MEX220402202962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 871120.03 | 871032.86
MEX220402202726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3003942.67 | 3003942.66
MEX220402182500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68601.99 | 68601.99
MEX220402202955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1441498.28 | 1441498.28
MEX220302127107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335991.32 | 335991.32

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MEX16160300731261 | Piezas | 1 | 10
MEX00180201102188 | Metros Cuadrados | 1 | 143.4
MEX16160300731255 | Piezas | 1 | 10
MEX00170401005046 | Otros | 1 | 1
MEX00180101072685 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999762 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999781 | Otros | 1 | 0
MEX17170400999796 | Vivienda | 1 | 1
MEX16160300731236 | Piezas | 1 | 10
MEX00170400999778 | Otros | 1 | 0
MEX16160200665958 | Metros Cuadrados | 1 | 100
MEX00170400999782 | Otros | 1 | 0
MEX16160300731263 | Piezas | 1 | 10
MEX16160300731268 | Piezas | 1 | 10
MEX16160300731231 | Piezas | 1 | 10
MEX00170400999774 | Otros | 1 | 0
MEX16160300731225 | Piezas | 1 | 10
MEX00170400999767 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999776 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999783 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999766 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999770 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999773 | Otros | 1 | 0
MEX16160300731258 | Metros Cuadrados | 1 | 432
MEX16160300731266 | Piezas | 1 | 10
MEX00180201136159 | Metros Cuadrados | 1 | 418
MEX15170300967027 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999779 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999801 | Otros | 1 | 0
MEX00180101066490 | Vehículos | 1 | 100
MEX00180101066541 | Vehículos | 1 | 100
MEX16160300731264 | Piezas | 1 | 10
MEX16160300731252 | Piezas | 1 | 10
MEX16160300731237 | Piezas | 1 | 10
MEX00170400999763 | Otros | 1 | 0
MEX16160400815712 | Piezas | 1 | 10
MEX16160300731247 | Metros Cuadrados | 1 | 432
MEX00170400999775 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999780 | Otros | 1 | 0
MEX16160300731260 | Piezas | 1 | 10
MEX00170400999765 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999768 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999769 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999777 | Otros | 1 | 0
MEX00170400999784 | Otros | 1 | 0
MEX16160300778723 | Metros Cuadrados | 1 | 288
MEX180301302229 | Metros lineales | 492 | 492
MEX200401876965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX210201930048 | Metros lineales | 125 | 125
MEX210301965550 | Metros Cuadrados | 25 | 25
MEX210301965567 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX210301965614 | Metros Cuadrados | 43 | 43
MEX210301965479 | Metros Cuadrados | 46 | 46
MEX210301965539 | Metros Cuadrados | 53 | 53
MEX210301965628 | Metros Cuadrados | 32 | 32
MEX210301964368 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX210301965641 | Metros Cuadrados | 54 | 54
MEX210301965664 | Metros Cuadrados | 240 | 240
MEX210301964482 | Metros Cuadrados | 2840 | 2840
MEX210301965694 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX210301964599 | Metros Cuadrados | 2840 | 2840
MEX210301965808 | Metros Cuadrados | 307 | 307
MEX210301965852 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX210402016155 | Metros lineales | 126.7 | 126.7
MEX210301983874 | Metros Cuadrados | 840 | 840
MEX210301981866 | Metros Cuadrados | 973.33 | 973.33
MEX210402024086 | Cancha(s) | 2 | 2
MEX210402049514 | Metros lineales | 95 | 95
MEX210402054342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX220102062823 | Metros cuadrados de construcción | 90 | 90
MEX220102062756 | Metros cuadrados de construcción | 12000 | 4291.93
MEX220102062381 | Metros Cuadrados | 5762 | 5760
MEX220202070028 | Metros cuadrados de construcción | 46 | 46
MEX220202071673 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
MEX220202073802 | Metros cuadrados de construcción | 478 | 478
MEX220202068183 | Metros lineales | 700 | 700
MEX220202071707 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198
MEX220202071722 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308
MEX220202068258 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
MEX220202068266 | Metros Cuadrados | 680 | 680
MEX220202068294 | Metros lineales | 850 | 850
MEX220202068301 | Metros lineales | 650 | 650
MEX220202068303 | Metros lineales | 2830 | 2830
MEX220202068307 | Tanque(s) | 10 | 10
MEX220202068318 | Tanque(s) | 6 | 6
MEX220202068321 | Piezas | 4 | 4
MEX220202068325 | Tanque(s) | 4 | 4
MEX220202070187 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364
MEX220202070192 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380
MEX220202068334 | Piezas | 2 | 2
MEX220202068346 | Metros Cuadrados | 822.5 | 822.5
MEX220202068347 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
MEX220202068354 | Metros Cuadrados | 2975 | 2975
MEX220202068368 | Calentador(es) | 39 | 39
MEX220202068410 | Metros cuadrados de construcción | 1950 | 1950
MEX220202071117 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25
MEX220202068960 | Metros lineales | 250 | 250
MEX220202073571 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
MEX220202070547 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25
MEX220202072253 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
MEX220202073604 | Metros Cuadrados | 2695 | 2695
MEX220202068058 | Metros lineales | 3500 | 3500
MEX220202068059 | Metros lineales | 1200 | 1200
MEX220202068064 | Metros lineales | 740 | 740
MEX220202068067 | Metros lineales | 1700 | 1700
MEX220202068097 | Metros lineales | 1380 | 1380
MEX220202070692 | Metros cuadrados de construcción | 34 | 34
MEX220202074894 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
MEX220202070541 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25
MEX220202073729 | Metros cuadrados de construcción | 242 | 242
MEX220202068234 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
MEX220202068238 | Metros lineales | 2500 | 2500
MEX220202068241 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
MEX220202068245 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX220202068246 | Metros lineales | 1070 | 1070
MEX220202074939 | Metros cuadrados de construcción | 303 | 303
MEX220202069186 | Metros Cuadrados | 145 | 145
MEX220202073848 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
MEX220202068093 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX220202068103 | Metros lineales | 500 | 500
MEX220202068104 | Metros lineales | 1200 | 1200
MEX220202073857 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
MEX220202073863 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
MEX220202069984 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220202068192 | Metros lineales | 300 | 300
MEX220202068269 | Metros cuadrados de construcción | 4930 | 4930
MEX220202068273 | Metros cuadrados de construcción | 5960 | 5960
MEX220202068275 | Metros cuadrados de construcción | 7300 | 7300
MEX220202068278 | Metros Cuadrados | 6499 | 6499
MEX220202070825 | Metros cuadrados de construcción | 65 | 65
MEX220202068281 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
MEX220202068287 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX220202068288 | Metros lineales | 2100 | 2100
MEX220202068291 | Tanque(s) | 22 | 22
MEX220202068351 | Metros Cuadrados | 2430.68 | 2430.68
MEX220202068360 | Calentador(es) | 39 | 39
MEX220202073154 | Metros cuadrados de construcción | 3078.7 | 3078.7
MEX220202070146 | Metros cuadrados de construcción | 155 | 155
MEX220202070284 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340
MEX220202070333 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680
MEX220202075195 | Metros cúbicos | 5000 | 5000
MEX220202074823 | Calentador(es) | 125 | 125
MEX220202074835 | Metros cúbicos | 10 | 10
MEX220202075617 | Vehículos | 1 | 1
MEX220202073556 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308
MEX220202073579 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
MEX220202070524 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25
MEX220202073587 | Metros cuadrados de construcción | 399 | 399
MEX220202073593 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420
MEX220202079172 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220202079543 | Metros Cuadrados | 50 | 50
MEX220202080593 | Piezas | 3 | 3
MEX220202088078 | Piezas | 1 | 1
MEX220202079214 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220202079217 | Metros Cuadrados | 520 | 520
MEX220202079470 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX220202079504 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX220202082000 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437
MEX220202079515 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX220202082118 | Metros Cuadrados | 160 | 160
MEX220202078679 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
MEX220202078832 | Metros Cuadrados | 1786 | 1786
MEX220202077256 | Metros Cuadrados | 9588.7 | 9342.5
MEX220202078118 | Metros Cuadrados | 7031.1 | 7031.1
MEX220202078985 | Piezas | 1 | 1
MEX220202078990 | Piezas | 1 | 1
MEX220202079369 | Metros Cuadrados | 15681 | 15681
MEX220202079383 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX220202078639 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX220202079402 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX220202078667 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX220202079435 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX220202082758 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
MEX220202079112 | Metros Cuadrados | 510 | 510
MEX220202079132 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220202079148 | Metros Cuadrados | 150 | 150
MEX220202078439 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX220202079185 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220202077668 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX220202084074 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
MEX220302102988 | Metros lineales | 136 | 136
MEX220302102989 | Metros lineales | 83 | 83
MEX220302102992 | Metros lineales | 350.3 | 350.3
MEX220302102995 | Metros lineales | 137 | 137
MEX220302103000 | Piezas | 91 | 91
MEX220302102803 | Metros Cuadrados | 68.56 | 68.56
MEX220302103021 | Kilómetro lineal | 340 | 340
MEX220302103022 | Metros cuadrados de construcción | 178.56 | 178.56
MEX220302102167 | Metros lineales | 150 | 150
MEX220302102173 | Metros lineales | 270 | 270
MEX220302102181 | Aula | 1 | 1
MEX220302103039 | Aula | 1 | 1
MEX220302102224 | Metros cuadrados de construcción | 464.12 | 464.12
MEX220302102545 | Metros lineales | 540 | 540
MEX220302103077 | Metros Cuadrados | 295.22 | 295.22
MEX220302103083 | Metros Cuadrados | 145 | 145
MEX220302102860 | Piezas | 5 | 5
MEX220302102679 | Metros lineales | 320 | 320
MEX220302102945 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX220302102973 | Metros lineales | 136 | 136
MEX220302126052 | Metros cuadrados de construcción | 2050 | 2050
MEX220302126061 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680
MEX220302109440 | Centro(s) de salud | 1 | 1
MEX220302128124 | Metros cuadrados de construcción | 67 | 67
MEX220302125372 | Metros Cuadrados | 891.25 | 891.25
MEX220302126193 | Metros lineales | 620 | 620
MEX220302126563 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349
MEX220302127758 | Metros cuadrados de construcción | 206.25 | 206.25
MEX220302126586 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349
MEX220302125985 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
MEX220302125988 | Metros cuadrados de construcción | 366 | 366
MEX220302125990 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
MEX220302125993 | Metros cuadrados de construcción | 1820 | 1820
MEX220302127789 | Metros Cuadrados | 1102.32 | 1102.32
MEX220302125831 | Metros cuadrados de construcción | 1140 | 1140
MEX220302127392 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
MEX220302125843 | Metros cuadrados de construcción | 2300 | 2300
MEX220302127406 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
MEX220302125861 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100
MEX220302125872 | Metros cuadrados de construcción | 1570 | 1570
MEX220302127428 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
MEX220302125886 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
MEX220302125894 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300
MEX220302125905 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 135
MEX220302125913 | Metros cuadrados de construcción | 1090 | 1090
MEX220302125926 | Metros cuadrados de construcción | 990 | 990
MEX220302125579 | Metros cuadrados de construcción | 2000 | 2000
MEX220302125930 | Metros cuadrados de construcción | 1890 | 1890
MEX220302125939 | Metros cuadrados de construcción | 1455 | 1455
MEX220302125945 | Metros cuadrados de construcción | 1470 | 1470
MEX220302125606 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220302125950 | Piezas | 11 | 11
MEX220302125960 | Metros cuadrados de construcción | 717 | 717
MEX220302125966 | Metros cuadrados de construcción | 1400 | 1400
MEX220302125973 | Metros cuadrados de construcción | 822 | 822
MEX220302126068 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
MEX220302126070 | Metros cuadrados de construcción | 1780 | 1780
MEX220302126073 | Metros cuadrados de construcción | 1410 | 1410
MEX220302126076 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200
MEX220302126078 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
MEX220302126083 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
MEX220302128010 | Metros lineales | 25 | 25
MEX220302126090 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700
MEX220302126093 | Metros cuadrados de construcción | 290 | 290
MEX220302126105 | Metros cuadrados de construcción | 2150 | 2150
MEX220302126108 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700
MEX220302126110 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700
MEX220302125999 | Metros cuadrados de construcción | 1400 | 1400
MEX220302126005 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700
MEX220302126010 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850
MEX220302125690 | Metros Cuadrados | 65 | 65
MEX220302125705 | Metros Cuadrados | 54 | 54
MEX220302128068 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
MEX220302127588 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
MEX220302109400 | Metros lineales | 131 | 131
MEX220302123438 | Metros Cuadrados | 3305 | 3305
MEX220302109903 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349
MEX220302108449 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX220302117012 | Metros Cuadrados | 418 | 418
MEX220302108488 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX220302108499 | Metros lineales | 300 | 300
MEX220302120634 | Metros Cuadrados | 1616.4 | 1616.4
MEX220302120638 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX220302120639 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX220302107749 | Metros Cuadrados | 644 | 644
MEX220302118003 | Metros Cuadrados | 4883 | 4883
MEX220302117079 | Metros Cuadrados | 384 | 384
MEX220302124372 | Metros cúbicos | 435 | 435
MEX220302103824 | Calentador(es) | 30 | 30
MEX220302103833 | Tanque(s) | 1 | 1
MEX220302109593 | Centro(s) de salud | 1 | 1
MEX220302109613 | Centro(s) de salud | 1 | 1
MEX220302103499 | Metros lineales | 449 | 449
MEX220302103871 | Piezas | 28 | 28
MEX220302103888 | Metros Cuadrados | 380.2 | 380.2
MEX220302103904 | Metros lineales | 2100 | 2100
MEX220302103909 | Metros lineales | 130 | 130
MEX220302103910 | Metros lineales | 2800 | 2800
MEX220302103913 | Metros lineales | 1330 | 1330
MEX220302109672 | Centro(s) de salud | 1 | 1
MEX220302103914 | Metros lineales | 172 | 172
MEX220302103927 | Metros lineales | 2800 | 2800
MEX220302103931 | Metros lineales | 2050 | 2050
MEX220302103935 | Metros lineales | 2050 | 2050
MEX220302103943 | Metros lineales | 1550 | 1550
MEX220302109734 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302111884 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437
MEX220302103614 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX220302103967 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527
MEX220302106791 | Calentador(es) | 2 | 2
MEX220302103987 | Calentador(es) | 55 | 55
MEX220302103992 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 481
MEX220302104006 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340
MEX220302104009 | Metros cuadrados de construcción | 403 | 403
MEX220302104011 | Sanitario(s) | 2 | 2
MEX220302104012 | Sanitario(s) | 2 | 2
MEX220302104013 | Sanitario(s) | 2 | 2
MEX220302104014 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220302104015 | Sanitario(s) | 2 | 2
MEX220302104016 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
MEX220302104017 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220302104018 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220302104021 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX220302104023 | Metros lineales | 1450 | 1450
MEX220302104024 | Metros lineales | 1500 | 1500
MEX220302104032 | Metros lineales | 1500 | 1500
MEX220302104036 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX220302104041 | Metros lineales | 645 | 645
MEX220302104043 | Metros lineales | 2050 | 2050
MEX220302104051 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
MEX220302104900 | Vehículos | 1 | 1
MEX220302104091 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX220302104104 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX220302104114 | Metros lineales | 1454 | 1454
MEX220302115548 | Metros cuadrados de construcción | 427 | 427
MEX220302106576 | Metros Cuadrados | 534 | 534
MEX220302106235 | Metros Cuadrados | 50 | 50
MEX220302116920 | Metros lineales | 1286 | 1286
MEX220302120985 | Metros Cuadrados | 3034.6 | 3034.6
MEX220302120987 | Metros Cuadrados | 2463.6 | 2463.6
MEX220302109013 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302107108 | Metros cuadrados de construcción | 1212 | 1212
MEX220302116818 | Metros lineales | 1329 | 1329
MEX220302120894 | Metros cuadrados de construcción | 1534.42 | 1534.42
MEX220302107158 | Metros cuadrados de construcción | 1844 | 1844
MEX220302107160 | Metros lineales | 241 | 241
MEX220302116381 | Metros Cuadrados | 198 | 198
MEX220302128452 | Piezas | 5 | 5
MEX220302132472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132911 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133653 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133974 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302138062 | Otros | 1 | 1
MEX220302134006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134014 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134025 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134067 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302128635 | Metros lineales | 289.8 | 289.8
MEX220302134147 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134354 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402146075 | Metros lineales | 1278 | 1278
MEX220402146082 | Metros lineales | 1230 | 1230
MEX220302134378 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134382 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402146089 | Metros Cuadrados | 798 | 798
MEX220402146091 | Metros lineales | 1274 | 1274
MEX220402146098 | Metros Cuadrados | 6467 | 6467
MEX220402146101 | Metros lineales | 405 | 405
MEX220302134486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134780 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134782 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134785 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402146106 | Metros Cuadrados | 4500 | 5170
MEX220302135175 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135196 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135197 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135199 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135209 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135210 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135212 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135327 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135334 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135340 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135349 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133654 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133703 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134065 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134083 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135350 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133905 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135352 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129422 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 280
MEX220302129435 | Metros cuadrados de construcción | 384 | 384
MEX220302129448 | Metros cuadrados de construcción | 377.6 | 377.6
MEX220302129456 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
MEX220302129468 | Metros cuadrados de construcción | 264 | 264
MEX220302129477 | Metros lineales | 400 | 400
MEX220302129488 | Metros lineales | 75 | 75
MEX220302135093 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135111 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135113 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132215 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134343 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134388 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135129 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135164 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132348 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132350 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132353 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135192 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135194 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135202 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135203 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135204 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132386 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132389 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132966 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132967 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133785 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135206 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135207 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135220 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135221 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135223 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135224 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135246 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302128226 | Metros cuadrados de construcción | 68 | 68
MEX220302132421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133095 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133096 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133078 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135308 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135314 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133114 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133124 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133127 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133129 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135380 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302128271 | Piezas | 6 | 6
MEX220302132515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133262 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134588 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133318 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133321 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133965 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134670 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134681 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134683 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129289 | Metros Cuadrados | 504 | 504
MEX220302132595 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132599 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132600 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132602 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133377 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133384 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134086 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134094 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134738 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302130968 | CURSO(S) | 10 | 10
MEX220302130973 | Piezas | 1 | 1
MEX220302132620 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134105 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134112 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134113 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134137 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134142 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134742 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134745 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134796 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134799 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135543 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302130975 | Computadoras | 10 | 10
MEX220302131866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134164 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134176 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134808 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134810 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132710 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134198 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134215 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134888 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129508 | Metros cúbicos | 98 | 98
MEX220302129517 | Metros lineales | 1290 | 1290
MEX220302131918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131922 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134243 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134907 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134922 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134250 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134253 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134262 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134939 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134942 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134943 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134945 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134946 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134953 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134954 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134956 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134961 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134963 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132181 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132182 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133595 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133601 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133602 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133604 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133605 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133606 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133610 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133611 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133615 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133617 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133620 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134311 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134314 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134315 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134321 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134328 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135025 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132183 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132958 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133640 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133650 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134621 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134637 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134641 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133670 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134646 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134647 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134650 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134653 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134656 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134657 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134692 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134694 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134699 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133038 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134702 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134703 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302128386 | Piezas | 9 | 9
MEX220302128398 | Piezas | 9 | 9
MEX220302133061 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133070 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134817 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133097 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133112 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133120 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133134 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133135 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302128439 | Piezas | 8 | 8
MEX220302132320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133137 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133146 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132374 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133164 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133930 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133981 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134938 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134948 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134951 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134966 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134981 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134982 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134983 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131889 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131905 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133203 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133991 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134988 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134991 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131928 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131929 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133241 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134101 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134103 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134117 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134119 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131977 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133253 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133258 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134134 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134143 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135066 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135097 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135105 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135119 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132657 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133296 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134209 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134233 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135146 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135147 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135156 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132703 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133329 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133337 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133340 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133345 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133348 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134291 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134325 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134326 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134346 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135238 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135241 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135242 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135243 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135291 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133349 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133350 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133351 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133366 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134361 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135299 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135303 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135375 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135376 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135377 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132079 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132080 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132083 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132084 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132096 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134542 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134544 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132097 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132099 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132100 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132106 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132111 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132120 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132145 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132942 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132943 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134597 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134599 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134601 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134603 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134604 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134605 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134606 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134607 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134609 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134611 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134612 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134614 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134615 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134616 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134617 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134618 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402152456 | Cuarto(s) | 6 | 6
MEX220402171179 | Metros lineales | 421.6 | 421.6
MEX220402171257 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
MEX220402165188 | Metros lineales | 830 | 830
MEX220402171570 | Metros Cuadrados | 1920.6 | 1920.6
MEX220402163355 | Metros Cuadrados | 3060 | 3060
MEX220402171720 | Piezas | 655 | 655
MEX220402172842 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
MEX220402172855 | Piezas | 115 | 115
MEX220402172870 | Metros cuadrados de construcción | 155 | 155
MEX220402172875 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
MEX220402172885 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182
MEX220402171164 | Metros cuadrados de construcción | 1504 | 1504
MEX220402171211 | Metros cuadrados de construcción | 269 | 269
MEX220402171223 | Metros lineales | 30 | 30
MEX220402171804 | Piezas | 20 | 20
MEX220402172170 | Piezas | 1 | 1
MEX220402172175 | Piezas | 1 | 1
MEX220402172179 | Piezas | 1 | 1
MEX220402171823 | Piezas | 47 | 47
MEX220402171834 | Piezas | 180 | 180
MEX220402163329 | Metros cúbicos | 663 | 663
MEX220402171847 | Piezas | 67 | 67
MEX220402171861 | Piezas | 46 | 46
MEX220402171865 | Piezas | 27 | 27
MEX220402171872 | Piezas | 68 | 68
MEX220402172766 | Metros cuadrados de construcción | 603 | 0
MEX220402157078 | Metros Cuadrados | 312.69 | 312.69
MEX220402157867 | Metros Cuadrados | 1736 | 1736
MEX220402148763 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX220402148764 | Cuarto(s) | 1 | 1
MEX220402151784 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MEX220402157493 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX220402157497 | Metros Cuadrados | 1422.8 | 1422.8
MEX220402157513 | Aula | 1457 | 1457
MEX220402157518 | Metros Cuadrados | 1798.9 | 1798.9
MEX220402155489 | Metros Cuadrados | 360 | 360
MEX220402151051 | Metros lineales | 57.62 | 57.62
MEX220402189755 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX220402189803 | Piezas | 11 | 11
MEX220402187331 | Metros lineales | 141 | 141
MEX220402189860 | Piezas | 3 | 3
MEX220402186510 | Metros cuadrados de construcción | 190 | 190
MEX220402187425 | Metros lineales | 350 | 350
MEX220402187256 | Metros lineales | 250 | 250
MEX220402189464 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX220402186970 | Metros lineales | 445 | 445
MEX220402189538 | Metros Cuadrados | 4744 | 4744
MEX220402187097 | Metros lineales | 43.75 | 43.75
MEX220402187490 | Metros cuadrados de construcción | 1225.4 | 1225.4
MEX220402189700 | Metros Cuadrados | 950 | 950
MEX220402186529 | Metros lineales | 1065.4 | 1065.4
MEX220402186548 | Metros lineales | 804 | 804
MEX220402189982 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
MEX220402190030 | Metros Cuadrados | 175 | 175
MEX220402185475 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX220402174461 | Metros cúbicos | 380 | 380
MEX220402174477 | Metros cúbicos | 300 | 300
MEX220402174396 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
MEX220402174485 | Metros lineales | 3300 | 3300
MEX220402174500 | Metros cúbicos | 80 | 80
MEX220402174410 | Metros lineales | 200 | 200
MEX220402174414 | Metros lineales | 225.08 | 225.08
MEX220402174426 | Metros lineales | 250 | 250
MEX220402174435 | Metros lineales | 20 | 20
MEX220402178840 | Metros lineales | 149.55 | 149.55
MEX220402173810 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
MEX220402173813 | Metros lineales | 37.84 | 37.84
MEX220402173818 | Metros lineales | 145.6 | 145.6
MEX220402178622 | Metros lineales | 1500 | 1500
MEX220402201289 | Metros lineales | 1221 | 1221
MEX220402202948 | Metros Cuadrados | 44.39 | 44.39
MEX220402200760 | Kilómetro | 0.03 | 0.03
MEX220402200844 | Metros lineales | 2255 | 2255
MEX220402200891 | Metros lineales | 500 | 500
MEX230102206707 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX230102206711 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
MEX230102206713 | Metros Cuadrados | 1398.9 | 1398.9
MEX230102206715 | Metros Cuadrados | 1573.8 | 1573.8
MEX230102206718 | Metros Cuadrados | 1573.8 | 1573.8
MEX230102207481 | Metros lineales | 783.9 | 783.9
MEX230102207825 | Metros lineales | 702 | 702
MEX230102207832 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230102207834 | Metros Cuadrados | 595 | 595
MEX230102208176 | Metros lineales | 75.5 | 75.5
MEX230102208555 | Metros Cuadrados | 1508.2 | 1508.2
MEX230102206362 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230102206370 | Metros lineales | 279 | 279
MEX230102206726 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644
MEX230102206737 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
MEX230102206739 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270
MEX230102206741 | Metros Cuadrados | 1315 | 1315
MEX230102206743 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
MEX230102206746 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
MEX230102207114 | Metros lineales | 173.3 | 173.3
MEX230102207135 | Metros Cuadrados | 1527.5 | 1527.5
MEX230102207488 | Metros Cuadrados | 1332.2 | 1332.2
MEX230102207496 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
MEX230102207844 | Metros lineales | 613 | 613
MEX230102208200 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MEX230102208206 | Metros Cuadrados | 392 | 392
MEX230102208208 | Metros cuadrados de construcción | 2374.5 | 2374.5
MEX230102206371 | Metros lineales | 215 | 215
MEX230102206756 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
MEX230102206759 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866
MEX230102206770 | Metros Cuadrados | 2177.7 | 2177.7
MEX230102207146 | Tanque(s) | 1 | 1
MEX230102207153 | Metros Cuadrados | 94656 | 94656
MEX230102207508 | Metros Cuadrados | 3345.9 | 3345.9
MEX230102207521 | Vehículos | 1 | 1
MEX230102208225 | Metros Cuadrados | 425.03 | 425.03
MEX230102208228 | Metros Cuadrados | 112.27 | 112.27
MEX230102208232 | Piezas | 28 | 28
MEX230102208234 | Metros lineales | 1033 | 1033
MEX230102208238 | Piezas | 186 | 186
MEX230102208240 | Metros | 98.73 | 98.73
MEX230102208241 | Metros lineales | 74.45 | 74.45
MEX230102206796 | Metros cuadrados de construcción | 443.75 | 443.75
MEX230102207184 | Metros cuadrados de construcción | 1070 | 1070
MEX230102207525 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525
MEX230102208254 | Metros lineales | 793.43 | 793.43
MEX230102208258 | Metros Cuadrados | 700.9 | 700.9
MEX230102206812 | Metros lineales | 250 | 250
MEX230102207201 | Metros Cuadrados | 5360 | 5360
MEX230102207557 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245
MEX230102207912 | Metros Cuadrados | 144.96 | 144.96
MEX230102207914 | Metros lineales | 406.37 | 406.37
MEX230102207918 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207919 | Metros Cuadrados | 448 | 448
MEX230102207922 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207925 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207927 | Metros Cuadrados | 1322 | 1322
MEX230102208270 | Metros Cuadrados | 235.62 | 235.62
MEX230102208276 | Metros lineales | 449.17 | 449.17
MEX230102208281 | Metros lineales | 140 | 140
MEX230102208283 | Metros lineales | 298 | 298
MEX230102206841 | Metros lineales | 336 | 336
MEX230102207215 | Metros Cuadrados | 93627 | 93627
MEX230102207219 | Metros Cuadrados | 91341 | 91341
MEX230102207221 | Metros Cuadrados | 94434 | 94434
MEX230102207229 | Metros cúbicos | 5377.1 | 5377.1
MEX230102207231 | Metros Cuadrados | 4510.4 | 4510.4
MEX230102207582 | Metros Cuadrados | 2252 | 2252
MEX230102207930 | Metros | 300 | 300
MEX230102207936 | Metros Cuadrados | 1259 | 1259
MEX230102207938 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207945 | Metros Cuadrados | 1483 | 1483
MEX230102207946 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207948 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX230102207950 | Metros lineales | 405.22 | 405.22
MEX230102207951 | Metros Cuadrados | 2637 | 2637
MEX230102208290 | Metros Cuadrados | 551 | 551
MEX230102208300 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MEX230102207235 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680
MEX230102207237 | Metros Cuadrados | 93679 | 93679
MEX230102207240 | Metros Cuadrados | 59139 | 59139
MEX230102207241 | Metros Cuadrados | 68688 | 68688
MEX230102207243 | Metros Cuadrados | 93938 | 93938
MEX230102207244 | Metros Cuadrados | 1953.7 | 1953.7
MEX230102207245 | Metros Cuadrados | 2538.8 | 2538.8
MEX230102207246 | Metros Cuadrados | 3367.4 | 3367.4
MEX230102207249 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
MEX230102207597 | Metros Cuadrados | 5384 | 5384
MEX230102207952 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207954 | Metros Cuadrados | 2171.02 | 2171.02
MEX230102207960 | Metros Cuadrados | 790 | 790
MEX230102207969 | Metros lineales | 175 | 175
MEX230102207972 | Metros Cuadrados | 1280.3 | 1280.3
MEX230102207628 | Metros lineales | 783.9 | 783.9
MEX230102207975 | Metros Cuadrados | 1685 | 1685
MEX230102207977 | Metros Cuadrados | 490 | 490
MEX230102207997 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MEX230102208334 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MEX230102208337 | Metros Cuadrados | 250 | 250
MEX230102208340 | Metros lineales | 165 | 165
MEX230102208349 | Metros lineales | 120 | 120
MEX230102208353 | Metros Cuadrados | 5078.7 | 5078.7
MEX220402200833 | Metros lineales | 852 | 852
MEX220402200854 | Puente(s) | 1 | 1
MEX220402200864 | Puente(s) | 1 | 1
MEX220402200873 | Puente(s) | 1 | 1
MEX220402200884 | Puente(s) | 1 | 1
MEX230102206913 | Metros lineales | 288 | 288
MEX230102207283 | Metros Cuadrados | 74395 | 74395
MEX230102207646 | Metros Cuadrados | 7282 | 7282
MEX230102207648 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370
MEX230102208014 | Metros Cuadrados | 2255 | 2255
MEX230102208017 | Metros Cuadrados | 630 | 630
MEX230102208369 | Metros lineales | 280 | 280
MEX220402200901 | Metros lineales | 900 | 900
MEX220402200905 | Metros lineales | 2300 | 2300
MEX220402200908 | Metros lineales | 1075 | 1075
MEX230102206557 | Metros lineales | 139.81 | 139.81
MEX230102206929 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
MEX230102206942 | Metros Cuadrados | 800 | 800
MEX230102207313 | Metros Cuadrados | 89455 | 89455
MEX230102207318 | Metros Cuadrados | 39659 | 39659
MEX230102208022 | Metros lineales | 830 | 830
MEX230102208388 | Metros lineales | 465.11 | 465.11
MEX230102208391 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX230102208393 | Metros Cuadrados | 392 | 392
MEX230102208394 | Metros lineales | 499.1 | 499.1
MEX230102208400 | Metros Cuadrados | 589 | 589
MEX230102208404 | Metros lineales | 303.84 | 303.84
MEX220402202959 | Metros Cuadrados | 1571.02 | 1571.02
MEX230102206562 | Metros lineales | 167.85 | 167.85
MEX230102206570 | Metros lineales | 74.86 | 74.86
MEX230102206959 | Metros lineales | 642 | 642
MEX230102207327 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
MEX230102207331 | Metros Cuadrados | 94302 | 94302
MEX230102207342 | Metros Cuadrados | 45312 | 45312
MEX230102207690 | Metros Cuadrados | 476 | 476
MEX230102208042 | Metros Cuadrados | 3173 | 3173
MEX230102208044 | Metros lineales | 1650 | 1650
MEX230102208045 | Metros Cuadrados | 630 | 630
MEX230102208051 | Metros | 444 | 444
MEX230102208063 | Metros Cuadrados | 20400 | 20400
MEX230102208409 | Metros lineales | 184.22 | 184.22
MEX230102208418 | Metros lineales | 446 | 446
MEX230102208419 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458
MEX230102206591 | Metros Cuadrados | 129 | 129
MEX230102206592 | Metros Cuadrados | 211 | 211
MEX230102206977 | Metros lineales | 383 | 383
MEX230102206979 | Metros lineales | 767 | 767
MEX230102206989 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510
MEX230102207356 | Metros lineales | 581.5 | 581.5
MEX230102207362 | Metros lineales | 695 | 695
MEX230102207365 | Metros Cuadrados | 842.19 | 842.19
MEX230102207710 | Metros Cuadrados | 2145 | 2145
MEX230102207721 | Metros lineales | 465.12 | 465.12
MEX230102207726 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370
MEX230102208070 | Metros Cuadrados | 36 | 36
MEX230102208072 | Metros Cuadrados | 39600 | 39600
MEX230102208080 | Metros lineales | 675 | 675
MEX230102208084 | Metros Cuadrados | 50.84 | 50.84
MEX230102206626 | Metros Cuadrados | 876.7 | 876.7
MEX230102207005 | Metros Cuadrados | 3390 | 3390
MEX230102207011 | Metros Cuadrados | 7990 | 7990
MEX230102207375 | Metros Cuadrados | 28319 | 28319
MEX230102207744 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45
MEX230102207746 | Metros lineales | 368 | 368
MEX230102207747 | Metros Cuadrados | 840 | 840
MEX230102208088 | Metros Cuadrados | 55.77 | 55.77
MEX230102208095 | Metros lineales | 341 | 341
MEX230102208098 | Metros Cuadrados | 52.48 | 52.48
MEX230102208101 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860
MEX230102208454 | Metros Cuadrados | 246.7 | 246.7
MEX230102208477 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX230102206632 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490
MEX230102206635 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230102206645 | Metros Cuadrados | 1555 | 1555
MEX230102206649 | Metros Cuadrados | 1555 | 1555
MEX230102207032 | Metros Cuadrados | 3722.14 | 3722.14
MEX230102207035 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
MEX230102207397 | Metros lineales | 1164 | 1164
MEX230102207404 | Metros cúbicos | 226.41 | 226.41
MEX230102207405 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
MEX230102207410 | Metros lineales | 3085 | 3085
MEX230102207757 | Metros Cuadrados | 1079 | 1079
MEX230102207765 | Metros Cuadrados | 1308.6 | 1308.6
MEX230102207767 | Metros Cuadrados | 2903 | 2903
MEX230102207773 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
MEX230102208108 | Metros Cuadrados | 312 | 312
MEX230102208111 | Metros lineales | 742 | 742
MEX230102208114 | Metros Cuadrados | 312 | 312
MEX230102208117 | Metros Cuadrados | 25.57 | 25.57
MEX230102208119 | Metros lineales | 677 | 677
MEX230102208484 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX230102206652 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490
MEX230102206664 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
MEX230102206668 | Metros Cuadrados | 336 | 336
MEX230102206674 | Metros Cuadrados | 984 | 984
MEX230102207045 | Metros | 370 | 370
MEX230102207423 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
MEX230102207776 | Metros Cuadrados | 544 | 544
MEX230102207783 | Metros Cuadrados | 510 | 510
MEX230102208137 | Metros lineales | 368 | 368
MEX230102208148 | Metros cuadrados de construcción | 120.32 | 120.32
MEX230102208150 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
MEX220402201281 | Metros lineales | 650 | 650
MEX230102206677 | Metros Cuadrados | 933 | 933
MEX230102206683 | Metros Cuadrados | 1284.4 | 1284.4
MEX230102206688 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
MEX230102206691 | Metros Cuadrados | 1005.5 | 1005.5
MEX230102207444 | Metros cuadrados de construcción | 246 | 246
MEX230102207451 | Metros lineales | 284.3 | 284.3
MEX230102207454 | Metros lineales | 320 | 320
MEX230102207808 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230102207809 | Metros Cuadrados | 4934.52 | 4934.52
MEX230102207813 | Metros Cuadrados | 19075 | 19075
MEX230102207817 | Metros Cuadrados | 12169 | 12169
MEX230102208153 | Metros lineales | 39 | 39
MEX230102208156 | Metros lineales | 75.5 | 75.5
MEX230102208161 | Metros Cuadrados | 997 | 997
MEX230102208162 | Metros Cuadrados | 385 | 385
MEX230102208163 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
MEX230102208164 | Metros lineales | 75.5 | 75.5
MEX230102208167 | Metros Cuadrados | 439 | 439
MEX230102208168 | Metros lineales | 214 | 214
MEX230102208172 | Metros Cuadrados | 410 | 410
MEX230102208173 | Metros Cuadrados | 408.33 | 408.33
MEX230102208525 | Metros Cuadrados | 2502.45 | 2502.45
MEX230102208546 | Metros lineales | 560 | 560
MEX220402201312 | Metros lineales | 490 | 490
MEX230102211733 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
MEX230102212643 | Vehículos | 3 | 3
MEX230102212933 | Metros Cuadrados | 5115 | 5115
MEX230102212939 | Metros Cuadrados | 5450 | 5450
MEX230102212932 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625
MEX230102212934 | Metros Cuadrados | 1456.18 | 1456.18
MEX230102212953 | Metros Cuadrados | 2578 | 2578
MEX230102211646 | Kilómetro | 2744 | 2744
MEX230102212693 | Piezas | 1 | 1
MEX230102212705 | CAMARA(S) | 2265 | 2265
MEX230102211680 | Equipamiento | 1 | 1
MEX230102211713 | Kilómetro | 3.55 | 3.55
MEX230102212729 | Piezas | 94989 | 94989
MEX230102212936 | Metros Cuadrados | 2578 | 2578
MEX230102211691 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX230102212699 | CAMARA(S) | 33 | 33
MEX230102212726 | Piezas | 2662 | 2662
MEX230202227736 | Metros Cuadrados | 220.4 | 220.4
MEX230202227746 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8
MEX230202227751 | Piezas | 4 | 4
MEX230202228147 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MEX230202228161 | Metros lineales | 625 | 625
MEX230202228787 | Piezas | 1 | 1
MEX230202227787 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MEX230202227789 | Metros Cuadrados | 389.01 | 389.01
MEX230202227089 | Metros cúbicos | 158 | 158
MEX230202228261 | Piezas | 40 | 40
MEX230202228263 | Metros lineales | 139 | 139
MEX230202228933 | Metros Cuadrados | 16 | 16
MEX230202229629 | Metros Cuadrados | 45 | 45
MEX230202216041 | Metros Cuadrados | 650 | 650
MEX230202216044 | Metros lineales | 90 | 90
MEX230202216048 | Metros Cuadrados | 900 | 900
MEX230202216051 | Metros Cuadrados | 151.65 | 151.65
MEX230202216052 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202228282 | Cuarto(s) | 6 | 6
MEX230202229036 | Metros lineales | 962 | 962
MEX230202229037 | Metros Cuadrados | 798.26 | 798.26
MEX230202229681 | Metros lineales | 120 | 120
MEX230202227164 | Metros Cuadrados | 645 | 645
MEX230202227173 | Metros Cuadrados | 165 | 165
MEX230202227183 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202228299 | Metros cuadrados de construcción | 618 | 618
MEX230202228313 | Piezas | 85 | 85
MEX230202227907 | Metros Cuadrados | 93 | 93
MEX230202227943 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX230202228386 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202227253 | Tanque(s) | 1 | 1
MEX230202227254 | Metros Cuadrados | 165 | 165
MEX230202227965 | Metros Cuadrados | 3209 | 3209
MEX230202228457 | Metros cuadrados de construcción | 445.82 | 445.82
MEX230202229156 | Cuarto(s) | 10 | 10
MEX230202229655 | Metros lineales | 100 | 100
MEX230202226685 | Metros Cuadrados | 610.24 | 610.24
MEX230202226687 | Metros Cuadrados | 464 | 464
MEX230202226698 | Metros Cuadrados | 477.79 | 477.79
MEX230202226731 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX230202226121 | Metros Cuadrados | 3290 | 3290
MEX230202226294 | Metros lineales | 241 | 241
MEX230202226302 | Metros cuadrados de construcción | 1557 | 1557
MEX230202226603 | Conexione(s) | 7 | 7
MEX230202219173 | Metros Cuadrados | 1203 | 1203
MEX230202228563 | Cuarto(s) | 1394 | 1394
MEX230202227401 | Metros lineales | 150 | 150
MEX230202229244 | Metros Cuadrados | 8150 | 8150
MEX230202229246 | Metros cuadrados de construcción | 431.65 | 431.65
MEX230202226817 | Kilómetro lineal | 60 | 60
MEX230202227480 | Metros Cuadrados | 665 | 665
MEX230202228040 | Metros cuadrados de construcción | 344 | 344
MEX230202228596 | Piezas | 2 | 2
MEX230202229352 | Piezas | 7 | 7
MEX230202227563 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202227564 | Piezas | 140 | 140
MEX230202229384 | Piezas | 5 | 5
MEX230202226895 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5
MEX230202227573 | Metros Cuadrados | 9079 | 9079
MEX230202227584 | Piezas | 3 | 3
MEX230202228103 | Piezas | 3 | 3
MEX230202228676 | Metros Cuadrados | 394.45 | 394.45
MEX230202229408 | Piezas | 4 | 4
MEX230202229467 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202227006 | Metros cuadrados de construcción | 611 | 611
MEX230202227655 | Cuarto(s) | 5 | 5
MEX230202227661 | Metros Cuadrados | 320 | 320
MEX230202227674 | Piezas | 1 | 1
MEX230202221838 | Metros | 347 | 347
MEX230202223348 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX230202224239 | Metros Cuadrados | 850 | 850
MEX230202224993 | Metros Cuadrados | 6177.4 | 6177.4
MEX230202224998 | Metros Cuadrados | 2578.4 | 2578.4
MEX230202225817 | Metros lineales | 200 | 200
MEX230202225819 | Aula | 2 | 2
MEX230202214983 | Metros Cuadrados | 918 | 918
MEX230202214990 | Metros Cuadrados | 900 | 900
MEX230202214993 | Metros Cuadrados | 900 | 900
MEX230202215715 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MEX230202216672 | Metros Cuadrados | 291 | 291
MEX230202217290 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610
MEX230202217291 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
MEX230202217983 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MEX230202218697 | Metros lineales | 346.2 | 346.2
MEX230202218706 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
MEX230202219715 | Metros Cuadrados | 76200 | 76200
MEX230202220315 | Metros cúbicos | 60 | 60
MEX230202220325 | Metros lineales | 148.71 | 148.71
MEX230202220330 | Metros lineales | 177.5 | 177.5
MEX230202221135 | Metros lineales | 355.75 | 355.75
MEX230202221138 | Luminaria | 49 | 49
MEX230202221142 | Metros lineales | 460 | 460
MEX230202221147 | Metros Cuadrados | 3368.71 | 3368.71
MEX230202221155 | Metros lineales | 390 | 390
MEX230202221159 | Metros lineales | 823 | 823
MEX230202221876 | Metros lineales | 1700 | 1700
MEX230202221912 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX230202221920 | Metros Cuadrados | 495 | 495
MEX230202222698 | Metros lineales | 2158 | 2158
MEX230202223378 | Metros Cuadrados | 2675.37 | 2675.37
MEX230202223379 | Metros lineales | 700 | 700
MEX230202224254 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202224270 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202225029 | Metros lineales | 1115 | 1115
MEX230202225095 | Metros lineales | 170 | 170
MEX230202225125 | Metros Cuadrados | 7058.1 | 7058.1
MEX230202225839 | Piezas | 81 | 81
MEX230202225854 | Metros lineales | 168 | 168
MEX230202214996 | Metros Cuadrados | 720 | 720
MEX230202215012 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202215740 | Metros Cuadrados | 1486.8 | 1486.8
MEX230202215744 | Kilómetro lineal | 2150 | 2150
MEX230202215745 | Metros lineales | 700 | 700
MEX230202215746 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
MEX230202215762 | Metros lineales | 49 | 49
MEX230202216690 | Metros Cuadrados | 4881.8 | 4881.8
MEX230202217305 | Metros lineales | 586.4 | 586.4
MEX230202217989 | Metros lineales | 200 | 200
MEX230202218758 | Metros Cuadrados | 732.45 | 732.45
MEX230202218765 | Metros lineales | 830 | 830
MEX230202218774 | Metros lineales | 200 | 200
MEX230202219717 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
MEX230202219723 | Metros Cuadrados | 136.75 | 136.75
MEX230202220336 | Metros lineales | 137 | 137
MEX230202220340 | Metros lineales | 137 | 137
MEX230202220353 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX230202221931 | Metros lineales | 850 | 850
MEX230202221962 | Metros lineales | 1700 | 1700
MEX230202221994 | Metros lineales | 150 | 150
MEX230202223408 | Piezas | 7 | 7
MEX230202223434 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
MEX230202223435 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
MEX230202224295 | Metros Cuadrados | 520 | 520
MEX230202224301 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX230202225129 | Metros Cuadrados | 550 | 550
MEX230202225141 | Metros Cuadrados | 38.72 | 38.72
MEX230202215050 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960
MEX230202215805 | Metros Cuadrados | 419.1 | 419.1
MEX230202216727 | Metros lineales | 1330 | 1330
MEX230202216743 | Piezas | 6 | 6
MEX230202217401 | Metros Cuadrados | 528 | 528
MEX230202218803 | Metros Cuadrados | 402 | 402
MEX230202218857 | Metros Cuadrados | 632.93 | 632.93
MEX230202218882 | Metros Cuadrados | 780 | 780
MEX230202218885 | Metros Cuadrados | 374 | 374
MEX230202219749 | Metros Cuadrados | 76200 | 76200
MEX230202219771 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202219777 | Metros lineales | 200 | 200
MEX230202220392 | Metros Cuadrados | 444.27 | 444.27
MEX230202221206 | Luminaria | 310 | 310
MEX230202222772 | Metros Cuadrados | 408.3 | 408.3
MEX230202223540 | Metros Cuadrados | 280 | 280
MEX230202223554 | Metros Cuadrados | 1299.5 | 1299.5
MEX230202223557 | Metros Cuadrados | 900 | 900
MEX230202224316 | Metros lineales | 213.4 | 213.4
MEX230202224322 | Metros Cuadrados | 1411.5 | 1411.5
MEX230202224325 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
MEX230202224344 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
MEX230202225172 | Metros Cuadrados | 51 | 51
MEX230202215065 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
MEX230202215081 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
MEX230202215082 | Metros Cuadrados | 2525.5 | 2525.5
MEX230202215084 | Metros lineales | 850 | 850
MEX230202215085 | Metros lineales | 180 | 180
MEX230202215094 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202215840 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202215841 | Metros lineales | 534.2 | 534.2
MEX230202215842 | Metros | 150 | 38
MEX230202217418 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316
MEX230202218135 | Metros cuadrados de construcción | 297.6 | 297.6
MEX230202218893 | Metros Cuadrados | 2697.9 | 2697.9
MEX230202218915 | Metros lineales | 2000 | 2000
MEX230202218921 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230202218924 | Metros lineales | 2000 | 2000
MEX230202219827 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013
MEX230202219831 | Metros Cuadrados | 616.13 | 616.13
MEX230202219832 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202221242 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX230202222864 | Metros Cuadrados | 3202 | 3202
MEX230202222865 | Metros Cuadrados | 4377.7 | 4377.7
MEX230202222867 | Metros Cuadrados | 551.11 | 551.11
MEX230202223607 | Metros Cuadrados | 2752.3 | 2752.3
MEX230202223617 | Metros Cuadrados | 1379.1 | 1379.1
MEX230202224362 | Metros lineales | 107.6 | 107.6
MEX230202224367 | Metros Cuadrados | 2706.5 | 2706.5
MEX230202225292 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MEX230202225294 | Metros Cuadrados | 204 | 204
MEX230202215105 | Metros lineales | 220 | 220
MEX230202215113 | Metros Cuadrados | 2659.2 | 2659.2
MEX230202215114 | Metros Cuadrados | 4286.5 | 4286.5
MEX230202215167 | Metros lineales | 312 | 312
MEX230202215171 | Metros Cuadrados | 3741.4 | 3741.4
MEX230202215868 | Metros | 38 | 38
MEX230202215871 | Metros Cuadrados | 432 | 432
MEX230202215879 | Metros lineales | 2000 | 2000
MEX230202215885 | Metros Cuadrados | 5650 | 5650
MEX230202216261 | Metros Cuadrados | 6750 | 6750
MEX230202218186 | Metros lineales | 500 | 500
MEX230202218997 | Metros Cuadrados | 6533.2 | 6533.2
MEX230202219856 | Metros Cuadrados | 1058.1 | 1058.1
MEX230202219881 | Tanque(s) | 17 | 17
MEX230202219883 | Metros | 500 | 500
MEX230202220463 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
MEX230202220467 | Comedor(es) | 33 | 33
MEX230202220496 | Metros lineales | 204 | 204
MEX230202220498 | Puente(s) | 1 | 1
MEX230202222098 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202222100 | Metros Cuadrados | 414.4 | 414.4
MEX230202223640 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MEX230202224378 | Metros Cuadrados | 170 | 170
MEX230202224384 | Metros Cuadrados | 123 | 123
MEX230202224408 | Metros lineales | 1500 | 1500
MEX230202215179 | Metros Cuadrados | 878.8 | 878.8
MEX230202215182 | Metros Cuadrados | 877.1 | 877.1
MEX230202215188 | Metros Cuadrados | 667.96 | 667.96
MEX230202215198 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
MEX230202215919 | Metros Cuadrados | 302.5 | 302.5
MEX230202215929 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202214966 | Metros lineales | 261 | 261
MEX230202214968 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202217542 | Metros Cuadrados | 375 | 375
MEX230202219008 | Metros Cuadrados | 441.2 | 441.2
MEX230202219904 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MEX230202219906 | Metros Cuadrados | 3496 | 3496
MEX230202220542 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX230202221348 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX230202222972 | Metros Cuadrados | 1607.2 | 1607.2
MEX230202222993 | Metros Cuadrados | 2426.24 | 2426.24
MEX230202223652 | Metros Cuadrados | 2728.1 | 2728.1
MEX230202223670 | Luminaria | 90 | 90
MEX230202225363 | Metros Cuadrados | 144 | 144
MEX230202215233 | Metros Cuadrados | 880 | 880
MEX230202215234 | Metros | 2000 | 129
MEX230202215249 | Metros lineales | 353.85 | 353.85
MEX230202215973 | Metros | 80 | 80
MEX230202215976 | Metros Cuadrados | 650 | 650
MEX230202216858 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202217557 | Metros Cuadrados | 630 | 630
MEX230202218261 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230202219049 | Metros Cuadrados | 958.55 | 958.55
MEX230202219052 | Metros cúbicos | 200 | 200
MEX230202219059 | Metros Cuadrados | 463.94 | 463.94
MEX230202219060 | Metros lineales | 60 | 60
MEX230202220563 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202221430 | Metros lineales | 823 | 823
MEX230202223002 | Metros | 1290 | 1290
MEX230202224467 | Metros lineales | 318 | 318
MEX230202224482 | Metros Cuadrados | 560 | 560
MEX230202215262 | Metros Cuadrados | 3329.6 | 3329.6
MEX230202215266 | Metros Cuadrados | 2877.6 | 2877.6
MEX230202216096 | Metros lineales | 70 | 70
MEX230202216099 | Metros Cuadrados | 1311.6 | 1311.6
MEX230202216100 | Metros lineales | 198.63 | 198.63
MEX230202216907 | Metros Cuadrados | 2725.5 | 2725.5
MEX230202217601 | Metros Cuadrados | 2407.49 | 2407.49
MEX230202218286 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230202219073 | Metros Cuadrados | 224.59 | 224.59
MEX230202219085 | Metros Cuadrados | 510 | 510
MEX230202219103 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
MEX230202219153 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
MEX230202219993 | Metros Cuadrados | 1408.8 | 1408.8
MEX230202220004 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202220691 | Metros lineales | 2200 | 2200
MEX230202220692 | Metros lineales | 209.35 | 209.35
MEX230202220693 | Metros lineales | 1447 | 1447
MEX230202220697 | Metros Cuadrados | 1177.18 | 1177.18
MEX230202221534 | Abrevadero(s) | 1 | 1
MEX230202222211 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202223715 | Metros Cuadrados | 2092.7 | 2092.7
MEX230202223722 | Metros Cuadrados | 3813.8 | 3813.8
MEX230202215283 | Metros Cuadrados | 1612 | 1612
MEX230202215286 | Metros Cuadrados | 1551.3 | 1551.3
MEX230202215298 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX230202217628 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202219215 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
MEX230202220018 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202220721 | Metros lineales | 900 | 900
MEX230202220723 | Metros lineales | 355.75 | 355.75
MEX230202220745 | Metros lineales | 463 | 463
MEX230202220749 | Metros Cuadrados | 1036.9 | 1036.9
MEX230202221549 | Metros lineales | 2185 | 2185
MEX230202223055 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66
MEX230202223807 | Metros Cuadrados | 528 | 528
MEX230202215330 | Metros Cuadrados | 10392 | 10392
MEX230202215332 | Metros lineales | 2430.9 | 2430.9
MEX230202215353 | Metros Cuadrados | 3333 | 3333
MEX230202215355 | Metros Cuadrados | 2866 | 2866
MEX230202215359 | Metros Cuadrados | 3333 | 3333
MEX230202216218 | Metros lineales | 284 | 284
MEX230202216998 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500
MEX230202217010 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694
MEX230202217685 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694
MEX230202217689 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202220068 | Metros lineales | 147.5 | 147.5
MEX230202220763 | Metros Cuadrados | 864.25 | 864.25
MEX230202220766 | Metros Cuadrados | 720 | 720
MEX230202222311 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130
MEX230202222430 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84
MEX230202222434 | Piezas | 40 | 40
MEX230202223819 | Metros Cuadrados | 959 | 959
MEX230202224733 | Planta(s) | 1 | 1
MEX230202225522 | Conexione(s) | 5 | 5
MEX230202215389 | Metros Cuadrados | 289.32 | 289.32
MEX230202215391 | Metros Cuadrados | 298.72 | 298.72
MEX230202215393 | Piezas | 17 | 17
MEX230202216273 | Metros lineales | 800 | 800
MEX230202217050 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320
MEX230202217053 | Metros Cuadrados | 3774 | 3774
MEX230202218393 | Metros cuadrados de construcción | 393 | 393
MEX230202219260 | Cuarto(s) | 10 | 10
MEX230202220094 | Metros Cuadrados | 2708.5 | 2708.5
MEX230202220119 | Metros Cuadrados | 3357.3 | 3357.3
MEX230202220122 | Metros lineales | 1200 | 1200
MEX230202220793 | Metros Cuadrados | 834 | 834
MEX230202222443 | Piezas | 6 | 6
MEX230202223099 | Metros cuadrados de construcción | 3510 | 3510
MEX230202223108 | Metros Cuadrados | 205.92 | 205.92
MEX230202223110 | Metros Cuadrados | 1347.7 | 1347.7
MEX230202223112 | Metros Cuadrados | 540.93 | 540.93
MEX230202223113 | Metros Cuadrados | 480.34 | 480.34
MEX230202223114 | Metros Cuadrados | 938.44 | 938.44
MEX230202223863 | Metros lineales | 400 | 400
MEX230202225615 | Metros lineales | 365 | 365
MEX230202217080 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320
MEX230202217082 | Metros Cuadrados | 540 | 540
MEX230202217740 | Metros Cuadrados | 378 | 378
MEX230202218421 | Metros lineales | 1235 | 1235
MEX230202219352 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202219362 | Metros lineales | 2400 | 2400
MEX230202220127 | Metros lineales | 160 | 160
MEX230202220817 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
MEX230202220818 | Metros Cuadrados | 7072 | 7072
MEX230202222470 | Vivienda | 24 | 24
MEX230202223914 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
MEX230202223919 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
MEX230202224851 | Metros Cuadrados | 211 | 211
MEX230202215459 | Metros cúbicos | 100 | 100
MEX230202216370 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
MEX230202216414 | Metros Cuadrados | 974.85 | 974.85
MEX230202217149 | Metros Cuadrados | 2268.3 | 2268.3
MEX230202217814 | Metros Cuadrados | 879.6 | 879.6
MEX230202219477 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MEX230202220152 | Metros lineales | 132 | 132
MEX230202220164 | Metros Cuadrados | 549.41 | 549.41
MEX230202220169 | Metros Cuadrados | 63 | 63
MEX230202220178 | Metros Cuadrados | 175 | 175
MEX230202221722 | Metros Cuadrados | 991.25 | 991.25
MEX230202221725 | Metros Cuadrados | 2208.9 | 2208.9
MEX230202221726 | Metros Cuadrados | 1407.2 | 1407.2
MEX230202221727 | Metros Cuadrados | 1142.8 | 1142.8
MEX230202223207 | Metros Cuadrados | 2251.1 | 2251.1
MEX230202223253 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX230202223257 | Metros Cuadrados | 32 | 32
MEX230202223263 | Metros lineales | 152.7 | 152.7
MEX230202223264 | Metros Cuadrados | 16 | 16
MEX230202224865 | Metros Cuadrados | 470 | 470
MEX230202215512 | Metros Cuadrados | 210 | 210
MEX230202215627 | Metros lineales | 213 | 213
MEX230202216418 | Metros Cuadrados | 1873 | 1873
MEX230202219542 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MEX230202219544 | Metros Cuadrados | 385.68 | 385.68
MEX230202220192 | Metros Cuadrados | 405 | 405
MEX230202220229 | Metros Cuadrados | 987.69 | 987.69
MEX230202220234 | Metros Cuadrados | 178 | 178
MEX230202221739 | Metros Cuadrados | 55 | 55
MEX230202221744 | Metros lineales | 350 | 350
MEX230202221747 | Metros Cuadrados | 65 | 65
MEX230202221749 | Metros lineales | 500 | 500
MEX230202221750 | Metros lineales | 2500 | 2500
MEX230202221751 | Metros lineales | 11100 | 11100
MEX230202221752 | Metros lineales | 1700 | 1700
MEX230202221753 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX230202221754 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX230202222572 | Metros lineales | 825 | 825
MEX230202223277 | Metros Cuadrados | 807.17 | 807.17
MEX230202223283 | Metros lineales | 100 | 100
MEX230202223998 | Metros Cuadrados | 2259.23 | 2259.23
MEX230202214889 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214898 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX230202214918 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214919 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX230202214930 | Vivienda | 20 | 20
MEX230202215635 | Metros Cuadrados | 273 | 273
MEX230202215638 | Metros Cuadrados | 5875 | 5875
MEX230202215643 | Metros Cuadrados | 308 | 308
MEX230202215646 | Metros Cuadrados | 368 | 368
MEX230202215649 | Piezas | 16 | 16
MEX230202216475 | Metros Cuadrados | 2928.6 | 2928.6
MEX230202216477 | Metros Cuadrados | 917.96 | 917.96
MEX230202217203 | Metros Cuadrados | 9611.2 | 9611.2
MEX230202217248 | Metros Cuadrados | 650 | 650
MEX230202217876 | Metros lineales | 130 | 130
MEX230202217877 | Metros Cuadrados | 122.5 | 122.5
MEX230202218552 | Metros lineales | 65.2 | 65.2
MEX230202219556 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 375
MEX230202219566 | Metros Cuadrados | 61000 | 61000
MEX230202220239 | Metros lineales | 220 | 220
MEX230202220244 | Metros lineales | 332 | 332
MEX230202220247 | Metros Cuadrados | 443 | 443
MEX230202220264 | Metros lineales | 439.9 | 439.9
MEX230202220268 | Metros Cuadrados | 950.48 | 950.48
MEX230202220271 | Metros lineales | 150 | 150
MEX230202220275 | Metros lineales | 287 | 287
MEX230202221044 | Metros lineales | 259 | 259
MEX230202223322 | Metros Cuadrados | 3628.8 | 3628.8
MEX230202224962 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX230202224972 | Metros lineales | 400 | 400
MEX230202224980 | Metros lineales | 775 | 775
MEX230202214933 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX230202214936 | Metros Cuadrados | 35 | 35
MEX230202214937 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX230202214938 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MEX230202214939 | Metros Cuadrados | 85 | 85
MEX230202214940 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
MEX230202214941 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214944 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214946 | Metros Cuadrados | 358 | 358
MEX230202215657 | Aula | 1 | 1
MEX230202215659 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202215672 | Piezas | 12 | 12
MEX230202215674 | Metros lineales | 150 | 150
MEX230202216594 | Metros lineales | 100 | 100
MEX230202217259 | Metros lineales | 1516 | 1516
MEX230202217888 | Metros Cuadrados | 486 | 486
MEX230202217899 | Piezas | 4 | 4
MEX230202218580 | Metros Cuadrados | 488.31 | 488.31
MEX230202219613 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MEX230202219624 | Metros lineales | 119 | 119
MEX230202221057 | Metros Cuadrados | 1130.5 | 1130.5
MEX230202221062 | Metros Cuadrados | 1435.2 | 1435.2
MEX230202223212 | Metros Cuadrados | 64 | 64
MEX230202224059 | Metros Cuadrados | 171 | 171
MEX230202224063 | Luminaria | 33 | 33
MEX230202224069 | Metros Cuadrados | 160 | 160
MEX230202225061 | Metros lineales | 162 | 162
MEX230202225797 | Metros cuadrados de construcción | 973 | 973
MEX230202226595 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202214886 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214893 | Metros Cuadrados | 144 | 144
MEX230202214902 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214903 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MEX230202214906 | Metros Cuadrados | 336 | 336
MEX230202215734 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
MEX230202216553 | Metros lineales | 4020 | 4020
MEX230202219027 | Metros Cuadrados | 122.65 | 122.65
MEX230202219030 | Metros lineales | 920 | 920
MEX230202219083 | Metros lineales | 56 | 56
MEX230202219097 | Metros lineales | 137 | 137
MEX230202220680 | Metros Cuadrados | 871 | 871
MEX230202220688 | Metros Cuadrados | 871.2 | 871.2
MEX230202220725 | Metros lineales | 1820 | 1820
MEX230202222329 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
MEX230202222344 | Metros lineales | 1595.5 | 1595.5
MEX230202225073 | Vivienda | 10 | 10
MEX230202225074 | Metros lineales | 680 | 680
MEX230202226668 | Metros Cuadrados | 1282 | 1282
MEX230202214907 | Metros Cuadrados | 396 | 396
MEX230202214909 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MEX230202214927 | Piezas | 120 | 120
MEX230202215009 | Metros Cuadrados | 850 | 850
MEX230202215013 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202215753 | Metros lineales | 511 | 511
MEX230202215755 | Piezas | 8 | 8
MEX230202216555 | Metros lineales | 212 | 212
MEX230202216558 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
MEX230202216574 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
MEX230202217407 | Metros Cuadrados | 558 | 558
MEX230202217443 | Metros Cuadrados | 378 | 378
MEX230202219100 | Metros Cuadrados | 58 | 58
MEX230202219110 | Metros cuadrados de construcción | 760 | 760
MEX230202219113 | Metros lineales | 316 | 316
MEX230202219829 | Metros lineales | 250 | 250
MEX230202219869 | Metros Cuadrados | 809 | 809
MEX230202220777 | Metros lineales | 180 | 180
MEX230202223356 | Metros lineales | 745 | 745
MEX230202223373 | Metros Cuadrados | 4761.57 | 4761.57
MEX230202215018 | Metros Cuadrados | 780 | 780
MEX230202215019 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
MEX230202215024 | Metros lineales | 450 | 450
MEX230202215032 | Metros Cuadrados | 2525.5 | 2525.5
MEX230202215092 | Metros cuadrados de construcción | 98.5 | 98.5
MEX230202215804 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202215861 | Metros lineales | 3000 | 3000
MEX230202216185 | Metros cuadrados de construcción | 548.9 | 548.9
MEX230202217493 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230202218548 | Calentador(es) | 131 | 131
MEX230202219132 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
MEX230202219930 | Metros lineales | 1288 | 1288
MEX230202219941 | Metros lineales | 150 | 150
MEX230202220844 | Metros Cuadrados | 543.5 | 543.5
MEX230202223402 | Metros Cuadrados | 2743.86 | 2743.86
MEX230202223415 | Metros Cuadrados | 235.13 | 235.13
MEX230202223425 | Metros Cuadrados | 4796.6 | 4796.6
MEX230202224147 | Metros Cuadrados | 3019 | 3019
MEX230202215107 | Metros lineales | 980 | 980
MEX230202215110 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
MEX230202215127 | Luminaria | 38 | 38
MEX230202218572 | Metros lineales | 103.8 | 103.8
MEX230202219174 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
MEX230202219200 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230202219264 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX230202220008 | Metros lineales | 450 | 450
MEX230202220860 | Metros lineales | 1212 | 1212
MEX230202220862 | Metros Cuadrados | 800 | 800
MEX230202221681 | Metros Cuadrados | 619 | 619
MEX230202223427 | Metros Cuadrados | 701.79 | 701.79
MEX230202223444 | Metros Cuadrados | 1770 | 1770
MEX230202223448 | Metros cúbicos | 75 | 75
MEX230202224210 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390
MEX230202215133 | Metros Cuadrados | 780 | 780
MEX230202215149 | Metros lineales | 613.7 | 613.7
MEX230202215152 | Metros cúbicos | 60 | 60
MEX230202215153 | Metros Cuadrados | 941.59 | 941.59
MEX230202215991 | Metros Cuadrados | 352 | 352
MEX230202215994 | Metros cúbicos | 59.04 | 59.04
MEX230202216636 | Metros Cuadrados | 434.89 | 434.89
MEX230202216648 | Piezas | 50 | 50
MEX230202216693 | Piezas | 1 | 1
MEX230202217575 | Metros Cuadrados | 117 | 117
MEX230202217577 | SERVICIO(S) | 1 | 1
MEX230202217580 | Metros Cuadrados | 1418.1 | 1418.1
MEX230202217587 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202217589 | Aula | 1 | 1
MEX230202218612 | Metros lineales | 280 | 280
MEX230202219273 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX230202219274 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX230202219277 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
MEX230202219282 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX230202220030 | Metros Cuadrados | 545.6 | 545.6
MEX230202220031 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202220034 | Metros Cuadrados | 456 | 456
MEX230202221728 | Metros Cuadrados | 542.89 | 542.89
MEX230202223466 | Metros Cuadrados | 730 | 730
MEX230202223478 | Metros Cuadrados | 952.9 | 952.9
MEX230202223479 | Piezas | 4 | 4
MEX230202225255 | Metros lineales | 1456 | 1456
MEX230202225261 | Metros Cuadrados | 5740 | 5740
MEX230202215158 | Piezas | 7 | 7
MEX230202215191 | Centro(s) de salud | 233841 | 6000
MEX230202216029 | Metros Cuadrados | 682.75 | 682.75
MEX230202216072 | Metros lineales | 160 | 160
MEX230202216746 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
MEX230202219302 | Metros lineales | 38000 | 38000
MEX230202220071 | Metros lineales | 775 | 775
MEX230202220084 | Metros Cuadrados | 70.77 | 70.77
MEX230202220086 | Metros Cuadrados | 13176 | 13176
MEX230202220103 | Metros Cuadrados | 1001.5 | 1001.5
MEX230202220117 | Metros Cuadrados | 5933.4 | 5933.4
MEX230202222564 | Metros lineales | 2160 | 2160
MEX230202223493 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202223495 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430
MEX230202223498 | Metros Cuadrados | 1218.5 | 1218.5
MEX230202223508 | Metros Cuadrados | 1679.22 | 1679.22
MEX230202224339 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202224354 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202225288 | Metros Cuadrados | 540 | 540
MEX230202225289 | Metros Cuadrados | 900 | 900
MEX230202225290 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202225298 | Conexione(s) | 8 | 8
MEX230202226035 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202216075 | Metros lineales | 320 | 320
MEX230202216079 | Aula | 1 | 1
MEX230202216082 | Metros Cuadrados | 45.79 | 45.79
MEX230202216091 | Metros Cuadrados | 732.85 | 732.85
MEX230202216093 | Metros lineales | 247 | 247
MEX230202216095 | Metros Cuadrados | 4761.9 | 4761.9
MEX230202216101 | Metros Cuadrados | 1247.04 | 1247.04
MEX230202216102 | Metros Cuadrados | 2481 | 2481
MEX230202216782 | Metros lineales | 6000 | 6000
MEX230202218679 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202219356 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MEX230202219360 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
MEX230202220201 | Metros lineales | 152.9 | 152.9
MEX230202221014 | Metros Cuadrados | 150 | 150
MEX230202221018 | Metros lineales | 2180 | 2180
MEX230202221889 | Metros Cuadrados | 555 | 555
MEX230202221896 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX230202223512 | Metros Cuadrados | 82 | 82
MEX230202223517 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850
MEX230202223523 | Metros Cuadrados | 3990.79 | 3990.79
MEX230202223534 | Metros Cuadrados | 801.95 | 801.95
MEX230202223541 | Metros Cuadrados | 3908 | 3908
MEX230202223545 | Metros Cuadrados | 160 | 160
MEX230202224460 | Metros lineales | 336 | 336
MEX230202225303 | Metros cuadrados de construcción | 1680 | 1680
MEX230202215337 | Piezas | 7 | 7
MEX230202215341 | Metros Cuadrados | 2035.3 | 2035.3
MEX230202215351 | Piezas | 7 | 7
MEX230202215352 | Piezas | 8 | 8
MEX230202216114 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202217790 | Metros Cuadrados | 117.4 | 117.4
MEX230202217793 | Aula | 1 | 1
MEX230202217803 | Metros lineales | 83 | 83
MEX230202218713 | Calentador(es) | 25 | 25
MEX230202218721 | Metros Cuadrados | 629.09 | 629.09
MEX230202218724 | Calentador(es) | 25 | 25
MEX230202218730 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
MEX230202218732 | Metros Cuadrados | 1005.2 | 1005.2
MEX230202219386 | Metros lineales | 1550 | 1550
MEX230202219390 | Metros lineales | 1080 | 1080
MEX230202219396 | Metros Cuadrados | 1222.8 | 1222.8
MEX230202220251 | Metros Cuadrados | 2361.9 | 2361.9
MEX230202221032 | Metros lineales | 100 | 100
MEX230202221075 | Metros Cuadrados | 739.5 | 739.5
MEX230202226171 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX230202215370 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040
MEX230202215372 | Metros lineales | 540 | 540
MEX230202215378 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
MEX230202215382 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX230202216136 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202216883 | Metros Cuadrados | 13500 | 13500
MEX230202217857 | Metros Cuadrados | 1346 | 1346
MEX230202217860 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX230202218736 | Calentador(es) | 25 | 25
MEX230202218740 | Metros Cuadrados | 760.25 | 760.25
MEX230202218745 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370
MEX230202218777 | Metros lineales | 431 | 431
MEX230202219405 | Metros lineales | 1290 | 1290
MEX230202219416 | Metros Cuadrados | 260 | 260
MEX230202220263 | Metros lineales | 173.36 | 173.36
MEX230202221087 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MEX230202221955 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
MEX230202221963 | Metros lineales | 30 | 30
MEX230202222790 | Metros Cuadrados | 1939.4 | 1939.4
MEX230202222807 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX230202223757 | Metros Cuadrados | 64 | 64
MEX230202226180 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
MEX230202226181 | Metros lineales | 152.7 | 152.7
MEX230202226190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX230202215445 | Metros cuadrados de construcción | 301 | 301
MEX230202215447 | Metros lineales | 870 | 870
MEX230202215499 | Metros Cuadrados | 1185.8 | 1185.8
MEX230202216227 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202217954 | Metros lineales | 200 | 200
MEX230202218790 | Metros Cuadrados | 420 | 420
MEX230202218809 | Metros Cuadrados | 980.94 | 980.94
MEX230202219435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX230202219444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX230202219448 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MEX230202220367 | Metros Cuadrados | 977.4 | 977.4
MEX230202222868 | Metros Cuadrados | 2635.1 | 2635.1
MEX230202223791 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
MEX230202225527 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MEX230202215500 | Metros Cuadrados | 4760 | 4760
MEX230202215501 | Metros Cuadrados | 2547.5 | 2547.5
MEX230202215502 | Metros lineales | 118 | 118
MEX230202215503 | Metros lineales | 156.3 | 156.3
MEX230202215506 | Metros lineales | 325.82 | 325.82
MEX230202215509 | Metros Cuadrados | 525.84 | 525.84
MEX230202215510 | Metros Cuadrados | 279.76 | 279.76
MEX230202215519 | Metros Cuadrados | 182 | 182
MEX230202216946 | Metros Cuadrados | 186 | 186
MEX230202217972 | Piezas | 4 | 4
MEX230202218001 | Metros lineales | 500 | 500
MEX230202218816 | Metros lineales | 167 | 167
MEX230202218825 | Calentador(es) | 25 | 25
MEX230202218834 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX230202219459 | Metros Cuadrados | 957 | 957
MEX230202219462 | Metros Cuadrados | 31981 | 31981
MEX230202220439 | Metros Cuadrados | 872.65 | 872.65
MEX230202220443 | Metros Cuadrados | 78.48 | 78.48
MEX230202222047 | Metros Cuadrados | 4195 | 4195
MEX230202222919 | Metros Cuadrados | 1122.8 | 1122.8
MEX230202222929 | Metros Cuadrados | 4532.86 | 4532.86
MEX230202223802 | Metros | 1529 | 1529
MEX230202223879 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202226274 | Aula | 160 | 160
MEX230202226299 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
MEX230202215536 | Metros lineales | 527 | 527
MEX230202215545 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
MEX230202217020 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320
MEX230202217026 | Metros Cuadrados | 3774 | 3774
MEX230202217091 | Metros lineales | 2000 | 2000
MEX230202218081 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202218849 | Celdas solares | 85 | 85
MEX230202218851 | Metros Cuadrados | 2474.2 | 2474.2
MEX230202219512 | Otros | 1 | 1
MEX230202219514 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202219539 | Metros Cuadrados | 731.76 | 731.76
MEX230202219565 | Metros Cuadrados | 4794.9 | 4794.9
MEX230202221275 | Metros lineales | 380 | 380
MEX230202222113 | Metros Cuadrados | 3745 | 3745
MEX230202222121 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202225559 | Cuarto(s) | 6 | 6
MEX230202214786 | Metros lineales | 273.01 | 273.01
MEX230202214789 | Metros lineales | 204 | 204
MEX230202216366 | Metros Cuadrados | 2409.5 | 2409.5
MEX230202217095 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320
MEX230202217100 | Metros lineales | 1340 | 1340
MEX230202217116 | Metros cúbicos | 13 | 13
MEX230202217120 | Metros lineales | 1400 | 1400
MEX230202218091 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX230202218863 | Metros Cuadrados | 275 | 275
MEX230202218864 | Metros Cuadrados | 2381 | 2381
MEX230202218873 | Metros Cuadrados | 1359.42 | 1359.42
MEX230202218881 | Metros Cuadrados | 3145.6 | 3145.6
MEX230202219606 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
MEX230202219607 | Metros Cuadrados | 950 | 950
MEX230202221282 | Metros lineales | 600 | 600
MEX230202222142 | Metros lineales | 509 | 509
MEX230202222149 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX230202223905 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202214819 | Metros Cuadrados | 748 | 748
MEX230202215588 | Metros Cuadrados | 432 | 432
MEX230202217163 | Metros Cuadrados | 3676.6 | 3676.6
MEX230202217204 | Metros Cuadrados | 490 | 490
MEX230202218119 | Metros Cuadrados | 4193 | 4193
MEX230202218122 | Metros lineales | 4000 | 4000
MEX230202218903 | Metros Cuadrados | 267.06 | 267.06
MEX230202218906 | Metros Cuadrados | 350 | 350
MEX230202218907 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
MEX230202218910 | Metros lineales | 1150 | 1150
MEX230202218911 | Metros Cuadrados | 510 | 510
MEX230202218912 | Metros Cuadrados | 251.79 | 251.79
MEX230202218926 | Metros | 954 | 954
MEX230202219635 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
MEX230202219645 | Aula | 1 | 1
MEX230202220580 | Metros Cuadrados | 948 | 948
MEX230202220604 | Metros Cuadrados | 870 | 870
MEX230202222237 | Metros Cuadrados | 389 | 389
MEX230202222247 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230202223162 | Metros lineales | 584 | 584
MEX230202223167 | Metros lineales | 164.7 | 164.7
MEX230202225014 | Metros lineales | 162 | 162
MEX230202225677 | Metros Cuadrados | 189 | 189
MEX230202225693 | Metros Cuadrados | 104.51 | 104.51
MEX230202225698 | Metros Cuadrados | 540 | 540
MEX230202215605 | Metros lineales | 87 | 87
MEX230202215609 | Metros Cuadrados | 234 | 234
MEX230202215621 | Metros Cuadrados | 6050 | 6050
MEX230202216440 | Tanque(s) | 1 | 1
MEX230202217354 | Metros Cuadrados | 488 | 488
MEX230202218946 | Metros Cuadrados | 5082.7 | 5082.7
MEX230202218948 | Metros Cuadrados | 2520.4 | 2520.4
MEX230202218949 | Metros Cuadrados | 2610.9 | 2610.9
MEX230202218950 | Metros Cuadrados | 2839.2 | 2839.2
MEX230202218965 | Metros Cuadrados | 780.71 | 780.71
MEX230202219673 | Metros cuadrados de construcción | 17937.8 | 17937.8
MEX230202220623 | Metros Cuadrados | 954 | 954
MEX230202222276 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
MEX230202223171 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
MEX230202225025 | Metros cúbicos | 112.32 | 112.32
MEX230202225042 | Metros lineales | 600 | 600
MEX230202214863 | Metros lineales | 215 | 215
MEX230202214870 | Metros lineales | 700 | 700
MEX230202214872 | Metros Cuadrados | 60 | 60
MEX230202214874 | Metros Cuadrados | 950 | 950
MEX230202215666 | Metros lineales | 157.5 | 157.5
MEX230202215678 | Metros Cuadrados | 384 | 384
MEX230202215685 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MEX230202216485 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
MEX230202217358 | Piezas | 8 | 8
MEX230202218222 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202218224 | Metros Cuadrados | 101.4 | 101.4
MEX230202218298 | Metros lineales | 1500 | 1500
MEX230202218301 | Metros lineales | 1100 | 1100
MEX230202218970 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
MEX230202218975 | Metros Cuadrados | 505.2 | 505.2
MEX230202218980 | Metros Cuadrados | 1740 | 1740
MEX230202218983 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
MEX230202219024 | Metros Cuadrados | 699.67 | 699.67
MEX230202219025 | Aula | 1 | 1
MEX230202219696 | Metros Cuadrados | 74700 | 74700
MEX230202219697 | Metros Cuadrados | 975 | 975
MEX230202220643 | Metros Cuadrados | 220 | 220
MEX230202227396 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5
MEX230202226617 | Metros Cuadrados | 827 | 827
MEX230202227695 | Metros Cuadrados | 1111.5 | 1111.5
MEX230202228652 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX230202229285 | Piezas | 1 | 1
MEX230202229308 | Metros Cuadrados | 260 | 260
MEX230202227430 | Metros Cuadrados | 64 | 64
MEX230202227441 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
MEX230202226645 | Metros cuadrados de construcción | 2140.3 | 2140.3
MEX230202228672 | Piezas | 1 | 1
MEX230202229321 | Piezas | 10 | 10
MEX230202229911 | Metros lineales | 438 | 438
MEX230202229915 | Metros lineales | 77.35 | 77.35
MEX230202226676 | Metros Cuadrados | 473 | 473
MEX230202225942 | Metros Cuadrados | 582 | 582
MEX230202224576 | Metros lineales | 102 | 102
MEX230202227835 | Piezas | 5 | 5
MEX230202229950 | Metros lineales | 86.6 | 86.6
MEX230202226718 | Metros lineales | 60 | 60
MEX230202227855 | Metros Cuadrados | 1334 | 1334
MEX230202229972 | Metros lineales | 96.4 | 96.4
MEX230202226758 | Metros Cuadrados | 673 | 673
MEX230202226780 | Metros Cuadrados | 266 | 266
MEX230202226787 | Metros lineales | 67 | 67
MEX230202224634 | Metros Cuadrados | 963 | 963
MEX230202224697 | Metros Cuadrados | 208 | 208
MEX230202223566 | Metros Cuadrados | 423 | 423
MEX230202223569 | Metros Cuadrados | 320 | 320
MEX230202223573 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202223581 | Metros Cuadrados | 1687.5 | 1687.5
MEX230202226858 | Metros Cuadrados | 73 | 73
MEX230202226106 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX230202215071 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
MEX230202215073 | Metros cuadrados de construcción | 567.6 | 567.6
MEX230202228833 | Piezas | 1 | 1
MEX230202229463 | Piezas | 3 | 3
MEX230202229479 | Piezas | 1 | 1
MEX230202229999 | Metros lineales | 217.95 | 217.95
MEX230202230008 | Metros Cuadrados | 2722.2 | 2695.32
MEX230202215931 | Metros cuadrados de construcción | 548.9 | 548.9
MEX230202215934 | Metros Cuadrados | 730 | 730
MEX230202215941 | Metros Cuadrados | 238 | 238
MEX230202215942 | Metros lineales | 180 | 180
MEX230202215111 | Metros lineales | 265 | 265
MEX230202216478 | Metros Cuadrados | 1076 | 1076
MEX230202224941 | Vivienda | 10 | 10
MEX230202226663 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX230202228053 | Metros Cuadrados | 7211.2 | 7211.2
MEX230202228135 | Piezas | 1 | 1
MEX230202230024 | Metros Cuadrados | 1064.4 | 1064.4
MEX230202230033 | Metros lineales | 220.55 | 220.55
MEX230202230038 | Metros lineales | 344.6 | 344.6
MEX230202230039 | Metros | 1100 | 1100
MEX230202226946 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202226948 | Metros Cuadrados | 1983.2 | 1983.2
MEX230202226985 | Cuarto(s) | 5 | 5
MEX230202226992 | Metros Cuadrados | 50 | 50
MEX230202228177 | Metros lineales | 148.2 | 148.2
MEX230202228189 | Metros lineales | 600 | 600
MEX230202228886 | Metros Cuadrados | 1042.4 | 1042.4
MEX230202229672 | Metros Cuadrados | 446 | 446
MEX230202229690 | Metros cúbicos | 70 | 70
MEX230202230053 | Metros lineales | 70.45 | 70.45
MEX230202230058 | Metros lineales | 121.75 | 121.75
MEX230202226231 | Metros lineales | 1500 | 1500
MEX230202226244 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX230202217226 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX230202217227 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX230202228213 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202228214 | Metros lineales | 700 | 700
MEX230202228960 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202230076 | Metros Cuadrados | 7464 | 7464
MEX230202227037 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
MEX230202227039 | Metros lineales | 525 | 525
MEX230202227047 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202218284 | Metros Cuadrados | 1485.7 | 1485.7
MEX230202227389 | Cuarto(s) | 11 | 11
MEX230202227449 | Piezas | 2 | 2
MEX230202228323 | Metros lineales | 210 | 210
MEX230202230092 | Luminaria | 20 | 20
MEX230202227473 | Metros lineales | 70 | 70
MEX230202228343 | Metros lineales | 155 | 155
MEX230202229001 | Metros lineales | 270 | 270
MEX230202229007 | Metros Cuadrados | 128 | 128
MEX230202230122 | Metros Cuadrados | 33500 | 33500
MEX230202227140 | Metros Cuadrados | 95 | 95
MEX230202227141 | Metros Cuadrados | 218.46 | 218.46
MEX230202227144 | Metros cúbicos | 243 | 243
MEX230202226344 | Metros lineales | 2000 | 2000
MEX230202219838 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202219847 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MEX230202228364 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX230202228402 | Metros Cuadrados | 331.47 | 331.47
MEX230202230140 | Luminaria | 100 | 100
MEX230202227209 | Metros cúbicos | 6480 | 6480
MEX230202219978 | Metros Cuadrados | 475 | 475
MEX230202220454 | Metros Cuadrados | 42 | 42
MEX230202227526 | Cuarto(s) | 7 | 7
MEX230202229079 | Piezas | 51 | 51
MEX230202229792 | Metros lineales | 550 | 550
MEX230202229796 | Metros Cuadrados | 133.56 | 133.56
MEX230202229798 | Metros lineales | 390 | 390
MEX230202220829 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX230202227539 | Metros lineales | 249 | 249
MEX230202228470 | Metros Cuadrados | 360 | 360
MEX230202228473 | Metros lineales | 1420 | 1420
MEX230202222569 | Metros lineales | 150 | 150
MEX230202222676 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068
MEX230202227634 | Piezas | 2 | 2
MEX230202227647 | Metros lineales | 130 | 130
MEX230202229250 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MEX230202227340 | Piezas | 2 | 2
MEX230202227679 | Metros lineales | 553 | 553
MEX230202228528 | Metros Cuadrados | 252 | 252
MEX230202229252 | Metros Cuadrados | 665.71 | 665.71
MEX230202229263 | Metros lineales | 315.9 | 315.9
MEX230202229265 | Piezas | 1 | 1
MEX230202232709 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
MEX230202232713 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
MEX230202232419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX230202232779 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX230202224579 | Metros Cuadrados | 1637 | 1637
MEX230202229563 | Metros | 650 | 650
MEX230202232068 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
MEX230202232453 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
MEX230202232810 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
MEX230202232820 | Kilómetro | 13.84 | 13.84
MEX230202231041 | Metros lineales | 506 | 506
MEX230202231043 | Metros lineales | 176 | 176
MEX230202231044 | Metros lineales | 527 | 527
MEX230202231046 | Metros lineales | 205 | 205
MEX230202231047 | Metros lineales | 226 | 226
MEX230202232835 | Metros Cuadrados | 2315 | 2315
MEX230202232837 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232843 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202231049 | Metros lineales | 645 | 645
MEX230202231052 | Metros lineales | 32 | 32
MEX230202231053 | Metros lineales | 285 | 285
MEX230202231055 | Metros lineales | 137 | 137
MEX230202231056 | Metros lineales | 390 | 390
MEX230202231057 | Metros lineales | 50 | 50
MEX230202231058 | Metros lineales | 220 | 220
MEX230202231059 | Metros lineales | 129 | 129
MEX230202231060 | Metros lineales | 90 | 90
MEX230202231061 | Metros lineales | 573 | 573
MEX230202231062 | Metros lineales | 180 | 180
MEX230202231063 | Metros lineales | 151 | 151
MEX230202231064 | Metros lineales | 55 | 55
MEX230202231065 | Metros lineales | 233 | 233
MEX230202231066 | Metros lineales | 210 | 210
MEX230202231067 | Metros lineales | 214 | 214
MEX230202231068 | Metros lineales | 220 | 220
MEX230202232847 | Kilómetro | 8.06 | 8.06
MEX230202232870 | Equipamiento | 1 | 1
MEX230202232872 | Metros Cuadrados | 2651 | 2651
MEX230202232875 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232879 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232896 | Kilómetro | 250 | 250
MEX230202232900 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232903 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232906 | Planta(s) | 1 | 1
MEX230202232908 | Lote | 3 | 3
MEX230202231255 | Metros Cuadrados | 12080 | 12080
MEX230202232914 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232916 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202232921 | Vehículos | 1 | 1
MEX230202232926 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX230202231256 | Metros Cuadrados | 4225 | 4225
MEX230202231257 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
MEX230202231258 | Piezas | 36 | 36
MEX230202232584 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
MEX220402187209 | Metros lineales | 336.7 | 336.7
MEX230202233724 | Equipamiento | 1 | 1
MEX230202233851 | Tanque(s) | 1 | 1
MEX230202233856 | Metros lineales | 380 | 380
MEX230202234330 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
MEX220402157579 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX220402174490 | Metros lineales | 1484 | 1484
MEX220402157503 | Metros Cuadrados | 72.38 | 72.38
MEX220402189933 | Metros lineales | 350 | 350
MEX220402174452 | Metros lineales | 845 | 845
MEX220402157569 | Metros lineales | 480 | 480
MEX220302120453 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
MEX230202233855 | Lote | 1 | 1
MEX220402146099 | Metros lineales | 684.5 | 684.5
MEX230202234369 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932
MEX230202234464 | Metros Cuadrados | 652.47 | 652.47
MEX220302104108 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX220302103996 | Metros lineales | 300 | 300
MEX220302103999 | Metros Cuadrados | 313 | 313
MEX220302121509 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350
MEX220302127412 | Metros cuadrados de construcción | 1150 | 1150
MEX220302109648 | Centro(s) de salud | 1 | 1
MEX220302104010 | Sanitario(s) | 4 | 4
MEX220302128625 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709
MEX220302127456 | Metros cuadrados de construcción | 56 | 56
MEX220302126085 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
MEX220302103937 | Metros lineales | 1550 | 1550
MEX220302126113 | Metros cuadrados de construcción | 710 | 710
MEX220402171248 | Metros lineales | 20 | 20
MEX220402172820 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
MEX230202233707 | Vehículos | 1 | 1
MEX230202234337 | Metros Cuadrados | 1696.6 | 1696.6
MEX220402172178 | Piezas | 1 | 1
MEX220402172181 | Piezas | 1 | 1
MEX230202234229 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
MEX230202233714 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202233788 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202233798 | Lote | 1 | 1
MEX230202233809 | Equipamiento | 1 | 1
MEX230202234007 | Lote | 1 | 1
MEX220302129500 | Metros cúbicos | 300 | 300
MEX220202068286 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400
MEX220202068290 | Metros lineales | 1350 | 1350
MEX220202068253 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
MEX220202071691 | Metros cuadrados de construcción | 655 | 655
MEX220202068365 | Calentador(es) | 39 | 39
MEX230202233720 | Vehículos | 1 | 1
MEX220202079406 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX230202233814 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202233821 | Lote | 1 | 1
MEX230202233826 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX220202079459 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MEX230202233994 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202234000 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MEX230202234012 | Equipamiento | 1 | 1
MEX220202068317 | Metros lineales | 650 | 650
MEX220302103024 | Metros lineales | 340 | 340
MEX220202068082 | Metros lineales | 1640 | 1640
MEX220202078818 | Metros Cuadrados | 578 | 578
MEX220202068329 | Piezas | 2 | 2
MEX220202068349 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
MEX220302102130 | Metros lineales | 316.86 | 316.86
MEX220202079197 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MEX220302102182 | Metros Cuadrados | 76 | 76
MEX230202223364 | Metros Cuadrados | 2022 | 2022
MEX230202225808 | Piezas | 40 | 40
MEX230202220016 | Metros Cuadrados | 840 | 840
MEX230202219470 | Metros Cuadrados | 56 | 56
MEX230202221482 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MEX230202215020 | Metros lineales | 240 | 240
MEX230202217531 | Metros cúbicos | 80 | 80
MEX230202216926 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500
MEX230202222123 | Metros Cuadrados | 60 | 60
MEX230202221280 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX220402173820 | Metros lineales | 537 | 537
MEX220302103322 | Metros lineales | 179.2 | 179.21
MEX16160300778718 | Otros | 1 | 2
MEX00180201098928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX15160100627761 | Metros Cuadrados | 1 | 240
MEX15160100627746 | Metros Cuadrados | 1 | 284
MEX16160300778720 | Metros Cuadrados | 1 | 1647.96
MEX16160300778722 | Otros | 1 | 2
MEX17170200864659 | Otros | 1 | 1
MEX16160300778721 | Metros Cuadrados | 1 | 212.3
MEX15160100627770 | Metros Cuadrados | 1 | 284
MEX16160300778719 | Otros | 1 | 2
MEX17170200861697 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX16160300779913 | Metros Cuadrados | 1 | 250
MEX00180201098909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX18180201098893 | Otros | 1 | 105.19
MEX18180201098905 | Metros Cuadrados | 1 | 400
MEX17170200861541 | Metros Cuadrados | 1 | 100
MEX18180201143067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX00180201098910 | Otros | 1 | 1
MEX18180201098931 | Metros Cuadrados | 1 | 600
MEX00180201098915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MEX18180201098900 | Metros Cuadrados | 1 | 600
MEX18180201098919 | Metros Cuadrados | 1 | 600
MEX17170401053678 | Otros | 1 | 1
MEX180301301123 | Vivienda | 8 | 8
MEX180301305383 | Vivienda | 4 | 4
MEX180301302515 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX180301302733 | Metros lineales | 184 | 184
MEX180301302836 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MEX180301302131 | Metros lineales | 170 | 170
MEX180401429100 | Otros | 213.36 | 213.36
MEX180401435965 | Metros Cuadrados | 2160 | 1600
MEX180401435985 | Metros lineales | 225 | 225
MEX180401436209 | Metros lineales | 164 | 164
MEX190201519123 | Metros lineales | 169 | 169
MEX190201548491 | Vivienda | 5 | 5
MEX190201544041 | Vivienda | 3 | 3
MEX190201544129 | Vivienda | 1 | 1
MEX190201532104 | Celdas solares | 20 | 20
MEX190201532197 | Celdas solares | 10 | 10
MEX190201532206 | Celdas solares | 10 | 10
MEX190201535802 | Vivienda | 2 | 2
MEX190201535812 | Vivienda | 2 | 2
MEX190201532279 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201535067 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201532583 | Piezas | 5 | 5
MEX190201532589 | Piezas | 5 | 5
MEX190201535434 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201535489 | Vivienda | 5 | 5
MEX190201534501 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201535422 | Vivienda | 3 | 3
MEX190201535446 | Vivienda | 13 | 13
MEX190201534660 | Vivienda | 2 | 2
MEX190201532260 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201535051 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201532295 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201532321 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201532356 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201535191 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201535195 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201535216 | Vivienda | 1 | 1
MEX190201535257 | Vivienda | 4 | 4
MEX190201532501 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201532514 | Celdas solares | 5 | 5
MEX190201532528 | Piezas | 5 | 5
MEX190201532579 | Piezas | 5 | 5
MEX200301722458 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX200301722734 | Metros lineales | 131 | 131
MEX200301745846 | Metros Cuadrados | 515 | 515
MEX200301747023 | Vivienda | 5 | 5
MEX200301747604 | Vivienda | 4 | 4
MEX200301746676 | Vivienda | 1 | 1
MEX200301753308 | Metros lineales | 4660 | 4660
MEX200301753334 | Otros | 814 | 814
MEX200301753660 | Vivienda | 3 | 3
MEX200301753678 | Vivienda | 2 | 2
MEX200301753692 | Vivienda | 2 | 2
MEX200301753731 | Metros Cuadrados | 555 | 555
MEX200301755106 | Otros | 27 | 27
MEX200301753776 | Metros Cuadrados | 555 | 555
MEX200301753827 | Metros Cuadrados | 310 | 310
MEX200301753227 | Metros lineales | 755 | 755
MEX200301755266 | Metros lineales | 837 | 837
MEX200301751077 | Metros Cuadrados | 140 | 140
MEX210201927501 | Metros Cuadrados | 428 | 428
MEX210201927506 | Metros Cuadrados | 550 | 550
MEX210201927509 | Metros Cuadrados | 429 | 429
MEX210201927515 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
MEX210201927524 | Cuarto(s) | 3 | 3
MEX210201927533 | Cuarto(s) | 10 | 10
MEX210201927655 | Cuarto(s) | 3 | 3
MEX210201927668 | Cuarto(s) | 3 | 3
MEX210201927777 | Calentador(es) | 4 | 4
MEX210201927739 | Cuarto(s) | 5 | 5
MEX210201927743 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX210201927746 | Cuarto(s) | 3 | 3
MEX210201927753 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX210201927757 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX210201927764 | Calentador(es) | 10 | 10
MEX210201927792 | Calentador(es) | 10 | 10
MEX210201927848 | Calentador(es) | 2 | 2
MEX210201927853 | Calentador(es) | 2 | 2
MEX210201927855 | Calentador(es) | 2 | 2
MEX210201930126 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
MEX210201932179 | Piezas | 5 | 5
MEX210201931684 | Cuarto(s) | 5 | 5
MEX210201929768 | Metros Cuadrados | 1412 | 1412
MEX210201927722 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX210201927731 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX210201927799 | Calentador(es) | 10 | 10
MEX210201929988 | Metros Cuadrados | 2074 | 2074
MEX210201930053 | Metros Cuadrados | 1483 | 1483
MEX210201930864 | Metros cuadrados de construcción | 991 | 991
MEX210201927833 | Calentador(es) | 20 | 20
MEX210201922950 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
MEX210201918502 | Metros Cuadrados | 571 | 571
MEX210201918514 | Metros Cuadrados | 571 | 571
MEX210201918548 | Metros Cuadrados | 695 | 695
MEX210201918458 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
MEX210201917796 | Metros lineales | 1550 | 1550
MEX210201918536 | Metros Cuadrados | 429 | 429
MEX210201918041 | Metros lineales | 450 | 450
MEX210301966866 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182
MEX210301968730 | Metros lineales | 111 | 111
MEX210402008016 | Metros lineales | 694 | 694
MEX220202068378 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 450
MEX220202068385 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
MEX220202068405 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
MEX220202071456 | Cárcamo(s) | 6 | 6
MEX220202078501 | Metros lineales | 265 | 265
MEX220202082728 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220202081860 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951
MEX220202084846 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
MEX220202082016 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951
MEX220202076962 | Metros Cuadrados | 247 | 258.66
MEX220202077994 | Metros Cuadrados | 2196 | 2196
MEX220202078016 | Metros lineales | 75 | 75
MEX220202078770 | Metros Cuadrados | 406.47 | 406.47
MEX220202084065 | Aula | 4 | 4
MEX220202078038 | Metros Cuadrados | 1362.1 | 1362.1
MEX220202085504 | Metros Cuadrados | 288 | 288
MEX220202085512 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910
MEX220202078691 | Metros Cuadrados | 1039.6 | 1039.6
MEX220202081881 | Metros Cuadrados | 1267 | 1267
MEX220202078851 | Metros Cuadrados | 1836 | 1836
MEX220202082755 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437
MEX220202078085 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
MEX220202085474 | Metros Cuadrados | 176 | 176
MEX220202078139 | Metros Cuadrados | 4797 | 4797
MEX220202078142 | Metros Cuadrados | 3629.2 | 3629.2
MEX220202078174 | Metros Cuadrados | 504 | 504
MEX220202079712 | Metros lineales | 31 | 31
MEX220202082172 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437
MEX220202085493 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MEX220202084818 | Metros lineales | 165 | 165
MEX220202084039 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302103254 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MEX220302103014 | Metros lineales | 163.26 | 163.26
MEX220302103030 | Metros Cuadrados | 120 | 120
MEX220302103072 | Metros lineales | 260 | 260
MEX220302127703 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX220302127367 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX220302127808 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302126629 | Metros Cuadrados | 4934 | 4934
MEX220302127386 | Metros Cuadrados | 2 | 80
MEX220302114212 | Metros Cuadrados | 3865.1 | 3865.1
MEX220302124924 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX220302127400 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX220302127405 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2
MEX220302127417 | Metros Cuadrados | 160 | 160
MEX220302124942 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX220302127453 | Metros Cuadrados | 939 | 939
MEX220302125540 | Metros Cuadrados | 593 | 593
MEX220302125580 | Cuarto(s) | 2 | 2
MEX220302127131 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX220302125599 | Cuarto(s) | 1 | 1
MEX220302127521 | Metros lineales | 185 | 185
MEX220302125636 | Cuarto(s) | 1 | 1
MEX220302125654 | Cuarto(s) | 1 | 1
MEX220302109941 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951
MEX220302123180 | Calentador(es) | 16 | 16
MEX220302108783 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302119356 | Metros Cuadrados | 725 | 725
MEX220302110366 | Metros cúbicos | 100 | 100
MEX220302108808 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302109996 | Metros lineales | 700 | 700
MEX220302116958 | Metros Cuadrados | 919 | 919
MEX220302119399 | Metros Cuadrados | 1691 | 1691
MEX220302113861 | Metros Cuadrados | 361 | 361
MEX220302123358 | Calentador(es) | 11 | 11
MEX220302117660 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX220302110170 | Metros lineales | 310 | 310
MEX220302103812 | Sanitario(s) | 2 | 2
MEX220302109614 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302111279 | Piezas | 11 | 11
MEX220302103905 | Metros Cuadrados | 11 | 11
MEX220302109689 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302103576 | Metros lineales | 134 | 134
MEX220302109697 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302109707 | Metros Cuadrados | 620.03 | 620.03
MEX220302109710 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302115357 | Metros Cuadrados | 416 | 416
MEX220302103969 | Metros lineales | 138.2 | 138.2
MEX220302103980 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527
MEX220302104809 | Metros Cuadrados | 85000 | 85000
MEX220302111898 | Metros Cuadrados | 9.23 | 9.23
MEX220302103984 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527
MEX220302103994 | Metros cuadrados de construcción | 285 | 285
MEX220302108822 | Metros Cuadrados | 2003 | 2003
MEX220302111446 | Metros Cuadrados | 76 | 76
MEX220302111916 | Metros Cuadrados | 76.03 | 76.03
MEX220302106074 | Metros lineales | 220 | 220
MEX220302108829 | Metros Cuadrados | 568 | 568
MEX220302111486 | Metros Cuadrados | 424 | 424
MEX220302111502 | Piezas | 10 | 10
MEX220302103707 | Metros Cuadrados | 252 | 252
MEX220302108879 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302111514 | Metros Cuadrados | 275.07 | 275.07
MEX220302111521 | Piezas | 8 | 8
MEX220302108918 | Metros Cuadrados | 7036 | 7036
MEX220302111589 | Metros lineales | 765 | 765
MEX220302112072 | Piezas | 7 | 7
MEX220302103796 | Aula | 6 | 6
MEX220302109564 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220302119179 | Metros Cuadrados | 541 | 541
MEX220302119407 | Metros lineales | 161 | 161
MEX220302119411 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410
MEX220302106726 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX220302116476 | Metros cúbicos | 504 | 504
MEX220302116504 | Metros cúbicos | 2707 | 2707
MEX220302113442 | Metros Cuadrados | 1465 | 1465
MEX220302117414 | Metros Cuadrados | 241.88 | 241.88
MEX220302120147 | Metros lineales | 120 | 120
MEX220302107047 | Metros Cuadrados | 75 | 75
MEX220302120165 | Metros Cuadrados | 490 | 490
MEX220302120169 | Metros Cuadrados | 32 | 32
MEX220302107164 | Metros lineales | 112 | 112
MEX220302128464 | Metros Cuadrados | 90.28 | 90.28
MEX220302128849 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410
MEX220302128874 | Piezas | 8 | 8
MEX220302128911 | Metros Cuadrados | 294 | 294
MEX220302134024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134379 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402146094 | Metros lineales | 327.5 | 327.5
MEX220302134485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129398 | Metros lineales | 1850 | 1850
MEX220302129413 | Metros lineales | 1850 | 1850
MEX220302135351 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129457 | Metros Cuadrados | 192 | 192
MEX220302135114 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133710 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134341 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135128 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135185 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135195 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135201 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135253 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135382 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135384 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135390 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133231 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129262 | Metros Cuadrados | 589 | 589
MEX220302129277 | Metros Cuadrados | 437 | 437
MEX220302134672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134093 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129309 | Metros Cuadrados | 133 | 133
MEX220302133415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129331 | Metros Cuadrados | 192 | 192
MEX220302129345 | Metros Cuadrados | 58 | 58
MEX220302130979 | PLAN(ES) | 1 | 1
MEX220302128988 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437
MEX220302129353 | Metros lineales | 21 | 21
MEX220302133484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134197 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302129002 | Metros Cuadrados | 420 | 420
MEX220302132735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132060 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134247 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302131237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132953 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132961 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302138559 | Metros Cuadrados | 8074.22 | 8074.22
MEX220302128367 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349
MEX220302128388 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349
MEX220302132303 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302128424 | Metros Cuadrados | 416 | 416
MEX220302134851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132371 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134936 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302138799 | Lote | 1 | 1
MEX220302133250 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135067 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135292 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135293 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135297 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302133450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302134564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302132150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402150015 | Aula | 3 | 3
MEX220402171252 | Metros Cuadrados | 76.03 | 76.03
MEX220402171259 | Metros lineales | 655 | 655
MEX220402167991 | Metros cúbicos | 14 | 14
MEX220402148806 | Metros cuadrados de construcción | 561 | 561
MEX220402149265 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402149269 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402148820 | Metros Cuadrados | 2137 | 2137
MEX220402148821 | Metros Cuadrados | 2216 | 2216
MEX220402148826 | Metros Cuadrados | 183 | 183
MEX220402149287 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402149289 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402150441 | Piezas | 3 | 3
MEX220402149332 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402151911 | Metros lineales | 120 | 120
MEX220402148864 | Metros Cuadrados | 227.5 | 227.5
MEX220402148868 | Metros Cuadrados | 428.4 | 428.4
MEX220402149355 | Metros Cuadrados | 125 | 125
MEX220402156001 | Metros lineales | 160 | 160
MEX220402149411 | Metros lineales | 309 | 309
MEX220402149450 | Metros cúbicos | 21 | 21
MEX220402151557 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MEX220402149494 | Metros cúbicos | 19 | 19
MEX220402149496 | Metros Cuadrados | 111 | 111
MEX220402152744 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
MEX220402156172 | Metros lineales | 160 | 160
MEX220402152752 | Metros Cuadrados | 480 | 480
MEX220402158944 | Metros lineales | 224.75 | 224.75
MEX220402149594 | Metros Cuadrados | 151 | 151
MEX220402154106 | Metros cúbicos | 80 | 80
MEX220402149150 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402149187 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402148987 | Metros cuadrados de construcción | 432 | 432
MEX220402149007 | Piezas | 554 | 554
MEX220402153546 | Metros cúbicos | 100 | 100
MEX220402150182 | Metros lineales | 253 | 253
MEX220402153698 | Metros lineales | 324 | 8
MEX220402197330 | Piezas | 9 | 9
MEX220402180977 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
MEX220402182282 | Cuarto(s) | 5 | 5
MEX220402193664 | Metros Cuadrados | 334.41 | 334.41
MEX220402195697 | Piezas | 5 | 5
MEX220402195737 | Piezas | 3 | 3
MEX220402181101 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
MEX220402174420 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX220402174908 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184
MEX220402177802 | Metros lineales | 404.4 | 404.4
MEX220402182220 | Metros cuadrados de construcción | 47 | 47
MEX220402181074 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
MEX220402174173 | Metros Cuadrados | 640.51 | 640.51
MEX220402181095 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
MEX220402182683 | Metros cuadrados de construcción | 22 | 22
MEX220402178589 | Piezas | 5 | 5
MEX220402174568 | Cuarto(s) | 4 | 4
MEX220402182096 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 49
MEX220402202647 | Metros Cuadrados | 381 | 381
MEX220402202634 | Metros Cuadrados | 432 | 432
MEX220402202712 | Metros Cuadrados | 3430 | 3430
MEX220402202718 | Metros Cuadrados | 370 | 370
MEX220402202973 | Metros Cuadrados | 490.2 | 490.2
MEX220402202974 | Metros Cuadrados | 647.4 | 647.4
MEX220402202978 | Metros Cuadrados | 57.7 | 57.7
MEX220402201815 | Metros Cuadrados | 953.52 | 953.52
MEX230102208175 | Metros Cuadrados | 1029 | 1002.72
MEX230102208180 | Metros Cuadrados | 748 | 818.6
MEX230102208186 | Metros Cuadrados | 81000 | 81000
MEX230102208194 | Metros Cuadrados | 67200 | 67200
MEX230102208196 | Metros Cuadrados | 2000 | 1796
MEX230102207485 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7
MEX230102207501 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7
MEX230102207852 | Metros Cuadrados | 850 | 850
MEX220402202434 | Metros Cuadrados | 3082.46 | 3082.46
MEX230102207537 | Kilómetro lineal | 14.69 | 14.69
MEX230102207185 | Metros lineales | 370.37 | 370.37
MEX230102207191 | Metros Cuadrados | 800 | 800
MEX230102207205 | Metros lineales | 800 | 800
MEX230102207556 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7
MEX230102207230 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MEX230102207581 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7
MEX230102207584 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687
MEX230102208295 | Metros Cuadrados | 840 | 796.56
MEX230102208310 | Metros Cuadrados | 1100 | 949.68
MEX230102206873 | Metros Cuadrados | 875 | 875
MEX230102207233 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MEX230102207234 | Metros lineales | 988.27 | 988.27
MEX230102207971 | Metros Cuadrados | 88 | 88
MEX230102207633 | Metros lineales | 92 | 92
MEX230102207983 | Metros Cuadrados | 270 | 270
MEX230102206900 | Metros lineales | 175 | 175
MEX230102207290 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
MEX230102208008 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX230102206933 | Metros lineales | 231.2 | 231.2
MEX230102207315 | Metros Cuadrados | 1051.2 | 1051.2
MEX230102208030 | Metros Cuadrados | 90 | 90
MEX230102208040 | Metros Cuadrados | 210 | 210
MEX220402202934 | Metros Cuadrados | 1375.41 | 1375.41
MEX220402202952 | Metros Cuadrados | 132.4 | 132.4
MEX230102207333 | Metros Cuadrados | 988.8 | 988.8
MEX220402202963 | Metros Cuadrados | 619.2 | 619.2
MEX220402202967 | Metros Cuadrados | 1766.4 | 1766.4
MEX220402202979 | Metros lineales | 105 | 105
MEX230102206993 | Metros lineales | 414 | 414
MEX230102207709 | Metros lineales | 14.69 | 14.69
MEX230102207374 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
MEX230102207389 | Metros Cuadrados | 792 | 792
MEX230102207428 | Metros Cuadrados | 658.16 | 658.16
MEX230102208142 | Metros Cuadrados | 920 | 848.86
MEX230102207443 | Kilómetro lineal | 12.8 | 12.8
MEX230102207446 | Kilómetro lineal | 12.8 | 12.8
MEX230102207450 | Kilómetro lineal | 12.81 | 12.81
MEX230202216645 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500
MEX230202225094 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
MEX230202216695 | Metros lineales | 300 | 300
MEX230202216704 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000
MEX230202218767 | Metros Cuadrados | 819.95 | 819.95
MEX230202219731 | Metros Cuadrados | 64800 | 64800
MEX230202217329 | Metros Cuadrados | 357.65 | 357.65
MEX230202225221 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
MEX230202218899 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202215103 | Metros lineales | 350 | 350
MEX230202225329 | Metros lineales | 670 | 670
MEX230202225336 | Kilómetro | 3 | 3
MEX230202219038 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
MEX230202220548 | Kilómetro | 0.71 | 0.71
MEX230202220556 | Kilómetro | 1.16 | 1.16
MEX230202215236 | Kilómetro | 1.53 | 1.53
MEX230202215246 | Metros Cuadrados | 5222 | 5222
MEX230202215251 | Kilómetro | 1.59 | 1.59
MEX230202215971 | Kilómetro | 4.29 | 4.29
MEX230202217563 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
MEX230202219054 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219068 | Metros Cuadrados | 667.92 | 667.92
MEX230202219925 | Kilómetro | 14.1 | 14.1
MEX230202222191 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
MEX230202223682 | Vivienda | 150 | 150
MEX230202225390 | Metros Cuadrados | 186 | 186
MEX230202219156 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202215291 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
MEX230202219170 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219205 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202215375 | Metros Cuadrados | 1684.5 | 1684.5
MEX230202219250 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202224753 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MEX230202215390 | Metros Cuadrados | 3985 | 3985
MEX230202219254 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219259 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219376 | Metros lineales | 90 | 90
MEX230202216372 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187
MEX230202217141 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MEX230202217150 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
MEX230202219479 | Otros | 1 | 1
MEX230202215488 | Luminaria | 305 | 305
MEX230202215489 | Luminaria | 62 | 62
MEX230202215490 | Luminaria | 89 | 89
MEX230202215493 | Luminaria | 58 | 58
MEX230202215495 | Metros Cuadrados | 2911.5 | 2911.5
MEX230202217180 | Metros Cuadrados | 2603.8 | 2603.8
MEX230202217831 | Metros Cuadrados | 90000 | 90000
MEX230202223276 | Metros Cuadrados | 529 | 529
MEX230202224058 | Luminaria | 33 | 33
MEX230202219028 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202221515 | Metros cúbicos | 6 | 6
MEX230202217440 | Metros cúbicos | 72 | 72
MEX230202219101 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219134 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219145 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219148 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202216609 | Piezas | 55 | 55
MEX230202219192 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219262 | Metros lineales | 400 | 400
MEX230202219265 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202215137 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
MEX230202216005 | Metros lineales | 180 | 180
MEX230202216650 | Metros lineales | 650 | 650
MEX230202217576 | Pozo(s) | 1 | 1
MEX230202224262 | Aula | 3 | 3
MEX230202216700 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MEX230202222657 | Metros Cuadrados | 60000 | 60000
MEX230202221968 | Metros Cuadrados | 800 | 800
MEX230202215491 | Luminaria | 28 | 28
MEX230202215492 | Luminaria | 38 | 38
MEX230202216951 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MEX230202216956 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
MEX230202218823 | Metros Cuadrados | 879.37 | 879.37
MEX230202218858 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202221255 | Vivienda | 150 | 150
MEX230202225566 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
MEX230202218896 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202215576 | Metros Cuadrados | 554.8 | 554.8
MEX230202217169 | Kilómetro | 3 | 3
MEX230202218908 | Metros Cuadrados | 673.98 | 673.98
MEX230202225011 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MEX230202214851 | Metros lineales | 185 | 185
MEX230202222275 | Metros lineales | 175 | 175
MEX230202217376 | Metros Cuadrados | 8395.7 | 8395.7
MEX230202219017 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
MEX230202223577 | Metros Cuadrados | 1149.73 | 1149.73
MEX230202215072 | Metros lineales | 400 | 400
MEX230202215201 | Metros Cuadrados | 3445 | 3445
MEX230202215954 | Metros Cuadrados | 506.25 | 506.25
MEX230202217158 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MEX230202226475 | Metros Cuadrados | 2432 | 2432
MEX230202231071 | Metros Cuadrados | 818.67 | 818.67
MEX220402195759 | Piezas | 4 | 4
MEX220402150131 | Aula | 2 | 2
MEX220402180109 | Metros lineales | 802 | 802
MEX220402175180 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MEX220402149254 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402195649 | Piezas | 4 | 4
MEX220402182607 | Metros cuadrados de construcción | 41 | 41
MEX220302125017 | Cuarto(s) | 5 | 5
MEX220302123349 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX220302109441 | Aula | 2 | 2
MEX220302114198 | Metros lineales | 1580 | 1580
MEX220302103993 | Cuarto(s) | 28 | 28
MEX220302111156 | Metros Cuadrados | 446.6 | 446.6
MEX220302111671 | Metros lineales | 43 | 43
MEX220402146042 | Metros lineales | 1060 | 1060
MEX220302127084 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220302110611 | Metros lineales | 100 | 100
MEX220302127332 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220402165522 | Metros Cuadrados | 287 | 287
MEX220402165535 | Metros lineales | 20 | 20
MEX220402149272 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402149321 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220202077952 | Metros Cuadrados | 994.98 | 994.98
MEX220402201671 | Metros Cuadrados | 6800 | 6800
MEX220202073741 | Metros lineales | 725 | 725
MEX220302109715 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437
MEX220302110911 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220402202906 | Metros Cuadrados | 1040.88 | 1040.88
MEX220402202971 | Metros Cuadrados | 1330.5 | 1330.5
MEX220402202980 | Metros Cuadrados | 413.06 | 413.06
MEX220302112778 | Metros lineales | 1260 | 1260
MEX220402180349 | Metros cuadrados de construcción | 2554 | 2554
MEX220402181109 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45
MEX220402181714 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
MEX220302114117 | Metros cuadrados de construcción | 1760.2 | 1760.2
MEX220302115346 | Metros Cuadrados | 131 | 131
MEX220402165186 | Metros lineales | 1097 | 1097
MEX220402182491 | Cuarto(s) | 6 | 6
MEX220402182562 | Cuarto(s) | 1 | 1
MEX230202216025 | Metros Cuadrados | 5090 | 5090
MEX220302116760 | Metros Cuadrados | 446 | 446
MEX220302119373 | Metros lineales | 400 | 400
MEX230202218978 | Kilómetro | 3 | 3
MEX230202219003 | Kilómetro | 16 | 16
MEX230202219082 | Calentador(es) | 15 | 15
MEX230202219759 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
MEX220302120159 | Metros lineales | 133 | 133
MEX230202221199 | Vivienda | 357 | 357
MEX220302123366 | Calentador(es) | 7 | 7
MEX220302124596 | Metros Cuadrados | 652 | 652
MEX220302125132 | Cuarto(s) | 1 | 1
MEX220202078909 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
MEX220202079660 | Metros Cuadrados | 406 | 406
MEX220302125928 | Metros Cuadrados | 527 | 527
MEX220402169939 | Metros lineales | 2132 | 2132
MEX220302126972 | Metros lineales | 198 | 198
MEX220302127014 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MEX220302127407 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220402148815 | Metros Cuadrados | 1053.9 | 1053.9
MEX220402148861 | Metros Cuadrados | 2075 | 2075
MEX220402149192 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402149290 | Sanitario(s) | 1 | 1
MEX220402149357 | Metros cúbicos | 12 | 12
MEX220202084855 | Metros lineales | 380 | 380
MEX220302127948 | Metros Cuadrados | 2355 | 2355
MEX220302128146 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MEX220302128191 | Metros Cuadrados | 459 | 459
MEX220302128247 | Metros Cuadrados | 527 | 527
MEX220302128961 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410
MEX220302129028 | Metros Cuadrados | 280 | 280
MEX220302129077 | Piezas | 14 | 14
MEX220402151161 | Metros Cuadrados | 454.94 | 454.94
MEX220402193600 | Metros lineales | 275 | 275
MEX220302130977 | PLAN(ES) | 1 | 1
MEX220302132043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220302135556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MEX220402151861 | Metros lineales | 74 | 74
MEX220402153556 | Metros cúbicos | 100 | 100
MEX220302102216 | Metros lineales | 440 | 440
MEX220302103006 | Metros lineales | 504 | 504
MEX220302103255 | Metros cuadrados de construcción | 190.22 | 190.22
MEX220302103297 | Metros Cuadrados | 243.73 | 243.73
MEX220402154216 | Piezas | 8 | 8
MEX220402154270 | Piezas | 4 | 4
MEX220402154330 | Metros cuadrados de construcción | 444.5 | 410.82
MEX220402174193 | Metros Cuadrados | 920.45 | 920.45
MEX220302103623 | Metros lineales | 1000 | 1000
MEX220302103950 | Aula | 1 | 1
MEX220302103988 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527
MEX220302106996 | Metros lineales | 339 | 339
MEX220302107007 | Metros lineales | 780 | 780
MEX220402177079 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MEX220302107034 | Metros cuadrados de construcción | 787 | 787
MEX220302107677 | Metros Cuadrados | 720 | 720
MEX220302107727 | Metros cúbicos | 173 | 173
MEX220302107822 | Metros cuadrados de construcción | 431 | 431
MEX220302108096 | Metros Cuadrados | 48 | 49
MEX220302109040 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
MEX220402178574 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220402202923 | Metros Cuadrados | 1580.54 | 1580.54
MEX220402202962 | Metros Cuadrados | 631.05 | 631.05
MEX220402202726 | Metros Cuadrados | 1559.84 | 1559.84
MEX220402182500 | Metros cuadrados de construcción | 58 | 58
MEX220402202955 | Metros Cuadrados | 1764.9 | 1764.9
MEX220302127107 | Metros Cuadrados | 120 | 120

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MEX16160300731261 | México | San José del Rincón |  | - | -100.1519 | 19.661
MEX00180201102188 | México | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo | CALLE COLUNMA BARRIO LA COLUMNA, 56070 TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, TEPETLAOXTOC MÉXICO ENTRE AVENIDA XOLALTENCO Y CALLE XOXOTLA, CALLE HUAXACALCO SE INGRESA POR LA AVENIDA XOLALTENCO Y | -98.8247 | 19.5741
MEX16160300731255 | México | La Paz |  | - | -98.9766 | 19.3584
MEX00170401005046 | México | Juchitepec | San Pedro | CALLE MINA BARRIO JUCHI, 56860 SAN PEDRO, JUCHITEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALLENDE, CARRETERA LIBRAMIENTO JUCHITEPEC PARA LLEGAR AL LUGAR DE | -98.8731 | 19.1052
MEX00180101072685 | México | Tepetlaoxtoc |  | (2+000; 19.563741; -98.819708) (2+930; 19.571212; -98.820127) (3+340; 19.573053; -98.821086) (6+310; 19.585548; -98.848232) (6+310; 19.585539; -98.848258) (3+340; 19.573011; -98.821014) (6+310; 19.585536; -98.848247) (3+340; 19.573039; -98.82106) | -98.8197 | 19.5734
MEX00170400999762 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE ALPINO TEPETZALAN 257 MZ INTERIOR 2512 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ROCA | -99.1186 | 19.539
MEX00170400999781 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE ALPINO VENTISQUEROS 17 MZ INTERIOR 8 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO | -99.1227 | 19.5297
MEX17170400999796 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE RIELEROS 362 MZ INTERIOR 3348 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO POLVORA | -99.1248 | 19.5244
MEX16160300731236 | México | El Oro |  | - | -100.1307 | 19.8021
MEX00170400999778 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE CERRO DE LA SILLA 4 MZ INTERIOR 4 LT COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO VISTA HER | -99.0942 | 19.5439
MEX16160200665958 | México | Toluca |  | 50110, Calle Eduardo Monroy Cárdenas 100, Delegación San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Méx. | -99.6573 | 19.2935
MEX00170400999782 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE OCTAVA DE MORELOS 6 S/N INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE PAVON Y CAL | -99.1092 | 19.5152
MEX16160300731263 | México | Tejupilco |  | - | -100.1534 | 18.9057
MEX16160300731268 | México | Tultepec |  | - | -99.1286 | 19.6855
MEX16160300731231 | México | Atenco |  | - | -98.9133 | 19.5593
MEX00170400999774 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE AGRUPACIÓN OBRERA 275 MZ INTERIOR 3120 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLEJON HU | -99.1128 | 19.5406
MEX16160300731225 | México | Acambay de Ruíz Castañeda |  | - | -99.844 | 19.9562
MEX00170400999767 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE ALPINO CHAMONIX 206 MZ INTERIOR 2082 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO | -99.1227 | 19.5363
MEX00170400999776 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE 3RA DE NOPALERA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE 2A DE NOPALERA Y CA | -99.1129 | 19.5155
MEX00170400999783 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE MARACAIBO 52 MZ INTERIOR 2 LT COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE JA | -99.0995 | 19.5309
MEX00170400999766 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE PINO SUAREZ 44 MZ INTERIOR 18 LT COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BUEN | -99.0976 | 19.5275
MEX00170400999770 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE CERRO DE LAS PALOMAS 194 S/N INTERIOR SN COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO TEPOZ | -99.0969 | 19.5361
MEX00170400999773 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE CLUB ALPINO LEON 219 MZ INTERIOR 2177 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE EXC. E | -99.1239 | 19.5389
MEX16160300731258 | México | Lerma |  | - | -99.5118 | 19.2854
MEX16160300731266 | México | Tenango del Valle |  | - | -99.5916 | 19.1038
MEX00180201136159 | México | Rayón |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -99.6573 | 19.2935
MEX15170300967027 | México | Tepetlaoxtoc |  | - | -98.8197 | 19.5734
MEX00170400999779 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE CERRO AZUL 3 S/N INTERIOR SN COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DE LAS AGUILAS Y | -99.0988 | 19.5389
MEX00170400999801 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE SOCORRO ALPINO 340 MZ INTERIOR 3128 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACI | -99.1109 | 19.5451
MEX00180101066490 | México | Temoaya | Cobertura municipal | - | -99.5949 | 19.47
MEX00180101066541 | México | Temoaya |  | - | -99.5949 | 19.47
MEX16160300731264 | México | Temoaya |  | - | -99.5949 | 19.47
MEX16160300731252 | México | Jiquipilco |  | - | -99.6086 | 19.5576
MEX16160300731237 | México | Ixtlahuaca |  | - | -99.7693 | 19.5698
MEX00170400999763 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE AMACITLALI 309 MZ INTERIOR 2973 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y PER | -99.1165 | 19.5502
MEX16160400815712 | México | Coatepec Harinas |  | - | -99.7685 | 18.9257
MEX16160300731247 | México | Jilotepec |  | - | -99.5328 | 19.9528
MEX00170400999775 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE CAÑADA NEXPAYANTLA 257 MZ INTERIOR 2513 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE TONA | -99.119 | 19.5415
MEX00170400999780 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE LEGION DE ORIZABA 5 MZ INTERIOR 16 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE MONTAÑITA | -99.1108 | 19.545
MEX16160300731260 | México | Morelos |  | - | -99.6678 | 19.787
MEX00170400999765 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE QUINTA DE MORELOS 11 MZ INTERIOR 4 LT COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE 6A DE MOR | -99.1073 | 19.5149
MEX00170400999768 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE ALPINO MARINA MACIONAL 369 MZ INTERIOR 723 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE E | -99.125 | 19.5246
MEX00170400999769 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE ALPINO ADAMANTE 172 MZ INTERIOR 21 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO MA | -99.1234 | 19.5274
MEX00170400999777 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE CERRO DEL CUBILETE 106 S/N INTERIOR SN COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO GORDO Y | -99.0951 | 19.54
MEX00170400999784 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE SAMUEL VILLEGAS 8 MZ INTERIOR 5 LT COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE DURAN CASTRO | -99.1138 | 19.5168
MEX16160300778723 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | PROLONGACION PROLONGACION MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE MIRAFLORES Y CALLE LA MERC | -99.1709 | 19.704
MEX180301302229 | México | Cuautitlán | Cuautitlán | CALLE FRANCISCO SARABIA FRACCION TLAXCULPAS, 54857CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREAVENIDA SANTA MARIA Y BOULEVARD FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION MORELOS PARTIENDO DE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO HASTA LLEGAR A FRACCIÓN TLAXCULPAS A UN COSTAD | -99.1659 | 19.6665
MEX200401876965 | México | Toluca | Toluca De Lerdo | Calle Cerro de Coatepec, Universitaria, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., México | -99.678 | 19.2836
MEX210201930048 | México | Huixquilucan | Magdalena Chichicaspa | CALLE ROSA PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE TERCERA CERRADA DE ROSA Y CALLE PRIMAVERA, CARRETERA NAUCALPAN -HUIXQUILUCAN INGRESAR EN EL ENTRONQUE QUE FORMAN LA CARRET | -99.3271 | 19.4063
MEX210301965550 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SEVERIANO REYES COLONIA COLONIAL COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SEVERIANO REYES, CALLE FRANCISCO I. MADERO CASA CON PORTÓN BLANCO FACHADA DE B | -99.1026 | 19.6305
MEX210301965567 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CASCADA J. M. BAIRD INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ALEXANDER FLEMING Y CALLE F. ORTIZ CORTÉS, CALLE CATARATAS SAUL LEVEN CASA | -99.0911 | 19.6246
MEX210301965614 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE RICHARD O. ROBIN FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J. M. BAIRD, CALLE CARLOS FINLAY CASA DE UN NIVEL TECHO DE L | -99.0891 | 19.6249
MEX210301965479 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CERRADA MELCHOR OCAMPO INTERIOR M 6 LT 13 COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ARROYO, CALLE C UBICACIÓN EN ESQUINA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y | -99.0961 | 19.6243
MEX210301965539 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE RANCHO SAN FELIPE INTERIOR SN CONDOMINIO EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE Y CALLE CHABACANO, PROLONGACION CHABACANO FACHADA APARENTE SIN APLANADO DE BLOCK TECHO | -99.1163 | 19.6249
MEX210301965628 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE TABASCO LA CASA ESTA UBICADA CASI ESQUINA CON COLIMA CASA DE | -99.0868 | 19.6344
MEX210301964368 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE NICOLÁS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE EJE VIAL 26 Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO A UN COSTADO DE LA ESCUEL | -99.0797 | 19.6458
MEX210301965641 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE LLUVIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE BAHIA, CALLE LAGUNA CASA CON PUERTA VERDE ACABADO DE BLOCK APARENTE Y TECHO DE LAMINA DE A | -99.0932 | 19.6221
MEX210301965664 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO PORTÓN ROJO FACHADA COLOR BLANCO DE UN NIVEL | -99.1031 | 19.6235
MEX210301964482 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 2A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MAZAPIL Y AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ROBERTO KOTCH LA CAL | -99.0893 | 19.6214
MEX210301965694 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE 3 INTERIOR M 27 LT 9 COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 1 FACHADA COLOR BLANCO CON PINTURA DETERIORADA Y PUERTA ROJA LAMINA DE ASBE | -99.1113 | 19.624
MEX210301964599 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 2A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MAZAPIL Y AVENIDA DEL PARQUE, CALLE PRESIDENTES DE COACALC | -99.0894 | 19.6213
MEX210301965808 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CERRADA 1RA 20 DE NOVIEMBRE CASA | -99.1079 | 19.6325
MEX210301965852 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ANDADOR 1RA 20 DE NOVIEMBRE CASA UBICADA EN P | -99.1079 | 19.6325
MEX210402016155 | México | Otzolotepec | Barrio de la Barranca | CALLE PINO SUÁREZ PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 BARRIO DE LA BARRANCA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE MORELOS A 300 METROS HACIA EL SUR Y PORTERIOREMTE 120 HACIA EL ES | -99.5577 | 19.4323
MEX210301983874 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA AL INICIO DE LA OBRA SE UBICA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA L | -99.4892 | 19.4442
MEX210301981866 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PUNTO DE REFERENCIA SE LOCALIZA EN EL AUDITORIO MUN | -99.0923 | 19.7541
MEX210402024086 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE YUTES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y BOULEVARD COACALCO, AVENIDA DALIAS UBICADO EN ESQUINA Y COLINDANDO EN A | -99.0954 | 19.6439
MEX210402049514 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELECIO MARQUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINC | -99.0937 | 19.7522
MEX210402054342 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | El Cerrillo Piedras Blancas, Méx., México | -99.68 | 19.4103
MEX210402054342 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | C. José María Morelos y Pavón, Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca de Lerdo, Méx., México | -99.6024 | 19.3132
MEX220102062823 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO AVENIDA DEL BOSQUE INTERIO | -99.2426 | 19.476
MEX220102062756 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA ALCANFORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53640 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ALTAMIRA, CALLE FRONTERA AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL CP 53640 NAUCALPAN | -99.2543 | 19.4549
MEX220102062381 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUÍS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y AVENIDA MINAS PALACIO, AVENIDA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUIS TLATILCO | -99.2428 | 19.4589
MEX220202070028 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA CEDROS INTERIOR SN COLONIA POTRERO II, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RETORNO DIECISIETE Y CALLE RETORNO DIECIOCHO, AVENIDA CEDROS A 300 MTS DE ESTACION DE GAS LP | -99.075 | 19.6494
MEX220202071673 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DAVID ESPINOZA GARCIA, AVENIDA DALIAS ATRAS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAE | -99.0851 | 19.6403
MEX220202073802 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SIERRA FRIA 1 INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA TORRENCILLAS, CALLE MILAS SE ENCUENTRA ENTRE C | -99.088 | 19.6159
MEX220202068183 | México | Coyotepec | La Planada | BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA HUHUETOCA TEOLOYUCAN DEL TRAMO DEL KM 12.1 AL KM 12.8 A LO LARGO DE 700 M DE LONGITUD Y SE ENCUENTRA UBIC | -99.1798 | 19.7743
MEX220202071707 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE LIMONEROS INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE BOSQUES DE CAFETOS, CALLE MODESTO FUENTES FRENTE A LA SECUN | -99.1198 | 19.6493
MEX220202071722 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE CAPULINES INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE FELIPE Y CALLE BOSQUES DE CEDROS, CALLE BOSQUE DE FRAMBUESAS SE ENC | -99.1227 | 19.6374
MEX220202068258 | México | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | CALLE VICENTE VILLADA PUEBLO , 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, LA PAVIMENTACION DEL TRAMO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LA VIA PRINCIPAL ALFREDO DEL | -99.5301 | 19.0484
MEX220202068266 | México | Joquicingo | Techuchulco de Allende | CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECHUCHULCO DE ALLENDE, 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CALLE GENERAL EMILIANO ZAP | -99.5247 | 19.1135
MEX220202068294 | México | Ixtlahuaca | San Cristóbal de los Baños | PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS, 50754 SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO DEL RÍO A LO LARGO DE 470 METROS Y SOBRE EL CAMINO A SAN CRISTÓBAL LOS B | -99.8835 | 19.7051
MEX220202068301 | México | Ixtlahuaca | La Concepción de los Baños | CALLE JORGE JIMENEZ CANTU -CARLOS HANK GONZALEZ PUEBLO LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS, 50754 LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CAMINO LA VENTA MAYORO Y CAMINO PAVIMENTO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE JORGE | -99.8644 | 19.6789
MEX220202068303 | México | Ixtlahuaca | Santa Ana la Ladera | PUEBLO SANTA ANA LA LADERA, 50760 SANTA ANA LA LADERA, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CARRETERA A SAN FELIPE DEL PROGRESO IXTLAHUACA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO A SAN IGNACIO EL PEDREGAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA | -99.8715 | 19.6021
MEX220202068307 | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | CALLE GALEANA COLONIA SAN PEDRO NEXAPA, 56900 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE TEBANCO Y CALLE LA UNION, CALLE LAS FLORES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBANA SAN PEDRO NEXAPA EN LAS AGEB S 0106 0248 | -98.736 | 19.0826
MEX220202068318 | México | Amecameca | San Francisco Zentlalpan | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56900 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZAP SAN FRANCISCO ZENTLALPAN AGEB 0233 M | -98.7845 | 19.1492
MEX220202068321 | México | Amecameca | San Diego Huehuecalco | CALLE MONTERREY COLONIA SAN DIEGO HUEHUECALCO, 56900 SAN DIEGO HUEHUECALCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE VERACRUZ, CALLE CHIAPAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SAN DIEGO HUEHUECALCO MUNICIPIO | -98.7616 | 19.0927
MEX220202068325 | México | Amecameca | San Antonio Zoyatzingo | CALLE FERROCARRIL COLONIA SAN ANTONIO ZOYATZINGO, 56900 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO E | -98.7856 | 19.0923
MEX220202070187 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SIERRA DE GUDALUPE INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DEL MOLCAJETE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE SIERRA DE GUADALU | -99.0974 | 19.6183
MEX220202070192 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CENZONTLES INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE CENZONTLES, CALLE JILGUEROS EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE | -99.0843 | 19.6231
MEX220202068334 | México | Amecameca | Santa Isabel Chalma | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA SANTA ISABEL CHALMA, 56900 ALDEA DE LOS REYES, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE LIVERPOOL Y CALLE PLAZA JUAREZ, CALLE REFORMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SANTA ISABEL CHALMA CON 2 BEN | -98.7632 | 19.1559
MEX220202068346 | México | Tenango del Valle | San Bartolomé Atlatlahuca | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA, 52350 SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE COMONFORT LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE | -99.6089 | 19.0658
MEX220202068347 | México | Tenango del Valle | San Pedro Tlanixco | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO TLANIXCO, 52355 SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LERDO, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCAL | -99.6538 | 19.062
MEX220202068354 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tepexoxuca | CALLE LIBRAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, 52333 SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE HIDALGO SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL MUNI | -99.5507 | 19.0626
MEX220202068368 | México | Tenango del Valle | Santa María Jajalpa | CALLE VICTORIA PUEBLO SANTA MARÍA JAJALPA, 52320 SANTA MARÍA JAJALPA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE DOLORES PONIENTE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCALIAD DE SA | -99.5368 | 19.111
MEX220202068410 | México | Timilpan | Tercera Manzana del Pueblo de Rincón de Bucio | PUEBLO TERCERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, 50527 TERCERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, TIMILPAN MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA IXTLAHUACA JILOTEPEC Y CARRETERA CARRETERA PALMITO BUCO 3A, ESTE CAMINO SE E | -99.6721 | 19.8817
MEX220202071117 | México | Amecameca | Santa Isabel Chalma | CALLE IZTACIHUATL INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CHALMA, 56935 SANTA ISABEL CHALMA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE LIVERPOOL Y CALLE LA FLORIDA, CALLE REFORMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IZTACIHUATL EN SANTA ISABEL CHALM | -98.7611 | 19.158
MEX220202068960 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO ANDADOR 5 DE FEBRERO - HACIA EL NORESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE ANDADOR 5 DE FEBRERO Y CERRADA 5 DE FEBRERO, ESQ | -99.5611 | 19.4109
MEX220202073571 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE AZUCENAS 137 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE AZUCENAS Y BOULEVARD BOULEVARD DE LAS FLORES, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL BOULEVA | -99.0916 | 19.639
MEX220202070547 | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO NEXAPA, 56960 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REYES VALENCIA, CALLE LA UNIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA ZAP SAN PEDRO NEXAPA AGE | -98.7298 | 19.08
MEX220202072253 | México | Almoloya de Alquisiras | Triguillos | CALLE A CUEVILLAS PUEBLO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A LA TOLVA Y CAMINO A RANCHO LOS PEREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL PARAJE DENOMINADO CUEVILLAS | -99.8359 | 18.7663
MEX220202073604 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE TILOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE TILOS Y CALLE TRAGACANTOS, BOULEVARD COACALCO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES TRAGACANTOS Y BOULEVARD C | -99.0979 | 19.6457
MEX220202068058 | México | Axapusco | Santo Domingo Aztacameca | PUEBLO SANTO DOMINGO AZTACAMECA, 55955 SANTO DOMINGO AZTACAMECA, AXAPUSCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA TEMASCALAPA DOMINGO AZTACAMECA EN UNA LONGITUD DE 3500 M. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALI | -98.7938 | 19.7799
MEX220202068059 | México | San José del Rincón | Pancho Maya | PUEBLO PANCHO MAYA, 50667 PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE GUADALUPE- PUENTE DE TIERRA Y , EL CAMINO SAN JOSÉ DEL RINCÓN OCAMPO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA EN EL MUNI | -100.2339 | 19.6725
MEX220202068064 | México | Atenco | San Cristóbal Nexquipayac | PUEBLO SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56315 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PIRÁMIDES TEXCOCO Y CALZADA DE LOS GALLOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC DEL MUNICIPIO DE AT | -98.9316 | 19.581
MEX220202068067 | México | Zacualpan | San Juan | RANCHERIA SAN JUAN, 51814 COLOXTITLÁN, ZACUALPAN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN DEL KM 3.0 AL KM 4.7 Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ZACUALP | -99.7668 | 18.7102
MEX220202068097 | México | Villa Victoria | Ejido Puerta del Pilar | EJIDO LA PUERTA DEL PILAR, 50975 EJIDO PUERTA DEL PILAR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO EL ORO VILLA VICTORIA DEL TRAMO DEL KM 9.27 AL KM 10.65 A LO LARGO DE 1380 METROS DE LONGITUD. S | -100.0729 | 19.4703
MEX220202070692 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J.M.BAIRD, CALLE ROBERTO KOCH SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL ME | -99.0888 | 19.6252
MEX220202074894 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON EL JARDIN DE NIÑOS SE EN | -99.0885 | 19.6311
MEX220202070541 | México | Amecameca | San Francisco Zentlalpan | CALLE CERRADA MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56930 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE CERRADA DE MATAMOROS EN | -98.7853 | 19.1479
MEX220202073729 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 87 INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE C. ALFONSO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA S | -99.0947 | 19.6274
MEX220202068234 | México | El Oro | La Concepción (La Concepción Segunda) | CIRCUITO LA CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN SEGUNDA PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), 50637 LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA EL ORO - ATLACOMULCO Y CARRETERA TAPAXCO, CARRETERA LA CONCEPCIÓN | -100.0571 | 19.8067
MEX220202068238 | México | Atlacomulco | Santiago Acutzilapan | AVENIDA A ATLACOMULCO PUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO SAN JERONIOMO ZACAPEXCO Y CALLE SANTIAGO ACUTZILAPAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA A ATLAC | -99.7627 | 19.7913
MEX220202068241 | México | El Oro | Pueblo Nuevo de los Ángeles | CIRCUITO ACCESO PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES PUEBLO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, 50634 PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES Y CARRETERA A LA COMUNIDAD DE | -100.0043 | 19.7809
MEX220202068245 | México | Joquicingo | Techuchulco de Allende | CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO , 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS VALDIN, CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS EL TRAMO A PAVIMENTAR DE LA CALLE JUAN ALDAMA A SE ENCUENTRA ENTRE LA CALL | -99.5266 | 19.1117
MEX220202068246 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE LA MINA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LEYES DE REFORMA A LO LARGO DE 1070 METROS DENTRO | -99.4982 | 19.1795
MEX220202074939 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RICHARD O. ROBIN Y CALLE CARLOS FINLAY, CALLE ROBERTO KOCH A UN COSTADO DEL KIOSCO MUNIC | -99.0887 | 19.6254
MEX220202069186 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA RINCON DE LAS FUENTES, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA RINCON DE LAS FUENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO EN CONTRA ESQUINA CON | -99.0786 | 19.6325
MEX220202073848 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN | -99.1054 | 19.6317
MEX220202068093 | México | Amecameca | Camino a Pahuacán (Colonia Néstor Soriano) | COLONIA EL ARENAL, 56954 EL ARENAL, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA A PAHUACAN A LO LARGO DE 1100 M DE LONGITUD. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO A PAHUA | -98.787 | 19.1131
MEX220202068103 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | PUEBLO TEOLOYUCAN, 54770 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA HUHUETOCA TEOLOYUCAN DEL TRAMO DEL KM 11.6 AL KM 12.1 A LO LARGO DE 500 M DE LONGITUD Y | -99.1797 | 19.7685
MEX220202068104 | México | Tepotzotlán | El Jagüey | PUEBLO EL JAGÜEY, 54655 EL JAGÜEY, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA A ARCOS DEL SUR Y , LA OBRA SE REALIZARARA SOBRE LA CARRETERA EL ARENAL TEPOTZOTLÁN DEL KM14.0 AL KM 15.2 DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY MUNICIPIO DE | -99.3156 | 19.7061
MEX220202073857 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE PERALES INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 3A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE HDA. GUADALUPE Y CALLE HDA. JALTENCO, CALLE HDA HUEYAPAN SE ENCUENTRA ATRÁS DEL JA | -99.121 | 19.6463
MEX220202073863 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE LAURA VICUÑA INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURA VICUÑA Y CALLE ARRAYANES, AVENIDA ZARZAPARILLAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -99.1038 | 19.6406
MEX220202069984 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CALLE LATIROS INTERIOR SN COLONIA , 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LILAS, CALLE LAVANDULAS A UN COSTADO DE LA 4TA PRIVADA DE LILAS | -99.0923 | 19.6593
MEX220202068192 | México | Zacualpan | Coloxtitlán | ZACUALPAN PUEBLO COLOXTITLÁN, 51814 COLOXTITLÁN, ZACUALPAN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN DEL KM 4.7 AL KM 5.0 SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLOXTITLÁN DEL MUNICIPIO D | -99.7677 | 18.7026
MEX220202068269 | México | Toluca | San Mateo Oxtotitlán | CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO OXTOTITLÁN, 50100 SAN MATEO OXTOTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FILIBERTO NAVAS, CALLE PARQUE SAN MATEO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE CRISTÓBAL C | -99.6918 | 19.2942
MEX220202068273 | México | Toluca | San Pablo Autopan | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL BUENDÍA Y CALLE 30 DE MARZO, CALLE 14 DE FEBRERO EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE | -99.6394 | 19.3531
MEX220202068275 | México | Toluca | San José Guadalupe Otzacatipan | CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN, 50230 SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE | -99.5965 | 19.3517
MEX220202068278 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | CALLE JAVIER LÓPEZ GARCÍA PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS MANZANAS Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE MAXIMINO MONTIL FLORES SE REALIZARÁ AL LADO DE LA VIALIDAD JAVIER | -99.9189 | 19.8239
MEX220202070825 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLAUDIO MUÑOZ FRANCO Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO SE ENCUENTRA | -99.0787 | 19.6509
MEX220202068281 | México | Joquicingo | Techuchulco de Allende | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TECHUCHULCO DE ALLENDE, 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A REALIZA | -99.5234 | 19.1124
MEX220202068287 | México | Ixtlahuaca | Guadalupe Cachi | PUEBLO GUADALUPE CACHI, 50773 GUADALUPE CACHI, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA A SAN MATEO IXTLAHUACA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CACHI EN EL MUNICIPIO DE IXTLA | -99.8091 | 19.5976
MEX220202068288 | México | Atlacomulco | San Pedro del Rosal | PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A SAN PEDRO DEL ROSAL Y AVENIDA MARIO COLIN SANCHEZ, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN A LO LARGO DE 400 | -99.8121 | 19.779
MEX220202068291 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | COLONIA SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE SAN FRANCISCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBANA AMECAMECA DE JUAREZ EN LAS AGEBS 0036 00 | -98.7638 | 19.1343
MEX220202068351 | México | Tenango del Valle | Santa María Jajalpa | CALLE DOLORES PUEBLO SANTA MARÍA JAJALPA, 52320 SANTA MARÍA JAJALPA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION NORTE Y CALLE DE LAS PARCELAS, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | -99.5387 | 19.1138
MEX220202068360 | México | Tenango del Valle | San Bartolomé Atlatlahuca | CALLE LEON GUZMAN PUEBLO SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA, 52350 SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCA | -99.6127 | 19.0691
MEX220202073154 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE PROGRESO INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE ABASOLO, CALLE XICOTENCATL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP AMECAMECA DE JUAREZ AGEB 0093 | -98.7602 | 19.1248
MEX220202070146 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE MONTES CARPATOS INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE MONTE ATHOS, CALLE MONTE HIMALAYA EN CONTRA ESQUINA DE | -99.0854 | 19.6188
MEX220202070284 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PANELILLOS, AVENIDA ZARZAPARRILLAS FRENTE A ESCUELA PRIMARI | -99.1007 | 19.6595
MEX220202070333 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA E. JENNER INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA E. JENNER Y CALLE SIERRA MAZAPIL, CALLE RIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE E. | -99.0928 | 19.62
MEX220202075195 | México | Almoloya de Alquisiras | Sexta Manzana | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A LOS PINOS Y CAMINO AL POTRERO, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESPECIFICAMENTE | -99.9203 | 18.8297
MEX220202074823 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JUANA MARIA PAVON Y CALLE EJE 24, CALLE EJE 11 FRANTE AL MERCADO MUNICIPAL EMI | -99.0811 | 19.6462
MEX220202074835 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA JUAN DIEGO Y PRIVADA PARMA, PRIVADA ROMA LA PRIVADA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BODEGA AURRERA | -99.1071 | 19.6529
MEX220202075617 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7698 | 19.1287
MEX220202073556 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE ENRIQUE REBSAMEN 65 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORI | -99.101 | 19.623
MEX220202073579 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE PALMAS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PINOS, AVENIDA DALIAS SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 73 | -99.1004 | 19.6436
MEX220202070524 | México | Amecameca | San Antonio Zoyatzingo | CALLE MIGUEL LERDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ZOYATZINGO, 56950 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE VERACRUZ, CALLE XOCHITENCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL LERDO SN EN LA ZAP U | -98.7853 | 19.0849
MEX220202073587 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA Y CALLE BOSQUE DE JANITZIO, AVENIDA SANTA ELENA COACALCO L | -99.1185 | 19.652
MEX220202073593 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE HAYAS INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE LERMA Y CALLE BOSQUE DE MIMOSAS, CALLE BOSQUE DE CHICHALPA ENTRE CALLE B | -99.1166 | 19.6507
MEX220202079172 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE CERRO DE TOTOLTEPEC INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, 53279 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DE TIZOC Y CALLE CERRO DE HUITZILIHUITL, CALLE CERROS DE MOCTEZUMA CALLE CERRO DE TOTOL | -99.2518 | 19.4791
MEX220202079543 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR PASCUAL OROZCO Y CALLE MARIANO AZUELA, AVENIDA MINAS PALACIO CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLO | -99.2663 | 19.4542
MEX220202080593 | México | Almoloya de Alquisiras | Triguillos | PUEBLO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO AL PUERTO Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD EN DISTINTAS CALLES SIN NOMBRE | -99.8343 | 18.7647
MEX220202088078 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | AVENIDA CENTRAL S/N, COLONIA VALLE DE ANÁHUAC SECCIÓN A, C.P. 55210, ECATEPEC DE MORELOS | -99.0396 | 19.5134
MEX220202079214 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN SOLEDAD, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA UCONAC Y CALLE SAN PEDRO, AVENIDA DE LA TOLVA AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN | -99.2553 | 19.449
MEX220202079217 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDUSTRIAL TEXTIL, CALLE CAMELIA CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS C | -99.2452 | 19.4712
MEX220202079470 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , A 50 METROS DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL DE NAUCALPAN | -99.2696 | 19.5027
MEX220202079504 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 53790 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ Y EL MERCADO PUBLICO BENITO J | -99.2575 | 19.4406
MEX220202082000 | México | Almoloya de Juárez | San Miguel Almoloyán | PUEBLO SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, 50906 SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SELLEVARA A CABO EN BARRIO LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN | -99.8014 | 19.3484
MEX220202079515 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 1A SECCIÓN, 53120 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS ANDADORES SE UBICAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES SECCIONES 1 2 Y 3. EL SITIO | -99.2694 | 19.5083
MEX220202082118 | México | Almoloya de Alquisiras | Triguillos | RANCHERIA TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A PUERTO Y CAMINO A CUEVILLAS, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD EN DISTINTAS CALLES SIN NOMBRE | -99.8346 | 18.7656
MEX220202078679 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA DE LAS GRANJAS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERA Y , AVENIDA RIO HONDO AVENIDA DE LAS GRANJAS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES | -99.2489 | 19.445
MEX220202078832 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE PIRUL COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRUL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENCI | -98.8393 | 19.3102
MEX220202077256 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS AVENIDA CENTENARIO COLONIA CP. 53570 NAUCALPA | -99.2428 | 19.4533
MEX220202078118 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA PASEO DE LOS PINOS COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE QUINTO CARRIL Y CERRADA PRIMER CARRIL, AVENIDA PASEO DE LOS PINOS TRAMO DE CALLE QUINTO CARRIL A CERRADA PRIMER CARRIL E | -98.9015 | 19.3165
MEX220202078985 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMEDIOS, 53400 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y CALLE MORELOS, AVENIDA CORONA CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMED | -99.2487 | 19.474
MEX220202078990 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN, 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS CORAS Y CALLE DE LOS OTOMIES, CALLE DE LOS MAYAS CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN | -99.2423 | 19.4847
MEX220202079369 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | BOULEVARD DE LAS MISIONES COLONIA BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS VERDES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA SAN MATEO LA VIALIDAD DE PROYECTO SEENCUENTRA A UN COSTADO | -99.2496 | 19.4973
MEX220202079383 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS Y LA PARROQUIA | -99.2384 | 19.4769
MEX220202078639 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE TECAMACHALCO, 53950 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FUENTE DE SALVADOR Y CALLE FUENTE DE LAS NAYADES, CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD AVENIDA DE LAS | -99.2321 | 19.4267
MEX220202079402 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, 53050 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COLEGIO AMERICANO NAUCALPAN Y EL LICEO BILINGUE JOSÉ VASCONC | -99.2352 | 19.4813
MEX220202078667 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y AVENIDA SAN FERNANDO, CALLE ALEJANDRA AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA | -99.2944 | 19.4617
MEX220202079435 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ALTEÑA I, 53127 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL HOSPITAL BACILIO GÓMEZ | -99.2506 | 19.5095
MEX220202082758 | México | Toluca | Tlachaloya Segunda Sección | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLACHALOYA 2A SECCIÓN CENTRO, 50295 TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, TOLUCA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENE A CALLE SIN | -99.6438 | 19.4602
MEX220202079112 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE PINOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN MATEO, 53240 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CAMINO A SAN MATEO NOPALA, CALLE LIMONEROS CALLE PINOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN MATEO CP. 5 | -99.2527 | 19.4924
MEX220202079132 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLO NAUCALPAN NAUCALPAN CENTRO, 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA CALLE 5 DE MAYO INTERIOR | -99.2312 | 19.4772
MEX220202079148 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53270 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN JUAN DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC CP. | -99.2556 | 19.4768
MEX220202078439 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CIRCUITO HISTORIADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO CLAVIJERO Y CALLE DIEGO RIVERA, CIRCUITO PINTORES CIRCUITO HISTORIADORES INTERIOR S | -99.2253 | 19.51
MEX220202079185 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA MINAS PALACIO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, CERRADA PRIMAVERA AVENIDA MINAS PALACIO INTERIOR S | -99.2569 | 19.4565
MEX220202077668 | México | Almoloya de Alquisiras | Triguillos | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO AL PUERTO Y CAMINO A RANCHO LOS PEREZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD EL PRIME | -99.8358 | 18.7668
MEX220202084074 | México | Almoloya de Juárez | Mina México | PUEBLO MINA MÉXICO, 50903 MINA MÉXICO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE DENOMINADO LA LOMA A 100 MTS DE LA VIA DEL TREN. EN LA COMUNIDAD DE MINA MEXICO | -99.7348 | 19.4139
MEX220302102988 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE SUR 94 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SANTA RITA Y AVENIDA CEGOR, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SUR 94 ENTRE CALLE SANTA RITA Y AVENIDA CEGAR | -99.0295 | 19.5335
MEX220302102989 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | AVENIDA LOURDES COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SUR 54 Y CALLE SUR 58, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA LOURDES ENTRE CALLE SUR 54 Y CALLE SUR 58 EN LA | -99.0372 | 19.5274
MEX220302102992 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE SAN FELIPE Y SUR 76 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SUR 88 Y AVENIDA LA PIEDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLE SUR 88 Y C | -99.0331 | 19.5322
MEX220302102995 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE SUR 96 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA LA PIEDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SUR 96 ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENI | -99.0304 | 19.5305
MEX220302103000 | México | Cuautitlán | Cuautitlán | BOULEVARD RANCHO SAN BLAS FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO ALEGRE Y CALLE CARRETES, CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS LA UBICACIÓN DE LAS LAMPARAS SE DISTRIBUYEN EN TODO EL FRAC | -99.152 | 19.6619
MEX220302102803 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA, CALLE LA SOLEDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAL | -98.7709 | 19.1269
MEX220302103021 | México | Temamatla | Temamatla | CALLE PROLONGACIÓN TABASCO INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 TEMAMATLA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO Y PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE INICIARÁ LA AMPLIACIÓN DEL DREN | -98.8669 | 19.1964
MEX220302103022 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE NIÑO ARTILLO COLONIA HUEHUETOCA, 54680 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE HORACIO ZUÑIGA Y PRIVADA LUIS ECHEVERRIA, SE UBICA ATRÁS DE LA CENTRAL HUEHUETOCA TELMEX SOBRE CALLE NIÑO ARTILLERO CASI ESQUINA CON HORAC | -99.2021 | 19.8322
MEX220302102167 | México | Tlalmanalco | San Lorenzo Tlalmimilolpan | CALLE CALLE LOS REYES PUEBLO SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, 56700 SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AVELAR, CALLE CERRADA DE LOS REYES AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS REYES Y | -98.802 | 19.2202
MEX220302102173 | México | Lerma | San Francisco Xochicuautla | CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, 52054 SAN JUAN TLACOTOMPA (TLACOTOMPA), LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TERCERA SECCIÓN, CARRETERA ATARASQUILLO - EL CHARCO AMPLIACIÓN DE ELECTR | -99.4523 | 19.3642
MEX220302102181 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y CALLE ORIENTE 5, CALLE AMAPOLA EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA EN AVENIDA 12 DE DICIEMBRE ENTRE ORIENTE 6 Y ORIENTE 5 | -98.9119 | 19.3402
MEX220302103039 | México | Malinalco | Malinalco | CALLE MARTIRES 1928 INTERIOR SN BARRIO SAN MARTÍN, 52440 MALINALCO, MALINALCO MÉXICO ENTRE CALLE EL CHORRITO Y CALLE FINAL DE LA CALLE, CALLE DEMÉTRIO MARTÍNEZ INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EL CUAL SE LOCAL | -99.5036 | 18.9439
MEX220302102224 | México | Luvianos | San Sebastián (Rincón de San Sebastián) | RANCHERIA SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN), 51440 SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 80 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS NISHIZAHUA Y 100 ME | -100.3051 | 18.9056
MEX220302102545 | México | Valle de Bravo | Valle de Bravo | AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 51200 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE DEL CHORRO Y PRIVADA DE LA PAZ, CALLE RINCÓN DE SAN VICENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZ | -100.1297 | 19.1913
MEX220302103077 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | AVENIDA NECAXA 30 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO - PACHUCA, CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS LA ENTRADA DEL PROYECTO SE ENCUENTR | -99.0924 | 19.5204
MEX220302103083 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | AVENIDA NECAXA 30 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO - PACHUCA, CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS LA ENTRADA DEL PROYECTO SE ENCUENTR | -99.0923 | 19.5204
MEX220302102860 | México | Almoloya de Juárez | San Mateo Tlalchichilpan | PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SIN NOMBRE. ENTRE LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y LAZARO CARDENAS. A 250 MTS DEL | -99.7484 | 19.344
MEX220302102679 | México | Almoloya del Río | Almoloya del Río | CALLE PRIVADA HERIBERTO HENRIQUEZ PUEBLO ALMOLOYA DEL RÍO, 52540 ALMOLOYA DEL RÍO, ALMOLOYA DEL RÍO MÉXICO ENTRE CALLE DR ARTURO LOPEZ DIAZ Y CALLE PASEO LAS ARBOLEDAS, CALLE QUINTA CERRADA HERIBERTO ENRIQUEZ LA CALLE PRIVADA | -99.4904 | 19.1629
MEX220302102945 | México | El Oro | Ejido Santiago Oxtempan | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA ESTACION TULTENANGO, CARRETERA AL AUDITORIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENAVENIDA PRINCIPAL SIN NUMERO | -100.0911 | 19.8387
MEX220302102973 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE SUR 92 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SANTA RITA Y AVENIDA CEGOR, LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE SUR 92 ENTRE SANTA RITA Y AV. CEGOR EN LA COLONA SAN | -99.0298 | 19.5335
MEX220302126052 | México | Temoaya | Solalpan 1ra. Sección | CALLE 5 DE MAYO 10 DE MAYO Y 24 DE JUNIO BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA SOLALPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE XOTHE EL PROYECTO SE UBICA EN TRES TRAMOS EL PRIMERO EN LA | -99.5782 | 19.486
MEX220302126061 | México | Temoaya | Solalpan 1ra. Sección | CALLE A PUENTE XOTHE PUEBLO ENTHAVI, 50865 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA SOLALPAN, AVENIDA EL FRESNO EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DEL PUENTE XOTHE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD | -99.5784 | 19.491
MEX220302109440 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE OTOMIES COLONIA BARRIOS TRADICIONALES, 50040 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE TOLOTZIN Y CALLE ANDADOR DE SAN LUIS OVISPO, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE OTOMIES ENTRE CALLE TOLOTZIN Y CALLE ANDADOR DE SA | -99.6602 | 19.2992
MEX220302128124 | México | Temoaya | Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua | CALLE SIERRA CATEDRAL PUEBLO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA, 50865 ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA CATEDRAL Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE DEL PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARA EN UN TERRENO QUE SE | -99.5672 | 19.504
MEX220302125372 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN SECCION SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY MARTIN VALENCIA Y CALLE PARQUE NACIONAL, CALLE SOLEDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP AMECAMECA DE | -98.7713 | 19.1252
MEX220302126193 | México | Temoaya | Campamento Kilómetro 48 | CALLE SAN LORENZO - SAN PEDRO ARRIBA PUEBLO CAMPAMENTO KILOMETRO 48, 50874 CAMPAMENTO KILÓMETRO 48, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CAMPAMENTO C.F.E. Y CALLE LA LOMA, CALLE A MAGDALENA TENEXPAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE Q | -99.5711 | 19.4558
MEX220302126563 | México | Almoloya de Juárez | San Mateo Tlalchichilpan | PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CIRCUITO NORTE DE SAN MATEO. INICIANDO EN EL CRUCE CON CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE SAN | -99.7581 | 19.3437
MEX220302127758 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO CO | -99.5809 | 19.4839
MEX220302126586 | México | Almoloya de Juárez | Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro) | BARRIO SAN PEDRO, 50903 BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DEL PARAJE LA NOPALERA HACIA EL CERRO OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BAR | -99.7636 | 19.3652
MEX220302125985 | México | Temoaya | Colonia Adolfo López Mateos | CALLE A LA PRIMARIA Y LA CURVA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 50869 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE A ENTHAVI, CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES EL PRIMER T | -99.5609 | 19.5237
MEX220302125988 | México | Temoaya | Enthavi | CALLE NIGI PUEBLO ENTHAVI 2DA SECCIÓN, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO SE UBICA DONDE HACEN INTERSECCION LAS CALLE NIGI Y MOVIMIENT | -99.5739 | 19.5088
MEX220302125990 | México | Temoaya | La Cañada | CALLE LA PIEDAD Y LOS PINOS PUEBLO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA LOMA Y CALLE LA JOYA, CAMINO A PATHE EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN LA CALLE LA PIEDAD QUE SE UBICA JUNTO AL PUENT | -99.5953 | 19.4828
MEX220302125993 | México | Temoaya | Loma Alta | CALLE EL PEDREGAL PUEBLO LOMA ALTA, 50860 LOMA ALTA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A JIQUIPILCO EL VIEJO Y CALLE A LA LOMA, CALLE AL PANTEON MUNICIPAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE EL PEDREGAL EL CUAL SE ACCEDE DESDE LA CA | -99.6084 | 19.4774
MEX220302127789 | México | San José del Rincón | Barrio Fundereje el Depósito | CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA - EL ORO - BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO, 50676 BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , EL P | -100.1599 | 19.5007
MEX220302125831 | México | Temoaya | Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua | CALLE LA TRINIDAD PUEBLO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA, 50865 ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SIERRA CATEDRAL, CALLE LOMA DEL PEDREGAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE | -99.5646 | 19.5056
MEX220302127392 | México | Temoaya | Molino Abajo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALZADA SAN LORENZO Y CALLE LA PILA, CALLE REVOLUCIÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA A 150 ME | -99.5997 | 19.459
MEX220302125843 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE PIRAMIDES DE AZCAPOTZALCO PIRAMIDES DE ACALHUACAN Y CALLE CAMINO A LA SEGUNDA SECCIÓN PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ZACANUATL Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE CAÑO REGADOR EL | -99.5764 | 19.5104
MEX220302127406 | México | Temoaya | La Magdalena Tenexpan | CALLE DEL RIO A LA IGLESIA PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN, 50874 LA MAGDALENA TENEXPAN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBICA A 20 METROS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE L | -99.5887 | 19.4635
MEX220302125861 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE GILBERTO DE LA CRUZ PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA GAURDERIA Y CARRETERA A LA CAÑADA, CARRETERA A LA CAÑADA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE GILBERTO DE LA CRUZ | -99.5833 | 19.513
MEX220302125872 | México | Temoaya | Tierra Blanca | CALLE LAS FLORES PUEBLO TIERRA BLANCA, 50863 TIERRA BLANCA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE A LA JOYA, CAMINO A VISTA HERMOSA EL PROYECTO SE UBICA JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECCIÓN O TIERRA BLANCA EN LA CALLE LAS | -99.5899 | 19.5049
MEX220302127428 | México | Temoaya | Cerrito del Panal | CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO PUEBLO CERRITO DEL PANAL, 50864 CERRITO DEL PANAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO, CAMINO A LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDU | -99.6103 | 19.4989
MEX220302125886 | México | Temoaya | Campamento Kilómetro 48 | AVENIDA SAN LORENZO - SAN PEDRO ARRIBA PUEBLO CAMPAMENTO KILOMETRO 48, 50874 CAMPAMENTO KILÓMETRO 48, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A MAGDALENA TENEXPAN Y CALLE A CAMPAMENTO C.F.E., CALLE A SAN MATEO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL | -99.5687 | 19.4459
MEX220302125894 | México | Temoaya | San Lorenzo Oyamel | CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS LOS CUALES SE ACC | -99.5833 | 19.4306
MEX220302125905 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | CALLE FRENTE A LA PRIMARIA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE JUAN ALDAMA EL PROYECTO SE UBICA EN UNA CALLE QUE SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA P | -99.5805 | 19.4872
MEX220302125913 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 1ra. Sección | CALLE LOMA DEL FRIJOL Y KM 48 PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A CAMPAMENTO KM 48 Y CALLE A CAMPAMENTO KM 48, CALLE LA CRUZ EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS | -99.5678 | 19.4752
MEX220302125926 | México | Temoaya | San Pedro Arriba | CALLE PARAJE DE GUADALUPE Y LA MINA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL Y CALLE AL PANTEON MUNICIPAL, CAMINO A SAN PEDRO ABAJO EL PROYECTO SE UBICA E | -99.5654 | 19.4865
MEX220302125579 | México | Temoaya | Enthavi | CALLE LA NUEVA BRECHA PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA NUEVA BRECHA UNO Y CALLE LA PESCA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA SAN FELIPE Y A 200 METROS EN DIRECCIÓN | -99.5725 | 19.505
MEX220302125930 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 2da. Sección | CALLE AL MONTON DE TIERRA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PUENTE ROTO Y CALLE REFORMA, CALLE EL ARENAL EL PROYECTO SE UBICA LA CALLE AL MONTON DE TIERRA DEL | -99.5541 | 19.4894
MEX220302125939 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito) | CALLE REFORMA SUR PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EL TEPOZAN Y CALLE LA RAYA, CALLE LA LOMA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE REF | -99.5596 | 19.478
MEX220302125945 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 6ta. Sección | CALLE PRINCIPAL DE ACCESO PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, 50868 SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL BOFE Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI, CALLE LOS CORRALES EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCES | -99.5444 | 19.5128
MEX220302125606 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE MIGUEL FLORES INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE GERMAN GARCIA Y CALLE GABINO HERNANDEZ, CALLE MIGUEL FLORES LA ESTANCIA INFANTIL SE ENCUENTRA | -99.082 | 19.6501
MEX220302125950 | México | Temoaya | Colonia Emiliano Zapata (Ejido Santiago Temoaya) | CALLE CAMINO REAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA, 50890 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CERRADA DE CAMINO REAL, CAMINO A SAN DIEGO ALCALA EL PROYECTO | -99.6201 | 19.4673
MEX220302125960 | México | Temoaya | Silverio Galicia García | CALLE LIMITE CON EMILIANO ZAPATA PUEBLO SILVERIO GALICIA GARCÍA, 50890 SILVERIO GALICIA GARCÍA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A PATHE Y CALLE A LA PRESA, CALLE A DOLORES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LIMITE CON EMILIANO ZAPATA | -99.6295 | 19.438
MEX220302125966 | México | Temoaya | San Lucas | CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN LUCAS, 50894 SAN LUCAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA MINA Y CARRETERA DEL CANAL, CAMINO A SAN JOSE EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN LUCAS DE SAN JOSÉ LAS LOMAS SOBRE LA CALLE LAZARO C | -99.6598 | 19.4774
MEX220302125973 | México | Temoaya | Colonia Centro Ceremonial Otomí | CALLE CORRAL DE PIEDRA COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA ESONDIDA Y CALLE AL JARDIN DE NIÑOS, CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI EL PROYECTO SE UBICA EN EL | -99.5291 | 19.528
MEX220302126068 | México | Temoaya | Tlaltenanguito | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBRAMIENTO, CAMINO A LUIS DONALDO COLOSIO EL PROYECTO SE UBICA EN VARIAS CALLES EN EL PARAJE LOMA DEL CABAL | -99.5827 | 19.503
MEX220302126070 | México | Temoaya | Tlaltenango Arriba | CALLE EL CAPULIN BARRIO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TLALTENANGO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE DE LA CLINICA, CALLE A SAN PEDRO ABAJO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE EL CAPULIN EN EL PARAJE DEL PANTEON | -99.5909 | 19.4772
MEX220302126073 | México | Temoaya | Luis Donaldo Colosio Murrieta | CALLE LA LADERA BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 50866 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO Y CALLE A ZANJA VIEJA, CALLE A ENTHAVI EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LA LADERA LA CU | -99.5786 | 19.5043
MEX220302126076 | México | Temoaya | Ejido de Taborda | AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO TABORDA, 50896 EJIDO DE TABORDA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE TABORDA, CARRETERA DEL CANAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA C | -99.7015 | 19.4512
MEX220302126078 | México | Temoaya | La Magdalena Tenexpan | CALLE DE LA PRIMARIA AL PANTEON PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN, 50874 LA MAGDALENA TENEXPAN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE TEMOAYA Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE A LA SEGUNDA SECCIÓN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE | -99.5873 | 19.4624
MEX220302126083 | México | Temoaya | La Magdalena Tenexpan 3ra. Sección | CALLE IGNACIO ALDAMA Y AMADO NERVO PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALZADA SAN LORENZO Y CALLE DE LA REFACCIONARIA, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBIC | -99.5909 | 19.4511
MEX220302128010 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA Y CALLE TEOTIHUACAN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA A 100 ME | -99.5765 | 19.5185
MEX220302126090 | México | Temoaya | Ranchería las Lomas | CALLE LOMA OLVIDADA RANCHERIA LAS LOMAS, 50895 RANCHERÍA LAS LOMAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y CALLE A SAN JOSE LAS LOMAS, BRECHA DE LA PRESA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DE LOMA OLVIDADA A 100 METROS DE LA | -99.6837 | 19.4977
MEX220302126093 | México | Temoaya | San José Comalco | CALLE LOS CEDROS PUEBLO SAN JOSÉ COMALCO, 50893 SAN JOSÉ COMALCO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL TEMPLO CRISTIANO Y CALLE A SAN DIEGO ALCALA, CAMINO AL CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LOS CEDROS O CAMINO AL DEPOSITO DE A | -99.6186 | 19.4719
MEX220302126105 | México | Temoaya | San José Buenavista el Grande | CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ESTADO DE NUEVO LEÓN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, 50885 SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE ESTADO DE QUERETARO, CALLE HACIENDA EL PROYEC | -99.5817 | 19.4047
MEX220302126108 | México | Temoaya | Ejido de Mimbres | CALLE JALISCO Y PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO MIMBRES, 50870 EJIDO DE MIMBRES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A BUENAVISTA EL GRANDE Y CALLE DEL LIENZO CHARRO, CALLE A RANCHERIA DE TROJES EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES LAS CUALES | -99.597 | 19.4223
MEX220302126110 | México | Temoaya | San José Pathé | CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN JOSÉ PATHÉ, 50880 SAN JOSÉ PATHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE A SAN DIEGO ALCALA, CALLE PRESA ALZATE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD SE L | -99.636 | 19.4406
MEX220302125999 | México | Temoaya | Molino Abajo | CALLE LAS PIZZAS PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE LIMITE DE MAGDALENA, CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA POPULARMENTE COMO LAS PIZZAS Y SE LOCA | -99.5995 | 19.454
MEX220302126005 | México | Temoaya | Molino Abajo | CALLE DE LA CONASUPO LAZARO CARDENAS Y DE LAS ESCALERAS PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE LIMITE DE MAGDALENA, CARRETERA DEL CANAL EL PROYECTO SE UBICA EN TRES TRAM | -99.6026 | 19.4475
MEX220302126010 | México | Temoaya | Temoaya | CALLE SAN LORENZO PUEBLO MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A SAN JUAN JIQUIPICLO, PRIVADA LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE A LA CO | -99.5968 | 19.4631
MEX220302125690 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE ROCIOS 1 INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE CANOSAS, CALLE FELIPE BERRIOZABAL LA ESTANCIA INFANTIL SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE | -99.1036 | 19.6506
MEX220302125705 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SANTO TOMAS 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE CLEMATIDES, AVENIDA SAN JOSE LA ESTANCIA ESTA UBICADA EN LA CALLE SANT | -99.0911 | 19.6451
MEX220302128068 | México | Temoaya | Enthavi | CERRADA LA JOYA PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE NIGI Y BRECHA LAS BARRANCAS, CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD LA OBRA SE REALIZARA EN UN TERRENO QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE NIGI Y SE ACCEDE POR LA CERRADA QUE | -99.5742 | 19.5066
MEX220302127588 | México | Temoaya | La Magdalena Tenexpan 4ta. Sección | CALLE CAMINO A DOLORES PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO PRINCIPAL A DOLORES EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO | -99.6042 | 19.434
MEX220302109400 | México | Otzolotepec | Santa María Tetitla | BRECHA TRAMO CERRADA EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUERTO SANTA MARÍA TETITLA, 52083 SANTA MARÍA TETITLA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE M | -99.5592 | 19.425
MEX220302123438 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA SAN LUIS TLATILCO PARQUE INDUSTRIAL SAN LUÍS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA URBINA, AVENIDA UNIVERSIDAD AVENIDA SAN LUIS TLATILCO INTERIOR SN PARQUE | -99.2401 | 19.4685
MEX220302109903 | México | Almoloya de Juárez | Laguna de Tabernillas (El Resbaloso) | PUEBLO LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO, 50910 LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO LA VIVORILLA. EN LA COMUNID | -99.8723 | 19.4397
MEX220302108449 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Boshindo | CAMINO TRAMO BOSHINDO - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO BOSHINDO, 50333 BOSHINDO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A ATLACOMULCO Y CAMINO LA PRIMAVERA, CAMINO EL CAMPO DE F | -99.8476 | 19.9212
MEX220302117012 | México | Almoloya de Juárez | Arroyo Zarco | PUEBLO ARROYO ZARCO, 50944 ARROYO ZARCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA CIVICA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO | -99.9112 | 19.3266
MEX220302108488 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | CAMINO TRAMO CALLLE FRANCISCO SARAVIA - CALLE ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND COLONIA VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA CENTRO, 50300 VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE | -99.8416 | 19.957
MEX220302108499 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Dongu Puerto | CAMINO TRAMO DONGU PUERTO - EL COLMILLUDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO DONGU PUERTO, 50345 DONGU PUERTO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY EL PUETO Y CAMINO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, | -99.8718 | 19.9828
MEX220302120634 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE PARQUE NACIONAL INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY MARTIN VALENCIA Y CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ, BRECHA LA SOLEDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA A | -98.772 | 19.1254
MEX220302120638 | México | Amecameca | San Antonio Zoyatzingo | CALLE MEXICO CUAUTLA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ZOYATZINGO, 56950 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUS Y CALLE SOLEDAD, CAMINO CAMINO A SANTA RITA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP URBANA SAN ANTONI | -98.7837 | 19.0831
MEX220302120639 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY MARTIN VALENCIA Y CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ, CALLE FRANCISCO SARABIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP AMEC | -98.7709 | 19.1292
MEX220302107749 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Gando | CAMINO TRAMO GANDO - COMUNIDAD DONICA QUERETARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO GANDO, 50356 GANDO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ QUERETARO Y CAMINO AL PREESCOLAR, CAMINO A GANDO | -100.0635 | 20.0367
MEX220302118003 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE SANTA BÁRBARA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, 54954 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAUCE, CALLE SANTA MÓNICA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900030648 EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA C | -99.1796 | 19.5771
MEX220302117079 | México | San José del Rincón | Buenavista Casa Blanca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENAVISTA CASA BLANCA, 50664 BUENAVISTA CASA BLANCA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA ESPERANZA, CAMINO A GUADALUPE BUENAVISTA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB RURAL 1512 | -100.1502 | 19.6175
MEX220302124372 | México | Almoloya de Juárez | San Mateo Tlalchichilpan | PRIVADA MATAMOROS PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PRIVADA MATAMOROS SOBRE LA CARRETERA ALMOLOYA DE JUÁREZ A TOLUCA Y A 30 | -99.7514 | 19.3471
MEX220302103824 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE SEGUNDA CERRADA DE ALBERTO GARCIA PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA | -99.5872 | 19.1507
MEX220302103833 | México | Naucalpan de Juárez | Villa Alpina | CERRADA VALLE BLANCHE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE VILLA ALPINA, 53659 VILLA ALPINA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA MONTEFALCO Y CERRADA SAINT-MORITZ, CERRADA CHIOMONTE UBICADO EN CERRADA BLANCHE ENTRE CERRAD | -99.372 | 19.4414
MEX220302109593 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CAL | -99.6254 | 19.3559
MEX220302109613 | México | Toluca | San Cristóbal Huichochitlán | AVENIDA INSURGENTES COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE | -99.6312 | 19.3354
MEX220302103499 | México | Zinacantepec | Ejido San Lorenzo Cuauhtenco | CALLE CALLE LEONA VICARIO EJIDO SAN LORENZO CUAUTENCO, 51355 EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CALLE NAVIDAD Y CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GONZÁLEZ ARRATIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE L | -99.7573 | 19.3038
MEX220302103871 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA PRINCIPAL A PUEBLO NUEVO, CAMINO PRINCIPAL A LAS CRESES CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA COMUNI | -99.9151 | 19.9371
MEX220302103888 | México | La Paz | La Magdalena Atlicpac | CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CECYTEM COLONIA LA MAGDALENA ATLICPAC, 56525 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEJ | -98.9496 | 19.3756
MEX220302103904 | México | Zumpango | Santa María de Guadalupe | COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 55628 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, LA CARRETERA SAN JUAN ZITLALTEPEC ZUMPANGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA | -99.1213 | 19.8132
MEX220302103909 | México | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez | CERRADA PRIMERA DE TRES MARIAS BARRIO SANTA MARÍA, 56270 CHICONCUAC DE JUÁREZ, CHICONCUAC MÉXICO ENTRE CALLE LA ZARZA Y CALLE PROLONGACION TRES MARIAS, CALLE ALAMOS LA OBRA SE UBICA EN PRIMERA CERRADA DE TRES MARIAS UBICADA AL | -98.8879 | 19.5618
MEX220302103910 | México | Zumpango | San Juan Zitlaltepec | BARRIO SAN JUAN ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA HUEHUETOCA ZUMPANGO, LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC | -99.1449 | 19.8057
MEX220302103913 | México | Zumpango | San José de la Loma | COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOMA, 55620 SAN JOSÉ DE LA LOMA, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ARROYO LA ESTRELLA Y , LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ZUM | -99.1631 | 19.8023
MEX220302109672 | México | Toluca | Sauces | AVENIDA EBANOS COLONIA LOS SAUCES I, 50210 SAUCES, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ABETOS Y AVENIDA AMATES, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA EBANOS ENTRE AVENIDA ABETOS Y AVENIDA AMATES DE LA COLONIA LOS SAUCES I CP. 50210 E | -99.5977 | 19.3563
MEX220302103914 | México | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez | CERRADA TURQUESA COLONIA LAS JOYAS, 56273 CHICONCUAC DE JUÁREZ, CHICONCUAC MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE ARBOLEDA, CALLE ALAMOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CERRADA TURQUESA UBICADA AL PONIENTE DE CALLE SAN JOAQUIN A | -98.8843 | 19.5656
MEX220302103927 | México | Zumpango | San Juan Zitlaltepec | BARRIO SAN JUAN ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA HUEHUETOCA ZUMPANGO, SE CONSTRUIRÁN GUARNICIONES Y BANQUETAS A LO LARGO LA CARRETERA SAN JUAN ZITLALTEPEC SE ENCUENT | -99.1449 | 19.8057
MEX220302103931 | México | Ozumba | San Sebastián | CALLE DEL FUERTE- EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 56815 SAN SEBASTIÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE F.F.C.C DEL NORTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LAS CALLES DEL FUERTE A LO LARGO DE 800 METROS Y SOBRE LA CALLE EMILI | -98.8263 | 18.9753
MEX220302103935 | México | Ozumba | San Sebastián | CALLE DEL FUERTE- EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 56815 SAN SEBASTIÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE F.F.C.C DEL NORTE Y , SE CONSTRUIRÁN GUARNICIONES Y BANQUETAS A LO LARGO DE LAS CALLES DEL FUERTE EN 800 METROS Y EMILI | -98.8263 | 18.9753
MEX220302103943 | México | Ozumba | Huejote (Rancho Huejote) | CALLE MANANTIALES RANCHERIA HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), 56815 HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA NEPANTLA- ACHICHIPILCO Y CARRETERA A OZUMBA, SE CONSTRUIRÁN GUARNICIONES Y BANQUETAS A LO LARGO DE LA CALLE M | -98.8303 | 18.9651
MEX220302109734 | México | Almoloya de Juárez | El Tepetatal | BARRIO EL TEPETATAL, 50906 EL TEPETATAL, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL TEPETATAL. TRAMO INICIA EN EL CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PARQUE DE LA CO | -99.7697 | 19.3476
MEX220302111884 | México | Almoloya de Juárez | Cieneguillas de Guadalupe | PUEBLO BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, 50933 CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO | -99.8525 | 19.4122
MEX220302103614 | México | Toluca | San Antonio Buenavista | CALLE JOSE MARÍA HEREDIA COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50266 SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALZADA PACIFICO Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE JOSE MARIA HEREDIA ENTRE LA CALZADA AL PA | -99.7078 | 19.2608
MEX220302103967 | México | Temascalcingo | San Francisco Tepeolulco | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 50424 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y CALLE LA VIRGEN, LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0183 MIGUEL LERDO DE TEJADA SE UBICA EN LA AVENIDA | -99.9861 | 19.8396
MEX220302106791 | México | Almoloya de Alquisiras | Aquiapan | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO AQUIAPAN, 51880 AQUIAPAN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A RANCHO LOS PEREZ Y CAMINO AL PUERTO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD EN CALLE DE | -99.8515 | 18.7443
MEX220302103987 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tepexoxuca | CALLE MARIANO ABASOLO SUR PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, 52333 SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE GILDARDO HERRERA Y CALLE ALDAMA PONIENTE, CALLE HIDALGO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNI | -99.5479 | 19.0571
MEX220302103992 | México | Temascalcingo | San Antonio Solís | CALLE CARRETERA EX HACIENDA DE SOLIS - GUADALUPE IXTAPA PUEBLO SAN ANTONIO SOLÍS, 50446 SAN ANTONIO SOLÍS, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA SE UBICA EN LA CARRETERA EX HACIENDA DE SOLIS A GUA | -100.0887 | 20.0066
MEX220302104006 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO, 52363 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PASEO LA ASUNCION Y CALLE ISIDRO FABELA, CALLE INDUSTRIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE COL SAN ISIDRO EN EL PRDIO Q | -99.5736 | 19.1481
MEX220302104009 | México | Rayón | San Juan la Isla | CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE PONCIANO DIAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JUAN ALDAMA SN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN | -99.5706 | 19.1298
MEX220302104011 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS ESCUELAS NIVEL PREES | -99.5821 | 19.1472
MEX220302104012 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JOSE CAPULA, CALLE CARRETERA TOLUCA TENANGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESTI 33 CALLE IGNACIO L | -99.5827 | 19.1437
MEX220302104013 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JOSE CAPULA, CARRETERA CARRETERA TOLUCA TENANGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CBT 33 CALLE IGNACI | -99.5828 | 19.1431
MEX220302104014 | México | Rayón | San Juan la Isla | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALE MORELOS A SOS CUADRAS DEL CENTRO CULTURAL PONCIANO DIAZ | -99.5675 | 19.1289
MEX220302104015 | México | Rayón | San Juan la Isla | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PONCIANO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA CALLE JUAN ALDAMA Y PONCIANO DIAZ EN LA COMUNIDA | -99.5707 | 19.1302
MEX220302104016 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE LEONA VICARIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE IGNAC | -99.582 | 19.145
MEX220302104017 | México | Rayón | San Juan la Isla | CALLE PONCIANO DIAZ PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE BANITO JUAREZ Y CALLE PROLONGACIÓN PONCIANO DIAZ, CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO UBICADA EN | -99.5724 | 19.1267
MEX220302104018 | México | Rayón | San Juan la Isla | CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUAN LA ISLA Y CALLE PRIVADA DE CHAPULTEPEC, CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 161 EN | -99.5752 | 19.1323
MEX220302104021 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 DATEJE, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA GANZDA A BUENAVISTA Y CAMINO HACIA BOVINI, CAMINO AL CENTRO SOCIAL DATEJE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ACAMBAY A TEM | -99.9194 | 19.9321
MEX220302104023 | México | Tonatico | San Bartolo | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CALLE REVOLUCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA SAN BARTOLO, 51963 SAN BARTOLO, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO REVOLUCION Y CAMINO DESVIACION AL LLANO DE SOLIDARIDAD, CAMINO A LA LOCALID | -99.6282 | 18.7958
MEX220302104024 | México | Tonatico | El Terrero | CALLE EMILIO CHUAYFFET RANCHERIA EL TERRERO, 51964 EL TERRERO, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA EL CARMEN Y CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD, CALLE AL JARDIN DE NIÑOS GONZALO AGUIRRE BELTRAN LA OBRA SE L | -99.6509 | 18.7887
MEX220302104032 | México | Tonatico | El Zapote | CAMINO TRAMO EL ZAPOTE - AL LLANO DE SOLIDARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA EL ZAPOTE, 51970 EL ZAPOTE, TONATICO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL CACAHUAMILPA Y CAMINO AL LLANO DE SOLIDARIDAD, CAMINO | -99.6334 | 18.7787
MEX220302104036 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO LA NOPALERA, 50350 LA NOPALERA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO AL CENTRO SOCIAL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA ACAMBAY TEMASCALCINGO EN E | -99.9106 | 19.9386
MEX220302104041 | México | Tonatico | La Comunidad | CAMINO TRAMO TONATICO - LA COMIUNIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA COMUNIDAD, 51954 LA COMUNIDAD, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO AL POZO DE LA LOCALIDAD, CAMINO A LAS PIPAS DE | -99.6825 | 18.8113
MEX220302104043 | México | Toluca | Calixtlahuaca | AVENIDA INDEPENDENCIA- CARRETERA A CALIXTLAHUACA PUEBLO CALIXTLAHUACA, 50280 CALIXTLAHUACA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA A CALIXTLAHUACA, LA AVENIDA INDEPENDENCIA SE DESARROLLA A LO LARGO DE 550 METROS INICI | -99.6972 | 19.3354
MEX220302104051 | México | Tonatico | San Miguel | CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN MIGUEL, 51955 SAN MIGUEL, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO A LOS AMATES Y CAMINO AL RANCHO FIGUEROA, CAMINO AUN COSTADO DE LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA PRINCI | -99.6719 | 18.7895
MEX220302104900 | México | Morelos | San Bartolo Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6678 | 19.787
MEX220302104091 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO A LA CASA DE LAS ARTESANIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A PUEBLO NUEVO A | -99.9102 | 19.9392
MEX220302104104 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO AL PARAJE EL TEPETATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCING | -99.9089 | 19.9355
MEX220302104114 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CAMINO PUEBLO NUEVO BARRIO, CERRADA EL POZO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA A TEMASCALCINGO EN KILOMETRO 4 | -99.8935 | 19.9475
MEX220302115548 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE GRAHAM BELL INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EDUARDO JENNER Y CALLE F. ORTIZ CORTES, CALLE GUILLERMO MARCONNI 6TA. PRIV. DE JENNER EN CONT | -99.0913 | 19.6234
MEX220302106576 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Dongu Barrio Uno | CAMINO TRAMO DONGU BARRIO UNO - DONGU CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO DONGU BARRIO UNO, 50345 DONGU BARRIO UNO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL KINDER Y CAMINO | -99.8647 | 19.9655
MEX220302106235 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Bovini | PUEBLO BOVINI, 50314 BOVINI, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA GANZDA A LA HUERTA Y CAMINO AL CAMPO BOVINI, CAMINO A LA ESCUELA FERNANDO MONTES DE OCA CARRETERA PANAMERICANA HACIA SAN JUAN DEL RIO EL PARADERO LLA | -99.8091 | 20.0048
MEX220302116920 | México | Almoloya de Juárez | Ejido San Antonio Ocoyotepec | RANCHERIA EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, 50920 EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOYOTEPEC A 50 MTS DE LA IGLES | -99.7879 | 19.472
MEX220302120985 | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | CALLE GALEANA INTERIOR SN SECTOR SAN PEDRO NEXAPA, 56960 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DIVISIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE LA UNIÓN Y CALLE E | -98.7332 | 19.0806
MEX220302120987 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN LADO NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA E | -98.7688 | 19.1294
MEX220302109013 | México | Almoloya de Juárez | La Soledad Ocoyotepec | PUEBLO LA SOLEDAD DE OCOYOTEPEC, 50925 LA SOLEDAD OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO. EL CUAL CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE OCOYOETEPEC CENTRO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD O | -99.8378 | 19.5091
MEX220302107108 | México | Temascalapa | San Bartolomé Actopan | CALLE ALLENDE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE APROXIMADAMENTE A 108 | -98.8525 | 19.8399
MEX220302116818 | México | Almoloya de Juárez | San Antonio Atotonilco | RANCHERIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 50920 SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN ANTONIO ATOTONILCO A SAN AGUSTIN CITLALI. A 50 MTS DEL POZO Y | -99.7687 | 19.4532
MEX220302120894 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE DURAZNO COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA, 55290 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE NARANJA Y AVENIDA VALLE DEL DON, POR AVENIDA CARLOS HANK GONZÁLEZ AV. CENTRAL CON DIRECCIÓN A CDMX HASTA LLEGAR AL | -99.0369 | 19.4929
MEX220302107158 | México | Temascalapa | San Bartolomé Actopan | CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA AP | -98.8466 | 19.8349
MEX220302107160 | México | Temascalapa | San Bartolomé Actopan | CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA AP | -98.8466 | 19.8349
MEX220302116381 | México | Santo Tomás | El Sifón | CALLE HACIA LA RAMPA COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS-COLORINES Y CALLE SANTA CECILIA, CAMINO HACIA EL MARACANA A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL 3049 HACI | -100.2275 | 19.1771
MEX220302128452 | México | Temoaya | Loma de San Nicolás | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LOMA DE SAN NICOLÁS, 50886 LOMA DE SAN NICOLÁS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CARRETERA TOLUCA-TEMOAYA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 18 DE MARZO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA TEMO | -99.6062 | 19.4382
MEX220302132472 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | TULTITLçN | -99.1692 | 19.6475
MEX220302132473 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | ACULCO | -99.7988 | 20.148
MEX220302132478 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | TOLUCA | -99.6064 | 19.3097
MEX220302132479 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0609 | 19.6129
MEX220302132485 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | NICOLçS ROMERO | -99.3159 | 19.6257
MEX220302132736 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | OTZOLOAPAN | -100.3029 | 19.114
MEX220302132737 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -100.2202 | 19.167
MEX220302132909 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0609 | 19.6129
MEX220302132910 | México | Chalco | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0609 | 19.6129
MEX220302132911 | México | Chalco | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0609 | 19.6129
MEX220302133653 | México | El Oro | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN SE SANTA ROSA A CONTEPEC Y SAN JUANICO, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.0898 | 19.8449
MEX220302133764 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE LIBERTAD ENTRE CAMINO PASTORAS Y CAMINO EL ATORON | -99.3845 | 19.0109
MEX220302133860 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -99.0492 | 19.5991
MEX220302133974 | México | Amatepec | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE EL ARROYO Y CALLE EL ARROYO | -100.381 | 18.6549
MEX220302138062 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7698 | 19.1287
MEX220302134006 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE VILLA VICTORIA A LA PUERTA DEL PILAR, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.0151 | 19.4585
MEX220302134014 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | AVENIDA PASO DE JU?REZ ENTRE CALLE PASO DE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS | -99.1844 | 19.5716
MEX220302134025 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE 16 S/N ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A SAN ANTONIO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302134029 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | CALLE AVENIDA ADOLFO LèPEZ MATEOS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS | -99.1857 | 19.8247
MEX220302134067 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE HURACAN SN ENTRE CIRCUITO DEL SOL Y CALLE TORMENTA | -98.8842 | 19.3131
MEX220302134068 | México | El Oro | Cobertura municipal | CALLE CONSTITUCION NUM. 34 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.131 | 19.8021
MEX220302128635 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR SUR Y CALLE DEL PUENTE, CALLE 3 SUR LA VIALIDAD DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS D | -99.2645 | 19.5027
MEX220302134147 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARRETERA TOLUCA-COLORINES | -100.1304 | 19.2248
MEX220302134354 | México | Zumpango | Cobertura municipal | AVENIDA JU?REZ E HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA LOMA DEL DEPORTE Y CALLE AVENIDA HIDALGO | -99.1619 | 19.8097
MEX220302134368 | México | Temoaya | Cobertura municipal | AVENIDA SIERRA CATEDRAL ENTRE CALLE AMPLIACIèN PUEBLA Y CALLE AMPLIACIèN CONOCIDO | -99.5741 | 19.4982
MEX220402146075 | México | Valle de Bravo | Cerro Gordo | CALLE SAN PEDRO TENAYAC - VALLE DE BRAVO - CERRO GORDO RANCHERIA CERRO GORDO, 51239 CERRO GORDO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CAMINO AL MAZANO Y CAMINO A SAN PEDRO TENAYAC, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA A SAN PEDRO TENAY | -100.1322 | 19.1012
MEX220402146082 | México | Valle de Bravo | Mesa Rica (La Finca) | CALLE CAMINO A MESA RICA RANCHERIA MESA RICA, 51238 MESA RICA (LA FINCA), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA RANCHERÍA DE MESA RICA HACIA LA COMUNIDAD DE CONEJERAS PASANDO POR EL CAMPO D | -100.1018 | 19.0926
MEX220302134378 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | CALLE A 100 METROS AL PONIENTE DEL DEPOSITO DE AGUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6058 | 19.5699
MEX220302134382 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE DE LA HACIENDA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL SALTO | -99.7065 | 19.2491
MEX220302134479 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CAMINO DE TERRACERIA | -100.26 | 18.9026
MEX220402146089 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL GONZALEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CONSTRUCCION DE TECHADO DEL CENTRO ESCOLAR DE ATENCION A JOVENES Y ADULTOS | -99.4174 | 19.1786
MEX220402146091 | México | Valle de Bravo | Atesquelites (Tres Quelites) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A ATESQUELITES RANCHERIA ATESQUELITES, 51245 ATESQUELITES (TRES QUELITES), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CARRETERA EL FRESNO SAN FRANCISCO DE RANCHOS Y , CALLE CAMINO DEL RANCHO TRES ENCINOS LA OBRA SE LOC | -99.9766 | 19.1702
MEX220402146098 | México | Tianguistenco | Santiago Tilapa | AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 52650 SANTIAGO TILAPA, TIANGUISTENCO MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTIAGO- MARQUEZA Y CALLE CLEMENTE OROZCO PEÑA, CALLE CLEMENTE OROZCO PEÑA A PARTIR DEL ENTRONQUE DE | -99.4292 | 19.1879
MEX220402146101 | México | Valle de Bravo | Tehuastepec (San José Tehuastepec) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSÉ TEHUASTEPEC RANCHERIA SAN JOSÉ TEHUASTEPEC, 51245 GODÍNEZ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y CALLE CARRETERA EL FRESNO - TEMASCALTEPEC, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A | -100.066 | 19.0876
MEX220302134486 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE GARDENIAS ENTRE CERRADA GARDENIAS Y CALLE LA BARRANCA | -98.9567 | 19.4162
MEX220302134488 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA LUVIANOS-EL PUEBLITO SN KILOMETRO 7.5 ENTRE CAMINO DE TERRACERIA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.513 | 18.8804
MEX220302134780 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | CALLE TAMAULIPAS NUM. 154 ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y NINGUNO NINGUNO | -99.0425 | 19.7643
MEX220302134781 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | CALLE JUAN B. ENCISO NUM. 401 ENTRE AVENIDA ZAPATA Y CALLE AMARGURA | -99.0803 | 19.7399
MEX220302134782 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | AVENIDA SAN FRANCISCO NUM. 612 ENTRE CALLE RAFAEL VILLELA Y CALLE MORELOS | -99.0604 | 19.74
MEX220302134783 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | CALLE HACIENDA GAMA ESQUINA HACIENDA PRIMAVERA ENTRE CALLE HACIENDA AGUA NUEVA Y CALLE HACIENDA LA CANTERA | -99.104 | 19.7187
MEX220302134784 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | CALLE TEXCOCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE VALLE DEL ORO | -99.08 | 19.7016
MEX220302134785 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | CALLE HACIENDA EL CALVARIO ENTRE CALLE ATENANCO Y CALLE AGUA NUEVA | -99.0675 | 19.7118
MEX220302134786 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.0945 | 19.7359
MEX220402146106 | México | Temascalcingo | San José Ixtapa | CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPA, 50447 SAN JOSÉ IXTAPA, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA TIERRA NEGRA - LOS PINOS LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE UBICA EN LA CALLE DEL CENTRO ENTRE LAS CALLES PR | -100.1158 | 20.0212
MEX220302135175 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8491 | 19.3157
MEX220302135196 | México | Lerma | Cobertura municipal | CALLE CONTINUACIèN ENTRONQUE CON LA CARRETERA A CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE CARRETERA DEL DEPATAMENTO DEL DF Y CERRADA PALMAS | -99.4799 | 19.3022
MEX220302135197 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CALLE FRESNO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO-TEXCOCO Y CALLE CHOPO | -98.9189 | 19.4115
MEX220302135199 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CERRADA DE TRUENOS | -98.9296 | 19.3989
MEX220302135209 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO ENTRE CALLE AGUST?N MILL?N Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -99.5725 | 19.3125
MEX220302135210 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE ENRIQUE OLASCOAGA ENTRE CALLE PEDRO CORTEZ Y CALLE TARASCOS | -99.6599 | 19.2982
MEX220302135211 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE JOSE MARTINEZ DE LOS REYES S/N ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ | -99.6051 | 19.3267
MEX220302135212 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 1 DE MAYO | -99.6246 | 19.3557
MEX220302135255 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL LIBRE, DE CARRETERA COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL A CARRETERA COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7421 | 18.8551
MEX220302135327 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE ZODIACO Y SANDALO S/N ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302135334 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | CALZADA DEL PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5297 | 19.2642
MEX220302135336 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE FELIPE çNGELES ENTRE CALLE PONIENTE 14 Y NINGUNO NINGUNO | -98.9504 | 19.3059
MEX220302135340 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE NINGUNO ENTRE CALLE ORIENTE 15 Y CALLE NORTE 1 | -98.9434 | 19.2788
MEX220302135349 | México | Zumpango | Cobertura municipal | Zumpango | -99.0502 | 19.7849
MEX220302135368 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | CALLE LADO OESTE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9488 | 19.6549
MEX220302132055 | México | Otumba | Cobertura municipal | AVENIDA CENTENARIO ESQUINA FERROCARRIL SN ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE FRESNO | -98.7078 | 19.688
MEX220302132151 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE PLAZA PRINCIPAL SN AL ESTE A 200 METROS DE LA FARMACIA SANTA ROSA ENTRE CALLE TOREO CERRADA Y CALLE TOREO CERRADA | -100.305 | 18.5829
MEX220302133131 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMUNIDAD LLANO GRANDE Y CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO OCTEYUCO | -99.5386 | 19.9571
MEX220302133132 | México | Chalco | Cobertura municipal | CALLE TIZAPA ENTRE CALLE ARTES Y OFICIOS Y CALLE ISIDRO FABELA | -98.8907 | 19.2663
MEX220302133654 | México | El Oro | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE EL ORO A BASSOCO DE HIDALGO, KM. 14 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.016 | 19.8086
MEX220302133655 | México | El Oro | Cobertura municipal | El Oro | -100.0739 | 19.7706
MEX220302133703 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | Teotihuacn | -98.8733 | 19.689
MEX220302134065 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal | Donato Guerra | -100.1498 | 19.3023
MEX220302134083 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.3123 | 18.5778
MEX220302135350 | México | Zumpango | Cobertura municipal | CALLE ZARAGOZA Y RAMON CORONA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1006 | 19.7971
MEX220302133900 | México | Metepec | Cobertura municipal | CALLE 5 DE FEBRERO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5395 | 19.2327
MEX220302133905 | México | Ixtapan del Oro | Cobertura municipal | Ixtapan del Oro | -100.2927 | 19.3016
MEX220302135352 | México | Zumpango | Cobertura municipal | CALLE 2 DE MARZO S/N ENTRE CALLE LICONSA Y AVENIDA JUAREZ | -99.0079 | 19.8142
MEX220302135359 | México | Chalco | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA CHALCO-HUITZINGO KILOMETRO 1.5 ENTRE CALLE RIO AMECA Y CALLE EJIDO | -98.8957 | 19.2611
MEX220302129422 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA ESCUEL | -99.6153 | 19.4529
MEX220302129435 | México | Temoaya | San José las Lomas | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ LAS LOMAS, 50894 SAN JOSÉ LAS LOMAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA DEL CANAL, CAMINO A LOMA OLVIDADA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO | -99.6793 | 19.4851
MEX220302129448 | México | Temoaya | Ejido de Allende | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ALLENDE, 50895 EJIDO DE ALLENDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE A LA PRESA, CAMINO AL DESFOGUE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 100 METRO | -99.7144 | 19.4757
MEX220302129456 | México | Temoaya | Colonia Morelos | PROLONGACION LAZARO CARDENAS COLONIA MORELOS, 50883 COLONIA MORELOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS DOS, CALLE LA JOYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CONOCIDA COMO LAZARO CARDENAS EL JARDIN DE | -99.6146 | 19.4369
MEX220302129468 | México | Temoaya | San Mateo Alcalá | CALLE DE LA PRESA PUEBLO SAN MATEO ALCALÁ, 50893 SAN MATEO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA COMPUERTA, BRECHA SACA COSECHA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA PRESA EL JARDIN DE NIÑOS SE LOC | -99.6418 | 19.4616
MEX220302129477 | México | Temoaya | San Lorenzo Oyamel | CERRADA DEL TEPETATE PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A PUENTE SAN PEDRO Y CALLE A SAN PEDRO ARRIBA Y KM 48, CAMINO A SAN PEDRO ARRIBA Y KM 48 EL PROYECTO SE UBICA SOBRE DOS CALLES | -99.5705 | 19.4333
MEX220302129488 | México | Temoaya | San Pedro Arriba | CALLEJON DE LA BARRANCA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL, CALLEJON A LA LOMA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE UN CALLEJON QU | -99.5585 | 19.4953
MEX220302135093 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | CALLE BENITO JU?REZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO | -99.2853 | 19.6838
MEX220302135109 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | AVENIDA CARRETERA A MAGU ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE EL MIRADOR | -99.3637 | 19.67
MEX220302135111 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | AVENIDA 8 Y CALLE 9 SN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 9 | -99.0182 | 19.4088
MEX220302135113 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | AVENIDA JU?REZ ENTRE ANDADOR IX-CHEL Y CALLE ISIDRO FABELA | -100.1337 | 19.2023
MEX220302132215 | México | Atenco | Cobertura municipal | Atenco | -98.967 | 19.5878
MEX220302132322 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PROLONGACIèN PROLONGACIèN DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA RINCONADA COACALCO | -99.0786 | 19.6325
MEX220302133623 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | CALLE 5 DE MAYO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE INSURGENTES | -99.827 | 19.7829
MEX220302133625 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | ANDADOR DE LA MAANA ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLE OTO@O | -99.1692 | 19.6475
MEX220302133626 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE PENSADOR MEXICANO ENTRE CALLE EL OLIVO Y CALLE FRESNO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302133627 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE ZODIACO ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302133630 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CALLE HORTENSIA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE HORTENSIA | -99.5334 | 19.9654
MEX220302133632 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE EJE 8 AVENIDA CARLOS PICHARDO CRUZ ENTRE CALLE EJE 3 AYUNTAMIENTO Y CALLE VIOLETAS | -99.0837 | 19.6569
MEX220302133708 | México | Rayón | Cobertura municipal | AVENIDA RAYON S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5817 | 19.148
MEX220302133712 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO REAL | -99.9942 | 19.3065
MEX220302133715 | México | Acolman | Cobertura municipal | AVENIDA ESTATAL - LIBRE -55880, KILOMETRO 43.5 CARRETERA M?XICO PIRAMIDES ENTRE CALLE CAMINO Y CALLE SAN JOSE | -99.1211 | 19.4323
MEX220302133725 | México | La Paz | Cobertura municipal | AVENIDA PUEBLA ESQUINA EJERCITO DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE EJERCITO DEL TRABAJO | -98.9659 | 19.3571
MEX220302134343 | México | Axapusco | Cobertura municipal | AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO | -98.6493 | 19.7614
MEX220302134363 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | Jilotepec | -99.697 | 19.9393
MEX220302134364 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | Nicols Romero | -99.2781 | 19.5966
MEX220302134388 | México | Calimaya | Cobertura municipal | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LA GLORIA | -99.6371 | 19.1452
MEX220302135129 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | CALLE TORTOLAS Y PLAZA DEL TUCAN S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.235 | 19.5432
MEX220302135141 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | CALLE GOMEZ FARIAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.3159 | 19.6257
MEX220302135164 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | CAMINO PRINCIPAL SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100 | 19.5081
MEX220302132344 | México | Toluca | Cobertura municipal | AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CALLE CAMINO A LAS PRADERAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | -99.6078 | 19.307
MEX220302132348 | México | Metepec | Cobertura municipal | CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE CALLEJèN JUAN ALDAMA | -99.5942 | 19.246
MEX220302132350 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA FEDERAL DE CUOTA TOLUCA - ATLACOMULCO KILOMETRO 44.8 ENTRE CALLE EJIDO DE SAN JUAN Y CALLE EJIDO SAN AGUSTIN | -99.8039 | 19.6744
MEX220302132353 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | ATENCO | -98.9192 | 19.553
MEX220302132934 | México | Toluca | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -100.2202 | 19.167
MEX220302133726 | México | La Paz | Cobertura municipal | AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y AVENIDA UNIVERSIDAD | -98.9654 | 19.3638
MEX220302133727 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE FELIPE ANGELES ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON | -98.956 | 19.3848
MEX220302133730 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE PAVIMENTADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y NINGUNO NINGUNO | -100.277 | 18.9305
MEX220302133736 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA LUVIANOS-PASO DEL AGUA SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.351 | 18.9276
MEX220302133739 | México | Luvianos | Cobertura municipal | AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BUGAMBILIAS | -100.299 | 18.9205
MEX220302134393 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE EX-RANCHO LOS URIBE ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE LIBERTAD | -99.6652 | 19.3227
MEX220302134395 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | BOULEVARD DE LAS FLORES ENTRE BOULEVARD BOULEVARD DE LAS FLORES Y CALLE EJE VIAL EJE 8 | -99.0916 | 19.6392
MEX220302134397 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE TEHUACAN 2 PLANTA ALTA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE TEXMELUCA | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134408 | México | Tecámac | Cobertura municipal | Tecmac | -98.9735 | 19.6709
MEX220302134411 | México | Ozumba | Cobertura municipal | CALLE JOSE SMITH SN ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE SINAI | -98.7954 | 19.0392
MEX220302134412 | México | Lerma | Cobertura municipal | Lerma | -99.556 | 19.3859
MEX220302134413 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | CALLE 25 DE JULIO ENTRE CALLE AZUCENA Y CAMINO DEL RIO | -99.2893 | 19.676
MEX220302134416 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | Tejupilco | -100.08 | 18.8401
MEX220302134417 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | PROLONGACIîN MIGUEL NEGRETE ESQUINA LINEA DE ALTA TENSION ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 21 DE DICIEMBRE | -99.2691 | 19.4449
MEX220302135184 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | CALLE SILVIANO ENRIQUEZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4631 | 19.7276
MEX220302135189 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8375 | 19.3813
MEX220302135192 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal | CALLE 5 DE FEBRERO NUM. 4 ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA | -98.7526 | 18.9587
MEX220302135194 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal | AVENIDA PUEBLA ENTRE CALLE LA ESTACION Y CALLE IZTACCIHUATL | -98.7407 | 18.9617
MEX220302135202 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE JOSE DE SAN MARTIN SN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135203 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CIRCUITO CASCADA Y CIRCUITO CASCADA | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135204 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE BAOBAB ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA PINO | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135205 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE LIGEROS DE TOLUCA ENTRE CALLE DOMINGO BERNAL Y CALLE RAMON GOMEZ DEL VILLAR | -99.6793 | 19.2637
MEX220302132558 | México | El Oro | Cobertura municipal | El Oro | -100.014 | 19.7758
MEX220302132385 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | TEXCALTITLçN | -99.9296 | 18.9096
MEX220302132386 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA | -100.004 | 20.0257
MEX220302132389 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | OTZOLOAPAN | -100.3029 | 19.114
MEX220302132397 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 LOS CUERVOS - PALOS ALTOS KILOMETRO 35+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.3138 | 18.5688
MEX220302132966 | México | Santo Tomás | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.264 | 19.1924
MEX220302132967 | México | Tecámac | Cobertura municipal | Tecmac | -98.9415 | 19.7362
MEX220302133003 | México | Timilpan | Cobertura municipal | CALLE (TERRACER?A) A 6KM DE TIMILPAN A SANTIAGUITO MAXDA, MARGEN DERECHO ENTRE CALLE IGLESIA DE SANTIAGUITO MAXDA Y CALLE LEOPOLDO VELASCO | -99.7627 | 19.8209
MEX220302133779 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE VIOLETAS S/N ENTRE CALLE FLOR DE CANELA Y CALLE ROSA BLANCA | -98.95 | 19.3981
MEX220302133781 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal | Donato Guerra | -100.076 | 19.2982
MEX220302133785 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7861 | 18.958
MEX220302133811 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Texcoco | -98.7524 | 19.525
MEX220302133812 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA GOBERNADORA SN ENTRE AVENIDA GRANJAS Y NINGUNO NINGUNO | -99.0492 | 19.5991
MEX220302134424 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN CARRETERA SAN LORENZO TOXICO SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SAN LORENZO TOXICO Y CALLE MANZANA OCHO | -99.769 | 19.5354
MEX220302134432 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.304 | 18.542
MEX220302134435 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE A UN LADO DE LA BRECHA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.359 | 18.5514
MEX220302134437 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE SAN FELIPE DEL PROGRESO A CARMONA, KM. 13, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.0567 | 19.7048
MEX220302135206 | México | Toluca | Cobertura municipal | CERRADA JOSE ITURRIGARAY ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE INDEPENDENCIA | -99.5847 | 19.3132
MEX220302135207 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE CHALCO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE IXTLAHUACA | -99.6377 | 19.3831
MEX220302135213 | México | Tultepec | Cobertura municipal | Tultepec | -99.1367 | 19.6692
MEX220302135214 | México | Tultepec | Cobertura municipal | CALLE SAN MART?N ENTRE CALLE CONTINUACIîN FRANCISCO SARABIA Y CALLE SAN PABLO | -99.1202 | 19.6948
MEX220302135216 | México | Tultepec | Cobertura municipal | CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE XOCAPINCA Y CAMINO A SAN PABLO | -99.1191 | 19.6813
MEX220302135217 | México | Tultepec | Cobertura municipal | AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CHICHIPILCO Y CALLE OCTAVIO PAZ | -99.107 | 19.6915
MEX220302135218 | México | Tultepec | Cobertura municipal | CALLE PASEOS SAN AGUSTIN ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE TLALTEQUITE | -99.1223 | 19.6937
MEX220302135219 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE DOCTOR JORGE JIM?NEZ CANTU ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -99.0888 | 19.6682
MEX220302135220 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE CACAHUATES ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE FRAMBUESAS | -99.0946 | 19.687
MEX220302135221 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE VALLE DE LOS OLMOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302135223 | México | Zumpango | Cobertura municipal | AVENIDA LAGO DE CHAPALA MANZANA 64 LOTE 1 ENTRE AVENIDA LAGO DE ZUMPANGO Y AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO | -99.0909 | 19.8343
MEX220302135224 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS NUM. 30 ENTRE CERRADA DE TEXCOCO Y CALLE VALLE DE BRAVO | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135225 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE LAGO CASPIO MANZANA 76 SN ENTRE CALLE LAGO GINEBRA Y CALLE LAGO PATZCUARO | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135237 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | AVENIDA NAUCALPAN ENTRE CALLE RIO HONDO Y CARRETERA AVENIDA NAUCALPAN | -99.236 | 19.4564
MEX220302135244 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARRETERA MEXICO CHALMA | -99.423 | 18.9908
MEX220302135245 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4303 | 18.9815
MEX220302135246 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CALLE A UN LADO DE LA TELESECUNDARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9083 | 18.8789
MEX220302132398 | México | Rayón | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TOLUCA - TENANGO KILOMETRO 19.5 ENTRE BOULEVARD A FRACCIONAMIENTO IBERICA Y CALLE CARRETERA BALDERA - CALIMAYA | -99.5822 | 19.1512
MEX220302132406 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE RIO VERDIGUEL ENTRE CALLE DE LA BARRANCA Y CALZADA ISIDRO FABELA | -99.6415 | 19.3051
MEX220302132411 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE ISLA DE JAVA ENTRE CALLE ISLA DEL AMOR Y CALLE ISLA CRECIENTE | -98.9951 | 19.5998
MEX220302133006 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | AVENIDA DE LA HACIENDA DE ENMEDIO ENTRE CARRETERA CARRETERA REMEDIOS ECATEPEC Y AVENIDA JUAREZ | -99.1654 | 19.5117
MEX220302133009 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE CALLEJèN IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CHAPULTEPEC | -99.6478 | 19.3624
MEX220302133815 | México | Amatepec | Cobertura municipal | CALLE CINCUENTA ARROBAS SN ENTRE CALLE CARRETERA CINCUENTA ARROBAS-QUIMICHATENCO Y CALLE FRENTE AL PREESCOLAR | -100.381 | 18.6549
MEX220302133818 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | CALLE PARAJE RANCHO EL GACHUPIN ENTRE CALLE COMUNIDAD SAN JERONIMO ZACAPAXCO Y CALLE COMUNIDAD SAN ISIDRO DEL BOSQUE | -99.4873 | 19.7092
MEX220302133819 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE EDUARDO MONROY CARDENAS ENTRE CALLE JOSE MARIA HEREDIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES | -99.7379 | 19.2822
MEX220302134444 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | Nicols Romero | -99.2996 | 19.6059
MEX220302134468 | México | Texcoco | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO | -98.9042 | 19.4936
MEX220302135251 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE EMILIO CARRANZA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135254 | México | Otumba | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO NUM. 1 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE AGUSTIN MELGAR | -98.7749 | 19.6581
MEX220302135268 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | Valle de Bravo | -100.132 | 19.1944
MEX220302128226 | México | Temoaya | Loma de Progreso | CALLE DE LA PLAZA PUEBLO LOMAS DEL PROGRESO, 50880 LOMA DE PROGRESO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CAMINO A SAN ANTONIO, CALLE A DOLORES LA OBRA SE REALIZARA EN UN TERRENO QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL KIOSCO DE LA COM | -99.6267 | 19.427
MEX220302132421 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE TONATIUH ENTRE CALLE QUINTO SOL Y BOULEVARD DE LOS AZTECAS | -99.0333 | 19.5423
MEX220302132446 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | SAN FELIPE DEL PROGRESO | -99.9855 | 19.735
MEX220302132447 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | SAN JOS DEL RINCîN | -100.1358 | 19.6491
MEX220302132449 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | TEXCALTITLçN | -99.9296 | 18.9096
MEX220302132453 | México | Acolman | Cobertura municipal | AMANALCO | -100.0308 | 19.265
MEX220302132468 | México | La Paz | Cobertura municipal | TULTITLçN | -99.1692 | 19.6475
MEX220302133095 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.2238 | 18.5713
MEX220302133096 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE CIELO MANZANA 53 LOTE 221 ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE TORMENTA | -98.9095 | 19.3184
MEX220302133078 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE ATRAS DE LA TELESECUNDARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9365 | 19.118
MEX220302133837 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | Nicols Romero | -99.3159 | 19.6257
MEX220302133864 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE 7MA. OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE FUENTE DE JUVENTUD | -98.9284 | 19.4339
MEX220302133872 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | Coatepec Harinas | -99.7457 | 18.9171
MEX220302134492 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE ME VOY SN ENTRE CALLE JON MAGISTERIO Y CALLE CAMA DE PIEDRA | -99.0182 | 19.4088
MEX220302134497 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal | CALLE MONTERREY ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MONTERREY | -99.6032 | 19.1158
MEX220302134498 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | CALLE FRENTE A LA TIENDA ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.229 | 18.9996
MEX220302134500 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6152 | 18.8465
MEX220302134501 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -99.0492 | 19.5991
MEX220302134503 | México | Amatepec | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN A 2 KILOMETROS CARRETERA RANCHO AYUQUILA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.2987 | 18.6868
MEX220302135288 | México | Toluca | Cobertura municipal | PRIVADA JUAN ESCUTIA S/N ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FILIBERTO NAVAS | -99.6573 | 19.2935
MEX220302135289 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA JILGUERO ENTRE AVENIDA HALCON Y PRIVADA MIRLO | -99.0237 | 19.525
MEX220302135308 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD | -98.9471 | 19.4468
MEX220302135314 | México | Chalco | Cobertura municipal | Chalco | -98.8897 | 19.2659
MEX220302132488 | México | Zumpahuacán | Cobertura municipal | TEXCALTITLçN | -99.9296 | 18.9096
MEX220302132497 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | AVENIDA LICALLE MARIO COLIN SANCHEZ NUM. 5 ENTRE CALLE JULIA FLORES JASSO Y CALZADA DE LAS FUENTES | -99.8866 | 19.8006
MEX220302132500 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE CARRETERA A TABERNILLAS Y CALLE CARRETERA A RESBALOSO | -99.851 | 19.5207
MEX220302133114 | México | Timilpan | Cobertura municipal | CALLE A 5 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7652 | 19.8965
MEX220302133123 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | TEXCALTITLçN | -99.9296 | 18.9096
MEX220302133124 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA | -100.004 | 20.0257
MEX220302133125 | México | Temascalapa | Cobertura municipal | NEZAHUALCîYOTL | -98.9944 | 19.3771
MEX220302133127 | México | San Simón de Guerrero | Cobertura municipal | CALLE BENITO JUAREZ SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.007 | 19.0231
MEX220302133129 | México | Atlautla | Cobertura municipal | CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE BARRANCA | -98.7744 | 19.0253
MEX220302133876 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE MOYOTLAN ENTRE AVENIDA TORRES Y AVENIDA SINDICALISMO | -98.977 | 19.4273
MEX220302133877 | México | Axapusco | Cobertura municipal | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM. 6 ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE GUERRERO | -98.7583 | 19.7245
MEX220302133886 | México | El Oro | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE EL ORO A LAZARO CARDENAS, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1224 | 19.745
MEX220302133899 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIOS HEROES | -99.5977 | 19.3128
MEX220302134513 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | CALLE TINGAMBATO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.216 | 19.1776
MEX220302134515 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.3393 | 19.4413
MEX220302134549 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE MADERO ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE IGLESIA | -99.6593 | 18.9769
MEX220302134568 | México | Coyotepec | Cobertura municipal | AVENIDA CONSTITUCIèN ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE CARRETERA MEXICO-QUERETARO | -99.2172 | 19.7773
MEX220302134569 | México | Coyotepec | Cobertura municipal | CALLE CRUZ DEL REY ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE CALLEJèN SN | -99.1818 | 19.7749
MEX220302134578 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | CALLE PASEO TLAIXCO ENTRE AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE AQUILES SERDAN | -99.1404 | 19.7013
MEX220302135380 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal | CALLE MATAMOROS NUM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.526 | 19.8135
MEX220302135387 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE ALFONSO RAM?REZ ENTRE CALLE SILVERIO PEREZ Y CALLE LUIS PROCUNA | -99.584 | 19.3714
MEX220302128271 | México | Temoaya | Tierra Blanca | CALLE LOS ENCINOS PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 TIERRA BLANCA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACA COSECHA Y BRECHA LA JOYA, CALLE LA RUSIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS ENCINOS LA CUAL SE UIBICA DE MANERA PARALEA A LA | -99.5816 | 19.5075
MEX220302132515 | México | Tianguistenco | Cobertura municipal | CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARRETERA SANTIAGO - LA MARQUEZA | -99.4765 | 19.1916
MEX220302132519 | México | Amanalco | Cobertura municipal | TULTITLçN | -99.1692 | 19.6475
MEX220302133230 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE | -100.1385 | 19.3488
MEX220302133237 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.3058 | 18.5845
MEX220302133262 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN CERRADA M?XICO ENTRE CALLE AMPLIACIèN VERACRUZ Y CALLE AMPLIACIèN LIBRAMIENTO PONIENTE TOLUCA ALTAMIRANO | -100.1591 | 18.9089
MEX220302133279 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 10, DE TOLUCA A SULTEPEC, KM. 23 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8062 | 19.1714
MEX220302133926 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -99.0167 | 19.5453
MEX220302134580 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE EMILIANO ZAPATA | -99.2044 | 19.8314
MEX220302134581 | México | Ixtapan de la Sal | Cobertura municipal | Ixtapan de la Sal | -99.6758 | 18.8446
MEX220302134582 | México | Malinalco | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE MUNICIPIO A LA COMUNIDAD A COMUNIDAD, KM. 39, MARGEN DERECHO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/ N | -99.4768 | 18.8069
MEX220302134583 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Nezahualcyotl | -99.0182 | 19.4088
MEX220302134586 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE FRATERNIDAD ENTRE CALLE EDGAR ALMICAR Y CALLE LIBERTAD | -98.9135 | 19.3205
MEX220302134587 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | AVENIDA UNIVERSIDAD SUR NUM. 104 ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE AVENIDA Y CALLE FELIPE SANCHEZ SOLIS | -99.0803 | 19.7399
MEX220302134588 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | AVENIDA PROGRESO NUM. 441 ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUILLERMO PRIETO | -99.0604 | 19.74
MEX220302134589 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | AVENIDA UNIVERSIDAD SUR NUM. 106 ENTRE CALLE JON EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA UNIVERSIDAD | -99.0803 | 19.7399
MEX220302134659 | México | Acolman | Cobertura municipal | Acolman | -98.9731 | 19.596
MEX220302134660 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Texcoco | -98.8813 | 19.5216
MEX220302134662 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | CAMINO A TEPEXPAN ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE CARRETERA MEXICO - LECHERIA | -98.9362 | 19.6042
MEX220302134665 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SN ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERT Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.351 | 18.9276
MEX220302134666 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE FALCON ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA FRANCISCO PEREZ RIOS | -99.0575 | 19.5183
MEX220302134667 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -99.0575 | 19.5183
MEX220302135396 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA LAZARO CARDENAS Y RAMOS A SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135433 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA A TEMOAYA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6129 | 19.4311
MEX220302135445 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2447 | 19.4696
MEX220302135451 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | Jiquipilco | -99.5883 | 19.5344
MEX220302135452 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE BENITO JUAREZ S/N ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE GENOVEVO DE LA O | -99.1692 | 19.6475
MEX220302135459 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | CALLE 5 DE FEBRERO NUM. 24 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9393 | 18.9304
MEX220302133318 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CERRADA CAMINO AL RIO LERMA ENTRE AVENIDA SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y CERRADA CAMINO AL RIO LERMA | -99.7725 | 19.5792
MEX220302133320 | México | Xalatlaco | Cobertura municipal | CALLE CORREGIDORA SN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO | -99.4149 | 19.184
MEX220302133321 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | San Mateo Atenco | -99.5496 | 19.2765
MEX220302133323 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO | -99.5353 | 19.247
MEX220302133965 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.107 | 18.6024
MEX220302133978 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE EJIDO 10 Y CALLE INDEPENDENCIA | -99.0421 | 19.6067
MEX220302133979 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE LUCIO CABAAS ENTRE CERRADA PRIMERA Y CALLE RESTITUCION | -99.0727 | 19.5139
MEX220302134669 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 27 | -99.0182 | 19.4088
MEX220302134670 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | AVENIDA AURELIANO RAMOS ENTRE AVENIDA VICTOR Y CALLE 38 | -99.0311 | 19.4296
MEX220302134671 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE TERCERA CERRADA DE MARGARITAS SN ENTRE CALLE 1RA. CERRADA DE MARGARITAS Y CALLE BARRANCA | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134673 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | AVENIDA DE LA LUZ ENTRE AVENIDA ZUMPANGO Y CALLE BENITO JUAREZ | -99.1677 | 19.7493
MEX220302134674 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | CALLE GENERAL ALVARO OBREGON ENTRE CORREDOR TERRENO BALDIO Y AVENIDA ALVARO OBREGON | -99.1751 | 19.7629
MEX220302134675 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | CALLE DEL CEDRO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TLALPAN | -99.1958 | 19.7563
MEX220302134676 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO S/N ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FLOR DE DURAZNO | -98.902 | 19.4168
MEX220302134677 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | AVENIDA 1RO. DE JUNIO S/N ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE CERRADA DE LA COLMENA | -98.902 | 19.4168
MEX220302134678 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.1199 | 19.6398
MEX220302134679 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134680 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE RIO GRIJALBA ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE RIO BALSAS | -99.2251 | 19.6406
MEX220302134681 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE EVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA TECAMAC Y CALLE BOSQUE DE CHAPULTEPEC | -99.2224 | 19.686
MEX220302134683 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA TEPOTZOTLAN ENTRE CAMINO TEPOTZOTLAN Y CAMINO TEPOTZOTLAN | -99.2322 | 19.6771
MEX220302134685 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 28 DE JULIO | -99.216 | 19.6196
MEX220302134686 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA ADOLFO LèPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | -99.2017 | 19.7042
MEX220302134687 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE TEMPLO MAS ALTO ENTRE AVENIDA AVENIDA CHALMA CARRETERA A LA AURORA-PIEDAD Y CALLE SEPTIMO SOL | -99.2165 | 19.6689
MEX220302134688 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIèN JU?REZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -99.1938 | 19.6124
MEX220302134689 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE ASTROS ENTRE CALLE EJE VIAL AVENIDA ASTROS Y CALLE EJE VIAL AVENIDA ASTROS | -99.2048 | 19.6876
MEX220302135463 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | AVENIDA INSTITUTO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE CALOR | -99.0844 | 19.6743
MEX220302135465 | México | Tianguistenco | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ENTRE CALLE AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA Y CALLE JARDIN DE NI@OS | -99.4455 | 19.1977
MEX220302135467 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2609 | 19.5022
MEX220302135469 | México | Aculco | Cobertura municipal | CALLE A 200 METROS DE LA ANTENA DE TELEFONO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8965 | 20.1635
MEX220302135470 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALLE BENITO JUAREZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5722 | 19.5166
MEX220302135472 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | Teoloyucan | -99.183 | 19.7454
MEX220302135475 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | Tultitln | -99.1692 | 19.6475
MEX220302135476 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | CALLE MORELIA S/N ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE URUAPAN | -99.183 | 19.7454
MEX220302135478 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | Atizapn de Zaragoza | -99.2427 | 19.5538
MEX220302135480 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | CALZADA DEL PANTEON NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5297 | 19.2642
MEX220302129289 | México | Almoloya de Juárez | San Miguel Almoloyán | PUEBLO SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, 50906 SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN | -99.7997 | 19.3569
MEX220302132595 | México | Morelos | Cobertura municipal | Morelos | -99.6749 | 19.7801
MEX220302132599 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2332 | 19.4788
MEX220302132600 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE LOPEZ PORTILLO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302132602 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Nezahualcyotl | -99.0182 | 19.4088
MEX220302133377 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | San Mateo Atenco | -99.5431 | 19.2803
MEX220302133384 | México | Toluca | Cobertura municipal | Toluca | -99.6064 | 19.3097
MEX220302134086 | México | Tonanitla | Cobertura municipal | Tonanitla | -99.0456 | 19.685
MEX220302134094 | México | El Oro | Cobertura municipal | CALLE A UN METRO AL NORTE DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.016 | 19.7678
MEX220302134717 | México | Zacualpan | Cobertura municipal | Zacualpan | -99.8357 | 18.6881
MEX220302134723 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA POPOCATEPETL ENTRE AVENIDA NEVADO DE TOLUCA Y AVENIDA PARICUTIN | -99.2226 | 19.6751
MEX220302134725 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE RINCONADA SAN FELIPE ESQUINA EJE 15 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134726 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE CARDENALES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAY-O-VAC | -99.0205 | 19.6049
MEX220302134727 | México | Zacualpan | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO | -99.7383 | 18.7419
MEX220302134730 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE CARDENAS S/N ENTRE CALLE UPREZ Y CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134731 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE INDEPENDENCIA SN ENTRE CALLE NI@OS HEROES Y CALLE NEZAHUALCOYOTL | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134736 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE IXTLAHUACA A TOLUCA, KM. 22 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.73 | 19.4633
MEX220302134737 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8392 | 19.4536
MEX220302134738 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | Almoloya de Jurez | -99.7509 | 19.4273
MEX220302134741 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 35, DE AMANALCO A SAN LUCAS, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9974 | 19.2586
MEX220302135482 | México | Amecameca | Cobertura municipal | CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE HIDALGO | -98.7846 | 19.0914
MEX220302135486 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CALLE HORTENSIA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE HORTENSIA | -99.5334 | 19.9654
MEX220302135521 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal | CALLE HERRADURA S/N ENTRE CALLE CARRETERA A ECATZINGO Y CALLE LA ESTACION | -98.7526 | 18.9587
MEX220302135522 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE AMANECER RANCHERO SN ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE TEXANITA | -99.0182 | 19.4088
MEX220302135523 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | Jiquipilco | -99.6705 | 19.6587
MEX220302135524 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | AVENIDA DEL PROGRESO NUM. 303 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6887 | 19.5682
MEX220302135525 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA TOLUCA TEMOAYA KILOMETRO 15 ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA-TEMOAYA KILOMETRO 15 Y CALLE CARRETERA VILLA CUAUHTEMOC-IXTLAHUACA | -99.6055 | 19.4406
MEX220302135527 | México | Polotitlán | Cobertura municipal | CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PLAZA CONSTITUCIîN | -99.8156 | 20.226
MEX220302135529 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE PROGRESO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4169 | 18.9791
MEX220302135530 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CARRETERA TOLUCA TEMOAYA SN KILOMETRO 13.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6044 | 19.4232
MEX220302135531 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Nezahualcyotl | -99.001 | 19.4105
MEX220302135533 | México | Lerma | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -100.2202 | 19.167
MEX220302130968 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7698 | 19.1287
MEX220302130973 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7698 | 19.1287
MEX220302132620 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIèN MONTERREY ENTRE CAMINO BAJA CALIFORNIA Y CALLE TEHUANTEPEC | -99.4499 | 19.2761
MEX220302133409 | México | Axapusco | Cobertura municipal | CALLE CACAXTLA SN ENTRE CALLE CARRETERA SANTA MARIA ATICPAC Y PROLONGACIîN CALLE CACAXTLA | -98.768 | 19.7826
MEX220302133417 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIîN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE AMPLIACIèN INDEPENDENCIA Y CALLE DEL RASTRO | -99.6283 | 19.3212
MEX220302133418 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE JOS? CLARK FLORES ENTRE CALLE EDUARDO HERNANDEZ CHAZARO Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN | -99.6604 | 19.2635
MEX220302133419 | México | Toluca | Cobertura municipal | PRIVADA JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FILIBERTO NAVAS | -99.6573 | 19.2935
MEX220302133422 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE QUINTO SOL ENTRE CALLE IXTOPAN Y CALLE TOLLOCAN | -99.019 | 19.5373
MEX220302133423 | México | Otumba | Cobertura municipal | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y NINGUNO NINGUNO | -98.7273 | 19.6277
MEX220302133425 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | Nicols Romero | -99.3243 | 19.6219
MEX220302133426 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | CERRADA HERMENEGILDO GALEANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.3392 | 19.6377
MEX220302134105 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 11, DE LIBRAMIENTO JILOTEPEC A MEXICO, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4934 | 19.9659
MEX220302134109 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CARRETERA SAN PEDRO LIMON-JUNTAS DEL PASO SN 6 KILOMETROS IZQUIERDA 1 KILOMETRO ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE BRECHA A COOAHULOTES | -100.121 | 18.5431
MEX220302134110 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE OAXACA | -99.0055 | 19.6655
MEX220302134112 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | CALLE ANTONIO PLIEGO ENTRE CIRCUITO PASEO DEL RIO Y AVENIDA ALTAMIRANO | -99.7192 | 19.3045
MEX220302134113 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 LOS CUERVOS - PALOS ALTOS KILOMETRO 35+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.3138 | 18.5688
MEX220302134116 | México | Otzolotepec | Cobertura municipal | CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -99.5256 | 19.4707
MEX220302134137 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE VALLE DE BRAVO A CERRO GORDO, KM. 32 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1496 | 19.132
MEX220302134142 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | Jilotepec | -99.6226 | 20.0387
MEX220302134742 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE DESVIACIèN AL POTRERO A TURCIO, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9338 | 19.2918
MEX220302134743 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | Almoloya de Jurez | -99.7391 | 19.4408
MEX220302134745 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE MIGUEL FLORES SN ENTRE CALLE EJE 11 Y CALLE EJE 15 | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134747 | México | Cuautitlán | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL LIBRE, DE CUAUTITL?N CENTRO A MELCHOR OCAMPO, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1635 | 19.6735
MEX220302134757 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE NINGUNO | -98.9468 | 19.3403
MEX220302134758 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE UNIVERSIDAD 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134759 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y AVENIDA CAMINO AL CERRITO | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134796 | México | Otzolotepec | Cobertura municipal | AVENIDA DE LA ROSA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y AVENIDA NUEVO LIBRAMIENTO | -99.5 | 19.4474
MEX220302134797 | México | Otzolotepec | Cobertura municipal | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5201 | 19.4721
MEX220302134798 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | PRIVADA MARIQUITA LINDA ENTRE CALLE LAS MA@ANITAS Y CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ | -99.0182 | 19.4088
MEX220302134799 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE FAISAN ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACçN | -99.0187 | 19.4097
MEX220302135535 | México | Lerma | Cobertura municipal | CALLE JUAREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4701 | 19.3337
MEX220302135536 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.799 | 19.5814
MEX220302135537 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE LAGO PEIPUS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6573 | 19.2935
MEX220302135538 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CALLE A 20 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8738 | 19.6775
MEX220302135543 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | AVENIDA NIOS HEROES S/N ENTRE CALLE ACUEDUCTO OCOYOACAC-STGO TIANGUISTENCO Y CALLE CUAUHTEMOC | -99.4867 | 19.265
MEX220302135545 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | Ixtlahuaca | -99.8892 | 19.583
MEX220302135548 | México | Malinalco | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE LA CALLE NINGUNO NINGUNO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 52466 | -99.5207 | 18.9021
MEX220302130975 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7698 | 19.1287
MEX220302131866 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | -99.8702 | 18.8589
MEX220302131868 | México | Atizapán | Cobertura municipal | ATIZAPçN | -99.4934 | 19.1775
MEX220302132693 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | Huixquilucan | -99.3288 | 19.4035
MEX220302133435 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CERRADA LIBERTAD ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO | -99.1937 | 19.6164
MEX220302133437 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE KILOMETRO 13.5 VIA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA VIA MORELOS Y CARRETERA MEXICO-PACHUCA | -99.0734 | 19.5314
MEX220302133444 | México | Toluca | Cobertura municipal | AVENIDA VILLADA NUM. 421 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6573 | 19.2935
MEX220302133454 | México | Toluca | Cobertura municipal | CERRADA DE BENITO JU?REZ ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE VICENTE GUERRERO | -99.5903 | 19.3293
MEX220302133456 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE SULTEPEC ENTRE CALLE TENANGO DEL VALLE. Y CALLE ATLACOMULCO. | -99.0163 | 19.5644
MEX220302133462 | México | Toluca | Cobertura municipal | Toluca | -99.5297 | 19.2642
MEX220302134164 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | CERRADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JIM?NEZ CANT? Y CALLE AVENIDA JU?REZ | -98.86 | 19.7085
MEX220302134176 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE LERMA ENTRE CALLE REAL DE SAN PABLO Y CALLE ATLACOMULCO | -99.6489 | 19.3895
MEX220302134186 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 4 | -98.9434 | 19.2914
MEX220302134803 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE XOCOYOTL ESQUINA ORGANIZACION POPULAR S/N ENTRE CALLE ACOLCHICHI Y CALLE CEHUAN | -98.9453 | 19.4169
MEX220302134805 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9882 | 19.424
MEX220302134806 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE YACUITLALPA SN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA LAS TORRES | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134808 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO VILLA S/N ENTRE CAMINO AL CERRITO Y CAMINO AL CERRITO 2 | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134810 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9611 | 19.4464
MEX220302134811 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Nezahualcyotl | -99.0358 | 19.4782
MEX220302134812 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CAMINO A COATEPEC PARAJE DENOMINADO LA CAMPANA ENTRE AVENIDA FLORIPONDIO Y CALLE RIO ARMERIA | -98.8992 | 19.4076
MEX220302134813 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE LILAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE FRAMBOYANES | -98.9324 | 19.32
MEX220302134877 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE UNIDAD HABITACIONAL LA ASUNCION ENTRE CALLE SOBRE PROLONGACIîN EJE NUM. 10 Y CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA | -98.9434 | 19.2788
MEX220302134878 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA PROLONGACIîN LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA TEZOZîMOC Y PROLONGACIîN AVENIDA TEZOZOMOC | -98.9357 | 19.2745
MEX220302134879 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE ROSARIO SN ENTRE CALLE PERA Y CALLE CHABACANO | -98.9434 | 19.2788
MEX220302131874 | México | Ixtapan del Oro | Cobertura municipal | IXTAPAN DEL ORO | -100.2958 | 19.2478
MEX220302131878 | México | El Oro | Cobertura municipal | EL ORO | -100.1314 | 19.8008
MEX220302131896 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | CAPULHUAC | -99.4659 | 19.1922
MEX220302131916 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | TEJUPILCO | -100.4259 | 18.7759
MEX220302132710 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | BOULEVARD LIBRAMIENTO FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA ITURBIDE | -99.9399 | 19.7144
MEX220302132712 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | TULTITLçN | -99.1692 | 19.6475
MEX220302132713 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal | JIQUIPILCO | -99.6058 | 19.5287
MEX220302132719 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | OZUMBA | -98.7985 | 18.9957
MEX220302132731 | México | Lerma | Cobertura municipal | TOLUCA | -99.6064 | 19.3097
MEX220302133473 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | San Jos del Rincn | -100.1159 | 19.6927
MEX220302133476 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | CALLE A 100 METROS DEL ALBERGUE ESCOLAR LADO ESTE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.097 | 19.6918
MEX220302133477 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | CALLE CIPRES S/N ENTRE AVENIDA ENCINOS Y CALLE CIPRES | -99.3614 | 19.6012
MEX220302133483 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN TEMPINTLA-PALOMAS ENTRE CALLE AMPLIACIèN CALLE PRINCIPAL Y CALLE AMPLIACIèN CAMPO DE FUTBOL | -99.9878 | 19.1194
MEX220302133485 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE CUARTA PLAZA DEL QUINTO SOL ENTRE CALLE YHUALLAN Y CALLE TLACHCO | -99.0168 | 19.5363
MEX220302133486 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y NINGUNO NINGUNO | -99.3326 | 18.9471
MEX220302133491 | México | Tultepec | Cobertura municipal | CIRCUITO CIRCUITO HACIENDA REAL DE TULTEPEC PONIENTE ENTRE CALLE HACIENDA EL GIRASOL Y CALLE HACIENDA EL GIRASOL | -99.1177 | 19.6564
MEX220302133493 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | PROLONGACIîN RIO LERMA ENTRE CALLE ZONA DE BALDIO Y CALLE ZONA ESCOLAR | -98.8842 | 19.3131
MEX220302134198 | México | Toluca | Cobertura municipal | PRIVADA DE JOSE MARTINEZ DE LOS REYES SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO | -99.6051 | 19.3267
MEX220302134215 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | CALLE MALINCHE ENTRE CALLE TOLTECAS Y CALLE TONATIUH | -99.1646 | 19.5292
MEX220302134881 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE MXICO ENTRE CALLE SARH Y CALLE COAHUILA | -98.9504 | 19.3236
MEX220302134882 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA DOCTOR ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS ENTRE AVENIDA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE PONIENTE 16 | -98.9554 | 19.2883
MEX220302134883 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE SUR 5 ENTRE CALLE ORIENTE 2 Y CALLE ORIENTE 4 | -98.9519 | 19.2273
MEX220302134884 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE SUR 6 SN ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 1 | -98.9434 | 19.2788
MEX220302134887 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9434 | 19.2788
MEX220302134888 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA ASUNCION ENTRE AVENIDA ASUNCION Y PROLONGACIîN EJE 10 SUR | -98.9434 | 19.2788
MEX220302134894 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CERRADA EL COLORIN NUM. 13 ENTRE CALLE PREDIO COMUNAL Y CALLE PREDIO COMUNAL | -100.211 | 19.0426
MEX220302134895 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL SN HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL | -99.9571 | 19.1373
MEX220302134896 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CAMINO A LA RECINERA SN ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CAMINO AL PE@ON | -100.112 | 19.0488
MEX220302134897 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN TEQUESQUIPAN- LA GUACAMAYA ENTRE CALLE AMPLIACIèN TERRENOS DE SIEMBRA Y CALLE AMPLIACIèN LA DELEGACION | -99.9097 | 19.0539
MEX220302134898 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE C0NOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1885 | 19.0123
MEX220302134899 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CAMINO AL SALITRE VIEJO Y CALLE TIENDA SE@ORA MARCELA | -100.19 | 19.0132
MEX220302134900 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE VEREDA DE CAMINO HACIA TEMASCALTEPEC A TEMASCALTEPEC, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.937 | 19.0304
MEX220302134901 | México | La Paz | Cobertura municipal | AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9766 | 19.3584
MEX220302129508 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales) | CALLE CAMINO A LAUREL PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN (CINCO REALES), 50867 SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN (CINCO REALES), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MALBON Y CALLE LA ERA, CALLE DEL PANTEON ESTE PROYECTO SE UBICA A 200 METRO | -99.566 | 19.4899
MEX220302129517 | México | Temoaya | Solalpan 2da. Sección | AVENIDA SOLALPAN BARRIO SOLALPAN 2DA SECCIÓN, 50865 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A LAUREL Y CAMINO A ENTHAVI, CALLE PRINCIPAL DE SOLALPAN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOLALPAN LA CUAL ES LA VIA PRIN | -99.5668 | 19.5007
MEX220302131918 | México | Chalco | Cobertura municipal | IXTLAHUACA | -99.7668 | 19.5655
MEX220302131920 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | COATEPEC HARINAS | -99.771 | 18.9258
MEX220302131921 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | VALLE DE BRAVO | -100.2188 | 19.1823
MEX220302131922 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0492 | 19.5991
MEX220302131933 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -99.8039 | 19.6744
MEX220302132734 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | NEZAHUALCîYOTL | -98.9944 | 19.3771
MEX220302132746 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE ZODIACO Y SANDALO S/N ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302132750 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CALLE 4A. CERRADA DE INDEPENDENCIA | -99.7463 | 19.2621
MEX220302132751 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | CALLE BACHILLERES ENTRE CALLE PORFIRIIO DIAZ Y NINGUNO NINGUNO | -99.7462 | 19.2498
MEX220302132753 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | AVENIDA DEL CONVENTO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2264 | 19.706
MEX220302133496 | México | Ixtapan del Oro | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE CARRETERA A LA PE@A COLORADA Y CALLE TERRENO BALDIO | -100.263 | 19.2141
MEX220302133497 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CUERVOS A LA MESA, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.3001 | 18.8386
MEX220302133504 | México | Chalco | Cobertura municipal | CALLE PICHARDO PAGAZA SN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA | -98.8796 | 19.2785
MEX220302133505 | México | Atenco | Cobertura municipal | AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA PARQUE NACIONAL | -98.9137 | 19.5446
MEX220302134227 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE EX-HACIENDA LA PURISIMA Y CALLE ZONA RESIDENCIAL LA PURISIMA | -99.7669 | 19.5689
MEX220302134228 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO SARABIA NUM. 54 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO | -99.7685 | 18.9257
MEX220302134234 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE QUETZALLI S/N ENTRE AVENIDA TEJOLOTE Y CALLE CONSTITUCION DE 1917 | -98.9468 | 19.3403
MEX220302134235 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE MARIANO ESCOBEDO SN ENTRE AVENIDA EUTIMIO GONZALEZ Y CALLE BENITO JUAREZ | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134243 | México | San Antonio la Isla | Cobertura municipal | CALLE SAN FRANCISCO DE PAULA ENTRE CALLE SAN EDUARDO Y CALLE SAN FELIX | -99.5605 | 19.1767
MEX220302134907 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE ABEDULES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE OYAMEL | -98.9826 | 19.364
MEX220302134909 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | PROLONGACIîN AVENIDA TEZOZOMOC ENTRE CALLE PONIENTE 17 Y CALLE PONIENTE 18 | -98.9434 | 19.2788
MEX220302134912 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | Valle de Chalco Solidaridad | -98.9434 | 19.2788
MEX220302134914 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA Y ORIENTE 7 SN ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA | -98.9519 | 19.2273
MEX220302134922 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | OTZOLOAPAN | -100.3029 | 19.114
MEX220302134923 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -100.2202 | 19.167
MEX220302134924 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE MORAS NUM. 30 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302134927 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.246 | 19.3361
MEX220302132772 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | OZUMBA | -98.7985 | 18.9957
MEX220302133523 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | CALLE LAGO DE TEXCOCO MZ 1 LT 1 ENTRE CALLE LAGO BELLA VISTA Y CALLE LAGO MICHOAC?N | -99.2847 | 19.6294
MEX220302133533 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | CALLE PORFIRIO DêAZ ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA | -99.9967 | 19.4372
MEX220302133546 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE 4 SN ENTRE CALLE CIRUITO MEXIQUENSE Y AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS | -99.0568 | 19.6414
MEX220302133556 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | AVENIDA PROFESOR ELISEO GONZALEZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4631 | 19.7276
MEX220302133557 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | CALLE A 100 METROS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4482 | 19.8297
MEX220302134249 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE ORIENTE 7 ENTRE CALLE ESQUINA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | -98.9351 | 19.2898
MEX220302134250 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA ISIDRO FABELA ENTRE CALLE OTE 36-A Y CALLE OTE 39 | -98.9262 | 19.2769
MEX220302134253 | México | Toluca | Cobertura municipal | CIRCUITO LICALLE ADOLFO LèPEZ MATEOS 14 NORTE ENTRE CIRCUITO LICALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 ORIENTE Y CIRCUITO LICALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 NORTE | -99.6472 | 19.3012
MEX220302134254 | México | Lerma | Cobertura municipal | Lerma | -99.4666 | 19.3216
MEX220302134255 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE PRESA SAN JAVIER ENTRE CALLE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE R?O DE LAS AVENIDAS | -98.9842 | 19.3645
MEX220302134256 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CEDROS Y AVENIDA TLALMANALCO | -98.8044 | 19.2208
MEX220302134259 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2716 | 19.4369
MEX220302134262 | México | Luvianos | Cobertura municipal | Luvianos | -100.253 | 18.9223
MEX220302134263 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE 31 ENTRE CALLE 4A Y CALLE 8A | -99.0415 | 19.5423
MEX220302134266 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | CALZADA CHIMALTECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4557 | 19.2693
MEX220302134268 | México | Toluca | Cobertura municipal | Toluca | -99.6465 | 19.3122
MEX220302134939 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal | AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SN ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JUSTO SIERRA | -98.8399 | 18.9801
MEX220302134942 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CALLE ONESIMO REYES S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.02 | 19.2524
MEX220302134943 | México | Amanalco | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.056 | 19.2962
MEX220302134945 | México | Ozumba | Cobertura municipal | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 115 OZUMBA - TEPETLIXPA | -98.8053 | 19.0362
MEX220302134946 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | NINGUNO CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TOLUCA - ZITACUARO KILOMETRO 108+200 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9631 | 19.5034
MEX220302134952 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA JARDINES DE MORELOS ENTRE CALLE GRIETA Y CALLE VICENTE GUERRERO | -98.9968 | 19.5937
MEX220302134953 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA JOSE MA. MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6108 | 19.8571
MEX220302134954 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | AVENIDA MORELOS ENTRE CAMINO ENTRADA Y PRIVADA CASA | -99.663 | 19.0079
MEX220302134956 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE LAGON COLIN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.0182 | 19.4088
MEX220302134961 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE HACIENDA SAN GABRIEL DE LA PALMAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HACIENDA BICENTENARIO | -99.7396 | 19.441
MEX220302133582 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | Jiquipilco | -99.6276 | 19.5472
MEX220302133586 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | Texcaltitln | -99.9616 | 18.9619
MEX220302133587 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | Texcaltitln | -99.901 | 18.9595
MEX220302133590 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | CALLE MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE INSURGENTES | -99.9474 | 18.9318
MEX220302133592 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN VUELTA DEL AGUA A HUEYATENCO, KM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9547 | 18.8961
MEX220302133594 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | Tejupilco | -100.4065 | 18.9806
MEX220302134270 | México | Tepetlaoxtoc | Cobertura municipal | CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE GASODUCTO PEMEX | -98.7938 | 19.5694
MEX220302134271 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | Teoloyucan | -99.1507 | 19.7506
MEX220302134273 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | CALLE ZAPOTE ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE LAUREL | -99.2357 | 19.5957
MEX220302134280 | México | Atenco | Cobertura municipal | Atenco | -98.915 | 19.5633
MEX220302134281 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9467 | 19.4355
MEX220302134282 | México | Acolman | Cobertura municipal | AVENIDA DE EJIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9125 | 19.619
MEX220302134283 | México | Acolman | Cobertura municipal | AVENIDA DE LOS AGUSTINOS S/N ENTRE CALLE LOS FRAILES Y CALLE CINCO DE FEBRERO | -98.9119 | 19.6355
MEX220302134304 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal | ANDADOR CERCA DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y CAMINO A LA CONCHA | -99.5608 | 19.7486
MEX220302134309 | México | Zumpango | Cobertura municipal | CALLE SANTA MARIA CUEVAS ENTRE CALLE CARRETERA A HUEYPOXTLA Y CAMINO A BARRIO DEL RINCON | -99.0911 | 19.8759
MEX220302134963 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8245 | 19.4287
MEX220302134998 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA HIDALGO ENTRE CAMINO SINALOA Y AVENIDA HIDALGO | -99.2087 | 19.6795
MEX220302135012 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | PROLONGACIîN PIRUL SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135017 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9453 | 19.4169
MEX220302135023 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE FRENTE A CASA DE DON REFUGIO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.716 | 18.9463
MEX220302132181 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | Tejupilco | -100.1591 | 18.9089
MEX220302132182 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.107 | 18.6024
MEX220302132821 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE IXTAPALUCA - COATEPEC KILOMETRO 7 ENTRE CALLE PASEO DE SAN BUENAVENTURA Y CALLE PASEO DE LAS AVES | -98.8493 | 19.3729
MEX220302132844 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | AVENIDA FELIPE JESUS CHAPARRO ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO VELEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.0081 | 19.9134
MEX220302133595 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | Tezoyuca | -98.9253 | 19.583
MEX220302133601 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.1044 | 19.6293
MEX220302133602 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE PROCORO DORANTES ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE MIGUEL FLORES | -99.1044 | 19.6293
MEX220302133604 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE KILOMETRO 10 CAMINO REAL PIEDRA GRANDE COAJILOTES SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.43 | 18.9621
MEX220302133605 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE SAN MATEO EL VIEJO A ATLACOMULCO, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9112 | 19.908
MEX220302133606 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal | CIRCUITO TLALMANALCO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.8175 | 19.1947
MEX220302133610 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | Villa de Allende | -100.1647 | 19.3973
MEX220302133611 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -98.999 | 19.5865
MEX220302133615 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE CEDROS SN ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE ALAMO | -99.7008 | 19.3439
MEX220302133617 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO SN Y CAMINO SN | -100.0944 | 19.4383
MEX220302133620 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE MARIA LUISA SN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE DE LAS CRUCES | -98.9468 | 19.3403
MEX220302134311 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE HACIENDA DEL HEXAGONO SN ENTRE CALLE CONDOMINIO SONES Y CALLE CONDOMINIO GUITARRA | -99.1692 | 19.6475
MEX220302134314 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | Teoloyucan | -99.183 | 19.7454
MEX220302134315 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | AVENIDA PORFIRIO DêAZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LîPEZ MATEOS | -99.7567 | 19.2456
MEX220302134316 | México | San Martín de las Pirámides | Cobertura municipal | San Martn de las Pirmides | -98.8566 | 19.7169
MEX220302134317 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CARRETERA MEXICO-QUERETARO A LA MAQUEDA, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6856 | 20.1168
MEX220302134320 | México | Metepec | Cobertura municipal | PROLONGACIîN PINO SUAREZ SUR KILOMETRO 2.5 ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6045 | 19.2524
MEX220302134321 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2332 | 19.4788
MEX220302134322 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | CALLE CIPRES ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CANTEROCO | -98.8644 | 19.6848
MEX220302134328 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE LEONA VICARIO SN ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.177 | 19.0467
MEX220302135024 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6679 | 18.9611
MEX220302135025 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE FRENTE A LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6681 | 19.0152
MEX220302135029 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE EL POZO ENTRE CARRETERA CARRETERA M?XICO- QUERETARO Y AVENIDA AVENIDA PASEO DE LAS HACIENDAS | -99.2028 | 19.6771
MEX220302135071 | México | El Oro | Cobertura municipal | El Oro | -100.0453 | 19.8378
MEX220302135072 | México | El Oro | Cobertura municipal | El Oro | -100.0818 | 19.8133
MEX220302135073 | México | El Oro | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 5, DE DESVIACION TAPAXCO A TAPAXCO, KM. 4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.0466 | 19.7984
MEX220302132183 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CARRETERA SAN PEDRO LIMON-RANCHO VIEJO SN 4 KILOMETROS ENTRE CALLE TERRENO DE EVODIO BENITEZ CECILIO Y CALLE TERRENO DE MARGARITA DOMINGUEZ JUAN | -100.3256 | 18.575
MEX220302132958 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA LUVIANOS-CERRO DEL VENADO SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE CAPILLA | -100.254 | 18.943
MEX220302132976 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | Temascalcingo | -100.0004 | 19.9201
MEX220302132979 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE LEONA VICARIO SN ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.177 | 19.0467
MEX220302133640 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL SN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CARRETERA A LAS PAROTAS | -100.279 | 18.6273
MEX220302133650 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | AVENIDA INSTITUTO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE CALOR | -99.0844 | 19.6743
MEX220302133658 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CABECERA TEMOAYA A ENTHAVI 3A SECCION, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5676 | 19.5042
MEX220302134621 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | Jaltenco | -99.0686 | 19.6632
MEX220302134622 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | ANDADOR DE PENINSULA ENTRE AVENIDA AVENIDA PENINSULA Y CALLE AVENIDA ISLA | -99.0674 | 19.6623
MEX220302134624 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | CALLE AL INTERIOR VIVERO MUNICIPAL NICOLAS ROMERO S/N ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ERNESTO DOMINGUEZ FLORES | -99.094 | 19.7522
MEX220302134625 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | CALLE ATXOPILCO S/N ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NARDO | -99.094 | 19.7522
MEX220302134626 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | Jaltenco | -99.094 | 19.7522
MEX220302134627 | México | Otumba | Cobertura municipal | Otumba | -98.76 | 19.6526
MEX220302134629 | México | Otumba | Cobertura municipal | CALLE ALVARO OBREGON S/N ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -98.7277 | 19.6811
MEX220302134630 | México | Otumba | Cobertura municipal | CALLE TECUINCO S/N ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE SANTO MILPA | -98.7887 | 19.7273
MEX220302134632 | México | Tecámac | Cobertura municipal | Tecmac | -98.9757 | 19.6994
MEX220302134634 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA JU?REZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PACHUCA | -98.9985 | 19.6782
MEX220302134636 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA SIERRA HERMOSA ENTRE CALLE RANCHO SANTA LUCIA Y CALLE RANCHO LOS SAUCES | -99.004 | 19.6932
MEX220302134637 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA FELIPE VILLANUEVA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MARIANO AZUELA | -99.021 | 19.6304
MEX220302134639 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIèN CALLE CEDRO ENTRE CALLE CARRETERA PASEO DEL OLMO Y CALLE PROLONGACIèN PROLONGACIîN AHUEHUETE | -98.9763 | 19.6715
MEX220302134641 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE CALLE TULIPANES | -99.0248 | 19.6351
MEX220302134642 | México | Tecámac | Cobertura municipal | BOULEVARD JARDINES ENTRE CALLE PUHSKIN Y CALLE ESCULTORICOS | -99.036 | 19.6367
MEX220302134643 | México | Tecámac | Cobertura municipal | BOULEVARD JARDINES ENTRE CALLE PUHSKIN Y CALLE ESCULTORICOS | -99.036 | 19.6367
MEX220302134644 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE BOSQUES DE BRASIL ENTRE CALLE BOSQUES DE MEXICO Y CALLE BOSQUES DE URUGUAY | -99.0307 | 19.6247
MEX220302135516 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE | -100.2904 | 18.385
MEX220302135518 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8102 | 18.8394
MEX220302135555 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | Villa Guerrero | -99.6593 | 18.9678
MEX220302135557 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA FEDERAL DE CUOTA TOLUCA - ATLACOMULCO KILOMETRO 44.8 ENTRE LA CALLE CALLE EJIDO DE SAN JUAN Y LA CALLE CALLE EJIDO SAN AGUSTIN CALLE POSTERIOR CALLE HACIENDA PASTEJE Y COLONIA NINGUNO CP 50700 | -99.8039 | 19.6744
MEX220302135562 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9513 | 19.4459
MEX220302135564 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | AVENIDA MARIPOSA MONARCA ENTRE LA CALLE CALLE JOS MARêA ROJAS Y LA CALLE CALLE MARIPOSA MONARCA CALLE POSTERIOR CALLE JOSE MARIA MORELOS Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 50640 | -99.947 | 19.7187
MEX220302132205 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal | CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.93 | 19.7785
MEX220302132229 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -98.9927 | 19.634
MEX220302133021 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | Villa del Carbn | -99.4488 | 19.6901
MEX220302133022 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | Villa Guerrero | -99.7109 | 18.9566
MEX220302133026 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO, EN LA PARADA LA P A A LA ESCUELA PRIMARIA NIOS HEROES DE LA LOCALIDAD, KM. 15 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.0112 | 19.5263
MEX220302133662 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE CELIO GONZALEZ S/N ENTRE CALLE CELIO GONZALEZ Y CALLE CELIO GONZALEZ | -98.9453 | 19.4169
MEX220302133666 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9509 | 19.4468
MEX220302133667 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal | NINGUNO PARAJE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.0866 | 19.2451
MEX220302133670 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE GORRIONES ENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE MELCHOR OCAMPO | -98.9702 | 19.4
MEX220302133674 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE REFORMA NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4051 | 18.9919
MEX220302134645 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE BOSQUES DE CAOBAS ENTRE AVENIDA MEXIQUENSE Y AVENIDA BOSQUES DE LOS CEDROS | -99.0316 | 19.6311
MEX220302134646 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA JARDINES DE LA LUNA ENTRE CALLE JARDINES DE LA LUZ Y BOULEVARD JARDINES | -99.0517 | 19.6394
MEX220302134647 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE BOSQUES DE LOSARCES Y CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS | -99.0399 | 19.6302
MEX220302134648 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE BOSQUES DE LOS ALCANFORES ENTRE CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS Y CALLE BOSQUES DE LOS ARCES | -99.0422 | 19.6291
MEX220302134650 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE PUSKIN ENTRE BOULEVARD JARDINES Y AVENIDA MEXIQUENSE | -99.0369 | 19.6368
MEX220302134653 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE SECTOR 14 PRIMERA SECCION PLUTARCO ELIAS S ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA | -98.9671 | 19.7102
MEX220302134655 | México | Chiconcuac | Cobertura municipal | CALLE NIOS H?ROES ENTRE CALLE BASILIO CANTABRANA Y CALLE 2 DE MARZO | -98.8929 | 19.5585
MEX220302134656 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | CERRADA OCAMPO ENTRE AVENIDA DOCTOR JIMENEZ CANTU Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO | -98.8754 | 19.6821
MEX220302134657 | México | Morelos | Cobertura municipal | CALLE LEYES DE REFORMA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6798 | 19.7725
MEX220302134692 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | RETORNO BOSQUES DE BRASIL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2093 | 19.657
MEX220302134693 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE | -99.1997 | 19.6134
MEX220302134694 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA SN ENTRE CALLE HACIENDA DEL MAYORAZGO Y CALLE HACIENDA DEL MAYORAZGO | -99.2093 | 19.657
MEX220302134695 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE JORGE JIMENEZ CANTU S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2123 | 19.6919
MEX220302134698 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | Melchor Ocampo | -99.1374 | 19.7178
MEX220302134699 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | CALLE NUEVA CREAION ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA DE LOS MAESTROS | -99.1295 | 19.7095
MEX220302132257 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL SN A 70 METROS DE LA CAPILLA ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.431 | 19.013
MEX220302133038 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE 1O DE GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE 1RA. CDA. DE JALISCO Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA | -98.9674 | 19.6862
MEX220302133039 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE SAN JUAN | -98.9989 | 19.7761
MEX220302133041 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | BOULEVARD MORELOS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZAHUATLAN | -99.1907 | 19.5386
MEX220302133042 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | CALLE VIVIVEROS DE ASIS ENTRE CALLE VIVEROS DE LA COLINA Y CALLE EJE SATELITE -TLALNEPANTLA | -99.2277 | 19.5218
MEX220302133043 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | CALLE DURANGO Y COLIMA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1952 | 19.5385
MEX220302133046 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | PROLONGACIîN CALLE TALLADORES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD | -98.9268 | 19.4196
MEX220302133047 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.09 | 19.4359
MEX220302133049 | México | Amatepec | Cobertura municipal | CARRETERA PALMAR CHICO-QUIMICHATENCO SN KILOMETRO 10 ENTRE CAMINO REAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA LICALLE BENITO JUAREZ | -100.417 | 18.6237
MEX220302133731 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA SAN JUAN ACATITLAN-LA PALMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.3366 | 19.0198
MEX220302133733 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA A RINCON DE SAN SEBASTIAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.305 | 18.9074
MEX220302133735 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA DE TERRACERIA SN ENTRE CALLE VIVIENDA PARTICULAR Y CALLE VIVIENDA PARTICULAR | -100.308 | 18.9888
MEX220302134702 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | CALLE HUEYOTITLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.111 | 19.7042
MEX220302134703 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE PROVIDENCIA A SAN JUAN PALO SECO, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1668 | 19.5278
MEX220302134708 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE CANCUN MANZANA 2 ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE A. QUINTANA ROO | -99.1016 | 19.6782
MEX220302134715 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE VILLA DE ALLENDE A BUENAVISTA VEINTITRES, KM. 18 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1168 | 19.4388
MEX220302134716 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 65, DE LAS CASITAS A SAN JOSE - IXTAPAN DEL ORO, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1426 | 19.403
MEX220302134735 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE VOLCAN DEL JORULLO ENTRE CALLE VOLC?N POPOCATEPETL Y CALLE VOLC?N DEL JORULLO | -99.7496 | 19.3533
MEX220302134750 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | CALLE PASEO DE LA NARANJA Y PERON ENTRE AVENIDA TORONJA Y CALLE PRIVADA PERA | -99.2405 | 19.8413
MEX220302134751 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.0964 | 19.6413
MEX220302134755 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE OYAMEL SN ENTRE CALLE ACAMBAY Y CALLE COLORINES | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134756 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.6674 | 19.3526
MEX220302128386 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito) | CALLE CAMINO A FABRICA MARÍA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACA COSECHA Y CALLE A LA MINA, CAMINO A LOS TEPOZANES LA OBRA SE | -99.5567 | 19.474
MEX220302128398 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y CALLE DIVISO DEL NORTE, CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A L | -99.6093 | 19.4609
MEX220302133061 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE IXTLAHUACA A BO.DE TECOMATE, KM. 14, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8444 | 19.6182
MEX220302133070 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE CARRETERA LAS LOMAS Y AVENIDA DE CANAL | -99.6601 | 19.4632
MEX220302133071 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | CALLE A 50 MTS.AL PONIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4292 | 19.714
MEX220302133787 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ | -99.8098 | 19.2366
MEX220302133789 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | CALLE PIRAMIDE TEPOZOTLAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1952 | 19.5385
MEX220302134761 | México | Temoaya | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5949 | 19.47
MEX220302134762 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | AVENIDA PASEO DE COSTITLAN ENTRE AVENIDA PASEO DE COSTITLAN Y CALLE RIO BRAVO | -98.8854 | 19.4086
MEX220302134764 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CALLEJèN PROLONGACIîN 2 DE MARZO Y CALLE LEONA VICARIO | -98.9018 | 19.4194
MEX220302134765 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CALLE REAL DE CHIHUAHUA ENTRE CALLE REAL DE AGUASCALIENTES Y BOULEVARD REAL DE MINAS | -98.8775 | 19.4104
MEX220302134767 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE DALIA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE ROSAL | -98.9455 | 19.361
MEX220302134768 | México | La Paz | Cobertura municipal | La Paz | -98.9708 | 19.3612
MEX220302134770 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE PRIMER CARRIL SAN ANTONIO ENTRE CALLE NOGAL Y CIRCUITO EMILIANO ZAPATA NORTE | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134771 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE GERANIO SN ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE JACARANDAS | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134777 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | Nextlalpan | -99.0803 | 19.7399
MEX220302134815 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE RIO MIXTECO ENTRE CALLE RIO MIXTECO Y CALLE RIO CANDELARIA | -98.9577 | 19.3724
MEX220302134817 | México | Capulhuac | Cobertura municipal | CALLE JOSE SOLANO NUM. 403 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4644 | 19.1931
MEX220302134818 | México | Capulhuac | Cobertura municipal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM. 308 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4644 | 19.1931
MEX220302133097 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA NOPALTEPEC ENTRE CALLE (CERRADA CAMINO DEL EJIDO) GUADALUPE MIRANDA Y AVENIDA DEL JACAL | -99.228 | 19.6463
MEX220302133109 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMUNIDAD LLANO GRANDE Y CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO OCTEYUCO | -99.5386 | 19.9571
MEX220302133110 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CAMINO A COATEPEC PARAJE DENOMINADO LA CAMPANA ENTRE AVENIDA FLORIPONDIO Y CALLE RIO ARMERIA | -98.8992 | 19.4076
MEX220302133112 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CARRETERA AL REFUGIO Y CALLE NICOLAS BRAVO | -99.6855 | 19.2211
MEX220302133120 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | NICOLçS ROMERO | -99.3159 | 19.6257
MEX220302133121 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | IXTLAHUACA | -99.7396 | 19.5926
MEX220302133134 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 6 Y CALLE LAS TORRES | -99.0646 | 19.4872
MEX220302133135 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL Y CERRADA PRIMAVERA | -98.9293 | 19.4129
MEX220302133136 | México | Metepec | Cobertura municipal | AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA PROLONGACIîN AVENIDA GOBERNADORES ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 5 DE MAYO | -99.6016 | 19.2712
MEX220302133806 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | Tezoyuca | -98.9256 | 19.5814
MEX220302133809 | México | Acolman | Cobertura municipal | CARRETERA MEXICO TEOTIHUACAN S/N ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NINGUNO | -98.9373 | 19.6126
MEX220302133840 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE PLAZA DE LA SABANA ENTRE CALLE TUNDRA Y CALLE LOMERIO | -99.0773 | 19.6634
MEX220302134825 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE VIOLETAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9453 | 19.4169
MEX220302134826 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE GUERRERO NUM. 8 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA DE GUERRERO | -98.9766 | 19.3584
MEX220302134828 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE HACIENDA DE SOLIS ENTRE CALLE HACIENDA DE ECHEGARY Y CALLE HACIENDA DE SOLIS | -99.0459 | 19.4815
MEX220302134829 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE LICALLE BENITO JUAREZ NUM. 10 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.3974 | 19.0755
MEX220302134830 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE AHUEHUETES ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE CAOBAS | -99.2652 | 19.4923
MEX220302134831 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Cobertura municipal | ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA | -100.004 | 20.0257
MEX220302134832 | México | Luvianos | Cobertura municipal | NEZAHUALCîYOTL | -98.9944 | 19.3771
MEX220302134837 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE ABASOLO SN ENTRE CALLE TERRENO DE LA SECUNDARIA TECNICA Y CALLE PARCELA PARTICULAR | -100.299 | 18.9205
MEX220302128439 | México | Temoaya | Colonia Centro Ceremonial Otomí | CALLE CORRAL DE PIEDRA Y LA TABIQUERA PUEBLO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LOS CORRALES Y CAMINO A LOS AJOLOTES, CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL LA OBRA SE REALIZARA | -99.5435 | 19.5181
MEX220302132320 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | AVENIDA DR. JORGE JIMENEZ CANTU SUR ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION | -99.213 | 19.6844
MEX220302133137 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO | -98.9601 | 19.3863
MEX220302133138 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.119 | 19.2097
MEX220302133139 | México | Xalatlaco | Cobertura municipal | PROLONGACIîN VICENTE GUERRERO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CARRETERA XALATLACO-CHALMA | -99.4088 | 19.1675
MEX220302133146 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE NARANJO NUM. 4 ENTRE AVENIDA PAXIXICO Y CALLE BARRANCA | -98.9766 | 19.3584
MEX220302133152 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO Y CAMINO CIENEGUILLAS | -99.8825 | 19.3269
MEX220302133154 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8553 | 19.3523
MEX220302133843 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE TOLUCA VILLA VICTORIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8631 | 19.449
MEX220302133846 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE ABASOLO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MANUEL BERNAL | -99.7586 | 19.3694
MEX220302133847 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE PRESA SAN JAVIER ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE RIO DE LAS AVANIDAS | -98.9841 | 19.3645
MEX220302133848 | México | Sultepec | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA CAPILLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9605 | 18.6954
MEX220302133893 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIèN MATAMOROS ENTRE CIRCUITO TOLLOCAN Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON | -99.6564 | 19.2704
MEX220302134850 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE VIRGEN DEL CARMEN PONIENTE ENTRE CALLE VIRGEN DE ZAPOPAN Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN PONIENTE | -99.0492 | 19.5991
MEX220302134853 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE KILOMETRO 1.5 CARRETERA LUVIANOS ZACAZONAPAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.2998 | 18.9334
MEX220302134854 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE DR. GUSTAVO BAZ SN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA | -100.299 | 18.9205
MEX220302134855 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE SALIDA A PIEDRA COLORADA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.444 | 18.9095
MEX220302134856 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA TEJUPILCO-LUVIANOS SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.277 | 18.9305
MEX220302134857 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE KILOMETRO 16 CARRETERA ACATITLAN LA PALMA ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.347 | 19.054
MEX220302134858 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CARRETERA LUVIANOS-PIEDRA GRANDE SN ENTRE CALLE CARRETERA LUVIANOS-PIEDRA GRANDE Y CALLE JîN | -100.349 | 18.9498
MEX220302134867 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO | -98.917 | 19.2833
MEX220302134869 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE ORIENTE 13A ENTRE CALLE CASUARINA Y CARRETERA LATERAL NORTE CARRETERA MEXICO - PUEBLA | -98.928 | 19.3
MEX220302134870 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE PIRUL ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROSARIO | -98.9396 | 19.2531
MEX220302134871 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE TAMPICO | -98.9514 | 19.3243
MEX220302134873 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE PONIENTE 1-B S/N ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SUR 17 | -98.9434 | 19.2788
MEX220302131886 | México | Zacualpan | Cobertura municipal | ZACUALPAN | -99.7619 | 18.7428
MEX220302132372 | México | Luvianos | Cobertura municipal | OZUMBA | -98.7985 | 18.9957
MEX220302132374 | México | Metepec | Cobertura municipal | JILOTEPEC | -99.5322 | 19.9541
MEX220302132422 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE FALCON ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA FRANCISCO PEREZ RIOS | -99.0575 | 19.5183
MEX220302133164 | México | Axapusco | Cobertura municipal | CALLE CALMECAC S/N ENTRE CALLE CARRETERA TEMASCALAPA Y CALLE CAPILLA | -98.7689 | 19.7828
MEX220302133919 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 65, DE SAN JOSE VILLA DE ALLENDE A IXTAPAN DEL ORO, KM. 73.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1568 | 19.3723
MEX220302133930 | México | Acolman | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO | -98.9744 | 19.6113
MEX220302133934 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.288 | 18.3841
MEX220302133981 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS ENTRE CALZADA SAN ESTEBAN Y AVENIDA CONSCRIPTO | -99.2275 | 19.4609
MEX220302134931 | México | Ozumba | Cobertura municipal | Ozumba | -98.7964 | 18.9956
MEX220302134935 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal | CERRADA DE HIDALGO SN ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO-CUAUTLA Y AVENIDA MORELOS | -98.7798 | 19.1719
MEX220302134938 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal | CALLE EVERARDO GONZ?LEZ ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CARRETERA CARRETERA FED. 115 MEXICO - CUAUTLA | -98.8124 | 19.0327
MEX220302134948 | México | Morelos | Cobertura municipal | CALLE A 150 METROS DEL AL CARRETERA PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6629 | 19.7491
MEX220302134951 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA | -99.1719 | 19.6092
MEX220302134966 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CARRETERA AMANALCO-VALLE DE BRAVO SN KILOMETRO 25 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.885 | 19.3265
MEX220302134979 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES | -99.7208 | 19.2904
MEX220302134980 | México | Tenancingo | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMPLIACIèN SIN NOMBRE | -99.5865 | 18.9262
MEX220302134981 | México | Malinalco | Cobertura municipal | AVENIDA MORELOS NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.504 | 18.9956
MEX220302134982 | México | Santo Tomás | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CALLEJèN CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO AL CAMPO | -100.2858 | 19.1773
MEX220302134983 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CERRADA DE ALDAMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4619 | 19.0212
MEX220302134984 | México | Malinalco | Cobertura municipal | CALLE DEL PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4956 | 18.9697
MEX220302131889 | México | Texcoco | Cobertura municipal | TEXCOCO | -98.8815 | 19.5134
MEX220302131890 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | SAN MATEO ATENCO | -99.5367 | 19.2601
MEX220302131893 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | SAN MATEO ATENCO | -99.5367 | 19.2601
MEX220302131901 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | TOLUCA | -99.6308 | 19.3037
MEX220302131903 | México | Tecámac | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2332 | 19.4788
MEX220302131905 | México | Toluca | Cobertura municipal | TOLUCA | -99.6308 | 19.3037
MEX220302131909 | México | Toluca | Cobertura municipal | LA PAZ | -98.9766 | 19.3584
MEX220302131912 | México | Zumpango | Cobertura municipal | NEZAHUALCîYOTL | -98.9889 | 19.4
MEX220302132442 | México | Tecámac | Cobertura municipal | TECçMAC | -98.9671 | 19.7102
MEX220302132443 | México | Atenco | Cobertura municipal | ATENCO | -98.9192 | 19.553
MEX220302132444 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | OCUILAN | -99.4269 | 18.8798
MEX220302132450 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | TECçMAC | -98.9671 | 19.7102
MEX220302133203 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.211 | 18.6442
MEX220302133991 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | Ixtlahuaca | -99.8201 | 19.5901
MEX220302133996 | México | Chalco | Cobertura municipal | Chalco | -98.8957 | 19.2611
MEX220302133998 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE TALETEC ENTRE CALLE MENSAJEROS Y CALLE MENSAJEROS | -98.9552 | 19.445
MEX220302133999 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE VOLCAN ENTRE CALLE LAVA Y CALLE TEMPESTAD | -99.0492 | 19.5991
MEX220302134010 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | Almoloya de Jurez | -99.7295 | 19.4641
MEX220302134050 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y CALLE COMUNIDAD SIFFARI | -99.8181 | 19.751
MEX220302134986 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE INSURGENTES NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4054 | 18.998
MEX220302134987 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9601 | 19.3863
MEX220302134988 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE BOSQUE DE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE PASEOS DE LAS ARBOLEDAS | -99.2108 | 19.6844
MEX220302134991 | México | Cuautitlán | Cobertura municipal | CALLE PASEO DE LAS CASUARIAS ENTRE CALLE LAS MIMOSAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -99.1798 | 19.6779
MEX220302135001 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | BOULEVARD AVILA CAMACHO NUM. 112 C ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135003 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA NUM. 18 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135007 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135010 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135011 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135013 | México | Atenco | Cobertura municipal | CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CAMINO A LA UNIVERSIDAD | -98.9465 | 19.583
MEX220302131924 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | COACALCO DE BERRIOZçBAL | -99.1044 | 19.6293
MEX220302131928 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | OTZOLOAPAN | -100.3029 | 19.114
MEX220302131929 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | COACALCO DE BERRIOZçBAL | -99.1044 | 19.6293
MEX220302132462 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | OZUMBA | -98.7985 | 18.9957
MEX220302132520 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | JIQUIPILCO | -99.6058 | 19.5287
MEX220302133241 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE PLAZA JUAREZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CARRETERA FEDERAL 134 | -100.041 | 19.0431
MEX220302133245 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE BORDE DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE ENTRADA AL JARDIN DE NI@OS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.242 | 18.572
MEX220302134054 | México | Luvianos | Cobertura municipal | Luvianos | -100.371 | 18.9919
MEX220302134059 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA SN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA | -100.08 | 19.0382
MEX220302134101 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal | Donato Guerra | -100.2851 | 19.3525
MEX220302134103 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CALLE QUINTA MANZANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5576 | 19.9289
MEX220302134117 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL LIBRE NUM. 134, DE BEJUCOS MEXICO A PASO DE GUAYABAL, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.3784 | 18.7921
MEX220302134119 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Nezahualcyotl | -98.9776 | 19.3824
MEX220302134123 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | Almoloya de Jurez | -99.8408 | 19.4552
MEX220302134125 | México | Lerma | Cobertura municipal | Lerma | -99.4761 | 19.4036
MEX220302135020 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | Chicoloapan | -98.8855 | 19.4265
MEX220302135021 | México | Tonanitla | Cobertura municipal | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NUM. 34 ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 18 DE MARZO | -99.0544 | 19.6882
MEX220302135022 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO NUM. 500 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6918 | 18.9488
MEX220302135047 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 54 ENTRE AVENIDA CHIMALPAIN Y CALLE 1RA. CERRADA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -98.9434 | 19.2788
MEX220302131977 | México | Toluca | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0609 | 19.6129
MEX220302132531 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | TENANGO DEL AIRE | -98.8557 | 19.1525
MEX220302132548 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE CANARIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2093 | 19.657
MEX220302133248 | México | Chalco | Cobertura municipal | Chalco | -98.9016 | 19.2452
MEX220302133251 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | AVENIDA MINAS PALACIO ENTRE CALLE JORGE JIM?NEZ CANT? Y CALLE COMPUERTA | -99.2568 | 19.4568
MEX220302133253 | México | Chiautla | Cobertura municipal | CALLE HUIZACHE S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9 | 19.6026
MEX220302133254 | México | Chiautla | Cobertura municipal | AVENIDA DEL TRABAJO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NACIONAL | -98.882 | 19.5469
MEX220302133258 | México | Xalatlaco | Cobertura municipal | Xalatlaco | -99.4137 | 19.1844
MEX220302133259 | México | Lerma | Cobertura municipal | Lerma | -99.4692 | 19.3296
MEX220302134126 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SONORA | -99.6336 | 19.3431
MEX220302134132 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE IXTLAHUACA A SAN ILDEFONSO, KM. 4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7863 | 19.5615
MEX220302134134 | México | Luvianos | Cobertura municipal | Luvianos | -100.2992 | 18.9148
MEX220302134143 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5586 | 19.9286
MEX220302134154 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9388 | 19.4481
MEX220302134161 | México | Chiautla | Cobertura municipal | Chiautla | -98.8954 | 19.5872
MEX220302134172 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.208 | 18.6178
MEX220302135066 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | CERRADA 1RA DE RAMON GUZMAN ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE NIOS HEROES | -99.1579 | 19.7316
MEX220302135097 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | Tepotzotln | -99.2236 | 19.7161
MEX220302135098 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | CALLE AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO GALVAN Y NINGUNO NINGUNO | -99.2235 | 19.7138
MEX220302135105 | México | Texcoco | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.7258 | 19.5168
MEX220302135119 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9453 | 19.4169
MEX220302132657 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALZADA REVOLUCION ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON | -99.6573 | 19.2935
MEX220302132663 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | Villa Guerrero | -99.6566 | 18.9455
MEX220302132664 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PENSADOR MEXICANO | -99.7447 | 19.273
MEX220302132666 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LçZARO CARDENAS Y CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD | -98.9268 | 19.4196
MEX220302133296 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE FELIPE çNGELES ENTRE CALLE PONIENTE 14 Y NINGUNO NINGUNO | -98.9504 | 19.3059
MEX220302133309 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE FRESNO | -98.9077 | 19.6081
MEX220302133317 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CALLE BENITO JUçREZ ENTRE CALLE AGUSTIN MILLAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS | -99.894 | 18.8657
MEX220302134208 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE PUBLICA | -98.9652 | 19.7189
MEX220302134209 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE TONANZIN ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ Y CALLE LUIS ALVAREZ | -98.9746 | 19.6986
MEX220302134213 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE MARGARITA MAZA DE JU?REZ ENTRE CALLE MANUEL DUBLAN Y CALLE IGNACIO MARISCAL | -99.6418 | 19.2672
MEX220302134232 | México | La Paz | Cobertura municipal | AVENIDA ANTORCHA POPULAR SN ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE MACARIO HERNANDEZ | -98.9468 | 19.3403
MEX220302134233 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE NINGUNO | -98.9468 | 19.3403
MEX220302134260 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | CALLE CARLOS HANK GONZ?LEZ ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 15 TOLUCA-ZITACUARO KM 106 Y CAMINO S/NOMBRE | -99.922 | 19.4126
MEX220302135146 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | AVENIDA EJIDO COLECTIVO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 | -98.9877 | 19.4243
MEX220302135147 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALLE EJIDO DE TABORDA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7018 | 19.4516
MEX220302135149 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE MORELOS SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4738 | 18.9513
MEX220302135151 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | AVENIDA FRANCISCO MODESTO OLAGUIBEL ENTRE AVENIDA ORGANIZACIèN POPULAR Y AVENIDA CEHU?N | -98.9612 | 19.4366
MEX220302135156 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CAMINO A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA Y CAMINO A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA | -100.1295 | 19.3349
MEX220302135229 | México | Toluca | Cobertura municipal | AVENIDA JOS MARêA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO SALAZAR Y AVENIDA JOS MARêA MORELOS | -99.7051 | 19.3985
MEX220302132020 | México | Metepec | Cobertura municipal | TEMASCALCINGO | -100.0714 | 20.0151
MEX220302132022 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | AMANALCO | -100.0308 | 19.265
MEX220302132035 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | ECATEPEC DE MORELOS | -99.0609 | 19.6129
MEX220302132678 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CALLEJèN NEZAHUALCOYOTL Y CALLE PORFIRIO DIAZ | -99.0895 | 19.5208
MEX220302132703 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | CALLE ACAYUCAN ENTRE CALLE TONATHIU Y AVENIDA VOLCANES | -99.1194 | 19.5344
MEX220302133329 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE CHIMALMA ENTRE CALLE JARDIN DE LAS NACIONES Y CALLE JARDIN DE LAS DELICIAS | -99.0324 | 19.6408
MEX220302133336 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE PROGRESO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4096 | 18.9793
MEX220302133337 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7847 | 18.8297
MEX220302133340 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE PARQUE DE LOS CRISANTEMOS S/N ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE BETUNIAS | -99.1692 | 19.6475
MEX220302133345 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6767 | 19.0065
MEX220302133348 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8302 | 19.5593
MEX220302134291 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE CARRETERA ESTATAL A ESCUELA TELESECUNDARIA, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9251 | 18.9303
MEX220302134325 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE FRATERNIDAD ENTRE CALLE EDGAR ALMICAR Y CALLE LIBERTAD | -98.9135 | 19.3205
MEX220302134326 | México | Luvianos | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACION ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE CARRETERA DE TERRACERIA LUVIANOS-PUNGARACHO | -100.416 | 19.0319
MEX220302134346 | México | Texcoco | Cobertura municipal | CALLE CORREGIDORA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE TEQUEXQUINQHUAC | -98.7764 | 19.4879
MEX220302135234 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA REVOLUCION | -99.043 | 19.6055
MEX220302135238 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.269 | 19.4335
MEX220302135240 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARRETERA TOLUCA-COLORINES | -100.1304 | 19.2248
MEX220302135241 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | Villa del Carbn | -99.473 | 19.7806
MEX220302135242 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | CALLE A 10 MTS.AL SUR DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAS PALOMAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4207 | 19.8184
MEX220302135243 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | Huixquilucan | -99.3795 | 19.4151
MEX220302135248 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135249 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135260 | México | Sultepec | Cobertura municipal | CALLE BRECHA DE CARRETERA SULTEPEC-SANTA CRUZ TEXCALAPA A LA RINCONADA SANTA CRUZ TEXCALAPA, KM. 15, MARGEN IZQUIERDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9809 | 18.8295
MEX220302135261 | México | Sultepec | Cobertura municipal | Sultepec | -99.9982 | 18.7545
MEX220302135291 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE VALLE PILCOMAYO ENTRE CALLE CALLEJèN VALLE DE PILCOMAYO Y AVENIDA VALLE DE SANTIAGO | -99.0494 | 19.4951
MEX220302132042 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | IXTLAHUACA | -99.7396 | 19.5926
MEX220302133349 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO | -99.8195 | 19.592
MEX220302133350 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | AVENIDA CUAUHT?MOC ENTRE CALLE CERRADA DE CUAUHT?MOC Y CALLE PROLONGACIèN AGRICULTORES | -98.9326 | 19.3149
MEX220302133351 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, DE TOLUCA A ATLACOMULCO, KM. 32 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7594 | 19.573
MEX220302133366 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | AVENIDA DEPORTIVA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LERMA | -99.5547 | 19.2675
MEX220302134361 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | Jilotepec | -99.5876 | 20.0121
MEX220302134398 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134399 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE SANTO TOMAS ENTRE CALLE CLEMATIDES Y AVENIDA SAN JOSE II SECCION | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134400 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON | -99.0657 | 19.524
MEX220302134401 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE VALLE DE NAK TONG ENTRE CALLE VALLE DEL EBRO Y CALLE VALLE DEL FUERTE | -99.0491 | 19.5004
MEX220302134404 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE SAGITARIO SN ESQUINA AVENIDA NEPTUNO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE URANO | -99.0492 | 19.5991
MEX220302134447 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | AVENIDA AGRICULTURA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO | -98.9482 | 19.3272
MEX220302134448 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | CALLE BOLOGNIA ENTRE AVENIDA BOLOGNIA Y CALLE ENCINOS | -99.2355 | 19.6221
MEX220302134453 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal | CALLE CAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y CALLE NACIONAL | -98.8457 | 19.1402
MEX220302134455 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE AMEYALCO ENTRE AVENIDA FELIPE BERRIOZABAL Y AVENIDA IZANCANAC | -98.9313 | 19.4364
MEX220302134457 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | AVENIDA JUAREZ NUM. 20 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6428 | 18.9591
MEX220302135299 | México | Tianguistenco | Cobertura municipal | CALLE NIOS HEROES ENTRE AVENIDA GONGORA MILLAN Y AVENIDA MEXICO | -99.4116 | 19.2013
MEX220302135300 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA ENTRE AVENIDA JORGE LUQUE LOYOLA Y CALLE LAGO ATITLAN | -99.0375 | 19.4113
MEX220302135303 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE PROGRESO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4169 | 18.9791
MEX220302135304 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | CARRETERA TEJUPILCO SULTEPEC SN KILOMETRO 6 300 METROS AL NORTE ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.123 | 18.8618
MEX220302135375 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE CANCER ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE URANO | -99.0477 | 19.5192
MEX220302135376 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -99.0434 | 19.6047
MEX220302135377 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE JACARANDAS ENTRE CALZADA DE LA HACIENDA Y CALLE CIRUELAS | -99.0368 | 19.6825
MEX220302135402 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | Tultitln | -99.1692 | 19.6475
MEX220302135405 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | CALLE NORTE 32 ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y CALLE PONIENTE 4 | -98.9406 | 19.3042
MEX220302132076 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE MARIANO SALGADO ENTRE CALLE IGUALDAD Y CALLE FRATERNIDAD | -99.6647 | 19.3243
MEX220302132079 | México | Aculco | Cobertura municipal | ACULCO | -99.7988 | 20.148
MEX220302132080 | México | Otumba | Cobertura municipal | Otumba | -99.1135 | 19.6319
MEX220302132083 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN ACUEDUCTO LERMA ENTRE CALLE AMPLIACIèN CAMINO A SANTIAGO YANCUITLALPAN Y CALLE AMPLIACIèN CAMINO AL ZPOTE | -99.3076 | 19.3997
MEX220302132084 | México | Metepec | Cobertura municipal | CALLE NARDOS ENTRE AVENIDA CIRCUITO CUAUHT?MOC Y CALLE MAGNOLIAS | -99.5925 | 19.2718
MEX220302132096 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | AVENIDA EXHACIENDA LOS PORTALES ENTRE CALLE ISLA ARUBA Y CALLE SAN ANTONIO | -99.1347 | 19.6426
MEX220302132836 | México | Ixtapan de la Sal | Cobertura municipal | TOLUCA | -99.6064 | 19.3097
MEX220302132838 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA | -100.004 | 20.0257
MEX220302132839 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | NEZAHUALCîYOTL | -98.9944 | 19.3771
MEX220302132877 | México | Metepec | Cobertura municipal | CALLE PLAZA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -99.5926 | 19.2797
MEX220302133394 | México | Temoaya | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6091 | 19.4905
MEX220302133401 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | Zinacantepec | -99.8063 | 19.1719
MEX220302133402 | México | Acolman | Cobertura municipal | CERRADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -98.9005 | 19.6533
MEX220302134523 | México | Zumpahuacán | Cobertura municipal | Zumpahuacn | -99.5856 | 18.8409
MEX220302134524 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal | CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5916 | 19.1038
MEX220302134525 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | Tlalnepantla | -99.1991 | 19.5593
MEX220302134526 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE VILLA VISTA Y CALLE AVENIDA GUSTAVO BAZ | -98.9063 | 19.3871
MEX220302134527 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CERRADA 1A. TIERRA Y LIEBERTAD Y CALLE CARRETERA MEXICO TEXCOCO | -98.9303 | 19.3969
MEX220302134528 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal | AVENIDA 28 DE DICIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA ESCALERILLAS Y CALLE 4 DE ABRIL | -98.902 | 19.4168
MEX220302134529 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE BARRIO DEL CALVARIO A LOS TEPETATES SAN MATEO EL VIEJO, KM. 50, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9139 | 19.9216
MEX220302134532 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | Tlalnepantla | -99.1885 | 19.5136
MEX220302134535 | México | Tenancingo | Cobertura municipal | Tenancingo | -99.5792 | 18.962
MEX220302134537 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE POTRERO DE LA SIERRA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7439 | 18.9755
MEX220302134538 | México | Tenancingo | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CARRETERA TENANCINGO-ZUMPAHUACAN A ACATZINGO, KM. 4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5981 | 18.935
MEX220302134541 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS A LA UNION RIVA PALACIO, KM. 13 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8206 | 18.8274
MEX220302134542 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CAMINO A CAPULMANCA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8917 | 18.873
MEX220302134544 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO DERECHA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8102 | 18.8394
MEX220302135408 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9453 | 19.4169
MEX220302135416 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE SAN PEDRO MANZANA 22 LOTE 2 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y ANDADOR DE LOS PADRES | -98.9419 | 19.6993
MEX220302135418 | México | Tecámac | Cobertura municipal | AVENIDA RANCHO LA PROVIDENCIA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9671 | 19.7102
MEX220302135420 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | AVENIDA PLUTARCO ELêAS CALLES ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 16 | -98.9332 | 19.2761
MEX220302135423 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ESQUINA FRANCISCO LEON DE LA BARRA S/N ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ | -98.9671 | 19.7102
MEX220302135427 | México | Luvianos | Cobertura municipal | LUVIANOS | -100.5 | 18.9069
MEX220302135429 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -100.2202 | 19.167
MEX220302135430 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | CALLE A 50 METROS DE LA DELEGACION ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9028 | 19.8625
MEX220302132097 | México | Amecameca | Cobertura municipal | AMECAMECA | -98.7716 | 19.1271
MEX220302132099 | México | El Oro | Cobertura municipal | TEXCALYACAC | -99.4969 | 19.1346
MEX220302132100 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | OCOYOACAC | -99.4634 | 19.2723
MEX220302132106 | México | Texcalyacac | Cobertura municipal | OTZOLOAPAN | -100.3029 | 19.114
MEX220302132109 | México | Calimaya | Cobertura municipal | SANTO TOMçS | -100.2202 | 19.167
MEX220302132111 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | TECçMAC | -98.9671 | 19.7102
MEX220302132116 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | TULTITLçN | -99.1692 | 19.6475
MEX220302132892 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | AVENIDA JUçREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5297 | 19.2642
MEX220302133452 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 | -99.0417 | 19.5505
MEX220302133458 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE JUAREZ NORTE SN ENTRE CALLE EJIDO 10 Y CALLE INDEPENDENCIA | -99.0492 | 19.5991
MEX220302133460 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE GERANIO S/N ENTRE CALLE CAROLINA Y CALLE BETUNIA | -98.8842 | 19.3131
MEX220302133466 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE ZACAPA CANAL DE LA COMPA@IA | -98.9851 | 19.4077
MEX220302133467 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | Nicols Romero | -99.3202 | 19.6221
MEX220302133470 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CARRETERA ACAZULCO-LA MARQUEZA | -99.4198 | 19.2662
MEX220302134548 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE LIBERTAD NUM. 79 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6839 | 18.9618
MEX220302134550 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE TRES CUADRAS AL SUR DEL CENTRO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6862 | 18.9268
MEX220302134553 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN BENITO JUAREZ - CARRETERA ZACULPAN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE | -99.8762 | 18.867
MEX220302134555 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE LAZARO CARDENAS SN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE LAZARO CARDENAS | -99.6593 | 18.9678
MEX220302134556 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO NUM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.6429 | 19.0059
MEX220302134557 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal | CALLE LINDAVISTA NUM. 206 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5916 | 19.1038
MEX220302134561 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | Melchor Ocampo | -99.1168 | 19.7127
MEX220302134562 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.0887 | 19.6253
MEX220302134563 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.0921 | 19.6594
MEX220302134565 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | AVENIDA LOS CEDROS SN ENTRE CALLE MANUEL FRAGOSO Y AVENIDA DEL CANAL | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134566 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | CALLE TEHUACAN 2 PLANTA ALTA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE TEXMELUCA | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134593 | México | Santo Tomás | Cobertura municipal | Santo Toms | -100.2581 | 19.1767
MEX220302134594 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE LAS DALIAS A LA PIEDRA, KM. 25, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1623 | 19.4421
MEX220302135455 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135456 | México | Texcoco | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIèN RASCON ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y NINGUNO NINGUNO | -98.9086 | 19.4443
MEX220302135462 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ALVARO OBREGON | -99.77 | 18.9289
MEX220302135490 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | CALLE QUINTA MANZANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5576 | 19.9289
MEX220302135491 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8283 | 18.8375
MEX220302132120 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | TULTITLçN | -99.1692 | 19.6475
MEX220302132145 | México | Metepec | Cobertura municipal | CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE MIGUEL HIDALGO | -99.5935 | 19.2794
MEX220302132920 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | LUVIANOS | -100.5 | 18.9069
MEX220302132921 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal | OTZOLOAPAN | -100.3029 | 19.114
MEX220302132942 | México | Amatepec | Cobertura municipal | CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN SN ENTRE CALLE TERRENO PARTICULAR Y CALLE TERRENO PARTICULAR | -100.264 | 18.6618
MEX220302132943 | México | Amatepec | Cobertura municipal | Amatepec | -100.186 | 18.6835
MEX220302132952 | México | Coatepec Harinas | Cobertura municipal | ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA | -100.004 | 20.0257
MEX220302134597 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | AVENIDA SANTIAGO TIANGUISTENCO S/N ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO | -99.3886 | 19.0275
MEX220302134599 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Nezahualcyotl | -99.0182 | 19.4088
MEX220302134601 | México | Malinalco | Cobertura municipal | CALLE BENITO JU?REZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4567 | 18.8276
MEX220302134603 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | CALLE OCEANO PACIFICO S N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.235 | 19.5432
MEX220302134604 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | CALLE PLUTARCO ELIAS S ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA | -98.8842 | 19.3131
MEX220302134605 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CONTINUACIèN CALLE PRINCIPAL | -100.0304 | 19.2482
MEX220302134606 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE AMANALCO A RINCON DE GUADALUPE, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9962 | 19.2728
MEX220302134607 | México | Amanalco | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN CARRETERA A TOLUCA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9415 | 19.2837
MEX220302134609 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | AVENIDA AGRICULTURA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO | -98.9482 | 19.3272
MEX220302134611 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.365 | 18.9814
MEX220302134612 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | CALLE PçPIROS ENTRE CALLE GIRASOLES Y NINGUNO NINGUNO | -99.2821 | 19.6088
MEX220302134614 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE PASEO MIO CID ENTRE CALLE ALFERES Y CALLE AL PUENTE | -98.9683 | 19.7131
MEX220302134615 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | CALLE ESTERO ENTRE CALLE ACANTILADO Y CALLE PENINSULA | -99.0671 | 19.6617
MEX220302134616 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | AVENIDA MEXICO-TEOTIHUACAN SN ENTRE BOULEVARD LA GARITA Y CALLE SAN DIEGO | -98.9042 | 19.6663
MEX220302134617 | México | Tecámac | Cobertura municipal | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO | -99.0123 | 19.6285
MEX220302134618 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | AVENIDA HIDALGO NUM. 5 ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO NORTE | -99.094 | 19.7522
MEX220302134619 | México | Chiconcuac | Cobertura municipal | CERRADA DE LOS ALCANFORES S/N ENTRE AVENIDA EJIDO PONIENTE Y CALLE EJIDO SUR | -98.8953 | 19.5527
MEX220302135493 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ENCARNACION Y CERRADA ZAPATA | -99.3365 | 19.6137
MEX220302135494 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | CALLE ESMERALDA NUM. 33 ENTRE CALLE AVENIDA BRILLANTE Y CALLE ZAFIRO | -99.235 | 19.5432
MEX220302135499 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | AVENIDA DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1952 | 19.5385
MEX220302135500 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | Valle de Bravo | -100.096 | 19.2359
MEX220302135503 | México | Malinalco | Cobertura municipal | CALLE LAS CRUCES ENTRE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA LOS GUAYABOS Y PEATONAL PUENTE | -99.4394 | 18.9348
MEX220302135505 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE ORIENTE 31 ENTRE CALLE ORIENTE 31 Y CALLE ORIENTE 34 | -98.9704 | 19.3747
MEX220302135506 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | AVENIDA 4TA AVENIDA ENTRE AVENIDA TULIPçN Y CALLE CRISANTEMO | -99.0242 | 19.4181
MEX220302135507 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | CALLE VERGELITO ENTRE AVENIDA AVENIDA MORELOS (4A. AVENIDA) Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA (MADRUGADA) | -99.0064 | 19.4097
MEX220302135508 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALLE PARQUE ANAHUAC NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5949 | 19.47
MEX220302135510 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALZADA PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5961 | 19.4719
MEX220302135513 | México | Temoaya | Cobertura municipal | Temoaya | -99.5643 | 19.4843
MEX220402152456 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | CALLE DE LA ESTACION BARRIO LA PALMA TENANGO, 56780 TENANGO DEL AIRE, TENANGO DEL AIRE MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO SUR, EL CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. MARÍA GUADALUPE RUEDA SE UBICA A 50 MTS DE LA ANTIGUA EST | -98.8598 | 19.1525
MEX220402171179 | México | Temoaya | Temoaya | CALLE LIBRAMIENTO CALZADA DEL PANTEON Y CALLE DEL PANTEON BARRIO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BELLOTA, ANDADOR TLICUEZPALLIN EL PROYECTO SE UBICA EN TRES TRAMOS EL PRI | -99.5969 | 19.4701
MEX220402171257 | México | Temoaya | Temoaya | CALZADA DEL PANTEON COLONIA TEMOAYA, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE DEL AURRERA, CALLE A LA PREPARATORIA EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 30 Y A UN COSTADO DE | -99.5928 | 19.4725
MEX220402165188 | México | Almoloya de Juárez | San Agustín Citlali | PUEBLO SAN AGUSTÍN CITLALI, 50920 SAN AGUSTÍN CITLALI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA MANZANA 1. CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL KM. 1. DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI | -99.796 | 19.4809
MEX220402171570 | México | Almoloya de Juárez | La Cabecera | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA CABECERA, 50904 LA CABECERA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRONQUE CON CALLE | -99.7489 | 19.3517
MEX220402163355 | México | Almoloya de Juárez | Santiaguito Tlalcilalcalli | CALLE EL ROSAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, 50904 SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE EL R | -99.7281 | 19.3387
MEX220402171720 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBA | -98.7682 | 19.1344
MEX220402172842 | México | Temoaya | San Antonio del Puente | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 SAN ANTONIO DEL PUENTE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL AUDITORIO Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE DEL FRONTON EL PROYECTO SE UBICA EN EL ENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE | -99.618 | 19.4175
MEX220402172855 | México | Temoaya | Fraccionamiento Rinconada del Valle | CALLE AV. RINCONADA DEL VALLE Y HACIENDA DEL PENSAMIENTO FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE, 50885 FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA LA PURISIMA Y CALLE HACIENDA DE SOTELO, CALLE HACIENDA LA HERMI | -99.5753 | 19.4099
MEX220402172870 | México | Temoaya | San Pedro Arriba | CALLE RAYON PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA MINA Y CALLE A PARAJE LA CRUZ, CALLE DE LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBIXCA SOBRE LA CALLE RAYON A 300 METROS AL SUR DE LA PLAZA CIVIC | -99.5654 | 19.4817
MEX220402172875 | México | Temoaya | San Pedro Arriba | CALLE DE LAS ESCUELAS PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y CALLE DE LA BARRANCA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA C | -99.5619 | 19.4921
MEX220402172885 | México | Temoaya | Tlaltenanguito | CALLE PRINCIPAL A TEMOAYA PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CABECERA | -99.5831 | 19.4986
MEX220402171164 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EJE CENTRAL EL PROYECTO SE UBICA EN LOS LIMITES C | -99.6121 | 19.4567
MEX220402171211 | México | Temoaya | Llano de la Y | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO DEL CANAL CUTZAMALA Y CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA, CALLE A VILLA SECA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA | -99.6253 | 19.403
MEX220402171223 | México | Temoaya | Solalpan 1ra. Sección | CALLE CAMINO AL PUENTE XOTHE BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SOLALPAN, CALLE AL RIO EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO AL PUENTE XOTHE LOCALIZANDOS | -99.5775 | 19.4888
MEX220402171804 | México | Amecameca | Aldea de los Reyes | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO , 56913 ALDEA DE LOS REYES, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE VICTORIA, AVENIDA MEXICO CUAUTLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL ALDEA DE LOS REYES CON LA DI | -98.7789 | 19.1598
MEX220402172170 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA DEL PEDREGAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA DE CANTERAS LOMAS DE CANTERA, 53470 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PALMA Y CERRADA DEL RECINTO, AVENIDA DE LAS ROCAS A 59 METROS DEL CENTRO UNIV | -99.2444 | 19.4697
MEX220402172175 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE VEINTICUATRO 40 CUARENTA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 53830 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CAMINO DE LAS MINAS, CALLE VEINTITRÈS UBICADO A 66 METRO DEL MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN | -99.2494 | 19.4309
MEX220402172179 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE TORONTO 40 CUARENTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SUDAMERICA Y CALLE TERCERA CALLE CALI, CALLE EL SALVADOR UBICADO A 1200 METROS DEL PALACIO | -99.24 | 19.4785
MEX220402171823 | México | Amecameca | San Antonio Zoyatzingo | CALLE HIDALGO PUEBLO , 56905 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE ALLENDE, CALLE BARRANCA AL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP SAN ANTONIO ZOYATZINGO DISTRIBUIDA EN TODA LA ZAP | -98.7844 | 19.0915
MEX220402171834 | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | CALLE TEBANCO PUEBLO , 56900 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ZAPOTITLAN, CALLE LA PALMA EL PROYECTO SE ENCUETRA EN LA ZAP URBANA SAN PEDRO NEXAPA DISTRIBUIDO EN TODA LA ZAP | -98.7394 | 19.0838
MEX220402163329 | México | Almoloya de Juárez | San Isidro (El Reservado) | PUEBLO SAN ISIDRO EL RESERVADO, 50940 SAN ISIDRO (EL RESERVADO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN TRES RAMALES EL PRIMERO FRENTE A LA BASE DE TAXIS SAN ISIDRO EL SEGUNDO EN CAMINO REAL Y EL | -99.7758 | 19.3135
MEX220402171847 | México | Amecameca | San Diego Huehuecalco | CALLE MEXICO PUEBLO , 56900 SAN DIEGO HUEHUECALCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE COAHUILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SAN DIEGO HUEHUECALCO DISTRIBUIDO EN TODA LA ZAP | -98.7649 | 19.0925
MEX220402171861 | México | Amecameca | San Francisco Zentlalpan | CALLE PROGRESO PUEBLO , 56900 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ROSARIO, CALLE SAN FRANCISCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAP URBANA SAN FRANCISCO ZENTLALPAN DISTRIBUIDA EN TODA L | -98.7856 | 19.1528
MEX220402171865 | México | Amecameca | Santa Isabel Chalma | CALLE IZTACCIHUATL PUEBLO , 56900 SANTA ISABEL CHALMA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE IZTACICHUATL Y CALLE REFORMA, CALLE INDUSTRIAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP RURAL SANTA ISABEL CHALMA DISTRIBUIDA EN TODA LA ZAP | -98.7634 | 19.1598
MEX220402171872 | México | Amecameca | Santiago Cuauhtenco | CALLE JUAREZ PUEBLO , 56900 SANTIAGO CUAUHTENCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP RURAL SANTIAGO CUAHTENCO DISTRIBUIDO EN TODA LA ZAPA | -98.7482 | 19.1491
MEX220402172766 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTA | -99.6146 | 19.4528
MEX220402157078 | México | Amecameca | San Francisco Zentlalpan | CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56930 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE EVERARDO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI | -98.7845 | 19.1449
MEX220402157867 | México | Ixtlahuaca | Ixtlahuaca de Rayón | CALLE SANTOS MERCADO VALDES PUEBLO IXTLAHUACA DE RAYÓN CENTRO, 50740 IXTLAHUACA DE RAYÓN, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y , AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL YO SOY LA | -99.7635 | 19.568
MEX220402148763 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuarta Manzana | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL MANZANA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE A SAN JUAN Y CAMINO AL SALTO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD 1 ACCION | -99.8955 | 18.8583
MEX220402148764 | México | Almoloya de Alquisiras | Jaltepec de Arriba | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO JALTEPEC DE ARRIBA, 51860 JALTEPEC DE ARRIBA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A CAPULMANCA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCION SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALID | -99.8911 | 18.8714
MEX220402151784 | México | Almoloya de Juárez | Villa de Almoloya de Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7586 | 19.3693
MEX220402157493 | México | Amecameca | Santa Isabel Chalma | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CHALMA, 56935 SANTA ISABEL CHALMA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DONCELES Y CALLE BUCARELLI, CALLE INDUSTRIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MORELOS ESQUINA DONCELES EN LA | -98.7665 | 19.157
MEX220402157497 | México | Juchitepec | Juchitepec de Mariano Rivapalacio | CALZADA SAN FELIPE INTERIOR 0 BARRIO CUAUTZOZONGO, 56860 JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, JUCHITEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ANGOSTURA Y AVENIDA EVERARDO GONZALEZ, CALLE JUNCOS LA VIALIDAD A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CAL | -98.8858 | 19.0984
MEX220402157513 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE | -98.7584 | 19.1182
MEX220402157518 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE MORELOS INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA PAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CRUZ VERDE Y LA SOLEDAD EN L | -98.7659 | 19.122
MEX220402155489 | México | Almoloya de Juárez | Loma Blanca | RANCHERIA LOMA BLANCA, 50935 LOMA BLANCA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE LOMA BLANCA | -99.8584 | 19.3577
MEX220402151051 | México | Ixtapaluca | Los Hornos | COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56580 LOS HORNOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA 14 DE SEPTIEMBRE, CAMINO COATEPEC CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE ES UNA ESCUELA NIVEL BASICO PRIMARIA Y SECUNDARIA SE UBICA | -98.8599 | 19.3579
MEX220402189755 | México | Temoaya | San Mateo Alcalá | CALLE DE LAS PRESAS PUEBLO SAN MATEO ALCALÁ, 50893 SAN MATEO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL BORDO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE DE LA ESCUELA EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LAS PRESAS DE AGUA DE ESTA COMUNIDAD INICI | -99.6395 | 19.4603
MEX220402189803 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A POTHE Y CALLE A SAN JUAN JIQUIPILCO, CALLE LOMA ALTA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO REAL EL CUAL CORRE DE MANERA PARALELA A L | -99.6102 | 19.4739
MEX220402187331 | México | Temoaya | Ejido de Allende | CALLE FRENTE A LA PRIMARIA EJIDO ALLENDE, 50895 EJIDO DE ALLENDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SACACOSECHA, CALLE DE LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y SE LOCALIZA | -99.7146 | 19.4749
MEX220402189860 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE ALBINO PATRICIO PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A JIUIPILCO EL VIEJO CENTRO Y CALLE LA RUSIA, CALLE AL PANTEON EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ALBINO PATRICIO LA CUAL S | -99.5828 | 19.511
MEX220402186510 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE EL CALVARIO PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A BARRIO OSCURO Y CALLE A LLANO DEL RAYO, CALLE DE LA PLAZA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DEL CALVARIO SE UBICA JUSTO A UN C | -99.5715 | 19.5189
MEX220402187425 | México | Temoaya | Colonia Emiliano Zapata (Ejido Santiago Temoaya) | CALLE FEDERAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), 50890 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CARRETERA DEL CANAL, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA SOB | -99.6216 | 19.453
MEX220402187256 | México | Temoaya | Ranchería de Trojes (San Antonio del Puente) | CALLE COLIMA RANCHERIA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 RANCHERÍA DE TROJES (SAN ANTONIO DEL PUENTE), TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y CALLE PROSPERIDAD, CALLE ESTADO DE GUANAJUATO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA | -99.608 | 19.4207
MEX220402189464 | México | Temoaya | Temoaya | AVENIDA MEXICO BARRIO MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALZADA SAN LORENZO, CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MEXICO LA CUAL CORRE DE MANERA PARALELA A LA AVENIDA RE | -99.594 | 19.4652
MEX220402186970 | México | Temoaya | Pothé | CALLE LA JOYA, EN PRIVADA DE LOS GIGANTES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES LA JOYA, PRIVADA DE LOS GIGANTES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES BARRIO POTHÉ, 50860 POTHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BELLOTA Y CALLE LOS CEDROS, CALLE LOS PINOS EL | -99.6025 | 19.472
MEX220402189538 | México | Temoaya | Llano de la Y | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ MIGUEL HIDALGO, JOSÉ VICENTE VILLADA. PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA, CALLE A VILLA SECA EL PROYECTO SE UBIC | -99.6182 | 19.4037
MEX220402187097 | México | Temoaya | Pothé | CALLE LOS GIGANTES BARRIO POTHÉ, 50860 POTHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE PRIVADA LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PINOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE GIGANTES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE SAN BUENAVENTURA SE | -99.6017 | 19.4719
MEX220402187490 | México | Temoaya | Temoaya | CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLALTENANGO ABAJO, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE AL CALLE CUAUHTEMOC Y SE UBICA A 200 METROS DEL L | -99.591 | 19.4699
MEX220402189700 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | CALLE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARIO CARDENAS SUR Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBIC | -99.5801 | 19.4814
MEX220402186529 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales) | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN (CINCO REALES), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE A LAUREL 2A SECCIÓN, CALLE A LA PRIMERA SECCIÓN EL PROYECT | -99.5681 | 19.4869
MEX220402186548 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE CHOLULA, CALLE DE LA PRIMARIA EL PROYECTO SE DESARROLLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA COMUNIDAD A UN COSTAD | -99.5748 | 19.5129
MEX220402189982 | México | Temoaya | Calle Real | CALLE LOS ARCOS PUEBLO CALLE REAL, 50864 CALLE REAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CERRADA A XIQUIPILCO, CALLE A LA RATONERA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS ARCOS SE ACCEDE A ESTA CALLE DESDE LA CARRETERA QUE | -99.6163 | 19.4853
MEX220402190030 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE ACCESO A LA CUARCHEZA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE A PIEDRA SARNOSA, CALLE A VISTA HERMOSA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL PA | -99.5772 | 19.5222
MEX220402185475 | México | Atlautla | San Juan Tehuixtitlán | CALLE PUEBLA COLONIA SAN JUAN TEHUIXTITLÁN CENTRO, 56980 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TLAXCALA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO TUBERÍAS Y ÁREA DE | -98.7683 | 19.0584
MEX220402174461 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 3ra. Sección | CALLE DE LA PREPARATORIA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO AL CENTRO CEREMONIAL Y CALLE AL BOFE, CALLE A LA SEXTA SECCION ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA PREPAR | -99.5505 | 19.5048
MEX220402174477 | México | Temoaya | Colonia Centro Ceremonial Otomí | CALLE A LAS PALOMAS COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A ISIDRO FABELA Y CALLE A LLANO DEL RAYO, CALLE DEL CENTRO CEREMONIAL ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE | -99.5209 | 19.5387
MEX220402174396 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE HIPODROMO Y CALLE DEL RIO, CALLE LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA ALTURA DE LA CALLE LAS TORRE | -99.6077 | 19.4627
MEX220402174485 | México | Temoaya | Colonia Centro Ceremonial Otomí | BARRIO LAUREL 1RA. SECCIÓN, 50867 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A ISIDRO FABELA Y CALLE A LLANO DEL RAYO, CALLE DEL CENTRO CEREMONIAL ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE | -99.5205 | 19.539
MEX220402174500 | México | Temoaya | Loma de Progreso | CALLE A DOLORES PUEBLO LOMAS DEL PROGRESO, 50880 LOMA DE PROGRESO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SAN JOSE PATHE Y CALLE A SAN ANTONIO DEL PUENTE, CALLE A EJIDO DE DOLORES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE VA A LA COMUNIDAD | -99.6231 | 19.4286
MEX220402174410 | México | Temoaya | La Cañada | CALLE MANZANAS PUEBLO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA A LA JOYA Y CALLE A LA LOMA, CARRETERA A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MANZANAS LA CUAL SE UBICA EN LOS LIMITES CON LA COMU | -99.5893 | 19.4968
MEX220402174414 | México | Temoaya | Luis Donaldo Colosio Murrieta | CALLE MIRADOR BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 50866 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A ENTHAVI Y CALLE CALLE A TLALTENANGUITO, CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS EN EL | -99.5794 | 19.5
MEX220402174426 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL CENTRO Y CALLE A LA PREPA, CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO | -99.5801 | 19.5161
MEX220402174435 | México | Temoaya | San José Buenavista el Grande | CALLE DE LA ZANJA PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, 50885 SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE AL FRACCIONAMIENTO, CARRETERA LIBRAMIENTO BICENTENARIO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE UNA ZANJA | -99.592 | 19.4046
MEX220402178840 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE SIN NOMBE INTERIOR SN COLONIA , 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CASTILLO Y CALLE D, CALLE CAMINO A TOMACOCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ZAP URBANA AMECMECA DE JUAREZ AGEB 0267 MUNICIPIO | -98.7573 | 19.1174
MEX220402173810 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES LUIS DO | -99.5803 | 19.4852
MEX220402173813 | México | Temoaya | San Pedro Arriba | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CRUCERO Y CALLE DEL BANCO BIENESTAR, CALLE DEL TORIL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓ | -99.5663 | 19.4825
MEX220402173818 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | CALLE NUEVA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CAMINO A ZANJA VIEJA, CALLE A LOMA LARGA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE SE CONOCE COMO NUEVA UBICADO EN | -99.5857 | 19.4813
MEX220402178622 | México | Temoaya | San Lorenzo Oyamel | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BORDO CAPULIN Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE 24 DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN L | -99.5787 | 19.4354
MEX220402201289 | México | Atlacomulco | San José Toxi | San José Toxi | -99.9326 | 19.8649
MEX220402202948 | México | Ixtapaluca | Coatepec | CAMINO A COTAPEC, COL. COATEPEC, COMUNIDAD COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | -98.8529 | 19.3716
MEX220402200760 | México | Lerma | Lerma de Villada | Carretera México-Toluca | -99.4988 | 19.2808
MEX220402200844 | México | Ixtlahuaca | Ixtlahuaca de Rayón | ixtlahuaca de rayón | -99.7351 | 19.5172
MEX220402200891 | México | Lerma | Lerma de Villada | Lerma de Villada | -99.5069 | 19.2795
MEX230102206707 | México | Villa Victoria | Sitio Ejido | CAMINO TRAMO IGLESIA CATOLICA - HACIA EL PANTEON Y HOSPITAL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SITIO EJIDO, 50994 SITIO EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN CAMINO PRINC | -99.9026 | 19.4526
MEX230102206711 | México | Villa Victoria | Barrio el Ocote | CAMINO TRAMO PARAJE LOS POZITOS - HACIA LA CABAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO EL OCOTE, 50994 BARRIO EL OCOTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 200 METROS NORTE DE CIRCUITO LA PRESA EN CAMINO TRAMO | -99.9494 | 19.4689
MEX230102206713 | México | Villa Victoria | Rancho de los Padres Propiedad | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE PARAJE LA LOMA - FABRICA DE COLCHONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD, 50960 RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBI | -99.98 | 19.4448
MEX230102206715 | México | Villa Victoria | Turcio Primera Sección | CAMINO TRAMO TURCIO PRIMERA SECCION - TURCIO SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO TURCIO 1A SECC, 50967 TURCIO PRIMERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 700 METROS AL NORTE DE PRES | -99.9715 | 19.3484
MEX230102206718 | México | Villa Victoria | Turcio Segunda Sección | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTO EXISTENTE - CENTRO DE TURCIO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO TURCIO SEGUNDA SECCIÓN, 50964 TURCIO SEGUNDA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA | -99.9647 | 19.3706
MEX230102207481 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE FEDERICO GOMEZ Y CALLE CDA JESUS CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRANDO POR LA CALLE FEDERICO GOMEZ HASTA DAR CON CALLE MINA GIRAR A LA IZQUIERD | -99.101 | 19.7973
MEX230102207825 | México | Jilotepec | Doxhicho | PUEBLO DOXHICHO, 54254 DOXHICHO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CARRETERA JILOTEPEC-IXTLAHUACA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DOXICHO MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE EL CAMINO HACIA EJIDO DE JILOTEPEC Y A 600M APROX DE ENTRONQ | -99.5628 | 19.9293
MEX230102207832 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE MAGNOLIAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHALCO, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE JARANDA, CALLE LIRIO LA ESNTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA ESTA SOBRE CALLE MAGNOLIAS EN TRE CALLE | -98.9133 | 19.258
MEX230102207834 | México | Valle de Bravo | Colonia Rincón Villa del Valle | CALLE HONDONADA COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, 51200 COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS GÓMEZ ALMAZÁN Y AVENIDA TOLUCA, PRIVADA VILLA LOS REYES EL PROYECTO SE LOCALIZA A 280 METROS AL NORT | -100.1214 | 19.2084
MEX230102208176 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORINTE 36-A INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE SUR 3, CALLE SUR 5 ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE ORINTE 36A E | -98.9265 | 19.2777
MEX230102208555 | México | Atenco | San Salvador Atenco | CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL RIO Y CALLE RIO JALAPANGO, CALLE SAN ANTONIO PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE LA CALLE SAN JUAN DEL RÍO Y CALL | -98.9121 | 19.5457
MEX230102206362 | México | Tultitlán | Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos) | CALLE 5TA CDA DE CIRUELOS Y 4A CDA DE CIRUELOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS, 54916 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LOS HORNOS), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE CIRUELOS, CALLE CIPRÉS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA A | -99.1606 | 19.631
MEX230102206370 | México | Tultitlán | Buenavista | AVENIDA DEL RIO COLONIA LA LIBERTAD, 54942 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y ALAMOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS AGEBS 1510900031256 Y 1510900031260 | -99.1603 | 19.6192
MEX230102206726 | México | Villa Victoria | Turcio Tercera Sección | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - PARAJE LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO TURCIO 3RA. SECCIÓN, 50967 TURCIO TERCERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 450 METROS AL ORIENTE DE ESCUELA PRIM | -99.945 | 19.3171
MEX230102206737 | México | Villa Victoria | Potrero de San Diego | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE POR LA IGLESIA - BARRIO EL PALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO POTRERO DE SAN DIEGO, 50980 POTRERO DE SAN DIEGO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS AL ORIEN | -100.0786 | 19.4816
MEX230102206739 | México | Villa Victoria | El Capulín | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - BARRIO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL CAPULÍN, 50986 EL CAPULÍN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 1050 METROS AL PONIENTE DE ESCUELA PRIMARIA PASANDO LA | -100.105 | 19.4775
MEX230102206741 | México | Villa Victoria | Las Milpas | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DESVIACION HACIA BO. EL ATOLE - LA SECUNDARIA DE LAS MILPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LAS MILPAS, 50987 LAS MILPAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 700 METROS A | -100.1082 | 19.5153
MEX230102206743 | México | Villa Victoria | Palizada | CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA PALIZADA-EL ORO - PARAJE LAS CUADRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PALIZADA, 50983 PALIZADA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 600 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL | -100.096 | 19.5133
MEX230102206746 | México | Villa Victoria | Cerritos del Pilar | CAMINO TRAMO EL AUDITORIO - EL BOSQUE DE EL EJIDO DE CERRITOS DEL PILAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO CERRITOS DEL PILAR, 50975 CERRITOS DEL PILAR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL AUDITORI | -100.0213 | 19.4407
MEX230102207114 | México | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | CALLE CALLEJON LAS FLORES BARRIO SANTA GERTRUDIS, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE CALLEJON DE LAS FLORES Y CALLE MANANTIALES, CALLE EHECATL LA OBRA SE UBICA EN CALLEJON LAS FLORES ENTRE MISMO CALLEJON L | -98.7515 | 18.9515
MEX230102207135 | México | Tejupilco | Bejucos | CALLE PUENTE DE LA CALLE SANDIA HACIA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE INICIO DE PUENTE EN CALLE SANDIA Y CALLE PUENTE ANTIGUO DE BEJUCOS, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TE | -100.4313 | 18.7792
MEX230102207488 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE AMAPOLA COLONIA EL JAZMÍN, 50457 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DEL JAZMÍN Y , CALLE FELIPE VILLANUEVA A 30 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA EL JAZMÍN EN LA CALLE AMAPOLA SOLO ENTRE CALLE PASE | -99.8793 | 19.8092
MEX230102207496 | México | Ixtlahuaca | Emiliano Zapata (Santo Domingo) | AVENIDA AV. CUAUHTÉMOC PUEBLO EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), 50770 EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALFREDO DEL MAZO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 250 METROS DE LA UNID | -99.791 | 19.5731
MEX230102207844 | México | Jilotepec | Aldama | PUEBLO ALDAMA, 54263 ALDAMA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN CAMINO HACIA EL BORDO LOS TRUJILLO A 600 M DE PRESA HUAPANGO | -99.6856 | 19.9966
MEX230102208200 | México | Zumpahuacán | Santa Cruz Atempa | PUEBLO SANTA CRUZ ATEMPA, 51995 SANTA CRUZ ATEMPA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ACCESO POR CARRETERA ESTATAL TENANCINGO ZUMPAHUACAN SAN ANDRES NICOLAS BRAVO Y CARRETERA ESTATAL POR LA TIENDA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LA PERLA | -99.5335 | 18.8245
MEX230102208206 | México | Valle de Bravo | Los Saucos | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS SAUCOS, 51200 LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , CALLE CARRETERA LOS SAUCOS-VALLE DE BRAVO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.9981 | 19.1654
MEX230102208208 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | CALLE REVOLUCION COLONIA LA JOYA, 52305 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE ENTRADA A LA GASERA Y CARRETERA TOLUCA A TENANGO DE ARISTA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS A | -99.5866 | 19.0902
MEX230102206371 | México | Tultitlán | San Pablo de las Salinas | CALLE ROCA UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN, 54935 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES, CALLE RAYO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900250188 DE LA LOCALIDA | -99.0883 | 19.6803
MEX230102206756 | México | Villa Victoria | Jesús María | CAMINO TRAMO NUEVO LIBRAMIENTO PAVIMENTO EXISTENTE - LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA-EL ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO JESÚS MARÍA, 50965 JESÚS MARÍA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN NUEVO LIBRAMIEN | -100.0012 | 19.4234
MEX230102206759 | México | Villa Victoria | San Pedro del Rincón | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - PARAJE EL ATORON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN PEDRO DEL RINCÓN, 50975 SAN PEDRO DEL RINCÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 70 METROS AL | -100.0154 | 19.4346
MEX230102206770 | México | Ecatzingo | San Juan Tlacotompa (Tlacotompa) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JUAN TLACOTOMPA, 56990 SAN JUAN TLACOTOMPA (TLACOTOMPA), ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE NACIONAL OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NA | -98.7912 | 18.942
MEX230102207146 | México | Atenco | Francisco I. Madero | CALLE EUCALIPTOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 56305 FRANCISCO I. MADERO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE PINO, CALLE TRUENOS CALLE EUCALIPTOS COLONIA DE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE PINO PARALE | -98.9341 | 19.5299
MEX230102207153 | México | Toluca | San Cristóbal Huichochitlán | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE FRANCISC | -99.6646 | 19.3395
MEX230102207508 | México | Toluca | San Diego de los Padres Cuexcontitlán | CALLE CUAUTITLÁN COLONIA SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, 50205 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA NORTE Y CALLE ACAMBAY, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE CUAUTITL | -99.6209 | 19.3703
MEX230102207521 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6573 | 19.2935
MEX230102208225 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | BOULEVARD CARRETERA TOLUCA-TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENOS AIRES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE | -99.5866 | 19.1026
MEX230102208228 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A | -99.5866 | 19.1032
MEX230102208232 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN UNA ZO | -99.5866 | 19.1026
MEX230102208234 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN | -99.5866 | 19.1026
MEX230102208238 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN UNA Z | -99.5866 | 19.1027
MEX230102208240 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | CALLE CERRADA FRESNOS COLONIA , 54893 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CERRADA FRESNO Y CALLE FRESNO, UBICADA EN COLONIA EL PEROTE PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MÉXIC | -99.1176 | 19.7196
MEX230102208241 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | CALLE PRIMERA CERRADA DE INSURGENTES COLONIA LA SOYA, 52303 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO ZANJA REAL, PRIVADA ROBLE LA OBRA SE UBICA A 486 METROS AL NORTE DEL PUENTE PEATONAL CONOCI | -99.5854 | 19.1146
MEX230102206796 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | AVENIDA HUASTECA BARRIO HIDALGO B, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE NECROPOLIS, CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR EN CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ HAS | -98.7126 | 19.7816
MEX230102207184 | México | Chapultepec | Chapultepec | CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 52240 CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO Y SE EXTIENDE AL NORTE POR A | -99.5624 | 19.2022
MEX230102207525 | México | Toluca | Tecaxic | CALLE DURANGO COLONIA TECAXIC, 50270 TECAXIC, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TOLUCA EN LA COLONIA TECAXI | -99.7192 | 19.3206
MEX230102208254 | México | Melchor Ocampo | Colonia 2 de Septiembre | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COL | -99.12 | 19.7077
MEX230102208258 | México | Tenango del Valle | Santa María Jajalpa | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA JAJALPA, 52320 SANTA MARÍA JAJALPA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE BESANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA A 400 METROS HAC | -99.5405 | 19.1107
MEX230102206812 | México | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | CALLE TRAMO CALZADA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LA JOYA, CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA EN TRAMO CALZADA SAN MIGUEL ENTRE LAS CALLES AMERICA Y LA JOY | -98.7486 | 18.9566
MEX230102207201 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LU | -98.9084 | 19.2717
MEX230102207557 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE VEINTIUNO DE MARZO COLONIA FELIPE UREÑA, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE 5 DE MAYO, CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ CANTÚ A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FER | -99.8681 | 19.7984
MEX230102207912 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 15 Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 19 ESCUELA PRIMARIA FANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUIN | -98.9559 | 19.2745
MEX230102207914 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE GANTE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION A AVENIDA HIDALGO SE DEBERA LLEGAR HASTA LA CALLE LEON | -99.1002 | 19.7964
MEX230102207918 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 13 Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE ARQUITECTOS ESCUELA SECUNDARIA JEAN PIAGET UBICADA EN LA AVENIDA H | -98.9509 | 19.2971
MEX230102207919 | México | Jocotitlán | Santiago Casandeje | PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO CASANDEJE EN EL BARRIO CENTRO | -99.9691 | 19.7697
MEX230102207922 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 13 Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE ARQUITECTOS ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE SE ENCUENTE UBICADA A UN | -98.9505 | 19.2969
MEX230102207925 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 10 Y CALLE PONIENTE 15, CALLE NORTE 12 ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN LA CALLE PONIENTE 15 Y | -98.9531 | 19.2936
MEX230102207927 | México | Villa Victoria | San Agustín Altamirano Primera Sección | CAMINO TRAMO 500 METROS AL SUR DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - EL DEPOSITO DE AGUA DE SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN, 50964 SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN, | -99.9754 | 19.375
MEX230102208270 | México | Tepetlixpa | San Esteban Cuecuecuautitla | CALLE CAMINO REAL A JUCHITEPEC PUEBLO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, 56890 SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A JUCHITEPEC Y CALLE MIRADOR, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO REAL A | -98.8499 | 19.0204
MEX230102208276 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA , 00000 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADER | -99.1193 | 19.7094
MEX230102208281 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | CALLE CAMINO A SAN MATEO COLONIA RANCHO EL BAÑADERO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y , UBICADA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO HASTA ZANJA REGADORA BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS M | -99.1525 | 19.7061
MEX230102208283 | México | Zumpahuacán | Santiaguito | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTIAGUITO, 51985 SANTIAGUITO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ACCESO POR CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 11 Y CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON LA IGLESIA DE S | -99.5933 | 18.844
MEX230102206841 | México | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | CALLE SANTA CECILIA BARRIO SAN MARTÍN, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CARRT. A SAN JUAN TLACOTOMPA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE LA CALLE DE ALLENDE Y CAR | -98.76 | 18.9571
MEX230102207215 | México | Toluca | Calixtlahuaca | CALLE CORRALEJO COLONIA CALIXTLAHUACA, 50280 CALIXTLAHUACA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ANGELES Y CALLE TLAHUAC, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DEL CRISTO MOCTEZUMA PRIVADA K CIPRES INSURGENTES IXTLAHUACA BRAVO DE | -99.6994 | 19.3339
MEX230102207219 | México | Toluca | San Martín Toltepec | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN TOLTEPEC, 50285 SAN MARTÍN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE ISABEL LA CATÓLICA EMILIANO ZAPATA | -99.7001 | 19.3579
MEX230102207221 | México | Toluca | Cacalomacán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CACALOMACÁN CENTRO, 50265 CACALOMACÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAS LOMAS Y PROLONGACION EL NEVADO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA EL NEVADO EMILIANO ZAPATA PRIV ABEDULES O | -99.7153 | 19.2429
MEX230102207229 | México | Texcaltitlán | San Agustín | CALLE CAMINO A SANTA MARIA Y SANTA MARIA PARTE ALTA PUEBLO SANTA MARÍA, 51676 SAN AGUSTÍN, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA Y CAMINO CAMINO A NUEVA SANTA MARIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN AGUSTÍN RUM | -99.9381 | 18.9455
MEX230102207231 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE SERIS INTERIOR SN COLONIA CULTURAS DE MÉXICO, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIQUETZAL Y CALLE TEXCALTLIPOCA, CALLE AZTECAS UBICADA SOBRE CALLE SERIS ENTRE CALLE XOCHIQUETZAL Y CALLE TEXCAL | -98.9054 | 19.2657
MEX230102207582 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL SEMINARIO 1A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL VOLCAN Y CALLE LANCERO DE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PROLONGAC | -99.6766 | 19.2594
MEX230102207930 | México | Jocotitlán | Santiago Casandeje | PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS EJIDALES DE SANTIAGO CASANDEJE EN EL BARRIO LA CONASUPO | -99.9707 | 19.7831
MEX230102207936 | México | Villa Victoria | San Luis la Gavia | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DEL PARAJE EL RIO - PARAJE LOS CONTRERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SAN LUIS LA GAVIA, 50967 SAN LUIS LA GAVIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO DEL PARA | -99.9392 | 19.3683
MEX230102207938 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 16 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 3 ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C | -98.9547 | 19.2878
MEX230102207945 | México | Villa Victoria | Sección de Guadalupe | CAMINO TRAMO 250 METROS AL NOROESTE DE ESCUELA PRIMARIA - PARAJE LA CHINGADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SECCIÓN DE GUADALUPE, 50974 SECCIÓN DE GUADALUPE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO | -99.9713 | 19.4287
MEX230102207946 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE SUR 3 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SUR 3, CALLE PONIENTE 16 ESCUELA PREPARATORIA NO. 96 UBICADA EN LA CALLE SUR 3 A UN COSTADO DEL | -98.9557 | 19.2872
MEX230102207948 | México | Jocotitlán | San Miguel Tenochtitlán | CALLE 53 C PUEBLO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, 50710 SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 53 C Y CALLE 50 C, CARRETERA ATLACOMULCO SAN FELIPE DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA Y | -99.9176 | 19.7544
MEX230102207950 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE GANTE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION A AVENIDA HIDALGO SE DEBERA LLEGAR HASTA LA CALLE LEON | -99.1002 | 19.7965
MEX230102207951 | México | Villa Victoria | Santiago del Monte | CAMINO TRAMO 30 METROS FRENTE AL POZO DE AGUA POTABLE - IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE SANTIAGO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO SANTIAGO DEL MONTE, 50966 SANTIAGO DEL MONTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y | -99.9369 | 19.4003
MEX230102208290 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | CALLE NUEVA CREACION COLONIA EL MIRADOR, 54882 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE NUEVA CREACION Y CALLE GUADALUPANA, CALLE CARRANZA CALLE NUEVA CREACION NUMERO 46 COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO E | -99.1293 | 19.7098
MEX230102208300 | México | Zumpahuacán | Santa María la Asunción | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 51994 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA ZARAGOZA ACCESO POR CARRETERA ESTATAL TENANCINGO-ZUMPAHUACAN- SAN ANDRES NICOLA | -99.5623 | 18.8153
MEX230102207235 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHALCO, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS Y CARRETERA CHALCO- TLAHUAC, CALLE LIRIO UBICADA SOBRE CALLE DALIA ENTRE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA | -98.9136 | 19.2593
MEX230102207237 | México | Toluca | Santiago Miltepec | CALLE MORELOS COLONIA SANTIAGO MILTEPEC, 50020 SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y PRIVADA SAN ANTONIO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE CEDROS JAVIER MINA SAN ANTONIO SOR JUANA INES DE L | -99.65 | 19.3277
MEX230102207240 | México | Toluca | Santa Cruz Atzcapotzaltongo | CALLE JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN COLONIA SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, 50290 SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE MARIANO SALGADO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE LIBERTAD JOSÉ RAMÓN ALBA | -99.6674 | 19.33
MEX230102207241 | México | Toluca | San Juan Tilapa | CALLE DEL CHARCON COLONIA SAN JUAN TILAPA CENTRO, 50255 SAN JUAN TILAPA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CHARCON 4, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE CHARCON CAMINO CHAPULINES CHARCON 4 RANCHO LA | -99.6615 | 19.2149
MEX230102207243 | México | Toluca | San Carlos Autopan | CALLE JOSUE MIRLO COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN CARLOS AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE JOSUE MIRLO LAZARO CARDENAS ABRAZO DE ACAT | -99.684 | 19.3856
MEX230102207244 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN GREGORIO CUAUTZINGO, 56640 SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS UBICADA SOBRE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y C | -98.8587 | 19.2588
MEX230102207245 | México | Chalco | San Lorenzo Chimalpa | CALLE ENRIQUE ONTIVEROS INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CHIMALPA, 56625 SAN LORENZO CHIMALPA, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LORENZO AVILA UBICADA SOBRE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS DE CALLE PROGRESO A | -98.9215 | 19.2393
MEX230102207246 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, 56644 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE LA MORA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE | -98.8353 | 19.2781
MEX230102207249 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ AMALINALCO, 56609 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JORGE JIMENEZ CANTU UBICADA EN CALLE IGNACI | -98.8798 | 19.278
MEX230102207597 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE PROFESOR JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA INDEPENDENCIA, 50070 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ Y CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PROFESOR JESÚS GONZ | -99.6313 | 19.2951
MEX230102207952 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 6 Y CALLE PONIENTE 5, CALLE SUR 6 ESCUELA CBT JUAN DE DIOS BATIZ UBICADO EN LA AVENIDA ANAHUAC ESQUINA PONIENT | -98.947 | 19.2827
MEX230102207954 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE GANTE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION A AVENIDA HIDALGO SE DEBERA LLEGAR HASTA LA CALLE LEON | -99.1001 | 19.7964
MEX230102207960 | México | Jocotitlán | Barrio de Guadalupe | BARRIO GUADALUPE, 50734 BARRIO DE GUADALUPE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA CONCEPCION DE LOS BAÑOS BARRIO DE GUADALUPE Y CALLE SAN PDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CONCEPCION DE LOS BAÑOS BA | -99.8188 | 19.6796
MEX230102207969 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN LORENZO, 55604 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERREROS, CALLE IGNACIO ALLENDE TOMANDO LA AVENIDA HIDALGO CONTINUAR HASTA LLEGAR A CALLE IGNACIO ALLENDE GIRAR A LA | -99.096 | 19.7943
MEX230102207972 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN LORENZO, 55604 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERREROS, CALLE IGNACIO ALLENDE TOMANDO LA AVENIDA HIDALGO CONTINUAR HASTA LLEGAR A CALLE IGNACIO ALLENDE GIRAR A LA | -99.096 | 19.7943
MEX230102207628 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE FEDERICO GOMEZ Y CALLE CDA JESUS CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRANDO POR LA CALLE FEDERICO GOMEZ HASTA DAR CON CALLE MINA GIRAR A LA IZQUIERD | -99.1011 | 19.7973
MEX230102207975 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN BARRIO ACOLCO, 54786 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ESTRELLA, AVENIDA REFORMA A 285 METROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEOLOYUCAN | -99.1877 | 19.7479
MEX230102207977 | México | Jocotitlán | El Ruso | CALLE BICENTENARIO BARRIO EL RUSO, 50737 EL RUSO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BICENTARIO A 250 DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS Y A 100 MTS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA GASOLINERA | -99.8337 | 19.7182
MEX230102207997 | México | Jocotitlán | Los Reyes | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS REYES, 50727 LOS REYES, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA HACIENDA DE CANICUA A 150 METROS DE LA PRESA LA GORUPA | -99.7533 | 19.672
MEX230102208334 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOS DEL TEATRO M | -99.5919 | 19.1041
MEX230102208337 | México | Tepetlixpa | Tepetlixpa | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO TEPETLIXPA, 56880 TEPETLIXPA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE TABASCO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SOR JUA | -98.8226 | 19.0185
MEX230102208340 | México | Jilotepec | El Rosal | CALLE HACIA LA MAQUEDA PUEBLO EL ROSAL, 54273 EL ROSAL, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA MAQUEDA Y CARRETERA MEXICO - QUERETARO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE EL ROSAL A 100M DE | -99.6953 | 20.1022
MEX230102208349 | México | Tepetlixpa | Cuauhnextle | CALLE CUANUEXTLE COLONIA CUAUHNEXTLE, 56880 CUAUHNEXTLE, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALPILLI Y CALLE JOSE LUIS ALAMO, CALLE ITZOL LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAUHNEXTLE ENTRE NEZAHUALPILLI Y JOSE LUIS ALAMO E ITZOL EN LA | -98.8534 | 18.989
MEX230102208353 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | PRIVADA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A 3O METROS AL SUR SE | -99.6327 | 19.1329
MEX220402200833 | México | Ixtlahuaca | Ixtlahuaca de Rayón | ixtlahuaca | -99.7182 | 19.6337
MEX220402200854 | México | Lerma | Lerma de Villada | Lerma de Villada | -99.4975 | 19.281
MEX220402200864 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | naucalpan de juárez | -99.2278 | 19.4912
MEX220402200873 | México | Lerma | San Pedro Tultepec | San Pedro Tultepec | -99.5069 | 19.2795
MEX220402200884 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | los reyes ixtapaluca | -98.9436 | 19.3235
MEX230102206913 | México | Atlacomulco | Diximoxi | CALLE PRINCIPAL PUEBLO DIXIMOXI, 50464 DIXIMOXI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO DEL CENTRO, CARRETERA PANAMERICANA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE CAMINO SECUNDARIO CAMINO DEL CENTRO Y CARRETERA P | -99.8359 | 19.8568
MEX230102207283 | México | Toluca | Tlachaloya | CALLE JUAN ALVARADO COLONIA TLACHALOYA, 50295 TLACHALOYA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE JUAN ALVARADO AVENIDA INDEPENDENCIA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA TLACHALOYA C | -99.6594 | 19.4444
MEX230102207646 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE LAGO WINNIPEG COLONIA EL SEMINARIO 1A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAGO SAYULA Y CALLE LANCEROS DE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO WINNIPEG ENTRE PROLONGACION LAGO SA | -99.678 | 19.2657
MEX230102207648 | México | Villa Victoria | San Marcos de la Loma | CAMINO TRAMO 135 METROS AL NORTE DE BODEGAS DE CONASUPO - PARAJE LOS RANGEL Y LOS REMIGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 135 PUEBLO SAN MARCOS DE LA LOMA, 50994 SAN MARCOS DE LA LOMA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UB | -99.9585 | 19.5022
MEX230102208014 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AVENIDA MORELOS INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 54783 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 83 UBICADA SOBRE AV. ZUMPANGO Y ESQ. CON CALLE SAUCES A UN | -99.1541 | 19.7535
MEX230102208017 | México | Jocotitlán | Tiacaque | PUEBLO TIACAQUE, 50726 TIACAQUE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DEL CENTRO SOCIAL LADO PONIENTE Y A 250 MTS. DEL DEPOSITO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIACAQUE | -99.7162 | 19.675
MEX230102208369 | México | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | CALLE DEL FRESNO BARRIO SAN MARTIN, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE PANTEON, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA EN CALEL DEL FRESNO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS CALLE PANTEON Y MARGARITA | -98.7567 | 18.9636
MEX220402200901 | México | Lerma | San Pedro Tultepec | San Pedro Tultepec | -99.5065 | 19.2749
MEX220402200905 | México | Toluca | San Cristóbal Huichochitlán | San Cristóbal Huichochitlan | -99.6289 | 19.3225
MEX220402200908 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Toluca de Lerdo | -99.6308 | 19.347
MEX230102206557 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE AGUILA REAL COLONIA SIERRA DE GUADALUPE, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA, CALLE HALCON EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031082 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CA | -99.1583 | 19.5929
MEX230102206929 | México | San Felipe del Progreso | Santa Ana Nichi | CALLE CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA PUEBLO SANTA ANA NICHI, 50686 SANTA ANA NICHI, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA DOLORES HIDALGO Y CALLE LAURO MILLAN, CAMINO CAMINO HACIA SAN NICOLAS GUADALUPE LA OBRA SE | -99.9688 | 19.5902
MEX230102206942 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | CALLE CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HUITZILOPCHTLI, LA CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA UNA CUADRA ANTES DE LA CAPILLA LA VIRGEN DE G | -99.5617 | 19.1636
MEX230102207313 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | CALLE 5 DE FERBREO COLONIA SANTIAGO TLACOTEPEC, 50255 SANTIAGO TLACOTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE 5 DE FERBREO LAZARO CARDENAS CARLOS LEON LIB | -99.6691 | 19.2195
MEX230102207318 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | CALLE RIO BALSAS COLONIA EL CERRILLO VISTA HERMOSA, 50235 EL CERRILLO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CARRETERA TOLUCA - NAUCALPAN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES RIO BALSAS JOSE M | -99.5331 | 19.3228
MEX230102208022 | México | Jilotepec | Agua Escondida | PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 54256 AGUA ESCONDIDA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE AV LAZARO CARDENAS NTE | -99.5719 | 19.9815
MEX230102208388 | México | Melchor Ocampo | Colonia 2 de Septiembre | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA , 00000 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAM | -99.1191 | 19.7094
MEX230102208391 | México | Valle de Bravo | Tehuastepec (San José Tehuastepec) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA GODÍNEZ TEHUASTEPEC, 51245 TEHUASTEPEC (SAN JOSÉ TEHUASTEPEC), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO TEMASCALTEPEC Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CAR | -100.0665 | 19.0876
MEX230102208393 | México | Valle de Bravo | Tehuastepec (San José Tehuastepec) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA GODÍNEZ TEHUASTEPEC, 51245 TEHUASTEPEC (SAN JOSÉ TEHUASTEPEC), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO TEMASCALTEPEC Y , LA ESCUELA SE UBICA A 130 METROS HACIA EL | -100.068 | 19.0905
MEX230102208394 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | CALLE PINOS COLONIA , 00000 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL, UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXI | -99.1093 | 19.7083
MEX230102208400 | México | Valle de Bravo | Los Saucos | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS SAUCOS, 51200 LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO SAN FRANCISCO DE RANCHOS Y , EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA CIUDAD | -99.994 | 19.1673
MEX230102208404 | México | Melchor Ocampo | Colonia 2 de Septiembre | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA TOTOLTEPEC, UBICADA ENTRE AVENIDA TOTOLTEPEC Y CALLE PIRULES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO | -99.1181 | 19.7014
MEX220402202959 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE ANDRES MOLINA UBICADA ENTRE CALLE ISIDRO FABELA A CERRADA, COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | -98.9345 | 19.3134
MEX230102206562 | México | Tultitlán | Buenavista | PROLONGACION COLIBRI COLONIA SIERRA DE GUADALUPE, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI, CERRADA DE FLAMINGOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 15109003135A DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA E | -99.1578 | 19.5978
MEX230102206570 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE TULTEPEC COLONIA LA SARDAÑA, 54950 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCINGO, CALLE CHICOLOAPAN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031557 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CALLE TULTEPE | -99.1735 | 19.5953
MEX230102206959 | México | Atlacomulco | Dolores la Joya | CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOLORES LA JOYA, 50476 DOLORES LA JOYA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DALIAS Y CAMINO SECUNDARIO AL JARDÍN, CARRETERA HACIA SAN LUIS BORO POR LA CAPILLA Y A 200 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN CALLE | -99.8313 | 19.8117
MEX230102207327 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | CALLE SECUNDARIA AL MANANTIAL PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DE LOS INVERNADEROS, CALLE AL MANANTIAL A 20 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCADOR | -99.8271 | 19.7541
MEX230102207331 | México | Toluca | La Constitución Toltepec | CALLE FERNADO MONTES DE OCA COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE AGUSTIN MELGAR SOR JUANA INES | -99.5426 | 19.353
MEX230102207342 | México | Toluca | La Palma Toltepec | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA PALMA TOLTEPEC, 50285 LA PALMA TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES NOGAL 7 DE MAYO NARANJO TEJOCOTE CEDRO AHUEHUETE | -99.6934 | 19.3459
MEX230102207690 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE CERRADA, AVENIDA CAMINO REAL A LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO GALEANA EN CALLE DEL ESTUDIAN | -99.9149 | 19.8132
MEX230102208042 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTO TOMÁS, 54783 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE Y CERRADA VICTORIA, AVENIDA AGRICULTURA LA PAVIMENTACION SE REALIZA EN DOS TRAMOS SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA. EL PRIMER TRAMO | -99.1732 | 19.7606
MEX230102208044 | México | Jocotitlán | Las Fuentes Yeche | BARRIO LAS FUENTES YECHE, 50724 LAS FUENTES YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTAHUACA JILOTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS FUENTES YECHE Y RAMALES LA CUAL SE IN | -99.6921 | 19.7314
MEX230102208045 | México | Jocotitlán | Santiago Yeche | PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A150 METROS DE LA LECHERIA DICONSA Y A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO YECHE BARRIO ENDAVATI | -99.7017 | 19.7081
MEX230102208051 | México | Jocotitlán | Siffari | PUEBLO SIFFARI, 50736 SIFFARI, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO TRAMO SIFFARI FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL SOCKER Y LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COMUNIDAD | -99.8261 | 19.7458
MEX230102208063 | México | Jocotitlán | Santiago Yeche | PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO YECHE Y UN COATADO DE LA CARRETERA SANTIAGO YECHE EL LINDERO EN LOS BARRIOS DE ENDAVA | -99.7 | 19.7116
MEX230102208409 | México | Melchor Ocampo | Lomas de Tenopalco | CALLE PROLONGACION CENTENARIO COLONIA , 00000 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS, UBICADA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO EST | -99.1133 | 19.7026
MEX230102208418 | México | Melchor Ocampo | Lomas de Tenopalco | CALLE TEPOZAN COLONIA , 00000 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TLAXCALA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TEPOZAN SEGUNDA ETAPA UBICADA ENTRE CALLE TLAXCALA E IGNACIO ZAR | -99.1121 | 19.7033
MEX230102208419 | México | Tenango del Valle | San Pedro Tlanixco | CALLE LA PALMA PONIENTE PUEBLO SAN PEDRO TLANIXCO, 52355 SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE DE LACRUZ Y CALLE REFORMA, CALLEJON AGUSTIN DE ITURBIDE LA CALLE COLINDA AL ORIENTE CON LA DELEGACION MUNICI | -99.6538 | 19.0647
MEX230102206591 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO DE ABASOLO LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAR | -99.0841 | 19.6353
MEX230102206592 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE GUANAJUATO 76 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, CALLE 6TA PRIVADA BAJA CALIFORNIA LA ESCUELA SE ENC | -99.1025 | 19.6222
MEX230102206977 | México | Atlacomulco | La Alcantarilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ALCANTARILLA, 50486 LA ALCANTARILLA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO POR EL CENTRO, CARRETERA PRINCIPAL A 300 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO POR EL | -99.9483 | 19.8163
MEX230102206979 | México | Atlacomulco | San Luis Boro | CALLE OYAMEL PUEBLO SAN LUIS BORO, 50475 SAN LUIS BORO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EL CAPULIN Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 500 METROS DE LA GASOLINERA ENTRE CALLE CAPULÍN AVENIDA SAN JUAN Y CALLE 20 DE NOVIEM | -99.8589 | 19.8067
MEX230102206989 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA AGRARISTA SECTOR ALCANFORES, 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE Y PRIVADA PINO 1, PRIVADA PINO 2 SOBRE CALLE PINO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PINO EN LA COLONIA ALCANF | -98.8974 | 19.2862
MEX230102207356 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO TERRACERIA Y CALLE DE LA UNIVERSIDAD, CARRETERA MORELIA ATLACOMULCO A 300 METROS DE LA UNIVERSIDAD ENTRE CAMINO DE TER | -99.9002 | 19.8366
MEX230102207362 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTONGO SEPTIMA MANZANA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA EN DIRECCION A LA IGLESIA VIEJA Y | -99.5566 | 20.046
MEX230102207365 | México | El Oro | Llanito Cuatro | CALLE A CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANITO CUATRO, 50627 LLANITO CUATRO, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANITO CUATRO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A 800 NETROS DEL CENTOR DE | -100.1238 | 19.7351
MEX230102207710 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE LAGO BUSTILLOS COLONIA HÉROES DEL 5 DE MAYO, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE PLATERO Y CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO BUSTILLOS ENTRE LAS CALLES PLATERO Y GENERAL | -99.6731 | 19.2585
MEX230102207721 | México | Atlacomulco | San Pedro del Rosal | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE 23 DE ABRIL, AVENIDA BENITO JUAREZ UN TRAMO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO | -99.8099 | 19.7809
MEX230102207726 | México | Villa Victoria | Ejido las Peñas | CAMINO TRAMO 220 METROS AL SUR DE IGLESIA CATOLICA - LA PRESA VILLA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 PUEBLO EJIDO DE LAS PEÑAS, 50975 EJIDO LAS PEÑAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINC | -99.9952 | 19.4711
MEX230102208070 | México | Valle de Bravo | Colorines | CALLE FRANCISCO PÉREZ RIOS 76 INTERIOR SN VILLA COLORINES, 51230 COLORINES, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CERRADA 2 DE MARZO Y CALLE FRANCISCO PÉREZ RIOS, AVENIDA DE LAS JACARANDAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 2 DE MAR | -100.2178 | 19.1853
MEX230102208072 | México | Jocotitlán | Barrio de San Jacinto | PUEBLO SAN JACINTO, 50725 BARRIO DE SAN JACINTO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS VIVEROS DE BARRO SAN JACINTO A 150 DE PLAZA MARIANA LADO ORIENTE Y ENTRE LOS LIMITES DE SANTA MARIA DEL | -99.745 | 19.6492
MEX230102208080 | México | Jilotepec | San Pablo Huantepec | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN PABLO HUANTEPEC, 54250 SAN PABLO HUANTEPEC, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE LOS PINOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUANTEPEC EN CALLE REVOLUCION CON DIRECCION HACI | -99.4867 | 19.9709
MEX230102208084 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 1-B INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 1 Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, AVENIDA MOCTEZUMA ESCUELA PRIMARIA UBUCADA EN LA CALLE PONIENTE 1B Y CALLE | -98.943 | 19.2742
MEX230102206626 | México | Ixtlahuaca | San Pedro de los Baños | CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, 50755 SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LA ESCUEL | -99.8093 | 19.6676
MEX230102207005 | México | Tejupilco | Almoloya de las Granadas | CALLE CAMINO DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS A CERRO ALTO PUEBLO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS, 51418 ALMOLOYA DE LAS GRANADAS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS HACIA TEJUPILCO Y CARRETERA | -100.132 | 18.9703
MEX230102207011 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE PASCUAL OROZCO SOBRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT | -98.9117 | 19.2736
MEX230102207375 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PA | -99.6563 | 19.2881
MEX230102207744 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 14 Y CALLE ORINTE 13, CALLE NORTE 2 ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA AVENIDA IGNA | -98.9294 | 19.287
MEX230102207746 | México | Jilotepec | Danxho | PUEBLO DANXHO, 54254 DANXHO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DANXHO SOBRE CAMINO QUE SE DIRIGE A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 150 M DE RANCHO 4 CAMINOS | -99.57 | 19.8978
MEX230102207747 | México | Villa Victoria | Turcio Tercera Sección | CAMINO TRAMO 750 METROS AL SUR DE LA CLINICA - PARAJE LOS SALAZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO TURCIO 3RA. SECCIÓN, 50967 TURCIO TERCERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL | -99.9554 | 19.3186
MEX230102208088 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE ORIENTE 16, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA E | -98.9273 | 19.2911
MEX230102208095 | México | Jilotepec | Tecolapan | PUEBLO TECOLAPAN, 54270 TECOLAPAN, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CARRETERA MEXICO - QUERETARO, CARRETERA JILOTEPEC -MARAVILLAS LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA MANZANA DE TECOLAPAN MUNICIPIO DE JILOTEPEC ENTRE CARRETERA MEXICO QUERE | -99.6256 | 20.0842
MEX230102208098 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORIENTE 14 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 3 Y CALLE NORTE 2, CALLE ORIENTE 13 ESCUELA PREESCOLAR MANUEL SAAVEDRA UBICADA EN CALLE ORIENTE 14 Y SUR 3 A UN CO | -98.929 | 19.2861
MEX230102208101 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AVENIDA SANTIAGO INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 54784 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , AVENIDA DE LA LUZ LA REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION SE UBICA SOBRE LA AVENIDA SANTIAGO A PARTIR DE LA CALLE BE | -99.1697 | 19.7447
MEX230102208454 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | CALLE DEL PARQUE PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TANQUE PARA ALMACENAMI | -99.6355 | 19.1227
MEX230102208477 | México | Valle de Bravo | San Juan Atezcapan | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN ATEZCAPAN, 51230 SAN JUAN ATEZCAPAN, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL LADO DE LA CARRETERA DEL DURAZNO A SAN JUAN ATEZCAPAN FRENTE AL QUIO | -100.1886 | 19.171
MEX230102206632 | México | Villa Victoria | Barrio el Centenario | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - LOMA DE SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO EL CENTENARIO, 50996 BARRIO EL CENTENARIO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXIST | -99.9948 | 19.5248
MEX230102206635 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CIRCUITO SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA EX-HACIENDA SAN FELIPE 1A. SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EX HACIENDA TARANGO Y AVENIDA SANTA ELENA, AVENIDA SANTA ELENA LA ESCUELA ESTA | -99.1145 | 19.6454
MEX230102206645 | México | Villa Victoria | Cerrillo Grande | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CLINICA - LOS REMEDIOS SUCHITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CERRILLO GRANDE, 50983 CERRILLO GRANDE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO | -100.0404 | 19.5217
MEX230102206649 | México | Villa Victoria | Loma de Guadalupe | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - BARRIO DE RAMEJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DE GUADALUPE, 50996 LOMA DE GUADALUPE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL A 500 METROS AL NORTE DE | -99.9991 | 19.5125
MEX230102207032 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | CALLE PINO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ATLAZALPAN, 56620 SAN PABLO ATLAZALPAN, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE SAUCE, CALLE FRESNO EN CALLE PINO ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE PINO CALLE PERPENDICULAR SAUCE Y FRESNO | -98.9135 | 19.2085
MEX230102207035 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 56608 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DERECHOS AGRARIOS Y AVENIDA AQUILES SERDAN, CALLE CANARIOS SOBRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AVE | -98.8895 | 19.277
MEX230102207397 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTONGO 7MA MANZANA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA EN CAMINO QUE VA HACIA LOS INVERNADERO | -99.5531 | 20.041
MEX230102207404 | México | Ixtapan del Oro | Peña Colorada | CAMINO TRAMO PEÑA COLORADA - HACIA CALERA DE LOS GALLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO PEÑA COLORADA, 51084 PEÑA COLORADA, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE PEÑA COLORADA Y CAMINO HACIA CALERA DE LOS | -100.2714 | 19.2115
MEX230102207405 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCANTARA COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA, 50457 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TOXI Y CALLE GUILLERMO COLÍN SANCHEZ, CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ CANTÚ A 300 METROS DE LA CANCHA DE | -99.8779 | 19.8074
MEX230102207410 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PARAJE LOS SEGUNDOS EN 7 MA MANZANA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORA MEXICALTONGO A 50 M DE ENTRONQUE CAMINO A OJ | -99.5483 | 20.0472
MEX230102207757 | México | Toluca | Santa Cruz Atzcapotzaltongo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, 50290 SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CENT | -99.6571 | 19.3135
MEX230102207765 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE CHABACANO COLONIA LA MORA, 50455 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE PORFIRIO ALCANTARA, CALLE JUAN DE DIOS PEZA A 100 METROS DE LA CASA DE LA TIERRA EN CALLE CHABAC | -99.8788 | 19.7968
MEX230102207767 | México | Toluca | San Diego de los Padres Cuexcontitlán | CALLE IXTLAHUACA COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TEXCOCO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TEXCO | -99.6107 | 19.3712
MEX230102207773 | México | Toluca | San Martín Toltepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN MARTÍN TOLTEPEC, 50285 SAN MARTÍN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE PASEO TULTEPEC, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 30 DE JULIO Y PA | -99.7007 | 19.3511
MEX230102208108 | México | Valle de Bravo | Godínez Tehuastepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE GODÍNEZ TEHUASTEPEC RANCHERIA GODÍNEZ TEHUASTEPEC, 51245 GODÍNEZ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO TEMASCALTEPEC Y , EL PROYECTO SE UBICA A 1 KM AL SU | -100.0573 | 19.0856
MEX230102208111 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA MEXICO - QUERETARO LA OBRA SE UBICA A EN EL PARAJE PALO ALTO DE LA LOCALIDA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA SOBRE CAMINO EN | -99.581 | 20.0344
MEX230102208114 | México | Valle de Bravo | Las Joyas | CALLE CAMINO A LAS JOYAS RANCHERIA LAS JOYAS, 51200 LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LAS JOYAS Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 526 METROS DEL ACCESO A LAS JOYAS CRUZANDO LA CABCHA DE FUTBOL, A 25 METROS AL | -99.9996 | 19.1201
MEX230102208117 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE CONDE DE MONTE CRISTO INTERIOR SN COLONIA CERRO DEL MARQUES, 56614 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE CONDE DE MONTE CRISTO Y CALLE CONDE DE VALLADOLID, AVENIDA LOPEZ MATEOS ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTI | -98.9373 | 19.2726
MEX230102208119 | México | Jilotepec | Las Huertas | PUEBLO LAS HUERTAS, 54256 LAS HUERTAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS SOBRE CAMINO QUE DE DIRIGE A LAS MANZANAS A 50 DE ENTRONQUE CON ARCO NORTE | -99.5614 | 19.9652
MEX230102208484 | México | Valle de Bravo | Las Joyas | CALLE CAMINO A LAS JOYAS RANCHERIA LAS JOYAS, 51200 LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LAS JOYAS Y , EL PROYECTO SE UBICA A 470 METROS AL ESTE DEL ACCESO PRINCIPAL JUSTO EN EL ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL A 1 | -99.9984 | 19.1195
MEX230102206652 | México | Villa Victoria | Loma de San José | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTE - CAMPO DE FUTBOL DE LOMA DE SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DE SAN JOSÉ, 50996 LOMA DE SAN JOSÉ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL A 400 METR | -99.9983 | 19.5301
MEX230102206664 | México | Villa Victoria | Los Cedros | CAMINO TRAMO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA Y EL TIANGUIS - CIRCUITO LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOS CEDROS, 50997 LOS CEDROS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A ESCUELA PRMARIA EN CAM | -99.9854 | 19.5032
MEX230102206668 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE ENRIQUE REBSAMEN 65 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CHIAPAS, CALLE BAJA CALIFORNIA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE | -99.1013 | 19.6228
MEX230102206674 | México | Villa Victoria | El Jacal | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - LA IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL JACAL, 50984 EL JACAL, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 120 METROS ORIENTE DE JARDIN DE NIÑOS Y FRENTE A IGLESIA | -100.0002 | 19.4902
MEX230102207045 | México | Ixtapan del Oro | San Miguel Ixtapan | CAMINO TRAMO DEL CRUCERO - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 106 PUEBLO SAN MIGUEL IXTAPAN, 51074 SAN MIGUEL IXTAPAN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO DEL CRUCERO Y CAMINO EL RINCON, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO | -100.2745 | 19.2622
MEX230102207423 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE MITLA COLONIA BONGONI, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BORO Y CALLE CERRADA, AVENIDA BONGONÍ A 300 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS EN CALLE MITLA ENTRE CARRETERA A SAN | -99.8641 | 19.8092
MEX230102207776 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEEZ CANTU COLONIA EL CALVARIO, 50454 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE ADALBERTO ALBARRAN YAÑEZ Y CALLE BUENAVENTURA GOMEZ, CALLE RAFAEL FAVILA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL EN C | -99.8691 | 19.7969
MEX230102207783 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE JERÓNIMO NAVARRETE FLORES COLONIA EL CALVARIO, 50454 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE LIC. ISIDRO FABELA ALFARO A 200 METROS DEL VERIFICENTRO EN CALLE JERON | -99.8727 | 19.7935
MEX230102208137 | México | Jilotepec | San Juan Acazuchitlán (San Juanico) | PUEBLO SAN JUAN ACAZUCHITLÁN SAN JUANICO, 54274 SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICE EN CALLE LOS ROBLES DE LA TERCERA MANZANA DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN A 50 M DE JARDIN DE NIÑOS | -99.6073 | 20.1451
MEX230102208148 | México | Ixtapan del Oro | Tutuapan | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUTUAPAN, 51085 TUTUAPAN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS A MANO DERECHA DE LA IGESIA DE LA CANDELARIA Y | -100.267 | 19.238
MEX230102208150 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESQUINA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ENTRE ADOLFO LOPEZMATEOS Y BENITO JUAREZ, CALLE ENTRE BEN | -99.5825 | 18.8394
MEX220402201281 | México | Atlacomulco | San Luis Boro | San Luis Boro | -99.8609 | 19.8106
MEX230102206677 | México | Villa Victoria | Loma del Molino | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - SAN ROQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DEL MOLINO, 50995 LOMA DEL MOLINO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 720 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA EN CAMINO P | -99.967 | 19.4801
MEX230102206683 | México | Villa Victoria | Mina Vieja | CAMINO TRAMO ZONA BAJA PAVIMENTO EXISTENTE - JARDIN DE NIÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO MINA VIEJA, 50993 MINA VIEJA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A IGLESIA BAUTISTA EN CAMINO PRINCIPAL | -99.949 | 19.5497
MEX230102206688 | México | Villa Victoria | Santa Isabel del Monte | CAMINO TRAMO PARAJE LOS GARDUÑO - CAMINO SAN AGUSTIN-LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SANTA ISABEL DEL MONTE, 50963 SANTA ISABEL DEL MONTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 900 METROS AL N | -99.9636 | 19.4165
MEX230102206691 | México | Villa Victoria | Los Padres Ejido | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DEL KINDER - PARAJE LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO LOS PADRES, 50965 LOS PADRES EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DEL KINDER TRAMO DE PAVIMENTO EX | -99.9455 | 19.455
MEX230102207444 | México | Jilotepec | San Juan Acazuchitlán (San Juanico) | PUEBLO SAN JUAN ACAZUCHITLÁN SAN JUANICO, 54274 SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA COS EN LA LOCALIDAD DE ACAZUCHITLAN A 500 | -99.6051 | 20.1454
MEX230102207451 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | CALLE JOSE LUIS CARBAJAL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CERRADA FINDE CALLE, CALLE XOCHITEPETL LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACC | -98.8676 | 19.2377
MEX230102207454 | México | Jilotepec | San Lorenzo Octeyuco | CALLE CARR. BARRIO DE HIDALGO-CANALEJAS PUEBLO SAN LORENZO OCTEYUCO, 54255 SAN LORENZO OCTEYUCO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA BARRIO HIDALGO CANALEJAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OCTEYUCO MUNICIPIO D | -99.6093 | 19.9497
MEX230102207808 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE CALLE TIZAPA INTERIOR SN COLONIA CASCO DE SAN JUAN, 56606 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE ARTES Y OFICIOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRIMAVERA EL PLANTEL SE ENCUENTRA UBICADO EN ESQUINA CALLE TIZAPA | -98.8886 | 19.2667
MEX230102207809 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE FEDERICO GOMEZ Y CALLE CDA JESUS CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRANDO POR LA CALLE FEDERICO GOMEZ HASTA DAR CON CALLE MINA GIRAR A LA IZQUIERD | -99.1011 | 19.7972
MEX230102207813 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA AV PROFESOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS D | -99.6578 | 19.2853
MEX230102207817 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ Y CALLE PASEO DE LOS MATLAZINCAS, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN ENTRE LAS CALLE | -99.653 | 19.2927
MEX230102208153 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE POLITOLOGOS INTERIOR SN COLONIA EL AGOSTADERO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE DISEÑADORES Y CALLE MISICOS, AVENIDA ISIDRO FABELA ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO PACHECO UBICADA EN CALLE POLITOLOGOS | -98.9521 | 19.3045
MEX230102208156 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA TEZOZOMOC INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 13 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, CALLE SUR 17 ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS PASTEUR UBICADA EN AVENIDA TEZOZ | -98.9537 | 19.2788
MEX230102208161 | México | Zumpahuacán | Llano del Copal | CALLE AURORA INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DEL COPAL, 51985 LLANO DEL COPAL, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 9 Y CALLE TERRACERIA POR EL PARADERO DE LLANO DEL COPAL, CAR | -99.6006 | 18.8584
MEX230102208162 | México | Valle de Bravo | Santa Magdalena Tiloxtoc | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO SANTA MAGDALENA TILOXTOC, 51218 SANTA MAGDALENA TILOXTOC, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A SANTA MAGDALENA TILOXTOC. FRENTE A IGLESIA DEL P | -100.1803 | 19.2373
MEX230102208163 | México | Zumpahuacán | Santa Catarina | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA, 51986 SANTA CATARINA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAURA MENDEZ CRUCE CON CALLE AURORA Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CRUCE CALLE AURORA, CALLE | -99.5818 | 18.8835
MEX230102208164 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 22 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 19 Y CALLE PONIENTE 23, AVENIDA MOCTEZUMA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA UBICADA EN LA CALLE PONIENTE 22 FRENT | -98.961 | 19.2746
MEX230102208167 | México | Zumpahuacán | San Miguel Ateopa | CALLE AMADO NERVO RANCHERIA SAN MIGUEL ATEOPA, 51986 SAN MIGUEL ATEOPA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA IGNACIO ALLENDE ESQUINA AMADO NERVO Y CALLE DEL AMATE ESQUINA AMADO NERVO, CALLE PASANDO CALLE ALLENDE ESQUINA | -99.5751 | 18.8765
MEX230102208168 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA IGNACIO COMONFORT INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORINTE 3 Y CALLE ORIENTE 2, AVENIDA ISIDRO FABELA CECATI 196 UBICADO EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT A UN COSTADO | -98.9383 | 19.2928
MEX230102208172 | México | Valle de Bravo | San Simón el Alto | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD COLONIA SAN SIMÓN EL ALTO, 51240 SAN SIMÓN EL ALTO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 115 M. AL ORIENTE DE LA | -100.0406 | 19.1767
MEX230102208173 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | CALLE MIRAVALLE BARRIO TECHICHILCO, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUILA, CALLE CERRADA HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACCESO A COCOTITLAN SOBRE L | -98.8635 | 19.2365
MEX230102208525 | México | Atenco | San Salvador Atenco | CALLE SAN JUAN DEL RÍO PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE SAN ANTONIO, CARRETERA LECHERIA - TEXCOCO CALLE SAN JUAN DEL RIO EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENT | -98.9131 | 19.5453
MEX230102208546 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | CALLE VEINTINUEVE DE AGOSTO BARRIO TECHICHILCO, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACION Y , CALLE MIGUEL CAMINO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURORIENTEDE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACCES | -98.8587 | 19.2295
MEX220402201312 | México | Lerma | Lerma de Villada | carretera México - Toluca km 48+300 | -99.4988 | 19.2808
MEX230102211733 | México | Chapultepec | Chapultepec | CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO | -99.5603 | 19.2003
MEX230102212643 | México | Lerma | Lerma de Villada | Kilometro 49.5 Carretera México-Toluca | -99.5072 | 19.2834
MEX230102212933 | México | Zumpango | San Juan Zitlaltepec | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO SAN LORENZO, SAN JUAN ZITLALTEPEC | -99.1498 | 19.8134
MEX230102212939 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | AVENIDA ZARAGOZA, BARRIO SANTIAGO2A SECCION | -99.101 | 19.8077
MEX230102212932 | México | Zumpango | Barrio de España | AVENIDA MADRID, BARRIO ESPAÑA | -99.086 | 19.8642
MEX230102212934 | México | Zumpango | Villas de la Laguna | CALLE LAGO TEXCOCO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA | -99.0926 | 19.8301
MEX230102212953 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE ZONA FEDERAL, BARRIO SANTIAGO 1A SECCION | -99.1105 | 19.8139
MEX230102211646 | México | Ixtapaluca | El Carmen | El Carmen, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México | -98.8586 | 19.3269
MEX230102212693 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | José María Morelos oriente 1300. | -99.6383 | 19.2896
MEX230102212705 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226. | -99.5609 | 19.305
MEX230102211680 | México | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO. | -98.8183 | 19.5744
MEX230102211713 | México | Temascaltepec | Carnicería | Carnicería, municipio de Temascaltepec | -99.9325 | 19.13
MEX230102212729 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226. | -99.5609 | 19.305
MEX230102212936 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | PASEO BICENTENARIO ZUMPANGO, BARRIO SANTIAGO 2A SECCION | -99.0696 | 19.8211
MEX230102211691 | México | Otumba | San Juan Tocuila (Tocuila) | San Juan Tocuila, municipio de Otumba, Estado de México. | -98.7725 | 19.6758
MEX230102212699 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | José María Morelos oriente 1300. | -99.6383 | 19.2896
MEX230102212726 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226. | -99.5609 | 19.305
MEX230202227736 | México | Lerma | San Pedro Tultepec | CALLE LERMA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO OCOYOACAC Y CALLE MARÍA ORTEGA MONROY, AVENIDA LAS TORRES POR LA AVENIDA LAS TORRES RUMBO A MÉXICO PASANDO EL PUENTE DE L | -99.5064 | 19.2778
MEX230202227746 | México | Jiquipilco | Rancho Colorado | RANCHO COLORADO, 50847 RANCHO COLORADO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN RANCHO COLORADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA CCT15EPRO594Y | -99.6181 | 19.5937
MEX230202227751 | México | Apaxco | Santa María Apaxco | CERRADA ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA APAXCO, 55667 SANTA MARÍA APAXCO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE RODOLFO DE LA O Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA HIDALGO ESTA OBRA O ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO DE SANTA MAR | -99.1945 | 19.9498
MEX230202228147 | México | Lerma | Lerma de Villada | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 52004 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LIC. MARIO COLIN COLONIA INFONAVIT LERM | -99.5073 | 19.29
MEX230202228161 | México | Huehuetoca | Santa María | CALLE PIÑON BARRIO SANTA MARÍA, 54687 SANTA MARÍA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE PERAL, LA ELECTRIFICACION QUE SE REALIZARA SE UBICA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARIL Y DETRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA | -99.2089 | 19.8459
MEX230202228787 | México | Apaxco | El Mirador | CERRADA REVOLUCION INTERIOR SN BARRIO EL MIRADOR, 55667 EL MIRADOR, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LE MIRADOR CON NUMERO DE ZAP RURAL 15010 | -99.1926 | 19.9851
MEX230202227787 | México | Tejupilco | Hacienda de Ixtapan | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL MANANTIAL INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA DE IXTAPAN, 51425 HACIENDA DE IXTAPAN, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA TEJUPILCO A AMATEPEC Y CAMINO CAMINO QUE VA DE LA CARRETER | -100.1348 | 18.8234
MEX230202227789 | México | Atenco | San Salvador Atenco | CALLE SAN JUAN DEL RIO PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CARRETERA FED. LECHERIA - TEXCOCO, CALLE SAN JUAN DEL RIO PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE AVENIDA NACION | -98.9131 | 19.5454
MEX230202227089 | México | Amatepec | El Panteón de San Felipe de Jesús | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO LA CARRERA - PANTEON DE SAN FELIPE KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS, 51516 EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO A REALIZARS | -100.1606 | 18.7826
MEX230202228261 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA ACUEDUCTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE | -99.4873 | 19.1779
MEX230202228263 | México | Xalatlaco | Cruz Larga | CALLE AL TEMPLO PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE Y CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE REGINO VEGA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL TEMPLO SE ENCUENTRA EN | -99.4067 | 19.1752
MEX230202228933 | México | Coatepec Harinas | Primera del Monte (La Presa) | CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), 51724 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE NACIONAL, A PARTIR DEL JARDIN CENTRAL DIRIGIRSE HACIA EL | -99.7766 | 18.956
MEX230202229629 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | AVENIDA JUAREZ PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE LOS LAVADEROS Y CALLE LA PALMA, CALLE EL PINO SOBRE LA AVENIDA JUAREZ LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 SE ENCUENTRA A 650 ME | -99.4577 | 19.7319
MEX230202216041 | México | Ixtapan de la Sal | Coaxusco | CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON PUEBLO COAXUSCO, 51936 COAXUSCO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ALEJO PILCAYA GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE COAXUSCO EN LA CALLE QUE VA AL PANTEON CALLE QUE EN | -99.6984 | 18.7834
MEX230202216044 | México | Chapa de Mota | Ejido de Barajas (Hacienda Vieja) | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MACAVACA-LA CONCHA - EJIDO DE BARAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO BARAJAS HACIENDA VIEJA, 54360 EJIDO DE BARAJAS (HACIENDA VIEJA), CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA LA CONC | -99.4726 | 19.8157
MEX230202216048 | México | Chapa de Mota | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MACAVACA-LA CONCHA - SANTA ANA MACAVACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO MACAVACA SANTA ANA MACAVACA, 54360 EJIDO DE BARAJAS (HACIENDA VIEJA), CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA L | -99.4674 | 19.8096
MEX230202216051 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALFREDO DEL MAZO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION EMILIANO | -98.7918 | 19.0358
MEX230202216052 | México | Chapa de Mota | La Esperanza | CALLE TENJAY LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 54384 LA ESPERANZA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA LA CONCHA-MACAVACA Y CARRETERA CHAPA DE MOTA-ELQUINTE, CARRETERA CHAPA EL QUINTE DESVIACION CRUCERO LA ESPERANZA A UN COST | -99.5572 | 19.8231
MEX230202228282 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTA CRUZ AYOTUXCO, 52795 SANTA CRUZ AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA AL CERRITO Y CALLE CARRETERA A SAN JOSE HUILOTEAPAN, EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA | -99.3665 | 19.3847
MEX230202229036 | México | Jiquipilco | Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán | CALLE PRINCIPAL A SAN BARTOLO OXTOTITLAN MANZANA QUINTA MANZANA SAN BARTOLO OXTOTITLAN MANZANA QUINTA, 50844 MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , AL OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPA | -99.6177 | 19.6052
MEX230202229037 | México | Xalatlaco | Águila (La Mesa) | PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO ÁGUILA (LA MESA), 52686 COEXAPA, XALATLACO MÉXICO ENTRE CARRETERA XALATLACO - AJUSCO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AL YETE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION SE ENCU | -99.3909 | 19.16
MEX230202229681 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | CALLE DAMASO PUEBLO SAN JERONIMO ZACAPEXCO, 54310 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LOS PINOS, CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO LA CALLE DAMASO SE UBICA A ESPALDAS DE LA TIENDA 3B | -99.4768 | 19.7236
MEX230202227164 | México | El Oro | El Oro de Hidalgo | ANDADOR A SOCAVON PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 EL ORO DE HIDALGO, EL ORO MÉXICO ENTRE ANDADOR A SOCAVON Y CAMINO A IGLESIA, CAMINO MUSEO DE MINERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO DE HIDALGO EN EL ANDA | -100.1287 | 19.7962
MEX230202227173 | México | Jiquipilco | San Miguel Yuxtepec | PUEBLO SAN MIGUEL YUXTEPEC, 50825 SAN MIGUEL YUXTEPEC, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A YUXTEPEC Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A YUXTEPEC A 500 METROS DEL TBC NO. 124 Y DE LA IGL | -99.7183 | 19.5428
MEX230202227183 | México | Jilotepec | Aldama | PUEBLO ALDAMA, 54263 ALDAMA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE CAMINO EN DIRECCION AL CENTRO DE ALDAMA A 400 M DE CAMPO DE FUTBOL Y A 1 KM APROX DE LA PRESA | -99.6676 | 19.9983
MEX230202228299 | México | Jilotepec | Llano Grande | CALLE CAMINO A LLANO GRANDE RANCHERIA LLANO GRANDE, 54263 LLANO GRANDE, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO UBI | -99.6389 | 19.9896
MEX230202228313 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55666 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE EILIANO ZAPATA Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO DE | -99.1679 | 19.9629
MEX230202227907 | México | Jilotepec | Magueycitos | PUEBLO MAGUEYCITOS, 54255 MAGUEYCITOS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA DE MAGUEYCITOS MUNICIPIO DE JILOTEPEC A 280 M APORX DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y A 470M DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -99.6235 | 19.9405
MEX230202227943 | México | Coatepec Harinas | San Pedro | CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA CRUZ DE PIEDRA RANCHERIA SAN PEDRO, 51754 SAN PEDRO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS IXTLAHUACA DE VILLADA Y CAMINO HACIA CRUZ DE PIEDRA, SALIENDO DEL JARDIN CENTRAL DE CO | -99.8161 | 18.9328
MEX230202228386 | México | Lerma | Santa Cruz Tultepec | CALLE INDEPENDENCIA. INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TULTEPEC, 00000 SANTA CRUZ TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA 3 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA UBICACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SANTA CRUZ EN EL PUEB | -99.4748 | 19.2304
MEX230202227253 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | AVENIDA CARRETERA MEXICO CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ANTONIO ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA KILOMETRO 70 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA KILOM | -98.7943 | 19.0465
MEX230202227254 | México | Coatepec Harinas | Meyuca de Morelos (Meyuca) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A MEYUCA DE MORELOS PUEBLO MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA), 51733 MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA DE ANALCO Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -99.7807 | 18.8513
MEX230202227965 | México | Huixquilucan | San Bartolomé Coatepec | CALLE CAMINO A LA GASERA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, 52793 SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA Y CARRETERA HUIXQUILUCAN LA MARQUESA, CALLE GIRASOL EL LUGAR DEL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 50 MET | -99.3136 | 19.4015
MEX230202228457 | México | Xalatlaco | Techichili | CERRADA GUADALUPE BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 TECHICHILI, XALATLACO MÉXICO ENTRE CARRETERA XALATLACO - AJUSCO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE FRANCISCO VILLADA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE CERR | -99.4234 | 19.1747
MEX230202229156 | México | Huixquilucan | San Francisco Ayotuzco | CALLE PARAJE NAVA PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RÍOS, 52790 SAN FRANCISCO AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA VIRGEN DEL COBRE Y CALLE HACIENDA LOS OCOTES, CALLE HACIENDA CRUZ DE NAVA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITO | -99.3632 | 19.362
MEX230202229655 | México | Villa del Carbón | Los Platitos (Colonia los Platitos) | CALLE PRINCIPAL LOS PLATITOS PUEBLO PLATITOS, 54333 LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LOMA ALTA Y CAMINO QUE VA A LA CIENEGA, EL DRENAJE TERMINA A 150 METROS DEL PUENTE DEL CAM | -99.4528 | 19.6964
MEX230202226685 | México | Apaxco | Coyotillos | CALLE JACARANDA INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE DURAZNO, CALLE CHABACANO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO COYOTILLOS ES ZAP RURAL 150100002 EN LA CALLE JACARANDA ENTRE | -99.1612 | 19.9996
MEX230202226687 | México | Zumpahuacán | San Antonio Guadalupe | PUEBLO SAN ANTONIO GUADALUPE, 51987 SAN ANTONIO GUADALUPE, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA ISABLE LA CATOLICA Y CALLE ITURBIDE ESQUINA JOSE MARIA DE MORELOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS CRUCE CALLE SOR JUA | -99.6057 | 18.9003
MEX230202226698 | México | Apaxco | El Mirador | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 55667 EL MIRADOR, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CERRADA NIÑOS HÉROES, PROLONGACION MORELOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL MIRADOR ES UNA ZAP RURA | -99.1924 | 19.9852
MEX230202226731 | México | Polotitlán | El Álamo | CALLE POZO LOS GAVILANES COLONIA EL ÁLAMO, 54204 EL ÁLAMO, POLOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA EL ALAMO Y CARRETERA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, CAMINO EL RUANO PASANDO LA COMUNIDAD DE EL ALAMO EN DIRECCION A RUANO CRUZAR LA AUTOPI | -99.7799 | 20.21
MEX230202226121 | México | Tejupilco | Puerto del Aire | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE PUERTO DEL AIRE HACIA TEJUPILCO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DEL AIRE, 51426 PUERTO DEL AIRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE SANTA MARIA DE LAS FLORES A PUERTO DEL AIRE Y CAMINO CAMIN | -100.1838 | 18.8262
MEX230202226294 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL Y CALLE SAUCE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CENTROOLIMPICA AGEB0198 | -99.1774 | 19.9805
MEX230202226302 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CALLE MORELOS PONIENTE BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL GONZALEZ COROY, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE MORELOS PONI | -99.4157 | 19.1818
MEX230202226603 | México | Zumpahuacán | El Tamarindo | RANCHERIA EL TAMARINDO, 51997 EL TAMARINDO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA DE MEZCLA ASFALTICA DE SAN ANDRES NICOLAS BRAVO RUMBO A ZUMPAHUACAN Y CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA RUMBO AL TAMARIN | -99.495 | 18.7252
MEX230202219173 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORINTE 5 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA TEZOZOMOC Y AVENIDA LAFREDO DEL MAZO, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EX GIMNACIO LEONA VICARIO SE ENCUENTR | -98.9395 | 19.2762
MEX230202228563 | México | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | CALLE DE LOS CEDROS BARRIO SAN MARTÍN, 52760 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE BUENAVISTA EL LUGAR DE LA CONTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SE | -99.3553 | 19.3562
MEX230202227401 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | CALLE CALLE CAMINO PRINCIPAL SOBRE EL RIO DE RINCON DE AGUIRRE INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE AGUIRRE, 51412 RINCÓN DE AGUIRRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SOBRE EL RIO QUE VA DE LA CAPILLA SOBRE EL RIO Y CALLE CALLE PR | -100.1352 | 18.9002
MEX230202229244 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO XALATLACO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 5 DE MAYO EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL LADO DE LA PAR | -99.4144 | 19.1844
MEX230202229246 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CERRADA LA CONCORDIA BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA LA AMISTAD, CARRETERA XALATLACO- AJUSCO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CERRADA LA CONCORDIA SE ENCUENTR | -99.4289 | 19.178
MEX230202226817 | México | Amatepec | Amatepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATEPEC, 51500 AMATEPEC, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO PROYECTO A REALIZARSE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN UN COSTADO DE LA CALLE VICENTE GURRERO Y EN LA PARTE INFERI | -100.1864 | 18.6828
MEX230202227480 | México | Lerma | San Pedro Tultepec | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS AULAS SE ENCIUENTRAN DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN EL PUEBLO DE S | -99.5093 | 19.2645
MEX230202228040 | México | Huixquilucan | Dos Ríos | AVENIDA VICENTE GUERRERO 29 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RÍOS, 52790 DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A SAN RAMÓN Y CALLE PERA, AVENIDA MEXICO LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA A 30 METROS DEL JARDÍN DE NIÑ | -99.3415 | 19.375
MEX230202228596 | México | Apaxco | Colonia Juárez | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55664 COLONIA JUÁREZ, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDUSTRIA, CALLE LA PAZ EST OBRA O ACCION SE UBICA EN LA COLONIA JUAREZ CON NUMERO DE ZAP RURAL 15 | -99.1504 | 19.9972
MEX230202229352 | México | Apaxco | Santa María Apaxco | CALLE SANTUARIO INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA APAXCO, 55667 SANTA MARÍA APAXCO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CON NU | -99.1898 | 19.9503
MEX230202227563 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | CALLE EMILIA SALGADO COLONIA 10 DE AGOSTO, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION MATAMOROS Y CALLE PROLONGACION ALLENDE, CALLE ANTONIO GARCÍA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ | -99.6768 | 18.8341
MEX230202227564 | México | Lerma | Santa Cruz Huitzizilapan | CALLE EMILIANO ZAPATA Y MARINA NACIONAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE POSHIGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTA A 500 MTS DEL JARDINDE NIÑOS MARIA | -99.4448 | 19.3973
MEX230202229384 | México | Apaxco | Pérez de Galeana | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO PÉREZ DE GALEANA, 55665 PÉREZ DE GALEANA, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE SAN JUAN, CALLE JUAN ALDAMA ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN LA ZAP RURAL NUMERO 150100004 EN LA CALLE CUAHU | -99.1406 | 19.9784
MEX230202226895 | México | Lerma | San Miguel Ameyalco | CALLE PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE JOSÉ MARÍA MÓRELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A LA COMUNIDAD | -99.4592 | 19.3097
MEX230202227573 | México | Coatepec Harinas | El Reynoso | CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL REYNOSO PUEBLO EL REYNOSO, 51734 EL REYNOSO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -99.7402 | 18.8827
MEX230202227584 | México | Apaxco | 3 de Mayo | CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN PARAJE 3 DE MAYO, 55663 3 DE MAYO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALAMO, CALLE OYAMEL ESTAS 3 ACCIONES DE OBRA SE UBICAN EN LA COLONIA 3 DE MAYO CON NÚMERO DE ZAP RURAL 150100021 EN LAS CALLE | -99.1627 | 19.9804
MEX230202228103 | México | Apaxco | Coyotillos | AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE 2O DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL SOL, CALLE SEGUNDA DEL TRABAJO ESTAS TRES ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO COYOTILLOS CON NUMERO DE ZA | -99.159 | 20.0039
MEX230202228676 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | PUEBLO SAN PEDRO GUADALUPE, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ CALLE LOS FRESNOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARALELA A CAL | -99.5817 | 18.8371
MEX230202229408 | México | Apaxco | Coyotillos | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE DEL SOL, CALLE DEL CEDRO ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN ZAP RURAL CON NUMERO 150100002 EN LA CALLE 20 DE NO | -99.1592 | 20.004
MEX230202229467 | México | Villa del Carbón | San Luis Anáhuac (Toriles) | CALLE PRINCIPAL SAN LUIS ANAHUAC PUEBLO SAN LUIS ANÁHUAC TORILES, 54326 SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , CAMINO QUE VA A XHAJAY LAS BANQUETAS SE CONSTRUIRAN EN LA CALLE PRINCIPAL INICIANDO AL MAR | -99.4033 | 19.7894
MEX230202227006 | México | Jilotepec | Xhimójay | AVENIDA EL QUINTE-CHAPA DE MOTA PUEBLO XHIMÓJAY, 54255 XHIMÓJAY, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA EL QUINTE- CHAPA DE MOTA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIADAD DE XHIMOJAY MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN LAS INSTALACIONES DE LA E | -99.6392 | 19.9107
MEX230202227655 | México | Huixquilucan | San Juan Yautepec | AVENIDA LOMAS DE SAN JUAN INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE LOMAS DE LAS PEÑAS Y CERRADA FLORES ROJAS, CALLE CALLE AGUA DE MANO. LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORIO | -99.3443 | 19.347
MEX230202227661 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE TEJUPILCO DE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE ANDADOR ANDADOR VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA OR | -100.1532 | 18.9056
MEX230202227674 | México | Apaxco | Colonia Juárez | CALLE INDUSTRIA INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55664 COLONIA JUÁREZ, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON NIÑOS HEROES ESTA ACCION U OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JUAREZ CON NÚMERO DE ZAP RURAL 15 | -99.1494 | 19.9968
MEX230202221838 | México | Luvianos | Villa Luvianos | CALLE DE LOS DEPORTES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTR | -100.301 | 18.9232
MEX230202223348 | México | Zumpango | Conjunto Urbano Santa Fe | VIADUCTO BICENTENARIO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA FE, 55630 CONJUNTO URBANO SANTA FE, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC HASTA LLEGAR AL VIADUCTO BICENTENARIO TOMAR EL VIADUCT | -99.0153 | 19.8039
MEX230202224239 | México | Otzolotepec | Colonia Guadalupe Victoria | TERRACERÍA TRAMO CALLE COATL 0310 - CALLE COATL 0430 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA DE L A Y Y CALLE COATL 0430, CALLE AMATZIN | -99.5852 | 19.3888
MEX230202224993 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAYON, CALLE JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA AL SUR DE LA PLAZA MORELOS ENTRE LA CALLE INDENPENDENCIA Y RAYON | -99.6419 | 18.9585
MEX230202224998 | México | Tejupilco | San Andrés Ocotepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES OCOTEPEC A LA LABOR DE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS OCOTEPEC, 51413 SAN ANDRÉS OCOTEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE SAN ANDRES OCOTEPEC HACIA LA LABOR DE ZARA | -100.0481 | 18.9029
MEX230202225817 | México | Lerma | Flor de Gallo Huitzizilapan | AVENIDA FLOR DE GALLO INTERIOR SN RANCHERIA FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN, 52050 FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO Y CALLE 4 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CARRETERA ATARAS | -99.4527 | 19.4092
MEX230202225819 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 52500 COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LIBERTAD, AVENIDA ACUEDUCTO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS SE REALIZARA EN L | -99.4935 | 19.1819
MEX230202214983 | México | Otzolotepec | Santa Ana Mayorazgo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA MAYORAZGO, 52085 SANTA ANA MAYORAZGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE DE LA CRUZ, AVENIDA MEXICO CALLE POSTERIOR A ZONA ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO | -99.5143 | 19.4303
MEX230202214990 | México | Otzolotepec | Santa Ana Mayorazgo | TERRACERÍA TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CUAUHTEMOC NORESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SANTA ANA MAYORAZGO, 52085 SANTA ANA MAYORAZGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VISTA HERMOSA, TERRA | -99.517 | 19.4323
MEX230202214993 | México | Otzolotepec | Santa Ana Mayorazgo | TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE RIO DE AVENIDA MEXICO - LAZARO CARDENAS SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SANTA ANA MAYORAZGO, 52085 SANTA ANA MAYORAZGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CAR | -99.5101 | 19.4291
MEX230202215715 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9434 | 19.2788
MEX230202216672 | México | Aculco | La Presita Segundo Cuartel | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+45.0 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 45 RANCHERIA LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, 50394 LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA SAN JUAN DEL RIO ATLACOMULCO KM. 114 SE UBICA LA EN | -99.8721 | 20.1559
MEX230202217290 | México | Jiquipilco | Rancho Alegre | CALLE BENITO JUAREZ RANCHO ALEGRE, 50834 RANCHO ALEGRE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL BUENOS AIRES - RANCHO ALEGRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ES EL PRINCIPAL ACCESO A RANCHO ALEGRE LA | -99.6804 | 19.6171
MEX230202217291 | México | Almoloya de Juárez | Colonia Lázaro Cárdenas (La Trampa) | BARRIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 50925 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DONDE TERMINA EL TRAMO EXISTENTE ENTRE EL CENTRO COMUNITARIO Y LA ESCUELA PRIMARIA EN LA C | -99.8508 | 19.5062
MEX230202217983 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | CALLE EL ROSAL PUEBLO SAN FELIPE COAMANGO, 54385 SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE SENDERO OTOMI Y CALLE AMAPOLA, CALLE AVE DEL PARAISO SOBRE CALLE SENDERO OTOMI CON DIRECCION HACIA DONGU A 3 KM DE LA ESCUEL | -99.6034 | 19.8559
MEX230202218697 | México | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | CALLE 2DA CERRADA DE LA ROSA COLONIA SAN PEDRO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN PEDRO, CALLE AVELAR A 50 METROS DE LA ZONA CONOCIDA COMO LA I GRIEGA DE CAMINO | -98.7981 | 19.2107
MEX230202218706 | México | Coatepec Harinas | Las Vueltas | CALLE CARRETERA CHILTEPEC ALMOLOYA DE ALQUISIRAS PUEBLO LAS VUELTAS, 51750 LAS VUELTAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS IXTLAHUACA Y CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA | -99.8564 | 18.8928
MEX230202219715 | México | Tlatlaya | El Cascalote | BRECHA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - AL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 885 RANCHERIA EL CASCALOTE, 51587 EL CASCALOTE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA EN EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION | -100.3409 | 18.6006
MEX230202220315 | México | San Felipe del Progreso | Ranchería Encinillas | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RANCHERIA ENCINILLAS RANCHERIA ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, 50695 RANCHERÍA LA SOLEDAD, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO SANTA ANA NICHI Y | -100.0328 | 19.6663
MEX230202220325 | México | Tultitlán | San Pablo de las Salinas | CALLE NARCISO UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN, 54938 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS, BRECHA NARDO EL PROYE | -99.0958 | 19.681
MEX230202220330 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN LORENZO, 55604 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERREROS, CALLE IGNACIO ALLENDE TOMANDO REFERENCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZUMPANGO SOBRE LA AV. HIDALGO C | -99.096 | 19.7943
MEX230202221135 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE LEONA VICARIO BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION AL NORTE HASTA ENCONTRARSE CO | -99.102 | 19.7948
MEX230202221138 | México | Chiautla | Santiago Chimalpa (Chimalpa) | AVENIDA CAMINO A OCOPULCO PUEBLO SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA, 56033 SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA), CHIAUTLA MÉXICO ENTRE CAMINO PAPALOTLA Y CAMINO EJIDO, SOBRE EL CAMINO A PAPALOTLA CON RUMBO A LA GRANDE AL LLEGAR A LAS AREAS D | -98.9011 | 19.5758
MEX230202221142 | México | Jiquipilco | Ejido de Moxteje | EJIDO MOXTEJE, 50840 EJIDO DE MOXTEJE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA A JIQUIPILCO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1.30 KM DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE JIQUIPILCO HERMENEGILDO GALEANA | -99.6428 | 19.5713
MEX230202221147 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE LEONA VICARIO BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION AL NORTE HASTA ENCONTRARSE CO | -99.1022 | 19.7949
MEX230202221155 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE QUERETARO, DRETRAS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL | -99.2027 | 19.8368
MEX230202221159 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAUTITLAN, AVENIDA INSURGENTES TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEOLOYUCAN CON DIRECCION A ZUM | -99.1131 | 19.7794
MEX230202221876 | México | Villa del Carbón | Llano de Zacapexco | CALLE LIBRAMIENTO LLANO DE ZACAPEXCO PUEBLO LLANO DE ZACAPEXCO, 54330 LLANO DE ZACAPEXCO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO Y CARRETERA MEXICO 5, DESDE LA CARRETERA MEXICO 5 LA CALLE DONDE | -99.4907 | 19.7034
MEX230202221912 | México | Villa del Carbón | Llano Grande | CALLE QUE VA A PUEBLO NUEVO PUEBLO LLANO GRANDE, 54346 LLANO GRANDE, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL LLANO GRANDE Y , EL TRAMO AREHABILITAR ES EL CAMINO QUE VA A PUBLO NUEVO Y SE ENCUENTRA A 1100 METROS DE LA E | -99.5612 | 19.671
MEX230202221920 | México | Huehuetoca | San Bartolo | CALLE PROLONGACIÓN TAMAULIPAS BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE JULIO MEDINA Y CALLE COLIMA, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DENOMINADO EL MUNICIPAL Y DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -99.2015 | 19.8349
MEX230202222698 | México | Jiquipilco | Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ TEPEZPAN MANZANA CUARTA MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA JIQUIPILCO IXTLAHUACA Y , LA OBRA SE D | -99.7255 | 19.5709
MEX230202223378 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | CAMINO TRAMO CALLE IGNACIO ALLENDE - CADENAMIENTO 0+350 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE AV. PASEO DE LAS YUCAS, CALLE B | -99.587 | 19.1913
MEX230202223379 | México | Coatepec Harinas | Piedras Anchas (Primera del Monte) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS PRIMERA DEL MONTE, 51727 PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS Y CALLE BENITO JUAREZ, | -99.7778 | 18.977
MEX230202224254 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE LÓPEZ, 51410 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACION EXACTA DE LA OBRA SE | -100.1447 | 18.9195
MEX230202224270 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUIRRE INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE AGUIRRE, 51412 RINCÓN DE AGUIRRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE LOC RINCON DE AGUIRRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL SALIDA AL | -100.135 | 18.9086
MEX230202225029 | México | Villa Guerrero | Totolmajac | CALLE CANAL PUEBLO TOTOLMAJAC, 51784 TOTOLMAJAC, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ CARRETERA TOTOLMAJAC IXTAPAN DE LA SAL AL SUR DEL CENTRO CULTURAL CAMINO AL ABROJO HACIA EL ORIENTE DE LA C | -99.6785 | 18.9124
MEX230202225095 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE LOS ENCINOS PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE GALEANA, CALLE BARRIO DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA PLAZA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y BA | -99.6344 | 18.965
MEX230202225125 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | CALLE CAPILLA A SAN ISIDRO PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAPILLA A SAN ISIDRO Y , CARRETERA VILLA GUERRERO ZACANGO DESVIACIÓN AL ALTA DE SANTIAGO OXTOTITLAN AL NORTE | -99.6731 | 18.98
MEX230202225839 | México | Tepetlixpa | San Esteban Cuecuecuautitla | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, 56880 SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS SUR LA OBRA SE UBICAEN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DE ALLE | -98.8426 | 19.0132
MEX230202225854 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | BARRIO SAN PEDRO GUADALUPE, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CRUCE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARAVILLAS CRUCE CON ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LOPEZ RUMBO A CALLE LOS FRESNOS | -99.5819 | 18.8373
MEX230202214996 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | CAMINO TRAMO INTERSECCION CALLE CUAUHTEMOC - CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZ | -99.4968 | 19.4533
MEX230202215012 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE NEZAHUALCOYOTL NORESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 67 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL, | -99.488 | 19.4454
MEX230202215740 | México | Villa Guerrero | Cuajimalpa (Los Cuervos) | CALLE CAMINO A LOS CUERVOS RANCHERIA CUAJIMALPA LOS CUERVOS, 51777 SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO), VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO LOS CUERVOS Y CALLE PRINCIPAL SAN BARTOLOME, CARRETERA AUTOPISTA IXTAPAN DE LA SAL TOLUC | -99.6835 | 19.0086
MEX230202215744 | México | Chapa de Mota | Las Ánimas | CAMINO TRAMO CARRETERA HACIA SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - CAMINO HACIA LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 54364 LAS ÁNIMAS, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A SAN FRANCISCO Y CARRET | -99.5053 | 19.7586
MEX230202215745 | México | Villa Guerrero | Jesús Carranza (Rancho de Jesús) | CALLE CALZADA MEXICAPA RANCHERIA JESÚS CARRANZA RANCHO DE JESÚS, 51765 JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS), VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CALZADA MEXICAPA Y CALLE LAS PAPAS, CALLE ECOLOGIA CON DIRECCION AL C.B.T. ING. ESTEBA | -99.6363 | 18.9449
MEX230202215746 | México | Chapa de Mota | Chapa de Mota | CAMINO TRAMO CARRETERA LA CONCHA MACAVACA - CHAPA DE MOTA - TENJAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CHAPA DE MOTA, 54350 CHAPA DE MOTA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO CHAPA DE MOTA-JILOTEPEC Y CAMINO LA ESPERANZA | -99.5253 | 19.8165
MEX230202215762 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE CAMPANA COLONIA EL TESORO, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y AVENIDA SANTA CECILIA, CALLE COLIBRI EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 151090030597 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN | -99.1611 | 19.5968
MEX230202216690 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE ATZAYACATL COLONIA JARDÍN DE LOS REYES, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. DE LOS ELECTRICISTAS Y AVENIDA PANTITLAN, CALLE TENOCHTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ATZAYACATL CRUZA CO | -98.967 | 19.3693
MEX230202217305 | México | Aculco | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 50396 LA ESTANCIA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA ATLACOMULCOSAN JUAN DEL RIO EN EL KM. 117 SE UBICA LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA A 120 METROS DEL CENTRO FRENTE AL BORDO SE UBICA EL LUGAR DONDE SE | -99.8814 | 20.1848
MEX230202217989 | México | Coatepec Harinas | Colonia Guadalupe | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CONIA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 51713 COLONIA GUADALUPE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA COLONIA GUADALUPE Y CARRETERA COATEPEC HARINAS SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL, SALIENDO | -99.7677 | 18.9033
MEX230202218758 | México | Donato Guerra | Batán Grande | CALLE RUMBO A LOS BATANES INTERIOR SN PUEBLO BATÁN GRANDE, 51045 BATÁN GRANDE, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LAS CANOAS Y CAMINO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CAMINO DE LAS CANOAS RUMBO A BATAN CHICO SE UB | -100.1178 | 19.334
MEX230202218765 | México | Huehuetoca | Santa María | CALLE PINO BARRIO SANTA MARÍA, 54687 SANTA MARÍA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CAMINO FRESNO, LA CALLE EN DONDE SE REALIZARAN LAS GUARNICIONES SE UBICA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO | -99.2076 | 19.8503
MEX230202218774 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA, LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y DETRAS DEL COLEGIO MEXICANO LOS ANGELES | -99.2027 | 19.8369
MEX230202219717 | México | Atlacomulco | Bobashí de Guadalupe | CALLE LOS ALFAREROS PUEBLO BOBASHÍ DE GUADALUPE, 50493 BOBASHÍ DE GUADALUPE, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA A SANTA LUCIA Y CALLE SECUNDARIA, CAMINO VECINAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA C | -99.9163 | 19.8738
MEX230202219723 | México | Tejupilco | Bejucos | CALLE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VIOLETA INTERIOR SN PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VIOLETA, CALLE ACACIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BEJUCOS JUSTO EN EL CENTRO DEL | -100.4272 | 18.7777
MEX230202220336 | México | Tultitlán | Fuentes del Valle | CALLE MONTE SINAI EJIDO SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ACULCO Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE MONTE OLIMPO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 151090025 EN LA L | -99.1412 | 19.6207
MEX230202220340 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE TÉCNICOS COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA, 54944 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y BOULEVARD LA LOMA, AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ESPE | -99.1667 | 19.6199
MEX230202220353 | México | Villa del Carbón | Las Vigas | CALLE PRINCIPAL LAS VIGAS PUEBLO LAS VIGAS, 54337 LAS VIGAS, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO 5 Y CALLE QUE VA A LOS BARBECHOS, CAMINO A LA PRESA DEL LLANO DESDE LA CARRETERA MEXICO 5 A 230 METROS EN DIRECCIÒN SUR | -99.5003 | 19.6698
MEX230202221931 | México | Villa del Carbón | La Ciénega | CALLE QUE VA A LA CIENEGA PUEBLO LA CIÉNEGA, 54333 LA CIÉNEGA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL OCOTAL Y CAMINO QUE VA A PLATITOS, CARRETERA SAN LUCAS - LOS BARBECHOS EL CAMINO A REVESTIR ES LA CALLE PRINCIPAL D | -99.4688 | 19.6904
MEX230202221962 | México | Villa del Carbón | San Martín Cachihuapan | CALLE LIBRAMIENTO SAN MARTIN CACHIHUAPAN PUEBLO SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, 54333 SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE BOULEVARD SAN MARTIN CACHIHUAPAN Y CARRETERA VILLA DEL CARBON - SAN LUIS ANAHUAC, CARRETER | -99.4337 | 19.7154
MEX230202221994 | México | Jocotitlán | Ciudad de Jocotitlán | CALLE LICENCIADA OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO, 50700 CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA CRISTO REY Y CALLE JOSE VALENTIN DAVILA, LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A 30 MTS DE LA TORTERIA EL AR | -99.7898 | 19.7174
MEX230202223408 | México | Luvianos | Cerro de Castelanes | PUEBLO CERRO DE CASTELANES, 51446 CERRO DE CASTELANES, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE CUADRILLA DE ROGELES A A CERRO DE CASTELANES | -100.2602 | 18.9646
MEX230202223434 | México | Tecámac | Ojo de Agua | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LEONA VICAR | -99.0108 | 19.6839
MEX230202223435 | México | Villa Guerrero | San Miguel | CALLE BARRIO DE GUADALUPE PUEBLO SAN MIGUEL, 51776 SAN MIGUEL, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE BARRIO DE GUADALUPE Y CALLE JACINTO PEREZ, CALLE CAMINO RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL CARRETERA AUTOPISTA TOLUCA IXTAPAN DE LA SAL DE | -99.6622 | 18.9996
MEX230202224295 | México | Lerma | San Francisco Xochicuautla | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, 52054 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE JUAN ESCUTIA POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO S | -99.4523 | 19.3656
MEX230202224301 | México | Coatepec Harinas | Plan de San Francisco | CALLE CAMINO PRINCIPAL A PLAN DE SAN FRANCISCO RANCHERIA PLAN DE SAN FRANCISCO, 51714 PLAN DE SAN FRANCISCO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC COCHISQUILA Y CARRETERA COATEPEC IXTAPAN CONSTITUYENTES NTE, SALIEND | -99.7213 | 18.9036
MEX230202225129 | México | Temascaltepec | La Comunidad | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA COMUNIDAD, 51325 LA COMUNIDAD, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA A LA LA OBRA ABA | -99.9334 | 19.1343
MEX230202225141 | México | Villa Guerrero | La Finca | CALLE SAUCE PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO IXTAPAN DE LA SAL DESVIACION A LA FINCA AL SUR DEL CENTRO CULTURAL | -99.6384 | 18.887
MEX230202215050 | México | Jiquipilco | Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota) | CALLE CALLE PRINCIPAL A EJIDO DE MALACOTA EJIDO LOMA DE MALACOTA, 50845 EJIDO LOMA DE MALACOTA (LOMA DE MALACOTA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO A EJIDO DE MALCOTA Y CARRETERA BUENOS AIRES A SAN FELIPE SANTIAGO, | -99.6687 | 19.6692
MEX230202215805 | México | Ixtapan de la Sal | San Miguel Laderas | CALLE QUE VA A LA COMUNIDAD DE AHUACATITLAN PUEBLO SAN MIGUEL LADERAS, 51916 SAN MIGUEL LADERAS, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN Y CALLE QUE VA AL CANAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN L | -99.696 | 18.8866
MEX230202216727 | México | Jiquipilco | Dolores Amarillas | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO DOLORES AMARILLAS, 50835 DOLORES AMARILLAS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO RINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO PRINCIPAL A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0912 DO | -99.7096 | 19.628
MEX230202216743 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | CALLE EL CHABACANO PUEBLO SAN JUAN TUXTEPEC, 54386 SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE ARANDANO Y CALLE SAN JUAN, CALLE LA CEREZA SE DIRIGE SOBRE CALLE SAN JUAN HACIA CALLE ARANDANO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICA | -99.6359 | 19.8622
MEX230202217401 | México | Tenancingo | La Trinidad | CALLE RESILIENCIA COLONIA 14 DE MARZO, 52420 SAN JOSÉ EL CUARTEL, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE RESILIENCIA Y , CALLE SOLIDARIDAD EL CENTRO INTEGRADOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA 14 DE MARZO PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRE | -99.5757 | 18.9631
MEX230202218803 | México | Huehuetoca | Santa María | BARRIO SANTA MARÍA, 54687 BARRANCA PRIETA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y , DETRAS DEL AUDITORIO EJIDAL EMILIANO ZAPATA | -99.2055 | 19.852
MEX230202218857 | México | Tlalmanalco | San Rafael | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO EL CEDRAL, 56745 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDA DE MERCADO VIEJO Y CALLE PABLO SIDAR, CALLE ROVIROSA A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DE MERCADO VIEJO DE SAN RAFAEL. | -98.7552 | 19.2129
MEX230202218882 | México | Donato Guerra | San Agustín de las Palmas (San Agustín) | CALLE PRINCIPAL RUMBO AL OJO DE AGUA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LA COMPUESTA Y CAMINO RUMBO AL LA IGLESIA D | -100.1502 | 19.3181
MEX230202218885 | México | Aculco | Barrancas | EJIDO BARRANCAS, 50375 BARRANCAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCAS A UN COSTADO DEL JARIN DE NIÑOS. | -99.771 | 20.0445
MEX230202219749 | México | Tlatlaya | Corral Parota (Tepehuastitlán) | BRECHA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - AL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 723 RANCHERIA CORRAL PAROTA TEPEHUASTITLÁN, 51559 CORRAL PAROTA (TEPEHUASTITLÁN), TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA EMPIEZA | -100.1223 | 18.5919
MEX230202219771 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE ARDILLAS COLONIA PROFOPEC POLÍGONO III, 55187 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PATOS Y CALLE TOCOS, CERRADA 1A DE PUMAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC TOMA IGNACIO ALLENDE HACIA AV. INSURGENT | -99.0151 | 19.5168
MEX230202219777 | México | Chapa de Mota | El Chabacano | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA CHAPA DE MOTA - VILLA DEL CARBON KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA EL CHABACANO, 54364 EL CHABACANO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBON Y CARRETERA LA CONCHA MACAVACA, | -99.4796 | 19.7867
MEX230202220392 | México | Hueypoxtla | San Francisco Zacacalco | CERRADA ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA C | -98.9857 | 19.9254
MEX230202221206 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TEJUPILCO DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPE | -100.1533 | 18.9056
MEX230202222772 | México | Luvianos | Villa Luvianos | CALLE JORGE JIMENEZ CANTU COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE MIGEL HIDALGO Y CALLE TLAXCALA, SE LLEVO ACAVO LA REHABILITACION DE 408.30 M2 DE LAS CALLES ES EN LA COLONIA ADOLFO LOPE | -100.297 | 18.9196
MEX230202223540 | México | Lerma | Santa María Atarasquillo | CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE XOCHICUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLAN EN LA COMUN | -99.4664 | 19.3398
MEX230202223554 | México | Temamatla | Temamatla | CAMINO TRAMO CALLE SAN LUIS POTOSÍ - ZONA FEDERAL CABI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 266 INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 56650 COLONIA GUADALUPANA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y , PARA LLEGAR AL CAMINO A P | -98.8595 | 19.1982
MEX230202223557 | México | Amanalco | El Potrero | CAMINO TRAMO EL POTRERO - AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO EL POTRERO, 51285 EL POTRERO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO A LA BIBLIOTECA DIGITAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL SUR ENTRE EL TELEBAC | -99.9967 | 19.3057
MEX230202224316 | México | Atenco | San Salvador Atenco | CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC, 56300 EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC (EJIDO LA PURÍSIMA), ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE PIRULES, AVENIDA OJO DE AGUA CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO DE SAN FRANCISC | -98.923 | 19.5594
MEX230202224322 | México | Coatepec Harinas | Segunda de Zacanguillo | CALLE CAMINO RUMBO A CALLE NACIONAL RANCHERIA SEGUNDA DE ZACANGUILLO, 51724 SEGUNDA DE ZACANGUILLO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE JOSE ANGEL DE LA FUENTE, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR L | -99.764 | 18.939
MEX230202224325 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO-ZACATEPEC, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CON SALIDA A TORTILLERIA VAZQUEZ Y ANDADOR RIO OCOYAPAN, CARRETERA LIBRAMIENTO | -100.1392 | 18.8856
MEX230202224344 | México | Lerma | San Nicolás Peralta | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS PERALTA, 52010 SAN NICOLÁS PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE CARRETERA DEL DDF POR LA CARRETERA XONACATLAN AMOMOLULCO PASANDO LA AUTOPIS | -99.4797 | 19.3568
MEX230202225172 | México | Temascaltepec | La Comunidad | PUEBLO LA COMUNIDAD, 51325 LA COMUNIDAD, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL POLÍGONO DE LA GEORREFERENCIACIÓN LA OBR | -99.9326 | 19.1279
MEX230202215065 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | CAMINO TRAMO CALLE 27 DE OCTUBRE - CALLE 27 DE OCTUBRE SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 ZONA NÚMERO DOS SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 27 | -99.5331 | 19.4574
MEX230202215081 | México | Jiquipilco | Manzana Primera la Capilla | CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA MANZANA MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, 50810 MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA A 5O METROS DE IGLESIA VIRGEN DE LORETO | -99.6051 | 19.5479
MEX230202215082 | México | Jiquipilco | Manzana Sexta Parte Alta | MANZANA MANZANA SEXTA PARTE ALTA, 50813 MANZANA SEXTA PARTE ALTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LAS ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS FRNACISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | -99.5846 | 19.5255
MEX230202215084 | México | Otzolotepec | La Concepción de Hidalgo | CAMINO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE NUEVA AURORA SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, 52095 LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUEVA AURORA S | -99.5359 | 19.4464
MEX230202215085 | México | Otzolotepec | Fábrica María (Pilar María) | BRECHA TRAMO PROLONGACION TRES MARIAS - CALLE TRES MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO FÁBRICA MARÍA PILAR MARÍA, 52082 FÁBRICA MARÍA (PILAR MARÍA), OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE PROLONGACION TRES MARIAS Y CALLE TRES | -99.5537 | 19.4624
MEX230202215094 | México | Ixtapan de la Sal | Ahuacatitlán | CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUEBLO AHUACATITLÁN, 51916 PLAN DE SAN MIGUEL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE VA AL CARMEN VILLA GUERRERO Y CALLE DE LA ERMITA A 150 METROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO | -99.716 | 18.9031
MEX230202215840 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE TLAHUACANOS INTERIOR SN COLONIA AMÉRICAS, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PUELCHES Y CALLE ACOMA, CALLE MOCHICA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0955 NEZAHUALCOYOTL UBICADO EN LA CALLE TLAHUACA | -98.9586 | 19.2822
MEX230202215841 | México | Tultitlán | Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad) | CALLE CHALCO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN, 54948 AMPLIACIÓN SAN MATEO (COLONIA SOLIDARIDAD), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE TEMOAYA Y CALLE NOPALTEPEC, CALLE CHICONCOAC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900691311 DE LA L | -99.1462 | 19.6145
MEX230202215842 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | CALLE PROLONGACIÓN FLORES MAGÓN BARRIO SANTA CATARINA, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓ | -99.6742 | 18.8382
MEX230202217418 | México | Almoloya de Juárez | Ejido San Antonio Ocoyotepec | RANCHERIA EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, 50920 EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A 300 MTS DE LA CARRETERA SAN ANTONIO OCOYOTEPEC A SAN AGUSTIN CITLALI. A 350 MTS DE LA I | -99.788 | 19.4719
MEX230202218135 | México | Hueypoxtla | Hueypoxtla | AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE LOMAS Y , CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA HIDALGO HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE HUEYPOXTLA PASAND | -99.0702 | 19.9193
MEX230202218893 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 5 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE PONIENTE 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PONIENTE 5 T | -98.9426 | 19.3015
MEX230202218915 | México | Chapa de Mota | Ejido de San Felipe Coamango | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN FELIPE COAMANGO, 54387 EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL EJ | -99.6059 | 19.8808
MEX230202218921 | México | Chapa de Mota | Tenjay | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - TENJAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA TENJAY, 54373 TENJAY, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA - TENJAY Y CARRETERA CHAPA DE MOTA - TENJAY, LOS | -99.5525 | 19.8146
MEX230202218924 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - SAN JUAN TUXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN TUXTEPEC, 54386 SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO EL PUERTO - SAN JUAN TUXTEPEC Y CAMINO | -99.6459 | 19.8755
MEX230202219827 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tepexoxuca | CALLE PAULA YAÑEZ DE MONTIEL PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, 52333 SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE UBIC | -99.5456 | 19.0644
MEX230202219831 | México | Tenango del Valle | San Pedro Zictepec | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 SAN PEDRO ZICTEPEC, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE LEON GUZMAN, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE | -99.5796 | 19.0368
MEX230202219832 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA COLONIA LA JOYA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE NAMITL Y CALLE TEOCALLI, CALLE CALLE NUMERO 31 EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA FINCA SAN JOSE A 350 METROS H | -99.5901 | 19.0913
MEX230202221242 | México | Morelos | La Cruz (San Simón la Cruz) | CALLE CALLE SIN SIN NOMBRE BARRIO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES SAN SEBASTIÁN, 50564 LA CRUZ (SAN SIMÓN LA CRUZ), MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CAMINO CAMINO A LA CRUZ, LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE L | -99.5807 | 19.7276
MEX230202222864 | México | Huixquilucan | Magdalena Chichicaspa | CALLE HIEDRA Y FLOR DE LOTO PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE ANDADOR AMAPOLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE TUBEROSA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA CALLE | -99.3342 | 19.4202
MEX230202222865 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE MONTE VIDEO COLONIA LAS CANTERAS, 52770 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE MONTE PIEDAD, CALLE MONTE CRISTO EL INICIO DE LA REHABILITACION DE LA CALLE SE UBICA EN LA ESQUINA F | -99.2696 | 19.4258
MEX230202222867 | México | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CUARTEL SAN JUAN BAUTISTA, 52760 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MOCTEZUMA EL INICIO DE LA REHABILITACION DE LA | -99.3468 | 19.3617
MEX230202223607 | México | Tecámac | Ojo de Agua | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PESCADORES, CALLE 10 DE MAYO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PESCADORES SAN | -99.0105 | 19.6845
MEX230202223617 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA RIO EL MANZANO COLONIA PRESIDENTES, 56375 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO EL MANZANO Y AVENIDA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO, AVENIDA PASEO DE LAS HACIENDAS EL PROYECTO INICIARA DESDE LA AVENIDA | -98.9128 | 19.4225
MEX230202224362 | México | Temamatla | Temamatla | CALLE PROLONGACIÓN PASEO DE LOS VIVEROS INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 TEMAMATLA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y CALLE MORELOS, CALLE 2DA CERRADA DE FERROCARRIL ESTANDO EN LA CARRETERA ESTATAL M | -98.867 | 19.2093
MEX230202224367 | México | Atenco | Zapotlán | CALLE JUÁREZ PUEBLO ZAPOTLÁN, 56304 ZAPOTLÁN, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO, CALLE INSURGENTES CALLE JUÁREZ PUEBLO DE ZAPOTLÁN ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO PARALELA A CALLE INSURGENTES E | -98.9017 | 19.5493
MEX230202225292 | México | Jocotitlán | Enguindo San Isidro | PUEBLO ENGUINDO SAN ISIDRO, 50733 ENGUINDO SAN ISIDRO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 250 METROS LADO DERECHO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ENGUINDO | -99.7681 | 19.7048
MEX230202225294 | México | Jocotitlán | Mavoro | PUEBLO MAVORO, 50736 BARRIO LA ERA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO LADO IZQUIERDO DEL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE MAVORO | -99.8206 | 19.7121
MEX230202215105 | México | Otzolotepec | San Mateo Mozoquilpan | CAMINO TRAMO CALLE MORELOS - BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE MORELOS SI BIEN NO SE INICIA DE CALLE MORELO | -99.56 | 19.4287
MEX230202215113 | México | Jiquipilco | Santa Isabel | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ISABEL, 50816 SANTA ISABEL, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS Y CAMINO A LA PRESA VERDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA PRESA VERDE E INICIA EN EL TRAMO CARRETERO EN EL ENTRON | -99.6248 | 19.5334
MEX230202215114 | México | Jiquipilco | Manzana Sexta Parte Centro | CALLE PRINCIPAL A SANTA ISABEL MANZANA MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, 50813 MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA PRESA VERDE E INICIA DESPUES DEL ARROYO DE LA | -99.6207 | 19.532
MEX230202215167 | México | Jiquipilco | Loma del Sitio | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LOMA DEL SITIO, 50840 LOMA DEL SITIO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA JIQUIPILCO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM DE LOMA DEL SITIO SOBR | -99.6684 | 19.582
MEX230202215171 | México | San Felipe del Progreso | Encinillas de San Antonio la Ciénega | AVENIDA A SAN FELIPE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 50686 ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PORGRESO-CARMONA Y CARRETERA CARRETERA H | -100.0226 | 19.6799
MEX230202215868 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | CALLE PRIMER PRIVADA DE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS COLONIA 5 DE FEBRERO, 51906 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMER | -99.6786 | 18.832
MEX230202215871 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 8 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 22 Y CALLE PONIENTE 9, AVENIDA CUITLAHUAC SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SE UBICA EN LA CALLE PONIENTE 8 | -98.9512 | 19.2682
MEX230202215879 | México | Chapa de Mota | La Palma | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA PALMA, 54374 LA PALMA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO LA PALMA - LA CONCEPCION Y CAMINO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS | -99.5596 | 19.7479
MEX230202215885 | México | Ixtapan de la Sal | San Pablo | CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN PABLO, 51916 SAN PABLO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE YERBAS BU | -99.7175 | 18.8872
MEX230202216261 | México | Tenancingo | Ixpuichiapan | CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO IXPUICHIAPAN, 52435 IXPUICHIAPAN, TENANCINGO MÉXICO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SE HACE EN LA AVENIDA PRINCIPAL QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE IXPUICHIAPAN COMO REFERENCIA | -99.585 | 18.9318
MEX230202218186 | México | Coatepec Harinas | Huayanalco | CALLE CAMINO PRINCIPAL A HUAYANALCO RANCHERIA HUAYANALCO, 51727 HUAYANALCO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA TECOLOTEPEC HUAYANALCO Y CARRETERA COATEPEC PARQUE DE LOS VENADOS, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR | -99.8056 | 18.9957
MEX230202218997 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA DARÍO MARTÍNEZ I SECCIÓN, 56619 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAVARO OBREGON REHABILITACION DE CAMPO 10 UBICADA EN LA AVE | -98.9474 | 19.3126
MEX230202219856 | México | Ixtapan del Oro | Santa Cruz Viejo | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL CRUCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 211 PUEBLO SANTA CRUZ VIEJO, 51089 SANTA CRUZ VIEJO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL CRUCERO, LA REHABILITACIO | -100.2981 | 19.2574
MEX230202219881 | México | Tejupilco | Antimonio | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL ANTIMONIO INTERIOR SN RANCHERIA ANTIMONIO, 51423 ANTIMONIO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL ANTIMONIO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL | -100.0379 | 18.8689
MEX230202219883 | México | Villa del Carbón | Loma Alta | CALLE BOULEVARD LOMA ALTA PUEBLO LOMA ALTA, 54333 LOMA ALTA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE OYAMEL SALIDA PARTE ALTA, CALLE MANZANA EL BOULEVARD LOMA ALTA ES LA VIALIDAD PRINCIPALDE LA LOCALIDAD EL TRAMO A R | -99.449 | 19.6905
MEX230202220463 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tetetla | PUEBLO SAN FRANCISCO TETETLA, 52310 SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO 1 SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORESTE DEL TEMPLO A SAN FRANCISCO DE ASIS A 165 METROS DE LA DELEGA | -99.6034 | 19.1159
MEX230202220467 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tetetla | PUEBLO SAN FRANCISCO TETETLA, 52310 SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , 14 BENEFICIARIOS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO AL NOROESTE DEL TEMPLO A SAN FRANCISCO DE ASIS | -99.6012 | 19.1169
MEX230202220496 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE GANTE BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRECCION AL BARRIO DE SAN JUAN C | -99.0998 | 19.796
MEX230202220498 | México | Jiquipilco | Manzana Cuarta | CALLE PRINCIPAL A MANZANA CUARTA MANZANA MANZANA CUARTA, 50816 MANZANA CUARTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CAMINO PRINCIPAL A LA CAPILLA, CALLE LORETO LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA GLORIETA EL TLA | -99.6098 | 19.5479
MEX230202222098 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA SANTA ROSA-GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE HERMANDAD Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE REGISTRADA EN CATASTRO COMO CALLE SIN NOMBRE | -98.9743 | 19.5875
MEX230202222100 | México | Jocotitlán | Concepción Caro | PUEBLO CONCEPCIÓN CARO, 50710 CONCEPCIÓN CARO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 15DPB0044V A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA | -99.9064 | 19.771
MEX230202223640 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA COLONIA AURIS I, 56377 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DE LAS FLORES EL PROYECTO INICIARA DESDE LA AVENIDA EMILIANO | -98.9094 | 19.4096
MEX230202224378 | México | Coatepec Harinas | Cochisquila | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO COCHISQUILA, 51714 COCHISQUILA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN Y CALLE NACIONAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA LLEGAR | -99.7513 | 18.9141
MEX230202224384 | México | Coatepec Harinas | Primera del Monte (La Presa) | CALLE CERRADA SIN NOMBRE FRENTE A CASA EJIDAL PUEBLO PRIMERA DEL MONTE LA PRESA, 51724 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA COATEPEC PARQUE DE LOS VENADOS, SALIENDO DE LA | -99.7769 | 18.9568
MEX230202224408 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 56680 COLONIA PARADERO PONIENTE, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CAMINO CAMINO A PLANTA TRATADORA DE AGUAS, CAMINO CAMINO DE CHALCO DE DIAZ COVARRUBIA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE | -98.8794 | 19.2321
MEX230202215179 | México | El Oro | Barrio San Isidro, Pueblo Nuevo de los Ángeles | CALLE AL PANTEON PUEBLO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, 50634 BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO A IGLESIA, CAMINO A ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC | -100.0102 | 19.7722
MEX230202215182 | México | El Oro | Adolfo López Mateos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 50633 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A CENTRO DE SALUD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ADOLFO L | -100.001 | 19.7979
MEX230202215188 | México | El Oro | La Nopalera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA NOPALERA, 50615 LA NOPALERA, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A EL ORO, CAMINO A LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA EST | -100.131 | 19.8313
MEX230202215198 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ CENTRO, 56370 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CARRETERA MEXICO - TEXCOCO, AVENIDA ZARAGOZA SE UBICA EN LA AVENIDA JUAREZ DESDE LA CARRETE | -98.9174 | 19.4164
MEX230202215919 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 1 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 17 Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, AVENIDA TEZOZOMOC ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADA EN CAL | -98.9431 | 19.2766
MEX230202215929 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORINTE 41 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 8 Y CALLE SUR6, CALLE ORINETE 40-A ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL LEON PORTILLA UBICADA EN LA CALLE ORINTE 41 SE EN CUEN | -98.9259 | 19.2734
MEX230202214966 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | AVENIDA CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MEJORAMIENTO AMBIENTAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOC | -98.9846 | 19.3565
MEX230202214968 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CAMPANILLAS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CAMPANILLAS Y CALLE CLEMATIDES, CALLE BUGAMBILIAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE C | -99.0957 | 19.6487
MEX230202217542 | México | Aculco | Las Lajas | RANCHERIA LAS LAJAS, 50370 LAS LAJAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA LAS LAJAS JURICA KM. 3.2 SE UBICA LA DESVIACION HACIA LAS ESCUELAS LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD. | -99.7494 | 20.1157
MEX230202219008 | México | Donato Guerra | San Agustín de las Palmas (San Agustín) | CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARETERA DE DONATO A SAN AGUSTIN PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN, 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO AL OJO DE AGUA Y CAMINO DETRA | -100.1507 | 19.3148
MEX230202219904 | México | Atlacomulco | La Mesa de Chosto | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MESA DE CHOSTO, 50465 LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL NARANJO, CALLE VECINAL LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE P | -99.8923 | 19.8551
MEX230202219906 | México | Hueypoxtla | Nopala (Guadalupe Nopala) | CALLE 8 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO NOPALA GUADALUPE NOPALA, 55689 NOPALA (GUADALUPE NOPALA), HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE S | -99.017 | 19.9344
MEX230202220542 | México | San Felipe del Progreso | Barrio las Ánimas, Ejido de San Pedro el Alto | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD BARRIO LAS ÁNIMAS EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO BARRIO LAS ÁNIMAS EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO, 50684 BARRIO LAS ÁNIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO | -99.8931 | 19.6187
MEX230202221348 | México | Morelos | La Cruz (San Simón la Cruz) | CALLE CAMINO A ALA CRUZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES SAN SEBASTIÁN, 50564 LA CRUZ (SAN SIMÓN LA CRUZ), MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS A UN COSTADO DE L | -99.583 | 19.731
MEX230202222972 | México | Atenco | San Salvador Atenco | CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC, 56300 EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC (EJIDO LA PURÍSIMA), ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE PIRULES, AVENIDA OJO DE AGUA CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO DE SAN FRANCISC | -98.9231 | 19.5592
MEX230202222993 | México | Atenco | San Salvador Atenco | CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO DE SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC ENTRE AVENIDA OJ | -98.9177 | 19.5624
MEX230202223652 | México | Temamatla | Santiago Zula | CAMINO TRAMO AVENIDA 5 DE MAYO ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 470 INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 56653 SANTIAGO ZULA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y , EL CAMINO INICIA EN | -98.8855 | 19.2216
MEX230202223670 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA COLONIA AURIS I, 56377 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DE LAS FLORES EL PROYECTO INICIARA DESDE LA AVENIDA EMILIANO | -98.9094 | 19.4096
MEX230202225363 | México | Temascaltepec | Plan de Vigas | PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51346 PLAN DE VIGAS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PLANDE VIGAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM | -99.9099 | 19.0253
MEX230202215233 | México | Otzolotepec | Santa María Tetitla | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA TETITLA, 52083 SANTA MARÍA TETITLA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, 120 M ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL PLA | -99.5612 | 19.4242
MEX230202215234 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ CENTRO, 56370 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO - TEXCOCO Y AVENIDA ZARAGOZA, EL PROYECTO SE REALIZARA DESDE LA CARRETERA MEXICO TEXCOCO | -98.9174 | 19.4164
MEX230202215249 | México | Jiquipilco | Manzana Primera la Capilla | AVENIDA LORETO MANZANA MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, 50810 MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE PAVIMENTO A LA CAPILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA VENIDA LORETO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PAVIMENTO QUE | -99.6082 | 19.5488
MEX230202215973 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA CATARINA, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE AGUSTIN | -99.675 | 18.8414
MEX230202215976 | México | Otzolotepec | Colonia Guadalupe Victoria | AVENIDA TOLUCA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA TOLUCA Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR LA AVENIDA DE LAS PARTIDAS LERMASAN MATEO ATENCO HASTA LLEGAR | -99.5801 | 19.3814
MEX230202216858 | México | Texcaltitlán | Santa María | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARIA PARTE ALTA BARRIO SANTA MARIA PARTE ALTA, 51676 SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SANTA MARÍ | -99.9286 | 18.9258
MEX230202217557 | México | Atlautla | San Juan Tehuixtitlán | CALLE PUEBLA COLONIA EL MIRADOR, 56984 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE OAXACA LA CALLE PUEBLA DE LA COLONIA EL MIRADOR DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN SE UBICA A 14 | -98.7685 | 19.0584
MEX230202218261 | México | Chapa de Mota | Xhoñe | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - XHOÑE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA XHOÑE, 54365 XHOÑE, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA MACAVACA - LA CONCEPCION Y CAMINO PRINCIPAL A XHOÑE, LOS CAMINO | -99.5464 | 19.8173
MEX230202219049 | México | Donato Guerra | San Martín Obispo (San Martín San Pedro) | CALLE DE LA CARRETERA ESTATAL RUMBO AL CENTRO DE SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO), 51044 SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE LLEGA A CENTRO DE SAN MARTIN Y CAM | -100.0712 | 19.3185
MEX230202219052 | México | Huehuetoca | Santa María | AVENIDA ARBOLEDAS BARRIO SANTA MARÍA, 54687 SANTA MARÍA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y , SE UBICA AL FINAL DE LA AV. ARBOLEDAS ENTRE LA AVENIDA Y LA PRESA | -99.2042 | 19.8526
MEX230202219059 | México | Donato Guerra | El Zapote | CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN PUEBLO EL ZAPOTE, 51050 EL ZAPOTE, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO TIENDA DON RAMON Y CAMINO PASANDO POR VICUAROS, CAMINO PASANDO RIO CONOCIDO COMO EL PERICON SE ENCUENTRA UBI | -100.2603 | 19.2947
MEX230202219060 | México | Huehuetoca | Santa Teresa | CALLE PASEO DEL PIRUL FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 54694 SANTA TERESA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DEL PINO Y CALLE PASEO CAMINO AL SINCOQUE, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN VERTI | -99.2353 | 19.847
MEX230202220563 | México | Huehuetoca | San Miguel de los Jagüeyes | CALLE LEGISLATURA PUEBLO SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, 54693 SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CERRADA LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL | -99.2703 | 19.8379
MEX230202221430 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAUTITLAN, AVENIDA INSURGENTES TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEOLOYUCAN CON DIRECCION A ZUM | -99.1129 | 19.7798
MEX230202223002 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | CALLE GUADALUPANA COLONIA EL MIRADOR, 54882 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO VIEJO A TULTEPEC, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUADALUPANA UBICADA ENTR | -99.1324 | 19.7101
MEX230202224467 | México | Jocotitlán | Santiago Casandeje | INTERIOR 50717 PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SE UBICA A 50METROS LADO DERECHO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE BARRIO LA MESA SANTIAGO CASANDEJE | -99.9735 | 19.7663
MEX230202224482 | México | Lerma | Colonia Álvaro Obregón Tlalmimilolpan | INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, 52010 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CARRETERA DEL DEPARTAMENTO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACA | -99.4961 | 19.3732
MEX230202215262 | México | San Felipe del Progreso | San Nicolás Guadalupe | AVENIDA CAMINO A CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA PUEBLO SAN NICOLÁS GUADALUPE, 50694 SAN NICOLÁS GUADALUPE, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE LA ESTACION Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CAMINO CAMIN | -100.0311 | 19.6098
MEX230202215266 | México | Jiquipilco | Manzana Quinta (La Cañada) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CAPILLA MANZANA MANZANA QUINTA LA CAÑADA, 50813 MANZANA QUINTA (LA CAÑADA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE PRINCIPAL DE MANZNA QUINTA A 100 METROS DE LA ESCU | -99.6007 | 19.5447
MEX230202216096 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE ANDADOR COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO CHURUBUSCO Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE ANDADOR A 80 METRO | -98.9816 | 19.3612
MEX230202216099 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE FRANCISCO RAYON COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AV TEXCOCO Y AVENIDA PUEBLA, CALLE ESTACION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE FRANCISCO RAYON 300 METROS | -98.9751 | 19.3602
MEX230202216100 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLEJON CALLEJON LA PAZ COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO Y CALLE ARRIETA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLEJON LA PAZ AL NORTE EST A L | -98.9771 | 19.3602
MEX230202216907 | México | San Felipe del Progreso | Barrio Zaragoza, Ejido de Fresno Nichi | AVENIDA SAN NICOLAS GUADALUPE-CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA RANCHERIA ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHI, 50694 BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHI, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA BACHILLERATO TECNO | -99.9419 | 19.5463
MEX230202217601 | México | Atlautla | San Juan Tehuixtitlán | INTERIOR SN BARRIO DEL CORNEJAL, 56983 NEXAPA, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA CALLE CONOCIDA COMO NEXAPA DE LA COLONIA NEXAPA DEL BARRIO EL CORNEJAL DE SAN JUAN TEHUIXTTILÁN SE UBICA A 213 M AL SUR DE CANCHAS PÚ | -98.7741 | 19.0507
MEX230202218286 | México | Chapa de Mota | Venú | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - VENU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA VENÚ, 54365 VENÚ, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y CAMINO PRINCIPAL A LA UNIDAD DEPO | -99.5302 | 19.8072
MEX230202219073 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA XICOTENCATL INTERIOR SN COLONIA ALFREDO BARANDA, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE POLOGONO 1 PONIENTE 2 Y AVENIDA TEZOZOMOC, CALLE POPOCATEPETL CONSTRUCCION DE CENTRO DESARROLLADOR COMUNITARIO | -98.9439 | 19.2798
MEX230202219085 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JAZMIN, CALLE LOS PINOS DESDE LA GLORIA SE TOMA A MANO DERECHA LA CALLE INDEPENDENCIA H | -99.4741 | 19.7273
MEX230202219103 | México | Tejupilco | Mazatepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE MAZATEPEC A RIO DE AQUIAGUA INTERIOR SN RANCHERIA MAZATEPEC, 51412 MAZATEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO RIO DE AQUIAGUA A MAZATEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE MAZATEPEC A RIO DE AQUIAGUA, | -100.0942 | 18.8998
MEX230202219153 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENT | -99.6317 | 19.2117
MEX230202219993 | México | Hueypoxtla | Emiliano Zapata (San José Bata) | CALLE ANTONIO TORRES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ BATA, 55697 EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA), HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA LIBRAMIENTO, CALLE ACAPULCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE ENCU | -99.0052 | 19.9125
MEX230202220004 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE ESTANO COLONIA MÉXICO PREHISPÁNICO I, 55269 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE CANAL DE SALES Y CALLE TLALOC, DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC TOMA IGNACIO ALLENDE HACIA AV. INSURGENTE CONTINÚA | -99.015 | 19.5118
MEX230202220691 | México | Coatepec Harinas | Capulín Redondo | CALLE SEGUNDA DEL MONTE RANCHERIA CAPULÍN REDONDO, 51727 CAPULÍN REDONDO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO REAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA | -99.8018 | 18.971
MEX230202220692 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE GANTE BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRECCION AL BARRIO DE SAN JUAN C | -99.0999 | 19.7961
MEX230202220693 | México | Jiquipilco | Ejido de Mañi | CALLE TIERRA BLANCA EJIDO MAÑI, 50820 EJIDO DE MAÑI, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA INICIA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EL CAMINO PRINCIPAL A TIERRA BLANCA A 250 METROS | -99.6696 | 19.5704
MEX230202220697 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE GANTE BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRECCION AL BARRIO DE SAN JUAN C | -99.0998 | 19.796
MEX230202221534 | México | Luvianos | El Reparo de Nanchititla (El Reparo) | PUEBLO EL REPARO DE NANCHITITLA EL REPARO, 51453 EL REPARO DE NANCHITITLA (EL REPARO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL REPARO A 500 METROS DE LA CAPILA QUE ESTA AL ENTRAR DE LA COMU | -100.4491 | 18.9094
MEX230202222211 | México | Atenco | Ejido San Salvador Acuexcomac (Ejido la Purísima) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC EJIDO LA PURISIMA, 56305 EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC (EJIDO LA PURÍSIMA), ATENCO MÉXICO ENTRE CAMINO RIO PAPALOTLA Y CALLE BERTHA ARRIETA, ESQUINA DE CALLE EMILIANO | -98.9315 | 19.5615
MEX230202223715 | México | Temamatla | Colonia Tepancal | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL MÉXICO CUAUTLA JUCHITEPEC TEPETL - EL TEPANCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 INTERIOR SN COLONIA TEPANCAL, 56656 LA BODEGA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL MEXICO CUAUTLA JUCHITEPEC | -98.8741 | 19.1948
MEX230202223722 | México | Tecámac | Ojo de Agua | CALLE LEONA VICARIO COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y AVENIDA 16 | -99.0123 | 19.6837
MEX230202215283 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE CANAL Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE ERNESTO CHE GUEVARA CALLE LUCIO CABAÑAS DE CALLE CANAL A AVENIDA VICENTE GUE | -98.9133 | 19.2724
MEX230202215286 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | CALLE JAZMÍN INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE CANAL Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE LUCIO CABAÑAS CALLE JAZMÍN DE AVENIDA VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL COLONIA COVADO | -98.9137 | 19.2723
MEX230202215298 | México | El Oro | El Oro de Hidalgo | CALLE ESCUELA SECUNDARIA PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 EL ORO DE HIDALGO, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A ESCUELA SECUNDARIA Y CAMINO A PLAZOLETA MONTE ALTO, CAMINO A HOTEL MONTE ALTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ORO EN CO | -100.1361 | 19.7914
MEX230202217628 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA SOTO Y GAMA INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 56619 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE NORTE 34, CALLE PONIENTE 19-A ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA ESQUINA DE AVE | -98.9546 | 19.309
MEX230202219215 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.5869 | 19.1921
MEX230202220018 | México | Tenango del Valle | San Pedro Zictepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 PIE DEL CERRO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 657 METROS HACIA EL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL A 1 KM HACIA EL SUR SE UBICA EL TEMPLO DE SAN | -99.5736 | 19.045
MEX230202220721 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE LIBRAMIENTO TEJUPILCO AMATEPEC INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ORIENTE TEJUPILCO AMATEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CARMEN SERDAN LA UBICACION DE E | -100.1449 | 18.9185
MEX230202220723 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE LEONA VICARIO BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRE | -99.1013 | 19.7946
MEX230202220745 | México | Jilotepec | San Lorenzo Nenamicoyan | PUEBLO SAN IGNACIO DE LOYOLA SAN IGNACIO, 54273 SAN LORENZO NENAMICOYAN, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO NENAMICOYAN MUNICIPIO DE JILOTEPEC A 200 M APROX DE LA CLINICA Y A 350 M D | -99.6465 | 20.1357
MEX230202220749 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE PORTAL SANTA MARIA FRACCIONAMIENTO PORTAL DEL SOL, 54685 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE PORTAL SAN VALENTIN Y CALLE PORTAL LOS SANTOS, SE UBICA DETRAS DEL MERCADO PORTAL DEL SOL | -99.209 | 19.8243
MEX230202221549 | México | Ixtapan del Oro | San Miguel Ixtapan | CALLE CAMINO HACIA LA MESA PUEBLO SAN MIGUEL IXTAPAN, 51074 IXTAPAN DEL ORO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO HACIA LA MESA Y CALLE CAMINOA HACIA EL CHILAR, LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA SE UBICA SOB | -100.269 | 19.2636
MEX230202223055 | México | Jilotepec | Calpulalpan (Primera Manzana Centro) | PUEBLO CALPULALPAN PRIMERA MANZANA CENTRO, 54265 LAS JARAS (CALPULALPAN SEGUNDA MANZANA), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN ENTRE CARRETERA CANALEJASJILOTEPEC ENTRE CALLE CAMINO A L | -99.627 | 20.0526
MEX230202223807 | México | Otzolotepec | La Joya | TERRACERÍA TRAMO CALLE FLOR DE MEXICO - CALLE FLOR DE MEXICO NOROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 BARRIO LA JOYA, 52088 LA JOYA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FLOR DE MEXICO NOROESTE, ACCESO SOBRE A | -99.5803 | 19.395
MEX230202215330 | México | El Oro | El Oro de Hidalgo | CALLE A LA DESVIACION DE TAPAXCO PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE A LA DESVIACION DE TAPAXCO Y CALLE A EL PARAJE LOS GAVILANES, CALLE A LA PRESA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO | -99.9976 | 19.7983
MEX230202215332 | México | Jiquipilco | La Pastora | AVENIDA CARRETERA PRINCIPAL A LA PASTORA PUEBLO LA PASTORA, 50825 LA PASTORA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE LOS POLIGONOS YA QUE LA PASTORA CUENTA CON MAS EXTENCION DE TERRITORIO DEL QUE MARCAN | -99.6518 | 19.5464
MEX230202215353 | México | El Oro | Ejido Santiago Oxtempan | CALLE A LA PRESA EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CAMINO A LA CARRETERA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN EN LA CO | -100.099 | 19.8121
MEX230202215355 | México | El Oro | Barrio de las Peñitas | CALLE AL TELEBACHILLERATO PUEBLO LAS PEÑITAS, 50625 BARRIO DEL GIGANTE, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A TELEBACHILLERATO Y CAMINO A EL KINDER, CAMINO A LA DELEGACION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO DE PEÑITAS EN CAMINO QUE | -100.0922 | 19.7707
MEX230202215359 | México | El Oro | Santiago Oxtempan | CALLE A LA IGLESIA PUEBLO SANTIAGO OXTEMPAN, 50601 SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO CENTRO DE SALUD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTEMPAN ENTRONCA A 200 METROS C | -100.1095 | 19.7987
MEX230202216218 | México | Tenancingo | Los Morales | PUEBLO LOS MORALES, 52416 LOS MORALES, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANCINGO TOLUCA Y , LA CONTRUCCIÓN DEL DRENAJE ES EN LA COMUNIDAD LOS MORALES EN PERPENDICULAR CON LA CARRETERA TENANCINGO TOLUCA LAS CALLES NO CUENT | -99.5766 | 19.0015
MEX230202216998 | México | Tejupilco | Santiago Arizmendi (Arizmendi) | CALLE CAMINO SACA COCECHA DE SANTIAGO ARIZMENDI A ARBALLO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO ARIZMENDI, 51423 SANTIAGO ARIZMENDI (ARIZMENDI), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ARIZMENDI A ARBALL | -100.0411 | 18.8427
MEX230202217010 | México | Aculco | Santa Ana Matlavat Centro | CAMINO TRAMO 1+437 - 1+886 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 449 PUEBLO SANTA ANA MATLAVAT CENTRO, 50370 SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.8068 | 20.1367
MEX230202217685 | México | Aculco | Las Lajas | CAMINO TRAMO 1+854 - 2+303 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 449 RANCHERIA LAS LAJAS, 50370 LAS LAJAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUCA A LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS CON LA COMU | -99.7493 | 20.1134
MEX230202217689 | México | Coatepec Harinas | Piedras Anchas (Primera del Monte) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS PRIMERA DEL MONTE, 51727 PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS Y CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE | -99.7821 | 18.9836
MEX230202220068 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA LIBRAMIENTO TEJUPILCO AMATEPEC, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOC | -100.1363 | 18.8921
MEX230202220763 | México | Huehuetoca | San Bartolo | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE MIRASOLES Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DENOMINADA SAN JUAN | -99.1866 | 19.8316
MEX230202220766 | México | Atlacomulco | Santa Cruz Bombatevi | CALLE CALZADA DE LOS ANGELES PUEBLO SANTA CRUZ BOMBATEVI, 50486 SANTA CRUZ BOMBATEVI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, PROLONGACION MORELOS PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA ES | -99.8886 | 19.809
MEX230202222311 | México | Jiquipilco | Jiquipilco | CALLE LA PALMA PUEBLO JIQUIPILCO, 50800 JIQUIPILCO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA ISSEMYN ENTRE | -99.6111 | 19.5522
MEX230202222430 | México | Jilotepec | Canalejas | AVENIDA INDEPENDENDENCIA PUEBLO CANALEJAS, 54260 CANALEJAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALZADA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA MANZANA DE CANALEJAS EN PRIMARIA DR | -99.6075 | 19.9775
MEX230202222434 | México | Villa Guerrero | Zacango | CALLE HIDALGO PUEBLO ZACANGO, 51783 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA SAN MATEO COAPEXCO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO EN EL TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. | -99.6934 | 18.9555
MEX230202223819 | México | Otzolotepec | San Mateo Mozoquilpan | TERRACERÍA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 137 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO Z | -99.5633 | 19.4353
MEX230202224733 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | CALLE SEMINARIO COLONIA GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE SEMINARIO Y CAMINO ZANJA EJIDAL, PROLONGACION NICOLÁS BRAVO ESQUINA DE CALLE SEMINARIO LADO SUR Y CALLE CONOCIDA COMO CAM | -98.9676 | 19.584
MEX230202225522 | México | Zumpahuacán | San José Tecontla | RANCHERIA SAN JOSÉ TECONTLA, 51987 SAN JOSÉ TECONTLA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA DE MEZCLA ASFALTICA DE SAN PABLO TEJALPA RUMBO A SAN ANTONIO GUADALUPE Y CAMINO VIEJO DE TERRACERIA RUMBO A SAN ANTONIO GUADALUPE, CALLE DE | -99.5821 | 18.8935
MEX230202215389 | México | San Felipe del Progreso | San Felipe del Progreso | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN FELIPE DEL PROGRESO CENTRO, 50640 SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA MARIPOSA MONARCA Y CALLE CALLE MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ, CALLE CALLE JOSE MARI | -99.9474 | 19.7174
MEX230202215391 | México | San Felipe del Progreso | San Juan Jalpa Centro | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN JALPA CENTRO, 50653 SAN JUAN JALPA CENTRO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PALMA Y CALLE CALLE CATROCE DE FEBRERO, CALLE CALLE AL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVEN | -99.9273 | 19.6988
MEX230202215393 | México | Ixtapan del Oro | Ayalita | CALLE EL DEPOSITO PUEBLO AYALITA, 51080 AYALITA, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO EL CRUCERO Y CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION INICIA EN ELCRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA A 450 METRO | -100.3108 | 19.2462
MEX230202216273 | México | Tenancingo | Quetzalapa | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO QUETZALAPA, 52435 QUETZALAPA, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE LAS JOYAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJ ES SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA EL SALITRE COMENZANDO EN EL CRUCE CON LA CALLE | -99.5959 | 18.9423
MEX230202217050 | México | Almoloya de Juárez | Paredón Centro | PUEBLO PAREDON CENTRO, 50934 PAREDÓN CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE PAREDON CENTRO | -99.8324 | 19.3494
MEX230202217053 | México | Tejupilco | Sauz de San Lucas (El Sauz) | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAUZ DE SAN LUCAS HACIA SAN LUCAS DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ, 51417 SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CAMINO DE EL SAUZ DE SAN LUAS RUMBO A SAN | -100.229 | 18.9974
MEX230202218393 | México | Jilotepec | El Magueyal | PUEBLO EL MAGUEYAL, 54255 EL MAGUEYAL, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA- JILOTEPEC Y CARRETERA CHAPA DE MOTA SAN GABRIEL, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYALENTRE CARRETERA IXTLAHUACAJILOTEPEC Y CARRETE | -99.5821 | 19.9251
MEX230202219260 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | CALLE ENRIQUE CARNEADO PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNT | -99.62 | 19.1604
MEX230202220094 | México | Hueypoxtla | Santa María Ajoloapan | CALLE SONORA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA AJOLOAPAN, 55679 SANTA MARÍA AJOLOAPAN, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE PILARES, AVENIDA DEL CAPULIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE SA | -99.0548 | 19.9763
MEX230202220119 | México | Villa Guerrero | San Mateo Coapexco | CALLE LOMA DEL CAPULIN PUEBLO SAN MATEO COAPEXCO, 51783 LOMA DEL CAPULÍN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL CAPULIN Y , DESVIACIÓN CARRETERA BUENAVISTA ZACANGO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO HACIA EL | -99.6942 | 18.9731
MEX230202220122 | México | San Felipe del Progreso | San Miguel la Labor | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN MIGUEL LA LABOR, 50686 SAN MIGUEL LA LABOR, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA ANA NICHI - SAN NICOLAS GUADALUPE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, | -100.002 | 19.5993
MEX230202220793 | México | Atlacomulco | Santo Domingo Shomejé | CALLE EL PIRUL PUEBLO SANTO DOMINGO SHOMEJÉ, 50465 SANTO DOMINGO SHOMEJÉ, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA A SAN JOSE TOXI Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE EL CEDRO A 160 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CALLE EL PIRUL ANTES CALLE ME | -99.9036 | 19.8461
MEX230202222443 | México | Jocotitlán | Santiago Yeche | PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ENGASEME Y 300 METROS ATRAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SA | -99.709 | 19.704
MEX230202223099 | México | Xalatlaco | Potrero | CALLE CORREGIDORA COLONIA POTRERO, 52689 POTRERO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SALAMANCA, AVENIDA TEJOCOTES LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SALAMANCA Y CALLE FRANCI | -99.4065 | 19.1835
MEX230202223108 | México | La Paz | Lomas de Altavista | CALLE ALHELI COLONIA LOMAS DE ALTAVISTA, 56514 LOMAS DE ALTAVISTA, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ROSAL, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE ALHELI AL NORT | -98.945 | 19.3614
MEX230202223110 | México | La Paz | San Isidro | CALLE REMIGIO MARTINEZ COLONIA 20 DE MAYO, 56516 SAN ISIDRO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y CALLE JUSTINA LOPEZ, CALLE PETRA GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE REMIGIO MARTINEZ AL NORTE ESTA LA CALLE | -98.9389 | 19.3423
MEX230202223112 | México | La Paz | El Pino | CALLE ANDADOR COLONIA EL PINO, 56507 EL PINO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANDADOR ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA EN CALLE | -98.9495 | 19.352
MEX230202223113 | México | La Paz | San José las Palmas | CALLE ENCINO COLONIA SAN JOSÉ LAS PALMAS, 56512 SAN JOSÉ LAS PALMAS, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE CEDROS, CALLE NOGAL 1 LA OBRA SEENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO AL NORTE ESTA LA CALLE | -98.9353 | 19.3678
MEX230202223114 | México | La Paz | Profesor Carlos Hank González | CALLE BARRANCA COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE NTE A Y CALLE NTE B, CALLE BARRANCA DEL MUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL | -98.939 | 19.3755
MEX230202223863 | México | Otzolotepec | Puente San Pedro | CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO PUENTE SAN PEDRO, 52084 PUENTE SAN PEDRO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ALEJANDRO DUMAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA | -99.5834 | 19.4221
MEX230202225615 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | CALLE MATAMOROS BARRIO TLAPIPINCA, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE MANZANARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DOS DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACCESO A | -98.8678 | 19.2346
MEX230202217080 | México | Almoloya de Juárez | Paredón Ejido | RANCHERIA PAREDÓN EJIDO, 50934 PAREDÓN EJIDO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A 150 MTS APROXIMANDAMENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO | -99.8354 | 19.3805
MEX230202217082 | México | Tejupilco | Bejucos | CALLE CALLE SANDIA INTERIOR SN PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SANDIA Y CARRETERA CAMINO ANTIGUO DEL PUEBLO DE BEJUCOS A CD ALTAMIRANO, CALLE CALLE AZALEA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA JU | -100.4312 | 18.7792
MEX230202217740 | México | Tenancingo | El Carmen (El Desierto del Carmen) | CALLE ROBLE PUEBLO EL CARMEN EL DESIERTO DEL CARMEN, 52437 EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN), TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE Y , CALLE FRESNO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA ESTÁ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN | -99.5564 | 18.9217
MEX230202218421 | México | Ixtapan del Oro | La Mesa de San Martín | AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO LA MESA DE LOS ADOBES, 51075 LA MESA DE SAN MARTÍN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO MESA DE LOS ADOBES, LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIARA DEL PARAJE DE LA RASTRA PAR | -100.2576 | 19.2822
MEX230202219352 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | CAMINO TRAMO CAMINO EL TEJAMANIL - EL BANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CADENQUI, 54375 CADENQUI, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO EL TEJAMANIL Y , SE DIRIGE A LA CARRETERA MACAVACA LA CONCEPCION ENTRONQUE | -99.5997 | 19.7933
MEX230202219362 | México | Jiquipilco | Colonia la Purísima | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA PURÍSIMA, 50826 COLONIA LA PURÍSIMA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINICPAL A LA PURISMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LA COLONIA LA PURISIMA EL RAMAL PRI | -99.6744 | 19.5771
MEX230202220127 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CARRETERA BUENAVISTA SANTIAGO OXTOTITLAN | -99.6692 | 18.9595
MEX230202220817 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | CALLE CAMINO VIEJO A TECOAC COLONIA 2 DE ABRIL, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CERRADA VECINAL Y BRECHA VECINAL, AVENIDA SALVADOR SANCHEZ COLÍN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DETRAS DEL SALÓN D | -99.8642 | 19.793
MEX230202220818 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE ADRIAN ORIVE COLONIA HUEHUETOCA, 54680 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, SE UBICA A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL | -99.2027 | 19.8295
MEX230202222470 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZA EN UNA ZONA URBANA DENT | -99.6691 | 18.9575
MEX230202223914 | México | Tejupilco | Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LAS MESITAS INTERIOR SN RANCHERIA JUNTAS DE ZACATEPEC EL PEDREGAL 2DA. MANZANA, 51412 JUNTAS DE ZACATEPEC (EL PEDREGAL SEGUNDA MANZANA), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS MESITAS Y CALLE | -100.1466 | 18.8782
MEX230202223919 | México | Tecámac | Los Reyes Acozac | AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN LUCAS XOLOX, 55757 LOS REYES ACOZAC, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA CRUZ ESCUELA PRIMARIA PRIMERAS LUCES DEL PROGRESO DIRECCION AV HIDALGO ENTRE CALLE DE LA ROSA | -98.9988 | 19.7763
MEX230202224851 | México | Coatepec Harinas | San Luis (Colonia Hidalgo) | CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 12 COATEPEC IXTAPAN DE LA SAL PUEBLO SAN LUIS COLONIA HIDALGO, 51734 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC SAN ALEJO Y CARRETERA COATEPEC SAN LUIS EL CEDRITO, | -99.7538 | 18.8759
MEX230202215459 | México | El Oro | La Jordana | CALLE POZO DE AGUA PUEBLO LA JORDANA, 50633 LA JORDANA, EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE POZO DE AGUA Y CAMINO LA DELEGACION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA JORDANA A FALDAS DE EL CERRO EN LA PARTE MAS ALTA AL SU | -100.002 | 19.7925
MEX230202216370 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE CERRADA DE TEJOCOTE INTERIOR SN BARRIO OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE ALZATE SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CERRADA DEL TEJOCOTE ENTRE LA CALLE SUR Y EL CADENAMIEN | -98.8023 | 19.0346
MEX230202216414 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | CALLE CALE NUEVA COLONIA TENANGO DE ARISTA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LINDAVISTA LA OBRA SE UBICA A 321 METROS DEL SUR DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL | -99.5916 | 19.0975
MEX230202217149 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE INSURGENTES INTERIOR 56800 SECTOR SECTOR CALTENCO, 56903 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACION MORELOS, CALLE XICONTENCATL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URB | -98.7636 | 19.1338
MEX230202217814 | México | Atlautla | San Andrés Tlalamac | CALLE LAS FLORES INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56975 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y , LA CALLE LAS FLORES DE SAN ANDRÉS TLALAMAC SE UBICA A 403 M AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIA OF | -98.8154 | 18.9587
MEX230202219477 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COMUNIDAD | -99.5874 | 19.1928
MEX230202220152 | México | Villa Guerrero | San Gaspar | CALLE CARRETERA A ZACANGO PUEBLO SAN GASPAR, 51786 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA A ZACANGO TOTOLMAJAC Y , CARRETERA ZACANGO TOTOLMAJAC DESVIACIÓN A SAN GASPAR A UN KILOMETRO DEL CENTRO CULTURAL FRENTE | -99.6957 | 18.9409
MEX230202220164 | México | Villa Guerrero | Buenavista | CALLE LA MORA PUEBLO BUENAVISTA, 51765 BUENAVISTA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CARRETERA MÉXICO IXTAPAN DE LA SAL DESVIACIÓN A CAMINO VIEJO A BUENAVISTA LOCALIZADA | -99.6543 | 18.9481
MEX230202220169 | México | San Felipe del Progreso | Emilio Portes Gil | AVENIDA CARRETERA PERIFERICO PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 50680 EMILIO PORTES GIL, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL TANQUE ELAVDO DE AGUA, CARRETERA CARRETERA | -99.9183 | 19.6418
MEX230202220178 | México | Villa Guerrero | El Carmen | CALLE CAMINO A PORFIRIO DIAZ PUEBLO EL CARMEN, 51784 EL CARMEN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PORFIRIO DIAZ Y , CARRETERA TOTOLMAJAC PORFIRIO DIAZ DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN A UN COSTADO DE | -99.7175 | 18.9134
MEX230202221722 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, 52777 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE SECRETARIA DE PATRIMONIO NACIONAL Y CALLE SECRETARIA DE LA MARINA, AVENIDA DEL PUEBLO EL INICIO DEL LUGAR D | -99.2727 | 19.418
MEX230202221725 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE JUAN ANDREW ALMAZAN COLONIA PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE GENARO MUCIÑO Y CALLE FERNANDO QUIROZ, AVENIDA PALO SOLO LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COMIENZA A EN LA ESQUINA FORMADA POR | -99.2719 | 19.4145
MEX230202221726 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO COLONIA LOMA DEL CARMEN, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y AVENIDA CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN, CALLE BUEN SUCESO LA REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO Y DE | -99.2779 | 19.4167
MEX230202221727 | México | Huixquilucan | San Juan Yautepec | CALLE LOMAS DEL QUINTE PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MULATO Y CALLE LOMAS DE LA COSTA, CALLE LOMAS DEL PLAN EL INICIO DE LA REHABILITACION DE LA CALLE LOMAS DEL QUINTE SE UBI | -99.3445 | 19.3435
MEX230202223207 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA AURIS I, 56377 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO, AVENIDA PROLONGACION ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICARA EN LA AVENIDA EMIN | -98.9191 | 19.4142
MEX230202223253 | México | Jilotepec | Xhimójay | PUEBLO XHIMÓJAY, 54255 XHIMÓJAY, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XHIMOJAY EN CAMINO HACIA POZO Y A 550 M DE CARRETERA HACIA ALDAMA | -99.6259 | 19.9187
MEX230202223257 | México | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | CALLE PROLONGACION GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTOBAL TEZOPILO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CAMINO VIEJO A TEZOPILO Y BRECHA BOSQUE, PROLONGACIÓN GUERRERO SN A UN COSTADO DE LA BARRANCA CA | -98.8041 | 19.1962
MEX230202223263 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA SALIENDO LA AUTOPISTA EL MEXIQUENSE TOMAR | -99.1126 | 19.7839
MEX230202223264 | México | Tlalmanalco | San Lorenzo Tlalmimilolpan | CALLE CHAVACANO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLALMIMINOLPAN, 56704 SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PERA, CALLE CHAVACANO SUBIENDO POR CALLE PERA A ENCONTRAR LA CALLE DE TERRACERIA | -98.8021 | 19.2235
MEX230202224865 | México | Coatepec Harinas | Monte de las Vueltas | CALLE CARRETERA COATEPEC CHILTEPEC RANCHERIA MONTE DE LAS VUELTAS, 51753 MONTE DE LAS VUELTAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC IXTLAHUACA Y CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -99.8684 | 18.919
MEX230202215512 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE GENERAL LUIS CERON COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. PUEBLA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE CDA. MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA PLAZA | -98.9761 | 19.358
MEX230202215627 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE DURAZNOS COLONIA EL PARAJE, 54959 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE PENSAMIENTO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031576 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CALLE DURA | -99.1793 | 19.6086
MEX230202216418 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | CALLE LOS BIJARROS COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE FRANCISCO TERAN EL PROYECTO SE UBICA A 114 METROS AL SUR DEL DIF MUNICIP | -99.5926 | 19.0975
MEX230202219542 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4631 | 19.7276
MEX230202219544 | México | Hueypoxtla | Jilotzingo | CERRADA CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO JILOTZINGO, 55690 JILOTZINGO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA SALIDA AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO LLEGAN | -99.058 | 19.8669
MEX230202220192 | México | Jaltenco | Alborada Jaltenco | CALLE BAHIA INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL BAHÍAS DE JALTENCO, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE ARRECIFE Y CALLE ISTMO, CALLE ISTMO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL BAHIAS DE JALTENCO AL IN | -99.0682 | 19.6665
MEX230202220229 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELECIO MARQUEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ANDRES | -99.0937 | 19.7522
MEX230202220234 | México | Lerma | San Miguel Ameyalco | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE GARAMBULLOS POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A LA AVENIDA | -99.4583 | 19.3111
MEX230202221739 | México | Villa del Carbón | La Centinela | CALLE PRINCIPAL LA CENTINELA PUEBLO LA CENTINELA, 54334 LA CENTINELA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A EL VARAL Y CAMINO QUE VA A CRUZ DEL ARENAL, DESDE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA SE TOMA ENTRE CALLE OYAMEL Y CAOB | -99.4586 | 19.6613
MEX230202221744 | México | Villa del Carbón | Pueblo Nuevo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PUEBLO PUEBLO NUEVO, 54340 PUEBLO NUEVO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA Y , EL TRAMO DE CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL INICIA EN LA ESQUINA DE | -99.6196 | 19.6759
MEX230202221747 | México | Villa del Carbón | San Luis Anáhuac (Toriles) | PUEBLO SAN LUIS ANÁHUAC TORILES, 54326 SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS ANAHUAC Y , CAMINO QUE VA A XHAJAY EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA JUSTO A ESPELDAS DE LA IGLES | -99.3992 | 19.7957
MEX230202221749 | México | Villa del Carbón | Las Moras | CALLE PRINCIPAL LAS MORAS PUEBLO LAS MORAS, 54326 LAS MORAS, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS TAXHIMAY SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCIÒN A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL CONRETO HID | -99.4277 | 19.7762
MEX230202221750 | México | Villa del Carbón | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 54340 PUEBLO NUEVO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA EL CAMINO ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO A 450 METROS DE LA ESCUELA PR | -99.6178 | 19.6739
MEX230202221751 | México | Villa del Carbón | El Varal | CALLE PRINCIPAL EL VARAL PUEBLO EL VARAL, 54334 EL VARAL, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA CENTINELA Y CAMINO QUE VA A CRUZ DEL ARENAL, CAMINO QUE VA A SAN ISIDRO DEL BOSQUE EL CAMINO A REVESTIR ES LA VIALIDAD P | -99.4703 | 19.6466
MEX230202221752 | México | Villa del Carbón | Loma Alta | CALLE LA CRUZ PUEBLO LOMA ALTA, 54333 LOMA ALTA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE BOULEVARD LOMA ALTA, CALLE CAMINO VIEJO SOBRE LA PRONCIPAL EN EL BARRIO O PARAJE CONOCIDO COMO LA CRUZ A 80 METROS DEL CENTRO D | -99.4512 | 19.6853
MEX230202221753 | México | Villa del Carbón | Los Arana | PUEBLO LOS ARANA, 54345 LOS ARANA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A REVESTIR SE ENCUENTRA A 110 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS ARANA Y CONTINUA AL SUR POR 1.1 KILOMETROS | -99.5038 | 19.7086
MEX230202221754 | México | Villa del Carbón | Los Platitos (Colonia los Platitos) | CALLE PRINCIPAL LOS PLATITOS PUEBLO PLATITOS, 54333 LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN LUCAS - BARBECHOS Y CAMINO QUE VA A LOMA ALTA, CAMINO QUE VA A LA CIENEGA DESDE LA CARRETERA S | -99.4587 | 19.7019
MEX230202222572 | México | Jiquipilco | Manzana Tercera Tasthe | CALLE CAMINO PRINCIPAL A TASTHE MANZANA MANZANA TERCERA TASTHE, 50810 MANZANA TERCERA TASTHE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A TASTHE Y CARRETERA IXTLAHUACA JIQUIPILCO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIP | -99.6173 | 19.5654
MEX230202223277 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA SALIENDO LA AUTOPISTA EL MEXIQUENSE TOMAR | -99.1126 | 19.784
MEX230202223283 | México | Zumpango | San Juan Zitlaltepec | CALLE INSURGENTES BARRIO SAN PEDRO ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE VERACRUZ, TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN CON RUMBO A TEQUIXQUIAC CONTINUAR HASTA LLEGAR A L | -99.1321 | 19.8111
MEX230202223998 | México | Atenco | Nueva Santa Rosa | CALLE ROSA DE ATLAMICA COLONIA NUEVA SANTA ROSA, 56310 SANTA ISABEL IXTAPAN, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE ROSA DE ATLAMICA, CALLE CONOCIDA COMO SAN ANTONIO CALLE ROSA DE ATLAMICA EN LA COLONIA DE NUEVA SANTA R | -98.9494 | 19.5912
MEX230202214889 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IXTLEMEMELIXTLE, CALLE INDEPENDENCIA LA ESCUELA SE ENCUEN | -99.1059 | 19.6307
MEX230202214898 | México | Coacalco de Berriozábal | Propiedad Díaz | CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE FLORENTINO SAUCEDO Y CALLE GABRIEL SUAREZ F., AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO SE ENC | -99.0787 | 19.6504
MEX230202214918 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE LOMAS DE GALICIA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COACALCO 1A. SECCIÓN, 55736 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DE SANTANDER Y CALLE LOMAS DE GALICIA, CALLE LOMAS DE CATALUÑA LA ESCUELA E | -99.0967 | 19.6168
MEX230202214919 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE XALATLACO Y CALLE BAHIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE XALATLACO Y C | -99.0961 | 19.6245
MEX230202214930 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA 5 64 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 7 LA CASA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 EN LA | -99.1125 | 19.6265
MEX230202215635 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 7 INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA IGANACIO COMONFORT Y CALLE PONIENTE 7A, CALLE NORTE 13 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE PONIENTE 7 EQUI | -98.9457 | 19.2943
MEX230202215638 | México | Villa Guerrero | Los Ranchos de San José | CALLE LA GALERA RANCHERIA LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ, 51777 LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO MORAL-LOS RANCHOS DE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA AUTOPISTA TOLUCA IXTAPAN D | -99.6608 | 19.0288
MEX230202215643 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA DALIAS 220 INTERIOR 220 COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE YUTES Y BOULEVARD DE LAS ROSAS, CALLE NARANJOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE Y | -99.0961 | 19.6437
MEX230202215646 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 19 Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 20 ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0345 UBICADA EN CALLE PONIENTE 15 A 15 | -98.9563 | 19.2721
MEX230202215649 | México | Chapa de Mota | Dongu | CALLE LOS TEPETATES INTERIOR SN PUEBLO DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE LOS AGUACEROS Y CARRETERA SANTA MARÍA-SANTA ELENA, LLEGANDO POR CARRETERA EL QUINTE CHAPA DE MOTA DIRECCION EL QUINTE DAR VUELTA A LA | -99.578 | 19.8634
MEX230202216475 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALZATE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE DE BENITO JUAREZ Y LA | -98.7977 | 19.0374
MEX230202216477 | México | Ozumba | San Vicente Chimalhuacán | AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 10 INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE CHIMALHUACAN, 56800 SAN VICENTE CHIMALHUACÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLEJON SOR JUANA, LA OBRA SE ENCUENYTRA EN LA ESCUELA JUAN RULFO UBICADA | -98.8012 | 19.0292
MEX230202217203 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR COLONIA BUENAVISTA, 55506 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA ELECTRICA Y AVENIDA VIA MORELOS, AVENIDA INDUSTRIAS DIRÍGETE AL NORDESTE POR BENITO JUÁREZ SUR HACIA BENIT | -99.0543 | 19.5539
MEX230202217248 | México | Aculco | El Mogote | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+105 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 105 RANCHERIA EL MOGOTE, 50396 EL MOGOTE, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE A SOBRE LA CARRETERA EL MOGOTE LA MURALLA A UN | -99.9151 | 20.1667
MEX230202217876 | México | Atlautla | San Andrés Tlalamac | CALLE CHILPALCINGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56976 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y , LA ESCUELA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE | -98.8172 | 18.9619
MEX230202217877 | México | Tejupilco | Jalpan (Jalpan San Simón) | CALLE CAMINO QUE VA DE JALPAN A SAN JOSE DE LA LAGUNA INTERIOR SN RANCHERIA JALPAN JALPAN SAN SIMÓN, 51410 JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO DE JALPAN A SAN JOSE DE LA LAGUNA Y CAMINO CAMINO DE JALP | -100.1651 | 18.9261
MEX230202218552 | México | Tlalmanalco | San Rafael | CALLE MIRADOR PUEBLO SAN JUAN ATZACUALOYA, 56720 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MIRADOR ORIENTE, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS TLALCUILLOCAN A ESPALDAS DEL AUDITORIO EJIDAL DE SAN JUAN | -98.7809 | 19.2035
MEX230202219556 | México | Calimaya | San Bartolito Tlaltelolco | CALLE CONSTITUYENTES NO. 44 PUEBLO SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, 52223 SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE JOSE MÁRIA MORELOS, CALLE NIÑOS HÉROES ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 39 | -99.5611 | 19.1881
MEX230202219566 | México | Zinacantepec | San Antonio Acahualco | CIRCUITO ACAHUALCO PUEBLO SAN ANTONIO ACAHUALCO, 51380 SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE RIO DEL JACAL, CALLE HONDURAS SE ENCUENTRA A 15 METROS DE PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | -99.77 | 19.2771
MEX230202220239 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA A 390 M.EN DIRECCION AL PONIENTE DEL F | -99.0957 | 19.7562
MEX230202220244 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y JUAN CLIMACO RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENT | -99.0896 | 19.7603
MEX230202220247 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE ISIDRO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SAN MARTIN | -99.1004 | 19.7492
MEX230202220264 | México | Jaltenco | Alborada Jaltenco | CALLE ACANTILADO INTERIOR SN COLONIA ALBORADA JALTENCO CTM XI, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, CALLE BAHIA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA ALBORADA JAL | -99.0705 | 19.6626
MEX230202220268 | México | Jaltenco | Alborada Jaltenco | CALLE ACANTILADO INTERIOR SN COLONIA ALBORADA JALTENCO CTM XI, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, CALLE BAHIA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA ALBORADA JAL | -99.0705 | 19.6626
MEX230202220271 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | CALLE 10 DE MARZO PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CAMINO AL MAGUEYAL, CALLE LA ESTRELLA DESDE LA AVENIDA JUAREZ EN EL PANTEON MUNICIPAL AVANZAR 200 METROS EN | -99.4505 | 19.7339
MEX230202220275 | México | Tultitlán | San Pablo de las Salinas | CALLE PETUNIAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47, 54938 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS, AVENIDA PRADOS DEL SUR EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900251665 DE LA LOCALI | -99.0943 | 19.679
MEX230202221044 | México | Huehuetoca | Salitrillo | CALLE RIO COYUCA BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO CUBANGO Y CALLE CANAL DE RIEGO, LA CALLE SE UBICA DETRAS DE LA FABRICA TECNOEMPAQUES | -99.2224 | 19.8278
MEX230202223322 | México | Tecámac | Ojo de Agua | AVENIDA AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE INSURGENTES AVENIDA JUAREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE COLONIA SAN PED | -99.0112 | 19.6817
MEX230202224962 | México | Lerma | La Concepción Xochicuautla | CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, 52050 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO PASAN | -99.4424 | 19.3807
MEX230202224972 | México | Villa Guerrero | San José | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ, 51777 SAN JOSÉ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE A LA LOMA, CARRETERA LOS REYESSAN MIGUEL AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOBRE LA CALLE MORELOS AL NORTE HACIA PARAJE CONOC | -99.6618 | 19.0067
MEX230202224980 | México | Villa Guerrero | Porfirio Díaz | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO PORFIRIO DÍAZ, 51785 PORFIRIO DÍAZ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ANICETO ALVES, CALLE DE SOL CARRETERA ZACANGO PORFIRIO DIAZ AL PONIENTE DEL CENTRO C | -99.7298 | 18.9321
MEX230202214933 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CALLE SEIS INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIETE Y AVENIDA CINCO, CALLE OCHO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE SIETE Y AVENIDA CIN | -99.1133 | 19.626
MEX230202214936 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DALIAS Y CALLE CLEMATIDES, CALLE SAN FRANCISCO LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE AVENIDA DALIAS Y CAL | -99.1054 | 19.6433
MEX230202214937 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE MOSTAJOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE BRECHA NARCISCOS Y CALLE MIRASOLES, CALLE MASTUERZOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NARCISO | -99.0986 | 19.6507
MEX230202214938 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE RINCONADA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA RINCONADA SAN FELIPE I, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLEMATIDES Y EJE VIAL 11, CALLE AZALEAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE | -99.0881 | 19.6478
MEX230202214939 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLEMATIDES Y AVENIDA DALIAS, CALLE SAN FRANCISCO LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE CLEMATIDES Y A | -99.1053 | 19.6442
MEX230202214940 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE CIRCUITO JALATLACO INTERIOR SN COLONIA JALATLACO, 55737 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DE LA BARRANCA, CERRADA UNO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CHIHUAHUA | -99.0996 | 19.6194
MEX230202214941 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA MALAQUIAS HUITRON LA ESCUELA ESTA UBIC | -99.0786 | 19.6325
MEX230202214944 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA UNIDAD MORELOS, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE CARACUARO, AVENIDA MANUEL MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIZAB | -99.0801 | 19.649
MEX230202214946 | México | Coacalco de Berriozábal | Propiedad Díaz | CALLE LA PROVIDENCIA NTE INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DALIAS Y CALLE STA PAULA, CERRADA STA ELENA LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE AV DALIAS Y | -99.0931 | 19.6423
MEX230202215657 | México | Villa Guerrero | San Miguel | CALLE JACINTO PEREZ PUEBLO SAN MIGUEL, 51776 SAN MIGUEL, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JACINTO PEREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EL POTRERO CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO SAN JOSE DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL S | -99.6659 | 18.9902
MEX230202215659 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 9 Y CALLE NORTE 10, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ESCUELA SECUNDAROA OFICIAL NUMERO 0396 UBICADA EN CALLE ORI | -98.9275 | 19.2898
MEX230202215672 | México | Chapa de Mota | Dongu | CALLE CIRCUITO DONGU PUEBLO DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE SENDERO OTOMI Y CALLE LA CIENEGUILLA, CALLE LOMA LINDA LLEGANDO DESDE CARRETERA CHAPA DE MOTA EL QUINTE DIRECCIÓN EL QUINTE GIRA A LA IZQUIERDA EN | -99.5833 | 19.8404
MEX230202215674 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE GALEANA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE PRIVADA DE GALEANA Y CALLE LIBRAMIENTO CARRETERA FEDERAL 55, LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA VILLA GUERRERO TENANCINGO A LA ALTURA DE L | -99.6441 | 18.9679
MEX230202216594 | México | Aculco | La Soledad Ejido | EJIDO LA SOLEDAD, 50380 LA SOLEDAD EJIDO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS ADELANTE DE LA CAPILLA DEL LADO DERECHO. EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EJIDO. | -99.8516 | 20.0938
MEX230202217259 | México | San Felipe del Progreso | La Cabecera Concepción | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CABECERA, 50653 LA CABECERA CONCEPCIÓN, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE PROLONGACION PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE MARTIRES DE LA INDEPEN | -99.9418 | 19.7044
MEX230202217888 | México | Aculco | Santa María Nativitas | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+081 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 081 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50376 SANTA MARÍA NATIVITAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A PAVIMENTAR SE UBICA A TRESCIENTOS METROS ADELANTE DE LA GASOLI | -99.7933 | 20.0978
MEX230202217899 | México | Chapa de Mota | San Francisco de las Tablas | TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - BARRIO EL PUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS, 54364 SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A SAN FRAN | -99.5283 | 19.7742
MEX230202218580 | México | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | CALLE ARCOS COLONIA CRUZ DE MAYO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDA DE CEDRO Y CALLE PIAZCO, CALLE CEDRO COLONIA CRUZ DE MAYO A ESPALDAS DEL MERCADO MUNICIPAL 2 DE MARZO Y A 300 MTS. DEL REG | -98.7945 | 19.2058
MEX230202219613 | México | Lerma | Santa María Atarasquillo | CALLE JORGE JIMENEZ CANTU INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LORETO, SOBRE LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLAN ANTES DE LLEGAR A LA | -99.4666 | 19.3323
MEX230202219624 | México | Aculco | Aculco de Espinoza | PUEBLO ACULCO DE ESPINOZA, 50360 ACULCO DE ESPINOZA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN ACULCO DE ESPINOZA EN LA CALLE JOSE SANCHEZ LARA ESQUINA CON CALLE MIGULE HIDALGO A 100 METROS DE LAES | -99.8317 | 20.0993
MEX230202221057 | México | Huehuetoca | Salitrillo | CALLE RIO JEREZ BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DENVER Y CALLE RIO SAN DIEGO, LA CALLE SE UBICA FRENTE AL CENTRO DE ARTES JOSE PABLO MONCAYO Y A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL SALITR | -99.2188 | 19.8338
MEX230202221062 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE PORTAL SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PORTAL DEL SOL, 54685 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE PORTAL SAN ANDRES Y CALLE PORTAL SAN VICENTE, LA CALLE SE UBICA JUSTO FRENTE A LA CANCHA CONVIVE DE PORTAL DEL SOL | -99.2094 | 19.8232
MEX230202223212 | México | Tlalmanalco | San Rafael | CALLE NACIONAL ORIENTE 10 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATZACUALOYA, 56720 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NUEVA, CALLE HIDALGO CALLE NACIONAL ORIENTE NO. 10 A UN COSTADO DE LA IMAGEN DE CRISTO. A | -98.7775 | 19.2022
MEX230202224059 | México | Tecámac | Ojo de Agua | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA MARÍA OZUMBILLA, 55760 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOAQUIN AMARO DOMINGUEZ, AVENIDA CANAL DEL NORTE ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ DIRECCION AV 16 DE | -99.0006 | 19.6736
MEX230202224063 | México | Tepetlixpa | Tepetlixpa | CALLE SONORA BARRIO LA VENTA, 56880 TEPETLIXPA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE GUERRERO, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE SONORA ENTRE CALLE PLANTA DE AYUTLA CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICO CERCA DE LA | -98.8198 | 19.0318
MEX230202224069 | México | Tecámac | Ojo de Agua | CALLE SAN PEDRO COLONIA SANTA CRUZ, 55767 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS PADRES Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE DE LAS ROSAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DIRECCION CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE DE LOS PADRES Y AVE | -99.0111 | 19.6607
MEX230202225061 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE PARAJE LA GLORIETA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 LA JOYA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE PARAJE LA GLORIETA Y BOULEVARD LA GLORIETA, CALLE 2 DE MARZO CARRETERA VILLA GUERRERO LA JOYA AL NORTE DEL ARCO SUR PRIVADA PARAJE | -99.6457 | 18.9684
MEX230202225797 | México | Xalatlaco | San Juan Tomasquillo | CALLE JUEVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN TOMASQUILLO, 52688 SAN JUAN TOMASQUILLO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE EL ROSAL Y AVENIDA MANUEL GONZALEZ COROY, CALLE POZOCO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS SE | -99.3953 | 19.171
MEX230202226595 | México | Jilotepec | El Durazno de Cuauhtémoc | PUEBLO EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC, 54255 EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CARRETERA JILOTEPEC- IXTLAHUACA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEDURAZNO DE CUAUHTEMOC SOBRECAMINO QUE SE DIRIGE HACIA LATELESECUN | -99.6105 | 19.9114
MEX230202214886 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PANELILLOS, CALLE AZAHARES LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CA | -99.1011 | 19.6591
MEX230202214893 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CASCADA J.M. BAIRD Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE FRAMBOYANES LA ESCUELA UBICADA ENTRE LA CALLE CA | -99.0866 | 19.6247
MEX230202214902 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE MONTE CASINO INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA VERTIENTES Y CALLE SIERRA LEONA, CALLE SIERRA DORADA LA ESCUELA ESTA | -99.0888 | 19.6201
MEX230202214903 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE EX HACIENDA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA EX-HACIENDA SAN FELIPE 2A. SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE VIVEROS Y CALLE EX HACIENDA SAN MARTIN, CALLE BOSQUE DE CHAPULT | -99.117 | 19.6388
MEX230202214906 | México | Coacalco de Berriozábal | Propiedad Díaz | CALLE YUTES INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA SABAL, CALLE BOSQUE DE LA LUZ LA ESCUELA ESTA UBICAD | -99.1221 | 19.6438
MEX230202215734 | México | Villa Guerrero | Los Ranchos de San José | CALLE EL MORAL LOS RANCHOS DE SAN JOSE RANCHERIA LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ, 51777 SAN JOSÉ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LA GALERA Y CALLE A POTRERO DEL MORAL, CARRETERA AUTOPISTA TOLUCAIXTAPAN DE LA SAL DESVIACIÓN HACIA L | -99.6646 | 19.0247
MEX230202216553 | México | Ixtapan del Oro | Tutuapan | AVENIDA PRINCIPAL DE TUTUAPAN PUEBLO TUTUAPAN, 51085 TUTUAPAN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE TUTUAPAN Y CALZADA LAS SALINAS, LA OBRA INICIA DE LA CALZADA DE LAS SALINAS A 500 METROS DEL BALNEARIO MUNICIPAL | -100.2681 | 19.2368
MEX230202219027 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA EL AGOSTADERO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 31 Y AVENIDA ISIDRO FABELA, AVENIDA FELIPE ANGELES CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR UBICADO EN CALLE PONIENT | -98.9511 | 19.3051
MEX230202219030 | México | Jiquipilco | Ejido de Mañi | CALLE PRINCIPAL A EJIDO DE MAÑI EJIDO MAÑI, 50820 PIE DEL CERRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A EJIDO DE MAÑI Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 854 METROS DEL CONAFE DEL PIE DE CERRO DIRIGUIENDOSE AL SUR 350 METROS PO | -99.6643 | 19.5443
MEX230202219083 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PUENTE GRANDE, 54684 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, DETRAS DE LA SECUNDARIA PRAXEDIS ALONSO | -99.2027 | 19.8219
MEX230202219097 | México | Huehuetoca | Jorobas | CALLE CEREZA BARRIO JOROBAS, 54697 JOROBAS, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE GRANADA, CALLE CHABACANO A UN COSTADO DE LA CAPILLA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA | -99.2568 | 19.8218
MEX230202220680 | México | Atlacomulco | Cerrito Colorado | CALLE LA NOPALERA PUEBLO CERRITO COLORADO, 50463 CERRITO COLORADO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CAMINO SECUNDARIO, CALLE BICENTANARIO SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN CALLE LA | -99.8725 | 19.8808
MEX230202220688 | México | Atlacomulco | San Pablo Atotonilco | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN PABLO ATOTONILCO, 50470 SAN PABLO ATOTONILCO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE DEL CENTRO, CALLE PRINCIPAL SE UBICA A 270 METROS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN CALLE BENITO JUÁREZ | -99.8161 | 19.7939
MEX230202220725 | México | San Felipe del Progreso | Ranchería la Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RANCHERÍA LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 50695 RANCHERÍA LA SOLEDAD, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO SANTA ANA NICHI Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE | -100.0274 | 19.6589
MEX230202222329 | México | San Felipe del Progreso | Barrio San Francisco San Nicolás Guadalupe | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE, 50694 BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A CE | -100.0387 | 19.6033
MEX230202222344 | México | El Oro | Ejido San Nicolás el Oro (Agua Escondida) | CALLE AL POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA, 50613 EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO (AGUA ESCONDIDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO AL POZO DE AGUA POTABLE Y CAMINO AL CEMINIARIO, CAMINO AL CENTRO SOCIAL LA OBRA | -100.1024 | 19.8234
MEX230202225073 | México | Villa Guerrero | San Gaspar | PUEBLO SAN GASPAR, 51786 SAN GASPAR, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA ZACANGO LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN DESVIACIÓN A SAN GASPAR EN EL PERÍMETRO DEL CENTRO CULTURAL Y ESPACIOS EDUCATIVOS | -99.6996 | 18.948
MEX230202225074 | México | Temascaltepec | Los Timbres | EJIDO LOS TIMBRES, 51304 LOS TIMBRES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINI PRINCIPAL A LOS TIMBRES, LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO QUE VA SE DEL KILOMETRO 7 DE LA CARRET | -100.08 | 19.0387
MEX230202226668 | México | Zumpahuacán | Guadalupe Chiltamalco | RANCHERIA GUADALUPE CHILTAMALCO, 51995 GUADALUPE CHILTAMALCO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CARRETERA ESTATAL POR LA TIENDA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LA PERLA EN S | -99.5387 | 18.8058
MEX230202214907 | México | Coacalco de Berriozábal | Basurero Municipal (La Aurora) | CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ALFONSO CARDENAS Y CALLE OLA, CALLE LLUVIA LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE ALFONS | -99.0935 | 19.6277
MEX230202214909 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BARTOLOME FLORES Y CALLE OAXACA, CALLE AND. S LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE BARTOLOME FLORES Y | -99.108 | 19.6254
MEX230202214927 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA 2DA BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, PRIVADA 3RA BAJA CALIFORNIA LA PRIVADA SE EN | -99.1023 | 19.6231
MEX230202215009 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO CALLE GLADIOLAS - GUSTAVO BAZ PRADA SUROESTE KILÓMETRO 0 + 658 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE EL MIRADOR, LA CAL | -99.4888 | 19.4462
MEX230202215013 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | TERRACERÍA TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE 2 DE NOVIEMBRE SURESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 67 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CAL | -99.4883 | 19.4438
MEX230202215753 | México | Villa Guerrero | San Diego | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN DIEGO, 51773 SAN DIEGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO SANTA MARIA SAN DIEGO, CARRETERA FEDERAL MEXICO AXIXITLA ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ARANZAZ | -99.6549 | 19.0106
MEX230202215755 | México | Chapa de Mota | La Soledad (El Mogote) | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PRINCIPAL HACIA SAN LUIS TAXHIMAY - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LA SOLEDAD EL MOGOTE, 54363 LA SOLEDAD (EL MOGOTE), CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A SAN | -99.4363 | 19.8378
MEX230202216555 | México | Ixtapan del Oro | La Mesa de San Martín | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MESA DE SAN MARTÍN, 51075 LA MESA DE SAN MARTÍN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE | -100.2664 | 19.2809
MEX230202216558 | México | Ixtapan del Oro | Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán) | CAMINO TRAMO DE CARRETERA PRINCIPAL - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN, 51076 MIAHUATLÁN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLÁN), IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA | -100.2938 | 19.293
MEX230202216574 | México | Aculco | La Soledad Barrio | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO LA SOLEDAD, 50376 LA SOLEDAD BARRIO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DENOMINADA COMO CAMINO HACIA LA COCA FRENTE A FILTROS AC | -99.8194 | 20.0974
MEX230202217407 | México | Aculco | Encinillas Ejido | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+093 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 093 EJIDO ENCINILLAS, 50370 ENCINILLAS EJIDO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN EL CAMINO REAL LINDERO CON EL MUNICIPIO | -99.7265 | 20.1527
MEX230202217443 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | CALLE NUEVO MEXICO BARRIO SAN BARTOLO, 56970 ATLAUTLA DE VICTORIA, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO MEXICO, PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE NUEVO MÉXICO DEL BARRIO SAN BARTOLO SE UBICA A 120 M AL PONIENTE | -98.7745 | 19.0269
MEX230202219100 | México | Coatepec Harinas | Primera de San Miguel (La Punta) | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA RANCHERIA PRIMERA DE SAN MIGUEL LA PUNTA, 51700 COATEPEC HARINAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CIRCUITO JUAN DIEGO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CA | -99.7651 | 18.9135
MEX230202219110 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | CALLE ISMAEL REYES RETANA PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 RANCHO SANTA ANA EL SAUZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ISMAEL REYES RETANA Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE GENERAL PASCUAL MORALES MOLINA LA OBRA SE EJECUTAR | -99.5319 | 19.9489
MEX230202219113 | México | Huehuetoca | Jorobas | CALLE AV. HIDALGO BARRIO JOROBAS, 54697 JOROBAS, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTIAGO TLALTEPOXCO SAN MIGUEL JAGUEYES Y CALLE AUTOPISTA A TULA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TULA JOROBAS | -99.2527 | 19.8286
MEX230202219829 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | CALLE DEL TRABAJO PONIENTE PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA A TENANGO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA FRENTE | -99.6325 | 19.1292
MEX230202219869 | México | Atlacomulco | San Bartolo Lanzados | CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN BARTOLO LANZADOS, 50460 LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VECINAL, CARRETERA AL ARENAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZDADA EN EL EJIDO DE SAN BARTOLO LANZADOS A 300 M | -99.8849 | 19.8608
MEX230202220777 | México | Jilotepec | San Lorenzo Nenamicoyan | PUEBLO SAN LORENZO NENAMICOYAN, 54273 SAN LORENZO NENAMICOYAN, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CAMINO LAS ANIMAS- EL TEJOCOTE, LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO NENAMICOYAN A 600M DE ESCUELA SEC | -99.6366 | 20.1387
MEX230202223356 | México | Zumpango | Barrio de España | PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE BARRIO ESPAÑA CUEVAS, 55610 BARRIO DE ESPAÑA, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA MADRID Y CALLE PINOS, TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC RUMBO A TEQUIXQUIAC CONTINUAR HASTA LLEGAR A LA DESVIACION | -99.087 | 19.8644
MEX230202223373 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | CAMINO TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO - COBAEM PLATEL 13 CALIMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 658 PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CARRETERA TOLUCA - TENANGO, CALLE | -99.5861 | 19.1939
MEX230202215018 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | TERRACERÍA TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE EL POCITO SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO ZONA NÚMERO UNO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 D | -99.5238 | 19.4707
MEX230202215019 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | CAMINO TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE 20 DE NOVIEMBRE SURESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBR | -99.5295 | 19.4662
MEX230202215024 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | CAMINO TRAMO CALLE 10 DE NOVIEMBRE - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 PUEBLO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 ZONA NÚMERO CUATRO SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 10 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE, | -99.5424 | 19.4685
MEX230202215032 | México | Jiquipilco | Loma de San Felipe | CALLE HIDALGO PUEBLO LOMA DE SAN FELIPE, 50840 LOMA DE SAN FELIPE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LOMA HIDALGO Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AVENIDA PRINCIP | -99.6645 | 19.5881
MEX230202215092 | México | Otzolotepec | San Agustín Mimbres | CALLE OCOTE PUEBLO SAN AGUSTÍN MIMBRES, 52082 FÁBRICA MARÍA (PILAR MARÍA), OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE OCOTE Y CALLE OCOTE NORTE, LA CALLE OCOTE ES LA PROLONGACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA VIALIDAD QUE PSA FRENTE A PALA | -99.5581 | 19.4657
MEX230202215804 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA AGRICULTURAS 9 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES UBICADA EN | -98.9513 | 19.3244
MEX230202215861 | México | Chapa de Mota | Dongu | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - DONGU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO CIRCUITO DONGU Y CAMINO SANTA MARIA-SANTA ELENA, LOS CAMINOS A REHABI | -99.5798 | 19.8518
MEX230202216185 | México | Tultitlán | Fuentes del Valle | CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE PRIVADA DE LA BARRERA Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA M | -99.1274 | 19.625
MEX230202217493 | México | Chapa de Mota | La Palma | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - LA PALMA BO. LAS PALAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA LA PALMA, 54374 LA PALMA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO LA PALMA - SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS Y CAMINO | -99.5487 | 19.7519
MEX230202218548 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | CALLE JARDIN ENRIQUE CARNEADO NO 1 PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DI | -99.6181 | 19.1624
MEX230202219132 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS NAVARRO DELEGACIÓN MUNICIPALDE ZARAGOZA DE GUADALUPE FRENTE A LA PARROQU | -99.6457 | 19.1473
MEX230202219930 | México | San Felipe del Progreso | Encinillas de San Antonio la Ciénega | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA RANCHERIA ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, 50695 ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN FEL | -100.0355 | 19.6715
MEX230202219941 | México | Hueypoxtla | Emiliano Zapata (San José Bata) | CALLE ANTONIO TORRES INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ BATA, 55697 EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA), HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE CERRADA MICHOACAN, CALLE DURANGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE ENC | -99.0051 | 19.9121
MEX230202220844 | México | Huehuetoca | Salitrillo | CALLE RIO IXTAPAN BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD HUEHUETOCA - JOROBAS Y CALLE GONGOLA, A UN COSTADO DE LA VETERINARIA Y ESTETICA CANINA LOS PASTORES | -99.2244 | 19.8314
MEX230202223402 | México | Zumpango | Santa María de Guadalupe | CALLE CAMINO ANTIGUO A ZUMPANGO BARRIO SAN PEDRO ZITLALTEPEC, 55628 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC CON DIRECCION A TEQUIXQU | -99.1325 | 19.8143
MEX230202223415 | México | Villa Guerrero | Potrerillos Santa María Villa Guerrero | CALLE RUMBO AL MANANTIAL RANCHERIA POTRERILLOS, 51775 POTRERILLOS SANTA MARÍA VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO AL MANANTIAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, CARRETER AUTOPISTA TOLUCA IXTAPAN DE LA SAL | -99.6466 | 19.0169
MEX230202223425 | México | Tecámac | Ojo de Agua | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE ALLENDE, CALLE CRUCE DE AGUAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU | -99.0162 | 19.6818
MEX230202224147 | México | Jilotepec | Las Huertas | PUEBLO LAS HUERTAS, 54256 LAS HUERTAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CALLE CAMINO A LAS HUERTAS, CAMINO CONCIDO COMO LOS HERNANDEZ ENTRE CAMINO QUE VA HACIA CENTRO DE LAS HUERTAS A 150M APROX DE ENTRONQUE CON AV ANDRES QUINTANA | -99.559 | 19.9726
MEX230202215107 | México | Otzolotepec | San Mateo Mozoquilpan | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO CALLE REVOLUCION - CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRAN | -99.5541 | 19.4339
MEX230202215110 | México | Jiquipilco | Buenos Aires | CALLE INSURGENTES SUR PUEBLO BUENOS AIRES, 50834 BUENOS AIRES, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CONSTITUYENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CARRETERA CONSTITUYENTES Y LA CALLE 20 D | -99.6679 | 19.6177
MEX230202215127 | México | El Oro | Buenavista | CALLE CARRETERA PRINCIPAL BUENAVISTA A TAPAXCO PUEBLO BUENAVISTA, 50637 BUENAVISTA, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL BUENABISTA A TAPAXCO Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA DE TAPAXCO, CARRETERA ESCUELA PRIMARIA DE BUENAVISTA | -100.0457 | 19.7967
MEX230202218572 | México | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | CALLE TULA COLONIA DE TULA, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAMINO VIEJO A MIRAFLORES, AVENIDA AGUILA ENTRE CALLE NARANJO Y AV. MIRAFLORES A 100 MTS. DE GRUPO HUMANITARIO TLALMANAL | -98.8057 | 19.2106
MEX230202219174 | México | Calimaya | San Lorenzo Cuauhtenco | CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES | -99.6311 | 19.1953
MEX230202219200 | México | Chapa de Mota | Chapa de Mota | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - CHAPA DE MOTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO CHAPA DE MOTA, 54350 CHAPA DE MOTA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE EL LIBRAMIENTO Y CAMINO CHAPA DE MOTA-VILLA DEL C | -99.5233 | 19.8114
MEX230202219264 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLÁS NAVARRO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -99.65 | 19.1482
MEX230202220008 | México | Villa del Carbón | San Martín Cachihuapan | CALLE BOULEVARD SAN MARTÍN CACHIHUAPAN PUEBLO SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, 54333 SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - NICOLAS ROMERO Y CALLE EL TERRERO, EL BOULEVAR SAN MARTÌN ENTRONCA | -99.434 | 19.6971
MEX230202220860 | México | Morelos | La Cofradía | CALLE CAMINO A LA COFRADIA RANCHERIA LA COFRADÍA, 50553 LA COFRADÍA, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CARRETERA CARRETERA JILOTEPEC- IXTLAUACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE L | -99.6899 | 19.7914
MEX230202220862 | México | Morelos | Barrio Cuarto (La Loma) | BOULEVARD RICARDO BLANCO BARRIO BARRIO CUARTO LA LOMA, 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE BOULEVARD RICARDO BLANCO Y CAMINO LEYES DE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES | -99.6814 | 19.7574
MEX230202221681 | México | San Felipe del Progreso | San Antonio Mextepec | AVENIDA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO IXTLAHUACA PUEBLO SAN ANTONIO MEXTEPEC, 50687 DOLORES HIDALGO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO MEXTEPEC A DOLORES HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA SAN FE | -99.9313 | 19.6553
MEX230202223427 | México | Villa Guerrero | Zacango | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ZACANGO, 51783 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL MOLINO CARRETER SAN MATEO TOTOLMAJAC DESVIACION HACIA LA ALTA DE ZACANGO ENTR | -99.7082 | 18.9744
MEX230202223444 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | CALLE ISIDRO FABELA PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y AVENIDA REVOLUCION NORTE, AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL | -99.5374 | 19.96
MEX230202223448 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILOMETROS AL NORTE DE LA GASOLINERA LA CRUZ Y CALVARIO Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO TENANCINGO EN EL PARAJE | -99.6441 | 18.968
MEX230202224210 | México | Atenco | San Salvador Atenco | PROLONGACION LIBERTAD PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRESNO PROLONGACIÓN LIBERTAD PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA | -98.9204 | 19.5489
MEX230202215133 | México | El Oro | Ejido San Nicolás el Oro (Agua Escondida) | CALLE COLONIA EL PINZAN EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA, 50613 SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS), EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE COLONIA EL PINZAN Y CARRETERA EL ORO A ATLACOMULCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA | -100.1115 | 19.8092
MEX230202215149 | México | Jiquipilco | Manzana Cuarta | AVENIDA CARRETERA MANZANA CUARTA A SANTA ISABEL MANZANA MANZANA CUARTA, 50830 MANZANA CUARTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE MANZANA CUARTA SANTA ISABEL A UNA DISTANCIA | -99.6196 | 19.5453
MEX230202215152 | México | San Felipe del Progreso | Calvario del Carmen | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN PUEBLO CALVARIO DEL CARMEN, 50694 CALVARIO DEL CARMEN, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA | -100.0117 | 19.6527
MEX230202215153 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | CALLE EMILIA SALGADO COLONIA 10 DE AGOSTO, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE Y CALLE PROLONGACION MATAMOROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIA SALGADO ENTRE LA CAL | -99.6763 | 18.8338
MEX230202215991 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA COVARRUBIAS INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 3 ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS ROMERO UBICADA EN LA AVENIDA COVAR | -98.9555 | 19.2883
MEX230202215994 | México | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | CALLE PROLONGACION CARRANZA BARRIO SANTA GERTRUDIS, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE DEL SALTO Y CALLE GUADALUPANA, CALLE AMERICA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE PROLONGACION CARRANZA SIENDO EL ACCESO PR | -98.7384 | 18.9542
MEX230202216636 | México | Jiquipilco | Ejido Llano Grande (Planta Piloto) | CALLE 1 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE PLANTA PILOTO, 50820 EJIDO LLANO GRANDE (PLANTA PILOTO), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y AVENIDA ABEDULES, CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO LA OBRA SE LOCA | -99.6646 | 19.5711
MEX230202216648 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCA | -99.4882 | 19.1758
MEX230202216693 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | BRECHA TRAMO BARRIO PRIMERO - BARRIO LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO SAN JUAN TUXTEPEC, 54386 SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE EL ENCINO SOBRE LA CALL | -99.6338 | 19.8517
MEX230202217575 | México | Tenancingo | El Carmen (El Desierto del Carmen) | CALLE ROBLE PUEBLO EL CARMEN EL DESIERTO DEL CARMEN, 52437 EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN), TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE Y , AVENIDA FRESNO LA TECHUMBRE SE HACE EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA COMUNID | -99.5563 | 18.9215
MEX230202217577 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5856 | 18.8409
MEX230202217580 | México | San Felipe del Progreso | Emilio Portes Gil | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 50680 EMILIO PORTES GIL, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, CALLE CALLE ZANJA LA OBRA SE ENCUENTRA EN | -99.9201 | 19.6438
MEX230202217587 | México | Coatepec Harinas | Teocotitla | CALLE CAMINO A TEOCOTITLA RANCHERIA TEOCOTITLA, 51727 TEOCOTITLA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TEOCOTITLA Y CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS, TOMAR LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS HACIA LA LOCA | -99.7865 | 19.0141
MEX230202217589 | México | Atlautla | San Juan Tehuixtitlán | CERRADA GOMEZ FARIAS COLONIA CE MÉXICO, 56980 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE POPOCATEPÉTL, EL PREESCOLAR ALBERT EINSTEIN DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN SE ENCUENTRA A 78 M AL SUREST | -98.7683 | 19.0508
MEX230202218612 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO PONIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANTONIO CASO EN LA COLONIA LA MERCED SOBRE A | -99.5428 | 19.9522
MEX230202219273 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENT | -99.6316 | 19.2097
MEX230202219274 | México | Calimaya | San Lorenzo Cuauhtenco | CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MÁRIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES | -99.6342 | 19.1958
MEX230202219277 | México | Coatepec Harinas | San Martín el Salto | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN EL SALTO RANCHERIA SAN MARTÍN EL SALTO, 51720 SAN MARTÍN EL SALTO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO SEGUNDA DEL MONTE Y CAMINO REAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COATEPEC HAR | -99.8012 | 18.94
MEX230202219282 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -99.5862 | 19.1907
MEX230202220030 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | AVENIDA ELISEO GONZALEZ PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN JERONIMO LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE UBICA SOBRE LA | -99.4745 | 19.723
MEX230202220031 | México | Tenango del Valle | Santiaguito Cuaxustenco | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, 52315 SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y CALLE JUAN ALDAMA, EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DE | -99.5814 | 19.1261
MEX230202220034 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | CALLE MORELOS PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, AVENIDA JUAREZ LA CALLE MORELOS ENTRONCA CON LA AVENIDA JUREZ EN LA | -99.4616 | 19.7397
MEX230202221728 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CERRADA PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA 10 DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CERRADA GIRASOL, CALLE 14 DE FEBRERO EL LUGAR DE LA REHABILITACION SE UBICA A 20 | -99.2752 | 19.4095
MEX230202223466 | México | Coatepec Harinas | Llano Grande | CALLE PRINCIPAL A LLANO GRANDE PUEBLO LLANO GRANDE, 51730 LLANO GRANDE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA DE ANALCO Y CALLE CAMINO HACIA LLANO GRANDE, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BENITO JUARE | -99.7654 | 18.8278
MEX230202223478 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA DE LAS HACIENDAS COLONIA REAL DE SAN VICENTE I, 56380 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA DELAS HACIENDAS Y AVENIDA RIO MANZANO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA DE INICIO EN RIO MANZA | -98.8904 | 19.4243
MEX230202223479 | México | Luvianos | Piedra Grande | PUEBLO PIEDRA GRANDE, 51465 SAN SIMÓN PIEDRA GRANDE (SAN SIMÓN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE LLEVO ACABO EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO Y MADERO DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE | -100.3689 | 18.9531
MEX230202225255 | México | Jiquipilco | Manzana Sexta Parte Centro | MANZANA MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, 50813 MANZANA SEXTA PARTE BAJA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL JIQUIPILCO TEMOAYA Y CALLE PRINCIPAL DE MANZANA SEXTA CENTRO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A MANZ | -99.5911 | 19.5335
MEX230202225261 | México | Jocotitlán | Santa María Citendeje | BOULEVARD SANTA MARIA CITENDEJE PUEBLO SANTA MARÍA CITENDEJE, 50713 SANTA MARÍA CITENDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO - EL ORO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SANTA MARIA CIT | -99.9199 | 19.7878
MEX230202215158 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS COLONIA 5 DE FEBRERO, 51906 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TONATICO, LA OBRA SE LOCALIZA E | -99.6799 | 18.8297
MEX230202215191 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | AVENIDA AVENIDA MEXICO CONJUNTO HABITACIONAL BONITO SAN VICENTE, 56373 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA MONTERREY, CERRADA REYNOSA EL PROYECTO SE UBICARA EN LA AVENIDA MEXICO S.N JUNTO A | -98.883 | 19.4232
MEX230202216029 | México | Ixtapan de la Sal | Puerta Grande | CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO PUERTA GRANDE, 51933 PUERTA GRANDE, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ALEJO HACIA ZACUALPAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUERTA GRANDE A 500 MTS DE LA DES | -99.7499 | 18.8434
MEX230202216072 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA INTRODUCCION D | -98.8003 | 19.037
MEX230202216746 | México | Tejupilco | San Mateo (San Mateo Ixtapan) | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN MATEO IXTAPAN INTERIOR SN RANCHERIA SAN MATEO SAN MATEO IXTAPAN, 51427 SAN MATEO (SAN MATEO IXTAPAN), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO IXTAPAN Y CAMINO CAMINO DE PLAZA DE G | -100.2272 | 18.8445
MEX230202219302 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA AGRICULTURAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS COLONIAS, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE OCHO, CALLE SIETE MANTENIMIENTO DE RED DE ALACANTARILLADO DE INICIANCO EN LA AVENIDA AGRICULTURA | -98.9533 | 19.3274
MEX230202220071 | México | Villa Guerrero | San Francisco | CALLE A LA VALENCIANA PUEBLO SAN FRANCISCO, 51760 SAN FELIPE, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE A LA VALENCIANA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL - MEXICO, CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO DESVIACIÓN A | -99.6404 | 18.9217
MEX230202220084 | México | Villa Guerrero | La Finca | CALLE SAUCES PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE SAUCES Y CAMINO A EJIDO DE LA FINCA, CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE LA FINCA A 200 METROS DEL | -99.6411 | 18.8942
MEX230202220086 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE INDUSTRIAS COLONIA BUENAVISTA, 55506 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA VIA MORELOS Y CARRETERA PASO A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PACHUCA, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC EN | -99.0558 | 19.5514
MEX230202220103 | México | Villa Guerrero | Tequimilpa | CALLE CAMINO MATLAZINCA TEQUIMILPA PUEBLO TEQUIMILPA, 51786 TEQUIMILPA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO MATLAZINCA -TEQUIMILPA Y , CARRETERA TOTOLMAJAC PORFIRIO DIAZ DESVIACIÓN A TEQUIMILPA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y | -99.7128 | 18.9437
MEX230202220117 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE INDUSTRIA QUIMICA COLONIA BUENAVISTA, 55506 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC ACCEDE A CARR. FEDERAL PACHUC | -99.0568 | 19.5524
MEX230202222564 | México | Jiquipilco | El Rincón Loma de Hidalgo | CALLE SAN BARTOLO LA VEGA PUEBLO EL RINCÓN LOMA DE HIDALGO, 50847 EL RINCÓN LOMA DE HIDALGO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE SAN BARTOLO LA VEGA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A RINCON LOMA HIDALGO SOBRE | -99.6411 | 19.6026
MEX230202223493 | México | Jiquipilco | Santa María Nativitas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50840 LOS ORTICES, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL KILOMETROS 1.52 A 100 METROS DEL SALON SAN | -99.6218 | 19.5768
MEX230202223495 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | CAMINO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE POPOCATEPETL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 238 PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE POPOCATEPETL, CAL | -99.6196 | 19.1639
MEX230202223498 | México | Villa Guerrero | Buenavista | CALLE BICENTENARIO PUEBLO BUENAVISTA, 51765 BUENAVISTA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS CARRETERA VILLA GUERRERO COATEPEC HARINAS A 780 METROS AL SUR DEL CENTRO CULTURAL ENTRE LA | -99.6575 | 18.9361
MEX230202223508 | México | Zumpango | San Sebastián | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 55600 SAN SEBASTIÁN, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CARRETERA ZUMPANGO TECAMAC Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACION ZARAGOZA TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TECAMAC SALIENDO DE LA CABE | -99.0599 | 19.7879
MEX230202224339 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE DE LOS DEPORTES Y BOULEVARD BLVRD JAZMINEZ, CALLE REVOLUCION LA UBICACION DE ESTA PAVIMENTACION SE LOCALIZ | -100.1436 | 18.8977
MEX230202224354 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLE ISLAS MALVINAS INTERIOR SN COLONIA LA ISLA, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE ISLA CUBA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO EN EL INICIO DE LA CALLE PRIVADA IS | -100.1493 | 18.9074
MEX230202225288 | México | Jocotitlán | Barrio la Venta | PUEBLO LA VENTA, 50737 BARRIO LA VENTA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COMUNIDAD DE LA VENTA JOCOTITLAN | -99.801 | 19.7218
MEX230202225289 | México | Zumpahuacán | Guadalupe Ahuacatlán | PUEBLO GUADALUPE AHUACATLÁN, 51984 GUADALUPE AHUACATLÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CARRETERA PRINCIPAL DE SAN PABLO TEJALPA DE MEZCLA ASFALTICA RUMBO AL CAM | -99.581 | 18.8647
MEX230202225290 | México | Jocotitlán | Barrio Buenavista | PUEBLO BUENAVISTA, 50737 BARRIO BUENAVISTA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA CARRETERA MAVORO LA ERA EN EL KM. 0100 Y 500 METROS ATRAS DEL CENTRO SOCIAL CATOLICO DE BUENAVISTA | -99.8166 | 19.7163
MEX230202225298 | México | Zumpahuacán | Santa Ana Despoblado | RANCHERIA SANTA ANA DESPOBLADO, 51995 SANTA ANA DESPOBLADO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENANCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CARRETERA DE MEZCLA ASFALTICA POR LA EMPRESA MEZCALERA LA PERLA RUMBO | -99.5383 | 18.8023
MEX230202226035 | México | Lerma | Santa Cruz Huitzizilapan | CALLE MARINA NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR LA CARRETERA AMOMOLULCO EL CHARCO EN LA COMUNIDAD DE SANTA | -99.4419 | 19.4022
MEX230202216075 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE ALZATE SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LAS CALLES DE ALZATE S | -98.7977 | 19.0374
MEX230202216079 | México | Ozumba | San Mateo Tecalco | CALLE AHUEHUETE 4 NA INTERIOR SN MANZANA SAN MATEO TECALCO, 56806 SAN MATEO TECALCO, OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN MATEO TECALCO EN LA CALLE AH | -98.7918 | 19.0547
MEX230202216082 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN BARRIO OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JIMENEZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y LA CALLE | -98.7975 | 19.0408
MEX230202216091 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE ACAMBAY COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE PRESA DEL SORDO Y CALLE C. DEL FRESNO, CALLE OYAMEL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ACAMBAY AL SUR ESTAN LAS CALLES C. DEL | -98.9823 | 19.3666
MEX230202216093 | México | La Paz | San Isidro | AVENIDA AV SAN VICENTE COLONIA SAN ISIDRO CASAS VERDES, 56516 SAN ISIDRO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE ARIES, CALLE CHICOLOAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA AN VICENYE Y AV. MARGARITA. AL NORTE ESTA | -98.9492 | 19.3406
MEX230202216095 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE CAMINO AL POZO COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y CALLE JADE, CALLE ERRADA JACARANDAS LA OBRANSE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CA | -98.9645 | 19.3536
MEX230202216101 | México | La Paz | La Magdalena Atlicpac | CALLE RIO COLORADO COLONIA EL SALADO, 56524 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO CARRIZAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE RIO COLORADO AL NORTE ESTA LA CALLE RIO | -98.9629 | 19.3729
MEX230202216102 | México | La Paz | La Magdalena Atlicpac | CALLE RIO DE LA LANA COLONIA EL SALADO, 56524 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO USUMACINTA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE RIO DE LA LANA CRUZA CON CALLE RIO LERMA | -98.9606 | 19.369
MEX230202216782 | México | Aculco | Bañe Primera Manzana | PUEBLO BAÑE PRIMERA MANZANA, 50393 HUIZACHAL, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO | -99.8626 | 20.1912
MEX230202218679 | México | Donato Guerra | Batán Chico | CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS BATANES INTERIOR SN PUEBLO BATÁN CHICO, 51045 BATÁN CHICO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO HACIA EL RANCHO LA VEREDA Y CAMINO HACIA EL RANCHO TIERRA SANTA, CAMINO PASANDO LA ESCUELA TELESECUNDARIA OC | -100.1316 | 19.335
MEX230202219356 | México | Atlacomulco | San Juan de los Jarros | CALLE MGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN DE LOS JARROS, 50490 SAN JUAN DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TOXI Y CALLE CAMINO A SAN MATEO EL VIEJO, CALLE J. GUADALUPUE MONROY CRUZ SE ENCUENTRA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALG | -99.9164 | 19.864
MEX230202219360 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | CALLE GARDENIA PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VIOLETA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JAVIER BARRIOS JILOTEPEC DE MOLINA ENRI | -99.5309 | 19.9684
MEX230202220201 | México | Villa Guerrero | La Loma de la Concepción (La Loma) | CALLE CAMINO A SAN GASPAR RANCHERIA LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN, 51786 LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA), VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO A SAN GASPAR Y , CARRETERA SAN GASPAR POTRERO DE LA SIERRA DESVIACIÓN HACIA EL SUR DE | -99.7136 | 18.9543
MEX230202221014 | México | Lerma | La Concepción Xochicuautla | CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, 52050 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE | -99.4431 | 19.3818
MEX230202221018 | México | Coatepec Harinas | Capulín Redondo | CALLE SEGUNDA DEL MONTE RANCHERIA CAPULÍN REDONDO, 51727 CAPULÍN REDONDO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO REAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA | -99.8018 | 18.9707
MEX230202221889 | México | Lerma | San Nicolás Peralta | CALLE DEL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS PERALTA, 52010 SAN NICOLÁS PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CAMINO DEL EJIDO POR LA CARRETERA XONACATLAN AMOMOLULCO EN LA LOCALID | -99.4913 | 19.3603
MEX230202221896 | México | Villa del Carbón | San Luis Anáhuac (Toriles) | PUEBLO SAN LUIS ANÁHUAC TORILES, 54326 SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS ANAHUAC LA CALLE DONDE INICIAN LOS TRABAJOS ESTA DE TRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDA | -99.3992 | 19.7966
MEX230202223512 | México | Villa Guerrero | Coxcacoaco | CALLE COXCACOACO RANCHERIA COXCACOACO, 51765 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO COXCACOACO Y , SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 250 M DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 150 M DEL CENTRO CULTURAL | -99.6296 | 18.9546
MEX230202223517 | México | Amanalco | San Mateo | TERRACERÍA TRAMO AMANALCO - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO SAN MATEO, 51266 SAN MATEO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DE LA PLAYA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UN COSTADO DEL CAMINO CONOCIDO COMO | -100.0113 | 19.2719
MEX230202223523 | México | Zumpango | San Juan Zitlaltepec | CALLE CAMINO ANTIGUO A ZUMPANGO BARRIO SAN PEDRO ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC CON D | -99.1361 | 19.8133
MEX230202223534 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | CAMINO TRAMO FRENTE A CALLE DE LA VIRGEN - CALLE NEVADO DE TOLUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 171 PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA VIRGEN Y CALLE NEVADO DE TOL | -99.6209 | 19.1584
MEX230202223541 | México | Amanalco | El Potrero | TERRACERÍA TRAMO AMANALCO - EL POTRERO TERCERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO EL POTRERO, 51285 EL POTRERO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CAMINO EL POTRERO - RINCON DE GUADALUPE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA D | -99.978 | 19.2906
MEX230202223545 | México | Tlatlaya | La Víbora | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA VÍBORA, 51569 LA VÍBORA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD BENEFICIA DIRECTAMENTE A LA COMUNIDAD LA VIBORA POR SER | -100.3225 | 18.5387
MEX230202224460 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO ORIENTE, CALLE FRANCISCO LEYVA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONI | -99.5221 | 19.9553
MEX230202225303 | México | Zumpahuacán | San Gaspar | PUEBLO SAN GASPAR, 51990 SAN GASPAR, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENANCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CALLE 5 DE FEBRERO RUMBO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA, CALLE DE ADOQUIN 5 | -99.5448 | 18.7781
MEX230202215337 | México | El Oro | Barrio del Gigante | CALLE AL MANANTIAL PUEBLO EL GIGANTE, 50627 BARRIO DEL GIGANTE, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A EL MANANTIAL Y CAMINO A LA PRIMARIA, CAMINO PRESA LA GUARDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO EL GIGANTE SOBRE CAMINO A EL MANATI | -100.0996 | 19.7663
MEX230202215341 | México | San Felipe del Progreso | Ejido de San Felipe del Progreso | BOULEVARD ATLACOMULCO SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, 50640 EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE BOULEVARD BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y CARRETERA CARRETERA A SAN J | -99.9448 | 19.7262
MEX230202215351 | México | El Oro | La Concepción (La Concepción Segunda) | CALLE A CARRETERA PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, 50637 LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PARAJE LOS GAVILANES Y CAMINO FABRICA DE TABIQUE, CAMINO ACCESO PRINCIPAL LA OBRA S | -100.0675 | 19.8023
MEX230202215352 | México | El Oro | Ejido Santiago Oxtempan | CALLE CAMINO A ESTACION TULTENANGO EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A POZO DE AGUA Y CAMINO A DESVIACION DE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN | -100.0918 | 19.8406
MEX230202216114 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA ISIDRO FABELA INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE TOPOGRAFOS, BOULEVARD JUAN PABLO II CECYTEM PREPARATORIA UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE ARQU | -98.9507 | 19.3031
MEX230202217790 | México | Atlautla | San Andrés Tlalamac | CALLE COAHUILA INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56975 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE PUEBLA, CALLE TLAXCALA LA CALLE COAHUILA DE SAN ANDRÉS TLALAMAC SE UBICA A 213 M AL NORTE DE LA PA | -98.8072 | 18.9687
MEX230202217793 | México | Atlautla | San Juan Tepecoculco | AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN, 56975 SAN JUAN TEPECOCULCO, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE DOLORES Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EL PREESCOLAR EZEQUIEL A CHAVEZ DE SAN JUAN TEPECOCULCO SE LOCALIZA A RESPALDO | -98.7878 | 18.9834
MEX230202217803 | México | Tlatlaya | Tlatlaya | CALLE PEDRO ASCENSIO PUEBLO TLATLAYA, 51550 TLATLAYA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CALLE PEDRO ASCENCIO CON DIRECCION AL RIO | -100.2083 | 18.6178
MEX230202218713 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLÁS NAVARRO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.6462 | 19.1462
MEX230202218721 | México | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | CALLE SAN CRISTOBAL COLONIA SAN CRISTOBAL TEZOPILO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE ANDADOR GUADALUPE Y CAMINO CAMINO VIEJO A TEZOPILO, SALIDA A LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA VIA DE ACCESO A LA ES | -98.8051 | 19.1979
MEX230202218724 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA NA | -99.6302 | 19.2125
MEX230202218730 | México | Coatepec Harinas | La Galera | CALLE CARRETERA COATEPEC CHILTEPEC RANCHERIA LA GALERA, 51753 LA GALERA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC Y CARRETERA CARRETERA CHILTEPEC ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, SALIENDO DE LA PRESIDENCI | -99.8681 | 18.9308
MEX230202218732 | México | Huehuetoca | Salitrillo | CERRADA TERCERA CERRADA DE RIO BLANCO BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE RIO TAMESI, SE UBICA DETRAS DE EL JARDIN EL CALVARIO | -99.2117 | 19.8288
MEX230202219386 | México | Jiquipilco | Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan | CALLE A TIERRA BLANCA MANZANA SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE A TIERRA BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA A UN COSTADO DE LA | -99.6846 | 19.5752
MEX230202219390 | México | Capulhuac | Colonia la Poza | CALLE BICENTENARIO COLONIA LA POZA, 52723 COLONIA LA POZA, CAPULHUAC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA RECURSOS HIDRAULICOS LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN CAPUL | -99.4768 | 19.2029
MEX230202219396 | México | Hueypoxtla | Hueypoxtla | CALLE LA LAGARTIJA INTERIOR SN COLONIA HUICALCO, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VILLA VICTORIA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA DONDE SE ENCUENTRA LA PRESI | -99.0783 | 19.9124
MEX230202220251 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE ISIDRO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SAN MARTIN | -99.1003 | 19.7492
MEX230202221032 | México | Luvianos | Hermiltepec (Peña Blanca) | CALLE HERMILTEPEC COLONIA HERMILTEPEC, 51464 HERMILTEPEC (PEÑA BLANCA), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE HERMILTEPEC A 300 METROS DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD. | -100.3637 | 18.9937
MEX230202221075 | México | Huehuetoca | San Bartolo | CALLE PABLO GALENA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, LA CALLE SE UBICA DETRAS DE LA MISCELANEA MARU Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL | -99.1938 | 19.8298
MEX230202226171 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LIBERTAD, AVENIDA ACUEDUCTO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUN | -99.4936 | 19.182
MEX230202215370 | México | San Felipe del Progreso | San Pedro el Alto | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 50684 SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE JUAN MORAN SAMANIEGO Y CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-IXTLAHU | -99.9033 | 19.6063
MEX230202215372 | México | San Felipe del Progreso | San Pedro el Alto | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 50684 SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-IXTLAHUACA Y CALLE CALLE JUAN MORAN SAMANIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN L | -99.8993 | 19.6021
MEX230202215378 | México | El Oro | La Magdalena Morelos | CALLE A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PUEBLO LA MAGDALENA MORELOS, 50635 TAPAXCO, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA A TAPAXCO, CARRETERA A CENTRO SOCIAL L AOBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA MORELOS E | -100.0388 | 19.7844
MEX230202215382 | México | El Oro | Santiago Oxtempan | CALLE A LA TELESECUNDARIA PUEBLO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 COLONIA CUAUHTÉMOC, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA A EL ORO Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA A IGLECIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SANTIAGO OXTEMPAN A UN COS | -100.1311 | 19.777
MEX230202216136 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y AVENIDA ISIDRO FABELA, CALLE PONIENTE 12-B ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 517 ADOLFO LOPEZ MATE | -98.9483 | 19.3049
MEX230202216883 | México | Tejupilco | Monte de Dios | CALLE CAMINO SACACOCECHAS QUE VA DE MONTE DE DIOS A EL BURRITO INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DE DIOS, 51427 MONTE DE DIOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO DE EL BURRITO A MONTE DE DIOS Y CAMINO CARRETERA DE TERRACERIA MONTE D | -100.2217 | 18.815
MEX230202217857 | México | Atlautla | San Andrés Tlalamac | CALLE YUCATAN INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56975 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE AVENIDA AMÉRICA DEL SUR Y BRECHA PUEBLA, CALLE TLAXCALA LA CALLE YUCATÁN DE SAN ANDRÉS TLALAMAC SE UBICA A 290 M AL ORIENTE | -98.8117 | 18.9626
MEX230202217860 | México | Atlautla | San Juan Tepecoculco | AVENIDA MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 56975 SAN JUAN TEPECOCULCO, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA EL NIÑO ARTILLERO SE LOCALIZA FRENTE AL PREESCOLAR LIC. | -98.7921 | 18.99
MEX230202218736 | México | Calimaya | San Lorenzo Cuauhtenco | CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MÁRIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES | -99.6317 | 19.1948
MEX230202218740 | México | Tlalmanalco | San Rafael | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL CEDRAL, 56745 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE PLAZUELA BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA RICARDO FLORES MAGÓN. | -98.7526 | 19.2125
MEX230202218745 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE SUR 20 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 6-A Y CALLE PONIENTE 6, CALLE SUR 19 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE SUR 20 ESQUINA CON | -98.9498 | 19.2711
MEX230202218777 | México | San Felipe del Progreso | San Nicolás Mavatí | AVENIDA CAMINO A CENTRO CEREMONIAL MZAHUA PUEBLO SAN JERÓNIMO MAVATÍ, 50685 SAN NICOLÁS MAVATÍ, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO SANT | -99.9362 | 19.6005
MEX230202219405 | México | Jiquipilco | San Bartolo Oxtotitlán | PUEBLO SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, 50844 SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A SAN BARTOLO OXTOTITLAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 547 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 0357 FRANCISCO GONZALEZ BOC | -99.6086 | 19.6206
MEX230202219416 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | CALLE ENRRIQUE CARNIADO PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUN | -99.6194 | 19.1599
MEX230202220263 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE 24 DE JULIO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VIDAL ALCOCER LA OBRA SE LOCALIZA A 364 METROS DEL DIF MUNICIPAL UBICADA SOBRE C | -99.0876 | 19.7573
MEX230202221087 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE COAHUILA, SE UBICA PASANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL | -99.2027 | 19.8368
MEX230202221955 | México | San Felipe del Progreso | El Obraje | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD EL OBRAJE PUEBLO EL OBRAJE, 50656 EL OBRAJE, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA Y CARRETERA CARRTERA SAN FELIPE DEL PROGRESO SAN PABLO TLALCHICHILPA, C | -99.9637 | 19.723
MEX230202221963 | México | Luvianos | Villa Luvianos | COLONIA SAN ANTONIO LUVIANOS SAN ANTONIO, 51445 SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM. 1.5 DE LA CARRETERA LUVIANOSZACAZONAPAN | -100.2998 | 18.9337
MEX230202222790 | México | Luvianos | Villa Luvianos | CALLE PROLONGACION CARLOS HANK GONZALEZ COLONIA NIÑOS HÉROES, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ROSAURA ZAPATA, LA CALLE ESTA UBICADA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VICENTE SU | -100.3024 | 18.9206
MEX230202222807 | México | Coatepec Harinas | Chiltepec de Hidalgo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CHILTEPEC DE HIDALGO, 51750 CHILTEPEC DE HIDALGO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS IXTLAHUACA Y CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA | -99.8368 | 18.9072
MEX230202223757 | México | Lerma | San Nicolás Peralta | CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS PERALTA, 52010 SAN NICOLÁS PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE IGNACIO RAYÓN, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS POR LA CARRETERA AOMOLULCO XONACATLAN EN LA ENTRADA LA SEGUND | -99.4836 | 19.3594
MEX230202226180 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 BARRIO CRUZ DE LA MISIÓN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE ÁLBARO OBREGÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CALIMAYA ESTADO DE MÉXICO. LOS TR | -99.6077 | 19.1585
MEX230202226181 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CALLE MORELOS PONIENTE BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ COROY Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MOCTEZUMA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE SE ENCUENTRA | -99.4165 | 19.1818
MEX230202226190 | México | Coatepec Harinas | El Reynoso | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL REYNOSO PUEBLO EL REYNOSO, 51734 EL REYNOSO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TO | -99.7415 | 18.8831
MEX230202215445 | México | Jilotepec | Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana) | PUEBLO CALPULALPAN PRIMERA MANZANA CENTRO, 54265 LAS JARAS (CALPULALPAN SEGUNDA MANZANA), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CALLE CAMINO BARRIO LA JOYA, LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA MANZANA LAS JARAS DE LA LOCALIDAD CALPULALPAN EN | -99.6266 | 20.0524
MEX230202215447 | México | El Oro | La Palma | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA, 50633 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA EL ORO ATLACOMULCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA EN EL ACCESO PRINCIPAL Y QU ENTRONCA | -99.9875 | 19.8042
MEX230202215499 | México | La Paz | La Magdalena Atlicpac | CALLE CANAL AMPLIACION JARDÍN DE LOS REYES, 56400 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO SAN JAVIER Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE RIO CHACHALACA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE CANAL AL NORTE ESTA LA CA | -98.9614 | 19.3658
MEX230202216227 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE SAVIL INTERIOR SN COLONIA AMÉRICAS, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE CHIMA, AVENIDA ACAPOL ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0831 JEIME TORRES BODET UBICADA EN CALLE SAVIL A 100 METROS DEL | -98.9593 | 19.2863
MEX230202217954 | México | Coatepec Harinas | Primera de Analco | CALLE CAMINO PRINCIPAL A PRIMERA DE ANALCO RANCHERIA PRIMERA DE ANALCO, 51715 PRIMERA DE ANALCO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE PRIMERA DE ANALCO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TO | -99.775 | 18.9051
MEX230202218790 | México | Huehuetoca | San Bartolo | CALLE DE LOS LIRIOS BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA PRIMARIA SE UBICA FRENTE AL LIENZO CHARRO SAN BARTOLO | -99.1919 | 19.8336
MEX230202218809 | México | Donato Guerra | San Juan Xoconusco | CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN XOCONUSCO, 51050 SAN JUAN XOCONUSCO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LA TABIQUERA Y AL PLAN Y CAMINO DESVIACION A LOMA LARGA, CAMINO ENTRE LA TABIQU | -100.2442 | 19.3055
MEX230202219435 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLÁS NAVARRO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COMUNIDAD | -99.6471 | 19.146
MEX230202219444 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENT | -99.6286 | 19.2113
MEX230202219448 | México | Calimaya | San Lorenzo Cuauhtenco | CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES | -99.63 | 19.1939
MEX230202220367 | México | Hueypoxtla | San Francisco Zacacalco | CERRADA AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE PROLONGACION CENTENARIO, CALLE AQUILES SERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA | -98.9819 | 19.9296
MEX230202222868 | México | Huixquilucan | San Francisco Ayotuzco | CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2 PUEBLO SAN FRANCISCO AYOTUZCO, 52798 SAN FRANCISCO AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA PASEO DE SAN FRANCISCO NORTE Y ANDADOR SIN NOMBRE, PASAJE CUESTA SORIANA EL LUGAR DE INICIO DE LA REHAB | -99.3709 | 19.3618
MEX230202223791 | México | Otzolotepec | Colonia Guadalupe Victoria | TERRACERÍA TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE MIGUEL HIDALGO SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE FELIPE SANCHEZ Y CALLE HIDALGO | -99.5794 | 19.3858
MEX230202225527 | México | Temascaltepec | San Pedro Tenayac | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN PEDRO TENAYAC, 51314 SAN PEDRO TENAYAC, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TENAYAC, LA OBRA SE LOCALIZA ENT | -100.1779 | 19.0498
MEX230202215500 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE OYAMEL COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ACAMBAY Y AVENIDA VALLE DE LOS REYES, AVENIDA AV. DEL PINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE OYAMEL AUN COSTADO DE LA ESCUELA | -98.9813 | 19.3682
MEX230202215501 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE CALLE 2 COLONIA VALLE DE LOS REYES, 56430 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE TENNACINGO Y CALLE ACAMBAY, CALLE IXTAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE 2CRUZA CON CALLE IXTAPAN AL NORTE ESTA LA CALLE | -98.9793 | 19.3676
MEX230202215502 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE ROBLE COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE RIO DE LOS REMEDIOS, CALLE C. DEL FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ROBLE A UN COSTADO DE LA ESTANCIA | -98.984 | 19.3637
MEX230202215503 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE ABEDULES COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE PRESA DEL SORDO Y AVENIDA AV DEL PINO, CALLE OYAMEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ABEDULES CRUZA CON CALLE OYAMEL AL NORTE | -98.9828 | 19.364
MEX230202215506 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE PRESA DEL SORDO COLONIA JARDÍN DE LOS REYES, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LAS AVENIDAS Y AVENIDA AV DE LOS REMEDIOS, CALLE C. DEL FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE PRESA DEL S | -98.9834 | 19.3646
MEX230202215509 | México | La Paz | Profesor Carlos Hank González | CALLE BARRANCA COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y CALLE NORTE 11, CALLE NORTE 2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE BARRANCA A | -98.939 | 19.3754
MEX230202215510 | México | La Paz | El Pino | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA EL PINO, 56507 EL PINO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ANDADOR Y CALLE ANDADOR ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AUN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. AL NORTE E | -98.9484 | 19.3523
MEX230202215519 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORIENTE 4 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ANAHUAC Y CALLE ORINTE 5, AVENIDA XICONTENCATL ECUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ A 200 METROS DE LA ESCUELA SECU | -98.939 | 19.2805
MEX230202216946 | México | Aculco | Higuerillas C | CAMINO TRAMO 0+088 - 0+119 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 31 RANCHERIA HIGUERILLAS C, 50393 HIGUERILLAS C, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCPAL A LA COMUNIDAD DE HIGUERILLAS A UN COSTADO DE | -99.8324 | 20.1613
MEX230202217972 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | CALLE GERANIO PUEBLO SAN FELIPE COAMANGO, 54385 SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE CLAVEL, CALLE SENDERO OTOMI SE ENTRA POR CALLE COAMANGO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTIL | -99.6206 | 19.8544
MEX230202218001 | México | Coatepec Harinas | La Rosa | CALLE CAMINO A LA ROSA RANCHERIA LA ROSA, 51727 LA ROSA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A HUAYANALCO Y CARRETERA TECOLOTEPEC HUAYANALCO, DIRIGIRSE POR LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS HACIA SEGUNDA DE ZACANGUILLO HASTA LL | -99.7995 | 19.0072
MEX230202218816 | México | Tlalmanalco | San Rafael | CALLE 3A CERRADA DE XALE PUEBLO SAN JUAN ATZACUALOYA, 56720 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE NACIONAL PONIENTE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE PROLONGACIÓN MIRADOR A UN COSTADO DEL ESTABLECIMIENTO CONOCIDO COMO DE | -98.7803 | 19.206
MEX230202218825 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.5853 | 19.1924
MEX230202218834 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 16 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 13 Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, CALLE PONIENTE 17 ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET UBICADA EN LA ESQUINA DE PONI | -98.9537 | 19.2953
MEX230202219459 | México | Atlacomulco | San Francisco Chalchihuapan | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, 50480 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN Y CALLE ISIDRO FABELA, AVENIDA NUEVO SAN FRANCISCO LA CALLE EMILIANO ZAPAT | -99.8216 | 19.7693
MEX230202219462 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA ALFREDO DEL MAZO INTERIOR SN COLONIA VARIAS COLONIAS, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 42 Y CALLE NORTE 37, CALLE NORTE 36 RAHABILITACION DE ALGUNAS CALLES SE COMIENZA EN AVENIDA ALFREDO | -98.9368 | 19.3083
MEX230202220439 | México | Jaltenco | Jaltenco | CALLE JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ISIDRO GONZALEZ, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA A 230 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL BARRIO DE SAN MAR | -99.0987 | 19.7492
MEX230202220443 | México | Hueypoxtla | San Francisco Zacacalco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE B TRAMO ZACACALCO - CAMINO REAL A BATHA KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y , CARRETERA ZACACA | -98.9689 | 19.9223
MEX230202222047 | México | Zinacantepec | San Miguel Zinacantepec | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, 51350 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EL PÍPILA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ ZINACANTEPEC MÉXICO DIFERENTES UBICACIONES DIFER | -99.7353 | 19.2842
MEX230202222919 | México | Atenco | San Cristóbal Nexquipayac | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56315 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE PROLONGACION 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CANALETA CALLE 18 DE MARZO PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC ENTRE L | -98.9312 | 19.5757
MEX230202222929 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAUTITLAN, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DE LA AUTOPISTA MEXIQUENSE IR CON DIRECCION A ZUMP | -99.1129 | 19.7799
MEX230202223802 | México | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA EL ARENAL, 56373 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAMINO CAMINO A LAS MINAS, SE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA EL ARENAL II COLINDA CON CAMINO A LAS MINA | -98.8945 | 19.4203
MEX230202223879 | México | Tejupilco | Santo Domingo-Zacatepec | CALLE CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO-ZACATEPEC, 51412 SANTO DOMINGO-ZACATEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AV CRISTOBAL HIDALGO, CALLE CAMINO DEL CETIS A RINCON DEL CARMEN LA UBICACION DE | -100.1302 | 18.886
MEX230202226274 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | CALLE JOSE ANTONIO ALZATE INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA ESCUELA MIGUEL ANGEL DE ASTURIAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALL | -98.7883 | 19.0499
MEX230202226299 | México | Polotitlán | San Nicolás de los Cerritos | CALLE SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS PRIMERA ENTRADA EJIDO SAN NICOLÁS DE LOS CERRITOS, 54235 SAN NICOLÁS DE LOS CERRITOS, POLOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE Y CAMINO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS SEGUNDA ENTRADA, | -99.8588 | 20.2313
MEX230202215536 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE SOSTENES ROCHA COLONIA FERROCARRILERA, 54946 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RAMÓN CORONA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS AGEBS 1510900031735 Y 151090 | -99.1842 | 19.6114
MEX230202215545 | México | Villa Guerrero | El Progreso Hidalgo | CALLE PARAJE LA PUNTA INTERIOR 0 PUEBLO EL PROGRESO HIDALGO, 51766 EL PROGRESO HIDALGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE RIO DE CALDERON, CARRETERA FEDERAL MEXICOAXIXINTLA DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE PR | -99.6181 | 18.8367
MEX230202217020 | México | Almoloya de Juárez | La Tinaja | PUEBLO LA TINAJA, 50930 LA TINAJA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA | -99.9081 | 19.3802
MEX230202217026 | México | Tejupilco | El Platanal (El Platanal de San Lucas) | CALLE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE EL PLATANAL DE SAN LUCAS HACIA SAN LUCAS DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAL EL PLATANAL DE SAN LUCAS, 51417 EL PLATANAL (EL PLATANAL DE SAN LUCAS), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QU | -100.2206 | 18.972
MEX230202217091 | México | Chapa de Mota | La Concepción | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 54374 LA CONCEPCIÓN, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO LA CONCEPCION - LA PALMA Y CAMINO LA CONCEPCION - | -99.5928 | 19.7616
MEX230202218081 | México | Almoloya de Juárez | Conjunto Urbano Rancho San Juan | CALLE HACIENDA SAN ANGEL CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO URBANO RANCHO SAN JUAN, 50920 CONJUNTO URBANO RANCHO SAN JUAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE HACIENDA CHINAMECA, LA OBRA SE REALIZARA EN E | -99.7421 | 19.4356
MEX230202218849 | México | Donato Guerra | San Simón de la Laguna | CALLE PRINCIPAL DE SAN SIMON RUMBO A SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, 51040 SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO EL PUERTO RUMBO A EL GALLO Y CAMINO EL GALLO, SE ENCUENTRA UBICADA EN | -100.0896 | 19.2941
MEX230202218851 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE SUR 14 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ORINETE 36-A, CALLE SUR 15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 14 TRAMO DE LA CA | -98.9324 | 19.2756
MEX230202219512 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4631 | 19.7276
MEX230202219514 | México | Coatepec Harinas | El Potrerito (El Potrero) | CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL POTRERITO RANCHERIA EL POTRERITO, 51727 EL POTRERITO (EL POTRERO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS, SALIEND | -99.772 | 18.972
MEX230202219539 | México | Hueypoxtla | Hueypoxtla | CERRADA IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO HUICALCO, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE LA LAGARTIJA Y CALLE GALEANA, CALLE VILLA VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA MU | -99.0788 | 19.9127
MEX230202219565 | México | Zinacantepec | San Miguel Zinacantepec | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, 51350 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA 15 PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN SE ENCUENTRA A LA | -99.7332 | 19.2938
MEX230202221275 | México | Jilotepec | Doxhicho | PUEBLO DOXHICHO, 54254 DANXHO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SEXTA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE DOXHICHO MUNICIPIO DE JILOTEPEC A 550 M APROX DE ENTRONQUE CON CARRETERA HACIA CHAPA DE MOTA Y A 900 M APROX | -99.5507 | 19.8994
MEX230202222113 | México | San Felipe del Progreso | San Pedro el Alto | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 50684 SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE TEJOCOTITO Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL | -99.9068 | 19.6119
MEX230202222121 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA SANTA ROSA-GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE HERMANDAD Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE REGISTRADA EN CATASTRO COMO CALLE SIN NOMBRE | -98.9743 | 19.5875
MEX230202225559 | México | Huixquilucan | San Cristóbal Texcalucan | CERRADA SEGUNDA CERRADA DE JILGEROS PUEBLO SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, 52796 SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CERRADA TERCERA CERRADA DE JILGUEROS, CERRADA HOJA DE FRIJOL EL LUGAR DE LA OBRA S | -99.333 | 19.397
MEX230202214786 | México | Tultitlán | San Pablo de las Salinas | AVENIDA DEL CANAL UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN, 54930 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE ANAHUAC Y CALLE LARA CAMACHO, CALLE CONSTITUCION DE 1857 EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS | -99.0793 | 19.6743
MEX230202214789 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE VALLE DEL PINO FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE, 54945 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LOS CIPRESES TAMBIEN CONOCIDA AVENIDA VALLE DE LAS FLORES Y CALLE VALLE DE EUCALIPTOS, CALLE VALLE DEL AHUEHUETES | -99.1842 | 19.587
MEX230202216366 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE ROSAS COLONIA FLORESTA, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ABEDULES Y AVENIDA AV. TEXCOCO, CALLE HELECHOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ROSAS AL NORTE ESTA LA CLLE ABEDULES AL USR LA AVENID T | -98.9877 | 19.3662
MEX230202217095 | México | Almoloya de Juárez | Paredón Ejido Norte | PUEBLO PAREDÓN EJIDO NORTE, 50934 PAREDÓN EJIDO NORTE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTABLECIMIENTO FORRAJES LA PURISIMA EN LA COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO NORTE | -99.826 | 19.3932
MEX230202217100 | México | Jiquipilco | Loma del Madroño | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LOS OLIVOS PUEBLO LOMA DEL MADROÑO, 50815 LOMA DEL MADROÑO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LOS OLIVOS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO QUEVEDO DE LOM | -99.646 | 19.5349
MEX230202217116 | México | Almoloya de Juárez | Cieneguillas de Guadalupe | PUEBLO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, 50933 CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | -99.8616 | 19.4085
MEX230202217120 | México | Jiquipilco | Manzana Sexta Parte Centro | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CARRETERA MEX 53 PUEBLO MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, 50813 MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CARRETERA MEX 53 Y CALLE CAMINO PRINCIPAL A MANZANA SEXTA, LA O | -99.6019 | 19.5249
MEX230202218091 | México | San Felipe del Progreso | Barrio Tepetitlán Emilio Portes Gil | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL, 50683 BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE TEPETITLAN JALPA DE DOLORES Y | -99.8869 | 19.6523
MEX230202218863 | México | Aculco | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 50396 LA ESTANCIA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA | -99.8809 | 20.19
MEX230202218864 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORIENTE 9-A INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO PUEBLA Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE ORINET 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALL | -98.9318 | 19.2996
MEX230202218873 | México | Donato Guerra | Hacienda las Galeras (Galeras) | CALLE PRINCIPAL RUMBO A EL CAPULIN Y ZITACUARO MICHOACAN INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA LAS GALERAS, 51055 HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA FUNDICION Y CAMINO QUE PASA POR MACHEROS, CAMIN | -100.3089 | 19.3653
MEX230202218881 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORIENTE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO PUEBLA Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, CALLE ORINTE 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CA | -98.9231 | 19.2921
MEX230202219606 | México | Tlatlaya | Palmar Grande | TERRACERÍA TRAMO CIRIAN GRANDE - PALMAR GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 400 PUEBLO PALMAR GRANDE, 51582 EL COYOL, TLATLAYA MÉXICO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL | -100.3774 | 18.595
MEX230202219607 | México | Atlacomulco | Chosto de los Jarros | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CHOSTO DE LOS JARROS, 50466 CHOSTO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE E | -99.9055 | 19.8602
MEX230202221282 | México | Villa del Carbón | El Varal | CALLE PRINCIPAL EL VARAL PUEBLO EL VARAL, 54334 EL VARAL, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL VARAL A 820 METROS DE EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA EN EL ENTRONQUE CON | -99.474 | 19.6442
MEX230202222142 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA SANTA ROSA-GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO ZANJA EJIDAL, CALLE HERMANDAD CALLE REGISTRADA EN CATASTRO COMO CALLE SI | -98.9744 | 19.5875
MEX230202222149 | México | Atenco | Ejido de Nexquipayac | CALLE CONOCIDA COMO CONTRERAS PUEBLO EJIDO DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56306 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE CAMINO RIO SAN JUAN Y AVENIDA DOLORES HIDALGO, CALLE CONOCIDA COMO CONTRERAS PUEBLO DE SAN CRISTOBA | -98.9422 | 19.5728
MEX230202223905 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE MANGO, CALLE AQUILES SERDAN LA UBICACION EXACTA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 142 MTS SOBRE EL ENTRONQUE DEL LIBRAM | -100.1562 | 18.9097
MEX230202214819 | México | Ixtapan de la Sal | Juárez | CALLE ALAMOS COLONIA JUÁREZ, 51915 JUÁREZ, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA JUÁREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALAMOS EN LA COLONIA JUÁREZ | -99.6738 | 18.8672
MEX230202215588 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA AVÁNDARO, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORE 26 Y CALLE CACO, CALLE CASUARINA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS UBICADA EN CALLE NARANJO SIN NUMERO A UN COSTADO DE | -98.928 | 19.3
MEX230202217163 | México | Jiquipilco | Santa María Nativitas | CALLE 08 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50840 SANTA MARÍA NATIVITAS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE 08 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE OCHO DE SEPTIEMBRE A 300 METROS EN DIRECCION A LA IGLESI | -99.612 | 19.5737
MEX230202217204 | México | Almoloya de Juárez | Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM | CALLE FAISANES FRACCIONAMIENTO ECOLÓGICO SUTEYM, 50900 CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ANZURES Y CALLE RUISEÑOR, CALLE FLAMINGOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE | -99.778 | 19.3687
MEX230202218119 | México | Toluca | San Felipe Tlalmimilolpan | CALLE CAMINO VIEJO A METEPEC COLONIA SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, 50250 SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CADENAMIENTO 0 MAS 922, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE CAMINO VIEJO A METE | -99.6366 | 19.2401
MEX230202218122 | México | Aculco | El Colorado | RANCHERIA EL COLORADO, 50375 EL COLORADO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LOS CAMINOS A REVESTIR EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO EL PRIMERO SE UBICA FRENTE AL BANCO DE TEZONTE DE LA COMUNIDAD EL SEGUNDO SE UBICA AL FONDO DE LA FERR | -99.7753 | 20.0955
MEX230202218903 | México | Donato Guerra | San Lucas Texcaltitlán | CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JERONIMO TOTOLTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, 51034 SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE DE DONATO A CRUCERO DE SAN JERONIMO Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE S | -100.1689 | 19.3003
MEX230202218906 | México | Donato Guerra | Macheros | CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA A EL CAPULIN INTERIOR SN PUEBLO MACHEROS, 51055 MACHEROS, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PASANDO EL CAPULIN A 200 METROS Y CAMINO QUE LLEVA AL CENTRO DE MACHEROS, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C | -100.291 | 19.3637
MEX230202218907 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | CALLE ENRRIQUE CARNEADO PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUN | -99.6176 | 19.1632
MEX230202218910 | México | Jiquipilco | Manzana Tercera Juashi | AVENIDA PASEO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO MANZANA TERCERA JUASHI, 50810 MANZANA TERCERA TASTHE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PASEO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.2 KM DEL MERCA | -99.6173 | 19.5601
MEX230202218911 | México | Villa del Carbón | Llano de Zacapexco | AVENIDA MEXICO 5 PUEBLO LLANO DE ZACAPEXCO, 54330 LLANO DE ZACAPEXCO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PAULINO RAMIREZ Y CALLE MONDRAGON MARTINEZ, CALLE LIBRAMIENTO LLANO DE ZACAPEXCO EL CECYTEM PLANTEL VILLA DEL CARBÓN SE U | -99.4882 | 19.7102
MEX230202218912 | México | Donato Guerra | El Capulín | CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CAPULIN PUEBLO EL CAPULÍN, 51055 EL CAPULÍN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO A MACHEROS Y CALLE QUE VA A EL CAPULIN, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A MACHEROS CAPULIN COMO | -100.2847 | 19.3532
MEX230202218926 | México | Ixtapan del Oro | San Martín Ocoxochitepec (San Martín) | CAMINO TRAMO DE LA REJILLA - HACIA EL TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN, 51070 SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC (SAN MARTÍN), IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y AVENIDA ES | -100.2586 | 19.2727
MEX230202219635 | México | Atlacomulco | San José Toxi | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ TOXI, 50496 SAN JOSÉ TOXI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA A ATLACOMULCO SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PANTEON Y LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA CALLE P | -99.9397 | 19.8672
MEX230202219645 | México | Calimaya | Las Jarillas | PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO LAS JARILLAS, 52215 LAS JARILLAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA PALMA, CALLE LIC. BENITO JUAREZ ESCUELA LAS JARILLAS EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA COLONIA LAS JARILLAS EN ZARAGO | -99.6587 | 19.1434
MEX230202220580 | México | Atlacomulco | Ejido del Rincón de la Candelaria | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL RINCÓN DE LA CANDELARIA, 50474 EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA VECINAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN | -99.8644 | 19.7651
MEX230202220604 | México | Atlacomulco | Mayé el Fresno | CALLE SECUNDARIA PUEBLO MAYÉ EL FRESNO, 50464 MAYÉ EL FRESNO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y BRECHA VECINAL, SE UBICA A 300 METROS DEL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD EN CALLE SECUNDARIA ENTRE CARRETERA PA | -99.8558 | 19.8541
MEX230202222237 | México | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro | AVENIDA LIBERTAD PUEBLO IXTAPAN DEL ORO, 51070 IXTAPAN DEL ORO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CALLE DEL LLANO Y CALLE LAS SALINAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LLEVARAN ACABO EN LA ZONA CENTRO DE | -100.2661 | 19.2624
MEX230202222247 | México | Tenancingo | Monte de Pozo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE DE POZO, 52400 MONTE DE POZO, TENANCINGO MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA ES NECESARIO TOMAR LA VIALIDAD QUE VA HACIA EL MONUMENTO CRISTO REY SOBRE LA CA | -99.6079 | 19.0024
MEX230202223162 | México | Villa Guerrero | Zacango | CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL PUEBLO ZACANGO, 51783 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO DESVIACIÓN AL CAMPO DE FUT BOL AL PONIENTE DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL | -99.6942 | 18.9545
MEX230202223167 | México | Zumpango | Zumpango de Ocampo | CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA SALIENDO LA AUTOPISTA EL MEXIQUENSE TOMAR | -99.1126 | 19.7839
MEX230202225014 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE PARAJE LA GLORIETA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 LA JOYA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE BOULEVARD LA GLORIETA Y CALLE PARAJE LA GLORIETA, CALLE 2 DE MARZO CARRETERA VILLA GUERRERO LA JOYA A LA ALTURA DEL ARCO NORTE SOBRE LA | -99.6455 | 18.9684
MEX230202225677 | México | Huixquilucan | Barrio de San Ramón | AVENIDA CARRETERA HUIXQUILUCAN SANTIAGO RANCHERIA SAN RAMÓN, 52760 BARRIO DE SAN RAMÓN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CERRADA CERESOS Y CERRADA AHUEHUETES, CERRADA DE LA LUZ EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA FRENTE CERRADA AHUEHUETES | -99.3286 | 19.3753
MEX230202225693 | México | Huixquilucan | Dos Ríos | AVENIDA SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RÍOS, 52790 DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE EL AGUACATE Y CALLE PRIMAVERAS, CALLE FFCC MÉXICO-URUAPAN LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA ENTRE LAS CALLES EL AGUACATE Y PRIMAVER | -99.3445 | 19.3702
MEX230202225698 | México | Huixquilucan | El Palacio | CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO EL PALACIO, 52767 EL PALACIO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CERRADA LA PALMA, CERRADA DE LOS CEDROS LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE | -99.3566 | 19.3519
MEX230202215605 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA AV. JORGE JIMENEZ CANTU ENTRE LA CALLE LEONA | -99.4838 | 19.1781
MEX230202215609 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE NORTE 13 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 17 Y CALLE NORTE14, CALLE PONIENTE 16 ESCUELA PREESCOLAR XOCHIPILLI UBICADA EN CALLE NORTE 13 A 100 METROS DE | -98.9538 | 19.2957
MEX230202215621 | México | Villa Guerrero | Ejido de la Finca | CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA EJIDO DE LA FINCA, 51767 EJIDO DE LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE FRESAS Y CALLE CARRETERA A PROGRESO HIDALGO, CARRETERA FEDERAL N55 MEXICOAXIXITLA DESVIACIÓN A EJIDO DE LA FINCA A 800 | -99.6239 | 18.8761
MEX230202216440 | México | Tenango del Valle | San Pedro Tlanixco | CALLE TOPILZIN COLONIA LA AZTECA, 52356 LA AZTECA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE TEPILTZIN Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, CALLE TONANTZIN EL PROYECTO SE UBICA A 626 METROS HACIA EL NORTE DE CAMPO DE FUTBOL GRANDE SE UBICA EN LA | -99.6554 | 19.0712
MEX230202217354 | México | Tenancingo | La Trinidad | CALLE RESILIENCIA COLONIA 14 DE MARZO, 52420 SAN JOSÉ EL CUARTEL, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE RESILIENCIA Y CARRETERA TENANCINGO MALINALCO, CALLE SOLIDARIDAD EL ALBREGUE SE ENCUENTRA EN LA COLONICA 14 DE MARZO SE LLEGA TOMAND | -99.5762 | 18.9627
MEX230202218946 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE NORTE10 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE NORTE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NORTE 10 DE TRAMO DE CALLE O | -98.9331 | 19.2908
MEX230202218948 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 18 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE PONIENTE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO DE L | -98.9555 | 19.2918
MEX230202218949 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE ORINTE 32 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE SUR 3, CALLE ORINTE 31 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ORINTRE 32 TRAMO DE LA CALLE S | -98.9285 | 19.2807
MEX230202218950 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 7 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE PONIENTE 7-A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PONIENTE 7 | -98.9442 | 19.3016
MEX230202218965 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE SUR5 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 6 Y CALLE PONIENTE 7, CALLE SUR 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DUR 5 TRANO DE LA CALLE PONIENTE 6 A C | -98.9474 | 19.2846
MEX230202219673 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | CALLE GRECIA Y SANTA TERESA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1A SECCIÓN, 55200 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SONORA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATE | -99.0431 | 19.5249
MEX230202220623 | México | Atlacomulco | San José del Tunal | CALLE ANSELMO GRANADOS PUEBLO SAN JOSÉ DEL TUNAL, 50475 SAN JOSÉ DEL TUNAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA VECINAL, CALLE 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS EN CALLE ANSELMO GRAN | -99.8371 | 19.7878
MEX230202222276 | México | Tenancingo | Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana) | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA ANA IXTLAHUATZINGO SANTA ANA, 52414 SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA), TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CARRETERA TENANCINGO VILLA GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES PARA LLEGAR A L | -99.6285 | 18.9723
MEX230202223171 | México | Villa Guerrero | San Miguel | CALLE DEL MONTE COMUNAL PUEBLO SAN MIGUEL, 51776 SAN MIGUEL, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE DEL MONTO COMUNAL Y CALLE JACINTO PEREZ, CARRETERA SAN LUCAS SAN MIGUEL DESVIACION AL QUOVADIS CAMINO HACIA LA JUNTA DE LOS RIOS Y | -99.6782 | 18.993
MEX230202225025 | México | Tejupilco | San Andrés Ocotepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES OCOTEPEC A LA LABOR DE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS OCOTEPEC, 51413 SAN ANDRÉS OCOTEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CAMINO QUE VA DE DE SAN ANDRES OCOTEPEC RUMBO A LA LABOR | -100.0463 | 18.9034
MEX230202225042 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | CALLE LA LOMA DEL CAPULIN PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL CAPULIN Y , CARRETERA VILLA GUERRERO SANTIAGO OXTOTITLAN HACIA LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD CAMINO | -99.69 | 18.9983
MEX230202214863 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA ACCEDER SOBRE CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A CALLE NICOLAS BRAVO LUG | -99.5581 | 19.4145
MEX230202214870 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y PROLONGACION 5 DE FEBRERO, CAMINO 5 DE FEBRERO SE PUEDE ACCEDER DESPLAZANDOSE SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO H | -99.5613 | 19.4099
MEX230202214872 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | AVENIDA TOLUCA PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA TOLUCA, LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA TOLUCA A 150 METROS DEL | -99.5605 | 19.4067
MEX230202214874 | México | Otzolotepec | Barrio de San Juan | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO DE SAN JUAN, 52085 BARRIO DE SAN JUAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CERRADA EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA REPRESENTA LA CONTINUACION DE LA PAVI | -99.5446 | 19.4105
MEX230202215666 | México | Tultitlán | Buenavista | CALLE ÉBANO COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, 54955 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PALMITAS, CALLE SAUCE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031275 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CA | -99.1644 | 19.5882
MEX230202215678 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE NORTE 7-A INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 44 Y CALLE ORIENTE 41, CALLE NORTE 8 ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ABASOLO UBICADO EN CALLE NORTE 7A ENTRE CALLE O | -98.9133 | 19.2815
MEX230202215685 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | CALLE GARDENIA PUEBLO SAN FELIPE COAMANGO, 54385 SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE COAMANGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PRIMERO SECCION CENTRO SAN FELIPE COAMAGO A 500 METROS D | -99.6113 | 19.8591
MEX230202216485 | México | Tenancingo | Tenancingo de Degollado | CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD TENANCINGO DE DEGOLLADO CENTRO, 52400 TENANCINGO DE DEGOLLADO, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MADERO, CALLE HIDALGO LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ES EN EL TRAM | -99.5916 | 18.9628
MEX230202217358 | México | Aculco | Encinillas Ejido | EJIDO ENCINILLAS, 50370 ENCINILLAS EJIDO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA ARROYO ZARCO ENCINILLAS A 150 METROS HACIA EL CENTRO SE UBICA LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA | -99.7304 | 20.1445
MEX230202218222 | México | Coatepec Harinas | Primera del Monte (La Presa) | CALLE BENITO JUAREZ S/N PUEBLO PRIMERA DEL MONTE LA PRESA, 51724 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA T | -99.7769 | 18.9541
MEX230202218224 | México | San Felipe del Progreso | Dolores Hidalgo | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO DOLORES HIDALGO, 50687 DOLORES HIDALGO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO A IXTLAHUACA Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, CAMINO CA | -99.9352 | 19.6615
MEX230202218298 | México | Chapa de Mota | Xhote | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - XHOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA XHOTE, 54367 XHOTE, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A XHOTE Y CARRETERA CHAPA DE MOTA - JILOTEPEC, LOS CAMINOS | -99.5441 | 19.8889
MEX230202218301 | México | Ixtapan del Oro | Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán) | CALLE LA PEÑA PUEBLO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN, 51076 MIAHUATLÁN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLÁN), IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO LA PEÑA Y CAMINO LAMPAZO, LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA | -100.2942 | 19.302
MEX230202218970 | México | San Felipe del Progreso | La Presa San Antonio Mextepec | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC PUEBLO SAN ANTONIO MEXTEPEC, 50687 LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA PRESA DE TEPETITLAN Y CAMINO | -99.9645 | 19.6626
MEX230202218975 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | AVENIDA EL PIPILA INTERIOR SN COLONIA DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ESCUELA LUDWIN VAN BEETHOV | -98.9464 | 19.316
MEX230202218980 | México | Donato Guerra | San Agustín de las Palmas (San Agustín) | CALLE CALLE PRINCIPAR DE SAN AGUSTIN RUMBO A SAN JOSE VILLA DE ALLENDE PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA RUMBO A CENTRO DE SAN | -100.1513 | 19.3315
MEX230202218983 | México | Jiquipilco | Manzana Tercera Panthé | CALLE CALLE PRINCIPAL A PANTHE PUEBLO MANZANA TERCERA PANTHÉ, 50810 MANZANA TERCERA PANTHÉ, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A PANTHE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DE LA UNIDAD DVA FEDERAL FELIPE CALDERON | -99.6121 | 19.5647
MEX230202219024 | México | Donato Guerra | Ranchería de San Martín Obispo | CALLE FEDERAL RUMBO A MESAS DE SAN MARTIN PUEBLO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO, 51043 RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO ENTRE LOS FORRAJES Y CASA GOMORA Y CAMINO PASANDO RANCHO LOS DE LOS SANTANA | -100.0856 | 19.3313
MEX230202219025 | México | Capulhuac | Agua Blanca | CALLE LIBERTADORES COLONIA AGUA BLANCA, 52710 AGUA BLANCA, CAPULHUAC MÉXICO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA EN | -99.4714 | 19.2185
MEX230202219696 | México | Tejupilco | San José de la Laguna | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TEJUPILCO A SAN LUCAS DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 51410 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE TEJUPILCO A SAN JOSE DE LA LAGUNA Y CAMINO CAMI | -100.1713 | 18.9473
MEX230202219697 | México | Atlacomulco | San Jerónimo de los Jarros | CALLE JORGE JIMENEZ CANTU PUEBLO SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, 50497 SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA EL LINDERO Y CALLE EL GARAMBULLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A UN COSTADO DE LA ALFARERIA GON | -99.9225 | 19.8709
MEX230202220643 | México | Jocotitlán | El Progreso | CALLE CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO BARRIO EL PROGRESO, 50733 EL PROGRESO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 15DPR1427I1 A 100 METROS DEL CENTRO SOCIAL Y A UN COSTADO | -99.7745 | 19.6974
MEX230202227396 | México | Lerma | Colonia N'Dexi Huitzizilapan | AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA N DEXI HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA NDEXI HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE Y , LA UBICACION ES EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CREZ COLONIA N DEXI, HUITZIZILAPAN, LERMA, ESTA | -99.467 | 19.4093
MEX230202226617 | México | Zumpahuacán | San Antonio Guadalupe | PUEBLO SAN ANTONIO GUADALUPE, 51987 SAN ANTONIO GUADALUPE, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE MEZCLA ASFALTICA DAÑADA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CRUCE CON CALLE BENITO JUA | -99.6043 | 18.9054
MEX230202227695 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | BARRIO LA CABECERA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CIRCUITO CALLE DEL MAESTRO ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO ESQUINA LEONA VICARIO, CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA NICOLAS BRAVO COORDENADAS UTM M | -99.5847 | 18.8422
MEX230202228652 | México | Tejupilco | Colonia México Sesenta y Ocho | CALLE CALLE RECINTO FERIAL CORRAL DE TOROS INTERIOR SN COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO, 51412 COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE RECINTO FERIAL AREA CORRAL DE TOROS Y BRECHA CALLE QUE VA HACIA COLECTO | -100.1511 | 18.8925
MEX230202229285 | México | Apaxco | Tablón Chico (Tabloncito) | CALLE TABLON CHICO INTERIOR SN COLONIA TABLÓN CHICO TABLONCITO, 55666 TABLÓN CHICO (TABLONCITO), APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA ZAP RURAL NUMERO | -99.1642 | 19.9554
MEX230202229308 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO MORELOS, 52684 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE NIÑOS ARTILLERO LA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA MORELOS Y LA CALLE DE LOS PINOS COMO REFER | -99.4078 | 19.1794
MEX230202227430 | México | Lerma | Lerma de Villada | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICÁNDONOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD S | -99.5131 | 19.2955
MEX230202227441 | México | Coatepec Harinas | Colonia Guadalupe | CALLE CAMINO PRINCIPAL A COLONIA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 51713 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 12 COATEPEC IXTAPAN DE LA SAL Y CAMINO CAMINO ALTERNO A LA COLONIA GUAD | -99.7619 | 18.8769
MEX230202226645 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55666 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA AGEB0234 EN LA CALL | -99.1706 | 19.961
MEX230202228672 | México | Apaxco | 3 de Mayo | CALLE OYAMEL INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 55663 3 DE MAYO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ALAMOS ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 3 DE MAYO CON NUMERO DE ZAP RURAL 15010021 EN LA CALL | -99.1621 | 19.9805
MEX230202229321 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, CALLE MINA ESTAS ACCIONES DE OBRAS SE UBICAN EN LA COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA CON NUMERO D | -99.1705 | 19.9707
MEX230202229911 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | AVENIDA MOCTEZUMA BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE ATEZCAPA LA PRESENTE OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEAS | -99.4261 | 19.1808
MEX230202229915 | México | Acolman | Tepexpan | CERRADA 1A DE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LA ALBERCA, CALLE CHABACANO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LA ALBERCA COMO VIALIDAD POSTERIOR ES | -98.9569 | 19.6232
MEX230202226676 | México | Zumpahuacán | San Antonio Guadalupe | PUEBLO SAN ANTONIO GUADALUPE, 51987 SAN ANTONIO GUADALUPE, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ CRUCE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA SOR JUANA INES DE L | -99.6058 | 18.8996
MEX230202225942 | México | Coatepec Harinas | Primera de Zacanguillo (Santo Niño Doctor) | CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN RANCHERIA PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR), 51705 COATEPEC HARINAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR L | -99.7625 | 18.9243
MEX230202224576 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | AVENIDA REVOLUCION NORTE PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA REVOLUCION NORTE Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE ISIDRO FABELA LA OBRA SE UBICA EN LA AV REVOLU | -99.5382 | 19.9591
MEX230202227835 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55666 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA, CALLE VICENTE GUERRERO ESTAS ACCIONES DE OBRA SE LOCALIZAN EN LA COLONIA LOMA BONITA C | -99.1672 | 19.9616
MEX230202229950 | México | Acolman | Tepexpan | CERRADA 2A. DE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CERRADA 1A. CERRADA DE SANTA CRUZ Y CALLE ZARZAMORA, CALLE DURAZNO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA 1A CERRADA DE SANTA CRUZ Y LA CALLE ZARZAMORA C | -98.957 | 19.623
MEX230202226718 | México | Amatepec | Amatepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATEPEC, 51500 AMATEPEC, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO PROYECTO A REALIZARSE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA A EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CALLE VICENTE VICENTE GUERRERO P | -100.1864 | 18.6828
MEX230202227855 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | BARRIO SANTA ANA, 51980 BARRIO DE SANTA ANA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE EL CALVARIO ESQUINA CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CALLE EL CALVARIO, CALLE EL CALVARIO RUMBO A LA IGLESIA DE EL CALVARIO COORDENADAS U | -99.5879 | 18.8382
MEX230202229972 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE LA ALBERCA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE DURAZNO COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE CHABACANO LA VI | -98.957 | 19.623
MEX230202226758 | México | Morelos | San Marcos Tlazalpan | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS TLAZALPAN, 50590 SAN MARCOS TLAZALPAN, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL COL. MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN, AVENIDA AV. PRIN | -99.7202 | 19.7831
MEX230202226780 | México | Lerma | San Mateo Atarasquillo | CALLE DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO ATARASQUILLO, 52044 SAN MATEO ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CARRETERA DE LA GRANJA Y CARRETERA CONSTITULLENTES, CARRETERA AMOMULULCO ATARASQUILLO LOCALIAD SAN MATEO ATARASQUILLO A | -99.4609 | 19.3183
MEX230202226787 | México | Lerma | Zacamulpa Tlalmimilolpan | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, 52050 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE REFORMA, CALLE RAYÓN POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE LLEGA A ZACAMULPAN TLALMIMILOLPA | -99.4476 | 19.3885
MEX230202224634 | México | Lerma | Colonia Álvaro Obregón Tlalmimilolpan | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, 52010 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FLORES MAGON POR LA CARRETERA AMOMOLULC | -99.494 | 19.3822
MEX230202224697 | México | Lerma | Colonia Álvaro Obregón Tlalmimilolpan | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, 52010 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XO | -99.4937 | 19.3794
MEX230202223566 | México | Amanalco | San Juan | CALLE RUMBO A LA PALMA PUEBLO SAN JUAN, 51260 SAN JUAN, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DEL AUDITORIO A LA IGLESIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RUMBO A LA PALMA ENTRE LA IGLESIA Y EL AUDITORIO DE SAN JUAN SEGUN | -100.0301 | 19.2481
MEX230202223569 | México | Amanalco | San Mateo | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA IGLESIA A PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN MATEO, 51266 SAN MATEO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA IGLESIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA IGLESIA CON LA COMUNID | -100.0152 | 19.2805
MEX230202223573 | México | Amanalco | Polvillos (San Bartolo Quinta Sección) | CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO POLVILLOS SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN, 51268 POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN), AMANALCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ZONA SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE P | -100.0816 | 19.2366
MEX230202223581 | México | Coatepec Harinas | San Martín el Salto | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN EL SALTO RANCHERIA SAN MARTÍN EL SALTO, 51720 SAN MARTÍN EL SALTO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDA DEL MONTE Y CALLE LIBRAMIENTO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA C | -99.8014 | 18.9402
MEX230202226858 | México | Lerma | Las Mesas Huitzizilapan | CALLE CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO LAS MESAS HUITZIZILAPAN, 52059 LAS MESAS HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AGUSTIN GONZALEZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD | -99.4476 | 19.4241
MEX230202226106 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA COL EL PEDREGAL INTERIOR SN COLONIA JUNTAS DE ZACATEPEC EL PEDREGAL 2DA. MANZANA, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE CE | -100.1444 | 18.8884
MEX230202215071 | México | Jiquipilco | Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan | CALLE INDEPENDENCIA MANZANA MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA JIQUIPILCO A IXTLAHUACA Y , CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IND | -99.7053 | 19.5761
MEX230202215073 | México | Tultitlán | Buenavista | AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA COLONIA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO Y SIERRA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 5 | -99.1654 | 19.5898
MEX230202228833 | México | Apaxco | Santa Cecilia | CALLE ROBERTO CANTORAL INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 55663 SANTA CECILIA, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE JOSE PABLO MONCAYO, CALLE JULIAN CARRILLO ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CECILIA C | -99.1514 | 19.9791
MEX230202229463 | México | Apaxco | Colonia Juárez | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55664 COLONIA JUÁREZ, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SAN JOSE TEÑA ESTA ACCION DE OBRA ESTA UBICADA EN COLONIA JUAREZ CON NUMERO DE ZAP RURAL 150 | -99.1482 | 19.9958
MEX230202229479 | México | Apaxco | 3 de Mayo | INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 55663 3 DE MAYO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAUCE, CALLE PIRUL ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 3 DE MAYO CON NUMERO DE ZAP RURAL 150100021 EN LA CALLE SIN N | -99.1659 | 19.9815
MEX230202229999 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE CHABACANOS COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CAPULIN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE | -98.959 | 19.6238
MEX230202230008 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE VERANO COLONIA LAS BRISAS, 55883 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE NARANJAS Y CALLE ENCINOS, CALLE OTOÑO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NARANJAS Y LA CALLE ENCINOS COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE OTOÑO LA VI | -98.9808 | 19.6001
MEX230202215931 | México | Tultitlán | Fuentes del Valle | AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO SANTA MARÍA CUAUTEPEC, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y AVENIDA PORTALES, AVENIDA PORTALES EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMAR | -99.1342 | 19.6305
MEX230202215934 | México | Ixtapan de la Sal | San Alejo | CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN ALEJO, 51933 SAN ALEJO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO EN LA CALLE QUE VA AL PANTEÓN 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL MISMO | -99.7295 | 18.8265
MEX230202215941 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUELA PREESCOLAR CORREGIDORA DE | -98.9396 | 19.3101
MEX230202215942 | México | Chapa de Mota | Damate | TERRACERÍA TRAMO CAMINO DAMATE-BARAJAS - DAMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA DAMATE, 54363 DAMATE, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA MACAVACA-BARAJAS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA CON RUMBO A MACAVACA POR | -99.4839 | 19.8475
MEX230202215111 | México | Otzolotepec | San Mateo Mozoquilpan | CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 265 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO Z | -99.553 | 19.4274
MEX230202216478 | México | Ozumba | San Vicente Chimalhuacán | CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE CHIMALHUACAN, 56800 SAN VICENTE CHIMALHUACÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO ENTRE LA | -98.8025 | 19.0187
MEX230202224941 | México | Villa Guerrero | Ejido de la Finca | CALLE GIRASOLES RANCHERIA EJIDO DE LA FINCA, 51767 EJIDO DE LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GLADIOLAS, CALLE MARGARITAS CARRETERA VILLA GUERRERO LA FINCA DESVIACIÓN AL EJIDO DE LA FINCA EN LAS CALL | -99.6273 | 18.8814
MEX230202226663 | México | Apaxco | 3 de Mayo | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 55663 SANTA CECILIA, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 15 DE ESPTIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 3 DE MAYO ES UNA | -99.1541 | 19.9833
MEX230202228053 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | CALLE CAMINO A SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ AYOTUXCO, 52795 SANTA CRUZ AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE LA MINA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL INICIO DE LA REHABILITACION DE CAMINO A LA GLORIETA SE UB | -99.3831 | 19.3906
MEX230202228135 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | CERRADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE PRIVADA LA NORIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA AGEB 0215 Y SE UBUCA EN LA CALL | -99.1712 | 19.9687
MEX230202230024 | México | Acolman | San Bartolo | CERRADA LA ESPERANZA PUEBLO SAN BARTOLO, 55880 SAN BARTOLO, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CERRADA COLCO, CALLE MEXICO A CUATRO CUADRAS DE LA ESC. TELESEC. CALMECAC Y A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOME APOST | -98.8966 | 19.656
MEX230202230033 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE DURAZNO COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CHABACANO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE | -98.959 | 19.6235
MEX230202230038 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE LA ALBERCA COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE MINA Y CALLE REGADERA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE MINA COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE CAPULIN LA VIALIDAD A I | -98.9581 | 19.6243
MEX230202230039 | México | Villa del Carbón | San Luis Taxhimay | CALLE LOMA DEL CAPULIN PUEBLO SAN LUIS TAXHIMAY, 54325 SAN LUIS TAXHIMAY, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS TAXHIMAY Y , DESDE LA CARRETERA VILLA DEL CARBON SAN LUIS TAXHIMAY A 140 METROS DEL | -99.3936 | 19.8454
MEX230202226946 | México | Ixtapan de la Sal | Tecomatepec | CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO SAN PEDRO TECOMATEPEC, 51933 TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL PANTEÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLAN | -99.7001 | 18.835
MEX230202226948 | México | Lerma | Colonia Guadalupe Victoria Huitzizilapan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE C. LERMA, LA UBICACION SE ENCUENTRA 500 MTS APROXIMADO D | -99.4522 | 19.4044
MEX230202226985 | México | Huixquilucan | San Bartolomé Coatepec | AVENIDA ACUEDUCTO LERMA 116 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, 52793 SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y CALLE EL GRILLO, EL DOMICILIO DONDE SE VA A CONTRUIR CUARTO DORMITORIO Y CUAR | -99.3183 | 19.3966
MEX230202226992 | México | Lerma | Zacamulpa Tlalmimilolpan | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, 52050 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTA A 200MTS APROXIMADOS DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE REFORMA | -99.4454 | 19.3892
MEX230202228177 | México | Xalatlaco | Cruz Larga | CALLE BENITO JUEREZ NORTE PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE REGINO VEGA Y CERRADA MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE ENTRE | -99.4042 | 19.1759
MEX230202228189 | México | Huehuetoca | La Cañada | AVENIDA XALAPA BARRIO LA CAÑADA, 54685 LA CAÑADA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD MARCO ANTONIO VELAZQUEZ REYNA Y CALLE URUAPAN, SE UBICA EN LIMITES CON EL BARRIO SALITRILLO EN DIRECCION AL FRACIONAMIENTO SANTA TERESA VII P | -99.2288 | 19.8429
MEX230202228886 | México | Xalatlaco | San Juan Tomasquillo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN TOMASQUILLO, 52688 COEXAPA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ COROY Y CERRADA LA VAQUITA, CARRETERA XALATLACO- AJUSCO LA OBRA SE ENCUENTRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCR | -99.3926 | 19.1659
MEX230202229672 | México | Jocotitlán | Zacualpan | PUEBLO ZACUALPAN, 50736 ZACUALPAN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA COMUNIDAD DE ZACUALPAN | -99.8409 | 19.7458
MEX230202229690 | México | Villa del Carbón | La Cruz y Carrizal | PUEBLO LA CRUZ Y CARRIZAL, 54324 LA CRUZ Y CARRIZAL, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL CRUZ Y CARRIZAL Y , SE CONSTRUIRA A 600 METROS DEL TBC NÚM. 486 LA CRUZ Y CARRIZAL, VILLA DEL CARBÓN | -99.4154 | 19.8313
MEX230202230053 | México | Acolman | Tepexpan | CERRADA 2A EL OLIVO COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE LIEBANO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIEBANO Y CALLE FRANCISCO SARABIA COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA 1CDA DE | -98.9607 | 19.6219
MEX230202230058 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE PERA COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE LA ALBERCA Y CALLE ZARZAMORA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA ALBERCA Y CALLE ZARZAMORA COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE LA REGADERA LA | -98.9581 | 19.623
MEX230202226231 | México | Tejupilco | Los Colorines | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS EUCALIPTOS INTERIOR SN RANCHERIA LOS COLORINES, 51414 COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA COL LOS EUCALIPTOS FRENTE AL RECINTO Y CALLE CALLE HACIA | -100.155 | 18.8973
MEX230202226244 | México | Huixquilucan | Santiago Yancuitlalpan | CERRADA LA VARA INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO YANCUITLALPAN, 52766 SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE CAMINO REAL MÉXICO, AVENIDA MÉXICO LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PARA COCINA SE UBICA A 70 METROS | -99.3016 | 19.3862
MEX230202217226 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE PONIENTE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE NORTE 21, CALLE PONIENTE 10 ESCUELA PREESCOLAR LIC IGNACIO PICHARDO PAGAZA UBICADO EN CALLE PONIE | -98.9474 | 19.2988
MEX230202217227 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL TRIUNFO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORINTE 29 Y CALLE SOR JUANA, AVENIDA LOPEZ MATEOS ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBIUCADA EN CALLE IGANACIO ZA | -98.9123 | 19.2892
MEX230202228213 | México | Lerma | Lerma de Villada | CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE GUSTABO BAZ PRADA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 24 DE DICIEMBRE INGRESANDO A LERMA POR LA CALLE REOLIN BAREGON PASANDO | -99.5169 | 19.2936
MEX230202228214 | México | Lerma | Santa Cruz Huitzizilapan | CALLE VICENTE GUERRERO MUNCHU QUINTANARRO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA XOCHICUAUTLA CHARCO A LA ALTUR | -99.4396 | 19.4018
MEX230202228960 | México | Jocotitlán | San Juan Coajomulco | PUEBLO SAN JUAN COAJOMULCO, 50715 SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 80 METROS ARRIBA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO | -99.9646 | 19.7475
MEX230202230076 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA Y CARRETERA XALATLACO-AJUSCO, CALLE 10 DE OCTUBRE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO A LA COMUNIDAD DEL ÁGUILA EN CONTRA | -99.414 | 19.1745
MEX230202227037 | México | Temascaltepec | Real de Arriba | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO REAL DE ARRIBA, 51340 REAL DE ARRIBA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC LAS JUNTAS Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A REAL DE ARRIBA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CA | -100.0074 | 19.0421
MEX230202227039 | México | Lerma | Zacamulpa Tlalmimilolpan | CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, 52050 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE AV REFORMA, LA UBICACION SE ENCUENTRACERCA DE LA AV REFORMA EN DIRECCION | -99.442 | 19.3891
MEX230202227047 | México | Ixtapan de la Sal | El Salitre | CALLE ALFREDO DEL MAZO PUEBLO EL SALITRE, 51924 EL SALITRE, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN Y CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO DE | -99.6673 | 18.8218
MEX230202218284 | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | CALLE GALEANA INTERIOR SN SECTOR SAN PEDRO NEXAPA, 56960 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA UNION EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBANA SAN PEDRO NEXAPA AGEBS 0106 0110 | -98.7351 | 19.0809
MEX230202227389 | México | Huixquilucan | Magdalena Chichicaspa | CALLE NUBE PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE TUBERROSA Y CERRADA TERCERA CERRADA DE BUGAMBILIA, CARRETERA HUIXQUILUCAN-NUACALPAN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO | -99.3281 | 19.4219
MEX230202227449 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BOVEDA, CALLE MARTE ESTA OBRA O ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA CENTRO CON NÚMERO DE AGEB 0198 Y 0179 LA PRIM | -99.1745 | 19.9793
MEX230202228323 | México | Jocotitlán | Santiago Yeche | PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE REGULACION DEL BARRIO DE ENGASEME Y A 300 METROS DEL BOULEVARD SANTIAGO YECHE | -99.7152 | 19.6999
MEX230202230092 | México | Acolman | Tepexpan | CALLE DIVISION DEL NORTE PUEBLO SAN MATEO CHIPILTEPEC, 55890 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL EN CALLE DIVISION DEL NORTE AL LADO SUR INCIA EL TRAMO DE CALLE VERACRUZ CERCA DE LA UBR | -98.8939 | 19.6127
MEX230202227473 | México | Xalatlaco | Águila (La Mesa) | CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO ÁGUILA (LA MESA), 52686 COEXAPA, XALATLACO MÉXICO ENTRE CARRETERA XALATLACO - AJUSCO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CAMINO AL YETE LA PRESENTE OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE L | -99.3903 | 19.1599
MEX230202228343 | México | Villa Guerrero | La Finca | CALLE SAUCE PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE AL CAMPO DE FUT BOL, CALLE CARRETERA AL EJIDO DE LA FINCA CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO IXTAPAN DE LA SAL DESVIACIÓN A LA FINCA A 30 | -99.6399 | 18.893
MEX230202229001 | México | Xalatlaco | Tejocotes | CALLE AL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TEJOCOTES, 52684 TEJOCOTES, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA TEJOCOTES Y CALLE CORREGIDORA, CALLE OTTAWA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE AL CAMPO DE FUTBOOL SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA TE | -99.4007 | 19.1825
MEX230202229007 | México | Jiquipilco | Jiquipilco | CALLE BENITO JUARES PUEBLO JIQUIPILCO, 50800 JIQUIPILCO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALFREDO GOMEZ LEON, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO CP 50850,JIQUIPILCO E | -99.6085 | 19.5523
MEX230202230122 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CALLE PASEO DE LA SELVA BARRIO SAN FRANCISCO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE TEPETITLA, CALLE DE LOS MANANTIALES LA PRESENTE OBRA DE REHABILITACION DE PARQUE DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTR | -99.4104 | 19.1859
MEX230202227140 | México | Lerma | Santa María Atarasquillo | CALLE DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 3 DE MAYO, A 500 METROS DEL ARCO DE LA SALIDA DE SANTA MARIA ATRASQUILL | -99.4723 | 19.3299
MEX230202227141 | México | Lerma | Colonia Guadalupe Victoria Huitzizilapan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR LA CARRETE | -99.455 | 19.4031
MEX230202227144 | México | Villa Guerrero | La Finca | CALLE SINALOA PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL -MEXICO Y , CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL MEXICO AL PONIENTE DE LA FINCA SOBRE LA VIALIDAD SINALOA EN LA CENTRAL DE | -99.6447 | 18.8969
MEX230202226344 | México | Polotitlán | Polotitlán de la Ilustración | CALLE PROL MATAMOROS INTERIOR 0 COLONIA POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN, 54200 POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN, POLOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS C | -99.8154 | 20.2238
MEX230202219838 | México | Tenango del Valle | San Pedro Zictepec | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 SAN PEDRO ZICTEPEC, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LEON GUZMAN EL PROYECTO SE UBICA A 90 METROS HACIA EL SUR DEL TEMPLO DE SAN PED | -99.5781 | 19.0383
MEX230202219847 | México | Tenango del Valle | San Pedro Zictepec | CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ORIENTE PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 SAN PEDRO ZICTEPEC, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANGO TENANCINGO Y CALLE DIAGONAL HIDALGO, CARRETERA TENANGO TENANCINGO EL PROYECTO SE UBI | -99.5716 | 19.033
MEX230202228364 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO SIN NOMBRE Y CAMINO ZANJA EJIDAL, CALLE NOGALES CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA DE GRANJAS EL ARENA | -98.97 | 19.5857
MEX230202228402 | México | Lerma | Colonia Guadalupe Victoria Huitzizilapan | CALLE PUENTE DE VIGAS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO, CALLE BENITO JUAREZ POR LA | -99.4567 | 19.401
MEX230202230140 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y AVENIDA ISABEL DE MOCTEZUMA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO EL CBTA 96 Y LA SECUNDARIA GABRIELA MIST | -99.4275 | 19.1793
MEX230202227209 | México | Amatepec | El Matadero | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO AMATEPEC - EL MATADERO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA EL MATADERO, 51544 EL MATADERO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL MATADERO QUE SE UBICA A MEDIO KI | -100.1083 | 18.6899
MEX230202219978 | México | Lerma | San Miguel Ameyalco | CALLE RIO SECO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE MORELOS, CALLE MERIDA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A SAN MIGUEL AMEYALCO LOCALIZAN | -99.4636 | 19.3109
MEX230202220454 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tetetla | PUEBLO SAN FRANCISCO TETETLA, 52310 SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO 1 SE UBICA SOBRE LA CALLE LA HUERTA AL NORESTE DEL TEMPLO A SAN FRANCISCO DE ASIS A 450 METROS DE LA DELEGACION M | -99.6037 | 19.1152
MEX230202227526 | México | Huixquilucan | Zacamulpa | AVENIDA ZACAMULPA SUR INTERIOR 0 PUEBLO ZACAMULPA, 52766 ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE CHABACANOS, CALLE SAUCES EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO Y UN CUARTO PARA COCINA SE UBICA EN LA | -99.3317 | 19.3539
MEX230202229079 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE EMIIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA FERROCARRIL ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA | -99.1787 | 19.983
MEX230202229792 | México | Xalatlaco | Morelos | CALLE PIRAMIDES PUEBLO MORELOS, 52684 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS ORIENTE Y CALLE TEJOCOTES, CALLE CRUZ LARGA LA OBRA CONCTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PIRAMIDES SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MORELOS CA | -99.3863 | 19.1782
MEX230202229796 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CALLE FRANCISCO SARABIA BARRIO SAN FRANCISCO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS MANANTIALES Y CALLE PASEO DE LA SELVA, CALLE VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LOS MANANTIALES Y PASE | -99.4111 | 19.1856
MEX230202229798 | México | Xalatlaco | Cruz Larga | CALLE REGINO VEGA PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MANUEL GOALEZ COROY LA OBRA DE CONCTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REGINO VEGA SE ENCU | -99.4036 | 19.174
MEX230202220829 | México | Huehuetoca | Santa Teresa | BOULEVARD ARQ MARCO ANTONIO VELAZQUEZ REYNA FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 54694 SANTA TERESA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE NARDOS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANTA TERESA I | -99.2284 | 19.8389
MEX230202227539 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUIRRE INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE AGUIRRE, 51412 RINCÓN DE AGUIRRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD HACIA EL POZA DISTRIBUIDOR DE AGUA Y CALLE C | -100.1351 | 18.8989
MEX230202228470 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | BARRIO SANTA ANA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NIÑOS HEROES CRUCE CON CALLE HERMENEGILDO GALEANA, PRIVADA HERMENEGILDO GALEANA CRUCE CALLE HERMENEGILD | -99.5835 | 18.838
MEX230202228473 | México | Jiquipilco | Manzana Segunda | AVENIDA IXTLAHUACA DE RAYON A NAULCALPAN MANZANA MANZANA SEGUNDA, 50810 MANZANA SEGUNDA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA DE RAYON A NAULCALPAN Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA IXTLAHUA | -99.5949 | 19.568
MEX230202222569 | México | Coatepec Harinas | Colonia Guadalupe | CALLE CAMINO PRINCIPAL A COLONIA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 51713 COLONIA GUADALUPE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CARRETERA COATEPEC IXTAPAN DE LA SAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA | -99.7717 | 18.8963
MEX230202222676 | México | Chapa de Mota | Ejido de San Felipe Coamango | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - LAS MANZANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 178 EJIDO SAN FELIPE COAMANGO, 54387 EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO EJIDO DE SAN FELIPE Y , SE LLEGA POR LA CARR | -99.5933 | 19.8836
MEX230202227634 | México | Apaxco | Coyotillos | CALLE VILLA FLORES INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE ROMERO, CALLE DE LA ROSA ESTAS ACCIONES DE OBRA SE LOCALIZAN EN EL BARRIO COYOTILLOS ES UNA ZAP RURAL CON NÚMER | -99.1575 | 20.005
MEX230202227647 | México | Lerma | Santa Cruz Huitzizilapan | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LERMA Y CALLE JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE LLEGA A SANTA CRU | -99.4508 | 19.3976
MEX230202229250 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN BARTOLO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA SELVA Y AVENIDA MEXICO, AVENIDA MOCTEZUMA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PASEO DE LA SELVA AVENIDA MEXICO Y AVENID | -99.4173 | 19.1859
MEX230202227340 | México | Apaxco | Santa María Apaxco | CALLE DEL CARMEN INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA APAXCO, 55667 SANTA MARÍA APAXCO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 2 DE MARZO ESTA ACCION U OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARIA | -99.1876 | 19.9616
MEX230202227679 | México | Jiquipilco | Manzana Segunda de Santa Cruz Tepexpan | CALLE PRINCIPAL A MANZANA SEGUNDA MANZANA MANZANA SEGUNDA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA SEGUNDA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA JIQUIPILCO A IXTLAHUACA Y CARRETERA CARRETERA A TIERRA BLANCA, L | -99.6987 | 19.5772
MEX230202228528 | México | Lerma | San Martín las Rajas Huitzizilapan | CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, 52059 SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN Y CALLE INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LA D | -99.408 | 19.4175
MEX230202229252 | México | Xalatlaco | Cruz Larga | CALLE ROSAL Y BUGAMBILIAS PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE Y CERRADA ROSALIA, PRIVADA GARDENIA LA PRESENTE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSALES Y BUGAMBILIA SE ENCUENTRA | -99.388 | 19.1737
MEX230202229263 | México | Acolman | Misión San Agustín [Conjunto Urbano] | CALLE MISION SAN BARTOLOME COLONIA MISIÓN SAN AGUSTÍN, 55885 MISIÓN SAN AGUSTÍN [CONJUNTO URBANO], ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE SAN SAMUEL Y CALLE MISION SAN ANDRES, EL LUGAR DE LA LINEA DE CONDUCCION SE UBICA EN EL COSTADO IZQ | -98.9411 | 19.6338
MEX230202229265 | México | Apaxco | Pérez de Galeana | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO PÉREZ DE GALEANA, 55665 PÉREZ DE GALEANA, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE HIDALGO ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE PEREZ DE GALEANA CON N | -99.144 | 19.9771
MEX230202232709 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Calle Gral. Venustiano Carranza 20 Pte. 300, Francisco I. Madero, 50130 Toluca de Lerdo, Méx. | -99.6573 | 19.2794
MEX230202232713 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Chalco Manzana 036, Sor Juana Inés de la Cruz, 50040 Toluca de Lerdo, Méx. | -99.6709 | 19.2955
MEX230202232419 | México | Tecámac | Sierra Hermosa [Unidad Deportiva Regional] | Carr. Federal Pachuca - Mexico, 55749 San Martín Azcatepec, Méx. | -98.9807 | 19.7019
MEX230202232779 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | Entre Calle Sin nombre y Calle Emiliano Zapata | -98.9705 | 19.5877
MEX230202224579 | México | Atenco | San Cristóbal Nexquipayac | PROLONGACION 18 DE MARZO PUEBLO SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56315 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LAS MORAS, CALLE CANALETA CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPA | -98.9298 | 19.5763
MEX230202229563 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | CALLE LIBRAMIENTO AL LLANO DE ZACAPEXCO PUEBLO SAN JERONIMO ZACAPEXCO, 54310 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO Y CALLE PRINCIPAL SAN JERONIMO ZACAPEXCO, CALLE JULIAN ALCANTA | -99.482 | 19.7214
MEX230202232068 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Paseo Tollocan S/N, esq, C. Jesús Carranza, Moderna de la Cruz, 50180 Toluca de Lerdo, Méx. | -99.6583 | 19.2725
MEX230202232453 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Av Paseo Tollocan, C. Jesús Carranza, Moderna de la Cruz, 50180 Toluca de Lerdo, Méx. | -99.659 | 19.2728
MEX230202232810 | México | Atenco | Francisco I. Madero | Calles Colonia Francisco I. Madero | -98.9342 | 19.5301
MEX230202232820 | México | Villa de Allende | San Cayetano | San Cayetano, municipio de Villa de Allende, Estado de México | -100.0995 | 19.3774
MEX230202231041 | México | Texcaltitlán | Hueyatenco | CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA PEÑITA PUEBLO HUAYATENCO, 51695 HUEYATENCO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA PEÑITA Y , A 300 MTS DE LA ENTRADA DE RASTROJO LARGO RUMBO A LA PEÑITA Y PASAND | -99.968 | 18.8879
MEX230202231043 | México | Texcaltitlán | Tlacotepec | CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOTEPEC PUEBLO TLACOTEPEC, 51673 TLACOTEPEC, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOTEPEC Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE TLACOTEPEC CON DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA PASANDO LA ES | -99.9338 | 18.9654
MEX230202231044 | México | Texcaltitlán | Santa María | CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA, 51676 SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE EL AFORO Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EL AFORO ENTRE EL PUENTE DEL AFORO Y EL BANCO DE ARENA CERCA DE LA CARRETERA P | -99.9322 | 18.9234
MEX230202231046 | México | Texcaltitlán | Tlacotepec | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC, 51673 TLACOTEPEC, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE LA CARRETERA A LAS TABLAS Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA TLACOTEPEC ENTRE | -99.9345 | 18.9676
MEX230202231047 | México | Texcaltitlán | Las Tablas (Las Tablas San José) | CALLE RUMBO A LA ZONA DE ESCUELAS INTERIOR SN RANCHERIA LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ, 51675 LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA L | -99.9396 | 18.9705
MEX230202232835 | México | Atenco | La Pastoría | Entre Calles 15 de Septiembre y 1ro de Mayo | -98.912 | 19.5426
MEX230202232837 | México | San José del Rincón | Jaltepec Centro | JALTEPEC,CENTRO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | -100.0917 | 19.6036
MEX230202232843 | México | Nextlalpan | Cuatro Caballerías | Cuatro Caballerías, municipio de Nextlalpan | -99.0383 | 19.7603
MEX230202231049 | México | Texcaltitlán | Carbajal | CALLE RUMBO A CAPULMANCA INTERIOR SN PUEBLO CHIQUINTEPEC, 51696 CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRENTE A LA DESVIACIÓN Y , PASANDO LA ZONA CENTRICA CON RUMBO A CAPULMANCA EN LA COLONIA CHIQUIUNT | -99.9127 | 18.9113
MEX230202231052 | México | Texcaltitlán | Las Tablas (Las Tablas San José) | CALLE RUMBO AL MIRADOR RANCHERIA LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ, 51675 LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PARAJE DON POLO Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN | -99.9439 | 18.9702
MEX230202231053 | México | Texcaltitlán | Jesús del Monte | CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL KINDER PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 51693 ACATITLÁN, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRENTE AL AUDITORIO Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA JESÚS DEL MONTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO AL | -99.9484 | 18.9206
MEX230202231055 | México | Texcaltitlán | Palo Amarillo | CALLE ATRAS DE LAS TRUCHAS EL PARAISO RANCHERIA PALO AMARILLO, 51673 PALO AMARILLO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA MARIA Y , SOBRE LA CARRETERA LA PUERTASULTEPEC POR LA ZONA ATRÁS DE LAS TRUCHAS CONOCID | -99.9109 | 18.9795
MEX230202231056 | México | Texcaltitlán | Nueva Santa María | CALLE PRINCIPAL NUEVA SANTA MARIA RANCHERIA NUEVA SANTA MARÍA, 51676 NUEVA SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , SE LOCALIZA EN CARRETERA HACIA NUEVA SANTA MARÍA ANTES DE LA ANTENA Y CAMINO ARRI | -99.9148 | 18.935
MEX230202231057 | México | Texcaltitlán | Los Lirios | CALLE CAMINO VIEJO A LOS LOS LIRIOS RANCHERIA LOS LIRIOS, 51675 LOS LIRIOS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE EL CAMINO VIEJO LOS LIRIOS Y LA TELESECUNDARIA | -99.9574 | 18.9826
MEX230202231058 | México | Texcaltitlán | Palmillas | CALLE DE LOS TEJOCOTES PUEBLO PALMILLAS, 51674 PALMILLAS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , ATRÁS DE LA ANTENA DEL PUEBLO ENTRE LOS TEJOCOTES Y A UN COSTADO DE DE LA ANTENA SOBRE LA CARRETERA PRIN | -99.8847 | 18.9672
MEX230202231059 | México | Texcaltitlán | San Miguel | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL, 51690 SAN MIGUEL, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARR LA PUERTA SULTEPEC ATRÁS DE LA MADERERIA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL Y | -99.9485 | 18.9294
MEX230202231060 | México | Texcaltitlán | Jesús del Monte | CALLE CARRETERA TEXCALTITLÁN-SULTEPEC PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 51693 SAN FRANCISCO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE JESÚS DEL MONTE Y , SOBRE LA CARRETERA TEXCALTITLÁN SULTEPEC EN LA ENTRADA A JESÚS DEL MONTE CER | -99.938 | 18.9111
MEX230202231061 | México | Texcaltitlán | Las Tablas (Las Tablas San José) | CALLE CARRETERA DE TERRACERIA RUMBO A LAS TABLAS RANCHERIA LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ, 51675 LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LAS TABLAS SAN JOSÉ Y , CARRETERA DE TERRACERIA | -99.9433 | 18.9768
MEX230202231062 | México | Texcaltitlán | San Miguel | CALLE CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO PUEBLO SAN MIGUEL, 51690 SAN MIGUEL, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA TIERRAS BLANCAS Y , CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO RUMBO A TIERRAS BLANCAS POR LIBRAMIENTO C | -99.9511 | 18.9283
MEX230202231063 | México | Texcaltitlán | Nueva Santa María | CALLE CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARIA RANCHERIA NUEVA SANTA MARÍA, 51676 NUEVA SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE LIMITES CON PALMILLAS Y , CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARÍA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -99.9112 | 18.9337
MEX230202231064 | México | Texcaltitlán | Palo Amarillo | CALLE PRINCIPAL DE PALO AMARILLO RANCHERIA PALO AMARILLO, 51673 PALO AMARILLO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMALERO ENTRE LA CALLE ANTES DE LLEGAR A LOS PLÁSTICOS ENFRENTE | -99.9176 | 18.9805
MEX230202231065 | México | Texcaltitlán | Los Lirios | CALLE PRINCIPAL AL CENTRO RANCHERIA LOS LIRIOS, 51675 LOS LIRIOS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y JUNTO A RAFAEL XIMELLO | -99.9583 | 18.9796
MEX230202231066 | México | Texcaltitlán | Los Lirios | CALLE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL KINDER RANCHERIA LOS LIRIOS, 51675 LOS LIRIOS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , PASANDO EL KINDER DE LA COMUNIDAD SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CASA DEL SEÑOR MELCHOR | -99.9605 | 18.9836
MEX230202231067 | México | Texcaltitlán | Noxtepec | CALLE ENTRADA A NOXTEPEC PUEBLO NOXTEPEC, 51695 NOXTEPEC, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A PANTOJA Y , ENTRADA A NOXTEPEC POR EL LADO DE TEJUPILCO ENTRE CAMINO A PANTOJA Y CARRETERA A SULTEPEC TEJUPILCO | -100.0038 | 18.8738
MEX230202231068 | México | Texcaltitlán | Jesús del Monte | CALLE CALLE PRINCIPAL A JESÚS DEL MONTE PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 51693 SAN FRANCISCO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE A SAN FRANCISCO Y , FRENTE A LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE ENTRE NUEVA CALLE DE TERRACERIA POR LA BRECHA A | -99.9376 | 18.9114
MEX230202232847 | México | Apaxco | El Pixquay | El Pixquay, municipio de Apaxco, Estado de México | -99.1671 | 19.9758
MEX230202232870 | México | Tepetlaoxtoc | La Venta (La Loma) | La Venta (La Loma), municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México | -98.7681 | 19.5492
MEX230202232872 | México | Atenco | San Salvador Atenco | Entre Avenida Ojo de Agua y Calle 1ro de Agosto | -98.9217 | 19.5599
MEX230202232875 | México | Jocotitlán | Barrio la Venta | Barrio La Venta, municipio Jocotitlán, Estado de México | -99.8014 | 19.7267
MEX230202232879 | México | Jocotitlán | Santa María Endare | Santa María Endare, municipio de Jocotitlán, Estado de México | -99.8158 | 19.7258
MEX230202232896 | México | Ocuilan | El Puente | El Puente, municipio de Ocuilan, Estado de México | -99.4229 | 18.984
MEX230202232900 | México | Tejupilco | Tenería (Pueblo Nuevo) | Tenería (Pueblo Nuevo) municipio de Tejupilco, Estado de México | -100.0925 | 18.9728
MEX230202232903 | México | Zinacantepec | Santa María del Monte | Santa María del Monto, municipio de Zinacantepec | -99.8167 | 19.2903
MEX230202232906 | México | Ixtlahuaca | Emiliano Zapata (Santo Domingo) | Emiliano Zapata (Santo Domingo), municipio de Ixtlahuaca, Estado de México | -99.7881 | 19.5797
MEX230202232908 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Toluca de Lerdo, Estado de México | -99.6532 | 19.2879
MEX230202231255 | México | Coatepec Harinas | San Luis (Colonia Hidalgo) | CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN LUIS PUEBLO SAN LUIS COLONIA HIDALGO, 51734 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIEND | -99.7616 | 18.8764
MEX230202232914 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México | -100.3033 | 18.5819
MEX230202232916 | México | Atenco | San Salvador Atenco | San Salvador Atenco | -98.9125 | 19.5583
MEX230202232921 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Toluca de Lerdo, Estado de México | -99.6532 | 19.2879
MEX230202232926 | México | Acolman | Tepexpan | Tepexpan, municipio de Acolman, Estado de México | -98.9144 | 19.6136
MEX230202231256 | México | Coatepec Harinas | La Cercada | CALLE PRIMERA DE ANALCO- CAMINO PRINCIPAL A LA CERCADA RANCHERIA LA CERCADA, 51735 COLONIA GUADALUPE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE ABASOLO, CALLE PRIMERA DE ANALCO DIRIGIRSE DEL JARDIN CE | -99.7747 | 18.8923
MEX230202231257 | México | Coatepec Harinas | El Cedrito | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL CEDRITO PUEBLO EL CEDRITO, 51734 EL CEDRITO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR | -99.7506 | 18.8593
MEX230202231258 | México | Coatepec Harinas | Coatepec Harinas | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA PUEBLO COATEPEC HARINAS, 51700 COATEPEC HARINAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, DIRIGIRSE A PARTIR DEL JARDIN CENTRAL EN DIRECCION A | -99.7647 | 18.9119
MEX230202232584 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Av. Paseo Tollocan Manzana 005, Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx. | -99.6582 | 19.2737
MEX220402187209 | México | Temoaya | Tlaltenango Abajo | CALLE ICENTE GUERRERO LOS ENCINOS Y GUADALUPE GUADARRAMA BARRIO TLALTENANGO ABAJO, 50850 TLALTENANGO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE A LA MAGDALENA TENEXPAN EL PROYE | -99.5872 | 19.4705
MEX230202233724 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Toluca de Lerdo, Estado de México | -99.6532 | 19.2879
MEX230202233851 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Ciudad López Mateos, municpio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México | -99.2469 | 19.5611
MEX230202233856 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE | -99.2381 | 19.7712
MEX230202234330 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.192 | 19.7446
MEX230202234330 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1905 | 19.7444
MEX230202234330 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1884 | 19.744
MEX220402157579 | México | Amecameca | San Francisco Zentlalpan | CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56930 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LA ROSA, CALLE LA PAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE LAURA MENDE | -98.7843 | 19.1449
MEX220402174490 | México | Temoaya | San José Comalco | CALLE A LA RATONERA Y A TLACHALOYA PUEBLO SAN JOSÉ COMALCO, 50893 SAN JOSÉ COMALCO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS CEDROS, CALLE AL CENTRO ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES DEL PARAJE LOS CEDROS. EL P | -99.6333 | 19.4753
MEX220402157503 | México | Amecameca | San Diego Huehuecalco | CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO HUEHUECALCO, 56955 SAN DIEGO HUEHUECALCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE MICHOACAN, CALLE CAMPECHE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN SAN DIEGO HUEHUECALCO EN LA | -98.7563 | 19.0877
MEX220402189933 | México | Temoaya | Calle Real | CALLE LOS ARCOS PUEBLO CALLE REAL, 50864 CALLE REAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A XIQUIPILCO Y CALLE LA RATONERA, CALLE SAN DIEGO ALCALA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE LOS RAMIREZ SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA A XIQUIPILCO | -99.6151 | 19.4792
MEX220402174452 | México | Temoaya | San Lorenzo Oyamel | CALLE LOS VENADOS Y DEL COBAEM PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE BORDO CAPULIN, CALLE DE LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN EL PARA | -99.5799 | 19.4362
MEX220402157569 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | CALLE DEL CASTILLO INTERIOR 56900 SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA PAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL CASTILLO ENTRE CAL | -98.7584 | 19.1182
MEX220302120453 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CARLOS PICHARDO CRUZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS PICHARDO CRUZ Y AVENIDA EJE 8, CALLE CARLOS CAMPOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN L | -99.0844 | 19.6543
MEX230202233855 | México | Jocotitlán | Ciudad de Jocotitlán | Ciudad de Jocotitlán, municipio de Jocotitlán, Estado de México | -99.793 | 19.7016
MEX220402146099 | México | Valle de Bravo | Valle de Bravo | AVENIDA FONTANAS COLONIA VALLE VERDE, 51200 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE A TOLUCA Y CALLE FONTANA ZARCA, CALLE A TOLUCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA FONTANAS DE LA COLONIA VALLE VERDE EL CORRALÓN DE VA | -100.1088 | 19.162
MEX230202234369 | México | Teoloyucan | San Bartolo | CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1602 | 19.7309
MEX230202234369 | México | Teoloyucan | San Bartolo | CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1604 | 19.7309
MEX230202234369 | México | Teoloyucan | San Bartolo | CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1609 | 19.7311
MEX230202234369 | México | Teoloyucan | San Bartolo | CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1579 | 19.7304
MEX230202234369 | México | Teoloyucan | San Bartolo | CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO | -99.1592 | 19.7307
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1797 | 19.7452
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO | -99.1788 | 19.745
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TELOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1775 | 19.7445
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1829 | 19.7458
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1828 | 19.7462
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1816 | 19.7459
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1804 | 19.7455
MEX230202234464 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO | -99.1853 | 19.7463
MEX220302104108 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO TERRACERIA PUEBLO NUEVO CENTRO A BARRIO SEGUNDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAR | -99.913 | 19.9281
MEX220302103996 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ARTICULO 27 INTERIOR SN COLONIA VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASCUAL FRANCO LA OBRA SE INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE HER | -99.6352 | 18.9607
MEX220302103999 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO, 52363 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PASEO LA ASUNCION Y CALLE ISIDRO FABELA, CALLE INDUSTRIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE COL SAN ISIDRO EN EL PRDIO Q | -99.5739 | 19.1481
MEX220302121509 | México | Temoaya | Enthavi | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A ZANJA VIEJA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A LA CUAL SE | -99.5788 | 19.4933
MEX220302127412 | México | Temoaya | Ejido de Dolores | CALLE JUAN ESCUTIA JUAN ALVAREA, CAMINO A PATHE Y CAMINO A LOMA DE SAN NICOLAS EJIDO DOLORES, 50883 EJIDO DE DOLORES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO REAL, CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA EN CUATRO TRA | -99.6121 | 19.4325
MEX220302109648 | México | Toluca | San Pablo Autopan | CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUSTIN MILLAN, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUSTIN M | -99.6636 | 19.3614
MEX220302104010 | México | Rayón | Santa María Rayón | CALLE MORELOS ISIDRO FABELA PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ZONA MILITAR PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL PROYECTO SE UB | -99.5818 | 19.147
MEX220302128625 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE ALAMO PUEBLO SANTIAGO OCCIPACO, 53250 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO REAL A SAN MATEO Y PRIVADA SAN JOSE, AVENIDA LOMAS VERDES LA VIALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -99.2532 | 19.4986
MEX220302127456 | México | Temoaya | La Cañada | CALLE CAMINO LOS GONZALEZ PUEBLO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA JOYA Y BRECHA SACA COSECHA, CALLE A LA LOMA EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO AL PARAJE LOS GONZALES Y SE UBICA A 100 METROS DE LA DESVI | -99.5954 | 19.4823
MEX220302126085 | México | Temoaya | La Magdalena Tenexpan 3ra. Sección | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LA PREPARATORIA, CALLE DE LA REFACCIONARIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL LU | -99.594 | 19.4458
MEX220302103937 | México | Ozumba | Huejote (Rancho Huejote) | CALLE MANANTIALES RANCHERIA HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), 56815 HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA NEPANTLA- ACHICHIPILCO Y CARRETERA A OZUMBA, LA CALLE MANANTIALES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEJ | -98.8303 | 18.9652
MEX220302126113 | México | Temoaya | Loma de San Nicolás | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LOMA DE SAN NICOLÁS, 50886 LOMA DE SAN NICOLÁS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 18 DE MARZO A 100 METROS EN DIR | -99.6067 | 19.4384
MEX220402171248 | México | Temoaya | Solalpan 2da. Sección | CAMINO TRAMO SOLALPAN - LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 BARRIO SOLALPAN 2DA SECCIÓN, 50865 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A ENTHAVI Y CALLE AL MANANTIAL DEL CABALLERO, CALLE A LOPEZ MATEOS EL PROYEC | -99.5616 | 19.5045
MEX220402172820 | México | Temoaya | Zanja Vieja | CALLE CAMINO A JIQUIPILCO EL VIEJO PUEBLO ZANJA VIEJA, 50866 ZANJA VIEJA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE A SAN PEDRO ABAJO, CALLE CIRUELOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO A JIQUIPILCO MISMA QUE CR | -99.5813 | 19.4937
MEX230202233707 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Toluca de Lerdo, Estado de México | -99.6532 | 19.2879
MEX230202234337 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. TLALPAN ZIMAPAN, TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO | -99.1985 | 19.7545
MEX230202234337 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. TLALPAN ZIMAPAN, TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO | -99.1979 | 19.7563
MEX220402172178 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE VALLE DE MEXICO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VISTA DEL VALLE SECCIÓN ELECTRICISTAS, 53290 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DE EJUTLA Y CALLE VALLE DE OAXACA, CALLE PICO DE | -99.266 | 19.4863
MEX220402172181 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CUEVA DE MONTESINOS Y ANDADOR ROCINANTE, CALLE LA MANCHA UBICADA A 280 METROS DEL MERCADO LA MANCHA II Y A 550 METROS | -99.2683 | 19.4336
MEX230202234229 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO. | -99.192 | 19.7446
MEX230202234229 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO. | -99.1905 | 19.7444
MEX230202234229 | México | Teoloyucan | Teoloyucan | AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO. | -99.1884 | 19.744
MEX230202233714 | México | Acolman | Tepexpan | Tepexpan, municipio de Acolman, Estado de México | -98.9144 | 19.6136
MEX230202233788 | México | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | Temascalcingo de José María Velasco, municipio de Temascalcingo, Estado de México | -100.0036 | 19.9147
MEX230202233798 | México | Huixquilucan | Dos Ríos | Dos Ríos, municipio de Huixquilucan, Estado de México | -99.3444 | 19.3728
MEX230202233809 | México | Atenco | La Pastoría | La Pastoría, municipio de Atenco, Estado de México | -98.9114 | 19.5436
MEX230202234007 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Chimalhuacán, Estado de México | -98.9605 | 19.4226
MEX220302129500 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE GUSTAVO BAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 1A SECCION EN EL | -99.5849 | 19.4821
MEX220202068286 | México | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | CALLE DEL LLANITO PUEBLO , 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE AVENIDA VIA ALFREDO DEL MAZO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LA PAVIMENTACION DE LA DEL LLANITO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA V | -99.5299 | 19.0461
MEX220202068290 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO DEL ROSAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTO | -99.8218 | 19.7544
MEX220202068253 | México | Joquicingo | Techuchulco de Allende | CALLE GUSTAVO BAZ PUEBLO , 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , LA PAVIMENTACION INICIARA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y TERMINA FRETE A LA PREPARATORIA LAS CALLES SUBSECUENTES NO CUENTAN | -99.5245 | 19.1109
MEX220202071691 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | BOULEVARD COACALCO INTERIOR SN COLONIA DALIAS, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE HARIMOSAS, CALLE FRAMBOYAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA ZARAGOZA | -99.095 | 19.6529
MEX220202068365 | México | Tenango del Valle | San Pedro Tlanixco | CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL ZARZAL, 52355 SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LEON GUZMAN PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCA | -99.654 | 19.0636
MEX230202233720 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Toluca de Lerdo, Estado de México | -99.6532 | 19.2879
MEX220202079406 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL GRUPO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD SATÉLITE Y HOSPITAL SATÉLITE | -99.241 | 19.5094
MEX230202233814 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla, Estado de México | -99.5672 | 19.1631
MEX230202233821 | México | Atenco | Santa Isabel Ixtapan | Santa Isabel Ixtapan, municipio de Atenco, Estado de México | -98.9514 | 19.5758
MEX230202233826 | México | Tepetlaoxtoc | Concepción Jolalpan | CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO | -98.8492 | 19.5794
MEX220202079459 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COMO REFERENCIA CERCA DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA LA SALLE BOULEVARES | -99.2475 | 19.4938
MEX230202233994 | México | Tianguistenco | Santiago Tianguistenco de Galeana | Santiago Tianguistenco de Galeana, municipio de Tianquistenco, Estado de Méxio | -99.4683 | 19.1806
MEX230202234000 | México | Atenco | Colonia el Salado | Colonia El Salado, municipio de Atenco, Estado de México | -98.995 | 19.5847
MEX230202234012 | México | Tezoyuca | Ejido de Tequisistlán Primero | Ejido de Tequisistlán Primero, municipio de Tezoyuca, Estado de México | -98.9419 | 19.5971
MEX220202068317 | México | Ixtlahuaca | Emiliano Zapata (Santo Domingo) | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), 50770 EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETERA A SAN MATEO IXTLAHUACA LA OBRA SE REALIZARA SO | -99.8101 | 19.5915
MEX220302103024 | México | Temamatla | Temamatla | CALLE PROLONGACIÓN TABASCO INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 TEMAMATLA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO Y PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE INICIARÁ LA AMPLIACIÓN DE RED D | -98.8669 | 19.1964
MEX220202068082 | México | San Felipe del Progreso | Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo) | PUEBLO , 50693 PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO (MAYORAZGO), SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA A SAN FELIPE DEL PROGRESO DEL KM 7.08 AL KM 8.72 EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA | -100.0164 | 19.6909
MEX220202078818 | México | Santo Tomás | Las Fincas | COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA ALFREDO DEL MAZO DONDE SE UBICARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA APROX. A 1.1 KM DE LA CABECERA MUN | -100.2571 | 19.1755
MEX220202068329 | México | Amecameca | Santiago Cuauhtenco | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA SANTIAGO CUAUHTENCO, 56900 SANTIAGO CUAUHTENCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SANTIAGO CUAUHTENCO MUN | -98.7482 | 19.149
MEX220202068349 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | CALZADA DEL PARQUE PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VA | -99.6358 | 19.1226
MEX220302102130 | México | Timilpan | San Andrés Timilpan | CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA BO. ITURBIDE MANZANA SAN ANDRÉS TIMILPAN, 50500 SEGUNDA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE, TIMILPAN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE HACIA IXCAJA Y , SE ENCUENTA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO ITUR | -99.7423 | 19.868
MEX220202079197 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALPOPOCA Y PRIVADA SAN FRANCISCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA FRANCISCO I MADE | -99.2239 | 19.4603
MEX220302102182 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y CALLE ORIENTE 5, CALLE AMAPOLA EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA EN AVENIDA 12 DE DICIEMBRE ENTRE ORIENTE 6 Y ORIENTE 5 | -98.9119 | 19.3402
MEX230202223364 | México | Temamatla | Predio de los Albertocos | CAMINO TRAMO AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 342 INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 PREDIO DE LOS ALBERTOCOS, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y CAMI | -98.8669 | 19.1964
MEX230202225808 | México | Tepetlixpa | Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz | CALLE HORACIO ZUÑIGA PUEBLO NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 56880 NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA Y CALLE MINA, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE U | -98.8433 | 18.9831
MEX230202220016 | México | Atlacomulco | Manto del Río Pueblo | CALLE SECUNDARIA PUEBLO MANTO DEL RÍO, 50494 MANTO DEL RÍO PUEBLO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CAMINO VECINAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA A 180 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 PODERES EN CAL | -99.9354 | 19.8398
MEX230202219470 | México | Tlatlaya | Palmar Grande | PUEBLO PALMAR GRANDE, 51582 PALMAR GRANDE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 405 JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON DE LA COMUNIDAD DE PALMAR GRANDE A UNOS 300 MET | -100.4088 | 18.5848
MEX230202221482 | México | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2642 | 19.2623
MEX230202215020 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | TERRACERÍA TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA - FRANCISCO VILLA PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 PUEBLO ZONA NÚMERO CUATRO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 ZONA NÚMERO CUATRO SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE F | -99.5355 | 19.4739
MEX230202217531 | México | Tenancingo | San Martín Coapaxtongo | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MARTÍN COAPAXTONGO, 52416 SAN MARTÍN COAPAXTONGO, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANCINGO TOLUCA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA REHABILTACIÓN DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN M | -99.573 | 18.9971
MEX230202216926 | México | Tejupilco | Pinzán Morado | CALLE CAMINO SACA COCECHAS DE PINZAN MORADO HACIA TIRADOS INTERIOR SN RANCHERIA PINZÁN MORADO, 51427 PINZÁN MORADO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TIRADOS A PINZAN MORADO Y CAMINO CAMINO DE SACACOCEHAS D | -100.2382 | 18.8054
MEX230202222123 | México | Lerma | Santiago Analco | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ANALCO, 52043 SANTIAGO ANALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO EN LA COMUNIDAD DE S | -99.4457 | 19.3327
MEX230202221280 | México | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez | CALLE MATAMOROS BARRIO SAN PEDRO, 56270 CHICONCUAC DE JUÁREZ, CHICONCUAC MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A ZAPOTLAN Y CALLE XOCHIMILCO PONIENTE, CALLE DEL MAMUT INSTALACIONES DEL CARCAMO SAN MIGUEL UBICADAS CERCA DEL LIMITE MUN | -98.9006 | 19.5518
MEX220402173820 | México | Temoaya | Silverio Galicia García | AVENIDA DE LOS MAESTROS PUEBLO SILVERIO GALICIA GARCÍA, 50890 SILVERIO GALICIA GARCÍA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A PATHE Y CALLE LA ZANJA, CARRETERA DEL CANAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS A LA AL | -99.6272 | 19.4496
MEX220302103322 | México | Acolman | San Marcos Nepantla | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MARCOS NEPANTLA, 55887 SAN MARCOS NEPANTLA, ACOLMAN MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE ANTIGUA A SAN JUAN, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LA CALLE ALDAMA CON LA | -98.9278 | 19.6703
MEX16160300778718 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE AMADO NERVO COLONIA EL PARAÍSO, 54870 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITA, BOULEVARD LA JOYA PARA LLE | -99.1742 | 19.6671
MEX00180201098928 | México | Almoloya de Alquisiras | Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana) | CALLE CAMINO AL SALTO RANCHERIA SEGUNDA MANZANA, 51865 CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, A UN COSTADO DEL XAMICALY | -99.9 | 18.8608
MEX15160100627761 | México | Jiquipilco |  | - | -99.6086 | 19.5576
MEX15160100627746 | México | Tlatlaya |  | - | -100.2078 | 18.6178
MEX16160300778720 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE MIRAFLORES PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CERRADA SEXTA CERRADA Y PROLONGACION PROLONGACION MI | -99.1721 | 19.7057
MEX16160300778722 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE OBRERO Y , PARA LLEGAR A CARCAMO EMILI | -99.1646 | 19.6986
MEX17170200864659 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE MIRAFLORES PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL MIRADOR, PARTIENDO | -99.1723 | 19.7093
MEX16160300778721 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE CERRADA DEL MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MIRAFLORES, PARA LL | -99.1746 | 19.7064
MEX15160100627770 | México | Temascalcingo |  | - | -100.0041 | 19.9159
MEX16160300778719 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE LA MERCED PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE ALFAREROS, CALLE NUEVO LEÓN | -99.1711 | 19.7033
MEX17170200861697 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Santa María las Arenas | BOULEVARD CARRETERA ACAMBAY A EL PUERTO RANCHERIA GOLONDRINAS, SANTA MARÍA LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA ACABAY | -99.7655 | 20.0057
MEX16160300779913 | México | Cuautitlán | Cuautitlán | AVENIDA SANTA MARIA COLONIA TLAXCULPAS, 54857 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE FRACCION TLAXCULPAS, PARA LLEGAR A AVENIDA | -99.1725 | 19.6966
MEX00180201098909 | México | Almoloya de Alquisiras | San José Tizates (Tizates) | RANCHERIA SAN JOSÉ TIZATES, 51867 SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON | -99.8084 | 18.8419
MEX18180201098893 | México | Almoloya de Alquisiras | Jaltepec de Arriba | RANCHERIA JALTEPEC DE ARRIBA, 51866 JALTEPEC DE ARRIBA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA EL OJO DE AGUA | -99.8934 | 18.8736
MEX18180201098905 | México | Almoloya de Alquisiras | Tepehuajes | RANCHERIA TEPEHUAJES, 51866 TEPEHUAJES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA A LA CASA DE DON BERNARDO CRUZ | -99.8734 | 18.8565
MEX17170200861541 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | San Juanico Sector Uno | CALLE CARRETERA ACAMBAY A LOS LLORONES RANCHERIA SAN JUANICO SECTOR I, SAN JUANICO SECTOR UNO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA | -99.768 | 19.9381
MEX18180201143067 | México | Villa Victoria |  | - | -99.9951 | 19.4419
MEX00180201098910 | México | Almoloya de Alquisiras | San José Tizates (Tizates) | RANCHERIA SAN JOSÉ TIZATES, 51867 SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, 300 MTS A UN COSTADO DEL PUNTE QUE VA HACIA PROGRESO LOS HERNANDEZ | -99.8056 | 18.8483
MEX18180201098931 | México | Almoloya de Alquisiras | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 51875 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -99.8974 | 18.819
MEX00180201098915 | México | Almoloya de Alquisiras | La Unión Riva Palacio | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CORRAL DE TOROS | -99.8208 | 18.8273
MEX18180201098900 | México | Almoloya de Alquisiras | Plutarco González (Higueras) | RANCHERIA PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA PLUTARCO GONZALEZ SEGUNDA SECCIÓN | -99.9264 | 18.8989
MEX18180201098919 | México | Almoloya de Alquisiras | Cerro del Guayabo | RANCHERIA CERRO DEL GUAYABO, 51863 CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA EL CORRAL DE TOROS | -99.8281 | 18.8378
MEX17170401053678 | México | Ixtapaluca |  | - | -98.8842 | 19.3131
MEX180301301123 | México | Almoloya de Alquisiras | Las Mesas | RANCHERIA LAS MESAS, 51866LAS MESAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICOENTREY,CAMINO AL PANTEÓN | -99.8734 | 18.8824
MEX180301305383 | México | Almoloya de Alquisiras | Cerro del Guayabo | RANCHERIA CERRO DEL GUAYABO, 51863CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICOENTREY,ARRIBA DE LA IGLESIA DE LA DIVINA CONCEPCION | -99.8272 | 18.8382
MEX180301302515 | México | Cuautitlán | Cuautitlán | BOULEVARD RANCHO SAN BLAS FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, 54870CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREPRIVADA RANCHO DE LA CRUZ Y PRIVADA RANCHO ALEGRE, AVENIDA AVENIDA 6 ENTRANDO POR AVENIDA 6 SAN BLAS-II AVANZANDO HASTA LLEGAR A BOULEVARD RANCHOS | -99.1539 | 19.6617
MEX180301302733 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE PALLARES PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICOENTRECALLE MIRAFLORES Y CALLE LA MERCED, CALLE EL MIRADOR ENTRAR POR LA IGLESIA DE SAN MATEO HASTA LLEGAR A CALLE MIRAFLORES Y SEGUIR HASTA LA CALLE PALLARES | -99.1707 | 19.7075
MEX180301302836 | México | Cuautitlán | Cuautitlán | AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA EL INFIERNILLO, 54878CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREAVENIDA LA JOYA Y CALLE ENRIQUE DUNANT, CALLE FERRONALES POR AVENIDA UNIVERSIDAD DENTRO DEL PREDIO DEL DEPORTIVO CENTENARIO EJERCITO NACIONAL MEXICANO A UN COSTAD | -99.1758 | 19.6592
MEX180301302131 | México | Cuautitlán | Cuautitlán | AVENIDA AV. SANTAMARIA FRACCION TLAXCULPAS, 54857CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTRECALLE TLAXCULPAS Y PROLONGACION MORELOS, CALLE SANTIAGO ENTRAR POR AV. PROLONGACIÓN MORELOS HASTA LA ESQUINA CON AV. SANTA MARÍA A MANO DERECHA | -99.1632 | 19.6669
MEX180401429100 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | RANCHERIA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , CAMINO QUE VA AL OJO DE AGUA | -99.8964 | 18.8675
MEX180401435965 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE MIRAFLORES, ENTRAR POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE EL MIRADOR | -99.1734 | 19.7103
MEX180401435985 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RÍO DE LA LOZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN MATEO IXTACALCO EN DIRECCIÓN A SANTA MA | -99.1735 | 19.7103
MEX180401436209 | México | Cuautitlán | San Mateo Ixtacalco | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE HUAPANGO ENTRAR POR LIBRAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO VUELTA A MANO IZQUIERDA SE | -99.1711 | 19.6968
MEX190201519123 | México | Nopaltepec | San Felipe Teotitlán | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA ROMA, 55975 SAN FELIPE TEOTITLÁN, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE CHIHUAHUA, DEL CENTRO DE SAN FELIPE TEOTITLAN CONTINUAR POR LA AVENIDA HUILOTONGO HACIA AL NORTE, AL LLEGAR A LA CAPIL | -98.7031 | 19.8132
MEX190201548491 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDAS EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA MANZANA. | -99.8996 | 18.8658
MEX190201544041 | México | Almoloya de Alquisiras | Agua Fría | RANCHERIA AGUA FRÍA, 51866 AGUA FRÍA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.00 KM TOMANDO EL CAMINO PRINCIPAL SOBRE BULEVAR | -99.8722 | 18.8627
MEX190201544129 | México | Almoloya de Alquisiras | El Mirador | RANCHERIA EL MIRADOR, 51874 EL MIRADOR, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS SE RECORREN 1.65 KM, SE GIRA A LA DER | -99.8823 | 18.8345
MEX190201532104 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA MANZANA | -99.8951 | 18.8662
MEX190201532197 | México | Almoloya de Alquisiras | San Andrés Tepetitlán | PUEBLO AHUACATITLÁN, 51865 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.3 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN. | -99.9173 | 18.8956
MEX190201532206 | México | Almoloya de Alquisiras | Quinta Manzana | RANCHERIA QUINTA MANZANA, 51865 QUINTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ESTA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.50 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN. | -99.9058 | 18.8725
MEX190201535802 | México | Almoloya de Alquisiras | Triguillos | RANCHERIA TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA EN ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS, SE GIRA A LA DERECHA 1.2 KM HASTA ENCONTRAR ENTRONQUE LA TOLVA, A | -99.8341 | 18.7649
MEX190201535812 | México | Almoloya de Alquisiras | La Unión Riva Palacio | PUEBLO LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KM SOBRE CAMINO ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS Y SE GIRA A MANO | -99.8165 | 18.8263
MEX190201532279 | México | Almoloya de Alquisiras | Capulmanca | RANCHERIA CAPULMANCA, 51865 CAPULMANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.90 KM SOBRE EL CAMINO MUNICIPAL QUE COMUNICA TAMBIÉN CON LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE | -99.9003 | 18.9016
MEX190201535067 | México | Almoloya de Alquisiras | Ahuacatitlán (Aguacatitlán) | RANCHERIA AHUACATITLÁN, 51865 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - ALMOLOYA SE RECORREN 2.70 | -99.9145 | 18.877
MEX190201532583 | México | Almoloya de Alquisiras | Sexta Manzana | RANCHERIA SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS SE RECORREN 9.30 KM HASTA ENCONTRAR EL ENT | -99.9215 | 18.8311
MEX190201532589 | México | Almoloya de Alquisiras | Yerbabuena | RANCHERIA YERBABUENA, 51875 YERBABUENA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RECORRIENDO 12.00 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS DE AHÍ SE RECORREN 3.00 | -99.8655 | 18.7965
MEX190201535434 | México | Almoloya de Alquisiras | Llano De Las Casas | RANCHERIA LLANO DE LAS CASAS, 51867 LLANO DE LAS CASAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DEL ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS SE RECORREN 2.80 KM, HASTA ENCONTRAR EL ENTRON | -99.7866 | 18.8281
MEX190201535489 | México | Almoloya de Alquisiras | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 51874 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS A 9.30 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, SE GIRA A MANO D | -99.9038 | 18.8157
MEX190201534501 | México | Almoloya de Alquisiras | San Antonio Pachuquilla | PUEBLO SAN ANTONIO PACHUQUILLA, 51867 SAN ANTONIO PACHUQUILLA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 5 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE | -99.8396 | 18.8889
MEX190201535422 | México | Almoloya de Alquisiras | Totoltepec De La Paz | RANCHERIA TOTOLTEPEC DE LA PAZ, 51863 TOTOLTEPEC DE LA PAZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS RECORRIE | -99.8473 | 18.8445
MEX190201535446 | México | Almoloya de Alquisiras | Cerro De Tlapexco (Segunda Manzana) | MANZANA CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA), 51860 CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA SIENDO PARTE DE LA CABECERA A 1.00 KM DE LA MISM | -99.9032 | 18.8572
MEX190201534660 | México | Almoloya de Alquisiras | Aquiapan | RANCHERIA AQUIAPAN, 51880 AQUIAPAN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS 13.30 KM SE GIRA EN DIRECCIÓN | -99.8523 | 18.7468
MEX190201532260 | México | Almoloya de Alquisiras | Plutarco González (Higueras) | RANCHERIA PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN A 2.00 KM DEL ENTRO | -99.9268 | 18.9002
MEX190201535051 | México | Almoloya de Alquisiras | Capulmanca | RANCHERIA CAPULMANCA, 51864 CAPULMANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 5.90 KM EN DIRECCIÓN A JALTEPEC DE ARRIBA. | -99.897 | 18.8985
MEX190201532295 | México | Almoloya de Alquisiras | San Antonio Pachuquilla | PUEBLO SAN ANTONIO PACHUQUILLA, 51867 SAN ANTONIO PACHUQUILLA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA RECORRIENDO 5.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - PUENTE DE L | -99.836 | 18.8752
MEX190201532321 | México | Almoloya de Alquisiras | Buenos Aires | RANCHERIA BUENOS AIRES, 51867 BUENOS AIRES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIÉNDOSE QUE RECORRER 5.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS S | -99.8452 | 18.8572
MEX190201532356 | México | Almoloya de Alquisiras | Cerro Del Guayabo | RANCHERIA CERRO DEL GUAYABO, 51863 CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS POSTE | -99.8285 | 18.8367
MEX190201535191 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA PRIMERA MANZANA INCLUIDA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.893 | 18.8671
MEX190201535195 | México | Almoloya de Alquisiras | Rancho De Los Pérez | RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO QUE LLEGAR AL ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS 13.30 KM, A MANO DERECHA REC | -99.8511 | 18.7523
MEX190201535216 | México | Almoloya de Alquisiras | Colonia Guadalupana | RANCHERIA LA GUADALUPANA, 51863 COLONIA GUADALUPANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8,80 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS. | -99.8224 | 18.8379
MEX190201535257 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuarta Manzana | MANZANA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO A 1.50 KM | -99.8961 | 18.8581
MEX190201532501 | México | Almoloya de Alquisiras | Plan De Vigas | PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51875 PLAN DE VIGAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS SE RECORREN 12.00 KM | -99.882 | 18.8045
MEX190201532514 | México | Almoloya de Alquisiras | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 51874 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 9.30 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS GIRANDO A LA DERECHA SOBRE CAMIN | -99.8997 | 18.8175
MEX190201532528 | México | Almoloya de Alquisiras | Plan De Vigas | PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51875 PLAN DE VIGAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO QUE RECORRER 12.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL QUE COMUNICA CON DICHA LOCALIDAD | -99.8804 | 18.8063
MEX190201532579 | México | Almoloya de Alquisiras | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 51874 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS RECORRIENDO 9.30 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACI | -99.9037 | 18.8152
MEX200301722458 | México | Nopaltepec | San Felipe Teotitlán | CALLE SALTILLO PUEBLO ROMA, 55975 SAN FELIPE TEOTITLÁN, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE CHIHUAHUA, AN INCORPORARSE A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE TEOTITLÁN POR AV. LOS REYES DA VUELTA EN CALLE 18 DE MARZO QUE LO GU | -98.7036 | 19.8101
MEX200301722734 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | CALLE SANTÍSIMA BARRIO VICENTE GUERRERO, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA NOPALERA, AL ENTRAR AL PUEBLO DE NOPALTEPEC POR LA CARRETERA ECATEPEC DE MORELOSTULANCINDO EN LA CALLE VICENT | -98.7209 | 19.7776
MEX200301745846 | México | Almoloya de Alquisiras | Progreso Los Hernández (Colonia Los Hernández) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PROGRESO LOS HERNÁNDEZ (COLONIA LOS HERNÁNDEZ), 51867 PROGRESO LOS HERNÁNDEZ (COLONIA LOS HERNÁNDEZ), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A LA IGLESIA, LA LOCAL | -99.8076 | 18.848
MEX200301747023 | México | Almoloya de Alquisiras | San Andrés Tepetitlán | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, 51864 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN Y CAMINO VIEJO A LA QUINTA MANZANA, LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE | -99.9141 | 18.8879
MEX200301747604 | México | Almoloya de Alquisiras | Plan De Vigas | CALLE PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51875 PLAN DE VIGAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A PREPARATORIA Y CARRETERA A PLAN DE VIGAS, LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL A | -99.8827 | 18.8071
MEX200301746676 | México | Almoloya de Alquisiras | Sexta Manzana | CALLE CALLE SECUNDARIA RANCHERIA SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA A 9.30 KM SOBRE CAMINO ESTATAL A PLAN DE VI | -99.9168 | 18.8251
MEX200301753308 | México | Almoloya de Alquisiras | Totoltepec De La Paz | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA TOTOLTEPEC DE LA PAZ, 51863 TOTOLTEPEC DE LA PAZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A TOTOLTEPEC DE ARRIBA Y CAMINO A CABECERA MUNICIPAL, LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECE | -99.8515 | 18.8445
MEX200301753334 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, CALLE GENERAL AGUSTÍN MILLAN LA OBRA SE UBICA E | -99.8954 | 18.8657
MEX200301753660 | México | Almoloya de Alquisiras | La Unión Riva Palacio | CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA PUEBLO LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN Y CAMINO A CERRO DEL GUAYABO, CAMINO A LA BARRANCA DE CUACL | -99.8201 | 18.8273
MEX200301753678 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuarta Manzana | CALLE CAMINO A LA CAPILLA MANZANA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE AV. DE LA PAZ Y CALLE , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA INMERSA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.50 KM AL ORIENTE | -99.8963 | 18.8579
MEX200301753692 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuauhtenco | CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A PLAN DE VIGAS Y CALLE AL PANTEÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.30 KM DE LA MISMA CO | -99.8858 | 18.8582
MEX200301753731 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuauhtenco | CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA PUEBLO CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A PLAN DE VIGAS Y CAMINO , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.30 KM DE LA MISMA CO | -99.8842 | 18.8574
MEX200301755106 | México | Almoloya de Alquisiras | Rancho De Los Pérez | CALLE CALLE A ZONA NORTE RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A AQUIAPAN Y CAMINO , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RECORRER 13.30 KM HASTA ENTRONQUE | -99.8504 | 18.7575
MEX200301753776 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | AVENIDA AV LA PAZ PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A PANTEÓN MUNICIPAL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE DEL CONVENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICI | -99.8911 | 18.8617
MEX200301753827 | México | Almoloya de Alquisiras | La Lobera | CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA LA LOBERA, 51874 LA LOBERA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A PLAN DE VIGAS Y CAMINO A LOS PINOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CAMINO | -99.8862 | 18.8256
MEX200301753227 | México | Almoloya de Alquisiras | Plutarco González (Higueras) | EJE VIAL VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN PUEBLO PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICI | -99.9279 | 18.9017
MEX200301755266 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CALLE DE LOS MAESTROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE JALTEPEC DE ABAJO | -99.8946 | 18.8666
MEX200301751077 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya De Alquisiras | CALLE CALLES DEL PRIMER CUADRO PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE ALFREDO DEL MAZO Y CALLE A LA FUNDICIÓN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE DISTRIBUYEN E | -99.8951 | 18.8665
MEX210201927501 | México | Almoloya de Alquisiras | Sexta Manzana | PUEBLO SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA SULTEPEC Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ALEDAÑA A LA CARRETERA SULTEPEC EN LA LOCALIDAD SEXTA MANZANA ALMOLOYA DE ALQUISIRA | -99.9202 | 18.8299
MEX210201927506 | México | Almoloya de Alquisiras | Rancho de los Pérez | RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA LOCALIDAD RANCHO LOS PEREZ ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. A UN COSTADO DE LA ES | -99.8484 | 18.751
MEX210201927509 | México | Almoloya de Alquisiras | Buenos Aires | PUEBLO BUENOS AIRES, 51867 BUENOS AIRES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. A UN COSTADO DE LA ESCUEL | -99.8438 | 18.8598
MEX210201927515 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | CALLE MARIANO SALGADO VILCHIS CIUDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA DE LA PAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MARIANO SALGADO V | -99.893 | 18.8651
MEX210201927524 | México | Almoloya de Alquisiras | Vista Hermosa | PUEBLO VISTA HERMOSA, 51867 VISTA HERMOSA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA TEXALTITLAN-ZACUALPAN Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO ALMOLOYA DE ALQ | -99.8225 | 18.8542
MEX210201927533 | México | Almoloya de Alquisiras | San Andrés Tepetitlán | PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, 51864 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCI | -99.9204 | 18.8993
MEX210201927655 | México | Almoloya de Alquisiras | Tepehuajes | PUEBLO TEPEHUAJES, 51866 TEPEHUAJES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL DE TEPEHUAJES SE TOMARA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFICADAS EN | -99.8726 | 18.8596
MEX210201927668 | México | Almoloya de Alquisiras | Rancho de los Pérez | RANCHERIA RANCHO LOS PEREZ, 00000 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHO LOS PEREZ. IDENTIFICADAS EN EL APARTADO IDENTIFIC | -99.8479 | 18.7508
MEX210201927777 | México | Almoloya de Alquisiras | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 51863 LA BARRANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA BARRANCA SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIF | -99.829 | 18.8249
MEX210201927739 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | CALLE ALFREDO DEL MAZO CIUDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL ALMOLOYA | -99.8956 | 18.8646
MEX210201927743 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuarta Manzana | COLONIA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CUARTA MANZANA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. IDENTIFICADAS EN EL APARATADO DE | -99.8963 | 18.8581
MEX210201927746 | México | Almoloya de Alquisiras | Ahuacatitlán (Aguacatitlán) | PUEBLO AHUACATITLÁN, 51865 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE AHUACATITLÁN SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOC | -99.916 | 18.8794
MEX210201927753 | México | Almoloya de Alquisiras | Las Mesas | PUEBLO LOS RANCHOS, 51866 LAS MESAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS MESAS SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFICADAS | -99.8736 | 18.8813
MEX210201927757 | México | Almoloya de Alquisiras | Cerro del Guayabo | PUEBLO CERRO DEL GUAYABO, 51863 CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL CERRO DEL GUAYABO SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CANCHA DE USOS M | -99.8286 | 18.8372
MEX210201927764 | México | Almoloya de Alquisiras | San Andrés Tepetitlán | COLONIA SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, 51864 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANDRES TEPETITLAN SE TOMARA COMO REFERENCIA LA CANCHA DE USO | -99.9204 | 18.8994
MEX210201927792 | México | Almoloya de Alquisiras | San Antonio Pachuquilla | PUEBLO SAN ANTONIO PACHUQUILLA, 51867 SAN ANTONIO PACHUQUILLA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA SE TOMARA COMO PUNTO DE REFERENCIA EL | -99.8396 | 18.884
MEX210201927848 | México | Almoloya de Alquisiras | Aquiapan | PUEBLO AQUIAPAN, 51880 AQUIAPAN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRICNIPAL DE AQUIAPAN SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERNCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFICADAS EN EL APA | -99.8515 | 18.7444
MEX210201927853 | México | Almoloya de Alquisiras | Triguillos | PUERTO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LOS TRIGUILLOS SE TOMARA COMO PUNTO DE REFERECNIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFIC | -99.8363 | 18.7659
MEX210201927855 | México | Almoloya de Alquisiras | Rancho de los Pérez | RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE RANCHO LOS PEREZ SE TOMARÁ COMO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENT | -99.8483 | 18.7508
MEX210201930126 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA LA UNIDAD, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN Y CERRADA PRIMERA CERRADA SOLIDARIDAD, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA COMIENZA EN LA INTERSECCION Q | -99.2755 | 19.4167
MEX210201932179 | México | Nopaltepec | San Miguel Atepoxco | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL ATEPOXCO, 55976 SAN MIGUEL ATEPOXCO, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LAS ABEJAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO AVANZAR POR AVENIDA INDEPEN | -98.7409 | 19.7459
MEX210201931684 | México | Nopaltepec | San Miguel Atepoxco | CALLE LAS PALOMAS PUEBLO SAN MIGUEL ATEPOXCO, 55976 SAN MIGUEL ATEPOXCO, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BUENAVISTA, DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO AVANZAR POR AVENIDA INDEPEN | -98.7435 | 19.7468
MEX210201929768 | México | Huixquilucan | Magdalena Chichicaspa | CALLE GARDENIA PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE CALLE VERONICA, CARRETERA NAUCALPAN HUIXQUILUCAN ENTRAR POR LA CARRETERA NAUCALPANHUIXQUILUCAN A LA ALTU | -99.3224 | 19.4113
MEX210201927722 | México | Almoloya de Alquisiras | Jaltepec de Arriba | BARRIO JALTEPEC DE ARRIBA, 51860 JALTEPEC DE ARRIBA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL BARRIO DE JALTEPEC DE ARRIBA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. SE TOMARA COMO REFERENCIA LA CANCHA D | -99.8914 | 18.8712
MEX210201927731 | México | Almoloya de Alquisiras | Colonia Guadalupana | PUEBLO LA GUADALUPANA, 51863 COLONIA GUADALUPANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA TEXALTITLAN-ZACUALPAN Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEXALTITLANZACUALPAN EN LA LOCALIDAD DE LA | -99.8221 | 18.8384
MEX210201927799 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuauhtenco | COLONIA CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A CUAUHTENCO Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMINO A CUAUHTENCO EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA | -99.8864 | 18.8586
MEX210201929988 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y CORMERCIO COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, 52777 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA SEDESOL Y AVENIDA DEL PUEBLO, CALLE SECRETARIA DE COMUNICACIONES SE INGRESA AL PRIMER TRAMO | -99.2675 | 19.4192
MEX210201930053 | México | Huixquilucan | San Juan Yautepec | CALLE LOMA REAL PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN, SE PUEDE INGRESAR POR LA CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN EN LA INTERSECCION CON CALLE | -99.3352 | 19.3496
MEX210201930864 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | CALLE BUEN SUCESO COLONIA LA UNIDAD, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y AVENIDA CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN, AVENIDA ANTIGUO CAMINO A HUIXQUILUCAN SE INGRESA POR LA INTERSECCIÓN FORMADA POR LA | -99.2773 | 19.4154
MEX210201927833 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | AVENIDA BENITO JUAREZ CIUDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE REALIZ | -99.8964 | 18.866
MEX210201922950 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA EL CANAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ AL INICIO DE LA OBRA SE UBICA UNA PLAZOLETA CON EL MONUMENTO DE IGNACIO | -99.5567 | 19.4205
MEX210201918502 | México | Almoloya de Alquisiras | San José Tizates (Tizates) | PUEBLO SAN JOSÉ TIZATES, 51867 SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES ALMOLOYA DEL ALQUISIRAS MEXICO. A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE L | -99.8115 | 18.8377
MEX210201918514 | México | Almoloya de Alquisiras | Quinta Manzana | PUEBLO QUINTA MANZANA, 51865 QUINTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD QUINTA MANZANA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO. | -99.9008 | 18.8793
MEX210201918548 | México | Almoloya de Alquisiras | La Unión Riva Palacio | PUEBLO LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LA UNION RIVA PALACIO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO. A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE | -99.8199 | 18.8272
MEX210201918458 | México | Almoloya de Alquisiras | Cuauhtenco | PUEBLO CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO. | -99.8879 | 18.8593
MEX210201917796 | México | Almoloya de Alquisiras | Plutarco González (Higueras) | PUEBLO PLUTARCO GONZÁLEZ HIGUERAS, 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PLUTARCO OGONZÁLEZ ALMOLOYA DEL ALQUISIRAS MÉXICO. A UN COSTADO DE LA E | -99.9276 | 18.8999
MEX210201918536 | México | Almoloya de Alquisiras | La Barranca | PUEBLO LA BARRANCA, 51863 LA BARRANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO. A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD. | -99.8281 | 18.825
MEX210201918041 | México | Almoloya de Alquisiras | Progreso los Hernández (Colonia los Hernández) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO LOS HERNÁNDEZ COLONIA LOS HERNÁNDEZ, 51867 PROGRESO LOS HERNÁNDEZ (COLONIA LOS HERNÁNDEZ), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALID | -99.8086 | 18.8466
MEX210301966866 | México | Huixquilucan | El Laurel | AVENIDA CAMINO AL LAUREL RANCHERIA EL LAUREL, 52799 EL LAUREL, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO AL LAUREL Y CALLE EL ARCO, EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL AUITORIO MUNICIPAL EL LAUREL | -99.3681 | 19.3517
MEX210301968730 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE ELSA CÓRDOVA MORÁN COLONIA EL TEJOLOTE, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO Y CALLE MARCO ANTONIO SOSA, CALLE AMAPOLA LA OBRA SERA REALIZADA SOBRE LA CALLE ELSA CORDOVA MORAN ENTRE LA | -98.9062 | 19.3332
MEX210402008016 | México | Villa de Allende | El Jacal | PUEBLO EL JACAL, 51015 EL JACAL, VILLA DE ALLENDE MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA-MORELIA Y , COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL JACAL Y SALITRE DEL CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE | -100.0803 | 19.403
MEX220202068378 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BARTOLOME FLORES EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN E | -99.1054 | 19.6304
MEX220202068385 | México | Jiquipilco | Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan | CALLE TIERRA BLANCA MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 SAN MARTÍN MORELOS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA TIERRA BLANCA EN LA COMUNIDAD DE PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ T | -99.6909 | 19.5796
MEX220202068405 | México | Timilpan | Primera Manzana del Pueblo de Rincón de Bucio | CALLE RINCON DE BUCIO 1A MZA INTERIOR SN MANZANA PRIMERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, 50526 PRIMERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, TIMILPAN MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETER IXTLHUACA JILOTEPEC Y CARRETERA CARRE | -99.6929 | 19.8711
MEX220202071456 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS NAVARRO DELEGACIÓN MUNICIPALDE ZARAGOZA DE GUADALUPE FRENTE A LA PARROQU | -99.6457 | 19.1473
MEX220202078501 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA UNIVERSO COLONIA LAVADEROS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE HORTENSIA, AVENIDA UNIVERSO TRAMO DE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA ENTRE EMPEDRADILLO Y CAMINO A UNIVERSO. POR LOS TIEMPO | -98.922 | 19.3271
MEX220202082728 | México | Almoloya de Juárez | Barrio los Lagartos Yebuciví | RANCHERIA BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ, 50926 BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS LAGARTOS EL CAMINO QUE SE | -99.8886 | 19.4784
MEX220202081860 | México | Almoloya de Juárez | Ejido la Gavia (San José la Gavia) | PUEBLO EJIDO LA GAVIA SAN JOSÉ LA GAVIA, 50930 EJIDO LA GAVIA (SAN JOSÉ LA GAVIA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DE ASFALTO EXISTENTE A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD | -99.8805 | 19.3877
MEX220202084846 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE NEZAHUALCÓYOTL BARRIO SANTA BÁRBARA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ROSALES, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA MUNICIPIO DE COYOTEPEC E | -99.1924 | 19.7925
MEX220202082016 | México | Almoloya de Juárez | San Agustín Poteje Centro | PUEBLO SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, 50946 SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LOMA BONITA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE CEN | -99.8192 | 19.34
MEX220202076962 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE MEMBRILLO INTERIOR SN COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANDIA Y CERRADA CONTRAPARED, CALLE MEMBRILLO TRAMO CONSIDERADO DE CALLE SANDIA A CONTRAPARED LOCALIZADA ENTRE CALLE PI | -98.9078 | 19.3158
MEX220202077994 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE PERON COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDO CARRIL Y CALLE QUINTO CARRIL, CALLE PERON TRAMO DEQUINTO CARRIL DE LOS HORNOS A SEGUNDO CARRIL DE LOS HORNOS ENTRE LA CALLE DUR | -98.9047 | 19.3168
MEX220202078016 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE PERON COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDO CARRIL Y CALLE QUINTO CARRIL, CALLE PERON TRAMO DEQUINTO CARRIL DE LOS HORNOS A SEGUNDO CARRIL DE LOS HORNOS ENTRE LA CALLE DUR | -98.9047 | 19.3168
MEX220202078770 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE COLEGIO AGRARISTA COLONIA LA CAÑADA, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE MUJERES UNIDAS Y CALLE VANGUARDIA AGRARIA, CALLE COLEGIO AGRARISTA O CAMPESINOS DE AMERICA TRAMO DE CALLE MUJERES UNIDAS A CA | -98.8432 | 19.3106
MEX220202084065 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE MUJERES UNIDAS COLONIA LA CAÑADA, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE JIMENEZ CANTU Y CALLE CAMPESINOS DE AMERICA, CALLE TIERRE Y LIBERTAD UBICADA EN CALLE MUJERES UNIDAS ENTRE CALLE JIMENEZ CANTU Y C | -98.8439 | 19.3108
MEX220202078038 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PRIMER CARRIL Y BOULEVARD CUAUHTÉMOC, CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA TRAMO DE CALLE PRIMER CARRIL DE LOS HORNOS A Y BOULEVAR | -98.9062 | 19.3121
MEX220202085504 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO CHAUTONCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MANATIALES LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA Y CALLE MANANTIA | -99.2141 | 19.776
MEX220202085512 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA BARRIO ACOCALCO, 54667 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLEJON BAJA CALIFORNIA Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE CALLEJÓN BAJA CAL | -99.2066 | 19.765
MEX220202078691 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA LAVADEROS, 56560 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO Y CALLE BARRANCA XICO, AVENIDA DEL TRABAJO TRAMO DE CALLE CONGRESO A BARRANCA XICO ANTES DE LLEGAR A CAMINO A UNIVERSO ENTRE REFO | -98.9253 | 19.3232
MEX220202081881 | México | Almoloya de Juárez | Cieneguillas de Mañones | RANCHERIA CIENEGUILLAS DE MAÑONES, 50924 CIENEGUILLAS DE MAÑONES, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DEL RIO EN LA CARRETERA A LOS TECOLOTES HACIA SAN AGUSTIN CITLALI. EN LA LOCALIDAD DE CIEN | -99.807 | 19.4591
MEX220202078851 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE ENCINO COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ENCINO TRAMO DECALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL | -98.8389 | 19.3102
MEX220202082755 | México | Almoloya de Juárez | Villa de Almoloya de Juárez | VILLA ALMOLOYA DE JUÁREZ CENTRO, 50900 VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE MANUEL BERNAL EN | -99.7589 | 19.3709
MEX220202078085 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CEREZA COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PRIMER CARRIL Y CALLE SEGUNDO CARRIL, CALLE CEREZA O SAN MIGUEL TRAMO DE CALLE PRIMER CARRIL DEL HORNO A SEGUNDO CARRIL DEL HORNO ENTR | -98.9043 | 19.3139
MEX220202085474 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO NORTE Y CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA | -99.2102 | 19.7814
MEX220202078139 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuautla | CALLE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 56587 SAN FRANCISCO ACUAUTLA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE EMILIO CHUAYFFET, CALLE GUERRERO TRAMO DE CALLE CHIAPAS A CALLE EMILIO CHUAYFFET ENTRE AVENIDA CHIHU | -98.8466 | 19.3525
MEX220202078142 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA AMPLIACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES, 56585 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TEPOZANES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO DE CALLE TEPOZANES A CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE TEZOZOMAC Y C | -98.8961 | 19.3334
MEX220202078174 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA UNIVERSO COLONIA LAVADEROS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HORTENSIA, AVENIDA UNIVERSO TRAMO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA ENTRE EMPEDRADILLO Y CAMINO A UNIVERSO.POR LO | -98.9225 | 19.3261
MEX220202079712 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE MEMBRILLO COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANDIA Y CERRADA CONTRAPARED, CALLE MEMBRILLO TRAMO DE CALLE SANDIA A CONTRAPARED ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE JAMAICA COLONIA HORNOS | -98.9078 | 19.3158
MEX220202082172 | México | Almoloya de Juárez | Ejido de San Pedro | RANCHERIA EJIDO SAN PEDRO, 50903 EJIDO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE DENOMINADO CIRCUITO DEL BOSQUE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN PEDRO | -99.7714 | 19.4025
MEX220202085493 | México | Coyotepec | La Planada | CALLE CRUZ DEL REY BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VICENTE GUERRERO DOMICILIO UBICADO EN CALLE CRUZ DEL REY ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VICEN | -99.1819 | 19.7749
MEX220202084818 | México | Coyotepec | Coyotepec | AVENIDA TLALPAN BARRIO SAN FRANCISCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DESIERTO DE LOS LEONES Y CERRADA DE LA LUZ, CARRETERA A LAS ÁNIMAS AVENIDA TLALPAN EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE | -99.1975 | 19.7577
MEX220202084039 | México | Almoloya de Juárez | Barrio del Carmen | BARRIO DEL CARMEN, 50920 BARRIO DEL CARMEN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA CIENEGUILLAS DE MAÑONES. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL CARMEN | -99.7987 | 19.4522
MEX220302103254 | México | Texcalyacac | San Mateo Texcalyacac | CALLE CIRCUITO BOSQUES DE ENCINOS PUEBLO SAN MATEO TEXCALYACAC, 52570 SAN MATEO TEXCALYACAC, TEXCALYACAC MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL ACAL Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA MICHOACAN SE UBICA SOBRE LA CALLE CIRCUITO BOSQUES DE E | -99.4979 | 19.1299
MEX220302103014 | México | Jiquipilco | San Felipe y Santiago | CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SAN FELIPE Y SANTIAGO, 50843 SAN FELIPE Y SANTIAGO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA DIVIDID EN 4 TRAMOS EL TRAMO 1 CUENTA CON UNA L | -99.6526 | 19.6127
MEX220302103030 | México | Tejupilco | Bejucos | PEATONAL CAMINO PEATONAL A UN COSTADO DE LA BARRANCA INTERIOR SN PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE TAMARINDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SILVIANO SANCHEZ LOVERA LA OBRA SE LOCALIZA EN L | -100.4258 | 18.7829
MEX220302103072 | México | Axapusco | Jaltepec | CALLE CAMINO REAL PUEBLO JALTEPEC, 55965 JALTEPEC, AXAPUSCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA CARRETERA A JALTEPEC, CALLE HEROE DE NACOZARI LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE CAMINO REAL NOMBRE DADO POR CATRASTRO | -98.6272 | 19.7364
MEX220302127703 | México | Santo Tomás | San Pedro Ixtapantongo (Ixtapantongo) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 3049 TRAMO SANTO TOMAS - SAN PEDRO IXTAPANTONGO KILÓMETRO 2 + 4 COLONIA SAN PEDRO IXTAPANTONGO, 51105 SAN PEDRO IXTAPANTONGO (IXTAPANTONGO), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CAMINO HACIA EL AUDITORIO Y , LA | -100.2428 | 19.1747
MEX220302127367 | México | Santo Tomás | Pueblo Viejo | CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA - PUEBLO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 2 RANCHERIA VIEJO, 51108 PUEBLO VIEJO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CAMINO HACIA SAN PEDRO Y , A 5.8 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SAN | -100.2969 | 19.1782
MEX220302127808 | México | Almoloya de Juárez | Besana Ancha | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BESANA ANCHA, 50940 BESANA ANCHA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA TOLUCA A VALLE DE BRAVO, CONTINUACION DE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO HACIA LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA C | -99.7652 | 19.2997
MEX220302126629 | México | Almoloya de Juárez | Barrio de la Cabecera Tercera Sección | BARRIO BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN, 50904 BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CIRCUITO QUE CONDUCE DEL FRACCIONAMIENTO EL ALAMO HACIA EL FRACC | -99.7471 | 19.377
MEX220302127386 | México | Santo Tomás | El Sifón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 3049 TRAMO SANTO TOMAS - EL SIFÓN KILÓMETRO 7 + 3 COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL SIFÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SANTO TOMAS COLORINES APROX. A 7. | -100.2301 | 19.1779
MEX220302114212 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | COLONIA 6 DE JUNIO, 56566 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y , CALLE BARRANCA ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DE LA 116061 Y AQUI SE UBICAN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO UBICADOS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS G | -98.9325 | 19.3272
MEX220302124924 | México | Santo Tomás | Rincón Chico | CIRCUITO RINCÓN VIERO-RINCON CHICO BARRIO RINCÓN CHICO, 51105 RINCÓN CHICO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS-COLORINES Y CIRCUITO RINCON VIVERO-RINCON CHICO, LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHICO SE LOCALIZA APROXIMADAME | -100.2206 | 19.1672
MEX220302127400 | México | Santo Tomás | Frontón Vivero | CIRCUITO EL VIVERO COLONIA FRONTÓN VIVERO, 51105 FRONTÓN VIVERO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA EJE PONIENTE Y CARRETERA HACIA EL BOMBEO, LA LOCALIDAD DEL FRONTON VIVERO SE LOCLIZA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO | -100.2239 | 19.1779
MEX220302127405 | México | Villa del Carbón | Loma Alta | CALLE LIBRAMIENTO LOMA ALTA - LA ROSA PUEBLO LOMA ALTA, 54333 LOMA ALTA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - LOMA ALTA Y CAMINO LA TROJE, CALLE DURAZNO EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENT | -99.4412 | 19.7083
MEX220302127417 | México | Santo Tomás | Rincón Chico | CIRCUITO RINCON VIVERO RINCON CHICO COLONIA RINCÓN CHICO, 51105 RINCÓN CHICO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHICO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA SANTO TOMÁS | -100.2212 | 19.1673
MEX220302124942 | México | Santo Tomás | Rincón Grande | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCÓN GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 2 RANCHERIA RINCÓN GRANDE, 51105 RINCÓN GRANDE, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CIRCUITO RINCÓN VIVERO-RINCÓN CHICO Y , LA LOCALIDAD DE RINCÓN GRAND | -100.2244 | 19.1647
MEX220302127453 | México | Almoloya de Juárez | Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro) | CALLE FLAMINGOS BARRIO SAN PEDRO, 50903 BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FLAMINGOS CON DIRECCION AL FRACCIONAMIENTO SUTEYM. INICIANDO EN | -99.7689 | 19.3694
MEX220302125540 | México | Almoloya de Juárez | San Cristóbal | EJIDO SAN CRISTÓBAL, 50933 SAN CRISTÓBAL, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD. EN EL PREDIO UBICADO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL Y EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AMP | -99.8355 | 19.4246
MEX220302125580 | México | Santo Tomás | Loma Bonita | AVENIDA CALTEPEC COLONIA LOMA BONITA, 51106 LOMA BONITA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y CALLE LAUREL, CALLE AMADO NERVO LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A ELL | -100.2587 | 19.1811
MEX220302127131 | México | Santo Tomás | Ojo de Agua | CAMINO TRAMO SAN PABLO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 6 RANCHERIA OJO DE AGUA, 51104 OJO DE AGUA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SANTO TOMAS COLORINES SE | -100.2774 | 19.2023
MEX220302125599 | México | Santo Tomás | Poblado de Santo Tomás (El Puerto San Isidro) | CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA - EL POBLADO DE SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 4 RANCHERIA POBLADO DE SANTO TOMÁS EL PUERTO SAN ISIDRO, 51115 POBLADO DE SANTO TOMÁS (EL PUERTO SAN ISIDRO), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y | -100.3704 | 19.1924
MEX220302127521 | México | Almoloya de Juárez | Colonia Lázaro Cárdenas (La Trampa) | BARRIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 50925 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA IGLESIA Y EL CENTRO COMUNITARIO Y A 700 MTS DE LA ESCU | -99.8468 | 19.5061
MEX220302125636 | México | Santo Tomás | Potrero de Arriba (La Ceiba) | CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA - POTRERO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 7 RANCHERIA POTRERO DE ARRIBA, 51117 POTRERO DE ARRIBA (LA CEIBA), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 5.8 KM. DE LA CABECERA MUNIC | -100.3439 | 19.2004
MEX220302125654 | México | Santo Tomás | Ojo de Agua | CAMINO TRAMO SAN PABLO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 6 RANCHERIA OJO DE AGUA, 51104 OJO DE AGUA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SANTO TOMAS | -100.277 | 19.2018
MEX220302109941 | México | Almoloya de Juárez | Poteje Sur | PUEBLO POTEJE SUR, 50946 POTEJE SUR, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENIMINADO LOMA DE SAN AGUSTIN. EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE SUR | -99.8384 | 19.3165
MEX220302123180 | México | Santo Tomás | Loma Bonita | AVENIDA CALTEPEC COLONIA LOMA BONITA, 51106 LOMA BONITA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS DE MARZO Y AVENIDA CHAPULTEPEC, AVENIDA CALTEPEC LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA MAYORÍ | -100.2592 | 19.1815
MEX220302108783 | México | Almoloya de Juárez | Buenavista Yebuciví | BARRIO BUENAVISTA YEBUCIVÍ, 50927 BUENAVISTA YEBUCIVÍ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA YEBUCIVI EN EL TRAMO ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ES | -99.8749 | 19.5182
MEX220302119356 | México | Almoloya de Juárez | Villa de Almoloya de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALMOLOYA DE JUÁREZ CENTRO, 50900 VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CALZADA DEL PANTEON Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA | -99.7556 | 19.3688
MEX220302110366 | México | Almoloya de Juárez | Casa Nueva (Casa Nueva Yebuciví) | PUEBLO CASA NUEVA CASA NUEVA YEBUCIVÍ, 50926 CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE CASA NUEVA YEBUCIVI. | -99.9133 | 19.4904
MEX220302108808 | México | Almoloya de Juárez | Arroyo Zarco la Mesa | PUEBLO ARROYO ZARCO LA MESA, 50944 ARROYO ZARCO LA MESA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DE LA CASA DE LOS ARCOS AL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO LA MESA | -99.9021 | 19.3356
MEX220302109996 | México | Luvianos | Villa Luvianos | COLONIA EL PLAN, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE ESTA UBICADO EN LA COLONIA EL PLAN | -100.2971 | 18.9121
MEX220302116958 | México | Almoloya de Juárez | Mayorazgo de León (Estación Río México) | PUEBLO MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO, 50920 MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A 50 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA CRUZARA FRENTE A LA CLINICA DE SA | -99.7597 | 19.4603
MEX220302119399 | México | Almoloya de Juárez | Santa Juana Primera Sección | PUEBLO SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN, 50903 SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE CAMINO DE LA COLONIA ENTRONQUE CARRETERA TOLUCA A VALL | -99.738 | 19.3874
MEX220302113861 | México | Ixtapaluca | Coatepec | CALLE PIPILA COLONIA INDEPENDENCIA, 56580 COATEPEC, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION TETITLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LLAMA PIPILA Y COMPRENDE EL TRAMO DE CALLE PROLONGACION TETITLA A C | -98.8355 | 19.3865
MEX220302123358 | México | Santo Tomás | Las Fincas | AVENIDA DOS DE MARZO COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS DE MARZO Y AVENIDA CALTEPEC, LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA ACCESANDO | -100.2567 | 19.1722
MEX220302117660 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CANAL DE SANTA BARBARA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE RIO DE LA COMPAÑIA, CARRETERA MEXCIO PUEBLA EL CARCAMO SE UBICA EN LOS LIMITES MUNICIPALES ENTRE E | -98.9017 | 19.2897
MEX220302110170 | México | Luvianos | Villa Luvianos | CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA LOMA BONITA, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE SANITARIO ESTA UBICADO EN LA COLONIA LOMA BONITA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 192. | -100.3054 | 18.9148
MEX220302103812 | México | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JOQUICINGO, 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE J0SE MARIA MORELOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA ESCUELA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SN ENTRE LAS | -99.5314 | 19.0498
MEX220302109614 | México | Almoloya de Juárez | Ejido San Diego | PUEBLO EJIDO SAN DIEGO, 50910 EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN DIEGO | -99.8299 | 19.4291
MEX220302111279 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE PIRUL COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRUL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENCI | -98.8393 | 19.3102
MEX220302103905 | México | Santo Tomás | El Aguacate | CAMINO TRAMO SALITRE TERREROS - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 6 RANCHERIA EL AGUACATE, 51100 EL AGUACATE, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS - OTZOLOAPAN Y , EL PROYECTO QUE PRETENDE ESTA UBICADO | -100.2879 | 19.1619
MEX220302109689 | México | Almoloya de Juárez | Colonia Ejido de Santa María Nativitas | BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS, 50946 COLONIA EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE COLONIA EJIDO SANTA MA | -99.8187 | 19.3292
MEX220302103576 | México | San Simón de Guerrero | Barrio San José (Barrio Tecolote) | CAMINO TRAMO BARRIO CRUZ VERDE - BARRIO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 210 BARRIO SAN JOSÉ (BARRIO TECOLOTE), 51475 BARRIO SAN JOSÉ (BARRIO TECOLOTE), SAN SIMÓN DE GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO EL PUENTE Y CAMINO EL T | -100.0021 | 19.0236
MEX220302109697 | México | Almoloya de Juárez | La Hortaliza | RANCHERIA LA HORTALIZA, 50934 LA HORTALIZA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SALITRE DE MAÑONES. A PARTIR DEL CONCRETO EXISTENTE. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA HORT | -99.8071 | 19.3902
MEX220302109707 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | COLONIA CITLALMINA, 56540 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE UNION, ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DE LA 137627 Y AQUI SE UBICAN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE MUROS GAVION UBICADOS EN LAS SIGUIENTES COLON | -98.9374 | 19.3312
MEX220302109710 | México | Almoloya de Juárez | Colonia Bellavista | PUEBLO BELLAVISTA, 50943 COLONIA BELLAVISTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DEL CONCRETO EXISTENTE FRENTE A LA PRIMARIA HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA. EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BELLAVISTA | -99.8064 | 19.307
MEX220302115357 | México | Almoloya de Juárez | Barrio la Unión de Ocoyotepec | BARRIO BARRIO LA UNIÓN OCOYOTEPEC, 50925 BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE BASQUET BALL QUE SE ENCUENTRA DENTRO LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERC | -99.8452 | 19.4697
MEX220302103969 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE SIN NOMBRE MEJOR CONOCIDA COMO LA MICHOACANA BARRIO ACOACALCO, 54667 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA MEJOR CONOCIDA COMO LA ESCONDIDAD, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA | -99.2082 | 19.7593
MEX220302103980 | México | Temascalcingo | San Juanico el Alto (San Juanico) | CALLE AGUA CALIENTE - SAN JUANICO PUEBLO SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO), 50425 SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO), TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0140 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO S | -100.0408 | 19.843
MEX220302104809 | México | Amatepec | Las Joyas | CAMINO TRAMO DESVIACIÓN A LAS JOYAS - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA LAS JOYAS, 51516 LAS JOYAS, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO QUE COSTA DE LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE | -100.1497 | 18.7629
MEX220302111898 | México | Almoloya de Juárez | Ranchería de San Diego (Ciénega de San Diego) | RANCHERIA SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO, 50934 RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DE LOS SANITARIOS EXISTENTES DENTRO DEL PREESOLAR RE | -99.7951 | 19.4143
MEX220302103984 | México | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | AVENIDA LIC. FELIPE DE JESUS CHAPARRO PUEBLO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA CANAAN, PRIVADA CAMARON EL COLEGIO DE B | -100.0083 | 19.914
MEX220302103994 | México | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | CALLE GUSTAVO BAZ PRADA PUEBLO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE PURUAHUA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA VELASCO EL CBT NO 2 JOSE MARIA | -99.9985 | 19.9175
MEX220302108822 | México | Almoloya de Juárez | Cieneguillas de Guadalupe | PUEBLO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, 50933 CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - ZITACUARO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE REALIZARA A 300 MTS DEL TANQUE | -99.8592 | 19.4078
MEX220302111446 | México | Almoloya de Juárez | El Tulillo | RANCHERIA EL TULLLO, 50946 EL TULILLO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DIRECCION ESCOLAR Y A 200 MTS DE LOS SANITARIOS DENTRO DE LA ESCUELA PR | -99.8612 | 19.329
MEX220302111916 | México | Almoloya de Juárez | Ranchería de San Diego (Ciénega de San Diego) | RANCHERIA SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO, 50934 RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL AULA EXISTENTE Y EL MODULO DE | -99.7951 | 19.4143
MEX220302106074 | México | Jilotepec | Coscomate del Progreso | PUEBLO COSCOMATE DEL PROGRESO, 54253 COSCOMATE DEL PROGRESO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE COSCOMATE DEL PROGRESO MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA SEGUNDA MANZANA DE CO | -99.5162 | 19.9309
MEX220302108829 | México | Almoloya de Juárez | Rosa Morada | PUEBLO ROSA MORADA, 50946 ROSA MORADA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL KINDER Y A LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ROSA MORADA | -99.8631 | 19.2904
MEX220302111486 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE ENCINO COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ENCINO TRAMO DECALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL | -98.8389 | 19.3102
MEX220302111502 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE ENCINO COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ENCINO TRAMO DECALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL | -98.8389 | 19.3102
MEX220302103707 | México | Jilotzingo | San José de las Manzanas | BARRIO SAN JOSÉ DE LAS MANZANAS, 54574 SAN JOSÉ DE LAS MANZANAS, JILOTZINGO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA CRUZ Y AVENIDA PRINCIPAL DE LAS MANZANAS, LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A 30 METROS D | -99.3818 | 19.4956
MEX220302108879 | México | Almoloya de Juárez | Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciví) | PUEBLO PALOS AMARILLOS PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ, 50927 PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS PALOMAS CERCA DE LA TELESECUNDARIA | -99.9137 | 19.5365
MEX220302111514 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TORNADO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE TORNADO AAVENIDA REVOLUCION ENTRE CIRCUITO DEL SOL | -98.8446 | 19.2926
MEX220302111521 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TORNADO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE TORNADO AAVENIDA REVOLUCION ENTRE CIRCUITO DEL SOL | -98.8446 | 19.2926
MEX220302108918 | México | Almoloya de Juárez | Santiaguito Tlalcilalcalli | CALLE MEXICO PUEBLO SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, 50904 SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENIDA MEXICO DEL CAMINO PRINCIPAL DONDE SE UBICA LA DELEGACION HACIA E | -99.7278 | 19.3477
MEX220302111589 | México | Tonatico | La Audiencia | CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SALINAS - TANQUE DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO DE LA AUDIENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA AUDIENCIA, 51963 LA AUDIENCIA, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTAB | -99.6364 | 18.8022
MEX220302112072 | México | Villa de Allende | El Jacal | AVENIDA CAMINO COMUNIDAD EL JACAL PUEBLO EL JACAL, 51015 EL JACAL, VILLA DE ALLENDE MÉXICO ENTRE CAMINO CARRETERA FEDERAL ZITACUARO- TOLUCA ENTRONQUE EL JACAL Y CAMINO LOMA DE JUAREZ-EL JACAL, EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA SOB | -100.0891 | 19.4049
MEX220302103796 | México | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JOQUICINGO, 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE J0SE MARIA MORELOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA ESCUELA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SN ENTRE LAS | -99.5314 | 19.0497
MEX220302109564 | México | Almoloya de Juárez | Barrio la Galera (La Galera) | PUEBLO BARRIO LA GALERA, 50946 BARRIO LA GALERA (LA GALERA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO LA GALERA | -99.8524 | 19.3252
MEX220302119179 | México | Temascalapa | Presa del Rey | PROLONGACION PRESA DEL REY, 55989 PRESA DEL REY, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CALLE APROXIMADAMENTE APROXIMADAMEMTE A 80 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL | -98.9014 | 19.8625
MEX220302119407 | México | Almoloya de Juárez | La Cabecera | BARRIO LA CABECERA, 50904 LA CABECERA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO FRENTE A LA TIENDA BODEGA AURRERA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION | -99.7521 | 19.3608
MEX220302119411 | México | Almoloya de Juárez | El Santito (Barrio el Santito Yebuciví) | PUEBLO EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ, 50926 EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE CON EL CAMI | -99.9324 | 19.4927
MEX220302106726 | México | Temascalapa | Colonia Álvaro Obregón | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 55996 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CALLE APROXIMADAMENTE A 720 METROS DE LA CARRETERA A TIZAYUCA ENTRANDO POR BARRANQUILLAS. | -98.9204 | 19.8252
MEX220302116476 | México | Almoloya de Juárez | Barrio de la Cabecera Primera Sección | PUEBLO BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN, 50904 BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE DENOMINADO LAS CRUCES EN LA COMUNIDAD DE BARRRIO LA CABE | -99.7393 | 19.3489
MEX220302116504 | México | Tonatico | La Puerta de Santiago | CALLE PRINCIPAL DE LA PUERTA DE SANTIAGO RANCHERIA LA PUERTA DE SANTIAGO, 51973 LA PUERTA DE SANTIAGO, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA PUERTA DE SANTIAGO Y CAMINO A LA LAGUNA, TERRACERIA RUMBO AL LLANO DE SOLIDARIDAD | -99.6154 | 18.7779
MEX220302113442 | México | Ixtapaluca | Coatepec | CALLE PIPILA COLONIA INDEPENDENCIA, 56580 COATEPEC, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION TETITLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LLAMA PIPILA Y COMPRENDE EL TRAMO DE CALLE PROLONGACION TETITLA A C | -98.8355 | 19.3865
MEX220302117414 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | CALLE LERMA INTERIOR SN COLONIA ISIDRO FABELA, 54110 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA PROL HIDALGO Y AVENIDA TOLUCA, CERRADA TOLUCA INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA FRENTE A PUENTE PEATONAL QUE CONECTA CON EL | -99.1938 | 19.5801
MEX220302120147 | México | Coyotepec | Coyotepec | CERRADA FRIDA KAHLO BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA LAS ANIMAS Y CERRADA DE CAMINO REAL, CARRETERA A LAS ÁNIMAS LA CERRADA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO DE IXTAPALCALCO ENTRE LA | -99.2004 | 19.7645
MEX220302107047 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO PUEBLO NUEVO, 54668 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDLAGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL MOLINITO SE UBICA DENTRO DE LA ZAP URBANA 073 SOBRE CALLE AVENIDA HIDALGO AL SUR EL MOLIN | -99.2141 | 19.7923
MEX220302120165 | México | Coyotepec | La Planada | CALLE CRUZ DEL REY BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VICENTE GUERRERO EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN CALLE CRUZ DEL REY ENTRE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y | -99.1816 | 19.7747
MEX220302120169 | México | Coyotepec | La Planada | CALLE CRUZ DEL REY BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VICENTE GUERRERO EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN CALLE CRUZ DEL REY ENTRE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y | -99.1815 | 19.7747
MEX220302107164 | México | Temascalapa | San Juan Teacalco | CALLE SEBASTIAN GONZALEZ PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE | -98.8497 | 19.7978
MEX220302128464 | México | Donato Guerra | San Juan Xoconusco | CALLE RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO PUEBLO SAN JUAN XOCONUSCO, 51050 SAN JUAN XOCONUSCO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO AL CHIRIMOYO Y CALLE RUMBO A LA BLOQUERA, CALLE RUMBO A LOMA LARGA RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO ENTRE EL | -100.2442 | 19.3055
MEX220302128849 | México | Almoloya de Juárez | La Lima | PUEBLO LA LIMA, 50944 LA LIMA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LIMA. INICIA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD | -99.8789 | 19.3028
MEX220302128874 | México | Almoloya de Juárez | San Miguel Almoloyán | PUEBLO SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, 50906 SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLE VARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN POTEJE NORTE. APROXIMANDAMENTE A UN KILOMETRO DEL RESTAURANTE E | -99.8138 | 19.3512
MEX220302128911 | México | Almoloya de Juárez | Santa Juana Segunda Sección | PUEBLO SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN, 50920 SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINT | -99.7299 | 19.4632
MEX220302134024 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | Nicols Romero | -99.2883 | 19.6306
MEX220302134032 | México | Lerma | Cobertura municipal | Lerma | -99.5323 | 19.3139
MEX220302134379 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | NAUCALPAN DE JUçREZ | -99.324 | 19.4355
MEX220402146094 | México | Valle de Bravo | Valle de Bravo | CALZADA SANTA MARÍA AHUACATLÁN COLONIA SANTA MARÍA AHUACATLAN, 51200 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE AMEYAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALZADA SANTA MARÍA AHUACATLAN DE LA CABECE | -100.1282 | 19.1867
MEX220302134485 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AVENIDA EMILIANO ZAPATA | -99.0888 | 19.5161
MEX220302129398 | México | Almoloya de Juárez | Yebuciví Centro (Yebuciví) | PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE YEBUCIVI. ENTRE ELLOS EN LA DELEGACION MUNICIPAL. LA IGLESIA. LA | -99.907 | 19.5056
MEX220302129413 | México | Almoloya de Juárez | Barrio del Jacal de Yebuciví | BARRIO BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ, 50927 BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUTOS DE LA COMUNIDAD DE BARRIO EL JACAL YEBUCIVI | -99.8886 | 19.5176
MEX220302135351 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE MARFIL SN ENTRE AVENIDA ACUAMAN Y AVENIDA BICENTENARIO | -98.9139 | 19.3786
MEX220302129457 | México | Almoloya de Juárez | San Antonio Buenavista | PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50945 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA | -99.904 | 19.3509
MEX220302135114 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal | CALLE GUSTAVO BAZ PRADA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.8519 | 19.7904
MEX220302133710 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | Jiquipilco | -99.6225 | 19.5363
MEX220302134341 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1692 | 19.6475
MEX220302135128 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | AVENIDA CLUB REFORMA NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135138 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE PIPILA S N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302134407 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | Tultitln | -99.188 | 19.5857
MEX220302134409 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | CALLE TOLUCA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TLAXCALA | -99.1755 | 19.5826
MEX220302134410 | México | Otumba | Cobertura municipal | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.7657 | 19.6514
MEX220302135185 | México | Zumpango | Cobertura municipal | AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAREZ | -99.1006 | 19.7971
MEX220302135195 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal | CALLE PROLONGACIèN INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA TENAMICALLI Y CALLE CALLEJèN TECALLI | -99.5899 | 19.1108
MEX220302135201 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA M?XICO ENTRE AVENIDA LAS FUENTES Y AVENIDA MEDITERRANEO | -99.0405 | 19.5659
MEX220302135208 | México | Toluca | Cobertura municipal | CALLE SAN PABLO ESQUINA SANTA INES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SANTA INES | -99.6491 | 19.3891
MEX220302135235 | México | Polotitlán | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA MEXICO-QUERETARO SN KILOMETRO 126 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7608 | 20.1786
MEX220302134439 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Coacalco | -99.1044 | 19.6293
MEX220302134463 | México | San Antonio la Isla | Cobertura municipal | CALLE RIO SINALOA LOTE 1 MANZANA 12 ENTRE CALLE RIO ALMOLOYA Y CALLE RIO LERMA | -99.5693 | 19.1641
MEX220302135253 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | CALLE REFORMA ENTRE CALLE EL POZO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -99.332 | 18.947
MEX220302134499 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | CALZADA CHIMALTECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.4557 | 19.2693
MEX220302133884 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal | CALLE ALVARO OBREGON NUM. 107 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.5916 | 19.1038
MEX220302134572 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | Huehuetoca | -99.1984 | 19.8822
MEX220302134573 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | AVENIDA MISION SAN LEONARDO ENTRE CALLE MISION SAN ANTONIO Y CALLE MISION SANTA URSULA | -99.1962 | 19.8416
MEX220302134574 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | CALLE HACIENDA SANTA TERESA S/N ENTRE CALLE HACIENDA ATLACOMULCO Y CALLE HACIENDA LA GUI@ADA | -99.1845 | 19.8222
MEX220302134577 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | Huehuetoca | -99.2724 | 19.8376
MEX220302135382 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | CALLE CARRETERA TEMASCALCINGO KILOMETRO 8 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.048 | 19.8588
MEX220302135384 | México | Zumpango | Cobertura municipal | AVENIDA JACARANDAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CAMINO VIEJO A JILOTZINJO | -99.0856 | 19.8729
MEX220302135390 | México | Zumpango | Cobertura municipal | CALLE PLAZA DE LA COMUNIDAD ENTRE CALLE PASEO DE LA SERPIENTE Y CALLE PASEO DE LEON | -99.0791 | 19.8168
MEX220302135395 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | Ecatepec | -99.0492 | 19.5991
MEX220302133231 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CALLE AMPLIACIèN CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA ENTRE CALLE AMPLIACIèN NO HAY Y CALLE AMPLIACIèN NO HAY | -100.1845 | 19.3837
MEX220302133275 | México | Zacualpan | Cobertura municipal | Zacualpan | -99.7714 | 18.762
MEX220302135458 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | AVENIDA MARISCALA ENTRE CALLE 1A. PRIVADA MARISCALA Y CALLE AGUST?N MELGAR | -99.1353 | 19.6264
MEX220302135460 | México | Texcaltitlán | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.9416 | 18.9411
MEX220302129262 | México | Almoloya de Juárez | San Francisco Tlalcilalcalpan | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, 50940 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPES Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA XINANTE | -99.785 | 19.2941
MEX220302129277 | México | Almoloya de Juárez | Santa María Nativitas | PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50906 SANTA MARÍA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITA | -99.7717 | 19.36
MEX220302134672 | México | La Paz | Cobertura municipal | CALLE 14 SN ENTRE CAMINO REAL A TEMEXCO Y AVENIDA AMADO NERVO | -98.9766 | 19.3584
MEX220302135461 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE | -100.2889 | 18.3859
MEX220302135473 | México | San Mateo Atenco | Cobertura municipal | San Mateo Atenco | -99.5297 | 19.2642
MEX220302134093 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | CALLE COAHUILA ENTRE CALLE AVENIDA OAXACA Y CALLE AVENIDA MORELOS | -99.2356 | 19.5366
MEX220302129309 | México | Almoloya de Juárez | Benito Juárez | PUEBLO BENITO JUÁREZ, 50910 BENITO JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LAOBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION BENITO JUAREZ | -99.8432 | 19.4254
MEX220302133415 | México | Chalco | Cobertura municipal | CALLE CHALCHIHUITLICUE ENTRE CALLE CHICHIMECAS Y CALLE LACANDONES | -98.9084 | 19.2643
MEX220302135546 | México | Lerma | Cobertura municipal | CALLE 29 DE MARZO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 DE MAYO | -99.5157 | 19.2878
MEX220302129331 | México | Almoloya de Juárez | San Antonio Buenavista | PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50945 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA | -99.9041 | 19.3506
MEX220302129345 | México | Almoloya de Juárez | Mayorazgo de León (Estación Río México) | PUEBLO MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), 50920 MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CBT NUMERO 3 DE LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON | -99.7601 | 19.4614
MEX220302130979 | México | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2598 | 19.183
MEX220302128988 | México | Almoloya de Juárez | San Nicolás Amealco | PUEBLO SAN NICOLÁS AMEALCO, 50945 SAN NICOLÁS AMEALCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO UBICADO ATRAS DE LA IGLESIA Y FRENTE A LA CLINICA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS | -99.8703 | 19.3256
MEX220302129353 | México | Almoloya de Juárez | Santiaguito Tlalcilalcalli | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, 50904 SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CAMINO REAL A SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN BARRIO EL ROSAL | -99.7276 | 19.3373
MEX220302133484 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CERRADA NO. 4 Y CERRADA CALLE PISCIS | -98.9833 | 19.61
MEX220302134197 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | CERRADA PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE CALLEJèN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FLORES MAGON | -99.4254 | 19.5735
MEX220302134892 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | AVENIDA MEXICO SN MANZANA VI LOTE 25 ENTRE CIRCUITO LAS FUENTES Y CALLE FERROCARRIL | -99.0492 | 19.5991
MEX220302129002 | México | Almoloya de Juárez | Ejido Santa María Nativitas (Ejido Tres Barrancas) | BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS, 50946 EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS (EJIDO TRES BARRANCAS), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA JUSTICIA SOCIAL EN | -99.7952 | 19.3352
MEX220302132735 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | LUVIANOS | -100.5 | 18.9069
MEX220302134917 | México | Ozumba | Cobertura municipal | PROLONGACIîN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALFREDO DEL MAZO | -98.7925 | 19.0364
MEX220302132060 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal | CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE TOLUCA A CASITA 90KM. Y CASITAS AL CALLET. 10KM. A TOLUCA, VILLA DE ALLENDE, KM. 100 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1517 | 19.3722
MEX220302134247 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | Zinacantepec | -99.8202 | 19.2923
MEX220302134940 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal | CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE RAMîN LîPEZ VELARDE | -98.842 | 18.9824
MEX220302133583 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal | Jocotitln | -99.7524 | 19.676
MEX220302131237 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | PROLONGACIîN MIGUEL NEGRETE ESQUINA LINEA DE ALTA TENSION ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 21 DE DICIEMBRE | -99.2691 | 19.4449
MEX220302132184 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CALLE PRINCIPAL SN FRENTE A CASERIO ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.273 | 18.4851
MEX220302132953 | México | Cocotitlán | Cobertura municipal | NEZAHUALCîYOTL | -98.9944 | 19.3771
MEX220302132961 | México | Otumba | Cobertura municipal | CALLE HIDALGO NUM. 1 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE AGUSTIN MELGAR | -98.7749 | 19.6581
MEX220302133668 | México | El Oro | Cobertura municipal | CALLE HERMOSA PROVINCIA ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO | -99.9985 | 19.7961
MEX220302138559 | México | Ixtapaluca |  | AV. CUAUHTEMOC A ACOZAC ORIENTE, COL. TEZONTLE, COL. EL CARMEN Y CONJUNTO URBANO DE LOS HEROES, IXTAPALUCA. | -98.8898 | 19.3243
MEX220302138559 | México | Ixtapaluca | El Carmen | CARRETERA A SAN FRANCISCO, TRAMO DE AV. CUAUHTEMOC A ACOZAC ORIENTE, COL. TEZONTLE, COL. EL CARMEN Y CONJUNTO URBANO DE LOS HEROES, IXTAPALUCA | -98.8898 | 19.3243
MEX220302128367 | México | Almoloya de Juárez | Mextepec (Ex-Hacienda Mextepec) | PUEBLO MEXTEPEC EX-HACIENDA MEXTEPEC, 50910 MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LOS EJIDOS DE LAGUNA DE TABERNILLAS. ENTRONQUE CARRETERA MEXT | -99.8857 | 19.459
MEX220302128388 | México | Almoloya de Juárez | Mayorazgo de León (Estación Río México) | PUEBLO MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO, 50920 MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DEL PARAJE LOMA BONITA EN DIRECCION AL PAN | -99.7595 | 19.4724
MEX220302132303 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | CARRETERA A OCOTES ENTRE CALLE CARRETERA PAVIMENTADA A AMATEPEC Y CALLE CARRETREA PAVIMENTADA A OCOTES | -100.19 | 18.6501
MEX220302134823 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 2 DE MARZO | -98.8249 | 19.0252
MEX220302128424 | México | Almoloya de Juárez | La Posta | RANCHERIA LA POSTA, 50944 LA POSTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA | -99.8895 | 19.3035
MEX220302134851 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | RETORNO JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS | -99.0492 | 19.5991
MEX220302134852 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE CUATRO ENTRE CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE Y CALLE RECURSOS HIDRAHULICOS | -99.0492 | 19.5991
MEX220302132371 | México | Luvianos | Cobertura municipal | OCUILAN | -99.4269 | 18.8798
MEX220302134934 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal | CALLE ZARAGOZA NUM. 8 ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLEJîN ZARAGOZA | -98.8026 | 19.2059
MEX220302134936 | México | Amecameca | Cobertura municipal | CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE HIDALGO | -98.7846 | 19.0914
MEX220302138799 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDA DE IXTAPALUCA. | -98.8886 | 19.3265
MEX220302133250 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE SIERRA VERDE HIMALAYA ENTRE CALLE CALLEJèN EL PIRUL Y AVENIDA SIERRA MADRE DEL NORTE | -99.2615 | 19.4377
MEX220302135067 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | CALLE CAMPO MILITAR 1-A ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.2332 | 19.4788
MEX220302135121 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Chimalhuacn | -98.9831 | 19.4182
MEX220302135123 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | CALLE TIERRA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -98.9453 | 19.4169
MEX220302133273 | México | Zacualpan | Cobertura municipal | Zacualpan | -99.7508 | 18.761
MEX220302135292 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | CARRETERA A PLAZA DE GALLOS SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR | -100.227 | 18.8445
MEX220302135293 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | CARRETERA TEJUPILCO-SANTA MARIA DE LAS FLORES SN KILOMETRO 12 TERRACERIA 500 METROS ENTRE CALLE TERRENO PARTICULAR Y CALLE TERRENO PARTICULAR | -100.167 | 18.8383
MEX220302135297 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA | -100.153 | 18.9057
MEX220302133447 | México | El Oro | Cobertura municipal | CALLE TERRACER?A DE PRESA BROCKMAN A PRESA BROCKMAN, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -100.1329 | 19.766
MEX220302134533 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | CALLE SINDICATO NACIONAL DE ELECTRICISTAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.1952 | 19.5385
MEX220302133450 | México | Chalco | Cobertura municipal | PROLONGACIîN DE DOLORES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOS ANGELES | -98.9099 | 19.214
MEX220302134564 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | AVENIDA CARLOS PICHARDO CRUZ ENTRE CALLE EJE VIAL EJE 13 Y CALLE EJE VIAL EJE 15 | -99.0844 | 19.6541
MEX220302135432 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | AVENIDA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO | -99.7187 | 19.5695
MEX220302132150 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | Tlatlaya | -100.2031 | 18.6491
MEX220302135511 | México | Temoaya | Cobertura municipal | Temoaya | -99.5848 | 19.4843
MEX220402150015 | México | Ixtapaluca | Los Hornos | COLONIA HORNOS DE SAN FRANCISCO, 56580 LOS HORNOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA 14 DE SEPTIEMBRE, CAMINO COATEPEC CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE ES UNA ESCUELA NIVEL BASICO PRIMARIA Y SECUNDARIA SE UBI | -98.8599 | 19.3579
MEX220402171252 | México | Almoloya de Juárez | Ejido San Diego | RANCHERIA EJIDO SAN DIEGO, 50934 EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DE DOS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN DIEGO | -99.8229 | 19.4274
MEX220402171259 | México | Almoloya de Juárez | San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almoloyán) | PUEBLO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN, 50907 SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA QUE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JU | -99.8211 | 19.3898
MEX220402167991 | México | Almoloya de Juárez | San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almoloyán) | PUEBLO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), 50907 SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL | -99.8191 | 19.3897
MEX220402148806 | México | Temascalapa | San Miguel Atlamajac | CALLE VERACRUZ PUEBLO SAN MIGUEL ATLAMAJAC, 55998 SAN MIGUEL ATLAMAJAC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE A 200 METRS | -98.9275 | 19.7519
MEX220402149265 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE SAUCES COLONIA IZCALLI, 56566 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE OYAMELES, AVENIDA JOSE MARIA VELASCO UBICADA EN CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA MEXICO O CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OYAMELES Y LA AV | -98.9366 | 19.318
MEX220402149269 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AYOTLA, 56560 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LILAS, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LILAS ENTRE CALLE HORTENSIAS Y CALLE PRIMAVERA | -98.9315 | 19.3198
MEX220402148820 | México | Nicolás Romero | Ciudad Nicolás Romero | AVENIDA LIBRAMIENTO ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 54434 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA LIBRAMIENTO ITURBIDE EN LA COLONIA HIDALGO NICOLAS | -99.3154 | 19.6202
MEX220402148821 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CHICHIMECATL COLONIA LA HUERTA, 56586 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CUATLAZOLLI Y CALLE EJIDO DEL CARACOL, CALLE CHICHIMECATLTRAMO DE CALLE CUATLAZOLLI ACALLE EJIDO DEL CARACOL ENTRE CALLE ACATITLAN Y CAMINO | -98.896 | 19.323
MEX220402148826 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE PIRULES COLONIA AMPLIACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES, 56585 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE FRESNO, CALLE PIRULES TRAMO DE CALLE ALCANFOR A CALLE FRESNO ENTRE EEVNIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA TEPOZANES | -98.8953 | 19.3299
MEX220402149287 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | CALLE BRISA 0 0 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE RETORNA 2 NIEBLA, CIRCUITO DEL SOL UBICADA EN CALLE BRISA NUMERO 8 ENTRE CALLE HU | -98.8437 | 19.2951
MEX220402149289 | México | Ixtapaluca | San Buenaventura | CALLE PASEO DE LOS CHOPOS 0 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL SAN BUENAVENTURA, 56530 SAN BUENAVENTURA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LOS ALAMOS Y CALLE PASEO DE LAS FLORES, CALLE PASEO DE LA HACIENDA UBICADA EN CALLE | -98.8665 | 19.3084
MEX220402150441 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | PROLONGACION AURELIO ALBARADO COLONIA AYOTLA, 56560 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CERRADA TERCERA DEL CALVARIO Y CALLE VICENTE RODRIGUEZ, CERRADA SEGUNDA DEL CALVARIO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRES PUNTOS UNO PROLONG | -98.93 | 19.3178
MEX220402149332 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA HACIENDA VALPARAISO CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, 56538 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CLAVO Y CALLE CISUS, CALLE LAGUNA UBICADA EN AVENIDA HACIENDA VALPARAISO ENTRE CALLECLAVO Y CALLE CIS | -98.9009 | 19.2959
MEX220402151911 | México | Temascalapa | Presa del Rey | PUEBLO PRESA DEL REY, 55989 PRESA DEL REY, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE APROXIMADAMENTE A 82 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ | -98.9036 | 19.8616
MEX220402148864 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA CEREZO COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CERRADA CONTRAPARED, CERRADA CEREZO DE CALLE BELLAVISTA O FRESNO A CONTRAPARED ENTRE CALLE QUETZAL O AVENIDA DEL PARA | -98.921 | 19.3227
MEX220402148868 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA BUGAMBILIA COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CERRADA CONTRAPARED, CERRADA BUGAMBILIA TRAMO DE CALLE BELLAVISTA O FRESNO A CONTRA PARED ENTRE AVENIDA QUETZAL O | -98.9206 | 19.3229
MEX220402149355 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA COLIBRÍ COLONIA ALFREDO DEL MAZO, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA DEL CANAL UBICADA EN AVENIDA COLIBRI ENTRECALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE CENTRAL ENTRE AV DEL CANAL | -98.905 | 19.2973
MEX220402156001 | México | Temascalapa | San Juan Teacalco | CALLE MIGUEL LEÓN PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE PABLO AVILES Y , CALLE PASO DEL NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE MIGUEL LEÓN ENTRE LAS CALLES PABLO AVILES Y CA | -98.8483 | 19.8061
MEX220402149411 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE MARGARITO GONZALEZ COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 56558 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO MARMOLEJO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE MARGARITO GONZALEZ SIN NUMERO ENTRE CALLE | -98.9268 | 19.3042
MEX220402149450 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA DEL POPO COLONIA ALFREDO DEL MAZO, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TEZOZOMOC, CALLE CENTRAL UBICADO EN AVENIDA DEL POPO SIN NUMERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTRAL Y | -98.9085 | 19.2957
MEX220402151557 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA SAN RAFAEL COLONIA JARDÍN INDUSTRIAL IXTAPALUCA, 56535 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA Y AVENIDA FERROCARRIL, EL CARCAMO SE LOCALIZA EN LA CERRADA SAN RAFAEL ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA | -98.8907 | 19.2902
MEX220402149494 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | CIRCUITO DEL SOL CONJUNTO HABITACIONAL CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VENTISCA Y CALLE LLUVIA, CALLE CICLON UBICADO EN CIRCUITO DEL SOL SIN NUMERO ENTRE CALLE VENTISCA Y CALLE L | -98.8358 | 19.2962
MEX220402149496 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA CAMINO REAL COLONIA IXTAPALUCA CENTRO, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JACARANDAS UBICADO EN AVENIDA CAMINO REAL ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE FRANCISCO VILLA | -98.8788 | 19.3186
MEX220402152744 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE TEQUIHUA, CALLE TEQUIHUA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ Y LA CALLE TEQUIHUA EN EL BARRI | -99.2132 | 19.7813
MEX220402156172 | México | Temascalapa | San Bartolomé Actopan | CALLE ALENDE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE ALLENDE. ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE | -98.8526 | 19.84
MEX220402152752 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE TEQUIHUA, CALLE TEQUIHUA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ Y LA CALLE TEQUIHUA EN EL BARRI | -99.2132 | 19.7814
MEX220402158944 | México | Jilotepec | Magueycitos | PUEBLO MAGUEYCITOS, 54255 MAGUEYCITOS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYCITOS MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN LAS INMEDIACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MARIE CURIE A 420 M APROX DEL PANTEON DE LA | -99.6235 | 19.9397
MEX220402149594 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE COND 3B CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS SAN JACINTO, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE COND 8B Y CALLE COND 9B, CALLE COND 2A UBICADO EN CALLE COND 3B SIN NUMERO ENTRE CALLE COND 8B YCALLE COND 9B Y CALLE CO | -98.8884 | 19.3114
MEX220402154106 | México | Almoloya de Juárez | Ocoyotepec (Ocoyotepec Centro) | PUEBLO OCOYOTEPEC, 50920 OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 100 MT | -99.8433 | 19.4963
MEX220402149150 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA VALPARAISO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA BÁRBARA, 56538 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA HDA. CORRALEJO Y AVENIDA HACIENDA LA ESCONDIDA, ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO UBICADA EN AVENIDA VALPARAISO SN ENTRE A | -98.9005 | 19.2968
MEX220402149187 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE HACIENDA LA COTERA CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, 56538 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE GERANIO, UBICADA EN CALLE HACIENDA COTERA O HACIENDA LOTERIA ENTRE CALLE GROSELLA Y C | -98.8921 | 19.2998
MEX220402148987 | México | Temascalapa | Ixtlahuaca de Cuauhtémoc | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, 55990 IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MORELOS, CALLE BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE MORELOS | -98.8625 | 19.8837
MEX220402149007 | México | Ixtapaluca | Coatepec | AVENIDA CARRETERA MEXICO-PUEBLA SAN VICENTE COLONIA LOS HÉROES, 56585 COATEPEC, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PUENTE DEL MEZQUITE Y AVENIDA ACOZAC ORIENTE, CAMELLON CAMINO A SAN FRANCISCO ACUAUTLA COLONIA HEROES EL CARMEN TEZ | -98.8681 | 19.3248
MEX220402153546 | México | Almoloya de Juárez | Yebuciví Centro (Yebuciví) | PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE DENOMINADO BARRIO LA MANZANITA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LA C | -99.9039 | 19.5132
MEX220402150182 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE ARANDANO COLONIA TEZONTLE-ZOQUIAPAN, 56537 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TEZONTLE Y , CALLE LAURELES CALLE ARANDANO O CALLE CEREZOS TRAMO DE CALLE TEZONTLE A CALLE SIN NOMBRE COLONIA TEZONTLE ENTRE LOS OLIVOS | -98.8742 | 19.3208
MEX220402153698 | México | Ixtapan de la Sal | San Alejo | CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN ALEJO, 51933 SAN ALEJO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ALEJO HACIA ZACUALPAN Y CALLE PARALELA A LA IGLESIA DE LA COMUINIDAD, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA RUMBO | -99.7305 | 18.8348
MEX220402197330 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE EL MOLINITO BARRIO PUEBLO NUEVO, 54668 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS DOMICILIOS SE UBICAN DENTRO DE DIVERSAS AGEBS TODAS DENTRO DEL TERRITORIO Q | -99.2132 | 19.7913
MEX220402180977 | México | Temascalapa | Temascalapa | BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ Y , L AVIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ APROXIMADAMENTE A 73 METROS DEL OXXO | -98.9134 | 19.8307
MEX220402182282 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL JAGÜEYES, CALLE EL MOLINITO LOS 4 DOMICILIOS SE UBICAN EN TRES DISTINTAS AGEB DENTRO DEL MUNICIPIO | -99.2136 | 19.7921
MEX220402193664 | México | Xonacatlán | Xonacatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO, 52060 XONACATLÁN, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZARÁ A 50 METROS DE LA CASA DEL ADULTO | -99.5209 | 19.4104
MEX220402195697 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE GUERRERO, AVENIDA LAS ÁNIMAS LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA AGEB 105.EL PRIMERO EN EL BARRIO IXTAPALCALCO | -99.2088 | 19.7691
MEX220402195737 | México | Coyotepec | Coyotepec | CERRADA 10 DE MAYO BARRIO SAN FRANCISCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS ÁNIMAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MORALES LOS 3 DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA AGEB 196 EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN UNA C | -99.2007 | 19.7633
MEX220402181101 | México | Temascalapa | Temascalapa | CERRADA GUANAJUATO BARRIO DE DOLORES, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CERRADA DE GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT, CALLE YUCATAN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT. APROXIMADAMENTE A 330 MET | -98.8964 | 19.8306
MEX220402174420 | México | Coyotepec | Coyotepec | AVENIDA JALISCO NORTE BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DEPÓSITO DE AGUA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PROLONGACION MELCHOR OCAMPO DENTRO DE LA AGEB 139 LOS PRIMEROS DOS DOMICILIOS SE UBICAN EN LA CALLE D | -99.2087 | 19.7834
MEX220402174908 | México | Santo Tomás | Las Fincas | CERRADA EL SAGITARIO COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, CALLE CERRADA HACIA LA ESCUELA LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1.2 KM. DE LA C | -100.2576 | 19.1744
MEX220402177802 | México | Atlautla | San Andrés Tlalamac | CALLE CANCUN INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56976 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE AMERICA DEL SUR Y , CALLE LAS FLORES LA CALLE CANCÚN SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TLALAMAC EN ATLAUTLA A | -98.8167 | 18.9596
MEX220402182220 | México | Temascalapa | San Bartolomé Actopan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPEDENCIA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE HIDALGO | -98.8538 | 19.8366
MEX220402181074 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE GENERAL ANAYA BARRIO SAN ANTONIO, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALVARO OBREON APROX | -98.9012 | 19.825
MEX220402174173 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO CALTENCO, 54665 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE JALTENCO Y CALLE LAS FLORES, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE JALTENCO EN EL BARRIO | -99.1987 | 19.787
MEX220402181095 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE ALVARO OBREGON LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE | -98.9018 | 19.8235
MEX220402182683 | México | Temascalapa | San Juan Teacalco | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE ROLL STONES Y CALLE PROGRESO, CALLE REFORMA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ROLL STONES Y CALLE PROGRESO APROXIMADAMEN | -98.8552 | 19.8047
MEX220402178589 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE UNIÓN BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JALISCO NORTE LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN LA AGEB 143. EL PRIMERO EN LA CERRADA SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE UNIÓN | -99.2075 | 19.7814
MEX220402174568 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE HIDALGO SUR BARRIO ACOCALCO, 54667 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE LA AGEB 105 EN EL BARRIO DE ACOCALCO SE LOCALIZAN LOS 4 DOMICILIOS EL PRIMERO | -99.208 | 19.7623
MEX220402182096 | México | Temascalapa | San Bartolomé Actopan | CALLE XOCHIMILCO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE PLATEROS Y , CALLE CANDELARIA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE APROXIMADAMENTE A 600 METROS DEL P | -98.846 | 19.8357
MEX220402202647 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CHABACANO, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA | -98.8985 | 19.3315
MEX220402202634 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA DE LAS FLORES, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES COMUNIDAD DE TLAPACOYA IXTAPALUCA. | -98.8942 | 19.3279
MEX220402202712 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CIRCUITO CAMINO REAL EUCALIPTO, COL. AMPL. ACOZAC, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA | -98.9151 | 19.3304
MEX220402202718 | México | Ixtapaluca | Manuel Ávila Camacho | ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD MANUEL AVILA CAMACHO, IXTAPALUCA, MEXICO | -98.7609 | 19.3248
MEX220402202973 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE MIRAVALLE UBICADA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y CALLE PINO, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | -98.9238 | 19.3191
MEX220402202974 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CABECERA MUNICIPAL | -98.8834 | 19.3145
MEX220402202978 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA DEL PRIMER CARRIL S/N COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | -98.9023 | 19.3126
MEX220402201815 | México | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo | CALLE TLAXCANTLA, ENTRE LAS CALLES FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO | -98.8198 | 19.572
MEX220402201815 | México | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo | CALLE TLAXCANTLA, ENTRE LAS CALLES FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO | -98.8197 | 19.5725
MEX220402201815 | México | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo | CALLE TLATELCO DEL 0+125.0 AL 0+393.26 ENTRE AV. LA SANTISIMA Y AV TLACALUCA | -98.8201 | 19.5713
MEX230102208175 | México | Zumpahuacán | Colonia Guadalupe Victoria | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 51997 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CAMINO DE TERRACERIA QUE VIENE DEL PANTEON Y QUE SE ENLAZA A LA CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD, | -99.4785 | 18.7578
MEX230102208180 | México | Zumpahuacán | San José Tecontla | RANCHERIA SAN JOSÉ TECONTLA, 51987 SAN JOSÉ TECONTLA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO AL CENTRO DE SAN JOSE TECONTLA Y CALLE BENITO JUAREZ PARAJE EL ENCINO SOLO RUMBO A SAN PABLO EJAL | -99.5902 | 18.8931
MEX230102208186 | México | Tlatlaya | Cerro del Morado | RANCHERIA CERRO DEL MORADO, 51554 CERRO DEL MORADO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL RIO O EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL CAMINO PRINCIPAL A 20 METROS DE LA BODEGA DE | -100.0937 | 18.5572
MEX230102208194 | México | Tlatlaya | Cuadrilla de los Sotero | RANCHERIA CUADRILLA DE LOS SOTERO, 51558 CUADRILLA DE LOS SOTERO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL Y CON DIRECCION AL RIO ESTO POR SER UNA BRECHA SACACOSECHAS | -100.148 | 18.6455
MEX230102208196 | México | Zumpahuacán | Ahuatzingo | PUEBLO AHUATZINGO, 51996 AHUATZINGO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ACCESO POR LA CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO A LA IGLESIA, | -99.5041 | 18.7966
MEX230102207485 | México | Amatepec | Huixtitla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO PALMAR CHICO - HUIXTITLA KILÓMETRO 11 + 400 RANCHERIA HUIXTITLA, 51537 HUIXTITLA, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIA EN DONDE ESTAN LAS ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA Y PRESCOOLAR Y DESD | -100.3588 | 18.6308
MEX230102207501 | México | Amatepec | La Rayuela | TERRACERÍA TRAMO EL FRESNO - RAYUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 RANCHERIA LA RAYUELA, 51526 LA RAYUELA, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL PRESSCOLAR DE LA COMUNIDAD ASI COMO DE | -100.3138 | 18.6625
MEX230102207852 | México | Ixtapan del Oro | Ejido de Miahuatlán | CAMINO TRAMO CAMINO SECUNDARIO - LA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO MIAHUATLÁN, 51077 EJIDO DE MIAHUATLÁN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO LA NOPALERA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D | -100.2946 | 19.3166
MEX220402202434 | México | Ixtapaluca | San Buenaventura | CONJUNTO URBANO SAN BUENAVENTURA | -98.8824 | 19.3155
MEX220402202434 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | FRACCIONAMIENTO IZCALLI | -98.936 | 19.318
MEX220402202434 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CONJUNTO URBANO LOS HEROES | -98.8678 | 19.3275
MEX230102207537 | México | Amatepec | El Tlapanco | TERRACERÍA TRAMO PALMAR CHICO - EL TLAPANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA EL TLAPANCO, 51533 EL TLAPANCO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO QUE INICIA DE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA DELEGACIO | -100.3953 | 18.7591
MEX230102207185 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | CALLE SANTA MARÍA LA REDONDA BARRIO MORELOS A, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CLETO CASTRO Y CALLE 5 DE FEBRERO, DE LA PLAZA PRINCIPAL AVANZAR HACIA EL ESTE EN CALLE 5 DE FEBRERO DONDE AL LLEGAR A CALLE SANTA | -98.7088 | 19.777
MEX230102207191 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE HUITZILOPOCHTLI SOBRE LA CALLE | -99.5617 | 19.1635
MEX230102207205 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, LA CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE ENTR | -99.5616 | 19.1651
MEX230102207556 | México | Amatepec | Cerro de las Ánimas (El Cerro de las Ánimas) | TERRACERÍA TRAMO SALITRE PALMARILLOS - CERRO DE LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA CERRO DE LAS ÁNIMAS EL CERRO DE LAS ÁNIMAS, 51523 CERRO DE LAS ÁNIMAS (EL CERRO DE LAS ÁNIMAS), AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y | -100.2753 | 18.7698
MEX230102207230 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO LA ISLA, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MARIANO ABASOLO | -99.5655 | 19.1653
MEX230102207581 | México | Amatepec | Salitre de López | TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN - SALITRE DE LOPEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SALITRE DE LÓPEZ, 51524 SALITRE DE LÓPEZ, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIANDO DESDE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA DESTINOS INPO | -100.2417 | 18.7799
MEX230102207584 | México | Chapultepec | Unidad Habitacional Santa Teresa | AVENIDA LIMITE MUNICPAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 52244 UNIDAD HABITACIONAL SANTA TERESA, CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA LA ARBOLEDA, CALLE JARDINES DE AILE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LIM | -99.5516 | 19.2218
MEX230102208295 | México | Zumpahuacán | Santa María la Asunción | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 51994 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MOREOS ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA | -99.5632 | 18.8159
MEX230102208310 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | BARRIO SANTA ANA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CAMINO ACCESO POR LA CARRETERA ESTATAL RUMBO AL LLANO ESQUINA CALLE EL CALVARIO Y CAMINO RUMBO AL LLANO SALIDA DEL CIRCUITO EL CALVARIO, CAMINO DE TERRACERIA RUMBO A | -99.5901 | 18.8377
MEX230102206873 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | CALLE CALLE LUIS XV BARRIO MORELOS B, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AL INCORPORARSE A LA COMUNIDAD DE NOPALTEPEC DE LA CARRETERA MEXICO TULANCINGO MEDIANTE LA CALLE | -98.7133 | 19.7756
MEX230102207233 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO LA ISLA, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MARIANO ABASOLO | -99.5654 | 19.1653
MEX230102207234 | México | Chapultepec | Ejido de Chapultepec (Paraje las Viejitas) | CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PARAJE PARAJE LAS VIEJITAS, 00000 EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS), CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LAS | -99.5459 | 19.2162
MEX230102207971 | México | Jocotitlán | Ojo de Agua | PUEBLO OJO DE AGUA, 50736 OJO DE AGUA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE OJO DE AGUA | -99.8445 | 19.7283
MEX230102207633 | México | Atlacomulco | San Pedro del Rosal | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE 29 DE JUNIO, CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN CALLE IGNACIO ALLE | -99.8124 | 19.7798
MEX230102207983 | México | Jocotitlán | Mavoro | CALLE MARIA DEL REFUGIO PUEBLO MAVORO, 50736 MAVORO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ALFREDO DE MAZO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU | -99.8177 | 19.7052
MEX230102206900 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | CALLE CALLE LUIS XV BARRIO MORELOS B, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AL INCORPORARSE A LA COMUNIDAD DE NOPALTEPEC DE LA CARRETERA MEXICO TULANCINGO MEDIANTE LA CALLE | -98.7133 | 19.7755
MEX230102207290 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE A JOCOTITLAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AL MANANTIAL A 10 METROS DE LA ESCUELA CBT Y EL PREESCOLAR MARTIRES DE CAN | -99.8264 | 19.7524
MEX230102208008 | México | Jocotitlán | San José Boqui | CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ BOQUI, 50720 SAN JOSÉ BOQUI, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA LOS REYES -SANTIAGO YECHE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE SAN | -99.7239 | 19.7102
MEX230102206933 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO HIDALGO A, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL ESTE UNA CUADRA DONDE SE ENCUENTRA LA CALL | -98.7089 | 19.7779
MEX230102207315 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE CERRADA Y CAMINO POR LA ARBOLEDA, CALLE PRINCIPAL A 450 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO HACIA EL SUR ENTRE | -99.8145 | 19.7456
MEX230102208030 | México | Jocotitlán | La Providencia | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA PROVIDENCIA, 50727 LA PROVIDENCIA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DE LA CARRETERA JOCOTITLAN LA PROVIDENCIA Y A UN COSTADO DE LOS CORRA | -99.759 | 19.7018
MEX230102208040 | México | Jocotitlán | Santa María Endare | PUEBLO SANTA MARÍA ENDARE, 50737 SANTA MARÍA ENDARE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA VENTA JOCOTITLAN Y UN COSTADO DE LOS BANCOS DE MATERIAL DE TEPETATE | -99.8134 | 19.7287
MEX220402202934 | México | Ixtapaluca | Los Hornos | CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE GIRASOL (CONOCIDA COMO CERRADA NOGALES) Y CALLE ROSAS, COL. HORNOS DE ZOQUIAPAN, COMUNIDAD DR. JORGE JIMENEZ CANTU, | -98.8519 | 19.314
MEX220402202952 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | COL. AYOTLA CENTRO, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | -98.9329 | 19.3158
MEX230102207333 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CAMINO DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL A 360 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO ENTRE CALLE D | -99.8147 | 19.7527
MEX220402202963 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL LEIVA COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | -98.9211 | 19.3132
MEX220402202967 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuautla | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA ENTRE LA CALLE TOMAS URBINA Y PORFIRIO DIAZ, COL. TEJALPA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | -98.8491 | 19.3443
MEX220402202979 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA CHABACANO, C. H. GEOVILLAS 2000, COMUNIDAD CABECERA IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | -98.8952 | 19.3153
MEX230102206993 | México | Nopaltepec | Nopaltepec | CALLE SANTA MARÍA LA REDONDA BARRIO MORELOS A, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CLETO CASTRO Y CALLE 5 DE FEBRERO, DE LA PLAZA PRINCIPAL AVANZAR HACIA EL ESTE EN CALLE 5 DE FEBRERO DONDE AL LLEGAR A CALLE SANTA | -98.7088 | 19.7769
MEX230102207709 | México | Amatepec | El Rancho | CARRETERA PARTICULAR LIBRE S/C TRAMO CERRO DEL CAMPO - EL RANCHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL RANCHO, 51525 EL RANCHO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INCIANDO EN EL CENTRO DE AL COMUNIDAD DE LADO DERECHO DE LA CARRETERA PAV | -100.2821 | 18.6845
MEX230102207374 | México | Atlacomulco | Santiago Acutzilapan | AVENIDA BENITO JÚÁREZ PUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DOS DE NOVIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A 300 METROS DEL CENTRO SOCIAL ENTRE CALLE DOS DE N | -99.7667 | 19.7763
MEX230102207389 | México | Ixtapan del Oro | San Telmo | CAMINO TRAMO SAN TELMO - HACIA SABANILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 198 PUEBLO SAN TELMO, 51089 SAN TELMO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE SAN TELMO Y CAMINO HACIA SABANILLAS, LA CONSTRUCCION DEL PAVIME | -100.2928 | 19.2673
MEX230102207428 | México | Atlacomulco | Tecoac (Santa María Nativitas) | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL NORTE 300 METROS DEL RINCÓN DE LA | -99.847 | 19.7861
MEX230102208142 | México | Zumpahuacán | Zumpahuacán | BARRIO LA CABECERA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA CRUCE CON CARRETERA A SAN PABLO TEJALPA Y CIRCUITO LIBRAMIENTO ZUMPAHUACAN SAN GASPAR, CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL PANTEON FRENTE AL BALNEARIO LAS PALAP | -99.5917 | 18.8465
MEX230102207443 | México | Amatepec | El Llano | TERRACERÍA TRAMO EL RODEO - EL LLANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA EL LLANO, 51518 EL LLANO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO CON EL OBJETIVO QUE LAS PERSONA | -100.128 | 18.7313
MEX230102207446 | México | Amatepec | La Parota (La Parota Tepehuajes) | TERRACERÍA TRAMO TEPEHUAJES - LA PAROTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LA PAROTA LA PAROTA TEPEHUAJES, 51517 LA PAROTA (LA PAROTA TEPEHUAJES), AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIANDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -100.1518 | 18.746
MEX230102207450 | México | Amatepec | El Monteal (Barranca Papaloapan) | TERRACERÍA TRAMO LAS JOYAS - EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL MONTEAL BARRANCA PAPALOAPAN, 51516 EL MONTEAL (BARRANCA PAPALOAPAN), AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIANDO DEL AC | -100.1483 | 18.7664
MEX230202216645 | México | Tejupilco | San Andrés Ocotepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES OCOTEPEC A SAN GABRIEL PANTOJA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS OCOTEPEC, 51413 SAN ANDRÉS OCOTEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE DE SAN ANDRES OCOTEPEC RUMBO A SAN GABRIEL | -100.0495 | 18.9022
MEX230202225094 | México | Tejupilco | Cañadas de San Simón (Cañada de Chivas) | CALLE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE LA CAÑADA SAN SIMON HACIA EPAZOTES INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADAS DE SAN SIMÓN CAÑADA DE CHIVAS, 51415 CAÑADAS DE SAN SIMÓN (CAÑADA DE CHIVAS), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE LA CA | -100.1865 | 18.9126
MEX230202216695 | México | Aculco | La Presita Segundo Cuartel | RANCHERIA LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, 50394 LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA SAN JUAN DEL RIO ATLACOMULCO KM. 114 SE UBICA LA ENTRADA HACIA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA | -99.8759 | 20.1543
MEX230202216704 | México | Tejupilco | Río Grande | CALLE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS A RIO GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO GRANDE, 51418 RÍO GRANDE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS RIO GRANDE Y CAMINO CAMINO RIO GRANDE A TEN | -100.1235 | 19.0155
MEX230202218767 | México | Donato Guerra | Llano Redondo de Zaragoza (Llano Redondo) | CALLE PRINCIPAL RUMBO A ZITACUARO MICHOACAN INTERIOR SN PUEBLO LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO), 51055 LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO CAPULIN Y LA FUNDICION Y CAMINO A | -100.3083 | 19.3498
MEX230202219731 | México | Tlatlaya | El Zopilote | BRECHA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - AL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 969 PUEBLO EL ZOPILOTE, 51576 EL ZOPILOTE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA INBICIA EN EL CAMINO PRINCIPAL Y SE DIRIJE AL MO | -100.1935 | 18.4986
MEX230202217329 | México | Texcaltitlán | El Salto | CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL SALTO RANCHERIA EL SALTO, 51673 EL SALTO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CENTRO DE LA POBLACION | -99.9135 | 18.9526
MEX230202225221 | México | Temascaltepec | San Lucas del Pulque | PUEBLO , 51300 SAN LUCAS DEL PULQUE, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL SAN LUCAS DE PULQUE JESUS DEL MONTE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL DEL KILOMETRO 5 DE | -100.0551 | 19.1025
MEX230202218899 | México | Temascaltepec | San Francisco Oxtotilpan | EJIDO SAN FRANCISCO OXTOTILPAN, 51323 SAN FRANCISCO OXTOTILPAN, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OXTOTILPAN, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE E | -99.9036 | 19.1672
MEX230202215103 | México | Otzolotepec | San Agustín Mimbres | CARRETERA PARTICULAR LIBRE 01 TRAMO CALLE OCOTE - CALLE OCOTE NORTE KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SAN AGUSTÍN MIMBRES, 52082 SAN AGUSTÍN MIMBRES, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE OCOTE Y CALLE ABETO, PROLONGACION DE LA CALLE INDEP | -99.5599 | 19.4451
MEX230202225329 | México | Temascaltepec | La Albarrada (San Francisco la Albarrada) | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), 51304 LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC EL FRESNO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL | -100.0688 | 19.0632
MEX230202225336 | México | Temascaltepec | El Salitre | EJIDO EL SALITRE, 51310 EL SALITRE, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CARRETERA CAREETRA ESTATAL SAN PEDRO TENAYAC EL SALITRE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A EL SALITRE SE LOCALIZA EN | -100.1971 | 19.0105
MEX230202219038 | México | Luvianos | El Reparo de Nanchititla (El Reparo) | CAMINO TRAMO EL REPARO - LA ESTANCIA DE NANCHITITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 PUEBLO EL REPARO DE NANCHITITLA EL REPARO, 51453 EL REPARO DE NANCHITITLA (EL REPARO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN | -100.448 | 18.9105
MEX230202220548 | México | Luvianos | Alborejo (Puerto Alborejo) | CAMINO TRAMO E.K. 29.9 (ZULUAPAN-CUADRILLA DE LOPEZ) - PUERTO DE ALBOREJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 71 RANCHERIA ALBOREJO PUERTO ALBOREJO, 51463 ALBOREJO (PUERTO ALBOREJO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICI | -100.2945 | 18.9989
MEX230202220556 | México | Luvianos | Corral del Barro | CAMINO TRAMO E.K. 29.7 (ZULUAPAN-CUADRILLA DE LOPEZ) - CORRAL DEL BARRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 16 RANCHERIA CORRAL DEL BARRO, 51463 CORRAL DEL BARRO, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 29.7 DE LA | -100.2877 | 19.0008
MEX230202215236 | México | Luvianos | Iglesia Vieja | TERRACERÍA TRAMO IGLESIA VIEJA - CERRO DEL AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 59 PUEBLO IGLESIA VIEJA, 51446 IGLESIA VIEJA, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA COMUNIDAD DE IGLESIA VIEJA Y TIENE UNA LONGIT | -100.2656 | 18.9853
MEX230202215246 | México | San Felipe del Progreso | Guadalupe Coté | AVENIDA CARRETERA GUADALUPE COTE-SAN MIGUEL LA LABOR PUEBLO GUADALUPE COTÉ, 50686 GUADALUPE COTÉ, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA ANA NICHI-SANTA CRUZ MEXTEPEC Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL T | -99.9831 | 19.6152
MEX230202215251 | México | Luvianos | Cerro de la Culebra | BRECHA TRAMO 37 DE LA CARRETERA ZULUAPAN CUADRILLA DE LOPEZ - UNDEFINED MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 59 RANCHERIA CERRO DE LA CULEBRA, 51445 CERRO DE LA CULEBRA, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 3 | -100.2992 | 18.9571
MEX230202215971 | México | Luvianos | Paso del Agua (Cristo Rey) | CAMINO TRAMO PASO DEL AGUA - CRISTO REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 24 PUEBLO PASO DEL AGUA CRISTO REY, 51465 PASO DEL AGUA (CRISTO REY), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 1.34 DE LA CARRETERA EL SAL | -100.3511 | 18.9276
MEX230202217563 | México | San Felipe del Progreso | Santa Ana Nichi | AVENIDA CAMINO A DOLORES HIDALGO PUEBLO SANTA ANA NICHI, 50686 SANTA ANA NICHI, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN NICOLAS GUADALUPE A SANTA ANA NICHI Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANA NICHI A SAN JUAN CO | -99.9732 | 19.6006
MEX230202219054 | México | Temascaltepec | La Estancia de Tequesquipan | EJIDO LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN, 51344 LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICI | -99.9301 | 19.0931
MEX230202219068 | México | Texcaltitlán | Texcaltitlán | CALLE CALLE ACCESO A LA PLAZA DE TOROS PUEBLO TEXCALTITLÁN, 51670 TEXCALTITLÁN, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA TOLUCA TEXCALTITLAN SULTEPEC Y , SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y COLINDANDO CON LA CALLE LIC. | -99.9403 | 18.9273
MEX230202219925 | México | Luvianos | Cuahuilotes (Cuajilotes) | CAMINO TRAMO LA PAROTA - CUAJILOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 10 RANCHERIA CUAHUILOTES CUAJILOTES, 51458 CUAHUILOTES (CUAJILOTES), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA Y TIENE UN | -100.5341 | 18.9707
MEX230202222191 | México | Jocotitlán | San Miguel Tenochtitlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, 50710 SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 76 Y CALLE 37 C, CALLE BUGAMBILIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y | -99.9266 | 19.7536
MEX230202223682 | México | Tlatlaya | Santa María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 51559 SANTA MARÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA POR LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA VIVIENDA SE PUEDE PARTIR DE LA IGLESIA O DE LA DELEGACION YA | -100.1086 | 18.602
MEX230202225390 | México | Jocotitlán | San Juan Coajomulco | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN COAJOMULCO, 50715 SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE JUNIO, LA OBRA SE UBICA A 70 METROS LADO DERECHO DEL CENTRO SOCIAL CATOLICO DE LA COMUNID | -99.9692 | 19.7542
MEX230202219156 | México | Temascaltepec | Potrero de San José (La Rinconada) | EJIDO POTRERO DE SAN JOSÉ LA RINCONADA, 51320 POTRERO DE SAN JOSÉ (LA RINCONADA), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A POTRERO DE SAN JOSE, LAS 15 VIVIENDAS BENE | -99.957 | 19.1377
MEX230202215291 | México | San Felipe del Progreso | San Antonio Mextepec | PROLONGACION CAMINO A DOLORES HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO MEXTEPEC, 50687 SAN ANTONIO MEXTEPEC, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO MEXTEPEC A SAN JERONIMO BONCHETE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACI | -99.9454 | 19.6488
MEX230202219170 | México | Temascaltepec | San Antonio Albarranes | EJIDO SAN ANTONIO ALBARRANES, 51325 SAN ANTONIO ALBARRANES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONIO ALBARRANES, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENT | -99.9351 | 19.1185
MEX230202219205 | México | Temascaltepec | Cieneguillas de Labra | EJIDO CIENEGUILLAS DE LABRA, 51346 CIENEGUILLAS DE LABRA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CIENEGUILLAS DE LABRA, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN U | -99.9178 | 18.9978
MEX230202215375 | México | San Felipe del Progreso | San Felipe del Progreso | BOULEVARD GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA LA CABECERA CONCEPCIÓN, 50640 SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-IXTLAHUACA Y PRIVADA PRIVADA LA PAZ, PROLONGACION PROLONGACI | -99.9455 | 19.7083
MEX230202219250 | México | Temascaltepec | Los Ocotes | RANCHERIA LOS OCOTES, 51344 LOS OCOTES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO ALBARRANES LA LAGUNA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LOS OCOTES LAS REFERENCIAS DE LA | -99.9303 | 19.082
MEX230202224753 | México | Temascaltepec | Potrero de Tenayac | CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO POTRERO DE TENAYAC, 51314 POTRERO DE TENAYAC, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CALLE CALLE DE LA LOMITA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 25 DE LA CAR | -100.2151 | 19.0427
MEX230202215390 | México | San Felipe del Progreso | San Juan Cote Ejido | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTE EJIDO EJIDO SAN JUAN COTÉ, 50686 SAN JUAN COTE EJIDO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACI | -99.9594 | 19.6009
MEX230202219254 | México | Temascaltepec | Temascaltepec de González | BARRIO DEL TEMEROSO, 51300 TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y , LAS 15 VIVIENDAS ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TEMEROSO EN EL NO EXIST | -100.0408 | 19.041
MEX230202219259 | México | Temascaltepec | Manzana del Jabalí | EJIDO MANZANA DEL JABALÍ, 51346 MANZANA DEL JABALÍ, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A MANZANA DEL JABALI, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS S | -99.9188 | 19.009
MEX230202219376 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE L | -100.1524 | 18.9034
MEX230202216372 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE V. LANDA COLONIA VALLE DE LOS REYES, 56430 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE LERMA Y CALLE IXTAPAN, AVENIDA AV DEL PINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE V. LANDA CRUZA CON CALLE TENANCINGO AL NORTE E | -98.9797 | 19.3693
MEX230202217141 | México | Texcaltitlán | Ejido Venta Morales (La Laguna) | CALLE CAMINO A EJIDO VENTA MORALES EJIDO VENTA MORALES LA LAGUNA, 51674 EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE EJIDO VEN | -99.8921 | 18.9851
MEX230202217150 | México | Temascaltepec | San Antonio Albarranes | EJIDO SAN ANTONIO ALBARRANES, 51325 SAN ANTONIO ALBARRANES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONIO ALBARRANES, SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 55 DE LA CAR | -99.9332 | 19.1142
MEX230202219479 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4631 | 19.7276
MEX230202215488 | México | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | CALLE TABACHINES COLONIA FLORESTA, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DEL TEPOZAN Y CALLE JACARANDAS, CALLE JUNCOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE TABACHINES AL NORTE ESTA LA CALLE JACARANDAS | -98.9869 | 19.3633
MEX230202215489 | México | La Paz | San Sebastián Chimalpa | CALLE EMILIANO ZAPATA AMPLIACION SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, 56520 SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE CDA. MANZANILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA AV. EUTIMIO GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE EMI | -98.959 | 19.3756
MEX230202215490 | México | La Paz | Tecamachalco | AVENIDA AVENIDA PANTITLAN COLONIA AMPLIACIÓN TECAMACHALCO, 56500 TECAMACHALCO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE JESUS GARCÍA Y AVENIDA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO MEXICO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA PANTITLAN | -98.9626 | 19.3569
MEX230202215493 | México | La Paz | Lomas de Altavista | CALLE NOGAL COLONIA LOMAS DE ALTAVISTA, 56514 LOMAS DE ALTAVISTA, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y AVENIDA AV. DE LAS TORRES, CALLE CDA. DE LAS ROSAS LA OBRASE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NOGAL AL N | -98.9497 | 19.3612
MEX230202215495 | México | La Paz | San José las Palmas | CALLE JORGE JIMENEZ ANTU COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 SAN JOSÉ LAS PALMAS, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 5A. DE MARGARITAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU | -98.9353 | 19.3701
MEX230202217180 | México | San Felipe del Progreso | Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo) | CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO PUEBLO PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO MAYORAZGO, 50693 PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO (MAYORAZGO), SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA | -99.9965 | 19.6972
MEX230202217831 | México | Tlatlaya | El Mogote (Plan Grande) | RANCHERIA , 00000 EL MOGOTE (PLAN GRANDE), TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , EN CAMINO PRINCIPAL CON RUMBO AL CERRO DEL ENCINO POR SER UN CAMINO SACACOSECHAS. | -100.1621 | 18.5727
MEX230202223276 | México | Jocotitlán | San Marcos Coajomulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MARCOS COAJOMULCO, 50717 SAN MARCOS COAJOMULCO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL | -99.9808 | 19.7619
MEX230202224058 | México | Tepetlixpa | Tepetlixpa | CALLE ALTAMIRANO BARRIO TEPETLIXPA, 56880 TEPETLIXPA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE OAXACA CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO | -98.8265 | 19.0241
MEX230202219028 | México | Temascaltepec | Rincón de San Andrés | EJIDO RINCÓN DE SAN ANDRÉS, 51340 RINCÓN DE SAN ANDRÉS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC LAS JUNTAS Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A RINCON DE SAN ANDRES, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA | -99.9649 | 19.0336
MEX230202221515 | México | Luvianos | San Juan Acatitlán (Acatitlán) | PUEBLO SAN JUAN ACATITLÁN ACATITLÁN, 51463 SAN JUAN ACATITLÁN (ACATITLÁN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO ESTA UBICADO A 1.58 KILOMETROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD. | -100.2856 | 19.018
MEX230202217440 | México | Aculco | San Francisquito | EJIDO SAN FRANCISQUITO, 50370 SAN FRANCISQUITO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA EL ROSAL ACULCO KM. 3 SE UBICA LA DESVIACION A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO A Y A 2.3 KM. DE LA CARRETE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE UBI | -99.7305 | 20.1199
MEX230202219101 | México | Temascaltepec | San Miguel Oxtotilpan | EJIDO SAN MIGUEL OXTOTILPAN, 51324 SAN MIGUEL OXTOTILPAN, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL OXTOTILPAN, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN | -99.8856 | 19.1479
MEX230202219134 | México | Temascaltepec | San Mateo Almomoloa | RANCHERIA SAN MATEO ALMOMOLOA, 51320 SAN MATEO ALMOMOLOA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS | -99.9264 | 19.1475
MEX230202219145 | México | Temascaltepec | San Mateo Almomoloa | RANCHERIA SAN MATEO ALMOMOLOA, 51320 SAN MATEO ALMOMOLOA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO CENTRO, LAS 15 VIVIENDAS SE UBICAN EN E | -99.9368 | 19.1434
MEX230202219148 | México | Temascaltepec | La Comunidad | PUEBLO LA COMUNIDAD, 51325 LA COMUNIDAD, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LAS 15 VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN EL PUEBLO LA COMUNIDAD POR SER MUY P | -99.9329 | 19.1298
MEX230202216609 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MISMA QUE | -99.4883 | 19.1774
MEX230202219192 | México | Temascaltepec | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 51344 LA LAGUNA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO ALBARRANES LA LAGUNA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LALAGUNA LAS 15 VIVIENDAS BENEFICI | -99.9096 | 19.0793
MEX230202219262 | México | Tepetlixpa | Chimalaca | CALLE CHIMALACA BARRIO DEL RINCÓN BRUJO, 56880 CHIMALACA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALACA Y CALLE MINA, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CHIMALACA EL ACCESO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE INGRESAR POR CALLE M | -98.8152 | 19.0157
MEX230202219265 | México | Temascaltepec | San Martín Tequesquipan (Tequesquipan) | RANCHERIA SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN TEQUESQUIPAN, 51344 SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN (TEQUESQUIPAN), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC LAS JUNTAS Y CARRETERA CARRETERA EL ZOCABON SAN ANTONIO ALBARRANE | -99.9461 | 19.0585
MEX230202215137 | México | Ixtapan de la Sal | Portezuelos | CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PORTEZUELOS UNO SAN ANDRÉS, 51920 PORTEZUELOS, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE VA LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA Y CALLE DEL PANTEON DE TLACOCHACA, LA OBRA SE LOCAL | -99.6602 | 18.8459
MEX230202216005 | México | Otzolotepec | Colonia Guadalupe Victoria | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO AVENIDA REVOLUCION - AVENIDA REVOLUCION NORESTE KILÓMETRO 0 + 150 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TECAMAC, PARA | -99.5883 | 19.3783
MEX230202216650 | México | Aculco | San Lucas Totolmaloya | PUEBLO SAN LUCAS TOTOLMALOYA, 50396 SAN LUCAS TOTOLMALOYA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LAGUNA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA. | -99.8999 | 20.1837
MEX230202217576 | México | Tonanitla | Villas de Tonanitla | CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS FRACCIONAMIENTO VILLAS DE TONANITLA, 55787 VILLAS DE TONANITLA, TONANITLA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE EL GRECO, EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SE LOCALIZA EN LA CALLE DAVID | -99.0695 | 19.6798
MEX230202224262 | México | Texcaltitlán | Palmillas | CALLE CAMINO PRINCIPAL A PALMILLAS PUEBLO PALMILLAS, 51674 PALMILLAS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE PALMILLAS EN DIRECCIÓN A LA PARROQUIA DE SA | -99.884 | 18.9662
MEX230202216700 | México | Texcaltitlán | Ojo de Agua | CALLE CAMINO PRINCIPAL OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 51674 OJO DE AGUA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA CON DIR | -99.8941 | 18.9751
MEX230202222657 | México | Tlatlaya | Rancho Viejo | TERRACERÍA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 230 RANCHERIA RANCHO VIEJO, 51587 RANCHO VIEJO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMI | -100.3253 | 18.5748
MEX230202221968 | México | Tejupilco | Colonia Buenavista Primera Sección | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCION INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 51410 COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE C DIEZ Y CALLE C 9, LA UBICACION DE ESTA OBRA | -100.1623 | 18.9132
MEX230202215491 | México | La Paz | Profesor Carlos Hank González | CALLE BARRANCA DEL MUERTO COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y CALLE NTE. 17, CALLE NTE. 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L | -98.941 | 19.375
MEX230202215492 | México | La Paz | Arenal | AVENIDA AVENIDA ARENAL COLONIA ARENAL, 56527 ARENAL, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAM. VIEJO A TEXCOCO, AVENIDA AV. INDEPENDENCIA LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERAT | -98.946 | 19.382
MEX230202216951 | México | Texcaltitlán | Agua del Trébol | CALLE CAMINO PRINCIPAL AGUA DEL TREBOL RANCHERIA AGUA DEL TRÉBOL, 51694 AGUA DEL TRÉBOL, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AGUA DEL TREBOL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE AGUA DEL TREBOL CON RUMBO A LA COMUN | -99.9782 | 18.924
MEX230202216956 | México | Temascaltepec | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 51304 EL TULE, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A EL TULE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 5 DE LA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEP | -100.0828 | 19.0243
MEX230202218823 | México | Donato Guerra | Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel | CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA DESVIACIÓN DE DONATO GUERRA INTERIOR SN PUEBLO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, 51030 CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO DEL AUDITORIO SEGUNDO CUARTEL Y CAMI | -100.1445 | 19.2994
MEX230202218858 | México | Temascaltepec | San Pedro Tenayac | EJIDO SAN PEDRO TENAYAC, 51314 SAN PEDRO TENAYAC, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TENAYAC, LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -100.176 | 19.0468
MEX230202221255 | México | Tlatlaya | Tlatlaya | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLATLAYA, 51550 TLATLAYA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DISPERSA POR SEWR APOYO A LA VIVIENDA MARCANDO LAS CALL | -100.2073 | 18.6189
MEX230202225566 | México | Temascaltepec | Cajones | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CAJONES, 51346 CAJONES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CAJONES, LA OBRA SE LOCALIZA AEN EL KILOMETRO 25 DE LA CARERTERA ESTAT | -99.8803 | 19.0545
MEX230202218896 | México | Temascaltepec | La Albarrada (San Francisco la Albarrada) | EJIDO LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA, 51304 LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRTERA ESTATAL TEMASCALTEPEC EL FRESNO Y CAMINO CAMINO PRINCIPA A LA ALBARRADA SAN FRANCISCO | -100.0788 | 19.0683
MEX230202215576 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LEYES DE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON COMO REFERENCIA ESTA SOBRE LA AVENIDA | -99.4987 | 19.1768
MEX230202217169 | México | Temascaltepec | Plan de Vigas | EJIDO PLAN DE VIGAS, 51346 PLAN DE VIGAS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL ESTANCIA VIEJA A PLAN DE VIGAS, SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 30 DE DE LA CARRETERA ESTA | -99.9016 | 19.0196
MEX230202218908 | México | Donato Guerra | Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel | CALLE PRINCIPAL QUE VA RUMBO A LA SUBESTACION INTERIOR SN PUEBLO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, 51030 CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO EL 5 Y CAMINO QUE VA RUMBO A LOS | -100.146 | 19.292
MEX230202225011 | México | Temascaltepec | El Chilar del Ejido de las Trancas | CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS, 51314 EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL EL CHILAR DEL | -100.1675 | 19.0609
MEX230202214851 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | PUEBLO , 00000 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDUSTRIA, CALLE GALEANA LA OBRA SE EN CUENTRA A UNA CALLE AL NORTE POSTERIOR A PLAZA HIDALGO Y PALACIO MUNICIPAL ZONA CENTRO DE VILLA CUAUHT | -99.5601 | 19.4169
MEX230202222275 | México | Jocotitlán | Santiago Casandeje | PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO CECYTEM | -99.9591 | 19.7711
MEX230202217376 | México | San Felipe del Progreso | Rincón de los Pirules | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO RINCÓN DE LOS PIRULES, 50697 RINCÓN DE LOS PIRULES, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA DELEGACION Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA, CAMINO CAMINO SIN N | -100.0331 | 19.736
MEX230202219017 | México | Tejupilco | Epazotes | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LOS EPAZOTES A LA FRAGUITA INTERIOR SN RANCHERIA EPAZOTES, 51415 EPAZOTES, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LOS EPAZOTES HACIA LA FRAGUITA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERA DE LA | -100.2225 | 18.9229
MEX230202223577 | México | Calimaya | San Bartolito Tlaltelolco | CAMINO TRAMO LA CRUZ - CAD. 0+160 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 PUEBLO SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, 52223 SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PROL. J. MÁRIA MORELOS, CALLE JOSE MARIA M | -99.5616 | 19.189
MEX230202215072 | México | Otzolotepec | La Concepción de Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA - CALLE MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, 52095 LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGU | -99.5366 | 19.449
MEX230202215201 | México | San Felipe del Progreso | Calvario del Carmen | CALLE CAMINO A CALVARIO DEL CARMEN PUEBLO CALVARIO DEL CARMEN, 50694 AMPLIACIÓN DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-DIOS PADRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HA | -100.0332 | 19.6356
MEX230202215954 | México | Ixtapan de la Sal | Colonia 3 de Mayo | CALLE CERRADA ABUNDIO BELTRAN COLONIA 3 DE MAYO, 51906 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y CALLE QUE COMUNICA A LA COLONIA CON LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE PATRIA LA OBRA SE LOCALIZ | -99.6913 | 18.8279
MEX230202217158 | México | Texcaltitlán | El Agostadero | CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL AGOSTADERO RANCHERIA EL AGOSTADERO, 51673 EL AGOSTADERO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON RUMBO | -99.9328 | 18.9817
MEX230202226475 | México | Chiautla | Santiago Chimalpa (Chimalpa) | CALLE IRRIGACION PUEBLO SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA, 56033 SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA), CHIAUTLA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, DEL CENTRO DE CHIMALPA TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA HACIA EL PONIENTE PA | -98.8947 | 19.5684
MEX230202231071 | México | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | CALLE CAMPANA COLONIA TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y AVENIDA FRAY MARTIN DE VALENCIA, A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL JARDIN MUNICIPAL Y DE LA ES | -98.8022 | 19.2046
MEX220402195759 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE EL DURAZNO LOS 3 DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA AGEB 139 TODOS EN EL BARRIO DE SAN JUAN.LOS PRIMEROS D | -99.2138 | 19.7846
MEX220402150131 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CARRIL 7 COLONIA LA ERA, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CERRADA APOSTOLES Y CALLE 2 DE ABRIL, CERRADA LOTE 17 LA SECUNDARIA SE UBICA EN CALLE CARRIL 7 O TEZONTLE ENTRE CERRADA ARISTOTELESY CALLE 2 DE ABRIL EL A | -98.8832 | 19.323
MEX220402180109 | México | Temascalapa | Ixtlahuaca de Cuauhtémoc | AVENIDA MEXICO PUEBLO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, 55990 IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MORELOS LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EXACTAMENTE EN | -98.8626 | 19.8818
MEX220402175180 | México | Santo Tomás | Rincón Chico | CALLE HACIA LOS NOGALES RANCHERIA RINCÓN CHICO, 51105 RINCÓN CHICO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CIRCUITO RINCÓN VIVERO-RINCÓN CHICO Y , LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHICO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR | -100.2182 | 19.1662
MEX220402149254 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CUATLAZOLLI COLONIA TLAYEHUALE, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE APANTECUTLI Y CALLE ACANEPANTLA, CALLE CHICHIMECATL UBICADO EN CALLE CUATLAZOLLI ENTRE CALLE APANTECUITLI Y CALLE CHICHIMECATL Y ENTRE ACANEP | -98.8954 | 19.323
MEX220402195649 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE DOMINGO CASTRO BARRIO LA CABECERA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO NORTE, CALLE 5 DE MAYO LOS DOMICILIOS SE UBICAN DENTRO DE LA AGEB 162. EL PRIMERO SE UBICA EN EL BARRIO LA C | -99.2057 | 19.7757
MEX220402182607 | México | Temascalapa | San Juan Teacalco | CALLE NARANJO PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE MONTEVIDEO Y CALLE PORTUGAL, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MONTEVIDEO Y CALLE PORTUGAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA | -98.8546 | 19.8072
MEX220302125017 | México | Santo Tomás | El Sifón | CALLE HACIA LA RAMPA BARRIO EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA 3049 SANTO TOMAS-COLORINES Y CALLE HACIA LA RAMPA, CALLE HACIA LA PLATA DE BOMBEO LA LOCALIDAD DEL SIFÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SANTO | -100.23 | 19.1778
MEX220302123349 | México | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, 51100 SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA VERACRUZ LOS DOMICILIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA SE LOCALIZAN EN LA C | -100.26 | 19.1834
MEX220302109441 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE PAOLA COLONIA AMPLIACION ACOZAC, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CARLA Y CALLE LILIANA, CALLE CAMPECHE SE UBICA EN CALLE PAOLA ANTES ANGEL RODRIGUEZ LEYVA ENTRE CALLE LILIANA Y CALLE CARLA Y CALLE CAMPECHE | -98.9184 | 19.3388
MEX220302114198 | México | Luvianos | Villa Luvianos | CALLE COL. LAZARO CAEDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE ESTA UBICADO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SALIDA A TEJUPULCO. | -100.293 | 18.9239
MEX220302103993 | México | Zacualpan | Mamatla | CAMINO TRAMO MAMATLA - MAMATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO MAMATLA, 51800 MAMATLA, ZACUALPAN MÉXICO ENTRE CAMINO MAMATLA Y CAMINO LA COFRADIA, CAMINO MEMETLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES UBICACIONES DENTR | -99.7957 | 18.6425
MEX220302111156 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | CALLE PIRIL COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRUL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENCI | -98.8393 | 19.3102
MEX220302111671 | México | Ixtapaluca | Río Frío de Juárez | CALLE QUINTANA ROO COLONIA RÍO FRÍO DE JUÁREZ, 56590 RÍO FRÍO DE JUÁREZ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PANTEON MUNICIPAL EN RIO FRIO DE JUAREZ UBICADO EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE | -98.6817 | 19.353
MEX220402146042 | México | Aculco | San Lucas Totolmaloya | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+060 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 060 PUEBLO SAN LUCAS TOTOLMALOYA, 50396 LAS LAJAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO CONOCIDO LA LAGUNA EN LA LOCALI | -99.894 | 20.1665
MEX220302127084 | México | Santo Tomás | Las Fincas | AVENIDA CALTEPEC COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO HACIA EL CAMIN | -100.257 | 19.1736
MEX220302110611 | México | Tonatico | Los Amates (San José de los Amates) | TERRACERÍA TRAMO ENTRADA DE LA COMINIDAD DE LOS AMATES - POZO PROFUNDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 670 RANCHERIA LOS AMATES SAN JOSÉ DE LOS AMATES, 51959 LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES), TONATICO MÉXICO ENTRE TERRACERI | -99.6984 | 18.7883
MEX220302127332 | México | Santo Tomás | El Plan | CARRETERA ESTATAL LIBRE 3049 TRAMO SANTO TOMAS - EL PLAN KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA EL PLAN, 51109 EL PLAN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PLAN SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 7.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL S | -100.2974 | 19.1742
MEX220402165522 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO BARRIO CALTENCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MIRASOLES Y CALLE LAS FUENTES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACIÓN DE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MIRASOLES Y LA CALLE LAS FUE | -99.2023 | 19.7904
MEX220402165535 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE REFORMA BARRIO SAN JOSÉ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR JIMENEZ CANTÚ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL POZO DE AGUA POTABLE LA PRESA. | -98.9029 | 19.8214
MEX220402149272 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | AVENIDA TORNADO CONJUNTO HABITACIONAL CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE GRANIZO Y CALLE SICLON, CALLE 38 UBICADO EN AVENIDA TORNADO ENTRE CALLE GRANIZOY CALLE SICLON JUNTO A ESCUEL | -98.8401 | 19.2962
MEX220402149321 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE MORAL COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 56585 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE ALCATRAZ, CALLE ALCANFOR UBICADA EN CALLE MORAL ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE DURAZNO | -98.8943 | 19.3256
MEX220202077952 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLEJON PRIMER CARRIL CONOCIDA COMO CALLEJON CUAUHTÉMOC COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALLE PRIMER CARRIL, LA CERRADA SE ENCUENTRA ENTRE EL PRIMER CARRIL DE LOS | -98.9016 | 19.3126
MEX220402201671 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE MUNICIPIO LIBRE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | -98.8842 | 19.3132
MEX220202073741 | México | Jilotepec | Canalejas | PUEBLO CANALEJAS, 54260 CANALEJAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CALLE CALIFORNIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE CANALEJAS JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE | -99.6204 | 19.9914
MEX220302109715 | México | Almoloya de Juárez | El Plan | BARRIO EL PLAN, 50907 EL PLAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL TRAMO DONDE INICIA EL CONCRETO EXISTENTE HACIA EL CIRCUITO DENOMINADO LA LAGUNA. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL PLAN DE SAN M | -99.7973 | 19.3731
MEX220302110911 | México | Almoloya de Juárez | Cañada de Guadarrama | PUEBLO CAÑADA DE GUADARRAMA, 50940 CAÑADA DE GUADARRAMA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO LOS CEDROS EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE GUADARRAMA | -99.7909 | 19.3126
MEX220402202906 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA ALDAMA UBICADA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CERRADA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO | -98.945 | 19.3299
MEX220402202971 | México | Ixtapaluca | Ejido el Capulín | CALLE ALCATRACES UBICADA ENTRE CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA Y CALLE ROSAS, COLONIA EL CAPULIN, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | -98.92 | 19.3247
MEX220402202980 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | -98.9229 | 19.3118
MEX220302112778 | México | Almoloya de Juárez | Paredón Ejido | RANCHERIA PAREDÓN EJIDO, 50934 PAREDÓN EJIDO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DOS RAMALES. EL PRIMER RAMAL SOBRE EL CAMINO UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN DIRECC | -99.8377 | 19.3816
MEX220402180349 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ BARRIO SAN MIGUEL, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS, CALLE CHIMALPOPOCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE LIBRAMIENTO JAC | -98.9113 | 19.8303
MEX220402181109 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE IGNACIO ZARAGOIZA PUEBLO SAN ANTONIO, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DOCTOR HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DOCTOR HERNANDEZ APROXI | -98.8955 | 19.8237
MEX220402181714 | México | Temascalapa | Presa del Rey | PUEBLO PRESA DEL REY, 55989 PRESA DEL REY, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE APROXIMADAMENTE A 117 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL. | -98.9031 | 19.8622
MEX220302114117 | México | Luvianos | San Sebastián (Rincón de San Sebastián) | RANCHERIA SAN SEBASTIÁN RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN, 51440 SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A PAVIMENTAR ES EL ACCESO A LAS ESCUELAS DEL KINDER PRIMARIA Y TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA | -100.3038 | 18.9052
MEX220302115346 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CANAL DE SANTA BARBARA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE RIO DE LA COMPAÑIA, CARRETERA MEXCIO PUEBLA EL CARCAMO SE UBICA EN LOS LIMITES MUNICIP | -98.9017 | 19.2897
MEX220402165186 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | BOULEVARD VICENTE GUERRERO PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TEPEJI DEL RIO- JILOTEPEC, CALLE JUSTO SIERRA Y ANTONIO CASO LA O | -99.5464 | 19.9527
MEX220402182491 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE ROSALES BARRIO SANTA BÁRBARA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETAS Y , CALLE ORQUIDEAS DENTRO DE LA AGEB 69 SE LOCALIZAN DENTRO DEL BARRIO SANTA BÁRBARA LOS SIGUIENTES DOS DOMICILIOS EL PRIMERO EN LA CA | -99.1926 | 19.794
MEX220402182562 | México | Coyotepec | La Planada | BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA FRANCISCO VILLA Y , CALLE FRANCISCO VILLA EL DOMICILIO SE UBICA EN ZAP RURAL EN EL BARRIO DE LA PLANADA MUNICIPIO DE COYOTEPEC ESTADO DE MÉXICO SOBRE LA CERRA | -99.1849 | 19.7884
MEX230202216025 | México | Ixtapan de la Sal | San Pablo | CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN PABLO, 51916 SAN PABLO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS Y CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO | -99.7156 | 18.8864
MEX220302116760 | México | Almoloya de Juárez | San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almoloyán) | PUEBLO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN, 50907 SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PATIO DE USOS MULTIPLES DENTRO D | -99.819 | 19.3894
MEX220302119373 | México | Almoloya de Juárez | Poteje Norte | PUEBLO POTEJE NORTE, 50946 POTEJE NORTE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE LA YEE CON CAMINO QUE CONDUCE A LA PAPELERA Y LA DESVIACION AL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN POT | -99.8159 | 19.3409
MEX230202218978 | México | Luvianos | Las Palmas | CAMINO TRAMO E.K. 3.6 (PALOS PRIETOS-EL REPARO) - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 01 RANCHERIA LAS PALMAS, 51453 LAS PALMAS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 3.6 DE LA CARRETERA MUNICIPAL PAL | -100.4199 | 18.904
MEX230202219003 | México | Luvianos | Palos Prietos | CAMINO TRAMO CASCADA DE NANCHITITLA - PALOS PRIETOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 01 RANCHERIA PALOS PRIETOS, 51454 PALOS PRIETOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA CASCADA DE NANCHITITLA Y TIENE UNA LONG | -100.4265 | 18.8627
MEX230202219082 | México | Temascaltepec | Rincón de Atarasquillo | RANCHERIA RINCÓN DE ATARASQUILLO, 51344 RINCÓN DE ATARASQUILLO, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CARRETERA CARREETRA ESTATAL SAN ANTONIO ALBARRANES LAS JUNTAS, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A | -99.9068 | 19.0649
MEX230202219759 | México | Luvianos | Rincón de Rodríguez | CAMINO TRAMO HERMILTEPEC - RINCON DE RODRIGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 50 PUEBLO RINCÓN DE RODRÍGUEZ, 51462 RINCÓN DE RODRÍGUEZ, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE HERMILTEPEC Y TIENE UNA | -100.3359 | 19.0041
MEX220302120159 | México | Coyotepec | Coyotepec | CERRADA FRIDA KAHLO BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA LAS ANIMAS Y CERRADA DE CAMINO REAL, AVENIDA A LAS ÁNIMAS LA CERRADA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CERRADA LAS ÁNIMAS Y LA CER | -99.2005 | 19.7646
MEX230202221199 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO SAN PEDRO LIMÓN, 51585 SAN PEDRO LIMÓN, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDR | -100.3053 | 18.582
MEX220302123366 | México | Santo Tomás | El Sifón | CALLE SANTA CECILIA COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS-COLORINES Y CALLE SANTA CECILIA, CAMINO AL MARACANA APROXIMADAMENTE A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SANTO | -100.2304 | 19.1773
MEX220302124596 | México | Almoloya de Juárez | El Estanco | PUEBLO EL ESTANCO, 50945 EL ESTANCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO. A 200 MTS DE LAS ESCUELAS Y DEL CENTRO DE SALUD | -99.8823 | 19.3271
MEX220302125132 | México | Santo Tomás | Las Fincas | AVENIDA DOS DE MARZO COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CALTEPEC, LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL SUBIENDO POR LA AVENIDA DOS DE MARZO | -100.2571 | 19.1732
MEX220202078909 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE TORNADO AAVENIDA REVOLUCION ENTRE CIRCUITO DEL SO | -98.8446 | 19.2926
MEX220202079660 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE JALTENCO BARRIO LA RENDA, 54665 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE JALTENCO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA DENTRO DE LA ZAP 069 EN EL BARRIO DE LA RENDA COMO REFERENCIA CALLE JALTENCO AL SUR | -99.1986 | 19.7871
MEX220302125928 | México | Almoloya de Juárez | Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro) | AVENIDA DE LOS PINOS PUEBLO SAN PEDRO, 50903 BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LAB | -99.7654 | 19.3673
MEX220402169939 | México | Almoloya de Juárez | Yebuciví Centro (Yebuciví) | PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE RIO FRIO A YEBUCIVI CENTRO HACIA EL TANQUE MAESTRO DE AGUA POTABLE | -99.9223 | 19.4983
MEX220302126972 | México | Almoloya de Juárez | Benito Juárez | PUEBLO BENITO JUÁREZ, 50910 BENITO JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ | -99.8602 | 19.4407
MEX220302127014 | México | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, 51100 SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CALLE DE LA CURVA Y AVENIDA MORELOS, EL DOMICILIO DEL BENEFICIADO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLO | -100.2603 | 19.1835
MEX220302127407 | México | Santo Tomás | Rincón Vivero (El Maracaná) | CIRCUITO RINCON VIVERO RINCON CHICO COLONIA RINCÓN VIVERO (EL MARACANÁ), 51105 RINCÓN VIVERO (EL MARACANÁ), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA EJE PONIENTE Y , LA LOCALIDAD DEL RINCÓN VIVERO SE LOCALIZA APROX. A 8.4 KM DE LA CA | -100.224 | 19.1742
MEX220402148815 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CUATLAZOLLI COLONIA LA HUERTA, 56539 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CHICHIMECATL, CALLE CUATLAZOLLI TRAMO DE CALLE ENCINO A CALLE CHICHIMECATL ENTRE CEOLITZIN Y CHICHIMECA Y CERRADA DEL ROSAL | -98.896 | 19.3244
MEX220402148861 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE BELLAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y AVENIDA ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, CALLE BELLAVISTA O TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE FRESNO TRAMO DE CALLE EMPEDRADILLO | -98.9215 | 19.3224
MEX220402149192 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE JESUS MARIA CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS JESÚS MARÍA, 56586 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE POZO Y CALLE CRUZ, UBICADO EN CALLE JESUS MARIA SIN NUMERO ENTRE CALLE POZO Y CALLE CRUZ ENTRE CALLE RANCHO EL ARE | -98.8844 | 19.3276
MEX220402149290 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE CEREZO COLONIA IZCALLI, 56566 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CIRCUITO WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE SAUCES, CALLE FELISA CALDERON UBICADA EN CALLE CEREZO SIN NUMERO ENTRE CIRCUITO WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE FE | -98.9335 | 19.3252
MEX220402149357 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | AVENIDA GONZALO LOPEZ CID COLONIA CITLALMINA, 56540 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE TLACAELEL, CALLE QUETZALCOATL UBICADO EN AVENIDA GONZALO LOPEZ CID ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE TLACAELEL EN | -98.9391 | 19.3259
MEX220202084855 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE NEZAHUALCÓYOTL BARRIO SANTA BÁRBARA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ROSALES, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC | -99.1924 | 19.7925
MEX220302127948 | México | Almoloya de Juárez | San Francisco Tlalcilalcalpan | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, 50940 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA INICIANDO EN EL PAVIMENTO EXISTENTE | -99.7696 | 19.3005
MEX220302128146 | México | Almoloya de Juárez | Ranchería de San Diego (Ciénega de San Diego) | RANCHERIA SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO, 50934 RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD | -99.7948 | 19.4149
MEX220302128191 | México | Almoloya de Juárez | Dilatada Sur (Dilatada) | PUEBLO DILATADA SUR DILATADA, 50944 DILATADA SUR (DILATADA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE DILATADA SUR | -99.9022 | 19.298
MEX220302128247 | México | Almoloya de Juárez | Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre) | COLONIA LOMA DEL SALITRE, 50925 LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL | -99.8411 | 19.4554
MEX220302128961 | México | Almoloya de Juárez | San Agustín las Tablas | PUEBLO SAN AGUSTÍN LAS TABLAS, 50924 SAN AGUSTÍN LAS TABLAS, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A CIENEGUILLAS DE MAÑONES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS TABLAS | -99.8263 | 19.4548
MEX220302129028 | México | Almoloya de Juárez | Loma del Gigante de San Agustín Poteje Centro | PUEBLO SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, 50946 LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE | -99.8301 | 19.3178
MEX220302129077 | México | Almoloya de Juárez | San Mateo Tlalchichilpan | CALLE ARCOIRIS PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA ALMOLOYA Y CALLE VICENTE GUERREO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN DOS PARAJES. EL | -99.7485 | 19.3431
MEX220402151161 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CERRADA SAN RAFAEL COLONIA JARDÍN INDUSTRIAL IXTAPALUCA, 56535 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA Y AVENIDA FERROCARRIL, EL CARCAMO SE LOCALIZA EN LA CERRADA SAN RAFAEL ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA | -98.8907 | 19.2902
MEX220402193600 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | CALLE MARTIRES PUEBLO SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, 52070 SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMOS MILLAN LA OBRA SE LOCALIZARA A 50 METROS DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA PRIN | -99.4915 | 19.4203
MEX220302130977 | México | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2598 | 19.183
MEX220302132043 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | TOLUCA | -99.6064 | 19.3097
MEX220302135295 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | CALLE CENTRAL SANTA CLARA SN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ANDADOR 10 | -99.0492 | 19.5991
MEX220302135528 | México | Temoaya | Cobertura municipal | CALLE ZACANUAL ENTRE CALLE ZACANUAL Y CALLE NIGI | -99.5742 | 19.5075
MEX220302135556 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | CALLE ESTACION DEL RIO ENTRE LA CALLE CALLE CARRETERA A SAN AGUSTIN CITLALI Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 50920 | -99.7545 | 19.4617
MEX220402151861 | México | Temascalapa | Ixtlahuaca de Cuauhtémoc | CALLE 10 DE MAYO PUEBLO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, 55990 IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE AVENIDA 19 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 19 DE MARZ | -98.8691 | 19.8857
MEX220402153556 | México | Almoloya de Juárez | Yebuciví Centro (Yebuciví) | PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A 300 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE | -99.8999 | 19.4931
MEX220302102216 | México | Jilotepec | Agua Escondida | PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 54256 AGUA ESCONDIDA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN LA PRIMERA MANZANA SOBRE PROLONGACION ANDRES QUINTANA ROO A 300 M AL NORE | -99.5743 | 19.9788
MEX220302103006 | México | Otumba | Santiago Tolman | CALLE BARRANCA DE LA SOLEDAD ORIENTE PUEBLO SANTIAGO TOLMAN, 55920 SANTIAGO TOLMAN, OTUMBA MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 ERO DE MAYO, AVENIDA DEL EJIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANT | -98.7967 | 19.7311
MEX220302103255 | México | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO OCUILÁN DE ARTEAGA, 52480 OCUILAN DE ARTEAGA, OCUILAN MÉXICO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL JARDÍN DE NIÑOS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOB | -99.4165 | 18.979
MEX220302103297 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | CALLE CHICHIJE COLONIA SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO, 50660 SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN JOSE DEL RINCON Y CARRETERA ANGANGUEO, CALLE CHICHIJE EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LA CARRETER | -100.1683 | 19.6555
MEX220402154216 | México | Almoloya de Juárez | Loma de la Tinaja | BARRIO LOMA DE LA TINAJA, 50933 LOMA DE LA TINAJA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA Y EL SEGUNDO CAMINO ENTRONQUE CON E C | -99.8395 | 19.4432
MEX220402154270 | México | Almoloya de Juárez | San Francisco Tlalcilalcalpan | PUEBLO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, 50940 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO FRENTE A FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN FRANCSCO ENTRONQUE CON CARRETERA | -99.795 | 19.2968
MEX220402154330 | México | Ixtapan de la Sal | Tlacochaca | CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUEBLO TLACOCHACA, 51920 TLACOCHACA, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA QUE VA AL CRUCERO YAUTEPEC PORTEZUELOS Y CARRETERA QUE VA A SAN PEDRO TLACOCHACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA | -99.6482 | 18.8448
MEX220402174193 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE LAS ANIMAS BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA LAS ANIMAS Y CERRADA CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE UBICA EN AV LAS ÁNIMAS EN EL BARRIO DE IXTAPALCALCO MUNICIPIO DE COYOTE | -99.2004 | 19.7657
MEX220302103623 | México | Toluca | San Antonio Buenavista | CALLE JOSE MARIA HEREDIA COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50266 SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALZADA PACIFICO Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE JOSE MARIA HEREDIA ENTRE LA CALZADA AL PA | -99.7078 | 19.261
MEX220302103950 | México | Chapultepec | Chapultepec | CALLE CONSTUTUYENTES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 52240 CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JULIAN DIAZ ARIAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE AV. CONSTI | -99.5509 | 19.2059
MEX220302103988 | México | Temascalcingo | Ahuacatitlán Centro | CALLE LOS CEDROS INTERIOR SN PUEBLO AHUACATITLÁN CENTRO, 50413 AHUACATITLÁN CENTRO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CARRETERA TEMASCALCINGO - ACAMBAY, CALLE LOS FRESNOS LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S | -99.9909 | 19.9535
MEX220302106996 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE DR. GUSTAVO BAZ BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS, CALLE CHIMALPOPOCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA A UN LADO | -98.9114 | 19.8303
MEX220302107007 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE DR. GUSTAVO BAZ BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE CHIMALPOPOCA L AOBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA A UN LADO DE LA ESC | -98.9113 | 19.8303
MEX220402177079 | México | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2598 | 19.183
MEX220302107034 | México | Temascalapa | Temascalapa | CALLE DR. GUSTAVO BAZ BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE CHIMALPOPOCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JACARANDAS Y CALLE CHIMALPO | -98.9113 | 19.8303
MEX220302107677 | México | Tonatico | Paso de San Juan | CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA PASO DE SAN JUAN, 51953 PASO DE SAN JUAN, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LIRIOS, CALLE GARDENIAS SE UBICA EN ESQUINA MARGARITAS Y BUGAMBILIAS JUNTO A AREA DE JUEGOS INFANTIL | -99.6744 | 18.8113
MEX220302107727 | México | Tonatico | Los Amates (San José de los Amates) | CAMINO TRAMO TONATICO - TANQUE DE AGUA DE LOS AMATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA LOS AMATES SAN JOSÉ DE LOS AMATES, 51959 LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES), TONATICO MÉXICO ENTRE CARRETERA RUMBO A LOS AMATES Y | -99.6943 | 18.791
MEX220302107822 | México | Tonatico | El Trapiche | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA EL TRAPICHE, 51956 EL TRAPICHE, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DOLORES, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL PANTEON MUNICIPAL CALLE DE TERRACERIA A FONDO HASTA L | -99.6699 | 18.7947
MEX220302108096 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Los Toriles | CAMINO TRAMO LOS TORILES - LA DELEGACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LOS TORILES, 50356 LOS TORILES, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CAMINO LA LOMA LOS TORILES Y CAMINO LAS MANGAS LOS TORILES, CAMIN | -100.0616 | 20.0181
MEX220302109040 | México | Almoloya de Juárez | Tabernillas (Santa Catarina) | PUEBLO TABERNILLAS SANTA CATARINA, 50910 TABERNILLAS (SANTA CATARINA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL RESBALOSO. PASANDO EL ARCO DE EL JACAL Y ANTES DEL PUENTE QUE | -99.8761 | 19.4663
MEX220402178574 | México | Coyotepec | Coyotepec | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO ACOCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PUEBLA, AVENIDA HIDALGO SUR LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN 4 DIFERENTES AGEB TODAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. LA | -99.207 | 19.7738
MEX220402202923 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE VICENTE SUAREZ UBICADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CERRADA ZARAGOZA, COL. TLALPIZAHUAC, COMUNIDAD TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | -98.9433 | 19.33
MEX220402202962 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL TENORIO COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | -98.9203 | 19.3131
MEX220402202726 | México | Ixtapaluca | Coatepec | CALLE SIN NOMBRE, PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD DE COATEPEC, IXTAPALUCA, MEXICO | -98.818 | 19.3806
MEX220402182500 | México | Temascalapa | Santa María Maquixco (El Alto) | CALLE JALAPA PUEBLO SANTA MARÍA MAQUIXCO EL ALTO, 55996 SANTA MARÍA MAQUIXCO (EL ALTO), TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DIAGONAL JALAPA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE HIDALGO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DIAGONAL JALAPA Y | -98.831 | 19.786
MEX220402202955 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | CALLE ISIDRO FABELA UBICADA ENTRE ACCESO (AV. CUAUHTEMOC) Y CALLE ANDRES MOLINA COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | -98.9344 | 19.3156
MEX220302127107 | México | Santo Tomás | Loma Bonita | AVENIDA CALTEPEC COLONIA LOMA BONITA, 51106 LOMA BONITA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A ELLA TOMANDO | -100.2588 | 19.1809

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MEX00180201102188 | Obra | TEPE/FISMDF/FORTAMUNDF/IR/04/18/2018 | JAIME AMADOR LUNA GARCIA | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | 397195.18
MEX00170401005046 | Obra | MJU-DDUOP/INFRA-FISMDF/01/2017 | GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC | 814732.48 | 0.0
MEX17170400999796 | Obra | TLAL-DGOP-FISM-LP-002-17 | CONSPROCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 17508570.35
MEX00180201136159 | Obra | MRYN/CIOP/DOPYDU/IR/FAISMUN-2023-01 | VCO040901U69 | MRA850101IK6 | 3498526.11 | 3498526.11
MEX15170300967027 | Obra | OP-15-0280 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE,S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 1250000 | 1241627.9
MEX16160300778723 | Obra | CUA/DOP/IR-011/FISMDF/2016 | CONSTRUCCIONES GENERACIÓN 80, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 2957106.54
MEX180301302229 | Obra | CUA/DOP/IR-047/FISMDF/2018 | XAMEZCO CONTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 3360479.19 | 3360479.19
MEX210201930048 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/28/AD | CONSTRICSA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 399392.94 | 399392.94
MEX210301965550 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965567 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965614 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965479 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965539 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965628 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301964368 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-03-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 6759038.56 | 6759038.56
MEX210301965641 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965664 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301964482 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-02-2021 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 3948165.79 | 3948165.79
MEX210301965694 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301964599 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-02-2021 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 3948165.79 | 3948165.79
MEX210301965808 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210301965852 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2285095.77 | 2285095.77
MEX210402016155 | Obra | M/OTZ/DOP/CAD-03/FISMDF-33/21 | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | MARIO ALBERTO MALDONADO ARIAS | 239850.22 | 239850.22
MEX210301983874 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-40/FISMDF-05/21 | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | LOFIGA S DE RL DE CV | 797739.22 | 797739.22
MEX210402024086 | Obra | CONT-MCB-DOP/FISMDF-AD-12-2021 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ELITE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 5894492.08 | 5894492.08
MEX220102062823 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/009-2022 | PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 5994813.67 | 5994813.67
MEX220102062823 | Obra | FISMDF-009-2022 | PROVEEDORA CONDADO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 492123.26 | 492123.26
MEX220102062756 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/023-2022 | PROVEEDORA CONDADO, S.A DE .CV | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 6995434.01 | 6995434.01
MEX220102062756 | Obra | FISMD-023-2022 | PROVEEDORA CONDADO, S.A DE .CV | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1370528.18 | 1370528.18
MEX220102062381 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/025-2022 | GCP, S.A.P.I DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 11183604.81 | 1.118360481E7
MEX220202070028 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/003-22 | YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 264786.39 | 264786.39
MEX220202071673 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/008-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 659825.69 | 659825.69
MEX220202073802 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/019-22 | ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1480623.63 | 1480623.63
MEX220202068183 | Obra | 2895787 | Preslam Concretos S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 6907140.03 | 6907140.03
MEX220202071707 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/010-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 613630.26 | 613630.26
MEX220202071722 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/011-22 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 774284.95 | 774284.95
MEX220202068258 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR/1217671/2022 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 1099877.9 | 1099877.9
MEX220202068266 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1218005/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 1448894.2 | 1448894.2
MEX220202068294 | Obra | 2923993 | Grupo Constructor y Consultor R&CA S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 7666208.36 | 7666208.36
MEX220202068301 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-040-IR | Constructora Gipsa S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 4972034.82 | 4972034.82
MEX220202068303 | Obra | 2923887 | Grupo Tenay S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 21645144.7 | 2.16451447E7
MEX220202068307 | Obra | IR-AME/FISE/6.121793/2022 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 799973.55 | 799973.55
MEX220202068318 | Obra | IR-AME/FISE/5.121790/2022 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 479970.35 | 479970.35
MEX220202068321 | Obra | IR-AME/FISE/1-4/2022/86999 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 319502.83 | 319502.83
MEX220202068325 | Obra | IR-AME/FISE/1-4/2022/87055 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 319502.83 | 319502.83
MEX220202070187 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/002-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1129453.08 | 1129453.08
MEX220202070192 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/003-22 | REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1177676.96 | 1177676.96
MEX220202068334 | Obra | IR-AME/FISE/1-4/2022 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 159751.41 | 159751.41
MEX220202068346 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-009/2022 | CONSORCIO REEJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 1299478.34 | 1299478.34
MEX220202068347 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-008/2022 | CONSORCIO REEJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 1498529.45 | 1498529.45
MEX220202068354 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-005/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 3298548.27 | 3298548.27
MEX220202068368 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-001/2022 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 498256.2 | 498256.2
MEX220202068410 | Obra | TIM/022-024/OPDU/FISE/IR-001/2022 | CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMILPAN | 2096451.77 | 2096451.77
MEX220202071117 | Obra | IR-AME/FISMDF/001/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 598557.73 | 598557.73
MEX220202068960 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-05/FISMDF-20/22 | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | ALMA DELIA PORTILLO OLMOS | 899944.76 | 877274.97
MEX220202073571 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/013-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 929338.87 | 929338.87
MEX220202070547 | Obra | IR-AME/FISMDF/001/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 598557.73 | 598557.73
MEX220202072253 | Administración directa | 122511 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX220202073604 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/017-22 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 2348819.9 | 2348819.9
MEX220202068058 | Obra | 2895632 | Consorcio Continental de Infraestructura S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 31853084.74 | 3.185308474E7
MEX220202068059 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-027-C | GRUPO CONSTRUCTOR ZOCHI SA DE CV | JUNTA DE CAMINOS DEL EDO DE MEXICO | 9548166.51 | 9548166.51
MEX220202068064 | Obra | 2897656 | Moncayo Cedillo S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 6977270.54 | 6977270.54
MEX220202068067 | Obra | 2898629 | Infraestructura de México S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 14783444.83 | 1.478344483E7
MEX220202068097 | Obra | 2898595 | Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 18348983.74 | 1.834898374E7
MEX220202070692 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/005-22 | OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 74987.19 | 74987.19
MEX220202074894 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/004-22 | REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 819667.37 | 819667.37
MEX220202070541 | Obra | IR-AME/FISMDF/001/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 598557.73 | 598557.73
MEX220202073729 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/018-22 | INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 749993.36 | 749993.36
MEX220202068234 | Obra | FISE-IR/1-2022 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ORO | 3998349.86 | 3998349.86
MEX220202068238 | Obra | 2898694 | Cosntructora Gisol S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 16813759.52 | 1.681375952E7
MEX220202068241 | Obra | FISE-IR/2-2022 | CONSTRUCCIONES PEÑASCOS 6A, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ORO | 2999583.27 | 2999583.27
MEX220202068245 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1217983/2022 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 2349987.5 | 2349987.5
MEX220202068246 | Obra | 2924283 | Concretos y Asfaltos Qurmaq S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 12819642.4 | 1.28196424E7
MEX220202074939 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/006-22 | INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 954601.25 | 954601.25
MEX220202069186 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/001-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 286573.92 | 286573.92
MEX220202073848 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/020-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 848431.82 | 848431.82
MEX220202068093 | Obra | 2923726 | Cosntructora y Arrendadora San Sebastian S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 6636856.34 | 6636856.34
MEX220202068103 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-042-IR | Constructor Edit S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 5102104.42 | 5102104.42
MEX220202068104 | Obra | 2895828 | Martínez Villegas S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 11368294.44 | 1.136829444E7
MEX220202073857 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/021-22 | INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 849470.66 | 849470.66
MEX220202073863 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/022-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 844124.47 | 844124.47
MEX220202069984 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/002-22 | OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 174812.67 | 174812.67
MEX220202068192 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-041-IR | Infraestructura en Vías de Comunicación S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 2629127.98 | 2629127.98
MEX220202068269 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-001/2022 | ABE DESING STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4184945.4 | 4184945.4
MEX220202068273 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-002/2022 | DISEÑO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ONCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 5059503.76 | 5059503.76
MEX220202068275 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-003/2022 | URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 5747048.83 | 5747048.83
MEX220202068278 | Obra | ATL/DOP/LPN/01/FISE/2022 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Municipio de Atlacomulco | 7986671.33 | 7986671.33
MEX220202070825 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/006-22 | OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 279984.37 | 279984.37
MEX220202068281 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1218016/2022 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 1778989.4 | 1778989.4
MEX220202068287 | Obra | 2923870 | Caremicar Edificaciones S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 7873031.74 | 7873031.74
MEX220202068288 | Obra | 2924003 | Constructora Balbek S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 10682728.82 | 1.068272882E7
MEX220202068291 | Obra | IR-AME/FISE/7.121794/2022 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1759941.77 | 1759941.77
MEX220202068351 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-006/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 2398432.56 | 2398432.56
MEX220202068360 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-004/2022 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 498256.2 | 498256.2
MEX220202073154 | Obra | IR-AME/FISMDF/008/2022 | CONSTRUCTORA SPINROAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 2853713.04 | 2853713.04
MEX220202070146 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/001-22 | YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 478907.48 | 478907.48
MEX220202070284 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/005-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A,. DE C.V., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1051694.22 | 1051694.22
MEX220202070333 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/004-22 | INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 143894.38 | 143894.38
MEX220202075195 | Administración directa | 122485 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX220202074823 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/024-22 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1499961.69 | 1499961.69
MEX220202074835 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/023-22 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1499834.76 | 1499834.76
MEX220202075617 | Servicios | AME/CP/106-A/2022 | APP ESTRUCTURACION ESTRATEGICA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 479550.4 | 479550.4
MEX220202073556 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/012-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 953031.73 | 953031.73
MEX220202073579 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/014-22 | INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 774535.2 | 774535.2
MEX220202070524 | Obra | IR-AME/FISMDF/001/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 598557.73 | 598557.73
MEX220202073587 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/015-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1234350.4 | 1234350.4
MEX220202073593 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/016-22 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1484314.18 | 1484314.18
MEX220202079172 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/013/2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 399546.29 | 399546.29
MEX220202079543 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/008/2022 | PROYECTOS OKMG, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 315988.8 | 315988.8
MEX220202080593 | Administración directa | 122554 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 60000 | 60000.0
MEX220202079214 | Obra | NAU/DGOP/FISMD-AD/005-2022 | PROYECTO OKMG S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 372323.45 | 372323.25
MEX220202079217 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220202079470 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX220202079504 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX220202082000 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-07/2022 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2498691.38 | 2498691.38
MEX220202079515 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX220202082118 | Administración directa | 122505 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 100000 | 100000.0
MEX220202078679 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/034/2022 | PARGO CONSULTORES, S.A DE C.V | MUNICICPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 3453200 | 3453200.0
MEX220202078832 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/18/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2254715.45 | 2254715.45
MEX220202077256 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/022-2022 | DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 14122973.83 | 1.412297383E7
MEX220202078118 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/006/2022 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 7631177.36 | 7631177.36
MEX220202078985 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/027/2022 | CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 2923560.23 | 2923560.23
MEX220202078990 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/027/2022 | CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 2923560.23 | 2923560.23
MEX220202079369 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/001-2022 | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A DE C.V | MUNCIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 32163866.17 | 3.216386617E7
MEX220202079383 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX220202078639 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/030-2022 | CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, S.A DE C.V | MUNCIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 4702932.19 | 4702932.19
MEX220202079402 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX220202078667 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-IR/006/2022 | PARGO CONSTRUCTORES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1339074.99 | 1339074.99
MEX220202079435 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX220202082758 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/IR-032/2022 | CONCRETOS ASFÁLTICOS TECÁMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 2377269.66 | 2377269.66
MEX220202079112 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220202079132 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/011/2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 400698.7 | 400698.7
MEX220202079148 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/012/2022 | DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 482770.78 | 482770.78
MEX220202078439 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF/LPN/003/2022 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 5219663.18 | 5219663.18
MEX220202079185 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/014/2022 | DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 479143.17 | 479143.17
MEX220202077668 | Administración directa | 122520 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 171428.76 | 171428.76
MEX220202084074 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-013/2022 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2499501.82 | 2499501.82
MEX220302102988 | Obra | ECA-DDUOP/FISE-AD/2022-057 | MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V. | ECATEPEC DE MORELOS | 390273.94 | 390273.94
MEX220302102989 | Obra | ECA-DDUOP/FISE-IR/2022-058 | MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V. | ECATEPEC DE MORELOS | 788340.8 | 788340.8
MEX220302102992 | Obra | ECA-DDUOP/FISE-IR/2022-059 | MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V. | ECATEPEC DE MORELOS | 1844197.6 | 1844197.6
MEX220302102995 | Obra | ECA-DDUOP/FISE-AD/2022-060 | MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V. | ECATEPEC DE MORELOS | 669315.42 | 669315.42
MEX220302103000 | Obra | CUAM/DGDM-DOP/AD-048/FISE-PP/CONTRATO-043/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A. DE C.V. | CUAUTITLAN MEXICO | 393271.02 | 393271.02
MEX220302102803 | Obra | IR-AME/APAD-FISE-PP/001-003/2022 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 511764.01 | 511764.01
MEX220302103021 | Obra | TEMA/DOPDUYE/IR/FISE/01/2022 | URBANIZADORA VAZCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMAMATLA | 315269.64 | 315269.64
MEX220302103022 | Obra | MH-OPyMU/FISE-IR-063/2022 | GRUPO JEMGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 635782.44 | 635782.44
MEX220302102167 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FISE/001/2022 | Grupo Constructor FESHAR, S.A. de C.V. | Ayuntamiento de Tlalmanalco | 437280.76 | 437280.76
MEX220302102173 | Obra | MLER/1236/1122/01/AD/FISEP/22 | EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A DE C.V. | LERMA | 658521.76 | 658521.76
MEX220302102181 | Obra | IXTA/DIOP/FISE/IR/001/2022 | CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 950394.06 | 950394.06
MEX220302103039 | Obra | MAL/DOPyDU/FISE/IR/C-01/2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MALINALCO | 711135.8 | 711135.8
MEX220302102224 | Obra | HACLUV/DOP/2022/FISE/01/IR | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA+CONCEPTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LUVIANOS | 1312511.01 | 1312511.01
MEX220302102545 | Obra | MVB/CIOP/FISE/LPN/037/2022 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | Municipio de VALLE DE BRAVO | 14998742.09 | 1.499874209E7
MEX220302103077 | Obra | TLA/DOP/FISE/IR-060/2022 | CONSTRUCTORA DEEP SOUTH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 1755929.61 | 1755929.61
MEX220302103083 | Obra | TLA/DOP/FISE/IR-060/2022 | CONSTRUCTORA DEEP SOUTH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 1755929.61 | 1755929.61
MEX220302102860 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISE/PP/IR-001/2022 | CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 919210.96 | 919210.96
MEX220302102679 | Obra | FISE-PP-IR-01-2022 | DARCA ARQUITECTOS S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | 354272.31 | 354272.31
MEX220302102945 | Obra | FISE-IR/3-2022 | BOMBEO E INFRAECTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ORO | 628924.04 | 628924.04
MEX220302102973 | Obra | ECA-DDUOP/FISE-AD/2022-056 | MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V. | ECATEPEC DE MORELOS | 390273.94 | 390273.94
MEX220302126052 | Administración directa | 120752 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 885487.91 | 885487.91
MEX220302126061 | Administración directa | 120753 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 323756.25 | 323756.25
MEX220302109440 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-031/2022 | GRUPO EMPRESARIAL G&C VALISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 712291.09 | 712291.09
MEX220302128124 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-55/2022 | LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 598435.16 | 598435.16
MEX220302125372 | Obra | LPN-AME/FBANOBRAS/001/2022 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 4098415.12 | 4098415.12
MEX220302126193 | Administración directa | 120767 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 356077.19 | 356077.19
MEX220302126563 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-022/2022 | CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2499209.3 | 2499209.3
MEX220302127758 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-68/2022 | LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 798426.6 | 798426.6
MEX220302126586 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-023/2022 | PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2498894.33 | 2498894.33
MEX220302125985 | Administración directa | 120743 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 726161.18 | 726161.18
MEX220302125988 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-67/2022 | EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 999999.78 | 999999.78
MEX220302125990 | Administración directa | 120746 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 326385.64 | 326385.64
MEX220302125993 | Administración directa | 120748 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 722576.64 | 722576.64
MEX220302127789 | Obra | FISMDF 2022/24 | GRUPO MASA INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 1228798.41 | 1228798.41
MEX220302125831 | Administración directa | 120725 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 510716.6 | 510716.6
MEX220302127392 | Administración directa | 120768 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 276797.59 | 276797.59
MEX220302125843 | Administración directa | 120726 |  | MTEM850101DA1 | 1022891.41 | 1022891.41
MEX220302125843 | Administración directa | 129858 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220302125843 | Administración directa | 129860 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 154523.92 | 154523.92
MEX220302127406 | Administración directa | 120769 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 280786.49 | 280786.49
MEX220302125861 | Administración directa | 120727 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 525768.52 | 525768.52
MEX220302125861 | Administración directa | 129863 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 67580.97 | 67580.97
MEX220302125861 | Administración directa | 129865 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220302125872 | Administración directa | 120728 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 677241.22 | 677241.22
MEX220302125872 | Administración directa | 129870 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 66445.96 | 66445.96
MEX220302125872 | Administración directa | 129869 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220302127428 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-47/2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1199702.48 | 1199702.48
MEX220302125886 | Administración directa | 120729 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 362980.98 | 362980.98
MEX220302125886 | Administración directa | 129873 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220302125886 | Administración directa | 129872 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 70922.62 | 70922.62
MEX220302125894 | Administración directa | 120730 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 507711.76 | 507711.76
MEX220302125905 | Administración directa | 120731 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 58443.93 | 58443.93
MEX220302125913 | Administración directa | 120732 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 443370.91 | 443370.91
MEX220302125926 | Administración directa | 120733 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 440768.85 | 440768.85
MEX220302125579 | Administración directa | 120723 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 881550.73 | 881550.73
MEX220302125930 | Administración directa | 120734 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 447375.35 | 447375.35
MEX220302125939 | Administración directa | 120735 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 590418.46 | 590418.46
MEX220302125945 | Administración directa | 120736 |  | MTEM850101DA1 | 590312.05 | 590312.05
MEX220302125606 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/007-22 | ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 187084.66 | 187084.66
MEX220302125950 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-66/2022 | MANUEL MARTINEZ ARIAS | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 799978.87 | 799978.87
MEX220302125960 | Administración directa | 120737 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 247646.47 | 247646.47
MEX220302125966 | Administración directa | 120739 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 520378.69 | 520378.69
MEX220302125973 | Administración directa | 120741 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 332186.15 | 332186.15
MEX220302126068 | Administración directa | 120754 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 722706.49 | 722706.49
MEX220302126070 | Administración directa | 120755 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 734499.01 | 734499.01
MEX220302126073 | Administración directa | 120756 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 584125.25 | 584125.25
MEX220302126076 | Administración directa | 129827 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 31253.3 | 31253.3
MEX220302126078 | Administración directa | 120757 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 653665.85 | 653665.85
MEX220302126083 | Administración directa | 120758 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 634093.39 | 634093.39
MEX220302128010 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-52/2022 | LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 399905.35 | 399905.35
MEX220302126090 | Administración directa | 120760 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 735960.54 | 735960.54
MEX220302126093 | Administración directa | 120761 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 117780.07 | 117780.07
MEX220302126105 | Administración directa | 120762 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 886442.96 | 886442.96
MEX220302126108 | Administración directa | 120764 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 733481.54 | 733481.54
MEX220302126110 | Administración directa | 120765 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 733503.88 | 733503.88
MEX220302125999 | Administración directa | 120749 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 631992.13 | 631992.13
MEX220302126005 | Administración directa | 120750 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 628541.78 | 628541.78
MEX220302126010 | Administración directa | 120751 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 508188.2 | 508188.2
MEX220302125690 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/008-22 | ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 187776.95 | 187776.95
MEX220302125705 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/009-22 | ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 188211.03 | 188211.03
MEX220302128068 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-54/2022 | INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1797710.79 | 1797710.79
MEX220302127588 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-49/2022 | BERA Y JB CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 299752.65 | 299752.65
MEX220302109400 | Obra | M/OTZ/DOP/CAD-03/FISMDF-22/22 | JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 343258.72 | 343258.72
MEX220302123438 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-AD/029-2022 | MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 3973435.28 | 3973435.28
MEX220302109903 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-021/2022 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS NIELS , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499078.66 | 1499078.66
MEX220302108449 | Obra | MARC/DOP/IR-08/FISMDF-009/22 | C. CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 949939.58 | 949939.58
MEX220302117012 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-035/2022 | OLIVA PEDROZA BERNAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499368.3 | 1499368.3
MEX220302108488 | Obra | MARC/DOP/IR-50/FISMDF-018/22 | ARQ. CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 549878.06 | 549878.06
MEX220302108499 | Obra | MARC/DOP/IR-52/FISMDF-034/22 | C. MARCOS CARDENAS SANDOVAL | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 699856.86 | 699856.86
MEX220302120634 | Obra | IR-AME/FISMDF/002/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1298340.41 | 1298340.41
MEX220302120638 | Obra | IR-AME/FISMDF/003/2022 | HECTOR JULIO MENDOZA | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1899198.02 | 1899198.02
MEX220302120639 | Obra | IR-AME/FISMDF/004/2022 | HECTOR JULIO MENDOZA | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1899264.66 | 1899264.66
MEX220302107749 | Obra | MARC/DOP/IR-21/FISMDF-051/22 | C. ISRAEL MARIN ALCANTARA | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 699907.53 | 699907.53
MEX220302118003 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(71)-LPN/CONTRATO-081-2022 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 5851887.09 | 6881887.08
MEX220302117079 | Obra | FISMDF 2022/43 | HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 1499590.41 | 1499590.41
MEX220302124372 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-042/2022 | CONSTRUCTORES OJUELOS, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 699748.37 | 699748.37
MEX220302103824 | Obra | MRYN/CIOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-34 | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 352566 | 352566.0
MEX220302103833 | Obra | NAU/DGOP/FISE-IR/031-2022 | PROYECTOS OKMG S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 2178941.6 | 2178941.6
MEX220302109593 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-027/2022 | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 713917.6 | 713917.6
MEX220302109613 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-028/2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 712404.14 | 712404.14
MEX220302103499 | Obra | MZ/CIOP/DOP/FISE/IR/001/22-CON | QUALRETEC S.A. DE C.V., C.FÉLIX GUTIÉRREZ CRUZ | MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC | 793029.16 | 793029.16
MEX220302103871 | Obra | MARC/DOP/IR-007/FISE/121963/22 | C, VICTOR VAZQUEZ MENDEZ | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 885047.82 | 885265.85
MEX220302103888 | Obra | MLP-DOP/2022/IR-FISE-55 | EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1033767.38 | 1033767.38
MEX220302103904 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 1 | Moncayo Cedillo S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 14153578.49 | 1.415357849E7
MEX220302103909 | Obra | CHICON-DOP-FISE/AD-001-2022 | : JUAN LUIS VELÁZQUEZ GALICIA | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 182873.15 | 182873.15
MEX220302103910 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 2 | Moncayo Cedillo S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 18606863.15 | 1.860686315E7
MEX220302103913 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 4 | Moncayo Cedillo S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 9163844.27 | 9163844.27
MEX220302109672 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-034/2022 | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 711998.04 | 711998.04
MEX220302103914 | Obra | CHICON-DOP-FISE/AD-002-2022 | JUAN LUIS VELÁZQUEZ GALICIA | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 157769.08 | 157769.08
MEX220302103927 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 3 | Moncayo Cedillo S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 3118902.62 | 3118902.62
MEX220302103931 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 1 | Idevvsa Construcciones S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 16897549.12 | 1.689754912E7
MEX220302103935 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 2 | Idevvsa Construcciones S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 2217476.51 | 2217476.51
MEX220302103943 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 4 | Idevvsa Construcciones S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 1688175.15 | 1688175.15
MEX220302109734 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-032/2022 | BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADO | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499950.46 | 1499950.46
MEX220302111884 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-027/2022 | JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1498897.64 | 1498897.64
MEX220302103614 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-004/2022 | JACOBO BERNAL PERALTA | MUNICIPIO DE TOLUCA | 1425326.74 | 1425326.74
MEX220302103967 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-01/2022-IR | JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 1997787.03 | 1997787.03
MEX220302106791 | Administración directa | 122523 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 38462.72 | 38462.72
MEX220302103987 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-012/2022 | EDER JUAN HERNANDEZMARTINEZ | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 689893.2 | 689893.2
MEX220302103992 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-05/2022-IR | NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 1994535.96 | 1994535.96
MEX220302104006 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-23 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 3199983.6 | 3199983.6
MEX220302104009 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-25 | MARIO ALBERTO VARELA DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE RAYON | 3199825.45 | 3199825.45
MEX220302104011 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-27 | ALTA PRESICION EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 399975.85 | 399975.85
MEX220302104012 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-28 | MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 399155.85 | 399155.85
MEX220302104013 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-29 | DISEMEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 399875.6 | 399875.6
MEX220302104014 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-30 | PROGRESSUS DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y CIVILES S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 199682.82 | 199682.82
MEX220302104015 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-31 | PROGRESSUS DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y CIVILES S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 399820.37 | 399820.37
MEX220302104016 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-24 | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 2399544.15 | 2399544.15
MEX220302104017 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-32 | ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 199749.46 | 199749.46
MEX220302104018 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-33 | ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 199978.32 | 199978.32
MEX220302104021 | Obra | MARC/DOP/IR-01/FISE/121917/22 | C. FELIZ GUTIEREZ CRUZ | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 1498657.34 | 1498657.34
MEX220302104023 | Obra | DOPMT/FISE-2022/IR/01 | SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 3012700.26 | 3012700.26
MEX220302104024 | Obra | DOPMT/FISE-2022/IR/02 | SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 3119999.99 | 3119999.99
MEX220302104032 | Obra | DOPMT/FISE-2022/IR/03 | SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 3049999.98 | 3049999.98
MEX220302104036 | Obra | MARC/DOP/IR-02/FISE/121919/22 | C. MAGDA ELENA PRIETO HERRERA | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 1999158.36 | 1999158.36
MEX220302104041 | Obra | DOPMT/FISE-2022/IR/04 | SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 2908602.91 | 2908602.91
MEX220302104043 | Obra | 2901137 | Escodem S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 9480712.4 | 9480712.4
MEX220302104051 | Obra | DOPMT/FISE-2022/IR/05 | SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 2908620.85 | 2908620.85
MEX220302104900 | Administración directa | 132703 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 1250042.88 | 1246675.8
MEX220302104091 | Obra | MARC/DOP/IR-03/FISE/121920/22 | C. FELIX GUTIERREZ CRUZ | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 1498118.86 | 1498118.86
MEX220302104104 | Obra | MARC/DOP/IR-04/FISE/121922/22 | C. MAGDA HELENA PRIETO HERRERA | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 1998974.84 | 1998974.84
MEX220302104114 | Obra | MARC/DOP/IR-06/FISE/121924/22 | C. RAMIRO MEJIA SALINAS | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 1499002.36 | 1500000.0
MEX220302115548 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/007-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1324358.32 | 1324358.32
MEX220302106576 | Obra | MARC/DOP/IR-07/FISMDF-32/22 | ARQ. CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 599519.98 | 599519.98
MEX220302106235 | Obra | MARC/DOP/AD-02/FISMDF-015/22 | C. MARTIN SANCHEZ LOPEZ | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 249999.35 | 249999.35
MEX220302116920 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-033/2022 | ULISES EDDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999102.35 | 999102.35
MEX220302120985 | Obra | LPN-AME/FISMDF/006/2022 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 4032493.09 | 4032493.09
MEX220302120987 | Obra | LPN-AME/FISMDF/007/2022 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 4492711.23 | 4492711.23
MEX220302109013 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-020/2022 | CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499660.32 | 1499660.32
MEX220302107108 | Administración directa | 131103 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 484774.73 | 484774.73
MEX220302116818 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-031/2022 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999350.45 | 999350.45
MEX220302120894 | Obra | ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-023 | ARIS INGENIEROS CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 2226172.56 | 2225257.66
MEX220302107158 | Administración directa | 131104 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 726660.6 | 726660.6
MEX220302107160 | Administración directa | 131105 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 25967.05 | 25967.05
MEX220302116381 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-003/2022 | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 900000 | 900000.0
MEX220302128452 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-65/2022 | FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 499470.14 | 499470.14
MEX220302138062 | Obra | AD-AME/FISMDF-PRODIM/15009-04/2022 | JULIO FRAGOSO DIAZ | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 136977.63 | 136977.63
MEX220302128635 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/015/2022 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 8074877.13 | 8074877.13
MEX220402146075 | Obra | MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/059/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE | Municipio de VALLE DE BRAVO | 998838.65 | 998838.65
MEX220402146082 | Obra | MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/060/2022 | PAUL AMADOR GARCIA | Municipio de VALLE DE BRAVO | 9999207.2 | 9999207.2
MEX220402146089 | Obra | XAL/OP/APAD-FISE/AD/001/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE XALATLACO | 4998755 | 4998755.0
MEX220402146091 | Obra | MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/057/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE | Municipio de VALLE DE BRAVO | 9998764.05 | 9998764.05
MEX220402146098 | Obra | PMT/DOP/CAAESYOP/FISE2022-122251/AD/002 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES VIGOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO | 4995137.93 | 4995137.93
MEX220402146101 | Obra | MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/061/2022 | PAUL AMADOR GARCIA | Municipio de VALLE DE BRAVO | 2499292.08 | 2499292.08
MEX220402146106 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-06/2022-AD | JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 4995082.3 | 4995082.3
MEX220302129422 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-70/2022 | INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 799794.28 | 799794.28
MEX220302129435 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-71/2022 | ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 11998391.62 | 1.199839162E7
MEX220302129448 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-74/2022 | INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1198840.34 | 1198840.34
MEX220302129456 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-75/2022 | INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 999595.07 | 999595.07
MEX220302129468 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-76/2022 | MIGUEL ANGEL REYES MORENO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 798482.71 | 798482.71
MEX220302129477 | Administración directa | 120771 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1030393.03 | 1030393.03
MEX220302129488 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-81/2022 | LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 899646.35 | 899646.35
MEX220302128226 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-56/2022 | EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 649998.78 | 649998.78
MEX220302128271 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-61/2022 | MANUEL MARTINEZ ARIAS | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 649120.02 | 649120.02
MEX220302129289 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-016/2022 | CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1497676.41 | 1497676.41
MEX220302130968 | Servicios | AME/CP/206/2022 | GRUPO CAROM S.A. DE C.V. GESTION, ASESORIA, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 107800.03 | 107800.03
MEX220302130973 | Adquisiciones | AME/CP/196/2022 | COMERCIALIZADORA MEMTEC S.A. DE C..V | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 218635.64 | 218635.64
MEX220302130975 | Adquisiciones | AME/CP/196/2022 | COMERCIALIZADORA MEMTEC S.A. DE C..V | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 218635.64 | 218635.64
MEX220302129508 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-92/2022 | MIGUEL ANGEL REYES MORENO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 399776.32 | 399776.32
MEX220302129517 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-96/2022 | SERGIO PEREZ ROSALES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1099718.2 | 1099718.2
MEX220302128386 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-62/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 997567.23 | 997567.23
MEX220302128398 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-63/2022 | FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 997446.65 | 997446.65
MEX220302128439 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-64/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 749693.57 | 749693.57
MEX220402152456 | Obra | MTA/018/2022/FISMDF-FAIS/007 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | Tenango del Aire | 381397.58 | 381904.56
MEX220402171179 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-43/2022 | JIMMY CESAREO CASTRO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 498798.14 | 498798.14
MEX220402171257 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-53/2022 | LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 799483.37 | 799483.37
MEX220402165188 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-070/2022 | NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498479.98 | 1498479.98
MEX220402171570 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-111 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2042533.71 | 2042533.71
MEX220402163355 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-024/2022 | CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2499209.3 | 2499209.3
MEX220402171720 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402172842 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-59/2022 | MIGUEL ANGEL REYES MORENO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 998432.4 | 998432.4
MEX220402172855 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-60/2022 | JIMMY CESAREO CASTRO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 699102.44 | 699102.44
MEX220402172870 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-69/2022 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 799113.3 | 799113.3
MEX220402172875 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-72/2022 | LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 299355.72 | 299355.72
MEX220402172885 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-73/2022 | ARURME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 299017.72 | 299017.72
MEX220402171164 | Administración directa | 127297 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 734383.73 | 734383.73
MEX220402171211 | Administración directa | 127451 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 174564.86 | 174564.86
MEX220402171223 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-50/2022 | BERA Y JB CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 399634 | 399634.0
MEX220402171804 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402172170 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220402172175 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220402172179 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220402171823 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402171834 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402163329 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-066/2022 | NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499384.7 | 1499384.7
MEX220402171847 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402171861 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402171865 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402171872 | Adquisiciones | AME/LPN/FISMDF/03/2022 | COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 3344991.6 | 3344991.6
MEX220402157078 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/002/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1089353.27 | 1089353.27
MEX220402157867 | Obra | 229244 | CONSTRUCCIONES COPARSA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA | 1683804.64 | 1683804.64
MEX220402148763 | Administración directa | 122514 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 171426.56 | 171428.56
MEX220402148764 | Administración directa | 122515 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 85714.28 | 85714.28
MEX220402151784 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-073/2022 | JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2386273.89 | 2386273.89
MEX220402157493 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/003/2022 | CONSTRUCTORA ARVUT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1704393.21 | 1704393.21
MEX220402157497 | Obra | JUCHI/FISMDF/IR/004/2022 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC | 2036281.82 | 2036281.82
MEX220402157513 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/005/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1855795.83 | 1855795.83
MEX220402157518 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/006/2022 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1974069.71 | 1974069.71
MEX220402155489 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-048/2022 | OLIVA PEDROZA BERNAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1198561.6 | 1198561.6
MEX220402151051 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/42/2022 (a) | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 587110.68 | 587110.68
MEX220402189755 | Administración directa | 130015 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220402189803 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-116/2022 | MANUEL MARTINEZ ARIAS | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1199619.15 | 1199619.15
MEX220402187331 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-109/2022 | ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 299000.47 | 299000.47
MEX220402189860 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-117/2022 | FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 499069.27 | 499069.27
MEX220402186510 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-101/2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1597682.32 | 1597682.32
MEX220402187425 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-110/2022 | MK INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 399210.22 | 399210.22
MEX220402187256 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-108/2022 | INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 999276.38 | 999276.38
MEX220402189464 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-112/2022 | FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 998512.74 | 998512.74
MEX220402186970 | Administración directa | 129979 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220402189538 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-113/2022 | MK INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 699403.9 | 699403.9
MEX220402187097 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-106/2022 | EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 699999.49 | 699999.49
MEX220402187490 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-111/2022 | ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1098839.57 | 1098839.57
MEX220402189700 | Administración directa | 130025 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 398107.67 | 398107.67
MEX220402189700 | Administración directa | 130022 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 49859.98 | 49859.98
MEX220402186529 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-102/2022 | SERGIO PEREZ ROSALES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1199878.22 | 1199878.22
MEX220402186548 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-104/2022 | SERGIO PEREZ ROSALES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 299887.42 | 299887.42
MEX220402189982 | Administración directa | 130034 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 448857.55 | 448857.55
MEX220402190030 | Administración directa | 129875 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 10949.99 | 10949.99
MEX220402190030 | Administración directa | 129877 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 66989.94 | 66989.94
MEX220402185475 | Obra | AD/ATLA/FEFOM/4.02/FISMDF/24/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERSIALIZADORA TEAASY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 949305 | 949305.0
MEX220402174461 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-91/2022 | MIGUEL ANGEL REYES MORENO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 2198072.86 | 2198072.86
MEX220402174477 | Administración directa | 127714 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1171877.71 | 1171877.71
MEX220402174396 | Administración directa | 127638 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 129540.8 | 129540.8
MEX220402174485 | Administración directa | 127714 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1171877.71 | 1171877.71
MEX220402174500 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-99/2022 | JAIME COLON NOLASCO | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 399610.67 | 399610.67
MEX220402174410 | Administración directa | 127646 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 108497.09 | 108497.09
MEX220402174414 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-86/2022 | ARURME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 398677.64 | 398677.64
MEX220402174426 | Administración directa | 127652 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 170770.34 | 170770.34
MEX220402174435 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-88/2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 219778.99 | 219778.99
MEX220402178840 | Obra | AD-AME/FISMDF/010/2022 | ARQUAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 154402.03 | 154402.03
MEX220402173810 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-77/2022 | ARURME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 798240.97 | 798240.97
MEX220402173813 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-78/2022 | ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 249867.92 | 249867.92
MEX220402173818 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-80/2022 | LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 248889.86 | 248889.86
MEX220402178622 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-100/2022 | MIGUEL ANGEL REYES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1498236.22 | 1498236.22
MEX220402201289 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-056-C | Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 8935648.27 | 8935648.27
MEX220402202948 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/015/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2674353.63 | 2674353.63
MEX220402200760 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-057-C | Constructora Balbek S.A. de C.V | Junta de Caminos del Estado de México | 9670481.13 | 9670481.13
MEX220402200844 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-058-C | Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 12996663.78 | 1.299666378E7
MEX220402200891 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-060-C 1 | Grupo Tenay S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 11264322.05 | 1.126432205E7
MEX230102206711 | Obra | MVV/DOySP/IR-12/FAISMUN/012/2023 | ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1699453.63 | 1699453.63
MEX230102206713 | Obra | MVV/DOySP/IR-13/FAISMUN/013/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1599849.15 | 1599849.15
MEX230102206715 | Obra | MVV/DOySP/IR-14/FAISMUN/014/2023 | MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1798559.46 | 1798559.46
MEX230102206718 | Obra | MVV/DOySP/IR-15/FAISMUN/015/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1799910.47 | 1799910.47
MEX230102207481 | Obra | MZU-056-LPN/FAISMUN-23/001-002-018 | CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 15776940.64 | 1.577694064E7
MEX230102207825 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/018/2023 | Grupo Constructor HIROMI, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 2158633.37 | 2158633.37
MEX230102207832 | Obra | IRDOP/CHA/FAISMUN-021-2023 | CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 3000642.31 | 3000642.31
MEX230102207834 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/005/2023 | ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 949621.24 | 949621.24
MEX230102206362 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(001)-LPN/CONTRATO-005-2023 | CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 3654065.69 | 3654065.69
MEX230102206370 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(002)-LPN/CONTRATO-007-2023 | CONSTRUMARDIZ S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 5378918.93 | 5378918.93
MEX230102206726 | Administración directa | 131497 |  | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1109200 | 976254.07
MEX230102206737 | Obra | MVV/DOySP/IR-16/FAISMUN/017/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1799219.24 | 1799219.24
MEX230102206739 | Obra | MVV/DOySP/IR-17/FAISMUN/018/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1499552.95 | 1499552.95
MEX230102206741 | Obra | MVV/DOySP/IR-18/FAISMUN/019/2023 | MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1599359.73 | 1599359.73
MEX230102206743 | Obra | MVV/DOySP/IR-19/FAISMUN/020/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1349132.18 | 1349132.18
MEX230102206746 | Obra | MVV/DOySP/IR-20/FAISMUN/021/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1799681.74 | 1799681.74
MEX230102207114 | Obra | ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/09/2023 | LAURA CHAVEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE ECATZINGO | 418488.63 | 418488.63
MEX230102207135 | Obra | FISMDF/007/10752/60820/2023 | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1039939.8 | 1039939.8
MEX230102207488 | Obra | FAISMUN 2023/48 | OLIVA PEDROZA BERNAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1614356.14 | 1614356.14
MEX230102207496 | Obra | 13042 | MIGUEL ANGEL REYES MORENO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA | 4665163.44 | 4665163.44
MEX230102207844 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/014/2023 | INMATERIAL Despacho de Arquitectura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3336298.77 | 3336298.77
MEX230102208208 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/002/2023 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 2998064.37 | 2998064.37
MEX230102206371 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(009)-LPN/CONTRATO-002-2023 | INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 873851.18 | 873851.18
MEX230102206756 | Obra | MVV/DOySP/IR-21/FAISMUN/022/2023 | MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1599268.22 | 1599268.22
MEX230102206759 | Obra | MVV/DOySP/IR-22/FAISMUN/023/2023 | MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 2132459.58 | 2132459.58
MEX230102206770 | Obra | ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/01/2023 | IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ECATZINGO | 3881509.14 | 3881509.14
MEX230102207153 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-005/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6192462.42 | 6192462.42
MEX230102207508 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-028/2023 | VAIZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6185430 | 6185430.0
MEX230102207521 | Servicios | AT-LPN-002-2023 | CA SOLUCIONES FINANCIERAS | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4305120.35 | 4305120.35
MEX230102208225 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/012/2023 | CONTECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 998375.25 | 998375.25
MEX230102208228 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/015/2023 | ALTA PRECISION EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 998816.38 | 998816.38
MEX230102208232 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/017/2023 | CONTECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 1199229.67 | 1199229.67
MEX230102208234 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/014/2023 | CONTECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 996695.58 | 996695.58
MEX230102208240 | Obra | CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-01/2023 | ESTRUCTURAS METALICASY CONSTRUCCIONES ARGA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 279210.19 | 279210.19
MEX230102208241 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/003/2023 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 994787.93 | 994787.93
MEX230102206796 | Obra | NOP-OP/23-01-LP/FAISMUN | LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 3037330.61 | 3037330.61
MEX230102207184 | Obra | ACH/OP/FAISMUN2023/IR/02 | IRMA ANGELICA GONZALEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC | 1599250.53 | 1599250.53
MEX230102207525 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-022/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 2148528.58 | 2148528.58
MEX230102208254 | Obra | CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-02/2023 | TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 3668100.16 | 3668100.16
MEX230102208258 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/010/2023 | SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 1599681.74 | 1599681.74
MEX230102206812 | Obra | ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/04/2023 | AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ECATZINGO | 1184717.85 | 1184717.85
MEX230102207201 | Obra | LP/DOP/CHA/FAISSMUN-006-2023 | TEXOCPALCO S,A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 14955681.54 | 1.495568154E7
MEX230102207557 | Obra | FAISMUN 2023/49 | PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1930000 | 1930000.0
MEX230102207914 | Obra | MZU-058-LPN/FAISMUN-23/005-006-020 | CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 7590242.59 | 7590242.59
MEX230102207919 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-001-16953/IR-01/2023 | CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 968809.77 | 968809.77
MEX230102207927 | Obra | MVV/DOySP/IR-23/FAISMUN/027/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE .R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1599668.65 | 1599668.65
MEX230102208270 | Obra | TEPE-FAISMUN-03-2023 | VIDAL VITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 994203.93 | 994203.93
MEX230102208276 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-04/2023 | PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A.DE C.V, | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 1169370.1 | 1169370.1
MEX230102208281 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-05/2023 | LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 479487.52 | 479487.52
MEX230102206841 | Obra | ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/06/2023 | LAURA CHAVEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE ECATZINGO | 2144494.59 | 2144494.59
MEX230102207215 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-007/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6125798.42 | 6125798.42
MEX230102207219 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-006/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 5977447.2 | 5977447.2
MEX230102207221 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-013/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6181214.18 | 6181214.18
MEX230102207229 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/001-IR | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 3600000 | 3600000.0
MEX230102207231 | Obra | IR/DOP/CHA/FAISMUN-007-2023 | MAJI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 9749825.17 | 9749825.17
MEX230102207582 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-004/2023 | CONCRETOS ASFÁLTICOS TÉCAMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4838599.92 | 4838599.92
MEX230102207930 | Administración directa | 131784 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 135730 | 135730.0
MEX230102207936 | Obra | MVV/DOySP/IR-24/FAISMUN/028/2023 | CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1499533.79 | 1499533.79
MEX230102207945 | Obra | MVV/DOySP/IR-25/FAISMUN/029/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1699670.48 | 1699670.48
MEX230102207948 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-004-17036/IR-02/2023 | TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1448565.82 | 1448565.82
MEX230102207950 | Obra | MZU-058-LPN/FAISMUN-23/005-006-020 | CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 7590242.59 | 7590242.59
MEX230102208290 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-17/2023 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 2496229.18 | 2496229.18
MEX230102207235 | Obra | LP/DOP/CHA/FAISMUN-008-2023 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 9534391.42 | 9534391.42
MEX230102207237 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-008/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6128337.02 | 6128337.02
MEX230102207240 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-019/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 3869391.83 | 3869391.83
MEX230102207241 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-015/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4495631.72 | 4495631.72
MEX230102207243 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-017/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6148750.3 | 6148750.3
MEX230102207244 | Obra | LP/DOP/CHA/FAISMUN-009-2023 | ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | MUNICIPIO DE CHALCO | 5711856.73 | 5711856.73
MEX230102207245 | Obra | IR/DOP/CHA/FAISMUN-010-2023 | ESMAVI,CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 4545000 | 4545000.0
MEX230102207246 | Obra | IRDOP/CHA/FAISMUN-011-2023 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | MUNICIPIO DE CHALCO | 8050319.01 | 8050319.01
MEX230102207249 | Obra | IR/DOP/CHA/FAISMUN-012-2023 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 5016483.22 | 5016483.22
MEX230102207597 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-003/2023 | CONCRETOS ASFÁLTICOS TÉCAMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4576324.96 | 4576324.96
MEX230102207954 | Obra | MZU-058-LPN/FAISMUN-23/005-006-020 | CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 7590242.59 | 7590242.59
MEX230102207960 | Administración directa | 131791 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 399950 | 399950.0
MEX230102207969 | Obra | MZU-066-IR/FAISMUN-23/009-010-022 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA A.C.M., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 3781875.34 | 3781875.34
MEX230102207972 | Obra | MZU-066-IR/FAISMUN-23/009-010-022 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA A.C.M., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 3781875.34 | 3781875.34
MEX230102207628 | Obra | MZU-056-LPN/FAISMUN-23/001-002-018 | CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 15776940.64 | 1.577694064E7
MEX230102207975 | Obra | TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/012 | SAMUEL GONZALEZ VELAZCO | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 2451252.72 | 2451252.72
MEX230102207977 | Administración directa | 131822 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 248430 | 248430.0
MEX230102207997 | Administración directa | 131869 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 45110 | 45110.0
MEX230102208334 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/005/2023 | MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 3299757.11 | 3299757.11
MEX230102208337 | Obra | TEPE-FAISMUN-01-2023 | PAVIT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 2497351.02 | 2497351.02
MEX230102208340 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/013/2023 | Callejas Estrada Ernesto | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1996786.8 | 1996786.8
MEX230102208349 | Obra | TEPE-FAISMUN-17-2023 | CONSTRUCCIONES HERVIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 418463.17 | 418463.17
MEX230102208353 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/016/2023 | MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 3298879.03 | 3298879.03
MEX220402200833 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-066-IR | Grupo Constructor y Consultor R&CA S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 6929410.79 | 6929410.79
MEX220402200854 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-059-C | Lcd - Once S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 10247820 | 1.024782E7
MEX220402200864 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-067-IR 1 | Grupo Alcreq S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 3059959.84 | 3059959.84
MEX220402200873 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-068-IR | Grupo Inmobiliario Green Land S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 6390129.87 | 6390129.87
MEX220402200884 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-067-IR 2 | Grupo Alcreq S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 2459946.11 | 2459946.11
MEX230102206913 | Obra | FAISMUN 2023/05 | CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1044065.51 | 1044065.51
MEX230102207283 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-021/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4869224.08 | 4869224.08
MEX230102207646 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-002/2023 | ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6188057.4 | 6188057.4
MEX230102208014 | Obra | TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/013 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 2299282.7 | 2299282.7
MEX230102208017 | Administración directa | 131877 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 290425 | 290425.0
MEX230102208369 | Obra | ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/07/2023 | AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ECATZINGO | 253598.53 | 253598.53
MEX220402200901 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-060-C 2 | Grupo Tenay S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 8716103.62 | 8716103.62
MEX220402200905 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-061-C 1 | Escodem S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 13070650.62 | 1.307065062E7
MEX220402200908 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-061-C 2 | Escodem S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 10977799.47 | 1.097779947E7
MEX230102206557 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(006)-LPN/CONTRATO-011-2023 | INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 1954371.56 | 1954371.56
MEX230102206929 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-001 | Consultores y Constructores DAGALO S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 4995999.64 | 4995999.64
MEX230102206942 | Obra | SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/01/2023 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 4997003.36 | 4997003.36
MEX230102207313 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-020/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE TOLUCA | 5855250.25 | 5855250.25
MEX230102207318 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-014/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 2594024.81 | 2594024.81
MEX230102208022 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/010/2023 | Constructora REYMEM, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3998977.07 | 3998977.07
MEX230102208388 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2023 | CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 1220081.77 | 1220081.77
MEX230102208391 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/017/2023 | SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 748246.74 | 748246.74
MEX230102208393 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/012/2023 | SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 1897149.65 | 1897149.65
MEX230102208394 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 989462.81 | 989462.81
MEX230102208404 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-07/2023 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 559486.97 | 559486.97
MEX220402202959 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/018/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1346966.4 | 1346966.4
MEX230102206562 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(007)-LPN/CONTRATO-012-2023 | INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2380916.36 | 2380916.36
MEX230102206570 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(013)-LPN/CONTRATO-014-2023 | QUIESMA INGENIERIA BIOQUÍMICA PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 1322256.09 | 1322256.09
MEX230102206959 | Obra | FAISMUN 2023/06 | CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 2110573.91 | 2110573.91
MEX230102207327 | Obra | FAISMUN 2023/16 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1200000 | 1200000.0
MEX230102207331 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-018/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 6171456.89 | 6171456.89
MEX230102207342 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-016/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 2964083.69 | 2964083.69
MEX230102207690 | Obra | FAISMUN 2023/30 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1426113.25 | 1426113.25
MEX230102208042 | Obra | TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/014 | EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 2121779.59 | 2121779.59
MEX230102208044 | Administración directa | 131902 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 187002.76 | 187002.76
MEX230102208045 | Administración directa | 131909 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 202070 | 202070.0
MEX230102208051 | Administración directa | 131920 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 107864 | 107864.0
MEX230102208063 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-022-17439/IR-03/2023 | CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 848705.45 | 848705.45
MEX230102208409 | Obra | CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-08/2023 | CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 269313.45 | 269313.45
MEX230102208418 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2023 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 793405.14 | 793405.14
MEX230102208419 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/011/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRCAA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 2425327.81 | 2425327.81
MEX230102206591 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/005-23 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 789992.97 | 789992.97
MEX230102206592 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/007-23 | ALTA PRESICION EN INGENIERA CML, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1046593.2 | 1046593.2
MEX230102206977 | Obra | FAISMUN 2023/08 | CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1631459.98 | 1631459.98
MEX230102206979 | Obra | FAISMUN 2023/34 | CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 2517525.68 | 2517525.68
MEX230102206989 | Obra | IR/DOP/CHA/FAISMUN-001-2023 | HIJDED EDIFICACIONES, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 4087540.43 | 4087540.43
MEX230102207356 | Obra | FAISMUN 2023/31 | SÓCRATES GUADARRAMA MAYA | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1532621.09 | 1532621.09
MEX230102207362 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/002/2023 | Grupo DEIC, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 555504.19 | 555504.19
MEX230102207365 | Obra | IR-FAISMUN-05-2023 | ELBTONL JOHONY MARTÌNEZ HIPÒLITO | MUNICIPIO DE EL ORO | 799459.84 | 799459.84
MEX230102207710 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-024/2023 | CONCRETOS ASFÁLTICOS TECÁMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 1820968 | 1820968.0
MEX230102207721 | Obra | FAISMUN 2023/38 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1299998.99 | 1299998.99
MEX230102207726 | Obra | MVV/DOySP/IR-27/FAISMUN/025/2023 | MONTAJES DE PLATAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A DEC.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1499081.82 | 1499081.82
MEX230102208070 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/008/2023 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 549743.87 | 549743.87
MEX230102208072 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-023-17473/IR-04/2023 | TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1648681.01 | 1648681.01
MEX230102208080 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/009/2023 | C. Isaín Hernández Hernández | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 2998516.48 | 2998516.48
MEX230102206626 | Obra | 5476 | ELIGIO MARTINEZ GALAN | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA | 1122171.56 | 1122171.56
MEX230102207005 | Obra | FISMDF/006/9778/60787/2023 | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 2999912.59 | 2999912.59
MEX230102207011 | Obra | LP/DOP/CHA/FAISMUN-002-2023 | EDIFICACIONES YOLT,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 13662754.98 | 1.366275498E7
MEX230102207375 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-FEFOM-23/ADE-001/2023 | CONCRETOS ASFÁLTICOS TECÁMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 24069262.26 | 2.406926226E7
MEX230102207746 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/012/2023 | Grupo Constructor MYGAE, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1999990 | 1999990.0
MEX230102207747 | Administración directa | 131498 |  | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 597700 | 597700.0
MEX230102208095 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/027/2023 | MD5 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1998646.89 | 1998646.89
MEX230102208101 | Obra | TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/015 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 2103301.1 | 2103301.1
MEX230102208477 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/016/2023 | SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 648924.79 | 648924.79
MEX230102206632 | Obra | MVV/DOySP/IR-01/FAISMUN/001/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1798944.14 | 1798944.14
MEX230102206635 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/017-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291223.76 | 1291223.76
MEX230102206645 | Obra | MVV/DOySP/IR-02/FAISMUN/002/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1799357.39 | 1799357.39
MEX230102206649 | Obra | MVV/DOySP/IR-03/FAISMUN/003/2023 | MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1799556.3 | 1799556.3
MEX230102207032 | Obra | LP/DOP/CHA/FAISMUN-003-2023 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 8380952.38 | 8380952.38
MEX230102207035 | Obra | LP/DOP/CHA/FAISMUN-004-2023 | MAJI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 8042267.24 | 8042267.24
MEX230102207397 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/003/2023 | Grupo DEIC, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 776312.24 | 776312.24
MEX230102207404 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-03-IR/2023 | URIEL REBOLLAR CABRERA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1439980.99 | 1439980.99
MEX230102207405 | Obra | FAISMUN 2023/44 | FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 2300000 | 2300000.0
MEX230102207410 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/004/2023 | Grupo DEIC, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1166899.53 | 1166899.53
MEX230102207757 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-025/2023 | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 1455864.75 | 1455864.75
MEX230102207765 | Obra | FAISMUN 2023/50 | GRUPO IINNCROTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1833815.5 | 1833815.5
MEX230102207767 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-027/2023 | VAIZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4063185 | 4063185.0
MEX230102207773 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-023/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 4108044.79 | 4108044.79
MEX230102208108 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/009/2023 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 999564.19 | 999564.19
MEX230102208111 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/026/2023 | Transportes, Rehabilitaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3198583.61 | 3198583.61
MEX230102208114 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/011/2023 | SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 1496031.25 | 1496031.25
MEX230102208119 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/011/2023 | Bruce Garduño Álvarez | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 2998199.27 | 2998199.27
MEX230102208484 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/010/2023 | SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 1296074.44 | 1296074.44
MEX230102206652 | Obra | MVV/DOySP/IR-04/FAISMUN/004/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1799389.67 | 1799389.67
MEX230102206664 | Administración directa | 131489 |  | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1800000 | 1682558.59
MEX230102206668 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/018-23 | ALTA PRESICION EN INGENIERA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1222316.97 | 1222316.97
MEX230102206674 | Obra | MVV/DOySP/IR-06/FAISMUN/006/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1205884.14 | 1205884.14
MEX230102207045 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-01-IR/2023 | GERARDO LIMAS VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1234778.97 | 1234778.97
MEX230102207423 | Obra | FAISMUN 2023/45 | PIXCAMEN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 2360000 | 2360000.0
MEX230102207776 | Obra | FAISMUN 2023/46 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1530807.49 | 1530807.49
MEX230102208137 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/007/2023 | Construcciones y Edificaciones RIAYA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1998147.98 | 1998147.98
MEX230102208148 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-05-IR/2023 | CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1499673.66 | 1499673.66
MEX220402201281 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-069-IR | Constructor Edit S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 3636485.16 | 3636485.16
MEX230102206677 | Obra | MVV/DOySP/IR-07/FAISMUN/007/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1089807.89 | 1089807.89
MEX230102206683 | Obra | MVV/DOySP/IR-08/FAISMUN/008/2023 | ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1499811.85 | 1499811.85
MEX230102206688 | Obra | MVV/DOySP/IR-09/FAISMUN/009/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1699507.85 | 1699507.85
MEX230102206691 | Obra | MVV/DOySP/IR-10/FAISMUN/010/2023 | OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | 1149326.83 | 1149326.83
MEX230102207444 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/028/2023 | Estructuras Metálicas y Construcciones ARGA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 998770.52 | 998770.52
MEX230102207451 | Obra | IR/COCO/FAISMUN/03/2023 | DANIEL CASTILLO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COCOTITLAN | 2037756.51 | 2307756.51
MEX230102207454 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/015/2023 | Cabrera Rosillo Roberto | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3998953.2 | 3998953.2
MEX230102207808 | Obra | IR/DOP/CHA/FISMDF-020-2022 | CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 3001108.23 | 3001108.23
MEX230102207809 | Obra | MZU-056-LPN/FAISMUN-23/001-002-018 | CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 15776940.64 | 1.577694064E7
MEX230102207813 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/ADE-002/2023 | MURIEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 16209895 | 1.6209895E7
MEX230102207817 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23ADE-001/2023 | AICOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 8515993 | 8515993.0
MEX230102208162 | Obra | MVB/CIOP/IR/FAISMUN/004/2023 | ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 1998658.1 | 1998658.1
MEX230102208173 | Obra | IR/COCO/FAISMUN/01/2023 | ROSA HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE COCOTITLAN | 1887217.08 | 1887217.08
MEX230102208546 | Obra | IR/COCO/FAISMUN/05/2023 | WENDY MOSERRAT RAMIREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE COCOTITLAN | 1820850 | 1820850.0
MEX220402201312 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-057-C | Constructora Balbek S.A. de C.V | Junta de Caminos del Estado de México | 9670481.13 | 9670481.13
MEX230102212933 | Obra | MZU-051-LPN/FORTAMUN-23/003 | CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 25401379.65 | 2.540137965E7
MEX230102212939 | Obra | MZU-059-LPN/FORTAMUN-23/007 | CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 9356461.75 | 9356461.75
MEX230102212932 | Obra | MZU-052-IR/FORTAMUN-23/002 | DULCE ADRIANA HERNÁNDEZ MEZA | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 2334463.96 | 2334463.96
MEX230102212934 | Obra | MZU-053-IR/FORTAMUN-23/005 | CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 4875376.25 | 4875376.25
MEX230102212953 | Obra | MZU-061-LPN/FORTAMUN-23/004 | CONSTRUCTORA TEXZUM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 7213750 | 7213750.0
MEX230102211646 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-238-22-CS | VISIÓN INMOBILIARIA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | CAEM | 1999541.75 | 1999541.75
MEX230102211680 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-226-22-CP | COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. | CAEM | 2599431.53 | 2599431.53
MEX230102211713 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-237-22-CS | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA + CONCEPTO, S.A. DE C.V. | CAEM | 1996682.92 | 1996682.92
MEX230102212936 | Obra | MZU-057-LPN/FORTAMUN-23/001 | CONSTRUCTORA TEXZUM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 34673741.76 | 3.467374176E7
MEX230102211691 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-227-22-CP | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. | CAEM | 4099708.29 | 4099708.29
MEX230202227746 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-40/IR-40/2023 | ALAIN FRANCISCO LAURENT VEIYRA | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 799537.26 | 799537.26
MEX230202227089 | Administración directa | 131123 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 755780 | 755780.0
MEX230202228261 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/004/2023 | J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 549929.04 | 549929.04
MEX230202228263 | Administración directa | 130927 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 107000 | 107000.0
MEX230202216051 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-001/2023 | CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 1715737.9 | 1715737.9
MEX230202229036 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-43/IR-43/2023 | CONROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1792472.43 | 1792472.43
MEX230202229037 | Administración directa | 130875 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 667341 | 667341.0
MEX230202227164 | Obra | IR-FAISMUN-28-2023 | TORRICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN SA DE CV | MUNICIPIO DE EL ORO | 999987.35 | 999987.35
MEX230202227173 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-37/IR-37/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA TORRE ROG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2197024.73 | 2197024.73
MEX230202227183 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/038/2023 | INMATERIAL Despacho de Arquitectura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 728394.48 | 728394.48
MEX230202228299 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/004/2023 | INMATERIAL Despacho de Arquitectura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 499092.92 | 499092.92
MEX230202227907 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/003/2023 | Grupo DEIC, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 498198.03 | 498198.03
MEX230202227254 | Administración directa | 132483 |  | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 482256 | 482256.0
MEX230202228457 | Administración directa | 130880 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 222373 | 222373.0
MEX230202226731 | Adquisiciones | PM/POLO/FAISMUN/ADJ.DIR.-ADQ.MAT-01/2023 | DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 499942.6 | 499942.6
MEX230202226302 | Administración directa | 130885 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 1212000 | 1212000.0
MEX230202229244 | Administración directa | 130956 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 500000 | 500000.0
MEX230202229246 | Administración directa | 130890 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 89567.72 | 89567.72
MEX230202226817 | Administración directa | 131124 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 162000 | 162000.0
MEX230202227573 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-18/2023 | SOLDAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPECHARINAS | 1499771.24 | 1499771.24
MEX230202227006 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/037/2023 | RECICLAJERAEE, S.R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1812401.45 | 1812401.45
MEX230202221838 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/10/IR | CONSTRUCTORA ZUSOF,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1247762.83 | 1247762.83
MEX230202224239 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-36/FAISMUN 53/23 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1499014.59 | 1499014.59
MEX230202224993 | Obra | MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/029/2023 | COESDA SA DE CV | MUNICIPIO DE VILA GUERRERO | 3614524.41 | 3614524.41
MEX230202224998 | Obra | FAISMUN/036/87113/63282/2023 | CONSTRUCTORAS ORAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 4099917.53 | 4099917.53
MEX230202225819 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/001/2023 | CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 1699214.41 | 1699214.41
MEX230202214983 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-05/FAISMUN 08/23 | MAYARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1399568.68 | 1399568.68
MEX230202214990 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-23/FAISMUN 09/23 | MAYARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1208825.99 | 1208825.99
MEX230202214993 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-24/FAISMUN 10/23 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1198439.02 | 1198439.02
MEX230202216672 | Administración directa | 130941 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 155301.61 | 155301.61
MEX230202217290 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-19/IR-19/2023 | ALBERTO GONZALEZ CABRERA | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2999849 | 2999849.0
MEX230202217291 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-018/2023 | ORISSA CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499988 | 1499988.0
MEX230202218697 | Obra | PM/TLAL/DOP/AD/FAISMUN/004/2023 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 327875.53 | 327875.53
MEX230202218706 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-02/2023 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 999870.54 | 999870.54
MEX230202219715 | Administración directa | 132403 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2200000 | 2200000.0
MEX230202220315 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-049 | C. Dante Carlos González Muñoz | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 3322699.36 | 3322699.36
MEX230202220330 | Obra | MZU-066-IR/FAISMUN-23/009-010-022 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA A.C.M., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 3781875.34 | 3781875.34
MEX230202221142 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-29/IR-29/2023 | VELIA GONZALEZ MIRANDA | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 749811.21 | 749811.21
MEX230202221155 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-AD-021/2023 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 325030.45 | 325030.45
MEX230202221912 | Administración directa | 132894 |  | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 200000 | 200000.0
MEX230202222698 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-33/IR-33/2023 | ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2830693.92 | 2830693.92
MEX230202223379 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-06/2023 | JAMIE GISSEL ORTIZ QUEZADA | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 1449811.2 | 1449811.2
MEX230202225839 | Obra | TEPE-FAISMUN-21-2023 | EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 550537.54 | 550537.54
MEX230202214996 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-25/FAISMUN 11/23 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1249680.75 | 1249680.75
MEX230202215012 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-23/FAISMUN 16/23 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 699526.08 | 699526.08
MEX230202215740 | Obra | MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/036/2023 | FABIAN URIEL TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE VILA GUERRERO | 2128943.51 | 2128943.51
MEX230202215745 | Obra | MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/037/2023 | GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VILA GUERRERO | 3614703.4 | 3614703.4
MEX230202215762 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(028)-LPN/CONTRATO-020-2023 | FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 837015.62 | 837015.62
MEX230202216690 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/003 | CONSTRUCCIONES MIRACH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 3626767.11 | 3626767.11
MEX230202217305 | Administración directa | 130892 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 53035.2 | 53035.2
MEX230202217989 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-6 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 276913.55 | 276913.55
MEX230202218765 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-AD-001/2023 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 462436.31 | 462436.31
MEX230202218774 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-AD-008/2023 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 356963.9 | 356963.9
MEX230202219717 | Obra | FAISMUN 2023/01 | FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1199514.12 | 1199514.12
MEX230202221962 | Administración directa | 132897 |  | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 300000 | 300000.0
MEX230202221994 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-028-63503/AD-05/2023 | LUIS MARTINEZ OLMOS | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 409799.77 | 409799.77
MEX230202223408 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/23/IR | EDUARDO GONZALEZ ARCE | MUNICIPIO LUVIANOS | 907160.18 | 907160.18
MEX230202223434 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/07/2023 | MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 847742.56 | 847742.56
MEX230202224301 | Administración directa | 132386 |  | MUNICIIO DE COATEPEC HARINAS | 200000 | 200000.0
MEX230202225129 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/026/AD/02/2023 | CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 449834.66 | 449834.66
MEX230202215050 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-02/IR-02/2023 | JOSE SUAREZ MORALES | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 3941749.51 | 3941749.51
MEX230202215805 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-15/2023 | FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1591795.57 | 1591795.57
MEX230202216727 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-15/IR-15/2023 | COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2621872.89 | 2621872.89
MEX230202217401 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-31/2023 | VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 2699805.76 | 2699805.76
MEX230202218803 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-004/2023 | OSCAR SANTILLÁN SILVA | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 1849862.27 | 1849862.27
MEX230202218857 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR FESHAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 913415 | 913415.0
MEX230202218885 | Obra | MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-109/2023 | KARINA LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE ACULCO | 1199225.9 | 1199225.9
MEX230202219749 | Administración directa | 132405 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2200000 | 2200000.0
MEX230202220392 | Administración directa | 131651 |  | Municipio de Hueypoxtla | 347651.85 | 347651.85
MEX230202221206 | Obra | FAISMUN/026/55501/62858/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DAJABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 2999900 | 2999900.0
MEX230202222772 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/12/IR | EDUARDO GONZALEZ ARCE | MUNICIPIO LUVIANOS | 2793984.22 | 2793984.22
MEX230202224325 | Obra | FAISMUN/033/80471/63242/2023 | CONSTRUCTORA TEXOPILLI,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 2799910.47 | 2799910.47
MEX230202225172 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/027/AD/03/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 399836.14 | 399836.14
MEX230202215065 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-32/FAISMUN 24/23 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1399188.1 | 1399188.1
MEX230202215081 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-04/IR-04/2023 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1499581.09 | 1499581.09
MEX230202215082 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-05/IR-05/2023 | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2743629.63 | 2743629.63
MEX230202215084 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-08/FAISMUN 30/23 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 2452710.6 | 2452710.6
MEX230202215085 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-33/FAISMUN 31/23 | MAYARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 599254.79 | 599254.79
MEX230202215841 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(027)-LPN/CONTRATO-021-2023 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 8585543.53 | 8585543.53
MEX230202215842 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-20/2023 | LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 702260.02 | 702260.02
MEX230202217418 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-019/2023 | ORISSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499948.44 | 1499948.44
MEX230202218135 | Administración directa | 131617 |  | Municipio de Hueypoxtla | 560495.35 | 560495.35
MEX230202219827 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/019/2023 | IRVING SANTIAGO LARA BARRERA | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 1699254.48 | 1699254.48
MEX230202221242 | Administración directa | 132690 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 210000 | 210000.0
MEX230202223607 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/08/2023 | MONCAYO CEDILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 1834458.79 | 1834458.79
MEX230202223617 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/IR/06/2023 | SIERRA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 1283924.12 | 1283924.12
MEX230202225292 | Administración directa | 132026 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 249992 | 249992.0
MEX230202225294 | Administración directa | 132027 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 297194.54 | 297194.54
MEX230202215105 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-12/FAISMUN 37/23 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 539450.39 | 539450.39
MEX230202215113 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-07/IR-07/2023 | GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2405265.7 | 2405265.7
MEX230202215114 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-08/IR-08/2023 | GABRIEL LORDMENDEZ JACOME | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 3849107.97 | 3849107.97
MEX230202215167 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-10/IR-10/2023 | ALBERTO GONZALEZ CABRERA | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1391480.59 | 1391480.59
MEX230202215171 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-029 | Grupo Vialmed, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 6196621.02 | 6196621.02
MEX230202215885 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-07/2023 | FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1282972.17 | 1282972.17
MEX230202216261 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-16/2023 | MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 3599754.64 | 3599754.64
MEX230202218186 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-8 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 692229.01 | 692229.01
MEX230202219856 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-13-IR/2023 | INFRA MEES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2498034.83 | 2498034.83
MEX230202219881 | Administración directa | 130688 |  | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1000000 | 1000000.0
MEX230202219883 | Obra | MVC-DOP-10-FAISMUN-2023-00 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 3199999.84 | 3199999.84
MEX230202220463 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/008/2023 | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 703438.78 | 703438.78
MEX230202220467 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/009/2023 | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 650452.99 | 650452.99
MEX230202220498 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-27/IR-27/2023 | DARCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1008384.42 | 1008384.42
MEX230202222100 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-029-64099/IR-06/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 968963.85 | 968963.85
MEX230202223640 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/IR/04/2023 | ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 731037.27 | 731037.27
MEX230202224378 | Administración directa | 132387 |  | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 200000 | 200000.0
MEX230202224384 | Administración directa | 132383 |  | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 250000 | 250000.0
MEX230202215179 | Obra | IR-FAISMUN-11-2023 | FELIX SANCHEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL ORO | 897147.17 | 897147.17
MEX230202215182 | Obra | IR-FAISMUN-03-2023 | JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE EL ORO | 899869.58 | 899869.58
MEX230202215188 | Obra | IR-FAISMUN-23-2023 | JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE EL ORO | 699807.14 | 699807.14
MEX230202215198 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/LP/02/2023 | EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 4001549.85 | 4001549.85
MEX230202214966 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/001 | CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 4898768.73 | 4898768.73
MEX230202214968 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/026-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291240.38 | 1291240.38
MEX230202217542 | Administración directa | 130872 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 359974.15 | 359974.15
MEX230202219904 | Obra | FAISMUN 2023/09 | URBANIZACIONES MONDRAGÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1562286.81 | 1562286.81
MEX230202219906 | Administración directa | 131645 |  | Municipio de Hueypoxtla | 2659399.14 | 2659399.14
MEX230202220542 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-051 | C. Uriel Torres Legorreta | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1437994.3 | 1437994.3
MEX230202221348 | Administración directa | 132691 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 210000 | 210000.0
MEX230202223670 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/IR/05/2023 | ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 1930979.04 | 1930979.04
MEX230202225363 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/033/IR/08/2023 | ICONYTOPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1949406.38 | 1949406.38
MEX230202215233 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-16/FAISMUN 43/23 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 948416.14 | 948416.14
MEX230202215234 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/LP/03/2023 | EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 7200522.49 | 7200522.49
MEX230202215249 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-11/IR-11/2023 | DARCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 595712.26 | 595712.26
MEX230202215976 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-15/FAISMUN 55/23 | ALBERTO GONZALEZ CABRERA | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1499950.45 | 1499950.45
MEX230202216858 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/012-IR | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 2060400 | 2060400.0
MEX230202219052 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-005/2023 | JUAN VELÁZQUEZ CARRANZA | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 1846205.05 | 1846205.05
MEX230202219060 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-012/2023 | OSCAR SANTILLÁN SILVA | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 549677.73 | 549677.73
MEX230202223002 | Obra | CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-14/2023 | PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A.DE C.V, | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 1429741.26 | 1428741.26
MEX230202224467 | Administración directa | 132007 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 152484 | 152484.0
MEX230202215262 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-006 | ALFREDO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 6196846.37 | 6196846.37
MEX230202215266 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-12/IR-12/2023 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2794553.73 | 2794553.73
MEX230202216096 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/021 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 706779.47 | 706779.47
MEX230202216099 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/008 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2068077.2 | 2068077.2
MEX230202216100 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/012-A | GRPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2101469.97 | 2101469.97
MEX230202216907 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-033 | Consultores y Constructores DAGALO S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 2998151.08 | 2998151.08
MEX230202217601 | Obra | ATLA/09/lR/FAISMUN/23 | EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 3597867.18 | 3597867.18
MEX230202219085 | Obra | MVC-DOP-05-FAISMUN-2023-00 | C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 1646767.26 | 1646767.26
MEX230202219103 | Obra | FAISMUN/019/40563/62589/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1999993.12 | 1999993.12
MEX230202219993 | Administración directa | 131647 |  | Municipio de Hueypoxtla | 1135132.01 | 1135132.01
MEX230202220691 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-07/2023 | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 4449650.28 | 4449650.28
MEX230202220693 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-28/IR-28/2023 | BONIFACIO GARCIA GONZALEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1998952.57 | 1998952.57
MEX230202221534 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/09/IR | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1500191.96 | 1500191.96
MEX230202223722 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/10/2023 | MONCAYO CEDILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 2315769.54 | 2315769.54
MEX230202215283 | Obra | IR/DOP/CHA/FAISMUN-015-2023 | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 2092437.53 | 2092437.53
MEX230202215286 | Obra | IRDOP/CHA/FAISMUN-016-2023 | CONSTRUPER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCO | 2117921.12 | 2117921.12
MEX230202215298 | Obra | IR-FAISMUN-15-2023 | PAVIMENTACIONES Y TERRACERIAS BASAK | MUNICIPIO DE EL ORO | 1148753.99 | 1148753.99
MEX230202220721 | Obra | FAISMUN/025/51191/62846/2023 | DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ONCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 4499690.8 | 4499690.8
MEX230202220745 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/020/2023 | Constructora Arcontt, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1998474.68 | 1998474.68
MEX230202220749 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-027/2023 | JUSTO HILARIO HERNÁNDEZ CRUZ | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 1073150.53 | 1073150.53
MEX230202221549 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-14-IR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2498375.68 | 2498375.68
MEX230202223055 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/032/2023 | Constructora y Comercializadora TEAASY, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 798438.75 | 798438.75
MEX230202223807 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-19/FAISMUN 49/23 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 748628.45 | 748628.45
MEX230202215330 | Obra | IR-FAISMUN-02-2023 | GABRIEL LORDMENDEZ JACOME | MUNICIPIO DE EL ORO | 2181644.82 | 2181644.82
MEX230202215332 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-13/IR-13/2023 | GRUPO CONSTRUCCTOR TSIREJE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1511512.54 | 1511512.54
MEX230202215353 | Obra | IR-FAISMUN-09-2023 | GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE EL ORO | 699619.95 | 699619.95
MEX230202215355 | Obra | IR-FAISMUN-07-2023 | GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL ORO | 599953.54 | 599953.54
MEX230202215359 | Obra | IR-FAISMUN-08-2023 | GABRIEL LORDMENDEZ JACOME | MUNICIPIO DE EL ORO | 698995.39 | 698995.39
MEX230202216218 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-08/2023 | GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 599987.19 | 599987.19
MEX230202216998 | Obra | FAISMUN/013/28878/62312/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1499966.4 | 1499966.4
MEX230202217010 | Obra | MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-75/2023 | INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA | MUNICIPIO DE ACULCO | 1998781.73 | 1998781.73
MEX230202217685 | Obra | MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-99/2023 | DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ACULCO | 1999338.62 | 1999338.62
MEX230202217689 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-2 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 415375.24 | 415375.24
MEX230202220763 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-024/2023 | OSCAR SANTILLÁN SILVA | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 846644.49 | 846644.49
MEX230202222311 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-30/IR-30/2023 | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2780158.42 | 2780158.42
MEX230202222430 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/001/2023 | Constricsa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1498786.5 | 1498786.5
MEX230202223819 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-28/FAISMUN 44/23 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1249262.66 | 1249262.66
MEX230202215389 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-003 | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 3422319.78 | 3422319.78
MEX230202215391 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-042 | Arquitectura y Obras Asociadas ESTRAM, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1886583.72 | 1886583.72
MEX230202215393 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-07-IR/2023 | ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2375697.38 | 2375697.38
MEX230202216273 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-09/2023 | CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 1399962.61 | 1399962.61
MEX230202217050 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-008/2023 | PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498978.26 | 1498978.26
MEX230202217053 | Obra | FAISMUN/015/29286//62315/2023 | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 4699994.38 | 4699994.38
MEX230202218393 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/017/2023 | Estructuras Metálicas y Construcciones ARGA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 799392.12 | 799392.12
MEX230202220094 | Administración directa | 131648 |  | Municipio de Hueypoxtla | 1707264.73 | 1707264.73
MEX230202222443 | Obra | MJO/DOP/FAISMUN-032-66508/IR-07/2023 | LUIS MARTINEZ OLMOS | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 687935.02 | 687935.02
MEX230202223099 | Administración directa | 130896 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 2000000 | 2000000.0
MEX230202223108 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-A | GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 170171.56 | 170171.56
MEX230202223110 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-B | GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 818466.59 | 818466.59
MEX230202223112 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-C | GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 466788.28 | 466788.28
MEX230202223113 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-D | GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 256316.94 | 256316.94
MEX230202223114 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-F | GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 750341.85 | 750341.85
MEX230202223863 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-18/FAISMUN 47/23 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1194606.65 | 1194606.65
MEX230202217080 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-007/2023 | PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498939.38 | 1498939.38
MEX230202217082 | Obra | FAISMUN/016/29404/62316/2023 | ANTONINO BENITEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 10599895.59 | 1.059989559E7
MEX230202217740 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-35/2023 | REYNALDO ROSALIO CELIS | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 899903.04 | 899903.04
MEX230202218421 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-11-IR/2023 | GRUPO MOGO 7 SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2515364.46 | 2515364.46
MEX230202219362 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-24/IR-24/2023 | ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2875618.93 | 2875618.93
MEX230202223919 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/02/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 2835142.22 | 2835142.22
MEX230202224851 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-10/2023 | CONSTRUCTORA NOVEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 1348894.33 | 1348894.33
MEX230202215459 | Obra | IR-FAISMUN-21-2023 | IN-ARK INTERIORISMO, INMOBILIARIA, DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE EL ORO | 1047919.11 | 1047919.11
MEX230202216414 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/004/2023 | ALTA PRECISION EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 2245878.85 | 2245878.85
MEX230202217149 | Obra | IR-AME/FAISMUN/010/2023 | CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 2632078.52 | 2632078.52
MEX230202220169 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-047 | C. Miguel Ángel Cruz Luciano | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1438252.24 | 1438252.24
MEX230202223207 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/IR/02/2023 | CONSTRUCCIONES RACEP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 3455988.44 | 3455988.44
MEX230202223253 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/041/2023 | Asesoría capacitada en negocios RX S.A de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3998318.44 | 3998318.44
MEX230202223257 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/010/2023 | CONSTRUCCIONES PRECASA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1193030.44 | 1193030.44
MEX230202223264 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/010/2023 | CONSTRUCCIONES PRECASA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1193030.44 | 1193030.44
MEX230202215512 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/020 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1312819.46 | 1312819.46
MEX230202215627 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(026)-LPN/CONTRATO-018-2023 | LTR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 3060140.06 | 3060140.06
MEX230202216418 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/001/2023 | CONTECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 3361673.59 | 3361673.59
MEX230202219544 | Administración directa | 131623 |  | Municipio de Hueypoxtla | 312070.24 | 312070.24
MEX230202220192 | Obra | JAL/01/IR/FAISMUN/2023 | ELECTROMECANICA Y POZOS ECATEPEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALTENCO | 1897022.98 | 1897022.98
MEX230202220229 | Obra | JAL/02/IR/FAISMUN/2023 | EVARISTO VARGAS LEONEL | MUNICIPIO DE JALTENCO | 1958735.05 | 1958735.05
MEX230202221744 | Obra | MVC-DOP-09-FAISMUN-2023-00 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 3299705.02 | 3299705.02
MEX230202221750 | Administración directa | 132883 |  | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 450000 | 450000.0
MEX230202221751 | Administración directa | 132884 |  | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 200000 | 200000.0
MEX230202221752 | Administración directa | 132885 |  | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 300000 | 300000.0
MEX230202221754 | Administración directa | 132890 |  | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 200000 | 200000.0
MEX230202222572 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-32/IR-32/2023 | COMERCIALIZADORA TRISTAN ELECTRIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 821860.24 | 821860.24
MEX230202214889 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/002-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291229.44 | 1291229.44
MEX230202214898 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/004-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291229.44 | 1291229.44
MEX230202214918 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/016-23 | CONTECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1290093.56 | 1290093.56
MEX230202214919 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/003-23 | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO REYES | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 199684.14 | 199684.14
MEX230202214930 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/019-23 | NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1997517.51 | 1997517.51
MEX230202215643 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/027-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291223.76 | 1291223.76
MEX230202216475 | Obra | OZU/FAISMUN/LPN-017/2023 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 8370475.25 | 8370475.25
MEX230202216477 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-008/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 411827.63 | 411827.63
MEX230202217248 | Administración directa | 130938 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 349510.67 | 349510.67
MEX230202217876 | Obra | ATLA/13/lR/FAlSMUN/23 | CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 1252720.03 | 1252720.03
MEX230202217877 | Obra | FAISMUN/017/33860/62512/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DAJABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1999914.16 | 1999914.16
MEX230202218552 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/001/2023 | EDIFICADORA LAGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1428266.98 | 1428266.98
MEX230202220247 | Obra | JAL/05/IR/FAISMUN/2023 | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ORION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALTENCO | 1100846.58 | 1100846.58
MEX230202223322 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/03/2023 | MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 1876579.08 | 1876579.08
MEX230202214933 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/005-23 | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179171.88 | 179171.88
MEX230202214936 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/006-23 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRIBALSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180000 | 180000.0
MEX230202214937 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/007-23 | JOSÉ ALFREDO GARCÍA JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 199346.85 | 199346.85
MEX230202214938 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/008-23 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRIBALSA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 250000 | 250000.0
MEX230202214939 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/009-23 | JOSÉ ALFREDO GARCÍA JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 249135.21 | 249135.21
MEX230202214940 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/021-23 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 2269412.55 | 2269412.55
MEX230202214941 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/022-23 | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1179473.5 | 1179473.5
MEX230202214944 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/023-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291229.44 | 1291229.44
MEX230202214946 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/025-23 | INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291213.46 | 1291213.46
MEX230202216594 | Obra | MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-08/2023 | MANUEL MARTINEZ ARIAS | MUNICIPIO DE ACULCO | 619823.61 | 619823.61
MEX230202217259 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-034 | AROPESA Edificaciones y Pavimentos S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 2325660.88 | 2325660.88
MEX230202217888 | Administración directa | 130947 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 248863.04 | 248863.04
MEX230202218580 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/003/2023 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 702193.29 | 702193.29
MEX230202219624 | Obra | MAC/DOPYDU/AD/FAISMUN-135/2023 | BRUCE GARDUÑO ALVAREZ | MUNICIPIO DE ACULCO | 156864.71 | 156864.71
MEX230202221057 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-019/2023 | URBANIZADORA PORTMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 1624175.24 | 1624175.24
MEX230202221062 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-023/2023 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 1459096.04 | 1459096.04
MEX230202223212 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/010/2023 | CONSTRUCCIONES PRECASA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1193030.44 | 1193030.44
MEX230202224059 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/06/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 1331112.24 | 1331112.24
MEX230202224063 | Obra | TEPE-FAISMUN-19-2-2023 | VIDAL VITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 223905 | 223905.0
MEX230202224069 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/05/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 1391578.6 | 1391578.6
MEX230202225797 | Administración directa | 130900 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 506222 | 506222.0
MEX230202226595 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/023/2023 | Callejas Estrada Ernesto | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1498243.37 | 1498243.37
MEX230202214886 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/001-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291108.57 | 1291108.57
MEX230202214893 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/003-23 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 845255.25 | 845255.25
MEX230202214902 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/006-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1291246.85 | 1291246.85
MEX230202214903 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/008-23 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1290775.86 | 1290775.86
MEX230202214906 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/011-23 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1222829.93 | 1222829.93
MEX230202215734 | Obra | MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/032/2023 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV | MUNICIPIO DE VILA GUERRERO | 1650782.15 | 1650782.15
MEX230202216553 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-06-IR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2172031.04 | 2172031.04
MEX230202219030 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-22/IR-22/2023 | MIGUEL ANGEL REYES MORENO | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 799736.2 | 799736.2
MEX230202219083 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-AD-011/2023 | OSCAR SANTILLÁN SILVA | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 138783.8 | 138783.8
MEX230202219097 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-AD-010/2023 | OSCAR SANTILLÁN SILVA | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 327643.84 | 327643.84
MEX230202220680 | Obra | FAISMUN 2023/29 | GRUPO IINNCROTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 999945.91 | 999945.91
MEX230202220688 | Obra | FAISMUN 2023/35 | CARPETAS ASFÁLTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 999240.72 | 999240.72
MEX230202220725 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-050 | C. Dante Carlos González Muñoz | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1182797.96 | 1182797.96
MEX230202222329 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-054 | Consultores y Constructores DAGALO S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1291473.05 | 1291473.05
MEX230202222344 | Obra | IR-FAISMUN-25-2023 | IN-ARK INTERIORISMO, INMOBILIARIA, DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE EL ORO | 1998938.65 | 1998938.65
MEX230202225074 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/025/IR/03/2023 | BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1499798.51 | 1499798.51
MEX230202214907 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/012-23 | INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1276854.08 | 1276854.08
MEX230202214909 | Obra | DGOP/AD/FAISMUN/002-23 | ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 448746.87 | 448746.87
MEX230202214927 | Obra | DGOP/IR/FAISMUN/020-23 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 1499931.43 | 1499931.43
MEX230202215013 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-24FAISMUN 17/23 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 699838.88 | 699838.88
MEX230202216555 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-08-IR/2023 | GRUPO MOGO 7 SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2137324.46 | 2137324.46
MEX230202216558 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-09-IR/2023 | PAUL AMADOR GARCIA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 2180981.35 | 2180981.35
MEX230202216574 | Obra | MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-03/2023 | DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ACULCO | 1919929 | 1919929.0
MEX230202217407 | Administración directa | 130946 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 299350.93 | 299350.93
MEX230202217443 | Obra | ATLA/02/lR/FAlSMUN/23 | LAURA CHÁVEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 1011721.56 | 1011721.56
MEX230202219100 | Administración directa | 132446 |  | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 300000 | 300000.0
MEX230202219110 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/031/2023 | RECICLAJERAEE, S.R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1798821.47 | 1798821.47
MEX230202219113 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-AD-001/2023 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 462436.31 | 462436.31
MEX230202219829 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/013/2023 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 3197899.95 | 3197899.95
MEX230202220777 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/021/2023 | Constructora Arcontt, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 999554.52 | 999554.52
MEX230202215018 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-26/FAISMUN 19/23 | ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1298145.36 | 1298145.36
MEX230202215019 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-06/FAISMUN 20/23 | ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 2749405.02 | 2749405.02
MEX230202215024 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-07/FAISMUN 23/23 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1293165.52 | 1293165.52
MEX230202215032 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-01/IR-01/2023 | INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2835543.09 | 2835543.09
MEX230202215092 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-09/FAISMUN 33/23 | JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 2499670.63 | 2499670.63
MEX230202216185 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(031)-LPN/CONTRATO-023-2023 | JUAN VELÁZQUEZ CARRANZA | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 1643413.84 | 1643413.84
MEX230202219930 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-046 | C. Dante Carlos González Muñoz | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 849290.82 | 849290.82
MEX230202219941 | Administración directa | 131646 |  | Municipio de Hueypoxtla | 630533.97 | 630533.97
MEX230202220844 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-018/2023 | CONSTRUCTORA RAJIM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 700378.1 | 700378.1
MEX230202223425 | Obra | TEC/DGOP/IR/FAISMUN/04/2023 | MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV | MUNICIPIO DE TECAMAC | 2481655.16 | 2481655.16
MEX230202224147 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/036/2023 | Construcciones y Pavimentaciones Arciniega, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3629955.1 | 3629955.1
MEX230202215110 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-06/IR-06/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 3285177.32 | 3285177.32
MEX230202215127 | Obra | IR-FAISMUN-22-2023 | CLEMENTE LORENZO MAGANDA | MUNICIPIO DE EL ORO | 1198326.12 | 1198326.12
MEX230202218572 | Obra | PM/TLAL/DOP/AD/FAISMUN/005/2023 | INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN FICE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 310648.41 | 310648.41
MEX230202220008 | Obra | MVC-DOP-07-FAISMUN-2023-00 | C. ARISBETH MERCADO MENDOZA | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 3299911.57 | 3299911.57
MEX230202220860 | Obra | FAISMUN-12-2023 | BENITO CHIMAL LOVERA | MUNICIPIO DE MORELOS | 1073294.84 | 1073294.84
MEX230202220862 | Administración directa | 132688 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 470000 | 470000.0
MEX230202221681 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-052 | C. Miguel Ángel Cruz Luciano | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1134963.23 | 1134963.23
MEX230202223444 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/033/2023 | Ing. Isidro Arciniega Maldonado | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1919057.57 | 1919057.57
MEX230202215133 | Obra | IR-FAISMUN-04-2023 | POSMO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL ORO | 799836.34 | 799836.34
MEX230202215149 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-09/IR-09/2023 | DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 717694.49 | 717694.49
MEX230202215152 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-002 | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 3025321.96 | 3025321.96
MEX230202215153 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-04/2023 | JOSE ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1621901.37 | 1621901.37
MEX230202215994 | Obra | ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/14/2023 | AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ECATZINGO | 285373.94 | 285373.94
MEX230202216636 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-14/IR-14/2023 | ARTURO GARDUÑO SANCHEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1499524.56 | 1499524.56
MEX230202216648 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/010/2023 | CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 499861.38 | 499861.38
MEX230202217575 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/AD/C-21/2023 | REYNALDO ROSALIO CELIS | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 414843.93 | 414843.93
MEX230202217580 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-036 | C. Bruce Garduño Álvarez | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1550788.28 | 1550788.28
MEX230202217587 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 415375.24 | 415375.24
MEX230202217589 | Obra | ATLA/06/lR/FAlSMUN/23 | GRUPO CONSTRUCTOR, COMERCIALIZADOR Y DE MAQUINARIA SEA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 748071.33 | 748071.33
MEX230202218612 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/005/2023 | Urbanizadora & Edificadora Alfa Arco Norte, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 699945.23 | 699945.23
MEX230202219277 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-04/2023 | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 849624.18 | 849624.18
MEX230202220030 | Obra | MVC-DOP-28-FAISMUN-2023-00 | C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 2798464.65 | 2798464.65
MEX230202220034 | Obra | MVC-DOP-32-FAISMUN-2023-00 | C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 1449721.48 | 1449721.48
MEX230202223478 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/IR/03/2023 | HITECSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 3011032.58 | 3011032.58
MEX230202223479 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/24/IR | EDUARDO GONZALEZ ARCE | MUNICIPIO LUVIANOS | 665025.08 | 665025.08
MEX230202225255 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-36/IR-36/2023 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2499533.43 | 2499533.43
MEX230202225261 | Administración directa | 132023 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 4707078.7 | 4707078.7
MEX230202215158 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-05/2023 | MARIO VICTOR SILVA PORTILLO | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 739436.69 | 739436.69
MEX230202215191 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/LP/01/2023 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 33135200 | 3.31352E7
MEX230202216072 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-002/2023 | CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 749709.62 | 749709.62
MEX230202216746 | Obra | FAISMUN/010/27272/62302/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 999970 | 999970.0
MEX230202222564 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-31/IR-31/2023 | ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1499945.35 | 1499945.35
MEX230202223493 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-34/IR-34/2023 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 699834.44 | 699834.44
MEX230202225288 | Administración directa | 132024 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 289960 | 289960.0
MEX230202225290 | Administración directa | 132025 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 349660 | 349660.0
MEX230202216075 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-004/2023 | PROYECTOS MIFCAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 1155201.6 | 1155201.6
MEX230202216079 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-005/2023 | CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 814269.13 | 814269.13
MEX230202216082 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-009/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 420285.18 | 420285.18
MEX230202216091 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/007 | CAL AL CUADRADO CONSTRUYE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1392178.71 | 1392178.71
MEX230202216093 | Obra | LP/OP-FAISMUN/LPN-2023/023 | MORALES JIMENEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5381677.67 | 5381677.67
MEX230202216095 | Obra | LP/OP-FAISMUN/PN-2023/024 | CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 6493140.76 | 6493140.76
MEX230202216101 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/010 | CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1363550.21 | 1363550.21
MEX230202216102 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/010-A | CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2463010.89 | 2463010.89
MEX230202216782 | Administración directa | 130907 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 758536.99 | 758536.99
MEX230202219356 | Obra | FAISMUN 2023/28 | HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1563098.9 | 1563098.9
MEX230202219360 | Servicios | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/024/2023 | Ingenieros en Construcciones Eléctrica Roma, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1998417.12 | 1998417.12
MEX230202221018 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-08/2023 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 2449565.64 | 2449565.64
MEX230202223545 | Administración directa | 132449 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 600000 | 600000.0
MEX230202224460 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/035/2023 | Varur Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1198800.77 | 1198800.77
MEX230202215337 | Obra | IR-FAISMUN-17-2023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE EL ORO | 698299.28 | 698299.28
MEX230202215341 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-007 | CONSTRUCTORA GERSEL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 4994506.45 | 4994506.45
MEX230202215351 | Obra | IR-FAISMUN-10-2023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE EL ORO | 697488.38 | 697488.38
MEX230202215352 | Obra | IR-FAISMUN-14-2023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL ORO | 897314.64 | 897314.64
MEX230202217793 | Obra | ATLA/11/lR/FAlSMUN/23 | SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 1648115.96 | 1648115.96
MEX230202217803 | Administración directa | 132409 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 500000 | 500000.0
MEX230202218721 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/006/2023 | TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1103467.41 | 1103467.41
MEX230202218730 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-03/2023 | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 849624.18 | 849624.18
MEX230202218732 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-006/2023 | URBANIZADORA PORTMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 968661.11 | 968661.11
MEX230202219386 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-25/IR-25/2023 | CONROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1853668.28 | 1853668.28
MEX230202219390 | Administración directa | 132708 |  | MUNICIPIO DE CAPULHUAC | 200000 | 200000.0
MEX230202219396 | Administración directa | 131620 |  | Municipio de Hueypoxtla | 780675.96 | 780675.96
MEX230202221032 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/05/IR | EDUARDO GONZALEZ ARCE | MUNICIPIO LUVIANOS | 1076249.16 | 1076249.16
MEX230202226171 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/002/2023 | VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 949415.5 | 949415.5
MEX230202215370 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-011 | OLIVA PEDROZA BERNAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 5647911.29 | 5647911.29
MEX230202215372 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-009 | DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES , ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 4114971.69 | 4114971.69
MEX230202215378 | Obra | IR-FAISMUN-24-2023 | RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA | MUNICIPIO DE EL ORO | 1949066.56 | 1949066.56
MEX230202215382 | Obra | IR-FAISMUN-20-2023 | CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE EL ORO | 1596417.66 | 1596417.66
MEX230202216883 | Obra | FAISMUN/011/28024/62304/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 999935 | 999935.0
MEX230202217860 | Obra | ATLA/12/lR/FAISMUN/23 | CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 1199401.11 | 1199401.11
MEX230202218740 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/007/2023 | NA NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1051237.23 | 1051237.23
MEX230202218777 | Obra | MSFP/DOP/AD/FAISMUN-2023/23-038 | C. Evelia Martínez Mejía | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 343401.09 | 343401.09
MEX230202219405 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-26/IR-26/2023 | CONROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2556371.65 | 2556371.65
MEX230202220263 | Obra | JAL/07/IR/FAISMUN/2023 | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ORION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALTENCO | 324712.2 | 324712.2
MEX230202221955 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-053 | C. Alfredo García López | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1994391.03 | 1994391.03
MEX230202221963 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/11/AD | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | MUNICIPIO LUVIANOS | 500013.26 | 500013.26
MEX230202222790 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/13/IR | EDUARDO GONZALEZ ARCE | MUNICIPIO LUVIANOS | 3973383 | 3973383.0
MEX230202222807 | Administración directa | 132385 |  | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 250000 | 250000.0
MEX230202226181 | Administración directa | 130928 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 112222 | 112222.0
MEX230202226190 | Administración directa | 132484 |  | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 500000 | 500000.0
MEX230202215445 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/008/2023 | Estructuras Metálicas y Construcciones ARGA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 899157.77 | 899149.1
MEX230202215447 | Obra | IR-FAISMUN-06-2023 | RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA | MUNICIPIO DE EL ORO | 1249539.4 | 1249539.4
MEX230202215499 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/009 | SOLUTINTEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1900260.38 | 1900260.38
MEX230202217954 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-5 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 276921.12 | 276921.12
MEX230202218790 | Obra | MH-OPyMU/FAISMUN-IR-009/2023 | ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETOCA | 2199729.09 | 2199729.09
MEX230202220367 | Administración directa | 131650 |  | Municipio de Hueypoxtla | 702658.84 | 702658.84
MEX230202223791 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-21/FAISMUN 52/23 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1498838.8 | 1498838.8
MEX230202225527 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/034/AD/04/2023 | CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 699995.04 | 699995.04
MEX230202215500 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/011 | CONSTRUCCIONES MIRACH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 3747400.36 | 3747400.36
MEX230202215501 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/005 | NA&NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2569732.85 | 2569732.85
MEX230202215502 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/015 | GRUPO MAKENTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1639223.69 | 1639223.69
MEX230202215503 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/013 | XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2305384.72 | 2305384.72
MEX230202215506 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/016 | XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2872000.77 | 2872000.77
MEX230202215509 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/0014 | CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1501360.36 | 1501360.36
MEX230202215510 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/0014-A | CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1076297.15 | 1076297.15
MEX230202216946 | Administración directa | 130944 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 98712 | 98712.0
MEX230202218001 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-7 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 692227.4 | 692227.4
MEX230202218816 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/008/2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1466612.02 | 1466612.02
MEX230202219459 | Obra | FAISMUN 2023/23 | SÓCRATES GUADARRAMA MAYA | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1099413.68 | 1099413.68
MEX230202220439 | Obra | JAL/10/IR/FAISMUN/2023 | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ORION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALTENCO | 1201296.87 | 1201296.87
MEX230202220443 | Administración directa | 131652 |  | Municipio de Hueypoxtla | 556226.87 | 556226.87
MEX230202223802 | Obra | CHIC/OP/FAISMUN/IR/01/2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN | 899200 | 899200.0
MEX230202223879 | Obra | FAISMUN/028/77091/63235/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 999991.32 | 999991.32
MEX230202226299 | Obra | PMP/POLO/DOP/FISMUN-ADJ.DIR.-01/2023 | MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 999817.8 | 999817.8
MEX230202215536 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(024)-LPN/CONTRATO-017-2023 | LTR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 6086946.64 | 6086946.64
MEX230202217020 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-020/2023 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499992.35 | 1499992.35
MEX230202217026 | Obra | FAISMUN/014/29046/62314/2023 | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 4699991.75 | 4699991.75
MEX230202218081 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-014/2023 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, SRL DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499625.38 | 1499625.38
MEX230202219512 | Adquisiciones | MVC-DOP-02-FAISMUN-2023-00 | C. MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 692647.97 | 692647.97
MEX230202219514 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-3 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 415375.24 | 415375.24
MEX230202219539 | Administración directa | 131622 |  | Municipio de Hueypoxtla | 508026.74 | 508026.74
MEX230202221275 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/022/2023 | RECICLAJERAEE, S.R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 3498822.81 | 3498822.81
MEX230202222113 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-048 | C. Rodrigo Sánchez García | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 3499472.18 | 3499472.18
MEX230202214786 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(010)-LPN/CONTRATO-001-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 1552652.09 | 1552652.09
MEX230202214789 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(012)-LPN/CONTRATO-008-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIO OLIAREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 792618.92 | 792618.92
MEX230202216366 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018 | GRUPO CADSA M&P | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1537903.49 | 1537903.49
MEX230202217095 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-009/2023 | PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498992.92 | 1498992.92
MEX230202217100 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-16/IR-16/2023 | CONROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2425598.44 | 2425598.44
MEX230202217116 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-017/2023 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1205444.32 | 1205444.32
MEX230202217120 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-17/IR-17/2023 | ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2191263.85 | 2191263.85
MEX230202218091 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-043 | C. Azael Hernández de la Cruz | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1525696.52 | 1525696.52
MEX230202218863 | Administración directa | 130943 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 148871.73 | 148871.73
MEX230202219606 | Administración directa | 132412 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2800000 | 2800000.0
MEX230202219607 | Obra | FAISMUN 2023/03 | FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1199775.91 | 1199775.91
MEX230202223905 | Obra | FAISMUN/029/77296/63237/2023 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 999939.02 | 999939.02
MEX230202214819 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-01/2023 | REYNALDO ROSALIO CELIS | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1345706.65 | 1345706.65
MEX230202217163 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-18/IR-18/2023 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 3499146.26 | 3499146.26
MEX230202217204 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-022/2023 | JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499936.4 | 1499936.4
MEX230202218119 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-026/2023 | URBANIZACIONES GEFLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 5743678.54 | 5743678.54
MEX230202218122 | Administración directa | 130936 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 499910.99 | 499910.99
MEX230202218910 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-20/IR-20/2023 | CONROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1382807.13 | 1382807.13
MEX230202218911 | Obra | MVC-DOP-04-FAISMUN-2023-00 | C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 1748530.86 | 1748530.86
MEX230202218926 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-12-IR/2023 | INFRA MEES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1998797.37 | 1998797.37
MEX230202219635 | Obra | FAISMUN 2023/27 | HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1573101.18 | 1573101.18
MEX230202222237 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-15-IR/2023 | YAZMIN LOZA MONDRAGON | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1010863.97 | 1010863.97
MEX230202222247 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-01/2023 | MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 999778.96 | 999778.96
MEX230202215605 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/006/2023 | ABE DESIGN STUDIO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 2381840.67 | 2381840.67
MEX230202215621 | Obra | MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/014/2023 | TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE VILA GUERRERO | 1473667.71 | 1473667.71
MEX230202216440 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/IR/006/2023 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 2698822.29 | 2698822.29
MEX230202217354 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-36/2023 | CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 3598782.12 | 3598782.12
MEX230202220623 | Obra | FAISMUN 2023/26 | SÓCRATES GUADARRAMA MAYA | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1099389.14 | 1099389.14
MEX230202222276 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-25/2023 | ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 1999850.5 | 1999850.5
MEX230202225025 | Obra | FAISMUN/037/87307/63283/2023 | CONSTRUCTORAS ORAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1389950.18 | 1389950.18
MEX230202214863 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-02/FAISMUN 02/23 | CONTECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1298499.42 | 1298499.42
MEX230202214870 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-03/FAISMUN 05/23 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1049504.49 | 1049504.49
MEX230202214872 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-11/FAISMUN 06/23 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 648668.58 | 648668.58
MEX230202214874 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-04/FAISMUN 07/23 | ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1798957.87 | 1798957.87
MEX230202215666 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(025)-LPN/CONTRATO-019-2023 | FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2768806.18 | 2768806.18
MEX230202216485 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-37/2023 | MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 2899719.58 | 2899719.58
MEX230202217358 | Obra | MAC/DOPYDU/AD/FAISMUN-88/2023 | KARINA LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE ACULCO | 99945.04 | 99945.04
MEX230202218222 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-4 | CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 415375.24 | 415375.24
MEX230202218224 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-039 | C. Heráclio González Carillo | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1167098.96 | 1167098.96
MEX230202218301 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-10-IR/2023 | PAUL AMADOR GARCIA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 3425885.86 | 3425885.86
MEX230202218970 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-041 | C. Sócrates Guadarrama Maya | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1492914.12 | 1492914.12
MEX230202218983 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-21/IR-21/2023 | MARIA GUADALUPE ACEVEDO ALBINO | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1469890.2 | 1469890.2
MEX230202219025 | Obra | MCAP/DDUYOP/FAISMUN/IR/02/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR HIROMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAPULHUAC | 499079.39 | 499079.39
MEX230202219696 | Obra | FAISMUN/021/44246/62630/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1999939.5 | 1999939.5
MEX230202219697 | Obra | FAISMUN 2023/25 | FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1199478.73 | 1199478.73
MEX230202220643 | Administración directa | 131929 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 350000 | 350000.0
MEX230202228652 | Administración directa | 131149 |  | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 496800 | 496800.0
MEX230202229308 | Administración directa | 130910 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 175873 | 175873.0
MEX230202227441 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-17/2023 | SOLDAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 999575.94 | 999575.94
MEX230202229911 | Administración directa | 130929 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 191000 | 191000.0
MEX230202229915 | Obra | AC-OP-RF3-IR-004/23 (1a. CERRADA SANTA CRUZ) | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 315977.5 | 315977.5
MEX230202224576 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/002/2023 | Varur Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 283984.75 | 283984.75
MEX230202229950 | Obra | AC-OP-RF3-IR-004/23 (2a. CERRADA SANTA CRUZ) | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 318066.83 | 318066.83
MEX230202226718 | Administración directa | 131127 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 168000 | 168000.0
MEX230202229972 | Obra | AC-OP-RF3-IR-004/23 (SANTA CRUZ) | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 577059.99 | 577059.99
MEX230202226758 | Administración directa | 132689 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 400000 | 400000.0
MEX230202215071 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-03/IR-03/2023 | JOSE SUAREZ MORALES | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2871275.57 | 2871275.57
MEX230202215073 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(022)-LPN/CONTRATO-010-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIO OLIAREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 6987415.92 | 6987415.92
MEX230202229999 | Obra | AC-OP-RF3-IR-003/23-2 | 12+1 PROYECON EDIFICACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 1012520 | 1012520.0
MEX230202230008 | Obra | AC-OP-RF3-IR-001/23 | MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 4198851.16 | 4198851.16
MEX230202215931 | Obra | TULT-DOP/FISMDF(030)-LPN/CONTRATO-022-2023 | JUAN VELÁZQUEZ CARRANZA | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 1648393.28 | 1648393.28
MEX230202215934 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-30/2023 | LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 968688.19 | 968688.19
MEX230202215111 | Obra | M/OTZ/DOP/CAD-02/FAISMUN 40/23 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 398821.79 | 398821.79
MEX230202216478 | Obra | OZU/FAISMUN/IR-019/2023 | CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OZUMBA | 2413087.2 | 2413087.2
MEX230202230024 | Obra | AC-OP-RF3-IR-006/23 | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 1366496.19 | 1366496.19
MEX230202230033 | Obra | AC-OP-RF3-IR-004/23 (DURAZNO) | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 907931.73 | 907931.73
MEX230202230038 | Obra | AC-OP-RF3-IR-003/23-1 | 12+1 PROYECON EDIFICACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 1600066.78 | 1600066.78
MEX230202226946 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-11/2023 | LIZBETH CRUZ ORTEGA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1704120.96 | 1704120.96
MEX230202228177 | Administración directa | 130930 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 71000 | 71000.0
MEX230202228886 | Administración directa | 130931 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 1048390.2 | 1048390.2
MEX230202229672 | Administración directa | 132031 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 199900 | 199900.0
MEX230202230053 | Obra | AC-OP-RF3-AD-005/23 | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 411607 | 411607.0
MEX230202230058 | Obra | AC-OP-RF3-IR-004/23 (PERA) | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 659279.86 | 659279.86
MEX230202228960 | Administración directa | 132030 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 187840 | 187840.0
MEX230202230076 | Administración directa | 130957 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 4580000 | 4580000.0
MEX230202227037 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/035/IR/09/2023 | BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1799818.88 | 1799818.88
MEX230202218284 | Obra | IR-AME/FAISMUN/009/2023 | CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1931548.96 | 1931548.96
MEX230202228323 | Administración directa | 132029 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 46430 | 46430.0
MEX230202230092 | Obra | AC-OP-RF3-IR-007/23 | INIDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 615480 | 615480.0
MEX230202227473 | Administración directa | 130932 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 45000 | 45000.0
MEX230202229001 | Administración directa | 130934 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 134884.51 | 134884.51
MEX230202229007 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-42/IR-42/2023 | ARTURO GARDUÑO SANCHEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 2045958.09 | 2045958.09
MEX230202230122 | Administración directa | 130958 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 500000 | 500000.0
MEX230202226344 | Adquisiciones | PM/POLO/FAISMUN/IR-ADQ.MAT-01/2023 | HIDRAULICA MODERNA S.A DE C,V, | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 999999.99 | 999999.99
MEX230202230140 | Administración directa | 130959 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 800000 | 800000.0
MEX230202227209 | Administración directa | 131122 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 2611596 | 2611596.0
MEX230202220454 | Obra | MTV/DOP/FAISMUN/AD/007/2023 | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 384729.56 | 384729.56
MEX230202229792 | Administración directa | 130935 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 272000 | 272000.0
MEX230202229796 | Administración directa | 132704 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 275000 | 275000.0
MEX230202229798 | Administración directa | 132706 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 254000 | 254000.0
MEX230202227539 | Obra | FAISMUN/043/77091/63490/2023 | CONSTRUCTORAS ORAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 379938.45 | 379938.45
MEX230202228473 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-41/IR-41/2023 | CONROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 1998812.61 | 1998812.61
MEX230202222569 | Obra | MCH/DOP/FAISMUN/AD/C-09/2023 | JAMIE GISSEL ORTIZ QUEZADA | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 349679.8 | 349679.8
MEX230202229250 | Administración directa | 130960 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 2000000 | 2000000.0
MEX230202227679 | Obra | JIQ/CIOP/FAISMUN-39/IR-39/2023 | COMERCIALIZADORA TRISTAN ELECTRIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 972933.78 | 972933.78
MEX230202229252 | Administración directa | 130923 |  | MUNICIPIO DE XALATLACO | 175456 | 175456.0
MEX230202229263 | Obra | AC-OP-RF3-IR-002/23 | ELECTROMECANICA Y POZOS ECATEPEC, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 1593100 | 1593100.0
MEX230202232820 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-066-23-CS | CONSTRUCCIONES BERRELLEZA MACEDO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 2249507.36 | 2249507.36
MEX230202231041 | Administración directa | 131146 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 179245.43 | 179245.43
MEX230202231043 | Administración directa | 131148 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 109668.7 | 109668.7
MEX230202231044 | Administración directa | 131150 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 201377.07 | 201377.07
MEX230202231046 | Administración directa | 131151 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 41117.63 | 41117.63
MEX230202231047 | Administración directa | 131152 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 123709.5 | 123709.5
MEX230202232837 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-074-23-CS | PROYECTOS HIDRÁULICOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 1048757.23 | 1048757.23
MEX230202232843 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-077-23-CS | LUPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 499889.19 | 499889.19
MEX230202231049 | Administración directa | 131159 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 215678.6 | 215678.6
MEX230202231052 | Administración directa | 131157 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 29606.78 | 29606.78
MEX230202231053 | Administración directa | 131154 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 52422.87 | 52422.87
MEX230202231055 | Administración directa | 131161 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 60750.01 | 60750.01
MEX230202231056 | Administración directa | 131162 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 281649.39 | 281649.39
MEX230202231057 | Administración directa | 131164 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 18454.67 | 18454.67
MEX230202231058 | Administración directa | 131165 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 19148.69 | 19148.69
MEX230202231059 | Administración directa | 131175 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 56739.97 | 56739.97
MEX230202231060 | Administración directa | 131176 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 36689.72 | 36689.72
MEX230202231061 | Administración directa | 131178 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 220135.66 | 220135.66
MEX230202231062 | Administración directa | 131180 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 124532.14 | 124532.14
MEX230202231063 | Administración directa | 131182 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 13054.44 | 13054.44
MEX230202231064 | Administración directa | 131184 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 7907.89 | 7907.89
MEX230202231065 | Administración directa | 131186 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 10568.02 | 10568.02
MEX230202231066 | Administración directa | 131188 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 15469.98 | 15469.98
MEX230202231067 | Administración directa | 131189 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 18557.6 | 18557.6
MEX230202231068 | Administración directa | 131155 |  | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 24727.51 | 24727.51
MEX230202232847 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-053-23-CP | COMERCIALIZADOR GUIR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 5179972.4 | 5179972.4
MEX230202232875 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-069-23-CS | PROMAES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 597922.53 | 597922.53
MEX230202232879 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-075-23-CS | PROYECTOS HIDRÁULICOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 599875.26 | 599875.26
MEX230202232896 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-063-23-CS | CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 4399775.08 | 4399775.08
MEX230202232900 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-071-23-CS | ACQUASU TRATAMIENTO DE AGUA & MA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 599303.75 | 599303.75
MEX230202232903 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-084-23-CS | ARQ-BAU ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 1099555.04 | 1099555.04
MEX230202232906 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-051-23-CP | CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 8999583.91 | 8999583.91
MEX230202231255 | Obra | MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-20/2023 | SOLDAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 1999695.58 | 1999695.58
MEX230202232914 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-078-23-AD | ESPECIALISTAS DE ALTO NIVEL APOLO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 249291.58 | 249291.58
MEX230202232916 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-073-23-CS | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 249916.76 | 249916.76
MEX230202232926 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-067-23-CS | PROMAES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 3580392.42 | 3580392.42
MEX230202231256 | Obra | MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-21/2023 | SOLDAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 699906.81 | 699906.81
MEX230202231257 | Obra | MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-19/2023 | SOLDAMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 999350.44 | 999350.44
MEX230202231258 | Obra | MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-22/2023 | DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | 449684.13 | 449684.13
MEX220402187209 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-107/2022 | LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 499210.22 | 499210.22
MEX230202233856 | Obra | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/001 | XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE S.V. | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 3516870.2 | 3516870.2
MEX230202234330 | Obra | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/002 | SAMUEL GONZALEZ VELAZCO | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 3311140.26 | 3311140.26
MEX220402157579 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/002/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1089353.27 | 1089353.27
MEX220402174490 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-98/2022 | SERGIO PEREZ ROSALES | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 899800.68 | 899800.68
MEX220402157503 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/004/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 669536.79 | 669536.79
MEX220402189933 | Administración directa | 130029 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 187402.74 | 187402.74
MEX220402189933 | Administración directa | 130027 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 90149.89 | 90149.89
MEX220402174452 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-89/2022 | DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 799742.65 | 799742.65
MEX220402157569 | Obra | IR-AME/FBANOBRAS/005/2022 | PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 1855795.83 | 1855795.83
MEX220302120453 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/025-22 | NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 850054.18 | 850054.18
MEX230202233855 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-050-23-CP | TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 9990484.35 | 9990484.35
MEX220402146099 | Obra | MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/058/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE | Municipio de VALLE DE BRAVO | 6899153.43 | 6899153.43
MEX230202234369 | Obra | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/005 | ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 2507110.3 | 2507110.3
MEX230202234464 | Obra | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/004 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 798243 | 798243.0
MEX220302104108 | Obra | MARC/DOP/IR-05/FISE/121923/22 | C. FELIX GUTIERREZ CRUZ | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 1498224.34 | 1498224.34
MEX220302103996 | Obra | MVG/DOPYDU/IR/FISE/122077/001/2022 | RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | 718546.78 | 718546.78
MEX220302103999 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-22 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 3199859.81 | 3199859.81
MEX220302121509 | Administración directa | 120722 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1013500.07 | 1013500.07
MEX220302121509 | Administración directa | 129740 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 5974 | 5974.0
MEX220302121509 | Administración directa | 129738 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 179668.94 | 179668.94
MEX220302127412 | Administración directa | 120770 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 806341.77 | 806341.77
MEX220302109648 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-029/2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 712224.89 | 712224.89
MEX220302104010 | Obra | MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-26 | GPS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON | 799854.45 | 799854.45
MEX220302128625 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/015/2022 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 8074877.13 | 8074877.13
MEX220302127456 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-48/2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 399124.53 | 399124.53
MEX220302126085 | Administración directa | 120759 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 259397.22 | 259397.22
MEX220302103937 | Obra | SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 3 | Idevvsa Construcciones S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 12829651.47 | 1.282965147E7
MEX220302126113 | Administración directa | 120766 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 327229.53 | 327229.53
MEX220402171248 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-51/2022 | ARURME, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 299314.25 | 299314.25
MEX220402172820 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-58/2022 | ULISES EDUARDO BECERRILSANCHEZ | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 999644.8 | 999644.8
MEX220402172178 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220402172181 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX230202234229 | Obra | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/002 | SAMUEL GONZALEZ VELAZCO | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 3311140.26 | 3311140.26
MEX230202233714 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-068-23-CS | INGENIERÍA INTEGRAL DIPROY, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 799952.31 | 799952.31
MEX230202233788 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-076-23-CS | ARGLU PROYECTOS ECOLÓGICOS MÉXICO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 248242.43 | 248242.43
MEX230202233809 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-040-23-CS | PROMAES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 4029696 | 4029696.0
MEX220302129500 | Obra | MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-90/2022 | ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 1722546.28 | 1722546.28
MEX220202068286 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1217702/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 1817199.3 | 1817199.3
MEX220202068290 | Obra | 2924096 | Inambtec S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 6379109.9 | 6379109.9
MEX220202068253 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1217994/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 2498799.9 | 2498799.9
MEX220202071691 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/009-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1249331.45 | 1249331.45
MEX220202068365 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-002/2022 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 498256.2 | 498256.2
MEX220202079406 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX230202233814 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-070-23-CS | ARGLU PROYECTOS ECOLÓGICOS MÉXICO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 674079.15 | 674079.15
MEX230202233821 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-052-23-CP | ESCODEM, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 9349474.76 | 9349474.76
MEX230202233826 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-073-23-CS | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 249916.76 | 249916.76
MEX220202079459 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022 | PIRCSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 9883429.77 | 9883429.77
MEX230202233994 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-072-23-CS | TRIPOY, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 997470.88 | 997470.88
MEX230202234000 | Servicios | CAEM-DGIG-PROAGUA-073-23-CS | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 249916.76 | 249916.76
MEX230202234012 | Obra | CAEM-DGIG-PROAGUA-065-23-CS | PROMAES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 5827429.21 | 5827429.21
MEX220202068317 | Obra | 2911548 | Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 5105501.16 | 5105501.16
MEX220302103024 | Obra | TEMA/DOPDUYE/AD/FISE/02/2022 | URBANIZADORA VAZCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEMAMATLA | 111244.08 | 111244.08
MEX220202068082 | Obra | 2895756 | Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 37618283.67 | 3.761828367E7
MEX220202078818 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-012/2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CAR-OCH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 2300000 | 2300000.0
MEX220202068329 | Obra | IR-AME/FISE/1-4/2022/87109 | ROIDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECAMECA | 159751.41 | 159751.41
MEX220202068349 | Obra | MTV/DOP/IR/FISE-007/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | 1498798.64 | 1498798.64
MEX220302102130 | Obra | TIM/022-024/OPDU/FISE-PP/IR-001/2022 | CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMILPAN | 720034.2 | 720034.2
MEX220202079197 | Obra | NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022 | DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 12912483.67 | 1.291248361E7
MEX220302102182 | Obra | IXTA/DIOP/FISE/AD/002/2022 | CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 585862.54 | 585862.54
MEX230202225808 | Obra | TEPE-FAISMUN-20-2023 | A+E OMEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 272018.27 | 272048.27
MEX230202219470 | Administración directa | 132450 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 500000 | 500000.0
MEX230202221482 | Servicios | MIO-DOP/FAISMUN-16-GI-IR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 926550.86 | 926550.86
MEX230202215020 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-27/FAISMUN 22/23 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 981628.91 | 981628.91
MEX230202217531 | Obra | MTD/DOP/R33/FAISMUN/AD/C-05/2023 | JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | 362091.08 | 362091.08
MEX230202216926 | Obra | FAISMUN/012/28386/62306/2023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 999980.2 | 999980.2
MEX230202221280 | Obra | CHICON-DOP-FAISMUN/IR-001-2023 | MIC SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 1801568.25 | 1801568.25
MEX220402173820 | Administración directa | 127628 |  | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 356414.4 | 356414.4
MEX220302103322 | Obra | AC-OP-FISE-IR-001/22 | DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 687049.51 | 687049.51
MEX16160300778718 | Obra | CUA/DOP/IR-013/FISMDF/216 | CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 853364.61
MEX00180201098928 | Obra | MAA/DOPDU/R33FISMDF/ADC-17/2018 | CONSTRUCCIONES JELMAR, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 150000 | 150000.0
MEX16160300778720 | Obra | CUA/DOP/IR-015/FISMDF/2106 | PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 1474416.06
MEX16160300778722 | Obra | CUA/DOP/IR-014/FISMDF/2016 | DESARROLLO INTEGRAL VALKENN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUATITLAN | 854395.49
MEX17170200864659 | Obra | CUA/DOP/IR-019/FISMDF/2017 | PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO | 1664473.5 | 1664473.5
MEX16160300778721 | Obra | CUA/DOP/AD-012/FISMDF/2016 | XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 278956.48
MEX16160300778719 | Obra | CUA/DOP/IR-010/FISMDF/2016 | DESARROLLO INTEGRAL VALKENN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 852472.37
MEX17170200861697 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 398/FISM-056-2017 | RUBÉN PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 27840 | 27840.0
MEX17170200861697 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 344/FISM-056-2017 | EMMANUEL GARCÍA MERCADO | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 12492.04 | 12492.04
MEX17170200861697 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 303/FISM-056-2017 | SABINO PLATA MARTÍNEZ | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 64960 | 64960.0
MEX17170200861697 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 302/FISM-056-2017 | SABINO PLATA MARTÍNEZ | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 64960 | 64960.0
MEX17170200861697 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 301/FISM-056-2017 | EMMANUEL GARCÍA MERCADO | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 28153.2 | 28153.2
MEX16160300779913 | Obra | CUA/DOP/IR-009/FISMDF/2016 | XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 2553568.35
MEX00180201098909 | Administración directa | 61691 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 250000 | 250000.0
MEX18180201098893 | Administración directa | 45557 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 32366.41 | 32366.41
MEX18180201098905 | Administración directa | 42543 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX17170200861541 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 434/FISM-121-2017 | RUBÉN PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 17980 | 17980.0
MEX17170200861541 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 436/FISM-121-2017 | RUBÉN PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 35528.48 | 35528.48
MEX17170200861541 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM 406/FISM-121-2017 | LIZBETH MARTÍNEZ LOVERA | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 47224.76 | 47224.76
MEX17170200861541 | Adquisiciones | ACA/DOPYDU/SUM389/FISM-121-2017 | KARINA LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 82313.02 | 82313.02
MEX17170200861541 | Administración directa | 38867 |  | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 116000 | 116000.0
MEX00180201098910 | Obra | MAA/DOPDV/R33FISMDF/ADC-04/2018 | ABISAI AYALA VENCES | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 100000 | 100000.0
MEX18180201098931 | Administración directa | 42548 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX00180201098915 | Administración directa | 45440 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 1500000 | 1500000.0
MEX18180201098900 | Administración directa | 42552 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX18180201098919 | Administración directa | 42553 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX180301301123 | Administración directa | 61699 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 240000 | 240000.0
MEX180301305383 | Administración directa | 45652 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 120000 | 120000.0
MEX180301302515 | Obra | CUA/DOP/IR-040/FISMDF/2018 | ALFONSO CUENCA MANZANO | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 1235358.63 | 1235358.63
MEX180301302733 | Obra | CUA/DOP/AD-048/FISMDF/2018 | ALFONSO CUENCA MANZANO | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 391327.27 | 391327.27
MEX180301302836 | Obra | CUA/DOP/IR-050/FISMDF/2018 | FERNWEH INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 1053146.22 | 1053146.22
MEX180301302131 | Obra | CUA/DOP/IR-044/FISMDF/2018 | XAMEZCO CONTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 1897157.18 | 1897157.18
MEX180401429100 | Administración directa | 45570 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 65648.8 | 65648.8
MEX180401435965 | Obra | CUA/DOP/IR-046/FISMDF/2018 | PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 1763904.93 | 1763904.93
MEX180401435985 | Obra | CUA/DOP/IR-041/FISMDF/2018 | PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 845813.95 | 845813.95
MEX180401436209 | Obra | CUA/DOP/IR-042/FISMDF/2018 | FERNWEH INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 1709340.41 | 1709340.41
MEX190201519123 | Obra | NOP-OP/19-02-AD/R33 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 168896.57 | 167253.5
MEX190201548491 | Administración directa | 66255 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 250000 | 250000.0
MEX190201544041 | Administración directa | 64117 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 150000 | 150000.0
MEX190201544129 | Administración directa | 64123 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 50000 | 50000.0
MEX190201532104 | Administración directa | 66796 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 250000 | 250000.0
MEX190201532197 | Administración directa | 66797 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 125000 | 125000.0
MEX190201532206 | Administración directa | 66799 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 125000 | 125000.0
MEX190201535802 | Administración directa | 64109 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 100000 | 100000.0
MEX190201535812 | Administración directa | 64111 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 100000 | 100000.0
MEX190201532279 | Administración directa | 66805 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 62500.0
MEX190201535067 | Administración directa | 64052 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201532583 | Administración directa | 66855 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 37500 | 37500.0
MEX190201532589 | Administración directa | 66856 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 37500 | 37500.0
MEX190201535434 | Administración directa | 64100 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201535489 | Administración directa | 64106 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 250000 | 250000.0
MEX190201534501 | Administración directa | 64048 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201535422 | Administración directa | 64099 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 150000 | 150000.0
MEX190201535446 | Administración directa | 64105 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 650000 | 650000.0
MEX190201534660 | Administración directa | 64067 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 100000 | 100000.0
MEX190201532260 | Administración directa | 66801 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 62500.0
MEX190201535051 | Administración directa | 64050 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201532295 | Administración directa | 66809 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 62500.0
MEX190201532321 | Administración directa | 66811 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 6250.0
MEX190201532356 | Administración directa | 66813 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 62500.0
MEX190201535191 | Administración directa | 64066 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201535195 | Administración directa | 64066 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201535216 | Administración directa | 64074 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 50000 | 50000.0
MEX190201535257 | Administración directa | 64095 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX190201532501 | Administración directa | 66816 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 62500.0
MEX190201532514 | Administración directa | 66818 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 62500 | 62500.0
MEX190201532528 | Administración directa | 66852 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 37500 | 37500.0
MEX190201532579 | Administración directa | 66853 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 37500 | 37500.0
MEX200301722458 | Obra | NOP-OP/20-03-IR/FISMDF | PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 589725.31 | 589725.31
MEX200301722734 | Obra | NOP-OP/20-06-IR/FISMDF | CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 103681.24 | 103681.24
MEX200301745846 | Administración directa | 89309 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX200301747023 | Administración directa | 84976 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 280701.8 | 280701.8
MEX200301747604 | Administración directa | 89348 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX200301746676 | Administración directa | 84954 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 56140.35 | 56140.35
MEX200301753308 | Administración directa | 89282 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 525760 | 525760.0
MEX200301753334 | Administración directa | 89297 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 1000000 | 1000000.0
MEX200301753660 | Administración directa | 90590 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 64285.71 | 64285.71
MEX200301753678 | Administración directa | 90592 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 42857.15 | 42857.15
MEX200301753692 | Administración directa | 90593 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 42857.15 | 42857.15
MEX200301753731 | Administración directa | 89301 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX200301755106 | Administración directa | 89304 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX200301753776 | Administración directa | 89306 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX200301753827 | Obra | MAA/DOPDV/R33/FISMDF/ADC-23/2020 | CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX200301753227 | Administración directa | 89283 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX200301755266 | Administración directa | 89291 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 386829.22 | 386829.22
MEX200301751077 | Administración directa | 90529 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 37037.04 | 37037.04
MEX210201927501 | Administración directa | 104144 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX210201927506 | Administración directa | 104145 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX210201927509 | Administración directa | 104146 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX210201927515 | Administración directa | 104147 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 700000 | 700000.0
MEX210201927524 | Administración directa | 104148 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 150000 | 150000.0
MEX210201927533 | Administración directa | 104149 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX210201927655 | Administración directa | 104222 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 150000 | 150000.0
MEX210201927668 | Administración directa | 104232 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 200000 | 200000.0
MEX210201927777 | Administración directa | 104250 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 73333.48 | 73333.48
MEX210201927739 | Administración directa | 104244 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 277777.8 | 277777.8
MEX210201927743 | Administración directa | 104245 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 111111.08 | 111111.8
MEX210201927746 | Administración directa | 104246 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 166666.68 | 166666.68
MEX210201927753 | Administración directa | 104247 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 166666.68 | 166666.68
MEX210201927757 | Administración directa | 104248 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 111111.08 | 111111.08
MEX210201927764 | Administración directa | 104249 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 183333.3 | 183333.3
MEX210201927792 | Administración directa | 104253 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 183333.3 | 183333.3
MEX210201927848 | Administración directa | 104264 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 36666.74 | 36666.74
MEX210201927853 | Administración directa | 104265 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 36666.74 | 36666.74
MEX210201927855 | Administración directa | 104266 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 36666.74 | 36666.74
MEX210201930126 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/29/IR | GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 3348315.04 | 3348315.04
MEX210201932179 | Obra | NOP-OP/21-05-IR/FISMDF | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 893182.37 | 893182.37
MEX210201931684 | Obra | NOP-OP/21-06-IR/FISMDF | PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 2984478.16 | 2984478.16
MEX210201929768 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/26/IR | IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 2999339.92 | 2999339.92
MEX210201927722 | Administración directa | 104242 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 222222.16 | 222222.16
MEX210201927731 | Administración directa | 104243 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 111111.08 | 111111.08
MEX210201927799 | Administración directa | 104254 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 183333.3 | 183333.3
MEX210201929988 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/25/LPN | HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 3890825.55 | 3890825.55
MEX210201930053 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/33/IR | GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 2419864.25 | 2419864.25
MEX210201930864 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/30/LPN | ICAPSA INFRAESTRICTURA DE DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 3957925.87 | 3957925.87
MEX210201927833 | Administración directa | 104260 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 366666.6 | 366666.6
MEX210201922950 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-19/FISMDF-43/21 | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV | 1365502.33 | 1365502.33
MEX210201918502 | Administración directa | 104140 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX210201918514 | Administración directa | 104141 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 400000 | 400000.0
MEX210201918548 | Administración directa | 104143 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX210201918458 | Administración directa | 104139 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 70000 | 700000.0
MEX210201917796 | Obra | MAA/DOPDU/R33/FISMDF/IR/C-02/2021 | CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX210201918536 | Administración directa | 104142 |  | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 300000 | 300000.0
MEX210201918041 | Obra | MAA/DOPDU/R33/FISMDF/IR/C-19/2021 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
MEX210301966866 | Obra | HUIX/DGIE/FISMDF-2021/24/IR | CPS, CONSTRUCCIONES, PROYECTO Y SUPERVISION SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 3996135.85 | 3996135.85
MEX210301968730 | Obra | M-IXTA/OPDAPAS/OP/FISMDF/24/2021 | ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO (O.D.A.P.A.S) | 783455.22 | 783455.22
MEX210402008016 | Obra | SMOV-JC-CTR-21-APAD-FISE-055-C 2 | Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V. | Junta de Caminos del Estado de México | 14551628.73 | 1.455162873E7
MEX220202068378 | Obra | DGOP/LP/FISE/001-22 | PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 9994793.35 | 9994793.35
MEX220202068385 | Obra | JIQ/CIOP/APAD-FISE-121769/IR-38/2022 | NAROBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 3999693.63 | 3999693.63
MEX220202068405 | Obra | TIM/022-024/OPDU/FISE/IR-002/2022 | CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TIMILPAN | 2897001.48 | 2897001.48
MEX220202071456 | Obra | FISM-IR-01-2022 A | DARCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALIMAYA | 267829.74 | 267829.74
MEX220202078501 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/12/2022 (a) | INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 873496.54 | 873496.54
MEX220202082728 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-05/2022 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499637.85 | 1499637.85
MEX220202081860 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-012/2022 | GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1998627.95 | 1998627.95
MEX220202084846 | Obra | MC/FISMDF-03/104228/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1465517.02 | 1128210.47
MEX220202082016 | Obra | HAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-01/2022 | CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1994761.13 | 1994761.13
MEX220202076962 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/01/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 478329.44 | 478329.44
MEX220202077994 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/03/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 4006433.18 | 4006433.18
MEX220202078016 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/03/2022 (a) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 329006.58 | 329006.58
MEX220202078770 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/17/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 740485.74 | 740485.74
MEX220202084065 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/40/2022 | INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 4477082.47 | 4477082.47
MEX220202078038 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/04/2022 | INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2726850.72 | 2726850.72
MEX220202085504 | Obra | MC/FISMDF-07/106694/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1042846.86 | 1042846.86
MEX220202085512 | Obra | MC/FISMDF-08/106715/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 2168988.2 | 2168988.2
MEX220202078691 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/16/2022 | GRUPO ARC LEMA CDC SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1800255.82 | 1800255.82
MEX220202081881 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-08/2022 | ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1297055.42 | 1297055.42
MEX220202078851 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/19/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2149206.77 | 2149206.77
MEX220202082755 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-010/2022 | JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2498929.22 | 2498929.22
MEX220202078085 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/05/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2249213.18 | 2249213.18
MEX220202085474 | Obra | MC/FISMDF-06/106572/IR-2022 | DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 592262.48 | 592262.48
MEX220202078139 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/009/2022 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 6521076.83 | 6521076.83
MEX220202078142 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/10/2022 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 5176746.62 | 5176746.62
MEX220202078174 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/12/2022 | INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 823542.45 | 823542.45
MEX220202079712 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/01/2022 (a) | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 62667.56 | 62667.56
MEX220202082172 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-06/2022 | CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2494962.56 | 2494962.56
MEX220202085493 | Obra | MC/FISMDF-05/106647/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1050010.22 | 1050010.22
MEX220202084818 | Obra | MC/FISMDF-02/104170/IR-2022 | DACIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1909818.5 | 1909818.5
MEX220202084039 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-014/2022 | CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499863.41 | 1499863.41
MEX220302103254 | Obra | MTXCLYC-IR-FISE-PP-22-001 | darca arquitectos s. a. de c.v. | municipio de texcalyacac | 385139.93 | 385139.93
MEX220302103014 | Obra | JIQ/CIOP/APAD-FISE-PP-122024/IR-74/2022 | JENNY GONZALEZ BECERRIL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | 722776.18 | 722776.18
MEX220302103030 | Obra | APAD-FISE-PP/122041/170677/2022 | JUAN CARLOS FIGUEROA CAMPUZANO | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 891478.3 | 891478.3
MEX220302103072 | Obra | AXA/OP/IR/FISE/001/22 | TELESFORO FRANCO AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | 646328.59 | 646328.59
MEX220302127703 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022r | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127367 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022r | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127808 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-011/2022 | ORISSA CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499998.66 | 1499998.66
MEX220302126629 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/LP-01/2022 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 5249077.22 | 5249077.22
MEX220302127386 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022e | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 223994.21 | 223994.21
MEX220302114212 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/45/2022 (a) | INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 5514337.58 | 5514337.58
MEX220302124924 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-010/2022 | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 231994.68 | 231994.68
MEX220302127400 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022w | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127405 | Obra | 72-FISMDF-2022-00 | MOC OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 650000 | 650000.0
MEX220302127417 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022g | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 447988.43 | 447988.43
MEX220302124942 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-010/2022-b | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 231994.68 | 231994.68
MEX220302127453 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-021/2022 | PICAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999689.73 | 999689.73
MEX220302125540 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-049/2022 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SSA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1498898.49 | 1498898.49
MEX220302125580 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-b | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 225697.41 | 225697.41
MEX220302127131 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022d | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 111997.11 | 111997.11
MEX220302125599 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-c | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 112848.71 | 112848.71
MEX220302127521 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-052/2022 | CONTECTURA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 798951.76 | 798951.76
MEX220302125636 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-d | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 112848.71 | 112848.71
MEX220302125654 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-e | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 112848.71 | 112848.71
MEX220302109941 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-024/2022 | CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1999168.65 | 1999168.65
MEX220302123180 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 319975.88 | 319975.88
MEX220302108783 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-17/2022 | CONTECTURA | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499750.59 | 1499750.59
MEX220302119356 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-041/2022 | VERONICA SUAREZ MORALES | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1793099.86 | 1793099.86
MEX220302110366 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-19/2022 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 948686.16 | 948686.16
MEX220302108808 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-036/2022 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1498253.04 | 1498253.04
MEX220302109996 | Obra | HACLUV/DOP/2022/FISMDF/20/IR | CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LUVIANOS | 1943507.69 | 1943507.69
MEX220302116958 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-034/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 998565.34 | 998565.34
MEX220302119399 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-062/2022 | PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1798979.79 | 1798979.79
MEX220302113861 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/50/2022 (a) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 365449.57 | 365449.57
MEX220302123358 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022c | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 219983.42 | 219983.42
MEX220302117660 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/47/2022 (a) | PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 9068048.4 | 9068048.4
MEX220302110170 | Obra | HACLUV/DOP/2022/FISMDF/22/IR | JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE | MUNICIPIO LUVIANOS | 715467.96 | 715467.96
MEX220302103812 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE-PP/AD-102028-2/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 120980.41 | 120980.41
MEX220302109614 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-030/2022 | JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499093.1 | 1499093.1
MEX220302111279 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/18/2022 (b) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 297615.21 | 297615.21
MEX220302103905 | Obra | MST/DOPDUyE/FISE-PP/IR-001/22 | ALAN YAID OSORIO CRUZ | SANTO TOMAS | 738196.33 | 738196.33
MEX220302109689 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-03/2022 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499637.85 | 1499637.85
MEX220302103576 | Obra | MSSG/DOP/FISE/IR-01/22 | ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO | 1007139 | 1007139.0
MEX220302109697 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-11/2022 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1498634.17 | 1498634.17
MEX220302109707 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/45/2022 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 10983068.44 | 1.098306844E7
MEX220302109710 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-02/2022 | GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1498888.71 | 1498888.71
MEX220302115357 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-028/2022 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499750.81 | 1499750.81
MEX220302103969 | Obra | MC/FISE-01/121993/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC | 393627.4 | 393627.4
MEX220302103980 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-02/2022-IR | OLIVA PEDROZA BERNAL | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 1995004.61 | 1995004.61
MEX220302104809 | Administración directa | 124184 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1691450.31 | 1691450.31
MEX220302111898 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/AD-01/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 198492 | 198492.0
MEX220302103984 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-03/2022-IR | MARIA GUADALUPE ACEVEDO ALBINO | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 1995108.58 | 1995108.58
MEX220302103994 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-PP-01/2022-AD | CARMELO RENDON VALENTIN | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 749013.65 | 749013.65
MEX220302108822 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-016/2022 | JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2698828.4 | 2698828.4
MEX220302111446 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-025/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 798251.7 | 798251.7
MEX220302111916 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-026/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 598274.51 | 598274.51
MEX220302106074 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FISMDF/AD/008/2022 | PALRUB, CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES S DE LR DE CV | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 498340.29 | 498340.29
MEX220302108829 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-015/2022 | CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999668.69 | 999668.69
MEX220302111486 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/19/2022 (a) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 418782.83 | 418782.83
MEX220302111502 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/19/2022 (b) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 270372.92 | 270372.92
MEX220302103707 | Obra | DOPDU/MJ/CONT/FISE/IR/01/22 | ARZOLA CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE JILOTZINGO | 562097.24 | 562097.24
MEX220302108879 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-18/2022 | CONSTRUCTORES OJUELOS, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499560.48 | 1499560.48
MEX220302111514 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/20/2022 (a) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 313779.69 | 313779.69
MEX220302111521 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/20/2022 (b) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 216095.84 | 216095.84
MEX220302108918 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-09/2022 | CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 3497951.49 | 3497951.49
MEX220302111589 | Obra | DOPMT/FISMDF-2022/IR/04 | D.U. & C.O.CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 942800 | 942800.0
MEX220302112072 | Obra | MVA/CIOP/IR/FISMDF-019/2022 | JESUS JIMENEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE | 998084.58 | 998084.58
MEX220302103796 | Obra | PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE-PP/IR-122027-1/2022 | CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 429310.2 | 429310.2
MEX220302109564 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-037/2022 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1498319.89 | 1498319.89
MEX220302119179 | Administración directa | 131281 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 562518.8 | 562518.8
MEX220302119407 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-19 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
MEX220302119411 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-064/2022 | CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498655.16 | 1498655.16
MEX220302106726 | Administración directa | 131098 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 401713.86 | 401713.86
MEX220302116476 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-039/2022 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499544.93 | 1499544.93
MEX220302116504 | Obra | DOPMT/FISMDF-2022/IR/03 | BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 1899800 | 1899800.0
MEX220302113442 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/50/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2077221.65 | 2077221.65
MEX220302117414 | Obra | TLA/DOP/FISMDF/IR-055/2022 | INFRAESTRUCTURA UCM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 2148021.05 | 2148021.05
MEX220302120147 | Obra | MC/FISMDF-10/162497/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 486322.68 | 486322.68
MEX220302107047 | Obra | MC/FISMDF-01/78901/AD-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 213950.1 | 213950.1
MEX220302120165 | Obra | MC/FISMDF-10/162579/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 509964.9 | 408344.88
MEX220302120169 | Obra | MC/FISMDF-10/162603/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 509964.9 | 101620.02
MEX220302107164 | Administración directa | 131106 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 58145.42 | 58145.42
MEX220302128464 | Obra | MDG-DUYOP/FISMDF-025-IR/2022 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ANFER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DONATO GUERRA | 550000 | 550000.0
MEX220302128849 | Obra | MAJ/DOP/FISMDF/IR-057/2022 | CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1496895.98 | 1496895.98
MEX220302128874 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-001/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999630.36 | 999630.36
MEX220302128911 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-053/2022 | GAGZA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1099916.14 | 1099916.14
MEX220402146094 | Obra | MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/056/2022 | PAUL AMADOR GARCIA | Municipio de VALLE DE BRAVO | 10598641.26 | 1.059864126E7
MEX220302129398 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-056/2022 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999986.2 | 999986.2
MEX220302129413 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-065/2022 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999956.28 | 999956.28
MEX220302129457 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-007/2022 | CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 499010 | 499010.0
MEX220302129262 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-017/2022 | MANTENIMINTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1749609.93 | 1749609.93
MEX220302129277 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-36 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1300000 | 1300000.0
MEX220302129309 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-046/2022 | CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1198970 | 1198970.0
MEX220302129331 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-006/2022 | CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 998764.32 | 998764.32
MEX220302129345 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-012/2022 | MANTENIMINTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999650.3 | 999650.3
MEX220302130979 | Servicios | MST/CPSP/FISM-PRODIM-002/2022 | CONGRUENCIA Y VALORES SC | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 200000 | 200000.0
MEX220302128988 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-020/2022 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2499463.72 | 2499463.72
MEX220302129353 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-014/2022 | CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1359850.12 | 1359850.12
MEX220302129002 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-061/2022 | MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1248394.09 | 1248394.09
MEX220302138559 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/005/2022 | GRUPO ARC LEMA CDC SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3155383.23 | 3155383.23
MEX220302128367 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-005/2022 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SSA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2498884.86 | 2498884.86
MEX220302128388 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-025/2022 | PICAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2498831.13 | 2498831.13
MEX220302128424 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-003/2022 | MANTENIMINTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1299762.75 | 1299762.75
MEX220302138799 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/001/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 234223.94 | 234223.94
MEX220402150015 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/42/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2646247.24 | 2646247.24
MEX220402171252 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-112 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 599145 | 599145.0
MEX220402171259 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-110 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 506998.82 | 506998.82
MEX220402167991 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-109 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 493000 | 493000.0
MEX220402148806 | Administración directa | 131097 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 271678.68 | 271678.68
MEX220402149265 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/25/2022 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 801034.25 | 801034.25
MEX220402149269 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/26/2022 | URBANIZADORA VAZCO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 723879.13 | 723879.13
MEX220402148820 | Obra | NR-DGIM-FISMDF-IR-006-2022 | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, JJJ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO | 2613352.31 | 2613552.31
MEX220402148821 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/08/2022 | CRAVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3792960.08 | 3792960.08
MEX220402148826 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/11/2022 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 344553.64 | 344553.64
MEX220402149287 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/28/2022 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 780224.96 | 780224.96
MEX220402149289 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/29/2022 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 754604.99 | 754604.99
MEX220402150441 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/51/2022 | GARVATI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3491090.77 | 3491090.77
MEX220402149332 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/32/2022 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 843050.2 | 843050.2
MEX220402151911 | Administración directa | 131283 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 36769.1 | 36769.1
MEX220402148864 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/14/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 431901.9 | 431901.9
MEX220402148868 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/15/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 818663.41 | 818663.41
MEX220402149355 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/33/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 264489.84 | 264489.84
MEX220402156001 | Administración directa | 131284 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 10211.48 | 10211.48
MEX220402149411 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/35/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3654203.03 | 3654203.03
MEX220402149450 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/36/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 77377.41 | 77377.41
MEX220402151557 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/48/2022 (a) | THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 12561448.36 | 1.256144836E7
MEX220402149494 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/37/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 831812.54 | 831812.54
MEX220402149496 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/38/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1993663.59 | 1993663.59
MEX220402152744 | Obra | MC/FISMDF-11/176288/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 2411154.64 | 1952286.2
MEX220402156172 | Administración directa | 131285 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 9307.84 | 9307.84
MEX220402152752 | Obra | MC/FISMDF-11/176352/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 2411154.64 | 458868.44
MEX220402158944 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FISMDF/IR/038/2022 | CARVH INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 951794.55 | 951794.55
MEX220402149594 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/39/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 421207.12 | 421207.12
MEX220402154106 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-054/2022 | CONSTRUCTORES OJUELOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999841.15 | 999841.15
MEX220402149150 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/21/2022 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 820130.02 | 820130.02
MEX220402149187 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/22/2022 | CONSTRUCTORA MARYLO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 762602.76 | 762602.76
MEX220402148987 | Administración directa | 131102 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 361543.2 | 361543.2
MEX220402149007 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/46/2022 | PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 9278026.46 | 9278026.46
MEX220402153546 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-104 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 899898.68 | 899898.68
MEX220402150182 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/44/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 423368.78 | 423368.78
MEX220402153698 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FISMDF-03/2022 | MARIO VICTOR SILVA PORTILLO | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1395994.54 | 1395994.54
MEX220402197330 | Adquisiciones | MC/FISMDF-13/388656/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 373844.57 | 112153.37
MEX220402180977 | Administración directa | 131290 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 70323.35 | 70323.35
MEX220402182282 | Obra | MC/FISMDF-14/343670/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1577077.58 | 394269.4
MEX220402193664 | Obra | MXON/DOP/FISMDF/CONV-02/2022 | MARIO ALBERTO MALDONADO ARIAS | MUNICIPIO DE XONACATLAN | 178983.19 | 178983.19
MEX220402195697 | Adquisiciones | MC/FISMDF-13/383687/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 373844.57 | 62307.43
MEX220402195737 | Adquisiciones | MC/FISMDF-13/383814/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 373844.57 | 37384.46
MEX220402181101 | Administración directa | 131293 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 70323.35 | 70323.35
MEX220402174420 | Obra | MC/FISMDF-14/315248/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1577077.58 | 315415.52
MEX220402174908 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-004/2022 | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 349906.04 | 349906.04
MEX220402177802 | Obra | ATLA/22/IR/FISMDF/22 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAUTLA | 2090924.6 | 2090924.6
MEX220402182220 | Administración directa | 131297 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 55951.51 | 55951.51
MEX220402181074 | Administración directa | 131291 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 70323.35 | 70323.35
MEX220402174173 | Obra | MC/FISMDF-17/314091/IR2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1193759.63 | 1193759.63
MEX220402181095 | Administración directa | 131292 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 70323.35 | 70323.35
MEX220402182683 | Administración directa | 131300 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 26279.36 | 26279.36
MEX220402178589 | Obra | MC/FISMDF-13/33448/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 373844.57 | 62307.43
MEX220402174568 | Obra | MC/FISMDF-14/315868/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1577077.58 | 315415.52
MEX220402182096 | Administración directa | 131296 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 57546.11 | 57546.11
MEX220402202647 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/007/2022 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 448755.83 | 448755.83
MEX220402202634 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/004/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 561302.95 | 561302.95
MEX220402202712 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/008/2022 | NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3384758.1 | 3384758.1
MEX220402202718 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/009/2022 | CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1647797.62 | 1647797.62
MEX220402202973 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/025/2022 | RISHER MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 844956.45 | 844956.45
MEX220402202974 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/026/2022 | ZAGAL CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 609724.27 | 609724.27
MEX220402202978 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/028/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 714700.92 | 714700.92
MEX220402201815 | Obra | TEPE-OP-IR-FORTAMUNDF-01-2022 | TYVACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | 2470332.11 | 2470332.11
MEX230102208175 | Obra | MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/032/17926/2023 | CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE CV | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | 1200000 | 1200000.0
MEX230102208180 | Obra | MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/034/17936/2023 | RENE JR GARCIA MENDIETA | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | 900000 | 900000.0
MEX230102208186 | Administración directa | 129660 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2300000 | 2300000.0
MEX230102208194 | Administración directa | 129663 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1850000 | 1850000.0
MEX230102208196 | Obra | MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/035/17968/2023 | RENE JR GARCIA MENDIETA | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | 2000000 | 2000000.0
MEX230102207485 | Administración directa | 131486 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1667694 | 1667694.0
MEX230102207501 | Administración directa | 131488 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1667694 | 1667694.0
MEX230102207852 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-04-IR/2023 | MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1498654.94 | 1498654.94
MEX220402202434 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/006/2022 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3482386.67 | 3482386.67
MEX230102207537 | Administración directa | 131490 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1667692 | 1667692.0
MEX230102207185 | Obra | NOP-OP/23-07-IR/FAISMUN | CONSTRUCTOR R+KR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 654849.12 | 654849.12
MEX230102207191 | Obra | SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/01/2023 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 4997003.36 | 4997003.36
MEX230102207205 | Obra | SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/01/2023 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 4997003.36 | 4997003.36
MEX230102207556 | Administración directa | 131492 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1667694 | 1667694.0
MEX230102207230 | Obra | SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/02/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DOAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 3799712.61 | 3799712.61
MEX230102207581 | Administración directa | 131493 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1667694 | 1667694.0
MEX230102207584 | Obra | ACH/OP/FAISMUN2023/IR/05 | LIZETH IVON OMAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC | 617320.44 | 617320.44
MEX230102208295 | Obra | MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/043/18377/2023 | CONSTRUCCIONES MARDIALLI SA DE CV | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | 900000 | 900000.0
MEX230102208310 | Obra | MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/009/18412/2023 | PEDRO PUEBLA JARAMILLO | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | 1200000 | 1200000.0
MEX230102206873 | Obra | NOP-OP/23-02-IR/FAISMUN | MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 1157245.36 | 984988.05
MEX230102207233 | Obra | SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/02/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DOAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 3799712.61 | 3799712.61
MEX230102207234 | Obra | ACH/OP/FAISMUN2023/IR/01 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA SADMAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC | 1249664.98 | 1249664.98
MEX230102207971 | Administración directa | 131819 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 73022.01 | 73022.01
MEX230102207633 | Obra | FAISMUN 2023/36 | CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 364285.62 | 364285.62
MEX230102207983 | Administración directa | 131867 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 106610 | 106610.0
MEX230102206900 | Obra | NOP-OP/23-03-IR/FAISMUN | MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 224872.31 | 224872.31
MEX230102207290 | Obra | FAISMUN 2023/17 | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1200000 | 1200000.0
MEX230102208008 | Administración directa | 131876 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 180000 | 180000.0
MEX230102206933 | Obra | NOP-OP/23-04-IR/FAISMUN | GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 323262 | 323262.0
MEX230102207315 | Obra | FAISMUN 2023/19 | S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1200000 | 1200000.0
MEX230102208030 | Administración directa | 131878 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 116460 | 116460.0
MEX230102208040 | Administración directa | 131899 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 263949.68 | 263949.68
MEX220402202934 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/013/2022 | CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1290361.81 | 1290361.81
MEX220402202952 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/016/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 877872.31 | 877872.31
MEX230102207333 | Obra | FAISMUN 2023/18 | LEONEL MONDRAGÓN RIVAS | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1200000 | 1200000.0
MEX220402202963 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/020/2022 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 848570.51 | 848570.51
MEX220402202967 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/023/2022 | RISHER MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2198060.51 | 2198060.51
MEX220402202979 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/029/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 800365.3 | 800365.3
MEX230102206993 | Obra | NOP-OP/23-06-IR/FAISMUN | CONSTRUCTOR R+KR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 381133.3 | 381133.3
MEX230102207709 | Administración directa | 131494 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1667692 | 1667692.0
MEX230102207374 | Obra | FAISMUN 2023/40 | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1217722.39 | 1217722.39
MEX230102207389 | Obra | MIO-DOP/FAISMUN-02-IR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | 1499416.51 | 1499416.51
MEX230102207428 | Obra | FAISMUN 2023/42 | URBANIZACIONES MONDRAGON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 919500.01 | 919500.01
MEX230102208142 | Obra | MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/002/17782/2023 | PEDRO PUEBLA JARAMILLO | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | 1000000 | 1000000.0
MEX230102207443 | Administración directa | 131495 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1500652.81 | 1500652.81
MEX230102207446 | Administración directa | 131496 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1500652.81 | 1500652.81
MEX230102207450 | Administración directa | 131499 |  | MUNICIPIO DE AMATEPEC | 1500654.38 | 1500654.38
MEX230202216645 | Obra | FAISMUN/008/26704/62271/2023 | ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 2500000 | 2500000.0
MEX230202225094 | Administración directa | 130692 |  | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 500000 | 500000.0
MEX230202216695 | Administración directa | 130902 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 64612 | 64612.0
MEX230202216704 | Obra | FAISMUN/009/27076/62272/2023 | FRANCISCO ASSAHU HERNANDEZ MOTA | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 2000000 | 2000000.0
MEX230202218767 | Obra | MDG-DUYOP/FAISMUN-011-IR/2023 | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DONATO GUERRA | 1499874.85 | 1499874.85
MEX230202219731 | Administración directa | 132404 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1900000 | 1900000.0
MEX230202217329 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/018-IR | HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 500000 | 500000.0
MEX230202225221 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/024/IR/05/2023 | CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 4999542 | 4999542.0
MEX230202218899 | Administración directa | 131928 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202215103 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-10/FAISMUN 35/23 | EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 1199187.89 | 1199187.89
MEX230202225329 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/030/IR/06/2023 | BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1249796.31 | 1249796.31
MEX230202225336 | Administración directa | 132562 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1318541.68 | 1318541.68
MEX230202225336 | Administración directa | 132564 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 581111.28 | 581111.28
MEX230202219038 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR | CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1936768.09 | 1936768.09
MEX230202220548 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/03/IR | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | MUNICIPIO LUVIANOS | 1115751.2 | 1115751.2
MEX230202220556 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/03/IR | ELIAS CARBAJAL BENITEZ | MUNICIPIO LUVIANOS | 1115751.2 | 1115751.2
MEX230202215236 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1655967.12 | 1655967.12
MEX230202215246 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-012 | JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 5597780.15 | 5597780.15
MEX230202215251 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1655967.12 | 1655967.12
MEX230202215971 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1655967.12 | 1655967.12
MEX230202217563 | Obra | MSFP/DOP/AD/FAISMUN-2023/23-032 | C. Miguel Ángel Cruz Luciano | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 342251.35 | 342251.35
MEX230202219054 | Administración directa | 131935 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219068 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/021-IR | HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 1834572.45 | 1834572.45
MEX230202219925 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/02/IR | CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 2289101.15 | 2289101.15
MEX230202222191 | Administración directa | 132004 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1007098.64 | 1007098.64
MEX230202223682 | Administración directa | 132406 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2760896 | 2760896.0
MEX230202225390 | Administración directa | 132028 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 120839.8 | 120839.8
MEX230202219156 | Administración directa | 131946 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202215291 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-004 | SOCRATES GUADARRAMA MAYA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1829384.24 | 1829384.24
MEX230202219170 | Administración directa | 131948 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219205 | Administración directa | 131951 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202215375 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-008 | GRUPO VIALMED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 5030705.6 | 5030705.6
MEX230202219250 | Administración directa | 131953 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202224753 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/022/IR/01/2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 799801.44 | 799801.44
MEX230202215390 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-013 | JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 4997019.38 | 4997019.38
MEX230202219254 | Administración directa | 131954 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219259 | Administración directa | 131956 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219376 | Administración directa | 130685 |  | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 601441.4 | 601441.4
MEX230202216372 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/019 | TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2629194.72 | 2629194.72
MEX230202217141 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/016-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 806000 | 806000.0
MEX230202217150 | Administración directa | 131916 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1283729.73 | 1283729.73
MEX230202217150 | Administración directa | 131917 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 565554.52 | 565554.52
MEX230202219479 | Adquisiciones | MVC-DOP-01-FAISMUN-2023-00 | C. MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE | MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN | 650000 | 650000.0
MEX230202215488 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002 | CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1577511.69 | 1577511.69
MEX230202215489 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-A | CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 320664.4 | 320664.4
MEX230202215490 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-B | CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 396830.25 | 396830.25
MEX230202215493 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-F | CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299985.82 | 299985.82
MEX230202215495 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/006 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 3501576.84 | 3501576.84
MEX230202217180 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-031 | Construcción y Proyectos SOFER, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 2644711.94 | 2644711.94
MEX230202217831 | Administración directa | 132411 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1500000 | 1500000.0
MEX230202223276 | Administración directa | 132006 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 250772.05 | 250772.05
MEX230202224058 | Obra | TEPE-FAISMUN-19-1-2023 | VIDAL VITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 223905 | 223905.0
MEX230202219028 | Administración directa | 131932 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202221515 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/08/AD | CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 424975.44 | 424975.44
MEX230202217440 | Administración directa | 132656 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 360000 | 360000.0
MEX230202219101 | Administración directa | 131939 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219134 | Administración directa | 131940 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219145 | Administración directa | 131942 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219148 | Administración directa | 131944 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202216609 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/008/2023 | BEVEILIGING EN SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 549404.52 | 549404.52
MEX230202219192 | Administración directa | 131950 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219262 | Obra | TEPE-FAISMUN-26-2023 | PAVIT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETLIXPA | 2443951.22 | 2443951.22
MEX230202219265 | Administración directa | 131958 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202215137 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-03/2023 | LIZBETH CRUZ ORTEGA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 951976.62 | 951976.62
MEX230202216005 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-14/FAISMUN 54/23 | ELIGIO MARTINEZ GALAN | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 998806.78 | 998806.78
MEX230202216650 | Administración directa | 130888 |  | MUNICIPIO DE ACULCO | 50000 | 50000.0
MEX230202217576 | Obra | TON-OP/23-01-IR/FAISMUN | EVARISTO VARGAS LEONEL | MUNICIPIO DE TONANITLA | 786943.55 | 786943.55
MEX230202224262 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/008-IR | HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 3225600 | 3225600.0
MEX230202216700 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/007-IR | CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 2060800 | 2060800.0
MEX230202222657 | Administración directa | 132389 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1749999.99 | 1749999.99
MEX230202221968 | Administración directa | 130690 |  | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1000000 | 1000000.0
MEX230202215491 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-C | CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 144820.75 | 144820.75
MEX230202215492 | Obra | LP/OP-FAISMUN/IR-2023/002-E | CONTROL DE OBRA, INGENIERIA DE COSTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 96542.44 | 96542.44
MEX230202216951 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/015-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 500000 | 500000.0
MEX230202216956 | Administración directa | 131914 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1259576.14 | 1259576.14
MEX230202216956 | Administración directa | 131911 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 539806 | 539806.0
MEX230202218823 | Obra | MDG-DUYOP/FAISMUN-009-IR/2023 | CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA | MUNICIPIO DE DONATO GUERRA | 1999404.4 | 1.99914044E7
MEX230202218858 | Administración directa | 131924 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202221255 | Administración directa | 132406 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2760896 | 2760896.0
MEX230202225566 | Administración directa | 132587 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1166282.97 | 1166282.97
MEX230202225566 | Administración directa | 132588 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 533484 | 533484.0
MEX230202218896 | Administración directa | 131927 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202215576 | Obra | HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/003/2023 | BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN | 948689.57 | 948689.57
MEX230202217169 | Administración directa | 131919 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 1211247.06 | 1211247.06
MEX230202217169 | Administración directa | 131922 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 538664 | 538664.0
MEX230202218908 | Obra | MDG-DUYOP/FAISMUN-008-IR/2023 | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DONATO GUERRA | 1499468.35 | 1499468.35
MEX230202225011 | Obra | MTE/DOP/FAISMUN/023/IR/02/2023 | CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 949617.76 | 949617.76
MEX230202214851 | Obra | M/OTZ/DOP/CIR-01/FAISMUN 01/23 | JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 799398.77 | 799398.77
MEX230202222275 | Administración directa | 132005 |  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 81789.13 | 81789.13
MEX230202217376 | Obra | MSFP/DOP/AD/FAISMUN-2023/23-014 | JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 731909.95 | 731909.95
MEX230202219017 | Administración directa | 130682 |  | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 1500000 | 1500000.0
MEX230202223577 | Obra | FISM-IR-07-2022 | CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL-PON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALIMAYA | 3616012.36 | 3616012.36
MEX230202215072 | Obra | M/OTZ/DOP/CAD-01/FAISMUN 26/23 | JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | 498356.69 | 498356.69
MEX230202215201 | Obra | MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-009 | DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES , ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 4114971.69 | 4114971.69
MEX230202215954 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-22/2023 | JORGE MORENO PEDROZA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1197700.52 | 1197700.52
MEX230202217158 | Obra | MT/DOPDU/FAISMUN/017-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN | 800000 | 800000.0
MEX230202226475 | Obra | 028-OP/23-IR-01/FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 2775253.83 | 2775253.83
MEX230202231071 | Obra | PM/TLAL/DOP/IR/FISMDF/BANOBRAS/005/2022/2023 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 1238594.95 | 1238594.95
MEX220402195759 | Adquisiciones | MC/FISMDF-13/383889/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 373844.57 | 49845.94
MEX220402150131 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/43/2022 | HIJDED EDIFICACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2737366.09 | 2737366.09
MEX220402180109 | Administración directa | 131287 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 213576.88 | 213576.88
MEX220402175180 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-014/2022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 949925.59 | 949925.59
MEX220402149254 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/24/2022 | CONSTRUCTORA MARYLO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 790637.49 | 790637.49
MEX220402195649 | Adquisiciones | MC/FISMDF-13/383559/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 373844.57 | 49845.94
MEX220402182607 | Administración directa | 131299 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 48130.84 | 48130.84
MEX220302125017 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-010/2022-a | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 579986.71 | 579986.71
MEX220302123349 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022d | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 299977.39 | 299977.39
MEX220302109441 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/41/2022 | CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2828494.6 | 2828494.6
MEX220302114198 | Obra | HACLUV/DOP/2022/FISMDF/25/IR | CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LUVIANOS | 3037947.1 | 3037947.1
MEX220302103993 | Obra | MZ/OP/FISE/IR/001/2022 | CONSTRUCCIONES FEVAALE SA DE CV | MUNICIPIO DE ZACUALPAN | 3500000 | 3500000.0
MEX220302111156 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/18/2022 (a) | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 441408.79 | 441408.79
MEX220302111671 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/49/2022 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 352598.11 | 352598.11
MEX220402146042 | Obra | MAC/DOPYDU/IR/APAD-FISE-122245/2022 | DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ACULCO | 4995216.84 | 4995216.84
MEX220302127084 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022b | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 223994.21 | 223994.21
MEX220302110611 | Obra | DOPMT/FISMDF-2022/IR/05 | KARLA MARIA MOTA BELTRAN | MUNICIPIO DE TONATICO | 1234285 | 1234285.0
MEX220302127332 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022x | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 223994.21 | 223994.21
MEX220402165522 | Obra | MC/FISMDF-12/270580/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 339288.7 | 339288.7
MEX220402165535 | Administración directa | 131286 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 121009.81 | 121009.81
MEX220402149272 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/27/2022 | URBANIZADORA VAZCO SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 772691.44 | 772691.44
MEX220402149321 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/31/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 757115.88 | 757115.88
MEX220202077952 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/02/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1993512.52 | 1993512.52
MEX220402201671 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/LPN/002/2022 | CONSTRUCCIONES PRECASA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 10974612.45 | 1.097461245E7
MEX220202073741 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FISMDF/IR/039/2022 | CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 1409054.24 | 1409054.24
MEX220302109715 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-04/2022 | ORISSA CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2499913.44 | 2499913.44
MEX220302110911 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-063/2022 | "CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA S.A DE C.V." | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498626.9 | 1498626.9
MEX220402202906 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/011/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 887632.78 | 887632.78
MEX220402202971 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/024/2022 | RISHER MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1859451.27 | 1859451.27
MEX220402202980 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/030/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 748125.1 | 748125.1
MEX220302112778 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-022/2022 | ABELDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 2497343.18 | 2497343.18
MEX220402180349 | Administración directa | 131289 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 78300 | 78300.0
MEX220402181109 | Administración directa | 131294 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 11522.74 | 11522.74
MEX220402181714 | Administración directa | 131295 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 42721.25 | 42721.25
MEX220302114117 | Obra | HACLUV/DOP/2022/FISMDF/14/IR | EDUARDO JARMAILLO MERCADO | MUNICIPIO DE LUVIANOS | 2231192.34 | 2231192.34
MEX220302115346 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/47/2022 | PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 6522947.73 | 6522947.73
MEX220402165186 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FISMDF/IR/040/2022 | CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 2301249.35 | 2301249.35
MEX220402182491 | Obra | MC/FISMDF-14/344349/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1577077.58 | 473123.27
MEX220402182562 | Obra | MC/FISMDF-14/344559/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1577077.58 | 78853.88
MEX230202216025 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-21/2023 | JOSE ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1165256.45 | 1165256.45
MEX220302116760 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-029/2022 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499985.87 | 1499985.87
MEX220302119373 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-059/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999051.91 | 999051.91
MEX230202218978 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR | CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1936768.09 | 1936768.09
MEX230202219003 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR | CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 1936768.09 | 1936768.09
MEX230202219082 | Administración directa | 131937 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | 353129.35 | 353129.35
MEX230202219759 | Obra | HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/02/IR | CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO LUVIANOS | 2289101.15 | 2289101.15
MEX220302120159 | Obra | MC/FISMDF-09/162554/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 140008.42 | 140008.42
MEX230202221199 | Administración directa | 132406 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2760896 | 2760896.0
MEX220302123366 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022a | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 139989.45 | 139989.45
MEX220302124596 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-044/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 998264.16 | 998264.16
MEX220302125132 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-b | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 225697.41 | 225697.41
MEX220202078909 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/20/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 2588824.14 | 2588824.14
MEX220202079660 | Obra | MC/FISMDF-04/78904/IR-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 742179.9 | 742179.9
MEX220302125928 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-004/2022 | CONSTRUCTORA SADAJO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499531.3 | 1499531.3
MEX220402169939 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-10 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
MEX220302126972 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-043/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 998458.56 | 998458.56
MEX220302127014 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022a | BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 111997.11 | 111997.11
MEX220302127407 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022f | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 223994.21 | 223994.21
MEX220402148815 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/07/2022 | CRAVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1545430.14 | 1545430.14
MEX220402148861 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/13/2022 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3572992.15 | 3572992.15
MEX220402149192 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/IR/23/2022 | GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 733283.82 | 733283.82
MEX220402149290 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/30/2022 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 581030.93 | 581030.93
MEX220402149357 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/AD/34/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 119862.34 | 119862.34
MEX220202084855 | Obra | MC/FISMDF-03/104246/IR-2022 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1465517.02 | 337306.55
MEX220302127948 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-009/2022 | DIANA GARCÍA FAUSTINO | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 2498973.49 | 2498973.49
MEX220302128146 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-010/2022 | JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1799189.22 | 1799189.22
MEX220302128191 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-25 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1350000 | 1350000.0
MEX220302128247 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-058/2022 | CONSTRUCTORA DIMAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1499974.26 | 1499974.26
MEX220302128961 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-008/2022 | CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498806.85 | 1498806.85
MEX220302129028 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR/-047/2022 | ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 999554.23 | 999554.23
MEX220302129077 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-002/2022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V, | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1498497.29 | 1498497.29
MEX220402151161 | Obra | IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/48/2022 | THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 5410703.33 | 5410703.33
MEX220402193600 | Administración directa | 131813 |  | MUNICIPIO DE XONACATLAN | 200000 | 200000.0
MEX220302130977 | Servicios | MST/CPSP/FISM-PRODIM-001/2022 | ASESORES PROFESIONALES DE NEGOCIOS DCPV SC | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 162913.7 | 162913.7
MEX220402151861 | Administración directa | 131282 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 260484.57 | 260484.57
MEX220402153556 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-103 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 949956.22 | 949956.22
MEX220302102216 | Obra | JILO/2022-2024/OP/FISE/IR/001/2022 | PARLUB CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | 812814.84 | 812813.73
MEX220302103006 | Obra | OTU/22-44-IR/FISE/2022 | BENJAMIN JUAREZ ORTIZ | MUNICIPIO DE OTUMBA | 563261.21 | 563261.21
MEX220302103255 | Obra | PMO/CIOP/DOPYDU/FISE/IR/001-2022-044 | VICTOR DANIEL COATZIN PIÑA | MUNICIPIO DE OCUILAN | 767940.21 | 767940.21
MEX220302103297 | Obra | FISE2022/02 | NORA HILDA MARTÍNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 982972.46 | 982972.46
MEX220402154216 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-107 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 998497.91 | 998497.91
MEX220402154270 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-102 | JXXXX | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | 800000 | 800000.0
MEX220402154330 | Obra | MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FISMDF-23/2022 | JORGE MORENO PEDROZA | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 1122300 | 1122300.0
MEX220402174193 | Obra | MC/FISMDF-16/314170/IR-2022 | CRAVIL, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 1054279.78 | 1036120.54
MEX220302103623 | Obra | MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-005/2022 | JACOBO BERNAL PERALTA | MUNICIPIO DE TOLUCA | 947718.05 | 947718.05
MEX220302103950 | Obra | ACH/OP/FISE2022/IR/122001 | ANGELICA BERNAL GONZALEZ | BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 314712.15 | 314712.15
MEX220302103988 | Obra | MTM/DOP/CIOP/FISE-04/2022-IR | JOSE VELAZQUEZ GARDUÑO | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | 1997749.9 | 1997749.9
MEX220302106996 | Administración directa | 131099 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 385484.87 | 385484.87
MEX220302107007 | Administración directa | 131100 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 83805.94 | 83805.94
MEX220402177079 | Administración directa | 131541 |  | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 544370 | 544370.0
MEX220302107034 | Administración directa | 131101 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 652781.66 | 652781.66
MEX220302107677 | Obra | DOPMT/FISMDF-2022/IR/01 | KARLA MARIA MOTA BELTRAN | MUNICIPIO DE TONATICO | 1484152.06 | 1484152.06
MEX220302107727 | Obra | DOPMT/FISMDF-2022/IR/07 | INGENIERIA DISEÑO Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 2073846.6 | 2073846.6
MEX220302107822 | Obra | DOPMT/FISMDF-2022/IR/02 | INGENIERIA DISEÑO Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONATICO | 1036923.4 | 1036923.4
MEX220302108096 | Obra | MARC/DOP/IR-31/FISMDF-064/22 | C. ADOLFO JAIME LOZANO RIOS | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 549938.28 | 549938.28
MEX220302109040 | Obra | MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-023/2022 | CONSTRUCTORA DIMAN, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | 1499867.94 | 1499867.94
MEX220402178574 | Obra | MC/FISMDF-11/332390/AD-2022 | GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 170730.88 | 170730.88
MEX220402202923 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/012/2022 | ELIGIO MARTINEZ GALAN | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1338085.23 | 1338085.23
MEX220402202962 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/019/2022 | JUAN EMILIO TAPIA TRUJILLO | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 871120.03 | 871120.03
MEX220402202726 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/010/2022 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 3003942.67 | 3003942.67
MEX220402182500 | Administración directa | 131298 |  | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | 68601.99 | 68601.99
MEX220402202955 | Obra | IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/017/2022 | GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTAPALUCA | 1441498.28 | 1441498.28
MEX220302127107 | Obra | MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022c | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 335991.32 | 335991.32

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MEX16160300731261 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.9 | 99
MEX00180201102188 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 143.4 | 143.4 | 100
MEX16160300731255 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.5 | 95
MEX00170401005046 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX00180101072685 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999762 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999781 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX17170400999796 | 2023 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
MEX16160300731236 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.94 | 99.4
MEX00170400999778 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160200665958 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
MEX00170400999782 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160300731263 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.97 | 99.7
MEX16160300731268 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.9 | 99
MEX16160300731231 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.89 | 98.9
MEX00170400999774 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160300731225 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.96 | 99.6
MEX00170400999767 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999776 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999783 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999766 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999770 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999773 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160300731258 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 432 | 431.93 | 99.9838
MEX16160300731266 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.9 | 99
MEX00180201136159 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 418 | 226 | 54.067
MEX15170300967027 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999779 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999801 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00180101066490 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 100 | 0 | 0
MEX00180101066541 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 100 | 0 | 0
MEX16160300731264 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.99 | 99.9
MEX16160300731252 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.9 | 99
MEX16160300731237 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.9 | 99
MEX00170400999763 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160400815712 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.95 | 99.5
MEX16160300731247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 432 | 431.5 | 99.8843
MEX00170400999775 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999780 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160300731260 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 9.99 | 99.9
MEX00170400999765 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999768 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999769 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999777 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX00170400999784 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
MEX16160300778723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 288 | 288 | 100
MEX180301302229 | 2023 | 2 | Metros lineales | 492 | 492 | 10 | 2.0325
MEX200401876965 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
MEX210201930048 | 2023 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
MEX210301965550 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
MEX210301965567 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MEX210301965614 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 43 | 100
MEX210301965479 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
MEX210301965539 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100
MEX210301965628 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
MEX210301964368 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX210301965641 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
MEX210301965664 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
MEX210301964482 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2840 | 2840 | 2840 | 100
MEX210301965694 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MEX210301964599 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2840 | 2840 | 2840 | 100
MEX210301965808 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 307 | 307 | 307 | 100
MEX210301965852 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210402016155 | 2023 | 2 | Metros lineales | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 100
MEX210301983874 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
MEX210301981866 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 973.33 | 973.33 | 0 | 0
MEX210402024086 | 2023 | 2 | Cancha(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210402049514 | 2023 | 2 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
MEX210402054342 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
MEX220102062823 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 90 | 90 | 90 | 100
MEX220102062756 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 12000 | 4291.93 | 4291.93 | 100
MEX220102062381 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5762 | 5760 | 5760 | 100
MEX220202070028 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 46 | 46 | 46 | 100
MEX220202071673 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360 | 360 | 100
MEX220202073802 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 478 | 478 | 478 | 100
MEX220202068183 | 2023 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220202071707 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198 | 198 | 100
MEX220202071722 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308 | 308 | 100
MEX220202068258 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
MEX220202068266 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
MEX220202068294 | 2023 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
MEX220202068301 | 2023 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
MEX220202068303 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2830 | 2830 | 2830 | 100
MEX220202068307 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 10 | 10 | 10 | 100
MEX220202068318 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 6 | 6 | 6 | 100
MEX220202068321 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220202068325 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220202070187 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364 | 364 | 100
MEX220202070192 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380 | 380 | 100
MEX220202068334 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220202068346 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 822.5 | 822.5 | 822.5 | 100
MEX220202068347 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
MEX220202068354 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2975 | 2975 | 2975 | 100
MEX220202068368 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 39 | 39 | 39 | 100
MEX220202068410 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1950 | 1950 | 1950 | 100
MEX220202071117 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 100
MEX220202068960 | 2023 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MEX220202073571 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220202070547 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 100
MEX220202072253 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 500 | 10
MEX220202073604 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2695 | 2695 | 2695 | 100
MEX220202068058 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
MEX220202068059 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
MEX220202068064 | 2023 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
MEX220202068067 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
MEX220202068097 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1380 | 1380 | 1380 | 100
MEX220202070692 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 34 | 34 | 34 | 100
MEX220202074894 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 40 | 100
MEX220202070541 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 100
MEX220202073729 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 242 | 242 | 242 | 100
MEX220202068234 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 7000 | 100
MEX220202068238 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
MEX220202068241 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
MEX220202068245 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MEX220202068246 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1070 | 1070 | 1070 | 100
MEX220202074939 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 303 | 303 | 303 | 100
MEX220202069186 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 145 | 100
MEX220202073848 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220202068093 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
MEX220202068103 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
MEX220202068104 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
MEX220202073857 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220202073863 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220202069984 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220202068192 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220202068269 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 4930 | 4930 | 4930 | 100
MEX220202068273 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 5960 | 5960 | 5960 | 100
MEX220202068275 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 7300 | 7300 | 7300 | 100
MEX220202068278 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6499 | 6499 | 6499 | 100
MEX220202070825 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 65 | 65 | 65 | 100
MEX220202068281 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
MEX220202068287 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MEX220202068288 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2100 | 100
MEX220202068291 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 22 | 22 | 22 | 100
MEX220202068351 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2430.68 | 2430.68 | 2430.68 | 100
MEX220202068360 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 39 | 39 | 39 | 100
MEX220202073154 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3078.7 | 3078.7 | 3078.7 | 100
MEX220202070146 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 155 | 155 | 155 | 100
MEX220202070284 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340 | 340 | 100
MEX220202070333 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680 | 680 | 100
MEX220202075195 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 5000 | 5000 | 5000 | 100
MEX220202074823 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 125 | 125 | 125 | 100
MEX220202074835 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 10 | 100
MEX220202075617 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202073556 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308 | 308 | 100
MEX220202073579 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 250 | 100
MEX220202070524 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 100
MEX220202073587 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 399 | 399 | 399 | 100
MEX220202073593 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1420 | 100
MEX220202079172 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079543 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
MEX220202080593 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
MEX220202088078 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079214 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079217 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
MEX220202079470 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220202079504 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220202082000 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437 | 2437 | 100
MEX220202079515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220202082118 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
MEX220202078679 | 2023 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202078832 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1786 | 1786 | 1786 | 100
MEX220202077256 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 9588.7 | 9342.5 | 9342.5 | 100
MEX220202078118 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7031.1 | 7031.1 | 7031.1 | 100
MEX220202078985 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202078990 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079369 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 15681 | 15681 | 15681 | 100
MEX220202079383 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220202078639 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079402 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220202078667 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079435 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220202082758 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
MEX220202079112 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
MEX220202079132 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079148 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
MEX220202078439 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202079185 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202077668 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220202084074 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 2280 | 100
MEX220302102988 | 2023 | 2 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
MEX220302102989 | 2023 | 2 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
MEX220302102992 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350.3 | 350.3 | 350.3 | 100
MEX220302102995 | 2023 | 2 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
MEX220302103000 | 2023 | 2 | Piezas | 91 | 91 | 91 | 100
MEX220302102803 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 100
MEX220302103021 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 340 | 340 | 340 | 100
MEX220302103022 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 178.56 | 178.56 | 178.56 | 100
MEX220302102167 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
MEX220302102173 | 2023 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
MEX220302102181 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302103039 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302102224 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 464.12 | 464.12 | 464.12 | 100
MEX220302102545 | 2023 | 2 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
MEX220302103077 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 295.22 | 295.22 | 295.22 | 100
MEX220302103083 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 145 | 100
MEX220302102860 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX220302102679 | 2023 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
MEX220302102945 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302102973 | 2023 | 2 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
MEX220302126052 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2050 | 2050 | 2050 | 100
MEX220302126061 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680 | 680 | 100
MEX220302109440 | 2023 | 2 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302128124 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 67 | 67 | 67 | 100
MEX220302125372 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 100
MEX220302126193 | 2023 | 2 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
MEX220302126563 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349 | 2349 | 100
MEX220302127758 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 206.25 | 206.25 | 206.25 | 100
MEX220302126586 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349 | 2349 | 100
MEX220302125985 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800 | 1800 | 100
MEX220302125988 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 366 | 366 | 366 | 100
MEX220302125990 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220302125993 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1820 | 1820 | 1820 | 100
MEX220302127789 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1102.32 | 1102.32 | 1102.32 | 100
MEX220302125831 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1140 | 1140 | 1140 | 100
MEX220302127392 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
MEX220302125843 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2300 | 2300 | 2300 | 100
MEX220302127406 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650 | 650 | 100
MEX220302125861 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100 | 1100 | 100
MEX220302125872 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1570 | 1570 | 1570 | 100
MEX220302127428 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360 | 360 | 100
MEX220302125886 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220302125894 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 100
MEX220302125905 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 135 | 135 | 100
MEX220302125913 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1090 | 1090 | 1090 | 100
MEX220302125926 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 990 | 990 | 990 | 100
MEX220302125579 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 100
MEX220302125930 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1890 | 1890 | 1890 | 100
MEX220302125939 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1455 | 1455 | 1455 | 100
MEX220302125945 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1470 | 1470 | 1470 | 100
MEX220302125606 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220302125950 | 2023 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
MEX220302125960 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 717 | 717 | 717 | 100
MEX220302125966 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MEX220302125973 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 822 | 822 | 822 | 100
MEX220302126068 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800 | 1800 | 100
MEX220302126070 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1780 | 1780 | 1780 | 100
MEX220302126073 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1410 | 1410 | 1410 | 100
MEX220302126076 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 100
MEX220302126078 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800 | 1800 | 100
MEX220302126083 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800 | 1800 | 100
MEX220302128010 | 2023 | 2 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
MEX220302126090 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700 | 1700 | 100
MEX220302126093 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 290 | 290 | 290 | 100
MEX220302126105 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2150 | 2150 | 2150 | 100
MEX220302126108 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700 | 1700 | 100
MEX220302126110 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700 | 1700 | 100
MEX220302125999 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MEX220302126005 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1700 | 1700 | 1700 | 100
MEX220302126010 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850 | 850 | 100
MEX220302125690 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
MEX220302125705 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
MEX220302128068 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 125 | 100
MEX220302127588 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302109400 | 2023 | 2 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
MEX220302123438 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3305 | 3305 | 3305 | 100
MEX220302109903 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349 | 1349 | 100
MEX220302108449 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
MEX220302117012 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 418 | 418 | 418 | 100
MEX220302108488 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
MEX220302108499 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220302120634 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1616.4 | 1616.4 | 1616.4 | 100
MEX220302120638 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
MEX220302120639 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
MEX220302107749 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100
MEX220302118003 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4883 | 4883 | 4883 | 100
MEX220302117079 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
MEX220302124372 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 435 | 435 | 435 | 100
MEX220302103824 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 30 | 30 | 30 | 100
MEX220302103833 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302109593 | 2023 | 2 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302109613 | 2023 | 2 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302103499 | 2023 | 2 | Metros lineales | 449 | 449 | 449 | 100
MEX220302103871 | 2023 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
MEX220302103888 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 100
MEX220302103904 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2100 | 100
MEX220302103909 | 2023 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
MEX220302103910 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 2800 | 100
MEX220302103913 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 1330 | 100
MEX220302109672 | 2023 | 2 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302103914 | 2023 | 2 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
MEX220302103927 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 2800 | 100
MEX220302103931 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2050 | 2050 | 2050 | 100
MEX220302103935 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2050 | 2050 | 2050 | 100
MEX220302103943 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1550 | 100
MEX220302109734 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302111884 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437 | 1437 | 100
MEX220302103614 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MEX220302103967 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527 | 527 | 100
MEX220302106791 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302103987 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 55 | 55 | 55 | 100
MEX220302103992 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 481 | 481 | 100
MEX220302104006 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340 | 340 | 100
MEX220302104009 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 403 | 403 | 403 | 100
MEX220302104011 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302104012 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302104013 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302104014 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302104015 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302104016 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2750 | 100
MEX220302104017 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302104018 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302104021 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220302104023 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 1450 | 100
MEX220302104024 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MEX220302104032 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MEX220302104036 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MEX220302104041 | 2023 | 2 | Metros lineales | 645 | 645 | 645 | 100
MEX220302104043 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2050 | 2050 | 2050 | 100
MEX220302104051 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
MEX220302104900 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302104091 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220302104104 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MEX220302104114 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1454 | 1454 | 1454 | 100
MEX220302115548 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 427 | 427 | 427 | 100
MEX220302106576 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 534 | 534 | 534 | 100
MEX220302106235 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
MEX220302116920 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1286 | 1286 | 1286 | 100
MEX220302120985 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3034.6 | 3034.6 | 3034.6 | 100
MEX220302120987 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2463.6 | 2463.6 | 2463.6 | 100
MEX220302109013 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302107108 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1212 | 1212 | 1212 | 100
MEX220302116818 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1329 | 1329 | 1329 | 100
MEX220302120894 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1534.42 | 1534.42 | 1534.42 | 100
MEX220302107158 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1844 | 1844 | 1844 | 100
MEX220302107160 | 2023 | 2 | Metros lineales | 241 | 241 | 241 | 100
MEX220302116381 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 198 | 198 | 198 | 100
MEX220302128452 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX220302132472 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132473 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132478 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132479 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132485 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132736 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132737 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132910 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132911 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133653 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133764 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133860 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133974 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302138062 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302134006 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134014 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134025 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134029 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134067 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134068 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302128635 | 2023 | 2 | Metros lineales | 289.8 | 289.8 | 289.8 | 100
MEX220302134147 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134354 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134368 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402146075 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1278 | 1278 | 1278 | 100
MEX220402146082 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1230 | 1230 | 1230 | 100
MEX220302134378 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134382 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134479 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402146089 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
MEX220402146091 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1274 | 1274 | 1274 | 100
MEX220402146098 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6467 | 6467 | 6467 | 100
MEX220402146101 | 2023 | 2 | Metros lineales | 405 | 405 | 405 | 100
MEX220302134486 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134488 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134780 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134781 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134782 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134783 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134784 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134785 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134786 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402146106 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4500 | 5170 | 5170 | 100
MEX220302135175 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135196 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135197 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135199 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135209 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135210 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135211 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135212 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135255 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135327 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135334 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
MEX220302135336 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86 | 86
MEX220302135340 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86 | 86
MEX220302135349 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135368 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
MEX220302132055 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132151 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133131 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133132 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133654 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133655 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133703 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134065 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134083 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135350 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133900 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133905 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135352 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135359 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
MEX220302129422 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 280 | 280 | 100
MEX220302129435 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 384 | 384 | 384 | 100
MEX220302129448 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 377.6 | 377.6 | 377.6 | 100
MEX220302129456 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350 | 350 | 100
MEX220302129468 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 264 | 264 | 264 | 100
MEX220302129477 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MEX220302129488 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
MEX220302135093 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135109 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135111 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135113 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132215 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132322 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133623 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133625 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133626 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133627 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133630 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133632 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133708 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133712 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133725 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134343 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134363 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134364 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134388 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135129 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135141 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135164 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132344 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
MEX220302132348 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132350 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132353 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133727 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133730 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133736 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133739 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134393 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134395 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134397 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134408 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134411 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134412 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134413 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134416 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134417 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135184 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135189 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135192 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135194 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
MEX220302135202 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135203 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135204 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135205 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132558 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132385 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132386 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132389 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132397 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132966 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132967 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133003 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133779 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133781 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133785 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133811 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133812 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134424 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134432 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
MEX220302134435 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134437 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135206 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135207 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135213 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135214 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135216 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135217 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135218 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135219 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135220 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135221 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135223 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135224 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135225 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135237 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135244 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135245 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135246 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132398 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132406 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132411 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133006 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133009 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133815 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133818 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133819 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134444 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134468 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135251 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135268 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
MEX220302128226 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 68 | 68 | 68 | 100
MEX220302132421 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132446 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132447 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132449 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132453 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132468 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133095 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133096 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133078 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133837 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133864 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133872 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134492 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134497 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134498 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134500 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134501 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134503 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135288 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135289 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135308 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135314 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
MEX220302132488 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132497 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132500 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133114 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133123 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133124 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133125 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133127 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133129 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133876 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133877 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133886 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133899 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134513 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134549 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134568 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134569 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134578 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135380 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135387 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302128271 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
MEX220302132515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132519 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133230 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133237 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133262 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133279 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133926 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134580 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134581 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134582 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134583 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134586 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134587 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134588 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134589 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134659 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134660 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134662 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134665 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134666 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134667 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135396 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
MEX220302135433 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135445 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135451 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135452 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
MEX220302135459 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133318 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133320 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133321 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133323 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133965 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133978 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133979 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134669 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134670 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134671 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134673 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134674 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134675 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134676 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134677 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134678 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134679 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134680 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134681 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
MEX220302134683 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134685 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
MEX220302134686 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
MEX220302134687 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134688 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134689 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302135463 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135465 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135467 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135469 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135470 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135472 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
MEX220302135475 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
MEX220302135476 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
MEX220302135478 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135480 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129289 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
MEX220302132595 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132599 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132600 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132602 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133377 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133384 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134086 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134094 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134717 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
MEX220302134725 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134727 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134730 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134731 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134736 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134737 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134738 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134741 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135482 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135486 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135521 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
MEX220302135522 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
MEX220302135523 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135524 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
MEX220302135525 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135527 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135529 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135530 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135531 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135533 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302130968 | 2023 | 2 | CURSO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
MEX220302130973 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302132620 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133409 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133417 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133418 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133419 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133422 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133423 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133425 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133426 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134105 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134109 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134110 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134112 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134113 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134116 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134137 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134142 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134742 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134743 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134745 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
MEX220302134747 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134757 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134758 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134759 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134796 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134797 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134798 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134799 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135535 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135536 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135537 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135538 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135543 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135545 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135548 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302130975 | 2023 | 2 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100
MEX220302131866 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131868 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132693 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133435 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133437 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133444 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133454 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133456 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133462 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134164 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134176 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134186 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134803 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134805 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134806 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134808 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134810 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134811 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134812 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134813 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134877 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134878 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134879 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131874 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131878 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131896 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131916 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132710 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132712 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132713 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132719 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132731 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133473 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133476 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133477 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133483 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133485 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133486 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133491 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134198 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134215 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134881 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134882 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134883 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134884 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
MEX220302134887 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134888 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134894 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134895 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134896 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134897 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134898 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134899 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134900 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134901 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129508 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 98 | 98 | 98 | 100
MEX220302129517 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 1290 | 100
MEX220302131918 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131920 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131921 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131922 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131933 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132734 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132750 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132751 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132753 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133496 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133497 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133504 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133505 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134227 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134228 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134234 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134235 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134243 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134907 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134912 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134914 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134922 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302134923 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
MEX220302134924 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
MEX220302134927 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132772 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133523 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133533 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133546 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133556 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134249 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134250 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134253 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134255 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134256 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134259 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134262 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134263 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134266 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134268 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134939 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302134942 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134943 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134945 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134946 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134952 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134953 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134954 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134956 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134961 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133582 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133586 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133587 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133590 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133592 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133594 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134270 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134271 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134273 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134280 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134281 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134282 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134283 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134304 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134309 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134963 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135012 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135017 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135023 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132181 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132182 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132821 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132844 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133595 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133601 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133602 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133604 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133605 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133606 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133610 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133611 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302133615 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133617 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133620 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134311 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134314 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134315 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134316 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134317 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134320 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134321 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134322 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134328 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135024 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135025 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135029 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135071 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302135072 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302135073 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302132183 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132958 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132976 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132979 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133640 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133650 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133658 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134621 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134622 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134624 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134625 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134626 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134627 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134629 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134630 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134632 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134634 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134636 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134637 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134639 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134641 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134642 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134643 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134644 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135516 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135518 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135555 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135562 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
MEX220302135564 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132205 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132229 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133021 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133026 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133662 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133666 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133667 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133670 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133674 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134645 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134646 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134647 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134648 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134650 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134653 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134655 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134656 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134657 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134692 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134693 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134694 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
MEX220302134695 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134698 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134699 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132257 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133038 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133039 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133041 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133042 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133043 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133046 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133047 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133049 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133731 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133733 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133735 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134702 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134703 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134708 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134716 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134735 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134750 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134751 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134755 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134756 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302128386 | 2023 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
MEX220302128398 | 2023 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
MEX220302133061 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133070 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133071 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133787 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133789 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134761 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134762 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134764 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134765 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134767 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134768 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134770 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134771 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134777 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134815 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134817 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134818 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133097 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133109 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133110 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133112 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133120 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133121 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133134 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133135 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133136 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133806 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133809 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133840 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134825 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134826 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134828 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134829 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134830 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134831 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134832 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134837 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302128439 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
MEX220302132320 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133137 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133138 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133139 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133146 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133152 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133154 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133843 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133846 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133847 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133848 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133893 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134850 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134853 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134854 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134855 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134856 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134857 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134858 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134867 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134869 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134870 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134871 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134873 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131886 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132372 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132374 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132422 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133164 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133930 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133981 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134931 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134935 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134938 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302134948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134951 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134966 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134979 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134980 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134981 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134982 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134983 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
MEX220302134984 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131889 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131890 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131893 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131901 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131903 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131905 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131912 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132442 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132443 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132444 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132450 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133203 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133991 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133996 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133999 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134010 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134050 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134986 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134987 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134988 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134991 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135001 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135003 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135007 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135010 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135011 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135013 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131924 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131928 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131929 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132462 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132520 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133241 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133245 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134054 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134059 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134101 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134103 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134117 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134119 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134123 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134125 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135020 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135021 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135047 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131977 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132531 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132548 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133248 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133251 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133253 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133258 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133259 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134126 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134132 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134134 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134143 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134154 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134161 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134172 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135066 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135097 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135098 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135105 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135119 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132657 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132663 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132664 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132666 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133296 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133309 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133317 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134208 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134209 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134213 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134232 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134233 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134260 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135146 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135147 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135149 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135151 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135156 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
MEX220302135229 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132020 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132035 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132678 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132703 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133329 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133336 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133337 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133340 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133345 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133348 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134291 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134325 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134326 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134346 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135234 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135238 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135240 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135241 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135242 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135243 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135248 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135249 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135260 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135261 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135291 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132042 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133349 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133350 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133351 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133366 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134361 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134398 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134399 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134400 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134401 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134404 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134447 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134448 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134453 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134455 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134457 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135299 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135300 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135303 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135304 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135375 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
MEX220302135376 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
MEX220302135377 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
MEX220302135402 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135405 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
MEX220302132076 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132079 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132080 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132083 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132084 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132096 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132836 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132838 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132839 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132877 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133394 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133401 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133402 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134523 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134524 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134525 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134526 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134527 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134528 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134529 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134532 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134535 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134537 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134538 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134541 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134542 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134544 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135408 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135416 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135418 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135420 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
MEX220302135423 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MEX220302135427 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135429 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135430 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132097 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132099 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132100 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132106 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132109 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132111 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132116 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132892 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133452 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133458 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133460 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133466 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133467 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133470 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134548 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134550 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134553 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134555 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134556 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134561 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134562 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134563 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134565 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134566 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134593 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134594 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135455 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302135456 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135462 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135490 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135491 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132120 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132145 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132920 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132921 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132942 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132943 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132952 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134597 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134599 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134601 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134603 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134604 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134605 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134606 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134607 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134609 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134611 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134612 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134614 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134615 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134616 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134617 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134618 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134619 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135494 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MEX220302135499 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
MEX220302135500 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135503 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135505 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
MEX220302135506 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135507 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135508 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135510 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135513 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402152456 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
MEX220402171179 | 2023 | 2 | Metros lineales | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 100
MEX220402171257 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 250 | 100
MEX220402165188 | 2023 | 2 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
MEX220402171570 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1920.6 | 1920.6 | 1920.6 | 100
MEX220402163355 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3060 | 3060 | 3060 | 100
MEX220402171720 | 2023 | 2 | Piezas | 655 | 655 | 655 | 100
MEX220402172842 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540 | 540 | 100
MEX220402172855 | 2023 | 2 | Piezas | 115 | 115 | 115 | 100
MEX220402172870 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 155 | 155 | 155 | 100
MEX220402172875 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75 | 75 | 100
MEX220402172885 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182 | 182 | 100
MEX220402171164 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1504 | 1504 | 1504 | 100
MEX220402171211 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 269 | 269 | 269 | 100
MEX220402171223 | 2023 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
MEX220402171804 | 2023 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
MEX220402172170 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402172175 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402172179 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402171823 | 2023 | 2 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
MEX220402171834 | 2023 | 2 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
MEX220402163329 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 663 | 663 | 663 | 100
MEX220402171847 | 2023 | 2 | Piezas | 67 | 67 | 67 | 100
MEX220402171861 | 2023 | 2 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
MEX220402171865 | 2023 | 2 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
MEX220402171872 | 2023 | 2 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
MEX220402172766 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 603 | 0 | 0 | 0
MEX220402157078 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 312.69 | 312.69 | 312.69 | 100
MEX220402157867 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1736 | 1736 | 1736 | 100
MEX220402148763 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220402148764 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402151784 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402157493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
MEX220402157497 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1422.8 | 1422.8 | 1422 | 99.9438
MEX220402157513 | 2023 | 2 | Aula | 1457 | 1457 | 1457 | 100
MEX220402157518 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1798.9 | 1798.9 | 1798.9 | 100
MEX220402155489 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
MEX220402151051 | 2023 | 2 | Metros lineales | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 100
MEX220402189755 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MEX220402189803 | 2023 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
MEX220402187331 | 2023 | 2 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100
MEX220402189860 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
MEX220402186510 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 190 | 190 | 190 | 100
MEX220402187425 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
MEX220402187256 | 2023 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MEX220402189464 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220402186970 | 2023 | 2 | Metros lineales | 445 | 445 | 445 | 100
MEX220402189538 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4744 | 4744 | 4744 | 100
MEX220402187097 | 2023 | 2 | Metros lineales | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 100
MEX220402187490 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 100
MEX220402189700 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
MEX220402186529 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1065.4 | 1065.4 | 1065.4 | 100
MEX220402186548 | 2023 | 2 | Metros lineales | 804 | 804 | 804 | 100
MEX220402189982 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290 | 1290 | 100
MEX220402190030 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100
MEX220402185475 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402174461 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 380 | 380 | 380 | 100
MEX220402174477 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220402174396 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220402174485 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3300 | 3300 | 3300 | 100
MEX220402174500 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220402174410 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
MEX220402174414 | 2023 | 2 | Metros lineales | 225.08 | 225.08 | 225.08 | 100
MEX220402174426 | 2023 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MEX220402174435 | 2023 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
MEX220402178840 | 2023 | 2 | Metros lineales | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 100
MEX220402173810 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 420 | 100
MEX220402173813 | 2023 | 2 | Metros lineales | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 100
MEX220402173818 | 2023 | 2 | Metros lineales | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 100
MEX220402178622 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MEX220402201289 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1221 | 1221 | 1221 | 100
MEX220402202948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 100
MEX220402200760 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100
MEX220402200844 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2255 | 2255 | 2255 | 100
MEX220402200891 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
MEX230102206707 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1000 | 66.6667
MEX230102206711 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 1428 | 100
MEX230102206713 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1398.9 | 1398.9 | 1398.9 | 100
MEX230102206715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1573.8 | 1573.8 | 1573.8 | 100
MEX230102206718 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1573.8 | 1573.8 | 1573.8 | 100
MEX230102207481 | 2023 | 2 | Metros lineales | 783.9 | 783.9 | 415 | 52.9404
MEX230102207825 | 2023 | 2 | Metros lineales | 702 | 702 | 702 | 100
MEX230102207832 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 144 | 30
MEX230102207834 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 595 | 595 | 179 | 30.084
MEX230102208176 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75.5 | 75.5 | 0 | 0
MEX230102208555 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1508.2 | 1508.2 | 0 | 0
MEX230102206362 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 254.07 | 84.69
MEX230102206370 | 2023 | 2 | Metros lineales | 279 | 279 | 207.79 | 74.4767
MEX230102206726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644 | 1644 | 100
MEX230102206737 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
MEX230102206739 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1270 | 100
MEX230102206741 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1315 | 1315 | 1315 | 100
MEX230102206743 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
MEX230102206746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 1485 | 100
MEX230102207114 | 2023 | 2 | Metros lineales | 173.3 | 173.3 | 169 | 97.5188
MEX230102207135 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1527.5 | 1527.5 | 1527.5 | 100
MEX230102207488 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1332.2 | 1332.2 | 1300 | 97.5829
MEX230102207496 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 1300 | 30.9524
MEX230102207844 | 2023 | 2 | Metros lineales | 613 | 613 | 613 | 100
MEX230102208200 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
MEX230102208206 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 58.8 | 15
MEX230102208208 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2374.5 | 2374.5 | 2374.5 | 100
MEX230102206371 | 2023 | 2 | Metros lineales | 215 | 215 | 107.5 | 50
MEX230102206756 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
MEX230102206759 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866 | 1866 | 100
MEX230102206770 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2177.7 | 2177.7 | 1480 | 67.9616
MEX230102207146 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230102207153 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 94656 | 94656 | 47290.13 | 49.96
MEX230102207508 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3345.9 | 3345.9 | 1671.61 | 49.96
MEX230102207521 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.09 | 9
MEX230102208225 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 425.03 | 425.03 | 425.03 | 100
MEX230102208228 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 112.27 | 112.27 | 112.27 | 100
MEX230102208232 | 2023 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
MEX230102208234 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1033 | 1033 | 1033 | 100
MEX230102208238 | 2023 | 2 | Piezas | 186 | 186 | 186 | 100
MEX230102208240 | 2023 | 2 | Metros | 98.73 | 98.73 | 0 | 0
MEX230102208241 | 2023 | 2 | Metros lineales | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 100
MEX230102206796 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 443.75 | 443.75 | 223.75 | 50.4225
MEX230102207184 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1070 | 1070 | 1070 | 100
MEX230102207525 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 761.89 | 49.96
MEX230102208254 | 2023 | 2 | Metros lineales | 793.43 | 793.43 | 0 | 0
MEX230102208258 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700.9 | 700.9 | 700.9 | 100
MEX230102206812 | 2023 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 170 | 68
MEX230102207201 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5360 | 5360 | 2700 | 50.3731
MEX230102207557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245 | 1200 | 96.3855
MEX230102207912 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 144.96 | 144.96 | 0 | 0
MEX230102207914 | 2023 | 2 | Metros lineales | 406.37 | 406.37 | 406.37 | 100
MEX230102207918 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 442 | 98.6607
MEX230102207922 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207925 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207927 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1322 | 1322 | 1322 | 100
MEX230102208270 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 235.62 | 235.62 | 70 | 29.7089
MEX230102208276 | 2023 | 2 | Metros lineales | 449.17 | 449.17 | 0 | 0
MEX230102208281 | 2023 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
MEX230102208283 | 2023 | 2 | Metros lineales | 298 | 298 | 0 | 0
MEX230102206841 | 2023 | 2 | Metros lineales | 336 | 336 | 144 | 42.8571
MEX230102207215 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 93627 | 93627 | 46776.04 | 49.96
MEX230102207219 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 91341 | 91341 | 45643.09 | 49.97
MEX230102207221 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 94434 | 94434 | 47198.11 | 49.98
MEX230102207229 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 5377.1 | 5377.1 | 3000 | 55.7922
MEX230102207231 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4510.4 | 4510.4 | 2390.3 | 52.9953
MEX230102207582 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2252 | 2252 | 675.6 | 30
MEX230102207930 | 2023 | 2 | Metros | 300 | 300 | 203 | 67.6667
MEX230102207936 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1259 | 1259 | 1259 | 100
MEX230102207938 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207945 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1483 | 1483 | 1483 | 100
MEX230102207946 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 68 | 70.8333
MEX230102207950 | 2023 | 2 | Metros lineales | 405.22 | 405.22 | 405.22 | 100
MEX230102207951 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2637 | 2637 | 2000 | 75.8438
MEX230102208290 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 551 | 551 | 0 | 0
MEX230102208300 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
MEX230102207235 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 1950 | 52.9891
MEX230102207237 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 93679 | 93679 | 46802.02 | 49.96
MEX230102207240 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 59139 | 59139 | 29545.84 | 49.96
MEX230102207241 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 68688 | 68688 | 34330.26 | 49.98
MEX230102207243 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 93938 | 93938 | 46950.21 | 49.98
MEX230102207244 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1953.7 | 1953.7 | 976 | 49.9565
MEX230102207245 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2538.8 | 2538.8 | 1269 | 49.9842
MEX230102207246 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3367.4 | 3367.4 | 1010 | 29.9935
MEX230102207249 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 564 | 30
MEX230102207597 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5384 | 5384 | 1614.66 | 29.99
MEX230102207952 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207954 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2171.02 | 2171.02 | 2171.02 | 100
MEX230102207960 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 115 | 14.557
MEX230102207969 | 2023 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 170 | 97.1429
MEX230102207972 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1280.3 | 1280.3 | 100 | 7.8107
MEX230102207628 | 2023 | 2 | Metros lineales | 783.9 | 783.9 | 380 | 48.4756
MEX230102207975 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1685 | 1685 | 842.5 | 50
MEX230102207977 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 202 | 41.2245
MEX230102207997 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 88 | 97.7778
MEX230102208334 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
MEX230102208337 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 75 | 30
MEX230102208340 | 2023 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
MEX230102208349 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 114 | 95
MEX230102208353 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5078.7 | 5078.7 | 5078.7 | 100
MEX220402200833 | 2023 | 2 | Metros lineales | 852 | 852 | 852 | 100
MEX220402200854 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402200864 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402200873 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402200884 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230102206913 | 2023 | 2 | Metros lineales | 288 | 288 | 263 | 91.3194
MEX230102207283 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 74395 | 74395 | 37182.62 | 49.98
MEX230102207646 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7282 | 7282 | 2184 | 29.9918
MEX230102207648 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370 | 1000 | 72.9927
MEX230102208014 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2255 | 2255 | 1127.5 | 50
MEX230102208017 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 360 | 57.1429
MEX230102208369 | 2023 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 271 | 96.7857
MEX220402200901 | 2023 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
MEX220402200905 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 2300 | 100
MEX220402200908 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1075 | 1075 | 1075 | 100
MEX230102206557 | 2023 | 2 | Metros lineales | 139.81 | 139.81 | 69.5 | 49.7103
MEX230102206929 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
MEX230102206942 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 100 | 12.5
MEX230102207313 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 89455 | 89455 | 44709.6 | 49.98
MEX230102207318 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 39659 | 39659 | 19825.53 | 49.99
MEX230102208022 | 2023 | 2 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
MEX230102208388 | 2023 | 2 | Metros lineales | 465.11 | 465.11 | 0 | 0
MEX230102208391 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 100 | 50
MEX230102208393 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 196 | 50
MEX230102208394 | 2023 | 2 | Metros lineales | 499.1 | 499.1 | 0 | 0
MEX230102208400 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 176.7 | 30
MEX230102208404 | 2023 | 2 | Metros lineales | 303.84 | 303.84 | 0 | 0
MEX220402202959 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1571.02 | 1571.02 | 1571 | 99.9987
MEX230102206562 | 2023 | 2 | Metros lineales | 167.85 | 167.85 | 83.92 | 49.997
MEX230102206570 | 2023 | 2 | Metros lineales | 74.86 | 74.86 | 37.43 | 50
MEX230102206959 | 2023 | 2 | Metros lineales | 642 | 642 | 584 | 90.9657
MEX230102207327 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 930 | 90.1163
MEX230102207331 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 94302 | 94302 | 47122.7 | 49.97
MEX230102207342 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 45312 | 45312 | 22633.34 | 49.95
MEX230102207690 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 191 | 40.1261
MEX230102208042 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3173 | 3173 | 1586.5 | 50
MEX230102208044 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1650 | 1650 | 1650 | 100
MEX230102208045 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
MEX230102208051 | 2023 | 2 | Metros | 444 | 444 | 115 | 25.9009
MEX230102208063 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 20400 | 20400 | 19900 | 97.549
MEX230102208409 | 2023 | 2 | Metros lineales | 184.22 | 184.22 | 0 | 0
MEX230102208418 | 2023 | 2 | Metros lineales | 446 | 446 | 0 | 0
MEX230102208419 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458 | 1458 | 100
MEX230102206591 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 129 | 129 | 126.42 | 98
MEX230102206592 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 105.5 | 50
MEX230102206977 | 2023 | 2 | Metros lineales | 383 | 383 | 383 | 100
MEX230102206979 | 2023 | 2 | Metros lineales | 767 | 767 | 691 | 90.0913
MEX230102206989 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510 | 453 | 30
MEX230102207356 | 2023 | 2 | Metros lineales | 581.5 | 581.5 | 553 | 95.0989
MEX230102207362 | 2023 | 2 | Metros lineales | 695 | 695 | 595 | 85.6115
MEX230102207365 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 842.19 | 842.19 | 760 | 90.2409
MEX230102207710 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2145 | 2145 | 1070.99 | 49.9296
MEX230102207721 | 2023 | 2 | Metros lineales | 465.12 | 465.12 | 232.96 | 50.086
MEX230102207726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370 | 1370 | 100
MEX230102208070 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 18 | 50
MEX230102208072 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 39600 | 39600 | 38200 | 96.4646
MEX230102208080 | 2023 | 2 | Metros lineales | 675 | 675 | 675 | 100
MEX230102208084 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 50.84 | 50.84 | 0 | 0
MEX230102206626 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 876.7 | 876.7 | 265 | 30.227
MEX230102207005 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3390 | 3390 | 3390 | 100
MEX230102207011 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7990 | 7990 | 3995 | 50
MEX230102207375 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 28319 | 28319 | 24340.18 | 85.95
MEX230102207744 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
MEX230102207746 | 2023 | 2 | Metros lineales | 368 | 368 | 368 | 100
MEX230102207747 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
MEX230102208088 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 55.77 | 55.77 | 0 | 0
MEX230102208095 | 2023 | 2 | Metros lineales | 341 | 341 | 341 | 100
MEX230102208098 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 52.48 | 52.48 | 0 | 0
MEX230102208101 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860 | 1430 | 50
MEX230102208454 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 246.7 | 246.7 | 246.7 | 100
MEX230102208477 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 24 | 50
MEX230102206632 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490 | 1490 | 100
MEX230102206635 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 254.8 | 70
MEX230102206645 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1555 | 1555 | 1555 | 100
MEX230102206649 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1555 | 1555 | 1555 | 100
MEX230102207032 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3722.14 | 3722.14 | 1116.64 | 29.9999
MEX230102207035 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 874 | 52.9697
MEX230102207397 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1164 | 1164 | 316 | 27.1478
MEX230102207404 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 226.41 | 226.41 | 205.6 | 90.8087
MEX230102207405 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1700 | 94.4444
MEX230102207410 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3085 | 3085 | 1500 | 48.6224
MEX230102207757 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1079 | 1079 | 538.96 | 49.95
MEX230102207765 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1308.6 | 1308.6 | 1290 | 98.5786
MEX230102207767 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2903 | 2903 | 1450.62 | 49.9697
MEX230102207773 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520 | 1259.24 | 49.9698
MEX230102208108 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 290 | 92.9487
MEX230102208111 | 2023 | 2 | Metros lineales | 742 | 742 | 742 | 100
MEX230102208114 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 156 | 50
MEX230102208117 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 25.57 | 25.57 | 0 | 0
MEX230102208119 | 2023 | 2 | Metros lineales | 677 | 677 | 677 | 100
MEX230102208484 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 48 | 50
MEX230102206652 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490 | 1490 | 100
MEX230102206664 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
MEX230102206668 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 168 | 50
MEX230102206674 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 984 | 984 | 984 | 100
MEX230102207045 | 2023 | 2 | Metros | 370 | 370 | 333 | 90
MEX230102207423 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1900 | 95.9596
MEX230102207776 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 500 | 91.9118
MEX230102207783 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
MEX230102208137 | 2023 | 2 | Metros lineales | 368 | 368 | 368 | 100
MEX230102208148 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 120.32 | 120.32 | 0 | 0
MEX230102208150 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
MEX220402201281 | 2023 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
MEX230102206677 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 933 | 933 | 933 | 100
MEX230102206683 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1284.4 | 1284.4 | 1284.4 | 100
MEX230102206688 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
MEX230102206691 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1005.5 | 1005.5 | 1005.5 | 100
MEX230102207444 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 246 | 246 | 200 | 81.3008
MEX230102207451 | 2023 | 2 | Metros lineales | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 100
MEX230102207454 | 2023 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 160 | 50
MEX230102207808 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 240 | 50
MEX230102207809 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4934.52 | 4934.52 | 2300 | 46.6104
MEX230102207813 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 19075 | 19075 | 9533.68 | 49.98
MEX230102207817 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12169 | 12169 | 6082.06 | 49.9799
MEX230102208153 | 2023 | 2 | Metros lineales | 39 | 39 | 0 | 0
MEX230102208156 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75.5 | 75.5 | 0 | 0
MEX230102208161 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 997 | 997 | 0 | 0
MEX230102208162 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 192 | 49.8701
MEX230102208163 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 0 | 0
MEX230102208164 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75.5 | 75.5 | 0 | 0
MEX230102208167 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 439 | 439 | 0 | 0
MEX230102208168 | 2023 | 2 | Metros lineales | 214 | 214 | 0 | 0
MEX230102208172 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 41 | 10
MEX230102208173 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 408.33 | 408.33 | 355.25 | 87.0007
MEX230102208525 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2502.45 | 2502.45 | 0 | 0
MEX230102208546 | 2023 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
MEX220402201312 | 2023 | 2 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100
MEX230102211733 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.45 | 85.2941
MEX230102212643 | 2023 | 2 | Vehículos | 3 | 3 | 0 | 0
MEX230102212933 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5115 | 5115 | 500 | 9.7752
MEX230102212939 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5450 | 5450 | 5450 | 100
MEX230102212932 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625 | 2625 | 100
MEX230102212934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1456.18 | 1456.18 | 1456.18 | 100
MEX230102212953 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2578 | 2578 | 1300 | 50.4267
MEX230102211646 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2744 | 2744 | 1372 | 50
MEX230102212693 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230102212705 | 2023 | 2 | CAMARA(S) | 2265 | 2265 | 0 | 0
MEX230102211680 | 2023 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.45 | 45
MEX230102211713 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.55 | 3.55 | 1.95 | 54.9296
MEX230102212729 | 2023 | 2 | Piezas | 94989 | 94989 | 0 | 0
MEX230102212936 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2578 | 2578 | 1200 | 46.5477
MEX230102211691 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
MEX230102212699 | 2023 | 2 | CAMARA(S) | 33 | 33 | 0 | 0
MEX230102212726 | 2023 | 2 | Piezas | 2662 | 2662 | 0 | 0
MEX230202227736 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 220.4 | 220.4 | 0 | 0
MEX230202227746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 5 | 15.7233
MEX230202227751 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202228147 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
MEX230202228161 | 2023 | 2 | Metros lineales | 625 | 625 | 0 | 0
MEX230202228787 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202227787 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
MEX230202227789 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 389.01 | 389.01 | 0 | 0
MEX230202227089 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 158 | 158 | 70 | 44.3038
MEX230202228261 | 2023 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
MEX230202228263 | 2023 | 2 | Metros lineales | 139 | 139 | 0 | 0
MEX230202228933 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
MEX230202229629 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 0 | 0
MEX230202216041 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
MEX230202216044 | 2023 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
MEX230202216048 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
MEX230202216051 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 151.65 | 151.65 | 77 | 50.7748
MEX230202216052 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202228282 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
MEX230202229036 | 2023 | 2 | Metros lineales | 962 | 962 | 50 | 5.1975
MEX230202229037 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 798.26 | 798.26 | 0 | 0
MEX230202229681 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
MEX230202227164 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 325 | 50.3876
MEX230202227173 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 10 | 6.0606
MEX230202227183 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.09 | 9
MEX230202228299 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 618 | 618 | 6 | 0.97087
MEX230202228313 | 2023 | 2 | Piezas | 85 | 85 | 0 | 0
MEX230202227907 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 8 | 8.6022
MEX230202227943 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202228386 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
MEX230202227253 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202227254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
MEX230202227965 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3209 | 3209 | 0 | 0
MEX230202228457 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 445.82 | 445.82 | 0 | 0
MEX230202229156 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
MEX230202229655 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202226685 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 610.24 | 610.24 | 0 | 0
MEX230202226687 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 0 | 0
MEX230202226698 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 477.79 | 477.79 | 0 | 0
MEX230202226731 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202226121 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3290 | 3290 | 0 | 0
MEX230202226294 | 2023 | 2 | Metros lineales | 241 | 241 | 0 | 0
MEX230202226302 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1557 | 1557 | 0 | 0
MEX230202226603 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 7 | 7 | 0 | 0
MEX230202219173 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1203 | 1203 | 0 | 0
MEX230202228563 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1394 | 1394 | 0 | 0
MEX230202227401 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
MEX230202229244 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8150 | 8150 | 2640.79 | 32.4023
MEX230202229246 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 431.65 | 431.65 | 293.87 | 68.0806
MEX230202226817 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 60 | 60 | 30 | 50
MEX230202227480 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 0 | 0
MEX230202228040 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 344 | 344 | 0 | 0
MEX230202228596 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
MEX230202229352 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
MEX230202227563 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
MEX230202227564 | 2023 | 2 | Piezas | 140 | 140 | 0 | 0
MEX230202229384 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
MEX230202226895 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 232.5 | 232.5 | 0 | 0
MEX230202227573 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 9079 | 9079 | 9079 | 100
MEX230202227584 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
MEX230202228103 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
MEX230202228676 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 394.45 | 394.45 | 0 | 0
MEX230202229408 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202229467 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202227006 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 611 | 611 | 61 | 9.9836
MEX230202227655 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
MEX230202227661 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
MEX230202227674 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202221838 | 2023 | 2 | Metros | 347 | 347 | 149 | 42.9395
MEX230202223348 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
MEX230202224239 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
MEX230202224993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6177.4 | 6177.4 | 1800 | 29.1385
MEX230202224998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2578.4 | 2578.4 | 2062.72 | 80
MEX230202225817 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
MEX230202225819 | 2023 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
MEX230202214983 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
MEX230202214990 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
MEX230202214993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
MEX230202215715 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202216672 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 291 | 291 | 291 | 100
MEX230202217290 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610 | 100 | 2.7701
MEX230202217291 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 659.99 | 49.9992
MEX230202217983 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
MEX230202218697 | 2023 | 2 | Metros lineales | 346.2 | 346.2 | 310 | 89.5436
MEX230202218706 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 9900 | 100
MEX230202219715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 76200 | 76200 | 73914 | 97
MEX230202220315 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 0 | 0
MEX230202220325 | 2023 | 2 | Metros lineales | 148.71 | 148.71 | 0 | 0
MEX230202220330 | 2023 | 2 | Metros lineales | 177.5 | 177.5 | 90 | 50.7042
MEX230202221135 | 2023 | 2 | Metros lineales | 355.75 | 355.75 | 0 | 0
MEX230202221138 | 2023 | 2 | Luminaria | 49 | 49 | 0 | 0
MEX230202221142 | 2023 | 2 | Metros lineales | 460 | 460 | 55 | 11.9565
MEX230202221147 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3368.71 | 3368.71 | 0 | 0
MEX230202221155 | 2023 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 194 | 49.7436
MEX230202221159 | 2023 | 2 | Metros lineales | 823 | 823 | 0 | 0
MEX230202221876 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 0 | 0
MEX230202221912 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
MEX230202221920 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 0 | 0
MEX230202222698 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2158 | 2158 | 150 | 6.9509
MEX230202223378 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2675.37 | 2675.37 | 0 | 0
MEX230202223379 | 2023 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 499 | 71.2857
MEX230202224254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202224270 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202225029 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1115 | 1115 | 0 | 0
MEX230202225095 | 2023 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
MEX230202225125 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7058.1 | 7058.1 | 0 | 0
MEX230202225839 | 2023 | 2 | Piezas | 81 | 81 | 24 | 29.6296
MEX230202225854 | 2023 | 2 | Metros lineales | 168 | 168 | 0 | 0
MEX230202214996 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
MEX230202215012 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MEX230202215740 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1486.8 | 1486.8 | 1175 | 79.0288
MEX230202215744 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 2150 | 2150 | 0 | 0
MEX230202215745 | 2023 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 370 | 52.8571
MEX230202215746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
MEX230202215762 | 2023 | 2 | Metros lineales | 49 | 49 | 24.5 | 50
MEX230202216690 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4881.8 | 4881.8 | 2850.97 | 58.4
MEX230202217305 | 2023 | 2 | Metros lineales | 586.4 | 586.4 | 586.4 | 100
MEX230202217989 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
MEX230202218758 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 732.45 | 732.45 | 0 | 0
MEX230202218765 | 2023 | 2 | Metros lineales | 830 | 830 | 500 | 60.241
MEX230202218774 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 99 | 49.5
MEX230202219717 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 255 | 25
MEX230202219723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 136.75 | 136.75 | 0 | 0
MEX230202220336 | 2023 | 2 | Metros lineales | 137 | 137 | 0 | 0
MEX230202220340 | 2023 | 2 | Metros lineales | 137 | 137 | 0 | 0
MEX230202220353 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
MEX230202221931 | 2023 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 0 | 0
MEX230202221962 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
MEX230202221994 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 44 | 29.3333
MEX230202223408 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 5 | 71.4286
MEX230202223434 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 682.5 | 50
MEX230202223435 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
MEX230202224295 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 0 | 0
MEX230202224301 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX230202225129 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 539 | 98
MEX230202225141 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 38.72 | 38.72 | 0 | 0
MEX230202215050 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960 | 1188 | 30
MEX230202215805 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 100
MEX230202216727 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 665 | 50
MEX230202216743 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
MEX230202217401 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 370 | 70.0758
MEX230202218803 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 402 | 402 | 201 | 50
MEX230202218857 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 632.93 | 632.93 | 400 | 63.1981
MEX230202218882 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 0 | 0
MEX230202218885 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 374 | 100
MEX230202219749 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 76200 | 76200 | 64008 | 84
MEX230202219771 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202219777 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
MEX230202220392 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 444.27 | 444.27 | 0 | 0
MEX230202221206 | 2023 | 2 | Luminaria | 310 | 310 | 220 | 70.9677
MEX230202222772 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 408.3 | 408.3 | 326.6 | 79.9902
MEX230202223540 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
MEX230202223554 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1299.5 | 1299.5 | 0 | 0
MEX230202223557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
MEX230202224316 | 2023 | 2 | Metros lineales | 213.4 | 213.4 | 0 | 0
MEX230202224322 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1411.5 | 1411.5 | 0 | 0
MEX230202224325 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1640 | 80
MEX230202224344 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 0 | 0
MEX230202225172 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 50 | 98.0392
MEX230202215065 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MEX230202215081 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 192 | 15
MEX230202215082 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2525.5 | 2525.5 | 252.55 | 10
MEX230202215084 | 2023 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
MEX230202215085 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MEX230202215094 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
MEX230202215840 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202215841 | 2023 | 2 | Metros lineales | 534.2 | 534.2 | 267.1 | 50
MEX230202215842 | 2023 | 2 | Metros | 150 | 38 | 30 | 78.9474
MEX230202217418 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316 | 657.87 | 49.9901
MEX230202218135 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 297.6 | 297.6 | 0 | 0
MEX230202218893 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2697.9 | 2697.9 | 0 | 0
MEX230202218915 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
MEX230202218921 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
MEX230202218924 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
MEX230202219827 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013 | 1013 | 100
MEX230202219831 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 616.13 | 616.13 | 616.13 | 100
MEX230202219832 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 360 | 90
MEX230202221242 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202222864 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3202 | 3202 | 0 | 0
MEX230202222865 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4377.7 | 4377.7 | 0 | 0
MEX230202222867 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 551.11 | 551.11 | 0 | 0
MEX230202223607 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2752.3 | 2752.3 | 1376.15 | 50
MEX230202223617 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1379.1 | 1379.1 | 417 | 30.2371
MEX230202224362 | 2023 | 2 | Metros lineales | 107.6 | 107.6 | 0 | 0
MEX230202224367 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2706.5 | 2706.5 | 0 | 0
MEX230202225292 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 3 | 0.5
MEX230202225294 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 204 | 204 | 0.94 | 0.46078
MEX230202215105 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
MEX230202215113 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2659.2 | 2659.2 | 1542.34 | 58.0002
MEX230202215114 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4286.5 | 4286.5 | 2529.03 | 58.9999
MEX230202215167 | 2023 | 2 | Metros lineales | 312 | 312 | 50 | 16.0256
MEX230202215171 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3741.4 | 3741.4 | 2993.12 | 80
MEX230202215868 | 2023 | 2 | Metros | 38 | 38 | 0 | 0
MEX230202215871 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
MEX230202215879 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
MEX230202215885 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5650 | 5650 | 5650 | 100
MEX230202216261 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6750 | 6750 | 6750 | 100
MEX230202218186 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
MEX230202218997 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6533.2 | 6533.2 | 0 | 0
MEX230202219856 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1058.1 | 1058.1 | 0 | 0
MEX230202219881 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 17 | 17 | 9 | 52.9412
MEX230202219883 | 2023 | 2 | Metros | 500 | 500 | 500 | 100
MEX230202220463 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100
MEX230202220467 | 2023 | 2 | Comedor(es) | 33 | 33 | 33 | 100
MEX230202220496 | 2023 | 2 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
MEX230202220498 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
MEX230202222098 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202222100 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 414.4 | 414.4 | 270 | 65.1544
MEX230202223640 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 180 | 28.8
MEX230202224378 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 145 | 85.2941
MEX230202224384 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 123 | 100
MEX230202224408 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
MEX230202215179 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 878.8 | 878.8 | 801 | 91.147
MEX230202215182 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 877.1 | 877.1 | 756 | 86.1931
MEX230202215188 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 667.96 | 667.96 | 321 | 48.0568
MEX230202215198 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 3000 | 30
MEX230202215919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 302.5 | 302.5 | 0 | 0
MEX230202215929 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202214966 | 2023 | 2 | Metros lineales | 261 | 261 | 122 | 46.7433
MEX230202214968 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 91 | 25
MEX230202217542 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
MEX230202219008 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 441.2 | 441.2 | 0 | 0
MEX230202219904 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
MEX230202219906 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3496 | 3496 | 0 | 0
MEX230202220542 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
MEX230202221348 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202222972 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1607.2 | 1607.2 | 0 | 0
MEX230202222993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2426.24 | 2426.24 | 0 | 0
MEX230202223652 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2728.1 | 2728.1 | 0 | 0
MEX230202223670 | 2023 | 2 | Luminaria | 90 | 90 | 25 | 27.7778
MEX230202225363 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 80 | 55.5556
MEX230202215233 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
MEX230202215234 | 2023 | 2 | Metros | 2000 | 129 | 38 | 29.4574
MEX230202215249 | 2023 | 2 | Metros lineales | 353.85 | 353.85 | 205 | 57.9342
MEX230202215973 | 2023 | 2 | Metros | 80 | 80 | 0 | 0
MEX230202215976 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
MEX230202216858 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 400 | 88.8889
MEX230202217557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
MEX230202218261 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
MEX230202219049 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 958.55 | 958.55 | 0 | 0
MEX230202219052 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 99 | 49.5
MEX230202219059 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 463.94 | 463.94 | 0 | 0
MEX230202219060 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 29 | 48.3333
MEX230202220563 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
MEX230202221430 | 2023 | 2 | Metros lineales | 823 | 823 | 0 | 0
MEX230202223002 | 2023 | 2 | Metros | 1290 | 1290 | 0 | 0
MEX230202224467 | 2023 | 2 | Metros lineales | 318 | 318 | 270 | 84.9057
MEX230202224482 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
MEX230202215262 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3329.6 | 3329.6 | 3329.6 | 100
MEX230202215266 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2877.6 | 2877.6 | 1640 | 56.9919
MEX230202216096 | 2023 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 61.68 | 88.1143
MEX230202216099 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1311.6 | 1311.6 | 1142.85 | 87.134
MEX230202216100 | 2023 | 2 | Metros lineales | 198.63 | 198.63 | 177.71 | 89.4679
MEX230202216907 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2725.5 | 2725.5 | 2725.5 | 100
MEX230202217601 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2407.49 | 2407.49 | 1204 | 50.0106
MEX230202218286 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
MEX230202219073 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 224.59 | 224.59 | 0 | 0
MEX230202219085 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
MEX230202219103 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
MEX230202219153 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 0 | 0
MEX230202219993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1408.8 | 1408.8 | 0 | 0
MEX230202220004 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202220691 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100
MEX230202220692 | 2023 | 2 | Metros lineales | 209.35 | 209.35 | 0 | 0
MEX230202220693 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1447 | 1447 | 145 | 10.0207
MEX230202220697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1177.18 | 1177.18 | 0 | 0
MEX230202221534 | 2023 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202222211 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202223715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2092.7 | 2092.7 | 0 | 0
MEX230202223722 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3813.8 | 3813.8 | 1906.9 | 50
MEX230202215283 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1612 | 1612 | 486 | 30.1489
MEX230202215286 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1551.3 | 1551.3 | 780 | 50.2804
MEX230202215298 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 35 | 72.9167
MEX230202217628 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202219215 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 0 | 0
MEX230202220018 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 360 | 90
MEX230202220721 | 2023 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 666 | 74
MEX230202220723 | 2023 | 2 | Metros lineales | 355.75 | 355.75 | 0 | 0
MEX230202220745 | 2023 | 2 | Metros lineales | 463 | 463 | 463 | 100
MEX230202220749 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1036.9 | 1036.9 | 0 | 0
MEX230202221549 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2185 | 2185 | 0 | 0
MEX230202223055 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66 | 5 | 7.5758
MEX230202223807 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
MEX230202215330 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10392 | 10392 | 10150 | 97.6713
MEX230202215332 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2430.9 | 2430.9 | 245 | 10.0786
MEX230202215353 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3333 | 3333 | 3200 | 96.0096
MEX230202215355 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2866 | 2866 | 2700 | 94.208
MEX230202215359 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3333 | 3333 | 3100 | 93.0093
MEX230202216218 | 2023 | 2 | Metros lineales | 284 | 284 | 284 | 100
MEX230202216998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500 | 12500 | 100
MEX230202217010 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694 | 2694 | 100
MEX230202217685 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694 | 2694 | 100
MEX230202217689 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202220068 | 2023 | 2 | Metros lineales | 147.5 | 147.5 | 0 | 0
MEX230202220763 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 864.25 | 864.25 | 0 | 0
MEX230202220766 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
MEX230202222311 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130 | 215 | 10.0939
MEX230202222430 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84 | 64 | 76.1905
MEX230202222434 | 2023 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
MEX230202223819 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 959 | 959 | 959 | 100
MEX230202224733 | 2023 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202225522 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 5 | 5 | 0 | 0
MEX230202215389 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 289.32 | 289.32 | 260.28 | 89.9627
MEX230202215391 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 298.72 | 298.72 | 0 | 0
MEX230202215393 | 2023 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
MEX230202216273 | 2023 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 640 | 80
MEX230202217050 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320 | 659.55 | 49.9659
MEX230202217053 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3774 | 3774 | 3774 | 100
MEX230202218393 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 393 | 393 | 200 | 50.8906
MEX230202219260 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
MEX230202220094 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2708.5 | 2708.5 | 0 | 0
MEX230202220119 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3357.3 | 3357.3 | 0 | 0
MEX230202220122 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
MEX230202220793 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 834 | 834 | 0 | 0
MEX230202222443 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 1.79 | 29.8333
MEX230202223099 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3510 | 3510 | 0 | 0
MEX230202223108 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 205.92 | 205.92 | 159.61 | 77.5107
MEX230202223110 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1347.7 | 1347.7 | 1044.6 | 77.5098
MEX230202223112 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 540.93 | 540.93 | 419.27 | 77.5091
MEX230202223113 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480.34 | 480.34 | 372.31 | 77.5097
MEX230202223114 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 938.44 | 938.44 | 727.38 | 77.5095
MEX230202223863 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MEX230202225615 | 2023 | 2 | Metros lineales | 365 | 365 | 0 | 0
MEX230202217080 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320 | 659.53 | 49.9644
MEX230202217082 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
MEX230202217740 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100
MEX230202218421 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1235 | 1235 | 0 | 0
MEX230202219352 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202219362 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 250 | 10.4167
MEX230202220127 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
MEX230202220817 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 0 | 0
MEX230202220818 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7072 | 7072 | 0 | 0
MEX230202222470 | 2023 | 2 | Vivienda | 24 | 24 | 0 | 0
MEX230202223914 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
MEX230202223919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302 | 651 | 50
MEX230202224851 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 166 | 78.673
MEX230202215459 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 45 | 45
MEX230202216370 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110 | 0 | 0
MEX230202216414 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 974.85 | 974.85 | 974.85 | 100
MEX230202217149 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2268.3 | 2268.3 | 680.49 | 30
MEX230202217814 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 879.6 | 879.6 | 0 | 0
MEX230202219477 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
MEX230202220152 | 2023 | 2 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0
MEX230202220164 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 549.41 | 549.41 | 0 | 0
MEX230202220169 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
MEX230202220178 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 0 | 0
MEX230202221722 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 991.25 | 991.25 | 0 | 0
MEX230202221725 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2208.9 | 2208.9 | 0 | 0
MEX230202221726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1407.2 | 1407.2 | 0 | 0
MEX230202221727 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1142.8 | 1142.8 | 0 | 0
MEX230202223207 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2251.1 | 2251.1 | 650 | 28.8748
MEX230202223253 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202223257 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 25 | 78.125
MEX230202223263 | 2023 | 2 | Metros lineales | 152.7 | 152.7 | 0 | 0
MEX230202223264 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 13 | 81.25
MEX230202224865 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 0 | 0
MEX230202215512 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 179.11 | 85.2905
MEX230202215627 | 2023 | 2 | Metros lineales | 213 | 213 | 106.5 | 50
MEX230202216418 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1873 | 1873 | 1873 | 100
MEX230202219542 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202219544 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 385.68 | 385.68 | 0 | 0
MEX230202220192 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 25 | 6.1728
MEX230202220229 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 987.69 | 987.69 | 250 | 25.3116
MEX230202220234 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 0 | 0
MEX230202221739 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 0 | 0
MEX230202221744 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 280 | 80
MEX230202221747 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 0 | 0
MEX230202221749 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
MEX230202221750 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2250 | 90
MEX230202221751 | 2023 | 2 | Metros lineales | 11100 | 11100 | 10545 | 95
MEX230202221752 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 255 | 15
MEX230202221753 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
MEX230202221754 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 165 | 15
MEX230202222572 | 2023 | 2 | Metros lineales | 825 | 825 | 123 | 14.9091
MEX230202223277 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 807.17 | 807.17 | 0 | 0
MEX230202223283 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202223998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2259.23 | 2259.23 | 0 | 0
MEX230202214889 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 273 | 75
MEX230202214898 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 45 | 15
MEX230202214918 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 109.2 | 30
MEX230202214919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 38 | 95
MEX230202214930 | 2023 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 0 | 0
MEX230202215635 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 0 | 0
MEX230202215638 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5875 | 5875 | 0 | 0
MEX230202215643 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 292.6 | 95
MEX230202215646 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 0 | 0
MEX230202215649 | 2023 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
MEX230202216475 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2928.6 | 2928.6 | 1464.3 | 50
MEX230202216477 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 917.96 | 917.96 | 917.96 | 100
MEX230202217203 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 9611.2 | 9611.2 | 0 | 0
MEX230202217248 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
MEX230202217876 | 2023 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 65 | 50
MEX230202217877 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 100
MEX230202218552 | 2023 | 2 | Metros lineales | 65.2 | 65.2 | 55 | 84.3558
MEX230202219556 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 375 | 0 | 0
MEX230202219566 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 61000 | 61000 | 0 | 0
MEX230202220239 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
MEX230202220244 | 2023 | 2 | Metros lineales | 332 | 332 | 0 | 0
MEX230202220247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 443 | 443 | 110 | 24.8307
MEX230202220264 | 2023 | 2 | Metros lineales | 439.9 | 439.9 | 0 | 0
MEX230202220268 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950.48 | 950.48 | 0 | 0
MEX230202220271 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
MEX230202220275 | 2023 | 2 | Metros lineales | 287 | 287 | 0 | 0
MEX230202221044 | 2023 | 2 | Metros lineales | 259 | 259 | 0 | 0
MEX230202223322 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3628.8 | 3628.8 | 1814.4 | 50
MEX230202224962 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202224972 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
MEX230202224980 | 2023 | 2 | Metros lineales | 775 | 775 | 0 | 0
MEX230202214933 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 28 | 70
MEX230202214936 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 22.75 | 65
MEX230202214937 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX230202214938 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 63 | 70
MEX230202214939 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 83.3 | 98
MEX230202214940 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 1022 | 70
MEX230202214941 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 218.4 | 60
MEX230202214944 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 218.4 | 60
MEX230202214946 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 358 | 358 | 358 | 100
MEX230202215657 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202215659 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202215672 | 2023 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
MEX230202215674 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
MEX230202216594 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MEX230202217259 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1516 | 1516 | 909.6 | 60
MEX230202217888 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 486 | 100
MEX230202217899 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202218580 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 488.31 | 488.31 | 300 | 61.4364
MEX230202219613 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
MEX230202219624 | 2023 | 2 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
MEX230202221057 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1130.5 | 1130.5 | 0 | 0
MEX230202221062 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1435.2 | 1435.2 | 0 | 0
MEX230202223212 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 50 | 78.125
MEX230202224059 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 86 | 50.2924
MEX230202224063 | 2023 | 2 | Luminaria | 33 | 33 | 7 | 21.2121
MEX230202224069 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 80 | 50
MEX230202225061 | 2023 | 2 | Metros lineales | 162 | 162 | 0 | 0
MEX230202225797 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 973 | 973 | 310.32 | 31.8931
MEX230202226595 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202214886 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 36.4 | 10
MEX230202214893 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 72 | 50
MEX230202214902 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 72.8 | 20
MEX230202214903 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 109.2 | 30
MEX230202214906 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 117.6 | 35
MEX230202215734 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 1715 | 81.6667
MEX230202216553 | 2023 | 2 | Metros lineales | 4020 | 4020 | 2868.27 | 71.35
MEX230202219027 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 122.65 | 122.65 | 0 | 0
MEX230202219030 | 2023 | 2 | Metros lineales | 920 | 920 | 138 | 15
MEX230202219083 | 2023 | 2 | Metros lineales | 56 | 56 | 28 | 50
MEX230202219097 | 2023 | 2 | Metros lineales | 137 | 137 | 68 | 49.635
MEX230202220680 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 871 | 871 | 471 | 54.0758
MEX230202220688 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 871.2 | 871.2 | 700 | 80.3489
MEX230202220725 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1820 | 1820 | 0 | 0
MEX230202222329 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302 | 1041.6 | 80
MEX230202222344 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1595.5 | 1595.5 | 1450 | 90.8806
MEX230202225073 | 2023 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
MEX230202225074 | 2023 | 2 | Metros lineales | 680 | 680 | 666.4 | 98
MEX230202226668 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1282 | 1282 | 0 | 0
MEX230202214907 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 396 | 100
MEX230202214909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 200 | 40
MEX230202214927 | 2023 | 2 | Piezas | 120 | 120 | 0 | 0
MEX230202215009 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
MEX230202215013 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MEX230202215753 | 2023 | 2 | Metros lineales | 511 | 511 | 0 | 0
MEX230202215755 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
MEX230202216555 | 2023 | 2 | Metros lineales | 212 | 212 | 0 | 0
MEX230202216558 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 912 | 80
MEX230202216574 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
MEX230202217407 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
MEX230202217443 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 113.4 | 30
MEX230202219100 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 58 | 58 | 58 | 100
MEX230202219110 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 760 | 760 | 150 | 19.7368
MEX230202219113 | 2023 | 2 | Metros lineales | 316 | 316 | 0 | 0
MEX230202219829 | 2023 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MEX230202219869 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 809 | 809 | 0 | 0
MEX230202220777 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MEX230202223356 | 2023 | 2 | Metros lineales | 745 | 745 | 0 | 0
MEX230202223373 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4761.57 | 4761.57 | 0 | 0
MEX230202215018 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
MEX230202215019 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
MEX230202215024 | 2023 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
MEX230202215032 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2525.5 | 2525.5 | 378.82 | 14.9998
MEX230202215092 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 100
MEX230202215804 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202215861 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
MEX230202216185 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 548.9 | 548.9 | 274.45 | 50
MEX230202217493 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
MEX230202218548 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 131 | 131 | 0 | 0
MEX230202219132 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 0 | 0
MEX230202219930 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1288 | 1288 | 0 | 0
MEX230202219941 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
MEX230202220844 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 543.5 | 543.5 | 259 | 47.6541
MEX230202223402 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2743.86 | 2743.86 | 0 | 0
MEX230202223415 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 235.13 | 235.13 | 0 | 0
MEX230202223425 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4796.6 | 4796.6 | 2398.3 | 50
MEX230202224147 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3019 | 3019 | 0 | 0
MEX230202215107 | 2023 | 2 | Metros lineales | 980 | 980 | 0 | 0
MEX230202215110 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 1050 | 30
MEX230202215127 | 2023 | 2 | Luminaria | 38 | 38 | 26 | 68.4211
MEX230202218572 | 2023 | 2 | Metros lineales | 103.8 | 103.8 | 95 | 91.5222
MEX230202219174 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 0 | 0
MEX230202219200 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
MEX230202219264 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202220008 | 2023 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
MEX230202220860 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1212 | 1212 | 0 | 0
MEX230202220862 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
MEX230202221681 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 619 | 619 | 371.4 | 60
MEX230202223427 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 701.79 | 701.79 | 0 | 0
MEX230202223444 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1770 | 1770 | 650 | 36.7232
MEX230202223448 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 75 | 75 | 0 | 0
MEX230202224210 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390 | 0 | 0
MEX230202215133 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 740 | 94.8718
MEX230202215149 | 2023 | 2 | Metros lineales | 613.7 | 613.7 | 98 | 15.9687
MEX230202215152 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 42 | 70
MEX230202215153 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 941.59 | 941.59 | 941 | 99.9373
MEX230202215991 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 0 | 0
MEX230202215994 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 59.04 | 59.04 | 57 | 96.5447
MEX230202216636 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 434.89 | 434.89 | 130.46 | 29.9984
MEX230202216648 | 2023 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 44 | 88
MEX230202216693 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202217575 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
MEX230202217577 | 2023 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202217580 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1418.1 | 1418.1 | 1134.48 | 80
MEX230202217587 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202217589 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202218612 | 2023 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 20 | 7.1429
MEX230202219273 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202219274 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202219277 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400 | 8400 | 100
MEX230202219282 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202220030 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 545.6 | 545.6 | 464 | 85.044
MEX230202220031 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 360 | 90
MEX230202220034 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
MEX230202221728 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 542.89 | 542.89 | 0 | 0
MEX230202223466 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 730 | 730 | 0 | 0
MEX230202223478 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 952.9 | 952.9 | 250 | 26.2357
MEX230202223479 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 3 | 75
MEX230202225255 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1456 | 1456 | 175 | 12.0192
MEX230202225261 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5740 | 5740 | 763 | 13.2927
MEX230202215158 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 5 | 71.4286
MEX230202215191 | 2023 | 2 | Centro(s) de salud | 233841 | 6000 | 1000 | 16.6667
MEX230202216029 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 682.75 | 682.75 | 0 | 0
MEX230202216072 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
MEX230202216746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 14000 | 100
MEX230202219302 | 2023 | 2 | Metros lineales | 38000 | 38000 | 0 | 0
MEX230202220071 | 2023 | 2 | Metros lineales | 775 | 775 | 0 | 0
MEX230202220084 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 70.77 | 70.77 | 0 | 0
MEX230202220086 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 13176 | 13176 | 0 | 0
MEX230202220103 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1001.5 | 1001.5 | 0 | 0
MEX230202220117 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5933.4 | 5933.4 | 0 | 0
MEX230202222564 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2160 | 2160 | 324 | 15
MEX230202223493 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
MEX230202223495 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430 | 0 | 0
MEX230202223498 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1218.5 | 1218.5 | 0 | 0
MEX230202223508 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1679.22 | 1679.22 | 0 | 0
MEX230202224339 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202224354 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202225288 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 2 | 0.37037
MEX230202225289 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
MEX230202225290 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 1.8 | 0.25714
MEX230202225298 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
MEX230202226035 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202216075 | 2023 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 160 | 50
MEX230202216079 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.99 | 99
MEX230202216082 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 45.79 | 45.79 | 43.79 | 95.6322
MEX230202216091 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 732.85 | 732.85 | 732.48 | 99.9495
MEX230202216093 | 2023 | 2 | Metros lineales | 247 | 247 | 197.6 | 80
MEX230202216095 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4761.9 | 4761.9 | 3878.09 | 81.44
MEX230202216101 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1247.04 | 1247.04 | 1059.98 | 84.9997
MEX230202216102 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2481 | 2481 | 2108.85 | 85
MEX230202216782 | 2023 | 2 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
MEX230202218679 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202219356 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 290 | 48.3333
MEX230202219360 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 400 | 66.6667
MEX230202220201 | 2023 | 2 | Metros lineales | 152.9 | 152.9 | 0 | 0
MEX230202221014 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
MEX230202221018 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2180 | 2180 | 2180 | 100
MEX230202221889 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 0 | 0
MEX230202221896 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
MEX230202223512 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 82 | 82 | 0 | 0
MEX230202223517 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850 | 0 | 0
MEX230202223523 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3990.79 | 3990.79 | 0 | 0
MEX230202223534 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 801.95 | 801.95 | 0 | 0
MEX230202223541 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3908 | 3908 | 0 | 0
MEX230202223545 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 112 | 70
MEX230202224460 | 2023 | 2 | Metros lineales | 336 | 336 | 10 | 2.9762
MEX230202225303 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1680 | 1680 | 0 | 0
MEX230202215337 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 6 | 85.7143
MEX230202215341 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2035.3 | 2035.3 | 1628.24 | 80
MEX230202215351 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 5 | 71.4286
MEX230202215352 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 4 | 50
MEX230202216114 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202217790 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 117.4 | 117.4 | 0 | 0
MEX230202217793 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202217803 | 2023 | 2 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
MEX230202218713 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
MEX230202218721 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 629.09 | 629.09 | 530 | 84.2487
MEX230202218724 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
MEX230202218730 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400 | 8400 | 100
MEX230202218732 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1005.2 | 1005.2 | 490 | 48.7465
MEX230202219386 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 233 | 15.0323
MEX230202219390 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1080 | 1080 | 1060.77 | 98.2194
MEX230202219396 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1222.8 | 1222.8 | 1198.94 | 98.0487
MEX230202220251 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2361.9 | 2361.9 | 0 | 0
MEX230202221032 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 82 | 82
MEX230202221075 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 739.5 | 739.5 | 0 | 0
MEX230202226171 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202215370 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040 | 3276 | 65
MEX230202215372 | 2023 | 2 | Metros lineales | 540 | 540 | 432 | 80
MEX230202215378 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 3950 | 49.375
MEX230202215382 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 47 | 48.9583
MEX230202216136 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202216883 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 13500 | 13500 | 13500 | 100
MEX230202217857 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1346 | 1346 | 0 | 0
MEX230202217860 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202218736 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
MEX230202218740 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 760.25 | 760.25 | 500 | 65.7678
MEX230202218745 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370 | 0 | 0
MEX230202218777 | 2023 | 2 | Metros lineales | 431 | 431 | 344.8 | 80
MEX230202219405 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 193 | 14.9612
MEX230202219416 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
MEX230202220263 | 2023 | 2 | Metros lineales | 173.36 | 173.36 | 50 | 28.8417
MEX230202221087 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
MEX230202221955 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
MEX230202221963 | 2023 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 12.6 | 42
MEX230202222790 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1939.4 | 1939.4 | 551 | 28.4108
MEX230202222807 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 79.5 | 99.375
MEX230202223757 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
MEX230202226180 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 0 | 0
MEX230202226181 | 2023 | 2 | Metros lineales | 152.7 | 152.7 | 0 | 0
MEX230202226190 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX230202215445 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 301 | 301 | 301 | 100
MEX230202215447 | 2023 | 2 | Metros lineales | 870 | 870 | 840 | 96.5517
MEX230202215499 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1185.8 | 1185.8 | 1058.21 | 89.2402
MEX230202216227 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202217954 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
MEX230202218790 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 210 | 50
MEX230202218809 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 980.94 | 980.94 | 0 | 0
MEX230202219435 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202219444 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202219448 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
MEX230202220367 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 977.4 | 977.4 | 0 | 0
MEX230202222868 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2635.1 | 2635.1 | 0 | 0
MEX230202223791 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
MEX230202225527 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1176 | 98
MEX230202215500 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4760 | 4760 | 2678 | 56.2605
MEX230202215501 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2547.5 | 2547.5 | 2160.03 | 84.7902
MEX230202215502 | 2023 | 2 | Metros lineales | 118 | 118 | 97.94 | 83
MEX230202215503 | 2023 | 2 | Metros lineales | 156.3 | 156.3 | 46.89 | 30
MEX230202215506 | 2023 | 2 | Metros lineales | 325.82 | 325.82 | 97.75 | 30.0012
MEX230202215509 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 525.84 | 525.84 | 157.75 | 29.9996
MEX230202215510 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 279.76 | 279.76 | 83.93 | 30.0007
MEX230202215519 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 0 | 0
MEX230202216946 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100
MEX230202217972 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202218001 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
MEX230202218816 | 2023 | 2 | Metros lineales | 167 | 167 | 80 | 47.9042
MEX230202218825 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
MEX230202218834 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
MEX230202219459 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 957 | 957 | 853 | 89.1327
MEX230202219462 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 31981 | 31981 | 0 | 0
MEX230202220439 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 872.65 | 872.65 | 150 | 17.189
MEX230202220443 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 78.48 | 78.48 | 47.09 | 60.0025
MEX230202222047 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4195 | 4195 | 0 | 0
MEX230202222919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1122.8 | 1122.8 | 0 | 0
MEX230202222929 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4532.86 | 4532.86 | 0 | 0
MEX230202223802 | 2023 | 2 | Metros | 1529 | 1529 | 450 | 29.431
MEX230202223879 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
MEX230202226274 | 2023 | 2 | Aula | 160 | 160 | 0 | 0
MEX230202226299 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
MEX230202215536 | 2023 | 2 | Metros lineales | 527 | 527 | 249 | 47.2486
MEX230202215545 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 0 | 0
MEX230202217020 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320 | 659.99 | 49.9992
MEX230202217026 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3774 | 3774 | 3774 | 100
MEX230202217091 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
MEX230202218081 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 224.94 | 49.9867
MEX230202218849 | 2023 | 2 | Celdas solares | 85 | 85 | 0 | 0
MEX230202218851 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2474.2 | 2474.2 | 0 | 0
MEX230202219512 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202219514 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202219539 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 731.76 | 731.76 | 717.12 | 97.9993
MEX230202219565 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4794.9 | 4794.9 | 0 | 0
MEX230202221275 | 2023 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
MEX230202222113 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3745 | 3745 | 1498 | 40
MEX230202222121 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202225559 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
MEX230202214786 | 2023 | 2 | Metros lineales | 273.01 | 273.01 | 215.04 | 78.7663
MEX230202214789 | 2023 | 2 | Metros lineales | 204 | 204 | 177.07 | 86.799
MEX230202216366 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2409.5 | 2409.5 | 1870 | 77.6095
MEX230202217095 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320 | 659.55 | 49.9659
MEX230202217100 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1340 | 1340 | 763 | 56.9403
MEX230202217116 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 13 | 13 | 6.49 | 49.9231
MEX230202217120 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 826 | 59
MEX230202218091 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1200 | 80
MEX230202218863 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
MEX230202218864 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2381 | 2381 | 0 | 0
MEX230202218873 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1359.42 | 1359.42 | 0 | 0
MEX230202218881 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3145.6 | 3145.6 | 0 | 0
MEX230202219606 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
MEX230202219607 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 850 | 89.4737
MEX230202221282 | 2023 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
MEX230202222142 | 2023 | 2 | Metros lineales | 509 | 509 | 0 | 0
MEX230202222149 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202223905 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
MEX230202214819 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 748 | 100
MEX230202215588 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
MEX230202217163 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3676.6 | 3676.6 | 375 | 10.1996
MEX230202217204 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 244.99 | 49.998
MEX230202218119 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4193 | 4193 | 2093.98 | 49.9399
MEX230202218122 | 2023 | 2 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
MEX230202218903 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 267.06 | 267.06 | 0 | 0
MEX230202218906 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
MEX230202218907 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 0 | 0
MEX230202218910 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 173 | 15.0435
MEX230202218911 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
MEX230202218912 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 251.79 | 251.79 | 0 | 0
MEX230202218926 | 2023 | 2 | Metros | 954 | 954 | 0 | 0
MEX230202219635 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 1255 | 94.2192
MEX230202219645 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202220580 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 0 | 0
MEX230202220604 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 0 | 0
MEX230202222237 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 389 | 389 | 0 | 0
MEX230202222247 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 850 | 85
MEX230202223162 | 2023 | 2 | Metros lineales | 584 | 584 | 0 | 0
MEX230202223167 | 2023 | 2 | Metros lineales | 164.7 | 164.7 | 0 | 0
MEX230202225014 | 2023 | 2 | Metros lineales | 162 | 162 | 0 | 0
MEX230202225677 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 0 | 0
MEX230202225693 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 104.51 | 104.51 | 0 | 0
MEX230202225698 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
MEX230202215605 | 2023 | 2 | Metros lineales | 87 | 87 | 85 | 97.7011
MEX230202215609 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 234 | 234 | 0 | 0
MEX230202215621 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6050 | 6050 | 4950 | 81.8182
MEX230202216440 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202217354 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 488 | 488 | 390 | 79.918
MEX230202218946 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5082.7 | 5082.7 | 0 | 0
MEX230202218948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2520.4 | 2520.4 | 0 | 0
MEX230202218949 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2610.9 | 2610.9 | 0 | 0
MEX230202218950 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2839.2 | 2839.2 | 0 | 0
MEX230202218965 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 780.71 | 780.71 | 0 | 0
MEX230202219673 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17937.8 | 17937.8 | 0 | 0
MEX230202220623 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 954 | 954 | 500 | 52.4109
MEX230202222276 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 390 | 30
MEX230202223171 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175 | 0 | 0
MEX230202225025 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 112.32 | 112.32 | 89.85 | 79.9947
MEX230202225042 | 2023 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
MEX230202214863 | 2023 | 2 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
MEX230202214870 | 2023 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
MEX230202214872 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
MEX230202214874 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
MEX230202215666 | 2023 | 2 | Metros lineales | 157.5 | 157.5 | 109.46 | 69.4984
MEX230202215678 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 0 | 0
MEX230202215685 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
MEX230202216485 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
MEX230202217358 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
MEX230202218222 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202218224 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 101.4 | 101.4 | 34.48 | 34.0039
MEX230202218298 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
MEX230202218301 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 880 | 80
MEX230202218970 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1152 | 80
MEX230202218975 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 505.2 | 505.2 | 0 | 0
MEX230202218980 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1740 | 1740 | 0 | 0
MEX230202218983 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 200 | 12.987
MEX230202219024 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 699.67 | 699.67 | 0 | 0
MEX230202219025 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.99 | 99
MEX230202219696 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 74700 | 74700 | 74700 | 100
MEX230202219697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 900 | 92.3077
MEX230202220643 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 219 | 99.5455
MEX230202227396 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5 | 0 | 0
MEX230202226617 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 827 | 827 | 0 | 0
MEX230202227695 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1111.5 | 1111.5 | 0 | 0
MEX230202228652 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 70 | 35
MEX230202229285 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202229308 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
MEX230202227430 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
MEX230202227441 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
MEX230202226645 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2140.3 | 2140.3 | 0 | 0
MEX230202228672 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202229321 | 2023 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
MEX230202229911 | 2023 | 2 | Metros lineales | 438 | 438 | 117.06 | 26.726
MEX230202229915 | 2023 | 2 | Metros lineales | 77.35 | 77.35 | 70 | 90.4977
MEX230202226676 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 0 | 0
MEX230202225942 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 0 | 0
MEX230202224576 | 2023 | 2 | Metros lineales | 102 | 102 | 10 | 9.8039
MEX230202227835 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
MEX230202229950 | 2023 | 2 | Metros lineales | 86.6 | 86.6 | 80 | 92.3788
MEX230202226718 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 24 | 40
MEX230202227855 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1334 | 1334 | 0 | 0
MEX230202229972 | 2023 | 2 | Metros lineales | 96.4 | 96.4 | 90 | 93.361
MEX230202226758 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 673 | 673 | 673 | 100
MEX230202226780 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 0 | 0
MEX230202226787 | 2023 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 0 | 0
MEX230202224634 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 963 | 963 | 0 | 0
MEX230202224697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 0 | 0
MEX230202223566 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 0 | 0
MEX230202223569 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
MEX230202223573 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
MEX230202223581 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1687.5 | 1687.5 | 0 | 0
MEX230202226858 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 0 | 0
MEX230202226106 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202215071 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 270 | 10.2273
MEX230202215073 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 567.6 | 567.6 | 283.28 | 49.9084
MEX230202228833 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202229463 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
MEX230202229479 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202229999 | 2023 | 2 | Metros lineales | 217.95 | 217.95 | 200 | 91.7642
MEX230202230008 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2722.2 | 2695.32 | 2695.32 | 100
MEX230202215931 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 548.9 | 548.9 | 274.45 | 50
MEX230202215934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 730 | 730 | 700 | 95.8904
MEX230202215941 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 238 | 238 | 0 | 0
MEX230202215942 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
MEX230202215111 | 2023 | 2 | Metros lineales | 265 | 265 | 265 | 100
MEX230202216478 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1076 | 1076 | 895 | 83.1784
MEX230202224941 | 2023 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
MEX230202226663 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
MEX230202228053 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7211.2 | 7211.2 | 0 | 0
MEX230202228135 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202230024 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1064.4 | 1064.4 | 142.68 | 13.4047
MEX230202230033 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220.55 | 220.55 | 210 | 95.2165
MEX230202230038 | 2023 | 2 | Metros lineales | 344.6 | 344.6 | 320 | 92.8613
MEX230202230039 | 2023 | 2 | Metros | 1100 | 1100 | 0 | 0
MEX230202226946 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 100 | 22.2222
MEX230202226948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1983.2 | 1983.2 | 0 | 0
MEX230202226985 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
MEX230202226992 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
MEX230202228177 | 2023 | 2 | Metros lineales | 148.2 | 148.2 | 0 | 0
MEX230202228189 | 2023 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
MEX230202228886 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1042.4 | 1042.4 | 111.47 | 10.6936
MEX230202229672 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 446 | 446 | 150 | 33.6323
MEX230202229690 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 70 | 70 | 0 | 0
MEX230202230053 | 2023 | 2 | Metros lineales | 70.45 | 70.45 | 60 | 85.1668
MEX230202230058 | 2023 | 2 | Metros lineales | 121.75 | 121.75 | 115 | 94.4559
MEX230202226231 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
MEX230202226244 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
MEX230202217226 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
MEX230202217227 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
MEX230202228213 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
MEX230202228214 | 2023 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
MEX230202228960 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 60 | 15
MEX230202230076 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7464 | 7464 | 0 | 0
MEX230202227037 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1568 | 98
MEX230202227039 | 2023 | 2 | Metros lineales | 525 | 525 | 0 | 0
MEX230202227047 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
MEX230202218284 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1485.7 | 1485.7 | 445.71 | 30
MEX230202227389 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 0 | 0
MEX230202227449 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
MEX230202228323 | 2023 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 118 | 56.1905
MEX230202230092 | 2023 | 2 | Luminaria | 20 | 20 | 3 | 15
MEX230202227473 | 2023 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
MEX230202228343 | 2023 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
MEX230202229001 | 2023 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
MEX230202229007 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 19.2 | 15
MEX230202230122 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 33500 | 33500 | 29095.46 | 86.8521
MEX230202227140 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
MEX230202227141 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 218.46 | 218.46 | 0 | 0
MEX230202227144 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 243 | 243 | 0 | 0
MEX230202226344 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
MEX230202219838 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 380 | 95
MEX230202219847 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 360 | 90
MEX230202228364 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202228402 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 331.47 | 331.47 | 0 | 0
MEX230202230140 | 2023 | 2 | Luminaria | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202227209 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 6480 | 6480 | 4480 | 69.1358
MEX230202219978 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 475 | 475 | 0 | 0
MEX230202220454 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
MEX230202227526 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
MEX230202229079 | 2023 | 2 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
MEX230202229792 | 2023 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
MEX230202229796 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 133.56 | 133.56 | 0 | 0
MEX230202229798 | 2023 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
MEX230202220829 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
MEX230202227539 | 2023 | 2 | Metros lineales | 249 | 249 | 199 | 79.9197
MEX230202228470 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
MEX230202228473 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1420 | 1420 | 25 | 1.7606
MEX230202222569 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 134 | 89.3333
MEX230202222676 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068 | 0 | 0
MEX230202227634 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
MEX230202227647 | 2023 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
MEX230202229250 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 22.88 | 3.6608
MEX230202227340 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
MEX230202227679 | 2023 | 2 | Metros lineales | 553 | 553 | 60 | 10.8499
MEX230202228528 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 0 | 0
MEX230202229252 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 665.71 | 665.71 | 406.52 | 61.0656
MEX230202229263 | 2023 | 2 | Metros lineales | 315.9 | 315.9 | 315.9 | 100
MEX230202229265 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202232709 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202232713 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202232419 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202232779 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
MEX230202224579 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1637 | 1637 | 0 | 0
MEX230202229563 | 2023 | 2 | Metros | 650 | 650 | 0 | 0
MEX230202232068 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202232453 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
MEX230202232810 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
MEX230202232820 | 2023 | 2 | Kilómetro | 13.84 | 13.84 | 1.05 | 7.5867
MEX230202231041 | 2023 | 2 | Metros lineales | 506 | 506 | 506 | 100
MEX230202231043 | 2023 | 2 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
MEX230202231044 | 2023 | 2 | Metros lineales | 527 | 527 | 527 | 100
MEX230202231046 | 2023 | 2 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
MEX230202231047 | 2023 | 2 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
MEX230202232835 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2315 | 2315 | 0 | 0
MEX230202232837 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.4 | 40
MEX230202232843 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202231049 | 2023 | 2 | Metros lineales | 645 | 645 | 645 | 100
MEX230202231052 | 2023 | 2 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
MEX230202231053 | 2023 | 2 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
MEX230202231055 | 2023 | 2 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
MEX230202231056 | 2023 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
MEX230202231057 | 2023 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
MEX230202231058 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
MEX230202231059 | 2023 | 2 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
MEX230202231060 | 2023 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
MEX230202231061 | 2023 | 2 | Metros lineales | 573 | 573 | 573 | 100
MEX230202231062 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MEX230202231063 | 2023 | 2 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
MEX230202231064 | 2023 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
MEX230202231065 | 2023 | 2 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
MEX230202231066 | 2023 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
MEX230202231067 | 2023 | 2 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
MEX230202231068 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
MEX230202232847 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8.06 | 8.06 | 0.4 | 4.9628
MEX230202232870 | 2023 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202232872 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2651 | 2651 | 0 | 0
MEX230202232875 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.4 | 40
MEX230202232879 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.4 | 40
MEX230202232896 | 2023 | 2 | Kilómetro | 250 | 250 | 12.5 | 5
MEX230202232900 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.1 | 10
MEX230202232903 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.05 | 5
MEX230202232906 | 2023 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.09 | 9
MEX230202232908 | 2023 | 2 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
MEX230202231255 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12080 | 12080 | 9080 | 75.1656
MEX230202232914 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202232916 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202232921 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202232926 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.27 | 27
MEX230202231256 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4225 | 4225 | 4225 | 100
MEX230202231257 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
MEX230202231258 | 2023 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
MEX230202232584 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
MEX220402187209 | 2023 | 2 | Metros lineales | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 100
MEX230202233724 | 2023 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202233851 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202233856 | 2023 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 114 | 30
MEX230202234330 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 1260 | 60
MEX220402157579 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
MEX220402174490 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1484 | 1484 | 1484 | 100
MEX220402157503 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 100
MEX220402189933 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
MEX220402174452 | 2023 | 2 | Metros lineales | 845 | 845 | 845 | 100
MEX220402157569 | 2023 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
MEX220302120453 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650 | 650 | 100
MEX230202233855 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.28 | 28
MEX220402146099 | 2023 | 2 | Metros lineales | 684.5 | 684.5 | 684.5 | 100
MEX230202234369 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932 | 1159.2 | 60
MEX230202234464 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 652.47 | 652.47 | 652.47 | 100
MEX220302104108 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220302103996 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220302103999 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 313 | 313 | 313 | 100
MEX220302121509 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350 | 2350 | 100
MEX220302127412 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1150 | 1150 | 1150 | 100
MEX220302109648 | 2023 | 2 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302104010 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220302128625 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709 | 1709 | 100
MEX220302127456 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 56 | 56 | 56 | 100
MEX220302126085 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220302103937 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1550 | 100
MEX220302126113 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 710 | 710 | 710 | 100
MEX220402171248 | 2023 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
MEX220402172820 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
MEX230202233707 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202234337 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1696.6 | 1696.6 | 0 | 0
MEX220402172178 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402172181 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202234229 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 1260 | 60
MEX230202233714 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.4 | 40
MEX230202233788 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.7 | 70
MEX230202233798 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202233809 | 2023 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.02 | 2
MEX230202234007 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
MEX220302129500 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220202068286 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400 | 3400 | 100
MEX220202068290 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 1350 | 100
MEX220202068253 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 3100 | 100
MEX220202071691 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 655 | 655 | 655 | 100
MEX220202068365 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 39 | 39 | 39 | 100
MEX230202233720 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
MEX220202079406 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX230202233814 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.3 | 30
MEX230202233821 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
MEX230202233826 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX220202079459 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MEX230202233994 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.3 | 30
MEX230202234000 | 2023 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
MEX230202234012 | 2023 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
MEX220202068317 | 2023 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
MEX220302103024 | 2023 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
MEX220202068082 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1640 | 1640 | 1640 | 100
MEX220202078818 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 578 | 100
MEX220202068329 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220202068349 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
MEX220302102130 | 2023 | 2 | Metros lineales | 316.86 | 316.86 | 316.86 | 100
MEX220202079197 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
MEX220302102182 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
MEX230202223364 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2022 | 2022 | 0 | 0
MEX230202225808 | 2023 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 24 | 60
MEX230202220016 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
MEX230202219470 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
MEX230202221482 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX230202215020 | 2023 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
MEX230202217531 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 80 | 100
MEX230202216926 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500 | 14500 | 100
MEX230202222123 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
MEX230202221280 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MEX220402173820 | 2023 | 2 | Metros lineales | 537 | 537 | 537 | 100
MEX220302103322 | 2023 | 2 | Metros lineales | 179.2 | 179.21 | 179.21 | 100
MEX16160300778718 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
MEX00180201098928 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MEX15160100627761 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 240 | 240 | 100
MEX15160100627746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 284 | 284 | 100
MEX16160300778720 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1647.96 | 1647.96 | 100
MEX16160300778722 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
MEX17170200864659 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MEX16160300778721 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 212.3 | 212.3 | 100
MEX15160100627770 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 284 | 284 | 100
MEX16160300778719 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
MEX17170200861697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MEX16160300779913 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 250 | 250 | 100
MEX00180201098909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MEX18180201098893 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 105.19 | 105.19 | 100
MEX18180201098905 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
MEX17170200861541 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
MEX18180201143067 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MEX00180201098910 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MEX18180201098931 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
MEX00180201098915 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MEX18180201098900 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
MEX18180201098919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
MEX17170401053678 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MEX180301301123 | 2023 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
MEX180301305383 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX180301302515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
MEX180301302733 | 2023 | 2 | Metros lineales | 184 | 184 | 184 | 100
MEX180301302836 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
MEX180301302131 | 2023 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
MEX180401429100 | 2023 | 2 | Otros | 213.36 | 213.36 | 213.36 | 100
MEX180401435965 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2160 | 1600 | 1600 | 100
MEX180401435985 | 2023 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
MEX180401436209 | 2023 | 2 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
MEX190201519123 | 2023 | 2 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
MEX190201548491 | 2023 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201544041 | 2023 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
MEX190201544129 | 2023 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
MEX190201532104 | 2023 | 2 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
MEX190201532197 | 2023 | 2 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
MEX190201532206 | 2023 | 2 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
MEX190201535802 | 2023 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
MEX190201535812 | 2023 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
MEX190201532279 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201535067 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201532583 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201532589 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201535434 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201535489 | 2023 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201534501 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201535422 | 2023 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
MEX190201535446 | 2023 | 2 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
MEX190201534660 | 2023 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
MEX190201532260 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201535051 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201532295 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201532321 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201532356 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201535191 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201535195 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201535216 | 2023 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
MEX190201535257 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX190201532501 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201532514 | 2023 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201532528 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX190201532579 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX200301722458 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
MEX200301722734 | 2023 | 2 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
MEX200301745846 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
MEX200301747023 | 2023 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
MEX200301747604 | 2023 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
MEX200301746676 | 2023 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
MEX200301753308 | 2023 | 2 | Metros lineales | 4660 | 4660 | 4660 | 100
MEX200301753334 | 2023 | 2 | Otros | 814 | 814 | 814 | 100
MEX200301753660 | 2023 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
MEX200301753678 | 2023 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
MEX200301753692 | 2023 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
MEX200301753731 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
MEX200301755106 | 2023 | 2 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
MEX200301753776 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
MEX200301753827 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
MEX200301753227 | 2023 | 2 | Metros lineales | 755 | 755 | 755 | 100
MEX200301755266 | 2023 | 2 | Metros lineales | 837 | 837 | 837 | 100
MEX200301751077 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
MEX210201927501 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100
MEX210201927506 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
MEX210201927509 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
MEX210201927515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
MEX210201927524 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
MEX210201927533 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
MEX210201927655 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
MEX210201927668 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
MEX210201927777 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
MEX210201927739 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
MEX210201927743 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201927746 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
MEX210201927753 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201927757 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201927764 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MEX210201927792 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MEX210201927848 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201927853 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201927855 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201930126 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 1710 | 100
MEX210201932179 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX210201931684 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
MEX210201929768 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1412 | 1412 | 1412 | 100
MEX210201927722 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
MEX210201927731 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX210201927799 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MEX210201929988 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2074 | 2074 | 2074 | 100
MEX210201930053 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1483 | 1483 | 1483 | 100
MEX210201930864 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 991 | 991 | 991 | 100
MEX210201927833 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
MEX210201922950 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074 | 1074 | 100
MEX210201918502 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 571 | 100
MEX210201918514 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 571 | 100
MEX210201918548 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 695 | 695 | 695 | 100
MEX210201918458 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MEX210201917796 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1550 | 100
MEX210201918536 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
MEX210201918041 | 2023 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
MEX210301966866 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182 | 182 | 100
MEX210301968730 | 2023 | 2 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
MEX210402008016 | 2023 | 2 | Metros lineales | 694 | 694 | 694 | 100
MEX220202068378 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 450 | 450 | 100
MEX220202068385 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520 | 2520 | 100
MEX220202068405 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
MEX220202071456 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 6 | 6 | 6 | 100
MEX220202078501 | 2023 | 2 | Metros lineales | 265 | 265 | 265 | 100
MEX220202082728 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220202081860 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951 | 1951 | 100
MEX220202084846 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
MEX220202082016 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951 | 1951 | 100
MEX220202076962 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 247 | 258.66 | 258.66 | 100
MEX220202077994 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2196 | 2196 | 2196 | 100
MEX220202078016 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
MEX220202078770 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 406.47 | 406.47 | 406.47 | 100
MEX220202084065 | 2023 | 2 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220202078038 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1362.1 | 1362.1 | 1362.1 | 100
MEX220202085504 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
MEX220202085512 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910 | 1910 | 100
MEX220202078691 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1039.6 | 1039.6 | 1039.6 | 100
MEX220202081881 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1267 | 1267 | 1267 | 100
MEX220202078851 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1836 | 1836 | 1836 | 100
MEX220202082755 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437 | 2437 | 100
MEX220202078085 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110 | 1110 | 100
MEX220202085474 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
MEX220202078139 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4797 | 4797 | 4797 | 100
MEX220202078142 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3629.2 | 3629.2 | 3629.2 | 100
MEX220202078174 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
MEX220202079712 | 2023 | 2 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
MEX220202082172 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437 | 2437 | 100
MEX220202085493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220202084818 | 2023 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
MEX220202084039 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302103254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
MEX220302103014 | 2023 | 2 | Metros lineales | 163.26 | 163.26 | 163.26 | 100
MEX220302103030 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
MEX220302103072 | 2023 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
MEX220302127703 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MEX220302127367 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MEX220302127808 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302126629 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4934 | 4934 | 4934 | 100
MEX220302127386 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 80 | 80 | 100
MEX220302114212 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3865.1 | 3865.1 | 3865.1 | 100
MEX220302124924 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302127400 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MEX220302127405 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 100
MEX220302127417 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
MEX220302124942 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302127453 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 939 | 100
MEX220302125540 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 593 | 593 | 593 | 100
MEX220302125580 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302127131 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MEX220302125599 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302127521 | 2023 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
MEX220302125636 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302125654 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302109941 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951 | 1951 | 100
MEX220302123180 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 16 | 16 | 16 | 100
MEX220302108783 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302119356 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 725 | 725 | 725 | 100
MEX220302110366 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302108808 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302109996 | 2023 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220302116958 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 919 | 919 | 919 | 100
MEX220302119399 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1691 | 1691 | 1691 | 100
MEX220302113861 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 361 | 361 | 361 | 100
MEX220302123358 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
MEX220302117660 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302110170 | 2023 | 2 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
MEX220302103812 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302109614 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302111279 | 2023 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
MEX220302103905 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
MEX220302109689 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302103576 | 2023 | 2 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
MEX220302109697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302109707 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 620.03 | 620.03 | 620.03 | 100
MEX220302109710 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302115357 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
MEX220302103969 | 2023 | 2 | Metros lineales | 138.2 | 138.2 | 138.2 | 100
MEX220302103980 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527 | 527 | 100
MEX220302104809 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 85000 | 85000 | 85000 | 100
MEX220302111898 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 100
MEX220302103984 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527 | 527 | 100
MEX220302103994 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 285 | 285 | 285 | 100
MEX220302108822 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2003 | 2003 | 2003 | 100
MEX220302111446 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
MEX220302111916 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 100
MEX220302106074 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
MEX220302108829 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 568 | 568 | 568 | 100
MEX220302111486 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
MEX220302111502 | 2023 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MEX220302103707 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
MEX220302108879 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302111514 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 275.07 | 275.07 | 275.07 | 100
MEX220302111521 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
MEX220302108918 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7036 | 7036 | 7036 | 100
MEX220302111589 | 2023 | 2 | Metros lineales | 765 | 765 | 765 | 100
MEX220302112072 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
MEX220302103796 | 2023 | 2 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
MEX220302109564 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220302119179 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 541 | 541 | 541 | 100
MEX220302119407 | 2023 | 2 | Metros lineales | 161 | 161 | 161 | 100
MEX220302119411 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410 | 1410 | 100
MEX220302106726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
MEX220302116476 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 504 | 504 | 504 | 100
MEX220302116504 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 2707 | 2707 | 2707 | 100
MEX220302113442 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1465 | 1465 | 1465 | 100
MEX220302117414 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 241.88 | 241.88 | 241.88 | 100
MEX220302120147 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MEX220302107047 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
MEX220302120165 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
MEX220302120169 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
MEX220302107164 | 2023 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
MEX220302128464 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 100
MEX220302128849 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410 | 1410 | 100
MEX220302128874 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
MEX220302128911 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 294 | 294 | 294 | 100
MEX220302134024 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134032 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134379 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402146094 | 2023 | 2 | Metros lineales | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 100
MEX220302134485 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129398 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1850 | 1850 | 1850 | 100
MEX220302129413 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1850 | 1850 | 1850 | 100
MEX220302135351 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129457 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
MEX220302135114 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133710 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134341 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135128 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135138 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134407 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134409 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134410 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135185 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135195 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135201 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135208 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135235 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134439 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134463 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135253 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134499 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133884 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134572 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134573 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134574 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134577 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135382 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135384 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135390 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135395 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133231 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133275 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135458 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135460 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129262 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 589 | 100
MEX220302129277 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 437 | 100
MEX220302134672 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135461 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135473 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134093 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129309 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 133 | 100
MEX220302133415 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135546 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129331 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
MEX220302129345 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 58 | 58 | 58 | 100
MEX220302130979 | 2023 | 2 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302128988 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437 | 2437 | 100
MEX220302129353 | 2023 | 2 | Metros lineales | 21 | 21 | 21 | 100
MEX220302133484 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134197 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134892 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302129002 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
MEX220302132735 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134917 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132060 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134940 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133583 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302131237 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132184 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132953 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132961 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133668 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302138559 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8074.22 | 8074.22 | 8074.22 | 100
MEX220302128367 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349 | 2349 | 100
MEX220302128388 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2349 | 2349 | 2349 | 100
MEX220302132303 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134823 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302128424 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
MEX220302134851 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134852 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132371 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134936 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302138799 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302133250 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135067 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135121 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135123 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133273 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135292 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135293 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135297 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133447 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134533 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302133450 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302134564 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135432 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302132150 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135511 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402150015 | 2023 | 2 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
MEX220402171252 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 100
MEX220402171259 | 2023 | 2 | Metros lineales | 655 | 655 | 655 | 100
MEX220402167991 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 14 | 100
MEX220402148806 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 561 | 561 | 561 | 100
MEX220402149265 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149269 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402148820 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2137 | 2137 | 2137 | 100
MEX220402148821 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2216 | 2216 | 2216 | 100
MEX220402148826 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 183 | 100
MEX220402149287 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149289 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402150441 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
MEX220402149332 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402151911 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MEX220402148864 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 100
MEX220402148868 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 428.4 | 428.4 | 428.4 | 100
MEX220402149355 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
MEX220402156001 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
MEX220402149411 | 2023 | 2 | Metros lineales | 309 | 309 | 309 | 100
MEX220402149450 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 21 | 21 | 21 | 100
MEX220402151557 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149494 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 19 | 19 | 19 | 100
MEX220402149496 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 111 | 111 | 111 | 100
MEX220402152744 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100
MEX220402156172 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
MEX220402152752 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
MEX220402158944 | 2023 | 2 | Metros lineales | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 100
MEX220402149594 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 151 | 151 | 151 | 100
MEX220402154106 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220402149150 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149187 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402148987 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 432 | 432 | 432 | 100
MEX220402149007 | 2023 | 2 | Piezas | 554 | 554 | 554 | 100
MEX220402153546 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402150182 | 2023 | 2 | Metros lineales | 253 | 253 | 253 | 100
MEX220402153698 | 2023 | 2 | Metros lineales | 324 | 8 | 8 | 100
MEX220402197330 | 2023 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
MEX220402180977 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
MEX220402182282 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
MEX220402193664 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 334.41 | 334.41 | 334.41 | 100
MEX220402195697 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX220402195737 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
MEX220402181101 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
MEX220402174420 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220402174908 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184 | 1184 | 100
MEX220402177802 | 2023 | 2 | Metros lineales | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 100
MEX220402182220 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 47 | 47 | 47 | 100
MEX220402181074 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
MEX220402174173 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 640.51 | 640.51 | 640.51 | 100
MEX220402181095 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
MEX220402182683 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 22 | 22 | 22 | 100
MEX220402178589 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MEX220402174568 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220402182096 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 49 | 49 | 100
MEX220402202647 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
MEX220402202634 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100
MEX220402202712 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3430 | 3430 | 3430 | 100
MEX220402202718 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 370 | 100
MEX220402202973 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 100
MEX220402202974 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 647.4 | 647.4 | 647.4 | 100
MEX220402202978 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 100
MEX220402201815 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 953.52 | 953.52 | 953.52 | 100
MEX230102208175 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1029 | 1002.72 | 1002.72 | 100
MEX230102208180 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 748 | 818.6 | 818.6 | 100
MEX230102208186 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 81000 | 81000 | 81000 | 100
MEX230102208194 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 67200 | 67200 | 67200 | 100
MEX230102208196 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 1796 | 1796 | 100
MEX230102207485 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 100
MEX230102207501 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 100
MEX230102207852 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
MEX220402202434 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3082.46 | 3082.46 | 3082.46 | 100
MEX230102207537 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 100
MEX230102207185 | 2023 | 2 | Metros lineales | 370.37 | 370.37 | 370.37 | 100
MEX230102207191 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
MEX230102207205 | 2023 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
MEX230102207556 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 100
MEX230102207230 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
MEX230102207581 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 100
MEX230102207584 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687 | 1687 | 100
MEX230102208295 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 796.56 | 796.56 | 100
MEX230102208310 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 949.68 | 949.68 | 100
MEX230102206873 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 875 | 100
MEX230102207233 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
MEX230102207234 | 2023 | 2 | Metros lineales | 988.27 | 988.27 | 988.27 | 100
MEX230102207971 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
MEX230102207633 | 2023 | 2 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
MEX230102207983 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
MEX230102206900 | 2023 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
MEX230102207290 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
MEX230102208008 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MEX230102206933 | 2023 | 2 | Metros lineales | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 100
MEX230102207315 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | 100
MEX230102208030 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
MEX230102208040 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
MEX220402202934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1375.41 | 1375.41 | 1375.41 | 100
MEX220402202952 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 100
MEX230102207333 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 988.8 | 988.8 | 988.8 | 100
MEX220402202963 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 619.2 | 619.2 | 619.2 | 100
MEX220402202967 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1766.4 | 1766.4 | 1766.4 | 100
MEX220402202979 | 2023 | 2 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
MEX230102206993 | 2023 | 2 | Metros lineales | 414 | 414 | 414 | 100
MEX230102207709 | 2023 | 2 | Metros lineales | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 100
MEX230102207374 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
MEX230102207389 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 792 | 100
MEX230102207428 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 658.16 | 658.16 | 658.16 | 100
MEX230102208142 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 920 | 848.86 | 848.86 | 100
MEX230102207443 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 100
MEX230102207446 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 100
MEX230102207450 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 100
MEX230202216645 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500 | 12500 | 100
MEX230202225094 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
MEX230202216695 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MEX230202216704 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000 | 24000 | 100
MEX230202218767 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 819.95 | 819.95 | 819.95 | 100
MEX230202219731 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 64800 | 64800 | 64800 | 100
MEX230202217329 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 357.65 | 357.65 | 357.65 | 100
MEX230202225221 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
MEX230202218899 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202215103 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
MEX230202225329 | 2023 | 2 | Metros lineales | 670 | 670 | 670 | 100
MEX230202225336 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
MEX230202219038 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
MEX230202220548 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 100
MEX230202220556 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 100
MEX230202215236 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 100
MEX230202215246 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5222 | 5222 | 5222 | 100
MEX230202215251 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 100
MEX230202215971 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
MEX230202217563 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
MEX230202219054 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219068 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 667.92 | 667.92 | 667.92 | 100
MEX230202219925 | 2023 | 2 | Kilómetro | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 100
MEX230202222191 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 1485 | 100
MEX230202223682 | 2023 | 2 | Vivienda | 150 | 150 | 150 | 100
MEX230202225390 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100
MEX230202219156 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202215291 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
MEX230202219170 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219205 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202215375 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1684.5 | 1684.5 | 1684.5 | 100
MEX230202219250 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202224753 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
MEX230202215390 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3985 | 3985 | 3985 | 100
MEX230202219254 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219259 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219376 | 2023 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
MEX230202216372 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187 | 2187 | 100
MEX230202217141 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MEX230202217150 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
MEX230202219479 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202215488 | 2023 | 2 | Luminaria | 305 | 305 | 305 | 100
MEX230202215489 | 2023 | 2 | Luminaria | 62 | 62 | 62 | 100
MEX230202215490 | 2023 | 2 | Luminaria | 89 | 89 | 89 | 100
MEX230202215493 | 2023 | 2 | Luminaria | 58 | 58 | 58 | 100
MEX230202215495 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2911.5 | 2911.5 | 2911.5 | 100
MEX230202217180 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2603.8 | 2603.8 | 2603.8 | 100
MEX230202217831 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 90000 | 90000 | 90000 | 100
MEX230202223276 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 529 | 529 | 529 | 100
MEX230202224058 | 2023 | 2 | Luminaria | 33 | 33 | 33 | 100
MEX230202219028 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202221515 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 6 | 6 | 6 | 100
MEX230202217440 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 72 | 72 | 72 | 100
MEX230202219101 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219134 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219145 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219148 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202216609 | 2023 | 2 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
MEX230202219192 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219262 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MEX230202219265 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202215137 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
MEX230202216005 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MEX230202216650 | 2023 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
MEX230202217576 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202224262 | 2023 | 2 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
MEX230202216700 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
MEX230202222657 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 60000 | 60000 | 60000 | 100
MEX230202221968 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
MEX230202215491 | 2023 | 2 | Luminaria | 28 | 28 | 28 | 100
MEX230202215492 | 2023 | 2 | Luminaria | 38 | 38 | 38 | 100
MEX230202216951 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MEX230202216956 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
MEX230202218823 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 879.37 | 879.37 | 879.37 | 100
MEX230202218858 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202221255 | 2023 | 2 | Vivienda | 150 | 150 | 150 | 100
MEX230202225566 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
MEX230202218896 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202215576 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 554.8 | 554.8 | 554.8 | 100
MEX230202217169 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
MEX230202218908 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 673.98 | 673.98 | 673.98 | 100
MEX230202225011 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MEX230202214851 | 2023 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
MEX230202222275 | 2023 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
MEX230202217376 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8395.7 | 8395.7 | 8395.7 | 100
MEX230202219017 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000 | 18000 | 100
MEX230202223577 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1149.73 | 1149.73 | 1149.73 | 100
MEX230202215072 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MEX230202215201 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3445 | 3445 | 3445 | 100
MEX230202215954 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 506.25 | 506.25 | 506.25 | 100
MEX230202217158 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MEX230202226475 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2432 | 2432 | 2432 | 100
MEX230202231071 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 818.67 | 818.67 | 818.67 | 100
MEX220402195759 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220402150131 | 2023 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220402180109 | 2023 | 2 | Metros lineales | 802 | 802 | 802 | 100
MEX220402175180 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
MEX220402149254 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402195649 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220402182607 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 41 | 41 | 41 | 100
MEX220302125017 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
MEX220302123349 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX220302109441 | 2023 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
MEX220302114198 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 1580 | 100
MEX220302103993 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 28 | 100
MEX220302111156 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 446.6 | 446.6 | 446.6 | 100
MEX220302111671 | 2023 | 2 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
MEX220402146042 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1060 | 1060 | 1060 | 100
MEX220302127084 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220302110611 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302127332 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220402165522 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 287 | 287 | 287 | 100
MEX220402165535 | 2023 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
MEX220402149272 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149321 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202077952 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 994.98 | 994.98 | 994.98 | 100
MEX220402201671 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6800 | 6800 | 6800 | 100
MEX220202073741 | 2023 | 2 | Metros lineales | 725 | 725 | 725 | 100
MEX220302109715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437 | 2437 | 100
MEX220302110911 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220402202906 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1040.88 | 1040.88 | 1040.88 | 100
MEX220402202971 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1330.5 | 1330.5 | 1330.5 | 100
MEX220402202980 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 413.06 | 413.06 | 413.06 | 100
MEX220302112778 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1260 | 1260 | 1260 | 100
MEX220402180349 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2554 | 2554 | 2554 | 100
MEX220402181109 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45 | 45 | 100
MEX220402181714 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
MEX220302114117 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1760.2 | 1760.2 | 1760.2 | 100
MEX220302115346 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 131 | 131 | 131 | 100
MEX220402165186 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1097 | 1097 | 1097 | 100
MEX220402182491 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
MEX220402182562 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX230202216025 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5090 | 5090 | 5090 | 100
MEX220302116760 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 446 | 446 | 446 | 100
MEX220302119373 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MEX230202218978 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
MEX230202219003 | 2023 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
MEX230202219082 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MEX230202219759 | 2023 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
MEX220302120159 | 2023 | 2 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
MEX230202221199 | 2023 | 2 | Vivienda | 357 | 357 | 357 | 100
MEX220302123366 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
MEX220302124596 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 652 | 652 | 652 | 100
MEX220302125132 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220202078909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1749 | 100
MEX220202079660 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 406 | 406 | 406 | 100
MEX220302125928 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 527 | 100
MEX220402169939 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2132 | 2132 | 2132 | 100
MEX220302126972 | 2023 | 2 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
MEX220302127014 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MEX220302127407 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220402148815 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1053.9 | 1053.9 | 1053.9 | 100
MEX220402148861 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2075 | 2075 | 2075 | 100
MEX220402149192 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149290 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220402149357 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 12 | 12 | 12 | 100
MEX220202084855 | 2023 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
MEX220302127948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2355 | 2355 | 2355 | 100
MEX220302128146 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
MEX220302128191 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 459 | 100
MEX220302128247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 527 | 100
MEX220302128961 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410 | 1410 | 100
MEX220302129028 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
MEX220302129077 | 2023 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
MEX220402151161 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 454.94 | 454.94 | 454.94 | 100
MEX220402193600 | 2023 | 2 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
MEX220302130977 | 2023 | 2 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302132043 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135295 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135528 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302135556 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220402151861 | 2023 | 2 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
MEX220402153556 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
MEX220302102216 | 2023 | 2 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
MEX220302103006 | 2023 | 2 | Metros lineales | 504 | 504 | 504 | 100
MEX220302103255 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 190.22 | 190.22 | 190.22 | 100
MEX220302103297 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 243.73 | 243.73 | 243.73 | 100
MEX220402154216 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
MEX220402154270 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
MEX220402154330 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 444.5 | 410.82 | 410.82 | 100
MEX220402174193 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 920.45 | 920.45 | 920.45 | 100
MEX220302103623 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MEX220302103950 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302103988 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 527 | 527 | 100
MEX220302106996 | 2023 | 2 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
MEX220302107007 | 2023 | 2 | Metros lineales | 780 | 780 | 780 | 100
MEX220402177079 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MEX220302107034 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 787 | 787 | 787 | 100
MEX220302107677 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
MEX220302107727 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 173 | 173 | 173 | 100
MEX220302107822 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 431 | 431 | 431 | 100
MEX220302108096 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 49 | 49 | 100
MEX220302109040 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 1462 | 100
MEX220402178574 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220402202923 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1580.54 | 1580.54 | 1580.54 | 100
MEX220402202962 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 631.05 | 631.05 | 631.05 | 100
MEX220402202726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1559.84 | 1559.84 | 1559.84 | 100
MEX220402182500 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 58 | 58 | 58 | 100
MEX220402202955 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1764.9 | 1764.9 | 1764.9 | 100
MEX220302127107 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".